## PRECO_BASICO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: ANEXO DA BIBLIOTECA DA UFPB - CAMPUS III
LOCAL: CAMPUS III - BANANEIRAS -PB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 10567.97
1.1 | Barracao de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalacoes hidro-sanitarias e eletricas | m² | 12 | 144.34 | 184.67 | 2216.04
1.2 | Limpeza manual geral com remocao de cobertura vegetal | m² | 232.59 | 1.59 | 2.03 | 472.16
1.3 | Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes. | m² | 226.05 | 2.99 | 3.83 | 865.77
1.4 | Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x | m² | 52.08 | 31.33 | 40.08 | 2087.37
1.5 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4 | 155.82 | 199.36 | 478.46
1.6 | Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra | h | 39 | 49.08 | 62.79 | 2448.81
1.7 | Mestre de obras | h | 88 | 17.76 | 22.72 | 1999.36
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 291.52
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m³ | 4.39 | 16.83 | 21.53 | 94.52
2.2 | Transporte de material de qualquer natureza dmt > 10 km, com caminhaobasculante. | txkm | 105.36 | 0.69 | 0.88 | 92.72
2.3 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento | m³ | 1.44 | 36.23 | 46.35 | 66.74
2.4 | Remoção de Esquadrias | m² | 4.6 | 6.38 | 8.16 | 37.54
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 3675.42
3.1 | Reaterro manual de vala | m³ | 52.91 | 19.16 | 24.51 | 1296.82
3.2 | Aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo. | m³ | 5.64 | 74.16 | 94.88 | 535.12
3.3 | Escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento | m³ | 64.48 | 22.35 | 28.59 | 1843.48
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 21647.83
4.1 | Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento | m³ | 13.84 | 325.55 | 416.51 | 5764.5
4.2 | Forma tabua p/ concreto em fundacao c/ reaproveitamento 10 x. | m² | 138.4 | 15.88 | 20.32 | 2812.29
4.3 | Armacao aco ca-50 p/1,0m3 de concreto | un | 13.84 | 436.17 | 558.04 | 7723.27
4.4 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes | m³ | 13.84 | 49.33 | 63.11 | 873.44
4.5 | Embasamento c/ pedra argamassada utilizando arg.cimento/areia 1:4 | m³ | 3.24 | 253.79 | 324.7 | 1052.03
4.6 | Alvenaria em pedra rachao ou pedra de mao, assentada com argamassa traco 1:6 (cimento e areia) | m³ | 9.13 | 263.81 | 337.52 | 3081.56
4.7 | Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante | m³ | 0.49 | 543.53 | 695.39 | 340.74
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 6233.43
5.1 | Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento | m³ | 2.88 | 325.55 | 416.51 | 1199.55
5.2 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem. | m² | 57.6 | 21.67 | 27.72 | 1596.67
5.3 | Armacao aco ca-50 p/1,0m3 de concreto | un | 2.88 | 436.17 | 558.04 | 1607.16
5.4 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m³ | 2.88 | 94.29 | 120.63 | 347.41
5.5 | Contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 16.61 | 11.43 | 14.62 | 242.84
5.6 | Laje pre-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa | m² | 15.11 | 51.57 | 65.98 | 996.96
5.7 | Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a. | m | 16.61 | 11.43 | 14.62 | 242.84
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 2230.46
6.1 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado emargamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm | m² | 73.01 | 23.88 | 30.55 | 2230.46
7.0 | COBERTA E DRENAGEM |  |  |  |  | 13711.77
7.1 | Calha de concreto, 30x15 cm, espessura 8 cm preparada em betoneira comcimentado liso executado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia media nao peneirada), preparo manual | m | 3.75 | 74.94 | 95.88 | 359.55
7.2 | Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive estrutura e instalação | m² | 27.13 | 338.78 | 433.44 | 11759.23
7.3 | Cobertura com telha de fibrocimento ondulada, espessura 4 mm, inclusosacessorios de fixacao, excluindo madeiramento | m² | 15.11 | 22.61 | 28.93 | 437.13 | 0
7.4 | Estrutura em madeira aparelhada, para telha ondulada de fibrocimento,aluminio ou plastica, apoiada em laje ou parede | m² | 15.11 | 39.78 | 50.89 | 768.95
7.5 | Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor | m² | 15.11 | 3.88 | 4.96 | 74.95
7.6 | Rufo em concreto armado, largura 40cm, espessura 3cm | m | 11.75 | 20.75 | 26.55 | 311.96
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 4782.52
8.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo mecanico da argamassa | m² | 131.01 | 3.81 | 4.87 | 638.02
8.2 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,5 cm, preparo manual da argamassa | m² | 122.8 | 17.41 | 22.27 | 2734.76
8.3 | Emboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo mecanico da argamassa | m² | 8.21 | 33.76 | 43.19 | 354.59
8.4 | Revestimento com pastilha de ceramica esmaltada quadrada 1, assentada com argamassa pre-fabricada de cimento colante e rejuntamento com cimento branco, incluso limpeza | m² | 8.21 | 100.45 | 128.52 | 1055.15
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 7518.58
9.1 | Calçada de contorno | m² | 148.85 | 25.89 | 33.12 | 4929.91
9.2 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 11.93 | 37.49 | 47.96 | 572.16
9.3 | Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), espessura 4cm, preparo manual | m² | 11.93 | 16.71 | 21.38 | 255.06
9.4 | Pavimentacao em blocos de concreto sextavado, espessura 6,0 cm, fck 35mpa, assentados sobre colchao de areia. | m² | 48.18 | 25.52 | 32.65 | 1573.08
9.5 | Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), espessura 3,0cm, preparo manual | m² | 11.93 | 12.34 | 15.79 | 188.37
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 10658.48
10.1 | Forra de madeira com bandeira | m | 6.4 | 29.4 | 37.61 | 240.7
10.2 | Porta de alumínio tipo lambri - incluindo ferragens | m² | 4.6 | 391.24 | 500.55 | 2302.53
10.3 | Janela de correr em aluminio, com quatro folhas para vidro, duas fixase duas moveis, incluso guarnicao e vidro liso incolor | m² | 15.32 | 333.48 | 426.65 | 6536.28
10.4 | Vidro liso fume, espessura 6mm | m² | 4.6 | 127.37 | 162.96 | 749.62
10.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes, com ferragens | un | 1 | 648.23 | 829.35 | 829.35
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  |  | 1753.17
11.1 | Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e brita | un | 2 | 87.3 | 111.69 | 223.38
11.2 | Tubo leve pvc rigido d=150mm | m | 5.9 | 30.22 | 38.66 | 228.09
11.3 | Bancada de granito cinza andorinha e=3,0 cm, largura 60cm - fornecimento e instalacao | m | 5.76 | 176.64 | 225.99 | 1301.7
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 3539.41
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm² | m | 150 | 6.8 | 8.7 | 1305
12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 1 | 34.42 | 44.04 | 44.04
12.3 | Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 16,00 mm2 - fornecimentoe instalacao | m | 15 | 18.17 | 23.25 | 348.75
12.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 1 | 87.3 | 111.69 | 111.69
12.5 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 2 | 66.9 | 85.59 | 171.18
12.6 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 2 | 135.29 | 173.09 | 346.18
12.7 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 2 | 135.29 | 173.09 | 346.18
12.8 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para18 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico eneutro, fornecimento e instalacao | un | 1 | 213.19 | 272.76 | 272.76
12.9 | Ponto de luz com rede embutida | un | 2 | 115.92 | 148.31 | 296.62
12.10 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 1 | 112.38 | 143.78 | 143.78
12.11 | Disjuntor diferencial DR-16A - 100A, 30mA | un | 1 | 119.77 | 153.23 | 153.23
13.0 | PINTURA |  |  |  |  | 3744.46
13.1 | Pintura com esmalte sintético em casquilho com friso sem massa - 2 demãos | m² | 8.21 | 9.47 | 12.12 | 99.51
13.2 | Emassamento com massa acrilica, uma demaos | m² | 57.53 | 4.09 | 5.23 | 300.88
13.3 | Emassamento com massa acrilica, duas demaos | m² | 11.93 | 8.11 | 10.38 | 123.83
13.4 | Emassamento com massa pva, duas demaos | m² | 40.89 | 6.31 | 8.07 | 329.98
13.5 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 57.53 | 6.96 | 8.9 | 512.02
13.6 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 40.89 | 6.96 | 8.9 | 363.92
13.7 | Pintura latex acrilica, duas demaos | m² | 11.93 | 6.96 | 8.9 | 106.18
13.8 | Verniz sintetico em madeira, duas demaos | m² | 2 | 9.59 | 12.27 | 24.54
13.9 | Pintura epoxi incluso emassamento e fundo preparador | m² | 20 | 73.61 | 94.18 | 1883.6
14.0 | DIVERSOS |  |  |  |  | 8101.68
14.1 | Corrimao em tubo aco galvanizado 2 1/2" com bracadeira | m | 24.5 | 86.81 | 111.06 | 2720.97
14.2 | Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=4 mm | m² | 12.5 | 51.07 | 65.34 | 816.75
14.3 | Limpeza final da obra | m² | 232.59 | 1.02 | 1.3 | 302.37
14.4 | Caramanhão em madeira de lei | m | 63.06 | 52.82 | 67.58 | 4261.59
| T O T A L |  |  | (R$) |  | 98456.7
| B D I | Alíquota | 27.94% |  |  | 21501.3303
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  |  | 76955.3697
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  |  | 87.31
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  |  | 46.08
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) |  | 2136.6471
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM_BRANCO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: ANEXO DA BIBLIOTECA DA UFPB - CAMPUS III
LOCAL: CAMPUS III - BANANEIRAS -PB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracao de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalacoes hidro-sanitarias e eletricas | m² | 12
1.2 | Limpeza manual geral com remocao de cobertura vegetal | m² | 232.59
1.3 | Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes. | m² | 226.05
1.4 | Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x | m² | 52.08
1.5 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4
1.6 | Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra | h | 39
1.7 | Mestre de obras | h | 88
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m³ | 4.39
2.2 | Transporte de material de qualquer natureza dmt > 10 km, com caminhaobasculante. | txkm | 105.36
2.3 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento | m³ | 1.44
2.4 | Remoção de Esquadrias | m² | 4.6
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Reaterro manual de vala | m³ | 52.91
3.2 | Aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo. | m³ | 5.64
3.3 | Escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento | m³ | 64.48
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento | m³ | 13.84
4.2 | Forma tabua p/ concreto em fundacao c/ reaproveitamento 10 x. | m² | 138.4
4.3 | Armacao aco ca-50 p/1,0m3 de concreto | un | 13.84
4.4 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes | m³ | 13.84
4.5 | Embasamento c/ pedra argamassada utilizando arg.cimento/areia 1:4 | m³ | 3.24
4.6 | Alvenaria em pedra rachao ou pedra de mao, assentada com argamassa traco 1:6 (cimento e areia) | m³ | 9.13
4.7 | Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante | m³ | 0.49
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento | m³ | 2.88
5.2 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem. | m² | 57.6
5.3 | Armacao aco ca-50 p/1,0m3 de concreto | un | 2.88
5.4 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m³ | 2.88
5.5 | Contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 16.61
5.6 | Laje pre-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa | m² | 15.11
5.7 | Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a. | m | 16.61
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado emargamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm | m² | 73.01
7.0 | COBERTA E DRENAGEM
7.1 | Calha de concreto, 30x15 cm, espessura 8 cm preparada em betoneira comcimentado liso executado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia media nao peneirada), preparo manual | m | 3.75
7.2 | Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive estrutura e instalação | m² | 27.13
7.3 | Cobertura com telha de fibrocimento ondulada, espessura 4 mm, inclusosacessorios de fixacao, excluindo madeiramento | m² | 15.11 |  |  |  | 0
7.4 | Estrutura em madeira aparelhada, para telha ondulada de fibrocimento,aluminio ou plastica, apoiada em laje ou parede | m² | 15.11
7.5 | Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor | m² | 15.11
7.6 | Rufo em concreto armado, largura 40cm, espessura 3cm | m | 11.75
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo mecanico da argamassa | m² | 131.01
8.2 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,5 cm, preparo manual da argamassa | m² | 122.8
8.3 | Emboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo mecanico da argamassa | m² | 8.21
8.4 | Revestimento com pastilha de ceramica esmaltada quadrada 1, assentada com argamassa pre-fabricada de cimento colante e rejuntamento com cimento branco, incluso limpeza | m² | 8.21
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Calçada de contorno | m² | 148.85
9.2 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 11.93
9.3 | Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), espessura 4cm, preparo manual | m² | 11.93
9.4 | Pavimentacao em blocos de concreto sextavado, espessura 6,0 cm, fck 35mpa, assentados sobre colchao de areia. | m² | 48.18
9.5 | Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), espessura 3,0cm, preparo manual | m² | 11.93
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Forra de madeira com bandeira | m | 6.4
10.2 | Porta de alumínio tipo lambri - incluindo ferragens | m² | 4.6
10.3 | Janela de correr em aluminio, com quatro folhas para vidro, duas fixase duas moveis, incluso guarnicao e vidro liso incolor | m² | 15.32
10.4 | Vidro liso fume, espessura 6mm | m² | 4.6
10.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes, com ferragens | un | 1
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e brita | un | 2
11.2 | Tubo leve pvc rigido d=150mm | m | 5.9
11.3 | Bancada de granito cinza andorinha e=3,0 cm, largura 60cm - fornecimento e instalacao | m | 5.76
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm² | m | 150
12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 1
12.3 | Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 16,00 mm2 - fornecimentoe instalacao | m | 15
12.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 1
12.5 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 2
12.6 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 2
12.7 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 2
12.8 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para18 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico eneutro, fornecimento e instalacao | un | 1
12.9 | Ponto de luz com rede embutida | un | 2
12.10 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 1
12.11 | Disjuntor diferencial DR-16A - 100A, 30mA | un | 1
13.0 | PINTURA
13.1 | Pintura com esmalte sintético em casquilho com friso sem massa - 2 demãos | m² | 8.21
13.2 | Emassamento com massa acrilica, uma demaos | m² | 57.53
13.3 | Emassamento com massa acrilica, duas demaos | m² | 11.93
13.4 | Emassamento com massa pva, duas demaos | m² | 40.89
13.5 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 57.53
13.6 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 40.89
13.7 | Pintura latex acrilica, duas demaos | m² | 11.93
13.8 | Verniz sintetico em madeira, duas demaos | m² | 2
13.9 | Pintura epoxi incluso emassamento e fundo preparador | m² | 20
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Corrimao em tubo aco galvanizado 2 1/2" com bracadeira | m | 24.5
14.2 | Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=4 mm | m² | 12.5
14.3 | Limpeza final da obra | m² | 232.59
14.4 | Caramanhão em madeira de lei | m | 63.06
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: ANEXO DA BIBLIOTECA DA UFPB - CAMPUS III
LOCAL: CAMPUS III - BANANEIRAS -PB
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90
|  | % | 33.33% | 33.33% | 33.34% | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 3522.3044 | 3522.3044 | 3523.3612 | 10567.97
|  | % | 100% |  |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 291.52 | 0 | 0 | 291.52
|  | % | 100% |  |  | 100%
03.00 | TRABALHO EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 3675.42 | 0 | 0 | 3675.42
|  | % | 100% |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 21647.83 | 0 | 0 | 21647.83
|  | % | 20% | 80% |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 1246.686 | 4986.744 | 0 | 6233.43
|  | % |  | 100% |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 2230.46 | 0 | 2230.46
|  | % |  | 75% | 25% | 100%
07.00 | COBERTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 10283.8275 | 3427.9425 | 13711.77
|  | % |  | 75% | 25% | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 3586.89 | 1195.63 | 4782.52
|  | % | 10% | 40% | 50% | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 751.858 | 3007.432 | 3759.29 | 7518.58
|  | % | 20% | 30% | 50% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 2131.696 | 3197.544 | 5329.24 | 10658.48
|  | % | 20% | 30% | 50% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 350.634 | 525.951 | 876.585 | 1753.17
|  | % |  |  | 100% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 3539.41 | 3539.41
|  | % |  |  | 100% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 3744.46 | 3744.46
|  | % |  |  | 100% | 100%
14.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 8101.68 | 8101.68
|  | MENSAL | 33617.9484 | 31341.1529 | 33497.5987 | 98456.7
DESEMBOLSO |  | ACUMULADO | 33617.9484 | 64959.1013 | 98456.7
|  | PERCENTUAL | 34.14% | 65.98% | 100%