## PRECO_BASICO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: PORTÃO 2º CHÃ
LOCAL: CCHSA – CAMPUS III – BANANEIRAS
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 19992.79
1.1 | Barracao de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalacoes hidro-sanitarias e eletricas | m² | 36.98 | 144.34 | 184.67 | 6829.1
1.2 | Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada | m² | 105 | 10.85 | 13.88 | 1457.4
1.3 | Limpeza manual geral com remocao de cobertura vegetal | m² | 149.97 | 1.59 | 2.03 | 304.44
1.4 | Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes. | m² | 203.96 | 2.99 | 3.83 | 781.17
1.5 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 2.4 | 155.82 | 199.36 | 478.46
1.6 | Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra | h | 66 | 49.08 | 62.79 | 4144.14
1.7 | Mestre de obras | h | 264 | 17.76 | 22.72 | 5998.08
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 8499.43
2.1 | Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de pó de pedra, espessura 10 cm, rejuntado com betume e pedrisco, considerando aproveitamento do paralelepípedo | m² | 176.06 | 37.16 | 47.54 | 8369.89
2.2 | Remoção e reposição de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) | un | 1 | 101.25 | 129.54 | 129.54
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 2715.45
3.1 | Aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo. | m³ | 18.78 | 74.16 | 94.88 | 1781.85
3.2 | Escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento | m³ | 12.8 | 22.35 | 28.59 | 365.95
3.3 | Reaterro manual de valas | m³ | 23.16 | 19.16 | 24.51 | 567.65
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 36933.02
4.1 | Alvenaria em pedra rachao ou pedra de mao, assentada com argamassa traco 1:6 (cimento e areia) | m³ | 4.24 | 263.81 | 337.52 | 1431.08
4.2 | Alvenaria embasamento tijolo ceramico furado 10x20x20 cm | m³ | 4.28 | 256.11 | 327.67 | 1402.43
4.3 | Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento | m³ | 24.27 | 325.55 | 416.51 | 10108.7
4.4 | Armacao aco ca-50 p/1,0m3 de concreto | un | 24.27 | 436.17 | 558.04 | 13543.63
4.5 | Forma tabua p/ concreto em fundacao c/ reaproveitamento 10 x. | m² | 364.05 | 15.88 | 20.32 | 7397.5
4.6 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes | m³ | 24.27 | 49.33 | 63.11 | 1531.68
4.7 | Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4 | m³ | 3.54 | 253.79 | 324.7 | 1149.44
4.8 | Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante | m³ | 0.53 | 543.53 | 695.39 | 368.56
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 71509.38
5.1 | Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento | m³ | 46.43 | 325.55 | 416.51 | 19338.56
5.2 | Armacao aco ca-50 p/1,0m3 de concreto | un | 46.43 | 436.17 | 558.04 | 25909.8
5.3 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento) | m² | 696.45 | 21.67 | 27.72 | 19305.59
5.4 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m³ | 46.43 | 94.29 | 120.63 | 5600.85
5.5 | Laje pre-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa | m² | 16.01 | 51.57 | 65.98 | 1056.34
5.6 | Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a. | m | 10.2 | 11.43 | 14.62 | 149.12
5.7 | Contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a. | m | 10.2 | 11.43 | 14.62 | 149.12
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 2338.3
6.1 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado emargamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm | m² | 76.54 | 23.88 | 30.55 | 2338.3
7.0 | COBERTA E DRENAGEM |  |  |  |  | 2493.85
7.1 | Rufo em concreto armado, largura 40cm, espessura 3cm | m | 40.3 | 20.75 | 26.55 | 1069.97
7.2 | Calha em concreto armado | m | 12.7 | 27.15 | 34.74 | 441.2
7.3 | Estrutura em madeira aparelhada, para telha ondulada de fibrocimento,aluminio ou plastica, apoiada em laje ou parede | m² | 10.7 | 39.78 | 50.89 | 544.52
7.4 | Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor | m² | 10.7 | 3.88 | 4.96 | 53.07
7.5 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, inclusojuntas de vedacao e acessorios de fixacao, excluindo madeiramento | m² | 10.7 | 28.13 | 35.99 | 385.09
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 14014.07
8.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo mecanico da argamassa | m² | 336.34 | 3.81 | 4.87 | 1637.98
8.2 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa | m² | 336.34 | 14.53 | 18.59 | 6252.56
8.3 | Emboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo mecanico da argamassa | m² | 23.34 | 33.76 | 43.19 | 1008.05
8.4 | Revestimento Cerâmico, cor branca, 40x40cm, rejunte na cor cinza | m² | 13.26 | 22.16 | 28.35 | 375.92
8.5 | Revestimento em Granito Preto São Gabriel | m² | 14.29 | 259.24 | 331.67 | 4739.56
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 17564.18
9.1 | Colchao de areia para pavimentacao em paralelepipedo ou blocos de concreto intertravados | m³ | 176.06 | 54.3 | 69.47 | 12230.89
9.2 | Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), espessura 4cm, preparo manual | m² | 10.7 | 16.71 | 21.38 | 228.77
9.3 | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12X15X30X100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento),rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro | m | 49.96 | 25.13 | 32.15 | 1606.21
9.4 | Pavimento intertravado de concreto - pigmentado - bloco com 6cm para estacionamento | m² | 56.98 | 37.14 | 47.52 | 2707.69
9.5 | Piso em granilite na cor branca (com cimento estrutural branco), formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água | m² | 10.7 | 45.41 | 58.1 | 621.67
9.6 | Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), espessura 3,0cm, preparo manual | m² | 10.7 | 12.34 | 15.79 | 168.95
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 9297.64
10.1 | Porta de correr em vidro temperado 2,50x1,00m, E=10mm, inclusive ferragens | un | 1 | 1099.18 | 1406.29 | 1406.29
10.2 | Porta de madeira maciça de abrir 2,10x0,65m, inclusive forra, alisar e ferragens | un | 1 | 619.71 | 792.86 | 792.86
10.3 | Janela, 1,75x1,40m, quatro folhas de correr, acab. em aluminio preto, inclusive contramarco, sem vidro | m² | 4.9 | 333.48 | 426.65 | 2090.59
10.4 | Janela, 1,35x1,40m, duas folhas de correr, acab. em aluminio preto, inclusive contramarco, sem vidro | m² | 3.78 | 333.48 | 426.65 | 1612.74
10.5 | Janela, 1,20x1,40m, duas folhas de correr, acab. em aluminio preto, inclusive contramarco, sem vidro, com moldura em granito preto São Gabriel, e = 2cm | m² | 3.36 | 333.48 | 426.65 | 1433.54
10.6 | Janela, 0,65x0,40m, tipo boca de lobo, acab, em aluminio preto, inclusive contramarco | m² | 0.26 | 290.47 | 371.63 | 96.62
10.7 | Vidro temperado incolor, espessura 8mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacao | m² | 12.04 | 121.07 | 154.9 | 1865
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  |  | 1676.62
11.1 | Cuba de embutir, em louca, tipo oval branca, sem complementos, padraomedio | un | 1 | 61.44 | 78.61 | 78.61
11.2 | Lavatorio em louca branca, sem coluna padrao popular, com torneira cromada popular , sifao,valvula e engate plastico | un | 1 | 119.63 | 153.05 | 153.05
11.3 | Porta sabonete liquido fornecimento | un | 1 | 21.39 | 27.37 | 27.37
11.4 | Ralo sifonado de pvc 100x100mm simples - fornecimento e instalacao | un | 1 | 12.75 | 16.31 | 16.31
11.5 | Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao | un | 1 | 44.29 | 56.66 | 56.66
11.6 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatorio, padrao popular com engate flexivel em metal cromado 1/2"x30cm- fornecimento e instalacao | un | 1 | 62.48 | 79.94 | 79.94
11.7 | Tubo leve pvc rigido d=150mm | m | 11.4 | 30.22 | 38.66 | 440.72
11.8 | Vaso sanitario, assento plastico, caixa de descarga pvc de sobrepor,engate plastico, tubo de descida e bolsa de borracha | un | 1 | 172.34 | 220.49 | 220.49
11.9 | Ponto de água fria de 25 mm com rede | un | 1 | 69.98 | 89.53 | 89.53
11.10 | Ponto esgoto c/ rede | un | 1 | 182.62 | 233.64 | 233.64
11.11 | Bancada de granito cinza andorinha e=3,0 cm, largura 45cm - fornecimento e instalacao | m | 1.7 | 128.87 | 164.88 | 280.3
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 5274.66
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 100 | 14.46 | 18.5 | 1850
12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 1 | 34.42 | 44.04 | 44.04
12.3 | Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 16,00 mm2 - fornecimentoe instalacao | m | 10 | 18.17 | 23.25 | 232.5
12.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 1 | 87.3 | 111.69 | 111.69
12.5 | Caixa de passgem 50x50x60 fundo brita c/ tampa | un | 1 | 139.94 | 179.04 | 179.04
12.6 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 6 | 66.9 | 85.59 | 513.54
12.7 | Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, sem placa - fornecimento e instalacao | un | 1 | 11.94 | 15.28 | 15.28
12.8 | Interruptor simples de embutir 10a/250v 3 teclas, com placa - fornecimento e instalacao | un | 2 | 19.1 | 24.44 | 48.88
12.9 | Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para 12disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao | un | 1 | 143.86 | 184.05 | 184.05
12.10 | Ponto de luz com rede embutida | un | 6 | 115.92 | 148.31 | 889.86
12.11 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 2 | 135.29 | 173.09 | 346.18
12.12 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 2 | 135.29 | 173.09 | 346.18
12.13 | Ponto de Tomada aparente para projetor com cabo RGB (10m), inclusive conector RGB e tomada RGB fêmea | un | 6 | 66.88 | 85.57 | 513.42
13.0 | PINTURA |  |  |  |  | 5240.78
13.1 | Emassamento com massa acrilica, duas demaos | m² | 152.08 | 8.11 | 10.38 | 1578.59
13.2 | Emassamento com massa acrilica, uma demao | m² | 174.19 | 4.09 | 5.23 | 911.01
13.3 | Emassamento com massa pva, duas demaos | m² | 10.07 | 6.31 | 8.07 | 81.26
13.4 | Pintura acrílica em paredes 2 demãos - sem massa | m² | 184.26 | 6.96 | 8.9 | 1639.91
13.5 | Pintura com esmalte sintético em casquilho com friso sem massa - 2 demãos | m² | 33.42 | 9.47 | 12.12 | 405.05
13.6 | Pintura de acabamento em forro de gesso c/ aplicação de 2 demãos de tinta latex | m² | 10.7 | 6.37 | 8.15 | 87.21
13.7 | Fundo selador pva, uma demao | m² | 10.7 | 2.27 | 2.9 | 31.03
13.8 | Fundo selador acrilico, uma demao | m² | 184.26 | 2.15 | 2.75 | 506.72
14.0 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  |  |  |  | 29.88
14.1 | Tomada para telefone de 4 polos padrao telebras - fornecimento e instalacao | un | 2 | 11.68 | 14.94 | 29.88
15.0 | DIVERSOS |  |  |  |  | 5164.08
15.1 | Bancada com Tampo em Granito(preto absoluto ou similar) 50x1.70 com respaldo de 20cm e testeira de 5cm | m² | 7.71 | 259.24 | 331.67 | 2557.18
15.2 | Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=4 mm | m² | 21.4 | 51.07 | 65.34 | 1398.28
15.3 | Limpeza final da obra | m² | 149.97 | 1.02 | 1.3 | 194.96
15.4 | Caixa de brita (15cm) com borda em alvenaria de 1 vez (30cm) | m² | 0.72 | 87.3 | 111.69 | 80.42
15.5 | Escora metalica com altura regulavel incluindo tripe e forcado | m/mês | 1392.9 | 0.52 | 0.67 | 933.24
| T O T A L |  |  | (R$) |  | 202744.13
| B D I | Alíquota | 27.94% |  |  | 44275.9965
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  |  | 158468.1335
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  |  | 87.31
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  |  | 150
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) |  | 1351.6275
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM_BRANCO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: PORTÃO 2º CHÃ
LOCAL: CCHSA – CAMPUS III – BANANEIRAS
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracao de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalacoes hidro-sanitarias e eletricas | m² | 36.98
1.2 | Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada | m² | 105
1.3 | Limpeza manual geral com remocao de cobertura vegetal | m² | 149.97
1.4 | Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes. | m² | 203.96
1.5 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 2.4
1.6 | Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra | h | 66
1.7 | Mestre de obras | h | 264
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de pó de pedra, espessura 10 cm, rejuntado com betume e pedrisco, considerando aproveitamento do paralelepípedo | m² | 176.06
2.2 | Remoção e reposição de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) | un | 1
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo. | m³ | 18.78
3.2 | Escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento | m³ | 12.8
3.3 | Reaterro manual de valas | m³ | 23.16
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Alvenaria em pedra rachao ou pedra de mao, assentada com argamassa traco 1:6 (cimento e areia) | m³ | 4.24
4.2 | Alvenaria embasamento tijolo ceramico furado 10x20x20 cm | m³ | 4.28
4.3 | Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento | m³ | 24.27
4.4 | Armacao aco ca-50 p/1,0m3 de concreto | un | 24.27
4.5 | Forma tabua p/ concreto em fundacao c/ reaproveitamento 10 x. | m² | 364.05
4.6 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes | m³ | 24.27
4.7 | Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4 | m³ | 3.54
4.8 | Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante | m³ | 0.53
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento | m³ | 46.43
5.2 | Armacao aco ca-50 p/1,0m3 de concreto | un | 46.43
5.3 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento) | m² | 696.45
5.4 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m³ | 46.43
5.5 | Laje pre-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa | m² | 16.01
5.6 | Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a. | m | 10.2
5.7 | Contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a. | m | 10.2
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado emargamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm | m² | 76.54
7.0 | COBERTA E DRENAGEM
7.1 | Rufo em concreto armado, largura 40cm, espessura 3cm | m | 40.3
7.2 | Calha em concreto armado | m | 12.7
7.3 | Estrutura em madeira aparelhada, para telha ondulada de fibrocimento,aluminio ou plastica, apoiada em laje ou parede | m² | 10.7
7.4 | Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor | m² | 10.7
7.5 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, inclusojuntas de vedacao e acessorios de fixacao, excluindo madeiramento | m² | 10.7
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo mecanico da argamassa | m² | 336.34
8.2 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa | m² | 336.34
8.3 | Emboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo mecanico da argamassa | m² | 23.34
8.4 | Revestimento Cerâmico, cor branca, 40x40cm, rejunte na cor cinza | m² | 13.26
8.5 | Revestimento em Granito Preto São Gabriel | m² | 14.29
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Colchao de areia para pavimentacao em paralelepipedo ou blocos de concreto intertravados | m³ | 176.06
9.2 | Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), espessura 4cm, preparo manual | m² | 10.7
9.3 | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12X15X30X100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento),rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro | m | 49.96
9.4 | Pavimento intertravado de concreto - pigmentado - bloco com 6cm para estacionamento | m² | 56.98
9.5 | Piso em granilite na cor branca (com cimento estrutural branco), formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água | m² | 10.7
9.6 | Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), espessura 3,0cm, preparo manual | m² | 10.7
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Porta de correr em vidro temperado 2,50x1,00m, E=10mm, inclusive ferragens | un | 1
10.2 | Porta de madeira maciça de abrir 2,10x0,65m, inclusive forra, alisar e ferragens | un | 1
10.3 | Janela, 1,75x1,40m, quatro folhas de correr, acab. em aluminio preto, inclusive contramarco, sem vidro | m² | 4.9
10.4 | Janela, 1,35x1,40m, duas folhas de correr, acab. em aluminio preto, inclusive contramarco, sem vidro | m² | 3.78
10.5 | Janela, 1,20x1,40m, duas folhas de correr, acab. em aluminio preto, inclusive contramarco, sem vidro, com moldura em granito preto São Gabriel, e = 2cm | m² | 3.36
10.6 | Janela, 0,65x0,40m, tipo boca de lobo, acab, em aluminio preto, inclusive contramarco | m² | 0.26
10.7 | Vidro temperado incolor, espessura 8mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacao | m² | 12.04
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Cuba de embutir, em louca, tipo oval branca, sem complementos, padraomedio | un | 1
11.2 | Lavatorio em louca branca, sem coluna padrao popular, com torneira cromada popular , sifao,valvula e engate plastico | un | 1
11.3 | Porta sabonete liquido fornecimento | un | 1
11.4 | Ralo sifonado de pvc 100x100mm simples - fornecimento e instalacao | un | 1
11.5 | Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao | un | 1
11.6 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatorio, padrao popular com engate flexivel em metal cromado 1/2"x30cm- fornecimento e instalacao | un | 1
11.7 | Tubo leve pvc rigido d=150mm | m | 11.4
11.8 | Vaso sanitario, assento plastico, caixa de descarga pvc de sobrepor,engate plastico, tubo de descida e bolsa de borracha | un | 1
11.9 | Ponto de água fria de 25 mm com rede | un | 1
11.10 | Ponto esgoto c/ rede | un | 1
11.11 | Bancada de granito cinza andorinha e=3,0 cm, largura 45cm - fornecimento e instalacao | m | 1.7
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 100
12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 1
12.3 | Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 16,00 mm2 - fornecimentoe instalacao | m | 10
12.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 1
12.5 | Caixa de passgem 50x50x60 fundo brita c/ tampa | un | 1
12.6 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 6
12.7 | Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, sem placa - fornecimento e instalacao | un | 1
12.8 | Interruptor simples de embutir 10a/250v 3 teclas, com placa - fornecimento e instalacao | un | 2
12.9 | Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para 12disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao | un | 1
12.10 | Ponto de luz com rede embutida | un | 6
12.11 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 2
12.12 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 2
12.13 | Ponto de Tomada aparente para projetor com cabo RGB (10m), inclusive conector RGB e tomada RGB fêmea | un | 6
13.0 | PINTURA
13.1 | Emassamento com massa acrilica, duas demaos | m² | 152.08
13.2 | Emassamento com massa acrilica, uma demao | m² | 174.19
13.3 | Emassamento com massa pva, duas demaos | m² | 10.07
13.4 | Pintura acrílica em paredes 2 demãos - sem massa | m² | 184.26
13.5 | Pintura com esmalte sintético em casquilho com friso sem massa - 2 demãos | m² | 33.42
13.6 | Pintura de acabamento em forro de gesso c/ aplicação de 2 demãos de tinta latex | m² | 10.7
13.7 | Fundo selador pva, uma demao | m² | 10.7
13.8 | Fundo selador acrilico, uma demao | m² | 184.26
14.0 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS
14.1 | Tomada para telefone de 4 polos padrao telebras - fornecimento e instalacao | un | 2
15.0 | DIVERSOS
15.1 | Bancada com Tampo em Granito(preto absoluto ou similar) 50x1.70 com respaldo de 20cm e testeira de 5cm | m² | 7.71
15.2 | Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=4 mm | m² | 21.4
15.3 | Limpeza final da obra | m² | 149.97
15.4 | Caixa de brita (15cm) com borda em alvenaria de 1 vez (30cm) | m² | 0.72
15.5 | Escora metalica com altura regulavel incluindo tripe e forcado | m/mês | 1392.9
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: PORTÃO 2º CHÃ
LOCAL: CCHSA – CAMPUS III – BANANEIRAS
Item | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | DIAS |  |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 19992.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19992.79
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 8499.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8499.43
|  | % |  | 100% |  |  |  |  | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 0 | 2715.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2715.45
|  | % |  | 70% | 30% |  |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 0 | 25853.114 | 11079.906 | 0 | 0 | 0 | 36933.02
|  | % |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 35754.69 | 35754.69 | 0 | 0 | 71509.38
|  | % |  |  |  | 100% |  |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 2338.3 | 0 | 0 | 2338.3
|  | % |  |  |  | 100% |  |  | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 2493.85 | 0 | 0 | 2493.85
|  | % |  |  |  |  | 100% |  | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 14014.07 | 0 | 14014.07
|  | % |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8782.09 | 8782.09 | 17564.18
|  | % |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4648.82 | 4648.82 | 9297.64
|  | % | [5 empty] | 100% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676.62 | 1676.62
|  | % |  |  |  | 20% | 30% | 50% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 1054.932 | 1582.398 | 2637.33 | 5274.66
|  | % |  |  |  | 20% | 30% | 50% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 1048.156 | 1572.234 | 2620.39 | 5240.78
|  | % | [5 empty] | 100% | 100%
14.00 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.88 | 29.88
|  | % | [5 empty] | 100% | 100%
15.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5164.08 | 5164.08
|  | MENSAL | 28492.22 | 28568.564 | 46834.596 | 42689.928 | 30599.612 | 25559.21 | 202744.13
DESEMBOLSO |  | ACUMULADO | 28492.22 | 57060.784 | 103895.38 | 146585.308 | 177184.92 | 202744.13
|  | PERCENTUAL | 14.05% | 28.14% | 51.24% | 72.3% | 87.39% | 100%