## PRECO_BASICO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA
SUB-LOTE 2: URBANIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA
LOCAL: CAMPUS I UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 21527.68
1.1 | Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra | h | 151.8 | 49.08 | 62.79 | 9531.52
1.2 | Mestre de obras | h | 528 | 17.76 | 22.72 | 11996.16
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 39310.14
2.1 | Bota fora (conteiner estacionário) | m³ | 242.51 | 16.83 | 21.53 | 5221.24
2.2 | Transporte de material de qualquer natureza dmt > 10 km, com caminhaobasculante de 4,0 m3. | txkm | 5820.19 | 0.69 | 0.88 | 5121.77
2.3 | Demolicao de concreto simples | m³ | 234.14 | 94.21 | 120.53 | 28220.89
2.4 | Destocamento de troncos com diametro maior do que 50cm, inclusive remocao de raizes | un | 1 | 67.64 | 86.54 | 86.54
2.5 | Retirada de meio fio c/ empilhamento e s/ remocao | m | 67.6 | 3.14 | 4.02 | 271.75
2.6 | Retirada de mureta com estacas | m³ | 8.37 | 36.23 | 46.35 | 387.95
3.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 62596.26
3.1 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 3593.59 | 6.2 | 7.93 | 28497.17
3.2 | Concreto fck=20mpa, virado em betoneira, sem lancamento | m³ | 32.67 | 314.98 | 402.99 | 13165.68
3.3 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento) | m² | 435.48 | 30.5 | 39.02 | 16992.43
3.4 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m³ | 32.67 | 94.29 | 120.63 | 3940.98
4.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 3293
4.1 | Alvenaria de elemento vazado de concreto, 7x50x50cm, assentados com argamassa 1:7 cimento:areia, preparo manual | m² | 4.88 | 68.41 | 87.52 | 427.1
4.2 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado emargamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm | m² | 93.81 | 23.88 | 30.55 | 2865.9
5.0 | COBERTA E DRENAGEM |  |  |  |  | 20049.93
5.1 | Cobertura com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6 mm, com cumeeira universal, inclusas juntas de dilatacao e acessorios de fixacao,excluindo madeiramento | m² | 16.69 | 39.43 | 50.45 | 842.01
5.2 | Construcao de meio-fio de pedras graniticas, rejuntado c/ argamassa decimento e areia 1:2 e linha d agua de paralelepipedos,assentados sobremistura de cimento e areia 1:6, c/ 6,0 cm de espessura e rejuntados c/argamassa de cimento e areia 1:2, inclusiv | m | 417.21 | 34.17 | 43.72 | 18240.42
5.3 | Estrutura em madeira aparelhada, para telha ondulada de fibrocimento,aluminio ou plastica, apoiada em laje ou parede | m² | 16.69 | 39.78 | 50.89 | 849.35
5.4 | Rufo em concreto armado, largura 40cm, espessura 3cm | m | 4.45 | 20.75 | 26.55 | 118.15
6.0 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 6196.75
6.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 187.62 | 3.09 | 3.95 | 741.1
6.2 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 1,5cm, preparo manual da argamassa | m² | 103.93 | 11.64 | 14.89 | 1547.52
6.3 | Emboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 93.81 | 14.03 | 17.95 | 1683.89
6.4 | Revestimento com tijoletes de litoceramica, fixados com argamassa colante pre-fabricada, rejuntamento com cimento branco, incluso limpeza | m² | 93.81 | 18.53 | 23.71 | 2224.24
7.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 134503.25
7.1 | Meio-fio de concreto pre-moldado 12 x 30 cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia) | m | 417.21 | 21.33 | 27.29 | 11385.66
7.2 | Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas | m² | 546.2 | 45.41 | 58.1 | 31734.22
7.3 | Piso antiderrapante 30x30 | m² | 1.44 | 46.19 | 59.1 | 85.1
7.4 | Piso intertravado tipo tijolinho ou blokret (19,9x10x4)cm cinza | m² | 1586.1 | 37.14 | 47.52 | 75371.47
7.5 | Piso intertravado tipo tijolinho ou blokret (19,9x10x4)cm bege | m² | 335.16 | 37.14 | 47.52 | 15926.8
8.0 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 1379.26
8.1 | Porta em madeira maciça tipo embúia envernizada - 0,90 x 1,60 | m² | 1.44 | 363.77 | 465.41 | 670.19
8.2 | Porta em ferro pintado com tinta acrílica na cor cinza - 0,90 x 1,60 | m² | 1.44 | 184.1 | 235.54 | 339.18
8.3 | Grade de ferro em barra chata 3/16" | m² | 1.28 | 225.87 | 288.98 | 369.89
9.0 | PINTURA |  |  |  |  | 21025.69
9.1 | Emassamento com massa acrilica, duas demaos | m² | 384.38 | 8.11 | 10.38 | 3989.86
9.2 | Emassamento com massa pva, duas demaos | m² | 56 | 6.31 | 8.07 | 451.92
9.3 | Pintura acrilica de faixas de demarcacao em quadra poliesportiva, 5 cmde largura | m | 152.8 | 4.53 | 5.8 | 886.24
9.4 | Pintura acrilica para sinalização horizontal em piso cimentado | m² | 514.8 | 17.85 | 22.84 | 11758.03
9.5 | Pintura esmalte brilhante (2 demaos) sobre superficie metalica, inclusive protecao com zarcao (1 demao) | m² | 2.72 | 17.89 | 22.89 | 62.26
9.6 | Pintura latex acrilica, duas demaos | m² | 384.38 | 6.96 | 8.9 | 3420.98
9.7 | Pintura pva, duas demaos | m² | 56 | 6.37 | 8.15 | 456.4
10.0 | DIVERSOS |  |  |  |  | 128254.62
10.1 | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, com costura, din 2440, diametro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm | m² | 371.2 | 98.96 | 126.61 | 46997.63
10.2 | Estrutura de tubo galvanizado para biclicletário | un | 1 | 888.7 | 1137 | 1137
10.3 | Plantio de arbusto com altura 50 a 100cm, em cava de 60x60x60cm | un | 235 | 34.96 | 44.73 | 10511.55
10.4 | Plantio de arvore regional, altura maior que 2,00m, em cavas de 80x80x80cm | un | 10 | 89.91 | 115.03 | 1150.3
10.5 | Plantio de grama esmeralda em rolo | m² | 1774.3 | 23.32 | 29.84 | 52945.11
10.6 | Poste para iluminação externa, h=3,00m | un | 39 | 189.12 | 241.96 | 9436.44
10.7 | Lampada de vapor de sodio de 150wx220v - fornecimento e instalacao | un | 39 | 29.54 | 37.79 | 1473.81
10.8 | Reator para lampada vapor de sodio alta pressao - 220v/250w - uso externo | un | 39 | 92.25 | 118.02 | 4602.78
| T O T A L |  |  | (R$) |  | 438136.58
| B D I | Alíquota | 27.94% |  |  | 95681.8512
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  |  | 342454.7288
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  |  | 87.31
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  |  | 2468.9
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) |  | 177.4623
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM_BRANCO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA
SUB-LOTE 2: URBANIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA
LOCAL: CAMPUS I UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra | h | 151.8
1.2 | Mestre de obras | h | 528
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (conteiner estacionário) | m³ | 242.51
2.2 | Transporte de material de qualquer natureza dmt > 10 km, com caminhaobasculante de 4,0 m3. | txkm | 5820.19
2.3 | Demolicao de concreto simples | m³ | 234.14
2.4 | Destocamento de troncos com diametro maior do que 50cm, inclusive remocao de raizes | un | 1
2.5 | Retirada de meio fio c/ empilhamento e s/ remocao | m | 67.6
2.6 | Retirada de mureta com estacas | m³ | 8.37
3.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
3.1 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 3593.59
3.2 | Concreto fck=20mpa, virado em betoneira, sem lancamento | m³ | 32.67
3.3 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento) | m² | 435.48
3.4 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m³ | 32.67
4.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
4.1 | Alvenaria de elemento vazado de concreto, 7x50x50cm, assentados com argamassa 1:7 cimento:areia, preparo manual | m² | 4.88
4.2 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado emargamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm | m² | 93.81
5.0 | COBERTA E DRENAGEM
5.1 | Cobertura com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6 mm, com cumeeira universal, inclusas juntas de dilatacao e acessorios de fixacao,excluindo madeiramento | m² | 16.69
5.2 | Construcao de meio-fio de pedras graniticas, rejuntado c/ argamassa decimento e areia 1:2 e linha d agua de paralelepipedos,assentados sobremistura de cimento e areia 1:6, c/ 6,0 cm de espessura e rejuntados c/argamassa de cimento e areia 1:2, inclusiv | m | 417.21
5.3 | Estrutura em madeira aparelhada, para telha ondulada de fibrocimento,aluminio ou plastica, apoiada em laje ou parede | m² | 16.69
5.4 | Rufo em concreto armado, largura 40cm, espessura 3cm | m | 4.45
6.0 | REVESTIMENTO
6.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 187.62
6.2 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 1,5cm, preparo manual da argamassa | m² | 103.93
6.3 | Emboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 93.81
6.4 | Revestimento com tijoletes de litoceramica, fixados com argamassa colante pre-fabricada, rejuntamento com cimento branco, incluso limpeza | m² | 93.81
7.0 | PAVIMENTAÇÃO
7.1 | Meio-fio de concreto pre-moldado 12 x 30 cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia) | m | 417.21
7.2 | Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas | m² | 546.2
7.3 | Piso antiderrapante 30x30 | m² | 1.44
7.4 | Piso intertravado tipo tijolinho ou blokret (19,9x10x4)cm cinza | m² | 1586.1
7.5 | Piso intertravado tipo tijolinho ou blokret (19,9x10x4)cm bege | m² | 335.16
8.0 | ESQUADRIAS
8.1 | Porta em madeira maciça tipo embúia envernizada - 0,90 x 1,60 | m² | 1.44
8.2 | Porta em ferro pintado com tinta acrílica na cor cinza - 0,90 x 1,60 | m² | 1.44
8.3 | Grade de ferro em barra chata 3/16" | m² | 1.28
9.0 | PINTURA
9.1 | Emassamento com massa acrilica, duas demaos | m² | 384.38
9.2 | Emassamento com massa pva, duas demaos | m² | 56
9.3 | Pintura acrilica de faixas de demarcacao em quadra poliesportiva, 5 cmde largura | m | 152.8
9.4 | Pintura acrilica para sinalização horizontal em piso cimentado | m² | 514.8
9.5 | Pintura esmalte brilhante (2 demaos) sobre superficie metalica, inclusive protecao com zarcao (1 demao) | m² | 2.72
9.6 | Pintura latex acrilica, duas demaos | m² | 384.38
9.7 | Pintura pva, duas demaos | m² | 56
10.0 | DIVERSOS
10.1 | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, com costura, din 2440, diametro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm | m² | 371.2
10.2 | Estrutura de tubo galvanizado para biclicletário | un | 1
10.3 | Plantio de arbusto com altura 50 a 100cm, em cava de 60x60x60cm | un | 235
10.4 | Plantio de arvore regional, altura maior que 2,00m, em cavas de 80x80x80cm | un | 10
10.5 | Plantio de grama esmeralda em rolo | m² | 1774.3
10.6 | Poste para iluminação externa, h=3,00m | un | 39
10.7 | Lampada de vapor de sodio de 150wx220v - fornecimento e instalacao | un | 39
10.8 | Reator para lampada vapor de sodio alta pressao - 220v/250w - uso externo | un | 39
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA
SUB-LOTE 2: URBANIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA
LOCAL: CAMPUS I UFPB
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [5 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
|  | % | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.66% | 16.66% | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 3588.6643 | 3588.6643 | 3588.6643 | 3588.6643 | 3586.5115 | 3586.5115 | 21527.68
|  | % | 80% | 20% |  |  |  |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 31448.112 | 7862.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39310.14
|  | % | 40% | 60% |  |  |  |  | 100%
03.00 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | DIAS
|  | R$ | 25038.504 | 37557.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62596.26
|  | % |  |  | 100% |  |  |  | 100%
04.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 3293 | 0 | 0 | 0 | 3293
|  | % |  |  | 20% | 30% | 50% |  | 100%
05.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 4009.986 | 6014.979 | 10024.965 | 0 | 20049.93
|  | % |  |  | 20% | 40% | 40% |  | 100%
06.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 1239.35 | 2478.7 | 2478.7 | 0 | 6196.75
|  | % |  | 10% | 40% | 35% | 15% |  | 100%
07.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 13450.325 | 53801.3 | 47076.1375 | 20175.4875 | 0 | 134503.25
|  | % | [5 empty] | 100% | 100%
08.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.26 | 1379.26
|  | % |  |  |  |  | 40% | 60% | 100%
09.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8410.276 | 12615.414 | 21025.69
|  | % |  |  |  | 30% | 30% | 40% | 100%
10.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 38476.386 | 38476.386 | 51301.848 | 128254.62
|  | MENSAL | 60075.2803 | 62458.7733 | 65932.3003 | 97634.8668 | 83152.326 | 68883.0335 | 438136.58
DESEMBOLSO |  | ACUMULADO | 60075.2803 | 122534.0535 | 188466.3538 | 286101.2205 | 369253.5465 | 438136.58
|  | PERCENTUAL | 13.71% | 27.97% | 43.02% | 65.3% | 84.28% | 100%