## PRECO_BASICO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA DO BLOCO DE MORFOLOGIA
LOCAL: CAMPUS I UFPB - CCS
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 29408.19
1.1 | Limpeza manual geral com remocao de cobertura vegetal | m² | 1163.68 | 1.59 | 2.03 | 2362.27
1.2 | Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra | h | 176 | 49.08 | 62.79 | 11051.04
1.3 | Mestre de obras | h | 704 | 17.76 | 22.72 | 15994.88
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 24620.39
2.1 | Carga manual e remocao e entulho com transporte ate 1km em caminhao basculante 6m3 | m³ | 82.07 | 10.84 | 13.87 | 1138.31
2.2 | Transporte de material de qualquer natureza dmt > 10 km, com caminhaobasculante de 4,0 m3. | txkm | 1969.68 | 0.69 | 0.88 | 1733.32
2.3 | Demolicao de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento | m³ | 209.93 | 36.23 | 46.35 | 9730.26
2.4 | Demolição de piso escalonado em cerâmica | m² | 201 | 6.19 | 7.92 | 1591.92
2.5 | Demolicao manual concreto armado prateleira | m³ | 1.27 | 123.19 | 157.61 | 200.16
2.6 | Remocao de azulejo e substrato de aderencia em argamassa | m² | 425.68 | 18.11 | 23.17 | 9863.01
2.7 | Retirada de aparelhos sanitarios | un | 11 | 7.49 | 9.58 | 105.38
2.8 | Retirada de esquadrias de madeira | un | 47 | 4.29 | 5.49 | 258.03
3.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 2204.15
3.1 | Concreto fck=15mpa (1:2,5:3) , incluido preparo mecanico, lancamento eadensamento. | m³ | 4.93 | 349.45 | 447.09 | 2204.15
4.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 5801.14
4.1 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado emargamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm | m² | 189.89 | 23.88 | 30.55 | 5801.14
5.0 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 152187.83
5.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 1238.13 | 3.09 | 3.95 | 4890.61
5.2 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 1,5cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo manual da argamassa | m² | 112.92 | 13.76 | 17.6 | 1987.39
5.3 | Emboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 1196.43 | 14.03 | 17.95 | 21475.92
5.4 | Revestimento com ceramica esmaltada 10x10cm, 1a linha, padrao alto, assentada com argamassa de cimento colante e rejuntamento com cimento branco | m² | 259.89 | 22.57 | 28.88 | 7505.62
5.5 | Revestimento com ceramica esmaltada 20x20cm, 1a linha, padrao alto, assentada com argamassa de cimento colante e rejuntamento com cimento branco | m² | 936.54 | 22.57 | 28.88 | 27047.28
5.6 | Revestimento em granito verde ubatuba para bancadas | m² | 30.41 | 249.23 | 318.86 | 9696.53
5.7 | Revestimento em inox nas bancadas e tanques | m² | 128.87 | 252.51 | 323.06 | 41632.74
5.8 | Forro PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - fornecimento e montagem | m² | 840.57 | 35.29 | 45.15 | 37951.74
6.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 56673.95
6.1 | Revestimento de Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 774.34 | 37.49 | 47.96 | 37137.35
6.2 | Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:3 (cimento e areia grossa sem peneirar), espessura 5,0cm, preparo mecanico | m² | 774.34 | 19.72 | 25.23 | 19536.6
7.0 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 105957.13
7.1 | Janela tipo de correr, moldura e vidro e veneziana fixa, em madeira de lei, completa c/ ferragens e vidros 4mm inclusivos | m² | 184.91 | 447.88 | 573.02 | 105957.13
8.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  |  | 35355.16
8.1 | Caixa sifonada de 60x60x60cm em alvenaria - execução | un | 18 | 91.09 | 116.54 | 2097.72
8.2 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestidainternamento com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, comtampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção | un | 16 | 91.09 | 116.54 | 1864.64
8.3 | Chuveiro plastico branco simples - fornecimento e instalacao | un | 1 | 8.48 | 10.85 | 10.85
8.4 | Cuba de aco inoxidavel 56,0x33,0x11,5cm - fornecimento e instalacao | un | 8 | 68.5 | 87.64 | 701.12
8.5 | Ducha higienica manual c/ registro 1/2" | un | 7 | 61.49 | 78.67 | 550.69
8.6 | Lavatorio em louca, com coluna, cor branco, sem complementos, padrao medio | un | 3 | 108.34 | 138.61 | 415.83
8.7 | Papeleira de louca branca - fornecimento e instalacao | un | 7 | 35.95 | 45.99 | 321.93
8.8 | Registro de pressão com canopla ø 25mm (1") - fornecimento e instalação | un | 1 | 54.89 | 70.23 | 70.23
8.9 | Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao | un | 14 | 44.29 | 56.66 | 793.24
8.10 | Torneira cromada média 1/2" ou 3/4", de parede, padrão popular - fornecimento e instalacao | un | 46 | 38.99 | 49.88 | 2294.48
8.11 | Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 32mm - fornecimento e instalacao | m | 71.82 | 7.64 | 9.77 | 701.68
8.12 | Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, inclusive conexoes - fornecimento einstalacao | m | 165 | 27.85 | 35.63 | 5878.95
8.13 | Vaso sanitario com caixa de descarga acoplada - louca branca | un | 7 | 245.94 | 314.66 | 2202.62
8.14 | Ponto de água fria de 25 mm com rede | un | 54 | 69.98 | 89.53 | 4834.62
8.15 | Ponto esgoto c/ rede | un | 54 | 182.62 | 233.64 | 12616.56
9.0 | PINTURA |  |  |  |  | 920.3
9.1 | Pintura pva, duas demaos | m² | 112.92 | 6.37 | 8.15 | 920.3
10.0 | DIVERSOS |  |  |  |  | 28813.87
10.1 | Limpeza final da obra | m² | 1163.68 | 1.02 | 1.3 | 1512.78
10.2 | Tampa em inox para tanques | m² | 119.6 | 178.42 | 228.27 | 27301.09
| T O T A L |  |  | (R$) |  | 441942.11
| B D I | Alíquota | 27.94% |  |  | 96512.9166
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  |  | 345429.1934
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  |  | 87.31
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  |  | 1164
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) |  | 379.6754
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM_BRANCO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA DO BLOCO DE MORFOLOGIA
LOCAL: CAMPUS I UFPB - CCS
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Limpeza manual geral com remocao de cobertura vegetal | m² | 1163.68
1.2 | Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra | h | 176
1.3 | Mestre de obras | h | 704
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Carga manual e remocao e entulho com transporte ate 1km em caminhao basculante 6m3 | m³ | 82.07
2.2 | Transporte de material de qualquer natureza dmt > 10 km, com caminhaobasculante de 4,0 m3. | txkm | 1969.68
2.3 | Demolicao de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento | m³ | 209.93
2.4 | Demolição de piso escalonado em cerâmica | m² | 201
2.5 | Demolicao manual concreto armado prateleira | m³ | 1.27
2.6 | Remocao de azulejo e substrato de aderencia em argamassa | m² | 425.68
2.7 | Retirada de aparelhos sanitarios | un | 11
2.8 | Retirada de esquadrias de madeira | un | 47
3.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
3.1 | Concreto fck=15mpa (1:2,5:3) , incluido preparo mecanico, lancamento eadensamento. | m³ | 4.93
4.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
4.1 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado emargamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm | m² | 189.89
5.0 | REVESTIMENTO
5.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 1238.13
5.2 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 1,5cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo manual da argamassa | m² | 112.92
5.3 | Emboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 1196.43
5.4 | Revestimento com ceramica esmaltada 10x10cm, 1a linha, padrao alto, assentada com argamassa de cimento colante e rejuntamento com cimento branco | m² | 259.89
5.5 | Revestimento com ceramica esmaltada 20x20cm, 1a linha, padrao alto, assentada com argamassa de cimento colante e rejuntamento com cimento branco | m² | 936.54
5.6 | Revestimento em granito verde ubatuba para bancadas | m² | 30.41
5.7 | Revestimento em inox nas bancadas e tanques | m² | 128.87
5.8 | Forro PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - fornecimento e montagem | m² | 840.57
6.0 | PAVIMENTAÇÃO
6.1 | Revestimento de Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 774.34
6.2 | Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:3 (cimento e areia grossa sem peneirar), espessura 5,0cm, preparo mecanico | m² | 774.34
7.0 | ESQUADRIAS
7.1 | Janela tipo de correr, moldura e vidro e veneziana fixa, em madeira de lei, completa c/ ferragens e vidros 4mm inclusivos | m² | 184.91
8.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
8.1 | Caixa sifonada de 60x60x60cm em alvenaria - execução | un | 18
8.2 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestidainternamento com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, comtampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção | un | 16
8.3 | Chuveiro plastico branco simples - fornecimento e instalacao | un | 1
8.4 | Cuba de aco inoxidavel 56,0x33,0x11,5cm - fornecimento e instalacao | un | 8
8.5 | Ducha higienica manual c/ registro 1/2" | un | 7
8.6 | Lavatorio em louca, com coluna, cor branco, sem complementos, padrao medio | un | 3
8.7 | Papeleira de louca branca - fornecimento e instalacao | un | 7
8.8 | Registro de pressão com canopla ø 25mm (1") - fornecimento e instalação | un | 1
8.9 | Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao | un | 14
8.10 | Torneira cromada média 1/2" ou 3/4", de parede, padrão popular - fornecimento e instalacao | un | 46
8.11 | Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 32mm - fornecimento e instalacao | m | 71.82
8.12 | Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, inclusive conexoes - fornecimento einstalacao | m | 165
8.13 | Vaso sanitario com caixa de descarga acoplada - louca branca | un | 7
8.14 | Ponto de água fria de 25 mm com rede | un | 54
8.15 | Ponto esgoto c/ rede | un | 54
9.0 | PINTURA
9.1 | Pintura pva, duas demaos | m² | 112.92
10.0 | DIVERSOS
10.1 | Limpeza final da obra | m² | 1163.68
10.2 | Tampa em inox para tanques | m² | 119.6
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: REFORMA DO BLOCO DE MORFOLOGIA
LOCAL: CAMPUS I UFPB - CCS
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [7 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240
|  | % | 45% | 15% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 13233.6855 | 4411.2285 | 2940.819 | 2940.819 | 1470.4095 | 1470.4095 | 1470.4095 | 1470.4095 | 29408.19
|  | % | 42% | 8% | 8.32% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 10340.5638 | 1969.6312 | 2048.4164 | 2050.8785 | 2050.8785 | 2053.3405 | 2053.3405 | 2053.3405 | 24620.39
|  | % |  | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
03.00 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | DIAS
|  | R$ | 0 | 1102.075 | 1102.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2204.15
|  | % |  |  | 100% | [5 empty] | 100%
04.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 5801.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5801.14
|  | % |  |  |  | 30% | 30% | 30% | 10% |  | 100%
05.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 45656.349 | 45656.349 | 45656.349 | 15218.783 | 0 | 152187.83
|  | % |  |  |  | 30% | 30% | 30% | 10% |  | 100%
06.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 17002.185 | 17002.185 | 17002.185 | 5667.395 | 0 | 56673.95
|  | % |  | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 100%
07.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 15893.5695 | 15893.5695 | 10595.713 | 10595.713 | 10595.713 | 31787.139 | 10595.713 | 105957.13
|  | % |  |  |  |  | 10% | 20% | 20% | 50% | 100%
08.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3535.516 | 7071.032 | 7071.032 | 17677.58 | 35355.16
|  | % | [7 empty] | 100% | 100%
09.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920.3 | 920.3
|  | % | [7 empty] | 100% | 100%
10.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28813.87 | 28813.87
|  | MENSAL | 23574.2493 | 23376.5042 | 27786.0199 | 78245.9445 | 80311.051 | 83849.029 | 63268.099 | 61531.213 | 441942.11
DESEMBOLSO |  | ACUMULADO | 23574.2493 | 46950.7535 | 74736.7734 | 152982.7179 | 233293.7689 | 317142.7979 | 380410.897 | 441942.11
|  | PERCENTUAL | 5.334% | 10.62% | 16.91% | 34.62% | 52.79% | 71.76% | 86.08% | 100%