## PRECO_BASICO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO NOVO BLOCO DE MORFOLOGIA
LOCAL: CAMPUS I - CCS
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 111308.15
1.1 | Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, sem reaproveitamento | m² | 828 | 5.47 | 7 | 5796
1.2 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 2 | 155.82 | 199.36 | 398.72
1.3 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 60 | 165.14 | 211.28 | 12676.8
1.4 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 308 | 31.33 | 40.08 | 12344.64
1.5 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 1118 | 1.59 | 2.03 | 2269.54
1.6 | Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra | h | 475.2 | 49.08 | 62.79 | 29837.81
1.7 | Mestre de obras | h | 2112 | 17.76 | 22.72 | 47984.64
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 5459.2
2.1 | Carga manual de material a granel (2 serventes) em caminhao basculante c/ cacamba de 4,0m3 incluindo descarga mecanica (RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL) | m³ | 128 | 16.83 | 21.53 | 2755.84
2.2 | Transporte de material de qualquer natureza dmt > 10 km, com caminhaobasculante de 4,0 m3 (RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL) | txkm | 3072 | 0.69 | 0.88 | 2703.36
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 60111.04
3.1 | Aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo. | m³ | 379.84 | 74.16 | 94.88 | 36039.22
3.2 | Reaterro manual de valas | m³ | 453.33 | 19.16 | 24.51 | 11111.12
3.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 453.33 | 22.35 | 28.59 | 12960.7
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 16378.85
4.1 | Lastro de concreto, espessura 3cm, preparo mecanico | m² | 22.92 | 12.06 | 15.43 | 353.66
4.2 | Alvenaria em pedra rachao ou pedra de mao, assentada com argamassa traco 1:6 (cimento e areia) | m³ | 30.96 | 263.81 | 337.52 | 10449.62
4.3 | Alvenaria embasamento de uma vez, tijolo ceramico furado 10x20x20 cm | m² | 91 | 47.89 | 61.27 | 5575.57
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 597395.31
5.1 | Concreto Estrutural dosado em central fck 25MPa - inc. transp., lanç., adens. e acab. (sem forma e ferragem) | m³ | 345.42 | 449.02 | 574.48 | 198436.88
5.2 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 15927.55 | 6.2 | 7.93 | 126305.47
5.3 | Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perdade 10%) / dobra / colocação. | kg | 3572 | 6.68 | 8.55 | 30540.6
5.4 | Forma para estruturas de concreto em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 05 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem) | m² | 2339.5 | 21.01 | 26.88 | 62885.76
5.5 | Laje pré-moldada treliçada com EPS para piso - e=25cm (capeamento 5cm) | m² | 1390 | 100.78 | 128.94 | 179226.6
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 64641.57
6.1 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado emargamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm | m² | 1672.35 | 23.88 | 30.55 | 51090.29
6.2 | Cobogo de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia) | m² | 153.66 | 68.93 | 88.19 | 13551.28
7.0 | COBERTA |  |  |  |  | 115230.6
7.1 | Rufo em concreto armado, largura 40cm e espessura 7cm | m | 170 | 45.89 | 58.71 | 9980.7
7.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m² | 28 | 23.88 | 30.55 | 855.4
7.3 | Coberta c/ telhas onduladas de cimento amianto 6mm | m² | 615 | 39.43 | 50.45 | 31026.75
7.4 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 615 | 58.97 | 75.45 | 46401.75
7.5 | Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixacao com arame | m² | 1390 | 15.16 | 19.4 | 26966
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 125490.34
8.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 3420.9 | 3.45 | 4.41 | 15086.17
8.2 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 1,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 1932.9 | 11.27 | 14.42 | 27872.42
8.3 | Emboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 1488 | 14.03 | 17.95 | 26709.6
8.4 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 1932.9 | 22.57 | 28.88 | 55822.15
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 170206.22
9.1 | Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas | m² | 1390 | 45.41 | 58.1 | 80759
9.2 | Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), espessura 5,0cm, preparo manual | m² | 1390 | 21.07 | 26.96 | 37474.4
9.3 | Calçada de contorno com 0,80 m de largura | m² | 112 | 25.89 | 33.12 | 3709.44
9.4 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m³ | 54.4 | 543.53 | 695.39 | 37829.22
9.5 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 668 | 12.21 | 15.62 | 10434.16
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 121664.3
10.1 | Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, com guarnicao | m² | 13.44 | 391.24 | 500.55 | 6727.39
10.2 | Gradil de ferro | m² | 136.64 | 225.87 | 288.98 | 39486.23
10.3 | Janela de alumínio tipo Maximar com ferragens e contramarco, vidro fantasia | m² | 136.64 | 356.07 | 455.56 | 62247.72
10.4 | Porta semi-oca revestida de laminado melaminico na cor branca com visor de vidro de 4mm, conforme detalhe. | m² | 25 | 121.34 | 155.24 | 3881
10.5 | Porta e bandeira de vidro fumê temperado 10mm - Instalada - inclusive ferragens | m² | 12.5 | 581.58 | 744.07 | 9300.88
10.6 | Visor de vidro liso fume 20x20cm, espessura 4mm | m² | 0.2 | 82.37 | 105.38 | 21.08
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  |  | 28530.73
11.1 | Ducha higienica manual c/ registro 1/2" | un | 3 | 61.49 | 78.67 | 236.01
11.2 | Ralo sifonado de pvc 100x100mm simples - fornecimento e instalacao | un | 2 | 12.75 | 16.31 | 32.62
11.3 | Registro gaveta 1.1/2" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao | un | 3 | 82.91 | 106.08 | 318.24
11.4 | Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, inclusive conexoes - fornecimento einstalacao | m | 30 | 27.85 | 35.63 | 1068.9
11.5 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 25mm, inclusive conexoes - fornecimentoe instalacao | m | 30 | 10.02 | 12.82 | 384.6
11.6 | Vaso sanitario com caixa de descarga acoplada - louca branca | un | 4 | 245.94 | 314.66 | 1258.64
11.7 | Ponto de água fria de 25 mm com rede | un | 13 | 69.98 | 89.53 | 1163.89
11.8 | Ponto esgoto c/ rede | un | 12 | 182.62 | 233.64 | 2803.68
11.9 | Bacia sanitária para cadeirantes c/ assento (abertura frontal) | un | 2 | 788.26 | 1008.5 | 2017
11.10 | Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, largura 80 cm | un | 4 | 104.81 | 134.09 | 536.36
11.11 | Bancada de granito cinza andorinha e=3,0 cm, largura 45cm - fornecimento e instalacao | m | 8.89 | 128.87 | 164.88 | 1465.78
11.12 | Caixa d'água de Fibrocimento c/ 3.000 l | un | 2 | 1305.14 | 1669.8 | 3339.6
11.13 | Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 2 | 91.09 | 116.54 | 233.08
11.14 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 3 | 91.09 | 116.54 | 349.62
11.15 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens e c/ torneira para lavatório com acionamento hidromecanico | un | 4 | 246.21 | 315 | 1260
11.16 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | m | 36 | 59.25 | 75.8 | 2728.8
11.17 | Divisória com painel em granito cinza andorinha polido dos dois lados, e = 3cm, fixado com cantoneira inox | m² | 24.12 | 299.94 | 383.74 | 9255.81
11.18 | Registro de esfera 3/4" bronze roscável | un | 2 | 30.52 | 39.05 | 78.1
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 57677.32
12.1 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 70mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 150 | 36.07 | 46.15 | 6922.5
12.2 | Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita | un | 6 | 87.3 | 111.69 | 670.14
12.3 | Caixa de passagem 60x60x70 fundo brita com tampa | un | 2 | 198.01 | 253.33 | 506.66
12.4 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalacao | un | 3 | 83.18 | 106.42 | 319.26
12.5 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalacao | un | 130 | 66.9 | 85.59 | 11126.7
12.6 | Luminaria tipo spot para 1 lampada incandescente/fluorescente compacta | un | 2 | 16.46 | 21.06 | 42.12
12.7 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 32 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico eneutro, fornecimento e instalacao | un | 2 | 349.74 | 447.46 | 894.92
12.8 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao | un | 25 | 10.07 | 12.88 | 322
12.9 | Ponto de luz com rede embutida | un | 130 | 115.92 | 148.31 | 19280.3
12.10 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 20 | 112.38 | 143.78 | 2875.6
12.11 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 2,5mm² | un | 72 | 135.29 | 173.09 | 12462.48
12.12 | Ponto de tomada para lógica com Eletroduto de PVC rigido, sem fiação, embutido | un | 20 | 66.88 | 85.57 | 1711.4
12.13 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 6 | 34.42 | 44.04 | 264.24
12.14 | Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 16,00 mm2 - fornecimentoe instalacao | m | 12 | 18.17 | 23.25 | 279
13.0 | PINTURA |  |  |  |  | 37266.31
13.1 | Emassamento com massa acrilica, duas demaos | m² | 1932.9 | 8.11 | 10.38 | 20063.5
13.2 | Pintura latex acrilica, duas demaos | m² | 1932.9 | 6.96 | 8.9 | 17202.81
14.0 | DIVERSOS |  |  |  |  | 38658.76
14.1 | Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=4 mm | m² | 564 | 51.07 | 65.34 | 36851.76
14.2 | Limpeza final da obra | m² | 1390 | 1.02 | 1.3 | 1807
| T O T A L |  |  | (R$) | 1550018.7
| B D I | Alíquota | 27.94% |  |  | 338498.6906
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  |  | 1211520.0094
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  |  | 87.31
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  |  | 1390
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) |  | 1115.1214
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM_BRANCO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO NOVO BLOCO DE MORFOLOGIA
LOCAL: CAMPUS I - CCS
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, sem reaproveitamento | m² | 828
1.2 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 2
1.3 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 60
1.4 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 308
1.5 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 1118
1.6 | Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra | h | 475.2
1.7 | Mestre de obras | h | 2112
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Carga manual de material a granel (2 serventes) em caminhao basculante c/ cacamba de 4,0m3 incluindo descarga mecanica (RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL) | m³ | 128
2.2 | Transporte de material de qualquer natureza dmt > 10 km, com caminhaobasculante de 4,0 m3 (RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL) | txkm | 3072
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo. | m³ | 379.84
3.2 | Reaterro manual de valas | m³ | 453.33
3.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 453.33
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Lastro de concreto, espessura 3cm, preparo mecanico | m² | 22.92
4.2 | Alvenaria em pedra rachao ou pedra de mao, assentada com argamassa traco 1:6 (cimento e areia) | m³ | 30.96
4.3 | Alvenaria embasamento de uma vez, tijolo ceramico furado 10x20x20 cm | m² | 91
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Concreto Estrutural dosado em central fck 25MPa - inc. transp., lanç., adens. e acab. (sem forma e ferragem) | m³ | 345.42
5.2 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 15927.55
5.3 | Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perdade 10%) / dobra / colocação. | kg | 3572
5.4 | Forma para estruturas de concreto em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 05 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem) | m² | 2339.5
5.5 | Laje pré-moldada treliçada com EPS para piso - e=25cm (capeamento 5cm) | m² | 1390
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado emargamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm | m² | 1672.35
6.2 | Cobogo de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia) | m² | 153.66
7.0 | COBERTA
7.1 | Rufo em concreto armado, largura 40cm e espessura 7cm | m | 170
7.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m² | 28
7.3 | Coberta c/ telhas onduladas de cimento amianto 6mm | m² | 615
7.4 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 615
7.5 | Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixacao com arame | m² | 1390
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 3420.9
8.2 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 1,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 1932.9
8.3 | Emboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 1488
8.4 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 1932.9
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas | m² | 1390
9.2 | Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), espessura 5,0cm, preparo manual | m² | 1390
9.3 | Calçada de contorno com 0,80 m de largura | m² | 112
9.4 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m³ | 54.4
9.5 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 668
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, com guarnicao | m² | 13.44
10.2 | Gradil de ferro | m² | 136.64
10.3 | Janela de alumínio tipo Maximar com ferragens e contramarco, vidro fantasia | m² | 136.64
10.4 | Porta semi-oca revestida de laminado melaminico na cor branca com visor de vidro de 4mm, conforme detalhe. | m² | 25
10.5 | Porta e bandeira de vidro fumê temperado 10mm - Instalada - inclusive ferragens | m² | 12.5
10.6 | Visor de vidro liso fume 20x20cm, espessura 4mm | m² | 0.2
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Ducha higienica manual c/ registro 1/2" | un | 3
11.2 | Ralo sifonado de pvc 100x100mm simples - fornecimento e instalacao | un | 2
11.3 | Registro gaveta 1.1/2" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao | un | 3
11.4 | Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, inclusive conexoes - fornecimento einstalacao | m | 30
11.5 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 25mm, inclusive conexoes - fornecimentoe instalacao | m | 30
11.6 | Vaso sanitario com caixa de descarga acoplada - louca branca | un | 4
11.7 | Ponto de água fria de 25 mm com rede | un | 13
11.8 | Ponto esgoto c/ rede | un | 12
11.9 | Bacia sanitária para cadeirantes c/ assento (abertura frontal) | un | 2
11.10 | Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, largura 80 cm | un | 4
11.11 | Bancada de granito cinza andorinha e=3,0 cm, largura 45cm - fornecimento e instalacao | m | 8.89
11.12 | Caixa d'água de Fibrocimento c/ 3.000 l | un | 2
11.13 | Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 2
11.14 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 3
11.15 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens e c/ torneira para lavatório com acionamento hidromecanico | un | 4
11.16 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | m | 36
11.17 | Divisória com painel em granito cinza andorinha polido dos dois lados, e = 3cm, fixado com cantoneira inox | m² | 24.12
11.18 | Registro de esfera 3/4" bronze roscável | un | 2
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 70mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 150
12.2 | Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita | un | 6
12.3 | Caixa de passagem 60x60x70 fundo brita com tampa | un | 2
12.4 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalacao | un | 3
12.5 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalacao | un | 130
12.6 | Luminaria tipo spot para 1 lampada incandescente/fluorescente compacta | un | 2
12.7 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 32 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico eneutro, fornecimento e instalacao | un | 2
12.8 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao | un | 25
12.9 | Ponto de luz com rede embutida | un | 130
12.10 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 20
12.11 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 2,5mm² | un | 72
12.12 | Ponto de tomada para lógica com Eletroduto de PVC rigido, sem fiação, embutido | un | 20
12.13 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 6
12.14 | Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 16,00 mm2 - fornecimentoe instalacao | m | 12
13.0 | PINTURA
13.1 | Emassamento com massa acrilica, duas demaos | m² | 1932.9
13.2 | Pintura latex acrilica, duas demaos | m² | 1932.9
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=4 mm | m² | 564
14.2 | Limpeza final da obra | m² | 1390
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO NOVO BLOCO DE MORFOLOGIA
LOCAL: CAMPUS I - CCS
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [11 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360
|  | % | 45% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 50088.6675 | 5565.4075 | 5565.4075 | 5565.4075 | 5565.4075 | 5565.4075 | 5565.4075 | 5565.4075 | 5565.4075 | 5565.4075 | 5565.4075 | 5565.4075 | 111308.15
|  | % | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 454.7514 | 454.7514 | 454.7514 | 454.7514 | 454.7514 | 455.2973 | 455.2973 | 455.2973 | 455.2973 | 454.7514 | 454.7514 | 454.7514 | 5459.2
|  | % | 75% | 25% | [10 empty] | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 45083.28 | 15027.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60111.04
|  | % |  | 80% | 20% | [9 empty] | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 0 | 13103.08 | 3275.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16378.85
|  | % |  | 15% | 20% | 25% | 25% | 15% | [6 empty] | 100%
05.00 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | DIAS
|  | R$ | 0 | 89609.2965 | 119479.062 | 149348.8275 | 149348.8275 | 89609.2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597395.31
|  | % |  |  |  |  | 20% | 30% | 50% | [5 empty] | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 12928.314 | 19392.471 | 32320.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64641.57
|  | % | [5 empty] | 20% | 40% | 40% |  |  |  |  | 100%
07.00 | COBERTA E DRENAGEM | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23046.12 | 46092.24 | 46092.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115230.6
|  | % | [6 empty] | 20% | 30% | 30% | 20% |  |  | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25098.068 | 37647.102 | 37647.102 | 25098.068 | 0 | 0 | 125490.34
|  | % | [7 empty] | 20% | 30% | 30% | 15% | 5% | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34041.244 | 51061.866 | 51061.866 | 25530.933 | 8510.311 | 170206.22
|  | % | [6 empty] | 15% |  |  |  | 55% | 30% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18249.645 | 0 | 0 | 0 | 66915.365 | 36499.29 | 121664.3
|  | % | [5 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 25% | 5% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2853.073 | 2853.073 | 2853.073 | 2853.073 | 8559.219 | 7132.6825 | 1426.5365 | 28530.73
|  | % | [5 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 25% | 5% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5767.732 | 5767.732 | 5767.732 | 5767.732 | 17303.196 | 14419.33 | 2883.866 | 57677.32
|  | % | [9 empty] | 10% | 20% | 70% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3726.631 | 7453.262 | 26086.417 | 37266.31
|  | % | [11 empty] | 100% | 100%
14.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38658.76 | 38658.76
|  | MENSAL | 95626.6989 | 123760.2954 | 128774.9909 | 155368.9864 | 168297.3004 | 146689.3973 | 136402.2478 | 132422.0958 | 103350.4778 | 111769.1389 | 127471.7314 | 120085.3394 | 1550018.7
DESEMBOLSO |  | ACUMULADO | 95626.6989 | 219386.9942 | 348161.9851 | 503530.9714 | 671828.2718 | 818517.6691 | 954919.9169 | 1087342.0126 | 1190692.4904 | 1302461.6293 | 1429933.3606 | 1550018.7
|  | PERCENTUAL | 6.169% | 14.15% | 22.46% | 32.49% | 43.34% | 52.81% | 61.61% | 70.15% | 76.82% | 84.03% | 92.25% | 100%