## PRECO_BASICO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: BLOCO DE PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA E FISIOTERAPIA
LOCAL: CAMPUS I UFPB - CCS
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 32132.29
1.1 | Limpeza para inicio da obra | m² | 2505.6 | 1.59 | 2.03 | 5086.37
1.2 | Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra | h | 176 | 49.08 | 62.79 | 11051.04
1.3 | Mestre de obras | h | 704 | 17.76 | 22.72 | 15994.88
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 181.02
2.1 | Carga manual e remocao e entulho com transporte ate 1km em caminhao basculante 6m3 | m³ | 2.14 | 10.84 | 13.87 | 29.68
2.2 | Demolicao de alvenaria de elementos ceramicos vazados | m³ | 2.1 | 15.96 | 20.42 | 42.88
2.3 | Demolicao de forro de gesso | m² | 44.45 | 1.91 | 2.44 | 108.46
3.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 72620.61
3.1 | Divisórias de gesso acartonado | m² | 756.78 | 75 | 95.96 | 72620.61
4.0 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 29360.58
4.1 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 1,5cm, preparo manual da argamassa | m² | 202.76 | 11.64 | 14.89 | 3019.1
4.2 | Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixacao com arame | m² | 1319.01 | 15.16 | 19.4 | 25588.79
4.3 | Revestimento com ceramica esmaltada 20x20cm, 1a linha, padrao medio, assentada com argamassa pre-fabricada de cimento colante e rejuntamentocom cimento branco | m² | 26.55 | 22.16 | 28.35 | 752.69
5.0 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 57432.07
5.1 | Aduela de madeira regional 1a 13x3,0cm | m | 41 | 23.56 | 30.14 | 1235.74
5.2 | Janela de correr em aluminio, folhas para vidro, com bandeira, inclusoguarnicao e vidro liso incolor | m² | 35.02 | 416.75 | 533.19 | 18672.31
5.3 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 41 | 715.35 | 915.22 | 37524.02
6.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  |  | 16042.82
6.1 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 3 | 91.09 | 116.54 | 349.62
6.2 | Caixa de inspeção para esgoto (60x60x60) cm | un | 4 | 91.09 | 116.54 | 466.16
6.3 | Chuveiro plastico branco simples - fornecimento e instalacao | un | 1 | 8.48 | 10.85 | 10.85
6.4 | Cuba de aco inoxidavel 56,0x33,0x11,5cm - fornecimento e instalacao | un | 4 | 68.5 | 87.64 | 350.56
6.5 | Cuba de embutir, em louca, tipo oval branca, sem complementos, padraomedio | un | 1 | 61.44 | 78.61 | 78.61
6.6 | Ducha higienica manual c/ registro 1/2" | un | 1 | 61.49 | 78.67 | 78.67
6.7 | Lavatorio em louca branca, sem coluna padrao popular, com torneira cromada popular , sifao,valvula e engate plastico | un | 1 | 119.63 | 153.05 | 153.05
6.8 | Alavanca especial para acionamento com o braço | un | 1 | 360.16 | 460.79 | 460.79
6.9 | Papeleira de louca branca - fornecimento e instalacao | un | 1 | 35.95 | 45.99 | 45.99
6.10 | Porta-toalha de louca branca com bastão plastico - fornecimento e instalacao | un | 1 | 25.32 | 32.39 | 32.39
6.11 | Registro de pressão com canopla ø 25mm (1") - fornecimento e instalação | un | 26 | 54.89 | 70.23 | 1825.98
6.12 | Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao | un | 5 | 44.29 | 56.66 | 283.3
6.13 | Saboneteira de louca branca 7,5x15cm - fornecimento e instalacao | un | 1 | 29.46 | 37.69 | 37.69
6.14 | Sifao em metal cromado 1.1/2"x2" - fornecimento e instalacao | un | 4 | 113.07 | 144.66 | 578.64
6.15 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatorio, padrao popular com engate flexivel em metal cromado 1/2"x30cm- fornecimento e instalacao | un | 2 | 62.48 | 79.94 | 159.88
6.16 | Torneira cromada tubo movel para bancada 1/2" ou 3/4" para pia de cozinha, padrao alto - fornecimento e instalacao | un | 4 | 199.94 | 255.8 | 1023.2
6.17 | Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, inclusive conexoes - fornecimento einstalacao | m | 65 | 27.85 | 35.63 | 2315.95
6.18 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 50mm, inclusive conexoes - fornecimentoe instalacao | m | 45.9 | 21.8 | 27.89 | 1280.15
6.19 | Vaso sanitario com caixa de descarga acoplada - louca branca | un | 1 | 245.94 | 314.66 | 314.66
6.20 | Ponto de água fria de 25 mm com rede | un | 9 | 69.98 | 89.53 | 805.77
6.21 | Ponto esgoto c/ rede | un | 9 | 182.62 | 233.64 | 2102.76
6.22 | Bancada em Granito Verde Ubatuba, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 14.55 | 176.64 | 225.99 | 3288.15
7.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 268777.49
7.1 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 35mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 245 | 19.32 | 24.72 | 6056.4
7.2 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 70mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 980 | 36.07 | 46.15 | 45227
7.3 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 300mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 135 | 139.51 | 178.49 | 24096.15
7.4 | Caixa de passgem 50x50x60 fundo brita c/ tampa | un | 2 | 139.94 | 179.04 | 358.08
7.5 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao | un | 170 | 10.07 | 12.88 | 2189.6
7.6 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 125 a 150a 240v, fornecimento e instalacao | un | 7 | 214.75 | 274.75 | 1923.25
7.7 | Luminária de teto com lâmpada fluorescente de 20W | un | 6 | 43.25 | 55.33 | 331.98
7.8 | Luminária de parede com lâmpada fluorescente de 20W | un | 9 | 79.63 | 101.88 | 916.92
7.9 | Luminária tipo calha com 3 lâmpadas fluorescentes tubulares, cada uma com 20W, num total de 60W | un | 6 | 93.76 | 119.96 | 719.76
7.10 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 1x20w, completa, fornecimento e instalacao | un | 44 | 41.1 | 52.58 | 2313.52
7.11 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 1x40w, completa, fornecimento e instalacao | un | 217 | 47.73 | 61.07 | 13252.19
7.12 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3 | 34.42 | 44.04 | 132.12
7.13 | Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 16,00 mm2 - fornecimentoe instalacao | m | 6 | 18.17 | 23.25 | 139.5
7.14 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3 | 87.3 | 111.69 | 335.07
7.15 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para24 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico eneutro, fornecimento e instalacao | un | 3 | 234.81 | 300.42 | 901.26
7.16 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para32 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico eneutro, fornecimento e instalacao | un | 4 | 349.74 | 447.46 | 1789.84
7.17 | Ponto de luz com rede embutida | un | 267 | 115.92 | 148.31 | 39598.77
7.18 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 2,5mm² | un | 622 | 135.29 | 173.09 | 107661.98
7.19 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 4,0mm² | un | 105 | 155.09 | 198.42 | 20834.1
8.0 | PINTURA |  |  |  |  | 46443.4
8.1 | Emassamento com massa pva, uma demao | m² | 405.51 | 3.15 | 4.03 | 1634.21
8.2 | Pintura pva, duas demaos | m² | 4055.13 | 6.37 | 8.15 | 33049.31
8.3 | Fundo selador pva, uma demao | m² | 4055.13 | 2.27 | 2.9 | 11759.88
9.0 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  |  |  |  | 30796.15
9.1 | Tomada para telefone de 4 polos padrao telebras - fornecimento e instalacao | un | 24 | 11.68 | 14.94 | 358.56
9.2 | Ponto de lógica com rede | un | 157 | 66.88 | 85.57 | 13434.49
9.3 | Cabo lógico 4 pares, cat 5 - utp (100 mbps) | m | 2355 | 5.64 | 7.22 | 17003.1
10.0 | DIVERSOS |  |  |  |  | 3257.28
10.1 | Limpeza final da obra | m² | 2505.6 | 1.02 | 1.3 | 3257.28
| T O T A L |  |  | (R$) | 557043.71
| B D I | Alíquota | 27.94% |  |  | 121649.2204
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  |  | 435394.4896
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  |  | 87.31
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  |  | 2506
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) |  | 222.284
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM_BRANCO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: BLOCO DE PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA E FISIOTERAPIA
LOCAL: CAMPUS I UFPB - CCS
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Limpeza para inicio da obra | m² | 2505.6
1.2 | Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra | h | 176
1.3 | Mestre de obras | h | 704
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Carga manual e remocao e entulho com transporte ate 1km em caminhao basculante 6m3 | m³ | 2.14
2.2 | Demolicao de alvenaria de elementos ceramicos vazados | m³ | 2.1
2.3 | Demolicao de forro de gesso | m² | 44.45
3.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
3.1 | Divisórias de gesso acartonado | m² | 756.78
4.0 | REVESTIMENTO
4.1 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 1,5cm, preparo manual da argamassa | m² | 202.76
4.2 | Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixacao com arame | m² | 1319.01
4.3 | Revestimento com ceramica esmaltada 20x20cm, 1a linha, padrao medio, assentada com argamassa pre-fabricada de cimento colante e rejuntamentocom cimento branco | m² | 26.55
5.0 | ESQUADRIAS
5.1 | Aduela de madeira regional 1a 13x3,0cm | m | 41
5.2 | Janela de correr em aluminio, folhas para vidro, com bandeira, inclusoguarnicao e vidro liso incolor | m² | 35.02
5.3 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 41
6.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
6.1 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 3
6.2 | Caixa de inspeção para esgoto (60x60x60) cm | un | 4
6.3 | Chuveiro plastico branco simples - fornecimento e instalacao | un | 1
6.4 | Cuba de aco inoxidavel 56,0x33,0x11,5cm - fornecimento e instalacao | un | 4
6.5 | Cuba de embutir, em louca, tipo oval branca, sem complementos, padraomedio | un | 1
6.6 | Ducha higienica manual c/ registro 1/2" | un | 1
6.7 | Lavatorio em louca branca, sem coluna padrao popular, com torneira cromada popular , sifao,valvula e engate plastico | un | 1
6.8 | Alavanca especial para acionamento com o braço | un | 1
6.9 | Papeleira de louca branca - fornecimento e instalacao | un | 1
6.10 | Porta-toalha de louca branca com bastão plastico - fornecimento e instalacao | un | 1
6.11 | Registro de pressão com canopla ø 25mm (1") - fornecimento e instalação | un | 26
6.12 | Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao | un | 5
6.13 | Saboneteira de louca branca 7,5x15cm - fornecimento e instalacao | un | 1
6.14 | Sifao em metal cromado 1.1/2"x2" - fornecimento e instalacao | un | 4
6.15 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatorio, padrao popular com engate flexivel em metal cromado 1/2"x30cm- fornecimento e instalacao | un | 2
6.16 | Torneira cromada tubo movel para bancada 1/2" ou 3/4" para pia de cozinha, padrao alto - fornecimento e instalacao | un | 4
6.17 | Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, inclusive conexoes - fornecimento einstalacao | m | 65
6.18 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 50mm, inclusive conexoes - fornecimentoe instalacao | m | 45.9
6.19 | Vaso sanitario com caixa de descarga acoplada - louca branca | un | 1
6.20 | Ponto de água fria de 25 mm com rede | un | 9
6.21 | Ponto esgoto c/ rede | un | 9
6.22 | Bancada em Granito Verde Ubatuba, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 14.55
7.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
7.1 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 35mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 245
7.2 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 70mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 980
7.3 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 300mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 135
7.4 | Caixa de passgem 50x50x60 fundo brita c/ tampa | un | 2
7.5 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao | un | 170
7.6 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 125 a 150a 240v, fornecimento e instalacao | un | 7
7.7 | Luminária de teto com lâmpada fluorescente de 20W | un | 6
7.8 | Luminária de parede com lâmpada fluorescente de 20W | un | 9
7.9 | Luminária tipo calha com 3 lâmpadas fluorescentes tubulares, cada uma com 20W, num total de 60W | un | 6
7.10 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 1x20w, completa, fornecimento e instalacao | un | 44
7.11 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 1x40w, completa, fornecimento e instalacao | un | 217
7.12 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3
7.13 | Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 16,00 mm2 - fornecimentoe instalacao | m | 6
7.14 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3
7.15 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para24 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico eneutro, fornecimento e instalacao | un | 3
7.16 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para32 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico eneutro, fornecimento e instalacao | un | 4
7.17 | Ponto de luz com rede embutida | un | 267
7.18 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 2,5mm² | un | 622
7.19 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 4,0mm² | un | 105
8.0 | PINTURA
8.1 | Emassamento com massa pva, uma demao | m² | 405.51
8.2 | Pintura pva, duas demaos | m² | 4055.13
8.3 | Fundo selador pva, uma demao | m² | 4055.13
9.0 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS
9.1 | Tomada para telefone de 4 polos padrao telebras - fornecimento e instalacao | un | 24
9.2 | Ponto de lógica com rede | un | 157
9.3 | Cabo lógico 4 pares, cat 5 - utp (100 mbps) | m | 2355
10.0 | DIVERSOS
10.1 | Limpeza final da obra | m² | 2505.6
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: BLOCO DE PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA E FISIOTERAPIA
LOCAL: CAMPUS I UFPB - CCS
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [7 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240
|  | % | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 4016.5363 | 4016.5363 | 4016.5363 | 4016.5363 | 4016.5363 | 4016.5363 | 4016.5363 | 4016.5363 | 32132.29
|  | % | 100% | [7 empty] | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 181.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.02
|  | % | 50% | 50% | [6 empty] | 100%
03.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 36310.305 | 36310.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72620.61
|  | % |  |  | 40% | 40% | 20% |  |  |  | 100%
04.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 11744.232 | 11744.232 | 5872.116 | 0 | 0 | 0 | 29360.58
|  | % |  |  | 10% |  |  | 25% | 30% | 35% | 100%
05.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 5743.207 | 0 | 0 | 14358.0175 | 17229.621 | 20101.2245 | 57432.07
|  | % |  |  | 10% | 30% | 40% | 20% |  |  | 100%
06.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 1604.282 | 4812.846 | 6417.128 | 3208.564 | 0 | 0 | 16042.82
|  | % |  |  | 15% | 25% | 25% | 20% | 15% |  | 100%
07.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 40316.6235 | 67194.3725 | 67194.3725 | 53755.498 | 40316.6235 | 0 | 268777.49
|  | % | [6 empty] | 20% | 80% | 100%
08.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9288.68 | 37154.72 | 46443.4
|  | % |  |  | 20% | 30% | 30% | 20% |  |  | 100%
09.00 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 6159.23 | 9238.845 | 9238.845 | 6159.23 | 0 | 0 | 30796.15
|  | % | [7 empty] | 100% | 100%
10.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3257.28 | 3257.28
|  | MENSAL | 40507.8613 | 40326.8412 | 69584.1108 | 97006.8317 | 92738.9977 | 81497.8457 | 70851.4607 | 64529.7608 | 557043.71
DESEMBOLSO |  | ACUMULADO | 40507.8613 | 80834.7025 | 150418.8133 | 247425.645 | 340164.6427 | 421662.4885 | 492513.9493 | 557043.71
|  | PERCENTUAL | 7.272% | 7.239% | 12.49% | 17.41% | 16.65% | 14.63% | 12.72% | 11.58%