## PRECO_BASICO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE ODONTOLOGIA E NUTRIÇÃO
LOCAL: CAMPUS I UPFB - CCS
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 115499.35
1.1 | Barracao de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalacoes hidro-sanitarias e eletricas | m² | 80 | 165.14 | 211.28 | 16902.4
1.2 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 1026.4 | 1.59 | 2.03 | 2083.59
1.3 | Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes. | m² | 746.4 | 2.99 | 3.83 | 2858.71
1.4 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 2.4 | 155.82 | 199.36 | 478.46
1.5 | Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x | m² | 300.36 | 31.33 | 40.08 | 12038.43
1.6 | Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra | h | 528 | 49.08 | 62.79 | 33153.12
1.7 | Mestre de obras | h | 2112 | 17.76 | 22.72 | 47984.64
2.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 4656.89
2.1 | Carga manual de material a granel (2 serventes) em caminhao basculantec/ cacamba de 4,0m3 incluindo descarga mecânica (RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL) | m³ | 109.19 | 16.83 | 21.53 | 2350.86
2.2 | Transporte de material de qualquer natureza dmt > 10 km, com caminhaobasculante de 4,0 m3 (RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL) | m³ | 2620.49 | 0.69 | 0.88 | 2306.03
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 55227.33
3.1 | Aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo. | m³ | 336.88 | 74.16 | 94.88 | 31963.17
3.2 | Escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento | m³ | 296.43 | 22.35 | 28.59 | 8474.93
3.3 | Escavacao manual de vala em material de 1a categoria de 1,5 ate 3m excluindo esgotamento / escoramento | m³ | 127.04 | 28.74 | 36.77 | 4671.26
3.4 | Reaterro manual de valas | m³ | 412.81 | 19.16 | 24.51 | 10117.97
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 12010.71
4.1 | Alvenaria em pedra rachao ou pedra de mao, assentada com argamassa traco 1:6 (cimento e areia) | m³ | 26.63 | 263.81 | 337.52 | 8988.16
4.2 | Alvenaria embasamento tijolo ceramico furado 10x20x20 cm | m² | 33.29 | 47.89 | 61.27 | 2039.68
4.3 | Lastro de concreto, preparo mecanico | m³ | 1.91 | 402.21 | 514.59 | 982.87
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 450134.08
5.1 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 16230.1 | 6.2 | 7.93 | 128704.69
5.2 | Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perdade 10%) / dobra / colocação. | kg | 2039.2 | 6.68 | 8.55 | 17435.16
5.3 | Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lancamento e adensamento | m³ | 189.22 | 402.65 | 515.15 | 97476.68
5.4 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento) | m² | 1646.94 | 21.67 | 27.72 | 45653.18
5.5 | Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a. | m | 490.28 | 11.43 | 14.62 | 7167.89
5.6 | Laje pré-moldada treliçada com EPS para piso - e=25cm (capeamento 5cm) | m² | 1192 | 100.78 | 128.94 | 153696.48
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 77756.19
6.1 | Andaime para alvenaria em madeira de 2a | m² | 733.5 | 13.76 | 17.6 | 12909.6
6.2 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado emargamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm | m² | 2064.73 | 23.88 | 30.55 | 63077.5
6.3 | Cobogo de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia) | m² | 20.06 | 68.93 | 88.19 | 1769.09
7.0 | COBERTA |  |  |  |  | 88293.69
7.1 | Cobertura com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6 mm, com cumeeira universal, inclusas juntas de dilatacao e acessorios de fixacao,excluindo madeiramento | m² | 634.95 | 39.43 | 50.45 | 32033.23
7.2 | Estrutura em madeira aparelhada, para telha ondulada de fibrocimento,aluminio ou plastica, apoiada em laje ou parede | m² | 634.95 | 39.78 | 50.89 | 32312.61
7.3 | Rufo em concreto armado, largura 40cm, espessura 3cm | m | 31 | 20.75 | 26.55 | 823.05
7.4 | Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixacao com arame | m² | 1192 | 15.16 | 19.4 | 23124.8
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 118233.42
8.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 4129.46 | 3.45 | 4.41 | 18210.92
8.2 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 1,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 2779.33 | 11.27 | 14.42 | 40077.94
8.3 | Emboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 1350.13 | 14.03 | 17.95 | 24234.83
8.4 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 715.31 | 22.57 | 28.88 | 20658.15
8.5 | Revestimento em cerâmica extrudado 5 x 20 cm | m² | 634.82 | 18.53 | 23.71 | 15051.58
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 134684.4
9.1 | Calçada de contorno com 0,80 m de largura | m² | 88.2 | 25.89 | 33.12 | 2921.18
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m³ | 47.68 | 543.53 | 695.39 | 33156.2
9.3 | Piso ceramico padrao medio pei 5 assentado sobre argamassa 1:4 (cimento e areia) e rejuntado com cimento branco | m² | 54 | 37.49 | 47.96 | 2589.84
9.4 | Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas | m² | 1138 | 45.41 | 58.1 | 66117.8
9.5 | Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), espessura 3,0cm, preparo manual | m² | 1192 | 12.34 | 15.79 | 18821.68
9.6 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 709.2 | 12.21 | 15.62 | 11077.7
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 255219.54
10.1 | Vidro liso comum transparente, espessura 4mm | m² | 158.82 | 60.74 | 77.71 | 12341.9
10.2 | Divisória com painel MSO/comeia, tipo eucatex, inclusive ferragens | m² | 67.47 | 85.14 | 108.93 | 7349.51
10.3 | Divisória com porta painel/vidro - painel MSO/comeia, tipo eucatex, E=3,5cm - perfis simples de alumínio anodizado - instalada | m² | 39 | 78.76 | 100.77 | 3930.03
10.4 | Divisória com painel MSO/comeia, tipo eucatex com janela de vidro | m² | 12.88 | 76.63 | 98.04 | 1262.76
10.5 | Dobradiça em metal cromado de 3" 1/2 x 3" 1/2 | und | 16 | 9.2 | 11.77 | 188.32
10.6 | Esquadria de alumínio tipo boca de lobo | m² | 6.28 | 290.47 | 371.63 | 2333.84
10.7 | Janela com 2 folhas de correr com perfil reforçado em alumínio anodizado preto | m² | 28.63 | 416.75 | 533.19 | 15265.23
10.8 | Janela com 4 folhas de correr com perfil reforçado em alumínio anodizado preto | m² | 103.62 | 333.48 | 426.65 | 44209.47
10.9 | Janela guilhotina com perfil reforçado em alumínio anodizado preto | m² | 4.28 | 391.89 | 501.38 | 2145.91
10.10 | Janela com 3 folhas com perfil reforçado em alumínio anodizado preto | m² | 4.6 | 416.75 | 533.19 | 2452.67
10.11 | Gradil de ferro | m² | 161.21 | 225.87 | 288.98 | 46586.47
10.12 | Janela de alumínio tipo Maximar com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 13.8 | 356.07 | 455.56 | 6286.73
10.13 | Veneziana em alumínio | m² | 140.34 | 437.38 | 559.58 | 78531.46
10.14 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 13.8 | 391.24 | 500.55 | 6907.59
10.15 | Porta em compensado liso semi-oco revestido com laminado melaminico cor branca 0,70 x 2,10 | und | 5 | 345.15 | 441.58 | 2207.9
10.16 | Porta em compensado liso semi-oco revestido com laminado melaminico cor branca 0,80 x 2,10 | und | 1 | 351.49 | 449.7 | 449.7
10.17 | Porta em compensado liso semi-oco revestido com laminado melaminico cor branca 0,90 x 2,10 | und | 20 | 366.29 | 468.63 | 9372.6
10.18 | Porta em compensado liso semi-oco revestido com laminado melaminico cor branca com visor de vidro 0,90 x 2,10 | und | 21 | 366.29 | 468.63 | 9841.23
10.19 | Puxador horizontal | und | 4 | 107.5 | 137.54 | 550.16
10.20 | Revestimento resistente a impactos até 0,40m de altura na porta | kg | 5.27 | 4.42 | 5.65 | 29.78
10.21 | Porta e bandeira de vidro incolor temperado 10mm - Instalada - inclusive ferragens | m² | 4 | 581.58 | 744.07 | 2976.28
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  |  | 106027.69
11.1 | Cuba aco inoxidavel 56,0x33,0x11,5 cm, com sifao em metal cromado 1.1/2x1.1/2", valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalacao | un | 19 | 193.94 | 248.13 | 4714.47
11.2 | Cuba de embutir, em louca, tipo oval branca, sem complementos, padrao medio | un | 10 | 61.44 | 78.61 | 786.1
11.3 | Ducha higienica manual c/ registro 1/2" | un | 10 | 61.49 | 78.67 | 786.7
11.4 | Papeleira de louca branca - fornecimento e instalacao | un | 10 | 35.95 | 45.99 | 459.9
11.5 | Registro pressao 3/4" com canopla acabamento cromado - fornecimento einstalacao | un | 19 | 43.72 | 55.94 | 1062.86
11.6 | Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, inclusive conexoes - fornecimento einstalacao | m | 59.3 | 27.85 | 35.63 | 2112.86
11.7 | Tubo pvc esgoto serie r dn 150mm c/ anel de borracha - fornecimento einstalacao | m | 73.2 | 59.25 | 75.8 | 5548.56
11.8 | Vaso sanitario branco com caixa acoplada, padrao medio, inclusive engate | un | 6 | 257.78 | 329.8 | 1978.8
11.9 | Ponto de água fria de 25 mm com rede | un | 43 | 69.98 | 89.53 | 3849.79
11.10 | Ponto esgoto c/ rede | un | 69 | 182.62 | 233.64 | 16121.16
11.11 | Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, largura 80 cm | un | 8 | 104.81 | 134.09 | 1072.72
11.12 | Bacia sanitária para cadeirantes c/ assento (abertura frontal) | un | 4 | 788.26 | 1008.5 | 4034
11.13 | Bancada em Granito verde ubatuba, e= 3cm - polida de 1 lado | m | 174.26 | 176.64 | 225.99 | 39381.02
11.14 | Caixa de passagem em alvenaria de 50x50x60cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, com lastro de 5cm de brita, com tampa de concreto e=5cm (pluvial) | un | 8 | 91.09 | 116.54 | 932.32
11.15 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 9 | 91.09 | 116.54 | 1048.86
11.16 | Caixa de inspeção de esgoto | un | 6 | 91.09 | 116.54 | 699.24
11.17 | Caixa de brita com borda de alvenaria de 1 vez | un | 4 | 198.01 | 253.33 | 1013.32
11.18 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens (redonda) | un | 4 | 210.21 | 268.94 | 1075.76
11.19 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | m | 28.6 | 59.25 | 75.8 | 2167.88
11.20 | Divisória em Granito verde ubatuba polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 35.35 | 299.94 | 383.74 | 13565.21
11.21 | Torneira longa para pia de cozinha com um 1/4" de volta | un | 19 | 103.97 | 133.02 | 2527.38
11.22 | Torneira para lavatório com acionamento hidromecânico | un | 14 | 60.79 | 77.77 | 1088.78
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 122263.74
12.1 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 10mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 420 | 6.8 | 8.7 | 3654
12.2 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 16mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 105 | 9.75 | 12.47 | 1309.35
12.3 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 130 | 3.85 | 4.93 | 640.9
12.4 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 835 | 4.7 | 6.01 | 5018.35
12.5 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 95mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 330 | 49.79 | 63.7 | 21021
12.6 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao | un | 99 | 10.07 | 12.88 | 1275.12
12.7 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao | un | 24 | 58.76 | 75.18 | 1804.32
12.8 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 1x40w, completa, fornecimento e instalacao | un | 158 | 47.73 | 61.07 | 9649.06
12.9 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para18 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico eneutro, fornecimento e instalacao | un | 6 | 213.19 | 272.76 | 1636.56
12.10 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para24 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico eneutro, fornecimento e instalacao | un | 2 | 234.81 | 300.42 | 600.84
12.11 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para50 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico eneutro, fornecimento e instalacao | un | 1 | 557.57 | 713.36 | 713.36
12.12 | Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para 12disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao | un | 5 | 143.86 | 184.05 | 920.25
12.13 | Ponto de luz com rede embutida | un | 158 | 115.92 | 148.31 | 23432.98
12.14 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 2 | 112.38 | 143.78 | 287.56
12.15 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 2,5mm² | un | 191 | 135.29 | 173.09 | 33060.19
12.16 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 4,0mm² | un | 38 | 155.09 | 198.42 | 7539.96
12.17 | Ponto de tomada para lógica com Eletroduto de PVC rigido, sem fiação, embutido | un | 51 | 66.88 | 85.57 | 4364.07
12.18 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18, Incl. Conexões | m | 35.8 | 24.67 | 31.56 | 1129.85
12.19 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3 | 34.42 | 44.04 | 132.12
12.20 | Cabo de cobre nu 16mm2 - fornecimento e instalacao | m | 6 | 8.54 | 10.93 | 65.58
12.21 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 7 | 139.94 | 179.04 | 1253.28
12.22 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3 | 87.3 | 111.69 | 335.07
12.23 | Disjuntor Residual de 10 a 40 A monofásico | un | 2 | 119.77 | 153.23 | 306.46
12.24 | Disjuntor Residual de 10 a 40 A trifásico | un | 10 | 119.77 | 153.23 | 1532.3
12.25 | Disjuntor Residual de 63 A trifásico | un | 1 | 119.77 | 153.23 | 153.23
12.26 | Disjuntor Residual de 150 A Trifásico | un | 1 | 119.77 | 153.23 | 153.23
12.27 | Disjuntor Trifásico de 150 A | un | 1 | 214.75 | 274.75 | 274.75
13.0 | PINTURA |  |  |  |  | 64918.75
13.1 | Emassamento com massa acrilica, duas demaos | m² | 2779.33 | 8.11 | 10.38 | 28849.45
13.2 | Fundo selador acrilico, uma demao | m² | 2779.33 | 2.15 | 2.75 | 7643.16
13.3 | Pintura esmalte brilhante (2 demaos) sobre superficie metalica, inclusive protecao com zarcao (1 demao) | m² | 161.21 | 17.89 | 22.89 | 3690.1
13.4 | Pintura latex acrilica, duas demaos | m² | 2779.33 | 6.96 | 8.9 | 24736.04
14.0 | DIVERSOS |  |  |  |  | 29176.88
14.1 | Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=4 mm | m² | 79.74 | 51.07 | 65.34 | 5210.21
14.2 | Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica protegida com filme de aluminio gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicacao de emulsao asfaltica, e=3mm. | m² | 213.2 | 46.57 | 59.58 | 12702.46
14.3 | Limpeza final da obra | m² | 1192 | 1.02 | 1.3 | 1549.6
14.4 | Protecao mecanica de superficie com argamassa de cimento e areia, traco 1:4, e=2 cm | m² | 79.74 | 13.22 | 16.91 | 1348.4
14.5 | Corrimão em tubo de aço inox de 2"- com apoios a cada 2,00m | m | 24 | 72.35 | 92.56 | 2221.44
14.6 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 9.24 | 160.83 | 205.77 | 1901.31
14.7 | Impermeabiliização com argamassa polimérica | m² | 31.94 | 6.73 | 8.61 | 275
14.8 | Quadro Escolar em Fórmica com moldura | m² | 18 | 172.32 | 220.47 | 3968.46
| T O T A L |  |  | (R$) | 1634102.66
| B D I | Alíquota | 27.94% |  |  | 356861.25
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  |  | 1277241.41
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  |  | 87.31
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  |  | 1192
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) |  | 1370.8915
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM_BRANCO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE ODONTOLOGIA E NUTRIÇÃO
LOCAL: CAMPUS I UPFB - CCS
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracao de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalacoes hidro-sanitarias e eletricas | m² | 80
1.2 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 1026.4
1.3 | Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes. | m² | 746.4
1.4 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 2.4
1.5 | Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x | m² | 300.36
1.6 | Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra | h | 528
1.7 | Mestre de obras | h | 2112
2.0 | TRABALHOS EM TERRA
2.1 | Carga manual de material a granel (2 serventes) em caminhao basculantec/ cacamba de 4,0m3 incluindo descarga mecânica (RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL) | m³ | 109.19
2.2 | Transporte de material de qualquer natureza dmt > 10 km, com caminhaobasculante de 4,0 m3 (RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL) | m³ | 2620.49
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo. | m³ | 336.88
3.2 | Escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento | m³ | 296.43
3.3 | Escavacao manual de vala em material de 1a categoria de 1,5 ate 3m excluindo esgotamento / escoramento | m³ | 127.04
3.4 | Reaterro manual de valas | m³ | 412.81
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Alvenaria em pedra rachao ou pedra de mao, assentada com argamassa traco 1:6 (cimento e areia) | m³ | 26.63
4.2 | Alvenaria embasamento tijolo ceramico furado 10x20x20 cm | m² | 33.29
4.3 | Lastro de concreto, preparo mecanico | m³ | 1.91
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 16230.1
5.2 | Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perdade 10%) / dobra / colocação. | kg | 2039.2
5.3 | Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lancamento e adensamento | m³ | 189.22
5.4 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento) | m² | 1646.94
5.5 | Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a. | m | 490.28
5.6 | Laje pré-moldada treliçada com EPS para piso - e=25cm (capeamento 5cm) | m² | 1192
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Andaime para alvenaria em madeira de 2a | m² | 733.5
6.2 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado emargamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm | m² | 2064.73
6.3 | Cobogo de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia) | m² | 20.06
7.0 | COBERTA
7.1 | Cobertura com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6 mm, com cumeeira universal, inclusas juntas de dilatacao e acessorios de fixacao,excluindo madeiramento | m² | 634.95
7.2 | Estrutura em madeira aparelhada, para telha ondulada de fibrocimento,aluminio ou plastica, apoiada em laje ou parede | m² | 634.95
7.3 | Rufo em concreto armado, largura 40cm, espessura 3cm | m | 31
7.4 | Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixacao com arame | m² | 1192
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 4129.46
8.2 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 1,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 2779.33
8.3 | Emboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 1350.13
8.4 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 715.31
8.5 | Revestimento em cerâmica extrudado 5 x 20 cm | m² | 634.82
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Calçada de contorno com 0,80 m de largura | m² | 88.2
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m³ | 47.68
9.3 | Piso ceramico padrao medio pei 5 assentado sobre argamassa 1:4 (cimento e areia) e rejuntado com cimento branco | m² | 54
9.4 | Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas | m² | 1138
9.5 | Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), espessura 3,0cm, preparo manual | m² | 1192
9.6 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 709.2
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Vidro liso comum transparente, espessura 4mm | m² | 158.82
10.2 | Divisória com painel MSO/comeia, tipo eucatex, inclusive ferragens | m² | 67.47
10.3 | Divisória com porta painel/vidro - painel MSO/comeia, tipo eucatex, E=3,5cm - perfis simples de alumínio anodizado - instalada | m² | 39
10.4 | Divisória com painel MSO/comeia, tipo eucatex com janela de vidro | m² | 12.88
10.5 | Dobradiça em metal cromado de 3" 1/2 x 3" 1/2 | und | 16
10.6 | Esquadria de alumínio tipo boca de lobo | m² | 6.28
10.7 | Janela com 2 folhas de correr com perfil reforçado em alumínio anodizado preto | m² | 28.63
10.8 | Janela com 4 folhas de correr com perfil reforçado em alumínio anodizado preto | m² | 103.62
10.9 | Janela guilhotina com perfil reforçado em alumínio anodizado preto | m² | 4.28
10.10 | Janela com 3 folhas com perfil reforçado em alumínio anodizado preto | m² | 4.6
10.11 | Gradil de ferro | m² | 161.21
10.12 | Janela de alumínio tipo Maximar com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 13.8
10.13 | Veneziana em alumínio | m² | 140.34
10.14 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 13.8
10.15 | Porta em compensado liso semi-oco revestido com laminado melaminico cor branca 0,70 x 2,10 | und | 5
10.16 | Porta em compensado liso semi-oco revestido com laminado melaminico cor branca 0,80 x 2,10 | und | 1
10.17 | Porta em compensado liso semi-oco revestido com laminado melaminico cor branca 0,90 x 2,10 | und | 20
10.18 | Porta em compensado liso semi-oco revestido com laminado melaminico cor branca com visor de vidro 0,90 x 2,10 | und | 21
10.19 | Puxador horizontal | und | 4
10.20 | Revestimento resistente a impactos até 0,40m de altura na porta | kg | 5.27
10.21 | Porta e bandeira de vidro incolor temperado 10mm - Instalada - inclusive ferragens | m² | 4
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Cuba aco inoxidavel 56,0x33,0x11,5 cm, com sifao em metal cromado 1.1/2x1.1/2", valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalacao | un | 19
11.2 | Cuba de embutir, em louca, tipo oval branca, sem complementos, padrao medio | un | 10
11.3 | Ducha higienica manual c/ registro 1/2" | un | 10
11.4 | Papeleira de louca branca - fornecimento e instalacao | un | 10
11.5 | Registro pressao 3/4" com canopla acabamento cromado - fornecimento einstalacao | un | 19
11.6 | Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, inclusive conexoes - fornecimento einstalacao | m | 59.3
11.7 | Tubo pvc esgoto serie r dn 150mm c/ anel de borracha - fornecimento einstalacao | m | 73.2
11.8 | Vaso sanitario branco com caixa acoplada, padrao medio, inclusive engate | un | 6
11.9 | Ponto de água fria de 25 mm com rede | un | 43
11.10 | Ponto esgoto c/ rede | un | 69
11.11 | Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, largura 80 cm | un | 8
11.12 | Bacia sanitária para cadeirantes c/ assento (abertura frontal) | un | 4
11.13 | Bancada em Granito verde ubatuba, e= 3cm - polida de 1 lado | m | 174.26
11.14 | Caixa de passagem em alvenaria de 50x50x60cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, com lastro de 5cm de brita, com tampa de concreto e=5cm (pluvial) | un | 8
11.15 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 9
11.16 | Caixa de inspeção de esgoto | un | 6
11.17 | Caixa de brita com borda de alvenaria de 1 vez | un | 4
11.18 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens (redonda) | un | 4
11.19 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | m | 28.6
11.20 | Divisória em Granito verde ubatuba polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 35.35
11.21 | Torneira longa para pia de cozinha com um 1/4" de volta | un | 19
11.22 | Torneira para lavatório com acionamento hidromecânico | un | 14
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 10mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 420
12.2 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 16mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 105
12.3 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 130
12.4 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 835
12.5 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 95mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 330
12.6 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao | un | 99
12.7 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao | un | 24
12.8 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 1x40w, completa, fornecimento e instalacao | un | 158
12.9 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para18 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico eneutro, fornecimento e instalacao | un | 6
12.10 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para24 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico eneutro, fornecimento e instalacao | un | 2
12.11 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para50 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico eneutro, fornecimento e instalacao | un | 1
12.12 | Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para 12disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao | un | 5
12.13 | Ponto de luz com rede embutida | un | 158
12.14 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 2
12.15 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 2,5mm² | un | 191
12.16 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 4,0mm² | un | 38
12.17 | Ponto de tomada para lógica com Eletroduto de PVC rigido, sem fiação, embutido | un | 51
12.18 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18, Incl. Conexões | m | 35.8
12.19 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3
12.20 | Cabo de cobre nu 16mm2 - fornecimento e instalacao | m | 6
12.21 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 7
12.22 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3
12.23 | Disjuntor Residual de 10 a 40 A monofásico | un | 2
12.24 | Disjuntor Residual de 10 a 40 A trifásico | un | 10
12.25 | Disjuntor Residual de 63 A trifásico | un | 1
12.26 | Disjuntor Residual de 150 A Trifásico | un | 1
12.27 | Disjuntor Trifásico de 150 A | un | 1
13.0 | PINTURA
13.1 | Emassamento com massa acrilica, duas demaos | m² | 2779.33
13.2 | Fundo selador acrilico, uma demao | m² | 2779.33
13.3 | Pintura esmalte brilhante (2 demaos) sobre superficie metalica, inclusive protecao com zarcao (1 demao) | m² | 161.21
13.4 | Pintura latex acrilica, duas demaos | m² | 2779.33
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=4 mm | m² | 79.74
14.2 | Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica protegida com filme de aluminio gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicacao de emulsao asfaltica, e=3mm. | m² | 213.2
14.3 | Limpeza final da obra | m² | 1192
14.4 | Protecao mecanica de superficie com argamassa de cimento e areia, traco 1:4, e=2 cm | m² | 79.74
14.5 | Corrimão em tubo de aço inox de 2"- com apoios a cada 2,00m | m | 24
14.6 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 9.24
14.7 | Impermeabiliização com argamassa polimérica | m² | 31.94
14.8 | Quadro Escolar em Fórmica com moldura | m² | 18
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE ODONTOLOGIA E NUTRIÇÃO
LOCAL: CAMPUS I UPFB - CCS
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [11 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360
|  | % | 45% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 51974.7075 | 5774.9675 | 5774.9675 | 5774.9675 | 5774.9675 | 5774.9675 | 5774.9675 | 5774.9675 | 5774.9675 | 5774.9675 | 5774.9675 | 5774.9675 | 115499.35
|  | % | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 387.9189 | 387.9189 | 387.9189 | 387.9189 | 387.9189 | 388.3846 | 388.3846 | 388.3846 | 388.3846 | 387.9189 | 387.9189 | 387.9189 | 4656.89
|  | % | 75% | 25% | [10 empty] | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 41420.4975 | 13806.8325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55227.33
|  | % |  | 80% | 20% | [9 empty] | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 0 | 9608.568 | 2402.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12010.71
|  | % |  | 15% | 20% | 25% | 25% | 15% | [6 empty] | 100%
05.00 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | DIAS
|  | R$ | 0 | 67520.112 | 90026.816 | 112533.52 | 112533.52 | 67520.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450134.08
|  | % |  |  |  |  | 20% | 30% | 50% | [5 empty] | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 15551.238 | 23326.857 | 38878.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77756.19
|  | % | [5 empty] | 20% | 40% | 40% |  |  |  |  | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17658.738 | 35317.476 | 35317.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88293.69
|  | % | [6 empty] | 20% | 30% | 30% | 20% |  |  | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23646.684 | 35470.026 | 35470.026 | 23646.684 | 0 | 0 | 118233.42
|  | % | [7 empty] | 20% | 30% | 50% |  |  | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26936.88 | 40405.32 | 67342.2 | 0 | 0 | 134684.4
|  | % | [5 empty] | 10% | 30% |  |  | 5% | 35% | 20% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25521.954 | 76565.862 | 0 | 0 | 12760.977 | 89326.839 | 51043.908 | 255219.54
|  | % | [5 empty] | 10% | 10% | 30% | 30% | 10% | 10% |  | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10602.769 | 10602.769 | 31808.307 | 31808.307 | 10602.769 | 10602.769 | 0 | 106027.69
|  | % | [5 empty] | 10% | 10% | 30% | 30% | 10% | 10% |  | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12226.374 | 12226.374 | 36679.122 | 36679.122 | 12226.374 | 12226.374 | 0 | 122263.74
|  | % | [9 empty] | 10% | 20% | 70% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6491.875 | 12983.75 | 45443.125 | 64918.75
|  | % | [10 empty] | 30% | 70% | 100%
14.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8753.064 | 20423.816 | 29176.88
|  | MENSAL | 93783.1239 | 97098.3989 | 98591.8444 | 118696.4064 | 134247.6444 | 163020.1561 | 203400.6121 | 172375.1631 | 150526.1271 | 139233.7654 | 140055.6824 | 123073.7354 | 1634102.66
DESEMBOLSO |  | ACUMULADO | 93783.1239 | 190881.5229 | 289473.3673 | 408169.7737 | 542417.4182 | 705437.5743 | 908838.1864 | 1081213.3496 | 1231739.4767 | 1370973.2421 | 1511028.9246 | 1634102.66
|  | PERCENTUAL | 5.739% | 11.68% | 17.71% | 24.98% | 33.19% | 43.17% | 55.62% | 66.17% | 75.38% | 83.9% | 92.47% | 100%