## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE BANHEIROS PARA CRECHE
LOCAL: CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAMPUS I - JOÃO PESSOA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 591.68
1.1 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 23.15 | 3.49 | 80.79
1.2 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4 | 194.35 | 466.44
1.3 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 23.15 | 1.92 | 44.45
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 37.35
2.1 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento | m³ | 0.86 | 43.43 | 37.35
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 1471.79
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 12 | 80.69 | 968.28
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 5.78 | 23.03 | 133.11
3.3 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0m < H <= 1m | m³ | 3.98 | 19.57 | 77.89
3.4 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 10.89 | 26.86 | 292.51
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 4573.29
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 3.98 | 288.18 | 1146.96
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 1.8 | 868.1 | 1562.58
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 9.96 | 58.15 | 579.17
4.4 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 7.26 | 23.56 | 171.05
4.5 | Cinta inferior em concreto armado usinado Fck = 25 Mpa, com forma em tábua aproveitamento 2 vezes - (20x20)cm | m³ | 0.9 | 1237.25 | 1113.53
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 5007.54
5.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 14.58 | 13.41 | 195.52
5.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 1.22 | 2109.12 | 2573.13
5.3 | Cinta de amarração em concreto armado FCK=20 Mpa, controle C. Preparo mecânico na obra, aço (55 Kg/m³), formas madeira c/ mont/desm. e lançamento/vibração manual | m³ | 0.75 | 1433.98 | 1075.49
5.4 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 20 | 58.17 | 1163.4
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 1889.95
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 64.88 | 29.13 | 1889.95
7.0 | COBERTA |  |  |  | 1576.47
7.1 | Aplicação de Argamassa impermeabilizante 1: 8 - com aditivo impermeabilizante - para coberta | m² | 21 | 16.84 | 353.64
7.2 | Impermeabilização c/manta asfáltica, espessura 3mm protegida com filme de alumínio gofrado, espessura 0,8mm, incluso emulsão asfáltica | m² | 21 | 58.23 | 1222.83
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 7143.43
8.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 20 | 6.17 | 123.4
8.2 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 129.76 | 4.06 | 526.83
8.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 74 | 15.36 | 1136.64
8.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 43.4 | 15.36 | 666.62
8.5 | Massa única Horizontal | m² | 20 | 16.53 | 330.6
8.6 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30 x30 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte (cor branca) | m² | 74 | 58.91 | 4359.34
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 3610.56
9.1 | Calçada de contorno com 0,80 m de largura | m | 14 | 73.04 | 1022.56
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 20 | 34.08 | 681.6
9.3 | Piso em granilite na cor branca (com cimento estrutural branco), formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água | m² | 20 | 95.32 | 1906.4
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 5230.64
10.1 | Esquadria de alumínio tipo boca de lobo | m² | 2.8 | 368.82 | 1032.7
10.2 | Forra de madeira com bandeira | un | 2 | 178.86 | 357.72
10.3 | Porta de alumínio anodizado preto tipo veneziana para WC (adaptada para portadores de deficiencia física) - inclusive ferragens | m² | 2.88 | 403.4 | 1161.79
10.4 | Porta de alumínio anodizado preto tipo veneziana para WC - inclusive ferragens | m² | 2.16 | 403.4 | 871.34
10.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 2 | 792.89 | 1585.78
10.6 | Vidro liso de 4mm (incolor), com assentamento | m² | 2.8 | 79.04 | 221.31
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 10992.95
11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 2 | 158.96 | 317.92
11.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 2 | 265.35 | 530.7
11.3 | Bancada em Granito verde ubatuba, e= 2cm - polida de 1 lado | m² | 2.96 | 306.51 | 907.27
11.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 7 | 50.64 | 354.48
11.5 | Caixa de decarga de embutir completa | un | 2 | 236.41 | 472.82
11.6 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 4 | 230.87 | 923.48
11.7 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm - inclusive conexões | m | 6 | 33.6 | 201.6
11.8 | Divisória com painel em Granito verde ubatuba polido dos dois lados, e = 2cm, fixado com cantoneira inox | m² | 9.46 | 417.04 | 3945.2
11.9 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 4 | 71.1 | 284.4
11.10 | Lavatório de louça branca, sem coluna, padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, válvula e engate plástico | un | 2 | 131.32 | 262.64
11.11 | Mictório de louça individual com válvula de descarga e registro de pressão | un | 2 | 206.36 | 412.72
11.12 | Papeleira de louça | un | 4 | 34.34 | 137.36
11.13 | Ponto esgoto com rede | un | 14 | 74.66 | 1045.24
11.14 | Ponto hidráulico com rede | un | 12 | 63.17 | 758.04
11.15 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 2 | 15.36 | 30.72
11.16 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 2 | 53.71 | 107.42
11.17 | Saboneteira em vidro com suporte em aço inox para sabão líquido | un | 2 | 19.61 | 39.22
11.18 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 4 | 65.43 | 261.72
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 1801.8
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 6 mm² | m | 15 | 26.15 | 392.25
12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 1 | 61.99 | 61.99
12.3 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 1 | 119.44 | 119.44
12.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 1 | 45.42 | 45.42
12.5 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 4 | 164.77 | 659.08
12.6 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 4 | 90.67 | 362.68
12.7 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 2 | 80.47 | 160.94
13.0 | PINTURA |  |  |  | 1302.25
13.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 43.4 | 4.76 | 206.58
13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 20 | 9.11 | 182.2
13.3 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 43.4 | 12.03 | 522.1
13.4 | Pintura de acabamento em teto com aplicação de 2 demãos de tinta latex | m² | 20 | 11.04 | 220.8
13.5 | Pintura latex em paredes externas 2 demãos - sem massa - tipo concretina | m² | 9.05 | 10.45 | 94.57
13.6 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 6.72 | 11.31 | 76
14.0 | DIVERSOS |  |  |  | 603.05
14.1 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 2.22 | 259.01 | 575
14.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 23.18 | 1.21 | 28.05
| T O T A L |  |  | (R$) | 45832.75
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 8673.07
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 37159.68
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 23
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 1992.73
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE BANHEIROS PARA CRECHE
LOCAL: CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAMPUS I - JOÃO PESSOA
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60
|  | % | 100% |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 591.68 | 0 | 591.68
|  | % | 100% |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 37.35 | 0 | 37.35
|  | % | 100% |  | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 1471.79 | 0 | 1471.79
|  | % | 100% |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 4573.29 | 0 | 4573.29
|  | % | 100% |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 5007.54 | 0 | 5007.54
|  | % | 100% |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 1889.95 | 0 | 1889.95
|  | % | 50% | 50% | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 788.235 | 788.235 | 1576.47
|  | % | 80% | 20% | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 5714.744 | 1428.686 | 7143.43
|  | % | 30% | 70% | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 1083.168 | 2527.392 | 3610.56
|  | % |  | 100% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 5230.64 | 5230.64
|  | % |  | 100% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 10992.95 | 10992.95
|  | % |  | 100% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 1801.8 | 1801.8
|  | % |  | 100% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 1302.25 | 1302.25
|  | % |  | 100% | 100%
14.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 603.05 | 603.05
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 21157.747 | 24675.003 | 45832.75
|  | ACUMULADO | 21157.747 | 45832.75
|  | PERCENTUAL | 46.16% | 100%

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE BANHEIROS PARA CRECHE
LOCAL: CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAMPUS I - JOÃO PESSOA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 23.15
1.2 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4
1.3 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 23.15
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento | m³ | 0.86
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 12
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 5.78
3.3 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0m < H <= 1m | m³ | 3.98
3.4 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 10.89
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 3.98
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 1.8
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 9.96
4.4 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 7.26
4.5 | Cinta inferior em concreto armado usinado Fck = 25 Mpa, com forma em tábua aproveitamento 2 vezes - (20x20)cm | m³ | 0.9
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 14.58
5.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 1.22
5.3 | Cinta de amarração em concreto armado FCK=20 Mpa, controle C. Preparo mecânico na obra, aço (55 Kg/m³), formas madeira c/ mont/desm. e lançamento/vibração manual | m³ | 0.75
5.4 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 20
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 64.88
7.0 | COBERTA
7.1 | Aplicação de Argamassa impermeabilizante 1: 8 - com aditivo impermeabilizante - para coberta | m² | 21
7.2 | Impermeabilização c/manta asfáltica, espessura 3mm protegida com filme de alumínio gofrado, espessura 0,8mm, incluso emulsão asfáltica | m² | 21
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 20
8.2 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 129.76
8.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 74
8.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 43.4
8.5 | Massa única Horizontal | m² | 20
8.6 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30 x30 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte (cor branca) | m² | 74
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Calçada de contorno com 0,80 m de largura | m | 14
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 20
9.3 | Piso em granilite na cor branca (com cimento estrutural branco), formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água | m² | 20
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Esquadria de alumínio tipo boca de lobo | m² | 2.8
10.2 | Forra de madeira com bandeira | un | 2
10.3 | Porta de alumínio anodizado preto tipo veneziana para WC (adaptada para portadores de deficiencia física) - inclusive ferragens | m² | 2.88
10.4 | Porta de alumínio anodizado preto tipo veneziana para WC - inclusive ferragens | m² | 2.16
10.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 2
10.6 | Vidro liso de 4mm (incolor), com assentamento | m² | 2.8
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 2
11.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 2
11.3 | Bancada em Granito verde ubatuba, e= 2cm - polida de 1 lado | m² | 2.96
11.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 7
11.5 | Caixa de decarga de embutir completa | un | 2
11.6 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 4
11.7 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm - inclusive conexões | m | 6
11.8 | Divisória com painel em Granito verde ubatuba polido dos dois lados, e = 2cm, fixado com cantoneira inox | m² | 9.46
11.9 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 4
11.10 | Lavatório de louça branca, sem coluna, padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, válvula e engate plástico | un | 2
11.11 | Mictório de louça individual com válvula de descarga e registro de pressão | un | 2
11.12 | Papeleira de louça | un | 4
11.13 | Ponto esgoto com rede | un | 14
11.14 | Ponto hidráulico com rede | un | 12
11.15 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 2
11.16 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 2
11.17 | Saboneteira em vidro com suporte em aço inox para sabão líquido | un | 2
11.18 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 4
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 6 mm² | m | 15
12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 1
12.3 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 1
12.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 1
12.5 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 4
12.6 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 4
12.7 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 2
13.0 | PINTURA
13.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 43.4
13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 20
13.3 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 43.4
13.4 | Pintura de acabamento em teto com aplicação de 2 demãos de tinta latex | m² | 20
13.5 | Pintura latex em paredes externas 2 demãos - sem massa - tipo concretina | m² | 9.05
13.6 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 6.72
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 2.22
14.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 23.18
| T O T A L |  |  | (R$)