## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Serviços de conclusão do Bloco B do CCHLA - UFPB - Campus I
LOCAL: CCHLA - UFPB - Campus I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 1799.24
1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4 | 194.35 | 466.44
1.2 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 20 | 66.64 | 1332.8
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 997.5
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 30 | 33.25 | 997.5
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 3808.57
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 47.2 | 80.69 | 3808.57
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 16899.83
4.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 218.3 | 13.41 | 2927.4
4.2 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 240.2 | 58.17 | 13972.43
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 20613.55
5.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 707.64 | 29.13 | 20613.55
6.0 | COBERTA |  |  |  | 41980.62
6.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 60.75 | 25.28 | 1535.76
6.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 33.4 | 74.27 | 2480.62
6.3 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m² | 243.08 | 30.85 | 7499.02
6.4 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 243.08 | 44.86 | 10904.57
6.5 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 729.24 | 25.28 | 18435.19
6.6 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 243.08 | 4.63 | 1125.46
7.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 61900.68
7.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 1934 | 4.06 | 7852.04
7.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 508.05 | 15.36 | 7803.65
7.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 1706.17 | 15.36 | 26206.77
7.4 | Revestimento em casquilho cerâmico | m² | 194.34 | 24.78 | 4815.75
7.5 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 - branco gelo | m² | 171.6 | 59.46 | 10203.34
7.6 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30 x30 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 85.2 | 58.91 | 5019.13
8.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 71470.11
8.1 | Calçada de contorno com 0,80 m de largura | m | 106.3 | 73.04 | 7764.15
8.2 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 23.4 | 58.91 | 1378.49
8.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água | m² | 694.94 | 81.17 | 56408.28
8.4 | Regularização de base para cerâmica - traço 1:5 e=3cm | m² | 23.4 | 13.06 | 305.6
8.5 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 393.66 | 14.26 | 5613.59
9.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 72899.29
9.1 | Divisória com painel em PVC, inclusive ferragens | m² | 13.65 | 149.92 | 2046.41
9.2 | Forra de madeira sem bandeira | un | 20 | 174.67 | 3493.4
9.3 | Janela de alumínio tipo Maximar com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 27.9 | 320.57 | 8943.9
9.4 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 89.18 | 320.57 | 28588.43
9.5 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 10.24 | 403.4 | 4130.82
9.6 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 16 | 792.89 | 12686.24
9.7 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 4 | 861.82 | 3447.28
9.8 | Porta em PVC (0,80x2,10)m, inclusive ferragens | un | 1 | 308.81 | 308.81
9.9 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 117.08 | 79.04 | 9254
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 21644.45
10.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 2 | 158.96 | 317.92
10.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 2 | 265.35 | 530.7
10.3 | Bancada em Granito verde-ubatuba, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 1.42 | 306.51 | 435.24
10.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 4 | 50.64 | 202.56
10.5 | Cabide de louça branca simples tipo gancho - fornecimento e instalação | un | 4 | 25.57 | 102.28
10.6 | Caixa de decarga de embutir completa | un | 2 | 236.41 | 472.82
10.7 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 2 | 248.71 | 497.42
10.8 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 2 | 27.75 | 55.5
10.9 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 4 | 230.87 | 923.48
10.10 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | m | 49.25 | 56.81 | 2797.89
10.11 | Divisória com painel em granito cinza andorinha polido dos dois lados, e = 3cm, fixado com cantoneira inox | m² | 9.72 | 417.04 | 4053.63
10.12 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 4 | 71.1 | 284.4
10.13 | Fossa - 5 x 2,5 x 1,4 m | un | 1 | 7892.03 | 7892.03
10.14 | Lavatório de louça branca, sem coluna, padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, válvula e engate plástico | un | 2 | 131.32 | 262.64
10.15 | Papeleira de louça | un | 4 | 34.34 | 137.36
10.16 | Ponto esgoto com rede | un | 10 | 74.66 | 746.6
10.17 | Ponto hidráulico com rede | un | 8 | 63.17 | 505.36
10.18 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 2 | 15.36 | 30.72
10.19 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 2 | 53.71 | 107.42
10.20 | Saboneteira de Louça | un | 4 | 19.61 | 78.44
10.21 | Sumidouro - 2,00 x 1,00 x 0,80 m | un | 1 | 948.32 | 948.32
10.22 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 4 | 65.43 | 261.72
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 35634.43
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 6 mm² | m | 20 | 26.15 | 523
11.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² | m | 20 | 46.94 | 938.8
11.3 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 20 | 66.85 | 1337
11.4 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 5 | 61.99 | 309.95
11.5 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 1 | 45.42 | 45.42
11.6 | Caixa de passagem em alvenaria de 50x50x60cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, com lastro de 5cm de brita, com tampa de concreto e=5cm | un | 5 | 127.63 | 638.15
11.7 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 52.5 | 21.15 | 1110.38
11.8 | Luminária tipo Tartaruga com lâmpada eletrônica com reator integrado | un | 3 | 63.12 | 189.36
11.9 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 59 | 164.77 | 9721.43
11.10 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 62 | 90.67 | 5621.54
11.11 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida MONOFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 19 | 111.71 | 2122.49
11.12 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 48 | 80.47 | 3862.56
11.13 | Ponto de Tomada aparente p/telefone | un | 18 | 101.72 | 1830.96
11.14 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 18 | 253.2 | 4557.6
11.15 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 16 circuitos com barramento - QDETN-16 S 100A | un | 3 | 554.54 | 1663.62
11.16 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 1 | 782.52 | 782.52
11.17 | Tomada blindada 4P+T - 16A | un | 3 | 126.55 | 379.65
12.0 | PINTURA |  |  |  | 25201.57
12.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 1220.99 | 7.34 | 8962.07
12.2 | Pintura de acabamento em forro de gesso c/ aplicação de 2 demãos de tinta latex e selador | m² | 729.24 | 12.48 | 9100.92
12.3 | Textura acrílica em parede externa com 1 demão | m² | 485.18 | 13.93 | 6758.56
12.4 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 33.6 | 11.31 | 380.02
13.0 | DIVERSOS |  |  |  | 10487.2
13.1 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m (inclusive pintura) | m | 56 | 95.22 | 5332.32
13.2 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 6 | 259.01 | 1554.06
13.3 | Impermeabilização c/manta asfáltica, espessura 3mm protegida com filme de alumínio gofrado, espessura 0,8mm, incluso emulsão asfáltica | m² | 45.53 | 58.23 | 2651.21
13.4 | Limpeza para entrega da obra | m² | 784.8 | 1.21 | 949.61
| T O T A L |  |  | (R$) | 385337.04
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 72918.49
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 312418.55
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 392.4
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 982
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Serviços de conclusão do Bloco B do CCHLA - UFPB - Campus I
LOCAL: CCHLA - UFPB - Campus I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4
1.2 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 20
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 30
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 47.2
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
4.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 218.3
4.2 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 240.2
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 707.64
6.0 | COBERTA
6.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 60.75
6.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 33.4
6.3 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m² | 243.08
6.4 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 243.08
6.5 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 729.24
6.6 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 243.08
7.0 | REVESTIMENTO
7.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 1934
7.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 508.05
7.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 1706.17
7.4 | Revestimento em casquilho cerâmico | m² | 194.34
7.5 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 - branco gelo | m² | 171.6
7.6 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30 x30 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 85.2
8.0 | PAVIMENTAÇÃO
8.1 | Calçada de contorno com 0,80 m de largura | m | 106.3
8.2 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 23.4
8.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água | m² | 694.94
8.4 | Regularização de base para cerâmica - traço 1:5 e=3cm | m² | 23.4
8.5 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 393.66
9.0 | ESQUADRIAS
9.1 | Divisória com painel em PVC, inclusive ferragens | m² | 13.65
9.2 | Forra de madeira sem bandeira | un | 20
9.3 | Janela de alumínio tipo Maximar com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 27.9
9.4 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 89.18
9.5 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 10.24
9.6 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 16
9.7 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 4
9.8 | Porta em PVC (0,80x2,10)m, inclusive ferragens | un | 1
9.9 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 117.08
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
10.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 2
10.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 2
10.3 | Bancada em Granito verde-ubatuba, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 1.42
10.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 4
10.5 | Cabide de louça branca simples tipo gancho - fornecimento e instalação | un | 4
10.6 | Caixa de decarga de embutir completa | un | 2
10.7 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 2
10.8 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 2
10.9 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 4
10.10 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | m | 49.25
10.11 | Divisória com painel em granito cinza andorinha polido dos dois lados, e = 3cm, fixado com cantoneira inox | m² | 9.72
10.12 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 4
10.13 | Fossa - 5 x 2,5 x 1,4 m | un | 1
10.14 | Lavatório de louça branca, sem coluna, padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, válvula e engate plástico | un | 2
10.15 | Papeleira de louça | un | 4
10.16 | Ponto esgoto com rede | un | 10
10.17 | Ponto hidráulico com rede | un | 8
10.18 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 2
10.19 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 2
10.20 | Saboneteira de Louça | un | 4
10.21 | Sumidouro - 2,00 x 1,00 x 0,80 m | un | 1
10.22 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 4
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 6 mm² | m | 20
11.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² | m | 20
11.3 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 20
11.4 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 5
11.5 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 1
11.6 | Caixa de passagem em alvenaria de 50x50x60cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, com lastro de 5cm de brita, com tampa de concreto e=5cm | un | 5
11.7 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 52.5
11.8 | Luminária tipo Tartaruga com lâmpada eletrônica com reator integrado | un | 3
11.9 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 59
11.10 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 62
11.11 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida MONOFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 19
11.12 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 48
11.13 | Ponto de Tomada aparente p/telefone | un | 18
11.14 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 18
11.15 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 16 circuitos com barramento - QDETN-16 S 100A | un | 3
11.16 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 1
11.17 | Tomada blindada 4P+T - 16A | un | 3
12.0 | PINTURA
12.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 1220.99
12.2 | Pintura de acabamento em forro de gesso c/ aplicação de 2 demãos de tinta latex e selador | m² | 729.24
12.3 | Textura acrílica em parede externa com 1 demão | m² | 485.18
12.4 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 33.6
13.0 | DIVERSOS
13.1 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m (inclusive pintura) | m | 56
13.2 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 6
13.3 | Impermeabilização c/manta asfáltica, espessura 3mm protegida com filme de alumínio gofrado, espessura 0,8mm, incluso emulsão asfáltica | m² | 45.53
13.4 | Limpeza para entrega da obra | m² | 784.8
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: Serviços de conclusão do Bloco B do CCHLA - UFPB - Campus I
LOCAL: CCHLA - UFPB - Campus I
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 1799.24 | 0 | 0 | 0 | 1799.24
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 997.5 | 0 | 0 | 0 | 997.5
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 3808.57 | 0 | 0 | 0 | 3808.57
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 16899.83 | 0 | 0 | 0 | 16899.83
|  | % |  | 100% |  |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 20613.55 | 0 | 0 | 20613.55
|  | % |  |  | 80% | 20% | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 33584.496 | 8396.124 | 41980.62
|  | % |  | 70% | 30% |  | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 43330.476 | 18570.204 | 0 | 61900.68
|  | % | 20% | 30% | 30% | 20% | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 14294.022 | 21441.033 | 21441.033 | 14294.022 | 71470.11
|  | % | 50% | 50% |  |  | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 36449.645 | 36449.645 | 0 | 0 | 72899.29
|  | % | 30% | 20% | 20% | 30% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 6493.335 | 4328.89 | 4328.89 | 6493.335 | 21644.45
|  | % | 30% | 20% | 20% | 30% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 10690.329 | 7126.886 | 7126.886 | 10690.329 | 35634.43
|  | % |  |  | 50% | 50% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 12600.785 | 12600.785 | 25201.57
|  | % |  |  |  | 100% | 100%
14.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 10487.2 | 10487.2
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 91432.471 | 133290.48 | 97652.294 | 62961.795 | 385337.04
|  | ACUMULADO | 91432.471 | 224722.951 | 322375.245 | 385337.04
|  | PERCENTUAL | 23.73% | 58.32% | 83.66% | 100%