## ORÇAMENTO
U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D A P A R A Í B A
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA - DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO BLOCO " D " DO CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CCSA
LOCAL: CAMPUS - I - João Pessoa/PB
Item | D e s c r i ç ã o d o s S e r v i ç o s | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 26146.57
1.1 | Aterro da caixa com empréstimo - solo arenoso adensado e vibrado | m³ | 294.1 | 74.58 | 21933.98
1.2 | Reaterro compactado manualmente-aterro da caixa sem empréstimo | m³ | 88.35 | 25.1 | 2217.59
1.3 | Botafora - container | m³ | 60 | 33.25 | 1995
2.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 81027.74
2.1 | Embasamento em alvenaria de uma vez, tijolos furados de 08 furos - assentes com argamassa de cimento e areia 1:4 | m2 | 145 | 51.63 | 7486.35
2.2 | Blocos de coroamento em concreto armado, Fck=30Mpa ( conforme projeto de fundações) | m³ | 16.8 | 1083.05 | 18195.24
2.3 | Concreto Armado usinado para vigas baldrame com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 37.18 | 1488.6 | 55346.15
3.0 | ESTRUTURA |  |  |  | 1151333.15
3.1 | Concreto armado para cintas e vergas - 10.0 cm x 10.0 cm | m³ | 4.96 | 1381.07 | 6850.11
3.2 | Concreto armado para escada, FcK=30 Mpa, forma resinada | m³ | 8 | 1628.89 | 13031.12
3.3 | Concreto armado para pilares, forma em chapa compensada resinada de 12 mm- Fck= 30Mpa - reaproveitamento 05 vezes | m³ | 52.7 | 2115.77 | 111501.08
3.4 | Concreto armado para lajes, forma em chapa compensada resinada de 12 mm- Fck= 30Mpa - reaproveitamento 03 vezes, com betoneira | m³ | 263.7 | 1628.89 | 429538.29
3.5 | Concreto armado paredes do poço do elevador, forma em chapa compensada resinada de 12 mm- Fck= 30Mpa - reaproveitamento 03 vezes, com betoneira | m³ | 8.6 | 1628.89 | 14008.45
3.6 | Concreto Armado Aparente para,tampa,fundo e paredes da caixa dágua elevada, incluisive casa de inspeção do barrilete, com fck = 30 MPa com forma de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira | m³ | 14.2 | 1628.89 | 23130.24
3.7 | Concreto armado para Vigas, forma em chapa compensada resinada de 12 mm - Fck= 30 Mpa | m³ | 261.5 | 2115.77 | 553273.86
4.0 | ALVENARIA |  |  |  | 179707.12
4.1 | Alvenaria de 1/2 vez com tijolos cerâmicos de 8 furos, assentes com argamassa mista - 1:2:8 (cimento:cal:areia), inclusive guarda corpo das circulações | m² | 4635.47 | 32.83 | 152182.48
4.2 | Divisória em painel de granito verde ubatuba, esp=3,0 cm - polido dos 02 lados,fixado no piso e na alvenaria (nos sanitários) | m² | 66 | 417.04 | 27524.64
5.0 | COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  | 167754.16
5.1 | Algeroz de concreto armado com aditivo impermeabilizante - l=0,35m ; esp=3.0cm | m | 125.5 | 8.06 | 1011.53
5.2 | Concreto armado para Calha, forma em chapa compensada resinada de 12 mm - Fck= 30 Mpa | m³ | 5.6 | 1228.78 | 6881.17
5.3 | Coberta com telha ondulada de fibrocimento, esp=6.0mm, inclusive elementos de fixação e vedação | m² | 764 | 33.16 | 25334.24
5.4 | Cumeeira para telhas de fibrocimento, tipo onduladas de 6.0mm | m | 26 | 121.49 | 3158.74
5.5 | Madeiramento para telha de fibrocimento, tipo maçaranduba, serrada imunizada contra insetos e roedores, seção 3" x5" (terças e pontaletes). Espaçamento entre as terças=1,70m. Pontaletes de apoio a cada 4,00m sobre a laje | m | 764 | 35.39 | 27037.96
5.6 | Forro de gêsso em placas - 0,50 m x 0,50 m | m² | 2732 | 25.28 | 69064.96
5.7 | Forro de gêsso acartonado em placas apoiadas em cantoneiras e fixadas na laje através de perfis metálicos - auditório e biblioteca | m² | 325 | 53.65 | 17436.25
5.8 | Impermeabilização da calha de concreto armado e laje de coberta exposta, com manta asfáltica, esp= 4.0 mm e proteção mecânica- traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 265.4 | 43.71 | 11600.63
5.9 | Impermeabilização de laje exposta na coberta, com manta asfáltica, esp= 4.0 mm e proteção mecânica- traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 142.5 | 43.71 | 6228.68
6.0 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  | 429727.13
6.1 | Chapisco no traço 1:3 - (cimento e areia ) - em teto | m² | 3220.4 | 10.17 | 32751.47
6.2 | Chapisco no traço 1:3 -cimento e areia-em paredes,vigas e pilares | m² | 8910.94 | 7.52 | 67010.27
6.3 | Emboço no traço 1:2:8 - (cimento,cal e areia ) | m² | 2415.54 | 15.36 | 37102.69
6.4 | Massa única no traço 1:2:8 - (cimento,cal e areia) | m² | 9715.8 | 15.36 | 149234.69
6.5 | Revestimento cerâmico, extra esmaltado 10 x 10 - branco, extra, assentes com argamassa colante, rejunte pré fabricado na cor branco ( sanitários e fachadas) | m² | 1107.04 | 59.46 | 65824.6
6.6 | Revestimento cerâmico, extra esmaltado 10 x 10 - preto, extra, assentes com argamassa colante, rejunte pré fabricado na cor cinza (fachadas ) | m² | 671 | 59.46 | 39897.66
6.7 | Revestimento cerâmico, extra esmaltado 10 x 10 - ocre, extra, assentes com argamassa colante, rejunte pré fabricado na cor ocre ( fachadas e guarda corpo ) | m² | 637.5 | 59.46 | 37905.75
7.0 | PAVIMENTAÇÃO - PISOS |  |  |  | 312350.1
7.1 | Laje de concreto simples, no traço(1:3:6), cimento:areia e brita com aditivo impermeabilizante, espesssura mínima=8,0cm - Fck= 15 Mpa | m3 | 72.94 | 364.32 | 26573.5
7.2 | Piso intertravado (calçadas), cor natural-cinza, dimensões 20 x 10 x 6 cm, assente sobre colchão de areia lavada, com 5,0 cm de altura, juntas prreenchidas com areia fina - resistência da peça 35 Mpa | m² | 418 | 49.9 | 20858.2
7.3 | Piso em granilite cor natural (10.0mm), formando quadrados de 1,0 m x 1,0 m com juntas plásticas (PVC ou acrílico), inclusive regularização da base com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (esp = 30.0 mm) - com 01 demão de resina acrílica na superfície final após polimento | m² | 2880 | 81.17 | 233769.6
7.4 | Rodapé em granilite polido, com 7.0 cm de altura ( arredondado-meia cana) | m | 2480 | 12.56 | 31148.8
8.0 | ESQUADRIAS / FERRAGENS E VIDROS |  |  |  | 175692.71
8.1 | Porta de alumínio, tipo venezianas, com ferragens - (nos sanitários- P5 e P6) | m² | 21.8 | 388.34 | 8465.81
8.2 | Janela em alumínio anodizado preto, conforme projeto de arquitetura, tipo moldura com ferragens e trancas - inclui contra marco, exclui vidro (J1 J2 J3 J4) | m² | 232.27 | 368.82 | 85665.82
8.3 | Porta em alumínio anodizado preto ( de correr ), conforme projeto de arquitetura, tipo moldura com ferragens e trancas - inclui contra marco, exclui vidro (P7) | m² | 17.3 | 368.82 | 6380.59
8.4 | Vidro liso de 6mm, transparente-(fornecimento e colocação),visor de porta de madeira | m² | 5.1 | 153.59 | 783.31
8.5 | Vidro liso de 4mm, tipo fumê - fornecimento e colocação | m² | 249.57 | 85.38 | 21308.29
8.6 | Vidro temperado tipo fumê, fixo, esp.=10mm,ferragens cromadas | m² | 12.8 | 187.03 | 2393.98
8.7 | Porta em vidro temperado tipo fumê,de abrir, inclui bandeira fixa, esp.=10mm,ferragens cromadas, mola hidráulica, puxadores em madeira (P1) | m² | 9.6 | 211.97 | 2034.91
8.8 | Porta em madeira lisa semi-oca, , forra, alizar, fechadura e dobradiça em latão cromado (P4) | m² | 6 | 244 | 1464
8.9 | Porta em madeira Ypê, tipo ficha vertical, espessura 35mm ( Porta Mexicana) 0.90 x 2.10 m, inclui aro, frisos, fechaduras em latão cromado,com encaixe de 55mm,cilindro, espelho e maçanetas, dobradiças de latão cromado-31/2"x3", com anéis e bolas ( ver detalhe fornecido), exclui pintura (P2 E P3) | un | 45 | 1048.8 | 47196
9.0 | INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA |  |  |  | 34381.78
9.1 | Bacia sanitária de louça cor branca, com caixa de descarga de louça acoplada (tampo plástico duplo) | un | 16 | 247 | 3952
9.2 | Balcão de granito verde ubatuba,com 2,80 x 0,60m para receber cubas redondas de louça - de embutir | m² | 9.6 | 244 | 2342.4
9.3 | Balcão em aço inox, com 2,0 m, com cuba retangular em aço inoxidável 56x33cm, sifão em PVC, válvula em metal e torneira longa em metal para cuba | ud | 1 | 440 | 440
9.4 | Barra em tubo de aço galvanizado 2", uso em sanitários (PNE) - 01 demão de primer antioxidante e 02 demãos de tinta automotiva | m | 16 | 46.59 | 745.44
9.5 | Cuba de louça, redonda, branca, válvula em metal e sifão de PVC | ud | 16 | 250 | 4000
9.6 | Cabide de Louça | un | 8 | 12 | 96
9.7 | Tubulação de recalque da cx. Dágua-Ø 11/4"-PVC inclui conexões(vem da cisterna) | m | 22 | 20.52 | 451.44
9.8 | Colunas de distribuição de água - Ø 1 1/2" - PVC, inclusive conexões | m | 65 | 26.44 | 1718.6
9.9 | Colunas de distribuição de água - Ø 1" - PVC, inclusive conexões | m | 40 | 18.52 | 740.8
9.10 | Ramais de distribuição - Ø 3/4" - PVC- inclusive conexões | m | 16 | 11.42 | 182.72
9.11 | Registro de gaveta com canopla - Ø 3/4" | ud | 8 | 48.84 | 390.72
9.12 | Registro de gaveta bruto - Ø 1 1/2" | ud | 2 | 70 | 140
9.13 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla | ud | 8 | 52 | 416
9.14 | Registro de gaveta bruto - Ø 1 1/4" | ud | 2 | 62 | 124
9.15 | Torneira de bóia com balão - automática - metálica de Ø 1" | ud | 1 | 65 | 65
9.16 | Caixa de inspeção em alvenaria de (0,60x0,60m) com tampa de concreto armado | un | 4 | 227 | 908
9.17 | Caixa de gordura-0,50x0,50-fundo e tampa em concreto armado | un | 1 | 213 | 213
9.18 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 4 | 16 | 64
9.19 | Caixa sifonada PVC 150x150x75mm | un | 4 | 24 | 96
9.20 | Ralo sifonado em PVC, com grelha de PVC cromada | un | 8 | 12 | 96
9.21 | Papeleira de louça | un | 8 | 22 | 176
9.22 | Espelho lapidado, 4.0mm, fornecimento e colocação | m² | 8 | 224 | 1792
9.23 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 4 | 70 | 280
9.24 | Ponto hidráulico inclui rede | un | 38 | 97 | 3686
9.25 | Ponto sanitário com rede | un | 36 | 124 | 4464
9.26 | Rede de PVC para coleta de esgotos de 100mm (ramal secundário) | m | 35 | 20.32 | 711.2
9.27 | Rede de PVC para coleta de esgotos de 150mm (ramal principal) | m | 30 | 41.72 | 1251.6
9.28 | Rede de PVC para coleta de esgotos de 100mm (tubo de queda) | m | 10 | 20.32 | 203.2
9.29 | Rede de PVC para coleta de esgotos de 75mm (tubo de queda) | m | 20 | 18.32 | 366.4
9.30 | Rede de PVC para esgoto de 50mm | m | 15 | 13.22 | 198.3
9.31 | Rede de PVC para coluna de ventilação de 75mm | m | 28 | 18.32 | 512.96
9.32 | Saboneteira de Louça | un | 8 | 20 | 160
9.33 | Bomba centrífuga monofásica de 2,0 CV, fornecimento e instalação | un | 2 | 1200 | 2400
9.34 | Válvula de retenção horizontal - 1 1/4" | un | 2 | 75 | 150
9.35 | Válvula de sucção com crivo - 1 1/4" | un | 2 | 62 | 124
9.36 | Torneira de metal para jardim | un | 4 | 29 | 116
9.37 | Torneira de metal tipo bico de pato para lavatório | un | 16 | 38 | 608
10.0 | INSTALAÇÕES PARA COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 11006.42
10.1 | Descidas dágua Pluviais em tubos de PVC de 100mm, inclusive conexões | m | 203 | 34.14 | 6930.42
10.2 | Rede coletora de águas pluviais em tubos de PVC de 150 mm | m | 45 | 51.2 | 2304
10.3 | Caixa em alvenaria de tijolos cerâmicos, revestidas internamente com argamassa de cimento e areia 1:4 - 0,70 x 0,70 m | ud | 6 | 230 | 1380
10.4 | Ralo hemisférico ( tipo abacaxi), em PVC - 100 mm | ud | 14 | 28 | 392
11.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS / PARA RAIOS |  |  |  | 17847.4
11.1 | Torre em treliça metálica com 01 descida x 5,0m, estaiada | un | 1 | 1200 | 1200
11.2 | Haste copperweld de 5/8" x 2,40 m com conector, para aterramento | un | 2 | 38 | 76
11.3 | Fornecimento e instalação de para raio tipo Franklin, 127 V-10Kva | un | 1 | 250 | 250
11.4 | Registro de gaveta 3" - bruto de latão | un | 1 | 207 | 207
11.5 | Registro de gaveta de 2 1/2" - bruto de latão | un | 2 | 156.6 | 313.2
11.6 | Rede de aço galvanizado de 3", inclusive conexões | m | 30 | 110 | 3300
11.7 | Rede de aço galvanizado de 2", inclusive conexões | m | 20 | 95 | 1900
11.8 | Mangueira para combate a incêndio predial de 1 1/2" x 15m, (em fibra de poliester pura, revestida internamente) | un | 4 | 250 | 1000
11.9 | Cabo de cobre nú - 35 mm² - para aterramento | un | 48 | 28.15 | 1351.2
11.10 | Abrigo metálico (caixa de incêndio) para mangueira, 60 x 75 x 17 cm, de embutir, porta com ventilação e visor, suporte meia lua para mangueira externa | un | 8 | 270 | 2160
11.11 | Válvula de retenção 3" | un | 1 | 110 | 110
11.12 | Aparelho sinalizador com fotocélula e lâmpada piloto | un | 2 | 270 | 540
11.13 | Extintor tipo pó químico seco - PQS de 04 Kg, com sinalização de parede | un | 8 | 180 | 1440
11.14 | Extintor tipo água pressurizada -AP de 10L, com sinalização de parede | un | 8 | 210 | 1680
11.15 | Extintor tipo CO2 de 06 Kg, com sinalização de parede | un | 4 | 580 | 2320
12.0 | INSTALAÇÕES DA REDE DE LÓGICA/INFORMÁTICA |  |  |  | 55081.55
12.1 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 140 | 250.18 | 35025.2
12.2 | Patch panel 48 portas categoria 6 | un | 4 | 1580 | 6320
12.3 | Rack fechado caixa padrão-19" com certificação dos pontos de cabeamento- porta acrílico fumê - 28U x 470mm - bandeja deslizante perfurada, guia de cabos | un | 4 | 860 | 3440
12.4 | Eletrocalha perfurada tipo U-75x75mm, chapa 18 | m | 135 | 24.51 | 3308.85
12.5 | Eletrocalha perfurada tipo U - 50x50mm, chapa 18 | m | 325 | 21.5 | 6987.5
13.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFONE |  |  |  | 137954.83
13.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm², inclui eletrodutos | m | 145 | 32.56 | 4721.2
13.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² , inclui eletrodutos | m | 45 | 72.91 | 3280.95
13.3 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm², inclui eletrodutos | m | 100 | 93.63 | 9363
13.4 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 35 mm², inclui eletrodutos | m | 30 | 112.28 | 3368.4
13.5 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 120 mm², inclui eletrodutos | m | 48 | 272.43 | 13076.64
13.6 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 240 mm², inclui eletrodutos | m | 35 | 535.88 | 18755.8
13.7 | Aterramento composto de haste de cobre, 5/8" x 2,40m e conector interligado com cordoalha (para aterrameto) | un | 20 | 55 | 1100
13.8 | Caixa de passagem em alvenaria, com tampa em concreto, - 60x 60x 60 cm | un | 6 | 220 | 1320
13.9 | Caixa para entrada de luz - 60x60x60cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 2 | 200.28 | 400.56
13.10 | Luminária tipo calha de embutir, em alumínio, com aletas para lâmpadas fluorescentes - 2x32 W-completa (lâmpadas e acessórios) | un | 270 | 79.61 | 21494.7
13.11 | Ponto de luz com rede de embutir em eletroduto de PVC rígido roscável, inclui interruptor | un | 270 | 87.34 | 23581.8
13.12 | Ponto de Tomada 2P + T (para computador),rede embutida,em eletroduto de PVC rígido roscável | un | 170 | 71.85 | 12214.5
13.13 | Ponto de Tomada monofásica 2P+T,rede embutida em eletroduto de PVC rígido roscável ( 0,30 m do piso ) | un | 190 | 70 | 13300
13.14 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida, em eletroduto de PVC rígido roscável, inclui dreno | un | 50 | 101 | 5050
13.15 | Ponto de Tomada embutida em eletroduto de PVC rígido roscável para telefone, inclusive fiação (condutor) | un | 16 | 74.21 | 1187.36
13.16 | Quadro de telefone padão Telebrás Nº 04 - 60 cm x 60 cm x 13 cm(fornecimento e instalação, inclui blocos de distribuição) | un | 4 | 150 | 600
13.17 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 16 circuitos com barramento - QDETN-16 S 100A | un | 3 | 597.34 | 1792.02
13.18 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 3 | 627.43 | 1882.29
13.19 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 56 circuitos com barramento - QDETG-X 56S 225A DIN | un | 1 | 1369.26 | 1369.26
13.20 | Quadro de Medição Trifásico - STDI | un | 1 | 96.35 | 96.35
14.0 | INSTALAÇÕES DE SOM |  |  |  | 14808.53
14.1 | Multcabo 8 vias | m | 30 | 16.12 | 483.6
14.2 | Cabo de vídeo composto | m | 30 | 8.24 | 247.2
14.3 | Cabo RGB | m | 50 | 11.83 | 591.5
14.4 | Fio de som cristal 2,5mm | pç | 2 | 287.68 | 575.36
14.5 | Fio Philips estereo | m | 20 | 4.52 | 90.4
14.6 | Eletroduto 3/4" | un | 20 | 5.8 | 116
14.7 | Eletroduto 2" | un | 12 | 29.35 | 352.2
14.8 | Caixa de alumínio 4x2" | un | 12 | 12.76 | 153.12
14.9 | Tela elétrica de embutir 120" | un | 1 | 3069.13 | 3069.13
14.10 | Moldura para tela de 120" | un | 1 | 618.28 | 618.28
14.11 | Sensor de corrente | un | 1 | 269.12 | 269.12
14.12 | Suporte de projetor para tela | un | 1 | 208.8 | 208.8
14.13 | Gaiola de proteção de ferro com cadeado | un | 1 | 219.24 | 219.24
14.14 | Caixa de som LOUD IWS50 - 50W (para teto) | un | 8 | 295.8 | 2366.4
14.15 | Amplificador estéreo 400W (4 ohms 2x200W) | un | 1 | 844.48 | 844.48
14.16 | Misturador 12 canais, com XLR, ganho, grave, médio, agudo, 2 aux., PFL MUTE phantom power VU rec. Prof. | un | 1 | 1146.08 | 1146.08
14.17 | Processador de efeito digital | un | 1 | 405.88 | 405.88
14.18 | Equalizador gráfico com 15 bandas por canal | un | 1 | 555.64 | 555.64
14.19 | Microfone Phantom power JS 3 caps. Ref. GML512 | un | 4 | 406 | 1624
14.20 | Instalação de ponto para caixa de som ( inclui eletroduto embutido, condutor e caixa de 4"x2" com espelho ) - paredes laterais e palco | un | 10 | 87.21 | 872.1
15.0 | PINTURAS |  |  |  | 150443.33
15.1 | Massa corrida-PVA-látex-paredes internas e teto , 02 demãos, inclui selador | m² | 9715.8 | 6.6 | 64124.28
15.2 | Pintura PVA - látex em paredes internas e teto, 02 demãos - sem massa | m² | 9715.8 | 8.59 | 83458.72
15.3 | Pintura com verniz poliuretanico em portas de madeira e aros - 03 demãos | m² | 264.6 | 10.81 | 2860.33
16.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES / DIVERSOS |  |  |  | 133461.27
16.1 | Corrimão em metalon 5.0x5.0cm, de aço pintado - 02 demaõs de primer antioxidante e 02 demãos de tinta acrílica automotiva | m | 48 | 98.67 | 4736.16
16.2 | Fornecimento e plantio grama esmeralda em placas, inclusive camada de terra vegetal e adubo espalhada com 8,0 cm de espessura | m² | 450 | 13.28 | 5976
16.3 | ELEVADOR para 13 passageiros, capacidade 975 kg, 04 paradas e cabine em aço inoxidável escovado, luminárias no teto, piso rebaixado para colocação de piso em granito,altura livre 2,30m, porta de correr abertura central, corremão interno, comandos com botoeira e teclas indicando a posição da cabine e setas direcionais. Espelho no teto e painel de fundo, intercomunicador no interior da cabine, limitador de carga, ventilador embutido no teto, sinalização dos pavimentos. ( ver especificações complementares) | un | 1 | 110000 | 110000
16.4 | Meio fio de concreto pré-moldado (0,12x0,30x1,0m), rejuntado traço 1:3 (cimento e areia ), 02 demãs de pintura a cal. (construção de canteiros) | m | 60 | 20.77 | 1246.2
16.5 | Quadro escolar, moldura em madeira com revestimento em fórmica brilhante | m² | 45 | 139.87 | 6294.15
16.6 | Bancos com apoios em alvenaria de 1/2 vez, chapisco, reboco com argamassa de cimento e areia, com e pintura PVA - látex e massa acrílica em 02 demãos, tampo em concreto armado revestido com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. | m² | 11.5 | 195 | 2242.5
16.7 | Limpeza geral da edificação, inclui lavagem dos pisos, louças, bancadas e fachadas. Serão removidos todos os entulhos para fora do CAMPUS, como também demolição do barracão | m² | 3058 | 0.97 | 2966.26
CARIMBO E ASSINATURA: |  | CUSTO TOTAL DA OBRA |  |  | 3078723.79
|  | Percentual de BDI = |  | 23.34% | 582596.18
|  | Material+ Mão de Obra = |  |  | 2496127.61
|  | Encargos Sociais = |  |  | 126.1%
|  | Área a ser Construída ( m² ) |  |  | 3058
|  | Custo Unitário - R$ / m² |  |  | 1006.78

## EM BRANCO
U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D A P A R A Í B A
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA - DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO BLOCO " D " DO CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CCSA
LOCAL: CAMPUS - I - João Pessoa/PB
Item | D e s c r i ç ã o d o s S e r v i ç o s | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | TRABALHOS EM TERRA
1.1 | Aterro da caixa com empréstimo - solo arenoso adensado e vibrado | m³ | 294.1
1.2 | Reaterro compactado manualmente-aterro da caixa sem empréstimo | m³ | 88.35
1.3 | Botafora - container | m³ | 60
2.0 | FUNDAÇÕES
2.1 | Embasamento em alvenaria de uma vez, tijolos furados de 08 furos - assentes com argamassa de cimento e areia 1:4 | m2 | 145
2.2 | Blocos de coroamento em concreto armado, Fck=30Mpa ( conforme projeto de fundações) | m³ | 16.8
2.3 | Concreto Armado usinado para vigas baldrame com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 37.18
3.0 | ESTRUTURA
3.1 | Concreto armado para cintas e vergas - 10.0 cm x 10.0 cm | m³ | 4.96
3.2 | Concreto armado para escada, FcK=30 Mpa, forma resinada | m³ | 8
3.3 | Concreto armado para pilares, forma em chapa compensada resinada de 12 mm- Fck= 30Mpa - reaproveitamento 05 vezes | m³ | 52.7
3.4 | Concreto armado para lajes, forma em chapa compensada resinada de 12 mm- Fck= 30Mpa - reaproveitamento 03 vezes, com betoneira | m³ | 263.7
3.5 | Concreto armado paredes do poço do elevador, forma em chapa compensada resinada de 12 mm- Fck= 30Mpa - reaproveitamento 03 vezes, com betoneira | m³ | 8.6
3.6 | Concreto Armado Aparente para,tampa,fundo e paredes da caixa dágua elevada, incluisive casa de inspeção do barrilete, com fck = 30 MPa com forma de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira | m³ | 14.2
3.7 | Concreto armado para Vigas, forma em chapa compensada resinada de 12 mm - Fck= 30 Mpa | m³ | 261.5
4.0 | ALVENARIA
4.1 | Alvenaria de 1/2 vez com tijolos cerâmicos de 8 furos, assentes com argamassa mista - 1:2:8 (cimento:cal:areia), inclusive guarda corpo das circulações | m² | 4635.47
4.2 | Divisória em painel de granito verde ubatuba, esp=3,0 cm - polido dos 02 lados,fixado no piso e na alvenaria (nos sanitários) | m² | 66
5.0 | COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES
5.1 | Algeroz de concreto armado com aditivo impermeabilizante - l=0,35m ; esp=3.0cm | m | 125.5
5.2 | Concreto armado para Calha, forma em chapa compensada resinada de 12 mm - Fck= 30 Mpa | m³ | 5.6
5.3 | Coberta com telha ondulada de fibrocimento, esp=6.0mm, inclusive elementos de fixação e vedação | m² | 764
5.4 | Cumeeira para telhas de fibrocimento, tipo onduladas de 6.0mm | m | 26
5.5 | Madeiramento para telha de fibrocimento, tipo maçaranduba, serrada imunizada contra insetos e roedores, seção 3" x5" (terças e pontaletes). Espaçamento entre as terças=1,70m. Pontaletes de apoio a cada 4,00m sobre a laje | m | 764
5.6 | Forro de gêsso em placas - 0,50 m x 0,50 m | m² | 2732
5.7 | Forro de gêsso acartonado em placas apoiadas em cantoneiras e fixadas na laje através de perfis metálicos - auditório e biblioteca | m² | 325
5.8 | Impermeabilização da calha de concreto armado e laje de coberta exposta, com manta asfáltica, esp= 4.0 mm e proteção mecânica- traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 265.4
5.9 | Impermeabilização de laje exposta na coberta, com manta asfáltica, esp= 4.0 mm e proteção mecânica- traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 142.5
6.0 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
6.1 | Chapisco no traço 1:3 - (cimento e areia ) - em teto | m² | 3220.4
6.2 | Chapisco no traço 1:3 -cimento e areia-em paredes,vigas e pilares | m² | 8910.94
6.3 | Emboço no traço 1:2:8 - (cimento,cal e areia ) | m² | 2415.54
6.4 | Massa única no traço 1:2:8 - (cimento,cal e areia) | m² | 9715.8
6.5 | Revestimento cerâmico, extra esmaltado 10 x 10 - branco, extra, assentes com argamassa colante, rejunte pré fabricado na cor branco ( sanitários e fachadas) | m² | 1107.04
6.6 | Revestimento cerâmico, extra esmaltado 10 x 10 - preto, extra, assentes com argamassa colante, rejunte pré fabricado na cor cinza (fachadas ) | m² | 671
6.7 | Revestimento cerâmico, extra esmaltado 10 x 10 - ocre, extra, assentes com argamassa colante, rejunte pré fabricado na cor ocre ( fachadas e guarda corpo ) | m² | 637.5
7.0 | PAVIMENTAÇÃO - PISOS
7.1 | Laje de concreto simples, no traço(1:3:6), cimento:areia e brita com aditivo impermeabilizante, espesssura mínima=8,0cm - Fck= 15 Mpa | m3 | 72.94
7.2 | Piso intertravado (calçadas), cor natural-cinza, dimensões 20 x 10 x 6 cm, assente sobre colchão de areia lavada, com 5,0 cm de altura, juntas prreenchidas com areia fina - resistência da peça 35 Mpa | m² | 418
7.3 | Piso em granilite cor natural (10.0mm), formando quadrados de 1,0 m x 1,0 m com juntas plásticas (PVC ou acrílico), inclusive regularização da base com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (esp = 30.0 mm) - com 01 demão de resina acrílica na superfície final após polimento | m² | 2880
7.4 | Rodapé em granilite polido, com 7.0 cm de altura ( arredondado-meia cana) | m | 2480
8.0 | ESQUADRIAS / FERRAGENS E VIDROS
8.1 | Porta de alumínio, tipo venezianas, com ferragens - (nos sanitários- P5 e P6) | m² | 21.8
8.2 | Janela em alumínio anodizado preto, conforme projeto de arquitetura, tipo moldura com ferragens e trancas - inclui contra marco, exclui vidro (J1 J2 J3 J4) | m² | 232.27
8.3 | Porta em alumínio anodizado preto ( de correr ), conforme projeto de arquitetura, tipo moldura com ferragens e trancas - inclui contra marco, exclui vidro (P7) | m² | 17.3
8.4 | Vidro liso de 6mm, transparente-(fornecimento e colocação),visor de porta de madeira | m² | 5.1
8.5 | Vidro liso de 4mm, tipo fumê - fornecimento e colocação | m² | 249.57
8.6 | Vidro temperado tipo fumê, fixo, esp.=10mm,ferragens cromadas | m² | 12.8
8.7 | Porta em vidro temperado tipo fumê,de abrir, inclui bandeira fixa, esp.=10mm,ferragens cromadas, mola hidráulica, puxadores em madeira (P1) | m² | 9.6
8.8 | Porta em madeira lisa semi-oca, , forra, alizar, fechadura e dobradiça em latão cromado (P4) | m² | 6
8.9 | Porta em madeira Ypê, tipo ficha vertical, espessura 35mm ( Porta Mexicana) 0.90 x 2.10 m, inclui aro, frisos, fechaduras em latão cromado,com encaixe de 55mm,cilindro, espelho e maçanetas, dobradiças de latão cromado-31/2"x3", com anéis e bolas ( ver detalhe fornecido), exclui pintura (P2 E P3) | un | 45
9.0 | INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA
9.1 | Bacia sanitária de louça cor branca, com caixa de descarga de louça acoplada (tampo plástico duplo) | un | 16
9.2 | Balcão de granito verde ubatuba,com 2,80 x 0,60m para receber cubas redondas de louça - de embutir | m² | 9.6
9.3 | Balcão em aço inox, com 2,0 m, com cuba retangular em aço inoxidável 56x33cm, sifão em PVC, válvula em metal e torneira longa em metal para cuba | ud | 1
9.4 | Barra em tubo de aço galvanizado 2", uso em sanitários (PNE) - 01 demão de primer antioxidante e 02 demãos de tinta automotiva | m | 16
9.5 | Cuba de louça, redonda, branca, válvula em metal e sifão de PVC | ud | 16
9.6 | Cabide de Louça | un | 8
9.7 | Tubulação de recalque da cx. Dágua-Ø 11/4"-PVC inclui conexões(vem da cisterna) | m | 22
9.8 | Colunas de distribuição de água - Ø 1 1/2" - PVC, inclusive conexões | m | 65
9.9 | Colunas de distribuição de água - Ø 1" - PVC, inclusive conexões | m | 40
9.10 | Ramais de distribuição - Ø 3/4" - PVC- inclusive conexões | m | 16
9.11 | Registro de gaveta com canopla - Ø 3/4" | ud | 8
9.12 | Registro de gaveta bruto - Ø 1 1/2" | ud | 2
9.13 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla | ud | 8
9.14 | Registro de gaveta bruto - Ø 1 1/4" | ud | 2
9.15 | Torneira de bóia com balão - automática - metálica de Ø 1" | ud | 1
9.16 | Caixa de inspeção em alvenaria de (0,60x0,60m) com tampa de concreto armado | un | 4
9.17 | Caixa de gordura-0,50x0,50-fundo e tampa em concreto armado | un | 1
9.18 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 4
9.19 | Caixa sifonada PVC 150x150x75mm | un | 4
9.20 | Ralo sifonado em PVC, com grelha de PVC cromada | un | 8
9.21 | Papeleira de louça | un | 8
9.22 | Espelho lapidado, 4.0mm, fornecimento e colocação | m² | 8
9.23 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 4
9.24 | Ponto hidráulico inclui rede | un | 38
9.25 | Ponto sanitário com rede | un | 36
9.26 | Rede de PVC para coleta de esgotos de 100mm (ramal secundário) | m | 35
9.27 | Rede de PVC para coleta de esgotos de 150mm (ramal principal) | m | 30
9.28 | Rede de PVC para coleta de esgotos de 100mm (tubo de queda) | m | 10
9.29 | Rede de PVC para coleta de esgotos de 75mm (tubo de queda) | m | 20
9.30 | Rede de PVC para esgoto de 50mm | m | 15
9.31 | Rede de PVC para coluna de ventilação de 75mm | m | 28
9.32 | Saboneteira de Louça | un | 8
9.33 | Bomba centrífuga monofásica de 2,0 CV, fornecimento e instalação | un | 2
9.34 | Válvula de retenção horizontal - 1 1/4" | un | 2
9.35 | Válvula de sucção com crivo - 1 1/4" | un | 2
9.36 | Torneira de metal para jardim | un | 4
9.37 | Torneira de metal tipo bico de pato para lavatório | un | 16
10.0 | INSTALAÇÕES PARA COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS
10.1 | Descidas dágua Pluviais em tubos de PVC de 100mm, inclusive conexões | m | 203
10.2 | Rede coletora de águas pluviais em tubos de PVC de 150 mm | m | 45
10.3 | Caixa em alvenaria de tijolos cerâmicos, revestidas internamente com argamassa de cimento e areia 1:4 - 0,70 x 0,70 m | ud | 6
10.4 | Ralo hemisférico ( tipo abacaxi), em PVC - 100 mm | ud | 14
11.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS / PARA RAIOS
11.1 | Torre em treliça metálica com 01 descida x 5,0m, estaiada | un | 1
11.2 | Haste copperweld de 5/8" x 2,40 m com conector, para aterramento | un | 2
11.3 | Fornecimento e instalação de para raio tipo Franklin, 127 V-10Kva | un | 1
11.4 | Registro de gaveta 3" - bruto de latão | un | 1
11.5 | Registro de gaveta de 2 1/2" - bruto de latão | un | 2
11.6 | Rede de aço galvanizado de 3", inclusive conexões | m | 30
11.7 | Rede de aço galvanizado de 2", inclusive conexões | m | 20
11.8 | Mangueira para combate a incêndio predial de 1 1/2" x 15m, (em fibra de poliester pura, revestida internamente) | un | 4
11.9 | Cabo de cobre nú - 35 mm² - para aterramento | un | 48
11.10 | Abrigo metálico (caixa de incêndio) para mangueira, 60 x 75 x 17 cm, de embutir, porta com ventilação e visor, suporte meia lua para mangueira externa | un | 8
11.11 | Válvula de retenção 3" | un | 1
11.12 | Aparelho sinalizador com fotocélula e lâmpada piloto | un | 2
11.13 | Extintor tipo pó químico seco - PQS de 04 Kg, com sinalização de parede | un | 8
11.14 | Extintor tipo água pressurizada -AP de 10L, com sinalização de parede | un | 8
11.15 | Extintor tipo CO2 de 06 Kg, com sinalização de parede | un | 4
12.0 | INSTALAÇÕES DA REDE DE LÓGICA/INFORMÁTICA
12.1 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 140
12.2 | Patch panel 48 portas categoria 6 | un | 4
12.3 | Rack fechado caixa padrão-19" com certificação dos pontos de cabeamento- porta acrílico fumê - 28U x 470mm - bandeja deslizante perfurada, guia de cabos | un | 4
12.4 | Eletrocalha perfurada tipo U-75x75mm, chapa 18 | m | 135
12.5 | Eletrocalha perfurada tipo U - 50x50mm, chapa 18 | m | 325
13.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFONE
13.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm², inclui eletrodutos | m | 145
13.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² , inclui eletrodutos | m | 45
13.3 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm², inclui eletrodutos | m | 100
13.4 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 35 mm², inclui eletrodutos | m | 30
13.5 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 120 mm², inclui eletrodutos | m | 48
13.6 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 240 mm², inclui eletrodutos | m | 35
13.7 | Aterramento composto de haste de cobre, 5/8" x 2,40m e conector interligado com cordoalha (para aterrameto) | un | 20
13.8 | Caixa de passagem em alvenaria, com tampa em concreto, - 60x 60x 60 cm | un | 6
13.9 | Caixa para entrada de luz - 60x60x60cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 2
13.10 | Luminária tipo calha de embutir, em alumínio, com aletas para lâmpadas fluorescentes - 2x32 W-completa (lâmpadas e acessórios) | un | 270
13.11 | Ponto de luz com rede de embutir em eletroduto de PVC rígido roscável, inclui interruptor | un | 270
13.12 | Ponto de Tomada 2P + T (para computador),rede embutida,em eletroduto de PVC rígido roscável | un | 170
13.13 | Ponto de Tomada monofásica 2P+T,rede embutida em eletroduto de PVC rígido roscável ( 0,30 m do piso ) | un | 190
13.14 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida, em eletroduto de PVC rígido roscável, inclui dreno | un | 50
13.15 | Ponto de Tomada embutida em eletroduto de PVC rígido roscável para telefone, inclusive fiação (condutor) | un | 16
13.16 | Quadro de telefone padão Telebrás Nº 04 - 60 cm x 60 cm x 13 cm(fornecimento e instalação, inclui blocos de distribuição) | un | 4
13.17 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 16 circuitos com barramento - QDETN-16 S 100A | un | 3
13.18 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 3
13.19 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 56 circuitos com barramento - QDETG-X 56S 225A DIN | un | 1
13.20 | Quadro de Medição Trifásico - STDI | un | 1
14.0 | INSTALAÇÕES DE SOM
14.1 | Multcabo 8 vias | m | 30
14.2 | Cabo de vídeo composto | m | 30
14.3 | Cabo RGB | m | 50
14.4 | Fio de som cristal 2,5mm | pç | 2
14.5 | Fio Philips estereo | m | 20
14.6 | Eletroduto 3/4" | un | 20
14.7 | Eletroduto 2" | un | 12
14.8 | Caixa de alumínio 4x2" | un | 12
14.9 | Tela elétrica de embutir 120" | un | 1
14.10 | Moldura para tela de 120" | un | 1
14.11 | Sensor de corrente | un | 1
14.12 | Suporte de projetor para tela | un | 1
14.13 | Gaiola de proteção de ferro com cadeado | un | 1
14.14 | Caixa de som LOUD IWS50 - 50W (para teto) | un | 8
14.15 | Amplificador estéreo 400W (4 ohms 2x200W) | un | 1
14.16 | Misturador 12 canais, com XLR, ganho, grave, médio, agudo, 2 aux., PFL MUTE phantom power VU rec. Prof. | un | 1
14.17 | Processador de efeito digital | un | 1
14.18 | Equalizador gráfico com 15 bandas por canal | un | 1
14.19 | Microfone Phantom power JS 3 caps. Ref. GML512 | un | 4
14.20 | Instalação de ponto para caixa de som ( inclui eletroduto embutido, condutor e caixa de 4"x2" com espelho ) - paredes laterais e palco | un | 10
15.0 | PINTURAS
15.1 | Massa corrida-PVA-látex-paredes internas e teto , 02 demãos, inclui selador | m² | 9715.8
15.2 | Pintura PVA - látex em paredes internas e teto, 02 demãos - sem massa | m² | 9715.8
15.3 | Pintura com verniz poliuretanico em portas de madeira e aros - 03 demãos | m² | 264.6
16.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES / DIVERSOS
16.1 | Corrimão em metalon 5.0x5.0cm, de aço pintado - 02 demaõs de primer antioxidante e 02 demãos de tinta acrílica automotiva | m | 48
16.2 | Fornecimento e plantio grama esmeralda em placas, inclusive camada de terra vegetal e adubo espalhada com 8,0 cm de espessura | m² | 450
16.3 | ELEVADOR para 13 passageiros, capacidade 975 kg, 04 paradas e cabine em aço inoxidável escovado, luminárias no teto, piso rebaixado para colocação de piso em granito,altura livre 2,30m, porta de correr abertura central, corremão interno, comandos com botoeira e teclas indicando a posição da cabine e setas direcionais. Espelho no teto e painel de fundo, intercomunicador no interior da cabine, limitador de carga, ventilador embutido no teto, sinalização dos pavimentos. ( ver especificações complementares) | un | 1
16.4 | Meio fio de concreto pré-moldado (0,12x0,30x1,0m), rejuntado traço 1:3 (cimento e areia ), 02 demãs de pintura a cal. (construção de canteiros) | m | 60
16.5 | Quadro escolar, moldura em madeira com revestimento em fórmica brilhante | m² | 45
16.6 | Bancos com apoios em alvenaria de 1/2 vez, chapisco, reboco com argamassa de cimento e areia, com e pintura PVA - látex e massa acrílica em 02 demãos, tampo em concreto armado revestido com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. | m² | 11.5
16.7 | Limpeza geral da edificação, inclui lavagem dos pisos, louças, bancadas e fachadas. Serão removidos todos os entulhos para fora do CAMPUS, como também demolição do barracão | m² | 3058
CUSTO TOTAL DA OBRA
CARIMBO E ASSINATURA:

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA - DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: BLOCO "D" DO CCSA
LOCAL: CAMPUS I - JOÃO PESSOA/PB
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | TOTAL
|  | % | 75% | 25% | [9 empty] | 100%
2.0 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 19609.9275 | 6536.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26146.57
|  | % | 70% | 30% | [9 empty] | 100%
3.0 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 56719.418 | 24308.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81027.74
|  | % | 15% | 20% | 20% | 25% | 20% | [6 empty] | 100%
4.0 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 172699.9725 | 230266.63 | 230266.63 | 287833.2875 | 230266.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151333.15
|  | % |  |  | 20% | 20% | 20% | 30% |  |  | 10% |  |  | 100%
5.0 | ALVENARIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 35941.424 | 35941.424 | 35941.424 | 53912.136 | 0 | 0 | 17970.712 | 0 | 0 | 179707.12
|  | % | [7 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
6.0 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41938.54 | 41938.54 | 41938.54 | 41938.54 | 167754.16
|  | % |  |  |  | 15% | 20% | 25% | 25% | 15% |  |  |  | 100%
7.0 | REVESTIMENTOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 64459.0695 | 85945.426 | 107431.7825 | 107431.7825 | 64459.0695 | 0 | 0 | 0 | 429727.13
|  | % | [5 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100%
8.0 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78087.525 | 78087.525 | 78087.525 | 78087.525 | 0 | 0 | 312350.1
|  | % | [5 empty] | 20% | 20% | 30% |  | 30% |  | 100%
9.0 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35138.542 | 35138.542 | 52707.813 | 0 | 52707.813 | 0 | 175692.71
|  | % | [6 empty] | 40% | 25% | 35% |  |  | 100%
10.0 | HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13752.712 | 8595.445 | 12033.623 | 0 | 0 | 34381.78
|  | % | [5 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  | 100%
11.0 | ÁGUAS PLUVIAIS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2201.284 | 2201.284 | 2201.284 | 2201.284 | 2201.284 | 0 | 11006.42
|  | % | [5 empty] | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |  | 100%
12.0 | COMBATE A INCÊNDIOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3569.48 | 3569.48 | 5354.22 | 3569.48 | 1784.74 | 0 | 17847.4
|  | % | [7 empty] | 30% | 20% | 30% | 20% | 100%
13.0 | REDE DE LÓGICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16524.465 | 11016.31 | 16524.465 | 11016.31 | 55081.55
|  | % | [5 empty] | 20% | 25% | 10% | 10% | 15% | 20% | 100%
14.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27590.966 | 34488.7075 | 13795.483 | 13795.483 | 20693.2245 | 27590.966 | 137954.83
|  | % | [7 empty] | 30% | 30% | 20% | 20% | 100%
15.0 | INSTALAÇÕES DE SOM | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4442.559 | 4442.559 | 2961.706 | 2961.706 | 14808.53
|  | % | [8 empty] | 40% | 30% | 30% | 100%
16.0 | PINTURAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60177.332 | 45132.999 | 45132.999 | 150443.33
|  | % | [8 empty] | 5% | 5% | 90% | 100%
17.0 | SERVIÇOS DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6673.0635 | 6673.0635 | 120115.143 | 133461.27
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 249029.318 | 261111.5945 | 266208.054 | 388233.781 | 352153.48 | 307931.7155 | 274670.033 | 288106.4035 | 251905.9115 | 190617.835 | 248755.664 | 3078723.79
|  | ACUMULADO | 249029.318 | 510140.9125 | 776348.9665 | 1164582.7475 | 1516736.2275 | 1824667.943 | 2099337.976 | 2387444.3795 | 2639350.291 | 2829968.126 | 3078723.79
|  | % | 8.089% | 16.57% | 25.22% | 37.83% | 49.27% | 59.27% | 68.19% | 77.55% | 85.73% | 91.92% | 100%