## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE TURISMO, LETRAS E ARTES - CCTA - 2ª ETAPA
LOCAL: CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES - CCHLA - CAMPUS I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 27311.84
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 20 | 326.09 | 6521.8
1.2 | Locação da obra | m² | 563.6 | 3.49 | 1966.96
1.3 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 689.3 | 1.92 | 1323.46
1.4 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 255.6 | 66.64 | 17033.18
1.5 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4 | 194.35 | 466.44
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 19016.5
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 120 | 33.25 | 3990
2.2 | Remoção de entulho com carregamento mecanizado | m3 | 120 | 27.62 | 3314.4 | NÃO ENCONTREI - NÃO ATUALIZADO
2.3 | Demolição mecanizada de estrutura em concreto pré-moldado c/ alvenaria de tijolos cerâmicos | m² | 810 | 13.41 | 10862.1 | SERVIÇO: Demolição de Laje Pré-moldada
2.4 | Remoção de portas, tomadas, interruptores, fôrros e telhados com reaproveitamento | vb | 1 | 850 | 850
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 48254.35
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 365.6 | 80.69 | 29500.26
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 304.51 | 23.03 | 7012.87
3.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 56.71 | 19.57 | 1109.81
3.4 | Escavação manual em campo aberto em solo de 1ª categoria, profundidade até 2m (sapatas) | m³ | 307.8 | 34.54 | 10631.41
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 92218.47
4.1 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 60 | 868.1 | 52086
4.2 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 162 | 23.56 | 3816.72
4.3 | Cinta inferior em concreto armado usinado Fck = 25 Mpa, com forma em tábua aproveitamento 2 vezes - (20x20)cm | m³ | 9.48 | 1237.25 | 11729.13
4.4 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 56.71 | 288.18 | 16342.69
4.5 | Embasamento em alvenaria de uma vez assentado em argamassa traço 1:2:8 (Cimento, Cal e Areia), juntas 12mm | m² | 141.77 | 58.15 | 8243.93 |  | 236.28
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 464666.23
5.1 | Concreto armado para cintas, vergas e contravergas - (10x10)cm | m | 231.72 | 13.41 | 3107.37
5.2 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para LAJES, com fck = 30 MPa com forma de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira | m³ | 16.44 | 1628.89 | 26778.95
5.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (PILARES) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 26.3 | 2109.12 | 55469.86
5.4 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (VIGAS) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 85.2 | 2109.12 | 179697.02
5.5 | Laje pré-moldada treliçada com bloco cerâmico para piso - e=25cm (capeamento 5cm) | m² | 914 | 153.62 | 140408.68
5.6 | Laje pré-moldada treliçada com bloco cerâmico para fôrro - e=25cm (capeamento 5cm) | m² | 457 | 129.55 | 59204.35
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 58115.66
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 1977.36 | 29.13 | 57600.5
6.2 | Elementos vazados de Cimento | m² | 4.05 | 127.2 | 515.16
7.0 | COBERTA |  |  |  | 93524.39
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - 35cm | m | 125.9 | 25.28 | 3182.75 | 123.5
7.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 50.9 | 74.27 | 3780.34
7.3 | Coberta c/ telhas onduladas de cimento amianto 6mm | m² | 563.6 | 30.85 | 17387.06
7.4 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 563.6 | 44.86 | 25283.1
7.6 | Forro de gesso liso | m² | 1736.2 | 25.28 | 43891.14 | #REF!
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 109098.58
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 3954.72 | 4.06 | 16056.16
8.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 735.25 | 15.36 | 11293.44
8.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 2937 | 15.36 | 45112.32
8.4 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 531.06 | 59.46 | 31576.83
8.5 | Revestimento em casquilho cerâmico | m² | 204.19 | 24.78 | 5059.83
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 153278.33
9.1 | Calçada de contorno com 0,80 m de largura | m | 121.7 | 73.04 | 8888.97
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 563.6 | 34.08 | 19207.49
9.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas (sem regularização) - com resina acrílica | m² | 1690.8 | 53.22 | 89984.38
9.4 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - 1:5 | m² | 1690.8 | 13.06 | 22081.85
9.5 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 919.75 | 14.26 | 13115.64
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 69408.03
10.2 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 110.7 | 320.57 | 35487.1
10.3 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 1.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 1 | 2097.6 | 2097.6
10.4 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 22 | 1048.8 | 23073.6
10.5 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 110.7 | 79.04 | 8749.73
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 19904.4
11.1 | Caixa sifonada/areia em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 6 | 248.71 | 1492.26
11.2 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | un | 61.8 | 56.81 | 3510.86
11.3 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples para água Pluviais 200mm | m | 200 | 35.12 | 7024
11.4 | Hidrante de parede contendo caixa p/ mangueira com tampa 0,75x0,45x0,17m, esguicho engate rápido 1 1/2", registro globo angular, mangueira 1 1/2" - 15m, tampão de latão 1 1/2", adaptador engate rápido em latão 2 1/2" - incêndio | un | 6 | 1312.88 | 7877.28
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 97288.67
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 150 | 66.85 | 10027.5
12.5 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 120 | 21.15 | 2538
12.6 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x75x3000mm - chapa 18 | m | 50 | 24.74 | 1237
12.7 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 173 | 164.77 | 28505.21
12.9 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 173 | 96.73 | 16734.29
12.10 | Ponto de Tomada para Split monofásico até 36.000BTUs, com rede embutida, inclusive dreno | un | 30 | 121.04 | 3631.2
12.11 | Ponto de Tomada para Split trifásico até 86.000BTUs, com rede embutida, inclusive dreno | un | 2 | 129.18 | 258.36
12.12 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 154 | 80.47 | 12392.38
12.13 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 72 | 253.2 | 18230.4
12.13 | Ponto de Tomada aparente para projetor com cabo RGB (10m), inclusive conector RGB e tomada RGB fêmea | un | 7 | 198.11 | 1386.77
12.14 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 3 | 782.52 | 2347.56
13.0 | PINTURA |  |  |  | 83105.04
13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 2937 | 7.34 | 21557.58
13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 1736.2 | 9.11 | 15816.78
13.3 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 2937 | 7.8 | 22908.6
13.4 | Pintura de acabamento em forro de gesso c/ aplicação de 2 demãos de tinta latex e selador | m² | 1736.2 | 12.48 | 21667.78
13.6 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 102.06 | 11.31 | 1154.3
14.0 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 2028.3
14.1 | Extintor de água pressurizada, capacidade 10 litros | un | 6 | 180.01 | 1080.06
14.2 | Extintor PQS 4kg | un | 6 | 158.04 | 948.24
15.0 | DIVERSOS |  |  |  | 20264.24
15.1 | Junta de dilatação flexível com preenchimento tarugo de EPS e selante mastique | m | 100 | 15.71 | 1571
15.3 | Limpeza para entrega da obra | m² | 1690.8 | 1.21 | 2045.87
15.5 | Impermeabilização c/manta asfáltica, espessura 3mm protegida com filme de alumínio gofrado, espessura 0,8mm, incluso emulsão asfáltica | m² | 285.89 | 58.23 | 16647.37
| T O T A L |  |  | (R$) | 1357483.03
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 256880.61
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 1100602.42
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 1690.8
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 802.86
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE TURISMO, LETRAS E ARTES - CCTA - 2ª ETAPA
LOCAL: CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES - CCHLA - CAMPUS I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 20
1.2 | Locação da obra | m² | 563.6
1.3 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 689.3
1.4 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 255.6
1.5 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 120
2.2 | Remoção de entulho com carregamento mecanizado | m3 | 120 |  |  | NÃO ENCONTREI - NÃO ATUALIZADO
2.3 | Demolição mecanizada de estrutura em concreto pré-moldado c/ alvenaria de tijolos cerâmicos | m² | 810 |  |  | SERVIÇO: Demolição de Laje Pré-moldada
2.4 | Remoção de portas, tomadas, interruptores, fôrros e telhados com reaproveitamento | vb | 1
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 365.6
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 304.51
3.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 56.71
3.4 | Escavação manual em campo aberto em solo de 1ª categoria, profundidade até 2m (sapatas) | m³ | 307.8
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 60
4.2 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 162
4.3 | Cinta inferior em concreto armado usinado Fck = 25 Mpa, com forma em tábua aproveitamento 2 vezes - (20x20)cm | m³ | 9.48
4.4 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 56.71
4.5 | Embasamento em alvenaria de uma vez assentado em argamassa traço 1:2:8 (Cimento, Cal e Areia), juntas 12mm | m² | 141.77 |  |  |  | 236.28
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Concreto armado para cintas, vergas e contravergas - (10x10)cm | m | 231.72
5.2 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para LAJES, com fck = 30 MPa com forma de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira | m³ | 16.44
5.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (PILARES) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 26.3
5.4 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (VIGAS) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 85.2
5.5 | Laje pré-moldada treliçada com bloco cerâmico para piso - e=25cm (capeamento 5cm) | m² | 914
5.6 | Laje pré-moldada treliçada com bloco cerâmico para fôrro - e=25cm (capeamento 5cm) | m² | 457
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 1977.36
6.2 | Elementos vazados de Cimento | m² | 4.05
7.0 | COBERTA
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - 35cm | m | 125.9 |  |  | 123.5
7.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 50.9
7.3 | Coberta c/ telhas onduladas de cimento amianto 6mm | m² | 563.6
7.4 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 563.6
7.6 | Forro de gesso liso | m² | 1736.2 |  |  | #REF!
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 3954.72
8.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 735.25
8.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 2937
8.4 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 531.06
8.5 | Revestimento em casquilho cerâmico | m² | 204.19
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Calçada de contorno com 0,80 m de largura | m | 121.7
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 563.6
9.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas (sem regularização) - com resina acrílica | m² | 1690.8
9.4 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - 1:5 | m² | 1690.8
9.5 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 919.75
10.0 | ESQUADRIAS
10.2 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 110.7
10.3 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 1.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 1
10.4 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 22
10.5 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 110.7
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Caixa sifonada/areia em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 6
11.2 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | un | 61.8
11.3 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples para água Pluviais 200mm | m | 200
11.4 | Hidrante de parede contendo caixa p/ mangueira com tampa 0,75x0,45x0,17m, esguicho engate rápido 1 1/2", registro globo angular, mangueira 1 1/2" - 15m, tampão de latão 1 1/2", adaptador engate rápido em latão 2 1/2" - incêndio | un | 6
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 150
12.5 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 120
12.6 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x75x3000mm - chapa 18 | m | 50
12.7 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 173
12.9 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 173
12.10 | Ponto de Tomada para Split monofásico até 36.000BTUs, com rede embutida, inclusive dreno | un | 30
12.11 | Ponto de Tomada para Split trifásico até 86.000BTUs, com rede embutida, inclusive dreno | un | 2
12.12 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 154
12.13 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 72
12.13 | Ponto de Tomada aparente para projetor com cabo RGB (10m), inclusive conector RGB e tomada RGB fêmea | un | 7
12.14 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 3
13.0 | PINTURA
13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 2937
13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 1736.2
13.3 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 2937
13.4 | Pintura de acabamento em forro de gesso c/ aplicação de 2 demãos de tinta latex e selador | m² | 1736.2
13.6 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 102.06
14.0 | EQUIPAMENTOS
14.1 | Extintor de água pressurizada, capacidade 10 litros | un | 6
14.2 | Extintor PQS 4kg | un | 6
15.0 | DIVERSOS
15.1 | Junta de dilatação flexível com preenchimento tarugo de EPS e selante mastique | m | 100
15.3 | Limpeza para entrega da obra | m² | 1690.8
15.5 | Impermeabilização c/manta asfáltica, espessura 3mm protegida com filme de alumínio gofrado, espessura 0,8mm, incluso emulsão asfáltica | m² | 285.89
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE TURISMO, LETRAS E ARTES - CCTA - 2ª ETAPA
LOCAL: CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES - CCHLA - CAMPUS I
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [9 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300
|  | % | 100% | [9 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 27311.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 27311.84
|  | % | 100% | [9 empty] | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 19016.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 19016.5
|  | % | 50% | 50% | [8 empty] | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 24127.175 | 24127.175 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 48254.35
|  | % | 10% | 40% | 50% | [7 empty] | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 9221.847 | 36887.388 | 46109.235 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 92218.47
|  | % | 5% | 15% | 15% | 20% | 20% | 25% |  |  |  |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 23233.3115 | 69699.9345 | 69699.9345 | 92933.246 | 92933.246 | 116166.5575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464666.23
|  | % |  | 5% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 15% |  |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 2905.783 | 5811.566 | 5811.566 | 11623.132 | 11623.132 | 11623.132 | 8717.349 | 0 | 0 | 58115.66
|  | % | [5 empty] | 20% | 40% | 40% |  |  | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18704.878 | 37409.756 | 37409.756 | 0 | 0 | 93524.39
|  | % |  |  | 5% | 5% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% |  | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 5454.929 | 5454.929 | 21819.716 | 21819.716 | 21819.716 | 21819.716 | 10909.858 | 0 | 109098.58
|  | % |  | 5% | 10% | 15% | 15% | 20% | 20% | 10% | 5% |  | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 7663.9165 | 15327.833 | 22991.7495 | 22991.7495 | 30655.666 | 30655.666 | 15327.833 | 7663.9165 | 0 | 153278.33
|  | % |  |  | 2.5% | 2.5% | 5% | 5% | 25% | 35% | 25% |  | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 1735.2007 | 1735.2007 | 3470.4015 | 3470.4015 | 17352.0075 | 24292.8105 | 17352.0075 | 0 | 69408.03
|  | % | 5% | [6 empty] | 30% | 30% | 35% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 995.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5971.32 | 5971.32 | 6966.54 | 19904.4
|  | % | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 20% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 4864.4335 | 4864.4335 | 4864.4335 | 4864.4335 | 9728.867 | 9728.867 | 9728.867 | 14593.3005 | 14593.3005 | 19457.734 | 97288.67
|  | % | [6 empty] | 10% | 10% | 40% | 40% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8310.504 | 8310.504 | 33242.016 | 33242.016 | 83105.04
|  | % | [9 empty] | 100% | 100%
14.00 | EQUIPAMENTO/FERRAMENTAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028.3 | 2028.3
|  | % | [7 empty] | 10% | 30% | 60% | 100%
15.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026.424 | 6079.272 | 12158.544 | 20264.24
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 108770.327 | 146148.6305 | 149003.1318 | 133791.1247 | 162567.112 | 212169.218 | 136899.6485 | 138469.013 | 95811.6905 | 73853.134 | 1357483.03
|  | ACUMULADO | 108770.327 | 254918.9575 | 403922.0893 | 537713.214 | 700280.326 | 912449.544 | 1049349.1925 | 1187818.2055 | 1283629.896 | 1357483.03
|  | PERCENTUAL | 8.013% | 18.78% | 29.76% | 39.61% | 51.59% | 67.22% | 77.3% | 87.5% | 94.56% | 100%