## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA EQUIPAMENTOS DO IDEP
LOCAL: CENTRO DE TECNOLOGIA - UFPB - CAMPUS I - JOÃO PESSOA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 52.36
1.1 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 15 | 3.49 | 52.36
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 2753.04
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 32 | 33.25 | 1064
2.2 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento | m³ | 12 | 43.43 | 521.14
2.3 | Demolição de Chapisco ou Reboco | m² | 52.5 | 3.84 | 201.38
2.4 | Demolição de Revestimento Cerâmico | m² | 35 | 11.51 | 402.77
2.5 | Demolição de piso em granilite | m² | 22 | 11.51 | 253.17
2.6 | Desmontagem de Divisória com painel em PVC | m² | 13.2 | 8.08 | 106.64
2.7 | Remoção de Esquadrias | m² | 15 | 7.05 | 105.75
2.8 | Retirada de Forra | un | 3 | 6.89 | 20.67
2.9 | Retirada de luminária | un | 6 | 5.29 | 31.74
2.10 | Retirada de Ponto de tomada p/ ar condicionado | un | 2 | 12.33 | 24.66
2.11 | Retirada de ponto elétrico no teto | un | 6 | 3.52 | 21.12
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 1157.26
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 9 | 80.69 | 726.2
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 8.64 | 23.03 | 198.96
3.3 | Escavação manual para sapatas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 8.64 | 26.86 | 232.1
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 2497.81
4.1 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 1.71 | 868.1 | 1486.19
4.2 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 11.43 | 23.56 | 269.27
4.3 | Cinta inferior em concreto armado usinado Fck = 25 Mpa, com forma em tábua aproveitamento 2 vezes - (20x20)cm | m³ | 0.6 | 1237.25 | 742.35
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 4019.84
5.1 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 1.49 | 2109.12 | 3132.04
5.2 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto com aditivo impermeabilizante FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 10 | 59.52 | 595.24
5.3 | Bancada em concreto armado e=5cm | m² | 3.8 | 76.99 | 292.56
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 649.66
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 22.3 | 29.13 | 649.66
7.0 | COBERTA |  |  |  | 1455.34
7.1 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 10 | 25.28 | 252.84
7.2 | Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil metálico 20x20mm e=1,25mm - chapa 20 | m² | 25 | 48.1 | 1202.5
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 6098.62
8.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 35 | 6.17 | 215.85
8.2 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 248.2 | 4.06 | 1007.17
8.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 45.6 | 15.36 | 700.42
8.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 98.6 | 15.36 | 1514.5
8.5 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante e impermeabilizante | m² | 52 | 17.03 | 885.56
8.6 | Massa única Horizontal com aditivo impermeabilizante | m² | 35 | 18.37 | 642.95
8.7 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 20 x20 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 45.6 | 24.83 | 1132.17
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 9687.6
9.1 | Calçada de contorno com 1,20m de largura | m² | 21.6 | 98.64 | 2130.62
9.2 | Contrapiso para revestimento de piso vinílico com argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 4cm | m² | 45 | 19.23 | 865.29
9.3 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 10 | 34.08 | 340.79
9.4 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água - inclusive rodapé | m² | 30 | 81.17 | 2435.1
9.5 | Piso vinílico (tipo Paviflex) 3,2mm | m² | 45 | 76.79 | 3455.62
9.6 | Rodapé (Paviflex), altura 5cm, fixado com cola | m | 35 | 13.15 | 460.18
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 8826.19
10.1 | Divisória com porta painel/vidro - painel MSO/comeia, tipo eucatex, E=3,5cm - perfis simples de alumínio anodizado - instalada | m² | 54.56 | 119.26 | 6506.69
10.2 | Porta de alumínio anodizado natural tipo veneziana, de correr - inclusive instalação | m² | 3.15 | 403.4 | 1270.7
10.3 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 1 | 1048.8 | 1048.8
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 2038.29
11.1 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 6.65 | 306.51 | 2038.29
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 13681.62
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 70 mm² | m | 20 | 155.16 | 3103.2
12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 8 | 61.99 | 495.92
12.3 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 1 | 119.44 | 119.44
12.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 8 | 45.42 | 363.36
12.5 | Disjuntor monofásico de 10 a 30 A | un | 12 | 12.36 | 148.3
12.6 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 10 | 164.77 | 1647.7
12.7 | Nofuse de 40 a 60 A | un | 4 | 68.06 | 272.24
12.8 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 10 | 96.73 | 967.3
12.9 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 4 | 121.04 | 484.16
12.10 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 16 | 77.21 | 1235.36
12.11 | Ponto de Tomada monofásica 2P, com rede aparente | un | 8 | 69.28 | 554.24
12.12 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 6 | 253.2 | 1519.2
12.13 | Quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ 12 circuitos unipolares, em chapa de aço galvanizado | un | 2 | 431.76 | 863.52
12.14 | Instalação de tela eletrossoldada e galvanizada, com malhas de dimensão de 25x25 mm e diâmetro dos fios de 1,24mm, para Gaiola de Faraday (Para sala de microscopia eletrônica e difração de raios-x) | m² | 111.3 | 17.14 | 1907.68
13.0 | PINTURA |  |  |  | 3802.54
13.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex antimofo - 1 demão | m² | 56 | 4.76 | 266.61
13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 131.25 | 7.34 | 963.21
13.3 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 45 | 9.11 | 409.95
13.4 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos | m² | 4.2 | 10.3 | 43.26
13.5 | Pintura de acabamento em forro de gesso c/ aplicação de 2 demãos de tinta latex antimofo e selador | m² | 10 | 12.48 | 124.8
13.6 | Pintura de acabamento em teto com aplicação de 2 demãos de tinta latex antimofo | m² | 35 | 11.04 | 386.4
13.7 | Pintura latex antimofo em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 56 | 10.45 | 585.2
13.8 | Pintura latex antimofo em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 131.25 | 7.8 | 1023.11
14.0 | DIVERSOS |  |  |  | 72.72
14.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 60.16 | 1.21 | 72.72
| T O T A L |  |  | (R$) | 56792.89
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 10747.09
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 46045.8
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 60.16
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 944.03
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA EQUIPAMENTOS DO IDEP
LOCAL: CENTRO DE TECNOLOGIA - UFPB - CAMPUS I - JOÃO PESSOA
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60
|  | % | 100% |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 52.36 | 0 | 52.36
|  | % | 100% |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 2753.04 | 0 | 2753.04
|  | % | 100% |  | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 1157.26 | 0 | 1157.26
|  | % | 100% |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 2497.81 | 0 | 2497.81
|  | % | 100% |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 4019.84 | 0 | 4019.84
|  | % | 100% |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 649.66 | 0 | 649.66
|  | % |  | 100% | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 1455.34 | 1455.34
|  | % | 80% | 20% | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 4878.896 | 1219.724 | 6098.62
|  | % | 30% | 70% | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 2906.28 | 6781.32 | 9687.6
|  | % |  | 100% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 8826.19 | 8826.19
|  | % |  | 100% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 2038.29 | 2038.29
|  | % | 50% | 50% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 6840.81 | 6840.81 | 13681.62
|  | % |  | 100% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 3802.54 | 3802.54
|  | % |  | 100% | 100%
14.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 72.72 | 72.72
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 25755.956 | 31036.934 | 56792.89
|  | ACUMULADO | 25755.956 | 56792.89
|  | PERCENTUAL | 45.35% | 100%

## EM BRANCO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA EQUIPAMENTOS DO IDEP
LOCAL: CENTRO DE TECNOLOGIA - UFPB - CAMPUS I - JOÃO PESSOA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 15
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 32
2.2 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento | m³ | 12
2.3 | Demolição de Chapisco ou Reboco | m² | 52.5
2.4 | Demolição de Revestimento Cerâmico | m² | 35
2.5 | Demolição de piso em granilite | m² | 22
2.6 | Desmontagem de Divisória com painel em PVC | m² | 13.2
2.7 | Remoção de Esquadrias | m² | 15
2.8 | Retirada de Forra | un | 3
2.9 | Retirada de luminária | un | 6
2.10 | Retirada de Ponto de tomada p/ ar condicionado | un | 2
2.11 | Retirada de ponto elétrico no teto | un | 6
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 9
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 8.64
3.3 | Escavação manual para sapatas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 8.64
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 1.71
4.2 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 11.43
4.3 | Cinta inferior em concreto armado usinado Fck = 25 Mpa, com forma em tábua aproveitamento 2 vezes - (20x20)cm | m³ | 0.6
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 1.49
5.2 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto com aditivo impermeabilizante FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 10
5.3 | Bancada em concreto armado e=5cm | m² | 3.8
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 22.3
7.0 | COBERTA
7.1 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 10
7.2 | Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil metálico 20x20mm e=1,25mm - chapa 20 | m² | 25
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 35
8.2 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 248.2
8.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 45.6
8.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 98.6
8.5 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante e impermeabilizante | m² | 52
8.6 | Massa única Horizontal com aditivo impermeabilizante | m² | 35
8.7 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 20 x20 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 45.6
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Calçada de contorno com 1,20m de largura | m² | 21.6
9.2 | Contrapiso para revestimento de piso vinílico com argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 4cm | m² | 45
9.3 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 10
9.4 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água - inclusive rodapé | m² | 30
9.5 | Piso vinílico (tipo Paviflex) 3,2mm | m² | 45
9.6 | Rodapé (Paviflex), altura 5cm, fixado com cola | m | 35
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Divisória com porta painel/vidro - painel MSO/comeia, tipo eucatex, E=3,5cm - perfis simples de alumínio anodizado - instalada | m² | 54.56
10.2 | Porta de alumínio anodizado natural tipo veneziana, de correr - inclusive instalação | m² | 3.15
10.3 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 1
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 6.65
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 70 mm² | m | 20
12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 8
12.3 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 1
12.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 8
12.5 | Disjuntor monofásico de 10 a 30 A | un | 12
12.6 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 10
12.7 | Nofuse de 40 a 60 A | un | 4
12.8 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 10
12.9 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 4
12.10 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 16
12.11 | Ponto de Tomada monofásica 2P, com rede aparente | un | 8
12.12 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 6
12.13 | Quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ 12 circuitos unipolares, em chapa de aço galvanizado | un | 2
12.14 | Instalação de tela eletrossoldada e galvanizada, com malhas de dimensão de 25x25 mm e diâmetro dos fios de 1,24mm, para Gaiola de Faraday (Para sala de microscopia eletrônica e difração de raios-x) | m² | 111.3
13.0 | PINTURA
13.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex antimofo - 1 demão | m² | 56
13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 131.25
13.3 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 45
13.4 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos | m² | 4.2
13.5 | Pintura de acabamento em forro de gesso c/ aplicação de 2 demãos de tinta latex antimofo e selador | m² | 10
13.6 | Pintura de acabamento em teto com aplicação de 2 demãos de tinta latex antimofo | m² | 35
13.7 | Pintura latex antimofo em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 56
13.8 | Pintura latex antimofo em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 131.25
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 60.16
| T O T A L |  |  | (R$)