## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXTENSÃO DO CCHSA - CAMPUS III
LOCAL: BANANEIRAS - PB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 8163.55
1.1 | Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas | m² | 35 | 161.44 | 5650.39
1.2 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 378 | 3.49 | 1319.42
1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4 | 194.35 | 466.43
1.4 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 378 | 1.92 | 727.31
2.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 14677.87
2.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 158.78 | 80.69 | 12811.8
2.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 30.4 | 23.03 | 700.04
2.3 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0m < H <= 1m | m³ | 59.57 | 19.57 | 1166.03
3.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 19274.78
3.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 34.58 | 288.18 | 9965.4
3.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 5.56 | 868.1 | 4828.37
3.4 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 43.22 | 58.15 | 2513.45
3.5 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 83.52 | 23.56 | 1967.56
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 181187.95
4.1 | Concreto armado para cintas e vergas e baldrame | m³ | 13.07 | 1381.07 | 18050.58
4.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 35.51 | 2109.12 | 74884.31
4.3 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para Lajes e escada, com fck = 30 MPA com forma de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira | m³ | 56.48 | 1539.79 | 86967.34
4.4 | Prateleira e bancadas em concreto armado e=5cm | m² | 16.7 | 76.99 | 1285.72
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 33083.98
5.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 927.49 | 29.13 | 27020.48
5.2 | Elementos vazados de Cimento | m² | 52.63 | 115.21 | 6063.5
6.0 | COBERTA |  |  |  | 24296.36
6.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 73.34 | 25.28 | 1854.38
6.2 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m² | 294.62 | 30.85 | 9088.24
6.3 | Cumeeira universal para telha de fibrocimento olndulada, esp.=6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m | 18 | 73.13 | 1316.31
6.4 | Estrutura de madeira ancorada em lajes ou em paredes, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 294.62 | 35.44 | 10440.03
6.5 | Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil matálico 20x20mm e=1,25mm - chapa 20 | m² | 33.21 | 48.1 | 1597.4
7.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 65005.58
7.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais - com aditivo | m² | 597.07 | 6.17 | 3682.13
7.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo | m² | 1005.35 | 4.06 | 4079.6
7.3 | Emboço 1:2:8 | m² | 604.01 | 13.52 | 8165.05
7.4 | Massa única traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 1,5cm, preparo manual | m² | 998.41 | 13.52 | 13496.57
7.5 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30 x30 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 604.01 | 58.91 | 35582.23
8.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 66631.65
8.1 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 317.57 | 34.08 | 10822.42
8.2 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 51.86 | 58.91 | 3055.07
8.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água | m² | 591.58 | 81.17 | 48018.55
8.4 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - traço 1:5 e=3cm | m² | 51.86 | 13.06 | 677.38
8.5 | Rodapé em cerâmica vitrificada EXTRA com 7cm | m | 48.06 | 8 | 384.71
8.6 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 257.61 | 14.26 | 3673.52
9.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 37501.08
9.1 | Esquadria de alumínio tipo boca de lobo | m² | 3 | 368.82 | 1106.46
9.2 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 45 | 320.57 | 14425.78
9.3 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 9.36 | 403.4 | 3775.78
9.4 | Porta e bandeira de vidro incolor temperado 10mm - Instalada - inclusive ferragens | m² | 12.34 | 176.65 | 2179.86
9.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 1,00 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 10 | 1048.8 | 10488
9.6 | Porta em PVC (0,90x2,10)m, inclusive ferragens | un | 1 | 308.81 | 308.81
9.7 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 66 | 79.04 | 5216.39
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 51398.91
10.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 2 | 158.96 | 317.92
10.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 6 | 265.35 | 1592.1
10.3 | Bancada em Granito preto "tijuca", e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 3.15 | 306.51 | 965.51
10.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 1.6 | 50.64 | 81.02
10.5 | Cabide de louça branca simples tipo gancho - fornecimento e instalação | un | 2 | 25.57 | 51.14
10.6 | Caixa d'água de Fibrocimento c/ 1.000 l | un | 2 | 628.68 | 1257.35
10.7 | Caixa descarga plástica, embutir, completa, com espelho cromado - capacidade 12 a 14 L | un | 2 | 204.05 | 408.1
10.8 | Caixa de passagem em alvenaria de 50x50x60cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, com lastro de 5cm de brita, com tampa de concreto e=5cm | un | 5 | 127.63 | 638.15
10.9 | Caixa de passagem em alvenaria de 50x50x60cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, com lastro de 10cm de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 2 | 232.08 | 464.16
10.10 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 1 | 257.06 | 257.06
10.11 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | m | 37.5 | 56.81 | 2130.38
10.12 | Divisória em Granito preto "tijuca" polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 20.68 | 400.75 | 8288.31
10.13 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 8 | 71.1 | 568.8
10.14 | Fossa séptica em concreto armado dimensões internas - 3 x 6 x 2 m | un | 1 | 23907.31 | 23907.31
10.15 | Mictório de louça individual com válvula de descarga e registro de pressão | un | 3 | 206.36 | 619.08
10.16 | Papeleira de louça | un | 8 | 34.34 | 274.7
10.17 | Ponto esgoto com rede | un | 32 | 74.66 | 2389.05
10.18 | Ponto hidráulico com rede | un | 29 | 63.17 | 1832.07
10.19 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 11 | 15.36 | 168.91
10.20 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm inclusive conexões | m | 12 | 33.6 | 403.17
10.21 | Rede de PVC p/ esgoto de 150mm inclusive conexões | m | 13 | 45.09 | 586.17
10.22 | Rede de PVC p/ esgoto de 40mm inclusive conexões | m | 18 | 16.56 | 298.16
10.23 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 20mm ( 1/2") inclus. conex. | m | 37 | 10.01 | 370.37
10.24 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 32mm (1") inclus. conex. | m | 16 | 16.98 | 271.74
10.25 | Registro de gaveta 1" com Canopla | un | 1 | 62.05 | 62.05
10.26 | Registro de gaveta 1/2" com Canopla | un | 3 | 52.91 | 158.74
10.27 | Saboneteira de Louça | un | 7 | 19.61 | 137.28
10.28 | Sumidouro paredes com bloco cerâmico 6 furos e dimensões internas - 3,00 x 1,50 x 1,50 m | un | 1 | 2399.65 | 2399.65
10.29 | Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia de cozinha, padrão popular | un | 1 | 42.44 | 42.44
10.30 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 7 | 65.43 | 458.02
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 34923.34
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 50 | 66.85 | 3342.5
11.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3 | 61.99 | 185.97
11.3 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3 | 45.42 | 136.26
11.4 | Caixa de passagem em alvenaria de 50x50x60cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, com lastro de 5cm de brita, com tampa de concreto e=5cm | un | 2 | 127.63 | 255.26
11.5 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 40 | 164.77 | 6590.8
11.6 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 40 | 90.67 | 3626.69
11.7 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida MONOFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 6 | 111.71 | 670.26
11.8 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 13 | 77.21 | 1003.73
11.9 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 36 | 80.47 | 2896.92
11.10 | Ponto de Tomada aparente p/telefone | un | 7 | 101.72 | 712.03
11.11 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 57 | 253.2 | 14432.4
11.12 | Quadro de distribuição em chapa de aço de sobrepor com capacidade p/ 16 circuitos com barramento | un | 2 | 535.26 | 1070.52
12.0 | PINTURA |  |  |  | 20358.13
12.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 8.92 | 4.76 | 42.47
12.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 624.74 | 7.34 | 4584.8
12.3 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 597.07 | 9.11 | 5439.31
12.4 | Pintura com tinta epoxi - 2 demãos (sem massa acrílica) | m² | 8.92 | 32.78 | 292.4
12.5 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 1221.81 | 7.8 | 9524.12
12.6 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 42 | 11.31 | 475.03
13.0 | DIVERSOS |  |  |  | 18154.45
13.1 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m | m | 12.6 | 95.22 | 1199.77
13.2 | Painel em alumínio anodizado natural em réguas de 2"x1" | m² | 39.8 | 325.72 | 12963.51
13.3 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 67.38 | 42.12 | 2838.09
13.4 | Limpeza para entrega da obra | m² | 541.34 | 1.21 | 654.33
13.5 | Bota fora | m³ | 15 | 33.25 | 498.75
| T O T A L |  |  | (R$) | 574657.63
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 108744.2
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 465913.43
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 541.34
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 1061.55
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXTENSÃO DO CCHSA - CAMPUS III
LOCAL: BANANEIRAS - PB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 8163.55
1.1 | Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas | m² | 35 | 161.44 | 5650.39
1.2 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 378 | 3.49 | 1319.42
1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4 | 194.35 | 466.43
1.4 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 378 | 1.92 | 727.31
2.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 14677.87
2.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 158.78 | 80.69 | 12811.8
2.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 30.4 | 23.03 | 700.04
2.3 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0m < H <= 1m | m³ | 59.57 | 19.57 | 1166.03
3.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 19274.78
3.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 34.58 | 288.18 | 9965.4
3.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 5.56 | 868.1 | 4828.37
3.4 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 43.22 | 58.15 | 2513.45
3.5 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 83.52 | 23.56 | 1967.56
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 181187.95
4.1 | Concreto armado para cintas e vergas e baldrame | m³ | 13.07 | 1381.07 | 18050.58
4.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 35.51 | 2109.12 | 74884.31
4.3 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para Lajes e escada, com fck = 30 MPA com forma de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira | m³ | 56.48 | 1539.79 | 86967.34
4.4 | Prateleira e bancadas em concreto armado e=5cm | m² | 16.7 | 76.99 | 1285.72
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 33083.98
5.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 927.49 | 29.13 | 27020.48
5.2 | Elementos vazados de Cimento | m² | 52.63 | 115.21 | 6063.5
6.0 | COBERTA |  |  |  | 24296.36
6.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 73.34 | 25.28 | 1854.38
6.2 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m² | 294.62 | 30.85 | 9088.24
6.3 | Cumeeira universal para telha de fibrocimento olndulada, esp.=6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m | 18 | 73.13 | 1316.31
6.4 | Estrutura de madeira ancorada em lajes ou em paredes, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 294.62 | 35.44 | 10440.03
6.5 | Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil matálico 20x20mm e=1,25mm - chapa 20 | m² | 33.21 | 48.1 | 1597.4
7.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 65005.58
7.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais - com aditivo | m² | 597.07 | 6.17 | 3682.13
7.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo | m² | 1005.35 | 4.06 | 4079.6
7.3 | Emboço 1:2:8 | m² | 604.01 | 13.52 | 8165.05
7.4 | Massa única traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 1,5cm, preparo manual | m² | 998.41 | 13.52 | 13496.57
7.5 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30 x30 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 604.01 | 58.91 | 35582.23
8.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 66631.65
8.1 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 317.57 | 34.08 | 10822.42
8.2 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 51.86 | 58.91 | 3055.07
8.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água | m² | 591.58 | 81.17 | 48018.55
8.4 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - traço 1:5 e=3cm | m² | 51.86 | 13.06 | 677.38
8.5 | Rodapé em cerâmica vitrificada EXTRA com 7cm | m | 48.06 | 8 | 384.71
8.6 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 257.61 | 14.26 | 3673.52
9.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 37501.08
9.1 | Esquadria de alumínio tipo boca de lobo | m² | 3 | 368.82 | 1106.46
9.2 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 45 | 320.57 | 14425.78
9.3 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 9.36 | 403.4 | 3775.78
9.4 | Porta e bandeira de vidro incolor temperado 10mm - Instalada - inclusive ferragens | m² | 12.34 | 176.65 | 2179.86
9.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 1,00 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 10 | 1048.8 | 10488
9.6 | Porta em PVC (0,90x2,10)m, inclusive ferragens | un | 1 | 308.81 | 308.81
9.7 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 66 | 79.04 | 5216.39
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 51398.91
10.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 2 | 158.96 | 317.92
10.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 6 | 265.35 | 1592.1
10.3 | Bancada em Granito preto "tijuca", e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 3.15 | 306.51 | 965.51
10.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 1.6 | 50.64 | 81.02
10.5 | Cabide de louça branca simples tipo gancho - fornecimento e instalação | un | 2 | 25.57 | 51.14
10.6 | Caixa d'água de Fibrocimento c/ 1.000 l | un | 2 | 628.68 | 1257.35
10.7 | Caixa descarga plástica, embutir, completa, com espelho cromado - capacidade 12 a 14 L | un | 2 | 204.05 | 408.1
10.8 | Caixa de passagem em alvenaria de 50x50x60cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, com lastro de 5cm de brita, com tampa de concreto e=5cm | un | 5 | 127.63 | 638.15
10.9 | Caixa de passagem em alvenaria de 50x50x60cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, com lastro de 10cm de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 2 | 232.08 | 464.16
10.10 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 1 | 257.06 | 257.06
10.11 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | m | 37.5 | 56.81 | 2130.38
10.12 | Divisória em Granito preto "tijuca" polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 20.68 | 400.75 | 8288.31
10.13 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 8 | 71.1 | 568.8
10.14 | Fossa séptica em concreto armado dimensões internas - 3 x 6 x 2 m | un | 1 | 23907.31 | 23907.31
10.15 | Mictório de louça individual com válvula de descarga e registro de pressão | un | 3 | 206.36 | 619.08
10.16 | Papeleira de louça | un | 8 | 34.34 | 274.7
10.17 | Ponto esgoto com rede | un | 32 | 74.66 | 2389.05
10.18 | Ponto hidráulico com rede | un | 29 | 63.17 | 1832.07
10.19 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 11 | 15.36 | 168.91
10.20 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm inclusive conexões | m | 12 | 33.6 | 403.17
10.21 | Rede de PVC p/ esgoto de 150mm inclusive conexões | m | 13 | 45.09 | 586.17
10.22 | Rede de PVC p/ esgoto de 40mm inclusive conexões | m | 18 | 16.56 | 298.16
10.23 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 20mm ( 1/2") inclus. conex. | m | 37 | 10.01 | 370.37
10.24 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 32mm (1") inclus. conex. | m | 16 | 16.98 | 271.74
10.25 | Registro de gaveta 1" com Canopla | un | 1 | 62.05 | 62.05
10.26 | Registro de gaveta 1/2" com Canopla | un | 3 | 52.91 | 158.74
10.27 | Saboneteira de Louça | un | 7 | 19.61 | 137.28
10.28 | Sumidouro paredes com bloco cerâmico 6 furos e dimensões internas - 3,00 x 1,50 x 1,50 m | un | 1 | 2399.65 | 2399.65
10.29 | Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia de cozinha, padrão popular | un | 1 | 42.44 | 42.44
10.30 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 7 | 65.43 | 458.02
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 34923.34
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 50 | 66.85 | 3342.5
11.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3 | 61.99 | 185.97
11.3 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3 | 45.42 | 136.26
11.4 | Caixa de passagem em alvenaria de 50x50x60cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, com lastro de 5cm de brita, com tampa de concreto e=5cm | un | 2 | 127.63 | 255.26
11.5 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 40 | 164.77 | 6590.8
11.6 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 40 | 90.67 | 3626.69
11.7 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida MONOFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 6 | 111.71 | 670.26
11.8 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 13 | 77.21 | 1003.73
11.9 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 36 | 80.47 | 2896.92
11.10 | Ponto de Tomada aparente p/telefone | un | 7 | 101.72 | 712.03
11.11 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 57 | 253.2 | 14432.4
11.12 | Quadro de distribuição em chapa de aço de sobrepor com capacidade p/ 16 circuitos com barramento | un | 2 | 535.26 | 1070.52
12.0 | PINTURA |  |  |  | 20358.13
12.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 8.92 | 4.76 | 42.47
12.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 624.74 | 7.34 | 4584.8
12.3 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 597.07 | 9.11 | 5439.31
12.4 | Pintura com tinta epoxi - 2 demãos (sem massa acrílica) | m² | 8.92 | 32.78 | 292.4
12.5 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 1221.81 | 7.8 | 9524.12
12.6 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 42 | 11.31 | 475.03
13.0 | DIVERSOS |  |  |  | 18154.45
13.1 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m | m | 12.6 | 95.22 | 1199.77
13.2 | Painel em alumínio anodizado natural em réguas de 2"x1" | m² | 39.8 | 325.72 | 12963.51
13.3 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 67.38 | 42.12 | 2838.09
13.4 | Limpeza para entrega da obra | m² | 541.34 | 1.21 | 654.33
13.5 | Bota fora | m³ | 15 | 33.25 | 498.75
| T O T A L |  |  | (R$) | 574657.63
| B D I | Alíquota | #REF! |  | 108744.2
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 465913.43
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 541.34
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 1061.55
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXTENSÃO DO CCHSA - CAMPUS III
LOCAL: BANANEIRAS - PB
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [6 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210
|  | % | 100% | [6 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 8163.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8163.55
|  | % | 100% | [6 empty] | 100%
02.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 14677.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14677.87
|  | % |  | 100% | [5 empty] | 100%
03.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 0 | 19274.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19274.78
|  | % |  | 10% | 50% | 40% |  |  |  | 100%
04.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 18118.795 | 90593.975 | 72475.18 | 0 | 0 | 0 | 181187.95
|  | % |  |  |  | 25% | 75% |  |  | 100%
05.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 8270.995 | 24812.985 | 0 | 0 | 33083.98
|  | % | [5 empty] | 100% |  | 100%
06.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24296.36 | 0 | 24296.36
|  | % |  |  |  |  | 30% | 70% |  | 100%
07.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19501.674 | 45503.906 | 0 | 65005.58
|  | % | [5 empty] | 50% | 50% | 100%
08.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33315.825 | 33315.825 | 66631.65
|  | % | [5 empty] | 25% | 75% | 100%
09.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9375.27 | 28125.81 | 37501.08
|  | % |  |  |  |  | 60% |  | 40% | 100%
10.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 30839.346 | 0 | 20559.564 | 51398.91
|  | % | [5 empty] | 25% | 75% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8730.835 | 26192.505 | 34923.34
|  | % | [5 empty] | 50% | 50% | 100%
12.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10179.065 | 10179.065 | 20358.13
|  | % |  |  |  |  | 35% |  | 65% | 100%
13.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6354.0575 | 0 | 11800.3925 | 18154.45
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 22841.42 | 37393.575 | 90593.975 | 80746.175 | 81508.0625 | 131401.261 | 130173.1615 | 574657.63
|  | ACUMULADO | 22841.42 | 60234.995 | 150828.97 | 231575.145 | 313083.2075 | 444484.4685 | 574657.63
|  | PERCENTUAL | 3.975% | 10.48% | 26.25% | 40.3% | 54.48% | 77.35% | 100%