## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE TAXIDERMIA - CCA
LOCAL: AREIA - CAMPUS II - UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 3223.76
1.1 | Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) | m² | 10 | 246.51 | 2465.1
1.2 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 52.4 | 3.49 | 182.88
1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4 | 194.35 | 466.44
1.4 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 56.95 | 1.92 | 109.34
2.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 3366.32
2.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 26.2 | 80.69 | 2114.08
2.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 25.1 | 23.03 | 578.05
2.3 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 25.1 | 26.86 | 674.19
3.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 7866.17
3.1 | Alvenaria de pedra rachão granítica c/ argamassa 1:5 | m³ | 10.1 | 279.38 | 2821.74
3.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 1.92 | 868.1 | 1666.75
3.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 21.05 | 58.15 | 1224.06
3.4 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 8.1 | 23.56 | 190.84
3.5 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa | m³ | 1.68 | 1168.32 | 1962.78
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 14167.81
4.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 38.1 | 13.41 | 510.92
4.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 4.45 | 2109.12 | 9385.58
4.3 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 56.95 | 58.17 | 3312.78
4.4 | Prateleira em concreto armado e=5cm | m² | 12.45 | 76.99 | 958.53
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 3783.99
5.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 129.9 | 29.13 | 3783.99
6.0 | COBERTA |  |  |  | 7242.78
6.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 13.4 | 25.28 | 338.75
6.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 17 | 74.27 | 1262.59
6.3 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m² | 56.95 | 30.85 | 1756.91
6.4 | Cumeeira para telha de fibrocimento estrutural, incluso acessórios para fixação e vedação | m | 8.5 | 125.42 | 1066.07
6.5 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 56.95 | 44.86 | 2554.78
6.6 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 56.95 | 4.63 | 263.68
7.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 6338.08
7.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 56.95 | 6.17 | 351.38
7.2 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 259.8 | 4.06 | 1054.79
7.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 259.8 | 15.36 | 3990.53
7.4 | Massa única Horizontal | m² | 56.95 | 16.53 | 941.38
8.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 8387.5
8.1 | Calçada de contorno com 0,80 m de largura | m | 33.6 | 73.04 | 2454.14
8.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 52.4 | 34.08 | 1785.79
8.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas (sem regularização) - com resina acrílica a base de água | m² | 52.4 | 53.22 | 2788.73
8.4 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - traço 1:5 e=3cm | m² | 52.4 | 13.06 | 684.34
8.5 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 47.3 | 14.26 | 674.5
9.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 9467.95
9.1 | Forra de madeira sem bandeira | un | 4 | 174.67 | 698.68
9.2 | Janela/esquadria de alumínio natural anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 15 | 320.57 | 4808.55
9.3 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.60 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 2 | 594.67 | 1189.34
9.4 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 2 | 792.89 | 1585.78
9.5 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 15 | 79.04 | 1185.6
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 537.6
10.1 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm - inclusive conexões | m | 16 | 33.6 | 537.6
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 4865.25
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 6 mm² | m | 50 | 26.15 | 1307.5
11.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 1 | 61.99 | 61.99
11.3 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 2 | 119.44 | 238.88
11.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 1 | 45.42 | 45.42
11.5 | Luminária tipo calha de sobrepor em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 4 | 164.77 | 659.08
11.6 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 4 | 90.67 | 362.68
11.7 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida MONOFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 4 | 111.71 | 446.84
11.8 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 10 | 80.47 | 804.7
11.9 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 2 | 253.2 | 506.4
11.10 | Quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ 12 circuitos unipolares, em chapa de aço galvanizado | un | 1 | 431.76 | 431.76
12.0 | PINTURA |  |  |  | 5983.54
12.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 143.4 | 7.34 | 1052.56
12.2 | Emassamento com massa acrílica em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 56.95 | 9.74 | 554.69
12.3 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 40.95 | 12.03 | 492.63
12.4 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 143.4 | 12.03 | 1725.1
12.5 | Pintura de acabamento em teto com aplicação de 2 demãos de tinta latex | m² | 56.95 | 11.04 | 628.73
12.6 | Textura acrílica em parede externa com 1 demão | m² | 95.5 | 13.93 | 1330.32
12.7 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 17.64 | 11.31 | 199.51
13.0 | DIVERSOS |  |  |  | 15104.47
13.1 | Brise metálico VP 115 em alumínio tipo venezianna | m² | 14.3 | 176 | 2516.8
13.2 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 17 | 42.12 | 716.04
13.3 | Limpeza para entrega da obra | m² | 52.4 | 1.21 | 63.4
13.4 | Porta de correr em MDF revestido com fórmica texturizada com puxador em alumínio 15cm | m² | 17 | 450.34 | 7655.78
13.5 | Tampo em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polido de 1 lado | m² | 12.45 | 306.51 | 3816.05
13.6 | Caixa de brita (15cm) com borda em alvenaria de 1 vez (30cm) | un | 4 | 84.1 | 336.4
| T O T A L |  |  | (R$) | 90335.22
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 17094.406
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 73240.814
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 52.4
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 1723.9546
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE TAXIDERMIA - CCA
LOCAL: AREIA - CAMPUS II - UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) | m² | 10
1.2 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 52.4
1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4
1.4 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 56.95
2.0 | TRABALHOS EM TERRA
2.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 26.2
2.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 25.1
2.3 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 25.1
3.0 | FUNDAÇÕES
3.1 | Alvenaria de pedra rachão granítica c/ argamassa 1:5 | m³ | 10.1
3.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 1.92
3.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 21.05
3.4 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 8.1
3.5 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa | m³ | 1.68
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
4.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 38.1
4.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 4.45
4.3 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 56.95
4.4 | Prateleira em concreto armado e=5cm | m² | 12.45
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 129.9
6.0 | COBERTA
6.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 13.4
6.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 17
6.3 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m² | 56.95
6.4 | Cumeeira para telha de fibrocimento estrutural, incluso acessórios para fixação e vedação | m | 8.5
6.5 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 56.95
6.6 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 56.95
7.0 | REVESTIMENTO
7.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 56.95
7.2 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 259.8
7.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 259.8
7.4 | Massa única Horizontal | m² | 56.95
8.0 | PAVIMENTAÇÃO
8.1 | Calçada de contorno com 0,80 m de largura | m | 33.6
8.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 52.4
8.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas (sem regularização) - com resina acrílica a base de água | m² | 52.4
8.4 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - traço 1:5 e=3cm | m² | 52.4
8.5 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 47.3
9.0 | ESQUADRIAS
9.1 | Forra de madeira sem bandeira | un | 4
9.2 | Janela/esquadria de alumínio natural anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 15
9.3 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.60 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 2
9.4 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 2
9.5 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 15
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
10.1 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm - inclusive conexões | m | 16
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 6 mm² | m | 50
11.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 1
11.3 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 2
11.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 1
11.5 | Luminária tipo calha de sobrepor em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 4
11.6 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 4
11.7 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida MONOFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 4
11.8 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 10
11.9 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 2
11.10 | Quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ 12 circuitos unipolares, em chapa de aço galvanizado | un | 1
12.0 | PINTURA
12.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 143.4
12.2 | Emassamento com massa acrílica em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 56.95
12.3 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 40.95
12.4 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 143.4
12.5 | Pintura de acabamento em teto com aplicação de 2 demãos de tinta latex | m² | 56.95
12.6 | Textura acrílica em parede externa com 1 demão | m² | 95.5
12.7 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 17.64
13.0 | DIVERSOS
13.1 | Brise metálico VP 115 em alumínio tipo venezianna | m² | 14.3
13.2 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 17
13.3 | Limpeza para entrega da obra | m² | 52.4
13.4 | Porta de correr em MDF revestido com fórmica texturizada com puxador em alumínio 15cm | m² | 17
13.5 | Tampo em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polido de 1 lado | m² | 12.45
13.6 | Caixa de brita (15cm) com borda em alvenaria de 1 vez (30cm) | un | 4
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE TAXIDERMIA - CCA
| LOCAL: AREIA - CAMPUS II - UFPB |  |  |  |  | #REF!
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 3223.76 | 0 | 0 | 0 | 3223.76
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
02.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 3366.32 | 0 | 0 | 0 | 3366.32
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
03.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 7866.17 | 0 | 0 | 0 | 7866.17
|  | % | 10% | 70% | 20% |  | 100%
04.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 1416.781 | 9917.467 | 2833.562 | 0 | 14167.81
|  | % |  | 50% | 50% |  | 100%
05.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 1891.995 | 1891.995 | 0 | 3783.99
|  | % |  | 30% | 70% |  | 100%
06.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 2172.834 | 5069.946 | 0 | 7242.78
|  | % |  | 40% | 60% |  | 100%
07.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 2535.232 | 3802.848 | 0 | 6338.08
|  | % |  |  | 50% | 50% | 100%
08.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 4193.75 | 4193.75 | 8387.5
|  | % |  |  |  | 100% | 100%
09.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 9467.95 | 9467.95
|  | % |  |  |  | 100% | 100%
10.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 537.6 | 537.6
|  | % |  |  | 50% | 50% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 2432.625 | 2432.625 | 4865.25
|  | % |  |  |  | 100% | 100%
12.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 5983.54 | 5983.54
|  | % |  |  |  | 100% | 100%
13.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 15104.47 | 15104.47
|  | MENSAL | 15873.031 | 16517.528 | 20224.726 | 37719.935 | 90335.22
DESEMBOLSO |  | ACUMULADO | 15873.031 | 32390.559 | 52615.285 | 70110.494
|  | PERCENTUAL | 17.57% | 18.28% | 22.39% | 41.76%
Note on C8: Inserir a porcentagem de execução do serviço nesta linha, o somatório dos valores digitados deve ser 100%
Note on H48: O valor Total deve ser igual ao acumulado, caso não seja verifique os dados da planilha