## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE BIOLOGIA CELULAR - CCA
LOCAL: AREIA - CAMPUS II - UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 3438.41
1.1 | Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) | m² | 10 | 246.51 | 2465.1
1.2 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 90 | 3.49 | 314.1
1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4 | 194.35 | 466.44
1.4 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 100.4 | 1.92 | 192.77
2.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 3751.17
2.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 27 | 80.69 | 2178.63
2.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 31.52 | 23.03 | 725.91
2.3 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 31.52 | 26.86 | 846.63
3.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 11847.09
3.1 | Alvenaria de pedra rachão granítica c/ argamassa 1:5 | m³ | 16.94 | 279.38 | 4732.7
3.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 2.3 | 868.1 | 1996.63
3.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 28.24 | 58.15 | 1642.16
3.4 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 7.68 | 23.56 | 180.94
3.5 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa | m³ | 2.82 | 1168.32 | 3294.66
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 21002.71
4.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 30.15 | 13.41 | 404.31
4.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 6.66 | 2109.12 | 14046.74
4.3 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 100.4 | 58.17 | 5840.27
4.4 | Prateleira em concreto armado e=5cm | m² | 9.24 | 76.99 | 711.39
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 7729.65
5.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 265.35 | 29.13 | 7729.65
6.0 | COBERTA |  |  |  | 9983.89
6.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 41 | 25.28 | 1036.48
6.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 24.6 | 74.27 | 1827.04
6.3 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m² | 100.4 | 30.85 | 3097.34
6.4 | Estrutura de madeira ancorada em lajes ou em paredes, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 100.4 | 35.44 | 3558.18
6.5 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 100.4 | 4.63 | 464.85
7.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 12585.27
7.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 100.4 | 6.17 | 619.47
7.2 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 530.7 | 4.06 | 2154.64
7.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 530.7 | 15.36 | 8151.55
7.4 | Massa única Horizontal | m² | 100.4 | 16.53 | 1659.61
8.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 13983.31
8.1 | Calçada de contorno com 0,80 m de largura | m | 45.8 | 73.04 | 3345.23
8.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 90 | 34.08 | 3067.2
8.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas (sem regularização) - com resina acrílica a base de água | m² | 90 | 53.22 | 4789.8
8.4 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - traço 1:5 e=3cm | m² | 90 | 13.06 | 1175.4
8.5 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 112.6 | 14.26 | 1605.68
9.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 10480.97
9.1 | Forra de madeira sem bandeira | un | 8 | 174.67 | 1397.36
9.2 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 7.85 | 320.57 | 2516.47
9.3 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.60 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 2 | 594.67 | 1189.34
9.4 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 6 | 792.89 | 4757.34
9.5 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 7.85 | 79.04 | 620.46
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 6972.75
10.1 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 10.99 | 306.51 | 3368.54
10.2 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 2 | 248.71 | 497.42
10.3 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 1 | 257.06 | 257.06
10.4 | Ponto esgoto com rede | un | 2 | 74.66 | 149.32
10.5 | Ponto hidráulico com rede | un | 1 | 63.17 | 63.17
10.6 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 1 | 15.36 | 15.36
10.7 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm inclusive conexões | m | 50 | 33.6 | 1680
10.8 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 25mm ( 3/4") inclus. conex. | m | 30 | 11.47 | 344.1
10.9 | Registro de esfera 3/4" PVC roscável | un | 1 | 17.74 | 17.74
10.10 | Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia de cozinha, padrão popular | un | 1 | 42.44 | 42.44
10.11 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm - inclusive conexões | m | 16 | 33.6 | 537.6
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 8594.47
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm² | m | 30 | 34.67 | 1040.1
11.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3 | 61.99 | 185.97
11.3 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3 | 45.42 | 136.26
11.4 | Caixa de passagem em alvenaria de 50x50x60cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, com lastro de 5cm de brita, com tampa de concreto e=5cm | un | 2 | 127.63 | 255.26
11.5 | Luminária tipo calha de sobrepor em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 10 | 164.77 | 1647.7
11.6 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 10 | 90.67 | 906.7
11.7 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida MONOFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 5 | 111.71 | 558.55
11.8 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 2 | 77.21 | 154.42
11.9 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 25 | 80.47 | 2011.75
11.10 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 5 | 253.2 | 1266
11.11 | Quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ 12 circuitos unipolares, em chapa de aço galvanizado | un | 1 | 431.76 | 431.76
12.0 | PINTURA |  |  |  | 12793.62
12.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 530.7 | 7.34 | 3895.34
12.2 | Emassamento com massa acrílica em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 100.4 | 9.74 | 977.9
12.3 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 219.43 | 12.03 | 2639.74
12.4 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 311.28 | 12.03 | 3744.7
12.5 | Pintura de acabamento em teto com aplicação de 2 demãos de tinta latex | m² | 100.4 | 11.04 | 1108.42
12.6 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 37.8 | 11.31 | 427.52
13.0 | DIVERSOS |  |  |  | 7592
13.1 | Brise metálico VP 115 em alumínio tipo venezianna | m² | 15.51 | 176 | 2729.76
13.2 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 24.6 | 42.12 | 1036.15
13.3 | Limpeza para entrega da obra | m² | 90 | 1.21 | 108.9
13.4 | Porta de correr em MDF revestido com fórmica texturizada com puxador em alumínio 15cm | m² | 8.2 | 450.34 | 3692.79
13.5 | Caixa de brita (15cm) com borda em alvenaria de 1 vez (30cm) | un | 4 | 6.1 | 24.4
| T O T A L |  |  | (R$) | 130755.31
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 24743.2215
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 106012.0885
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 90
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 1452.8368
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE BIOLOGIA CELULAR - CCA
LOCAL: AREIA - CAMPUS II - UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) | m² | 10
1.2 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 90
1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4
1.4 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 100.4
2.0 | TRABALHOS EM TERRA
2.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 27
2.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 31.52
2.3 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 31.52
3.0 | FUNDAÇÕES
3.1 | Alvenaria de pedra rachão granítica c/ argamassa 1:5 | m³ | 16.94
3.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 2.3
3.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 28.24
3.4 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 7.68
3.5 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa | m³ | 2.82
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
4.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 30.15
4.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 6.66
4.3 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 100.4
4.4 | Prateleira em concreto armado e=5cm | m² | 9.24
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 265.35
6.0 | COBERTA
6.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 41
6.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 24.6
6.3 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m² | 100.4
6.4 | Estrutura de madeira ancorada em lajes ou em paredes, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 100.4
6.5 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 100.4
7.0 | REVESTIMENTO
7.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 100.4
7.2 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 530.7
7.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 530.7
7.4 | Massa única Horizontal | m² | 100.4
8.0 | PAVIMENTAÇÃO
8.1 | Calçada de contorno com 0,80 m de largura | m | 45.8
8.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 90
8.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas (sem regularização) - com resina acrílica a base de água | m² | 90
8.4 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - traço 1:5 e=3cm | m² | 90
8.5 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 112.6
9.0 | ESQUADRIAS
9.1 | Forra de madeira sem bandeira | un | 8
9.2 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 7.85
9.3 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.60 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 2
9.4 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 6
9.5 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 7.85
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
10.1 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 10.99
10.2 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 2
10.3 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 1
10.4 | Ponto esgoto com rede | un | 2
10.5 | Ponto hidráulico com rede | un | 1
10.6 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 1
10.7 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm inclusive conexões | m | 50
10.8 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 25mm ( 3/4") inclus. conex. | m | 30
10.9 | Registro de esfera 3/4" PVC roscável | un | 1
10.10 | Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia de cozinha, padrão popular | un | 1
10.11 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm - inclusive conexões | m | 16
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm² | m | 30
11.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3
11.3 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3
11.4 | Caixa de passagem em alvenaria de 50x50x60cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, com lastro de 5cm de brita, com tampa de concreto e=5cm | un | 2
11.5 | Luminária tipo calha de sobrepor em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 10
11.6 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 10
11.7 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida MONOFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 5
11.8 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 2
11.9 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 25
11.10 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 5
11.11 | Quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ 12 circuitos unipolares, em chapa de aço galvanizado | un | 1
12.0 | PINTURA
12.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 530.7
12.2 | Emassamento com massa acrílica em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 100.4
12.3 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 219.43
12.4 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 311.28
12.5 | Pintura de acabamento em teto com aplicação de 2 demãos de tinta latex | m² | 100.4
12.6 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 37.8
13.0 | DIVERSOS
13.1 | Brise metálico VP 115 em alumínio tipo venezianna | m² | 15.51
13.2 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 24.6
13.3 | Limpeza para entrega da obra | m² | 90
13.4 | Porta de correr em MDF revestido com fórmica texturizada com puxador em alumínio 15cm | m² | 8.2
13.5 | Caixa de brita (15cm) com borda em alvenaria de 1 vez (30cm) | un | 4
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE BIOLOGIA CELULAR - CCA
LOCAL: AREIA - CAMPUS II - UFPB
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150
|  | % | 100% |  |  |  |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 3438.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3438.41
|  | % | 100% |  |  |  |  | 100%
02.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 3751.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3751.17
|  | % | 80% | 20% |  |  |  | 100%
03.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 9477.672 | 2369.418 | 0 | 0 | 0 | 11847.09
|  | % |  | 60% | 40% |  |  | 100%
04.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 12601.626 | 8401.084 | 0 | 0 | 21002.71
|  | % |  |  | 50% | 50% |  | 100%
05.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 3864.825 | 3864.825 | 0 | 7729.65
|  | % |  |  |  | 50% | 50% | 100%
06.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 4991.945 | 4991.945 | 9983.89
|  | % |  |  | 50% | 40% | 10% | 100%
07.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 6292.635 | 5034.108 | 1258.527 | 12585.27
|  | % |  | 10% | 20% | 30% | 40% | 100%
08.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 1398.331 | 2796.662 | 4194.993 | 5593.324 | 13983.31
|  | % |  |  |  | 50% | 50% | 100%
09.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 5240.485 | 5240.485 | 10480.97
|  | % |  |  | 100% |  |  | 100%
10.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 6972.75 | 0 | 0 | 6972.75
|  | % |  |  |  | 50% | 50% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 4297.235 | 4297.235 | 8594.47
|  | % |  |  |  | 40% | 60% | 100%
12.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 5117.448 | 7676.172 | 12793.62
|  | % |  |  |  |  | 100% | 100%
13.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7592 | 7592
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 16667.252 | 16369.375 | 28327.956 | 32741.039 | 36649.688 | 130755.31
|  | ACUMULADO | 16667.252 | 33036.627 | 61364.583 | 94105.622 | 130755.31
|  | PERCENTUAL | 12.75% | 25.27% | 46.93% | 71.97% | 100%