## QUANTITATIVO
|  | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE FORMULAÇÃO DE RAÇÕES
LOCAL: UFPB - CAMPUS II - AREIA
CODIGO SINAPI | Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 11248.24
74242/001 | 1.1 | Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas | m² | 15 | 161.44 | 2421.6
74077/003 | 1.2 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 212.8 | 3.49 | 742.67
74209/001 | 1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4 | 194.35 | 466.44
73948/016 | 1.4 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 364.45 | 1.92 | 699.74
| 1.5 | Tela Tapume para proteção da Obra | m² | 99.32 | 18.39 | 1826.49
| 1.6 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 76.4 | 66.64 | 5091.3
| 2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 798
| 2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 24 | 33.25 | 798
| 3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 7937.23
73904/001 | 3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 55 | 80.69 | 4437.95
73964/006 | 3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 70.14 | 23.03 | 1615.32
73965/010 | 3.3 | Escavação manual em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m - para fundação | m³ | 49.92 | 26.86 | 1340.85
73965/010 | 3.4 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 20.22 | 26.86 | 543.11
| 4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 16192.66
6122 | 4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 20.22 | 288.18 | 5827
| 4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 8.78 | 868.1 | 7621.92
73987/001 | 4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 33.7 | 58.15 | 1959.66
73907/007 | 4.4 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 33.28 | 23.56 | 784.08
| 5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 85251.58
74200/001 | 5.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 89.3 | 13.41 | 1197.51
74112/001 | 5.2 | Laje maciça concreto FCK=30MPa, esp=8cm, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 | m³ | 23.37 | 1712.42 | 40019.26
| 5.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 6.3 | 808.32 | 5092.42
| 5.4 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 16.21 | 2109.12 | 34188.84
74202/002 | 5.5 | Laje pré-moldada p/ piso, sobrecarga 200Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 72.1 | 65.93 | 4753.55
| 6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 12386.37
73982/001 | 6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 425.21 | 29.13 | 12386.37
| 7.0 | COBERTA |  |  |  | 10517.41
74088/001 | 7.1 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m² | 299.2 | 30.85 | 9230.32
74045/001 | 7.2 | Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada, esp.=6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m | 17.6 | 73.13 | 1287.09
| 8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 28877.41
5975 | 8.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 364.7 | 6.17 | 2250.2
73928/005 | 8.2 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 884.33 | 4.06 | 3590.38
| 8.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 58.14 | 15.36 | 893.03
| 8.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 826.19 | 15.36 | 12690.28
| 8.5 | Massa única Horizontal | m² | 364.7 | 16.53 | 6028.49
| 8.6 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 40 x40 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 58.14 | 58.91 | 3425.03
| 9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 43473.94
| 9.1 | Calçada de contorno | m² | 192.1 | 98.64 | 18948.74
73981/003 | 9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 212.8 | 34.08 | 7252.22
| 9.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água - inclusive rodapé | m² | 212.8 | 81.17 | 17272.98
| 10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 29974.14
73809/001 | 10.1 | Janela de alumínio anodizado tipo Boca de Lobo com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 32.86 | 320.57 | 10533.93
73809/001 | 10.2 | Janela/esquadria de alumínio anodizado, de correr, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 4.79 | 320.57 | 1535.53
| 10.3 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 4 | 1048.8 | 4195.2
| 10.4 | Instalação de Portão em Alumínio anodizado natural completo - de acordo com o projeto (Correr) | m² | 27.5 | 269.45 | 7409.88
| 10.5 | Vidro liso de 8mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 37.65 | 167.32 | 6299.6
| 11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 7352.38
| 11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 2 | 158.96 | 317.92
| 11.2 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 3.4 | 306.51 | 1042.13
| 11.3 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintético, para wc (PNE) | m | 6 | 50.64 | 303.84
73735/001 | 11.4 | Caixa d'água de Fibrocimento c/ 1.000 l | un | 1 | 628.68 | 628.68
74227/001 | 11.5 | Caixa de decarga de embutir completa | un | 2 | 236.41 | 472.82
| 11.6 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 1 | 248.71 | 248.71
72292 | 11.7 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 2 | 27.75 | 55.5
68061 | 11.8 | Chuveiro de PVC | un | 2 | 10.25 | 20.5
| 11.9 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 1 | 257.06 | 257.06
| 11.10 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 2 | 71.1 | 142.2
6009 | 11.11 | Lavatório de louça branca, sem coluna, padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, válvula e engate plástico | un | 2 | 131.32 | 262.64
6004 | 11.12 | Papeleira de louça | un | 2 | 34.34 | 68.68
73958/001 | 11.13 | Ponto esgoto com rede | un | 7 | 74.66 | 522.62
73959/001 | 11.14 | Ponto hidráulico com rede | un | 9 | 63.17 | 568.53
| 11.15 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 2 | 15.36 | 30.72
74165/004 | 11.16 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm inclusive conexões | m | 25 | 33.6 | 840
75030/001 | 11.17 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 25mm ( 3/4") inclus. conex. | m | 25 | 11.47 | 286.75
74176/001 | 11.18 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 3 | 53.71 | 161.13
73975/001 | 11.19 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla | un | 2 | 54.1 | 108.2
| 11.20 | Sumidouro - 2,00 x 1,00 x 0,80 m | un | 1 | 948.32 | 948.32
73949/005 | 11.21 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 1 | 65.43 | 65.43
| 12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 12079.26
| 12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 70 mm² | m | 25 | 155.16 | 3879
| 12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 2 | 61.99 | 123.98
| 12.3 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 2 | 119.44 | 238.88
| 12.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 1 | 45.42 | 45.42
| 12.5 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 22 | 164.77 | 3624.94
74054/001 | 12.6 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 22 | 90.67 | 1994.74
| 12.7 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 18 | 77.21 | 1389.78
| 12.8 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 1 | 782.52 | 782.52
| 13.0 | PINTURA |  |  |  | 21294.44
73955/001 | 13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 456.75 | 7.31 | 3338.84
73955/002 | 13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes externas com 2 demãos | m² | 367.92 | 7.34 | 2700.53
| 13.3 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 364.7 | 9.11 | 3322.42
73954/002 | 13.4 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 191.52 | 12.03 | 2303.99
| 13.5 | Pintura de acabamento em teto com aplicação de 2 demãos de tinta latex | m² | 364.7 | 11.04 | 4026.29
| 13.6 | Pintura latex em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 176.4 | 10.45 | 1843.38
73750/001 | 13.7 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 456.75 | 7.8 | 3562.65
6082 | 13.8 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 17.36 | 11.31 | 196.34
| 14.0 | DIVERSOS |  |  |  | 519.26
| 14.1 | Balcão em concreto armado e=0,05 - Fck = 25MPa | m² | 3.4 | 76.99 | 261.77
9537 | 14.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 212.8 | 1.21 | 257.49
|  | T O T A L |  |  | (R$) | 287902.32
|  | B D I | Alíquota | 23.34% |  | 54480.6239
|  | M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 233421.6961
|  | E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
|  | Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 285
|  | P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 1010.1836
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE FORMULAÇÃO DE RAÇÕES
LOCAL: UFPB - CAMPUS II - AREIA
CODIGO SINAPI | Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
74242/001 | 1.1 | Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas | m² | 15
74077/003 | 1.2 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 212.8
74209/001 | 1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4
73948/016 | 1.4 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 364.45
| 1.5 | Tela Tapume para proteção da Obra | m² | 99.32
| 1.6 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 76.4
| 2.0 | DEMOLIÇÕES
| 2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 24
| 3.0 | TRABALHOS EM TERRA
73904/001 | 3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 55
73964/006 | 3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 70.14
73965/010 | 3.3 | Escavação manual em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m - para fundação | m³ | 49.92
73965/010 | 3.4 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 20.22
| 4.0 | FUNDAÇÕES
6122 | 4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 20.22
| 4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 8.78
73987/001 | 4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 33.7
73907/007 | 4.4 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 33.28
| 5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
74200/001 | 5.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 89.3
74112/001 | 5.2 | Laje maciça concreto FCK=30MPa, esp=8cm, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 | m³ | 23.37
| 5.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 6.3
| 5.4 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 16.21
74202/002 | 5.5 | Laje pré-moldada p/ piso, sobrecarga 200Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 72.1
| 6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
73982/001 | 6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 425.21
| 7.0 | COBERTA
74088/001 | 7.1 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m² | 299.2
74045/001 | 7.2 | Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada, esp.=6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m | 17.6
| 8.0 | REVESTIMENTO
5975 | 8.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 364.7
73928/005 | 8.2 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 884.33
| 8.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 58.14
| 8.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 826.19
| 8.5 | Massa única Horizontal | m² | 364.7
| 8.6 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 40 x40 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 58.14
| 9.0 | PAVIMENTAÇÃO
| 9.1 | Calçada de contorno | m² | 192.1
73981/003 | 9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 212.8
| 9.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água - inclusive rodapé | m² | 212.8
| 10.0 | ESQUADRIAS
73809/001 | 10.1 | Janela de alumínio anodizado tipo Boca de Lobo com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 32.86
73809/001 | 10.2 | Janela/esquadria de alumínio anodizado, de correr, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 4.79
| 10.3 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 4
| 10.4 | Instalação de Portão em Alumínio anodizado natural completo - de acordo com o projeto (Correr) | m² | 27.5
| 10.5 | Vidro liso de 8mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 37.65
| 11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
| 11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 2
| 11.2 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 3.4
| 11.3 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintético, para wc (PNE) | m | 6
73735/001 | 11.4 | Caixa d'água de Fibrocimento c/ 1.000 l | un | 1
74227/001 | 11.5 | Caixa de decarga de embutir completa | un | 2
| 11.6 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 1
72292 | 11.7 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 2
68061 | 11.8 | Chuveiro de PVC | un | 2
| 11.9 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 1
| 11.10 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 2
6009 | 11.11 | Lavatório de louça branca, sem coluna, padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, válvula e engate plástico | un | 2
6004 | 11.12 | Papeleira de louça | un | 2
73958/001 | 11.13 | Ponto esgoto com rede | un | 7
73959/001 | 11.14 | Ponto hidráulico com rede | un | 9
| 11.15 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 2
74165/004 | 11.16 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm inclusive conexões | m | 25
75030/001 | 11.17 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 25mm ( 3/4") inclus. conex. | m | 25
74176/001 | 11.18 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 3
73975/001 | 11.19 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla | un | 2
| 11.20 | Sumidouro - 2,00 x 1,00 x 0,80 m | un | 1
73949/005 | 11.21 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 1
| 12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
| 12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 70 mm² | m | 25
| 12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 2
| 12.3 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 2
| 12.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 1
| 12.5 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 22
74054/001 | 12.6 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 22
| 12.7 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 18
| 12.8 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 1
| 13.0 | PINTURA
73955/001 | 13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 456.75
73955/002 | 13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes externas com 2 demãos | m² | 367.92
| 13.3 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 364.7
73954/002 | 13.4 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 191.52
| 13.5 | Pintura de acabamento em teto com aplicação de 2 demãos de tinta latex | m² | 364.7
| 13.6 | Pintura latex em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 176.4
73750/001 | 13.7 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 456.75
6082 | 13.8 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 17.36
| 14.0 | DIVERSOS
| 14.1 | Balcão em concreto armado e=0,05 - Fck = 25MPa | m² | 3.4
9537 | 14.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 212.8
|  | T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE FORMULAÇÃO DE RAÇÕES
LOCAL: UFPB - CAMPUS II - AREIA
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 11248.24 | 0 | 0 | 0 | 11248.24
|  | % |  |  |  | 100% | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 798 | 798
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 7937.23 | 0 | 0 | 0 | 7937.23
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 16192.66 | 0 | 0 | 0 | 16192.66
|  | % | 50% | 50% |  |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 42625.79 | 42625.79 | 0 | 0 | 85251.58
|  | % |  | 50% | 50% |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 6193.185 | 6193.185 | 0 | 12386.37
|  | % |  | 100% |  |  | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 10517.41 | 0 | 0 | 10517.41
|  | % |  | 30% | 50% | 20% | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 8663.223 | 14438.705 | 5775.482 | 28877.41
|  | % |  |  | 50% | 50% | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 21736.97 | 21736.97 | 43473.94
|  | % |  |  | 40% | 60% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 11989.656 | 17984.484 | 29974.14
|  | % |  |  | 100% |  | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 7352.38 | 0 | 7352.38
|  | % |  |  | 100% |  | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 12079.26 | 0 | 12079.26
|  | % |  |  |  | 100% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 21294.44 | 21294.44
|  | % |  |  |  | 100% | 100%
14.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 519.26 | 519.26
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 78003.92 | 67999.608 | 73790.156 | 68108.636 | 287902.32
|  | ACUMULADO | 78003.92 | 146003.528 | 219793.684 | 287902.32
|  | PERCENTUAL | 27.09% | 50.71% | 76.34% | 100%