## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO AMBIENTE DE PROFESSORES DO CCJ DE SANTA RITA
LOCAL: CCJ_UFPB_SANTA RITA/PB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 99.67
1.1 | Placa indicativa de obra - só pintura | m² | 2.4 | 41.53 | 99.67
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 4269.97
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 128.42 | 33.25 | 4269.97
3.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 3068.72
3.1 | Concreto armado para cintas, vergas e contravergas - (10x10)cm | m³ | 2.14 | 1433.98 | 3068.72
4.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 63671
4.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 1177.98 | 29.13 | 34314.56
4.2 | Alvenaria de 1 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 147.28 | 58.15 | 8564.33
4.3 | Elementos vazados de Cimento | m² | 163.46 | 127.2 | 20792.11
5.0 | COBERTA |  |  |  | 26316.03
5.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - 35cm | m | 43 | 25.28 | 1087.04
5.2 | Emboçamento de cumeeira para telha cerâmica com argamassa 1:9 com aditivo plastificante | m | 113 | 12.31 | 1391.03
5.3 | Forro de gesso liso | m² | 43.59 | 25.28 | 1101.96
5.4 | Telhamento com telha canal de 1ª qualidade | m² | 710.5 | 32 | 22736
6.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 124883.51
6.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 710.5 | 6.17 | 4383.79
6.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco - Inclusive Embasamento | m² | 3218.5 | 4.06 | 13067.11
6.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 877.4 | 15.36 | 13476.86
6.4 | Massa única 1:8 em superfícies verticais - com aditivo plastificante - Inclusive Embasamento | m² | 2341.1 | 15.36 | 35959.3
6.5 | Massa única 1:8 em superfícies horizontais - com aditivo plastificante | m² | 710.5 | 16.53 | 11744.57
6.6 | Revestimento em Casquilho cerâmico Travertino - Fênix - cor Terracota (escuro) | m² | 604 | 51.52 | 31118.08
6.7 | Pedra itacolomy 5 x 20cm com junta seca | m² | 117.7 | 50.65 | 5961.51
6.8 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 33,5 x33,5 PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte, na cor platina | m² | 155.7 | 58.91 | 9172.29
7.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 71862.71
7.1 | Calçada de contorno em concreto simples , e=5cm, com fck 20Mpa, com juntas a cada 2,00m | m² | 99.5 | 98.64 | 9814.68
7.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 40 | 34.08 | 1363.2
7.3 | Piso cerâmico anti-derrapante 33,5x33,5 cm - PEI V assentadio com argamassa colante - inclusive rejunte, na cor platina | m² | 43 | 58.91 | 2533.13
7.4 | Piso em granilite cor cinza claro, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica - inclusive Rodapé em granilite polido, tonalidade preta, com 7cm | m² | 709.5 | 81.17 | 57590.12
7.5 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - 1:5 | m² | 43 | 13.06 | 561.58
8.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 57624.93
8.1 | Forra de madeira sem bandeira | un | 21 | 174.67 | 3668.07
8.2 | PORTÃO PIVOTANTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" COM PREENCHIMENTO EM TUBOS GALVANIZADOS DE 3/4", INCLUSIVE PINTURA AUTOMOTIVA - CONFORME PROJETO | m² | 10 | 350 | 3500
8.3 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 70.34 | 320.57 | 22548.89
8.4 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 11.39 | 403.4 | 4594.73
8.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 5 | 792.89 | 3964.45
8.6 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 16 | 861.82 | 13789.12
8.7 | Vidro canelado de 4mm fumê, c/assentamento | m² | 70.34 | 79.04 | 5559.67
9.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 43927.4
9.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 2 | 158.96 | 317.92
9.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 9 | 265.35 | 2388.15
9.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 4.96 | 306.51 | 1520.29
9.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 3.8 | 50.64 | 192.43
9.5 | Cabide de Louça | un | 11 | 25.57 | 281.27
9.6 | Calha drenante de brita com paredes laterais em alvenaria revestida - largura interna 30cm, h 15cm, com camada de brita de h=10cm | m | 70 | 91.49 | 6404.3
9.7 | Caixa de descarga de embutir M9000 - Montana (para portadores de necessidades especiais) | un | 2 | 204.05 | 408.1
9.8 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 4 | 248.71 | 994.84
9.9 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 5 | 27.75 | 138.75
9.10 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 1 | 257.06 | 257.06
9.11 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 8 | 230.87 | 1846.96
9.12 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 38.45 | 400.75 | 15408.84
9.13 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 11 | 71.1 | 782.1
9.14 | Fossa estanque em concreto armado - 3 x 2 x 1,5 m | un | 2 | 2412.03 | 4824.06
9.15 | Mictório de louça individual com válvula de descarga e registro de pressão | un | 3 | 338.48 | 1015.44
9.16 | Papeleira de louça | un | 11 | 34.34 | 377.74
9.17 | Ponto esgoto com rede | un | 28 | 74.66 | 2090.48
9.18 | Ponto hidráulico com rede | un | 34 | 63.17 | 2147.78
9.19 | Registro de gaveta 1" com Canopla | un | 5 | 62.05 | 310.25
9.20 | Saboneteira de Louça | un | 6 | 19.61 | 117.66
9.21 | Sumidouro paredes com bloco cerâmico 6 furos e dimensões internas - 2,50 x 1,00 x 1,50 m | un | 2 | 768.55 | 1537.1
9.22 | Torneira longa para pia de cozinha | un | 1 | 42.44 | 42.44
9.23 | Torneira para lavatório | un | 8 | 65.43 | 523.44
10.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 72819.06
10.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 30 | 66.85 | 2005.5
10.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 95 mm² - com eletroduto de 3" | m | 100 | 234.85 | 23485
10.3 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 6 | 61.99 | 371.94
10.4 | Caixa de inspeção (energia) em alvenaria de 100x100x70cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3 | 369.74 | 1109.22
10.5 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 6 | 45.42 | 272.52
10.6 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x75x3000mm - chapa 18 | m | 90 | 24.74 | 2226.6
10.7 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 99 | 164.77 | 16312.23
10.8 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 99 | 90.67 | 8976.33
10.9 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida, inclusive dreno | un | 15 | 121.04 | 1815.6
10.10 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 66 | 80.47 | 5311.02
10.11 | Ponto de Tomada dupla 2P + T - 10A | un | 18 | 81.67 | 1470.06
10.12 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 15 | 253.2 | 3798
10.13 | Patch panel 48 portas categoria 6 | un | 2 | 1300 | 2600
10.14 | Fornecimento e instalação de rack 19" - 12Ux470mm ou 16U x 470mm | un | 2 | 750 | 1500
10.13 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 2 | 782.52 | 1565.04
11.0 | PINTURA |  |  |  | 57821.05
11.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 1773.1 | 7.34 | 13014.55
11.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 710.5 | 9.11 | 6472.66
11.3 | Pintura de acabamento em superfície horizontal 2 demãos de latex (PVA), na cor branco neve | m² | 710.5 | 11.04 | 7843.92
11.4 | Pintura de proteção de superfícies externas com Resina acrílica concentrada - 03 demãos | m² | 604 | 11.99 | 7241.96
11.5 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos na cor branco neve - sem massa | m² | 1773.1 | 10.45 | 18528.9
11.6 | Caiação em parede externa com 3 demãos - Pintura a cal | m² | 568 | 6 | 3408
11.7 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 115.92 | 11.31 | 1311.06
12.0 | DIVERSOS |  |  |  | 1674.05
12.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 753 | 1.21 | 911.13
12.2 | Placa de bronze - 40 x 60cm | un | 1 | 762.92 | 762.92
| T O T A L |  |  | (R$) | 528038.1
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 99922.24
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 428115.86
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 753
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 701.25
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO AMBIENTE DE PROFESSORES DO CCJ DE SANTA RITA
LOCAL: CCJ_UFPB_SANTA RITA/PB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa indicativa de obra - só pintura | m² | 2.4
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 128.42
3.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
3.1 | Concreto armado para cintas, vergas e contravergas - (10x10)cm | m³ | 2.14
4.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
4.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 1177.98
4.2 | Alvenaria de 1 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 147.28
4.3 | Elementos vazados de Cimento | m² | 163.46
5.0 | COBERTA
5.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - 35cm | m | 43
5.2 | Emboçamento de cumeeira para telha cerâmica com argamassa 1:9 com aditivo plastificante | m | 113
5.3 | Forro de gesso liso | m² | 43.59
5.4 | Telhamento com telha canal de 1ª qualidade | m² | 710.5
6.0 | REVESTIMENTO
6.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 710.5
6.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco - Inclusive Embasamento | m² | 3218.5
6.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 877.4
6.4 | Massa única 1:8 em superfícies verticais - com aditivo plastificante - Inclusive Embasamento | m² | 2341.1
6.5 | Massa única 1:8 em superfícies horizontais - com aditivo plastificante | m² | 710.5
6.6 | Revestimento em Casquilho cerâmico Travertino - Fênix - cor Terracota (escuro) | m² | 604
6.7 | Pedra itacolomy 5 x 20cm com junta seca | m² | 117.7
6.8 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 33,5 x33,5 PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte, na cor platina | m² | 155.7
7.0 | PAVIMENTAÇÃO
7.1 | Calçada de contorno em concreto simples , e=5cm, com fck 20Mpa, com juntas a cada 2,00m | m² | 99.5
7.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 40
7.3 | Piso cerâmico anti-derrapante 33,5x33,5 cm - PEI V assentadio com argamassa colante - inclusive rejunte, na cor platina | m² | 43
7.4 | Piso em granilite cor cinza claro, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica - inclusive Rodapé em granilite polido, tonalidade preta, com 7cm | m² | 709.5
7.5 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - 1:5 | m² | 43
8.0 | ESQUADRIAS
8.1 | Forra de madeira sem bandeira | un | 21
8.2 | PORTÃO PIVOTANTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" COM PREENCHIMENTO EM TUBOS GALVANIZADOS DE 3/4", INCLUSIVE PINTURA AUTOMOTIVA - CONFORME PROJETO | m² | 10
8.3 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 70.34
8.4 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 11.39
8.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 5
8.6 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 16
8.7 | Vidro canelado de 4mm fumê, c/assentamento | m² | 70.34
9.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
9.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 2
9.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 9
9.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 4.96
9.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 3.8
9.5 | Cabide de Louça | un | 11
9.6 | Calha drenante de brita com paredes laterais em alvenaria revestida - largura interna 30cm, h 15cm, com camada de brita de h=10cm | m | 70
9.7 | Caixa de descarga de embutir M9000 - Montana (para portadores de necessidades especiais) | un | 2
9.8 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 4
9.9 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 5
9.10 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 1
9.11 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 8
9.12 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 38.45
9.13 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 11
9.14 | Fossa estanque em concreto armado - 3 x 2 x 1,5 m | un | 2
9.15 | Mictório de louça individual com válvula de descarga e registro de pressão | un | 3
9.16 | Papeleira de louça | un | 11
9.17 | Ponto esgoto com rede | un | 28
9.18 | Ponto hidráulico com rede | un | 34
9.19 | Registro de gaveta 1" com Canopla | un | 5
9.20 | Saboneteira de Louça | un | 6
9.21 | Sumidouro paredes com bloco cerâmico 6 furos e dimensões internas - 2,50 x 1,00 x 1,50 m | un | 2
9.22 | Torneira longa para pia de cozinha | un | 1
9.23 | Torneira para lavatório | un | 8
10.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
10.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 30
10.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 95 mm² - com eletroduto de 3" | m | 100
10.3 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 6
10.4 | Caixa de inspeção (energia) em alvenaria de 100x100x70cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3
10.5 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 6
10.6 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x75x3000mm - chapa 18 | m | 90
10.7 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 99
10.8 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 99
10.9 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida, inclusive dreno | un | 15
10.10 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 66
10.11 | Ponto de Tomada dupla 2P + T - 10A | un | 18
10.12 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 15
10.13 | Patch panel 48 portas categoria 6 | un | 2
10.14 | Fornecimento e instalação de rack 19" - 12Ux470mm ou 16U x 470mm | un | 2
10.13 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 2
11.0 | PINTURA
11.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 1773.1
11.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 710.5
11.3 | Pintura de acabamento em superfície horizontal 2 demãos de latex (PVA), na cor branco neve | m² | 710.5
11.4 | Pintura de proteção de superfícies externas com Resina acrílica concentrada - 03 demãos | m² | 604
11.5 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos na cor branco neve - sem massa | m² | 1773.1
11.6 | Caiação em parede externa com 3 demãos - Pintura a cal | m² | 568
11.7 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 115.92
12.0 | DIVERSOS
12.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 753
12.2 | Placa de bronze - 40 x 60cm | un | 1
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO AMBIENTE DE PROFESSORES DO CCJ DE SANTA RITA
LOCAL: CCJ_UFPB_SANTA RITA/PB
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 99.67 | 0 | 0 | 0 | 99.67
|  | % | 30% | 20% | 20% | 30% | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 1280.991 | 853.994 | 853.994 | 1280.991 | 4269.97
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
03.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 3068.72 | 0 | 0 | 0 | 3068.72
|  | % | 50% | 50% |  |  | 100%
04.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 31835.5 | 31835.5 | 0 | 0 | 63671
|  | % |  | 100% |  |  | 100%
05.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 26316.03 | 0 | 0 | 26316.03
|  | % |  | 50% | 50% |  | 100%
06.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 62441.755 | 62441.755 | 0 | 124883.51
|  | % | 50% | 50% |  |  | 100%
07.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 35931.355 | 35931.355 | 0 | 0 | 71862.71
|  | % |  |  | 50% | 50% | 100%
08.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 28812.465 | 28812.465 | 57624.93
|  | % |  | 50% | 20% | 30% | 100%
09.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 21963.7 | 8785.48 | 13178.22 | 43927.4
|  | % |  | 50% | 20% | 30% | 100%
10.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 36409.53 | 14563.812 | 21845.718 | 72819.06
|  | % |  |  | 50% | 50% | 100%
11.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 28910.525 | 28910.525 | 57821.05
|  | % |  |  |  | 100% | 100%
12.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 1674.05 | 1674.05
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 72216.236 | 215751.864 | 144368.031 | 95701.969 | 528038.1
|  | ACUMULADO | 72216.236 | 287968.1 | 432336.131 | 528038.1
|  | PERCENTUAL | 13.68% | 54.54% | 81.88% | 100%