## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Drenagem, Pavimentação e Calçada de Acesso do Auditório de Areia
LOCAL: Campus II - AREIA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 10906.12
1.1 | Barracão de obras para alojamento/escritório piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias | m² | 20 | 190.7 | 3814
1.2 | Limpeza de terreno - roçada densa (com pequenos arbustos) | m² | 2868.26 | 2.31 | 6625.68
1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4 | 194.35 | 466.44
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 997.5
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 30 | 33.25 | 997.5
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 39266.98
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 486.64 | 80.69 | 39266.98
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 5973.2
4.1 | Concreto Ciclópico 1:3 c/ 30% de pedra Calcária | m³ | 20 | 298.66 | 5973.2
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 7161.4
5.1 | Concreto estrutural FCK= 20 Mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento | m³ | 20 | 358.07 | 7161.4
6.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 107976.51
6.1 | Calçada de contorno | m² | 75 | 98.64 | 7398
6.2 | Meio fio granítico - fornecimento e assentamento | m | 360 | 15.49 | 5576.4
6.3 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia | m² | 2695.86 | 35.24 | 95002.11
| T O T A L |  |  | (R$) | 172281.71
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 32601.39
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 139680.32
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 2868.26
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 60.06
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Drenagem, Pavimentação e Calçada de Acesso do Auditório de Areia
LOCAL: Campus II - AREIA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracão de obras para alojamento/escritório piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias | m² | 20
1.2 | Limpeza de terreno - roçada densa (com pequenos arbustos) | m² | 2868.26
1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 30
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 486.64
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Concreto Ciclópico 1:3 c/ 30% de pedra Calcária | m³ | 20
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Concreto estrutural FCK= 20 Mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento | m³ | 20
6.0 | PAVIMENTAÇÃO
6.1 | Calçada de contorno | m² | 75
6.2 | Meio fio granítico - fornecimento e assentamento | m | 360
6.3 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia | m² | 2695.86
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: Drenagem, Pavimentação e Calçada de Acesso do Auditório de Areia
LOCAL: Campus II - AREIA
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90
|  | % | 100% |  |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 10906.12 | 0 | 0 | 10906.12
|  | % | 100% |  |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 997.5 | 0 | 0 | 997.5
|  | % | 70% | 30% |  | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 27486.886 | 11780.094 | 0 | 39266.98
|  | % |  | 100% |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 0 | 5973.2 | 0 | 5973.2
|  | % |  | 100% |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 7161.4 | 0 | 7161.4
|  | % |  | 50% | 50% | 100%
06.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 53988.255 | 53988.255 | 107976.51
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 39390.506 | 78902.949 | 53988.255 | 172281.71
|  | ACUMULADO | 39390.506 | 118293.455 | 172281.71
|  | PERCENTUAL | 22.86% | 68.66% | 100%