## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: URBANIZAÇÃO NO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
LOCAL: AREIA - CAMPUS II - UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 10034.02
1.1 | Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) | m² | 20 | 246.51 | 4930.2
1.2 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4 | 194.35 | 466.44
1.3 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 2415.3 | 1.92 | 4637.38
2.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 2038.51
2.1 | Escavação mecânica, carga e transporte de material de 1ª categoria, com bota fora de 200 m até 400 m | m³ | 483.06 | 4.22 | 2038.51
3.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 2481.58
3.1 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 33.6 | 58.15 | 1953.84
3.2 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 22.4 | 23.56 | 527.74
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 1533.8
4.1 | Placa em concreto armado e=5cm | m² | 20 | 76.69 | 1533.8
5.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 749.56
5.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 38.4 | 4.06 | 155.9
5.2 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 38.4 | 15.46 | 593.66
6.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 109045.7
6.1 | Calçada de contorno | m² | 210 | 100.38 | 21079.8
6.2 | Lastro de concreto simples regularizado para canaleta Fck = 13,5MPa | m³ | 1.2 | 437.16 | 524.59
6.3 | Meio fio granítico - fornecimento e assentamento | m | 277 | 15.49 | 4290.73
6.4 | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12X15X30X100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento),rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro | m | 188.6 | 26.23 | 4946.98
6.5 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia | m² | 1100 | 35.24 | 38764
6.6 | Pavimento intertravado de concreto - cor natural - bloco com 4cm para pedestre | m² | 760 | 41.69 | 31684.4
6.7 | Pavimento intertravado de concreto - pigmentado - bloco com 4cm para pedestre | m² | 160 | 48.47 | 7755.2
7.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 10824.77
7.1 | Alimentação elétrica monofásica com cabo ANTIFLAN - 4 mm² | m | 200 | 20.33 | 4066
7.2 | Caixa para entrada de luz - 60x60x60cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 6 | 306.67 | 1840.02
7.3 | Poste ornamental de 3m de altura completo com luminária colonial dupla pétala com lâmpadas de vapor de sódio de 250W | un | 5 | 983.75 | 4918.75
8.0 | PINTURA |  |  |  | 1000.14
8.1 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 48 | 12.03 | 577.44
8.2 | Sinalização horizontal com tinta retro-refletiva a base de resina acrílica com micro-esferas de vidro | m² | 20.68 | 20.44 | 422.7
9.0 | DIVERSOS |  |  |  | 4291.71
9.1 | Aterro com terra vegetal | m³ | 10.6 | 98.3 | 1041.98
9.2 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m² | 341 | 9.53 | 3249.73
| T O T A L |  |  | (R$) | 141999.79
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 26871.0483
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 115128.7417
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 2415.3
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 58.7918
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: URBANIZAÇÃO NO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
LOCAL: AREIA - CAMPUS II - UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) | m² | 20
1.2 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4
1.3 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 2415.3
2.0 | TRABALHOS EM TERRA
2.1 | Escavação mecânica, carga e transporte de material de 1ª categoria, com bota fora de 200 m até 400 m | m³ | 483.06
3.0 | FUNDAÇÕES
3.1 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 33.6
3.2 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 22.4
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
4.1 | Placa em concreto armado e=5cm | m² | 20
5.0 | REVESTIMENTO
5.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 38.4
5.2 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 38.4
6.0 | PAVIMENTAÇÃO
6.1 | Calçada de contorno | m² | 210
6.2 | Lastro de concreto simples regularizado para canaleta Fck = 13,5MPa | m³ | 1.2
6.3 | Meio fio granítico - fornecimento e assentamento | m | 277
6.4 | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12X15X30X100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento),rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro | m | 188.6
6.5 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia | m² | 1100
6.6 | Pavimento intertravado de concreto - cor natural - bloco com 4cm para pedestre | m² | 760
6.7 | Pavimento intertravado de concreto - pigmentado - bloco com 4cm para pedestre | m² | 160
7.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
7.1 | Alimentação elétrica monofásica com cabo ANTIFLAN - 4 mm² | m | 200
7.2 | Caixa para entrada de luz - 60x60x60cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 6
7.3 | Poste ornamental de 3m de altura completo com luminária colonial dupla pétala com lâmpadas de vapor de sódio de 250W | un | 5
8.0 | PINTURA
8.1 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 48
8.2 | Sinalização horizontal com tinta retro-refletiva a base de resina acrílica com micro-esferas de vidro | m² | 20.68
9.0 | DIVERSOS
9.1 | Aterro com terra vegetal | m³ | 10.6
9.2 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m² | 341
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: URBANIZAÇÃO NO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
LOCAL: AREIA - CAMPUS II - UFPB
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  |  | TOTAL
|  |  | 15 | 30 | 45 | 60
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 10034.02 | 0 | 0 | 0 | 10034.02
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
02.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 2038.51 | 0 | 0 | 0 | 2038.51
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
03.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 2481.58 | 0 | 0 | 0 | 2481.58
|  | % |  | 100% |  |  | 100%
04.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 1533.8 | 0 | 0 | 1533.8
|  | % |  | 100% |  |  | 100%
05.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 749.56 | 0 | 0 | 749.56
|  | % | 10% | 30% | 35% | 25% | 100%
06.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 10904.57 | 32713.71 | 38165.995 | 27261.425 | 109045.7
|  | % |  |  |  | 100% | 100%
07.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 10824.77 | 10824.77
|  | % |  |  |  | 100% | 100%
08.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 1000.14 | 1000.14
|  | % |  |  |  | 100% | 100%
09.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 4291.71 | 4291.71
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 25458.68 | 34997.07 | 38165.995 | 43378.045 | 141999.79
|  | ACUMULADO | 25458.68 | 60455.75 | 98621.745 | 141999.79
|  | PERCENTUAL | 17.93% | 42.57% | 69.45% | 100%