## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: ADEQUAÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (Cod: CCA---00644--Ampliação do restaurante universitário)
LOCAL: CAMPUS II - AREIA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 8904.18
1.1 | Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas | m² | 15 | 161.44 | 2421.6
1.2 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 91.5 | 3.49 | 319.34
1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4 | 194.35 | 466.44
1.4 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 91.5 | 1.92 | 175.68
1.5 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 82.85 | 66.64 | 5521.12
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 1023.09
2.2 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 11.92 | 33.25 | 396.34
2.3 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez - sem reaproveitamento | m² | 52.29 | 2.58 | 134.91
2.4 | Demolição de alvenaria de l vez - sem reaproveitamento | m² | 5.57 | 5.16 | 28.74
2.5 | Demolição de Alvenaria de Pedra Argamassada | m³ | 2.63 | 49.89 | 131.21
2.6 | Retirada de estrutura de madeira pontaletada para telhas cerâmicas | m² | 7.1 | 5.33 | 37.84
2.7 | Retirada de telhas cerâmicas | m² | 7.1 | 4.6 | 32.66
2.8 | Demolição de piso cimentado | m² | 7.1 | 11.51 | 81.72
2.9 | Remoção de Esquadrias | m² | 5 | 7.05 | 35.25
2.10 | Remoção e Reassentamento de esquadria | m² | 5 | 24.56 | 122.8
2.11 | Retirada de luminária | un | 2 | 5.29 | 10.58
2.12 | Retirada de ponto elétrico no teto | un | 2 | 3.52 | 7.04
2.13 | Retirada de tomadas e interruptores | un | 2 | 2 | 4
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 4348.21
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 45.16 | 80.69 | 3643.96
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 15.59 | 23.03 | 359.04
3.3 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0m < H <= 1m | m³ | 17.64 | 19.57 | 345.21
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 6208.32
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 6.38 | 288.18 | 1838.59
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, com betoneira | m³ | 2.05 | 868.1 | 1779.61
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 15.43 | 58.15 | 897.25
4.4 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 7.26 | 23.56 | 171.05
4.5 | Cinta inferior em concreto armado usinado Fck = 25 Mpa, com forma em tábua aproveitamento 2 vezes - (20x20)cm | m³ | 1.23 | 1237.25 | 1521.82
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 12652.34
5.1 | Cinta de amarração em concreto armado FCK=20 Mpa, controle C. Preparo mecânico na obra, aço, formas madeira c/ mont/desm. e lançamento/vibração manual | m³ | 0.37 | 1433.98 | 530.57
5.2 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 16.8 | 13.41 | 225.29
5.4 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 0.43 | 2109.12 | 906.92
5.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 2.72 | 2109.12 | 5736.81
5.4 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 90.3 | 58.17 | 5252.75
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 2291.48
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 71.19 | 29.13 | 2073.76
6.2 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 56.55 | 3.85 | 217.72
7.0 | COBERTA |  |  |  | 15444.71
7.1 | Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia) | m | 9 | 12.31 | 110.79
7.2 | Estrutura de Madeira de Lei serrada para telha cerâmicas para vão até 7m | m² | 90.3 | 90.73 | 8192.92
7.3 | Forro em placa de gesso pré-moldada liso, espessura central 12mm e nas bordas 30mm, placas 60x60cm, bisotado, incluso estrutura de madeira | m² | 90.3 | 50.67 | 4575.5
7.4 | Telhamento com telha canal de 1ª qualidade, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido | m² | 104.8 | 24.48 | 2565.5
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 2765.02
8.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 142.38 | 4.06 | 578.06
8.2 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 142.38 | 15.36 | 2186.96
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 11114.83
9.1 | Calçada externa cimentada com 0,60 m de largura | m | 17.1 | 70.37 | 1203.33
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 86 | 34.08 | 2930.88
9.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água, inclusive rodapé | m² | 86 | 81.17 | 6980.62
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 6495.11
10.1 | Bandeira em madeira para portas e janelas com moldura retangular | m² | 0.32 | 109.3 | 34.98
10.2 | Forra de madeira com bandeira | un | 1 | 178.86 | 178.86
10.3 | Janela de alumínio tipo Maximar com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 14.98 | 320.57 | 4802.14
10.4 | Porta lisa prensada (0,80x2,10)m, semi-oca c/forra s/ bandeira e com ferragens | un | 1 | 413.67 | 413.67
10.5 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 13.48 | 79.04 | 1065.46
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 67.2
11.1 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm - inclusive conexões | m | 2 | 33.6 | 67.2
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 1834.95
12.1 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 8 | 78.44 | 627.52
12.2 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 8 | 96.73 | 773.84
12.3 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida MONOFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 1 | 111.71 | 111.71
12.4 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 4 | 80.47 | 321.88
13.0 | PINTURA |  |  |  | 3514.49
13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes com 2 demãos | m² | 142.38 | 7.34 | 1045.07
13.2 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos | m² | 4.2 | 10.3 | 43.26
13.3 | Pintura de acabamento em forro de gesso c/ aplicação de 2 demãos de tinta latex e selador | m² | 90.3 | 12.48 | 1126.94
13.4 | Pintura latex em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 71.19 | 10.45 | 743.94
13.5 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 71.19 | 7.8 | 555.28
14.0 | DIVERSOS |  |  |  | 504.2
14.1 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 9.5 | 42.12 | 400.14
14.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 86 | 1.21 | 104.06
| T O T A L |  |  | (R$) | 77168.13
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 14602.7579
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 62565.3721
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 91.5
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 843.3675
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: ADEQUAÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (Cod: CCA---00644--Ampliação do restaurante universitário)
LOCAL: CAMPUS II - AREIA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas | m² | 15
1.2 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 91.5
1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4
1.4 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 91.5
1.5 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 82.85
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.2 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 11.92
2.3 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez - sem reaproveitamento | m² | 52.29
2.4 | Demolição de alvenaria de l vez - sem reaproveitamento | m² | 5.57
2.5 | Demolição de Alvenaria de Pedra Argamassada | m³ | 2.63
2.6 | Retirada de estrutura de madeira pontaletada para telhas cerâmicas | m² | 7.1
2.7 | Retirada de telhas cerâmicas | m² | 7.1
2.8 | Demolição de piso cimentado | m² | 7.1
2.9 | Remoção de Esquadrias | m² | 5
2.10 | Remoção e Reassentamento de esquadria | m² | 5
2.11 | Retirada de luminária | un | 2
2.12 | Retirada de ponto elétrico no teto | un | 2
2.13 | Retirada de tomadas e interruptores | un | 2
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 45.16
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 15.59
3.3 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0m < H <= 1m | m³ | 17.64
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 6.38
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, com betoneira | m³ | 2.05
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 15.43
4.4 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 7.26
4.5 | Cinta inferior em concreto armado usinado Fck = 25 Mpa, com forma em tábua aproveitamento 2 vezes - (20x20)cm | m³ | 1.23
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Cinta de amarração em concreto armado FCK=20 Mpa, controle C. Preparo mecânico na obra, aço, formas madeira c/ mont/desm. e lançamento/vibração manual | m³ | 0.37
5.2 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 16.8
5.4 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 0.43
5.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 2.72
5.4 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 90.3
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 71.19
6.2 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 56.55
7.0 | COBERTA
7.1 | Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia) | m | 9
7.2 | Estrutura de Madeira de Lei serrada para telha cerâmicas para vão até 7m | m² | 90.3
7.3 | Forro em placa de gesso pré-moldada liso, espessura central 12mm e nas bordas 30mm, placas 60x60cm, bisotado, incluso estrutura de madeira | m² | 90.3
7.4 | Telhamento com telha canal de 1ª qualidade, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido | m² | 104.8
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 142.38
8.2 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 142.38
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Calçada externa cimentada com 0,60 m de largura | m | 17.1
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 86
9.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água, inclusive rodapé | m² | 86
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Bandeira em madeira para portas e janelas com moldura retangular | m² | 0.32
10.2 | Forra de madeira com bandeira | un | 1
10.3 | Janela de alumínio tipo Maximar com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 14.98
10.4 | Porta lisa prensada (0,80x2,10)m, semi-oca c/forra s/ bandeira e com ferragens | un | 1
10.5 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 13.48
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm - inclusive conexões | m | 2
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 8
12.2 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 8
12.3 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida MONOFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 1
12.4 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 4
13.0 | PINTURA
13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes com 2 demãos | m² | 142.38
13.2 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos | m² | 4.2
13.3 | Pintura de acabamento em forro de gesso c/ aplicação de 2 demãos de tinta latex e selador | m² | 90.3
13.4 | Pintura latex em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 71.19
13.5 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 71.19
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 9.5
14.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 86
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: ADEQUAÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (Cod: CCA---00644--Ampliação do restaurante universitário)
LOCAL: CAMPUS II - AREIA
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90
|  | % | 100% |  |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 8904.18 | 0 | 0 | 8904.18
|  | % | 100% |  |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 1023.09 | 0 | 0 | 1023.09
|  | % | 100% |  |  | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 4348.21 | 0 | 0 | 4348.21
|  | % | 100% |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 6208.32 | 0 | 0 | 6208.32
|  | % | 40% | 60% |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 5060.936 | 7591.404 | 0 | 12652.34
|  | % |  | 80% | 20% | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 1833.184 | 458.296 | 2291.48
|  | % |  | 60% | 40% | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 9266.826 | 6177.884 | 15444.71
|  | % |  | 70% | 30% | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 1935.514 | 829.506 | 2765.02
|  | % |  | 30% | 70% | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 3334.449 | 7780.381 | 11114.83
|  | % |  | 20% | 80% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 1299.022 | 5196.088 | 6495.11
|  | % |  |  | 100% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 67.2 | 67.2
|  | % |  | 20% | 80% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 366.99 | 1467.96 | 1834.95
|  | % |  |  | 100% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 3514.49 | 3514.49
|  | % |  |  | 100% | 100%
14.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 504.2 | 504.2
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 25544.736 | 25627.389 | 25996.005 | 77168.13
|  | ACUMULADO | 25544.736 | 51172.125 | 77168.13
|  | PERCENTUAL | 33.1% | 66.31% | 100%