## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DE RIO TINTO
LOCAL: UFPB - CAMPUS IV - RIO TINTO
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 8042.97
1.1 | Barracão de obras para alojamento/escritório piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias | m² | 36.98 | 190.7 | 7052.09
1.2 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 76 | 3.49 | 265.24
1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4 | 194.35 | 466.44
1.4 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 135 | 1.92 | 259.2
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 1721.1
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 7 | 33.25 | 232.75
2.2 | Demolição de piso cimentado | m² | 30 | 11.51 | 345.3
2.3 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento | m² | 10 | 43.43 | 434.3
2.4 | Demolição de pavimentação asfáltica com utilização de martelo Rompedor | m³ | 31.5 | 22.5 | 708.75
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 9642.12
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado (guarita) | m³ | 5.35 | 80.69 | 431.69
3.2 | Escavação manual de sapatas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m (guarita e pórtico) | m³ | 189 | 26.86 | 5076.54
3.3 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) (guarita e pórtico) | m³ | 179.5 | 23.03 | 4133.89
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 30207.43
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 8.5 | 288.18 | 2449.53
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas da guarita e pórtico, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 18 | 868.1 | 15625.8
4.3 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação (sapata e viga baldrame) - e = 5 cm (guarita e pórtico) | m2 | 86.55 | 23.56 | 2039.12
4.4 | Concreto Armado usinado para estruturas (viga baldrame) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm (guarita e pórtico) | m³ | 2.96 | 2115.77 | 6262.68
4.5 | Concreto Armado usinado para estruturas (tocos de pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm (guarita e pórtico) | m³ | 1.22 | 2115.77 | 2581.24
4.6 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 21.48 | 58.15 | 1249.06
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 39170.64
5.1 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m² | 145.7 | 58.17 | 8475.37
5.2 | Laje maciça concreto FCK=30MPa, e = 8cm, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 (marquise) | m³ | 0.64 | 1712.42 | 1095.95
5.3 | Concreto Armado usinado para estruturas (pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm (guarita e pórtico) | m³ | 6.94 | 2115.77 | 14683.44
5.4 | Concreto Armado usinado para estruturas (vigas) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm (pórtico) | m³ | 6.75 | 2115.77 | 14281.45
5.5 | Cinta de amarração em concreto armado FCK=20 Mpa, controle C. Preparo mecânico na obra, aço (55 Kg/m³), formas madeira c/ mont/desm. e lançamento/vibração manual (guarita) | m³ | 0.29 | 1433.98 | 415.85
5.6 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 16.3 | 13.41 | 218.58
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 10276.58
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 342.21 | 29.13 | 9968.58
6.2 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 80 | 3.85 | 308
7.0 | COBERTA |  |  |  | 3683.3
7.1 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 145.7 | 25.28 | 3683.3
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 26599.07
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 596.01 | 4.06 | 2419.8
8.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 375.65 | 15.36 | 5769.98
8.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 220.36 | 15.36 | 3384.73
8.4 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada PEI IV - 40 x40 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 13 | 58.91 | 765.83
8.5 | Granito preto - São gabriel, e= 2cm - polido em 1 lado, revestimento da guarita | m² | 54.65 | 260.91 | 14258.73
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 25554.01
9.1 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 (guarita) | m² | 10.7 | 34.08 | 364.66
9.2 | Lastro de concreto simples regularizado para piso da calçada de contorno Fck = 13,5MPa | m3 | 7.27 | 471.16 | 3425.33
9.3 | Colchão de areia para calçada de contorno (e = 10cm), inclusive lona plástica para base | m3 | 14.53 | 63.07 | 916.41
9.4 | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento: areia, incluindo escavação e reaterro. | m | 86 | 26.23 | 2255.78
9.5 | Piso em cerâmica vitrificada 40x40 - PEI IV - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 1.44 | 58.91 | 84.83
9.6 | Contra piso para marquise de concreto com argamassa cimento/areia e=3cm | m² | 8.06 | 19.23 | 154.99
9.7 | Regularização de base para cerâmica - 1:5 e=3cm | m² | 1.44 | 13.06 | 18.81
9.8 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água, inclusive rodapé | m² | 9.26 | 81.17 | 751.63
9.9 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado, para pavimentação | m3 | 15.75 | 80.69 | 1270.87
9.10 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia e rejunte com cascalhinho | m² | 210 | 43.34 | 9101.4
9.11 | Pavimentação em Pré-misturado a frio e = 5 cm - PMF | m² | 210 | 34.33 | 7209.3
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 9228.34
10.1 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 12.3 | 320.57 | 3943.01
10.2 | Porta de vidro temperado 10mm 1,00x2,30m, incolor ou fumê, instalada, inclusive ferragens e mola | un | 1 | 1321.87 | 1321.87
10.3 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.65 x 2.10 m - sem batentes, com ferragens | un | 1 | 1015.68 | 1015.68
10.4 | Puxador de aço inox - metalon 25x25 - 50 cm - para porta de vidro temperado 10mm - Instalado | par | 1 | 198.36 | 198.36
10.5 | Vidro temperado de 8mm (fumê), com assentamento | m² | 12.3 | 223.53 | 2749.42
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 5011.88
11.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 1 | 265.35 | 265.35
| Caixa de passagem em alvenaria de 50x50x60cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, com tampa de concreto e=5cm | un | 3 | 119.44 | 358.32
11.2 | Bancada em Granito verde ubatuba, e= 3cm - polido em 1 lado | m² | 3 | 306.51 | 919.53
11.3 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 1 | 230.87 | 230.87
11.4 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 1 | 65.43 | 65.43
11.5 | Ponto esgoto com rede | un | 3 | 74.66 | 223.98
11.6 | Ponto hidráulico com rede | un | 3 | 63.17 | 189.51
11.7 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 1 | 71.1 | 71.1
11.8 | Ralo seco de PVC | un | 1 | 13.28 | 13.28
11.9 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm inclusive conexões | m | 30 | 33.6 | 1008
11.10 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 1 | 53.71 | 53.71
11.11 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm | m | 48 | 33.6 | 1612.8
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 9474.37
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² | m | 50 | 46.94 | 2347
12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 1 | 61.99 | 61.99
12.3 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 4 | 119.44 | 477.76
12.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 1 | 45.42 | 45.42
12.5 | Luminária de embutir redonda em alumínio espelhado com vidro jateado - Itamonte - para 1 lâmpada tipo compacta | un | 34 | 58.83 | 2000.22
12.6 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 34 | 90.67 | 3082.78
12.7 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 4 | 80.47 | 321.88
12.8 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 2 | 253.2 | 506.4
12.9 | Ponto de Tomada para VDI com cabo RGB (6m), inclusive conector RGB e tomada RGB fêmea | un | 2 | 99.58 | 199.16
12.10 | Quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ 12 circuitos unipolares | un | 1 | 431.76 | 431.76
13.0 | PINTURA |  |  |  | 11088.71
13.1 | Emassamento com massa acrilica em paredes externas e laje do pórtico - 1 demão | m² | 147.82 | 4.76 | 703.62
13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 1 demão | m² | 72.54 | 3.68 | 266.95
13.3 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 145.7 | 9.11 | 1327.33
13.4 | Pintura acrílica em paredes externas e laje do pórtico 2 demãos - sem massa | m² | 147.82 | 12.03 | 1778.27
13.5 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 72.54 | 12.03 | 872.66
13.6 | Pintura de acabamento em forro de gesso c/ aplicação de 2 demãos de tinta latex e selador | m² | 145.7 | 12.48 | 1818.34
13.7 | Textura acrílica rústica em parede externa com 1 demão - cor cinza médio | m² | 252 | 13.93 | 3510.36
13.8 | Textura acrílica rústica em parede externa com 1 demão - cor branco neve | m² | 56 | 13.93 | 780.08
13.9 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 2.75 | 11.31 | 31.1
14.0 | DIVERSOS |  |  |  | 14550.9
14.1 | Impermeabilização c/manta asfáltica, espessura 3mm protegida com filme de alumínio gofrado, espessura 0,8mm, incluso emulsão asfáltica | m² | 135 | 58.23 | 7861.05
14.2 | Gradil em alumínio anodizado preto tipo barra chata | m² | 20 | 325.72 | 6514.4
14.3 | Limpeza para entrega da obra | m² | 145 | 1.21 | 175.45
| T O T A L |  |  | (R$) | 204251.42
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 38651.11
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 165600.31
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 155.7
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 1311.83
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DE RIO TINTO
LOCAL: UFPB - CAMPUS IV - RIO TINTO
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracão de obras para alojamento/escritório piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias | m² | 36.98
1.2 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 76
1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4
1.4 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 135
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 7
2.2 | Demolição de piso cimentado | m² | 30
2.3 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento | m² | 10
2.4 | Demolição de pavimentação asfáltica com utilização de martelo Rompedor | m³ | 31.5
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado (guarita) | m³ | 5.35
3.2 | Escavação manual de sapatas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m (guarita e pórtico) | m³ | 189
3.3 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) (guarita e pórtico) | m³ | 179.5
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 8.5
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas da guarita e pórtico, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 18
4.3 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação (sapata e viga baldrame) - e = 5 cm (guarita e pórtico) | m2 | 86.55
4.4 | Concreto Armado usinado para estruturas (viga baldrame) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm (guarita e pórtico) | m³ | 2.96
4.5 | Concreto Armado usinado para estruturas (tocos de pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm (guarita e pórtico) | m³ | 1.22
4.6 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 21.48
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m² | 145.7
5.2 | Laje maciça concreto FCK=30MPa, e = 8cm, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 (marquise) | m³ | 0.64
5.3 | Concreto Armado usinado para estruturas (pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm (guarita e pórtico) | m³ | 6.94
5.4 | Concreto Armado usinado para estruturas (vigas) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm (pórtico) | m³ | 6.75
5.5 | Cinta de amarração em concreto armado FCK=20 Mpa, controle C. Preparo mecânico na obra, aço (55 Kg/m³), formas madeira c/ mont/desm. e lançamento/vibração manual (guarita) | m³ | 0.29
5.6 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 16.3
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 342.21
6.2 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 80
7.0 | COBERTA
7.1 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 145.7
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 596.01
8.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 375.65
8.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 220.36
8.4 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada PEI IV - 40 x40 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 13
8.5 | Granito preto - São gabriel, e= 2cm - polido em 1 lado, revestimento da guarita | m² | 54.65
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 (guarita) | m² | 10.7
9.2 | Lastro de concreto simples regularizado para piso da calçada de contorno Fck = 13,5MPa | m3 | 7.27
9.3 | Colchão de areia para calçada de contorno (e = 10cm), inclusive lona plástica para base | m3 | 14.53
9.4 | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento: areia, incluindo escavação e reaterro. | m | 86
9.5 | Piso em cerâmica vitrificada 40x40 - PEI IV - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 1.44
9.6 | Contra piso para marquise de concreto com argamassa cimento/areia e=3cm | m² | 8.06
9.7 | Regularização de base para cerâmica - 1:5 e=3cm | m² | 1.44
9.8 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água, inclusive rodapé | m² | 9.26
9.9 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado, para pavimentação | m3 | 15.75
9.10 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia e rejunte com cascalhinho | m² | 210
9.11 | Pavimentação em Pré-misturado a frio e = 5 cm - PMF | m² | 210
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 12.3
10.2 | Porta de vidro temperado 10mm 1,00x2,30m, incolor ou fumê, instalada, inclusive ferragens e mola | un | 1
10.3 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.65 x 2.10 m - sem batentes, com ferragens | un | 1
10.4 | Puxador de aço inox - metalon 25x25 - 50 cm - para porta de vidro temperado 10mm - Instalado | par | 1
10.5 | Vidro temperado de 8mm (fumê), com assentamento | m² | 12.3
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 1
| Caixa de passagem em alvenaria de 50x50x60cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, com tampa de concreto e=5cm | un | 3
11.2 | Bancada em Granito verde ubatuba, e= 3cm - polido em 1 lado | m² | 3
11.3 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 1
11.4 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 1
11.5 | Ponto esgoto com rede | un | 3
11.6 | Ponto hidráulico com rede | un | 3
11.7 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 1
11.8 | Ralo seco de PVC | un | 1
11.9 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm inclusive conexões | m | 30
11.10 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 1
11.11 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm | m | 48
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² | m | 50
12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 1
12.3 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 4
12.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 1
12.5 | Luminária de embutir redonda em alumínio espelhado com vidro jateado - Itamonte - para 1 lâmpada tipo compacta | un | 34
12.6 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 34
12.7 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 4
12.8 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 2
12.9 | Ponto de Tomada para VDI com cabo RGB (6m), inclusive conector RGB e tomada RGB fêmea | un | 2
12.10 | Quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ 12 circuitos unipolares | un | 1
13.0 | PINTURA
13.1 | Emassamento com massa acrilica em paredes externas e laje do pórtico - 1 demão | m² | 147.82
13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 1 demão | m² | 72.54
13.3 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 145.7
13.4 | Pintura acrílica em paredes externas e laje do pórtico 2 demãos - sem massa | m² | 147.82
13.5 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 72.54
13.6 | Pintura de acabamento em forro de gesso c/ aplicação de 2 demãos de tinta latex e selador | m² | 145.7
13.7 | Textura acrílica rústica em parede externa com 1 demão - cor cinza médio | m² | 252
13.8 | Textura acrílica rústica em parede externa com 1 demão - cor branco neve | m² | 56
13.9 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 2.75
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Impermeabilização c/manta asfáltica, espessura 3mm protegida com filme de alumínio gofrado, espessura 0,8mm, incluso emulsão asfáltica | m² | 135
14.2 | Gradil em alumínio anodizado preto tipo barra chata | m² | 20
14.3 | Limpeza para entrega da obra | m² | 145
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DE RIO TINTO
LOCAL: UFPB - CAMPUS IV - RIO TINTO
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 8042.97 | 0 | 0 | 0 | 8042.97
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 1721.1 | 0 | 0 | 0 | 1721.1
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 9642.12 | 0 | 0 | 0 | 9642.12
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 30207.43 | 0 | 0 | 0 | 30207.43
|  | % | 20% | 80% |  |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 7834.128 | 31336.512 | 0 | 0 | 39170.64
|  | % |  |  | 100% |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 10276.58 | 0 | 10276.58
|  | % |  |  | 100% |  | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 3683.3 | 0 | 3683.3
|  | % |  |  |  | 100% | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 26599.07 | 26599.07
|  | % |  |  | 100% |  | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 25554.01 | 0 | 25554.01
|  | % |  |  | 100% |  | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 9228.34 | 0 | 9228.34
|  | % |  |  | 100% |  | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 5011.88 | 0 | 5011.88
|  | % |  |  | 100% |  | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 9474.37 | 0 | 9474.37
|  | % |  |  |  | 100% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 11088.71 | 11088.71
|  | % |  |  |  | 100% | 100%
14.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 14550.9 | 14550.9
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 57447.748 | 31336.512 | 63228.48 | 52238.68 | 204251.42
|  | ACUMULADO | 57447.748 | 88784.26 | 152012.74 | 204251.42
|  | PERCENTUAL | 28.13% | 43.47% | 74.42% | 100%

## ADITIVO (hidden)
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | [5 empty] | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
| OBRA: | [6 empty] | ADITIVO:
| LOCAL: | [6 empty] | DATA:
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidades |  |  | Preço Unitário | Preço Total
|  |  | Contratada | Aditada | Suprimida |  | Contratado | Aditado | Suprimido
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 |  |  | 0
#REF! | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | #REF! |  |  | 0
#REF! | Corte de capoeira fina a foice | #REF! |  |  | 0
#REF! | Corte, destroncamento e remoção de árvore de grande porte | #REF! |  |  | 0
1.2 | Locação da obra | m² |  |  | 0
#REF! | Placa indicativa de obra | #REF! |  |  | 0
#REF! | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | #REF! |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.0 | DEMOLIÇÕES | 0 |  |  | 0
2.1 | Revisão de Ponto de àgua | un |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
2.2 | Demolição de piso cimentado | m² |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
0 | 0 | 0
3.0 | TRABALHOS EM TERRA | 0 |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado (guarita) | m³ |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.0 | FUNDAÇÕES | 0 |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | 0 |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
5.1 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m² |  |  | 0
5.3 | Concreto Armado usinado para estruturas (pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm (guarita e pórtico) | m³ |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 0 |  |  | 0
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
6.2 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
7.0 | COBERTA | 0 |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
8.0 | REVESTIMENTO | 0 |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
8.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
8.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
9.0 | PAVIMENTAÇÃO | 0 |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF!
9.1 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 (guarita) | m² |  |  | 0
9.2 | Lastro de concreto simples regularizado para piso da calçada de contorno Fck = 13,5MPa | m3 |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
9.4 | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento: areia, incluindo escavação e reaterro. | m |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
9.7 | Regularização de base para cerâmica - 1:5 e=3cm | m² |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
10.0 | ESQUADRIAS | 0 |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
10.1 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
10.3 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.65 x 2.10 m - sem batentes, com ferragens | un |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | 0 |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
11.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
11.3 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
11.5 | Ponto esgoto com rede | un |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
11.8 | Ralo seco de PVC | un |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
11.9 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm inclusive conexões | m |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
11.10 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 0 |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
12.6 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
12.8 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
12.10 | Quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ 12 circuitos unipolares | un |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
13.0 | PINTURA | 0 |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
13.1 | Emassamento com massa acrilica em paredes externas e laje do pórtico - 1 demão | m² |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
13.4 | Pintura acrílica em paredes externas e laje do pórtico 2 demãos - sem massa | m² |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
13.7 | Textura acrílica rústica em parede externa com 1 demão - cor cinza médio | m² |  |  | 0
13.9 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
14.0 | DIVERSOS | 0 |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
14.1 | Impermeabilização c/manta asfáltica, espessura 3mm protegida com filme de alumínio gofrado, espessura 0,8mm, incluso emulsão asfáltica | m² |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
| T O T A L |  |  |  | 0 | (R$)
| S A L D O (A D I T A D O - S U P R I M I D O) |  |  |  | 0 | (R$) | 0
| S O L I C I T A Ç Ã O D E A D I T I V O |  |  |  | 0 | (R$) | ADITIVO NÃO NECESSÁRIO (Houve Compensação de serviços)
| P O R C E N T A G E M D O C O N T R A T O O R I G I N A L |  |  |  |  | (%)

## MEDIÇÃO (hidden)
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | [11 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º:
| PREFEITURA UNIVERSITÁRIA | [11 empty] | 1
DIVISÃO DE OBRAS
OBJETO: |  |  | INÍCIO: | [6 empty] | TÉRMINO: |  |  | DATA DE EMISSÃO:
LOCAL: |  |  | VALOR INVESTIMENTO: | [9 empty] | PERÍODO:
N.º CONTRATO: |  |  | AGENTE FINANCEIRO: | [9 empty] | MED. ATUAL: | 0
CONTRATADA: |  |  | AGENTE PROMOTOR: | [9 empty] | MED. ACUM.: | #REF!
[13 empty] | SALDO: | #REF!
Item | Discriminação dos serviços do orçamento | Unid. | Custo unitário | Quantidade | [7 empty] | Financeiro
|  |  |  | Contratual | MEDIÇÃO 1 | MEDIÇÃO 2 | MEDIÇÃO 3 | MEDIÇÃO 4 | MEDIÇÃO 5 | Medida no período | Acumulada incluindo o período | Contratual | Medida no período | Acumulado incluindo o período | Desvio (%) | Saldo Quantid.
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
1.1 | Abrigo provisório para alojamento e depósito | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.2 | Corte de capoeira fina a foice | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.3 | Corte, destroncamento e remoção de árvore de grande porte | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.4 | Locação da obra | m² |  | 3.49 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -3.49
1.5 | Placa indicativa de obra | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.6 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.0 | DEMOLIÇÕES | [10 empty] | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2.1 | Bota fora | m3 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -7
2.2 | Demolição de Piso Cerâmico | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.3 | Demolição de algeroz | m |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.4 | Demolição de alvenaria de l vez - sem reaproveitamento | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.5 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez - sem reaproveitamento | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.6 | Demolição de Alvenaria de Pedra Argamassada | m3 |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.7 | Demolição de Balcão de Concreto | m |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.8 | Demolição de calçadas | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.9 | Demolição de Chapisco ou Reboco | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.10 | Demolição de coberta em telha de fibrocimento | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.11 | Demolição de cobertura em telha cerâmica | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.12 | Demolição de concreto armado-com utilização de martelo rompedor | m3 |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.13 | Demolição de elemento vazado | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.14 | Demolição de estrutura de madeira para telhado de telha canal | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.15 | Demolição de Laje Pré-moldada | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.16 | Demolição de meio fio | m |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.17 | Demolição de pavimentação asfáltica com utilização de martelo Rompedor | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.18 | Demolição de Pavimentação com Paralelepípedo rejuntado com areia | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.19 | Demolição de Pavimentação com Paralelepípedo rejuntado com asfalto e areia com empilhamento p/ reaproveitamento | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.20 | Demolição de Pavimentação com pré-moldado de concreto com empilhamento para reaproveitamento | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.21 | Demolição de piso cimentado | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.22 | Demolição de piso em granilite | m² |  | 30 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -30
2.23 | Demolição de revestimento com azulejo | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.24 | Demolição Manual de Concreto Armado | m3 |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.25 | Demolição manual de pavimentação asfáltica | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.26 | Remoção de Calha de Zinco | m |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.27 | Remoção de Esquadrias | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.28 | Remoção de pintura à óleo ou esmalte | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.29 | Remoção de Quadro de Giz | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.30 | Remoção de toldo com cobertura lona plástica | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.31 | Remoção de Vaso Sanitário ou Lavatório de louça | un |  | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -10
2.32 | Remoção de ventilador de teto | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.33 | Remoção e Reassentamento de grade de ferro | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.34 | Remoção e recolocação de descida de águas pluviais | m |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.35 | Remoção e reposição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldado de concreto | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.36 | Remoção e reposição de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.37 | Retirada de Balcão de granito | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.38 | Retirada de caixa pré-moldada p/ ar condicionado | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.39 | Retirada de divisória Naval de 35mm | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.40 | Retirada de Forra | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.41 | Retirada de Forro de Gesso | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.42 | Retirada de Forro de Isopor | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.43 | Retirada de Forro de Madeira | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.44 | Retirada de guarda corpo Chumbado em Concreto | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.45 | Retirada de guia pré-fabricada de concreto | m |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.46 | Retirada de luminária | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.47 | Retirada de Piso Vinílico | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.48 | Retirada de Ponto d'água | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.49 | Retirada de Ponto de esgoto | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.50 | Retirada de Ponto de tomada p/ ar condicionado | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.51 | Retirada de ponto elétrico no teto | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.52 | Retirada de Revestimento Acústico | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.53 | Retirada de rodapé | m |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.54 | Retirada de tomadas e interruptores | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
3.0 | TRABALHOS EM TERRA | [10 empty] | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
3.1 | Apiloamento de fundo de valas com maço de 40 a 60 kg | m³ |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
3.2 | Aterro do caixão c/empréstimo | m³ |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
3.3 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ |  | 5.35 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -5.35
3.4 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | 0 |  | #REF! | #REF!
3.5 | Escavação manual de valas até 1,50m em areia | m³ |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4.0 | FUNDAÇÕES | [10 empty] | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ junta seca | m³ |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4.2 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4.3 | Alvenaria de pedra rachão granítica c/ argamassa 1:5 | m³ |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4.4 | Armadura de Aço CA-50 diâm. 6,3 a 12,5 mm, para Estruturas e Fundações | kg |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4.5 | Armadura de Aço CA-60 diâm. 3,4 a 6,4 mm, para Estruturas e Fundações (Estribos) | kg |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4.6 | Concreto Ciclópico c/ 30% de pedra Calcária | m³ |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4.7 | Concreto Estrutural dosado em central fck 20MPa - inc. transp., lanç., adens. e acab. p/ Fundações | m³ |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4.8 | Concreto Estrutural dosado em central fck 25MPa - inc. transp., lanç., adens. e acab. p/ Fundações | m³ |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4.9 | Concreto Estrutural dosado em central fck 30MPa - inc. transp., lanç., adens. e acab. p/ Fundações | m³ |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4.10 | Concreto Estrutural virado em obra, controle A, consistência para vibração, brita 1, fck 20MPa - inc. transp., lanç., adens. e acab. p/ Fundações | m³ |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4.11 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4.12 | Fôrma de Madeira para Fundações com madeira Mista- cinco reaproveitamentos | m2 |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4.13 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4.14 | Radier em concreto armado | m³ |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | [10 empty] | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
5.1 | Concreto armado para cintas e vergas | m³ |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
5.2 | Concreto armado para Lajes | m³ |  | 145.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -145.7
5.3 | Concreto armado para pilares | m³ |  | 6.94 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -6.94
5.4 | Concreto armado para Vigas | m³ |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
5.5 | Desmoldagem e reparos em formas | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
5.6 | Fôrma Plana para Estruturas, em compensado resinado de 12 mm, 3 reaproveitamentos (Geral-laje, vigas e pilares) | m2 |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
5.7 | Laje pré-moldada para coberta - e=10cm (capeamento 2cm) | m2 |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
5.8 | Laje pré-moldada para piso - e=16cm (capeamento 4cm) | m2 |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
5.9 | Laje pré-moldada treliçada com bloco cerâmico para piso - e=25cm (capeamento 5cm) | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
5.10 | Laje pré-moldada treliçada com EPS para piso - e=25cm (capeamento 5cm) | m2 |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
5.11 | Pilares de concreto armado em tubos de PVC | m³ |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
5.12 | Pilares em concreto pré-moldado | m³ |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
5.13 | Pórtico em concreto pré-moldado | m³ |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
5.14 | Prateleira em concreto armado e=0,05 l=0,50 | m |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
5.15 | Viga em concreto pré-moldado | m³ |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [10 empty] | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ arg. Mista - 1:2:8 | m² |  | 342.21 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -342.21
6.2 | Alvenaria de Bloco de vidro | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
6.3 | Alvenaria de uma vez tijolos de 8 furos c/ arg. Mista - 1: 2: 8 | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
6.4 | Alvenaria em bloco de vidro vazado | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
6.5 | Alvenaria em tijolo aparente com arg. Mista - 1:2:8 | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
6.6 | Andaime para 1m2 de alvenaria ( Reaprov. 6 vezes) | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
6.7 | Elementos vazados de Cimento | m² |  | 80 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -80
7.0 | COBERTA | [10 empty] | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) | m |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7.2 | Calha de zinco com 0,80m tipo lençol | m |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7.3 | Calha de zinco tipo "U" - confecção e colocação | m |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7.4 | Coberta c/ telhas de cimento amianto tipo MAXIPLAC | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7.5 | Coberta c/ telhas de cimento amianto, tipo Kalhetão | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7.6 | Coberta c/ telhas ecológicas 3mm | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7.7 | Coberta c/ telhas onduladas de cimento amianto 6mm | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7.8 | Cobertura em telhas Canaleta/Kalheta 49, em estrutura pronta | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7.9 | Cumeeira p/ telhas de fibrocimento | m |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7.10 | Cumeeira para telha ecológica | m |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7.11 | Emboçamento de cumeeira para telha cerâmica com argamassa 1:2:9 | m |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7.12 | Estrutura de madeira p/ telha de Fibrocimento | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7.13 | Estrutura de madeira para telha cerâmica ou de concreto, vão de 10 a 13m | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7.14 | Estrutura de Madeira para telha cerâmicas (sem tesoura) para vão até 3m | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7.15 | Estrutura de Madeira para telha cerâmicas (sem tesoura) para vão até 3m | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7.16 | Estrutura metálica p/ coberta | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7.17 | Fornecimento e assentamento de Ripas (com 3 ripas p/telha) | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7.18 | Forro de gesso liso | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7.19 | Forro de PVC tipo lambri | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7.20 | Imunização de madeiramento de cobertura | m |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7.21 | Madeiramento em Massaranduba, peça serrada 7,5 x 10,0 cm | m |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7.22 | Madeiramento em Massaranduba, peça serrada 7,5 x 12,5 cm | m |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7.23 | Madeiramento em Massaranduba, peça serrada 7,5 x 7,5 cm | m |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7.24 | Marquise metálica em cantoneiras U 6"x3/16", com perfis em metalon 25x25 e telha em policarbonato fumê de 6,00mm, chumbada em estrutura e fixada com tirantes em cabo de aço de 3/16" | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7.25 | Pintura para proteção de superfície com hidrofugante silicone ou similar, 2 demãos | m |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7.26 | Revisão de cobertura com telha de fibrocimento ondulada 8 mm, com reposição de 25% do material | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7.27 | Revisão em cobertura com telha cerâmica colonial (canal) com reposição de 10% do material | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7.28 | Revisão em coberturas com telhas tipo canalete 49 com ( 1 x 4,5 m) com reposição de 20% do material | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7.29 | Sistema de esgotamento de água de condensação para caixas de ar-condicionado, com rasgo e enchimento de alvenaria, média de 6,00m | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7.30 | Telhamento com telha canal de 1ª | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7.31 | Terça de madeira 3x4" | m |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7.32 | Terça de madeira 3x5" | m |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7.33 | Tesoura completa em massaranduba - pré fabricada vão de 6 m | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7.34 | Tesoura completa em massaranduba - pré fabricada vão de 7 m | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8.0 | REVESTIMENTO | [10 empty] | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Veticais | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8.3 | Emboço 1:2:8 | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8.4 | Massa única 1:2:8 | m² |  | 596.01 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -596.01
8.5 | Massa única 1: 8 | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8.6 | Capiaço | m |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8.7 | Azulejos 15 x 15 - assentado com argamassa pré-fabricada - AC II | m² |  | 375.65 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -375.65
8.8 | Revestimento em cerâmica vitrificada 20 x20 | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8.9 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² |  | 220.36 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -220.36
8.10 | Revestimento em casquilho cerâmico | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8.11 | Chapisco aparente aplicado c/ peneira - 1:3 | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8.12 | Revestimento em Barra lisa cimentada | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8.13 | Chapisco de aderência para superfície Horizontal, traço 1:3 - sem peneirar | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
9.0 | PAVIMENTAÇÃO | [10 empty] | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
9.1 | Calçada de contorno c/ 0,80 m de largura | m |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
9.2 | Calçada de contorno c/ 1,00 m de largura | m |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
9.3 | Calçada externa cimentada c/ 0,60 m de largura | m |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
9.4 | Contra piso p/ rev. piso vinílico c/ arg. cimento/areia e=3cm | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
9.5 | Fornecimento e assentamento de meio fio granítico | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
9.6 | Junta de dilatação 2cm | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
9.7 | Ladrilho Hidráulico, assentado com argamasa pré-fabricada de cimento colante | m² |  | 10.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -10.7
9.8 | Laje de impermeabilização c/ 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² |  | 7.27 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -7.27
9.9 | Lastro de concreto simples regularizado para piso Fck = 13,5MPa | m3 |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
9.10 | Meio-fio concreto (0,12x0,30x1,00m), c/ rejuntamento traço 1:3 | m3 |  | 86 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -86
9.11 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
9.12 | Piso em pedra Portuguesa ou Catuama - 1:4 | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
9.13 | Piso em pedra rachinha - 1:4 | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
9.14 | Piso Cimentado aspero - 1:4 (sem junta de dilatação) | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
9.15 | Piso cimentado aspero com junta plástica - 1:4 | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
9.16 | Piso em cerâmica vitrificada 20x20- EXTRA assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
9.17 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30- EXTRA assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
9.18 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
9.19 | Piso monolítico de alta resistência Duberton e = 12mm | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
9.20 | Piso monolítico de alta resistência Duberton e=8mm | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
9.21 | Piso vinílico (Paviflex) 2mm | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
9.22 | Piso vinílico (Paviflex) 3mm | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
9.23 | Regularização de base p/ granilite ou cerâmica - 1:5 | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
9.24 | Regularização de base p/ piso monolítico de alta resistência e=3cm | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
9.25 | Rodapé (Paviflex) 2mm | m |  | 1.44 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -1.44
9.26 | Rodapé em cerâmica vitrificada c/7cm EXTRA | m |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
9.27 | Rodapé em granilite polido, c/7cm | m |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
10.0 | ESQUADRIAS | [10 empty] | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
10.1 | Janelas de ferro tipo basculantes | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.2 | Janela fixa com moldura em madeira de lei (massaranduba) | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.3 | Porta de Ferro tipo basculante c/ ferragem | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.4 | Porta de alumínio c/ ferragem | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.5 | Janela corrediça de alumínio de correr ou abrir preto anodizado, tipo moldura com ferragens - sem o vidro - com contra marco | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.6 | Fechadura com maçaneta e cilindro p/ porta externa | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.7 | Fechadura p/ porta interna | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.8 | Fechadura para WC | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.9 | Ferrolho p/ janelas | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.10 | Gradil de ferro | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.11 | Portão em tubo de ferro galvanizado de Ø 2"e tela de 1" malha (3 mm) ( de giro) | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.12 | Janela de madeira tipo veneziana | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.13 | Janela de madeira tipo fixa para vidro fumê 4mm (sem vidro) | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.14 | Janela de alumínio tipo Maximar c/ ferragem | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.15 | Janela corrediça de alumínio | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.16 | Esquadrias tipo Boca de Lobo em alumínio | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.17 | Porta lisa prensada, semi-oca de (0,80x2,10)m, c/forra s/ bandeira e com ferragens | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.18 | Porta com moldura para vidro em madeira de lei (massaranduba) 0,80mx2,10m, c/forra e ferragens | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.19 | Porta com moldura para vidro em madeira de lei (massaranduba) 0,80mx2,10m, c/forra e ferragens com Bandeira | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.20 | Porta lisa prensada (0,70x2,10)m semi-oca, c/ ferragens e forra sem bandeira | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.21 | Porta lisa, prensada, semi-oca (0,60X2,10)m, c/ forra e ferragens | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.22 | Porta em PVC (0,60x2,10)m, inclusive ferragens | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.23 | Porta em PVC (0,80x2,10)m, inclusive ferragens | un |  | 12.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -12.3
10.24 | Divisória com painel em PVC, inclusive ferragens | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.25 | Desmontagem de Divisória com painel em PVC | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.26 | Remontagem de Divisória com painel em PVC | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.27 | Divisória com painel em granito, cinza andorinha, e=3cm, polido dos dois lados | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.28 | Porta de aço em chapa ondulada de errolar - colocação e acabamento | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.29 | Porta de madeira almofadada (0,80x2,10)m c/ forra e ferragens | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.30 | Porta de madeira Lisa prensada (0,90x2,10)m c/ forra e ferragens | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.31 | Porta almofadada de madeira de lei (0,90x2,10)m c/ forra e ferragens | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.32 | Porta de madeira almofadada (1,20x2,10)m c/ forra e ferragens | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.33 | Porta de madeira almofadada (2,00x2,10)m c/ forra e ferragens | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.34 | Porta p/ box em acrílico (0.60x2.10)m, c/ ferragens | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.35 | Porta em alumínio tipo veneziana p/ WC med. 0,7x1,80 c/ ferragens | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.36 | Vidro liso de 4mm, c/assentamento | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.37 | Vidro liso de 3mm, c/assentamento | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.38 | Vidro canelado de 4mm, c/assentamento | m² |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -1
10.39 | Forra de madeira sem bandeira | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.40 | Forra de madeira com bandeira | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.41 | Dobradiça de 3 1/2 x 2 " | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.42 | Dobradiça de 3 x 2 1/2 " | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.43 | Portão em tubo de ferro galvanizado de 2" e tela de 1" (Giro) | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.44 | Portão em tubo de ferro galvanizado de 2" e tela de 1" (Correr) | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.45 | Porta em alumínio tipo veneziana p/ WC med. 0,8x1,80 c/ ferragens | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.46 | Película fumê aplicada | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.47 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.48 | Esquadria em madeira de lei, tipo pivotante, moldura inlcusive vidros e ferragens | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.49 | Janela tipo de correr, moldura e vidro e veneziana fixa, em madeira de lei, completa c/ ferragens e vidros 4mm inclusivos | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.50 | Bandeira em madeira para portas e janelas com moldura retangular | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.51 | Bandeira em madeira para portas e janelas tipo veneziana fixa | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | [10 empty] | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
11.1 | Adaptador soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro 20mmx1/2" | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.2 | Adaptador soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro 25mmx3/4" | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.3 | Armário de embutir 45x60cm c/ espelho p/ lavatório | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.4 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.5 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -1
11.6 | Balcão de resina com 1,50 m c/ uma cuba simples | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.7 | Balcão em aço inox com 1,50 m c/ uma cuba simples | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.8 | Balcão pré moldado de granilite com 1,50 m c/ uma cuba simples | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.9 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.10 | Bucha de redução PVC soldável curta 25mm-20mm | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.11 | Cabide de Louça | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.12 | Caixa d'água BRASILIT c/ 500 l | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.13 | Caixa d'água de Fibrocimento c/ 1.000 l | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.14 | Caixa de decarga de embutir | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.15 | Caixa de descarga plástica de sobrepor | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.16 | Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.17 | Caixa de inspeção em alvenaria de (0,50x0,50x0,50) m | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.18 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.19 | Caixa sifonada PVC 100x140x50mm | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.20 | Caixa sifonada PVC 150x150x50mm | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.21 | Chuveiro de PVC | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.22 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.23 | Cuba de sobrepor louça c/ ferragens | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.24 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.25 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.26 | Divisoria em Granito Cinza Andorinha e=3cm | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.27 | Ducha higiênica completa 1/2" | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.28 | Enchimento de rasgo em alvenaria e concreto p/ tubulação 1/2" a 1" | m |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.29 | Enchimento de rasgo em alvenaria e concreto p/ tubulação 15 a 25 mm | m |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.30 | Enchimento de rasgo em alvenaria e concreto p/ tubulação 32 a 50 mm | m |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.31 | Enchimento de rasgo em alvenaria e concreto p/ tubulação 65 a 100 mm | m |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.32 | Fossa - 5 x 2,5 x 1,4 m | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.33 | Joelho 45º PVC p/ esgoto 100mm | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.34 | Joelho 45º PVC p/ esgoto 40mm | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.35 | Joelho 45º PVC p/ esgoto 50mm | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.36 | Joelho 90º PVC p/ esgoto 40mm | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.37 | Joelho 90º PVC p/ esgoto 50mm | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.38 | Joelho 90º PVC soldável c/ bucha de latão p/ água 20mmx1/2" | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.39 | Joelho 90º PVC soldável c/ rosca p/ água 25mmx3/4" | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.40 | Joelho 90º PVC soldável p/ água 20mm | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.41 | Joelho 90º PVC soldável p/ água 25mm | un |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -1
11.42 | Junção simples PVC p/ esgoto 100mm | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.43 | Junção simples PVC p/ esgoto 100x50mm | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.44 | Lavatório de louça sem coluna c/ ferragem | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.45 | Luva simples PVC p/ esgoto 100mm | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.46 | Luva simples PVC p/ esgoto 50mm | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.47 | Mictório de louça individual | un |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -3
11.48 | Papeleira de louça | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.49 | Pia de cozinha de aço inoxidável | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.50 | Ponto esgoto c/ rede | un |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -1
11.51 | Ponto hidráulico com rede | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.52 | Ponto sanitário sem rede | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.53 | Ralo seco de PVC | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.54 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.55 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm | m |  | 30 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -30
11.56 | Rede de PVC p/ esgoto de 40mm | m |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.57 | Rede de PVC p/ esgoto de 50mm | m |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.58 | Rede de PVC p/ esgoto de 75mm | m |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.59 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 20mm ( 1/2") inclus. conex. | m |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.60 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 25mm ( 3/4") inclus. conex. | m |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.61 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 40mm ( 1 1/4") inclus. conex. | m |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.62 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 50mm ( 1 1/2") inclus. conex. | m |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.63 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 75mm ( 2 1/2") inclus. conex. | m |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.64 | Registro de esfera 3/4" PVC roscável | un |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -1
11.65 | Registro de gaveta 1/2" com Canopla | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.66 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.67 | Registro de gaveta de 1 1/4" com Canopla | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.68 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.69 | Saboneteira de Louça | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.70 | Sumidouro - 2,00 x 1,00 x 0,80 m | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.71 | Tampo/bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.72 | Tê 90º PVC soldável c/ bucha de latão na bolsa central 20mmx1/2" | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.73 | Tê de redução 90º PVC soldável 25mm-20mm | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.74 | Tê sanitário PVC 100x50mm | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.75 | Tê sanitário PVC 50mm | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.76 | Torneira longa para pia de cozinha | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.77 | Torneira para lavatório | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.78 | Tubo PVC soldável 20mm | m |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.79 | Tubo PVC soldável 25mm | m |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.80 | Tubo sanitário PVC 100mm | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.81 | Tubo sanitário PVC 40mm | m |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.82 | Tubo sanitário PVC 50mm | m |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [10 empty] | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN | m |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -1
12.3 | Caixa de PVC octogonal p/ ponto de luz embutido | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
12.4 | Caixa para entrada de luz - 60 x 60 x 60 cm | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
12.5 | Disjuntor monofásico de 10 a 30 A | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
12.6 | Eletroduto PVC rígido soldável 3/4" | m |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
12.7 | Execução de rasgo em alvenaria para passagem de Tubulação de 15 a 25 mm | m |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
12.8 | Execução de rasgo em alvenaria para passagem de Tubulação de 32 a 50 mm | m |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
12.9 | Execução de rasgo em alvenaria para passagem de Tubulação de 65 a 100 mm | m |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
12.10 | Fio flexível unipolar (cobre) 0,6/1kV 1.5mm² | m |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
12.11 | Fio flexível unipolar (cobre) 0,6/1kV 2.5mm² | m |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
12.12 | Fornecimento e instalação de ventilador de parede 60cm, com 4 palhetas - 1/4 HP | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
12.13 | Fornecimento e instalação de ventilador de teto 1,10m, c/ 4 palhetas - 130 Watts | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
12.14 | Interruptor 1 tecla simples e tomada distanciada, completa | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
12.15 | Interruptor 1 tecla simples, completa | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
12.16 | Lâmpada incandescente de 100w | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
12.17 | Luminária Fluorescente Comercial 1x40W - completa | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
12.18 | Luminária Fluorescente Comercial 2x40W - completa | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
12.19 | Luminária Fluorescente Comercial 1x20W - completa | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
12.20 | Luminária Fluorescente Comercial 2x20W - completa | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
12.21 | Luminária fluorescente tubular 2x20w - completa | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
12.22 | Luminária tipo Industrial c/ lâmpada mista de 160w | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
12.23 | Luminária tipo prato c/lâmpada de 100w | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
12.24 | Luminária tipo Spot c/ lâmpada mista de 160w | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
12.25 | Nofuse de 40 a 60 A | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
12.26 | Nofuse de 70 A | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
12.27 | Ponto de luz com rede aparente | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
12.28 | Ponto de luz com rede embutida | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
12.29 | Ponto de Tomada 2P + T (p/ computador) | un |  | 34 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -34
12.30 | Ponto de Tomada aparente p/telefone | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
12.31 | Ponto de Tomada monofásica 2P, com rede aparente | un |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -2
12.32 | Ponto de Tomada monofásica 2P, com rede embutida | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
12.33 | Ponto de Tomada para ar condicionado, com rede aparente | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
12.34 | Ponto de Tomada para ar condicionado, com rede embutida | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
12.35 | Ponto de tomada para lógica com calha sistema "x", com fiação, aparente | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
12.36 | Poste ornamental de 3m de altura completo com luminária colonial dupla pétala com lâmpadas de vapor de sódio de 250W | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
12.37 | Quadro de distibuição monofásico interno | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
12.38 | Quadro de distribuição c/ capacidade p/ 06 circuitos | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
12.39 | Quadro de distribuição c/ capacidade p/ 12 circuitos | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
12.40 | Quadro de Medição Trifásico - STDE | un |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -1
12.41 | Quadro de Medição Trifásico - STDI | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
12.42 | Rede elétrica monofásica (aérea) | m |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
13.0 | PINTURA | [10 empty] | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
13.1 | Caiação em parede externa com 3 demãos - Pintura a cal | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
13.2 | Emassamento com massa acrilica paredes externas p/ tinta latex- 1 demão | m² |  | 147.82 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -147.82
13.3 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas 1 demão | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
13.4 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
13.5 | Emassamento de paredes internas p/ tinta a óleo - 1 demão | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
13.6 | Esmalte em esquadrias de ferro inclusive zarcão 2 demãos | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
13.7 | Esmalte em paredes interna sem massa - 2 demãos | m² |  | 147.82 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -147.82
13.8 | Pint. c/ esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos c/ fundo branco fosco | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
13.9 | Pintura a óleo em paredes internas sem massa | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
13.10 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
13.11 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
13.12 | Pintura c/ esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
13.13 | Pintura c/ verniz em tijolos aparentes | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
13.14 | Pintura de acabamento em forro de gesso c/ aplicação de 2 demãos de tinta acrílica e selador | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
13.15 | Pintura de acabamento em vigas internas c/ aplicação de 2 demãos de tinta acrílica | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
13.16 | Pintura de proteção de superfícies externas com Resina acrílica concentrada - 02 demãos | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
13.17 | Pintura latex em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
13.18 | Pintura latex em paredes int. 2 demãos - sem massa | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
13.19 | Pintura sobre Textura c/ liquibrilho | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
13.20 | Textura acrílica em parede externa com 1 demão | m² |  | 252 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -252
13.21 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² |  | 2.75 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -2.75
14.0 | EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS | [10 empty] | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
14.1 | #REF! | #REF! |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
14.2 | #REF! | #REF! |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
14.3 | #REF! | #REF! |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
14.4 | #REF! | #REF! |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
14.5 | #REF! | #REF! |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
14.6 | #REF! | #REF! |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
14.7 | #REF! | #REF! |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
14.8 | #REF! | #REF! |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
14.9 | #REF! | #REF! |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
14.10 | #REF! | #REF! |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
14.0 | DIVERSOS | [10 empty] | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
14.1 | Balcão em concreto armado, revestido c/azulejos, c/portas e prateleiras c/ revestido em fórmica | m |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
14.2 | Caixa pré-moldada p/ar condicionado 10.000 a 18.000 BTUs | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
14.3 | Caixa pré-moldada p/ar condicionado 7000 BTUs | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
14.4 | Correção de fissuras | m |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
14.5 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m | m |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
14.6 | Escovamento manual do substrato | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
14.7 | Gradil em alumínio anodizado preto | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
14.8 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
14.9 | Impermeabilização c/manta asfáltica | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
14.10 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
14.11 | Limpeza de pisos cimentados | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
14.12 | Limpeza para entrega da obra | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
14.13 | Muro em alvenaria com tijolo de 6 furos, com alvenaria de pedra 35 x 60 cm, pilares (9x 20 cm) a cada 3 m, cinta superior e inferior (9 x 15cm) em concreto de fck = 20 Mpa, com chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
14.14 | Placa de bronze - 40 x 60cm | un |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
14.15 | Quadro escolar c/ porta giz e moldura em madeira (2/3 verde e 1/3 fórmica brilhante) | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
14.16 | Quadro Escolar em Fórmica com moldura | m² |  | 135 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.17 | Substituição de madeiramento para telhado com kalheta tipo 49 (4,00m), com linhas de massaranduba 3"x2" | m² |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
| TOTAL - SERVIÇOS E MATERIAIS | [10 empty] | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
*
Note on F10: 1-A quant med no período não pode ultrapassar a quant contr; 2-Qdo isto acontece a plan orç deve ser ajust p/ficar compat c/quant med (isto exige um adit contr); 3-O quant exced ao quant contr só pode ser med após análise/aprov do orç ajust pela CAIXA.
Note on K10: 1-A quant med no período não pode ultrapassar a quant contr; 2-Qdo isto acontece a plan orç deve ser ajust p/ficar compat c/quant med (isto exige um adit contr); 3-O quant exced ao quant contr só pode ser med após análise/aprov do orç ajust pela CAIXA.
Note on L10: 1-A quant acum incl o período não pode ultrapassar a quant contr; 2-Qdo isto acontece a plan orç deve ser ajust p/ficar compat c/quant med (isto exige um adit contr); 3-O quant exced ao quant contr só pode ser med após análise/aprov do orç ajust pela CAIXA.
Note on N10: 1-A quant med no período não pode ultrapassar a quant contr; 2-Qdo isto acontece a plan orç deve ser ajust p/ficar compat c/quant med (isto exige um adit contr); 3-O quant exced ao quant contr só pode ser med após análise/aprov do orç ajust pela CAIXA.