## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Núcleo de Direitos Humanos
LOCAL: CCHLA - UFPB - Campus I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 28147.5
1.1 | Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas | m² | 82 | 161.44 | 13238.08
1.2 | Corte, destroncamento de árvore de médio porte, raiz profunda sem remoção, aux mec | un | 23 | 95.18 | 2189.14
1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4 | 194.35 | 466.44
1.4 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 720 | 1.92 | 1382.4
1.5 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 162.6 | 66.86 | 10871.44
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 10729.15
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 140 | 33.67 | 4713.8
2.2 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento | m³ | 120 | 43.43 | 5211.6
2.3 | Demolição de telhas onduladas | m² | 50 | 1.92 | 96
2.4 | Demolição de piso cimentado | m² | 50 | 11.51 | 575.5
2.5 | Remoção e reposição de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) | un | 1 | 78.55 | 78.55
2.6 | Retirada de Ponto d'água | un | 3 | 8.95 | 26.85
2.7 | Retirada de Ponto de esgoto | un | 3 | 8.95 | 26.85
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 13040.33
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 48.73 | 80.69 | 3932.02
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 189.82 | 23.03 | 4371.55
3.3 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0m < H <= 1m | m³ | 41.92 | 19.57 | 820.37
3.4 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 2m < H <= 3m | m³ | 147.9 | 26.48 | 3916.39
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 54035.15
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 41.92 | 288.18 | 12080.51
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 35.24 | 868.1 | 30591.84
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 34.93 | 58.15 | 2031.18
4.4 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 29 | 23.56 | 683.24
4.5 | Cinta inferior em concreto armado usinado Fck = 25 Mpa, com forma em tábua aproveitamento 2 vezes - (20x20)cm | m³ | 6.99 | 1237.25 | 8648.38
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 147055.81
5.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 188.2 | 13.41 | 2523.76
5.2 | Laje maciça concreto FCK=30MPa, e = 8cm, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 - marquise e escada | m³ | 6.58 | 1712.42 | 11267.72
5.3 | Concreto Armado usinado para estruturas (vigas e pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 43.49 | 2115.77 | 92014.84
5.4 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 297 | 58.17 | 17276.49
5.5 | Laje pré-moldada p/ piso, sobrecarga 200Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 200 | 65.93 | 13186
5.6 | Laje pré-moldada treliçada com bloco cerâmico para piso - e=25cm (capeamento 5cm) , Vigas Chatas de travamento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m² | 70 | 154.1 | 10787
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 41101.86
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 1058.55 | 29.13 | 30835.56
6.2 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 529.28 | 3.85 | 2037.73
6.3 | Cobogo de concreto (elemento vazado), 6X29X29cm, assentado com argamassa traço 1:7 (cimento e areia) | m² | 64.69 | 127.2 | 8228.57
7.0 | COBERTA |  |  |  | 41319.8
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm - (inclusive acabamento de platibanda) | m | 161 | 25.28 | 4070.08
7.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 198.6 | 75.42 | 14978.41
7.3 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m² | 264 | 30.85 | 8144.4
7.4 | Cobertura com Telha de policarbonato fume de 6mm - Peça com 1,05 x 6 m | m² | 47.65 | 35.99 | 1714.92
7.5 | Cumeeira universal para telha de fibrocimento olndulada, esp.=6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m | 20 | 73.13 | 1462.6
7.6 | Estrutura de madeira ancorada em lajes ou em paredes, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 264 | 35.44 | 9356.16
7.7 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 264 | 4.63 | 1222.32
7.8 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 14.5 | 25.58 | 370.91
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 64683.58
8.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 497 | 6.17 | 3066.49
8.2 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 2117.1 | 4.06 | 8595.43
8.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 218.14 | 15.58 | 3398.62
8.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 1898.96 | 15.58 | 29585.8
8.5 | Massa única Horizontal | m² | 497 | 16.53 | 8215.41
8.6 | Revestimento em Casquilho cerâmico Travertino - Fênix - cor Terracota (escuro) | m² | 149.05 | 51.66 | 7699.92
8.7 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 69.09 | 59.66 | 4121.91
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 99481.3
9.1 | Calçada de contorno | m² | 60.25 | 99.62 | 6002.11
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 373.1 | 34.08 | 12715.25
9.3 | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12X15X30X100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento),rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro | m | 20.55 | 26.23 | 539.03
9.4 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 27.24 | 59.17 | 1611.79
9.5 | Piso em granilite cor preta, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - acabamento bruto | m² | 23.95 | 81.88 | 1961.03
9.6 | Piso em granilite cor branca, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - acabamento bruto | m² | 55 | 81.88 | 4503.4
9.7 | Piso em granilite cor branca, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água | m² | 581.11 | 96.03 | 55803.99
9.8 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - traço 1:5 e=3cm - proteção mecânica para manta asfáltica | m² | 36.1 | 13.06 | 471.47
9.9 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - traço 1:5 e=3cm | m² | 687.3 | 13.06 | 8976.14
9.10 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 478.3 | 14.42 | 6897.09
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 85295.57
10.1 | Bandeira em madeira para portas e janelas com moldura retangular | m² | 8.6 | 109.39 | 940.75
10.2 | Divisória com painel em PVC, inclusive ferragens | m² | 123.6 | 150.09 | 18551.12
10.3 | Esquadria de alumínio anodizado preto tipo boca de lobo - sem o vidro | m² | 3.51 | 369.1 | 1295.54
10.4 | Janela de alumínio anodizado preto tipo Maximar com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 60.73 | 320.57 | 19468.22
10.5 | Janela de madeira massaranduba (moldura) tipo fixa ou maximar para vidro 4mm (sem vidro) | m² | 15 | 360.17 | 5402.55
10.6 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 38.99 | 320.57 | 12499.02
10.7 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 20 | 793.93 | 15878.6
10.8 | Porta em PVC (0,80x2,10)m, inclusive ferragens | un | 4 | 308.98 | 1235.92
10.9 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 126.82 | 79.04 | 10023.85
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 29101.85
11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 2 | 159.65 | 319.3
11.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 6 | 266.05 | 1596.3
11.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 5.86 | 307.23 | 1800.37
11.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 3.2 | 50.67 | 162.14
11.5 | Cabide de louça branca simples tipo gancho - fornecimento e instalação | un | 8 | 25.57 | 204.56
11.6 | Caixa descarga plástica, embutir, completa, com espelho cromado - capacidade 12 a 14 L | un | 2 | 204.47 | 408.94
11.7 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 5 | 251.39 | 1256.95
11.8 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 8 | 27.75 | 222
11.9 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 1 | 258.04 | 258.04
11.10 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 8 | 230.87 | 1846.96
11.11 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | m | 78 | 57.22 | 4463.16
11.12 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 14.76 | 402.09 | 5934.85
11.13 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 8 | 71.1 | 568.8
11.14 | Lavatório de louça branca, sem coluna, padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, válvula e engate plástico | un | 2 | 131.32 | 262.64
11.15 | Mictório de louça individual com válvula de descarga e registro de pressão | un | 6 | 206.36 | 1238.16
11.16 | Papeleira de louça | un | 8 | 34.34 | 274.72
11.17 | Ponto esgoto com rede | un | 32 | 74.66 | 2389.12
11.18 | Ponto hidráulico com rede | un | 33 | 63.17 | 2084.61
11.19 | Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 150mm | un | 12 | 30.53 | 366.36
11.20 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm inclusive conexões | m | 50 | 33.6 | 1680
11.21 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 25mm ( 3/4") inclus. conex. | m | 50 | 11.47 | 573.5
11.22 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 7 | 53.71 | 375.97
11.23 | Saboneteira de Louça | un | 6 | 19.61 | 117.66
11.24 | Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia de cozinha, padrão popular | un | 1 | 42.44 | 42.44
11.25 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 10 | 65.43 | 654.3
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 58487.65
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 50 | 66.94 | 3347
12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3 | 62.26 | 186.78
12.3 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 5 | 120.48 | 602.4
12.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3 | 45.8 | 137.4
12.5 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x75x3000mm - chapa 18 | m | 150 | 24.76 | 3714
12.6 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 128 | 165.08 | 21130.24
12.7 | Luminária tipo Tartaruga com lâmpada eletrônica com reator integrado | un | 10 | 63.32 | 633.2
12.8 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 128 | 97.76 | 12513.28
12.9 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 18 | 122.26 | 2200.68
12.10 | Ponto de Tomada dupla 2P + T - 10A | un | 54 | 82.22 | 4439.88
12.11 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 30 | 253.75 | 7612.5
12.12 | Quadro de distribuição de embutir com barramento monofásico p/ 6 disjuntores, em chapa de aço galvanizado | un | 1 | 276.42 | 276.42
12.13 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 2 | 783.38 | 1566.76
12.14 | Tomada blindada 4P+T - 16A | un | 1 | 127.11 | 127.11
13.0 | PINTURA |  |  |  | 33920.86
13.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 558.42 | 4.76 | 2658.08
13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 1340.55 | 7.34 | 9839.64
13.3 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 567 | 9.18 | 5205.06
13.4 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 558.42 | 12.03 | 6717.79
13.5 | Pintura hidrofugante com solução de silicone, para aplicação em tijolos e concreto aparente, uma demão | m² | 149.05 | 11.04 | 1645.51
13.6 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos c/ fundo branco fosco | m² | 50.4 | 14.58 | 734.83
13.7 | Pintura de acabamento em forro de gesso c/ aplicação de 2 demãos de tinta latex e selador | m² | 14.5 | 12.56 | 182.12
13.8 | Pintura de acabamento em teto com aplicação de 2 demãos de tinta latex | m² | 497 | 11.13 | 5531.61
13.9 | Textura acrílica em parede externa com 1 demão | m² | 23.5 | 13.93 | 327.36
13.10 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 95.39 | 11.31 | 1078.86
15.0 | DIVERSOS |  |  |  | 7770.79
15.1 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m | m | 26.4 | 95.46 | 2520.14
15.2 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 5.72 | 259.01 | 1481.54
15.3 | Impermeabilização c/manta asfáltica, espessura 3mm protegida com filme de alumínio gofrado, espessura 0,8mm, incluso emulsão asfáltica | m² | 36.1 | 58.23 | 2102.1
15.4 | Letra de aço inox para fachada - 30cm | un | 10 | 80.17 | 801.7
15.5 | Limpeza para entrega da obra | m² | 715.13 | 1.21 | 865.31
| T O T A L |  |  | (R$) | 714171.2
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 135144.769
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 579026.431
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 715
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 998.8408
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Núcleo de Direitos Humanos
LOCAL: CCHLA - UFPB - Campus I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas | m² | 82
1.2 | Corte, destroncamento de árvore de médio porte, raiz profunda sem remoção, aux mec | un | 23
1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4
1.4 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 720
1.5 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 162.6
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 140
2.2 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento | m³ | 120
2.3 | Demolição de telhas onduladas | m² | 50
2.4 | Demolição de piso cimentado | m² | 50
2.5 | Remoção e reposição de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) | un | 1
2.6 | Retirada de Ponto d'água | un | 3
2.7 | Retirada de Ponto de esgoto | un | 3
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 48.73
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 189.82
3.3 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0m < H <= 1m | m³ | 41.92
3.4 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 2m < H <= 3m | m³ | 147.9
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 41.92
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 35.24
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 34.93
4.4 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 29
4.5 | Cinta inferior em concreto armado usinado Fck = 25 Mpa, com forma em tábua aproveitamento 2 vezes - (20x20)cm | m³ | 6.99
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 188.2
5.2 | Laje maciça concreto FCK=30MPa, e = 8cm, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 - marquise e escada | m³ | 6.58
5.3 | Concreto Armado usinado para estruturas (vigas e pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 43.49
5.4 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 297
5.5 | Laje pré-moldada p/ piso, sobrecarga 200Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 200
5.6 | Laje pré-moldada treliçada com bloco cerâmico para piso - e=25cm (capeamento 5cm) , Vigas Chatas de travamento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m² | 70
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 1058.55
6.2 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 529.28
6.3 | Cobogo de concreto (elemento vazado), 6X29X29cm, assentado com argamassa traço 1:7 (cimento e areia) | m² | 64.69
0
7.0 | COBERTA |  | 0
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm - (inclusive acabamento de platibanda) | m | 161
7.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 198.6
7.3 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m² | 264
7.4 | Cobertura com Telha de policarbonato fume de 6mm - Peça com 1,05 x 6 m | m² | 47.65
7.5 | Cumeeira universal para telha de fibrocimento olndulada, esp.=6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m | 20
7.6 | Estrutura de madeira ancorada em lajes ou em paredes, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 264
7.7 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 264
7.8 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 14.5
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 497
8.2 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 2117.1
8.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 218.14
8.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 1898.96
8.5 | Massa única Horizontal | m² | 497
8.6 | Revestimento em Casquilho cerâmico Travertino - Fênix - cor Terracota (escuro) | m² | 149.05
8.7 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 69.09
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Calçada de contorno | m² | 60.25
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 373.1
9.3 | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12X15X30X100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento),rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro | m | 20.55
9.4 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 27.24
9.5 | Piso em granilite cor preta, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - acabamento bruto | m² | 23.95
9.6 | Piso em granilite cor branca, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - acabamento bruto | m² | 55
9.7 | Piso em granilite cor branca, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água | m² | 581.11
9.8 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - traço 1:5 e=3cm - proteção mecânica para manta asfáltica | m² | 36.1
9.9 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - traço 1:5 e=3cm | m² | 687.3
9.10 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 478.3
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Bandeira em madeira para portas e janelas com moldura retangular | m² | 8.6
10.2 | Divisória com painel em PVC, inclusive ferragens | m² | 123.6
10.3 | Esquadria de alumínio anodizado preto tipo boca de lobo - sem o vidro | m² | 3.51
10.4 | Janela de alumínio anodizado preto tipo Maximar com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 60.73
10.5 | Janela de madeira massaranduba (moldura) tipo fixa ou maximar para vidro 4mm (sem vidro) | m² | 15
10.6 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 38.99
10.7 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 20
10.8 | Porta em PVC (0,80x2,10)m, inclusive ferragens | un | 4
10.9 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 126.82
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 2
11.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 6
11.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 5.86
11.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 3.2
11.5 | Cabide de louça branca simples tipo gancho - fornecimento e instalação | un | 8
11.6 | Caixa descarga plástica, embutir, completa, com espelho cromado - capacidade 12 a 14 L | un | 2
11.7 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 5
11.8 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 8
11.9 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 1
11.10 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 8
11.11 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | m | 78
11.12 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 14.76
11.13 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 8
11.14 | Lavatório de louça branca, sem coluna, padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, válvula e engate plástico | un | 2
11.15 | Mictório de louça individual com válvula de descarga e registro de pressão | un | 6
11.16 | Papeleira de louça | un | 8
11.17 | Ponto esgoto com rede | un | 32
11.18 | Ponto hidráulico com rede | un | 33
11.19 | Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 150mm | un | 12
11.20 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm inclusive conexões | m | 50
11.21 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 25mm ( 3/4") inclus. conex. | m | 50
11.22 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 7
11.23 | Saboneteira de Louça | un | 6
11.24 | Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia de cozinha, padrão popular | un | 1
11.25 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 10
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 50
12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3
12.3 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 5
12.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3
12.5 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x75x3000mm - chapa 18 | m | 150
12.6 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 128
12.7 | Luminária tipo Tartaruga com lâmpada eletrônica com reator integrado | un | 10
12.8 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 128
12.9 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 18
12.10 | Ponto de Tomada dupla 2P + T - 10A | un | 54
12.11 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 30
12.12 | Quadro de distribuição de embutir com barramento monofásico p/ 6 disjuntores, em chapa de aço galvanizado | un | 1
12.13 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 2
12.14 | Tomada blindada 4P+T - 16A | un | 1
13.0 | PINTURA
13.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 558.42
13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 1340.55
13.3 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 567
13.4 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 558.42
13.5 | Pintura hidrofugante com solução de silicone, para aplicação em tijolos e concreto aparente, uma demão | m² | 149.05
13.6 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos c/ fundo branco fosco | m² | 50.4
13.7 | Pintura de acabamento em forro de gesso c/ aplicação de 2 demãos de tinta latex e selador | m² | 14.5
13.8 | Pintura de acabamento em teto com aplicação de 2 demãos de tinta latex | m² | 497
13.9 | Textura acrílica em parede externa com 1 demão | m² | 23.5
13.10 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 95.39
15.0 | DIVERSOS
15.1 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m | m | 26.4
15.2 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 5.72
15.3 | Impermeabilização c/manta asfáltica, espessura 3mm protegida com filme de alumínio gofrado, espessura 0,8mm, incluso emulsão asfáltica | m² | 36.1
15.4 | Letra de aço inox para fachada - 30cm | un | 10
15.5 | Limpeza para entrega da obra | m² | 715.13
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: Núcleo de Direitos Humanos
LOCAL: CCHLA - UFPB - Campus I
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [8 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270
|  | % | 100% | [8 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 28147.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28147.5
|  | % | 100% | [8 empty] | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 10729.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10729.15
|  | % |  | 100% | [7 empty] | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 0 | 13040.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13040.33
|  | % | 10% | 50% | 40% | [6 empty] | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 5403.515 | 27017.575 | 21614.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54035.15
|  | % |  |  | 40% | 40% | 20% |  |  |  |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 58822.324 | 58822.324 | 29411.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147055.81
|  | % |  |  |  | 20% | 40% | 40% |  |  |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 8220.372 | 16440.744 | 16440.744 | 0 | 0 | 0 | 41101.86
|  | % | [5 empty] | 20% | 40% | 40% |  | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8263.96 | 16527.92 | 16527.92 | 0 | 41319.8
|  | % | [5 empty] | 20% | 40% | 40% |  | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12936.716 | 25873.432 | 25873.432 | 0 | 64683.58
|  | % |  |  |  |  | 20% | 40% | 40% |  |  | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19896.26 | 39792.52 | 39792.52 | 0 | 0 | 99481.3
|  | % |  |  |  |  | 20% | 40% | 40% |  |  | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 17059.114 | 34118.228 | 34118.228 | 0 | 0 | 85295.57
|  | % |  |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 30% | 10% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5820.37 | 5820.37 | 5820.37 | 8730.555 | 2910.185 | 29101.85
|  | % | [5 empty] | 20% | 20% | 40% | 20% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11697.53 | 11697.53 | 23395.06 | 11697.53 | 58487.65
|  | % | [7 empty] | 20% | 80% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6784.172 | 27136.688 | 33920.86
|  | % |  |  |  |  | 10% |  |  |  | 90% | 100%
14.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.079 | 0 | 0 | 0 | 6993.711 | 7770.79
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 44280.165 | 40057.905 | 80436.384 | 67042.696 | 89404.729 | 129070.068 | 133830 | 81311.139 | 48738.114 | 714171.2
|  | ACUMULADO | 44280.165 | 84338.07 | 164774.454 | 231817.15 | 321221.879 | 450291.947 | 584121.947 | 665433.086 | 714171.2
|  | PERCENTUAL | 6.2% | 11.81% | 23.07% | 32.46% | 44.98% | 63.05% | 81.79% | 93.18% | 100%