## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CCEN - BLOCO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA
LOCAL: CAMPUS I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 14693.62
1.1 | Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas | m² | 38.6 | 161.44 | 6231.58
1.2 | Corte, destroncamento de árvore de médio porte, raiz profunda sem remoção, aux mec | un | 4 | 95.18 | 380.72
1.3 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 320 | 3.49 | 1116.8
1.4 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4 | 194.35 | 466.44
1.5 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 320 | 1.92 | 614.4
1.6 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 88 | 66.86 | 5883.68
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 4475.33
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 120 | 33.67 | 4040.4
2.2 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento | m³ | 6.24 | 43.43 | 271
2.3 | Demolição de telhas cerâmicas ou de vidro | m² | 16 | 4.6 | 73.6
2.4 | Demolição Manual de Concreto Simples | m3 | 0.8 | 112.91 | 90.33
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 18272.13
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 42.7 | 80.69 | 3445.46
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 261.81 | 23.03 | 6029.48
3.3 | Escavação manual de valas (embasamento) em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 5.52 | 26.86 | 148.27
3.4 | Escavação manual (melhoramento de solo) em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 322 | 26.86 | 8648.92
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 71020.17
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 23 | 288.18 | 6628.14
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 31.5 | 838.74 | 26420.31
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 70.08 | 58.15 | 4075.15
4.4 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 90 | 23.56 | 2120.4
4.5 | Concreto Armado usinado para estruturas (baldrames) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 8 | 2409.18 | 19273.44
4.6 | Melhoramento de solo com solo cimento no traço 1:15 (cimento e areia) | m³ | 88.24 | 141.69 | 12502.73
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 157551.02
5.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 60 | 13.41 | 804.6
5.2 | Laje maciça concreto (escada) FCK=30MPa, e =13cm, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 | m³ | 2.3 | 1539.95 | 3541.89
5.3 | Concreto Armado usinado para estruturas (vigas) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 30 | 2409.18 | 72275.4
5.4 | Concreto Armado usinado para estruturas (pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 13 | 2409.18 | 31319.34
5.5 | Laje pré-moldada treliçada com EPS para piso - e=25cm (capeamento 5cm) | m2 | 381.79 | 129.94 | 49609.79
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 26146.84
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 691 | 29.13 | 20128.83
6.2 | Cobogó cerâmico (elemento vazado) 9x20x20cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia | m² | 85.8 | 70.14 | 6018.01
7.0 | COBERTA |  |  |  | 50726.11
7.1 | Cobertura com telha de alumínio perfil ondulada e=0,7mm | m² | 267.16 | 75 | 20037
7.2 | Cobertura com telha transparente ondulada | m² | 8.21 | 33.89 | 278.24
7.3 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 262.34 | 44.02 | 11548.21
7.4 | Calha em chapa de aço galvanizado, nº 24, desenvolvimento 50cm | m² | 38.58 | 57.01 | 2199.45
7.5 | Forro modular removível de fibra mineral pintado (62,5x62,5) | m² | 240.28 | 65.91 | 15836.85
7.6 | Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil metálico 20x20mm e=1,25mm - chapa 20 | m² | 17.18 | 48.1 | 826.36
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 50908.59
8.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 111 | 6.17 | 684.87
8.2 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 1382 | 4.06 | 5610.92
8.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 261 | 15.58 | 4066.38
8.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 1121 | 15.58 | 17465.18
8.5 | Massa única Horizontal | m² | 111 | 16.53 | 1834.83
8.6 | Revestimento Grafiato em paredes interna/externa c/ desempenadeira | m² | 245.98 | 12.39 | 3047.69
8.7 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 145.1 | 59.66 | 8656.67
8.8 | Pastilha de porcelana 5x5cm - Atlas - com argamassa ACII, rejunte flexível siliconado, incluindo limpeza e lavagem | m² | 115.9 | 82.33 | 9542.05
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 37144.77
9.1 | Calçada externa cimentada com 0,60 m de largura | m | 52 | 70.93 | 3688.36
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 219 | 34.08 | 7463.52
9.3 | Piso cerâmico anti-derrapante 46x46 - EXTRA assentadio com argamassa colante - inclusive rejunte (escada e hall externo) | m² | 20.22 | 36.85 | 745.11
9.4 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 186 | 59.17 | 11005.62
9.5 | Piso em cerâmica vitrificada 20x20 - PEI IV - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte (banheiro) | m² | 16 | 42.6 | 681.6
9.6 | Piso cimento queimado - traço 1:4 - e=1,5cm | m² | 19.65 | 25.16 | 494.39
9.7 | Piso em placas de carpete Berber Point 920 - Plain Bac - inclusive transporte | m² | 161.73 | 80.79 | 13066.17
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 30003.45
10.1 | Divisória com painel em PVC, inclusive ferragens | m² | 56.32 | 150.09 | 8453.07
10.2 | Janela de alumínio tipo Maximar com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 13.33 | 320.57 | 4273.2
10.3 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 22.68 | 320.57 | 7270.53
10.4 | Porta de alumínio com vidro e lambri - incluindo vidro e ferragens | m² | 3.49 | 354.72 | 1237.97
10.5 | Porta de alumínio tipo lambri - incluindo ferragens | m² | 3.92 | 401.69 | 1574.62
10.6 | Porta em PVC (0,80x2,10)m, inclusive ferragens | un | 2 | 308.98 | 617.96
10.7 | Porta lisa prensada (0,60X2,10)m, semi-oca c/ forra e ferragens, sem bandeira | un | 2 | 400.66 | 801.32
10.8 | Porta lisa prensada (0,80x2,10)m, semi-oca c/forra s/ bandeira e com ferragens | un | 5 | 413.67 | 2068.35
10.9 | Porta lisa prensada (0,90x2,10)m semi-oca c/ forra e ferragens, sem bandeira | un | 2 | 430.1 | 860.2
10.10 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 36.01 | 79.04 | 2846.23
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 17652.7
11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo elevado para acessibilidade (sem caixa aclopada) | un | 1 | 159.65 | 159.65
11.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 2 | 266.05 | 532.1
11.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 2.73 | 307.23 | 838.74
11.4 | Barra em tubo de Inox 2", para wc deficientes físicos (80cm) | un | 2 | 197.23 | 394.46
11.5 | Caixa de decarga de embutir completa | un | 1 | 236.41 | 236.41
11.6 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 1 | 251.39 | 251.39
11.7 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 2 | 230.87 | 461.74
11.8 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm - inclusive conexões | m | 45.6 | 33.6 | 1532.16
11.9 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 6.12 | 402.09 | 2460.79
11.10 | Fossa - 5 x 2,5 x 1,4 m | un | 1 | 7976.91 | 7976.91
11.11 | Ponto esgoto com rede | un | 6 | 74.66 | 447.96
11.12 | Ponto hidráulico com rede | un | 6 | 63.17 | 379.02
11.13 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 1 | 15.36 | 15.36
11.14 | Registro de gaveta 1/2" com Canopla | un | 2 | 52.91 | 105.82
11.15 | Sumidouro paredes com bloco cerâmico 6 furos e dimensões internas - 2,50 x 1,00 x 1,50 m | un | 1 | 1729.33 | 1729.33
11.16 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 2 | 65.43 | 130.86
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 34503.04
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² | m | 10 | 47.02 | 470.2
12.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 70 mm² | m | 50 | 155.24 | 7762
12.3 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 4 | 62.26 | 249.04
12.4 | Caixa de inspeção (energia) em alvenaria de 100x100x70cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 2 | 372.95 | 745.9
12.5 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 4 | 45.8 | 183.2
12.6 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 150 | 21.18 | 3177
12.7 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 18 | 165.08 | 2971.44
12.8 | Luminária tipo Spot c/ lâmpada mista de 160w | un | 84 | 100.91 | 8476.44
12.9 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida MONOFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 8 | 112.94 | 903.52
12.10 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 6mm², inclusive dreno | un | 6 | 130.4 | 782.4
12.11 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 8 | 77.77 | 622.16
12.12 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 40 | 81.03 | 3241.2
12.13 | Ponto de Tomada para projetor com cabo RGB (6m), inclusive conector RGB e tomada RGB fêmea | un | 3 | 103.44 | 310.32
12.14 | Ponto de Tomada aparente para projetor com cabo RGB (10m), inclusive conector RGB e tomada RGB fêmea | un | 1 | 198.67 | 198.67
12.15 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 13 | 253.75 | 3298.75
12.16 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 16 circuitos com barramento - QDETN-16 S 100A | un | 2 | 555.4 | 1110.8
13.0 | PINTURA |  |  |  | 20689.81
13.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 2 demãos | m² | 290.3 | 9.52 | 2763.66
13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 620.9 | 7.34 | 4557.41
13.3 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 111 | 9.18 | 1018.98
13.4 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 290.3 | 12.03 | 3492.31
13.5 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 620.9 | 12.03 | 7469.43
13.6 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos | m² | 14.7 | 10.38 | 152.59
13.7 | Pintura de acabamento em teto com aplicação de 2 demãos de tinta latex | m² | 111 | 11.13 | 1235.43
14.0 | DIVERSOS |  |  |  | 7426.35
14.1 | Corrimão em metalon de aço inox 5x5cm | m | 18.04 | 337.37 | 6086.15
14.2 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m² | 100 | 9.53 | 953
14.3 | Limpeza para entrega da obra | m² | 320 | 1.21 | 387.2
| T O T A L |  |  | (R$) | 541213.93
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 102415.5434
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 438798.3866
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 502.1
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 1077.9007
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CCEN - BLOCO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA
LOCAL: CAMPUS I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas | m² | 38.6
1.2 | Corte, destroncamento de árvore de médio porte, raiz profunda sem remoção, aux mec | un | 4
1.3 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 320
1.4 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4
1.5 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 320
1.6 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 88
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 120
2.2 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento | m³ | 6.24
2.3 | Demolição de telhas cerâmicas ou de vidro | m² | 16
2.4 | Demolição Manual de Concreto Simples | m3 | 0.8
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 42.7
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 261.81
3.3 | Escavação manual de valas (embasamento) em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 5.52
3.4 | Escavação manual (melhoramento de solo) em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 322
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 23
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 31.5
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 70.08
4.4 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 90
4.5 | Concreto Armado usinado para estruturas (baldrames) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 8
4.6 | Melhoramento de solo com solo cimento no traço 1:15 (cimento e areia) | m³ | 88.24
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 60
5.2 | Laje maciça concreto (escada) FCK=30MPa, e =13cm, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 | m³ | 2.3
5.3 | Concreto Armado usinado para estruturas (vigas) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 30
5.4 | Concreto Armado usinado para estruturas (pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 13
5.5 | Laje pré-moldada treliçada com EPS para piso - e=25cm (capeamento 5cm) | m2 | 381.79
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 691
6.2 | Cobogó cerâmico (elemento vazado) 9x20x20cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia | m² | 85.8
7.0 | COBERTA
7.1 | Cobertura com telha de alumínio perfil ondulada e=0,7mm | m² | 267.16
7.2 | Cobertura com telha transparente ondulada | m² | 8.21
7.3 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 262.34
7.4 | Calha em chapa de aço galvanizado, nº 24, desenvolvimento 50cm | m² | 38.58
7.5 | Forro modular removível de fibra mineral pintado (62,5x62,5) | m² | 240.28
7.6 | Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil metálico 20x20mm e=1,25mm - chapa 20 | m² | 17.18
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 111
8.2 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 1382
8.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 261
8.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 1121
8.5 | Massa única Horizontal | m² | 111
8.6 | Revestimento Grafiato em paredes interna/externa c/ desempenadeira | m² | 245.98
8.7 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 145.1
8.8 | Pastilha de porcelana 5x5cm - Atlas - com argamassa ACII, rejunte flexível siliconado, incluindo limpeza e lavagem | m² | 115.9
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Calçada externa cimentada com 0,60 m de largura | m | 52
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 219
9.3 | Piso cerâmico anti-derrapante 46x46 - EXTRA assentadio com argamassa colante - inclusive rejunte (escada e hall externo) | m² | 20.22
9.4 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 186
9.5 | Piso em cerâmica vitrificada 20x20 - PEI IV - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte (banheiro) | m² | 16
9.6 | Piso cimento queimado - traço 1:4 - e=1,5cm | m² | 19.65
9.7 | Piso em placas de carpete Berber Point 920 - Plain Bac - inclusive transporte | m² | 161.73
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Divisória com painel em PVC, inclusive ferragens | m² | 56.32
10.2 | Janela de alumínio tipo Maximar com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 13.33
10.3 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 22.68
10.4 | Porta de alumínio com vidro e lambri - incluindo vidro e ferragens | m² | 3.49
10.5 | Porta de alumínio tipo lambri - incluindo ferragens | m² | 3.92
10.6 | Porta em PVC (0,80x2,10)m, inclusive ferragens | un | 2
10.7 | Porta lisa prensada (0,60X2,10)m, semi-oca c/ forra e ferragens, sem bandeira | un | 2
10.8 | Porta lisa prensada (0,80x2,10)m, semi-oca c/forra s/ bandeira e com ferragens | un | 5
10.9 | Porta lisa prensada (0,90x2,10)m semi-oca c/ forra e ferragens, sem bandeira | un | 2
10.10 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 36.01
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo elevado para acessibilidade (sem caixa aclopada) | un | 1
11.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 2
11.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 2.73
11.4 | Barra em tubo de Inox 2", para wc deficientes físicos (80cm) | un | 2
11.5 | Caixa de decarga de embutir completa | un | 1
11.6 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 1
11.7 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 2
11.8 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm - inclusive conexões | m | 45.6
11.9 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 6.12
11.10 | Fossa - 5 x 2,5 x 1,4 m | un | 1
11.11 | Ponto esgoto com rede | un | 6
11.12 | Ponto hidráulico com rede | un | 6
11.13 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 1
11.14 | Registro de gaveta 1/2" com Canopla | un | 2
11.15 | Sumidouro paredes com bloco cerâmico 6 furos e dimensões internas - 2,50 x 1,00 x 1,50 m | un | 1
11.16 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 2
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² | m | 10
12.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 70 mm² | m | 50
12.3 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 4
12.4 | Caixa de inspeção (energia) em alvenaria de 100x100x70cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 2
12.5 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 4
12.6 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 150
12.7 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 18
12.8 | Luminária tipo Spot c/ lâmpada mista de 160w | un | 84
12.9 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida MONOFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 8
12.10 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 6mm², inclusive dreno | un | 6
12.11 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 8
12.12 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 40
12.13 | Ponto de Tomada para projetor com cabo RGB (6m), inclusive conector RGB e tomada RGB fêmea | un | 3
12.14 | Ponto de Tomada aparente para projetor com cabo RGB (10m), inclusive conector RGB e tomada RGB fêmea | un | 1
12.15 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 13
12.16 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 16 circuitos com barramento - QDETN-16 S 100A | un | 2
13.0 | PINTURA
13.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 2 demãos | m² | 290.3
13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 620.9
13.3 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 111
13.4 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 290.3
13.5 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 620.9
13.6 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos | m² | 14.7
13.7 | Pintura de acabamento em teto com aplicação de 2 demãos de tinta latex | m² | 111
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Corrimão em metalon de aço inox 5x5cm | m | 18.04
14.2 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m² | 100
14.3 | Limpeza para entrega da obra | m² | 320
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CCEN - BLOCO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA
LOCAL: CAMPUS I
Item | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | DIAS |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150
|  | % | 100% |  |  |  |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 14693.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14693.62
|  | % | 100% |  |  |  |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 4475.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4475.33
|  | % | 50% | 50% |  |  |  | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 9136.065 | 9136.065 | 0 | 0 | 0 | 18272.13
|  | % |  | 50% | 50% |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 0 | 35510.085 | 35510.085 | 0 | 0 | 71020.17
|  | % |  |  | 50% | 50% |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 78775.51 | 78775.51 | 0 | 157551.02
|  | % |  |  | 25% | 75% |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 6536.71 | 19610.13 | 0 | 26146.84
|  | % |  |  |  | 100% |  | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 50726.11 | 0 | 50726.11
|  | % |  |  | 25% | 50% | 25% | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 12727.1475 | 25454.295 | 12727.1475 | 50908.59
|  | % |  |  | 50% | 50% |  | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 18572.385 | 18572.385 | 0 | 37144.77
|  | % |  |  |  | 50% | 50% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 15001.725 | 15001.725 | 30003.45
|  | % |  |  | 50% | 50% |  | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 8826.35 | 8826.35 | 0 | 17652.7
|  | % |  |  |  | 50% | 50% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 17251.52 | 17251.52 | 34503.04
|  | % |  |  |  | 50% | 50% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 10344.905 | 10344.905 | 20689.81
|  | % |  |  |  |  | 100% | 100%
14.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7426.35 | 7426.35
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 28305.015 | 44646.15 | 160948.1875 | 244562.93 | 62751.6475 | 541213.93
|  | ACUMULADO | 28305.015 | 72951.165 | 233899.3525 | 478462.2825 | 541213.93
|  | PERCENTUAL | 5.23% | 13.48% | 43.22% | 88.41% | 100%