## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Reforma do banheiro da Brinquedoteca do Centro de Educação
LOCAL: Centro de Educação
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 1074.4
1.1 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento | m³ | 0.9 | 43.43 | 39.09
1.2 | Demolição de elemento vazado (cubagem) | m³ | 0.3 | 19.19 | 5.76
1.3 | Demolição de Revestimento Cerâmico Piso e Parede | m² | 85 | 11.51 | 978.35
1.4 | Remoção de Vaso Sanitário e Mictório | un | 6 | 5.56 | 33.36
1.5 | Retirada de Balcão de granito | m² | 1.5 | 11.89 | 17.84
2.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 233.04
2.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 8 | 29.13 | 233.04
3.0 | COBERTA |  |  |  | 1719.8
3.1 | Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil metálico 20x20mm e=1,25mm - chapa 20 | m² | 27 | 48.1 | 1298.7
3.2 | Remoção, lavagem e reassentamento de telha Maxiplac com reaproveitamento de 70% do material - com reposição total dos fixadores | m² | 10 | 42.11 | 421.1
4.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 4949.03
4.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 57 | 4.06 | 231.42
4.2 | Emboço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 1,5cm, preparo manual | m² | 57 | 13.52 | 770.64
4.3 | Revestimento de Parede e Piso em cerâmica vitrificada 30 x30 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 67 | 58.91 | 3946.97
5.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 1305.82
5.1 | Piso em granilite na cor branca (com cimento estrutural branco), formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água | m² | 10 | 95.32 | 953.2
5.2 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - traço 1:5 e=3cm | m² | 27 | 13.06 | 352.62
6.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 4644.65
6.1 | Esquadria de alumínio anodizado tipo boca de lobo | m² | 1.6 | 368.82 | 590.11
6.2 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 8 | 403.4 | 3227.2
6.3 | Porta lisa prensada (0,80x2,10)m, semi-oca c/forra s/ bandeira e com ferragens | un | 2 | 413.67 | 827.34
7.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 10618.16
7.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 6 | 265.35 | 1592.1
7.2 | Bancada em Granito Verde Ubatuba, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 3 | 306.51 | 919.53
7.3 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 4 | 50.64 | 202.56
7.4 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 3 | 248.71 | 746.13
7.5 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 6 | 230.87 | 1385.22
7.6 | Listelos, e Divisória em Granito Verde Ubatuba polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 7.2 | 400.75 | 2885.4
7.7 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 6 | 71.1 | 426.6
7.8 | Ponto esgoto com rede | un | 14 | 74.66 | 1045.24
7.9 | Ponto hidráulico com rede | un | 12 | 63.17 | 758.04
7.10 | Ralo seco de PVC | un | 4 | 13.28 | 53.12
7.11 | Registro de gaveta 1/2" com Canopla | un | 4 | 52.91 | 211.64
7.12 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 6 | 65.43 | 392.58
8.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 1446.31
8.1 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 3 | 21.15 | 63.45
8.2 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 4 | 164.77 | 659.08
8.3 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 2 | 78.44 | 156.88
8.4 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 2 | 96.73 | 193.46
8.5 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 2 | 90.67 | 181.34
8.6 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 2 | 80.47 | 160.94
8.7 | Revisão de ponto de luz, em teto ou parede | un | 4 | 7.79 | 31.16
9.0 | PINTURA |  |  |  | 763.79
9.1 | Pintura com liquibrilho sobre textura | m² | 33 | 8.05 | 265.65
9.2 | Textura acrílica em parede externa com 1 demão | m² | 33 | 13.93 | 459.69
9.3 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 3.4 | 11.31 | 38.45
| T O T A L |  |  | (R$) | 26755
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 5062.9293
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 21692.0707
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 21.3
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 1256.1033
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Reforma do banheiro da Brinquedoteca do Centro de Educação
LOCAL: Centro de Educação
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | DEMOLIÇÕES
1.1 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento | m³ | 0.9
1.2 | Demolição de elemento vazado (cubagem) | m³ | 0.3
1.3 | Demolição de Revestimento Cerâmico Piso e Parede | m² | 85
1.4 | Remoção de Vaso Sanitário e Mictório | un | 6
1.5 | Retirada de Balcão de granito | m² | 1.5
2.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
2.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 8
3.0 | COBERTA
3.1 | Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil metálico 20x20mm e=1,25mm - chapa 20 | m² | 27
3.2 | Remoção, lavagem e reassentamento de telha Maxiplac com reaproveitamento de 70% do material - com reposição total dos fixadores | m² | 10
4.0 | REVESTIMENTO
4.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 57
4.2 | Emboço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 1,5cm, preparo manual | m² | 57
4.3 | Revestimento de Parede e Piso em cerâmica vitrificada 30 x30 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 67
5.0 | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | Piso em granilite na cor branca (com cimento estrutural branco), formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água | m² | 10
5.2 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - traço 1:5 e=3cm | m² | 27
6.0 | ESQUADRIAS
6.1 | Esquadria de alumínio anodizado tipo boca de lobo | m² | 1.6
6.2 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 8
6.3 | Porta lisa prensada (0,80x2,10)m, semi-oca c/forra s/ bandeira e com ferragens | un | 2
7.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
7.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 6
7.2 | Bancada em Granito Verde Ubatuba, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 3
7.3 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 4
7.4 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 3
7.5 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 6
7.6 | Listelos, e Divisória em Granito Verde Ubatuba polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 7.2
7.7 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 6
7.8 | Ponto esgoto com rede | un | 14
7.9 | Ponto hidráulico com rede | un | 12
7.10 | Ralo seco de PVC | un | 4
7.11 | Registro de gaveta 1/2" com Canopla | un | 4
7.12 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 6
8.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
8.1 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 3
8.2 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 4
8.3 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 2
8.4 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 2
8.5 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 2
8.6 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 2
8.7 | Revisão de ponto de luz, em teto ou parede | un | 4
9.0 | PINTURA
9.1 | Pintura com liquibrilho sobre textura | m² | 33
9.2 | Textura acrílica em parede externa com 1 demão | m² | 33
9.3 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 3.4
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: Reforma do banheiro da Brinquedoteca do Centro de Educação
LOCAL: Centro de Educação
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60
|  | % | 100% | 0% | 100%
01.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 1074.4 | 0 | 1074.4
|  | % | 50% | 50% | 100%
02.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 116.52 | 116.52 | 233.04
|  | % | 20% | 80% | 100%
03.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 343.96 | 1375.84 | 1719.8
|  | % | 60% | 40% | 100%
04.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 2969.418 | 1979.612 | 4949.03
|  | % | 60% | 40% | 100%
05.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 783.492 | 522.328 | 1305.82
|  | % |  | 100% | 100%
06.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 4644.65 | 4644.65
|  | % | 50% | 50% | 100%
07.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 5309.08 | 5309.08 | 10618.16
|  | % | 50% | 50% | 100%
08.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 723.155 | 723.155 | 1446.31
|  | % |  | 100% | 100%
09.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 763.79 | 763.79
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 11320.025 | 15434.975 | 26755
|  | ACUMULADO | 11320.025 | 26755
|  | PERCENTUAL | 42.31% | 100%