## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONCLUSÃO DO HOTEL ESCOLA DE MAMANGUAPE
LOCAL: CAMPUS IV - MAMANGUAPE - UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 2072.84
1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4 | 200.35 | 480.84
1.2 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 800 | 1.99 | 1592
2.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 10582.25
2.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 50 | 88.31 | 4415.5
2.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 25 | 23.87 | 596.75
2.3 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 200 | 27.85 | 5570
3.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 6372.83
3.1 | Alvenaria de pedra rachão granítica c/ argamassa 1:5 | m³ | 3.6 | 287.39 | 1034.6
3.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 2.59 | 899.64 | 2330.07
3.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 9 | 58.86 | 529.74
3.4 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m³ | 2.16 | 485.22 | 1048.08
3.5 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa | m³ | 1.2 | 1191.95 | 1430.34
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 192630.95
4.1 | Cinta de amarração em concreto armado FCK=25 Mpa, controle C. Preparo mecânico na obra, aço (55 Kg/m³), formas madeira c/ mont/desm. e lançamento/vibração manual | m³ | 6.4 | 1448.54 | 9270.66
4.2 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 650 | 13.53 | 8794.5
4.3 | Laje maciça concreto FCK=30MPa, e = 8cm, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 | m³ | 30.3 | 1730.31 | 52428.39
4.4 | Concreto p/ escadas FCK=30MPa, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 | m³ | 3.2 | 1730.31 | 5536.99
4.5 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 17.38 | 2394.42 | 41615.02
4.6 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 745 | 61.16 | 45564.2
4.7 | Laje pré-moldada p/ piso, sobrecarga 200Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 141.5 | 69.24 | 9797.46
4.8 | Laje pré-moldada treliçada com bloco cerâmico para piso - e=25cm (capeamento 5cm) , Vigas Chatas de travamento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m² | 91.87 | 154.56 | 14199.43
4.9 | Prateleira em concreto armado e=5cm | m² | 70 | 77.49 | 5424.3
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 128851.04
5.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 4324.2 | 29.45 | 127347.69
5.2 | Cobogó cerâmico (elemento vazado) 9x20x20cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia | m² | 21.3 | 70.58 | 1503.35
6.0 | COBERTA |  |  |  | 203961.36
6.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 277.07 | 23.99 | 6646.91
6.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 127 | 74.27 | 9432.29
6.3 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m² | 919.5 | 31.45 | 28918.28
6.4 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 919.5 | 43.98 | 40439.61
6.5 | Forro em placa de gesso pré-moldada liso, espessura central 12mm e nas bordas 30mm, placas 60x60cm, bisotado, incluso estrutura de madeira | m² | 2235.4 | 51.08 | 114184.23
6.6 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 919.5 | 4.72 | 4340.04
7.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 295975.1
7.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 2235.4 | 6.3 | 14083.02
7.2 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 7167.6 | 4.13 | 29602.19
7.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 2227.02 | 15.51 | 34541.08
7.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 5540.58 | 15.51 | 85934.4
7.5 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 1077.57 | 60.03 | 64686.53
7.6 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30 x30 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 1149.45 | 58.4 | 67127.88
8.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 133561.25
8.1 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 81.12 | 35.2 | 2855.42
8.2 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 491.17 | 58.4 | 28684.33
8.3 | Piso cimentado aspero com junta plástica - 1:4 | m² | 81.12 | 23.95 | 1942.82
8.4 | Piso granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas (sem regularização) - com resina acrílica a base de água | m² | 1143.83 | 53.24 | 60897.51
8.5 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - traço 1:5 e=3cm | m² | 1635 | 13.44 | 21974.4
8.6 | Rodapé em cerâmica vitrificada EXTRA com 7cm | m | 116.8 | 8.21 | 958.93
8.7 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 1139.4 | 14.26 | 16247.84
9.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 142048.16
9.1 | Forra de madeira sem bandeira | un | 72 | 174.74 | 12581.28
9.2 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 165.39 | 320.92 | 53076.96
9.3 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 13.44 | 395.05 | 5309.47
9.4 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 71 | 804.39 | 57111.69
9.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 1 | 874.83 | 874.83
9.6 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 165.39 | 79.17 | 13093.93
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 88155.95
10.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 6 | 171.45 | 1028.7
10.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 23 | 300.15 | 6903.45
10.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 45 | 342.52 | 15413.4
10.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 10.8 | 51.62 | 557.5
10.5 | Cabide de louça branca simples tipo gancho - fornecimento e instalação | un | 24 | 26.65 | 639.6
10.6 | Caixa d'água de Fibrocimento c/ 1.000 l | un | 1 | 634.04 | 634.04
10.7 | Caixa descarga plástica, embutir, completa, com espelho cromado - capacidade 12 a 14 L | un | 6 | 199.11 | 1194.66
10.8 | Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 2 | 267.72 | 535.44
10.9 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 2 | 297.12 | 594.24
10.10 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 27 | 28.02 | 756.54
10.11 | Caixa sifonada PVC 150x150x50mm | un | 10 | 26.57 | 265.7
10.12 | Colar de tomada fofo DN 50/1" | un | 1 | 9.39 | 9.39
10.13 | Chuveiro de PVC | un | 24 | 10.25 | 246
10.14 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 22 | 256.85 | 5650.7
10.15 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 32 | 245.4 | 7852.8
10.16 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | m | 16 | 56.54 | 904.64
10.17 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 26.88 | 400.78 | 10772.97
10.18 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 29 | 71.11 | 2062.19
10.19 | Papeleira de louça | un | 29 | 36.45 | 1057.05
10.20 | Ponto esgoto com rede | un | 131 | 76.13 | 9973.03
10.21 | Ponto hidráulico com rede | un | 133 | 64.79 | 8617.07
10.22 | Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 150mm | un | 8 | 28.49 | 227.92
10.23 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 24 | 15.5 | 372
10.24 | Rede de PVC p/ esgoto de 150mm inclusive conexões | m | 50 | 44.59 | 2229.5
10.25 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 25mm ( 3/4") inclus. conex. | m | 30 | 11.84 | 355.2
10.26 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 32mm (1") inclus. conex. | m | 30 | 17.64 | 529.2
10.27 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 50mm ( 1 1/2") inclus. conex. | m | 10 | 24.99 | 249.9
10.28 | Registro de esfera 3/4" PVC roscável | un | 1 | 17.12 | 17.12
10.29 | Registro de gaveta 1" com Canopla | un | 1 | 62.64 | 62.64
10.30 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 36 | 54.26 | 1953.36
10.31 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla | un | 24 | 54.61 | 1310.64
10.32 | Saboneteira de vidro com suporte metálico para sabonete líquido | un | 32 | 36.74 | 1175.68
10.33 | Saboneteira de Louça | un | 24 | 21.41 | 513.84
10.34 | Tanque de Aço Inox | un | 2 | 234.8 | 469.6
10.35 | Torneira de bóia 1" | un | 1 | 57.55 | 57.55
10.36 | Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia de cozinha, padrão popular | un | 19 | 43.19 | 820.61
10.37 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 32 | 66.94 | 2142.08
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 93146.88
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 70 mm² | m | 50 | 161.27 | 8063.5
11.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 6 | 56.48 | 338.88
11.3 | Caixa para entrada de luz - 60x60x60cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 1 | 293.95 | 293.95
11.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 6 | 55.66 | 333.96
11.5 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 20 | 21.52 | 430.4
11.6 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 208 | 217.13 | 45163.04
11.7 | Luminária tipo Tartaruga com lâmpada eletrônica com reator integrado | un | 2 | 57.14 | 114.28
11.8 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 210 | 91.51 | 19217.1
11.9 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida MONOFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 2 | 113.34 | 226.68
11.10 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 160 | 79.91 | 12785.6
11.11 | Ponto de Tomada dupla 2P + T - 10A | un | 20 | 88.06 | 1761.2
11.12 | Ponto de Tomada aparente p/telefone | un | 23 | 104.99 | 2414.77
11.13 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 2 | 259.57 | 519.14
11.14 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 2 | 742.19 | 1484.38
12.0 | PINTURA |  |  |  | 136658.94
12.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 5185.58 | 7.4 | 38373.29
12.2 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 5185.58 | 12.31 | 63834.49
12.3 | Pintura de acabamento em forro de gesso com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica e selador | m² | 2235.4 | 13.41 | 29976.71
12.4 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 390.1 | 11.47 | 4474.45
13.0 | DIVERSOS |  |  |  | 15465.7
13.1 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 306.37 | 41.28 | 12646.95
13.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 2255 | 1.25 | 2818.75
| T O T A L |  |  | (R$) | 1449483.25
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 274290.0848
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 1175193.1652
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 2255
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 642.7864
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONCLUSÃO DO HOTEL ESCOLA DE MAMANGUAPE
LOCAL: CAMPUS IV - MAMANGUAPE - UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4
1.2 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 800
2.0 | TRABALHOS EM TERRA
2.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 50
2.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 25
2.3 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 200
3.0 | FUNDAÇÕES
3.1 | Alvenaria de pedra rachão granítica c/ argamassa 1:5 | m³ | 3.6
3.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 2.59
3.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 9
3.4 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m³ | 2.16
3.5 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa | m³ | 1.2
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
4.1 | Cinta de amarração em concreto armado FCK=25 Mpa, controle C. Preparo mecânico na obra, aço (55 Kg/m³), formas madeira c/ mont/desm. e lançamento/vibração manual | m³ | 6.4
4.2 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 650
4.3 | Laje maciça concreto FCK=30MPa, e = 8cm, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 | m³ | 30.3
4.4 | Concreto p/ escadas FCK=30MPa, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 | m³ | 3.2
4.5 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 17.38
4.6 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 745
4.7 | Laje pré-moldada p/ piso, sobrecarga 200Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 141.5
4.8 | Laje pré-moldada treliçada com bloco cerâmico para piso - e=25cm (capeamento 5cm) , Vigas Chatas de travamento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m² | 91.87
4.9 | Prateleira em concreto armado e=5cm | m² | 70
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 4324.2
5.2 | Cobogó cerâmico (elemento vazado) 9x20x20cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia | m² | 21.3
6.0 | COBERTA
6.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 277.07
6.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 127
6.3 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m² | 919.5
6.4 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 919.5
6.5 | Forro em placa de gesso pré-moldada liso, espessura central 12mm e nas bordas 30mm, placas 60x60cm, bisotado, incluso estrutura de madeira | m² | 2235.4
6.6 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 919.5
7.0 | REVESTIMENTO
7.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 2235.4
7.2 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 7167.6
7.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 2227.02
7.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 5540.58
7.5 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 1077.57
7.6 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30 x30 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 1149.45
8.0 | PAVIMENTAÇÃO
8.1 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 81.12
8.2 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 491.17
8.3 | Piso cimentado aspero com junta plástica - 1:4 | m² | 81.12
8.4 | Piso granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas (sem regularização) - com resina acrílica a base de água | m² | 1143.83
8.5 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - traço 1:5 e=3cm | m² | 1635
8.6 | Rodapé em cerâmica vitrificada EXTRA com 7cm | m | 116.8
8.7 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 1139.4
9.0 | ESQUADRIAS
9.1 | Forra de madeira sem bandeira | un | 72
9.2 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 165.39
9.3 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 13.44
9.4 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 71
9.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 1
9.6 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 165.39
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
10.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 6
10.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 23
10.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 45
10.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 10.8
10.5 | Cabide de louça branca simples tipo gancho - fornecimento e instalação | un | 24
10.6 | Caixa d'água de Fibrocimento c/ 1.000 l | un | 1
10.7 | Caixa descarga plástica, embutir, completa, com espelho cromado - capacidade 12 a 14 L | un | 6
10.8 | Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 2
10.9 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 2
10.10 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 27
10.11 | Caixa sifonada PVC 150x150x50mm | un | 10
10.12 | Colar de tomada fofo DN 50/1" | un | 1
10.13 | Chuveiro de PVC | un | 24
10.14 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 22
10.15 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 32
10.16 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | m | 16
10.17 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 26.88
10.18 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 29
10.19 | Papeleira de louça | un | 29
10.20 | Ponto esgoto com rede | un | 131
10.21 | Ponto hidráulico com rede | un | 133
10.22 | Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 150mm | un | 8
10.23 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 24
10.24 | Rede de PVC p/ esgoto de 150mm inclusive conexões | m | 50
10.25 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 25mm ( 3/4") inclus. conex. | m | 30
10.26 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 32mm (1") inclus. conex. | m | 30
10.27 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 50mm ( 1 1/2") inclus. conex. | m | 10
10.28 | Registro de esfera 3/4" PVC roscável | un | 1
10.29 | Registro de gaveta 1" com Canopla | un | 1
10.30 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 36
10.31 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla | un | 24
10.32 | Saboneteira de vidro com suporte metálico para sabonete líquido | un | 32
10.33 | Saboneteira de Louça | un | 24
10.34 | Tanque de Aço Inox | un | 2
10.35 | Torneira de bóia 1" | un | 1
10.36 | Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia de cozinha, padrão popular | un | 19
10.37 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 32
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 70 mm² | m | 50
11.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 6
11.3 | Caixa para entrada de luz - 60x60x60cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 1
11.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 6
11.5 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 20
11.6 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 208
11.7 | Luminária tipo Tartaruga com lâmpada eletrônica com reator integrado | un | 2
11.8 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 210
11.9 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida MONOFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 2
11.10 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 160
11.11 | Ponto de Tomada dupla 2P + T - 10A | un | 20
11.12 | Ponto de Tomada aparente p/telefone | un | 23
11.13 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 2
11.14 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 2
12.0 | PINTURA
12.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 5185.58
12.2 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 5185.58
12.3 | Pintura de acabamento em forro de gesso com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica e selador | m² | 2235.4
12.4 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 390.1
13.0 | DIVERSOS
13.1 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 306.37
13.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 2255
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONCLUSÃO DO HOTEL ESCOLA DE MAMANGUAPE
LOCAL: CAMPUS IV - MAMANGUAPE - UFPB
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 2072.84 | 0 | 0 | 0 | 2072.84
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
02.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 10582.25 | 0 | 0 | 0 | 10582.25
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
03.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 6372.83 | 0 | 0 | 0 | 6372.83
|  | % | 30% | 40% | 30% |  | 100%
04.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 57789.285 | 77052.38 | 57789.285 | 0 | 192630.95
|  | % |  | 50% | 50% |  | 100%
05.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 64425.52 | 64425.52 | 0 | 128851.04
|  | % |  |  | 20% | 80% | 100%
06.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 40792.272 | 163169.088 | 203961.36
|  | % |  | 40% | 40% | 20% | 100%
07.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 118390.04 | 118390.04 | 59195.02 | 295975.1
|  | % | 30% | 30% | 30% | 10% | 100%
08.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 40068.375 | 40068.375 | 40068.375 | 13356.125 | 133561.25
|  | % |  |  | 50% | 50% | 100%
9.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 71024.08 | 71024.08 | 142048.16
|  | % |  |  | 100% |  | 100%
10.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 88155.95 | 0 | 88155.95
|  | % |  |  | 20% | 80% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 18629.376 | 74517.504 | 93146.88
|  | % |  |  | 10% | 90% | 100%
12.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 13665.894 | 122993.046 | 136658.94
|  | % |  |  |  | 100% | 100%
13.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 15465.7 | 15465.7
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 116885.58 | 299936.315 | 512940.792 | 519720.563 | 1449483.25
|  | ACUMULADO | 116885.58 | 416821.895 | 929762.687 | 1449483.25
|  | PERCENTUAL | 8.064% | 28.76% | 64.14% | 100%