## ORCAMENTO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
CONCLUSÃO DO BLOCO D - CENTRO DE EDUCAÇÃO
CE - CAMPUS I - UFPB - JOÃO PESSOA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 482.35
1.1 | Placa indicativa da obra | m2 | 2.4 | 200.98 | 482.35
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 872.55
2.1 | Demolição de alvenaria | m³ | 15 | 35.87 | 538.05
2.2 | Carga, transporte e descarga mecanica ate 10,00 km | m³ | 30 | 11.15 | 334.5
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 1303.45
3.2 | Reaterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 9.6 | 23.87 | 229.15
3.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada (0,4x0,6)m | m³ | 30 | 35.81 | 1074.3
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 384.9
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 1.28 | 300.7 | 384.9
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 51776.67
5.1 | Concreto Armado usinado para vigas e pilares com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 8.75 | 2402.63 | 21023.01
5.2 | Concreto Armado usinado para reservatorio com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 12.8 | 2402.63 | 30753.66
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 32539.45
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos com arg. Mista - 1:2:8 | m² | 887.09 | 29.53 | 26195.77
6.2 | Andaime para 1m² de alvenaria (Reaproveitamento 6 vezes) e revestimento | m² | 1652 | 3.84 | 6343.68
7.0 | COBERTA |  |  |  | 106294.87
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - 30cm | m | 93.85 | 24.9 | 2336.87
7.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 62.5 | 52.37 | 3273.13
7.3 | Coberta c/ telhas onduladas de fibrocimento 6mm | m² | 686 | 32.6 | 22363.6
7.5 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 686 | 48.42 | 33216.12
7.7 | Forro De Gesso Em Placas 60x60cm, Espessura 1,2cm, Inclusive Fixacao Com arame | m² | 2082 | 18.53 | 38579.46
7.8 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 686 | 4.72 | 3237.92
7.9 | Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada, esp.=6mm, incluso juntas de vedação e assessórios de fixação | m | 16.65 | 78.42 | 1305.69
7.10 | Estrutura metálica em tesouras, vão 12m | m² | 32 | 61.94 | 1982.08
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 160029.17
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Veticais | m² | 2677.33 | 3.37 | 9022.6
8.2 | Emboço 1:2:8 | m² | 3234.87 | 13.93 | 45061.74
8.3 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 2427.7 | 43.64 | 105944.83
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 166335.31
9.1 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 306.29 | 35.52 | 10879.42
9.2 | Pavimento intertravado de concreto - pigmentado - bloco com 4cm para pedestre | m² | 325 | 38.09 | 12379.25
9.3 | Piso em ceramica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte - BWC´s e Copa | m² | 69.3 | 55.18 | 3823.97
9.4 | Piso em granilite 12mm, cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica, inclusive rodapé | m² | 2272.4 | 61.28 | 139252.67
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 136489.54
10.1 | Esquadria de alumínio anodizado preto tipo boca de lobo | m² | 10.56 | 289.05 | 3052.37
10.2 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 235 | 289.05 | 67926.75
10.3 | Mola para porta de vidro temperado 10mm | un | 2 | 354.7 | 709.4
10.4 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 19.41 | 502.2 | 9747.7
10.5 | Porta e bandeira de vidro fumê temperado 10mm - Instalada - inclusive ferragens | m² | 10.8 | 187.03 | 2019.92
10.6 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 40 | 725.31 | 29012.4
10.7 | Puxador de aço inox - metalon 25x25 - 1 m - para porta de vidro temperado 10mm - Instalado | par | 1 | 382.35 | 382.35
10.8 | Vidro liso de 4mm fumê, com assentamento | m² | 235 | 100.59 | 23638.65
11.0 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  | 49042.01
11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 4 | 170.54 | 682.16
11.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 8 | 262.01 | 2096.08
11.3 | Bancada em Granito verde ubatuba, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 15.05 | 239.88 | 3610.19
11.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintético, para wc deficientes físicos | m | 7.2 | 45 | 324
11.5 | Cabide de Louça | un | 12 | 11.94 | 143.28
11.6 | Caixa de descarga de embutir M9000 - Montana (para portadores de necessidades especiais) | un | 4 | 264.75 | 1059
11.7 | Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 5 | 194.79 | 973.95
11.8 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 8 | 207.16 | 1657.28
11.9 | Caixa sifonada PVC 150x150x50mm | un | 4 | 23.98 | 95.92
11.10 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 2 | 363.73 | 727.46
11.11 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 14 | 119.1 | 1667.4
11.13 | Divisória em Granito Verde ubatuba polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 50.4 | 270.38 | 13627.15
11.14 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 12 | 70.09 | 841.08
11.16 | Mictório de louça individual com válvula de descarga e registro de pressão | un | 4 | 332.01 | 1328.04
11.17 | Papeleira de louça | un | 12 | 22.99 | 275.88
11.20 | Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 150mm | un | 13 | 29.14 | 378.82
11.25 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 5 | 48.08 | 240.4
11.26 | Saboneteira de Louça | un | 4 | 18.07 | 72.28
11.27 | Torneira longa para pia de cozinha | un | 2 | 35.78 | 71.56
11.28 | Torneira para lavatório | un | 14 | 54.23 | 759.22
11.29 | Bombas Thebe P11-90mm 0.38CV | pç | 2 | 193.14 | 386.28
11.30 | Registro de esfera 3/4" | pç | 2 | 28.77 | 57.54
11.31 | Registro de gaveta bruto ABNT 3/4" | pç | 9 | 22.11 | 198.99
11.32 | Válvula de sucção 1" | pç | 2 | 29.35 | 58.7
11.33 | Adaptador p/tubo de polietileno 3/4" | pç | 1 | 1.96 | 1.96
11.34 | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4" | pç | 23 | 1.96 | 45.08
11.35 | Joelho 90º soldável 25 mm | pç | 9 | 2.79 | 25.11
11.36 | Luva soldável 25 mm | pç | 3 | 1.89 | 5.67
11.37 | Tubos 25 mm | m | 47.78 | 8.73 | 417.12
11.38 | Tê 90 soldável 25 mm | pç | 5 | 3.32 | 16.6
11.39 | Chuveiro 20mm x 1/2" | pç | 3 | 8.38 | 25.14
11.40 | Registro de gaveta bruto ABNT 1.1/2" | pç | 6 | 47.29 | 283.74
11.41 | Registro de gaveta bruto ABNT 3/4" | pç | 1 | 22.11 | 22.11
11.42 | Engate flexível cobre cromado com canopla 1/2 - 30cm | pç | 21 | 17.7 | 371.7
11.43 | Joelho 90 soldável c/ rosca 20 mm - 1/2" | pç | 2 | 3.35 | 6.7
11.44 | Joelho de redução soldável c/ rosca 25 mm - 1/2" | pç | 12 | 4.68 | 56.16
11.45 | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água 25 mm - 3/4" | pç | 18 | 8.66 | 155.88
11.46 | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água 50 mm- 1.1/2" | pç | 2 | 19.33 | 38.66
11.47 | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4" | pç | 16 | 10.64 | 170.24
11.48 | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 50 mm - 1.1/2" | pç | 21 | 21.35 | 448.35
11.49 | Bucha de redução sold. longa 50 mm - 32 mm | pç | 2 | 5.12 | 10.24
11.50 | Joelho 90º soldável 25 mm | pç | 4 | 2.8 | 11.2
11.51 | Joelho 90º soldável 50 mm | pç | 14 | 6.52 | 91.28
11.52 | Joelho de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm | pç | 4 | 3.86 | 15.44
11.53 | Luva soldável 32 mm | pç | 2 | 2.65 | 5.3
11.54 | Luva soldável 40 mm | pç | 24 | 4.26 | 102.24
11.55 | Tubos 25 mm | pç | 4 | 8.73 | 34.92
11.56 | Tubos 32 mm | pç | 1 | 13.2 | 13.2
11.57 | Tubos 50 mm | pç | 20 | 18.74 | 374.8
11.58 | Tê 90 soldável 25 mm | pç | 4 | 3.32 | 13.28
11.59 | Tê 90 soldável 50 mm | pç | 1 | 9.72 | 9.72
11.60 | Tê de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm | pç | 2 | 6.53 | 13.06
11.61 | Joelho 90º soldável com bucha de latão 20 mm - 1/2" | pç | 1 | 3.35 | 3.35
11.62 | Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão 25 mm- 1/2" | m | 83.26 | 3.52 | 293.08
11.63 | Tê red.90 sold c/ bucha latão B central 25 mm -1/2" | m | 9.37 | 4.3 | 40.29
11.64 | Caixa de areia pluvial sem grelha CA- 60x60cm | m | 21.39 | 81.1 | 1734.73
11.65 | Caixa de inspeção esgoto simples CE- 60x60 cm | pç | 6 | 73.87 | 443.22
11.66 | Caixa sifonada 150x150x50 | pç | 1 | 21.96 | 21.96
11.67 | SIFAO EM METAL CROMADO 1"X1.1/2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | pç | 6 | 64.12 | 384.72
11.68 | Válvula p/ lavatório e tanque 1" | pç | 3 | 8.39 | 25.17
11.69 | Válvula p/ pia 1" | pç | 25 | 5.24 | 131
11.70 | Curva 45 longa 100 mm | pç | 18 | 24.97 | 449.46
11.71 | Curva 90 curta 100 mm | pç | 10 | 14.78 | 147.8
11.72 | Curva 90 curta 40 mm | pç | 2 | 3.71 | 7.42
11.73 | Curva 90 longa 100 mm | pç | 6 | 24.58 | 147.48
11.74 | Joelho 45 40 mm | pç | 28 | 4.32 | 120.96
11.75 | Joelho 45 50 mm | pç | 27 | 5.24 | 141.48
11.76 | Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2" | pç | 1 | 10.41 | 10.41
11.77 | Junção simples 100 mm - 50 mm | pç | 14 | 14.51 | 203.14
11.78 | Junção simples 100 mm- 100 mm | pç | 18 | 14.84 | 267.12
11.79 | Luva 40 mm | pç | 28 | 2.64 | 73.92
11.80 | Luva simples 100 mm | pç | 2 | 7.44 | 14.88
11.81 | Luva simples 50 mm | pç | 13 | 3.87 | 50.31
11.82 | Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm - 4" | pç | 6 | 25.7 | 154.2
11.83 | Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm | pç | 28 | 12.56 | 351.68
11.84 | Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm - 2" | pç | 7 | 17.66 | 123.62
11.85 | Tê 45 40 mm | pç | 18 | 6.83 | 122.94
11.86 | Luva simples 100 mm | pç | 44 | 7.44 | 327.36
11.87 | Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm - 4" | pç | 69 | 25.7 | 1773.3
11.88 | Joelho 45 50 mm | pç | 18 | 5.24 | 94.32
11.89 | Joelho 90 50 mm | m | 79.23 | 4.97 | 393.77
11.90 | Joelho 90 75 mm | m | 42.06 | 7.81 | 328.49
11.91 | Junção simples 50 mm - 50 mm | m | 13 | 6.56 | 85.28
11.92 | Luva simples 50 mm | pç | 3 | 3.87 | 11.61
11.93 | Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm - 2" | pç | 51 | 17.66 | 900.66
11.94 | Tê sanitário 100 mm - 75 mm | pç | 10 | 19.32 | 193.2
11.95 | Tê sanitário 50 mm -50 mm | pç | 12 | 8.66 | 103.92
11.96 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2 ", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1. 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4 | 1312.05 | 5248.2
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 209679.63
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 120 mm² - com eletroduto de 3" | m | 84 | 241.61 | 20295.24
12.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm² - para interligação dos quadros | m | 27.5 | 33.1 | 910.25
12.3 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² - para interligação dos quadros | m | 202.5 | 45.14 | 9140.85
12.4 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 7 | 51.76 | 362.32
12.5 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 7 | 37.86 | 265.02
12.6 | Caixa de passagem em alvenaria de 60x60x60cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, com lastro de 5cm de brita, com tampa de concreto e=5cm | un | 2 | 104.64 | 209.28
12.7 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 - para instalação elétrica | m | 185.57 | 20.9 | 3878.41
12.8 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 - para instalação de lógica | m | 105.6 | 20.9 | 2207.04
12.9 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x75x3000mm - chapa 18 - para instalação elétrica | m | 41.03 | 24.34 | 998.67
12.10 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x75x3000mm - chapa 18 - para instalação de lógica | m | 98.5 | 24.34 | 2397.49
12.11 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100x50x3000mm - chapa 18 - para instalação elétrica | m | 15.29 | 24.34 | 372.16
12.12 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100x50x3000mm - chapa 18 - para instalação de lógica | m | 36.2 | 24.34 | 881.11
12.13 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200x50x3000mm - chapa 18 - para instalação de lógica | m | 17.6 | 29.73 | 523.25
12.14 | Fornecimento e instalação de ventilador de parede 60cm, com 4 palhetas - 1/4 HP | un | 5 | 232.13 | 1160.65
12.15 | Luminária (calha) de embutir de corpo metálico e aletas em alumínio de alto rendimento e reator eletrônico 2x32W - completa | un | 285 | 192.41 | 54836.85
12.16 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x18W de alto rendimento e reator eletrônico - completa | un | 16 | 128.52 | 2056.32
12.17 | Luminária plafon com vidro redondo para lâmpada 26W com reator integrado | un | 39 | 84.18 | 3283.02
12.18 | Luminária plafon com vidro redondo para lâmpada 15W com reator integrado | un | 9 | 58.62 | 527.58
12.19 | Ponto de luz com rede aparente (inclusive interruptor) - com cabo 1,5mm² | un | 349 | 82.5 | 28792.5
12.20 | Ponto de Tomada 2P+T para Split 9.000 BTU´s, com rede embutida - cabo 4mm², inclusive dreno | un | 20 | 93.63 | 1872.6
12.21 | Ponto de Tomada 2P+T para Split 30.000 BTU´s, com rede embutida - cabo 4mm², inclusive dreno | un | 34 | 93.63 | 3183.42
12.22 | Ponto de Tomada 4P+T para Split 48.000 BTU´s, com rede embutida - cabo 4mm², inclusive dreno | un | 6 | 100.19 | 601.14
12.23 | Ponto de tomada 2P+T p/ ventilador de teto orbital em teto, inclusive interruptor liga/desliga embutido em parede, c/ cabo 2,5mm² | un | 5 | 82.5 | 412.5
12.24 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 102 | 67.22 | 6856.44
12.25 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - cabo 2,5mm² | un | 199 | 64.29 | 12793.71
12.26 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A no teto para projetor multimídia - cabo 2,5mm² | un | 8 | 64.29 | 514.32
12.27 | Ponto de Tomada dupla 2P + T - 10A - cabo 2,5mm² | un | 3 | 71.68 | 215.04
12.28 | Ponto de Tomada dupla 2P + T para piso com placa inox e cabo 2,5mm² | un | 30 | 101.29 | 3038.7
12.29 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6 (41,14m p/ponto), eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 168 | 205.61 | 34542.48
12.30 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6 (41,14m p/ponto), eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 30 | 223.72 | 6711.6
12.31 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 24 circuitos com barramento - QDETG- 24 S 150A | un | 2 | 652.51 | 1305.02
12.32 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 34 circuitos com barramento - QDETN-34 S 100A | un | 1 | 868.74 | 868.74
12.33 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 44 circuitos com barramento - QDETG-X 44 S 150A | un | 1 | 993.31 | 993.31
12.34 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 2 | 640.62 | 1281.24
12.35 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 56 circuitos com barramento - QDETG-X 56S 225A DIN | un | 1 | 1391.36 | 1391.36
13.0 | PINTURA |  |  |  | 86825.03
13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 4289.6 | 7.4 | 31743.04
13.2 | Pintura de acabamento em forro de gesso com aplicação de 2 demãos de tinta PVA branco neve, inclusive retoques de massa corrida | m² | 1997.22 | 10.44 | 20850.98
13.3 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 4289.6 | 7.98 | 34231.01
14.0 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 16463.55
14.1 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m | m | 45 | 83.38 | 3752.1
14.2 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 306.3 | 41.5 | 12711.45
| T O T A L |  |  | (R$) | 1018518.48
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 192737.3222
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 825781.1578
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 2870
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 354.8845
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.
*

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
CONCLUSÃO DO BLOCO D - CENTRO DE EDUCAÇÃO
CE - CAMPUS I - UFPB - JOÃO PESSOA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa indicativa da obra | m2 | 2.4
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Demolição de alvenaria | m³ | 15
2.2 | Carga, transporte e descarga mecanica ate 10,00 km | m³ | 30
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.2 | Reaterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 9.6
3.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada (0,4x0,6)m | m³ | 30
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 1.28
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Concreto Armado usinado para vigas e pilares com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 8.75
5.2 | Concreto Armado usinado para reservatorio com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 12.8
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos com arg. Mista - 1:2:8 | m² | 887.09
6.2 | Andaime para 1m² de alvenaria (Reaproveitamento 6 vezes) e revestimento | m² | 1652
7.0 | COBERTA
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - 30cm | m | 93.85
7.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 62.5
7.3 | Coberta c/ telhas onduladas de fibrocimento 6mm | m² | 686
7.5 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 686
7.7 | Forro De Gesso Em Placas 60x60cm, Espessura 1,2cm, Inclusive Fixacao Com arame | m² | 2082
7.8 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 686
7.9 | Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada, esp.=6mm, incluso juntas de vedação e assessórios de fixação | m | 16.65
7.10 | Estrutura metálica em tesouras, vão 12m | m² | 32
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Veticais | m² | 2677.33
8.2 | Emboço 1:2:8 | m² | 3234.87
8.3 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 2427.7
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 306.29
9.2 | Pavimento intertravado de concreto - pigmentado - bloco com 4cm para pedestre | m² | 325
9.3 | Piso em ceramica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte - BWC´s e Copa | m² | 69.3
9.4 | Piso em granilite 12mm, cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica, inclusive rodapé | m² | 2272.4
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Esquadria de alumínio anodizado preto tipo boca de lobo | m² | 10.56
10.2 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 235
10.3 | Mola para porta de vidro temperado 10mm | un | 2
10.4 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 19.41
10.5 | Porta e bandeira de vidro fumê temperado 10mm - Instalada - inclusive ferragens | m² | 10.8
10.6 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 40
10.7 | Puxador de aço inox - metalon 25x25 - 1 m - para porta de vidro temperado 10mm - Instalado | par | 1
10.8 | Vidro liso de 4mm fumê, com assentamento | m² | 235
11.0 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 4
11.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 8
11.3 | Bancada em Granito verde ubatuba, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 15.05
11.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintético, para wc deficientes físicos | m | 7.2
11.5 | Cabide de Louça | un | 12
11.6 | Caixa de descarga de embutir M9000 - Montana (para portadores de necessidades especiais) | un | 4
11.7 | Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 5
11.8 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 8
11.9 | Caixa sifonada PVC 150x150x50mm | un | 4
11.10 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 2
11.11 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 14
11.13 | Divisória em Granito Verde ubatuba polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 50.4
11.14 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 12
11.16 | Mictório de louça individual com válvula de descarga e registro de pressão | un | 4
11.17 | Papeleira de louça | un | 12
11.20 | Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 150mm | un | 13
11.25 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 5
11.26 | Saboneteira de Louça | un | 4
11.27 | Torneira longa para pia de cozinha | un | 2
11.28 | Torneira para lavatório | un | 14
11.29 | Bombas Thebe P11-90mm 0.38CV | pç | 2
11.30 | Registro de esfera 3/4" | pç | 2
11.31 | Registro de gaveta bruto ABNT 3/4" | pç | 9
11.32 | Válvula de sucção 1" | pç | 2
11.33 | Adaptador p/tubo de polietileno 3/4" | pç | 1
11.34 | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4" | pç | 23
11.35 | Joelho 90º soldável 25 mm | pç | 9
11.36 | Luva soldável 25 mm | pç | 3
11.37 | Tubos 25 mm | m | 47.78
11.38 | Tê 90 soldável 25 mm | pç | 5
11.39 | Chuveiro 20mm x 1/2" | pç | 3
11.40 | Registro de gaveta bruto ABNT 1.1/2" | pç | 6
11.41 | Registro de gaveta bruto ABNT 3/4" | pç | 1
11.42 | Engate flexível cobre cromado com canopla 1/2 - 30cm | pç | 21
11.43 | Joelho 90 soldável c/ rosca 20 mm - 1/2" | pç | 2
11.44 | Joelho de redução soldável c/ rosca 25 mm - 1/2" | pç | 12
11.45 | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água 25 mm - 3/4" | pç | 18
11.46 | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água 50 mm- 1.1/2" | pç | 2
11.47 | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4" | pç | 16
11.48 | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 50 mm - 1.1/2" | pç | 21
11.49 | Bucha de redução sold. longa 50 mm - 32 mm | pç | 2
11.50 | Joelho 90º soldável 25 mm | pç | 4
11.51 | Joelho 90º soldável 50 mm | pç | 14
11.52 | Joelho de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm | pç | 4
11.53 | Luva soldável 32 mm | pç | 2
11.54 | Luva soldável 40 mm | pç | 24
11.55 | Tubos 25 mm | pç | 4
11.56 | Tubos 32 mm | pç | 1
11.57 | Tubos 50 mm | pç | 20
11.58 | Tê 90 soldável 25 mm | pç | 4
11.59 | Tê 90 soldável 50 mm | pç | 1
11.60 | Tê de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm | pç | 2
11.61 | Joelho 90º soldável com bucha de latão 20 mm - 1/2" | pç | 1
11.62 | Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão 25 mm- 1/2" | m | 83.26
11.63 | Tê red.90 sold c/ bucha latão B central 25 mm -1/2" | m | 9.37
11.64 | Caixa de areia pluvial sem grelha CA- 60x60cm | m | 21.39
11.65 | Caixa de inspeção esgoto simples CE- 60x60 cm | pç | 6
11.66 | Caixa sifonada 150x150x50 | pç | 1
11.67 | SIFAO EM METAL CROMADO 1"X1.1/2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | pç | 6
11.68 | Válvula p/ lavatório e tanque 1" | pç | 3
11.69 | Válvula p/ pia 1" | pç | 25
11.70 | Curva 45 longa 100 mm | pç | 18
11.71 | Curva 90 curta 100 mm | pç | 10
11.72 | Curva 90 curta 40 mm | pç | 2
11.73 | Curva 90 longa 100 mm | pç | 6
11.74 | Joelho 45 40 mm | pç | 28
11.75 | Joelho 45 50 mm | pç | 27
11.76 | Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2" | pç | 1
11.77 | Junção simples 100 mm - 50 mm | pç | 14
11.78 | Junção simples 100 mm- 100 mm | pç | 18
11.79 | Luva 40 mm | pç | 28
11.80 | Luva simples 100 mm | pç | 2
11.81 | Luva simples 50 mm | pç | 13
11.82 | Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm - 4" | pç | 6
11.83 | Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm | pç | 28
11.84 | Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm - 2" | pç | 7
11.85 | Tê 45 40 mm | pç | 18
11.86 | Luva simples 100 mm | pç | 44
11.87 | Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm - 4" | pç | 69
11.88 | Joelho 45 50 mm | pç | 18
11.89 | Joelho 90 50 mm | m | 79.23
11.90 | Joelho 90 75 mm | m | 42.06
11.91 | Junção simples 50 mm - 50 mm | m | 13
11.92 | Luva simples 50 mm | pç | 3
11.93 | Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm - 2" | pç | 51
11.94 | Tê sanitário 100 mm - 75 mm | pç | 10
11.95 | Tê sanitário 50 mm -50 mm | pç | 12
11.96 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2 ", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1. 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 120 mm² - com eletroduto de 3" | m | 84
12.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm² - para interligação dos quadros | m | 27.5
12.3 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² - para interligação dos quadros | m | 202.5
12.4 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 7
12.5 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 7
12.6 | Caixa de passagem em alvenaria de 60x60x60cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, com lastro de 5cm de brita, com tampa de concreto e=5cm | un | 2
12.7 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 - para instalação elétrica | m | 185.57
12.8 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 - para instalação de lógica | m | 105.6
12.9 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x75x3000mm - chapa 18 - para instalação elétrica | m | 41.03
12.10 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x75x3000mm - chapa 18 - para instalação de lógica | m | 98.5
12.11 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100x50x3000mm - chapa 18 - para instalação elétrica | m | 15.29
12.12 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100x50x3000mm - chapa 18 - para instalação de lógica | m | 36.2
12.13 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200x50x3000mm - chapa 18 - para instalação de lógica | m | 17.6
12.14 | Fornecimento e instalação de ventilador de parede 60cm, com 4 palhetas - 1/4 HP | un | 5
12.15 | Luminária (calha) de embutir de corpo metálico e aletas em alumínio de alto rendimento e reator eletrônico 2x32W - completa | un | 285
12.16 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x18W de alto rendimento e reator eletrônico - completa | un | 16
12.17 | Luminária plafon com vidro redondo para lâmpada 26W com reator integrado | un | 39
12.18 | Luminária plafon com vidro redondo para lâmpada 15W com reator integrado | un | 9
12.19 | Ponto de luz com rede aparente (inclusive interruptor) - com cabo 1,5mm² | un | 349
12.20 | Ponto de Tomada 2P+T para Split 9.000 BTU´s, com rede embutida - cabo 4mm², inclusive dreno | un | 20
12.21 | Ponto de Tomada 2P+T para Split 30.000 BTU´s, com rede embutida - cabo 4mm², inclusive dreno | un | 34
12.22 | Ponto de Tomada 4P+T para Split 48.000 BTU´s, com rede embutida - cabo 4mm², inclusive dreno | un | 6
12.23 | Ponto de tomada 2P+T p/ ventilador de teto orbital em teto, inclusive interruptor liga/desliga embutido em parede, c/ cabo 2,5mm² | un | 5
12.24 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 102
12.25 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - cabo 2,5mm² | un | 199
12.26 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A no teto para projetor multimídia - cabo 2,5mm² | un | 8
12.27 | Ponto de Tomada dupla 2P + T - 10A - cabo 2,5mm² | un | 3
12.28 | Ponto de Tomada dupla 2P + T para piso com placa inox e cabo 2,5mm² | un | 30
12.29 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6 (41,14m p/ponto), eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 168
12.30 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6 (41,14m p/ponto), eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 30
12.31 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 24 circuitos com barramento - QDETG- 24 S 150A | un | 2
12.32 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 34 circuitos com barramento - QDETN-34 S 100A | un | 1
12.33 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 44 circuitos com barramento - QDETG-X 44 S 150A | un | 1
12.34 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 2
12.35 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 56 circuitos com barramento - QDETG-X 56S 225A DIN | un | 1
13.0 | PINTURA
13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 4289.6
13.2 | Pintura de acabamento em forro de gesso com aplicação de 2 demãos de tinta PVA branco neve, inclusive retoques de massa corrida | m² | 1997.22
13.3 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 4289.6
14.0 | EQUIPAMENTOS
14.1 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m | m | 45
14.2 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 306.3
| T O T A L |  |  | (R$)
*

## CRONOGRAMA PREVISTO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONCLUSÃO DO BLOCO D - CENTRO DE EDUCAÇÃO
LOCAL: CE - UFPB - Campus I
Item | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | DIAS |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150
|  | % | 100% |  |  |  |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 482.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.35
|  | % | 100% |  |  |  |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 872.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872.55
|  | % | 100% |  |  |  |  | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 1303.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1303.45
|  | % | 100% |  |  |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 384.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.9
|  | % | 30% | 40% | 30% |  |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 15533.001 | 20710.668 | 15533.001 | 0 | 0 | 51776.67
|  | % | 50% | 50% |  |  |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 16269.725 | 16269.725 | 0 | 0 | 0 | 32539.45
|  | % | 20% | 20% | 20% | 40% |  | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 21258.974 | 21258.974 | 21258.974 | 42517.948 | 0 | 106294.87
|  | % |  | 30% | 35% | 35% |  | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 48008.751 | 56010.2095 | 56010.2095 | 0 | 160029.17
|  | % |  |  | 50% | 50% |  | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 83167.655 | 83167.655 | 0 | 166335.31
|  | % |  |  | 30% | 35% | 35% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 40946.862 | 47771.339 | 47771.339 | 136489.54
|  | % |  | 30% | 40% | 30% |  | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 14712.603 | 19616.804 | 14712.603 | 0 | 49042.01
|  | % | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 41935.926 | 41935.926 | 41935.926 | 41935.926 | 41935.926 | 209679.63
|  | % |  | 20% | 20% | 40% | 20% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 17365.006 | 17365.006 | 34730.012 | 17365.006 | 86825.03
|  | % |  |  |  | 50% | 50% | 100%
14.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 8231.775 | 8231.775 | 16463.55
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 98040.876 | 180261.653 | 295834.4375 | 329077.4675 | 115304.046 | 1018518.48
|  | ACUMULADO | 98040.876 | 278302.529 | 574136.9665 | 903214.434 | 1018518.48
|  | PERCENTUAL | 9.626% | 27.32% | 56.37% | 88.68% | 100%