## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CTDR
LOCAL: JOÃO PESSOA - UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 8821
1.1 | Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas | m² | 20 | 154.9 | 3098
1.2 | Corte, destroncamento de árvore de médio porte, raiz profunda sem remoção, aux mec | un | 2 | 98.67 | 197.34
1.3 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 885 | 3.5 | 3097.5
1.4 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4 | 200.39 | 480.94
1.5 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 978.5 | 1.99 | 1947.22
2.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 22519.09
2.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 206.43 | 88.31 | 18229.83
2.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 30 | 23.87 | 716.1
2.3 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 128.3 | 27.85 | 3573.16
3.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 89654.69
3.1 | Alvenaria de pedra rachão granítica c/ argamassa 1:5 | m³ | 86.3 | 289.61 | 24993.34
3.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para Blocos da fundação, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 26.88 | 918.27 | 24683.1
3.3 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 3.3 | 918.27 | 3030.29
3.4 | Concreto Ciclópico 1:3 c/ 30% de pedra Calcária | m³ | 14 | 313.79 | 4393.06
3.5 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 227.76 | 58.93 | 13421.9
3.6 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação | m³ | 1.66 | 491.14 | 815.29
3.7 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa | m³ | 15.18 | 1206.7 | 18317.71
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 233736.39
4.1 | Cinta de amarração em concreto armado FCK=20 Mpa, controle C. Preparo mecânico na obra, aço (55 Kg/m³), formas madeira c/ mont/desm. e lançamento/vibração manual | m³ | 0.24 | 1462.57 | 351.02
4.2 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 129.85 | 13.68 | 1776.35
4.3 | Laje maciça concreto FCK=30MPa, e = 8cm, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 | m³ | 1.35 | 1746.96 | 2358.4
4.4 | Concreto Armado usinado para estruturas (vigas e pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 8.26 | 2402.63 | 19845.72
4.5 | Laje pré-moldada treliçada com bloco cerâmico para piso - e=25cm (capeamento 5cm) , Vigas Chatas de travamento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m² | 938.4 | 155.45 | 145874.28
4.6 | Pórtico em concreto pré-moldado | m³ | 32.37 | 1480.08 | 47910.19
4.7 | Prateleira em concreto armado e=5cm | m² | 12 | 78.17 | 938.04
4.8 | Viga em concreto pré-moldado | m³ | 9.92 | 1480.08 | 14682.39
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 28327.42
5.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 798 | 29.48 | 23525.04
5.2 | Cobogo de concreto (elemento vazado), 15X15X15cm, assentado com argamassa traço 1:7 (cimento e areia) | m² | 53.76 | 89.33 | 4802.38
6.0 | COBERTA |  |  |  | 51343.1
6.1 | Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia) | m | 63.5 | 12.47 | 791.85
6.2 | Estrutura metálica para pérgola metálica, vão 3m | m² | 32.64 | 91.81 | 2996.68
6.3 | Telhamento com telha canal de 1ª qualidade, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido | m² | 911.33 | 46.36 | 42249.26
6.4 | Vidro Temperado Incolor, e=8MM, Fornecimento e Instalação, Inclusive massa para vedação - p/ pérgola metálica | m² | 32.64 | 162.54 | 5305.31
7.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 89001.19
7.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 938.4 | 6.36 | 5968.22
7.2 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 1596 | 4.19 | 6687.24
7.3 | Emboço 1:5 - com aditivo plastificante | m² | 849.71 | 15.6 | 13255.48
7.4 | Massa única 1:5 - com aditivo plastificante | m² | 746.29 | 15.6 | 11642.12
7.5 | Massa única Horizontal | m² | 938.4 | 16.53 | 15511.75
7.6 | Revestimento em casquilho cerâmico | m² | 413.62 | 25.31 | 10468.72
7.7 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30 x30 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 436.09 | 58.4 | 25467.66
8.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 117288.27
8.1 | Calçada de contorno | m² | 154.67 | 102.07 | 15787.17
8.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 688.1 | 35.53 | 24448.19
8.3 | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12X15X30X100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento),rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro | m | 10 | 30.96 | 309.6
8.4 | Pavimento intertravado de concreto - cor natural - bloco com 6cm para estacionamento | m² | 102.25 | 51.87 | 5303.71
8.5 | Piso em granilite na cor branca (com cimento estrutural branco), formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água | m² | 688.1 | 96.87 | 66656.25
8.6 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 334.5 | 14.3 | 4783.35
9.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 88970.1
9.1 | Janela de madeira massaranduba tipo de correr ou maximar (moldura) para vidro (sem vidro) - inclisive ferragens e bandeira | m² | 83.06 | 358.59 | 29784.49
9.2 | Porta de alumínio tipo lambri - incluindo ferragens | m² | 33.39 | 393.44 | 13136.96
9.3 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 26.46 | 395.1 | 10454.35
9.4 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 13 | 1065.33 | 13849.29
9.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha vai e vem, inclusive batentes e ferragens | m² | 3.15 | 521.84 | 1643.8
9.6 | Vidro liso de 6mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 83.06 | 153.59 | 12757.19
9.7 | Porta para câmara frigorífica isolada com poliuretano com acabamento inox (2,00 x 1,00m - externamente) - para resfriamento, inclusive instalação | un | 1 | 1743.5 | 1743.5
9.8 | Porta para câmara frigorífica isolada com poliuretano com acabamento inox (2,00 x 1,00m - externamente) - para congelamento, inclusive instalação | un | 3 | 1866.84 | 5600.52
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 117834.49
10.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 3 | 171.49 | 514.47
10.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 11 | 300.2 | 3302.2
10.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 69 | 342.57 | 23637.33
10.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 6 | 51.67 | 310.02
10.5 | Cabide de louça branca simples tipo gancho - fornecimento e instalação | un | 12 | 29.02 | 348.24
10.6 | Caixa d'água de Fibra de vidro instalada, sem estrutura de suporte capacidade 5.000 l | un | 1 | 2131.52 | 2131.52
10.7 | Caixa descarga plástica, embutir, completa, com espelho cromado - capacidade 12 a 14 L | un | 3 | 188.42 | 565.26
10.8 | Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 5 | 270.24 | 1351.2
10.9 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 4 | 298.54 | 1194.16
10.10 | Cisterna em alvenaria e concreto com capacidade para 40.000 l | un | 1 | 19039.05 | 19039.05
10.11 | Chuveiro de PVC | un | 7 | 11.3 | 79.1
10.12 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 11 | 254.57 | 2800.27
10.13 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 53.34 | 400.82 | 21379.74
10.14 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 13 | 71.11 | 924.43
10.15 | Kit Grelha inox (calha, requadro, cesto perfurado e grelha) - 1,00x0,23x0,10 m - fornecimento e instalação | un | 8 | 613 | 4904
10.16 | Cuba Industrial de aço inox de 70X50X40 cm - fornecimento e instalação | un | 12 | 1200.29 | 14403.48
10.17 | Rede de pvc (resistente à elevada temperatura) p/ esgoto de 100 mm inclusive conexões | m | 20 | 119.81 | 2396.2
10.18 | Mictório de louça individual com válvula de descarga e registro de pressão | un | 6 | 230.14 | 1380.84
10.19 | Papeleira de louça | un | 13 | 41.81 | 543.53
10.20 | Ponto esgoto com rede | un | 73 | 76.29 | 5569.17
10.21 | Ponto hidráulico com rede | un | 61 | 64.8 | 3952.8
10.22 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 21 | 16.6 | 348.6
10.23 | Rede de PVC p/ esgoto de 150mm inclusive conexões | m | 30 | 45.12 | 1353.6
10.24 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 25mm ( 3/4") inclus. conex. | m | 50 | 11.82 | 591
10.25 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 32mm (1") inclus. conex. | m | 50 | 17.59 | 879.5
10.26 | Registro de esfera 3/4" PVC roscável | un | 5 | 17.77 | 88.85
10.27 | Registro de gaveta 1" com Canopla | un | 13 | 64.09 | 833.17
10.28 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla | un | 7 | 55.8 | 390.6
10.29 | Saboneteira de Louça | un | 7 | 26.88 | 188.16
10.30 | Torneira de bóia 1" | un | 2 | 56.66 | 113.32
10.31 | Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia de cozinha, padrão popular | un | 13 | 42.6 | 553.8
10.32 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 11 | 67.82 | 746.02
10.33 | Toneira cromada 1/2" ou 3/4" para jardim ou tanque, PADRÃO ALTO - fornecimento e instalação | un | 2 | 69.16 | 138.32
10.34 | Válvula de descarga para mictório | un | 6 | 147.09 | 882.54
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 54981.67
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 70 mm² | m | 50 | 160.21 | 8010.5
11.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 6 | 56.37 | 338.22
11.3 | Caixa de inspeção (energia) em alvenaria de 100x100x70cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 6 | 451.4 | 2708.4
11.4 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3 | 148.48 | 445.44
11.5 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 6 | 55.73 | 334.38
11.6 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x75x3000mm - chapa 18 | m | 300 | 29.26 | 8778
11.7 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 30 | 218.08 | 6542.4
11.8 | Luminária Fluorescente Hermética Industrial 2x32W - completa | un | 50 | 218.08 | 10904
11.9 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 80 | 96.22 | 7697.6
11.10 | Ponto de Tomada, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 15 | 123.27 | 1849.05
11.11 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 3 | 123.27 | 369.81
11.12 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 50 | 79.97 | 3998.5
11.13 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 3 | 260.14 | 780.42
11.14 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 3 | 741.65 | 2224.95
12.0 | PINTURA |  |  |  | 52581.04
12.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 746.29 | 7.4 | 5522.55
12.2 | Emassamento com massa acrílica em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 938.4 | 9.74 | 9140.02
12.3 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 746.29 | 12.31 | 9186.83
12.4 | Pintura em estrutura de aço com 2 demãos de esmalte sintético | m² | 32.64 | 16.23 | 529.75
12.5 | Pintura com esmalte sintético em casquilho com friso sem massa - 2 demãos | m² | 413.62 | 28.68 | 11862.62
12.6 | Pintura de acabamento em teto com aplicação de 2 demãos de tinta latex | m² | 938.4 | 11.15 | 10463.16
12.7 | Pintura de acabamento em vigas internas e elementos vazados (cobogós) com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica (tipo concretina) | m² | 282.96 | 8.86 | 2507.03
12.8 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 293.73 | 11.47 | 3369.08
13.0 | DIVERSOS |  |  |  | 28079.57
13.1 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m² | 30 | 9.88 | 296.4
13.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 883.78 | 1.25 | 1104.73
13.3 | Vala com laterais em alvenaria de 1 vez rebocada e fundo de concreto - 40x60cm - com grelha de ferro | m | 10 | 258.18 | 2581.8
13.4 | Rede de CPVC (água quente) 42mm, inclusive conexões | m | 100 | 81.85 | 8185
13.5 | Boiler cap. 600 litros com 6 placas solares - inclusive instalação | un | 2 | 7955.82 | 15911.64
| T O T A L |  |  | (R$) | 983138.02
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 186042.1711
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 797095.8489
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 883.78
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 1112.4239
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CTDR
LOCAL: JOÃO PESSOA - UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas | m² | 20
1.2 | Corte, destroncamento de árvore de médio porte, raiz profunda sem remoção, aux mec | un | 2
1.3 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 885
1.4 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4
1.5 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 978.5
2.0 | TRABALHOS EM TERRA
2.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 206.43
2.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 30
2.3 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 128.3
3.0 | FUNDAÇÕES
3.1 | Alvenaria de pedra rachão granítica c/ argamassa 1:5 | m³ | 86.3
3.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para Blocos da fundação, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 26.88
3.3 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 3.3
3.4 | Concreto Ciclópico 1:3 c/ 30% de pedra Calcária | m³ | 14
3.5 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 227.76
3.6 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação | m³ | 1.66
3.7 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa | m³ | 15.18
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
4.1 | Cinta de amarração em concreto armado FCK=20 Mpa, controle C. Preparo mecânico na obra, aço (55 Kg/m³), formas madeira c/ mont/desm. e lançamento/vibração manual | m³ | 0.24
4.2 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 129.85
4.3 | Laje maciça concreto FCK=30MPa, e = 8cm, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 | m³ | 1.35
4.4 | Concreto Armado usinado para estruturas (vigas e pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 8.26
4.5 | Laje pré-moldada treliçada com bloco cerâmico para piso - e=25cm (capeamento 5cm) , Vigas Chatas de travamento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m² | 938.4
4.6 | Pórtico em concreto pré-moldado | m³ | 32.37
4.7 | Prateleira em concreto armado e=5cm | m² | 12
4.8 | Viga em concreto pré-moldado | m³ | 9.92
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 798
5.2 | Cobogo de concreto (elemento vazado), 15X15X15cm, assentado com argamassa traço 1:7 (cimento e areia) | m² | 53.76
6.0 | COBERTA
6.1 | Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia) | m | 63.5
6.2 | Estrutura metálica para pérgola metálica, vão 3m | m² | 32.64
6.3 | Telhamento com telha canal de 1ª qualidade, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido | m² | 911.33
6.4 | Vidro Temperado Incolor, e=8MM, Fornecimento e Instalação, Inclusive massa para vedação - p/ pérgola metálica | m² | 32.64
7.0 | REVESTIMENTO
7.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 938.4
7.2 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 1596
7.3 | Emboço 1:5 - com aditivo plastificante | m² | 849.71
7.4 | Massa única 1:5 - com aditivo plastificante | m² | 746.29
7.5 | Massa única Horizontal | m² | 938.4
7.6 | Revestimento em casquilho cerâmico | m² | 413.62
7.7 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30 x30 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 436.09
8.0 | PAVIMENTAÇÃO
8.1 | Calçada de contorno | m² | 154.67
8.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 688.1
8.3 | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12X15X30X100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento),rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro | m | 10
8.4 | Pavimento intertravado de concreto - cor natural - bloco com 6cm para estacionamento | m² | 102.25
8.5 | Piso em granilite na cor branca (com cimento estrutural branco), formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água | m² | 688.1
8.6 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 334.5
9.0 | ESQUADRIAS
9.1 | Janela de madeira massaranduba tipo de correr ou maximar (moldura) para vidro (sem vidro) - inclisive ferragens e bandeira | m² | 83.06
9.2 | Porta de alumínio tipo lambri - incluindo ferragens | m² | 33.39
9.3 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 26.46
9.4 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 13
9.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha vai e vem, inclusive batentes e ferragens | m² | 3.15
9.6 | Vidro liso de 6mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 83.06
9.7 | Porta para câmara frigorífica isolada com poliuretano com acabamento inox (2,00 x 1,00m - externamente) - para resfriamento, inclusive instalação | un | 1
9.8 | Porta para câmara frigorífica isolada com poliuretano com acabamento inox (2,00 x 1,00m - externamente) - para congelamento, inclusive instalação | un | 3
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
10.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 3
10.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 11
10.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 69
10.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 6
10.5 | Cabide de louça branca simples tipo gancho - fornecimento e instalação | un | 12
10.6 | Caixa d'água de Fibra de vidro instalada, sem estrutura de suporte capacidade 5.000 l | un | 1
10.7 | Caixa descarga plástica, embutir, completa, com espelho cromado - capacidade 12 a 14 L | un | 3
10.8 | Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 5
10.9 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 4
10.10 | Cisterna em alvenaria e concreto com capacidade para 40.000 l | un | 1
10.11 | Chuveiro de PVC | un | 7
10.12 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 11
10.13 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 53.34
10.14 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 13
10.15 | Kit Grelha inox (calha, requadro, cesto perfurado e grelha) - 1,00x0,23x0,10 m - fornecimento e instalação | un | 8
10.16 | Cuba Industrial de aço inox de 70X50X40 cm - fornecimento e instalação | un | 12
10.17 | Rede de pvc (resistente à elevada temperatura) p/ esgoto de 100 mm inclusive conexões | m | 20
10.18 | Mictório de louça individual com válvula de descarga e registro de pressão | un | 6
10.19 | Papeleira de louça | un | 13
10.20 | Ponto esgoto com rede | un | 73
10.21 | Ponto hidráulico com rede | un | 61
10.22 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 21
10.23 | Rede de PVC p/ esgoto de 150mm inclusive conexões | m | 30
10.24 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 25mm ( 3/4") inclus. conex. | m | 50
10.25 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 32mm (1") inclus. conex. | m | 50
10.26 | Registro de esfera 3/4" PVC roscável | un | 5
10.27 | Registro de gaveta 1" com Canopla | un | 13
10.28 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla | un | 7
10.29 | Saboneteira de Louça | un | 7
10.30 | Torneira de bóia 1" | un | 2
10.31 | Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia de cozinha, padrão popular | un | 13
10.32 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 11
10.33 | Toneira cromada 1/2" ou 3/4" para jardim ou tanque, PADRÃO ALTO - fornecimento e instalação | un | 2
10.34 | Válvula de descarga para mictório | un | 6
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 70 mm² | m | 50
11.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 6
11.3 | Caixa de inspeção (energia) em alvenaria de 100x100x70cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 6
11.4 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3
11.5 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 6
11.6 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x75x3000mm - chapa 18 | m | 300
11.7 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 30
11.8 | Luminária Fluorescente Hermética Industrial 2x32W - completa | un | 50
11.9 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 80
11.10 | Ponto de Tomada, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 15
11.11 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 3
11.12 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 50
11.13 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 3
11.14 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 3
12.0 | PINTURA
12.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 746.29
12.2 | Emassamento com massa acrílica em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 938.4
12.3 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 746.29
12.4 | Pintura em estrutura de aço com 2 demãos de esmalte sintético | m² | 32.64
12.5 | Pintura com esmalte sintético em casquilho com friso sem massa - 2 demãos | m² | 413.62
12.6 | Pintura de acabamento em teto com aplicação de 2 demãos de tinta latex | m² | 938.4
12.7 | Pintura de acabamento em vigas internas e elementos vazados (cobogós) com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica (tipo concretina) | m² | 282.96
12.8 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 293.73
13.0 | DIVERSOS
13.1 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m² | 30
13.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 883.78
13.3 | Vala com laterais em alvenaria de 1 vez rebocada e fundo de concreto - 40x60cm - com grelha de ferro | m | 10
13.4 | Rede de CPVC (água quente) 42mm, inclusive conexões | m | 100
13.5 | Boiler cap. 600 litros com 6 placas solares - inclusive instalação | un | 2
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CTDR
LOCAL: JOÃO PESSOA - UFPB
Item | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | DIAS |  |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 8821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8821
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
02.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 22519.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22519.09
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
03.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 89654.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89654.69
|  | % |  | 50% | 50% |  |  |  | 100%
04.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 116868.195 | 116868.195 | 0 | 0 | 0 | 233736.39
|  | % |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
05.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 14163.71 | 14163.71 | 0 | 0 | 28327.42
|  | % |  |  |  | 80% | 20% |  | 100%
06.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 41074.48 | 10268.62 | 0 | 51343.1
|  | % |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
07.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 44500.595 | 44500.595 | 0 | 89001.19
|  | % |  |  |  | 50% | 40% | 10% | 100%
08.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 58644.135 | 46915.308 | 11728.827 | 117288.27
|  | % |  |  |  | 40% | 50% | 10% | 100%
09.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 35588.04 | 44485.05 | 8897.01 | 88970.1
|  | % |  |  |  | 30% | 40% | 30% | 100%
10.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 35350.347 | 47133.796 | 35350.347 | 117834.49
|  | % |  |  |  | 50% | 30% | 20% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 27490.835 | 16494.501 | 10996.334 | 54981.67
|  | % |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
12.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 26290.52 | 26290.52 | 52581.04
|  | % | [5 empty] | 100% | 100%
13.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28079.57 | 28079.57
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 120994.78 | 116868.195 | 131031.905 | 256812.142 | 236088.39 | 121342.608 | 983138.02
|  | ACUMULADO | 120994.78 | 237862.975 | 368894.88 | 625707.022 | 861795.412 | 983138.02
|  | PERCENTUAL | 12.31% | 24.19% | 37.52% | 63.64% | 87.66% | 100%