## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: EXTENSÃO DO CAMPUS IV - MAMANGUAPE
LOCAL: MAMANGUAPE - CAMPUS IV
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 4690.99
1.1 | Barracão de obras para alojamento/escritório piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias | m² | 15 | 192.83 | 2892.45
1.2 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 240 | 3.5 | 840
1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4 | 200.39 | 480.94
1.4 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 240 | 1.99 | 477.6
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 1045.59
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 15 | 60.74 | 911.1
2.2 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento | m³ | 3 | 44.83 | 134.49
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 12719.95
3.1 | Compactação manual fundo de valas com maço=10 Kg | m² | 86.4 | 2.68 | 231.55
3.2 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 113 | 88.31 | 9979.03
3.3 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 53.57 | 23.87 | 1278.72
3.4 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0m < H <= 1m | m³ | 34.56 | 20.29 | 701.22
3.5 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 19.01 | 27.85 | 529.43
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 35804.28
4.1 | Concreto Ciclópico 1:3 c/ 30% de pedra Calcária | m³ | 19.01 | 313.79 | 5965.15
4.2 | Alvenaria de pedra rachão granítica c/ argamassa 1:5 | m³ | 72 | 289.61 | 20851.92
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 34.56 | 58.93 | 2036.62
4.4 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa | m³ | 5.76 | 1206.7 | 6950.59
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 77948.3
5.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 139.1 | 13.68 | 1902.89
5.2 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 248.6 | 61.48 | 15283.93
5.3 | Laje pré-moldada p/ piso, sobrecarga 200Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 182.6 | 69.65 | 12718.09
5.4 | Pilares em concreto pré-moldado | m³ | 3.4 | 1480.08 | 5032.27
5.5 | Vigas em concreto pré-moldado | m³ | 18.66 | 1480.08 | 27618.29
5.6 | Pórtico em concreto pré-moldado (Pilares) | m³ | 6.24 | 1480.08 | 9235.7
5.7 | Pórtico em concreto pré-moldado (Vigas) | m³ | 4.16 | 1480.08 | 6157.13
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 15429.24
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm (Térreo) | m² | 288.75 | 29.48 | 8512.35
6.2 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm (Pavimento Superior) | m² | 234.63 | 29.48 | 6916.89
7.0 | COBERTA |  |  |  | 11375.8
7.1 | Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia) | m | 20 | 12.47 | 249.4
7.2 | Telhamento com telha canal de 1ª qualidade, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido | m² | 240 | 46.36 | 11126.4
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 71907.7881
8.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 484 | 6.36 | 3078.24
8.2 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 1351.03 | 4.19 | 5660.82
8.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 575.13 | 15.6 | 8972.03
8.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 775.9 | 15.6 | 12104.04
8.5 | Massa única Horizontal | m² | 484 | 16.53 | 8000.52
8.6 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 304.27 | 60.03 | 18265.3281
8.7 | Revestimento em Casquilho cerâmico Travertino - Fênix - cor Terracota (escuro) | m² | 311.49 | 50.81 | 15826.81
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 50881.84
9.1 | Calçada de contorno com 0,80 m de largura | m | 61.56 | 75.97 | 4676.71
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 266.2 | 35.53 | 9458.09
9.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas (sem regularização) - com resina acrílica a base de água | m² | 484 | 53.38 | 25835.92
9.4 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - traço 1:5 e=3cm | m² | 484 | 13.68 | 6621.12
9.5 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 300 | 14.3 | 4290
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 45298.9
10.1 | Bandeira em madeira para portas e janelas tipo veneziana fixa | m² | 4.54 | 425.17 | 1930.27
10.2 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 93.02 | 320.97 | 29856.63
10.3 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 7 | 878.23 | 6147.61
10.4 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 93.02 | 79.17 | 7364.39
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 23239.89
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 50 | 68.93 | 3446.5
11.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3 | 56.37 | 169.11
11.3 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3 | 148.48 | 445.44
11.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3 | 55.73 | 167.19
11.5 | Eletroduto PVC rígido soldável 3/4" | m | 100 | 3.35 | 335
11.6 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 100 | 21.52 | 2152
11.7 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 30 | 82.08 | 2462.4
11.8 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 30 | 96.22 | 2886.6
11.9 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 10 | 123.27 | 1232.7
11.10 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 50 | 79.97 | 3998.5
11.11 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 20 | 260.14 | 5202.8
11.12 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 1 | 741.65 | 741.65
12.0 | PINTURA |  |  |  | 29665.65
12.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 735.27 | 7.4 | 5441
12.2 | Pintura com esmalte sintético em casquilho com friso sem massa - 2 demãos | m² | 311.49 | 28.68 | 8933.53
12.3 | Pintura de acabamento em teto com aplicação de 2 demãos de tinta latex | m² | 484 | 11.15 | 5396.6
12.4 | Pintura de acabamento em vigas internas com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica (tipo concretina) | m² | 388.46 | 8.86 | 3441.76
12.5 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 735.27 | 7.98 | 5867.45
12.6 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 51.03 | 11.47 | 585.31
| T O T A L |  |  | (R$) | 380008.2181
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 71910.1006
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 308098.1175
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 423.75
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 896.7746
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: EXTENSÃO DO CAMPUS IV - MAMANGUAPE
LOCAL: MAMANGUAPE - CAMPUS IV
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracão de obras para alojamento/escritório piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias | m² | 15
1.2 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 240
1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4
1.4 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 240
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 15
2.2 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento | m³ | 3
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Compactação manual fundo de valas com maço=10 Kg | m² | 86.4
3.2 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 113
3.3 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 53.57
3.4 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0m < H <= 1m | m³ | 34.56
3.5 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 19.01
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Concreto Ciclópico 1:3 c/ 30% de pedra Calcária | m³ | 19.01
4.2 | Alvenaria de pedra rachão granítica c/ argamassa 1:5 | m³ | 72
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 34.56
4.4 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa | m³ | 5.76
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 139.1
5.2 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 248.6
5.3 | Laje pré-moldada p/ piso, sobrecarga 200Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 182.6
5.4 | Pilares em concreto pré-moldado | m³ | 3.4
5.5 | Vigas em concreto pré-moldado | m³ | 18.66
5.6 | Pórtico em concreto pré-moldado (Pilares) | m³ | 6.24
5.7 | Pórtico em concreto pré-moldado (Vigas) | m³ | 4.16
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm (Térreo) | m² | 288.75
6.2 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm (Pavimento Superior) | m² | 234.63
7.0 | COBERTA
7.1 | Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia) | m | 20
7.2 | Telhamento com telha canal de 1ª qualidade, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido | m² | 240
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 484
8.2 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 1351.03
8.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 575.13
8.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 775.9
8.5 | Massa única Horizontal | m² | 484
8.6 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 304.27
8.7 | Revestimento em Casquilho cerâmico Travertino - Fênix - cor Terracota (escuro) | m² | 311.49
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Calçada de contorno com 0,80 m de largura | m | 61.56
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 266.2
9.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas (sem regularização) - com resina acrílica a base de água | m² | 484
9.4 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - traço 1:5 e=3cm | m² | 484
9.5 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 300
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Bandeira em madeira para portas e janelas tipo veneziana fixa | m² | 4.54
10.2 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 93.02
10.3 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 7
10.4 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 93.02
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 50
11.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3
11.3 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3
11.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3
11.5 | Eletroduto PVC rígido soldável 3/4" | m | 100
11.6 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 100
11.7 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 30
11.8 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 30
11.9 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 10
11.10 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 50
11.11 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 20
11.12 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 1
12.0 | PINTURA
12.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 735.27
12.2 | Pintura com esmalte sintético em casquilho com friso sem massa - 2 demãos | m² | 311.49
12.3 | Pintura de acabamento em teto com aplicação de 2 demãos de tinta latex | m² | 484
12.4 | Pintura de acabamento em vigas internas com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica (tipo concretina) | m² | 388.46
12.5 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 735.27
12.6 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 51.03
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: EXTENSÃO DO CAMPUS IV - MAMANGUAPE
LOCAL: MAMANGUAPE - CAMPUS IV
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 4690.99 | 0 | 0 | 0 | 4690.99
|  | % | 20% |  |  | 80% | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 209.118 | 0 | 0 | 836.472 | 1045.59
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 12719.95 | 0 | 0 | 0 | 12719.95
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 35804.28 | 0 | 0 | 0 | 35804.28
|  | % | 30% | 60% | 10% |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 23384.49 | 46768.98 | 7794.83 | 0 | 77948.3
|  | % |  | 60% | 40% |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 9257.544 | 6171.696 | 0 | 15429.24
|  | % |  | 40% | 50% | 10% | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 4550.32 | 5687.9 | 1137.58 | 11375.8
|  | % |  |  | 50% | 50% | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 35953.8941 | 35953.8941 | 71907.7881
|  | % |  | 40% | 40% | 20% | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 20352.736 | 20352.736 | 10176.368 | 50881.84
|  | % |  |  | 50% | 50% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 22649.45 | 22649.45 | 45298.9
|  | % |  | 30% | 40% | 30% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 6971.967 | 9295.956 | 6971.967 | 23239.89
|  | % |  |  |  | 100% | 100%
12.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 29665.65 | 29665.65
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 76808.828 | 87901.547 | 107906.4621 | 107391.381 | 380008.2181
|  | ACUMULADO | 76808.828 | 164710.375 | 272616.837 | 380008.2181
|  | PERCENTUAL | 20.21% | 43.34% | 71.74% | 100%