## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS HOMEOPÁTICAS E FITOTERÁPICAS – NEPHF
LOCAL: NEPHF - CCS - CAMPUS I - UFPB - JOÃO PESSOA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 3212.22
1.1 | Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas | m² | 12 | 161.44 | 1937.28
1.2 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 146.81 | 1.92 | 281.88
1.3 | Tela Tapume para proteção da Obra | m² | 54 | 18.39 | 993.06
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 280.6
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 4.45 | 33.25 | 147.96
2.2 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez - sem reaproveitamento | m² | 16.4 | 2.58 | 42.31
2.3 | Demolição de elemento vazado - sem reaproveitamento | m² | 8.35 | 3.92 | 32.73
2.4 | Retirada e recolocação de telha de fibrocimento | m² | 15 | 3.84 | 57.6
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 1589.41
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 12 | 80.69 | 968.28
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 12.45 | 23.03 | 286.72
3.3 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 12.45 | 26.86 | 334.41
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 3675.93
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 3.81 | 288.18 | 1097.97
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 0.85 | 868.1 | 737.89
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 5.2 | 58.15 | 302.38
4.4 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 5.76 | 23.56 | 135.71
4.5 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa, com forma em tábua aproveitamento 2 vezes - (20x20)cm | m³ | 1.2 | 1168.32 | 1401.98
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 11795.4
5.1 | Cinta de amarração em concreto armado FCK=20 Mpa, controle C. Preparo mecânico na obra, aço (55 Kg/m³), formas madeira c/ mont/desm. e lançamento/vibração manual | m³ | 0.2 | 1433.98 | 286.8
5.2 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 22 | 13.41 | 295.02
5.3 | Concreto Armado usinado para estruturas (pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 1.2 | 2115.77 | 2538.92
5.4 | Concreto Armado usinado para estruturas (vigas) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 4.1 | 2115.77 | 8674.66
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 3508.36
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 114.9 | 29.13 | 3347.04
6.2 | Cobogó cerâmico (elemento vazado) 9x20x20cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia | m² | 2.3 | 70.14 | 161.32
7.0 | COBERTA |  |  |  | 7827.01
7.1 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m² | 85.8 | 30.85 | 2646.93
7.2 | Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada, esp.=6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m | 7.7 | 73.13 | 563.1
7.3 | Forro de gesso acartonado removível, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspenso por pendurais rígidos - fornecimento e instalação | m² | 54.3 | 53.65 | 2913.2
7.4 | Terça de madeira 3x4" | m | 53.9 | 31.61 | 1703.78
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 8883.95
8.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - com aditivo bianco | m² | 234.44 | 4.06 | 951.83
8.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 81.7 | 15.36 | 1254.91
8.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 152.74 | 15.36 | 2346.09
8.4 | Revestimento em Casquilho cerâmico Travertino - Fênix - cor Rosso (claro) | m² | 65.2 | 51.52 | 3359.1
8.5 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30 x30 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 16.5 | 58.91 | 972.02
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 13754.97
9.1 | Calçada de contorno | m² | 87.98 | 98.64 | 8678.35
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 55.1 | 34.08 | 1877.81
9.3 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 54.3 | 58.91 | 3198.81
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 5051.26
10.1 | Janela tipo de correr, moldura e vidro, em madeira de lei, completa com ferragens e vidros 4mm inclusivos | m² | 8 | 470.12 | 3760.96
10.2 | Porta lisa prensada (0,90x2,10)m semi-oca c/ forra e ferragens, sem bandeira | un | 3 | 430.1 | 1290.3
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 4958.03
11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 2 | 158.96 | 317.92
11.2 | Banca (tampo) de marmorite, granilite ou granitita 120x60cm com cuba, válvula em plástico branco 1, sifão plástico tipo copo 1 e torneira cromada longa 1/2 ou 3/4 para pia de cozinha padrão popular - fornecimento e instalação | un | 1 | 173.79 | 173.79
11.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 1.2 | 306.51 | 367.81
11.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintético, para wc deficientes físicos | m | 3.4 | 50.64 | 172.18
11.5 | Caixa de decarga de embutir completa | un | 2 | 236.41 | 472.82
11.6 | Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 1 | 232.08 | 232.08
11.7 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 2 | 71.1 | 142.2
11.8 | Lavatório de louça branca, sem coluna, padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, válvula e engate plástico | un | 2 | 131.32 | 262.64
11.9 | Mictório de louça individual com válvula de descarga e registro de pressão | un | 2 | 206.36 | 412.72
11.10 | Papeleira de louça | un | 2 | 34.34 | 68.68
11.11 | Ponto esgoto com rede | un | 8 | 74.66 | 597.28
11.12 | Ponto hidráulico com rede | un | 8 | 63.17 | 505.36
11.13 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 2 | 15.36 | 30.72
11.14 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm inclusive conexões | m | 20 | 33.6 | 672
11.15 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 40mm ( 1 1/4") inclus. conex. | m | 15 | 21.03 | 315.45
11.16 | Registro de gaveta de 1 1/4" com Canopla | un | 2 | 87.58 | 175.16
11.17 | Saboneteira de Louça | un | 2 | 19.61 | 39.22
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 3572.3
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 4 mm² | m | 15 | 23 | 345
12.2 | Luminária Fluorescente Comercial 1x32W - completa | un | 3 | 56.01 | 168.03
12.3 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 8 | 78.44 | 627.52
12.4 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 11 | 96.73 | 1064.03
12.5 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida MONOFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 1 | 111.71 | 111.71
12.6 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 10 | 80.47 | 804.7
12.7 | Ponto de Tomada aparente para projetor com cabo RGB (10m), inclusive conector RGB e tomada RGB fêmea | un | 1 | 198.11 | 198.11
12.8 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 1 | 253.2 | 253.2
13.0 | PINTURA |  |  |  | 3830.08
13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes com 2 demãos | m² | 152.74 | 7.34 | 1121.11
13.2 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos | m² | 18.73 | 10.3 | 192.92
13.3 | Pintura com verniz em casquilhos - três demãos | m² | 65.2 | 9.77 | 637
13.4 | Pintura de acabamento em forro de gesso c/ aplicação de 2 demãos de tinta latex e selador | m² | 54.3 | 12.48 | 677.66
13.5 | Pintura latex em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 3.78 | 10.45 | 39.5
13.6 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 148.96 | 7.8 | 1161.89
14.0 | DIVERSOS |  |  |  | 589.65
14.1 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 2 | 259.01 | 518.02
15.23 | Limpeza para entrega da obra | m² | 59.2 | 1.21 | 71.63
| T O T A L |  |  | (R$) | 72529.17
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 13724.9135
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 58804.2565
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 59.2
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 1225.1549
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS HOMEOPÁTICAS E FITOTERÁPICAS – NEPHF
LOCAL: NEPHF - CCS - CAMPUS I - UFPB - JOÃO PESSOA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas | m² | 12
1.2 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 146.81
1.3 | Tela Tapume para proteção da Obra | m² | 54
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 4.45
2.2 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez - sem reaproveitamento | m² | 16.4
2.3 | Demolição de elemento vazado - sem reaproveitamento | m² | 8.35
2.4 | Retirada e recolocação de telha de fibrocimento | m² | 15
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 12
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 12.45
3.3 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 12.45
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 3.81
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 0.85
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 5.2
4.4 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 5.76
4.5 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa, com forma em tábua aproveitamento 2 vezes - (20x20)cm | m³ | 1.2
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Cinta de amarração em concreto armado FCK=20 Mpa, controle C. Preparo mecânico na obra, aço (55 Kg/m³), formas madeira c/ mont/desm. e lançamento/vibração manual | m³ | 0.2
5.2 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 22
5.3 | Concreto Armado usinado para estruturas (pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 1.2
5.4 | Concreto Armado usinado para estruturas (vigas) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 4.1
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 114.9
6.2 | Cobogó cerâmico (elemento vazado) 9x20x20cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia | m² | 2.3
7.0 | COBERTA
7.1 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m² | 85.8
7.2 | Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada, esp.=6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m | 7.7
7.3 | Forro de gesso acartonado removível, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspenso por pendurais rígidos - fornecimento e instalação | m² | 54.3
7.4 | Terça de madeira 3x4" | m | 53.9
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - com aditivo bianco | m² | 234.44
8.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 81.7
8.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 152.74
8.4 | Revestimento em Casquilho cerâmico Travertino - Fênix - cor Rosso (claro) | m² | 65.2
8.5 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30 x30 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 16.5
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Calçada de contorno | m² | 87.98
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 55.1
9.3 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 54.3
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Janela tipo de correr, moldura e vidro, em madeira de lei, completa com ferragens e vidros 4mm inclusivos | m² | 8
10.2 | Porta lisa prensada (0,90x2,10)m semi-oca c/ forra e ferragens, sem bandeira | un | 3
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 2
11.2 | Banca (tampo) de marmorite, granilite ou granitita 120x60cm com cuba, válvula em plástico branco 1, sifão plástico tipo copo 1 e torneira cromada longa 1/2 ou 3/4 para pia de cozinha padrão popular - fornecimento e instalação | un | 1
11.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 1.2
11.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintético, para wc deficientes físicos | m | 3.4
11.5 | Caixa de decarga de embutir completa | un | 2
11.6 | Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 1
11.7 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 2
11.8 | Lavatório de louça branca, sem coluna, padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, válvula e engate plástico | un | 2
11.9 | Mictório de louça individual com válvula de descarga e registro de pressão | un | 2
11.10 | Papeleira de louça | un | 2
11.11 | Ponto esgoto com rede | un | 8
11.12 | Ponto hidráulico com rede | un | 8
11.13 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 2
11.14 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm inclusive conexões | m | 20
11.15 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 40mm ( 1 1/4") inclus. conex. | m | 15
11.16 | Registro de gaveta de 1 1/4" com Canopla | un | 2
11.17 | Saboneteira de Louça | un | 2
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 4 mm² | m | 15
12.2 | Luminária Fluorescente Comercial 1x32W - completa | un | 3
12.3 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 8
12.4 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 11
12.5 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida MONOFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 1
12.6 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 10
12.7 | Ponto de Tomada aparente para projetor com cabo RGB (10m), inclusive conector RGB e tomada RGB fêmea | un | 1
12.8 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 1
13.0 | PINTURA
13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes com 2 demãos | m² | 152.74
13.2 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos | m² | 18.73
13.3 | Pintura com verniz em casquilhos - três demãos | m² | 65.2
13.4 | Pintura de acabamento em forro de gesso c/ aplicação de 2 demãos de tinta latex e selador | m² | 54.3
13.5 | Pintura latex em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 3.78
13.6 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 148.96
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 2
15.23 | Limpeza para entrega da obra | m² | 59.2
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS HOMEOPÁTICAS E FITOTERÁPICAS – NEPHF
LOCAL: NEPHF - CCS - CAMPUS I - UFPB - JOÃO PESSOA
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60
|  | % | 100% |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 3212.22 | 0 | 3212.22
|  | % | 100% |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 280.6 | 0 | 280.6
|  | % | 100% |  | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 1589.41 | 0 | 1589.41
|  | % | 100% |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 3675.93 | 0 | 3675.93
|  | % | 100% |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 11795.4 | 0 | 11795.4
|  | % | 40% | 60% | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 1403.344 | 2105.016 | 3508.36
|  | % | 60% | 40% | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 4696.206 | 3130.804 | 7827.01
|  | % | 20% | 80% | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 1776.79 | 7107.16 | 8883.95
|  | % | 60% | 40% | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 8252.982 | 5501.988 | 13754.97
|  | % |  | 100% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 5051.26 | 5051.26
|  | % |  | 100% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 4958.03 | 4958.03
|  | % |  | 100% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 3572.3 | 3572.3
|  | % |  | 100% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 3830.08 | 3830.08
|  | % |  | 100% | 100%
14.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 589.65 | 589.65
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 36682.882 | 35846.288 | 72529.17
|  | ACUMULADO | 36682.882 | 72529.17
|  | PERCENTUAL | 50.58% | 100%