## ORÇAMENTO BÁSICO
U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D A P A R A Í B A
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA - DIVISÃO DE OBRAS
O R Ç A M E N T O S I N T É T I C O
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DOS SERVIDORES
LOCAL: CAMPUS I - João Pessoa / PB
Item | D e s c r i ç ã o d o s S e r v i ç o s | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 6225.73
1.1 | Barracão da obra, para alojamento/depósito | m² | 10 | 218.78 | 2187.8
1.2 | Tapume para proteção e isolamento da área a ser edificada | m² | 30 | 64.21 | 1926.3
1.3 | Remoção de rede de coleta de esgotos sanitários | m | 25 | 3.35 | 83.75
1.4 | Demolição de edificação, em alvenaria de tijolos, coberta em telhas cerâmicas (reaproveitamento de telhas, madeiramento e portas) | m² | 55 | 12 | 660
1.5 | Demolição de caixa de alvenaria - 0,60 x 0,60m, com tampa | un | 3 | 55 | 165
1.6 | Retirada de rede de água em tubos de PVC- Ø 1" | m | 20 | 2.22 | 44.4
1.7 | Limpeza manual do terreno com raspagem superficial | m² | 165 | 1.7 | 280.5
1.8 | Locação da obra, com gabarito da tábuas corridas pontaletadas | m² | 152 | 3.28 | 498.56
1.9 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado - modelo UFPB | m² | 2 | 189.71 | 379.42
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 3720.42
2.1 | Aterro da caixa com empréstimo - solo arenoso adensado e vibrado | m³ | 36.86 | 74.77 | 2756.02
2.2 | Reaterro compactado manualmente - aterro sem empréstimo | m³ | 18.34 | 20.5 | 375.97
2.3 | Escavação manual de valas até 1,5m em terra compactada | m³ | 18.72 | 23.92 | 447.78
2.4 | Escavação manual para fundação em sapatas, em terra compactada | m³ | 5.88 | 23.92 | 140.65
3.0 | FUNDAÇÕES - INFRAESTRUTURA |  |  |  | 10341.52
3.1 | Alvenaria c/pedra rachão calcárea argamassa-traço 1:4(cimento: areia) | m³ | 18.72 | 260.62 | 4878.81
3.2 | Embasamento em alvenaria de uma vez, tijolos cerâmicos de 08 furos assentes com argamassa de cimento, cal e areia (1:2:8)-juntas de 12mm | m2 | 23.4 | 54.43 | 1273.66
3.3 | Concreto magro p/ regularização das bases das fundações - e=5,0cm | m² | 4.32 | 21.92 | 94.69
3.4 | Cinta inferior em concreto armado Fck = 25 Mpa, com forma em tábua comum, aproveitamento 2 vezes ( 20.0x20.0cm) | m³ | 1.92 | 1237.25 | 2375.52
3.5 | Concreto armado para Sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 1.98 | 868.1 | 1718.84
4.0 | SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO |  |  |  | 32995.42
4.1 | Concreto armado para Vergas-10x10cm, FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas em tábuas de 3ª cat. | m | 18 | 13.33 | 239.94
4.2 | Concreto armado para Pilares, forma em madeira compensada resinada de 12 mm- Fck= 30Mpa - reaprov. 05 vezes | m³ | 3.2 | 2109.12 | 6749.18
4.3 | Concreto armado para Vigas , forma em madeira compensada resinada de 12 mm - Fck= 30 Mpa | m³ | 7.75 | 2109.12 | 16345.68
4.4 | Laje pré-moldada para forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 4,0m e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=25MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 166.25 | 56.0827 | 9323.75
4.5 | Concreto armado - Prateleiras e bancadas - esp= 5,0cm | m² | 4.5 | 74.86 | 336.87
5.0 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 7580.09
5.1 | Alvenaria de 1/2 vez com tijolos cerâmicos de 8 furos, assentes com argamassa mista - 1:2:8 (cimento:cal:areia), juntas de 12mm | m² | 267.75 | 27.16 | 7272.09
5.2 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 80 | 3.85 | 308
6.0 | COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  | 16116.31
6.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 52 | 24.3 | 1263.6
6.2 | Coberta com telha ondulada de fibrocimento, esp=6.0mm, inclusive elementos de fixação e vedação | m² | 130 | 27.25 | 3542.5
6.3 | Cumeeira universal para telha de fibrocimento olndulada, esp.=6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m | 13 | 65.02 | 845.26
6.4 | Vigas de madeira, tipo maçaranduba ( apoio das telhas), serrada imunizada contra roedores, seção 3"x5" (terças/pontaletes). Espaçamento entre as terças=1,50m. Pontaletes c/ apoio a cada 2,00m | m | 110 | 40.53 | 4458.3
6.5 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 108 | 24.42 | 2637.36
6.6 | Calha em Alvenaria de Tijolos (fundo em laje de concreto armado) | m | 26 | 66.02 | 1716.52
6.7 | Impermeabilização da calhas e marquises, com manta asfáltica ,esp= 4.0 mm e proteção mecânica- traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 41.8 | 39.54 | 1652.77
7.0 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  | 23177.38
7.1 | Chapisco 1:3 (cimento e areia) - Superfícies Verticais (paredes) - com aditivo bianco | m² | 565.5 | 3.7495 | 2120.36
7.2 | Chapisco 1:3 (cimento e areia) - Superfícies Horizontais (marquises e beirais) - com aditivo bianco | m² | 62 | 5.5626 | 344.88
7.3 | Emboço com aditivo plastificante, traço 1:2:8 - (cimento,cal e areia ), para assentamento de revestimento cerâmico e casquilhos | m² | 286.4 | 13.72 | 3929.41
7.4 | Massa única c/ aditivo plastificante, traço 1:2:8 - (cimento,cal e areia), em teto ( para receber massa corrida e tinta PVA) | m² | 62 | 16.53 | 1024.86
7.5 | Massa única c/ aditivo plastificante, traço 1:2:8 - (cimento,cal e areia), em paredes ( para receber massa corrida e tinta PVA) | m² | 279.1 | 13.72 | 3829.25
7.6 | Revestimento cerâmico, extra, esmaltado 10 x 10 - Linha cristal, cor branco, assentes com argamassa colante e rejunte pré-fabricado cor branco (fachadas ) | m² | 102.8 | 56.67 | 5825.68
7.7 | Revestimento cerâmico, extra, esmaltado 10 x 10 - Linha cristal, cor branco, assentes com argamassa colante e rejunte pré-fabricado cor branco (sanitários ) | m² | 55 | 56.67 | 3116.85
7.8 | Revestimento em casquilho cerâmico, extra 10 x 20 - assentes com argamassa colante e rejunte pré-fabricado cor cinza | m² | 128.6 | 23.22 | 2986.09
8.0 | PAVIMENTAÇÃO - PISOS |  |  |  | 17409.96
8.1 | Laje de concreto simples, no traço(1:3:6), cimento:areia e brita com aditivo impermeabilizante, espesssura mínima=8,0cm - Fck= 15 Mpa | m3 | 11.52 | 438.35 | 5049.79
8.2 | Piso em granilite cor preto (10.0mm), formando quadrados de 1,0 m x 1,0 m com juntas plásticas ( acrílico preto), inclusive regularização da base com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (esp = 30.0 mm) - com 01 demão de resina acrílica na superfície final, após o polimento | m² | 151.57 | 74.06 | 11225.27
8.3 | Rodapé em granilite polido, com 7.0 cm de altura | m | 90 | 12.61 | 1134.9
9.0 | ESQUADRIAS / FERRAGENS E VIDROS |  |  |  | 29604.23
9.1 | Porta de alumínio anodizado cor natural, tipo fixa, de correr ou abrir, com tipo moldura com ferragens, inclui contramarco, exclui vidro | m² | 17.85 | 495.52 | 8845.03
9.2 | Janela em alumínio anodizado cor natural, fixo e de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e trancas - inclui contra marco, exclui vidro | m² | 33.6 | 325.93 | 10951.25
9.3 | Vidro cristal comum, liso de 4mm, tipo fumê, colocado em caixilhos com baguetes de alumínio, com gaxeta de neoprene, (portas de alumínio) | m² | 16 | 76.25 | 1220
9.4 | Vidro cristal comum, liso de 4mm, tipo fumê, colocado em caixilhos com baguetes de alumínio, com gaxeta de neoprene, (janelas de alumínio) |  | 31 | 76.25 | 2363.75
9.5 | Porta em madeira Ypê, tipo ficha vertical, espessura 35mm ( Porta Mexicana) 0.90 x 2.10 m, inclui forra, frisos em alumínio, fechaduras em latão cromado,com encaixe mínimo de 55mm, cilindro, espelho e maçanetas metálicas, dobradiças de latão cromado-31/2"x3", com anéis e bolas (ver detalhe fornecido), exclui pintura | un | 5 | 1244.84 | 6224.2
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - ÁGUA FRIA |  |  |  | 1154.6
10.1 | Rede de PVC para água - Ø 32 mm - alimentação da edificação | un | 16 | 15.94 | 255.04
10.2 | Registro de esfera-bronze( fecho rápido) - 1", inclui adaptador de PVC | un | 1 | 37.18 | 37.18
10.3 | Registro de esfera-bronze - 3/4" (fecho rápido) - inclui adaptador de PVC | un | 1 | 28.9 | 28.9
10.4 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla - inclui adaptador de PVC | un | 3 | 65 | 195
10.5 | Ponto hidráulico inclui rede | un | 5 | 61.2 | 306
10.6 | Torneira de metal para jardim | un | 1 | 31 | 31
10.7 | Torneira longa de pressão em metal cromado, para cuba em aço inox | un | 1 | 40.92 | 40.92
10.8 | Ducha higiênica, completa - Ø 1/2" | un | 2 | 70.81 | 141.62
10.9 | Torneira de metal para lavatório, 25 mm | un | 2 | 59.47 | 118.94
11.0 | INSTALAÇÃO DE ESGOTOS SANITÁRIOS |  |  |  | 5130.72
11.1 | Bacia sanitária de louça, cor branca, sem caixa acoplada, inclui assento plástico duplo e demais acessórios | un | 2 | 165.78 | 331.56
11.2 | Caixa de descarga de embutir ( para PNE), completa com todos os acessórios | un | 2 | 276 | 552
11.3 | Cuba retangular de aço ino, 56x35x15cm, inclui válvula de metal cromado | un | 1 | 231 | 231
11.4 | Fornecimento e instalação de sifão em metal cromado 1 1/2" x 2" para pia de cozinha | un | 1 | 86.486 | 86.49
11.5 | Balcão de granito verde ubatuba, espessura=2,0cm, dimensões conforme projeto de arquitetura, para receber cubas redondas de louça, cor branca - de embutir (exclusive cuba) - polido de 01 lado | m² | 1.2 | 254.48 | 305.38
11.6 | Balcão em granito, cor cinza andorinha, espessura=2,0cm, dimensões conforme o projeto de arquitetura, para receber cuba retangular em aço inoxidável (exclusive cuba) - polido de 01 lado | m² | 1 | 254.48 | 254.48
11.7 | Barra em tubo de aço galvanizado 2", uso em sanitários, ( para Portadores de Necessidades Especiais) - 01 demão de primer antioxidante e 02 demãos de tinta automotiva | m | 4 | 46.6 | 186.4
11.8 | Rede de PVC- série R, para esgotos - Ø 100mm - ponta e bolsa | m | 24 | 30.97 | 743.28
11.9 | Rede de PVC para coluna de ventilação de 75mm | m | 6 | 28.73 | 172.38
11.10 | Caixa de inspeção em alvenaria (0,60x0,60m) tampa de concreto armado | un | 2 | 229 | 458
11.11 | Caixa de gordura-0,50x0,50-fundo e tampa em concreto armado | un | 2 | 218 | 436
11.12 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm, com grelha de PVC cromada | un | 3 | 26.2 | 78.6
11.13 | Ralo sifonado em PVC, com grelha de PVC cromada | un | 2 | 14.69 | 29.38
11.14 | Ducha higiênica completa 1/2", com registro em metal e canopla, bengala em PVC e ligação flexível com revestimento cromado | un | 1 | 70.41 | 70.41
11.15 | Cuba de louça, redonda, branca, de sobrepor, válvula e sifão em metal cromado | un | 2 | 225 | 450
11.16 | Papeleira de louça, cor branco | un | 2 | 31 | 62
11.17 | Cabide de Louça, cor branco | un | 2 | 23 | 46
11.18 | Espelho lapidado, 4.0mm, fornecimento e colocação, com suportes em metal cromado | m² | 1 | 224.06 | 224.06
11.19 | Ponto sanitário com rede | un | 5 | 67.86 | 339.3
11.20 | Terminal de ventilação - 75 mm inclusive colocação | un | 2 | 18 | 36
11.21 | Saboneteira de Louça | un | 2 | 19 | 38
12.0 | INSTALAÇÕES PARA COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 1567.44
12.1 | Descida de águas pluviais, PVC série R, Ø 100mm, inclui conexões | m | 12 | 30.47 | 365.64
12.2 | Rede coletora de águas pluviais, em tubos de PVC rígido,Série R, junta elástica, ponta e bolsa- Ø =150 mm (exclui escavação e reaterro), ligação à fossa existente | m | 12 | 43.65 | 523.8
12.3 | Caixa em alvenaria de tijolos cerâmicos, comtampa, revestidas internamente com argamassa de cimento e areia 1:4 - 0,80 x 0,80 m, o fundo tipo drenante, com camada de brita | un | 2 | 180 | 360
12.4 | Caixa em alvenaria de tijolos cerâmicos, tampa e fundo, revestidas internamente com argamassa de cimento e areia 1:4 - 0,80 x 0,80 m | un | 1 | 230 | 230
12.5 | Ralo hemisférico ( tipo abacaxi), em PVC - 100 mm | un | 4 | 22 | 88
13.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS |  |  |  | 974
13.1 | Adesivo com seta indicadora para extintor/hidrante | un | 3 | 10 | 30
13.2 | Extintor de pó químico seco - PQS de 04 Kg, com sinalização de parede | un | 1 | 156 | 156
13.3 | Extintor tipo água pressurizada -AP de 10L, com sinalização de parede | un | 1 | 178 | 178
13.4 | Extintor tipo CO2 de 06 Kg, com sinalização de parede | un | 1 | 610 | 610
14.0 | INSTALAÇÕES DA REDE DE LÓGICA/INFORMÁTICA |  |  |  | 911.34
14.1 | Ponto de tomada para rede de lógica c/ eletroduto PVC rígido, inclusive tomadas duplas, fêmea RJ 45,conectores, cabo UTP 04 pares, cat. 6, caixa de PVC e placa de 02 módulos, exclui eletrocalhas | un | 2 | 245.67 | 491.34
14.2 | Eletrocalha perfurada tipo U - 50x50mm, chapa 18 | m | 20 | 21 | 420
15.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS |  |  |  | 5975.87
15.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 4.0 mm², inclui eletrodutos | un | 10 | 21.78 | 217.8
15.2 | Aterramento composto de haste de cobre, 5/8" x 2,40m e conector interligado com cordoalha (para aterrameto) | un | 2 | 59.71 | 119.42
15.3 | Caixa para entrada de luz - 60x60x60cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 2 | 220 | 440
15.4 | Luminária tipo calha de embutir, em alumínio, com aletas para lâmpadas fluorescentes - 2x32 W-completa (lâmpadas e acessórios) | un | 12 | 162.67 | 1952.04 | 162
15.5 | Ponto de luz com rede de embutir em eletroduto de PVC rígido roscável, inclui interruptor | un | 12 | 82.95 | 995.4
15.6 | Ponto de Tomada 2P + T (para computador),rede embutida,em eletroduto de PVC rígido roscável | un | 2 | 74.35 | 148.7
15.7 | Ponto de Tomada monofásica 2P+T,rede embutida em eletroduto de PVC rígido roscável ( 0,40 m do piso ) | un | 6 | 74.35 | 446.1
15.8 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 2 | 111.46 | 222.92
15.9 | Ponto de Tomada embutida em eletroduto de PVC rígido roscável para telefone, inclusive fiação (condutor) | un | 1 | 93.41 | 93.41
15.10 | Quadro de telefone padão Telebrás Nº 04 - 60 cm x 60 cm x 13 cm(fornecimento e instalação, inclui blocos de distribuição) | un | 1 | 125 | 125
15.11 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 16 circuitos com barramento - QDETN-16 S 100A, inclui aterramento | un | 1 | 540 | 540
15.12 | Quadro de Medição Trifásico - STDI | un | 1 | 141 | 141
15.13 | Nofuse de 40 a 60 A | un | 1 | 69 | 69
15.14 | Disjuntor Unipolar Termomagnético DIN 10A | un | 2 | 10.73 | 21.46
15.15 | Disjuntor Unipolar Termomagnético DIN 20A | un | 4 | 10.73 | 42.92
15.16 | Disjuntor Tripolar Termomagnético DIN 10A | un | 1 | 74.35 | 74.35
15.17 | Disjuntor Tripolar Termomagnético DIN 20A | un | 1 | 74.35 | 74.35
15.18 | Eletrocalha furada tipo U pré-galvanizada 50x50mm, chapa 18 inclui suporte vertical, tala plana perfurada, c/tampa , emendas e curvas | m | 12 | 21 | 252
16.0 | PINTURAS |  |  |  | 5700.05
16.1 | Massa corrida-PVA-látex-paredes internas , 02 demãos, inclui selador | m² | 279.1 | 6.75 | 1883.93
16.2 | Massa corrida-PVA-látex-em forro de gesso , 01 demão | m² | 108 | 3.38 | 365.04
16.3 | Massa corrida-PVA-látex-em teto, 02 demãos, inclui selador |  | 62 | 3.38 | 209.56
16.4 | Pintura PVA - látex, paredes internas, 02 demãos, branca-sem massa | m² | 279.1 | 7.08 | 1976.03
16.5 | Pintura PVA - látex forro de gesso- teto, 02 demãos, branca - s/ massa | m² | 108 | 7.08 | 764.64
16.6 | Pintura PVA - látex, em teto, 02 demãos, branca - sem massa | m² | 62 | 7.08 | 438.96
16.7 | Pintura com verniz em portas de madeira e forras - 03 demãos, inclui 01 demão de líquido selador para madeira | m² | 5.98 | 10.35 | 61.89
17.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 3217.08
17.1 | Fornecimento e plantio grama esmeralda em placas, inclusive camada de terravegetal e adubo espalhada com 8,0 cm de espessura | m² | 60 | 16 | 960
17.2 | Meio fio de concreto pré-moldado (0,12x0,15x0,30x1,0m), rejunte traço 1:4 (cimento:areia ), 02 demaõs de pintura a cal. (construção de canteiros), inclui escavação e reaterro | m | 26 | 24.85 | 646.1
17.3 | Piso intertravado, cor natural-cinza, dimensões 20x10x4 cm, assente sobre colchão de areia lavada, com 4,0 cm de altura, juntas prreenchidas com areia fina - resistência da peça 35 Mpa | m² | 30 | 35.03 | 1050.9
17.4 | Limpeza geral da edificação, inclui lavagem dos pisos, louças, bancadas e fachadas. Serão removidos todos os entulhos para fora do CAMPUS, como também demolição do barracão | m² | 166 | 1.06 | 175.96
17.5 | Botafora - container estacionário | m³ | 12 | 32.01 | 384.12
CARIMBO E ASSINATURA: |  | CUSTO TOTAL DA OBRA |  |  | 171802.16
|  | Percentual de BDI = |  | 23.34% | 32510.6406
|  | Material+ Mão de Obra = |  |  | 139291.5194
|  | Encargos Sociais = |  |  | 126.1%
|  | Área a ser Construída ( m² ) |  |  | 166
|  | Custo / m² (custo por metro quadrado) |  |  | 1034.9528

## EM BRANCO
U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D A P A R A Í B A
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA - DIVISÃO DE OBRAS
O R Ç A M E N T O S I N T É T I C O
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DOS SERVIDORES
LOCAL: CAMPUS I - João Pessoa / PB
Item | D e s c r i ç ã o d o s S e r v i ç o s | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
1.1 | Barracão da obra, para alojamento/depósito | m² | 10
1.2 | Tapume para proteção e isolamento da área a ser edificada | m² | 30
1.3 | Remoção de rede de coleta de esgotos sanitários | m | 25
1.4 | Demolição de edificação, em alvenaria de tijolos, coberta em telhas cerâmicas (reaproveitamento de telhas, madeiramento e portas) | m² | 55
1.5 | Demolição de caixa de alvenaria - 0,60 x 0,60m, com tampa | un | 3
1.6 | Retirada de rede de água em tubos de PVC- Ø 1" | m | 20
1.7 | Limpeza manual do terreno com raspagem superficial | m² | 165
1.8 | Locação da obra, com gabarito da tábuas corridas pontaletadas | m² | 152
1.9 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado - modelo UFPB | m² | 2
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | Aterro da caixa com empréstimo - solo arenoso adensado e vibrado | m³ | 36.86
2.2 | Reaterro compactado manualmente - aterro sem empréstimo | m³ | 18.34
2.3 | Escavação manual de valas até 1,5m em terra compactada | m³ | 18.72
2.4 | Escavação manual para fundação em sapatas, em terra compactada | m³ | 5.88
3.0 | FUNDAÇÕES - INFRAESTRUTURA
3.1 | Alvenaria c/pedra rachão calcárea argamassa-traço 1:4(cimento: areia) | m³ | 18.72
3.2 | Embasamento em alvenaria de uma vez, tijolos cerâmicos de 08 furos assentes com argamassa de cimento, cal e areia (1:2:8)-juntas de 12mm | m2 | 23.4
3.3 | Concreto magro p/ regularização das bases das fundações - e=5,0cm | m² | 4.32
3.4 | Cinta inferior em concreto armado Fck = 25 Mpa, com forma em tábua comum, aproveitamento 2 vezes ( 20.0x20.0cm) | m³ | 1.92
3.5 | Concreto armado para Sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 1.98
4.0 | SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO
4.1 | Concreto armado para Vergas-10x10cm, FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas em tábuas de 3ª cat. | m | 18
4.2 | Concreto armado para Pilares, forma em madeira compensada resinada de 12 mm- Fck= 30Mpa - reaprov. 05 vezes | m³ | 3.2
4.3 | Concreto armado para Vigas , forma em madeira compensada resinada de 12 mm - Fck= 30 Mpa | m³ | 7.75
4.4 | Laje pré-moldada para forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 4,0m e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=25MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 166.25
4.5 | Concreto armado - Prateleiras e bancadas - esp= 5,0cm | m² | 4.5
5.0 | PAREDES E PAINÉIS
5.1 | Alvenaria de 1/2 vez com tijolos cerâmicos de 8 furos, assentes com argamassa mista - 1:2:8 (cimento:cal:areia), juntas de 12mm | m² | 267.75
5.2 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 80
6.0 | COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES
6.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 52
6.2 | Coberta com telha ondulada de fibrocimento, esp=6.0mm, inclusive elementos de fixação e vedação | m² | 130
6.3 | Cumeeira universal para telha de fibrocimento olndulada, esp.=6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m | 13
6.4 | Vigas de madeira, tipo maçaranduba ( apoio das telhas), serrada imunizada contra roedores, seção 3"x5" (terças/pontaletes). Espaçamento entre as terças=1,50m. Pontaletes c/ apoio a cada 2,00m | m | 110
6.5 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 108
6.6 | Calha em Alvenaria de Tijolos (fundo em laje de concreto armado) | m | 26
6.7 | Impermeabilização da calhas e marquises, com manta asfáltica ,esp= 4.0 mm e proteção mecânica- traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 41.8
7.0 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
7.1 | Chapisco 1:3 (cimento e areia) - Superfícies Verticais (paredes) - com aditivo bianco | m² | 565.5
7.2 | Chapisco 1:3 (cimento e areia) - Superfícies Horizontais (marquises e beirais) - com aditivo bianco | m² | 62
7.3 | Emboço com aditivo plastificante, traço 1:2:8 - (cimento,cal e areia ), para assentamento de revestimento cerâmico e casquilhos | m² | 286.4
7.4 | Massa única c/ aditivo plastificante, traço 1:2:8 - (cimento,cal e areia), em teto ( para receber massa corrida e tinta PVA) | m² | 62
7.5 | Massa única c/ aditivo plastificante, traço 1:2:8 - (cimento,cal e areia), em paredes ( para receber massa corrida e tinta PVA) | m² | 279.1
7.6 | Revestimento cerâmico, extra, esmaltado 10 x 10 - Linha cristal, cor branco, assentes com argamassa colante e rejunte pré-fabricado cor branco (fachadas ) | m² | 102.8
7.7 | Revestimento cerâmico, extra, esmaltado 10 x 10 - Linha cristal, cor branco, assentes com argamassa colante e rejunte pré-fabricado cor branco (sanitários ) | m² | 55
7.8 | Revestimento em casquilho cerâmico, extra 10 x 20 - assentes com argamassa colante e rejunte pré-fabricado cor cinza | m² | 128.6
8.0 | PAVIMENTAÇÃO - PISOS
8.1 | Laje de concreto simples, no traço(1:3:6), cimento:areia e brita com aditivo impermeabilizante, espesssura mínima=8,0cm - Fck= 15 Mpa | m3 | 11.52
8.2 | Piso em granilite cor preto (10.0mm), formando quadrados de 1,0 m x 1,0 m com juntas plásticas ( acrílico preto), inclusive regularização da base com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (esp = 30.0 mm) - com 01 demão de resina acrílica na superfície final, após o polimento | m² | 151.57
8.3 | Rodapé em granilite polido, com 7.0 cm de altura | m | 90
9.0 | ESQUADRIAS / FERRAGENS E VIDROS
9.1 | Porta de alumínio anodizado cor natural, tipo fixa, de correr ou abrir, com tipo moldura com ferragens, inclui contramarco, exclui vidro | m² | 17.85
9.2 | Janela em alumínio anodizado cor natural, fixo e de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e trancas - inclui contra marco, exclui vidro | m² | 33.6
9.3 | Vidro cristal comum, liso de 4mm, tipo fumê, colocado em caixilhos com baguetes de alumínio, com gaxeta de neoprene, (portas de alumínio) | m² | 16
9.4 | Vidro cristal comum, liso de 4mm, tipo fumê, colocado em caixilhos com baguetes de alumínio, com gaxeta de neoprene, (janelas de alumínio) |  | 31
9.5 | Porta em madeira Ypê, tipo ficha vertical, espessura 35mm ( Porta Mexicana) 0.90 x 2.10 m, inclui forra, frisos em alumínio, fechaduras em latão cromado,com encaixe mínimo de 55mm, cilindro, espelho e maçanetas metálicas, dobradiças de latão cromado-31/2"x3", com anéis e bolas (ver detalhe fornecido), exclui pintura | un | 5
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - ÁGUA FRIA
10.1 | Rede de PVC para água - Ø 32 mm - alimentação da edificação | un | 16
10.2 | Registro de esfera-bronze( fecho rápido) - 1", inclui adaptador de PVC | un | 1
10.3 | Registro de esfera-bronze - 3/4" (fecho rápido) - inclui adaptador de PVC | un | 1
10.4 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla - inclui adaptador de PVC | un | 3
10.5 | Ponto hidráulico inclui rede | un | 5
10.6 | Torneira de metal para jardim | un | 1
10.7 | Torneira longa de pressão em metal cromado, para cuba em aço inox | un | 1
10.8 | Ducha higiênica, completa - Ø 1/2" | un | 2
10.9 | Torneira de metal para lavatório, 25 mm | un | 2
11.0 | INSTALAÇÃO DE ESGOTOS SANITÁRIOS
11.1 | Bacia sanitária de louça, cor branca, sem caixa acoplada, inclui assento plástico duplo e demais acessórios | un | 2
11.2 | Caixa de descarga de embutir ( para PNE), completa com todos os acessórios | un | 2
11.3 | Cuba retangular de aço ino, 56x35x15cm, inclui válvula de metal cromado | un | 1
11.4 | Fornecimento e instalação de sifão em metal cromado 1 1/2" x 2" para pia de cozinha | un | 1
11.5 | Balcão de granito verde ubatuba, espessura=2,0cm, dimensões conforme projeto de arquitetura, para receber cubas redondas de louça, cor branca - de embutir (exclusive cuba) - polido de 01 lado | m² | 1.2
11.6 | Balcão em granito, cor cinza andorinha, espessura=2,0cm, dimensões conforme o projeto de arquitetura, para receber cuba retangular em aço inoxidável (exclusive cuba) - polido de 01 lado | m² | 1
11.7 | Barra em tubo de aço galvanizado 2", uso em sanitários, ( para Portadores de Necessidades Especiais) - 01 demão de primer antioxidante e 02 demãos de tinta automotiva | m | 4
11.8 | Rede de PVC- série R, para esgotos - Ø 100mm - ponta e bolsa | m | 24
11.9 | Rede de PVC para coluna de ventilação de 75mm | m | 6
11.10 | Caixa de inspeção em alvenaria (0,60x0,60m) tampa de concreto armado | un | 2
11.11 | Caixa de gordura-0,50x0,50-fundo e tampa em concreto armado | un | 2
11.12 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm, com grelha de PVC cromada | un | 3
11.13 | Ralo sifonado em PVC, com grelha de PVC cromada | un | 2
11.14 | Ducha higiênica completa 1/2", com registro em metal e canopla, bengala em PVC e ligação flexível com revestimento cromado | un | 1
11.15 | Cuba de louça, redonda, branca, de sobrepor, válvula e sifão em metal cromado | un | 2
11.16 | Papeleira de louça, cor branco | un | 2
11.17 | Cabide de Louça, cor branco | un | 2
11.18 | Espelho lapidado, 4.0mm, fornecimento e colocação, com suportes em metal cromado | m² | 1
11.19 | Ponto sanitário com rede | un | 5
11.20 | Terminal de ventilação - 75 mm inclusive colocação | un | 2
11.21 | Saboneteira de Louça | un | 2
12.0 | INSTALAÇÕES PARA COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS
12.1 | Descida de águas pluviais, PVC série R, Ø 100mm, inclui conexões | m | 12
12.2 | Rede coletora de águas pluviais, em tubos de PVC rígido,Série R, junta elástica, ponta e bolsa- Ø =150 mm (exclui escavação e reaterro), ligação à fossa existente | m | 12
12.3 | Caixa em alvenaria de tijolos cerâmicos, comtampa, revestidas internamente com argamassa de cimento e areia 1:4 - 0,80 x 0,80 m, o fundo tipo drenante, com camada de brita | un | 2
12.4 | Caixa em alvenaria de tijolos cerâmicos, tampa e fundo, revestidas internamente com argamassa de cimento e areia 1:4 - 0,80 x 0,80 m | un | 1
12.5 | Ralo hemisférico ( tipo abacaxi), em PVC - 100 mm | un | 4
13.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS
13.1 | Adesivo com seta indicadora para extintor/hidrante | un | 3
13.2 | Extintor de pó químico seco - PQS de 04 Kg, com sinalização de parede | un | 1
13.3 | Extintor tipo água pressurizada -AP de 10L, com sinalização de parede | un | 1
13.4 | Extintor tipo CO2 de 06 Kg, com sinalização de parede | un | 1
14.0 | INSTALAÇÕES DA REDE DE LÓGICA/INFORMÁTICA
14.1 | Ponto de tomada para rede de lógica c/ eletroduto PVC rígido, inclusive tomadas duplas, fêmea RJ 45,conectores, cabo UTP 04 pares, cat. 6, caixa de PVC e placa de 02 módulos, exclui eletrocalhas | un | 2
14.2 | Eletrocalha perfurada tipo U - 50x50mm, chapa 18 | m | 20
15.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS
15.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 4.0 mm², inclui eletrodutos | un | 10
15.2 | Aterramento composto de haste de cobre, 5/8" x 2,40m e conector interligado com cordoalha (para aterrameto) | un | 2
15.3 | Caixa para entrada de luz - 60x60x60cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 2
15.4 | Luminária tipo calha de embutir, em alumínio, com aletas para lâmpadas fluorescentes - 2x32 W-completa (lâmpadas e acessórios) | un | 12
15.5 | Ponto de luz com rede de embutir em eletroduto de PVC rígido roscável, inclui interruptor | un | 12
15.6 | Ponto de Tomada 2P + T (para computador),rede embutida,em eletroduto de PVC rígido roscável | un | 2
15.7 | Ponto de Tomada monofásica 2P+T,rede embutida em eletroduto de PVC rígido roscável ( 0,40 m do piso ) | un | 6
15.8 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 2
15.9 | Ponto de Tomada embutida em eletroduto de PVC rígido roscável para telefone, inclusive fiação (condutor) | un | 1
15.10 | Quadro de telefone padão Telebrás Nº 04 - 60 cm x 60 cm x 13 cm(fornecimento e instalação, inclui blocos de distribuição) | un | 1
15.11 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 16 circuitos com barramento - QDETN-16 S 100A, inclui aterramento | un | 1
15.12 | Quadro de Medição Trifásico - STDI | un | 1
15.13 | Nofuse de 40 a 60 A | un | 1
15.14 | Disjuntor Unipolar Termomagnético DIN 10A | un | 2
15.15 | Disjuntor Unipolar Termomagnético DIN 20A | un | 4
15.16 | Disjuntor Tripolar Termomagnético DIN 10A | un | 1
15.17 | Disjuntor Tripolar Termomagnético DIN 20A | un | 1
15.18 | Eletrocalha furada tipo U pré-galvanizada 50x50mm, chapa 18 inclui suporte vertical, tala plana perfurada, c/tampa , emendas e curvas | m | 12
16.0 | PINTURAS
16.1 | Massa corrida-PVA-látex-paredes internas , 02 demãos, inclui selador | m² | 279.1
16.2 | Massa corrida-PVA-látex-em forro de gesso , 01 demão | m² | 108
16.3 | Massa corrida-PVA-látex-em teto, 02 demãos, inclui selador |  | 62
16.4 | Pintura PVA - látex, paredes internas, 02 demãos, branca-sem massa | m² | 279.1
16.5 | Pintura PVA - látex forro de gesso- teto, 02 demãos, branca - s/ massa | m² | 108
16.6 | Pintura PVA - látex, em teto, 02 demãos, branca - sem massa | m² | 62
16.7 | Pintura com verniz em portas de madeira e forras - 03 demãos, inclui 01 demão de líquido selador para madeira | m² | 5.98
17.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
17.1 | Fornecimento e plantio grama esmeralda em placas, inclusive camada de terravegetal e adubo espalhada com 8,0 cm de espessura | m² | 60
17.2 | Meio fio de concreto pré-moldado (0,12x0,15x0,30x1,0m), rejunte traço 1:4 (cimento:areia ), 02 demaõs de pintura a cal. (construção de canteiros), inclui escavação e reaterro | m | 26
17.3 | Piso intertravado, cor natural-cinza, dimensões 20x10x4 cm, assente sobre colchão de areia lavada, com 4,0 cm de altura, juntas prreenchidas com areia fina - resistência da peça 35 Mpa | m² | 30
17.4 | Limpeza geral da edificação, inclui lavagem dos pisos, louças, bancadas e fachadas. Serão removidos todos os entulhos para fora do CAMPUS, como também demolição do barracão | m² | 166
17.5 | Botafora - container estacionário | m³ | 12
CARIMBO E ASSINATURA: |  | CUSTO TOTAL DA OBRA
|  | Percentual de BDI = |  |  | 0
|  | Material+ Mão de Obra = |  |  | 0
Encargos Sociais =
|  | Área a ser Construída ( m² ) |  |  | 166
|  | Custo / m² (custo por metro quadrado) |  |  | 0

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA - DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DOS SERVIDORES
LOCAL: CAMPUS I - JOÃO PESSOA/PB
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | D I A S C O R R I D O S
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | TOTAL
|  | % | 100% |  |  |  |  | 100%
1.0 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO | DIAS
|  | R$ | 6225.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6225.73
|  | % | 100% |  |  |  |  | 100%
2.0 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 3720.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3720.42
|  | % | 40% | 60% |  |  |  | 100%
3.0 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 4136.608 | 6204.912 | 0 | 0 | 0 | 10341.52
|  | % |  | 50% | 50% |  |  | 100%
4.0 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 16497.71 | 16497.71 | 0 | 0 | 32995.42
|  | % |  | 20% | 40% | 40% |  | 100%
5.0 | ALVENARIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 1516.018 | 3032.036 | 3032.036 | 0 | 7580.09
|  | % |  |  |  | 50% | 50% | 100%
6.0 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 8058.155 | 8058.155 | 16116.31
|  | % |  | 15% | 40% | 45% |  | 100%
7.0 | REVESTIMENTOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 3476.607 | 9270.952 | 10429.821 | 0 | 23177.38
|  | % |  |  | 40% | 40% | 20% | 100%
8.0 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 6963.984 | 6963.984 | 3481.992 | 17409.96
|  | % |  |  |  | 40% | 60% | 100%
9.0 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 11841.692 | 17762.538 | 29604.23
|  | % |  |  | 20% | 40% | 40% | 100%
10.0 | INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 230.92 | 461.84 | 461.84 | 1154.6
|  | % |  |  | 20% | 40% | 40% | 100%
11.0 | ESGOTOS SANITÁRIOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 1026.144 | 2052.288 | 2052.288 | 5130.72
|  | % |  |  |  | 50% | 50% | 100%
12.0 | COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 783.72 | 783.72 | 1567.44
|  | % |  |  |  |  | 100% | 100%
13.0 | COMBATE A INCÊNDIOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 974 | 974
|  | % |  |  |  | 50% | 50% | 100%
14.0 | REDE DE LÓGICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 455.67 | 455.67 | 911.34
|  | % |  |  | 25% | 45% | 30% | 100%
15.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 1493.9675 | 2689.1415 | 1792.761 | 5975.87
|  | % |  |  | 10% | 50% | 40% | 100%
16.0 | PINTURAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 570.005 | 2850.025 | 2280.02 | 5700.05
|  | % |  |  | 20% | 40% | 40% | 100%
17.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 643.416 | 1286.832 | 1286.832 | 3217.08
DESEMBOLSO - R$ 1,00 |  | Mensal | 14082.758 | 27695.247 | 39729.1345 | 50905.2045 | 39389.816 | 171802.16
|  | Acumulado | 14082.758 | 41778.005 | 81507.1395 | 132412.344 | 171802.16
PEERCENTUAL - ( % ) |  | Mensal | 8.197% | 16.12% | 23.12% | 29.63% | 22.93% | 100%
|  | Acumulado | 8.197% | 24.32% | 47.44% | 77.07% | 100%