## BDI - Leis Sociais
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA |  |  | PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
ENCARGOS SOCIAIS (Taxas de leis sociais e riscos do trabalho (%) ) |  |  | DETALHAMENTO DO BDI
Mensalista
A1 | Previdência Social (INSS) | 20% | ITEM | COMPOSIÇÃO | TAXA (%)
A2 | Fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS) | 8.5%
A3 | Salário-educação | 2.5% | 1 | BONIFICAÇÃO | 4%
A4 | Serviço social da indústria (SESI) | 1.5%
A5 | Serviço nacional de aprendizagem industrial (SENAI) | 1% | 2 | DESPESAS INDIRETAS | 1.5%
A6 | Serviço de apoio a pequena e média empresa (SEBRAE) | 0.6%
A7 | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) | 0.2% | 3 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4%
A8 | Seguro contra os acidentes de trabalho | 3%
|  |  | 4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 6.49%
A | Total dos encargos sociais básicos | 37.3% |  | Mão de Obra | 1.5%
|  |  |  | Transporte de pessoal / Vale transporte | 1.35%
B1 | Repouso semanal e feriados | 22.9% |  | Materiais de Consumo administrativo | 0.2%
B2 | Auxílio Enfermidade | 0.79% |  | Conservação e manutenção do canteiro | 0.1%
B3 | Licença Paternidade | 0.34% |  | Medicina e Segurança do Trabalho | 0.3%
B4 | 13º salário | 10.57% |  | Seguros | 0.4%
B5 | Dias de chuva/faltas justificadas na obra / outras dificuldades / acidentes de trabalho / greves / falta ou atraso na entrega de materiais ou serviços | 4.57% |  | Licenças | 0.2%
|  |  |  | Alimentação de Pessoal/Café da Manhã/Cesta Básica | 1.44%
B | Total de encargos sociais que recebem as incidências de A | 39.17% |  | Segurança Patrimonial | 0.2%
|  |  |  | Outros (Controle técnológico de materiais, comunicação, energia, riscos, materiais diversos, mobilização/desmobilização Equipamentos, etc.) | 0.8%
C1 | Depósito por despedida injusta 40% sobre [A2+(A2xB)] | 4.45%
C2 | Férias (indenizadas) | 17.45% | 5 | IMPOSTOS | 6.65%
C3 | Aviso prévio (indenizado) | 13.12% |  | PIS | 0.65%
|  |  |  | ISS | 3%
C | Total de encargos sociais que não recebem as incidências globais de A | 35.02% |  | COFINS | 3%
D1 | Reincidência de A sobre B (37,30% x 39,17%) | 14.61% | 6 | OUTRAS DESPESAS | 0.7%
|  |  |  | Ferramentas e equipamentos de pequeno porte e transporte de materiais e equipamentos | 0.7%
D | Total das taxas das reincidências | 14.61%
|  |  | TOTAIS |  | 23.34%
| Percentagem total | 126.1%
OBS: A referida porcentagem, encontra-se inserida nos preços unitários dos serviços, sendo esta calculada em cima do valor da mão-de-obra de cada serviço da planilha orçamentária

## ANEXO IV
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE LAB. E AMBIENTES DE PROFS DOS DEPTOS DE ESTATISTICA, MATEMATICA E FÍSICA
LOCAL: CCEN/CAMPUS I/UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 3360.3
1.1 | Polimento do Piso granilite | m² | 690 | 4.87 | 3360.3
2.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 5262.66
2.1 | Divisória com painel em PVC, inclusive ferragens | m² | 39 | 134.94 | 5262.66
3.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 5929.73
3.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 2 | 279.6 | 559.2
3.2 | Cabide de Louça | un | 2 | 23.14 | 46.28
3.3 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 2 | 245.53 | 491.06
3.4 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 6.84 | 400.73 | 2740.99
3.5 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 2 | 71.1 | 142.2
3.6 | Lavatório de louça sem coluna c/ ferragem | un | 4 | 121.34 | 485.36
3.7 | Papeleira de louça | un | 2 | 31.77 | 63.54
3.8 | Ponto esgoto com rede | un | 8 | 67.86 | 542.88
3.9 | Ponto hidráulico com rede | un | 8 | 61.2 | 489.6
3.10 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 2 | 14.69 | 29.38
3.11 | Registro de gaveta 1/2" com Canopla | un | 2 | 51.41 | 102.82
3.12 | Saboneteira de Louça | un | 2 | 18.83 | 37.66
3.13 | Torneira longa para pia de cozinha | un | 2 | 40.92 | 81.84
3.14 | Torneira para lavatório tipo bico de pato | un | 2 | 58.46 | 116.92
4.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 54964.37
4.1 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x75x3000mm - chapa 18 | m | 120 | 24.74 | 2968.8
4.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 95 mm² - com eletroduto de 3" | m | 90 | 225.86 | 20327.4
| Caixa para entrada de luz - 60x60x60cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 4 | 242.29 | 969.16
4.3 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 56 circuitos com barramento - QDETG-X 56S 225A DIN | un | 1 | 1853.44 | 1853.44
4.4 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 1 | 782.38 | 782.38
4.5 | Ponto de Tomada aparente p/telefone | un | 9 | 93.41 | 840.69
4.6 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 92 | 251.49 | 23137.08
4.7 | Patch panel 48 portas categoria 6 | un | 2 | 1531.452 | 3062.9
4.8 | Fornecimento e instalação de rack 19" - 20Ux470mm | un | 1 | 896.256 | 896.26
4.9 | Tomada blindada 4P+T - 16A | un | 1 | 126.26 | 126.26
5.0 | DIVERSOS |  |  |  | 3334.5
5.1 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m | m | 10.75 | 87.6 | 941.7
5.2 | Demolição de piso em granilite | m² | 10 | 10.25 | 102.5
5.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água | m² | 10 | 80.63 | 806.3
5.4 | Limpeza para entrega da obra | m² | 800 | 0.97 | 776
5.5 | Pintura latex em paredes internas 1 demãos - sem massa | m² | 200 | 3.54 | 708
| T O T A L |  |  | (R$) | 72851.56
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 13785.9203
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 59065.6397
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 422
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 172.634

## ANEXO V
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | CARIMBO
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE LAB. E AMB. DE PROFS DOS DEPTOS DE ESTAT., MATEM. E FÍSICA
LOCAL: CCEN/CAMPUS I/UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unid | Quant | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | PAVIMENTAÇÃO
1.1 | Polimento do Piso granilite | m² | 690
2.0 | ESQUADRIAS
2.1 | Divisória com painel em PVC, inclusive ferragens | m² | 39
3.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
3.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 2
3.2 | Cabide de Louça | un | 2
3.3 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 2
3.4 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 6.84
3.5 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 2
3.6 | Lavatório de louça sem coluna c/ ferragem | un | 4
3.7 | Papeleira de louça | un | 2
3.8 | Ponto esgoto com rede | un | 8
3.9 | Ponto hidráulico com rede | un | 8
3.10 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 2
3.11 | Registro de gaveta 1/2" com Canopla | un | 2
3.12 | Saboneteira de Louça | un | 2
3.13 | Torneira longa para pia de cozinha | un | 2
3.14 | Torneira para lavatório tipo bico de pato | un | 2
4.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
4.1 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x75x3000mm - chapa 18 | m | 120
4.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 95 mm² - com eletroduto de 3" | m | 90
| Caixa para entrada de luz - 60x60x60cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 4
4.3 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 56 circuitos com barramento - QDETG-X 56S 225A DIN | un | 1
4.4 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 1
4.5 | Ponto de Tomada aparente p/telefone | un | 9
4.6 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 92
4.7 | Patch panel 48 portas categoria 6 | un | 2
4.8 | Fornecimento e instalação de rack 19" - 20Ux470mm | un | 1
4.9 | Tomada blindada 4P+T - 16A | un | 1
5.0 | DIVERSOS
5.1 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m | m | 10.75
5.2 | Demolição de piso em granilite | m² | 10
5.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água | m² | 10
5.4 | Limpeza para entrega da obra | m² | 800
5.5 | Pintura latex em paredes internas 1 demãos - sem massa | m² | 200
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE LAB. E AMBIENTES DE PROFS DOS DEPTOS DE ESTATISTICA, MATEMATICA E FÍSICA
LOCAL: CCEN/CAMPUS I/UFPB
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  | TOTAL
|  |  | 10 | 20 | 30
|  | % | 100% | 0% | 0% | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 3360.3 | 0 | 0 | 3360.3
|  | % | 0% | 0% | 100% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 5262.66 | 5262.66
|  | % | 30% | 40% | 30% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 1778.919 | 2371.892 | 1778.919 | 5929.73
|  | % | 30% | 40% | 30% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 16489.311 | 21985.748 | 16489.311 | 54964.37
|  | % | 100% | 100% | 100% | 300%
15.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ |  |  | 3334.5 | 3334.5
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 21628.53 | 24357.64 | 26865.39 | 72851.56
|  | ACUMULADO | 21628.53 | 45986.17 | 72851.56
|  | PERCENTUAL | 29.69% | 63.12% | 100%
Note on G24: O valor Total deve ser igual ao acumulado, caso não seja verifique os dados da planilha