## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Bloco da Administração do CCEN
LOCAL: CAMPUS I - JOÃO PESSOA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 455.3
1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4 | 189.71 | 455.3
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 997.5
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 30 | 33.25 | 997.5
3.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 585.95
3.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 15 | 13.33 | 199.95
3.2 | Prateleira em concreto armado e=5cm | m² | 4.95 | 77.98 | 386
4.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 11726.25
4.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 365 | 27.16 | 9913.4
4.2 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 315.19 | 3.85 | 1213.48
4.3 | Elementos vazados de Cimento | m² | 7.84 | 76.45 | 599.37
5.0 | COBERTA |  |  |  | 19036.56
5.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 11 | 24.3 | 267.3
5.2 | Telhamento com telha canal de 1ª qualidade | m² | 287.67 | 23.84 | 6858.05
5.3 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 441.1 | 25.28 | 11151.01
5.4 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 16 | 4.35 | 69.6
5.5 | Madeiramento em Massaranduba, peça serrada 7,5 x 12,5 cm | m | 12 | 57.55 | 690.6
6.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 36935.9
6.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 1260.75 | 3.75 | 4727.81
6.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 397.64 | 15.21 | 6048.1
6.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 863.11 | 15.21 | 13127.9
6.4 | Revestimento em casquilho cerâmico | m² | 296 | 23.95 | 7089.2
6.5 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30 x30 branco gelo - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 101.64 | 58.47 | 5942.89
7.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 78066.45
7.1 | Calçada de contorno com 0,80 m de largura | m | 59.4 | 71.85 | 4267.89
7.2 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 588.25 | 58.47 | 34394.98
7.3 | Piso cimento queimado - traço 1:4 - e=1,5cm | m² | 9 | 22.63 | 203.67
7.4 | Piso em granilite na cor branca (com cimento estrutural branco), formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água e Rodapé em granilite polido, com 7cm | m² | 414.77 | 94.51 | 39199.91
8.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 46739.348
8.1 | Esquadria de alumínio anodizado natural - tipo basculante | m² | 87.6 | 283.03 | 24793.428
8.2 | Forra de madeira com bandeira | un | 15 | 178.79 | 2681.85
8.3 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 5.12 | 495.52 | 2537.06
8.4 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 17 | 591.03 | 10047.51
8.5 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 87.6 | 76.25 | 6679.5
9.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 13929.83
9.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 2 | 171.33 | 342.66
9.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 2 | 279.6 | 559.2
9.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 8.56 | 260.91 | 2233.39
9.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 3.6 | 48.29 | 173.84
9.5 | Cabide de Louça | un | 4 | 23.14 | 92.56
9.6 | Caixa de descarga de embutir M9000 - Montana (para portadores de necessidades especiais) | un | 2 | 279.73 | 559.46
9.7 | Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 1 | 229.55 | 229.55
9.8 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 2 | 245.53 | 491.06
9.9 | Caixa sifonada PVC 150x150x50mm | un | 3 | 26.52 | 79.56
9.10 | Cuba de aço inox,(57x40x15cm) c/ válvula, N° 2 | un | 1 | 239 | 239
9.11 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 4 | 192.13 | 768.52
9.12 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 12.6 | 400.73 | 5049.2
9.13 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 4 | 71.1 | 284.4
9.14 | Lavatório de louça branca, sem coluna, padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, válvula e engate plástico | un | 2 | 121.34 | 242.68
9.15 | Papeleira de louça | un | 4 | 31.77 | 127.08
9.16 | Ponto esgoto com rede | un | 14 | 67.86 | 950.04
9.17 | Ponto hidráulico com rede | un | 15 | 61.2 | 918
9.18 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 3 | 51.41 | 154.23
9.19 | Saboneteira de Louça | un | 2 | 18.83 | 37.66
9.20 | Torneira longa para pia de cozinha | un | 1 | 40.92 | 40.92
9.21 | Torneira para lavatório | un | 6 | 59.47 | 356.82
10.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 31172.97
10.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 70 mm² | m | 50 | 148.53 | 7426.5
10.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3 | 61.92 | 185.76
10.3 | Caixa para entrada de luz - 60x60x60cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 1 | 242.29 | 242.29
10.4 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3 | 117.7 | 353.1
10.5 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3 | 44.78 | 134.34
10.6 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 60 | 21.15 | 1269
10.7 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 40 | 165.11 | 6604.4
10.8 | Luminária tipo Arandela | un | 2 | 63.12 | 126.24
10.9 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 42 | 82.95 | 3483.9
10.10 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida MONOFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 8 | 111.89 | 895.12
10.11 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 2 | 121.22 | 242.44
10.12 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 20 | 80.18 | 1603.6
10.13 | Ponto de Tomada dupla 2P + T - 10A | un | 20 | 81.37 | 1627.4
10.14 | Ponto de Tomada aparente p/telefone | un | 16 | 93.41 | 1494.56
10.15 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 18 | 251.49 | 4526.82
10.16 | Quadro de distribuição de embutir com barramento monofásico p/ 6 disjuntores, em chapa de aço galvanizado | un | 1 | 283.23 | 283.23
10.17 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 16 circuitos com barramento - QDETN-16 S 100A | un | 1 | 548.01 | 548.01
10.18 | Tomada blindada 4P+T - 16A | un | 1 | 126.26 | 126.26
11.0 | PINTURA |  |  |  | 24662.77
11.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 2 demão | m² | 166.8 | 8.78 | 1464.5
11.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 873.01 | 6.75 | 5892.82
11.3 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 166.8 | 10.89 | 1816.45
11.4 | Pintura com verniz em tijolos aparentes - três demãos | m² | 296 | 8.82 | 2610.72
11.5 | Pintura de acabamento em forro de gesso com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica e selador | m² | 441.1 | 12.79 | 5641.67
11.6 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 873.01 | 7.08 | 6180.91
11.7 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 102 | 10.35 | 1055.7
12.0 | DIVERSOS |  |  |  | 5561.46
12.1 | Corrimão em metalon de aço inox 5x5cm | m | 23.9 | 185.01 | 4421.74
12.2 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 3 | 224.05 | 672.15
12.3 | Limpeza para entrega da obra | m² | 441.1 | 1.06 | 467.57
| T O T A L |  |  | (R$) | 269870.288
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 51073.6899
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 218796.5981
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 446
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 605.0903
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Bloco da Administração do CCEN
LOCAL: CAMPUS I - JOÃO PESSOA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 30
3.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
3.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 15
3.2 | Prateleira em concreto armado e=5cm | m² | 4.95
4.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
4.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 365
4.2 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 315.19
4.3 | Elementos vazados de Cimento | m² | 7.84
5.0 | COBERTA
5.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 11
5.2 | Telhamento com telha canal de 1ª qualidade | m² | 287.67
5.3 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 441.1
5.4 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 16
5.5 | Madeiramento em Massaranduba, peça serrada 7,5 x 12,5 cm | m | 12
6.0 | REVESTIMENTO
6.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 1260.75
6.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 397.64
6.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 863.11
6.4 | Revestimento em casquilho cerâmico | m² | 296
6.5 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30 x30 branco gelo - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 101.64
7.0 | PAVIMENTAÇÃO
7.1 | Calçada de contorno com 0,80 m de largura | m | 59.4
7.2 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 588.25
7.3 | Piso cimento queimado - traço 1:4 - e=1,5cm | m² | 9
7.4 | Piso em granilite na cor branca (com cimento estrutural branco), formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água e Rodapé em granilite polido, com 7cm | m² | 414.77
8.0 | ESQUADRIAS
8.1 | Esquadria de alumínio anodizado natural - tipo basculante | m² | 87.6
8.2 | Forra de madeira com bandeira | un | 15
8.3 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 5.12
8.4 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 17
8.5 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 87.6
9.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
9.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 2
9.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 2
9.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 8.56
9.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 3.6
9.5 | Cabide de Louça | un | 4
9.6 | Caixa de descarga de embutir M9000 - Montana (para portadores de necessidades especiais) | un | 2
9.7 | Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 1
9.8 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 2
9.9 | Caixa sifonada PVC 150x150x50mm | un | 3
9.10 | Cuba de aço inox,(57x40x15cm) c/ válvula, N° 2 | un | 1
9.11 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 4
9.12 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 12.6
9.13 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 4
9.14 | Lavatório de louça branca, sem coluna, padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, válvula e engate plástico | un | 2
9.15 | Papeleira de louça | un | 4
9.16 | Ponto esgoto com rede | un | 14
9.17 | Ponto hidráulico com rede | un | 15
9.18 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 3
9.19 | Saboneteira de Louça | un | 2
9.20 | Torneira longa para pia de cozinha | un | 1
9.21 | Torneira para lavatório | un | 6
10.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
10.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 70 mm² | m | 50
10.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3
10.3 | Caixa para entrada de luz - 60x60x60cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 1
10.4 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3
10.5 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3
10.6 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 60
10.7 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 40
10.8 | Luminária tipo Arandela | un | 2
10.9 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 42
10.10 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida MONOFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 8
10.11 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 2
10.12 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 20
10.13 | Ponto de Tomada dupla 2P + T - 10A | un | 20
10.14 | Ponto de Tomada aparente p/telefone | un | 16
10.15 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 18
10.16 | Quadro de distribuição de embutir com barramento monofásico p/ 6 disjuntores, em chapa de aço galvanizado | un | 1
10.17 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 16 circuitos com barramento - QDETN-16 S 100A | un | 1
10.18 | Tomada blindada 4P+T - 16A | un | 1
11.0 | PINTURA
11.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 2 demão | m² | 166.8
11.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 873.01
11.3 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 166.8
11.4 | Pintura com verniz em tijolos aparentes - três demãos | m² | 296
11.5 | Pintura de acabamento em forro de gesso com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica e selador | m² | 441.1
11.6 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 873.01
11.7 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 102
12.0 | DIVERSOS
12.1 | Corrimão em metalon de aço inox 5x5cm | m | 23.9
12.2 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 3
12.3 | Limpeza para entrega da obra | m² | 441.1
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: Bloco da Administração do CCEN
LOCAL: CAMPUS I - JOÃO PESSOA
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150
|  | % | 100% |  |  |  |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 455.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.3
|  | % |  |  |  | 50% | 50% | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 498.75 | 498.75 | 997.5
|  | % | 20% | 30% | 50% |  |  | 100%
03.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 117.19 | 175.785 | 292.975 | 0 | 0 | 585.95
|  | % | 50% | 50% |  |  |  | 100%
04.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 5863.125 | 5863.125 | 0 | 0 | 0 | 11726.25
|  | % | 30% | 30% | 40% |  |  | 100%
05.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 5710.968 | 5710.968 | 7614.624 | 0 | 0 | 19036.56
|  | % |  | 30% | 30% | 20% | 20% | 100%
06.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 11080.77 | 11080.77 | 7387.18 | 7387.18 | 36935.9
|  | % | 20% | 30% | 30% | 20% |  | 100%
07.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 15613.29 | 23419.935 | 23419.935 | 15613.29 | 0 | 78066.45
|  | % |  |  | 30% | 30% | 40% | 100%
08.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 14021.8044 | 14021.8044 | 18695.7392 | 46739.348
|  | % | 30% | 40% | 30% |  |  | 100%
09.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 4178.949 | 5571.932 | 4178.949 | 0 | 0 | 13929.83
|  | % | 30% | 40% | 30% |  |  | 100%
10.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 9351.891 | 12469.188 | 9351.891 | 0 | 0 | 31172.97
|  | % |  |  | 25% | 25% | 50% | 100%
11.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 6165.6925 | 6165.6925 | 12331.385 | 24662.77
|  | % |  |  |  | 50% | 50% | 100%
12.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 2780.73 | 2780.73 | 5561.46
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 41290.713 | 64291.703 | 76126.6409 | 46467.4469 | 41693.7842 | 269870.288
|  | ACUMULADO | 41290.713 | 105582.416 | 181709.0569 | 228176.5038 | 269870.288
|  | PERCENTUAL | 15.3% | 39.12% | 67.33% | 84.55% | 100%