## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA MOLECULAR - DBM
LOCAL: CCEN/CAMPUS I/UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 1983.6
1.1 | Prateleira em concreto armado e=5cm l=50cm | m | 18 | 110.2 | 1983.6
2.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 10373.92
2.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais (com aditivo) | m² | 86 | 5.56 | 478.16
2.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Veticais | m² | 13.01 | 3.75 | 48.79
2.3 | Emboço 1:2:8 | m² | 142.8 | 15.21 | 2171.99
2.4 | Massa única 1: 8 | m² | 51.11 | 15.21 | 777.38
2.5 | Revestimento em casquilho cerâmico | m² | 288 | 23.95 | 6897.6
3.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 48273.6
3.1 | Calçada de contorno (praça) | m² | 22.51 | 97.27 | 2189.55
3.2 | Piso em granilite cor cinza claro, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica | m² | 517.1 | 80.63 | 41693.77
3.3 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 308.74 | 14.22 | 4390.28
4.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 15853.21
4.1 | Esquadria de alumínio tipo boca de lobo | m² | 26.22 | 295.75 | 7754.57
4.3 | Porta tipo ficha de madeira de lei (0,90x2,10)m c/ forra e ferragens | un | 8 | 762.42 | 6099.36
4.4 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 26.22 | 76.25 | 1999.28
5.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 5624.58
5.1 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 2 | 245.53 | 491.06
5.2 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 12 | 239 | 2868
5.3 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | un | 4 | 56.44 | 225.76
5.4 | Ponto esgoto com rede | un | 12 | 67.86 | 814.32
5.5 | Ponto hidráulico com rede | un | 12 | 61.2 | 734.4
5.6 | Torneira longa para pia de cozinha | un | 12 | 40.92 | 491.04
6.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 39568.28
6.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 70 mm² | m | 50 | 148.53 | 7426.5
6.2 | Eletroduto 3" de PVC roscável - Classe A | m | 50 | 24.27 | 1213.5
6.3 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3 | 61.92 | 185.76
6.4 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 1 | 117.7 | 117.7
6.5 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 1 | 44.78 | 44.78
6.6 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 33 | 76.98 | 2540.34
6.7 | Luminária tipo Tartaruga com lâmpada eletrônica com reator integrado | un | 2 | 63.12 | 126.24
6.8 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 35 | 96.18 | 3366.3
6.9 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida, inclusive dreno | un | 11 | 73.25 | 805.75
6.10 | Ponto de Tomada 2P + T | un | 87 | 81.37 | 7079.19
6.11 | Ponto de Tomada aparente p/telefone | un | 4 | 93.41 | 373.64
6.12 | Patch panel 24 portas categoria 6 | un | 2 | 996.32 | 1992.64
6.13 | Fornecimento e instalação de rack 19" - 20Ux470 | un | 1 | 896.26 | 896.26
6.14 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x75x3000mm - chapa 18 | m | 250 | 24.74 | 6185
6.15 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 22 | 251.49 | 5532.78
6.16 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 150A | un | 1 | 899.62 | 899.62
6.17 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 1 | 782.28 | 782.28
7.0 | PINTURA |  |  |  | 28851.75
7.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 2 demão | m² | 31.76 | 7.46 | 236.93
7.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 951.12 | 6.75 | 6420.06
7.3 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos cor branco gelo - sem massa | m² | 31.76 | 10.89 | 345.87
7.4 | Pintura acrílica externas 2 demãos cor cinza p/ acab. em pilares e vigas - sem massa | m² | 148.8 | 10.89 | 1620.43
7.5 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de ferro inclusive zarcão - 2 demãos | m² | 148.27 | 18.27 | 2708.89
7.6 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos c/ fundo branco fosco | m² | 42.84 | 13.52 | 579.2
7.7 | Pintura de proteção de superfícies externas com Resina acrílica concentrada - 02 demãos | m² | 442.8 | 11.73 | 5194.04
7.8 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 951.12 | 7.08 | 6733.93
7.9 | Pintura de acabamento em forro de gesso com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica e selador | m² | 391.9 | 12.79 | 5012.4
8.0 | DIVERSOS |  |  |  | 16197.51
8.1 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m | m | 17 | 90.71 | 1542.07
8.2 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 6.52 | 39.54 | 257.8
8.3 | Limpeza para entrega da obra | m² | 517.1 | 1.06 | 548.13
8.4 | Extintor de água pressurizada, capacidade 10 litros | un | 2 | 178.89 | 357.78
8.5 | Extintor PQS 4kg | un | 2 | 156.91 | 313.82
8.6 | Placa de bronze - 40 x 60cm | un | 1 | 762.92 | 762.92
8.7 | Bancada de concreto armado, inclusive apoios em alvenaria e concreto; revest. c/ chapisco, reboco, emassamento e pintura epóxi; 60cm de largura - 02 | m | 25 | 107.72 | 2693
8.8 | Bancada de concreto armado, inclusive apoios em alvenaria e concreto; revest. c/ chapisco, reboco, emassamento e pintura epóxi; 90cm de largura - 01 | m | 66.1 | 147.08 | 9721.99
| T O T A L |  |  | (R$) | 166726.45
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 31550.1487
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 135176.3013
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 422
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 395.0864
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA MOLECULAR - DBM
LOCAL: CCEN/CAMPUS I/UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
1.1 | Prateleira em concreto armado e=5cm l=50cm | m | 18
2.0 | REVESTIMENTO
2.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais (com aditivo) | m² | 86
2.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Veticais | m² | 13.01
2.3 | Emboço 1:2:8 | m² | 142.8
2.4 | Massa única 1: 8 | m² | 51.11
2.5 | Revestimento em casquilho cerâmico | m² | 288
3.0 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Calçada de contorno (praça) | m² | 22.51
3.2 | Piso em granilite cor cinza claro, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica | m² | 517.1
3.3 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 308.74
4.0 | ESQUADRIAS
4.1 | Esquadria de alumínio tipo boca de lobo | m² | 26.22
4.3 | Porta tipo ficha de madeira de lei (0,90x2,10)m c/ forra e ferragens | un | 8
4.4 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 26.22
5.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
5.1 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 2
5.2 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 12
5.3 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | un | 4
5.4 | Ponto esgoto com rede | un | 12
5.5 | Ponto hidráulico com rede | un | 12
5.6 | Torneira longa para pia de cozinha | un | 12
6.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
6.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 70 mm² | m | 50
6.2 | Eletroduto 3" de PVC roscável - Classe A | m | 50
6.3 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3
6.4 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 1
6.5 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 1
6.6 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 33
6.7 | Luminária tipo Tartaruga com lâmpada eletrônica com reator integrado | un | 2
6.8 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 35
6.9 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida, inclusive dreno | un | 11
6.10 | Ponto de Tomada 2P + T | un | 87
6.11 | Ponto de Tomada aparente p/telefone | un | 4
6.12 | Patch panel 24 portas categoria 6 | un | 2
6.13 | Fornecimento e instalação de rack 19" - 20Ux470 | un | 1
6.14 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x75x3000mm - chapa 18 | m | 250
6.15 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 22
6.16 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 150A | un | 1
6.17 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 1
7.0 | PINTURA
7.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 2 demão | m² | 31.76
7.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 951.12
7.3 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos cor branco gelo - sem massa | m² | 31.76
7.4 | Pintura acrílica externas 2 demãos cor cinza p/ acab. em pilares e vigas - sem massa | m² | 148.8
7.5 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de ferro inclusive zarcão - 2 demãos | m² | 148.27
7.6 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos c/ fundo branco fosco | m² | 42.84
7.7 | Pintura de proteção de superfícies externas com Resina acrílica concentrada - 02 demãos | m² | 442.8
7.8 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 951.12
7.9 | Pintura de acabamento em forro de gesso com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica e selador | m² | 391.9
8.0 | DIVERSOS
8.1 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m | m | 17
8.2 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 6.52
8.3 | Limpeza para entrega da obra | m² | 517.1
8.4 | Extintor de água pressurizada, capacidade 10 litros | un | 2
8.5 | Extintor PQS 4kg | un | 2
8.6 | Placa de bronze - 40 x 60cm | un | 1
8.7 | Bancada de concreto armado, inclusive apoios em alvenaria e concreto; revest. c/ chapisco, reboco, emassamento e pintura epóxi; 60cm de largura - 02 | m | 25
8.8 | Bancada de concreto armado, inclusive apoios em alvenaria e concreto; revest. c/ chapisco, reboco, emassamento e pintura epóxi; 90cm de largura - 01 | m | 66.1
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA MOLECULAR - DBM
LOCAL: CCEN/CAMPUS I/UFPB
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60
|  | % | 100% |  | 100%
02.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 1983.6 | 0 | 1983.6
|  | % | 50% | 50% | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 5186.96 | 5186.96 | 10373.92
|  | % | 50% | 50% | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 24136.8 | 24136.8 | 48273.6
|  | % | 46% | 54% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 7292.4766 | 8560.7334 | 15853.21
|  | % | 50% | 50% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 2812.29 | 2812.29 | 5624.58
|  | % | 50% | 50% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 19784.14 | 19784.14 | 39568.28
|  | % |  | 100% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 28851.75 | 28851.75
|  | % | 50% | 50% | 100%
15.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 8098.755 | 8098.755 | 16197.51
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 69295.0216 | 97431.4284 | 166726.45
|  | ACUMULADO | 69295.0216 | 166726.45
|  | PERCENTUAL | 41.56% | 100%