## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA DO CONJUNTO HUMANÍSTICO
LOCAL: UFPB - CAMPUS I - JOÃO PESSOA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 2847.72
1.1 | Barracão de obras para alojamento/escritório piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias | m² | 15 | 171.48 | 2572.2
1.2 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 84 | 3.28 | 275.52
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 864.32
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 7 | 32.2 | 225.4
2.2 | Demolição de piso cimentado | m² | 30 | 10.25 | 307.5
2.3 | Remoção de guarita metálica, inclusive pontos elétricos | un | 1 | 82.9 | 82.9
2.4 | Demolição de pavimentação asfáltica com utilização de martelo Rompedor | m³ | 12 | 20.71 | 248.52
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 5293.66
3.1 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala), para pórtico | m³ | 30 | 20.5 | 615
3.2 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m, para pórtico | m³ | 73 | 23.92 | 1746.16
3.3 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala), para guarita | m³ | 3.7 | 20.5 | 75.85
3.4 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m, para guarita | m³ | 6.9 | 23.92 | 165.05
3.5 | Base de solo cimento 4% mistura em pista, compactação 100% proctor nomal | m³ | 60 | 44.86 | 2691.6
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 49031.82
4.1 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira, para guarita | m³ | 1.2 | 868.1 | 1041.72
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira, para pórtico | m³ | 18 | 868.1 | 15625.8
4.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 14.95 | 2109.12 | 31531.34
4.4 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm, para pórtico | m2 | 34 | 21.92 | 745.28
4.5 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm, para guarita | m2 | 4 | 21.92 | 87.68
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 238154.62
5.1 | Laje maciça concreto FCK=30MPa, e = 8cm, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60, para guarita | m³ | 3.56 | 1694.8 | 6033.49
5.2 | Concreto Armado usinado para estruturas com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm, para pórtico | m³ | 106.6 | 2115.77 | 225541.08
5.3 | Concreto Armado usinado para estruturas (pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm, para guarita | m³ | 1.23 | 2115.77 | 2602.4
5.4 | Concreto Armado usinado para estruturas (vigas) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm, para guarita | m³ | 1.88 | 2115.77 | 3977.65
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 2030.21
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 74.75 | 27.16 | 2030.21
7.0 | COBERTA |  |  |  | 262.69
7.1 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 10.7 | 24.55 | 262.69
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 12184.58
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 145.85 | 3.75 | 546.94
8.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 50.85 | 13.82 | 702.75
8.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 95 | 13.82 | 1312.9
8.4 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada PEI IV - 40 x40 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 14.85 | 38.78 | 575.88
8.5 | Granito verde ubatuba, e= 3cm - polido em 1 lado, para bancadas e revestimento da guarita | m² | 35.5 | 254.82 | 9046.11
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 9429.01
9.1 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 10.7 | 31.67 | 338.87
9.2 | Lastro de concreto simples regularizado para piso de calçada Fck = 13,5MPa | m3 | 5.25 | 438.35 | 2301.34
9.3 | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento: areia, incluindo escavação e reaterro. | m | 30 | 24.85 | 745.5
9.4 | Piso em cerâmica vitrificada 40x40 - PEI IV - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 2.55 | 38.78 | 98.89
9.5 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água | m² | 10.7 | 74.39 | 795.97
9.6 | Regularização de base para cerâmica - 1:5 e=3cm | m² | 2.55 | 12.1 | 30.86
9.7 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia e rejunte com cascalhinho | m² | 78 | 32.44 | 2530.32
9.8 | Pavimentação em Pré-misturado a frio e = 5 cm - PMF | m² | 78 | 33.17 | 2587.26
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 7999.65
10.1 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 13.05 | 325.93 | 4253.39
10.2 | Porta de vidro temperado 10mm 1,00x2,30m, incolor ou fumê, instalada, inclusive ferragens e mola | un | 1 | 810.27 | 810.27
10.3 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.60 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 1 | 500.99 | 500.99
10.4 | Puxador de aço inox - metalon 25x25 - 50 cm - para porta de vidro temperado 10mm - Instalado | par | 1 | 215.85 | 215.85
10.5 | Vidro temperado de 8mm (fumê), com assentamento | m² | 13.05 | 170.05 | 2219.15
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 1805.24
11.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 1 | 274.37 | 274.37
11.3 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 1 | 231.1 | 231.1
11.2 | Bancada em Granito verde ubatuba, e= 3cm - polido em 1 lado | m² | 1.7 | 254.82 | 433.19
11.4 | Chuveiro de PVC | un | 1 | 10.11 | 10.11
11.5 | Lavatório de louça branca, sem coluna, padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, válvula e engate plástico | un | 1 | 121.34 | 121.34
11.6 | Ponto esgoto com rede | un | 3 | 67.86 | 203.58
11.7 | Ponto hidráulico com rede | un | 3 | 61.2 | 183.6
11.8 | Ralo seco de PVC | un | 1 | 12.82 | 12.82
11.9 | Rede de PVC p/ esgoto de 75mm | m | 10 | 28.73 | 287.3
11.10 | Registro de gaveta 1/2" com Canopla | un | 1 | 47.83 | 47.83
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 8312.11
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² | m | 10 | 44.55 | 445.5
12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 1 | 59.83 | 59.83
12.3 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 1 | 110.79 | 110.79
12.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 1 | 42.29 | 42.29
12.5 | Lâmpada incandescente de 100w | un | 6 | 2.36 | 14.16
12.6 | Luminária de embutir redonda em alumínio espelhado com vidro jateado - Itamonte - para lâmpada HQI 150W | un | 28 | 125.31 | 3508.68
12.7 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 34 | 82.95 | 2820.3
12.8 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 8 | 74.6 | 596.8
12.9 | Ponto de Tomada p/telefone H=1,00m | un | 2 | 93.41 | 186.82
12.10 | Ponto de Tomada para VDI com cabo RGB (6m), inclusive conector RGB e tomada RGB fêmea | un | 1 | 93.99 | 93.99
12.11 | Quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ 12 circuitos unipolares | un | 1 | 432.95 | 432.95
13.0 | PINTURA |  |  |  | 13056.25
13.1 | Emassamento com massa acrilica em paredes e pórtico - 1 demão | m² | 785.7 | 4.39 | 3449.22
13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 10.7 | 8.45 | 90.42
13.3 | Pintura acrílica em paredes e pórtico 2 demãos - sem massa | m² | 785.7 | 10.89 | 8556.27
13.4 | Pintura de acabamento em forro de gesso c/ aplicação de 2 demãos de tinta latex e selador | m² | 10.7 | 11.14 | 119.2
13.5 | Pintura de acabamento em teto com aplicação de 2 demãos de tinta latex | m² | 10.7 | 9.9 | 105.93
13.6 | Textura acrílica rústica em parede externa com 1 demão | m² | 55 | 12.85 | 706.75
13.7 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 2.75 | 10.35 | 28.46
14.0 | DIVERSOS |  |  |  | 2724.99
14.1 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2", inclusive pintura - com apoios a cada 2,00m | m | 4.6 | 86.68 | 398.73
14.2 | Escada de alumínio tipo Santos Dumont - h = 2,8m - inclusive pintura - de acordo com projeto | un | 1 | 886.46 | 886.46
14.3 | Limpeza para entrega da obra | m² | 280 | 1.06 | 296.8
14.4 | Brasão da UFPB impresso em chapa inox | un | 1 | 1143 | 1143
| T O T A L |  |  | (R$) | 353996.87
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 66987.8948
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 287008.9752
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 280
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 1264.2745
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.
1615

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA DO CONJUNTO HUMANÍSTICO
LOCAL: UFPB - CAMPUS I - JOÃO PESSOA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracão de obras para alojamento/escritório piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias | m² | 15
1.2 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 84
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 7
2.2 | Demolição de piso cimentado | m² | 30
2.3 | Remoção de guarita metálica, inclusive pontos elétricos | un | 1
2.4 | Demolição de pavimentação asfáltica com utilização de martelo Rompedor | m³ | 12
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala), para pórtico | m³ | 30
3.2 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m, para pórtico | m³ | 73
3.3 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala), para guarita | m³ | 3.7
3.4 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m, para guarita | m³ | 6.9
3.5 | Base de solo cimento 4% mistura em pista, compactação 100% proctor nomal | m³ | 60
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira, para guarita | m³ | 1.2
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira, para pórtico | m³ | 18
4.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 14.95
4.4 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm, para pórtico | m2 | 34
4.5 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm, para guarita | m2 | 4
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Laje maciça concreto FCK=30MPa, e = 8cm, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60, para guarita | m³ | 3.56
5.2 | Concreto Armado usinado para estruturas com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm, para pórtico | m³ | 106.6
5.3 | Concreto Armado usinado para estruturas (pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm, para guarita | m³ | 1.23
5.4 | Concreto Armado usinado para estruturas (vigas) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm, para guarita | m³ | 1.88
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 74.75
7.0 | COBERTA
7.1 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 10.7
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 145.85
8.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 50.85
8.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 95
8.4 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada PEI IV - 40 x40 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 14.85
8.5 | Granito verde ubatuba, e= 3cm - polido em 1 lado, para bancadas e revestimento da guarita | m² | 35.5
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 10.7
9.2 | Lastro de concreto simples regularizado para piso de calçada Fck = 13,5MPa | m3 | 5.25
9.3 | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento: areia, incluindo escavação e reaterro. | m | 30
9.4 | Piso em cerâmica vitrificada 40x40 - PEI IV - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 2.55
9.5 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água | m² | 10.7
9.6 | Regularização de base para cerâmica - 1:5 e=3cm | m² | 2.55
9.7 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia e rejunte com cascalhinho | m² | 78
9.8 | Pavimentação em Pré-misturado a frio e = 5 cm - PMF | m² | 78
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 13.05
10.2 | Porta de vidro temperado 10mm 1,00x2,30m, incolor ou fumê, instalada, inclusive ferragens e mola | un | 1
10.3 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.60 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 1
10.4 | Puxador de aço inox - metalon 25x25 - 50 cm - para porta de vidro temperado 10mm - Instalado | par | 1
10.5 | Vidro temperado de 8mm (fumê), com assentamento | m² | 13.05
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 1
11.3 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 1
11.2 | Bancada em Granito verde ubatuba, e= 3cm - polido em 1 lado | m² | 1.7
11.4 | Chuveiro de PVC | un | 1
11.5 | Lavatório de louça branca, sem coluna, padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, válvula e engate plástico | un | 1
11.6 | Ponto esgoto com rede | un | 3
11.7 | Ponto hidráulico com rede | un | 3
11.8 | Ralo seco de PVC | un | 1
11.9 | Rede de PVC p/ esgoto de 75mm | m | 10
11.10 | Registro de gaveta 1/2" com Canopla | un | 1
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² | m | 10
12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 1
12.3 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 1
12.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 1
12.5 | Lâmpada incandescente de 100w | un | 6
12.6 | Luminária de embutir redonda em alumínio espelhado com vidro jateado - Itamonte - para lâmpada HQI 150W | un | 28
12.7 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 34
12.8 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 8
12.9 | Ponto de Tomada p/telefone H=1,00m | un | 2
12.10 | Ponto de Tomada para VDI com cabo RGB (6m), inclusive conector RGB e tomada RGB fêmea | un | 1
12.11 | Quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ 12 circuitos unipolares | un | 1
13.0 | PINTURA
13.1 | Emassamento com massa acrilica em paredes e pórtico - 1 demão | m² | 785.7
13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 10.7
13.3 | Pintura acrílica em paredes e pórtico 2 demãos - sem massa | m² | 785.7
13.4 | Pintura de acabamento em forro de gesso c/ aplicação de 2 demãos de tinta latex e selador | m² | 10.7
13.5 | Pintura de acabamento em teto com aplicação de 2 demãos de tinta latex | m² | 10.7
13.6 | Textura acrílica rústica em parede externa com 1 demão | m² | 55
13.7 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 2.75
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2", inclusive pintura - com apoios a cada 2,00m | m | 4.6
14.2 | Escada de alumínio tipo Santos Dumont - h = 2,8m - inclusive pintura - de acordo com projeto | un | 1
14.3 | Limpeza para entrega da obra | m² | 280
14.4 | Brasão da UFPB impresso em chapa inox | un | 1
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA DO CONJUNTO HUMANÍSTICO
LOCAL: UFPB - CAMPUS I - JOÃO PESSOA
Item | DISCRIMINAÇÃO |  |  | DIAS |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 2847.72 | 0 | 0 | 0 | 2847.72
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 864.32 | 0 | 0 | 0 | 864.32
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 5293.66 | 0 | 0 | 0 | 5293.66
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 49031.82 | 0 | 0 | 0 | 49031.82
|  | % | 20% | 80% |  |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 47630.924 | 190523.696 | 0 | 0 | 238154.62
|  | % |  |  | 100% |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 2030.21 | 0 | 2030.21
|  | % |  |  | 100% |  | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 262.69 | 0 | 262.69
|  | % |  |  |  | 100% | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 12184.58 | 12184.58
|  | % |  |  | 100% |  | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 9429.01 | 0 | 9429.01
|  | % |  |  | 100% |  | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 7999.65 | 0 | 7999.65
|  | % |  |  | 100% |  | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 1805.24 | 0 | 1805.24
|  | % |  |  | 100% |  | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 8312.11 | 0 | 8312.11
|  | % |  |  |  | 100% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 13056.25 | 13056.25
|  | % |  |  |  | 100% | 100%
14.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 2724.99 | 2724.99
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 105668.444 | 190523.696 | 29838.91 | 27965.82 | 353996.87
|  | ACUMULADO | 105668.444 | 296192.14 | 326031.05 | 353996.87
|  | PERCENTUAL | 29.85% | 83.67% | 92.1% | 100%