## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO CCHLA
LOCAL: CCHLA - CAMPUS I - UFPB - JOÃO PESSOA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 35277.27
1.1 | Barracão de obras para alojamento/escritório piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias | m² | 36.98 | 190.696 | 7051.94
1.2 | Corte, destroncamento de árvore de médio porte, raiz profunda sem remoção, aux mec | un | 1 | 95.1815 | 95.18
1.3 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4 | 194.3468 | 466.43
1.4 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 831.02 | 3.4905 | 2900.69
1.5 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 831.02 | 1.9241 | 1598.97
1.6 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 347.6 | 66.64 | 23164.06
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 22952.92
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 105 | 33.25 | 3491.25
2.2 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento | m² | 350 | 43.428 | 15199.8
2.3 | Demolição de telhas cerâmicas ou de vidro | m² | 300 | 4.6006 | 1380.17
2.4 | Demolição de piso em granilite | m² | 180 | 11.5076 | 2071.37
2.5 | Demolição de Forro de Gesso | m² | 180 | 2.3065 | 415.16
2.6 | Demolição Manual de Concreto Armado | m3 | 3.5 | 112.9054 | 395.17
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 33717.78
3.1 | Aterro do caixão c/empréstimo - areia lavada de primeira categoria | m³ | 326.98 | 80.689 | 26383.7
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo | m³ | 138.43 | 23.0276 | 3187.71
3.3 | Escavação manual para blocos de fundação até 1,50m em terra compactada | m³ | 154.35 | 26.8635 | 4146.37
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 124640.74
4.1 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas VIGAS BALDRAME com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 30.31 | 2115.77 | 64128.99
4.2 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m² | 85.12 | 23.5579 | 2005.25
4.3 | Concreto armado (preparo e lançamento) para BLOCOS DE FUNDAÇÃO, Fck = 30MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 15.93 | 1083.05 | 17252.99
4.4 | Estacas escavadas com trado mecânico de diâmetro 30 cm e profundidade até 10m, inlcusive com preenchimento em concreto armado fck = 20MPa, Slump 15+-2cm | m³ | 17.66 | 962.92 | 17005.17
4.5 | Estacas escavadas com trado mecânico de diâmetro 40 cm e profundidade até 10m, inlcusive com preenchimento em concreto armado fck = 20MPa, Slump 15+-2cm | m³ | 31.4 | 772.24 | 24248.34
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 577193.35
5.1 | Concreto armado para cintas, vergas e contravergas - (0,1 x0,1)m | m | 370.62 | 13.4071 | 4968.92
5.2 | Laje maciça concreto FCK=30MPa, e = 8cm, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 | m² | 156.95 | 1712.4156 | 268763.62
5.3 | Concreto Armado Aparente para ESCADAS, com fck = 30 MPa com forma de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com utilização de concreto usinado | m³ | 8.77 | 1712.4156 | 15017.88
5.4 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas VIGAS com fck = 305 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 97.93 | 2115.77 | 207197.36
5.5 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas PILARES com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 38.4 | 2115.77 | 81245.57
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 88030.04
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos com arg. Mista - 1:2:8 | m² | 2159.57 | 29.1329 | 62914.55
6.2 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 1469.85 | 3.8482 | 5656.29
6.3 | Cobogó cerâmico (elemento vazado) 9x20x20cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia | m² | 277.42 | 70.1435 | 19459.2
7.0 | COBERTA |  |  |  | 97138.87
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) | m | 75.92 | 25.2847 | 1919.61
7.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 55.6 | 74.27 | 4129.41
7.3 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m² | 653.97 | 30.8473 | 20173.23
7.4 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 653.97 | 44.8588 | 29336.28
7.5 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 1644.54 | 25.2839 | 41580.34
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 133106.18
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Veticais | m² | 4319.14 | 4.0579 | 17526.58
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais (com aditivo) | m² | 323.22 | 6.167 | 1993.3
8.2 | Emboço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 1,5cm, preparo manual | m² | 1107.57 | 13.5181 | 14972.2
8.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 3534.79 | 15.36 | 54294.37
8.4 | Revestimento em casquilho cerâmico | m² | 498.58 | 24.78 | 12354.81
8.5 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30 x30 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 359.26 | 58.91 | 21164.01
8.6 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 (fachada) | m² | 181.65 | 59.46 | 10800.91
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 194409.98
9.1 | Calçada de contorno | m² | 146.91 | 98.64 | 14491.2
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 653.97 | 34.0788 | 22286.54
9.3 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 72.56 | 58.91 | 4274.51
9.4 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica, inclusive rodapé | m² | 1889.34 | 81.17 | 153357.73
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 166173.54
10.1 | Bandeira em madeira para portas com moldura retangular | m² | 23.65 | 109.3 | 2584.95
10.2 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 276.37 | 320.573 | 88596.76
10.3 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 13.68 | 403.3958 | 5518.45
10.4 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 13 | 792.89 | 10307.57
10.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 31 | 861.82 | 26716.42
10.6 | Porta em PVC (0,80x2,10)m para divisória de PVC, inclusive ferragens | un | 10 | 308.81 | 3088.1
10.7 | Divisória com painel em PVC, inclusive ferragens | m² | 29.07 | 149.92 | 4358.17
10.8 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 316.35 | 79.0363 | 25003.12
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 43785.64
11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 6 | 158.96 | 953.76
11.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 9 | 265.35 | 2388.15
11.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 8.85 | 306.51 | 2712.61
11.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 9.6 | 50.64 | 486.14
11.5 | Caixa de descarga de embutir M9000 - Montana (para portadores de necessidades especiais) | un | 6 | 236.4058 | 1418.43
11.6 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 14 | 27.7515 | 388.52
11.7 | Caixa de passagem em alvenaria de 50x50x60cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, com tampa de concreto e=5cm | un | 4 | 119.44 | 477.76
11.8 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 12 | 230.8678 | 2770.41
11.9 | Cuba de aço inox, c/ válvula (COPA) | un | 2 | 257.06 | 514.12
11.10 | Cuba de canto com chapa metálica para proteger sifão | un | 6 | 166.88 | 1001.28
11.11 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | m | 45 | 33.5978 | 1511.9
11.12 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 21.78 | 400.75 | 8728.34
11.13 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 15 | 71.1 | 1066.5
11.14 | Fossa estanque - 5 x 2,5 x 1,4 m em concreto armado | un | 1 | 7892.03 | 7892.03
11.15 | Papeleira de louça | un | 15 | 34.3379 | 515.07
11.16 | Ponto esgoto com rede | un | 55 | 74.6577 | 4106.17
11.17 | Ponto hidráulico com rede | un | 41 | 63.1747 | 2590.16
11.19 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 14 | 53.7146 | 752
11.20 | Sumidouro - 2,00 x 1,00 x 0,80 m | un | 2 | 948.32 | 1896.64
11.21 | Saboneteira em vidro com suporte em aço inox para sabão líquido | un | 18 | 19.6111 | 353
11.22 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 18 | 65.4319 | 1177.77
11.23 | Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia de cozinha, padrão popular | un | 2 | 42.4413 | 84.88
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 204525.52
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 35 mm² | m | 10 | 81.29 | 812.9
12.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 10 | 66.85 | 668.5
12.3 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 240 mm² - com dois eletroduto de 4" | m | 35 | 567.56 | 19864.6
12.4 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 10 | 61.99 | 619.9
12.5 | Caixa para entrada de luz - 60x60x60cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 2 | 245.51 | 491.02
12.6 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 10 | 45.42 | 454.2
12.9 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 180 | 21.15 | 3807
12.10 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 200 | 164.77 | 32954
12.11 | Luminária tipo Tartaruga com lâmpada eletrônica com reator integrado | un | 9 | 63.12 | 568.08
12.12 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 209 | 90.6672 | 18949.45
12.13 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida, inclusive dreno, com cabo de 4,0mm² | un | 42 | 111.71 | 4691.82
12.14 | Ponto de Tomada 2P + T (p/ computador) | un | 347 | 80.47 | 27923.09
12.15 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 320 | 253.2 | 81024
12.16 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 56 circuitos com barramento - QDETG-X 56S 225A DIN | un | 6 | 1871.38 | 11228.28
12.17 | Quadro de Medição Trifásico - STDI | un | 1 | 148.52 | 148.52
12.18 | Quadro de comando para elevador | un | 1 | 193.61 | 193.61
12.19 | Tomada blindada 4P+T - 16A | un | 1 | 126.55 | 126.55
13.0 | PINTURA |  |  |  | 75190.24
13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 1890.25 | 7.3387 | 13872.03
13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 1644.54 | 9.11 | 14981.76
13.3 | Textura acrílica em parede externa com 1 demão - cor branco gelo (fachada) | m² | 68.08 | 13.9251 | 948.02
13.4 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de ferro inclusive zarcão - 2 demãos | m² | 13.35 | 20.2771 | 270.7
13.5 | Pintura em estruturas de concreto - vigas e pilares (tipo concretina) | m² | 174.9 | 8.73 | 1526.88
13.6 | Pintura de acabamento em forro de gesso c/ aplicação de 2 demãos de tinta latex e selador | m² | 1644.54 | 12.48 | 20523.86
13.7 | Pintura de proteção de superfícies externas com Resina acrílica concentrada - 02 demãos | m² | 498.58 | 11.99 | 5977.97
13.8 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 1890.25 | 7.7951 | 14734.67
13.9 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 208.16 | 11.3103 | 2354.35
14.0 | DIVERSOS |  |  |  | 24403.72
14.1 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m | m | 85 | 95.22 | 8093.7
14.2 | Guarda-corpo metálico, pintado na cor branca (d=7,5cm), com apoio vertical em tubo metálico (d=5cm) a cada 1,22m | m | 82 | 70 | 5740
14.3 | Brise em policarbonato fumê (h = 0,23m) | m | 36.9 | 45.6851 | 1685.78
14.4 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 7.2 | 259.01 | 1864.87
14.5 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 66.72 | 58.2288 | 3885.03
14.6 | Limpeza para entrega da obra | m² | 1961.91 | 1.2087 | 2371.42
14.7 | Placa de bronze - 40 x 60cm | un | 1 | 762.92 | 762.92
| T O T A L |  |  | (R$) | 1820545.79
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 344507.3678
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 1476038.4222
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 1961.91
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 927.9456
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.
400

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO CCHLA
LOCAL: CCHLA - CAMPUS I - UFPB - JOÃO PESSOA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracão de obras para alojamento/escritório piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias | m² | 36.98
1.2 | Corte, destroncamento de árvore de médio porte, raiz profunda sem remoção, aux mec | un | 1
1.3 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4
1.4 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 831.02
1.5 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 831.02
1.6 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 347.6
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 105
2.2 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento | m² | 350
2.3 | Demolição de telhas cerâmicas ou de vidro | m² | 300
2.4 | Demolição de piso em granilite | m² | 180
2.5 | Demolição de Forro de Gesso | m² | 180
2.6 | Demolição Manual de Concreto Armado | m3 | 3.5
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro do caixão c/empréstimo - areia lavada de primeira categoria | m³ | 326.98
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo | m³ | 138.43
3.3 | Escavação manual para blocos de fundação até 1,50m em terra compactada | m³ | 154.35
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas VIGAS BALDRAME com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 30.31
4.2 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m² | 85.12
4.3 | Concreto armado (preparo e lançamento) para BLOCOS DE FUNDAÇÃO, Fck = 30MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 15.93
4.4 | Estacas escavadas com trado mecânico de diâmetro 30 cm e profundidade até 10m, inlcusive com preenchimento em concreto armado fck = 20MPa, Slump 15+-2cm | m³ | 17.66
4.5 | Estacas escavadas com trado mecânico de diâmetro 40 cm e profundidade até 10m, inlcusive com preenchimento em concreto armado fck = 20MPa, Slump 15+-2cm | m³ | 31.4
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Concreto armado para cintas, vergas e contravergas - (0,1 x0,1)m | m | 370.62
5.2 | Laje maciça concreto FCK=30MPa, e = 8cm, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 | m² | 156.95
5.3 | Concreto Armado Aparente para ESCADAS, com fck = 30 MPa com forma de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com utilização de concreto usinado | m³ | 8.77
5.4 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas VIGAS com fck = 305 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 97.93
5.5 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas PILARES com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 38.4
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos com arg. Mista - 1:2:8 | m² | 2159.57
6.2 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 1469.85
6.3 | Cobogó cerâmico (elemento vazado) 9x20x20cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia | m² | 277.42
7.0 | COBERTA
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) | m | 75.92
7.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 55.6
7.3 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m² | 653.97
7.4 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 653.97
7.5 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 1644.54
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Veticais | m² | 4319.14
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais (com aditivo) | m² | 323.22
8.2 | Emboço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 1,5cm, preparo manual | m² | 1107.57
8.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 3534.79
8.4 | Revestimento em casquilho cerâmico | m² | 498.58
8.5 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30 x30 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 359.26
8.6 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 (fachada) | m² | 181.65
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Calçada de contorno | m² | 146.91
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 653.97
9.3 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 72.56
9.4 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica, inclusive rodapé | m² | 1889.34
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Bandeira em madeira para portas com moldura retangular | m² | 23.65
10.2 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 276.37
10.3 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 13.68
10.4 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 13
10.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 31
10.6 | Porta em PVC (0,80x2,10)m para divisória de PVC, inclusive ferragens | un | 10
10.7 | Divisória com painel em PVC, inclusive ferragens | m² | 29.07
10.8 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 316.35
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 6
11.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 9
11.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 8.85
11.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 9.6
11.5 | Caixa de descarga de embutir M9000 - Montana (para portadores de necessidades especiais) | un | 6
11.6 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 14
11.7 | Caixa de passagem em alvenaria de 50x50x60cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, com tampa de concreto e=5cm | un | 4
11.8 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 12
11.9 | Cuba de aço inox, c/ válvula (COPA) | un | 2
11.10 | Cuba de canto com chapa metálica para proteger sifão | un | 6
11.11 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | m | 45
11.12 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 21.78
11.13 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 15
11.14 | Fossa estanque - 5 x 2,5 x 1,4 m em concreto armado | un | 1
11.15 | Papeleira de louça | un | 15
11.16 | Ponto esgoto com rede | un | 55
11.17 | Ponto hidráulico com rede | un | 41
11.19 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 14
11.20 | Sumidouro - 2,00 x 1,00 x 0,80 m | un | 2
11.21 | Saboneteira em vidro com suporte em aço inox para sabão líquido | un | 18
11.22 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 18
11.23 | Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia de cozinha, padrão popular | un | 2
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 35 mm² | m | 10
12.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 10
12.3 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 240 mm² - com dois eletroduto de 4" | m | 35
12.4 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 10
12.5 | Caixa para entrada de luz - 60x60x60cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 2
12.6 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 10
12.9 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 180
12.10 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 200
12.11 | Luminária tipo Tartaruga com lâmpada eletrônica com reator integrado | un | 9
12.12 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 209
12.13 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida, inclusive dreno, com cabo de 4,0mm² | un | 42
12.14 | Ponto de Tomada 2P + T (p/ computador) | un | 347
12.15 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 320
12.16 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 56 circuitos com barramento - QDETG-X 56S 225A DIN | un | 6
12.17 | Quadro de Medição Trifásico - STDI | un | 1
12.18 | Quadro de comando para elevador | un | 1
12.19 | Tomada blindada 4P+T - 16A | un | 1
13.0 | PINTURA
13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 1890.25
13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 1644.54
13.3 | Textura acrílica em parede externa com 1 demão - cor branco gelo (fachada) | m² | 68.08
13.4 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de ferro inclusive zarcão - 2 demãos | m² | 13.35
13.5 | Pintura em estruturas de concreto - vigas e pilares (tipo concretina) | m² | 174.9
13.6 | Pintura de acabamento em forro de gesso c/ aplicação de 2 demãos de tinta latex e selador | m² | 1644.54
13.7 | Pintura de proteção de superfícies externas com Resina acrílica concentrada - 02 demãos | m² | 498.58
13.8 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 1890.25
13.9 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 208.16
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m | m | 85
14.2 | Guarda-corpo metálico, pintado na cor branca (d=7,5cm), com apoio vertical em tubo metálico (d=5cm) a cada 1,22m | m | 82
14.3 | Brise em policarbonato fumê (h = 0,23m) | m | 36.9
14.4 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 7.2
14.5 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 66.72
14.6 | Limpeza para entrega da obra | m² | 1961.91
14.7 | Placa de bronze - 40 x 60cm | un | 1
| T O T A L |  |  | (R$)
400

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO CCHLA
LOCAL: CCHLA - CAMPUS I - UFPB - JOÃO PESSOA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | DIAS | [5 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240
|  | % | 100% | [7 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 35277.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35277.27
|  | % | 100% | [7 empty] | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 22952.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22952.92
|  | % | 70% | 30% | [6 empty] | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 23602.446 | 10115.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33717.78
|  | % | 20% | 50% | 30% | [5 empty] | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 24928.148 | 62320.37 | 37392.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124640.74
|  | % |  | 20% | 30% | 30% | 20% |  |  |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 115438.67 | 173158.005 | 173158.005 | 115438.67 | 0 | 0 | 0 | 577193.35
|  | % |  |  |  | 25% | 50% | 25% |  |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 22007.51 | 44015.02 | 22007.51 | 0 | 0 | 88030.04
|  | % |  |  |  |  | 20% | 60% | 20% |  | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19427.774 | 58283.322 | 19427.774 | 0 | 97138.87
|  | % |  |  |  |  | 25% | 25% | 40% | 10% | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 33276.545 | 33276.545 | 53242.472 | 13310.618 | 133106.18
|  | % |  |  |  | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 58322.994 | 38881.996 | 38881.996 | 38881.996 | 19440.998 | 194409.98
|  | % | [5 empty] | 20% | 60% | 20% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33234.708 | 99704.124 | 33234.708 | 166173.54
|  | % |  |  |  |  | 10% | 40% | 30% | 20% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4378.564 | 17514.256 | 13135.692 | 8757.128 | 43785.64
|  | % |  |  |  |  | 10% | 40% | 30% | 20% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20452.552 | 81810.208 | 61357.656 | 40905.104 | 204525.52
|  | % | [6 empty] | 20% | 80% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15038.048 | 60152.192 | 75190.24
|  | % | [6 empty] | 20% | 80% | 100%
14.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4880.744 | 19522.976 | 24403.72
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 106760.784 | 187874.374 | 210550.227 | 253488.509 | 275871.121 | 285008.545 | 305668.506 | 195323.724 | 1820545.79
|  | ACUMULADO | 106760.784 | 294635.158 | 505185.385 | 758673.894 | 1034545.015 | 1319553.56 | 1625222.066 | 1820545.79
|  | PERCENTUAL | 5.864% | 16.18% | 27.75% | 41.67% | 56.83% | 72.48% | 89.27% | 100%

## ADITIVO (hidden)
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | [5 empty] | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
| OBRA: | [6 empty] | ADITIVO:
| LOCAL: | [6 empty] | DATA:
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidades |  |  | Preço Unitário | Preço Total
|  |  | Contratada | Aditada | Suprimida |  | Contratado | Aditado | Suprimido
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 |  |  | 0
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² |  |  | 0
#REF! | Corte de capoeira fina a foice | #REF! |  |  | 0
#REF! | Corte, destroncamento e remoção de árvore de grande porte | #REF! |  |  | 0
1.2 | Locação da obra | un |  |  | 0
1.3 | Placa indicativa de obra | m² |  |  | 0
1.5 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.0 | DEMOLIÇÕES | 0 |  |  | 0
2.1 | Revisão de Ponto de àgua | un |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
2.2 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
2.6 | Demolição Manual de Concreto Armado | m3 |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
0 | 0 | 0
3.0 | TRABALHOS EM TERRA | 0 |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
3.1 | Aterro do caixão c/empréstimo - areia lavada de primeira categoria | m³ |  |  | 0
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo | m³ |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
3.3 | Escavação manual para blocos de fundação até 1,50m em terra compactada | m³ |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.0 | FUNDAÇÕES | 0 |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
4.1 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas VIGAS BALDRAME com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | 0 |  |  | 0
5.1 | Concreto armado para cintas, vergas e contravergas - (0,1 x0,1)m | m |  |  | 0
5.2 | Laje maciça concreto FCK=30MPa, e = 8cm, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 | m² |  |  | 0
5.4 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas VIGAS com fck = 305 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 0 |  |  | 0
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos com arg. Mista - 1:2:8 | m² |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
6.2 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
7.0 | COBERTA | 0 |  |  | 0
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) | m |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
7.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
7.3 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m² |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
7.4 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
7.5 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
8.0 | REVESTIMENTO | 0 |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Veticais | m² |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
8.2 | Emboço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 1,5cm, preparo manual | m² |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
8.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
8.4 | Revestimento em casquilho cerâmico | m² |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
9.0 | PAVIMENTAÇÃO | 0 |  |  | 0
9.1 | Calçada de contorno | m² |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF!
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
10.0 | ESQUADRIAS | 0 |  |  | 0
10.1 | Bandeira em madeira para portas com moldura retangular | m² |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
10.2 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
10.3 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
10.8 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | 0 |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un |  |  | 0
11.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
11.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² |  |  | 0
11.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
11.6 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
11.8 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
11.12 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² |  |  | 0
11.13 | Ducha higiênica completa 1/2" | un |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
11.14 | Fossa estanque - 5 x 2,5 x 1,4 m em concreto armado | un |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
11.15 | Papeleira de louça | un |  |  | 0
11.16 | Ponto esgoto com rede | un |  |  | 0
11.17 | Ponto hidráulico com rede | un |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
11.19 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
11.20 | Sumidouro - 2,00 x 1,00 x 0,80 m | un |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
11.21 | Saboneteira em vidro com suporte em aço inox para sabão líquido | un |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
11.22 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 0 |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
12.4 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
12.5 | Caixa para entrada de luz - 60x60x60cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
12.10 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
12.11 | Luminária tipo Tartaruga com lâmpada eletrônica com reator integrado | un |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
12.12 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un |  |  | 0
12.14 | Ponto de Tomada 2P + T (p/ computador) | un |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
12.17 | Quadro de Medição Trifásico - STDI | un |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
13.0 | PINTURA | 0 |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
13.3 | Textura acrílica em parede externa com 1 demão - cor branco gelo (fachada) | m² |  |  | 0
13.4 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de ferro inclusive zarcão - 2 demãos | m² |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
13.5 | Pintura em estruturas de concreto - vigas e pilares (tipo concretina) | m² |  |  | 0
13.7 | Pintura de proteção de superfícies externas com Resina acrílica concentrada - 02 demãos | m² |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
13.8 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
13.9 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
14.0 | DIVERSOS | 0 |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
14.1 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m | m |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
14.4 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
14.5 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
14.6 | Limpeza para entrega da obra | m² |  |  | 0
14.7 | Placa de bronze - 40 x 60cm | un |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
| T O T A L |  |  |  | 0 | (R$)
| S A L D O (A D I T A D O - S U P R I M I D O) |  |  |  | 0 | (R$) | 0
| S O L I C I T A Ç Ã O D E A D I T I V O |  |  |  | 0 | (R$) | ADITIVO NÃO NECESSÁRIO (Houve Compensação de serviços)
| P O R C E N T A G E M D O C O N T R A T O O R I G I N A L |  |  |  |  | (%)

## 1ª MEDIÇÃO (hidden)
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | [11 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º:
| PREFEITURA UNIVERSITÁRIA | [11 empty] | 1
DIVISÃO DE OBRAS
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO BLOCO C DO CCHLA |  |  | INÍCIO: | 2010-03-01 | [5 empty] | TÉRMINO: | 2010-09-27 |  | DATA DE EMISSÃO: |  | 2010-03-30
LOCAL: CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES - CCHLA |  |  | VALOR INVESTIMENTO: | [6 empty] | 1820545.79 |  |  | PERÍODO: | 01/03/2010 a 30/03/2010
N.º CONTRATO: 122/2009 |  |  | AGENTE FINANCEIRO: | [9 empty] | MED. ATUAL: | 0
CONTRATADA: SG INCORPORAÇÃO, CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA. |  |  | AGENTE PROMOTOR: | [9 empty] | MED. ACUM.: | 0
[13 empty] | SALDO: | 681988.31
Item | Discriminação dos serviços do orçamento | Unid. | Custo unitário | Quantidade | [7 empty] | Financeiro
|  |  |  | Contratual | MEDIÇÃO 1 | MEDIÇÃO 2 | MEDIÇÃO 3 | MEDIÇÃO 4 | MEDIÇÃO 5 | Medida no período | Acumulada incluindo o período | Contratual | Medida no período | Acumulado incluindo o período | Desvio (%) | Saldo Quantid.
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 30862.34 | 0 | 0 | 0
1.01 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 257.25 | 35 | [6 empty] | 0 | 9003.75 | 0 | 0 | 0 | -35
1.02 | Corte, destroncamento e remoção de árvore de grande porte | un | 493.36 | 7 | [6 empty] | 0 | 3453.52 | 0 | 0 | 0 | -7
1.03 | Locação da obra | m² | 3.01 | 493.5375 | [6 empty] | 0 | 1485.55 | 0 | 0 | 0 | -493.5375
1.04 | Placa indicativa de obra | m² | 89.44 | 2.4 | [6 empty] | 0 | 214.66 | 0 | 0 | 0 | -2.4
1.05 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 1.52 | 493.5375 | [6 empty] | 0 | 750.18 | 0 | 0 | 0 | -493.5375
1.06 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 58.11 | 274.56 | [6 empty] | 0 | 15954.68 | 0 | 0 | 0 | -274.56
2.0 | DEMOLIÇÕES | [10 empty] | 3368.55 | 0 | 0 | 0
2.01 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 27.54 | 121.67 | [6 empty] | 0 | 3350.79 | 0 | 0 | 0 | -121.67
2.02 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez - sem reaproveitamento | m² | 2.05 | 4 | [6 empty] | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | -4
2.03 | Demolição Manual de Concreto Armado | m3 | 136.61 | 0.07 | [6 empty] | 0 | 9.56 | 0 | 0 | 100 | -0.07
3.0 | TRABALHOS EM TERRA | [10 empty] | 15967.84 | 0 | 0 | 0
3.01 | Aterro do caixão c/empréstimo - areia lavada de primeira categoria | m³ | 40.33 | 269.9 | [6 empty] | 0 | 10885.07 | 0 | 0 | 0 | -269.9
3.02 | Aterro do caixão s/empréstimo | m³ | 20.03 | 27.1 | [6 empty] | 0 | 542.81 | 0 | 0 | 0 | -27.1
3.03 | Escavação manual para sapatas até 1,50m em terra compactada | m³ | 18.02 | 251.94 | [6 empty] | 0 | 4539.96 | 0 | 0 | 0 | -251.94
4.0 | FUNDAÇÕES | [10 empty] | 56802.08 | 0 | 0 | 0
4.01 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas VIGAS BALDRAME com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | kg | 1498.24 | 23 | [6 empty] | 0 | 34459.52 | 0 | 0 | 0 | -23
4.02 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 30MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 546.54 | 27.1 | [6 empty] | 0 | 14811.23 | 0 | 0 | 0 | -27.1
4.03 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 20.28 | 167.96 | [6 empty] | 0 | 3406.23 | 0 | 0 | 0 | -167.96
4.04 | Cinta inferior de amarração em concreto armado, Fck = 25Mpa - (0,2 x0,2)m | m³ | 654.57 | 6.302 | [6 empty] | 0 | 4125.1 | 0 | 0 | 0 | -6.302
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | [10 empty] | 307529.29 | 0 | 0 | 0
5.01 | Concreto armado para cintas, vergas e contravergas - (0,1 x0,1)m | m³ | 1194.49 | 2.982 | [6 empty] | 0 | 3561.97 | 0 | 0 | 0 | -2.982
5.02 | Concreto armado para Brises da fachada | m³ | 1194.49 | 14.5946 | [6 empty] | 0 | 17433.08 | 0 | 0 | 0 | -14.5946
5.03 | Concreto Armado Aparente para Lajes, com fck = 30 MPa com forma de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - e = 8 cm - com utilização de concreto usinado | m³ | 1254.6 | 99.4 | [6 empty] | 0 | 124707.24 | 0 | 0 | 0 | -99.4
5.04 | Concreto Armado Aparente para ESCADAS, com fck = 30 MPa com forma de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com utilização de concreto usinado | m³ | 1132.62 | 6.1 | [6 empty] | 0 | 6908.98 | 0 | 0 | 0 | -6.1
5.05 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas VIGAS com fck = 305 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 1498.24 | 71.7 | [6 empty] | 0 | 107423.81 | 0 | 0 | 0 | -71.7
5.06 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas PILARES com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 1498.24 | 31.7 | [6 empty] | 0 | 47494.21 | 0 | 0 | 0 | -31.7
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [10 empty] | 58890.95 | 0 | 0 | 0
6.01 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos com arg. Mista - 1:2:8 | m² | 24.2 | 1488.4725 | [6 empty] | 0 | 36021.03 | 0 | 0 | 0 | -1488.4725
6.02 | Andaime para 1m² de alvenaria (Reaproveitamento 6 vezes) | m² | 4.14 | 1190.778 | [6 empty] | 0 | 4929.82 | 0 | 0 | 0 | -1190.778
6.03 | Elementos vazados de Cimento | m² | 51.91 | 345.6 | [6 empty] | 0 | 17940.1 | 0 | 0 | 0 | -345.6
7.0 | COBERTA | [10 empty] | 54320.37 | 0 | 0 | 0
7.01 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) | m | 7.67 | 67.05 | [6 empty] | 0 | 514.27 | 0 | 0 | 0 | -67.05
7.02 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 55.95 | 48.15 | [6 empty] | 0 | 2693.99 | 0 | 0 | 0 | -48.15
7.03 | Coberta c/ telhas onduladas de cimento amianto 6mm | m² | 27.97 | 455.0175 | [6 empty] | 0 | 12726.84 | 0 | 0 | 0 | -455.0175
7.04 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 29.94 | 455.0175 | [6 empty] | 0 | 13623.22 | 0 | 0 | 0 | -455.0175
7.05 | Forro de gesso liso | m² | 18.14 | 1365.0525 | [6 empty] | 0 | 24762.05 | 0 | 0 | 0 | -1365.0525
8.0 | REVESTIMENTO | [10 empty] | 76504.61 | 0 | 0 | 0
8.01 | Chapisco 1:3 - Superfícies Veticais | m² | 3.01 | 2976.945 | [6 empty] | 0 | 8960.6 | 0 | 0 | 0 | -2976.945
8.02 | Emboço 1:2:8 | m² | 10.29 | 1436.68 | [6 empty] | 0 | 14783.44 | 0 | 0 | 0 | -1436.68
8.03 | Massa única 1:2:8 | m² | 10.97 | 1540.265 | [6 empty] | 0 | 16896.71 | 0 | 0 | 0 | -1540.265
8.04 | Revestimento em casquilho cerâmico | m² | 21.24 | 1079.38 | [6 empty] | 0 | 22926.03 | 0 | 0 | 0 | -1079.38
8.05 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30 x30 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 36.21 | 357.3 | [6 empty] | 0 | 12937.83 | 0 | 0 | 0 | -357.3
9.0 | PAVIMENTAÇÃO | [10 empty] | 102495.16 | 0 | 0 | 0
9.01 | Calçada de contorno | m² | 71.73 | 115.2 | [6 empty] | 0 | 8263.3 | 0 | 0 | 0 | -115.2
9.02 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 27.8 | 455.0175 | [6 empty] | 0 | 12649.49 | 0 | 0 | 0 | -455.0175
9.03 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 36.21 | 80.85 | [6 empty] | 0 | 2927.58 | 0 | 0 | 0 | -80.85
9.04 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica | m² | 55.35 | 1284.2025 | [6 empty] | 0 | 71080.61 | 0 | 0 | 0 | -1284.2025
9.05 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 10.05 | 753.65 | [6 empty] | 0 | 7574.18 | 0 | 0 | 0 | -753.65
10.0 | ESQUADRIAS | [10 empty] | 88268.98 | 0 | 0 | 0
10.01 | Bandeira em madeira para portas e janelas com moldura retangular | m² | 97.03 | 11.04 | [6 empty] | 0 | 1071.21 | 0 | 0 | 0 | -11.04
10.02 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 251.87 | 186 | [6 empty] | 0 | 46847.82 | 0 | 0 | 0 | -186
10.03 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 496.57 | 21.384 | [6 empty] | 0 | 10618.65 | 0 | 0 | 0 | -21.384
10.04 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 1,50 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 835.96 | 13 | [6 empty] | 0 | 10867.48 | 0 | 0 | 0 | -13
10.05 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 570.16 | 9 | [6 empty] | 0 | 5131.44 | 0 | 0 | 0 | -9
10.06 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 73.83 | 186 | [6 empty] | 0 | 13732.38 | 0 | 0 | 0 | -186
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | [10 empty] | 43232.7 | 0 | 0 | 0
11.01 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 137.84 | 3 | [6 empty] | 0 | 413.52 | 0 | 0 | 0 | -3
11.02 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 220.94 | 18 | [6 empty] | 0 | 3976.92 | 0 | 0 | 0 | -18
11.03 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 225.25 | 5.4 | [6 empty] | 0 | 1216.35 | 0 | 0 | 0 | -5.4
11.04 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 36.8 | 10.8 | [6 empty] | 0 | 397.44 | 0 | 0 | 0 | -10.8
11.05 | Caixa de descarga de embutir M9000 - Montana (para portadores de necessidades especiais) | un | 236.43 | 3 | [6 empty] | 0 | 709.29 | 0 | 0 | 0 | -3
11.06 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 15.42 | 9 | [6 empty] | 0 | 138.78 | 0 | 0 | 0 | -9
11.07 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 117.42 | 18 | [6 empty] | 0 | 2113.56 | 0 | 0 | 0 | -18
11.08 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | un | 44.68 | 4 | [6 empty] | 0 | 178.72 | 0 | 0 | 0 | -4
11.09 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 242.59 | 50.76 | [6 empty] | 0 | 12313.87 | 0 | 0 | 0 | -50.76
11.10 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 66.96 | 21 | [6 empty] | 0 | 1406.16 | 0 | 0 | 0 | -21
11.11 | Fossa estanque - 5 x 2,5 x 1,4 m em concreto armado | un | 6783.7 | 1 | [6 empty] | 0 | 6783.7 | 0 | 0 | 0 | -1
11.12 | Papeleira de louça | un | 21.66 | 21 | [6 empty] | 0 | 454.86 | 0 | 0 | 0 | -21
11.13 | Ponto esgoto com rede | un | 82.8 | 48 | [6 empty] | 0 | 3974.4 | 0 | 0 | 0 | -48
11.14 | Ponto hidráulico com rede | un | 84.42 | 60 | [6 empty] | 0 | 5065.2 | 0 | 0 | 0 | -60
11.15 | Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 150mm | un | 27.69 | 4 | [6 empty] | 0 | 110.76 | 0 | 0 | 0 | -4
11.16 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 49.21 | 9 | [6 empty] | 0 | 442.89 | 0 | 0 | 0 | -9
11.17 | Sumidouro - 2,00 x 1,00 x 0,80 m | un | 766.98 | 3 | [6 empty] | 0 | 2300.94 | 0 | 0 | 0 | -3
11.18 | Saboneteira em vidro com suporte em aço inox para sabão líquido | un | 17.49 | 18 | [6 empty] | 0 | 314.82 | 0 | 0 | 0 | -18
11.19 | Torneira para lavatório | un | 51.14 | 18 | [6 empty] | 0 | 920.52 | 0 | 0 | 0 | -18
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [10 empty] | 81963.85 | 0 | 0 | 0
12.01 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 4 mm² | m | 14.43 | 1587.6 | [6 empty] | 0 | 22909.07 | 0 | 0 | 0 | -1587.6
12.02 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 6 mm² | m | 21.62 | 40.5 | [6 empty] | 0 | 875.61 | 0 | 0 | 0 | -40.5
12.03 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² | m | 36.33 | 162 | [6 empty] | 0 | 5885.46 | 0 | 0 | 0 | -162
12.04 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 47.64 | 10 | [6 empty] | 0 | 476.4 | 0 | 0 | 0 | -10
12.05 | Caixa para entrada de luz - 60x60x60cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 194.62 | 2 | [6 empty] | 0 | 389.24 | 0 | 0 | 0 | -2
12.06 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 36.43 | 10 | [6 empty] | 0 | 364.3 | 0 | 0 | 0 | -10
12.07 | Fio flexível unipolar (cobre) 0,6/1kV 1.5mm² | m | 2.04 | 1587.6 | [6 empty] | 0 | 3238.7 | 0 | 0 | 0 | -1587.6
12.08 | Fio flexível unipolar (cobre) 0,6/1kV 2.5mm² | m | 2.52 | 1587.6 | [6 empty] | 0 | 4000.75 | 0 | 0 | 0 | -1587.6
12.09 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 20.87 | 162 | [6 empty] | 0 | 3380.94 | 0 | 0 | 0 | -162
12.10 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 135.43 | 143 | [6 empty] | 0 | 19366.49 | 0 | 0 | 0 | -143
12.11 | Luminária de parde tipo arandela com lâmpada de 100W | un | 59.93 | 6 | [6 empty] | 0 | 359.58 | 0 | 0 | 0 | -6
12.12 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 49.76 | 149 | [6 empty] | 0 | 7414.24 | 0 | 0 | 0 | -149
12.13 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida, inclusive dreno | un | 77.85 | 23 | [6 empty] | 0 | 1790.55 | 0 | 0 | 0 | -23
12.14 | Ponto de Tomada 2P + T (p/ computador) | un | 50.06 | 117 | [6 empty] | 0 | 5857.02 | 0 | 0 | 0 | -117
12.15 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 153.72 | 23 | [6 empty] | 0 | 3535.56 | 0 | 0 | 0 | -23
12.16 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 640.09 | 3 | [6 empty] | 0 | 1920.27 | 0 | 0 | 0 | -3
12.17 | Quadro de Medição Trifásico - STDI | un | 96.06 | 1 | [6 empty] | 0 | 96.06 | 0 | 0 | 0 | -1
12.18 | Tomada blindada 4P+T - 16A | un | 103.61 | 1 | [6 empty] | 0 | 103.61 | 0 | 0 | 0 | -1
13.0 | PINTURA | [10 empty] | 32967.55 | 0 | 0 | 0
13.01 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 4.68 | 1540.265 | [6 empty] | 0 | 7208.44 | 0 | 0 | 0 | -1540.265
13.02 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos na cor verde (brises) da fachada leste - sem massa | m² | 10.43 | 486.486 | [6 empty] | 0 | 5074.05 | 0 | 0 | 0 | -486.486
13.03 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de ferro inclusive zarcão - 2 demãos | m² | 15.55 | 37.2279 | [6 empty] | 0 | 578.89 | 0 | 0 | 0 | -37.2279
13.04 | Pintura em estruturas de concreto - vigas e pilares (tipo concretina) | m² | 6.73 | 442.08 | [6 empty] | 0 | 2975.2 | 0 | 0 | 0 | -442.08
13.05 | Pintura de proteção de superfícies externas com Resina acrílica concentrada - 02 demãos | m² | 6.88 | 1079.38 | [6 empty] | 0 | 7426.13 | 0 | 0 | 0 | -1079.38
13.06 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 5.02 | 1540.265 | [6 empty] | 0 | 7732.13 | 0 | 0 | 0 | -1540.265
13.07 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 9.53 | 207 | [6 empty] | 0 | 1972.71 | 0 | 0 | 0 | -207
14.0 | DIVERSOS | [10 empty] | 21889.52 | 0 | 0 | 0
14.01 | Aterro com terra vegetal | m³ | 63.7 | 1.5 | [6 empty] | 0 | 95.55 | 0 | 0 | 0 | -1.5
14.02 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m | m | 71.74 | 237 | [6 empty] | 0 | 17002.38 | 0 | 0 | 0
14.03 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 168.36 | 7.2 | [6 empty] | 0 | 1212.19 | 0 | 0 | 0
14.04 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 32.06 | 57.78 | [6 empty] | 0 | 1852.43 | 0 | 0 | 0
14.05 | Limpeza para entrega da obra | m² | 0.83 | 1481 | [6 empty] | 0 | 1229.23 | 0 | 0 | 0
14.06 | Placa de bronze - 40 x 60cm | un | 296.02 | 1 | [6 empty] | 0 | 296.02 | 0 | 0 | 0
14.07 | Plantio de muda flamboyant - 1,2 m - inclusive fornecimento | un | 21.29 | 3 | [6 empty] | 0 | 63.87 | 0 | 0 | 0
14.08 | Plantio de muda algodão da praia - 2 m - inclusive fornecimento | un | 45.95 | 3 | [6 empty] | 0 | 137.85 | 0 | 0 | 0
| TOTAL - SERVIÇOS E MATERIAIS | [10 empty] | 975063.79 | 0 | 0 | 0
*
Note on F10: 1-A quant med no período não pode ultrapassar a quant contr; 2-Qdo isto acontece a plan orç deve ser ajust p/ficar compat c/quant med (isto exige um adit contr); 3-O quant exced ao quant contr só pode ser med após análise/aprov do orç ajust pela CAIXA.
Note on K10: 1-A quant med no período não pode ultrapassar a quant contr; 2-Qdo isto acontece a plan orç deve ser ajust p/ficar compat c/quant med (isto exige um adit contr); 3-O quant exced ao quant contr só pode ser med após análise/aprov do orç ajust pela CAIXA.
Note on L10: 1-A quant acum incl o período não pode ultrapassar a quant contr; 2-Qdo isto acontece a plan orç deve ser ajust p/ficar compat c/quant med (isto exige um adit contr); 3-O quant exced ao quant contr só pode ser med após análise/aprov do orç ajust pela CAIXA.
Note on N10: 1-A quant med no período não pode ultrapassar a quant contr; 2-Qdo isto acontece a plan orç deve ser ajust p/ficar compat c/quant med (isto exige um adit contr); 3-O quant exced ao quant contr só pode ser med após análise/aprov do orç ajust pela CAIXA.