## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO BLOCO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO - CE CÓDIGO DO PROJETO: CE---00599-01-CYN
LOCAL: CAMPUS I - UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 4468.38
1.1 | Barracão de obra em tábuas de madeira com banheiro, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas | m² | 20 | 155.4 | 3108
1.2 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 275.94 | 3.28 | 905.08
1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4 | 189.71 | 455.3
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 4320.98
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 100 | 33.25 | 3325
2.2 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento | m³ | 2.7 | 38.51 | 103.98
2.3 | Demolição e retirada com Retro-Escavadeira diesel 75cv (CP) incusive operador-capac caçamba 0,76m3 | m³ | 100 | 8.92 | 892
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 13274.2
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 137.97 | 74.77 | 10316.02
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 61.62 | 20.5 | 1263.21
3.3 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 70.86 | 23.92 | 1694.97
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 61910.11
4.1 | Alvenaria de pedra rachão granítica c/ argamassa 1:5 | m³ | 49.86 | 274.92 | 13707.51
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para bloco de coroamento, Fck = 30MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 9.06 | 1083.05 | 9812.43
4.3 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA | m | 220 | 60.49 | 13307.8
4.4 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 40CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA | m | 80 | 107.53 | 8602.4
4.5 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 103.88 | 54.43 | 5654.19
4.6 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 50.96 | 21.92 | 1117.04
4.7 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa | m³ | 8.31 | 1168.32 | 9708.74
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 327760.75
5.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 154 | 13.33 | 2052.82
5.2 | Laje maciça concreto FCK=30MPa, e = 8cm, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 | m³ | 82.78 | 1694.8 | 140295.54
5.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas, pilares e escada) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 86.11 | 2109.12 | 181616.32
5.4 | Prateleira em concreto armado e=5cm | m² | 48.68 | 77.98 | 3796.07
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 42645.21
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 1016.43 | 27.16 | 27606.24
6.2 | Cobogó cerâmico (elemento vazado) 9x20x20cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia | m² | 196.28 | 76.62 | 15038.97
7.0 | COBERTA |  |  |  | 37785.64
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 48.1 | 24.3 | 1168.83
7.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 29.2 | 74.04 | 2161.97
7.3 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm | m² | 275.94 | 27.25 | 7519.37
7.4 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 275.94 | 47.09 | 12994.01
7.5 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 504 | 25.28 | 12741.12
7.6 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 275.94 | 4.35 | 1200.34
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 55706.43
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 827.82 | 5.56 | 4602.68
8.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 2032.86 | 3.75 | 7623.23
8.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 202.16 | 15.21 | 3074.85
8.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 1879.38 | 15.21 | 28585.37
8.5 | Massa única Horizontal | m² | 291.75 | 16.53
8.6 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30 x30 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 202.16 | 58.47 | 11820.3
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 75195.99
9.1 | Junta de dilatação 2cm | m² | 104.9 | 54.39 | 5705.51
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 275.94 | 31.67 | 8739.02
9.3 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 41.6 | 58.47 | 2432.35
9.4 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas (sem regularização) - com resina acrílica a base de água | m² | 797.24 | 52.9 | 42174
9.5 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - 1:5 e=3cm | m² | 838.84 | 12.1 | 10149.96
9.6 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 421.6 | 14.22 | 5995.15
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 68116.82
10.1 | Bandeira em madeira para portas e janelas com moldura retangular | m² | 9 | 107.94 | 971.46
10.2 | Forra de madeira sem bandeira | un | 9 | 162.58 | 1463.22
10.3 | Janela de alumínio tipo Maximar com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 31.7 | 325.93 | 10331.98
10.4 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 85.12 | 325.93 | 27743.16
10.5 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 6.72 | 495.52 | 3329.89
10.6 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 9 | 591.03 | 5319.27
10.7 | Porta em madeira de lei, com visor conforme projeto, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 12 | 762.42 | 9149.04
10.8 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 128.64 | 76.25 | 9808.8
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 29258.64
11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 4 | 171.33 | 685.32
11.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 6 | 279.6 | 1677.6
11.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 10.82 | 260.91 | 2823.05
11.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 8 | 48.29 | 386.32
11.5 | Cabide de Louça | un | 10 | 23.14 | 231.4
11.6 | Caixa d'água de Fibrocimento c/ 1.000 l | un | 1 | 576.85 | 576.85
11.7 | Caixa de descarga de embutir M9000 - Montana (para portadores de necessidades especiais) | un | 4 | 279.73 | 1118.92
11.8 | Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 1 | 229.55 | 229.55
11.9 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 5 | 245.53 | 1227.65
11.10 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 1 | 239 | 239
11.11 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 12 | 192.13 | 2305.56
11.12 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | m | 20 | 56.44 | 1128.8
11.13 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 16.16 | 400.73 | 6475.8
11.14 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 10 | 71.1 | 711
11.15 | Mictório de louça individual com válvula de descarga e registro de pressão | un | 4 | 204.55 | 818.2
11.16 | Papeleira de louça | un | 10 | 31.77 | 317.7
11.17 | Ponto esgoto com rede | un | 42 | 67.86 | 2850.12
11.18 | Ponto hidráulico com rede | un | 27 | 61.2 | 1652.4
11.19 | Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 150mm | un | 2 | 31.66 | 63.32
11.20 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 15 | 14.69 | 220.35
11.21 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm | m | 50 | 30.97 | 1548.5
11.22 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 25mm ( 3/4") inclus. conex. | m | 50 | 10.55 | 527.5
11.23 | Registro de esfera 3/4" PVC roscável | un | 3 | 17.74 | 53.22
11.24 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 8 | 51.41 | 411.28
11.25 | Saboneteira de Louça | un | 8 | 18.83 | 150.64
11.26 | Torneira de bóia 1" | un | 1 | 74.03 | 74.03
11.27 | Torneira longa para pia de cozinha | un | 1 | 40.92 | 40.92
11.28 | Torneira para lavatório | un | 12 | 59.47 | 713.64
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 47356.58
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² | m | 10 | 45.18 | 451.8
12.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 50 | 64.17 | 3208.5
12.3 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3 | 61.92 | 185.76
12.4 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3 | 117.7 | 353.1
12.5 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3 | 44.78 | 134.34
12.6 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 80 | 21.15 | 1692
12.7 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 58 | 165.11 | 9576.38
12.8 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 30 | 76.98 | 2309.4
12.9 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 88 | 82.95 | 7299.6
12.10 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida MONOFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 10 | 111.89 | 1118.9
12.11 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 3 | 121.22 | 363.66
12.12 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 90 | 80.18 | 7216.2
12.13 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 46 | 251.49 | 11568.54
12.14 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 16 circuitos com barramento - QDETN-16 S 100A | un | 2 | 548.01 | 1096.02
12.15 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 1 | 782.38 | 782.38
13.0 | PINTURA |  |  |  | 54164.59
13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 2171.13 | 6.75 | 14655.13
13.2 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 461.73 | 10.89 | 5028.24
13.3 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 1660.72 | 10.89 | 18085.24
13.4 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de ferro inclusive zarcão - 2 demãos | m² | 9.5 | 18.27 | 173.57
13.5 | Pintura de acabamento em forro de gesso com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica e selador | m² | 504 | 12.79 | 6446.16
13.6 | Pintura de acabamento em vigas internas com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica (tipo concretina) | m² | 966.68 | 8.61 | 8323.11
13.7 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 140.4 | 10.35 | 1453.14
14.0 | DIVERSOS |  |  |  | 20869.06
14.1 | Brise em placas de policarbonato, com suporte inox - prefil quadrado 3x3cm - conforme especificação de projeto | m² | 72.77 | 169.17 | 12310.5
14.2 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m | m | 38 | 90.71 | 3446.98
14.3 | Guarda-Corpo metálico, pintado na cor branca (d=7,5cm), com apoio vertical em tubp metálico (d=5cm) a cada 1,22m - conforme especificação de projeto | m | 29.2 | 49.34 | 1440.73
14.4 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 29.5 | 39.54 | 1166.43
14.5 | Limpeza para entrega da obra | m² | 827.82 | 1.06 | 877.49
14.6 | Tampo em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polido de 1 lado - Para soleiras | m² | 5.53 | 260.91 | 1442.83
14.7 | Caixa de brita (15cm) com borda em alvenaria de 1 vez (30cm) | m² | 2 | 92.05 | 184.1
| T O T A L |  |  | (R$) | 842833.38
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 159491.9012
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 683341.4788
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 827.82
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 1018.136
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO BLOCO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO - CE CÓDIGO DO PROJETO: CE---00599-01-CYN
LOCAL: CAMPUS I - UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracão de obra em tábuas de madeira com banheiro, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas | m² | 20
1.2 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 275.94
1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 100
2.2 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento | m³ | 2.7
2.3 | Demolição e retirada com Retro-Escavadeira diesel 75cv (CP) incusive operador-capac caçamba 0,76m3 | m³ | 100
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 137.97
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 61.616
3.3 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 70.86
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Alvenaria de pedra rachão granítica c/ argamassa 1:5 | m³ | 49.86
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para bloco de coroamento, Fck = 30MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 9.064
4.3 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA | m | 220
4.4 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 40CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA | m | 80
4.5 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 103.875
4.6 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 50.96
4.7 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa | m³ | 8.31
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 154
5.2 | Laje maciça concreto FCK=30MPa, e = 8cm, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 | m³ | 82.782
5.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas, pilares e escada) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 86.106
5.4 | Prateleira em concreto armado e=5cm | m² | 48.68
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 1016.43
6.2 | Cobogó cerâmico (elemento vazado) 9x20x20cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia | m² | 196.28
7.0 | COBERTA
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 48.1
7.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 29.2
7.3 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm | m² | 275.94
7.4 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 275.94
7.5 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 504
7.6 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 275.94
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 827.82
8.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 2032.86
8.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 202.16
8.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 1879.38
8.5 | Massa única Horizontal | m² | 291.75
8.6 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30 x30 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 202.16
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Junta de dilatação 2cm | m² | 104.895
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 275.94
9.3 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 41.6
9.4 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas (sem regularização) - com resina acrílica a base de água | m² | 797.236
9.5 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - 1:5 e=3cm | m² | 838.836
9.6 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 421.6
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Bandeira em madeira para portas e janelas com moldura retangular | m² | 9
10.2 | Forra de madeira sem bandeira | un | 9
10.3 | Janela de alumínio tipo Maximar com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 31.7
10.4 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 85.12
10.5 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 6.72
10.6 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 9
10.7 | Porta em madeira de lei, com visor conforme projeto, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 12
10.8 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 128.6388
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 4
11.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 6
11.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 10.8175
11.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 8
11.5 | Cabide de Louça | un | 10
11.6 | Caixa d'água de Fibrocimento c/ 1.000 l | un | 1
11.7 | Caixa de descarga de embutir M9000 - Montana (para portadores de necessidades especiais) | un | 4
11.8 | Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 1
11.9 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 5
11.10 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 1
11.11 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 12
11.12 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | m | 20
11.13 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 16.16
11.14 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 10
11.15 | Mictório de louça individual com válvula de descarga e registro de pressão | un | 4
11.16 | Papeleira de louça | un | 10
11.17 | Ponto esgoto com rede | un | 42
11.18 | Ponto hidráulico com rede | un | 27
11.19 | Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 150mm | un | 2
11.20 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 15
11.21 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm | m | 50
11.22 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 25mm ( 3/4") inclus. conex. | m | 50
11.23 | Registro de esfera 3/4" PVC roscável | un | 3
11.24 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 8
11.25 | Saboneteira de Louça | un | 8
11.26 | Torneira de bóia 1" | un | 1
11.27 | Torneira longa para pia de cozinha | un | 1
11.28 | Torneira para lavatório | un | 12
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² | m | 10
12.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 50
12.3 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3
12.4 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3
12.5 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3
12.6 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 80
12.7 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 58
12.8 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 30
12.9 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 88
12.10 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida MONOFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 10
12.11 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 3
12.12 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 90
12.13 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 46
12.14 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 16 circuitos com barramento - QDETN-16 S 100A | un | 2
12.15 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 1
13.0 | PINTURA
13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 2171.13
13.2 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 461.73
13.3 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 1660.72
13.4 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de ferro inclusive zarcão - 2 demãos | m² | 9.5
13.5 | Pintura de acabamento em forro de gesso com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica e selador | m² | 504
13.6 | Pintura de acabamento em vigas internas com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica (tipo concretina) | m² | 966.68
13.7 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 140.4
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Brise em placas de policarbonato, com suporte inox - prefil quadrado 3x3cm - conforme especificação de projeto | m² | 72.765
14.2 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m | m | 38
14.3 | Guarda-Corpo metálico, pintado na cor branca (d=7,5cm), com apoio vertical em tubp metálico (d=5cm) a cada 1,22m - conforme especificação de projeto | m | 29.2
14.4 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 29.5
14.5 | Limpeza para entrega da obra | m² | 827.82
14.6 | Tampo em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polido de 1 lado - Para soleiras | m² | 5.5275
14.7 | Caixa de brita (15cm) com borda em alvenaria de 1 vez (30cm) | m² | 2
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO BLOCO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO - CE CÓDIGO DO PROJETO: CE---00599-01-CYN
LOCAL: CAMPUS I - UFPB
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [7 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240
|  | % | 100% | [7 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 4468.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4468.38
|  | % | 100% | [7 empty] | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 4320.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4320.98
|  | % | 50% | 50% | [6 empty] | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 6637.1 | 6637.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13274.2
|  | % | 10% | 70% | 20% | [5 empty] | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 6191.011 | 43337.077 | 12382.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61910.11
|  | % |  | 20% | 30% | 30% | 20% |  |  |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 65552.15 | 98328.225 | 98328.225 | 65552.15 | 0 | 0 | 0 | 327760.75
|  | % |  |  | 20% | 30% | 30% | 20% |  |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 8529.042 | 12793.563 | 12793.563 | 8529.042 | 0 | 0 | 42645.21
|  | % | [6 empty] | 50% | 50% | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18892.82 | 18892.82 | 37785.64
|  | % |  |  |  | 10% | 20% | 30% | 25% | 15% | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 5570.643 | 11141.286 | 16711.929 | 13926.6075 | 8355.9645 | 55706.43
|  | % |  |  |  |  | 10% | 20% | 40% | 30% | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7519.599 | 15039.198 | 30078.396 | 22558.797 | 75195.99
|  | % | [5 empty] | 30% | 30% | 40% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20435.046 | 20435.046 | 27246.728 | 68116.82
|  | % |  |  |  |  | 40% | 60% |  |  | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 11703.456 | 17555.184 | 0 | 0 | 29258.64
|  | % |  |  |  |  | 10% | 30% | 30% | 30% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4735.658 | 14206.974 | 14206.974 | 14206.974 | 47356.58
|  | % | [6 empty] | 50% | 50% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27082.295 | 27082.295 | 54164.59
|  | % | [6 empty] | 10% | 90% | 100%
14.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2086.906 | 18782.154 | 20869.06
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 21617.471 | 115526.327 | 119239.289 | 116692.431 | 113445.712 | 92477.373 | 126709.0445 | 137125.7325 | 842833.38
|  | ACUMULADO | 21617.471 | 137143.798 | 256383.087 | 373075.518 | 486521.23 | 578998.603 | 705707.6475 | 842833.38
|  | PERCENTUAL | 2.565% | 16.27% | 30.42% | 44.26% | 57.72% | 68.7% | 83.73% | 100%