## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
| PREFEITURA UNIVERSITÁRIA |  |  |  |  | LEGENDA: | ( ) | Redução de preço
| DIVISÃO DE OBRAS | [5 empty] | NEGRITO | Aumento > 15 %
OBRA: Laticínio Escola - CCA---00479-01-MAT
LOCAL: Campus II - Centro de Ciências Agrárias
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |  | Preço antigo | Diferença de preço (%)
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 11766.38
1.1 | Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) | m² | 35 | 246.51 | 8627.85 |  | 218.7805 | 12.6746
1.2 | Corte, destroncamento de árvore de médio porte, raiz profunda sem remoção, aux mec | un | 1 | 95.18 | 95.18 |  | 84.7222 | 12.3436
1.3 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 199.65 | 3.49 | 696.78 |  | 3.2808 | 6.3751
1.4 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4 | 194.35 | 466.44 |  | 189.7093 | 2.4462
1.5 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 231.18 | 1.92 | 443.87 |  | 1.7021 | 12.8024
1.6 | Tela Tapume para proteção da Obra | m² | 78.1 | 18.39 | 1436.26 |  | 19.64 | -6.3646
2.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 9428.5
2.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 80.76 | 80.69 | 6516.52 |  | 74.7687 | 7.9195
2.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 68.35 | 23.03 | 1574.1 |  | 20.4991 | 12.3464
2.3 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0m < H <= 1.5m para valas | m³ | 35.35 | 19.5741 | 691.94
2.4 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0m < H <= 1.5m para sapatas | m³ | 33 | 19.5741 | 645.94 |  | 17.4279 | 12.3142
3.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 28317.82
3.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 35.35 | 288.18 | 10187.16 |  | 269.7569 | 6.8295
3.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 6.6 | 868.1 | 5729.46 |  | 868.1 | 0
3.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 86.01 | 58.15 | 5001.48 |  | 54.4299 | 6.8346
3.4 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 22 | 23.56 | 518.32 |  | 21.9175 | 7.4939
3.5 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa | m³ | 5.89 | 1168.32 | 6881.4 |  | 1168.32 | 0
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 42794.23
4.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 0.97 | 13.41 | 13.01 |  | 13.3331 | 0.57711
4.2 | Laje maciça concreto FCK=30MPa, e = 8cm, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 | m³ | 0.18 | 1712.42 | 308.24 |  | 1694.8026 | 1.0395
4.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 13.54 | 2109.12 | 28557.48 |  | 2115.77 | -0.31431
4.4 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 227.23 | 58.17 | 13217.97 |  | 56.0827 | 3.7218
4.5 | Prateleira em concreto armado e=5cm | m² | 9.06 | 76.99 | 697.53 |  | 77.9775 | -1.2664
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 16305.72
5.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 530.5 | 29.13 | 15453.47 |  | 27.1595 | 7.2554
5.2 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 120.8 | 3.85 | 465.08 |  | 3.8482 | 0.046567
5.3 | Elementos vazados de cimento | m² | 5.52 | 70.14 | 387.17 |  | 76.6188 | -8.4559
6.0 | COBERTA |  |  |  | 17700.54
6.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 64.5 | 25.28 | 1630.56 |  | 24.298 | 4.0416
6.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 54 | 74.27 | 4010.58 |  | 74.04 | 0.31064
6.3 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m² | 48.3 | 30.85 | 1490.06 |  | 27.2458 | 13.2284
6.4 | Estrutura de madeira ancorada em lajes ou em paredes, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 48.3 | 35.44 | 1711.75 |  | 37.9147 | -6.5271
6.5 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 119.1 | 25.28 | 3010.85 |  | 25.2839 | -0.015317
6.6 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 48.3 | 4.63 | 223.63 |  | 4.3539 | 6.3414
6.7 | Telhamento com telha canal de 1ª qualidade, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido | m² | 129 | 43.59 | 5623.11 |  | 39.6045 | 10.0633
7.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 41550.71
7.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 97.56 | 6.17 | 601.95 |  | 5.5626 | 10.9187
7.2 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 1060.99 | 4.06 | 4307.62 |  | 3.7495 | 8.2801
7.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 439.85 | 15.36 | 6756.1 |  | 15.21 | 0.98619
7.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 451.24 | 15.36 | 6931.05 |  | 15.21 | 0.98619
7.5 | Massa única Horizontal | m² | 97.56 | 16.53 | 1612.67 |  | 16.53 | 0
7.6 | Revestimento em casquilho cerâmico | m² | 135.65 | 24.78 | 3361.41 |  | 23.95 | 3.4656
7.7 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 108.16 | 59.46 | 6431.19 |  | 58.44 | 1.7454
7.8 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30 x30 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 196.04 | 58.91 | 11548.72 |  | 58.47 | 0.75252
8.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 52782.42
8.1 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 269.82 | 34.08 | 9195.47 |  | 31.6737 | 7.5971
8.2 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia | m² | 300.38 | 43.34 | 13018.47 |  | 41.1956 | 5.2055
8.3 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 113.49 | 58.91 | 6685.7 |  | 58.47 | 0.75252
8.4 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água | m² | 70.17 | 81.17 | 5695.7 |  | 80.63 | 0.66973
8.5 | Pavimento tipo piso grama de concreto - instalado inclusive grama | m² | 87.55 | 46.63 | 4082.46 |  | 49.82 | -6.4031
8.6 | Piso cerâmico industriais anti-ácidos - vitrificada (240 x 116 x 9 mm) - assent. c/ argamassa epoxi e rejunte epoxi anticorrosivo | m² | 86.16 | 146.5 | 12622.44
8.7 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - traço 1:5 e=3cm | m² | 113.49 | 13.06 | 1482.18 |  | 12.0997 | 7.937
9.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 31128.18
9.1 | Esquadria de alumínio tipo boca de lobo | m² | 5.53 | 368.82 | 2039.57 |  | 295.75 | 24.7067
9.2 | Janela de alumínio tipo Maximar com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 12.82 | 320.57 | 4109.71 |  | 325.926 | -1.6433
9.3 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 1 | 320.57 | 320.57 |  | 325.926 | -1.6433
9.4 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 5.1 | 403.4 | 2057.34 |  | 495.5184 | -18.5903
9.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 14 | 792.89 | 11100.46 |  | 591.03 | 34.1539
9.6 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 9 | 861.82 | 7756.38 |  | 587.5 | 46.6928
9.7 | Portão em tubo de ferro galvanizado de 2" e tela de 1" (Correr) | m² | 5.5 | 165.23 | 908.77 |  | 165.08 | 0.090865
9.8 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 13.82 | 79.04 | 1092.33 |  | 76.2488 | 3.6607
9.9 | Porta para câmara frigorífica isolada com poliuretano com acabamento inox (2,00 x 1,00m - externamente) - para resfriamento, inclusive instalação | un | 1 | 1743.05 | 1743.05 |  | 1866.21 | -6.5995
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 24999.92
10.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 3 | 265.35 | 796.05 |  | 279.6 | -5.0966
10.2 | Balcão em aço inox com 1,50 m c/ uma cuba simples | un | 3 | 396.84 | 1190.52 |  | 378.78 | 4.7679
10.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 7.45 | 306.51 | 2283.5 |  | 260.91 | 17.4773
10.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 0.8 | 50.64 | 40.51 |  | 48.29 | 4.8664
10.5 | Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 2 | 232.08 | 464.16 |  | 229.55 | 1.1022
10.6 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 2 | 248.71 | 497.42 |  | 245.53 | 1.2952
10.7 | Chuveiro de PVC | un | 2 | 10.25 | 20.5 |  | 10.1139 | 1.3459
10.8 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 2 | 257.06 | 514.12 |  | 239 | 7.5565
10.9 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 6 | 230.87 | 1385.22 |  | 192.1267 | 20.1655
10.10 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm - inclusive conexões | m | 6 | 33.6 | 201.6 |  | 30.9707 | 8.4897
10.11 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 8.66 | 400.75 | 3470.5 |  | 400.73 | 0.0049909
10.12 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 3 | 71.1 | 213.3 |  | 71.1 | 0
10.13 | Fossa - 5 x 2,5 x 1,4 m | un | 1 | 7892.03 | 7892.03 |  | 7798.64 | 1.1975
10.14 | Lavatório de louça branca, sem coluna, padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, válvula e engate plástico | un | 1 | 131.32 | 131.32
10.15 | Mictório de louça individual com válvula de descarga e registro de pressão | un | 2 | 206.36 | 412.72 |  | 167.286 | 23.3576
10.16 | Ponto esgoto com rede | un | 28 | 74.66 | 2090.48 |  | 67.8617 | 10.0179
10.17 | Ponto hidráulico com rede | un | 24 | 63.17 | 1516.08 |  | 61.2013 | 3.2167
10.18 | Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 100mm | un | 2 | 21.39 | 42.78 |  | 22.13 | -3.3439
10.19 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 8 | 15.36 | 122.88 |  | 14.6898 | 4.5624
10.20 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 3 | 53.71 | 161.13 |  | 51.4081 | 4.4777
10.21 | Sumidouro - 2,00 x 1,00 x 0,80 m | un | 1 | 948.32 | 948.32 |  | 942.27 | 0.64207
10.22 | Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia de cozinha, padrão popular | un | 5 | 42.44 | 212.2 |  | 40.9242 | 3.7039
10.23 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 6 | 65.43 | 392.58 |  | 59.4745 | 10.0134
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 14630.43
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 35 | 66.85 | 2339.75 |  | 64.17 | 4.1764
11.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 4 | 61.99 | 247.96 |  | 61.92 | 0.11305
11.3 | Caixa de passagem em alvenaria de 50x50x60cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, com lastro de 5cm de brita, com tampa de concreto e=5cm | un | 2 | 127.63 | 255.26 |  | 125.44 | 1.7459
11.4 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 42 | 78.44 | 3294.48 |  | 76.9765 | 1.9012
11.5 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 42 | 96.73 | 4062.66 |  | 96.18 | 0.57184
11.6 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 6mm², inclusive dreno | un | 5 | 129.18 | 645.9 |  | 129.36 | -0.13915
11.7 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 38 | 77.21 | 2933.98 |  | 76.92 | 0.37702
11.8 | Ponto de tomada para lógica com calha sistema "x", com fiação, aparente | un | 4 | 104.67 | 418.68 |  | 96.44 | 8.5338
11.9 | Quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ 12 circuitos unipolares, em chapa de aço galvanizado | un | 1 | 431.76 | 431.76 |  | 449.2 | -3.8825
12.0 | PINTURA |  |  |  | 14951.3
12.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 315.5 | 7.34 | 2315.77 |  | 6.7467 | 8.794
12.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 216.66 | 9.11 | 1973.77 |  | 9.11 | 0
12.3 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 135.74 | 12.03 | 1632.95 |  | 10.8909 | 10.459
12.4 | Pintura hidrofugante com solução de silicone, para aplicação em tijolos e concreto aparente, uma demão | m² | 135.65 | 11.04 | 1497.58 |  | 10.1632 | 8.627
12.5 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos | m² | 76.46 | 10.3 | 787.54 |  | 10.17 | 1.2783
12.6 | Pintura de acabamento em teto com aplicação de 2 demãos de tinta latex | m² | 216.66 | 11.04 | 2391.93 |  | 10.95 | 0.82192
12.7 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 315.5 | 7.8 | 2460.9 |  | 7.0797 | 10.1739
12.8 | Textura acrílica em parede externa com 1 demão | m² | 135.74 | 13.93 | 1890.86 |  | 12.852 | 8.3876
13.0 | DIVERSOS |  |  |  | 17464.62
13.1 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m | m | 60 | 95.22 | 5713.2 |  | 90.71 | 4.9719
13.2 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 3.36 | 259.01 | 870.27 |  | 224.05 | 15.6037
13.3 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m² | 63.98 | 9.53 | 609.73 |  | 9.8055 | -2.8099
13.4 | Impermeabilização c/manta asfáltica, espessura 3mm protegida com filme de alumínio gofrado, espessura 0,8mm, incluso emulsão asfáltica | m² | 171.59 | 58.23 | 9991.69 |  | 53.4556 | 8.9316
13.5 | Limpeza para entrega da obra | m² | 231.18 | 1.21 | 279.73 |  | 1.0607 | 14.073
| T O T A L |  |  | (R$) | 323820.77
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 61277.5804
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 262543.1896
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 400
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 809.5519
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
| PREFEITURA UNIVERSITÁRIA |  |  |  |  | LEGENDA: | ( ) | Redução de preço
| DIVISÃO DE OBRAS | [5 empty] | NEGRITO | Aumento > 15 %
OBRA: Laticínio Escola - CCA---00479-01-MAT
LOCAL: Campus II - Centro de Ciências Agrárias
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |  | Preço antigo | Diferença de preço (%)
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) | m² | 35 |  |  |  | 218.7805 | -100
1.2 | Corte, destroncamento de árvore de médio porte, raiz profunda sem remoção, aux mec | un | 1 |  |  |  | 84.7222 | -100
1.3 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 199.65 |  |  |  | 3.2808 | -100
1.4 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4 |  |  |  | 189.7093 | -100
1.5 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 231.18 |  |  |  | 1.7021 | -100
1.6 | Tela Tapume para proteção da Obra | m² | 78.1 |  |  |  | 19.64 | -100
2.0 | TRABALHOS EM TERRA
2.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 80.76 |  |  |  | 74.7687 | -100
2.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 68.35 |  |  |  | 20.4991 | -100
2.3 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0m < H <= 1.5m para valas | m³ | 35.35
2.4 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0m < H <= 1.5m para sapatas | m³ | 33 |  |  |  | 17.4279 | -100
3.0 | FUNDAÇÕES
3.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 35.35 |  |  |  | 269.7569 | -100
3.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 6.6 |  |  |  | 868.1 | -100
3.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 86.01 |  |  |  | 54.4299 | -100
3.4 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 22 |  |  |  | 21.9175 | -100
3.5 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa | m³ | 5.89 |  |  |  | 1168.32 | -100
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
4.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 0.97 |  |  |  | 13.3331 | -100
4.2 | Laje maciça concreto FCK=30MPa, e = 8cm, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 | m³ | 0.18 |  |  |  | 1694.8026 | -100
4.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 13.54 |  |  |  | 2115.77 | -100
4.4 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 227.23 |  |  |  | 56.0827 | -100
4.5 | Prateleira em concreto armado e=5cm | m² | 9.06 |  |  |  | 77.9775 | -100
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 530.5 |  |  |  | 27.1595 | -100
5.2 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 120.8 |  |  |  | 3.8482 | -100
5.3 | Elementos vazados de cimento | m² | 5.52 |  |  |  | 76.6188 | -100
6.0 | COBERTA
6.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 64.5 |  |  |  | 24.298 | -100
6.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 54 |  |  |  | 74.04 | -100
6.3 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m² | 48.3 |  |  |  | 27.2458 | -100
6.4 | Estrutura de madeira ancorada em lajes ou em paredes, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 48.3 |  |  |  | 37.9147 | -100
6.5 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 119.1 |  |  |  | 25.2839 | -100
6.6 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 48.3 |  |  |  | 4.3539 | -100
6.7 | Telhamento com telha canal de 1ª qualidade, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido | m² | 129 |  |  |  | 39.6045 | -100
7.0 | REVESTIMENTO
7.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 97.56 |  |  |  | 5.5626 | -100
7.2 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 1060.99 |  |  |  | 3.7495 | -100
7.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 439.85 |  |  |  | 15.21 | -100
7.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 451.24 |  |  |  | 15.21 | -100
7.5 | Massa única Horizontal | m² | 97.56 |  |  |  | 16.53 | -100
7.6 | Revestimento em casquilho cerâmico | m² | 135.65 |  |  |  | 23.95 | -100
7.7 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 108.16 |  |  |  | 58.44 | -100
7.8 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30 x30 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 196.04 |  |  |  | 58.47 | -100
8.0 | PAVIMENTAÇÃO
8.1 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 269.82 |  |  |  | 31.6737 | -100
8.2 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia | m² | 300.38 |  |  |  | 41.1956 | -100
8.3 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 113.49 |  |  |  | 58.47 | -100
8.4 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água | m² | 70.17 |  |  |  | 80.63 | -100
8.5 | Pavimento tipo piso grama de concreto - instalado inclusive grama | m² | 87.55 |  |  |  | 49.82 | -100
8.6 | Piso cerâmico industriais anti-ácidos - vitrificada (240 x 116 x 9 mm) - assent. c/ argamassa epoxi e rejunte epoxi anticorrosivo | m² | 86.16
8.7 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - traço 1:5 e=3cm | m² | 113.49 |  |  |  | 12.0997 | -100
9.0 | ESQUADRIAS
9.1 | Esquadria de alumínio tipo boca de lobo | m² | 5.53 |  |  |  | 295.75 | -100
9.2 | Janela de alumínio tipo Maximar com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 12.82 |  |  |  | 325.926 | -100
9.3 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 1 |  |  |  | 325.926 | -100
9.4 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 5.1 |  |  |  | 495.5184 | -100
9.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 14 |  |  |  | 591.03 | -100
9.6 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 9 |  |  |  | 587.5 | -100
9.7 | Portão em tubo de ferro galvanizado de 2" e tela de 1" (Correr) | m² | 5.5 |  |  |  | 165.08 | -100
9.8 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 13.82 |  |  |  | 76.2488 | -100
9.9 | Porta para câmara frigorífica isolada com poliuretano com acabamento inox (2,00 x 1,00m - externamente) - para resfriamento, inclusive instalação | un | 1 |  |  |  | 1866.21 | -100
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
10.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 3 |  |  |  | 279.6 | -100
10.2 | Balcão em aço inox com 1,50 m c/ uma cuba simples | un | 3 |  |  |  | 378.78 | -100
10.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 7.45 |  |  |  | 260.91 | -100
10.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 0.8 |  |  |  | 48.29 | -100
10.5 | Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 2 |  |  |  | 229.55 | -100
10.6 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 2 |  |  |  | 245.53 | -100
10.7 | Chuveiro de PVC | un | 2 |  |  |  | 10.1139 | -100
10.8 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 2 |  |  |  | 239 | -100
10.9 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 6 |  |  |  | 192.1267 | -100
10.10 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm - inclusive conexões | m | 6 |  |  |  | 30.9707 | -100
10.11 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 8.66 |  |  |  | 400.73 | -100
10.12 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 3 |  |  |  | 71.1 | -100
10.13 | Fossa - 5 x 2,5 x 1,4 m | un | 1 |  |  |  | 7798.64 | -100
10.14 | Lavatório de louça branca, sem coluna, padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, válvula e engate plástico | un | 1
10.15 | Mictório de louça individual com válvula de descarga e registro de pressão | un | 2 |  |  |  | 167.286 | -100
10.16 | Ponto esgoto com rede | un | 28 |  |  |  | 67.8617 | -100
10.17 | Ponto hidráulico com rede | un | 24 |  |  |  | 61.2013 | -100
10.18 | Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 100mm | un | 2 |  |  |  | 22.13 | -100
10.19 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 8 |  |  |  | 14.6898 | -100
10.20 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 3 |  |  |  | 51.4081 | -100
10.21 | Sumidouro - 2,00 x 1,00 x 0,80 m | un | 1 |  |  |  | 942.27 | -100
10.22 | Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia de cozinha, padrão popular | un | 5 |  |  |  | 40.9242 | -100
10.23 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 6 |  |  |  | 59.4745 | -100
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 35 |  |  |  | 64.17 | -100
11.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 4 |  |  |  | 61.92 | -100
11.3 | Caixa de passagem em alvenaria de 50x50x60cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, com lastro de 5cm de brita, com tampa de concreto e=5cm | un | 2 |  |  |  | 125.44 | -100
11.4 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 42 |  |  |  | 76.9765 | -100
11.5 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 42 |  |  |  | 96.18 | -100
11.6 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 6mm², inclusive dreno | un | 5 |  |  |  | 129.36 | -100
11.7 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 38 |  |  |  | 76.92 | -100
11.8 | Ponto de tomada para lógica com calha sistema "x", com fiação, aparente | un | 4 |  |  |  | 96.44 | -100
11.9 | Quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ 12 circuitos unipolares, em chapa de aço galvanizado | un | 1 |  |  |  | 449.2 | -100
12.0 | PINTURA
12.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 315.5 |  |  |  | 6.7467 | -100
12.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 216.66 |  |  |  | 9.11 | -100
12.3 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 135.74 |  |  |  | 10.8909 | -100
12.4 | Pintura hidrofugante com solução de silicone, para aplicação em tijolos e concreto aparente, uma demão | m² | 135.65 |  |  |  | 10.1632 | -100
12.5 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos | m² | 76.46 |  |  |  | 10.17 | -100
12.6 | Pintura de acabamento em teto com aplicação de 2 demãos de tinta latex | m² | 216.66 |  |  |  | 10.95 | -100
12.7 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 315.5 |  |  |  | 7.0797 | -100
12.8 | Textura acrílica em parede externa com 1 demão | m² | 135.74 |  |  |  | 12.852 | -100
13.0 | DIVERSOS
13.1 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m | m | 60 |  |  |  | 90.71 | -100
13.2 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 3.36 |  |  |  | 224.05 | -100
13.3 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m² | 63.98 |  |  |  | 9.8055 | -100
13.4 | Impermeabilização c/manta asfáltica, espessura 3mm protegida com filme de alumínio gofrado, espessura 0,8mm, incluso emulsão asfáltica | m² | 171.59 |  |  |  | 53.4556 | -100
13.5 | Limpeza para entrega da obra | m² | 231.18 |  |  |  | 1.0607 | -100
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: Laticínio Escola - CCA---00479-01-MAT
LOCAL: Campus II - Centro de Ciências Agrárias
Item | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | DIAS |  |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 11766.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11766.38
|  | % | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
02.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 4714.25 | 4714.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9428.5
|  | % | 60% | 40% |  |  |  |  | 100%
03.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 16990.692 | 11327.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28317.82
|  | % |  | 50% | 50% |  |  |  | 100%
04.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 21397.115 | 21397.115 | 0 | 0 | 0 | 42794.23
|  | % |  |  | 60% | 40% |  |  | 100%
05.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 9783.432 | 6522.288 | 0 | 0 | 16305.72
|  | % |  |  | 40% | 40% | 20% |  | 100%
06.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 7080.216 | 7080.216 | 3540.108 | 0 | 17700.54
|  | % |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
07.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 20775.355 | 20775.355 | 0 | 0 | 41550.71
|  | % |  | 20% |  | 40% |  | 40% | 100%
08.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 10556.484 | 0 | 21112.968 | 0 | 21112.968 | 52782.42
|  | % |  |  |  | 80% | 20% |  | 100%
09.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 24902.544 | 6225.636 | 0 | 31128.18
|  | % |  |  | 70% | 20% | 10% |  | 100%
10.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 17499.944 | 4999.984 | 2499.992 | 0 | 24999.92
|  | % |  |  | 70% | 20% | 10% |  | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 10241.301 | 2926.086 | 1463.043 | 0 | 14630.43
|  | % |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
12.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7475.65 | 7475.65 | 14951.3
|  | % |  |  |  |  | 70% | 30% | 100%
13.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 12225.234 | 5239.386 | 17464.62
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 33471.322 | 47994.977 | 86777.363 | 88319.441 | 33429.663 | 33828.004 | 323820.77
|  | ACUMULADO | 33471.322 | 81466.299 | 168243.662 | 256563.103 | 289992.766 | 323820.77
|  | PERCENTUAL | 10.34% | 25.16% | 51.96% | 79.23% | 89.55% | 100%