## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: LAB. DE LIMNOLOGIA (REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ATUAL LAB. DE ECOLOGIA VEGETAL)
LOCAL: AREIA - CAMPUS II
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 6383.1
1.1 | Barracão de obras para alojamento/escritório piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias | m² | 20 | 171.48 | 3429.6
1.2 | Corte, destroncamento de árvore de médio porte, raiz profunda sem remoção, aux mec | un | 3 | 84.72 | 254.16
1.3 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 475 | 3.28 | 1558
1.4 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 4 | 189.71 | 758.84
1.5 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 225 | 1.7 | 382.5
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 6812.85
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 40 | 33.25 | 1330
2.2 | Demolição de Alvenaria de Pedra Argamassada | m³ | 9.95 | 44.41 | 441.88
2.3 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento | m³ | 31.3 | 38.51 | 1205.36
2.4 | Retirada de estrutura de madeira pontaletada para telhas cerâmicas ou de vidro | m² | 285.5 | 4.66 | 1330.43
2.5 | Demolição de telhas cerâmicas ou de vidro | m² | 285.5 | 4.09 | 1167.7
2.6 | Demolição de piso cimentado | m² | 48 | 10.25 | 492
2.7 | Demolição de piso em granilite | m² | 17.28 | 10.25 | 177.12
2.8 | Remoção de Esquadrias | m² | 11.63 | 7.05 | 81.99
2.9 | Retirada de Forro de PVC | m² | 170.78 | 3.11 | 531.13
2.10 | Retirada de Ponto d'água | un | 2 | 8.81 | 17.62
2.11 | Retirada de Ponto de esgoto | un | 2 | 8.81 | 17.62
2.12 | Retirada de tomadas e interruptores | un | 10 | 2 | 20
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 11473.67
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 85.37 | 74.77 | 6383.11
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 95 | 20.5 | 1947.5
3.3 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0m < H <= 1m | m³ | 43.09 | 17.43 | 751.06
3.4 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 100 | 23.92 | 2392
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 46674.36
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 43.09 | 269.76 | 11623.96
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 11 | 868.1 | 9549.1
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 86.18 | 54.43 | 4690.78
4.4 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 62 | 21.92 | 1359.04
4.5 | Muro de arrimo de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 26.91 | 326.51 | 8786.38
4.6 | Cinta inferior em concreto armado usinado Fck = 25 Mpa, com forma em tábua aproveitamento 2 vezes - (20x20)cm | m³ | 8.62 | 1237.25 | 10665.1
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 84409.88
5.1 | Cinta de amarração em concreto armado FCK=20 Mpa, controle C. Preparo mecânico na obra, aço (55 Kg/m³), formas madeira c/ mont/desm. e lançamento/vibração manual | m³ | 1.52 | 1380.57 | 2098.47
5.2 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 144.78 | 13.33 | 1929.92
5.3 | Laje maciça concreto FCK=30MPa, e = 8cm, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 | m³ | 1.12 | 1694.8 | 1898.18
5.4 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 25.23 | 2109.12 | 53213.1
5.5 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 450.61 | 56.08 | 25270.21
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 12747.55
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 469.35 | 27.16 | 12747.55
7.0 | COBERTA |  |  |  | 80953.55
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 14 | 24.3 | 340.2
7.2 | Cobertura com Telha de policarbonato fume de 6mm - Peça com 1,05 x 6 m | m² | 17.8 | 35.77 | 636.71
7.3 | Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia) | m | 32.75 | 11.05 | 361.89
7.4 | Estrutura de Madeira para telha cerâmicas para vão de 3 a 7m | m² | 475 | 123.66 | 58738.5
7.5 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 475 | 4.35 | 2066.25
7.6 | Telhamento com telha canal de 1ª qualidade | m² | 475 | 39.6 | 18810
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 39564.42
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 461.81 | 5.56 | 2567.66
8.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 938.7 | 3.75 | 3520.13
8.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 237.6 | 15.21 | 3613.9
8.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 701.1 | 15.21 | 10663.73
8.5 | Massa única Horizontal | m² | 461.81 | 16.53 | 7633.72
8.6 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 197.9 | 58.44 | 11565.28
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 33537.08
9.1 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 182.13 | 31.67 | 5768.06
9.2 | Piso em cerâmica vitrificada 20x20 - PEI IV - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 5.05 | 41.75 | 210.84
9.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas (sem regularização) - com resina acrílica a base de água | m² | 325.14 | 52.9 | 17199.91
9.4 | Piso em pedra rachinha - 1:4 | m² | 39.7 | 86.84 | 3447.55
9.5 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - 1:5 e=3cm | m² | 325.14 | 12.1 | 3934.19
9.6 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 209.32 | 14.22 | 2976.53
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 32588.92
10.1 | Divisória com painel em PVC, inclusive ferragens | m² | 21.18 | 134.94 | 2858.03
10.2 | Esquadria de alumínio tipo boca de lobo | m² | 1.53 | 295.75 | 452.5
10.3 | Forra de madeira sem bandeira | un | 18 | 162.58 | 2926.44
10.4 | Janela tipo de correr, moldura e vidro e veneziana fixa, em madeira de lei, completa com ferragens e vidros 4mm inclusivos | m² | 34.85 | 464.98 | 16204.55
10.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, duas folhas, 1,60 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 3 | 1182.06 | 3546.18
10.6 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 8 | 591.03 | 4728.24
10.7 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.60 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 4 | 439.08 | 1756.32
10.8 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 1.53 | 76.25 | 116.66
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 42486.49
11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 3 | 171.33 | 513.99
11.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 1 | 279.6 | 279.6
11.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 28.56 | 260.91 | 7451.59
11.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 180 | 48.29 | 8692.2
11.5 | Cabide de Louça | un | 10 | 23.14 | 231.4
11.6 | Caixa d'água BRASILIT c/ 500 l | un | 2 | 407.03 | 814.06
11.7 | Caixa de descarga de embutir M9000 - Montana (para portadores de necessidades especiais) | un | 1 | 279.73 | 279.73
11.8 | Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 1 | 229.55 | 229.55
11.9 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 4 | 26.2 | 104.8
11.10 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 6 | 239 | 1434
11.11 | Fossa - 5 x 2,5 x 1,4 m | un | 2 | 7798.64 | 15597.28
11.12 | Lavatório de louça branca, sem coluna, padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, válvula e engate plástico | un | 4 | 121.34 | 485.36
11.13 | Papeleira de louça | un | 10 | 31.77 | 317.7
11.14 | Ponto esgoto com rede | un | 20 | 67.86 | 1357.2
11.15 | Ponto hidráulico com rede | un | 15 | 61.2 | 918
11.16 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 7 | 14.69 | 102.83
11.17 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm | m | 10 | 30.97 | 309.7
11.18 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 25mm ( 3/4") inclus. conex. | m | 20 | 10.55 | 211
11.19 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 8 | 51.41 | 411.28
11.20 | Saboneteira de Louça | un | 10 | 18.83 | 188.3
11.21 | Sumidouro - 2,00 x 1,00 x 0,80 m | un | 2 | 942.27 | 1884.54
11.22 | Torneira de bóia 1" | un | 2 | 74.03 | 148.06
11.23 | Torneira longa para pia de cozinha | un | 7 | 40.92 | 286.44
11.24 | Torneira para lavatório | un | 4 | 59.47 | 237.88
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 27245.24
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 4 mm² | m | 30 | 22.38 | 671.4
12.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 6 mm² | m | 30 | 25.37 | 761.1
12.3 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 2 | 61.92 | 123.84
12.4 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 2 | 117.7 | 235.4
12.5 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 2 | 44.78 | 89.56
12.6 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 38 | 165.11 | 6274.18
12.7 | Luminária fluorescente tubular 2x20w - completa | un | 11 | 127.88 | 1406.68
12.8 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 49 | 82.95 | 4064.55
12.9 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida MONOFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 6 | 111.89 | 671.34
12.10 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 11 | 76.92 | 846.12
12.11 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 80 | 80.18 | 6414.4
12.12 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 17 | 251.49 | 4275.33
12.13 | Quadro de distribuição em chapa de aço de sobrepor com capacidade p/ 16 circuitos com barramento | un | 1 | 545.86 | 545.86
12.14 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 1 | 782.38 | 782.38
12.15 | Revisão de ponto de luz, em teto ou parede | un | 10 | 8.31 | 83.1
13.0 | PINTURA |  |  |  | 27082.92
13.1 | Caiação em parede externa com 3 demãos - Pintura a cal | m² | 461.81 | 6.01 | 2775.48
13.2 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 538.27 | 4.39 | 2363.01
13.3 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 765.12 | 6.75 | 5164.56
13.4 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 538.27 | 10.89 | 5861.76
13.5 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 765.12 | 10.89 | 8332.16
13.6 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 249.85 | 10.35 | 2585.95
14.0 | DIVERSOS |  |  |  | 17276.89
14.1 | Balcão em concreto armado, revestido c/azulejos, c/portas e prateleiras c/ revestido em fórmica | m | 44.93 | 373.28 | 16771.47
14.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 476.81 | 1.06 | 505.42
| T O T A L |  |  | (R$) | 469236.92
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 88795.1169
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 380441.8031
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 476.81
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 984.1172
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: LAB. DE LIMNOLOGIA (REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ATUAL LAB. DE ECOLOGIA VEGETAL)
LOCAL: AREIA - CAMPUS II
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracão de obras para alojamento/escritório piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias | m² | 20
1.2 | Corte, destroncamento de árvore de médio porte, raiz profunda sem remoção, aux mec | un | 3
1.3 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 475
1.4 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 4
1.5 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 225
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 40
2.2 | Demolição de Alvenaria de Pedra Argamassada | m³ | 9.95
2.3 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento | m³ | 31.3
2.4 | Retirada de estrutura de madeira pontaletada para telhas cerâmicas ou de vidro | m² | 285.5
2.5 | Demolição de telhas cerâmicas ou de vidro | m² | 285.5
2.6 | Demolição de piso cimentado | m² | 48
2.7 | Demolição de piso em granilite | m² | 17.28
2.8 | Remoção de Esquadrias | m² | 11.63
2.9 | Retirada de Forro de PVC | m² | 170.78
2.10 | Retirada de Ponto d'água | un | 2
2.11 | Retirada de Ponto de esgoto | un | 2
2.12 | Retirada de tomadas e interruptores | un | 10
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 85.37
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 95
3.3 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0m < H <= 1m | m³ | 43.09
3.4 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 100
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 43.09
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 11
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 86.18
4.4 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 62
4.5 | Muro de arrimo de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 26.91
4.6 | Cinta inferior em concreto armado usinado Fck = 25 Mpa, com forma em tábua aproveitamento 2 vezes - (20x20)cm | m³ | 8.62
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Cinta de amarração em concreto armado FCK=20 Mpa, controle C. Preparo mecânico na obra, aço (55 Kg/m³), formas madeira c/ mont/desm. e lançamento/vibração manual | m³ | 1.52
5.2 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 144.78
5.3 | Laje maciça concreto FCK=30MPa, e = 8cm, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 | m³ | 1.12
5.4 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 25.23
5.5 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 450.61
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 469.35
7.0 | COBERTA
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 14
7.2 | Cobertura com Telha de policarbonato fume de 6mm - Peça com 1,05 x 6 m | m² | 17.8
7.3 | Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia) | m | 32.75
7.4 | Estrutura de Madeira para telha cerâmicas para vão de 3 a 7m | m² | 475
7.5 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 475
7.6 | Telhamento com telha canal de 1ª qualidade | m² | 475
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 461.81
8.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 938.7
8.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 237.6
8.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 701.1
8.5 | Massa única Horizontal | m² | 461.81
8.6 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 197.9
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 182.13
9.2 | Piso em cerâmica vitrificada 20x20 - PEI IV - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 5.05
9.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas (sem regularização) - com resina acrílica a base de água | m² | 325.14
9.4 | Piso em pedra rachinha - 1:4 | m² | 39.7
9.5 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - 1:5 e=3cm | m² | 325.14
9.6 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 209.32
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Divisória com painel em PVC, inclusive ferragens | m² | 21.18
10.2 | Esquadria de alumínio tipo boca de lobo | m² | 1.53
10.3 | Forra de madeira sem bandeira | un | 18
10.4 | Janela tipo de correr, moldura e vidro e veneziana fixa, em madeira de lei, completa com ferragens e vidros 4mm inclusivos | m² | 34.85
10.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, duas folhas, 1,60 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 3
10.6 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 8
10.7 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.60 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 4
10.8 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 1.53
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 3
11.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 1
11.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 28.56
11.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 180
11.5 | Cabide de Louça | un | 10
11.6 | Caixa d'água BRASILIT c/ 500 l | un | 2
11.7 | Caixa de descarga de embutir M9000 - Montana (para portadores de necessidades especiais) | un | 1
11.8 | Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 1
11.9 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 4
11.10 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 6
11.11 | Fossa - 5 x 2,5 x 1,4 m | un | 2
11.12 | Lavatório de louça branca, sem coluna, padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, válvula e engate plástico | un | 4
11.13 | Papeleira de louça | un | 10
11.14 | Ponto esgoto com rede | un | 20
11.15 | Ponto hidráulico com rede | un | 15
11.16 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 7
11.17 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm | m | 10
11.18 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 25mm ( 3/4") inclus. conex. | m | 20
11.19 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 8
11.20 | Saboneteira de Louça | un | 10
11.21 | Sumidouro - 2,00 x 1,00 x 0,80 m | un | 2
11.22 | Torneira de bóia 1" | un | 2
11.23 | Torneira longa para pia de cozinha | un | 7
11.24 | Torneira para lavatório | un | 4
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 4 mm² | m | 30
12.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 6 mm² | m | 30
12.3 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 2
12.4 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 2
12.5 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 2
12.6 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 38
12.7 | Luminária fluorescente tubular 2x20w - completa | un | 11
12.8 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 49
12.9 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida MONOFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 6
12.10 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 11
12.11 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 80
12.12 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 17
12.13 | Quadro de distribuição em chapa de aço de sobrepor com capacidade p/ 16 circuitos com barramento | un | 1
12.14 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 1
12.15 | Revisão de ponto de luz, em teto ou parede | un | 10
13.0 | PINTURA
13.1 | Caiação em parede externa com 3 demãos - Pintura a cal | m² | 461.81
13.2 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 538.27
13.3 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 765.12
13.4 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 538.27
13.5 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 765.12
13.6 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 249.85
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Balcão em concreto armado, revestido c/azulejos, c/portas e prateleiras c/ revestido em fórmica | m | 44.93
14.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 476.81
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: LAB. DE LIMNOLOGIA (REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ATUAL LAB. DE ECOLOGIA VEGETAL)
LOCAL: AREIA - CAMPUS II
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [5 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 6383.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6383.1
|  | % | 70% | 30% |  |  |  |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 4768.995 | 2043.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6812.85
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 11473.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11473.67
|  | % |  | 50% | 50% |  |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 0 | 23337.18 | 23337.18 | 0 | 0 | 0 | 46674.36
|  | % |  | 20% | 40% | 40% |  |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 16881.976 | 33763.952 | 33763.952 | 0 | 0 | 84409.88
|  | % |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 6373.775 | 6373.775 | 0 | 0 | 12747.55
|  | % |  |  |  | 20% | 80% |  | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 16190.71 | 64762.84 | 0 | 80953.55
|  | % |  |  |  | 60% | 40% |  | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 23738.652 | 15825.768 | 0 | 39564.42
|  | % |  |  |  | 80% | 20% |  | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 26829.664 | 6707.416 | 0 | 33537.08
|  | % |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 16294.46 | 16294.46 | 32588.92
|  | % |  |  |  | 20% | 60% | 20% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 8497.298 | 25491.894 | 8497.298 | 42486.49
|  | % |  |  |  | 10% | 60% | 30% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 2724.524 | 16347.144 | 8173.572 | 27245.24
|  | % |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13541.46 | 13541.46 | 27082.92
|  | % | [5 empty] | 100% | 100%
14.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17276.89 | 17276.89
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 22625.765 | 42263.011 | 63474.907 | 118118.575 | 158970.982 | 63783.68 | 469236.92
|  | ACUMULADO | 22625.765 | 64888.776 | 128363.683 | 246482.258 | 405453.24 | 469236.92
|  | PERCENTUAL | 4.822% | 13.83% | 27.36% | 52.53% | 86.41% | 100%