## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO BLOCO DA PÓS-GRADUAÇÃO DE ODONTOLOGIA E NUTRIÇÃO
LOCAL:CCS- CAMPUS I CÓD:CCS---00604-01-WIL
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 7264.67
1.1 | Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) | m² | 15 | 218.78 | 3281.7
1.2 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 678 | 3.28 | 2223.84
1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 3 | 189.71 | 569.13
1.4 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 700 | 1.7 | 1190
2.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 57566.04
2.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 678 | 74.77 | 50694.06
2.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 119.81 | 20.5 | 2456.11
2.3 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 184.61 | 23.92 | 4415.87
3.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 47874.09
3.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 64.8 | 269.76 | 17480.45
3.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 33.23 | 868.1 | 28846.96
3.3 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 70.56 | 21.92 | 1546.68
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 371617.37
4.1 | Concreto Armado usinado para estruturas (vigas) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 64.17 | 2115.77 | 135768.96
4.2 | Concreto Armado usinado para estruturas (pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 28.69 | 2115.77 | 60701.44
4.3 | Laje pré-moldada treliçada com bloco cerâmico para piso - e=25cm (capeamento 5cm) , Vigas Chatas de travamento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m² | 1133.88 | 153.13 | 173631.04
4.4 | Prateleira em concreto armado e=5cm | m² | 19.44 | 77.98 | 1515.93
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 41153.82
5.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 1373.99 | 27.16 | 37317.57
5.2 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 500 | 3.85 | 1925
5.3 | Elementos vazados de Cimento | m² | 25 | 76.45 | 1911.25
6.0 | COBERTA |  |  |  | 88663.8
6.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 46.7 | 24.3 | 1134.81
6.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 48.85 | 74.04 | 3616.85
6.3 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm | m² | 678 | 27.25 | 18475.5
6.4 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 566.94 | 47.09 | 26697.2
6.5 | Estrutura metálica em tesouras, vão 12m | m² | 111.06 | 59.76 | 6636.95
6.6 | Forro de gesso acartonado removível, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspenso por pendurais rígidos - fornecimento e instalação | m² | 111.06 | 59.2 | 6574.75
6.7 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 1009.8 | 25.28 | 25527.74
7.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 127858.11
7.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 2747.98 | 3.75 | 10304.93
7.2 | Emboço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 1,5cm, preparo manual | m² | 1725 | 12.32 | 21252
7.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 1392.98 | 15.21 | 21187.23
7.4 | Revestimento em casquilho cerâmico | m² | 745 | 23.95 | 17842.75
7.5 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 980 | 58.44 | 57271.2
8.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 101884.03
8.1 | Calçada de contorno com 0,80 m de largura | m | 127.2 | 71.85 | 9139.32
8.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 611.5 | 31.67 | 19366.21
8.3 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 51.5 | 58.47 | 3011.21
8.4 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas (sem regularização) - com resina acrílica a base de água | m² | 958.3 | 52.9 | 50694.07
8.5 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - 1:5 e=3cm | m² | 1009.8 | 12.1 | 12218.58
8.6 | Rodapé em cerâmica vitrificada EXTRA com 7cm | m | 48 | 7.18 | 344.64
8.7 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 500 | 14.22 | 7110
9.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 96297.08
9.1 | Divisória com painel em PVC, inclusive ferragens | m² | 56.4 | 134.94 | 7610.62
9.2 | Esquadria de alumínio tipo boca de lobo | m² | 6.28 | 295.75 | 1857.31
9.3 | Janela de alumínio tipo Maximar com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 31.14 | 325.93 | 10149.46
9.4 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 102.9 | 325.93 | 33538.2
9.5 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 13.8 | 495.52 | 6838.18
9.6 | Porta e bandeira de vidro fumê temperado 10mm - Instalada - inclusive ferragens | m² | 8 | 211.97 | 1695.76
9.7 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 1,50 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 2 | 1059.25 | 2118.5
9.8 | Porta lisa prensada, semi-oca de (0,96x2,10)m, revestido com laminado melanilico, c/forra s/ bandeira e com ferragens | un | 45 | 480.69 | 21631.05
9.9 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 142.4 | 76.25 | 10858
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 53534.19
10.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 4 | 171.33 | 685.32
10.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 6 | 279.6 | 1677.6
10.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 67.36 | 260.91 | 17574.9
10.4 | Caixa d'água de Fibra de vidro instalada, sem estrutura de suporte capacidade 5.000 l | un | 1 | 2185.02 | 2185.02
10.5 | Caixa de descarga de embutir M9000 - Montana (para portadores de necessidades especiais) | un | 4 | 279.73 | 1118.92
10.6 | Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 2 | 229.55 | 459.1
10.7 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 8 | 245.53 | 1964.24
10.8 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 18 | 239 | 4302
10.9 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 14 | 192.13 | 2689.82
10.10 | Fossa - 5 x 2,5 x 1,4 m | un | 1 | 7798.64 | 7798.64
10.11 | Ponto esgoto com rede | un | 63 | 67.86 | 4275.18
10.12 | Ponto hidráulico com rede | un | 42 | 61.2 | 2570.4
10.13 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 21 | 14.69 | 308.49
10.14 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm | m | 30 | 30.97 | 929.1
10.15 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 25mm ( 3/4") inclus. conex. | m | 30 | 10.55 | 316.5
10.16 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 16 | 51.41 | 822.56
10.17 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla | un | 1 | 65.07 | 65.07
10.18 | Saboneteira de Louça | un | 14 | 18.83 | 263.62
10.19 | Sumidouro - 2,00 x 1,00 x 0,80 m | un | 2 | 942.27 | 1884.54
10.20 | Torneira de bóia 1" | un | 1 | 74.03 | 74.03
10.21 | Torneira longa para pia de cozinha | un | 18 | 40.92 | 736.56
10.22 | Torneira para lavatório | un | 14 | 59.47 | 832.58
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 100111.45
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm² | m | 15 | 33.51 | 502.65
11.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² | m | 10 | 45.18 | 451.8
11.3 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 70 mm² | m | 50 | 148.53 | 7426.5
11.4 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3 | 61.92 | 185.76
11.5 | Caixa de inspeção (energia) em alvenaria de 100x100x70cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3 | 365.58 | 1096.74
11.6 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3 | 44.78 | 134.34
11.7 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 70 | 21.15 | 1480.5
11.8 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 143 | 165.11 | 23610.73
11.9 | Luminária tipo Tartaruga com lâmpada eletrônica com reator integrado | un | 6 | 63.12 | 378.72
11.10 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 149 | 82.95 | 12359.55
11.11 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida MONOFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 28 | 111.89 | 3132.92
11.12 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 15 | 76.92 | 1153.8
11.13 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 205 | 80.18 | 16436.9
11.14 | Ponto de Tomada aparente p/telefone | un | 10 | 93.41 | 934.1
11.15 | Ponto de Tomada aparente para projetor com cabo RGB (10m), inclusive conector RGB e tomada RGB fêmea | un | 7 | 169.74 | 1188.18
11.16 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 100 | 251.49 | 25149
11.17 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 1 | 782.38 | 782.38
11.18 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 56 circuitos com barramento - QDETG-X 56S 225A DIN | un | 2 | 1853.44 | 3706.88
12.0 | PINTURA |  |  |  | 19264.92
12.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 1392.98 | 6.75 | 9402.62
12.2 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 1392.98 | 7.08 | 9862.3
13.0 | DIVERSOS |  |  |  | 5766.37
13.1 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 114.66 | 39.54 | 4533.66
13.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 1162.93 | 1.06 | 1232.71
| T O T A L |  |  | (R$) | 1118855.94
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 211724.4822
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 907131.4578
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 1162.93
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 962.1008
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO BLOCO DA PÓS-GRADUAÇÃO DE ODONTOLOGIA E NUTRIÇÃO
LOCAL:CCS- CAMPUS I CÓD:CCS---00604-01-WIL
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) | m² | 15
1.2 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 678
1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 3
1.4 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 700
2.0 | TRABALHOS EM TERRA
2.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 678
2.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 119.81
2.3 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 184.61
3.0 | FUNDAÇÕES
3.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 64.8
3.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 33.23
3.3 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 70.56
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
4.1 | Concreto Armado usinado para estruturas (vigas) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 64.17
4.2 | Concreto Armado usinado para estruturas (pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 28.69
4.3 | Laje pré-moldada treliçada com bloco cerâmico para piso - e=25cm (capeamento 5cm) , Vigas Chatas de travamento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m² | 1133.88
4.4 | Prateleira em concreto armado e=5cm | m² | 19.44
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 1373.99
5.2 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 500
5.3 | Elementos vazados de Cimento | m² | 25
6.0 | COBERTA
6.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 46.7
6.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 48.85
6.3 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm | m² | 678
6.4 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 566.94
6.5 | Estrutura metálica em tesouras, vão 12m | m² | 111.06
6.6 | Forro de gesso acartonado removível, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspenso por pendurais rígidos - fornecimento e instalação | m² | 111.06
6.7 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 1009.8
7.0 | REVESTIMENTO
7.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 2747.98
7.2 | Emboço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 1,5cm, preparo manual | m² | 1725
7.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 1392.98
7.4 | Revestimento em casquilho cerâmico | m² | 745
7.5 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 980
8.0 | PAVIMENTAÇÃO
8.1 | Calçada de contorno com 0,80 m de largura | m | 127.2
8.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 611.5
8.3 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 51.5
8.4 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas (sem regularização) - com resina acrílica a base de água | m² | 958.3
8.5 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - 1:5 e=3cm | m² | 1009.8
8.6 | Rodapé em cerâmica vitrificada EXTRA com 7cm | m | 48
8.7 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 500
9.0 | ESQUADRIAS
9.1 | Divisória com painel em PVC, inclusive ferragens | m² | 56.4
9.2 | Esquadria de alumínio tipo boca de lobo | m² | 6.28
9.3 | Janela de alumínio tipo Maximar com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 31.14
9.4 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 102.9
9.5 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 13.8
9.6 | Porta e bandeira de vidro fumê temperado 10mm - Instalada - inclusive ferragens | m² | 8
9.7 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 1,50 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 2
9.8 | Porta lisa prensada, semi-oca de (0,96x2,10)m, revestido com laminado melanilico, c/forra s/ bandeira e com ferragens | un | 45
9.9 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 142.4
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
10.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 4
10.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 6
10.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 67.36
10.4 | Caixa d'água de Fibra de vidro instalada, sem estrutura de suporte capacidade 5.000 l | un | 1
10.5 | Caixa de descarga de embutir M9000 - Montana (para portadores de necessidades especiais) | un | 4
10.6 | Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 2
10.7 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 8
10.8 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 18
10.9 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 14
10.10 | Fossa - 5 x 2,5 x 1,4 m | un | 1
10.11 | Ponto esgoto com rede | un | 63
10.12 | Ponto hidráulico com rede | un | 42
10.13 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 21
10.14 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm | m | 30
10.15 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 25mm ( 3/4") inclus. conex. | m | 30
10.16 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 16
10.17 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla | un | 1
10.18 | Saboneteira de Louça | un | 14
10.19 | Sumidouro - 2,00 x 1,00 x 0,80 m | un | 2
10.20 | Torneira de bóia 1" | un | 1
10.21 | Torneira longa para pia de cozinha | un | 18
10.22 | Torneira para lavatório | un | 14
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm² | m | 15
11.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² | m | 10
11.3 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 70 mm² | m | 50
11.4 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3
11.5 | Caixa de inspeção (energia) em alvenaria de 100x100x70cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3
11.6 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3
11.7 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 70
11.8 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 143
11.9 | Luminária tipo Tartaruga com lâmpada eletrônica com reator integrado | un | 6
11.10 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 149
11.11 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida MONOFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 28
11.12 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 15
11.13 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 205
11.14 | Ponto de Tomada aparente p/telefone | un | 10
11.15 | Ponto de Tomada aparente para projetor com cabo RGB (10m), inclusive conector RGB e tomada RGB fêmea | un | 7
11.16 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 100
11.17 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 1
11.18 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 56 circuitos com barramento - QDETG-X 56S 225A DIN | un | 2
12.0 | PINTURA
12.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 1392.98
12.2 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 1392.98
13.0 | DIVERSOS
13.1 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 114.66
13.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 1162.93
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO BLOCO DA PÓS-GRADUAÇÃO DE ODONTOLOGIA E NUTRIÇÃO
LOCAL:CCS- CAMPUS I CÓD:CCS---00604-01-WIL
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [9 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300
|  | % | 100% | [9 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 7264.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7264.67
|  | % | 70% | 30% | [8 empty] | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 40296.228 | 17269.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57566.04
|  | % | 70% | 30% | [8 empty] | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 33511.863 | 14362.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47874.09
|  | % |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% |  |  |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 55742.6055 | 55742.6055 | 55742.6055 | 55742.6055 | 74323.474 | 74323.474 | 0 | 0 | 0 | 371617.37
|  | % |  | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% |  |  |  |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 12346.146 | 8230.764 | 8230.764 | 8230.764 | 4115.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41153.82
|  | % | [7 empty] | 70% | 30% |  | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62064.66 | 26599.14 | 0 | 88663.8
|  | % |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |  |  | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 25571.622 | 25571.622 | 25571.622 | 25571.622 | 12785.811 | 12785.811 | 0 | 0 | 127858.11
|  | % |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 20376.806 | 20376.806 | 20376.806 | 20376.806 | 20376.806 | 0 | 0 | 0 | 101884.03
|  | % | [5 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19259.416 | 19259.416 | 19259.416 | 19259.416 | 19259.416 | 96297.08
|  | % |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |  |  | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 10706.838 | 10706.838 | 10706.838 | 10706.838 | 5353.419 | 5353.419 | 0 | 0 | 53534.19
|  | % |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |  |  | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 20022.29 | 20022.29 | 20022.29 | 20022.29 | 10011.145 | 10011.145 | 0 | 0 | 100111.45
|  | % | [8 empty] | 50% | 50% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9632.46 | 9632.46 | 19264.92
|  | % | [9 empty] | 100% | 100%
14.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5766.37 | 5766.37
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 81072.761 | 99720.7905 | 140650.9255 | 140650.9255 | 140650.9255 | 174375.828 | 142110.071 | 109474.451 | 55491.016 | 34658.246 | 1118855.94
|  | ACUMULADO | 81072.761 | 180793.5515 | 321444.477 | 462095.4025 | 602746.328 | 777122.156 | 919232.227 | 1028706.678 | 1084197.694 | 1118855.94
|  | PERCENTUAL | 7.246% | 16.16% | 28.73% | 41.3% | 53.87% | 69.46% | 82.16% | 91.94% | 96.9% | 100%