## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: AUDITÓRIO E NÚCLEO MULTIMÍDIA - IDEP
LOCAL: CAMPUS I - UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 8000.38
1.1 | Barracão de obras para alojamento/escritório piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias | m² | 20 | 171.4796 | 3429.59
1.2 | Corte, destroncamento de árvore de médio porte, raiz profunda sem remoção, aux mec | un | 1 | 84.7222 | 84.72
1.3 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 748 | 3.2808 | 2454.07
1.4 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 4 | 189.7093 | 758.84
1.5 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 748 | 1.7021 | 1273.16
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 1662.5
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 50 | 33.25 | 1662.5
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 62411.05
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 748 | 74.7687 | 55926.99
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 120 | 20.4991 | 2459.89
3.3 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0m < H <= 1m | m³ | 52.51 | 17.4279 | 915.14
3.4 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 130 | 23.9156 | 3109.03
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 39990.83
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 52.51 | 269.7569 | 14164.94
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 23 | 868.1 | 19966.3
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 87.52 | 54.4299 | 4763.71
4.4 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 50 | 21.9175 | 1095.88
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 260803.1
5.1 | Cinta de amarração em concreto armado FCK=20 Mpa, controle C. Preparo mecânico na obra, aço (55 Kg/m³), formas madeira c/ mont/desm. e lançamento/vibração manual | m³ | 18.87 | 1380.5693 | 26051.34
5.2 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 9.4 | 13.3331 | 125.33
5.3 | Laje maciça concreto FCK=30MPa, e = 8cm, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 | m³ | 12.15 | 1694.8026 | 20591.85
5.4 | Concreto Armado usinado para estruturas (vigas e pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 68 | 2115.77 | 143872.36
5.5 | Laje pré-moldada treliçada com EPS para piso - e=25cm (capeamento 5cm) | m2 | 547.8 | 128.08 | 70162.22
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 23010.29
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 827.7 | 27.1595 | 22479.89
6.2 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 137.83 | 3.8482 | 530.4
7.0 | COBERTA |  |  |  | 74368.88
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 97 | 24.298 | 2356.9
7.2 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm | m² | 615 | 27.2458 | 16756.17
7.3 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 615 | 47.0912 | 28961.1
7.4 | Forro de gesso acartonado removível, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspenso por pendurais rígidos - fornecimento e instalação | m² | 380.1 | 59.2032 | 22503.14
7.5 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 149.96 | 25.2839 | 3791.57
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 90758.74
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 81 | 5.5626 | 450.57
8.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 1655.4 | 3.7495 | 6206.98
8.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 666.9 | 15.21 | 10143.55
8.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 988.5 | 15.21 | 15035.09
8.5 | Massa única Horizontal | m² | 81 | 16.53 | 1338.93
8.6 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 666.9 | 58.44 | 38973.64
8.7 | Revestimento em parede com placas de carpete Berber Point 920 - Plain Bac - inclusive transporte | m² | 230.35 | 80.79 | 18609.98
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 86853.24
9.1 | Calçada de contorno com 0,80 m de largura | m | 117.2 | 71.85 | 8420.82
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 630 | 31.6737 | 19954.44
9.3 | Piso em placas de carpete Berber Point 920 - Plain Bac - inclusive transporte | m² | 56 | 80.79 | 4524.24
9.4 | Piso em granilite cor preto, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água | m² | 630 | 80.63 | 50796.9
9.5 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 222 | 14.22 | 3156.84
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 23557.32
10.1 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 47.62 | 325.926 | 15520.59
10.2 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 1.50 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 2 | 1059.25 | 2118.5
10.3 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 3 | 762.42 | 2287.26
10.4 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 47.62 | 76.2488 | 3630.97
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 1411.77
11.1 | Caixa de areia em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 4 | 245.53 | 982.12
11.2 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm | m | 8.8 | 30.9707 | 272.54
11.3 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 2 | 14.6898 | 29.38
11.4 | Rede de PVC p/ esgoto de 50mm | m | 6 | 21.2885 | 127.73
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 66648.7
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 4 mm² | m | 150 | 22.38 | 3357
12.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² | m | 150 | 45.18 | 6777
12.3 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 70 mm² | m | 50 | 148.53 | 7426.5
12.4 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 6 | 61.92 | 371.52
12.5 | Caixa de inspeção (energia) em alvenaria de 100x100x70cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 1 | 365.58 | 365.58
12.6 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 6 | 44.78 | 268.68
12.7 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 30 | 21.15 | 634.5
12.8 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 70 | 165.11 | 11557.7
12.9 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 70 | 82.9462 | 5806.23
12.10 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida MONOFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 15 | 111.89 | 1678.35
12.11 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 70 | 80.18 | 5612.6
12.12 | Ponto de Tomada aparente para projetor com cabo RGB (10m), inclusive conector RGB e tomada RGB fêmea | un | 4 | 169.74 | 678.96
12.13 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 55 | 251.49 | 13831.95
12.14 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 2 | 782.38 | 1564.76
12.15 | Quadro de Medição Trifásico - STDE | un | 1 | 135.05 | 135.05
12.16 | Rede de lógica com eletroduto (embutido) de PVC 2", inclusive conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos | m | 60 | 41.72 | 2503.2
12.17 | Fornecimento e instalação de rack 19" - 8Ux470mm (rack fechado com ventilador) | un | 2 | 750.54 | 1501.08
12.18 | Patch panel 48 portas categoria 6 | un | 2 | 1289.02 | 2578.04
13.0 | PINTURA |  |  |  | 18244.18
13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 919.5 | 6.7467 | 6203.59
13.2 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 919.5 | 10.8909 | 10014.2
13.3 | Pintura de acabamento em forro de gesso c/ aplicação de 2 demãos de tinta latex e selador | m² | 149.96 | 12.19 | 1828.01
13.4 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 19.17 | 10.3482 | 198.38
14.0 | SONORIZAÇÃO |  |  |  | 19789.89
14.1 | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO |  |  |  | 14815
14.1.1 | Fornecimento e instalação de tela elétrica de embutir de 120", inclusive sensor de corrente, moldura, suporte, conectores e ligação elétrica | un | 1 | 4968.75 | 4968.75
14.1.2 | Fornecimento e instalação de amplificador estéreo 200W 4 ohms 2x100W, inclusive fechamento de circuitos, teste de impedância e montagem de conectores | un | 1 | 785 | 785
14.1.3 | Fornecimento e instalação de amplificador estéreo 400W 4 ohms 4x100W, inclusive fechamento de circuitos, teste de impedância e montagem de conectores | un | 1 | 1071.25 | 1071.25
14.1.4 | Fornecimento e instalação de misturador de canais, c/ XLR, ganho grave, médio e agudo, 2 canais auxiliares, PFL mute phanton power VU rec. Profissional e processador de efeito digital | un | 1 | 1890 | 1890
14.1.5 | Fornecimento e instalação de equalizador gráfico c/ 15 bandas de oitavas, inclusive microfones phanton power e sem fio, fechamento de circuitos e conectores | un | 1 | 1887.5 | 1887.5
14.1.6 | Fornecimento e instalação de suporte de TV LCD até 42", inclusive buchas, parafusos e recuperação de pintura e fôrro de gesso | un | 2 | 1500 | 3000
14.1.7 | Fornecimento e instalação de Switch 8 portas Multilan 100Mbps, com passagem de cabeamento e conectorização | un | 1 | 312.5 | 312.5
14.1.8 | Serviço de montagem de tomadas com conectores db15, P10, Jack 10, RCA, inclusive chaveador SVGA, teste de impedância e interferência de sinal | vb | 1 | 900 | 900
14.2 | SERVIÇOS DE PRÉ-INSTALAÇÃO SONORIZAÇÃO |  |  |  | 4974.89
14.2.1 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem - 30x30x12 cm em ferro galvanizado sobreposto teto | un | 2 | 123.34 | 246.68
14.2.2 | Ponto de Tomada aparente para projetor com cabo RGB (20m), inclusive conector RGB e tomada RGB fêmea, em caixa de alumínio 4x4" | un | 3 | 305.44 | 916.32
14.2.3 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 3 | 245.67 | 737.01
14.2.4 | Ponto de som com fio de som cristal 2x1,5mm², inclusive tubulação, exclusive caixa de som | un | 10 | 121.29 | 1212.9
14.2.5 | Ponto de vídeo com cabo vídeo composto, inclusive tubulação | un | 3 | 191.6 | 574.8
14.2.6 | Rede para cabeamento estruturado e sonorização em eletroduto 2" | m | 12 | 51.04 | 612.48
14.2.7 | Ponto de Microfone com cabo philips, exclusive microfone e conectores | un | 3 | 224.9 | 674.7
15.0 | DIVERSOS |  |  |  | 3948.43
15.1 | Corrimão em metalon de aço inox 5x5cm | m | 10 | 185.01 | 1850.1
15.2 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 33 | 39.5428 | 1304.91
15.3 | Limpeza para entrega da obra | m² | 748 | 1.0607 | 793.42
| T O T A L |  |  | (R$) | 781459.3
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 147877.899
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 633581.401
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 748
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 1044.7317
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: AUDITÓRIO E NÚCLEO MULTIMÍDIA - IDEP
LOCAL: CAMPUS I - UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracão de obras para alojamento/escritório piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias | m² | 20
1.2 | Corte, destroncamento de árvore de médio porte, raiz profunda sem remoção, aux mec | un | 1
1.3 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 748
1.4 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 4
1.5 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 748
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 50
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 748
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 120
3.3 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0m < H <= 1m | m³ | 52.51
3.4 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 130
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 52.51
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 23
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 87.52
4.4 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 50
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Cinta de amarração em concreto armado FCK=20 Mpa, controle C. Preparo mecânico na obra, aço (55 Kg/m³), formas madeira c/ mont/desm. e lançamento/vibração manual | m³ | 18.87
5.2 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 9.4
5.3 | Laje maciça concreto FCK=30MPa, e = 8cm, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 | m³ | 12.15
5.4 | Concreto Armado usinado para estruturas (vigas e pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 68
5.5 | Laje pré-moldada treliçada com EPS para piso - e=25cm (capeamento 5cm) | m2 | 547.8
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 827.7
6.2 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 137.83
7.0 | COBERTA
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 97
7.2 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm | m² | 615
7.3 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 615
7.4 | Forro de gesso acartonado removível, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspenso por pendurais rígidos - fornecimento e instalação | m² | 380.1
7.5 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 149.96
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 81
8.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 1655.4
8.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 666.9
8.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 988.5
8.5 | Massa única Horizontal | m² | 81
8.6 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 666.9
8.7 | Revestimento em parede com placas de carpete Berber Point 920 - Plain Bac - inclusive transporte | m² | 230.35
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Calçada de contorno com 0,80 m de largura | m | 117.2
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 630
9.3 | Piso em placas de carpete Berber Point 920 - Plain Bac - inclusive transporte | m² | 56
9.4 | Piso em granilite cor preto, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água | m² | 630
9.5 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 222
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 47.62
10.2 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 1.50 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 2
10.3 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 3
10.4 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 47.62
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Caixa de areia em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 4
11.2 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm | m | 8.8
11.3 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 2
11.4 | Rede de PVC p/ esgoto de 50mm | m | 6
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 4 mm² | m | 150
12.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² | m | 150
12.3 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 70 mm² | m | 50
12.4 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 6
12.5 | Caixa de inspeção (energia) em alvenaria de 100x100x70cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 1
12.6 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 6
12.7 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 30
12.8 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 70
12.9 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 70
12.10 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida MONOFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 15
12.11 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 70
12.12 | Ponto de Tomada aparente para projetor com cabo RGB (10m), inclusive conector RGB e tomada RGB fêmea | un | 4
12.13 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 55
12.14 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 2
12.15 | Quadro de Medição Trifásico - STDE | un | 1
12.16 | Rede de lógica com eletroduto (embutido) de PVC 2", inclusive conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos | m | 60
12.17 | Fornecimento e instalação de rack 19" - 8Ux470mm (rack fechado com ventilador) | un | 2
12.18 | Patch panel 48 portas categoria 6 | un | 2
13.0 | PINTURA
13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 919.5
13.2 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 919.5
13.3 | Pintura de acabamento em forro de gesso c/ aplicação de 2 demãos de tinta latex e selador | m² | 149.96
13.4 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 19.17
14.0 | SONORIZAÇÃO
14.1 | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO
14.1.1 | Fornecimento e instalação de tela elétrica de embutir de 120", inclusive sensor de corrente, moldura, suporte, conectores e ligação elétrica | un | 1
14.1.2 | Fornecimento e instalação de amplificador estéreo 200W 4 ohms 2x100W, inclusive fechamento de circuitos, teste de impedância e montagem de conectores | un | 1
14.1.3 | Fornecimento e instalação de amplificador estéreo 400W 4 ohms 4x100W, inclusive fechamento de circuitos, teste de impedância e montagem de conectores | un | 1
14.1.4 | Fornecimento e instalação de misturador de canais, c/ XLR, ganho grave, médio e agudo, 2 canais auxiliares, PFL mute phanton power VU rec. Profissional e processador de efeito digital | un | 1
14.1.5 | Fornecimento e instalação de equalizador gráfico c/ 15 bandas de oitavas, inclusive microfones phanton power e sem fio, fechamento de circuitos e conectores | un | 1
14.1.6 | Fornecimento e instalação de suporte de TV LCD até 42", inclusive buchas, parafusos e recuperação de pintura e fôrro de gesso | un | 2
14.1.7 | Fornecimento e instalação de Switch 8 portas Multilan 100Mbps, com passagem de cabeamento e conectorização | un | 1
14.1.8 | Serviço de montagem de tomadas com conectores db15, P10, Jack 10, RCA, inclusive chaveador SVGA, teste de impedância e interferência de sinal | vb | 1
14.2 | SERVIÇOS DE PRÉ-INSTALAÇÃO SONORIZAÇÃO
14.2.1 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem - 30x30x12 cm em ferro galvanizado sobreposto teto | un | 2
14.2.2 | Ponto de Tomada aparente para projetor com cabo RGB (20m), inclusive conector RGB e tomada RGB fêmea, em caixa de alumínio 4x4" | un | 3
14.2.3 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 3
14.2.4 | Ponto de som com fio de som cristal 2x1,5mm², inclusive tubulação, exclusive caixa de som | un | 10
14.2.5 | Ponto de vídeo com cabo vídeo composto, inclusive tubulação | un | 3
14.2.6 | Rede para cabeamento estruturado e sonorização em eletroduto 2" | m | 12
14.2.7 | Ponto de Microfone com cabo philips, exclusive microfone e conectores | un | 3
15.0 | DIVERSOS
15.1 | Corrimão em metalon de aço inox 5x5cm | m | 10
15.2 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 33
15.3 | Limpeza para entrega da obra | m² | 748
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: AUDITÓRIO E NÚCLEO MULTIMÍDIA - IDEP
LOCAL: CAMPUS I - UFPB
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [7 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240
|  | % | 100% | [7 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 8000.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000.38
|  | % |  | 100% | [6 empty] | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 0 | 1662.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1662.5
|  | % |  | 100% | [6 empty] | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 0 | 62411.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62411.05
|  | % |  | 40% | 60% | [5 empty] | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 0 | 15996.332 | 23994.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39990.83
|  | % |  |  | 30% | 40% | 30% |  |  |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 78240.93 | 104321.24 | 78240.93 | 0 | 0 | 0 | 260803.1
|  | % |  |  |  | 30% | 30% | 40% |  |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 6903.087 | 6903.087 | 9204.116 | 0 | 0 | 23010.29
|  | % |  |  |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 37184.44 | 37184.44 | 0 | 0 | 74368.88
|  | % |  |  |  |  | 40% | 30% | 30% |  | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 36303.496 | 27227.622 | 27227.622 | 0 | 90758.74
|  | % |  |  |  | 30% | 30% | 40% |  |  | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 26055.972 | 26055.972 | 34741.296 | 0 | 0 | 86853.24
|  | % | [5 empty] | 40% | 40% | 20% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9422.928 | 9422.928 | 4711.464 | 23557.32
|  | % | [6 empty] | 100% |  | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411.77 | 0 | 1411.77
|  | % | [5 empty] | 40% | 40% | 20% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26659.48 | 26659.48 | 13329.74 | 66648.7
|  | % | [6 empty] | 60% | 40% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10946.508 | 7297.672 | 18244.18
|  | % | [5 empty] | 20% | 20% | 60% | 100%
14.00 | SONORIZAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3957.978 | 3957.978 | 11873.934 | 19789.89
|  | % | [7 empty] | 100% | 100%
15.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3948.43 | 3948.43
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 8000.38 | 80069.882 | 102235.428 | 137280.299 | 184687.925 | 148397.86 | 79626.286 | 41161.24 | 781459.3
|  | ACUMULADO | 8000.38 | 88070.262 | 190305.69 | 327585.989 | 512273.914 | 660671.774 | 740298.06 | 781459.3
|  | PERCENTUAL | 1.024% | 11.27% | 24.35% | 41.92% | 65.55% | 84.54% | 94.73% | 100%