## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE BIOTECNOLOGIA
LOCAL: CAMPUS I - UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 39068.52
1.1 | Barracão de obras para alojamento/escritório piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias | m² | 20 | 190.7 | 3814
1.2 | Corte, destroncamento de árvore de médio porte, raiz profunda sem remoção, aux mec | un | 2 | 95.18 | 190.36
1.3 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 1055.77 | 3.49 | 3684.64
1.4 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 4 | 194.35 | 777.4
1.5 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 1393.73 | 1.92 | 2675.96
1.6 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 419.06 | 66.64 | 27926.16
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 2792.11
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 50 | 33.25 | 1662.5
2.2 | Demolição de Alvenaria de Pedra Argamassada | m³ | 15 | 49.89 | 748.35
2.3 | Retirada de estruturas de madeira pontaletada para telhas onduladas | m² | 10 | 3.55 | 35.5
2.4 | Demolição de telhas onduladas | m² | 10 | 1.92 | 19.2
2.5 | Demolição de piso cimentado | m² | 8.8 | 11.51 | 101.29
2.6 | Remoção de Esquadrias | m² | 3.78 | 7.05 | 26.65
2.7 | Retirada de Forra | un | 2 | 6.89 | 13.78
2.8 | Retirada de Ponto d'água | un | 2 | 8.81 | 17.62
2.9 | Retirada de Ponto de esgoto | un | 2 | 8.81 | 17.62
2.10 | Remoção de rede coletora de esgoto em PVC - 100mm | m | 40 | 3.74 | 149.6
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 14953.99
3.1 | Compactação manual fundo de valas com maço=10 Kg | m² | 178.05 | 2.59 | 461.15
3.2 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 30 | 80.69 | 2420.7
3.3 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 170 | 23.03 | 3915.1
3.4 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0m < H <= 1m | m³ | 60 | 19.57 | 1174.2
3.5 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 2m < H <= 3m | m³ | 15.87 | 26.48 | 420.24
3.6 | Escavação manual em campo aberto em solo de 1ª categoria, profundidade 1,5m até 3m | m³ | 190 | 34.54 | 6562.6
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 44439.84
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 49 | 288.18 | 14120.82
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 26 | 868.1 | 22570.6
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 98 | 58.15 | 5698.7
4.4 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 87 | 23.56 | 2049.72
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 967777.74
5.1 | Cinta de amarração em concreto armado FCK=20 Mpa, controle C. Preparo mecânico na obra, aço (55 Kg/m³), formas madeira c/ mont/desm. e lançamento/vibração manual | m³ | 9.63 | 1433.98 | 13809.23
5.2 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 492.46 | 13.41 | 6603.89
5.3 | Laje maciça concreto para cisterna e caixa d'água FCK=30MPa, e = 12cm, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 | m³ | 8.87 | 1712.42 | 15189.17
5.4 | Concreto Armado usinado para estruturas (vigas e pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 235.5 | 2115.77 | 498263.84
5.5 | Laje pré-moldada treliçada com bloco cerâmico para piso - e=25cm (capeamento 5cm) , Vigas Chatas de travamento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m² | 2817.06 | 153.62 | 432756.76
5.6 | Tampo em concreto armado e=5cm - para bancos | m² | 15 | 76.99 | 1154.85
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 137576.46
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 3923.84 | 29.13 | 114301.46
6.2 | Alvenaria de bloco de gesso, material e mão de obra - instalada | m² | 513.14 | 39.47 | 20253.64
6.3 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 784.77 | 3.85 | 3021.36
7.0 | COBERTA |  |  |  | 97265.38
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 72.65 | 25.28 | 1836.59
7.2 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m² | 357.29 | 30.85 | 11022.4
7.3 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 357.29 | 44.86 | 16028.03
7.4 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 2704.84 | 25.28 | 68378.36
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 463276.05
8.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 2804.84 | 6.17 | 17305.86
8.2 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 8047.67 | 4.06 | 32673.54
8.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 4092.17 | 15.36 | 62855.73
8.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 3955.5 | 15.36 | 60756.48
8.5 | Massa única Horizontal | m² | 2804.84 | 16.53 | 46364.01
8.6 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 4092.17 | 59.46 | 243320.43
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 220720.57
9.1 | Calçada externa cimentada com 0,60 m de largura | m | 135.1 | 70.37 | 9506.99
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 535 | 34.08 | 18232.8
9.3 | Pavimento intertravado de concreto - cor natural - bloco com 4cm para pedestre | m² | 152.5 | 39.72 | 6057.3
9.4 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas (sem regularização) - com resina acrílica a base de água | m² | 2595.38 | 53.22 | 138126.12
9.5 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - traço 1:5 e=3cm | m² | 2595.38 | 13.06 | 33895.66
9.6 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 1045 | 14.26 | 14901.7
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 208585.03
10.1 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 286.65 | 320.57 | 91891.39
10.2 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 33.4 | 403.4 | 13473.56
10.3 | Porta e bandeira de vidro fumê temperado 10mm - Instalada - inclusive ferragens | m² | 10.8 | 211.97 | 2289.28
10.4 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 22 | 792.89 | 17443.58
10.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 58 | 1048.8 | 60830.4
10.6 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 286.65 | 79.04 | 22656.82
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 110971.18
11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 10 | 158.96 | 1589.6
11.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 10 | 265.35 | 2653.5
11.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 14 | 306.51 | 4291.14
11.4 | Cabide de louça branca simples tipo gancho - fornecimento e instalação | un | 20 | 25.57 | 511.4
11.5 | Caixa descarga plástica, embutir, completa, com espelho cromado - capacidade 12 a 14 L | un | 10 | 204.05 | 2040.5
11.6 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 18 | 248.71 | 4476.78
11.7 | Bomba centrifuga de 2,5 CV monofásica - Fornecimento e Instalação | un | 2 | 1100 | 2200
11.8 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 44 | 257.06 | 11310.64
11.9 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 10 | 230.87 | 2308.7
11.10 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm - inclusive conexões | m | 100 | 33.6 | 3360
11.11 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 63 | 400.75 | 25247.25
11.12 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 20 | 71.1 | 1422
11.13 | Hidrante de parede contendo caixa p/ mangueira com tampa 0,75x0,45x0,17m, esguicho engate rápido 1 1/2", registro globo angular, mangueira 1 1/2" - 15m, tampão de latão 1 1/2", adaptador engate rápido em latão 2 1/2" - incêndio | un | 10 | 1312.88 | 13128.8
11.14 | Válvula de pé com crivo 1 1/4" | un | 2 | 62 | 124
11.15 | Válvula de retenção horizontal | un | 1 | 76 | 76
11.16 | Papeleira de louça | un | 20 | 34.34 | 686.8
11.17 | Ponto esgoto com rede | un | 136 | 74.66 | 10153.76
11.18 | Ponto hidráulico com rede | un | 86 | 63.17 | 5432.62
11.19 | Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 100mm | un | 5 | 21.39 | 106.95
11.20 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 52 | 15.36 | 798.72
11.21 | Rede de aço galvanizado para incêndio de 50mm ( 2") inclusive conexões | m | 50 | 94.19 | 4709.5
11.22 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm inclusive conexões | m | 150 | 33.6 | 5040
11.23 | Rede de PVC p/ esgoto de 150mm inclusive conexões | m | 20 | 45.09 | 901.8
11.24 | Rede de PVC p/ esgoto de 75mm inclusive conexões - ventilação | m | 50 | 31.27 | 1563.5
11.25 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 25mm ( 3/4") inclus. conex. | m | 150 | 11.47 | 1720.5
11.26 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 40mm ( 1 1/4") inclus. conex. | m | 30 | 21.03 | 630.9
11.27 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 50mm ( 1 1/2") inclus. conex. | m | 5 | 24.03 | 120.15
11.28 | Registro de esfera 3/4" PVC roscável | un | 3 | 17.74 | 53.22
11.29 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 24 | 53.71 | 1289.04
11.30 | Saboneteira de Louça | un | 10 | 19.61 | 196.1
11.31 | Torneira de bóia 1" | un | 3 | 56.55 | 169.65
11.32 | Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia de cozinha, padrão popular | un | 44 | 42.44 | 1867.36
11.33 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 10 | 65.43 | 654.3
11.34 | Toneira cromada 1/2" ou 3/4" para jardim ou tanque, PADRÃO ALTO - fornecimento e instalação | un | 2 | 68 | 136
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 185376.07
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 4 mm² | m | 60 | 23 | 1380
12.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 6 mm² | m | 20 | 26.15 | 523
12.3 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm² | m | 125 | 34.67 | 4333.75
12.4 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² | m | 100 | 46.94 | 4694
12.5 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 35 | 66.85 | 2339.75
12.6 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 95 mm² - com eletroduto de 3" | m | 70 | 234.85 | 16439.5
12.7 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 6 | 61.99 | 371.94
12.8 | Caixa de inspeção (energia) em alvenaria de 100x100x70cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 6 | 369.74 | 2218.44
12.9 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 6 | 45.42 | 272.52
12.10 | Eletroduto PVC rígido soldável 3/4" | m | 300 | 3.46 | 1038
12.11 | Fio flexível unipolar (cobre) 0,6/1kV 1.5mm² | m | 300 | 1.69 | 507
12.12 | Fio flexível unipolar (cobre) 0,6/1kV 2.5mm² | m | 300 | 2.26 | 678
12.13 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 300 | 21.15 | 6345
12.14 | Instalação de chave magnética para bomba de 1,5CV | un | 1 | 205.84 | 205.84
12.15 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 200 | 164.77 | 32954
12.16 | Luminária Fluorescente Comercial 2x20W - completa | un | 72 | 72.77 | 5239.44
12.17 | Luminária tipo Tartaruga com lâmpada eletrônica com reator integrado | un | 6 | 63.12 | 378.72
12.18 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 278 | 90.67 | 25206.26
12.19 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida MONOFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 48 | 111.71 | 5362.08
12.20 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 4 | 121.04 | 484.16
12.21 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 348 | 80.47 | 28003.56
12.22 | Ponto de Tomada aparente p/telefone | un | 26 | 101.72 | 2644.72
12.23 | Ponto de Tomada aparente para projetor com cabo RGB (10m), inclusive conector RGB e tomada RGB fêmea | un | 8 | 198.11 | 1584.88
12.24 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 118 | 253.2 | 29877.6
12.25 | Quadro de distribuição em PVC c/ capacidade p/ 06 circuitos | un | 5 | 187.46 | 937.3
12.26 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 16 circuitos com barramento - QDETN-16 S 100A | un | 6 | 554.54 | 3327.24
12.27 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 6 | 782.52 | 4695.12
12.28 | Rack Aberto padrão - 19" - 28U, c/ guia de cabos vertical fechado, perfil de montagem, Kit pés niveladores, fornecimento e instalação | un | 1 | 465 | 465
12.29 | Rack fechado caixa padrão 19" - porta acrílico fumê - 3U x 470mm- Anel organizador de cabos, bandeja deslizante perfurada, guia de cabos simples, guia de cabos vertical inclusive instalação | un | 1 | 860 | 860
12.30 | Patch panel - 48 portas, categoria 06 | un | 5 | 401.85 | 2009.25
13.0 | PINTURA |  |  |  | 117024.9
13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 3955.5 | 7.34 | 29033.37
13.2 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 3955.5 | 12.03 | 47584.67
13.3 | Pintura de acabamento em forro de gesso com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica e selador | m² | 2704.84 | 13.1 | 35433.4
13.4 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 439.74 | 11.31 | 4973.46
14.0 | INSTALAÇÕES DE SOM - MINI AUDITÓRIO |  |  |  | 3618.7
14.1 | Cabo RGB | m | 50 | 11.83 | 591.5
14.2 | Fio de som cristal 2,5mm | m | 200 | 3 | 600
14.3 | Caixa de som LOUD IWS50 - 50W (para teto) | un | 4 | 295.8 | 1183.2
14.4 | Microfone Phantom power JS 3 caps. Ref. GML512 | un | 2 | 406 | 812
14.5 | Instalação de ponto para caixa de som ( inclui eletroduto embutido e caixa de 4"x2" com espelho ) | un | 6 | 72 | 432
15.0 | INSTALAÇÕES DE GÁS GLP |  |  |  | 8333.8
15.1 | Fornecimento e instalação de cilindro - 45 Kg (garrafão vazio), para acondicionamento de gás tipo GLP ( na central de gás) | un | 4 | 215 | 860
15.2 | Barrilete para 02 cilindros, na central de gás | un | 2 | 175 | 350
15.3 | Mangueiras AP de 0,80m, na central de gás | un | 4 | 25 | 100
15.4 | Válvula de retenção para GLP - Ø 1/2" - na central de gás | un | 4 | 18.5 | 74
15.5 | Registro de fecho rápido em esfera, com 04 parafusos AP | un | 2 | 52.6 | 105.2
15.6 | Válvula reguladora de pressão do tipo RS 21 - AP , com manômetro, na central de gás | un | 1 | 320 | 320
15.7 | Válvula reguladora de pressãoAP - BP, de 7 kg/hora, na rede de gás | un | 1 | 34.6 | 34.6
15.8 | Rede de gás em tubo galvanizado com Ø 1/2", inclui conexões | m | 120 | 36 | 4320
15.9 | Registro de passagem para consumo final, BM de Ø 1/4", fecho rápido | un | 20 | 12 | 240
15.10 | Mangueira para gás GLP - BP, com 1,0m de comprimento, com abraçadeiras de pressão e parafusos | m | 20 | 7.5 | 150
15.11 | Bicos de Bunsen | un | 20 | 89 | 1780
16.0 | DIVERSOS |  |  |  | 107520.76
16.1 | Torre em treliça metálica com 01 descida x 5,0m,com 02 conj. de estais | un | 1 | 1450 | 1450
16.2 | Haste copperweld de 5/8" x 2,40 m com conector, para aterramento - interligado com cordoalha | un | 4 | 59.71 | 238.84
16.3 | Captor Franklin 350mm, 01 descida de cabo, latão niquelado ou cromado | un | 1 | 57.81 | 57.81
16.4 | Cabo de cobre nú - 35 mm² - para aterramento | m | 40 | 15.5 | 620
16.5 | Sinalizador com fotocélula e lâmpada | un | 2 | 133.35 | 266.7
16.6 | Isolador de descida simples - porcelana tipo pino | un | 20 | 12 | 240
16.7 | Conector mecânico Split bolt para cabo | un | 20 | 7.8 | 156
16.8 | Aparelho sinalizador completo com célula fotoelétrica e lâmpada piloto | un | 2 | 270 | 540
16.9 | Adesivo com seta indicadora para extintor/hidrante | un | 20 | 10 | 200
16.10 | Meio-fio concreto (0,12x0,30x1,00m), c/ rejuntamento traço 1:3 | m | 60 | 21.5 | 1290
16.11 | Casa de Bombas (ver projeto), alvenaria- 1/2 vez, elem. vazados, chapisco, reboco, pintura a cal,laje pré-moldada na coberta, telha cerâmica, grade de ferro pintada, piso cimentado, calçada de proteção, tomadas elétricas,luminárias, extintor de incêndio-(área coberta = 12,00m²) | m² | 12 | 450 | 5400
16.12 | Casa de Gás (ver projeto), alvenaria-1/2 vez, elem. vazados, chapisco, reboco, pintura a cal,laje pré-moldada na coberta, telha fibrocimento, grade de ferro pintada, piso cimentado, calçada de proteção,tomada elétrica, luminárias, extintor de incêndio - (área coberta=16,00m² ) | m² | 10.4 | 450 | 4680
16.13 | Corrimão em metalon de aço inox 5x5cm | m | 30 | 337.37 | 10121.1
16.14 | Gradil em alumínio anodizado branco tipo barra chata | m² | 45.6 | 325.72 | 14852.83
15.18 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m² | 40 | 9.53 | 381.2
16.15 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 272 | 42.12 | 11456.64
16.16 | Limpeza para entrega da obra | m² | 2705 | 1.21 | 3273.05
16.17 | Tampo em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polido de 1 lado - para bancadas | m² | 169.1 | 306.51 | 51830.84
16.18 | Caixa de brita (15cm) com borda em alvenaria de 1 vez (30cm) | m² | 5 | 93.15 | 465.75
| T O T A L |  |  | (R$) | 2729301.1
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 516473.8744
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 2212827.2256
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 2705
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 1008.9838
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE BIOTECNOLOGIA
LOCAL: CAMPUS I - UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracão de obras para alojamento/escritório piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias | m² | 20
1.2 | Corte, destroncamento de árvore de médio porte, raiz profunda sem remoção, aux mec | un | 2
1.3 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 1055.768
1.4 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 4
1.5 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 1393.728
1.6 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 419.056
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 50
2.2 | Demolição de Alvenaria de Pedra Argamassada | m³ | 15
2.3 | Retirada de estruturas de madeira pontaletada para telhas onduladas | m² | 10
2.4 | Demolição de telhas onduladas | m² | 10
2.5 | Demolição de piso cimentado | m² | 8.8
2.6 | Remoção de Esquadrias | m² | 3.78
2.7 | Retirada de Forra | un | 2
2.8 | Retirada de Ponto d'água | un | 2
2.9 | Retirada de Ponto de esgoto | un | 2
2.10 | Remoção de rede coletora de esgoto em PVC - 100mm | m | 40
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Compactação manual fundo de valas com maço=10 Kg | m² | 178.05
3.2 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 30
3.3 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 170
3.4 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0m < H <= 1m | m³ | 60
3.5 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 2m < H <= 3m | m³ | 15.87
3.6 | Escavação manual em campo aberto em solo de 1ª categoria, profundidade 1,5m até 3m | m³ | 190
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 49
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 26
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 98
4.4 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 87
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Cinta de amarração em concreto armado FCK=20 Mpa, controle C. Preparo mecânico na obra, aço (55 Kg/m³), formas madeira c/ mont/desm. e lançamento/vibração manual | m³ | 9.63
5.2 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 492.46
5.3 | Laje maciça concreto para cisterna e caixa d'água FCK=30MPa, e = 12cm, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 | m³ | 8.871
5.4 | Concreto Armado usinado para estruturas (vigas e pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 235.5
5.5 | Laje pré-moldada treliçada com bloco cerâmico para piso - e=25cm (capeamento 5cm) , Vigas Chatas de travamento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m² | 2817.0637
5.6 | Tampo em concreto armado e=5cm - para bancos | m² | 15
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 3923.837
6.2 | Alvenaria de bloco de gesso, material e mão de obra - instalada | m² | 513.135
6.3 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 784.7674
7.0 | COBERTA
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 72.65
7.2 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m² | 357.285
7.3 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 357.285
7.4 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 2704.84
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 2804.84
8.2 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 8047.674
8.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 4092.17
8.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 3955.504
8.5 | Massa única Horizontal | m² | 2804.84
8.6 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 4092.17
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Calçada externa cimentada com 0,60 m de largura | m | 135.1
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 535
9.3 | Pavimento intertravado de concreto - cor natural - bloco com 4cm para pedestre | m² | 152.5
9.4 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas (sem regularização) - com resina acrílica a base de água | m² | 2595.375
9.5 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - traço 1:5 e=3cm | m² | 2595.375
9.6 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 1045
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 286.65
10.2 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 33.4
10.3 | Porta e bandeira de vidro fumê temperado 10mm - Instalada - inclusive ferragens | m² | 10.8
10.4 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 22
10.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 58
10.6 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 286.65
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 10
11.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 10
11.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 14
11.4 | Cabide de louça branca simples tipo gancho - fornecimento e instalação | un | 20
11.5 | Caixa descarga plástica, embutir, completa, com espelho cromado - capacidade 12 a 14 L | un | 10
11.6 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 18
11.7 | Bomba centrifuga de 2,5 CV monofásica - Fornecimento e Instalação | un | 2
11.8 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 44
11.9 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 10
11.10 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm - inclusive conexões | m | 100
11.11 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 63
11.12 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 20
11.13 | Hidrante de parede contendo caixa p/ mangueira com tampa 0,75x0,45x0,17m, esguicho engate rápido 1 1/2", registro globo angular, mangueira 1 1/2" - 15m, tampão de latão 1 1/2", adaptador engate rápido em latão 2 1/2" - incêndio | un | 10
11.14 | Válvula de pé com crivo 1 1/4" | un | 2
11.15 | Válvula de retenção horizontal | un | 1
11.16 | Papeleira de louça | un | 20
11.17 | Ponto esgoto com rede | un | 136
11.18 | Ponto hidráulico com rede | un | 86
11.19 | Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 100mm | un | 5
11.20 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 52
11.21 | Rede de aço galvanizado para incêndio de 50mm ( 2") inclusive conexões | m | 50
11.22 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm inclusive conexões | m | 150
11.23 | Rede de PVC p/ esgoto de 150mm inclusive conexões | m | 20
11.24 | Rede de PVC p/ esgoto de 75mm inclusive conexões - ventilação | m | 50
11.25 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 25mm ( 3/4") inclus. conex. | m | 150
11.26 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 40mm ( 1 1/4") inclus. conex. | m | 30
11.27 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 50mm ( 1 1/2") inclus. conex. | m | 5
11.28 | Registro de esfera 3/4" PVC roscável | un | 3
11.29 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 24
11.30 | Saboneteira de Louça | un | 10
11.31 | Torneira de bóia 1" | un | 3
11.32 | Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia de cozinha, padrão popular | un | 44
11.33 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 10
11.34 | Toneira cromada 1/2" ou 3/4" para jardim ou tanque, PADRÃO ALTO - fornecimento e instalação | un | 2
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 4 mm² | m | 60
12.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 6 mm² | m | 20
12.3 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm² | m | 125
12.4 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² | m | 100
12.5 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 35
12.6 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 95 mm² - com eletroduto de 3" | m | 70
12.7 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 6
12.8 | Caixa de inspeção (energia) em alvenaria de 100x100x70cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 6
12.9 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 6
12.10 | Eletroduto PVC rígido soldável 3/4" | m | 300
12.11 | Fio flexível unipolar (cobre) 0,6/1kV 1.5mm² | m | 300
12.12 | Fio flexível unipolar (cobre) 0,6/1kV 2.5mm² | m | 300
12.13 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 300
12.14 | Instalação de chave magnética para bomba de 1,5CV | un | 1
12.15 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 200
12.16 | Luminária Fluorescente Comercial 2x20W - completa | un | 72
12.17 | Luminária tipo Tartaruga com lâmpada eletrônica com reator integrado | un | 6
12.18 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 278
12.19 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida MONOFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 48
12.20 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 4
12.21 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 348
12.22 | Ponto de Tomada aparente p/telefone | un | 26
12.23 | Ponto de Tomada aparente para projetor com cabo RGB (10m), inclusive conector RGB e tomada RGB fêmea | un | 8
12.24 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 118
12.25 | Quadro de distribuição em PVC c/ capacidade p/ 06 circuitos | un | 5
12.26 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 16 circuitos com barramento - QDETN-16 S 100A | un | 6
12.27 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 6
12.28 | Rack Aberto padrão - 19" - 28U, c/ guia de cabos vertical fechado, perfil de montagem, Kit pés niveladores, fornecimento e instalação | un | 1
12.29 | Rack fechado caixa padrão 19" - porta acrílico fumê - 3U x 470mm- Anel organizador de cabos, bandeja deslizante perfurada, guia de cabos simples, guia de cabos vertical inclusive instalação | un | 1
12.30 | Patch panel - 48 portas, categoria 06 | un | 5
13.0 | PINTURA
13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 3955.504
13.2 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 3955.504
13.3 | Pintura de acabamento em forro de gesso com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica e selador | m² | 2704.84
13.4 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 439.74
14.0 | INSTALAÇÕES DE SOM - MINI AUDITÓRIO
14.1 | Cabo RGB | m | 50
14.2 | Fio de som cristal 2,5mm | m | 200
14.3 | Caixa de som LOUD IWS50 - 50W (para teto) | un | 4
14.4 | Microfone Phantom power JS 3 caps. Ref. GML512 | un | 2
14.5 | Instalação de ponto para caixa de som ( inclui eletroduto embutido e caixa de 4"x2" com espelho ) | un | 6
15.0 | INSTALAÇÕES DE GÁS GLP
15.1 | Fornecimento e instalação de cilindro - 45 Kg (garrafão vazio), para acondicionamento de gás tipo GLP ( na central de gás) | un | 4
15.2 | Barrilete para 02 cilindros, na central de gás | un | 2
15.3 | Mangueiras AP de 0,80m, na central de gás | un | 4
15.4 | Válvula de retenção para GLP - Ø 1/2" - na central de gás | un | 4
15.5 | Registro de fecho rápido em esfera, com 04 parafusos AP | un | 2
15.6 | Válvula reguladora de pressão do tipo RS 21 - AP , com manômetro, na central de gás | un | 1
15.7 | Válvula reguladora de pressãoAP - BP, de 7 kg/hora, na rede de gás | un | 1
15.8 | Rede de gás em tubo galvanizado com Ø 1/2", inclui conexões | m | 120
15.9 | Registro de passagem para consumo final, BM de Ø 1/4", fecho rápido | un | 20
15.10 | Mangueira para gás GLP - BP, com 1,0m de comprimento, com abraçadeiras de pressão e parafusos | m | 20
15.11 | Bicos de Bunsen | un | 20
16.0 | DIVERSOS
16.1 | Torre em treliça metálica com 01 descida x 5,0m,com 02 conj. de estais | un | 1
16.2 | Haste copperweld de 5/8" x 2,40 m com conector, para aterramento - interligado com cordoalha | un | 4
16.3 | Captor Franklin 350mm, 01 descida de cabo, latão niquelado ou cromado | un | 1
16.4 | Cabo de cobre nú - 35 mm² - para aterramento | m | 40
16.5 | Sinalizador com fotocélula e lâmpada | un | 2
16.6 | Isolador de descida simples - porcelana tipo pino | un | 20
16.7 | Conector mecânico Split bolt para cabo | un | 20
16.8 | Aparelho sinalizador completo com célula fotoelétrica e lâmpada piloto | un | 2
16.9 | Adesivo com seta indicadora para extintor/hidrante | un | 20
16.10 | Meio-fio concreto (0,12x0,30x1,00m), c/ rejuntamento traço 1:3 | m | 60
16.11 | Casa de Bombas (ver projeto), alvenaria- 1/2 vez, elem. vazados, chapisco, reboco, pintura a cal,laje pré-moldada na coberta, telha cerâmica, grade de ferro pintada, piso cimentado, calçada de proteção, tomadas elétricas,luminárias, extintor de incêndio-(área coberta = 12,00m²) | m² | 12
16.12 | Casa de Gás (ver projeto), alvenaria-1/2 vez, elem. vazados, chapisco, reboco, pintura a cal,laje pré-moldada na coberta, telha fibrocimento, grade de ferro pintada, piso cimentado, calçada de proteção,tomada elétrica, luminárias, extintor de incêndio - (área coberta=16,00m² ) | m² | 10.4
16.13 | Corrimão em metalon de aço inox 5x5cm | m | 30
16.14 | Gradil em alumínio anodizado branco tipo barra chata | m² | 45.6
15.18 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m² | 40
16.15 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 272.995
16.16 | Limpeza para entrega da obra | m² | 2705
16.17 | Tampo em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polido de 1 lado - para bancadas | m² | 169.1
16.18 | Caixa de brita (15cm) com borda em alvenaria de 1 vez (30cm) | m² | 5
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE BIOTECNOLOGIA
LOCAL: CAMPUS I - UFPB
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [13 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420
|  | % | 100% | [13 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 39068.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39068.52
|  | % | 75% | 25% | [12 empty] | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 2094.0825 | 698.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2792.11
|  | % | 40% | 60% | [12 empty] | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 5981.596 | 8972.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14953.99
|  | % | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | [7 empty] | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 4443.984 | 6665.976 | 6665.976 | 6665.976 | 6665.976 | 6665.976 | 6665.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44439.84
|  | % | 5% | 15% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | [7 empty] | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 48388.887 | 145166.661 | 193555.548 | 145166.661 | 145166.661 | 145166.661 | 145166.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967777.74
|  | % |  |  | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | [6 empty] | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 13757.646 | 27515.292 | 27515.292 | 27515.292 | 27515.292 | 13757.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137576.46
|  | % | [9 empty] | 30% | 30% | 30% | 10% |  | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29179.614 | 29179.614 | 29179.614 | 9726.538 | 0 | 97265.38
|  | % |  |  |  |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 10% | 10% |  |  |  | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 69491.4075 | 69491.4075 | 69491.4075 | 69491.4075 | 92655.21 | 46327.605 | 46327.605 | 0 | 0 | 0 | 463276.05
|  | % |  |  |  |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 15% | 15% |  |  |  | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 33108.0855 | 33108.0855 | 33108.0855 | 33108.0855 | 22072.057 | 33108.0855 | 33108.0855 | 0 | 0 | 0 | 220720.57
|  | % | [8 empty] | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31287.7545 | 31287.7545 | 31287.7545 | 31287.7545 | 41717.006 | 41717.006 | 208585.03
|  | % | [6 empty] | 20% | 20% | 20% | 15% | 15% | 10% |  |  | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22194.236 | 22194.236 | 22194.236 | 16645.677 | 16645.677 | 11097.118 | 0 | 0 | 110971.18
|  | % | [6 empty] | 20% | 20% | 20% | 15% | 15% | 10% |  |  | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37075.214 | 37075.214 | 37075.214 | 27806.4105 | 27806.4105 | 18537.607 | 0 | 0 | 185376.07
|  | % | [11 empty] | 30% | 40% | 30% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35107.47 | 46809.96 | 35107.47 | 117024.9
|  | % | [12 empty] | 50% | 50% | 100%
14.00 | INSTALAÇÕES DE SOM - MINI AUDITÓRIO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1809.35 | 1809.35 | 3618.7
|  | % | [12 empty] | 50% | 50% | 100%
15.00 | INSTALAÇÕES DE GÁS GLP | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4166.9 | 4166.9 | 8333.8
|  | % | [12 empty] | 50% | 50% | 100%
16.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53760.38 | 53760.38 | 107520.76
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 99977.0695 | 161503.0585 | 213979.17 | 179347.929 | 281947.422 | 281947.422 | 341216.872 | 175626.589 | 205284.4715 | 184355.1465 | 184355.1465 | 125209.5635 | 157990.134 | 136561.106 | 2729301.1
|  | ACUMULADO | 99977.0695 | 261480.128 | 475459.298 | 654807.227 | 936754.649 | 1218702.071 | 1559918.943 | 1735545.532 | 1940830.0035 | 2125185.15 | 2309540.2965 | 2434749.86 | 2592739.994 | 2729301.1
|  | PERCENTUAL | 3.663% | 9.58% | 17.42% | 23.99% | 34.32% | 44.65% | 57.15% | 63.59% | 71.11% | 77.87% | 84.62% | 89.21% | 95% | 100%