## QUANTITATIVO
|  | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS
LOCAL: UFPB - CAMPUS I - JOÃO PESSOA
CODIGO SINAPI | Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 48852.61
73805/001 | 1.1 | Barracão de obras para alojamento/escritório piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias | m² | 36.98 | 190.7 | 7052.09
73871/001 | 1.2 | Corte, destroncamento de árvore de médio porte, raiz profunda sem remoção, aux mec | un | 3 | 95.18 | 285.54
74077/003 | 1.3 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 2414 | 3.49 | 8424.86
74209/001 | 1.4 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4 | 194.35 | 466.44
73948/016 | 1.5 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 2414 | 1.92 | 4634.88
| 1.6 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 420 | 66.64 | 27988.8
| 2.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 73689.25
73904/001 | 2.1 | Bota fora (container estacionário) | m³ | 105 | 33.25 | 3491.25
73904/001 | 2.2 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 750 | 80.69 | 60517.5
73964/006 | 2.3 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 182.72 | 23.03 | 4208.04
73965/010 | 2.4 | Escavação manual para blocos de fundação até 1,50m em terra compactada | m³ | 203.74 | 26.86 | 5472.46
| 3.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 168195.29
| 3.1 | Concreto armado (preparo e lançamento) para BLOCOS DE FUNDAÇÃO, Fck = 30MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 21.02 | 1083.05 | 22765.71
73907/007 | 3.2 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm (bloco de coroamento e viga baldrame) | m2 | 113.9 | 23.56 | 2683.48
73907/007 | 3.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas VIGAS BALDRAME com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m3 | 32.62 | 2115.77 | 69016.42
73907/007 | 3.4 | Estacas escavadas com trado mecânico de diâmetro 30 cm e profundidade até 10m, inlcusive com preenchimento em concreto armado fck = 20MPa, Slump 15+-2cm | m³ | 23.31 | 962.92 | 22445.67
73907/007 | 3.5 | Estacas escavadas com trado mecânico de diâmetro 40 cm e profundidade até 10m, inlcusive com preenchimento em concreto armado fck = 20MPa, Slump 15+-2cm | m³ | 41.45 | 1237.25 | 51284.01
| 4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 1362269.5
73995/001 | 4.1 | Cinta de amarração em concreto armado FCK=20 Mpa, controle C. Preparo mecânico na obra, aço (55 Kg/m³), formas madeira c/ mont/desm. e lançamento/vibração manual | m³ | 20 | 1433.98 | 28679.6
74200/001 | 4.2 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 2042.1 | 13.41 | 27384.56
| 4.3 | Concreto Armado usinado para estruturas (vigas) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 160 | 2115.77 | 338523.2
| 4.4 | Concreto Armado usinado para estruturas (pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 70 | 2115.77 | 148103.9
| 4.5 | Concreto Armado Aparente para ESCADAS, com fck = 30 MPa com forma de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com utilização de concreto usinado | m³ | 15 | 1712.42 | 25686.3
| 4.6 | Laje pré-moldada treliçada com EPS para piso - e=25cm (capeamento 5cm) | m2 | 6063.04 | 129.55 | 785466.83
| 4.7 | Caixa d'água em concreto armado (6,15 x 4,3 x 0,8)m, e = 10cm e FCK = 30MPa, inclusive escoramento e forma | m³ | 4.92 | 1712.42 | 8425.11
| 5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 222070.07
73982/001 | 5.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 7414.46 | 29.13 | 215983.22
73618 | 5.2 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 1581 | 3.85 | 6086.85
| 6.0 | COBERTA |  |  |  | 267295.45
72105 | 6.1 | Calha em chapa de aço galvanizado n°24. desenvolvimento 50cm | m | 50.8 | 44.13 | 2241.8
73931/001 | 6.3 | Estrutura metálica apoiada sobre estrutura com perfil "I", para telha metálica com recheio termo-acústico, conforme projeto estrutural | m² | 621 | 180 | 111780
| 6.4 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 6063.04 | 25.28 | 153273.65
| 7.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 436546.86
73928/005 | 7.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 14536.92 | 4.06 | 59019.9
| 7.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 4208.11 | 15.36 | 64636.57
| 7.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 10036.81 | 15.36 | 154165.4
| 7.4 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 - Cor branca | m² | 566.08 | 31.67 | 17927.75
| 7.5 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 - Cor preta | m² | 873.49 | 31.67 | 27663.43
| 7.6 | Revestimento em cerâmica pierini 6,5 x 25,6 - Cor ouro | m² | 1834.1 | 31.67 | 58085.95
| 7.7 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30 x30 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 934.44 | 58.91 | 55047.86
| 8.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 481293.69
| 8.1 | Calçada de contorno com 0,80 m de largura | m | 205 | 73.04 | 14973.2
73981/003 | 8.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 1874.31 | 34.08 | 63876.48
| 8.3 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 5591.83 | 58.91 | 329414.71
73920/005 | 8.4 | Regularização de base para cerâmica - traço 1:5 e=3cm | m² | 5591.83 | 13.06 | 73029.3
| 9.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 355186.03
73809/001 | 9.1 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 604.61 | 320.57 | 193819.83
74071/002 | 9.2 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 50.4 | 403.4 | 20331.36
73838/001 | 9.3 | Porta de vidro temperado incolor ou fumê, 2,25 x 2,10m, espessura 10 mm, instalada | m² | 9.45 | 211.97 | 2003.12
| 9.4 | Mola para porta de vidro temperado 10mm | un | 2 | 731.11 | 1462.22
| 9.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 93 | 861.82 | 80149.26
| 9.6 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 1.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 5 | 1723.64 | 8618.2
| 9.7 | Porta de correr lisa prensada (1,30x2,10)m semi-oca, c/ ferragens e forra sem bandeira | un | 1 | 1013.67 | 1013.67
72117 | 9.8 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 604.61 | 79.04 | 47788.37
| 10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 219541.27
| 10.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 8 | 158.96 | 1271.68
| 10.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 24 | 265.35 | 6368.4
| 10.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 32.68 | 306.51 | 10016.75
| 10.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 14.4 | 50.64 | 729.22
6008 | 10.5 | Cabide de louça branca simples tipo gancho - fornecimento e instalação | un | 32 | 25.57 | 818.24
74227/001 | 10.6 | Caixa de decarga de embutir completa | un | 8 | 236.41 | 1891.28
72292 | 10.7 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 10 | 27.75 | 277.5
40777 | 10.8 | Caixa de passagem em alvenaria de 50x50x60cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, com tampa de concreto e=5cm | un | 8 | 119.44 | 955.52
40777 | 10.9 | Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 1 | 232.08 | 232.08
68061 | 10.10 | Chuveiro de PVC | un | 32 | 10.25 | 328
| 10.11 | Reservatório inferior em alvenaria e concreto com capacidade para 9.000 l | un | 1 | 4213.68 | 4213.68
| 10.12 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 4 | 257.06 | 1028.24
73947/007 | 10.13 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 24 | 230.87 | 5540.88
74165/004 | 10.14 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm - inclusive conexões | m | 294 | 33.6 | 9878.4
| 10.15 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 110.04 | 400.75 | 44098.53
| 10.16 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 32 | 71.1 | 2275.2
| 10.17 | Fossa - 5,0 x 2,5 x 2,0 m | un | 1 | 7892.03 | 7892.03
| 10.18 | Hidrante de parede contendo caixa p/ mangueira com tampa 0,75x0,45x0,17m, esguicho engate rápido 1 1/2", registro globo angular, mangueira 1 1/2" - 15m, tampão de latão 1 1/2", adaptador engate rápido em latão 2 1/2" - incêndio | un | 5 | 1312.88 | 6564.4
6004 | 10.19 | Papeleira de louça | un | 32 | 34.34 | 1098.88
73958/001 | 10.20 | Ponto esgoto com rede | un | 92 | 74.66 | 6868.72
73959/001 | 10.21 | Ponto hidráulico com rede | un | 124 | 63.17 | 7833.08
72685 | 10.22 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 10 | 15.36 | 153.6
73976/007 | 10.23 | Rede de aço galvanizado para incêndio de 65mm ( 2 1/2") inclusive conexões | m | 520 | 129.16 | 67163.2
74176/001 | 10.24 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 17 | 53.71 | 913.07
74174/001 | 10.25 | Registro de gaveta 1. 1/2" com Canopla | un | 6 | 100.45 | 602.7
73947/009 | 10.26 | Saboneteira de Louça | un | 24 | 19.61 | 470.64
| 10.27 | Sumidouro paredes com bloco cerâmico 6 furos e dimensões internas - 3,00 x 1,50 x 1,50 m | un | 4 | 2399.65 | 9598.6
| 10.28 | Sumidouro - 2,00 x 1,00 x 0,80 m | un | 1 | 948.32 | 948.32
| 10.29 | Rede de PVC p/ esgoto de 150mm inclusive conexões | m | 18.87 | 861.82 | 16262.54
74165/001 | 10.30 | Rede de PVC p/ esgoto de 40mm inclusive conexões | m | 46.69 | 16.56 | 773.19
74165/002 | 10.31 | Rede de PVC p/ esgoto de 50mm inclusive conexões | m | 29.44 | 23.11 | 680.36
74165/003 | 10.32 | Rede de PVC p/ esgoto de 75mm inclusive conexões | m | 1 | 31.27 | 31.27
73949/002 | 10.33 | Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia de cozinha, padrão popular | un | 3 | 42.44 | 127.32
73949/005 | 10.34 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 25 | 65.43 | 1635.75
| 11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 591733.37
| 11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 95 mm² - com eletroduto de 3" | m | 212 | 234.85 | 49788.2
| 11.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 185 mm² - com dois eletroduto de 4" | m | 320 | 439.38 | 140601.6
| 11.3 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 15 | 61.99 | 929.85
| 11.4 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 8 | 119.44 | 955.52
| 11.5 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 15 | 45.42 | 681.3
| 11.6 | Disjuntor tripolar 250A, 600V - fornecimento e instalação | un | 1 | 1053.21 | 1053.21
| 11.7 | Disjuntor tripolar 300 a 400A, 600V - fornecimento e instalação | un | 2 | 1349.57 | 2699.14
| 11.8 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 593 | 21.15 | 12541.95
| 11.9 | Instalação de chave magnética para bomba de 1,5CV | un | 2 | 205.84 | 411.68
73953/002 | 11.10 | Luminária Fluorescente Comercial 2x20W - completa | un | 159 | 72.77 | 11570.43
| 11.11 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 669 | 164.77 | 110231.13
| 11.12 | Luminária tipo Tartaruga com lâmpada eletrônica com reator integrado | un | 54 | 63.12 | 3408.48
| 11.13 | Luminária com lâmpada vapor de mercúrio - 250W | un | 8 | 171.68 | 1373.44
74054/001 | 11.14 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 731 | 90.67 | 66279.77
| 11.15 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 6mm², inclusive dreno | un | 111 | 129.18 | 14338.98
| 11.16 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 913 | 80.47 | 73469.11
73662 | 11.17 | Ponto de Tomada aparente p/telefone | un | 98 | 101.72 | 9968.56
| 11.18 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 264 | 253.2 | 66844.8
| 11.19 | Quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ 12 circuitos unipolares, em chapa de aço galvanizado | un | 24 | 431.76 | 10362.24
| 11.20 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 16 circuitos com barramento - QDETN-16 S 100A | un | 11 | 554.54 | 6099.94
| 11.21 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 5 | 782.52 | 3912.6
| 11.22 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 56 circuitos com barramento - QDETG-X 56S 225A DIN | un | 2 | 1871.38 | 3742.76
| 11.23 | Quadro de Medição Trifásico - STDI | un | 1 | 148.52 | 148.52
| 11.24 | Tomada blindada 4P+T - 16A | un | 1 | 126.55 | 126.55
| 11.25 | Quadro de comando para elevador | un | 1 | 193.61 | 193.61
| 12.0 | PINTURA |  |  |  | 230099.84
73955/002 | 12.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 10036.81 | 7.34 | 73670.19
6067 | 12.2 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de ferro inclusive zarcão - 2 demãos | m² | 14.1 | 20.28 | 285.95
| 12.3 | Pintura de acabamento em forro de gesso c/ aplicação de 2 demãos de tinta latex e selador | m² | 6063.04 | 12.48 | 75666.74
73750/001 | 12.4 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 10036.81 | 7.8 | 78287.12
6082 | 12.5 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 193.62 | 11.31 | 2189.84
| 13.0 | DIVERSOS |  |  |  | 115687.93
| 13.1 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m | m | 89.75 | 95.22 | 8546
73665 | 13.2 | Escada tipo marinheiro em aço CA-50 9,52 mm, incluso pintura com fundo anti-oxidante | m | 3.45 | 38.79 | 133.83
| 13.3 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 25.92 | 259.01 | 6713.54
73753/001 | 13.4 | Impermeabilização c/manta asfáltica, espessura 3mm protegida com filme de alumínio gofrado, espessura 0,8mm, incluso emulsão asfáltica | m² | 1572.21 | 58.23 | 91549.79
73971/001 | 13.5 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm (para caixa d'água) | m² | 33.44 | 42.12 | 1408.49
9537 | 13.6 | Limpeza para entrega da obra | m² | 6063.04 | 1.21 | 7336.28
|  | T O T A L |  |  | (R$) | 4572461.16
|  | B D I | Alíquota | 23.34% |  | 865260.6087
|  | M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 3707200.5513
|  | E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | #REF!
|  | Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 6603
|  | P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 692.4824
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS
LOCAL: UFPB - CAMPUS I - JOÃO PESSOA
CODIGO SINAPI | Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
73805/001 | 1.1 | Barracão de obras para alojamento/escritório piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias | m² | 36.98
73871/001 | 1.2 | Corte, destroncamento de árvore de médio porte, raiz profunda sem remoção, aux mec | un | 3
74077/003 | 1.3 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 2414
74209/001 | 1.4 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4
73948/016 | 1.5 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 2414
| 1.6 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 420
| 2.0 | TRABALHOS EM TERRA
73904/001 | 2.1 | Bota fora (container estacionário) | m³ | 105
73904/001 | 2.2 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 750
73964/006 | 2.3 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 182.72
73965/010 | 2.4 | Escavação manual para blocos de fundação até 1,50m em terra compactada | m³ | 203.74
| 3.0 | FUNDAÇÕES
| 3.1 | Concreto armado (preparo e lançamento) para BLOCOS DE FUNDAÇÃO, Fck = 30MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 21.02
73907/007 | 3.2 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm (bloco de coroamento e viga baldrame) | m2 | 113.9
73907/007 | 3.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas VIGAS BALDRAME com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m3 | 32.62
73907/007 | 3.4 | Estacas escavadas com trado mecânico de diâmetro 30 cm e profundidade até 10m, inlcusive com preenchimento em concreto armado fck = 20MPa, Slump 15+-2cm | m³ | 23.31
73907/007 | 3.5 | Estacas escavadas com trado mecânico de diâmetro 40 cm e profundidade até 10m, inlcusive com preenchimento em concreto armado fck = 20MPa, Slump 15+-2cm | m³ | 41.45
| 4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
73995/001 | 4.1 | Cinta de amarração em concreto armado FCK=20 Mpa, controle C. Preparo mecânico na obra, aço (55 Kg/m³), formas madeira c/ mont/desm. e lançamento/vibração manual | m³ | 20
74200/001 | 4.2 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 2042.1
| 4.3 | Concreto Armado usinado para estruturas (vigas) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 160
| 4.4 | Concreto Armado usinado para estruturas (pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 70
| 4.5 | Concreto Armado Aparente para ESCADAS, com fck = 30 MPa com forma de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com utilização de concreto usinado | m³ | 15
| 4.6 | Laje pré-moldada treliçada com EPS para piso - e=25cm (capeamento 5cm) | m2 | 6063.04
| 4.7 | Caixa d'água em concreto armado (6,15 x 4,3 x 0,8)m, e = 10cm e FCK = 30MPa, inclusive escoramento e forma | m³ | 4.92
| 5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
73982/001 | 5.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 7414.46
73618 | 5.2 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 1581
| 6.0 | COBERTA
72105 | 6.1 | Calha em chapa de aço galvanizado n°24. desenvolvimento 50cm | m | 50.8
73931/001 | 6.3 | Estrutura metálica apoiada sobre estrutura com perfil "I", para telha metálica com recheio termo-acústico, conforme projeto estrutural | m² | 621
| 6.4 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 6063.04
| 7.0 | REVESTIMENTO
73928/005 | 7.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 14536.92
| 7.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 4208.11
| 7.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 10036.81
| 7.4 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 - Cor branca | m² | 566.08
| 7.5 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 - Cor preta | m² | 873.49
| 7.6 | Revestimento em cerâmica pierini 6,5 x 25,6 - Cor ouro | m² | 1834.1
| 7.7 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30 x30 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 934.44
| 8.0 | PAVIMENTAÇÃO
| 8.1 | Calçada de contorno com 0,80 m de largura | m | 205
73981/003 | 8.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 1874.31
| 8.3 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 5591.83
73920/005 | 8.4 | Regularização de base para cerâmica - traço 1:5 e=3cm | m² | 5591.83
| 9.0 | ESQUADRIAS
73809/001 | 9.1 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 604.61
74071/002 | 9.2 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 50.4
73838/001 | 9.3 | Porta de vidro temperado incolor ou fumê, 2,25 x 2,10m, espessura 10 mm, instalada | m² | 9.45
| 9.4 | Mola para porta de vidro temperado 10mm | un | 2
| 9.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 93
| 9.6 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 1.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 5
| 9.7 | Porta de correr lisa prensada (1,30x2,10)m semi-oca, c/ ferragens e forra sem bandeira | un | 1
72117 | 9.8 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 604.61
| 10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
| 10.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 8
| 10.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 24
| 10.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 32.68
| 10.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 14.4
6008 | 10.5 | Cabide de louça branca simples tipo gancho - fornecimento e instalação | un | 32
74227/001 | 10.6 | Caixa de decarga de embutir completa | un | 8
72292 | 10.7 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 10
40777 | 10.8 | Caixa de passagem em alvenaria de 50x50x60cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, com tampa de concreto e=5cm | un | 8
40777 | 10.9 | Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 1
68061 | 10.10 | Chuveiro de PVC | un | 32
| 10.11 | Reservatório inferior em alvenaria e concreto com capacidade para 9.000 l | un | 1
| 10.12 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 4
73947/007 | 10.13 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 24
74165/004 | 10.14 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm - inclusive conexões | m | 294
| 10.15 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 110.04
| 10.16 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 32
| 10.17 | Fossa - 5,0 x 2,5 x 2,0 m | un | 1
| 10.18 | Hidrante de parede contendo caixa p/ mangueira com tampa 0,75x0,45x0,17m, esguicho engate rápido 1 1/2", registro globo angular, mangueira 1 1/2" - 15m, tampão de latão 1 1/2", adaptador engate rápido em latão 2 1/2" - incêndio | un | 5
6004 | 10.19 | Papeleira de louça | un | 32
73958/001 | 10.20 | Ponto esgoto com rede | un | 92
73959/001 | 10.21 | Ponto hidráulico com rede | un | 124
72685 | 10.22 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 10
73976/007 | 10.23 | Rede de aço galvanizado para incêndio de 65mm ( 2 1/2") inclusive conexões | m | 520
74176/001 | 10.24 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 17
74174/001 | 10.25 | Registro de gaveta 1. 1/2" com Canopla | un | 6
73947/009 | 10.26 | Saboneteira de Louça | un | 24
| 10.27 | Sumidouro paredes com bloco cerâmico 6 furos e dimensões internas - 3,00 x 1,50 x 1,50 m | un | 4
| 10.28 | Sumidouro - 2,00 x 1,00 x 0,80 m | un | 1
| 10.29 | Rede de PVC p/ esgoto de 150mm inclusive conexões | m | 18.87
74165/001 | 10.30 | Rede de PVC p/ esgoto de 40mm inclusive conexões | m | 46.69
74165/002 | 10.31 | Rede de PVC p/ esgoto de 50mm inclusive conexões | m | 29.44
74165/003 | 10.32 | Rede de PVC p/ esgoto de 75mm inclusive conexões | m | 1
73949/002 | 10.33 | Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia de cozinha, padrão popular | un | 3
73949/005 | 10.34 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 25
| 11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
| 11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 95 mm² - com eletroduto de 3" | m | 212
| 11.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 185 mm² - com dois eletroduto de 4" | m | 320
| 11.3 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 15
| 11.4 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 8
| 11.5 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 15
| 11.6 | Disjuntor tripolar 250A, 600V - fornecimento e instalação | un | 1
| 11.7 | Disjuntor tripolar 300 a 400A, 600V - fornecimento e instalação | un | 2
| 11.8 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 593
| 11.9 | Instalação de chave magnética para bomba de 1,5CV | un | 2
73953/002 | 11.10 | Luminária Fluorescente Comercial 2x20W - completa | un | 159
| 11.11 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 669
| 11.12 | Luminária tipo Tartaruga com lâmpada eletrônica com reator integrado | un | 54
| 11.13 | Luminária com lâmpada vapor de mercúrio - 250W | un | 8
74054/001 | 11.14 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 731
| 11.15 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 6mm², inclusive dreno | un | 111
| 11.16 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 913
73662 | 11.17 | Ponto de Tomada aparente p/telefone | un | 98
| 11.18 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 264
| 11.19 | Quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ 12 circuitos unipolares, em chapa de aço galvanizado | un | 24
| 11.20 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 16 circuitos com barramento - QDETN-16 S 100A | un | 11
| 11.21 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 5
| 11.22 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 56 circuitos com barramento - QDETG-X 56S 225A DIN | un | 2
| 11.23 | Quadro de Medição Trifásico - STDI | un | 1
| 11.24 | Tomada blindada 4P+T - 16A | un | 1
| 11.25 | Quadro de comando para elevador | un | 1
| 12.0 | PINTURA
73955/002 | 12.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 10036.81
6067 | 12.2 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de ferro inclusive zarcão - 2 demãos | m² | 14.1
| 12.3 | Pintura de acabamento em forro de gesso c/ aplicação de 2 demãos de tinta latex e selador | m² | 6063.04
73750/001 | 12.4 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 10036.81
6082 | 12.5 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 193.62
| 13.0 | DIVERSOS
| 13.1 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m | m | 89.75
73665 | 13.2 | Escada tipo marinheiro em aço CA-50 9,52 mm, incluso pintura com fundo anti-oxidante | m | 3.45
| 13.3 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 25.92
73753/001 | 13.4 | Impermeabilização c/manta asfáltica, espessura 3mm protegida com filme de alumínio gofrado, espessura 0,8mm, incluso emulsão asfáltica | m² | 1572.21
73971/001 | 13.5 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm (para caixa d'água) | m² | 33.44
9537 | 13.6 | Limpeza para entrega da obra | m² | 6063.04
|  | T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS
LOCAL: UFPB - CAMPUS I - JOÃO PESSOA
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [9 empty] | TOTAL
|  |  | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600
|  | % | 100% | [9 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 48852.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48852.61
|  | % | 100% | [9 empty] | 100%
02.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 73689.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73689.25
|  | % | 50% | 50% | [8 empty] | 100%
03.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 84097.645 | 84097.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168195.29
|  | % |  | 30% | 30% | 30% | 10% | [5 empty] | 100%
04.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 408680.85 | 408680.85 | 408680.85 | 136226.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1362269.5
|  | % |  | 20% | 30% | 20% | 30% | [5 empty] | 100%
05.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 44414.014 | 66621.021 | 44414.014 | 66621.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222070.07
|  | % | [5 empty] | 30% | 30% | 20% | 20% |  | 100%
06.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80188.635 | 80188.635 | 53459.09 | 53459.09 | 0 | 267295.45
|  | % |  |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 15% |  | 25% | 100%
07.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 87309.372 | 87309.372 | 87309.372 | 65482.029 | 0 | 109136.715 | 436546.86
|  | % |  |  |  |  | 30% | 30% | 20% |  | 20% |  | 100%
08.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 144388.107 | 144388.107 | 96258.738 | 0 | 96258.738 | 0 | 481293.69
|  | % |  |  |  |  | 30% | 30% |  |  | 40% |  | 100%
09.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 106555.809 | 106555.809 | 0 | 0 | 142074.412 | 0 | 355186.03
|  | % | [6 empty] | 50% | 50% |  |  | 100%
10.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109770.635 | 109770.635 | 0 | 0 | 219541.27
|  | % | [6 empty] | 50% | 50% |  |  | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295866.685 | 295866.685 | 0 | 0 | 591733.37
|  | % | [7 empty] | 20% | 40% | 40% | 100%
12.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46019.968 | 92039.936 | 92039.936 | 230099.84
|  | % | [5 empty] | 20% |  |  | 10% | 70% | 100%
13.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23137.586 | 0 | 0 | 11568.793 | 80981.551 | 115687.93
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 206639.505 | 537192.509 | 475301.871 | 453094.864 | 541101.259 | 441579.509 | 669394.065 | 570598.407 | 395400.969 | 282158.202 | 4572461.16
|  | ACUMULADO | 206639.505 | 743832.014 | 1219133.885 | 1672228.749 | 2213330.008 | 2654909.517 | 3324303.582 | 3894901.989 | 4290302.958 | 4572461.16
|  | PERCENTUAL | 4.519% | 16.27% | 26.66% | 36.57% | 48.41% | 58.06% | 72.7% | 85.18% | 93.83% | 100%