## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: ROTA DE ACESSIBILIDADE DO TRECHO HU/RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO – CAMPUS I
LOCAL: CENTRO DE VIVÊNCIAS - UFPB - CAMPUS I - JOÃO PESSOA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 10000
1.1 | Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) | m² | 20 | 250 | 5000
1.2 | Retirada e replantio de plantas de médio porte com aproveitamento | un | 3 | 35 | 105
1.3 | Locação da obra, com uso de equipamentos topográficos, inclusive topográfo e nivelador | m² | 451 | 5 | 2255
1.4 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4 | 150 | 360
1.5 | Tela Tapume | m² | 228 | 10 | 2280
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 5140.75
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 15 | 33.25 | 498.75
2.2 | Demolição de caixa de inspeção | un | 3 | 20 | 60
2.3 | Demolição de meio fio | m | 6 | 4 | 24
2.4 | Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado | m³ | 21 | 22 | 462
2.5 | Demolição de piso cimentado | m² | 504.5 | 8 | 4036
2.6 | Retirada de orelhão | un | 2 | 30 | 60
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 2181.06
3.1 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0m < H <= 1m | m³ | 20.27 | 18 | 364.86
3.2 | Reaterro compactado mecanicamente | m³ | 100.9 | 18 | 1816.2
4.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 175
4.1 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 7 | 25 | 175
5.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 28924
5.1 | Calçada em concreto regularizado para piso Fck = 30 MPa - pigmentado na cor cinza | m³ | 45.1 | 500 | 22550
5.2 | Faixa Elevada em concreto Fck = 30 Mpa, nivelada com a calçada | m³ | 4 | 500 | 2000
5.3 | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12X15X30X100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro | m | 16.2 | 20 | 324
5.4 | Piso Podotátil de Alerta Pré-moldado de Concreto na cor amarelo- 0,25x0,25 m | m² | 11.7 | 50 | 585
5.5 | Piso Podotátil Direcional Pré-moldado de Concreto na cor azul- 0,25x0,25 m | m² | 69.3 | 50 | 3465
6.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 360
6.1 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3 | 120 | 360
7.0 | PINTURA |  |  |  | 795.06
7.1 | Emassamento com massa corrida (PVA ACRÍLICA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 7 | 9 | 63
7.2 | Pintura para sinalização da faixa elevada nivelada com a calçada - tinta base acrílica p/ 2 anos | m² | 21 | 18 | 378
7.3 | Pintura para sinalização da área de estacionamento para deficientes - tinta base acrílica p/ 2 anos | m² | 16.17 | 18 | 291.06
7.4 | Pintura latex ACRILICA em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 7 | 9 | 63
8.0 | DIVERSOS |  |  |  | 5870
8.1 | Brita nº 19 para drenagem da água - dimensões das valas h=0,30m e l=0,10m | m³ | 11.7 | 120 | 1404
8.2 | Guia de balizamento seção transversal 5x5cm em concreto simples regularizado para piso Fck = 30 MPa - pigmentado | m³ | 0.1875 | 1000 | 187.5
8.3 | Mapa Tátil fixado na parede | un | 2 | 350 | 700
8.4 | Execução de Juntas de Movimentação Impermeabilizadas (10x10m) | m² | 451 | 2 | 902
8.5 | Grelha vazada em concreto armado para proteção da calha e=0,05m - l=0,50m - Fck = 25MPa | m³ | 1 | 2000 | 2000
8.6 | Limpeza para entrega da obra | m² | 451 | 1.5 | 676.5
| T O T A L |  |  | (R$) | 53445.87
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 10113.7231
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 43332.1469
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 451
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 118.5053

## EM BRANCO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: ROTA DE ACESSIBILIDADE DO TRECHO HU/RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO – CAMPUS I
LOCAL: CENTRO DE VIVÊNCIAS - UFPB - CAMPUS I - JOÃO PESSOA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) | m² | 20
1.2 | Retirada e replantio de plantas de médio porte com aproveitamento | un | 3
1.3 | Locação da obra, com uso de equipamentos topográficos, inclusive topográfo e nivelador | m² | 451
1.4 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4
1.5 | Tela Tapume | m² | 228
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 15
2.2 | Demolição de caixa de inspeção | un | 3
2.3 | Demolição de meio fio | m | 6
2.4 | Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado | m³ | 21
2.5 | Demolição de piso cimentado | m² | 504.5
2.6 | Retirada de orelhão | un | 2
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0m < H <= 1m | m³ | 20.27
3.2 | Reaterro compactado mecanicamente | m³ | 100.9
4.0 | REVESTIMENTO
4.1 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 7
5.0 | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | Calçada em concreto regularizado para piso Fck = 30 MPa - pigmentado na cor cinza | m³ | 45.1
5.2 | Faixa Elevada em concreto Fck = 30 Mpa, nivelada com a calçada | m³ | 4
5.3 | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12X15X30X100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro | m | 16.2
5.4 | Piso Podotátil de Alerta Pré-moldado de Concreto na cor amarelo- 0,25x0,25 m | m² | 11.7
5.5 | Piso Podotátil Direcional Pré-moldado de Concreto na cor azul- 0,25x0,25 m | m² | 69.3
6.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
6.1 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3
7.0 | PINTURA
7.1 | Emassamento com massa corrida (PVA ACRÍLICA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 7
7.2 | Pintura para sinalização da faixa elevada nivelada com a calçada - tinta base acrílica p/ 2 anos | m² | 21
7.3 | Pintura para sinalização da área de estacionamento para deficientes - tinta base acrílica p/ 2 anos | m² | 16.17
7.4 | Pintura latex ACRILICA em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 7
8.0 | DIVERSOS
8.1 | Brita nº 19 para drenagem da água - dimensões das valas h=0,30m e l=0,10m | m³ | 11.7
8.2 | Guia de balizamento seção transversal 5x5cm em concreto simples regularizado para piso Fck = 30 MPa - pigmentado | m³ | 0.1875
8.3 | Mapa Tátil fixado na parede | un | 2
8.4 | Execução de Juntas de Movimentação Impermeabilizadas (10x10m) | m² | 451
8.5 | Grelha vazada em concreto armado para proteção da calha e=0,05m - l=0,50m - Fck = 25MPa | m³ | 1
8.6 | Limpeza para entrega da obra | m² | 451
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: ROTA DE ACESSIBILIDADE DO TRECHO HU/RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO – CAMPUS I
LOCAL: CENTRO DE VIVÊNCIAS - UFPB - CAMPUS I - JOÃO PESSOA
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90
|  | % | 80% | 20% |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 8000 | 2000 | 0 | 10000
|  | % | 50% | 50% |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 2570.375 | 2570.375 | 0 | 5140.75
|  | % | 100% |  |  | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 2181.06 | 0 | 0 | 2181.06
|  | % |  |  | 100% | 100%
04.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 175 | 175
|  | % | 20% | 30% | 50% | 100%
05.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 5784.8 | 8677.2 | 14462 | 28924
|  | % | 100% |  |  | 100%
06.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 360 | 0 | 0 | 360
|  | % |  |  | 100% | 100%
07.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 795.06 | 795.06
|  | % | 20% | 40% | 40% | 100%
08.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 1174 | 2348 | 2348 | 5870
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 20070.235 | 15595.575 | 17780.06 | 53445.87
|  | ACUMULADO | 20070.235 | 35665.81 | 53445.87
|  | PERCENTUAL | 37.55% | 66.73% | 100%