## QUANTITATIVO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA DO LABORATÓRIO BIOMOLECULAR DE PLANTAS
LOCAL: CENTRO DE CIENCIAS EXATAS E DA NATUREZA -CCEN - CAMPUS I
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
CODIGO SINAPI | Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
| 1.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 56.9
73899/002 | 1.1 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento | m³ | 0.126 | 38.5067 | 4.85
| 1.2 | Remoção de Esquadrias | m² | 4.2 | 6.16 | 25.87
| 1.3 | Retirada de caixa pré-moldada p/ ar condicionado | un | 1 | 15.4 | 15.4
| 1.4 | Retirada de Ponto de tomada p/ ar condicionado | un | 1 | 10.78 | 10.78
| 2.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 74.86
| 2.1 | Prateleira em concreto armado e=5cm | m² | 1 | 74.856 | 74.86
| 3.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 59.21
73982/001 | 3.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 2.18 | 27.1595 | 59.21
| 4.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 114.33
73925/002 | 4.1 | Azulejos 15 x 15 - assentado com argamassa pré-fabricada - AC II | m² | 1 | 31.612 | 31.61
73928/005 | 4.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 4.735 | 3.7495 | 17.75
| 4.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 3.4 | 13.72 | 46.65
| 4.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 1.335 | 13.72 | 18.32
| 5.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 4510.19
| 5.1 | Divisória com painel em PVC, inclusive ferragens | m² | 6.24 | 133.6 | 833.66
| 5.2 | Porta (02 Folhas) em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 1 | 1033.44 | 1033.44
| 5.3 | Porta em PVC (0,60x2,10)m, inclusive ferragens | un | 1 | 236.07 | 236.07
73910/002 | 5.4 | Forra de madeira sem bandeira - para porta de 02 folhas | un | 1 | 316.88 | 316.88
| 5.5 | Porta em acrílico com aro de alumínio e ferragens | m² | 8.847 | 197.47 | 1747.02
72117 | 5.6 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 4.5 | 76.2488 | 343.12
| 6.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 38.69
68061 | 6.1 | Chuveiro de PVC | un | 1 | 10.1139 | 10.11
72685 | 6.2 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 1 | 14.6898 | 14.69
| 6.4 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 20mm ( 1/2") inclus. conex. | m | 1.5 | 9.26 | 13.89
| 7.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 706.02
| 7.1 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 8 | 74.35 | 594.8
| 7.2 | Ponto de Tomada para ar condicionado, com rede aparente | un | 1 | 111.22 | 111.22
| 8.0 | PINTURA |  |  |  | 1173.68
73955/002 | 8.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 1.305 | 6.7467 | 8.8
73954/002 | 8.2 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 81.625 | 10.8909 | 888.97
| 8.3 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos c/ fundo branco fosco | m² | 19.71 | 13.5181 | 266.44
| 8.4 | Pintura de acabamento em prateleiras de concreto com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica (tipo concretina) | m² | 1.2 | 7.89 | 9.47
| 9.0 | DIVERSOS |  |  |  | 1468.82
| 9.1 | Caixa pré-moldada p/ar condicionado 7.000 BTUs | un | 1 | 95.58 | 95.58
9537 | 9.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 28.65 | 1.0607 | 30.39
| 9.3 | #REF! | m | 21.4 | 62.75 | 1342.85
0
|  | T O T A L |  |  | (R$) | 8202.7
|  | B D I | Alíquota | 23.34% |  | 1552.2216
|  | M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 6650.4784
|  | E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
|  | Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 28.65
|  | P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 286.3072
Note on G58: Divisão de Obras 1: Deve ser um número inteiro

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: REFORMA DO LABORATÓRIO BIOMOLECULAR DE PLANTAS
| LOCAL: CENTRO DE CIENCIAS EXATAS E DA NATUREZA -CCEN - CAMPUS I |  |  |  | 0
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  | TOTAL
|  |  | 15 | 30 | 45
|  | % | 100% |  |  | 100%
01.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 56.9 | 0 | 0 | 56.9
|  | % | 75% | 25% |  | 100%
02.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 56.145 | 18.715 | 0 | 74.86
|  | % |  | 100% |  | 100%
03.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 59.21 | 0 | 59.21
|  | % | 50% | 50% |  | 100%
04.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 57.165 | 57.165 | 0 | 114.33
|  | % |  | 100% |  | 100%
05.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 4510.19 | 0 | 4510.19
|  | % |  | 100% |  | 100%
06.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 38.69 | 0 | 38.69
|  | % |  |  | 100% | 100%
07.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 706.02 | 706.02
|  | % |  |  | 100% | 100%
08.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 1173.68 | 1173.68
|  | % |  |  | 100% | 100%
09.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 1468.82 | 1468.82
|  | MENSAL | 170.21 | 4683.97 | 3348.52 | 8202.7
DESEMBOLSO |  | ACUMULADO | 170.21 | 4854.18 | 8202.7
|  | PERCENTUAL | 2.075% | 57.1% | 40.82%
Note on H37: O valor Total deve ser igual ao acumulado, caso não seja verifique os dados da planilha