## ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA
|  | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Manutenção Predial da Biblioteca Setorial do CCS
LOCAL: CCS - CAMPUS I - UFPB
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
CODIGO SINAPI | Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
74242/001 | 1.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 3606.24
73822/001 | 1.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 25 | 33.25 | 831.25
73871/001 | 1.2 | Demolição de algeroz | m | 12 | 4.94 | 59.28
74077/003 | 1.3 | Demolição de Chapisco ou Reboco | m² | 80 | 3.4165 | 273.32
73686 | 1.4 | Demolição de piso em granilite | m² | 50 | 10.2496 | 512.48
74209/001 | 1.5 | Remoção de Esquadrias | m² | 25 | 7.05 | 176.25
73948/016 | 1.6 | Demolição de Forro de Gesso | m² | 120 | 2.0474 | 245.69
| 1.7 | Retirada de luminária | un | 25 | 5.29 | 132.25
| 1.8 | Remoção de gradil | m² | 108 | 6.16 | 665.28
| 1.9 | Execução de rasgo em alvenaria | m | 300 | 2.3681 | 710.44
| 2.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 4680
| 2.1 | Colocação de malha de distribuição negativa em laje pré-moldada com ferro de Ø 8.0 mm com 2,00m, a cada 25 cm centralizado transversalmente no sentido das vigas, inclusive capeamento | m² | 150 | 31.2 | 4680
| 3.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 271.59
72219 | 3.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 10 | 27.1595 | 271.59
73899/002
| 4.0 | COBERTA |  |  |  | 14110.35
73802/001 | 4.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - 35cm | m | 300 | 24.298 | 7289.39
72227 | 4.2 | Coberta c/ telhas de cimento amianto tipo MAXIPLAC 8mm | m² | 30 | 50.48 | 1514.4
72225 | 4.3 | Forro de gesso liso | m² | 120 | 25.2839 | 3034.06
72226 | 4.4 | Revisão de cobertura com telha de fibrocimento ondulada 8 mm, com reposição de 10% de telha e madeira, e substituição total dos fixadores | m² | 150 | 15.15 | 2272.5
72224
| 5.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 3174.26
72215 | 5.1 | Capiaço | m | 75 | 22.1 | 1657.5
| 5.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 80 | 3.7495 | 299.96
| 5.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 80 | 15.21 | 1216.8
72949
73801/002 | 6.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 4575.4
73801/002 | 6.1 | Junta de dilatação 2cm | m² | 10 | 54.39 | 543.9
73801/002 | 6.2 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica | m² | 50 | 80.63 | 4031.5
72239
73896/001 | 7.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 12127.33
73616 | 7.1 | Revisão em Esquadrias de Alumínio | m² | 108 | 54.13 | 5846.04
| 7.2 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 15 | 76.2488 | 1143.73
72223 | 7.3 | Chumbamento de gradil de ferro | m² | 108 | 47.57 | 5137.56
| 8.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 247.77
| 8.1 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm | un | 8 | 30.9707 | 247.77
73696
| 9.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 578.6325
| 9.2 | Recolocação/instalação de luminárias | un | 25 | 7.75 | 193.75
| 9.3 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 5 | 76.9765 | 384.8825
| 10.0 | PINTURA |  |  |  | 7834.24
73790/001 | 10.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 40 | 4.3909 | 175.64
73790/003 | 10.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 1 demão | m² | 200 | 3.3795 | 675.9
| 10.3 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 50.2 | 9.11 | 457.32
| 10.4 | Lixamento e escovação de casquilho ou parede a ser pintada | m² | 230.97 | 2.71 | 625.93
| 10.5 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 35 | 10.8909 | 381.18
| 10.6 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 200 | 10.8909 | 2178.18
| 10.7 | Pintura de acabamento em forro de gesso com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica e selador | m² | 251.1 | 12.79 | 3211.57
72230 | 10.8 | Textura acrílica em parede externa com 1 demão | m² | 10 | 12.852 | 128.52
72234 | 11.0 | DIVERSOS |  |  |  | 12625.29
72236 | 11.1 | Impermeabilização c/manta asfáltica | m² | 20 | 53.4556 | 1069.11
72238 | 11.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 200 | 1.0607 | 212.14
| 11.3 | Escarificação manual,corte de concreto até 3cm de profundidade | m² | 126 | 67.82 | 8545.32
| 11.4 | Reparo profundo em estrutura com graute base epoxi, e =3 a 5 cm | m3 | 0.6 | 4638.53 | 2783.12
| 11.5 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 3.95 | 3.95 | 15.6
|  | T O T A L |  |  | (R$) | 63831.1025
|  | B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 12078.9519
|  | M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 51752.1505
|  | E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1

## CRONOGRAMA (2)
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA : Manutenção Predial da Biblioteca Setorial do CCS
LOCAL: CCS - CAMPUS I - UFPB
Item | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | DIAS |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120
|  | % | 50% | 30% | 20% |  | 100%
01.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 1803.12 | 1081.872 | 721.248 | 0 | 3606.24
|  | % | 20% | 50% | 30% |  | 100%
02.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 936 | 2340 | 1404 | 0 | 4680
|  | % | 50% | 50% |  |  | 100%
03.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 7055.175 | 7055.175 | 0 | 0 | 271.59
|  | % |  |  | 50% | 50% | 100%
04.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 7055.175 | 7055.175 | 14110.35
|  | % | 20% | 30% | 40% | 10% | 100%
05.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 634.852 | 952.278 | 1269.704 | 317.426 | 3174.26
|  | % |  | 50% | 50% |  | 100%
06.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 2287.7 | 2287.7 | 0 | 4575.4
|  | % |  |  | 50% | 50% | 100%
07.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 3917.12 | 3917.12 | 12127.33
|  | % |  |  | 50% | 50% | 100%
08.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 6312.645 | 6312.645 | 247.77
|  | % |  | 20% | 30% | 50% | 100%
09.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 2525.058 | 3787.587 | 6312.645 | 578.6325
|  | % |  | 30% | 30% | 40% | 100%
10.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 2350.272 | 2350.272 | 3133.696 | 7834.24
|  | % | 20% | 35% | 35% | 10% | 100%
11.00 | DIVERSOS | DIAS |  |  |  | 0
|  | R$ | 2525.058 | 4418.8515 | 4418.8515 | 1262.529 | 12625.29
|  | MENSAL | 5899.03 | 13430.9735 | 19506.9505 | 11768.826 | 63831.1025
DESEMBOLSO |  | ACUMULADO | 5899.03 | 19330.0035 | 38836.954 | 50605.78
|  | PERCENTUAL | 9.242% | 21.04% | 30.56% | 18.44%
Note on I43: O valor Total deve ser igual ao acumulado, caso não seja verifique os dados da planilha