## QUANTITATIVO
|  | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA DO LABIME I
LOCAL: CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA - CCEN - CAMPUS I
ANEXO I
TERMO DE REFERNCIA
CODIGO SINAPI | Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
| 1.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 263.72
| 1.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 2 | 33.25 | 66.5
73899/002 | 1.2 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento | m³ | 0.765 | 38.5067 | 29.46
73802/001 | 1.3 | Demolição de Chapisco ou Reboco | m² | 0.3 | 3.4165 | 1.02
| 1.4 | Remoção de Esquadrias | m² | 4.316 | 7.05 | 30.43
| 1.5 | Retirada de Balcão de granito | m² | 3.4628 | 11.89 | 41.17
| 1.6 | Retirada de caixa pré-moldada p/ ar condicionado | un | 2 | 17.62 | 35.24
| 1.7 | Retirada de Ponto d'água | un | 2 | 8.81 | 17.62
| 1.8 | Retirada de Ponto de esgoto | un | 2 | 8.81 | 17.62
| 1.9 | Retirada de Ponto de tomada p/ ar condicionado | un | 2 | 12.33 | 24.66
| 2.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 686.26
| 2.1 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m² | 11.6 | 59.16 | 686.26
| 3.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 1321.72
| 3.1 | Prateleira em concreto armado e=5cm | m² | 16.95 | 77.9775 | 1321.72
| 4.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 957.84
73982/001 | 4.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 3.15 | 27.1595 | 85.55
| 4.2 | Alvenaria de bloco de gesso, material e mão de obra - instalada | m² | 22.1 | 39.47 | 872.29
| 5.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 1316.44
73925/002 | 5.1 | Azulejos 15 x 15 - assentado com argamassa pré-fabricada - AC II | m² | 22.85 | 31.612 | 722.34
5975 | 5.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 22.85 | 5.5626 | 127.11
73928/005 | 5.3 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 6.3 | 3.7495 | 23.62
| 5.4 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 22.85 | 15.21 | 347.55
| 5.5 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 6.3 | 15.21 | 95.82
| 6.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 8796.11
| 6.1 | Forra de madeira com bandeira para porta de 02 folhas | un | 1 | 357.58 | 357.58
| 6.2 | Porta de correr lisa prensada (1,40x2,10)m semi-oca, c/ ferragens e forra sem bandeira - apenas para substituição ou reforma | un | 1 | 1177.76 | 1177.76
| 6.3 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, de duas folhas de 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 1 | 1182.06 | 1182.06
| 6.4 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 2 | 591.03 | 1182.06
| 6.5 | Porta para box em acrílico com aro de alumínio e ferragens | m² | 18 | 205.76 | 3703.68
| 6.6 | Revisão em Esquadrias de Alumínio | m² | 9.15 | 54.13 | 495.29
72117 | 6.7 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 9.15 | 76.2488 | 697.68
| 7.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 2935.24
| 7.1 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 11.25 | 260.91 | 2935.24
| 8.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 810.69
74054/001 | 8.1 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 1 | 82.9462 | 82.95
| 8.2 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida MONOFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 1 | 111.89 | 111.89
| 8.3 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 4 | 80.18 | 320.72
74054/003 | 8.4 | Ponto de Tomada para ar condicionado, com rede embutida | un | 2 | 147.564 | 295.13
| 9.0 | PINTURA |  |  |  | 3001.26
73955/001 | 9.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 50.5 | 6.7467 | 340.71
73954/002 | 9.2 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 208.32 | 10.8909 | 2268.8
74065/001 | 9.3 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos c/ fundo branco fosco | m² | 28.98 | 13.5181 | 391.75
| 10.0 | DIVERSOS |  |  |  | 197.75
| 10.1 | Caixa pré-moldada p/ar condicionado 10.000 a 18.000 BTUs | un | 2 | 88.09 | 176.18
| 10.2 | Correção de fissuras | m | 3 | 7.19 | 21.57
| 10.3 | Limpeza para entrega da obra | m² | 90.2475 | 1.06
0
|  | T O T A L |  |  | (R$) | 20287.03
|  | B D I | Alíquota | 23.34% |  | 3838.9758
|  | M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 16448.0542
|  | E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
|  | Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 90.2475
|  | P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 224.7933
Note on G69: Divisão de Obras 1: Deve ser um número inteiro

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: REFORMA DO LABIME I
LOCAL: CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA - CCEN - CAMPUS I
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  |  | TOTAL
|  |  | 15 | 30 | 45 | 60
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
01.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 263.72 | 0 | 0 | 0 | 263.72
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
02.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 1321.72 | 0 | 0 | 0 | 686.26
|  | % | 50% | 50% |  |  | 100%
03.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 660.86 | 660.86 | 0 | 0 | 1321.72
|  | % |  | 60% | 40% |  | 100%
04.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 574.704 | 383.136 | 0 | 957.84
|  | % |  | 30% | 70% |  | 100%
05.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 394.932 | 921.508 | 0 | 1316.44
|  | % |  |  | 100% |  | 100%
06.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 8796.11 | 0 | 8796.11
|  | % |  |  |  | 100% | 100%
07.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 2935.24 | 2935.24
|  | % |  |  | 50% | 50% | 100%
08.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 405.345 | 405.345 | 810.69
|  | % |  |  | 40% | 60% | 100%
09.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 1200.504 | 1800.756 | 3001.26
|  | % |  |  |  | 100% | 100%
10.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 197.75 | 197.75
|  | MENSAL | 2246.3 | 1630.496 | 11706.603 | 5339.091 | 20287.03
DESEMBOLSO |  | ACUMULADO | 2246.3 | 3876.796 | 15583.399 | 9215.887
|  | PERCENTUAL | 11.07% | 8.037% | 57.7% | 26.32%
Note on I40: O valor Total deve ser igual ao acumulado, caso não seja verifique os dados da planilha