## TERMO DE REFERENCIA
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRAS: | I) SUBSTITUIÇÃO DO FORRO DA SALA DOS PROFESSORES, LABORATÓRIO DE ENERGIA SOLAR - LES
II) REFORMA DO LABORATÓRIO DE HERPETOLOGIA - CCEN---00577-01-CEL-GAB
LOCAL: | CAMPUS I DA UFPB
ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
PARTE I - SUBSTITUIÇÃO DO FORRO DA SALA DOS PROFESSORES, LABORATÓRIO DE ENERGIA SOLAR - LES
1.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 150.93
1.1 | Retirada de Forro de Madeira | m² | 29.25 | 5.16 | 150.93
2.0 | COBERTA |  |  |  | 1406.93
2.1 | Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil metálico 20x20mm e=1,25mm - chapa 20 | m² | 29.25 | 48.1 | 1406.93
3.0 | DIVERSOS |  |  |  | 31.01
3.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 29.25 | 1.06 | 31.01
SUB - TOTAL I (SUBSTITUIÇÃO DO FORRO DA SALA DOS PROFESSORES, L.E.S.) |  |  |  | (R$) | 1588.87
PARTE II - REFORMA DO LABORATÓRIO DE HERPETOLOGIA - CCEN---00577-01-CEL-GAB
1.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 897.68
1.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 14 | 32.01 | 448.14
1.2 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento | m³ | 2 | 38.5067 | 77.01
1.3 | Demolição de concreto armado-com utilização de martelo rompedor | m3 | 0.5 | 173.98 | 86.99
1.4 | Desmontagem de Divisória com painel em PVC | m² | 35 | 6.9564 | 243.47
1.5 | Retirada de Forra | un | 1 | 6.11 | 6.11
1.6 | Retirada de Ponto d'água | un | 2 | 7.7 | 15.4
1.7 | Retirada de Ponto de esgoto | un | 2 | 7.7 | 15.4
1.8 | Retirada de tomadas e interruptores | un | 3 | 1.72 | 5.16
2.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 374.28
2.1 | Concreto armado para tanque e=5cm | m² | 5 | 74.856 | 374.28
3.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 1086.38
3.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 40 | 27.1595 | 1086.38
4.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 3188.63
4.1 | Azulejos 15 x 15 - assentado com argamassa pré-fabricada - AC II - inclusive rejunte | m² | 55 | 31.612 | 1738.66
4.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 83 | 3.7495 | 311.21
4.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 55 | 13.72 | 754.6
4.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 28 | 13.72 | 384.16
5.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 146.07
5.1 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas (sem regularização) - com resina acrílica a base de água | m² | 3 | 48.69 | 146.07
6.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 169.98
6.1 | Ponto esgoto com rede | un | 1 | 67.8617 | 67.86
6.2 | Ponto hidráulico com rede | un | 1 | 61.2013 | 61.2
6.3 | Torneira longa para pia de cozinha | un | 1 | 40.9242 | 40.92
7.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 268.17
7.1 | Ponto de Tomada dupla 2P + T - 10A | un | 3 | 75.54 | 226.62
7.2 | Revisão e relocação de ponto de luz ou tomada, em teto ou parede | un | 5 | 8.31 | 41.55
8.0 | PINTURA |  |  |  | 848.24
8.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 28 | 6.7467 | 188.91
8.2 | Pintura de acabamento em teto com aplicação de 2 demãos de tinta latex | m² | 35 | 9.86 | 345.1
8.3 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 40 | 7.0797 | 283.19
8.4 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 3 | 10.3482 | 31.04
9.0 | DIVERSOS |  |  |  | 1941.27
9.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 30.8 | 1.0607 | 32.67
9.2 | Tampo em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polido de 1 lado - para bancada | m² | 7.5 | 254.48 | 1908.6
SUB - TOTAL II (REFORMA DO LABORATÓRIO DE HERPETOLOGIA - CCEN---00577-01-CEL-GAB) |  |  |  | (R$) | 8920.7
TOTAL GERAL (SUB-TOTAL I + SUB-TOTAL II) |  |  |  | (R$) | 10509.57
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 3276.961
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 7232.609
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 60.05
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 148.5545

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
I) SUBSTITUIÇÃO DO FORRO DA SALA DOS PROFESSORES, LABORATÓRIO DE ENERGIA SOLAR - LES
II) REFORMA DO LABORATÓRIO DE HERPETOLOGIA - CCEN---00577-01-CEL-GAB
CAMPUS I DA UFPB
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  | TOTAL
|  |  | 10 | 20 | 30
PARTE I - SUBSTITUIÇÃO DO FORRO DA SALA DOS PROFESSORES, LABORATÓRIO DE ENERGIA SOLAR - LES
|  | % |  | 100% |  | 100%
01.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ |  | 150.93 | 0 | 150.93
|  | % |  | 50% | 50% | 100%
02.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ |  | 703.465 | 703.465 | 1406.93
|  | % |  |  | 100% | 100%
03.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ |  | 0 | 31.01 | 31.01
PARTE II - REFORMA DO LABORATÓRIO DE HERPETOLOGIA - CCEN---00577-01-CEL-GAB
|  | % | 100% |  |  | 100%
01.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 897.68 | 0 | 0 | 897.68
|  | % | 100% |  |  | 100%
02.00 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | DIAS
|  | R$ | 374.28 | 0 | 0 | 374.28
|  | % | 100% |  |  | 100%
03.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 1086.38 | 0 | 0 | 1086.38
|  | % |  | 100% |  | 100%
04.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 3188.63 | 0 | 3188.63
|  | % |  | 100% |  | 100%
05.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 146.07 | 0 | 146.07
|  | % |  | 100% |  | 100%
06.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 169.98 | 0 | 169.98
|  | % |  |  | 100% | 100%
07.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 268.17 | 268.17
|  | % |  |  | 100% | 100%
08.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 848.24 | 848.24
|  | % |  |  | 100% | 100%
09.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 1941.27 | 1941.27
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 2358.34 | 4359.075 | 3792.155 | 10509.57
|  | ACUMULADO | 2358.34 | 6717.415 | 10509.57
|  | PERCENTUAL | 22.44% | 63.92% | 100%