## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: MUSEU DE MEDICINA
LOCAL: CAMPUS I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário C/ BDI | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracao de obra para alojamento/escritorio, piso em pinho 3a, paredesem compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalacoes eletricas e esquadrias | m² | 60
1.2 | Capina e limpeza manual de terreno com pequenos arbustos | m² | 1234
1.3 | Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes. | m² | 1234
1.4 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 2
1.5 | Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra | h | 792
1.6 | Mestre de obras | h | 2376
1.7 | Técnico em segurança do trabalho | h | 2376
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Demolicao de revestimento de argamassa de cal e areia | m² | 2104.04
2.2 | Demolição de alvenaria de 1 vez - sem reaproveitamento | m² | 71.48
2.3 | Demolição de cobertura em telha cerâmica | m² | 686.8
2.4 | Demolição de estrutura de madeira para telhado de telha canal | m² | 686.8
2.5 | Demolição de Laje Pré-moldada | m³ | 148.08
2.6 | Demolição de Piso Cerâmico | m² | 33.77
2.7 | Demolição de piso em mosaico | m² | 1200.23
2.8 | Remoção de Esquadrias | m² | 298.63
2.9 | Remoção de Vaso Sanitário ou Lavatório de louça | un | 12
2.10 | Retirada de Balcão de granito | m² | 27.8
2.11 | Retirada de Ponto d'água | un | 51
2.12 | Retirada de Ponto de esgoto | un | 64
2.13 | Retirada de lavatório | un | 2
2.14 | Bota Fora dos Resíduo da Construção Civil | m³ | 796.69
2.15 | Transporte do Resíduo | txkm | 19120.56
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento | m³ | 158.46
4.0 | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
4.1 | Alvenaria em pedra rachao ou pedra de mao, assentada com argamassa traco 1:6 (cimento e areia) | m³ | 31.74
4.2 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. Estruturas e fundações | kg | 11836.46
4.3 | Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perdade 10%) / dobra / colocação. Estruturas e fundações | kg | 5697.3
4.4 | Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento, inclusive laje nervurada tipo colméia | m³ | 149.81
4.5 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 52.9
4.6 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 18 mm, 08 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento) | m² | 1797.72
4.7 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m³ | 4.22
4.8 | Radier em concreto armado usinado Fck = 25 Mpa, com forma em tábua aproveitamento 2 vezes | m³ | 23.89
4.9 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m³ | 173.7
4.10 | Concreto armado para cintas e vergas | m | 2360
4.11 | Laje pré-moldada , vão até 5m, inclusive capeamento e escoramento | m2 | 1234
4.12 | Laje de impermeabilização, traço 1:4:8, espessura de 0,08m | m³ | 98.72
4.13 | Recuperação Estrutural | m² | 258
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado emargamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm | m² | 423.88
6.0 | COBERTA
6.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) | m | 80.8
6.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 94.6
6.3 | Coberta com telha cerâmica de 1ª qualidade. | m² | 686.45
6.4 | Estrutura de Madeira para telha cerâmicas para vão de 3 a 7m | m² | 686.45
6.5 | Forro de PVC tipo lambri | m² | 348.25
6.6 | Tesoura completa em massaranduba - pré fabricada vão de 7 m | un | 14
7.0 | REVESTIMENTO
7.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 7287.75
7.2 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 1,5cm, preparo manual da argamassa | m² | 7146.62
7.3 | Emboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 331.83
7.4 | Revestimento com ceramica esmaltada 20x20cm, 1a linha, padrao medio, assentada com argamassa pre-fabricada de cimento colante e rejuntamentocom cimento branco | m² | 396.03
8.0 | PAVIMENTAÇÃO
8.1 | Piso (calcada) em concreto 12mpa traco 1:3:5 (cimento/areia/brita) preparo mecanico, espessura 7cm, com junta de dilatacao em madeira | m² | 158
8.2 | Piso ceramico padrao medio pei 5 assentado sobre argamassa 1:4 (cimento e areia) e rejuntado com cimento branco | m² | 64.2
8.3 | Regularização de base para paviflex de rolo. | m² | 1563.4
8.4 | Piso vinílico (tipo Paviflex) 3mm de rolo com rodapé em meia cana de 30cm. | m² | 1499.2
9.0 | ESQUADRIAS
9.1 | Porta semioca de madeira, tipo imbuia revestida com laminado melaminico nas duas faces, medindo 0,90x2,10 e bandeira de vidro de 0,50 m | m² | 60.48
9.2 | Esquadria de alumínio tipo boca de lobo | m² | 11
9.3 | Porta de madeira almofadada (1,5x2,60)m c/ forra e ferragens, com bandeira de 0,50m conforme existente | un | 13
9.4 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 144.11
9.5 | Gradil de aluminio anodizado tipo barra chata | m² | 11
9.6 | Janela de aluminio tipo basculhante, inclusive ferragens. | m² | 133.11
9.7 | Porta e bandeira de vidro fumê temperado 10mm - Instalada - inclusive ferragens | m² | 26
9.8 | Sensores para automação de vidro temperado de correr | cj | 5
9.9 | Mola hidraulica de piso para porta de vidro temperado | un | 10
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
10.1 | Bacia sanitária para cadeirantes c/ assento (abertura frontal) | un | 11
10.2 | Caixa de inspeção de esgoto (60x60x60) cm | und | 5
10.3 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para jardim ou tanque, padrao alto - fornecimento e instalacao | un | 4
10.4 | Tubo sanitário PVC 100mm | m | 80
10.5 | Tubo soldável PVC 75mm | m | 80
10.6 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 15
10.7 | Cuba aco inoxidavel 56,0x33,0x11,5 cm, com sifao em metal cromado 1.1/2x1.1/2", valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalacao | un | 1
10.8 | Cuba de embutir, em louca, tipo oval branca, sem complementos, padrao medio | un | 37
10.9 | Ducha higienica manual c/ registro 1/2" | un | 11
10.10 | Ralo sifonado de pvc 100x100mm simples - fornecimento e instalacao | un | 30
10.11 | Registro gaveta 3" bruto latao - fornecimento e instalacao | un | 2
10.12 | Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao | un | 25
10.13 | Torneira cromada tubo movel de parede 1/2" ou 3/4" para pia de cozinha, padrao medio - fornecimento e instalacao | un | 39
10.14 | Torneira de boia real 1 com balao plastico - fornecimento e instalacao | un | 2
10.15 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 32mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao | m | 60
10.16 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 40mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao | m | 55
10.17 | Tubo pvc esgoto serie r dn 150mm c/ anel de borracha - fornecimento e instalacao | m | 130
10.18 | Conjunto motobomba elétrico/gasolina para sistema de combate a incêndio | un | 2
10.19 | Conjunto motobomba para recalque de água de caixa d'água completo com conxões | un | 2
10.20 | Bancada em Granito verde ubatuba, e= 3cm - polida de 1 lado | m | 58.33
10.21 | Barra de apoio em aço inox, para wc deficiente | und | 22
10.22 | Chuveiro elétrico com três temperaturas | un | 2
10.23 | Ponto de água fria de 25 mm com rede | un | 75
10.24 | Ponto esgoto c/ rede | un | 85
10.25 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 50mm ( 1 1/2") inclus. conex. | m | 40
10.26 | Válvula de pé com crivo ø 32mm (1".1/4") - fornecimento e instalação | un | 2
10.27 | Válvula de retenção horizontal ø 25mm (1") - fornecimento e instalação | un | 1
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 50 mm² | m | 132
11.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 95 mm² | m | 120
11.3 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 6
11.4 | Caixa para entrada de luz - 60x60x60cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 2
11.5 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 6
11.6 | Disjuntor monofásico de 10 a 30 A | und | 54
11.7 | Disjuntor Residual de 100 A trifásico | und | 3
11.8 | Disjuntor Residual de 125 A Trifásico | und | 1
11.9 | Eletroduto PVC rígido soldável 60 mm | m | 63
11.10 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada de LED 4x32W - completa | un | 147
11.11 | Luminária tipo Tartaruga com lâmpada eletrônica com reator integrado | un | 8
11.12 | Nofuse 100A | un | 3
11.13 | Nofuse de 125 A | un | 1
11.14 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 155
11.15 | Ponto de Tomada para Split, chuveiro e equipamentos, com rede embutida, inclusive dreno | un | 58
11.16 | Ponto de Tomada aparente p/telefone | un | 21
11.17 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - 2,5 mm² | un | 193
11.18 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 21
11.19 | Poste ornamental de 3m de altura completo com luminária colonial dupla pétala com lâmpadas de vapor de sódio de 250W | un | 10
11.20 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 3
11.21 | Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 50,00 mm2 - fornecimentoe instalacao | m | 30
12.0 | PINTURA
12.1 | Emassamento com massa acrilica paredes internas e externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 9614.62
12.2 | Fundo selador | m² | 9614.62
12.3 | Pintura com tinta epoxi - 2 demãos (sem massa acrílica) | m² | 6276.58
12.4 | Pintura acrílica em paredes extternas 2 demãos - sem massa | m² | 2104.04
12.5 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 126.75
13.0 | DIVERSOS
13.1 | Corrimão em tubo de aço inox de 2"- com apoios a cada 2,00m | m | 18.53
13.2 | Escada de alumínio tipo marinheiro - 5m | m | 1
13.3 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m² | 332.89
13.4 | Impermeabilização c/manta asfáltica | m² | 95.35
13.5 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 746.39
13.6 | Limpeza para entrega da obra | m² | 1684
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: MUSEU DE MEDICINA
LOCAL: CAMPUS I
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [17 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540
|  | % | [18 empty] | 0%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | [18 empty] | 0%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | [18 empty] | 0%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | [18 empty] | 0%
04.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | [18 empty] | 0%
05.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | [18 empty] | 0%
06.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | [18 empty] | 0%
07.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | [18 empty] | 0%
08.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | [18 empty] | 0%
09.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | [18 empty] | 0%
10.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | [18 empty] | 0%
11.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | [18 empty] | 0%
12.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | [18 empty] | 0%
13.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PERCENTUAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%