## composições_sintéticas (hidden)
Composições SINAPI - PB - 06/2013 (3307)
Código | Descrição | Unidade | Preço (R$)
074101/001 | VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA PVC DE SOBREPOR, ENGATE PLASTICO, TUBO DE DESCIDA E BOLSA DE BORRACHA | UN | 194.98
1847 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA GROSSA SEM PENEIRAR 1:3 PREPARO MANUAL | M³ | 332.86
1852 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA GROSSA 1:6 C/PREPARO MANUAL | M³ | 244.56
1855 | ARGAMASSA MISTA CIMENTO/CAL HIDRATADA/AREIA FINA 1:2:9 | M³ | 269.46
1857 | ABERTURA/ENCHIM RASGO ALVEN P/DUTOS D=1/2" A 11/2" ARG CIM/C.HID/AREIA 1:2:9 | M | 2.88
1980 | FORMA MADEIRA 1,4 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. | M² | 45.39
2596 | BARRA DE ACO CA-25 REDONDA DIAM DE 6,3 A 8,00MM (1/4 A 5/16) SEM SALIENCIA OU MOSSA | KG | 5.07
2913 | BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CP) CARREG MEC E TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL OPERADOR | H | 8.08
2963 | TRATOR CARREGADEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA DIESEL 75CV (CP) INCL OPERADOR-CAPAC CACAMBA 0,76M3 | H | 92.27
3061 | ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR MAT IA CAT C/RETROESCAV ATE 1,50M EXCL ESGOTAMENTO | M³ | 5.13
3062 | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M COM RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO. | M³ | 6.14
3063 | ESCAV VALA ESCORADA ATE 1,50M C/RETROESCAV MAT 1A C/PEDRAS/ INST PREDIAIS/OUTROS REDUTORES PRODUTIV EXCL ESGOTA/ESCORAM | M³ | 15.7
3065 | ESCAV VALA ESCOR C/RETROESCAV DE 1,5 A 3M PROF MAT 1AC/PE- DRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUTORES PRODUTIV EXCL ESGOTAM/ ESCORAMENTO. | M³ | 20.14
3066 | ESCAVACAO VALA N ESCOR ATE 1,5M C/RETROESCAV MAT 1A CAT C/PE DRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUTORES DE PRODUTIV OU CAVAS FUN DACAO EXCL ESGOTAMENTO | M³ | 12.81
3069 | ESCAVACAO VALA N ESCOR MAT 1A C/RETROESCAV ENTRE 1,5 E 3MC/ PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUTORES PRODUTIV OU CAVAS FUN- DACAO EXCL ESGOTAMENTO. | M³ | 15.59
3070 | ESCAVACAO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 75 HP, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO | M³ | 5.9
3071 | ESCAVACAO VALA ESCORADA MAT 1A CAT C/RETROESCAV DE 1,5 A 3M EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO | M³ | 7.52
3533 | VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CP) TUBO DE 48X48 C/MANGOTE DE 5M COMP -EXCL OPERADOR | H | 1.07
3636 | TRATOR CARREGADEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA DIESEL 75CV, INCL OPERADOR-CAPAC CACAMBA 0,76M3 (HORA IMPRODUTIVA) | H | 38.14
3732 | ALUGUEL ELEVADOR EQUIPADO P/TRANSP CONCR A 10M ALT-CI-S/OPERADOR COM GUINCHO DE 10CV 16M TORRE DESMONTAVEL CACAMBA AUTOMATICA DE 550L FUNILP/DESCARGA E SILO ESPERA DE 1000L | H | 4.42
3735 | BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CI) CARREG MEC E TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL OPERADOR | H | 1.13
3775 | BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CI) CARREG MEC E TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL OPERADOR | H | 1.13
3783 | VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CI) TUBO 48X480MM C/MANGOTE DE 5M COMP - EXCL OPERADOR | H | 0.74
40373 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES- FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 115.49
40675 | PEITORIL DE CIMENTO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M | 2.64
40678 | PORTA DE ABRIR PARA ABRIGO DE MEDIDORES E BOTIJOES, EM FERRO QUADRICULADO, COM GUARNICOES | M² | 124.86
40727 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 52.33
40729 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO-FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 181.99
40730 | ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 857.89
40733 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES- FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 45.74
40734 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/4" (32MM), INCLUSIVE CONEXOES-FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 65.24
40735 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/2" (40MM), INCLUSIVE CONEXOES- FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 1017.77
40736 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2" (50MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 91.63
40738 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 123.48
40739 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM), INCLUSIVE CONEXOES- FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 180.89
40740 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 6" (150MM), INCLUSIVE CONEXÕES- INSTALAÇÃO | M | 266.47
40741 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 11.19
40742 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 16.57
40743 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 20.54
40744 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 23.45
40745 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 36.04
40746 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 85MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 62.87
40777 | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 22.92
40780 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE | M² | 4.84
40787 | TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 22.77
40789 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 406" (150MM), INCLUSIVE CONEXÕES- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 299.37
40790 | TUBO DE AÇO PRETO 4" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 192.65
40791 | TUBO DE AÇO PRETO 3" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 132.78
40792 | TUBO DE AÇO PRETO 2.1/2" SEM COSTURASCHEDULE 40/NBR 5590, INCLUSIVE CONEXOES- FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 118.42
40793 | TUBO DE AÇO PRETO 2" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 107.22
40802 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM (I"), FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 9.26
40804 | MARCACAO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO PARA BLOCO 10X20X40, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M | 6.59
40841 | ABRACADEIRA P/POCOS PROFUNDOS | UN | 65.64
40904 | RODAPE EM PEDRA ARDOSIA, LARGURA 8CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | ML | 23.76
40905 | PINTURA VERNIZ EM FORRO DE MADEIRA, DUAS DEMAOS | M² | 10.43
41595 | DEMARCACAO COM TINTA ACRILICA PARA PISOS DE FAIXAS EM QUADRA POLI ESPORTIVA | M | 5.15
41598 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 711.33
41602 | FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM,COMP DE 6,OM,LISO, INCLUSIVE COLOCACAO | M² | 14.2
41619 | COBERTURA COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA COLORIDA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO ACESSO RIOS DE FIXACAO | M² | 32.39
41879 | CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS | M² | 0.12
475 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO | M³ | 268.86
4877 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA C/CARREGADOR MECANICO C/OPERADOR - P | H | 13.67
4884 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL | M³ | 344.39
4885 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL | M³ | 296.42
4886 | ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL | M³ | 262.84
4889 | ARGAMASSA TRACO 1:8 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL | M³ | 221.15
5089 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,8T - MANUTENCAO | H | 15.63
53590 | LANCAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA | M³ | 108.69
53781 | CAMINHAO BASCULANTE 4,OM3 TOCO 162CV PBT=11800KG - DEPRECIACAO | H | 15.98
53782 | CAMINHAO BASCULANTE 4,OM3 TOCO 162CV PBT=11800KG - MANUTENCAO | H | 15.98
53785 | CAMINHAO BASCULANTE 4,OM3 TOCO 162CV PBT=11800KG - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA | H | 11.16
53786 | RETRO-ESCAVADEIRA, 4 X 4,86 CV (VU= 5 ANOS) - MATERIAIS/OPERAÇÃO | H | 31.6
53787 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,lT - CUSTO DE MATERIAIS NA OPERAÇÃO | H | 54.05
53788 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROPELIDO 83 CV - 6,6T, IMPACTO DINAMICO 18,5/11,5T - CUSTO DE MATERIAIS NAOPERACAO | H | 54.05
53789 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 83 CV - 6,6T, IMPACTO DINAMICO 18,5/11,5T - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO | H | 11.81
53790 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, TANDEM, CILINDRO LIS9, AUTO-PROPEL. - 40HP - 4,4T, IMPACTO DINAMICO 3,lT, VU 5 ANOS - CHP DIURNO. | H | 11.81
53792 | CAMINHAO BASCULANTE ,162HP- 6M3 - OPERACAO DIURNA | H | 54.05
53793 | CAMINHAO BASCULANTE ,162HP- 6M3 / MAO- DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA | H | 9.64
53794 | USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - MANUTENÇÃO | H | 18.6
53795 | USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO NOTURNA | H | 28.19
53796 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) - CHI DIURNO DEPRECIACAO E JUROS | H | 20.41
53797 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO,170CV-11T{VU=6ANOS) MATERIAIS/OPERACAO | H | 54.05
53798 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO | H | 12.1
53799 | TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) CHI DIURNO MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA | H | 11.56
53800 | USINA MISTURADORA DE,SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA, CAPACIDADE 200/500 TON, 201HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO | H | 24.62
53801 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATÓRIA, CAPCIDADE 200/500 TON, 201HP - MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO DIURNA | H | 41.12
53802 | VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T/H - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA | H | 11.81
53803 | VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T/H - MAO- DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA | H | 14.17
53804 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL C/ ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA DE VARRIMENTO = 2,44M - MANUTENÇÃO | H | 1.04
53805 | TRATOR PNEUS TRAÇÃO 4X2, 82 CV, PESO Cf LASTRO 4,555 T - MAO-DE-OBRA OPERACAO NOTURNA | H | 15.59
53806 | TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,lT (VU=5ANOS) - MANUTENCAO | H | 64.34
53807 | TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,lT - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA | H | 17.62
53808 | TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,lT - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA | H | 15.59
53810 | TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA {VU=5ANOS)-MANUTENCAO | H | 66
53811 | TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA | H | 12.99
53812 | TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA | H | 12.99
53813 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T (VU=5ANOS) -DEPRECIACAO E JUROS | H | 220.84
53814 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T (VU=5ANOS) - MANUTENCAO | H | 167.3
53815 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T - MAO-DE- OBRA NA OPERACAO DIURNA | H | 12.99
53816 | TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305HP - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA | H | 15.59
53817 | TRATOR DE ESTEIRAS 99HP, PESO OPERACIONAL 8,5T - MATERIAIS NA OPERACAO | H | 33.26
53818 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DINÂMICO 18,3T - DEPRECIAÇÃO E JUROS | H | 7.87
53819 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DINÂMICO 18,3T - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERACAO | H | 31.6
53820 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DINÂMICO 18,3T - CUSTO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA | H | 11.81
53821 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DINÂMICO 18,3T - CUSTO COM MÃO -DE-OBRA NA OPERAÇÃO NOTURNA | H | 14.17
53822 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTENCIA 58CV, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T - CUSTO COM MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO DIURNA | H | 17.62
53823 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - DEPRECIAÇÃO E JUROS | H | 36.97
53824 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO PARA ASFALTO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CUSTO COM MAO -DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA | H | 11.81
53825 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERAÇÃO NOTURNA | H | 21.15
53826 | RETRO-ESCAVADEIRA, 74HP (VU=6 ANOS)- MÃO DE OBRA/OPERAÇÃO | H | 9.3
53827 | CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO | H | 54.89
53828 | CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO | H | 12.1
53829 | CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO | H | 54.05
53830 | CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA | H | 14.52
53831 | CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,lT (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO | H | 55.33
53832 | CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,lT (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - MAO-DE- OBRA DIURNA NA OPERACAO | H | 12.1
53833 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL COM 4 PNEUS COM LARGURA 3,66 M - DEPRECIACAO E JUROS | H | 9.3
53834 | DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP - DEPRECIACAO E JUROS | H | 14.24
53835 | DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP - DEPRECIACAO E JUROS | H | 10.84
53836 | DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO 162 HP, COM TANQUE ISOLADO 6 M3 COM BARRA ESPARGIDORA DE 3,66 M - DEPRECIACAO E JUROS | H | 49.28
53837 | DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO 162 HP, COM TANQUE ISOLADO 6 M3 COM BARRA ESPARGIDORA DE 3,66 M - CUSTO C/ MATERIAIS NA OPERACAO | H | 81.08
53840 | GRADE ARADORA COM 20 DISCOS DE 24 " SOBRE PNEUS - DEPRECIACAO E JUROS | H | 4.28
53841 | GRADE ARADORA COM 20 DISCOS DE 24 " SOBRE PNEUS - MANUTENCAO | H | 1.44
53842 | LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CUSTO COM MAO-DE- OBRA NA OPERACAO NOTURNA - DEPRECIACAO E JUROS | H | 164
53843 | LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CUSTO COM MAO-DE- OBRA NA OPERACAO DIURNA | H | 12.1
53844 | LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CUSTO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA | H | 14.52
53845 | GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T (A 5M), ALTURA MAXIMA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA 162HP - DEPRECIACAO E JUROS | H | 27.56
53846 | GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T (A 5M), ALTURA MAXIMA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA 162HP - CUSTO COM MATERIAIS NAOPERACAO | H | 54.05
53847 | GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T (A 5M), ALTURA MAXIMA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA FORD 162HP - CUSTO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA | H | 12.1
53848 | GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T (A 5M), ALTURA MAXIMA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA FORD 162HP - CUSTO C/MAO-DE-OBRA NA OPERCAO NOTURNA | H | 14.52
53849 | MOTONIVELADORA 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERACAO | H | 58.21
53850 | MOTONIVELADORA 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA | H | 12.95
53851 | MOTONIVELADORA 140HP -MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA | H | 15.54
53852 | MOTOSCRAPER 270HP -CUSTO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA | H | 14.17
53853 | MOTOSCRAPER 270HP - CUSTO C/MATERIAIS NA OPERACAO | H | 112.27
53854 | MOTOSCRAPER 270HP - CUSTO C/MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA | H | 11.81
53855 | MOTOSCRAPER 270HP - CUSTO C/MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA | H | 14.17
53856 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 M3 - PESO OPERACIONAL 9.100 KG (VU=5ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS | H | 43.56
53857 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 M3 - PESO OPERACIONAL 9.100 KG (VU=5ANOS) - MANUTENCAO | H | 33
53858 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 M3 - PESO OPERACIONAL 9.100 KG - CUSTO C/ MATERIAIS NA OPERACAO | H | 41.58
53859 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 M3 - PESO OPERACIONAL 9.100 KG - CUSTO C/ MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA | H | 12.71
53860 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 M3 - PESO OPERACIONAL 9.100 KG - CUSTO C/ MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA | H | 15.25
53861 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 (VU=5ANOS) - MANUTENCAO | H | 61.99
53862 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80HP, PESO OPERACIONAL 8,lT - CUSTO DA MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO DIURNA | H | 28.9
53863 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 1230/MINUTO - MANUTENÇÃO | H | 2.39
53864 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL 89CV - DEPRECIACAO E JUROS | H | 12.2
53865 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL 89CV - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO | H | 33.26
53866 | BOMBA ELETRICA SUBMERSA MONOFASICA 3CV - MATERIAIS NA OPERACAO | H | 0.73
53867 | COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO DINAMICO 1700KG - MAO-DE-OBRA NOTURNA NA OPERACAO | H | 8.86
53868 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTENCIA 17HP, PESO OPERACIONAL 1,65T- CHI NOTURNO | CHI-N | 5.66
53869 | GRADE ARADORA COM 20 DISCOS DE 24 .. SOBRE PNEUS-CHINOTURNO | CHI-N | 4.28
53879 | CUSTOS C/MATERIAL NA OPERACAO-ROLO COMPACTADOR PNEUS MULLER AP-23 AUTO- PROPELIDO 111HP PESO SEM/COM LASTRO 8/23T | H | 46.15
53881 | CAMINHAO BASCULANTE - 5,0 M3 - 170CV- 11,24T (VU=5ANOS) - MANUTENCAO | H | 28.92
53882 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA) - MANUTENCAO | H | 8.06
55147 | MAO-DE-OBRA NA OPERACAO-ROLO COMPACTADOR PNEUS MULLER AP-23 111HP AUTO-PROPELIDO PESO SEM/COM LASTRO 8/23T | H | 35.43
55255 | EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS 14HP - CUSTOS COM MATERIAL NA OPERACAO DIURNA | H | 4.67
55263 | ROLO COMPACTADOR PNEUMATICO AUTO- PROPELIDO 111HP 8/23T - CUSTOS COM MATERIAL NA OPERACAO | H | 46.15
55264 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA | H | 21.15
55835 | ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE | H | 25.83
55858 | ELETRODUTO DE FERRO ESMALTADO LEVE 3/4" , FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 14.81
55859 | ELETRODUTO DE FERRO ESMALTADO LEVE I" , FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 17.89
55860 | ELETRODUTO DE FERRO ESMALTADO PESADO 1 1/2", FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 27.47
55862 | ELETRODUTO DE FERRO ESMALTADO PESADO 4", FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 87.29
55865 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (I 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 16.03
55866 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 19.37
55867 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 75MM (3"), FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 28.73
55869 | CORDAO FLEXIVEL EM COBRE ISOLADO PARALELO OU TORCIDO 2 X 1,5 MM2 | M | 5.13
55960 | IMUNIZACAO MADEIRAMENTO COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR | M² | 4.08
5617 | ARGAMASSA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO PENEIRADA), PREPARO MANUAL | M³ | 279.55
5619 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, INCLUSIVE APLICAÇÃO E ADENSAMENTO. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDAÇÕES) | M³ | 378.48
5621 | FORMA PARA PAREDES E LAJES DE GALERIAS CELULARES, NÃO INCLUIDO DESMOLDANTE | M² | 49.07
5622 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M² | 2.44
5623 | CAMINHAO BASCULANTE 4,OM3 TOCO 162CV PBT=11800KG - JUROS | H | 5.11
5624 | CAMINHAO BASCULANTE 4,OM3 TOCO 162CV PBT=11800KG - OPERACAO | H | 59.04
5625 | CONCRETO PARA BERCO DE GALERIA, INCLUSIVE PREPARO E LANCAMENTO | M³ | 324.56
5626 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM | T/KM | 0.71
5627 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAPo 0,8M3 - DEPRECIACAO | H | 41.01
5628 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAPo 0,8M3 - JUROS | H | 15.81
5629 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAPo 0,8M3 - MANUTENCAO | H | 33.1
5630 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAPo 0,8M3 - MATERIAIS NA OPERACAO | H | 58.21
5631 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAPo 0,8M3 - CHP DIURNO | CHP | 159.94
5632 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAPo 0,8M3 - CHI DIURNO | CHI | 68.63
5651 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES | M² | 33.88
5652 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO MINIMO 150 KG/M3 (1:4:5) | M³ | 267.18
5653 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 105HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7M3 - DEPRECIACAO E JUROS | H | 43.56
5654 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 105HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7M3 - MANUTENCAO | H | 33
5655 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 105HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7M3 - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO | H | 47.4
5656 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 105HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7M3 -MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO | H | 12.71
5657 | GRADE ARADORA COM 24 DISCOS DE 24 SOBRE PNEUS - DEPRECIACAO/JUROS | H | 5.1
5658 | GRADE ARADORA COM 24 DISCOS DE 24" SOBRE PNEUS - MANUTENCAO | H | 1.7
5663 | RETRO-ESCAVADEIRA, 4 X 4,86 CV (VU= 5 ANOS) - DEPRECIAÇÃO E JUROS | H | 27.8
5664 | RETRO-ESCAVADEIRA, 4 X 4,86 CV (VU= 5 ANOS) - MANUTENÇÃO | H | 21.06
5665 | RETRO-ESCAVADEIRA, 4 X 4,86 CV (VU= 5 ANOS) - MÃO DE OBRA/OPERAÇÃO | H | 11.81
5666 | RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS C/TRANSMISSÃO MECÂNICA 79HP {VU=5ANOS)-MANUTENÇÃO | H | 19.44
5667 | RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS C/TRANSMISSÃO MECÂNICA 79HP {VU=5ANOS)-MANUTENÇÃO | H | 19.44
5668 | RETRO-ESCAVADEIRA, 75CV (VU= 5 ANOS)- CUSTO DE MATERIAIS NA OPERACAO | H | 27.03
5669 | RETRO-ESCAVADEIRA, 75CV {VU= 5 ANOS) MÃO DE OBRA/OPERAÇÃO | H | 11.81
5670 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, CILINDRO LISO, AUTO-PROPELIDO 80HP, PESO MAXIMO OPERACIONAL 8,lT - CHP DIURNO - JUROS E DEPRECIACAO | H | 27.36
5671 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80HP, PESO MAXIMO OPERACIONAL 8,lT - MANUTENCAO | H | 16.37
5672 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROP., POTÊNCIA 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,lT - CUSTO DA MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO | H | 11.81
5673 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO LISO AUTO-PROP, POTÊNCIA 83 CV - 6,6T, IMPACTO DINÂMICO 18,5/11,5T - DEPRECIAÇÃO E JUROS | H | 9.59
5674 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO,AUTO- PROPEL., DE CILINDRO LISO, 83 C/ PESO OPERACIONAL 6,6T, IMPACTO DINAMICO 18,5/11,5T - MANUTENÇÃO. | H | 14.27
5675 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, TANDEM, CILINDRO LISO DE AÇO, AUTO-PROPEL., 40HP - 4,4T, IMPACTO DINAMICO 3,lT, VU 5 ANOS- DEPRECIAÇÃO E JUROS | H | 8.92
5676 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, TANDEM, CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 40HP - 4,4T, IMPACTO DINAMICO 3,lT, VU 5 ANOS MANUTENCAO. | H | 5.34
5677 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, TANDEM, CILINDRO LISO AUTO-PROPEL. 40HP - 4,4T IMPACTO DINAMICO 3,lT, VU 5 ANOS - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERAÇÃO. | H | 17.46
5678 | RETRO-ESCAVADEIRA, 4 X 4,86 CV (VU= 5 ANOS) - CHP DIURNO | CHP | 92.27
5679 | RETRO-ESCAVADEIRA, 4 X 4,86 CV (VU= 5 ANOS) - CHI DIURNO | CHI | 39.61
5680 | RETRO-ESCAVADEIRA, 75CV (VU= 5 ANOS) -CHP DIURNO | CHP | 77.72
5681 | RETRO-ESCAVADEIRA, 75CV (VU= 5 ANOS) -CHI DIURNO | CHI | 31.25
5682 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,lT - CHP DIURNO | CHP | 109.59
5683 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. DE AÇO, 80HP - 8,lT - CHI DIURNO | CHI | 39.17
5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDROLISO, AUTO-PROPEL. 83 CV - 6,6T, IMPACTO DINAMICO 18,5/11,5T - CHP DIURNO | CHP | 89.73
5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO, 83 HP - 6,6T, IMPACTO DINÂMICO 18,5/11,5T - CHI. | CHI | 21.4
5686 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, TANDEM, AUTO PROPEL., CILINDRO LISO DE AÇO, 40HP - 4,4T IMPACTO DINÂMICO 3,lT- VU 5 ANOS-CHP DIURNO. | CHP | 43.53
5687 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 105HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7M3 - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO | CHP | 136.67
5688 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 105HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7M3 - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO | CHI | 56.27
5689 | GRADE ARADORA COM 24 DISCOS DE 24" SOBRE PNEUS - CHP DIURNO | CHP | 6.8
5690 | GRADE ARADORA COM 24 DISCOS DE 24 SOBRE PNEUS - CHI DIURNO | CHI | 5.1
5691 | BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR A GASOLINA 3,5CV - DEPRECIAÇÃO E JUROS | H | 0.28
5692 | BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR A GASOLINA 3,5CV - MANUTENÇÃO | H | 0.11
5693 | CAMINHAO BASCULANTE, 162HP- 6M3 (VU=5ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS | H | 23.65
5694 | CAMINHAO BASCULANTE, 162HP- 6M3 (VU=5ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS | H | 23.65
5695 | CAMINHAO BASCULANTE, 162HP- 6M3 {VU=5ANOS)-MANUTENCAO | H | 20.57
5696 | USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H-DEPRECIACAO E JUROS | H | 217.55
5697 | USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H-MANUTENCAO | H | 141.88
5698 | USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H-MATERIAL E OPERACAO | H | 7.39
5699 | USINA DA ASFALTO A QUENTE, FIXA, CAPACIDADE 40 A 80TON/H - MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO DIURNA | H | 35.24
5700 | USINA DA ASFALTO A QUENTE, FIXA, CAPACIDADE 40 A 80TON/H - MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO NOTURNA | H | 42.29
5701 | CAMINHAO BASCULANTE, 162HP- 6M3 /MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA | H | 11.56
5702 | USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - DEPRECIAÇÃO E JUROS | H | 25.11
5703 | USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO | H | 20.67
5704 | USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO DIURNA | H | 23.5
5705 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO,170CV-11T (VU=6ANOS)-MANUTENCAO | H | 11.89
5706 | USINA MISTURADORA DE,SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA, CAPCIDADE 200/500 TON, 201HP - DEPRECIAÇÃO E JUROS | H | 129.09
5707 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATÓRIA, CAPCIDADE 200/500 TON, 201HP - MANUTENÇÃO | H | 84.19
5708 | USINA MISTURADORA DE,SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA, CAPCIDADE 200/500 TON, 201HP - MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO NOTURNA | H | 49.34
5709 | VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T/H - DEPRECIACAO E JUROS | H | 100.79
5710 | VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T/H - MANUTENCAO | H | 60.47
5711 | VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T/H - MATERIAS NA OPERACAO | H | 22.66
5712 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL C/ ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA = 2,44M - DEPRECIAÇÃO E JUROS | H | 3.08
5713 | TRATOR PNEUS TRAÇÃO 4X2, 82CV, PESO C/ LASTRO 4,555 T (VU=5ANOS) -DEPRECIAÇÃO E JUROS | H | 15.18
5714 | TRATOR PNEUS TRAÇÃO 4X2, 82 CV, PESO C/ LASTRO 4,555 T (VU=5ANOS) - MANUTENÇÃO | H | 9.2
5715 | TRATOR PNEUS TRAÇÃO 4X2, 82 CV, PESO C/ LASTRO 4,555 T - MATERIAIS NA OPERAÇÃO | H | 44.91
5716 | TRATOR PNEUS TRAÇÃO 4X2, 82 CV, PESO C/ LASTRO 4,555 T - MÃO-DE-OBRA OPERACAO DIURNA | H | 12.99
5717 | TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,lT (VU=5ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS | H | 84.92
5718 | TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,lT - VALOR MATERIAIS NA OPERACAO | H | 66.53
5720 | TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA (VU=5ANOS) -DEPRECIACAO E JUROS | H | 87.12
5721 | TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA - MATERIAIS NA OPERACAO | H | 63.62
5722 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T - MATERIAIS NA OPERACAO | H | 126.82
5723 | TRATOR DE ESTEIRAS 99HP, PESO OPERACIONAL 8,5T (VU=5ANOS) - DEPRECIA0 E JUROS | H | 47.97
5724 | TRATOR DE ESTEIRAS 99HP, PESO OPERACIONAL 8,5T (VU=5ANOS) - MANUTENCAO | H | 36.34
5725 | TRATOR DE ESTEIRAS 99HP, PESO OPERACIONAL 8,5T - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA | H | 12.99
5726 | TRATOR DE ESTEIRAS 99HP, PESO OPERACIONAL 8,5T - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA | H | 15.59
5727 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL CILINDRO LISO, 4,7T, IMPACTO DINÂMICO 18,3T - MANUTENÇÃO. | H | 2.65
5728 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, TANDEM, AUTO-PROPEL.,CILINDRO LISO, 58CV - 6,5/9,4 T, SEM OU COM LASTRO - DEPRECIAÇÃO E JUROS. | H | 20.3
5729 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, TANDEM, AUTO-PROPEL.,CILINDRO LISO, 58CV - 6,5/9,4 T, SEM OU COM LASTRO - MANUTENÇÃO. | H | 12.14
5730 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, TANDEM, AUTO-PROPEL.,CILINDRO LISO, 58CV - 6,5/9,4 T, SEM OU COM LASTRO - CUSTOS COM MATERIAIS NA OPERAÇÃO. | H | 31.6
5731 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, TANDEM, AUTO-PROPEL.,CILINDRO LISO, 58CV - 6,5/9,4 T, SEM OU COM LASTRO - CUSTOS COM MÃO DE OBRA NA OPERAÇÃO NOTURNA. | H | 14.17
5732 | ROLO COMPACTADOR PNEUMÁTICO, AUTO- PROPEL., PRESSAO VARIAVEL, 99HP, PESO OPERACIONAL SEM OU COM LASTRO 8,3/21,0 T - MANUTENÇÃO. | H | 22.11
5733 | ROLO COMPACTADOR PNEUMÁTICO, AUTO- PROPEL., PRESSAO VARIAVEL, 99HP, PESO OPERACIONAL SEM OU COM LASTRO 8,3/21,0 T - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERAÇÃO | H | 60.29
5734 | RETRO-ESCAVADEIRA, 74HP (VU=6 ANOS)- DEPRECIAÇÃO E JUROS | H | 25.5
5735 | RETRO-ESCAVADEIRA, 74HP (VU= 6 ANOS) - MANUTENÇÃO | H | 14.85
5736 | RETRO-ESCAVADEIRA, 74HP (VU= 5 ANOS) - MATERIAIS OPERAÇÃO | H | 34.93
5737 | RETRO-ESCAVADEIRA, 74HP (VU=6 ANOS) - MÃO-DE-OBRA/OPERAÇÃO | H | 11.81
5738 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTENCIA 17HP, PESO OPERACIONAL 1,65T- DEPRECIAÇÃO E JUROS | H | 5.66
5739 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, 17HP - 1,65T - MANUTENÇÃO. | H | 1.9
5740 | EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE CIMENTO, MONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIACAO E JUROS | H | 43.26
5741 | EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE CIMENTO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO (NAO INCLUI O CAMINHAO) - CUSTO HORARIO DE MANUTENCAO | H | 19.59
5742 | EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE CIMENTO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO (NAO INCLUI O CAMINHAO) - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO | H | 53.22
5743 | EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE CIMENTO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO (NAO INCLUI O CAMINHAO) - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO | H | 12.1
5744 | EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE CIMENTO, MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MAO-DE-OBRA NOTURNA NA OPERACAO | H | 14.52
5745 | CAMINHAO PIPA 6.000L TOCO 162CV - PBT=11800KG C/BOMBA GASOLINA- DEPRECIACAO E JUROS | H | 21.55
5746 | CAMINHAO PIPA 6.000L TOCO 162CV - PBT=11800KG C/BOMBA GASOLINA- MANUTENCAO | H | 13
5747 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA) - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO | H | 38.67
5748 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO | H | 12.1
5750 | CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIACAO E JUROS | H | 19.92
5751 | CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - MANUTENCAO | H | 14.38
5752 | CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - MAO-DE-OBRA NOTURNA NA OPERACAO | H | 14.52
5753 | CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIACAO E JUROS | H | 19.55
5754 | CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - MANUTENCAO | H | 11.39
5755 | CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO | H | 12.1
5756 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - DEPRECIACAO E JUROS | H | 18.81
5757 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) {INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - MANUTENCAO | H | 10.91
5758 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO | H | 62.4
5759 | CAMINHAO PIPA F12000 142HP TANQUE 6000L/MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA | H | 9.64
5760 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA) - MAO-DE-OBRA NOTURNA NA OPERACAO | H | 14.52
5761 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO | CHP | 104.22
5762 | CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,lT (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - DEPRECIACAO E JUROS | H | 20.73
5763 | CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,lT (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - MANUTENCAO | H | 12.03
5764 | CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,lT (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - MAO-DE-OBRA NOTURNA NA OPERACAO | H | 14.52
5765 | DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP - MANUTENCAO | H | 6.3
5766 | DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERACAO | H | 34.63
5767 | DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP - CUSTO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA | H | 0.07
5768 | DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP - CUSTO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA | H | 0.08
5769 | DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO 162 HP, COM TANQUE ISOLADO 6 M3 COM BARRA ESPARGIDORA DE 3,66 M - MANUTENCAO | H | 29.23
5770 | DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO 162 HP, COM TANQUE ISOLADO 6 M3 COM BARRA ESPARGIDORA DE 3,66 M - CUSTO C/ MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA. | H | 24.2
5771 | DISTRIBUIDOR DE ASFALTO CAP 5.000L SOBRE CAMINHAO TOCO 142HP - CUSTO C/ MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA | H | 29.04
5775 | LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - MANUTENCAO | H | 81.39
5776 | LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERACAO | H | 54.89
5777 | GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T (A 5M), ALTURA MAXIMA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA FORD 162HP - MANUTENCAO | H | 15.21
5778 | MOTONIVELADORA 140HP (VU=6ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS | H | 66.7
5779 | MOTONIVELADORA 140HP (VU=6ANOS) - MANUTENCAO | H | 38.86
5782 | MOTOSCRAPER 270HP - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERACAO | H | 112.27
5783 | MOTOSCRAPER 270HP -CUSTO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA | H | 11.81
5786 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - (VU=5ANOS)- DEPRECIACAO E JUROS | H | 81.83
5787 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CUSTO C/MATERIAIS NA OPERACAO | H | 70.69
5788 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CUSTO C/ MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA | H | 12.71
5789 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CUSTO C/ MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA | H | 15.25
5790 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80HP, PESO OPERACIONAL 8,T - DEPRECIAÇÃO E JUROS | H | 27.36
5791 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, AUTO-PROPEL.,CILINDRO LISO, 80HP - 8,lT- MANUTENÇÃO. | H | 16.37
5792 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, AUTO-PREOPEL.,CILINDRO LISO, 80HP - 8,lT - CUSTOS COM MATERIAIS NAOPERAÇÃO. | H | 31.6
5793 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO LISO, POTÊNCIA 80HP, PESO OPERACIONAL 8,lT - MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO NOTURNA | H | 14.17
5794 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 1230/MINUTO - DEPRECIAÇÃO E JUROS | H | 1.81
5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 1230/MINUTO - CHP DIURNO | CHP | 14.18
5796 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 1230/MINUTO - MÃO DE OBRA NA OPERAÇÃO DIURNA | H | 9.98
5797 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL 89CV - MANUTENCAO | H | 2.48
5798 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL 89CV - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO | H | 7.38
5799 | BOMBA ELETRICA TRIFASICA SUBMERSA 3CV PARA DRENAGEM - JUROS E DEPRECIACAO | H | 0.39
5800 | BOMBA ELETRICA SUBMERSA MONOFASICA 3CV - MANUTENCAO | H | 0.16
5801 | COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO DINAMICO 1700KG - DEPRECIACAO E JUROS | H | 5.61
5802 | COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO DINAMICO 1700KG - MANUTENCAO | H | 2.23
5803 | COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO DINAMICO 1700KG - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO | H | 1.66
5804 | COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO DINAMICO 1700KG - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO | H | 7.38
5806 | BOMBA C/MOTOR A GASOLINA AUTOESCORVANTE P/AGUA SUJA 3/4HP -CHI DIURNA | CHI | 0.28
5808 | USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H - CHP DIURNO | CHP | 402.07
5809 | USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H-CHP NOTURNO | CHP-N | 409.11
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO | CHP | 107.91
5812 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M³,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP NOTURNO | CHP-N | 109.84
5822 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3, 12T - 162HP (VU=5ANOS)-CHINOTURNO | CHI-N | 35.21
5823 | USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - CHP DIURNO | CHP | 87.87
5824 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO,170CV-11T(VU=6ANOS)-CUSTO HORARIO DE PRODUÇAO DIURNA | CHP | 98.45
5825 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO,170CV-11T (VU=6ANOS)-CHP NOTURNO | CHP-N | 97.92
5826 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) - CHI DIURNO | CHI | 32.51
5827 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) - CHI NOTURNO | CHI-N | 31.97
5828 | USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - CHP NOTURNO | CHP-N | 92.57
5829 | USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - CHI DIURNO | CHI | 48.6
5830 | USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - CHI NOTURNO | CHI-N | 53.3
5831 | USINA MISTURADORA DE SOLOS CAPCIDADE DE 100/200 T, 110HP - CHP DIURNO | CHP | 279.01
5832 | USINA MISTURADORA DE SOLOS CAPCIDADE DE 100/200 T, 110HP - CHP NOTURNO | CHP-N | 287.23
5834 | TRIPLOS, CALHA VIBRATÓRIA, CAPCIDADE 200/500 TON, 201HP - CHI NOTURNO | CHI-N | 178.43
5835 | VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T/H - CHP DIURNO | CHP | 195.73
5836 | VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T/H - CHP NOTURNO | CHP-N | 198.09
5837 | VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T/H - CHI DIURNO | CHI | 112.6
5838 | VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T/H - CHI NOTURNO | CHI-N | 114.96
5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL C/ ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA = 2,44M - CHP DIURNO | CHP | 4.12
5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL C/ ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA = 2,44M - CHI DIURNO | CHI | 3.08
5843 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CHP DIURNO | CHP | 111.09
58432 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CHP DIURNO | CHP | 111.09
5844 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CHP NOTURNO | CHP-N | 119.25
5845 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CHI DIURNO | CHI | 41.45
5846 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CHI NOTURNO | CHI-N | 49.61
5847 | TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,lT - CHP DIURNO | CHP | 233.41
5848 | TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,lT - CHP NOTURNO | CHP-N | 231.38
5849 | TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,lT - CHI DIURNO | CHI | 102.54
5850 | TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,1 - CHI NOTURNO | CHI-N | 229.73
5851 | TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA - CHP DIURNO | CHP | 229.73
5852 | TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA - CHP NOTURNO | CHP-N | 229.73
5853 | TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA - CHI DIURNO | CHI | 100.11
5854 | TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA - CHI NOTURNO | CHI-N | 100.11
5855 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T - CHP DIURNO | CHP | 527.95
5856 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T - CHP NOTURNO | CHP-N | 530.55
5857 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T - CHI DIURNO | CHI | 233.83
5858 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T - CHI NOTURNO | CHI-N | 236.43
5860 | TRATOR DE ESTEIRAS 99HP, PESO OPERACIONAL 8,5T - CHP NOTURNO | CHP-N | 133.16
5861 | TRATOR DE ESTEIRAS 99HP, PESO OPERACIONAL 8,5T - CHI DIURNO | CHI | 60.96
5862 | TRATOR DE ESTEIRAS 99HP, PESO OPERACIONAL 8,5T - CHI NOTURNO | CHI-N | 53.92
5863 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 1230/MINUTO - MANUTENÇÃO | H | 2.39
5864 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DINÂMICO 18,3T - CHP NOTURNO | CHP-N | 56.29
5865 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DINÂMICO 18,3T - CHI DIURNO | CHI | 19.68
5866 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DINÂMICO 18,3T - CHI NOTURNO | CHI-N | 22.04
5867 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTENCIA 58CV, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T - CHP DIURNO | CHP | 81.67
5868 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58CV, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T - CHP NOTURNO | CHP-N | 78.22
5869 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTENCIA 58CV, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T - CHI DIURNO | CHI | 37.92
5870 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTENCIA 58CV, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T - CHI NOTURNO | CHI-N | 34.47
5871 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CHP DIURNO | CHP | 131.18
5872 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CHP NOTURNO | CHP-N | 140.51
5873 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CHI DIURNO | CHI | 48.78
5874 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0T - CHI NOTURNO | CHI-N | 58.11
5875 | RETRO-ESCAVADEIRA, 74HP - (VU = 6 ANOS) - CHP DIURNO | CHP | 84.58
5876 | RETRO-ESCAVADEIRA, 74HP (VU = 6 ANOS) - CHP NOTURNO | CHP-N | 87.09
5877 | RETRO-ESCAVADEIRA, 74HP (VU = 6 ANOS) - CHI DIURNO | CHI | 34.8
5878 | RETRO-ESCAVADEIRA, 74HP (VU = 6 ANOS) - CHI NOTURNO | CHI-N | 37.31
5879 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTENCIA 17HP, PESO OPERACIONAL 1,65T- CHP DIURNO | CHP | 7.57
5880 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTENCIA 17HP, PESO OPERACIONAL 1,65T - CHP NOTURNO | CHP-N | 7.57
5881 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTENCIA 17HP, PESO OPERACIONAL 1,65T- CHI | CHI | 5.66
5882 | EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE CIMENTO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO (NAO INCLUI O CAMINHAO) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO | CHP | 128.17
5883 | EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE CIMENTO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO (NAO INCLUI O CAMINHAO) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO NOTURNO | CHP-N | 130.59
5884 | EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE CIMENTO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO (NAO INCLUI O CAMINHAO) - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO | CHI | 55.36
5885 | EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE CIMENTO, MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHI NOTURNO | CHI-N | 57.78
5886 | CAMINHAO PIPA FORD F12000 6000L 162HP C/BOMBA GASOLINA - CHP DIURNO | CHP | 85.32
5888 | CAMINHAO PIPA FORD F12000 6000L 162HP C/BOMBA GASOLINA - CHI DIURNO | CHI | 33.65
5890 | CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO | CHP | 101.29
5891 | CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO NOTURNO | CHP-N | 103.71
5892 | CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO | CHI | 32.02
5893 | CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO NOTURNO | CHI-N | 34.44
5894 | CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO | CHP | 97.09
5895 | CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO NOTURNO | CHP-N | 99.51
5896 | CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO | CHI | 31.65
5897 | CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO NOTURNO | CHI-N | 34.07
5898 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO NOTURNO | CHP-N | 106.64
5900 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO NOTURNO | CHI-N | 33.33
5901 | CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,lT (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO | CHP | 100.18
5902 | CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,lT (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO NOTURNO | CHP-N | 102.6
5903 | CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,lT (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO | CHI | 32.83
5904 | CAMINHA0 PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,lT (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO NOTURNO | CHI-N | 35.25
5905 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL COM 4 PNEUS COM LARGURA 3,66 M - CHP DIURNO | CHP | 23.55
5906 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL COM 4 PNEUS COM LARGURA 3,66 M - CHP NOTURNO | CHP-N | 23.55
5907 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL COM 4 PNEUS COM LARGURA 3,66 M - CHI DIURNO | CHI | 9.3
5908 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL COM 4 PNEUS COM LARGURA 3,66 M - CHI NOTURNO | CHI-N | 9.3
5909 | DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP - CHP DIURNO | CHP | 51.83
5910 | DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP - CHP NOTURNO | CHP-N | 51.84
5911 | DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP - CHI DIURNO | CHI | 10.9
5912 | DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP - CHI NOTURNO | CHI-N | 10.92
5913 | DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO 162 HP, COM TANQUE ISOLADO 6 M3 COM BARRA ESPARGIDORA DE 3,66 M - CHP DIURNO | CHP | 183.79
5914 | DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO 162 HP, COM TANQUE ISOLADO 6 M3 COM BARRA ESPARGIDORA DE 3,66 M - CHP NOTURNO | CHP-N | 188.63
5915 | DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO 162 HP, COM TANQUE ISOLADO 6 M3 COM BARRA ESPARGIDORA DE 3,66 M - CHI DIURNO | CHI | 73.48
5916 | DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO 162 HP, COM TANQUE ISOLADO 6 M3 COM BARRA ESPARGIDORA DE 3,66 M - CHI NOTURNO | CHI-N | 78.32
5921 | GRADE ARADORA COM 20 DISCOS DE 24 " SOBRE PNEUS - CHP DIURNO | CHP | 5.72
5922 | GRADE ARADORA COM 20 DISCOS DE 24 " SOBRE PNEUS - CHP NOTURNO | CHP-N | 5.72
5923 | GRADE ARADORA COM 20 DISCOS DE 24" SOBRE PNEUS - CHI DIURNO | CHI | 4.28
5924 | LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHA0 TRUCADO - CHP DIURNO | CHP | 312.38
5925 | LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CHP NOTURNO | CHP-N | 164
5926 | LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CHI DIURNO | CHI | 176.1
5927 | LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CHI NOTURNO | CHI-N | 178.52
5928 | GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T (A 5M), ALT URA MAXIMA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHA0 DE CARROCERIA 162HP - CHP DIURNO | CHP | 108.92
5929 | GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T (A 5M), ALTURA MAXIMA 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA 162HP - CHP NOTURNO | CHP-N | 111.34
5930 | GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T (A 5M), ALT URA MAXIMA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA 162HP - CHI DIURNO | CHI | 39.66
5931 | GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T (A 5M), ALT URA MAXIMA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA 162HP - CHI NOTURNO | CHI-N | 42.08
5932 | MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 140HP (VU=6ANOS) - CHP DIURNO | CHP | 176.72
5933 | MOTONIVELADORA 140HP (VU=6ANOS) - CHP NOTURNO | CHP-N | 179.31
5934 | MOTONIVELADORA 140HP (VU=6ANOS) - CHI DIURNO | CHI | 79.65
5935 | MOTONIVELADORA 140HP (VU=6ANOS) - CHI NOTURNO | CHI-N | 82.24
5940 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 M3 - PESO OPERACIONAL 9.100 KG - CHP DIURNO | CHP | 130.85
5941 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 M3 - PESO OPERACIONAL 9.100 KG - CHP NOTURNO | CHP-N | 133.39
5942 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 M3 - PESO OPERACIONAL 9.100 KG - CHI DIURNO | CHI | 56.27
5943 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 M3 - PESO OPERACIONAL 9.100 KG - CHI NOTURNO | CHI-N | 58.81
5944 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CHP DIURNO | CHP | 227.21
5945 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CHP NOTURNO | CHP-N | 229.75
5946 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CHI DIURNO | CHI | 97.08
5948 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80HP, PESO OPERACIONAL 8,lT - CHP DIURNO | CHP | 104.23
5949 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80HP, PESO OPERACIONAL 8,lT - CHP NOTURNO | CHP-N | 89.5
5951 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80HP, PESO OPERACIONAL 8,lT - CHI NOTURNO | CHI-N | 41.53
5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 1230/MINUTO - CHI DIURNO | CHI | 11.79
5953 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL 89CV - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURN | CHP | 55.33
5954 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL 89CV - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO | CHI | 19.58
5955 | BOMBA ELETRICA SUBMERSA MONOFASICA 3CV - CHP DIURNO | CHP | 16.88
5957 | COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO DINAMICO 1700KG - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO | CHP | 16.88
5961 | CAMINHA0 BASCULANTE, 162HP, 6M3 - 12T (VU=5ANOS) - CHI DIURNO | CHI | 33.29
5962 | TANQUE ESTACIONARIO TAA -MACARICO CAP 20 000 L - DEPRECIACAO E JUROS | UN | 6.6
5965 | TANQUE ESTACIONARIO TAA -MACARICO CAP 20000 L - CHI DIURNO | CHI | 6.6
5968 | IMPERMEABILIZACAO EM BASE ALVENARIAARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) ESPESSURA 2CM COM IMPERMEABILIZANTE | M² | 23.84
5970 | FORMAS C/TABUAS 3A (2,5X30,OCM) P/M2P/FUNDACOES,INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM (C/REAPR. 5X) | M² | 35.3
5974 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO EAREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M² | 3.09
5975 | CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO EAREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M² | 5.88
5976 | EMBOCO EM TETOS TRACO 1:4 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL | M² | 14.82
5978 | EMBOCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,OCM, PREPARO MANUAL | M² | 13.79
5982 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETOS TRACO 1:2:11 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MECANICO. | M² | 11.88
5984 | EMBOCO TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,OCM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M² | 20.64
5987 | FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL, E = 12 MM | M² | 50.86
5990 | EMBOCO TRACO 1:2:11(CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,OCM, PREPARO MECANICO. | M² | 14.69
5991 | BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M² | 24.48
5992 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:11(CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,OCM, PREPARO MECANICO. | M² | 14.69
5994 | REBOCO EM TETOS ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM PREPARO MANUAL | M² | 11.98
5995 | REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M² | 9.9
5996 | REBOCO PARA TETOS ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM PREPARO MECANICO | M² | 11.63
5997 | BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MECANICO | M² | 21.65
5998 | PASTA DE CIMENTO PORTLAND, ESPESSURA lMM | M² | 0.67
5999 | AZULEJO 2A 15X15CM FIXADO COM ARGAMASSA COLANTE, JUNTAS A PRUMO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | M² | 32.95
6000 | AZULEJO 2A 15X15CM FIXADO COM ARGAMASSA COLANTE, JUNTAS EM AMARRACAO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | M² | 32.06
6004 | PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 38.51
6007 | SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 31.8
6008 | CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 27.14
6009 | LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFAO,VALVULA E ENGATE PLASTICO | UN | 133.44
6011 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIAMEDIA PENEIRADA), PREPARO MECANICO | M³ | 409.16
6013 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO | M³ | 325.34
6014 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA PENEIRADA), PREPARO MECANICO | M³ | 356.82
6015 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIAGROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO | M³ | 272.42
6016 | ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO | M³ | 237.62
6019 | ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO | M³ | 213.11
6020 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA GROSSA SEM PENEIRAR 1:8 PREPARO MANUAL | M³ | 219.02
6021 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 147.57
6022 | ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL | M³ | 318.96
6023 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO | M³ | 157.46
6024 | CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPLETA,CAPACIDADE 9L COM TUBO DE DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, BOlA E SUPORTE PA~ FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXIVEL E CONJUNTO PARA FIXACAO DE CAIXA DE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 50.42
6025 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CAL E AREIA MEDIANAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL | M³ | 180.5
6026 | ARGAMASSA TRACO 1:5 (CAL E AREIA MEDIANAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL | M³ | 170.22
6028 | ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO | M³ | 257.92
6030 | ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO | M³ | 352.3
6031 | BANCA (TAMPO) DE MARMORE SINTETICO 120X60CM COM CUBA, VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1", SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1" E TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" PARA PIA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 157.68
6032 | ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO | M³ | 202.16
6033 | ARGAMASSA TRACO 1:2:11 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO | M³ | 215.29
6034 | ARGAMASSA TRACO 1:2:11 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA PENEIRADA), PREPARO MECANICO | M³ | 298.13
6035 | ARGAMASSA TRACO 1:3:9 (CIMENTO, CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MECANICO | M³ | 356.57
6036 | ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MECANICO | M³ | 248.84
6037 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA) + 130KG CIMENTO, PREPARO MECANICO | M³ | 234
6038 | ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO | M³ | 316.84
6039 | ARGAMASSA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO | M³ | 342.1
6040 | ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO | M³ | 263.83
6042 | CONCRETO MAGRO 1:4:8 PREPARO C/ BETONEIRA CONS.CIMENTO=210KG/M3 | M³ | 259.84
6043 | BANCA (TAMPO) DE MARMORITE, GRANILITE OU GRANITITA 120X60CM COM CUBA, VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1 , SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1 E TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2 OU 3/4 PARA PIA PADRAO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 167.07
6045 | CONCRETO FCK=15MPA CONTROLE C ,EXCLUINDO O LANCAMENTO, PREPARO COM BETONEIRA, UTILIZANDO BRITA 1 E 2. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDAÇÕES) | M³ | 304.02
6047 | CONCRETO MAGRO 1:4:8 C/PREPARO MANUAL | M³ | 288.78
6049 | TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4"X1.1/2", SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA DE METAL AMARELO CURTA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 108.39
6051 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO | M² | 12.35
6052 | TANQUE DE MARMORE SINTETICO 22 LITROS COM VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4"X1.1/2", SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA DE METAL AMARELO CURTA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 132.25
6058 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EM BOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA) | M | 11.48
6067 | PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/l DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO | M² | 19.54
6081 | PINTURA EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | M² | 10.59
6082 | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | M² | 10.46
6087 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA | UN | 19.61
6089 | CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL FCK=10MPA CONTROLE C ,EXCLUINDO O LANCAMENTO, PREPARO COM BETONEIRA, UTILIZANDO BRITA 1 E 2. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDAÇÕES) | M³ | 287.61
6095 | FORMA PLANA TABUA 3A. P/CINTA AMARRACAO INCL. DESMONTAGEM E REAPROVEIT | M² | 20.39
6103 | JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 5/8"Xl/8", LINHA POPULAR | M² | 217.62
6104 | JANELA BASCULANTE EM CHAPA DE ACO | M² | 200.43
6105 | PREPARO MECANICO E LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO qCLÓPICO 1:3;5, COM 30% DE PEDRA DE MAO, CAVAS ATE 80CM DE LARGURA. | M³ | 254.47
6110 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5Xl0X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 433.18
6113 | ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5Xl0X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | M | 16.46
6122 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/ AREIA 1:4 | M³ | 270.26
6123 | RODAPE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), LARGURA 8CM, PREPARO MECANICO | M | 8.23
6126 | JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO, COM 02 FOLHAS PARA VIDRO | M² | 245.07
6130 | IMPERMEABILIZACAO EM PISOS COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 2,5CM COM IMPERMEABILIZANTE | M² | 13.6
6156 | CAMINHAO BASCULANTE 4,OM3 TOCO 162CV PBT=11800KG - CHI DIURNO | CHI | 32.25
6171 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA | UN | 19.65
6174 | CAMINHAO BASCULANTE - 5,OM3 - 170HP,11,24T (VU=5ANOS) - CHP DIURNO | CHP | 122.4
6175 | CAMINHAO BASCULANTE - 5,OM3 - 170HP,11,24T (VU=5ANOS)/DEPRECIACAO E JUROS | CHI | 38.18
6176 | CAMINHAO BASCULANTE,5,0 M3 - 11,24T - 170HP(VU=5ANOS)-DEPRECIACAO | H | 28.92
6177 | CAMINHAO BASCULANTE, 5,0 M3 - 170HP- 11,24T (VU=5ANOS) - JUROS | H | 9.26
6178 | CAMINHAO BASCULANTE,TOCO 5,0 M3 - 170HP- 11,24T (VU=5ANOS) -CUSTOS C/ MATERIAL NA OPERACAO. | H | 55.3
6179 | CAMINHAO BASCULANTE - 4,OM3 - 8,5T -152HP / MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA | H | 12.1
6225 | IMPERMEABILIZACAO CALHAS/LAJES DESCOBERTA C/3 DEMAOS VEDAPREN PRETO | M² | 21.91
6236 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T (VU=10ANOS) - CHP DIURNO | CHP | 372.36
6237 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T (VU=10ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS | H | 148.9
6238 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T (VU=10ANOS) - MANUTENCAO | H | 83.65
6239 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T (VU=10ANOS) -CHI DIURNO | CHI | 161.89
6240 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 (VU=8A) - DEPRECIACAO E JUROS | H | 62.61
6241 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 (VU=8ANOS) - MANUTENCAO | H | 32.85
6242 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CHP DIURNO | CHP | 178.86
6243 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CHI DIURNO | CHI | 75.32
6244 | MOTONIVELADORA 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T - DEPRECIACAO E JUROS | H | 58.58
6245 | MOTONIVELADORA 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T - MANUTENCAO | H | 29
6246 | MOTONIVELADORA 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T - CHP DIURNO | CHP | 158.74
6247 | MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140HP (VU=8ANOS/16.000H) - CHI DIURNO | CHI | 71.53
6248 | TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA (VU= 10ANOS) -DEPRECIA0 E JUROS | H | 58.74
6249 | TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6 153HP (VU=10ANOS)-MANUTENCAO | H | 33
6250 | TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6 153HP (VU= 10ANOS) - CHP DIURNO | CHP | 168.35
6252 | CAMINHAO BASCULANTE,6,0 M3 - 211CV - 11,24T,(VU=7ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS | H | 27.31
6253 | CAMINHAO BASCULANTE 204CV (VU=7ANOS)- MANUTENCAO | H | 15.89
6254 | CAMINHAO BASCULANTE 204CV - CUSTO COM MATERIAL NA OPERACAO | H | 84.82
6255 | CAMINHAO BASCULANTE 204CV / VALOR DA MAO-DE-OBRA NA OPERACAO | H | 11.16
6256 | CAMINHAO BASCULANTE 204CV (VU=7ANOS/14.000H) - CHP DIURNO | CHP | 139.18
6257 | CAMINHAO BASCULANTE 204CV (VU=7ANOS/14.000H) - CHI DIURNO | CHI | 38.47
6258 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA) - DEPRECIACAO E JUROS | H | 16.28
6259 | CAMINHA0 PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO | CHP | 72.64
6260 | CAMINHA0 PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA) - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO | CHI | 28.38
6275 | BLOCO CONCR PREMOLD TP CANALETA 15X20X20CM ASSENT C/ARG 1:6 CIM/AREIA. | M | 7.14
6388 | MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHP DIURNO EXCLUSIVE OPERADOR | H | 33.95
6389 | MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHI DIURNO EXCLUSIVE OPERADOR | H | 10.48
6390 | MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHI NOTURNO EXCLUSIVE OPERADOR | H | 7.65
6391 | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. | M | 65.45
6427 | CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, PREPARO C/ BETONEIRA, INCLUI LANCAMENTO | M³ | 1310.71
6430 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (FUNDACAES RASAS,=2.00 M) | M³ | 22.14
6435 | EMBOCO INTERNO, TRACO 1,0:2,0:9,0 SOBRE CHAPISCO 1:3 | M² | 19.27
6447 | CONCRETO SIMPLES, FCK=13,5 MPA, P/CONSTRUCAO DE FOSSA SEPTICA TIPO OMS, D INT = 200 MM, H INT = 240 CM | M³ | 370.26
6448 | CONCRETO FCK=15 MPA P/ TAMPA DO POCO DE VISTORIA DA FOSSA SEPTICA TIPO OMS, D INT=200 CM, H INT=240 CM | M³ | 411.56
6449 | ALVENARIA DE TIJOLOS, E=10 CM,P/POCO DE VISTORIA DA FOSSA D INT = 80 CM, H INT = 70 CM | M² | 110.96
6454 | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO | M³ | 128.96
64626 | FIO ISOLADO PVC 750V 1,5 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 2.48
6501 | CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPA - PREPARO COM BETONEIRA INCLUI LANCAMENTO | M³ | 1334.11
6504 | CONCRETO ARMADO FCK = 18 MPA,P/CONSTRUCAO DE FOSSA SEPTICA TIPO OMS D=200 CM / H INT = 240 CM | M³ | 480.28
6505 | EMBOCO INTERNO P/ CONSTRUCAO DE FOSA SEPTICA TIPO OMS D = 200CM H INT = 240 CM | M² | 324.45
6506 | CONCRETO ARMADO, FCK 18 MPA, P/CONSTRUCAO DE FOSSA SEPTICA TIPO OMS, D INT = 200 CM / H INT = 240 CM | M³ | 53.36
6507 | ESCAVACAO MECANICA P/CONSTRUCAO DE SUMIDOURO P/EFL | M³ | 687.66
6508 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL, P/ CONSTRUCAO DE SUMIDOURO P/EFLUENTE LIQUIDO DA FOSSA SEPTICA, D INT = 300 CM E H INT = 660 CM | M² | 170.48
6509 | CONCRETO ARMADO FCK = 18 MPA,P/CONSTRUCAO DE SUMIDOURO P/ | M³ | 480.28
6510 | CONCRETO ARMADO FCK=18 MPA,P/CONSTRUCAO DA LAJE SUPERIOR DO SUMIDOURO P/EFLUENTE LIQUIDO DA FOSSA SEPTICA D INT = 300 CM H INT = 660 CM | M³ | 53.36
6511 | CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, P/CONSTRUCAO DA TAMPA DO POCO DE VISTORIA DO SUMIDOURO P/E FLUENTE LIQUIDO DA FOSSA SEPTICA D INT = 300 CM / H INT = 660 CM | M³ | 78.64
6512 | ALVENARIA EM TIJOLOS, E=10 CM, P/ CONSTRUCAO DE SUMIDOURO P/ EFLUENTE LIQUIDO DA FOSSA SEPTICA, D INT = 300 CM E H INT = 660 CM | M² | 110.96
6513 | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO P/CONSTRUCAO DE SUMIDOURO P/EFLUENTE LIQUIDO DA FOSSA SEPTICA D INT = 300 CM, H INT = 660 CM | M³ | 7636.89
6514 | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 | M³ | 101.36
6515 | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 P/ENVOLTORIA INTERNA DO SUMIDOURO P/ O EFLUENTE LIQUIDO DA FOSSA SEPTICA, D INT = 300 CM H INT = 660 CM | M³ | 2243.19
6516 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBO PVC P/ESGOTO D = 100 MM | M | 14.26
6517 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE ESGOTO P/CONSTRUCAO DE SUMIDOURO P/EFLUENTE LIQUIDO DA FOSSA SEPTICA, D INT = 300 CM H INT = 660 CM | M | 42.77
6518 | AQUISICAO DE MATERIAL PVC P/ A CONSTRUCAO DE FOSSA SEPTICA TIPO OMS, D INT = 200 CM / H INT = 240 CM | UN | 242.29
6519 | ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS, E = 20 CM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA, NO TRAÇO DE 1:2:8 | M² | 79.69
6520 | ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS, E=20 CM, P/CONSTRUCAO | M² | 1200.98
6521 | ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS, E = 20 CM, P/CONSTRUCAO DE SUMIDOURO P/EFLUENTE LIQUIDO DA FOSSA SEPTICA, D INT = 300 CM, H INT = 660 CM | M² | 1322.12
6538 | TRATOR DE ESTEIRAS - D6 - DEPRECIACAO | H | 66
6539 | TRATOR DE ESTEIRAS - D6 - JUROS | H | 21.12
6540 | TRATOR DE ESTEIRAS - D6 - MANUTENCAO | H | 66
6541 | TRATOR DE ESTEIRAS - D6 - CUSTOS C/ MAT. NA OPERACAO | H | 58.21
6542 | TRATOR DE ESTEIRAS - D6 - MAO DE OBRA NA OPERACAO | H | 12.42
6543 | TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR - D6 - LIMPEZA DE AREA | CHP | 223.75
6554 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CHP DIURNO | CHP | 82.28
65695 | ROLO COMPACTADOR PNEUMATICO AUTOPROPELIDO 111HP 11TON - CUSTOS COM MATERIAL NA OPERACAO DIURNA | H | 46.15
660 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS | M³ | 230.17
661 | CONCRETO DOSADO 15 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS | M³ | 248.35
67825 | CAMINHAO BASCULANTE COM 4,0 M3, 8,5 T - 152 CV - | H | 56.55
67826 | CAMINHA0 BASCULANTE -4,0 M3 - 152CV - 8,5T (CHP) | CHP | 114.46
67827 | CAMINHA0 TOCO BASCULANTE 152CV, 4M3, 8,5T (CHI) | CHI | 37.76
68049 | CINTA E CONTRAVERGA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5Xl0X20CM 1/2 VEZ | M² | 73.2
68050 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, PERFIL SERIE 25, COM 02 FOLHAS PARA VIDRO | M² | 264.97
68051 | LOCACAO ALVENARIA | M | 2.77
68052 | JANELA ALUMINIO, BASCULANTE, SERIE 25 | M² | 337.3
68053 | IMPERMEABILIZACAO COM LONA PLASTICA | M² | 3.23
68054 | PORTA0 DE FERRO EM CHAPA PLANA 14" | M² | 153.6
68055 | EMBOCO TRACO 1:4 (CAL E AREIA MEDIA) + 130 KG CIMENTO, ESPESSURA 2,OCM, PREPARO MECANICO | M² | 15.07
68058 | RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM | M | 47.34
68061 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9.01
68066 | CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 71.89
68069 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,OM COM CONECTOR | UN | 36.27
68070 | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR | M | 34.26
68079 | PAREDE DE ADOBE PARA FORNOS | M³ | 438.2
68325 | PISO LAMINADO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO | M² | 37.88
68328 | JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM | M² | 9.29
68333 | PISO EM CONCRETO DESEMPENADO PARA QUADRAS POLI ESPORTIVAS PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO E LASTRO IMPERMEABILIZADO | M² | 32.99
6878 | CAMINHAO BASCULANTE 4,OM3 TOCO 162CV PBT=11800KG - CHP DIURNO | M³ | 105.75
6879 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA l11HP - PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T. - CHP | CHP | 139.2
6880 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA l11HP - PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T - CHI | CHI | 71.48
7006 | EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS 14HP - CHP | CHP | 17.39
7008 | EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS 14HP - DEPRECIACAO | H | 6.77
7009 | EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS 14HP - JUROS | H | 2.54
7010 | EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS 14HP - MANUTENCAO | H | 3.41
7011 | ESCAVACAO E ACERTO MANUAL NA FAIXA DE 0,45M DE LARGURA P/ EXECUCAO DE MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS | M | 3.04
7012 | VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINACOM 56,8CV - CHP | CHP | 78.45
7013 | VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - DEPRECIACAO | H | 4.55
7014 | VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - JUROS | H | 1.9
7015 | VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - MANUTENCAO | H | 3.75
7016 | VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CUSTOS C/MATERIAL NA OPERACAO | H | 56.22
7017 | MÃO-DE-OBRA OPERAÇÃO DIURNA - VEÍCULO LEVE | H | 12.03
7018 | DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO - CHP | CHP | 162.81
7019 | DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO - DEPRECIACAO | H | 21.37
7020 | DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO - JUROS | H | 10.68
7021 | DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO - MANUTENCAO | H | 19.23
7022 | DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L, 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO - CUSTOS COM MATERIAL OPERACAO DIURNA | H | 111.53
7023 | DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO - CHI | CHI | 32.05
7025 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 111HP 11TON - CHI | CHI | 47.86
7026 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 111HP 11TON - DEPRECIACAO | H | 23.92
7027 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 111HP 11TON - JUROS | H | 12.13
7028 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 111HP 11TON -MANUTENCAO | H | 21.56
7029 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 111HP 11TON - CUSTOS COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA | H | 11.81
7030 | TANQUE ESTACINARIO TAA COM SERPENTINA E CAPACIDADE PARA 30.000L - CHP | CHP | 405.34
7032 | TANQUE ESTACINARIO TAA COM SERPENTINA E CAPACIDADE PARA 30.000L - DEPRECIACAO | H | 5.19
7033 | TANQUE ESTACINARIO TAA COM SERPENTINA E CAPACIDADE PARA 30.000L - JUROS | H | 1.97
7034 | TANQUE ESTACINARIO TAA COM SERPENTINA E CAPACIDADE PARA 30.000L - MANUTENCAO | H | 2.63
7035 | TANQUE ESTACINARIO TAA COM SERPENTINA CAPACIDADE DE 30.000L - CUSTOS COM MATERIAL | H | 395.54
7036 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PRE~SÃO VARIÁVEL AUTO-PROPELIDO, POTENCIA 111HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8/23 T - CHP | CHP | 115.58
7037 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PRE~SÃO VARIÁVEL AUTO-PROPELIDO, POTENCIA 111HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8/23 T - CHI | CHI | 47.86
7038 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA l11HP - PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T - DEPRECIACAO | H | 23.92
7039 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA l11HP - PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T - JUROS | H | 12.13
7040 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA l11HP - PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T - MANUTENCAO | H | 21.56
7041 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA l11HP - PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T - CUSTOS COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO | H | 11.81
7042 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA DIESEL PARA DRENAGEM DE AGUA SUJA - 6HP - CHP | CHP | 16.5
7043 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA DIESEL PARA DRENAGEM DE AGUA SUJA - 6HP - CHI | CHI | 12.76
7044 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA DIESEL PARA DRENAGEM DE AGUA SUJA - 6HP - DEPRECIACAO | H | 0.21
7045 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA DIESEL PARA DRENAGEM DE AGUA SUJA - 6HP - JUROS | H | 0.13
7046 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA DIESEL PARA DRENAGEM DE AGUA SUJA - 6HP - MANUTENCAO | H | 0.21
7047 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA DIESEL PARA DRENAGEM DE AGUA SUJA - 6HP - CUSTOS COM MATERIAL NA OPERACAO | H | 3.53
7048 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA DIESEL PARA DRENAGEM DE AGUA SUJA - 6HP - MAO-DE-OBRA NAOPERACAO | H | 12.42
7049 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, POTÊNCIA 150HP, PESO OPERACIONAL 9,8 T, IMPACTO DINÂMICO 31,75 T - CHP | CHP | 108.05
7050 | ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO 127HP 10260KG - CHI | CHI | 46.24
7051 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, POTÊNCIA 150HP, PESO OPERACIONAL 9,8 T, IMPACTO DINÂMICO 31,75 T - DEPRECIACAO | H | 22.84
7052 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, POTÊNCIA 150HP, PESO OPERACIONAL 9,8 T, IMPACTO DINÂMICO 31,75 T - JUROS | H | 11.58
7053 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, POTÊNCIA 150HP, PESO. OPERACIONAL 9,8 T, IMPACTO DINAMICO 31,75 T | H | 20.59
7054 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, POTÊNCIA 150HP, PESO. OPERACIONAL 9,8 T, IMPACTO DINAMICO 31,75 T - CUSTOS COM MATERIAL NA OPERACAO | H | 52.81
7055 | ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO 127HP 10260KG - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO | H | 11.81
7056 | CAMINHAO BASCULANTE TOCO 4,OM3 152CV CARGA UTIL 8,5T - CHP | CHP | 121.11
7057 | CAMINHAO BASCULANTE TOCO 4,OM3 152CV CARGA UTIL 8,5T -CHI | CHI | 37.76
7058 | CAMINHAO BASCULANTE 4,OM3 152CV COM CAPACIDADE UTIL DE 8,5T - DEPRECIACAO | H | 20.15
7059 | CAMINHAO BASCULANTE 4,OM3 CARGA UTIL 8,5T 152CV - JUROS | H | 6.45
7060 | CAMINHAO BASCULANTE 4,OM3 CARGA UTIL 8,5T 152CV - MANUTENCAO | H | 20.15
7061 | CAMINHAO BASCULANTE 4,OM3 CARGA UTIL 8,5T 152CV - CUSTOS COM MATERIAL NA OPERACAO | H | 63.2
7062 | CAMINHAO BASCULANTE 4,OM3 CARGA UTIL 8,5T 152CV - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO | H | 11.16
7063 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - DEPRECIACAO | H | 21.56
7064 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - JUROS | H | 6.9
7065 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - MANUTENCAO | H | 17.25
7066 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CUSTOS COM MATERIAL NA OPERACAO | H | 52.39
7067 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA | H | 12.99
7100 | LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO COLADO EM COMPENSADO ESPESSURA 1,3MM | M² | 28.8
71516 | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA | UN | 440
71623 | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT ) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL, | M | 19.2
72075 | IMPERMEABILIZACAO SEMI-FLEXIVEL COM TINTA ASFALTICA EM SUPERFICIES LISAS DE PEQUENAS DIMENSOES | M² | 7.1
72076 | ESTRUTURA DE MADEIRA 2A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS | M² | 50.5
72077 | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI lA SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS ATE 7M | M² | 92.68
72078 | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI lA SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS 7M ATE 10 M | M² | 106.61
72079 | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI lA SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS 10M ATE 13M | M² | 112.02
72080 | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI lA SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS 13M ATE IBM | M² | 128.81
72081 | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI lA SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS ATE 7M | M² | 60.56
72082 | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI lA SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS DE 7M ATE 10M | M² | 67.08
72083 | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI lA SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS DE 10M ATE 13M | M² | 79.68
72084 | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI lA SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS DE 13M ATE IBM | M² | 94.5
72085 | RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - RIPAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | M | 0.87
72086 | RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | M | 2.67
72087 | RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - VIGAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | M | 7.11
72088 | RECOLOCACAO DE FERRAGENS PARAMADEIRAMENTO DO TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | UN | 5.19
72089 | RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | M² | 5.7
72091 | RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | M² | 18.52
72092 | RECOLOCACAO DE TELHAS ONDULADAS COM MASSA PARA VEDACAO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | M² | 5.41
72093 | RECOLOCACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA UTIL 44 CM, INCLUSO ACESSO RIOS DE FIXACAO E VEDACAO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO MATERIAL | M² | 5.35
72094 | RECOLOCACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA UTIL 90 CM, INCLUSO ACESSO RIOS DE FIXACAO E VEDACAO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO MATERIAL | M² | 24.98
72101 | REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS | M² | 3.21
72103 | RECOLOCACAO DE CUMEEIRAS CERAMICAS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:11 (CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO MATERIAL | M | 9.24
72104 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM | M | 24.7
72105 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 36.97
72106 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N,24, DESENVOLVIMENTO 16CM | M | 15.84
72107 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N,24, DESENVOLVIMENTO 25CM | M | 19.24
72108 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N,24, DESENVOLVIMENTO 33CM | M | 30.78
72109 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N,24, DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 31.33
72110 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS, VAO 12M | M² | 58.68
72111 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS, VAO 15M | M² | 64.15
72112 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS, VAO 20M | M² | 69.61
72113 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS, VAO 25M | M² | 78.31
72114 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS, VAO 30M | M² | 87.01
72116 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | M² | 50.93
72117 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | M² | 65.39
72118 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM | M² | 104.07
72119 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM | M² | 122.49
72120 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM | M² | 143.24
72121 | VIDRO TEMPERADO COLORIDO, ESPESSURA 10MM | M² | 51.79
72122 | VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM | M² | 51.79
72123 | VIDRO ARAMADO, ESPESSURA 7MM | M² | 165.12
72124 | IMPERMEABILIZACAO COM MASTIQUE ELASTICO A BASE DE SILICONE | DM3 | 90.06
72125 | RASPAGEM DE PINTURA PVA | M² | 3.69
72126 | RASPAGEM DE PINTURA LATEX ACRILICA | M² | 5.17
72127 | RASPAGEM DE PINTURA A BASE OLEO | M² | 3.69
72131 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5Xl0X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M² | 57.24
72132 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5Xl0X20CM ESPELHO (ESPESSURA 5CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M² | 30.81
72133 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5Xl0X20CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M² | 140.9
72135 | ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 2.45
72136 | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | M² | 44.93
72137 | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | M² | 55.4
72138 | PISO EM GRANITO BRANCO 50X50CM LEVIGADO ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | M² | 289.68
72139 | BLOCOS DE VIDRO TIPO CANELADO 19X19X8CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE ACO | M² | 358.77
72140 | PORTA DE FERRO PARA LIXEIRA, DE ABRIR, TIPO CHAPA, 0,70X2,10M , COM GUARNICOES | UN | 156.84
72141 | FAIXA BATE MACA EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO ESPESSURA 1,3MM PARA PORTA DE MADEIRA | M² | 28.66
72142 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UN | 4.97
72143 | RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA | UN | 23.83
72144 | RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | UN | 38.08
72146 | RECOLOCACAO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | UN | 24
72149 | RECOLOCACAO DE BATENTES METALICOS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | UN | 22.5
72175 | BLOCOS DE VIDRO TIPO XADREZ 20X20Xl0CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS | M² | 382.27
72176 | BLOCOS DE VIDRO TIPO XADREZ 20Xl0X8CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE ACO | M² | 244.52
72177 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORCO DE ALVENARIA | M² | 2.08
72178 | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS | M² | 11.92
72179 | RECOLOCACAO DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | M² | 24.83
72180 | RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | M² | 7.52
72181 | RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | M² | 15.35
72182 | PISO EM CONCRETO PARA QUADRAS POLI ESPORTIVAS, CONCRETO PREPARO MECANICO 20MPA, ESPESSURA 7CM, INCLUSO POLIMENTO E JUNTAS EM POLIURETANO 2X2M | M² | 41.14
72183 | PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA PREPARO MECANICO, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | M² | 52.34
72185 | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA | M² | 40.37
72186 | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA | M² | 64.92
72187 | PISO DE BORRACHA FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M² | 115.89
72188 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M² | 160.14
72189 | RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA lMM, FIXADO COM COLA | M | 11.75
72190 | RODAPE BORRACHA LISO, ALTURA 7CM, ESPESSURA lMM, FIXADO COM COLA | M | 16.29
72191 | RECOLOCACAO DE TACOS DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | M² | 27.87
72192 | RECOLOCACAO DE ASSOALHO DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | M² | 10.61
72193 | RECOLOCACAO DE ASSOALHO DE MADEIRA E VIGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | M² | 27.92
72194 | RECOLOCACAO DE RODAPE DE MADEIRA E CORDAO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | M | 8
72195 | LAJOTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA EM GRAMA | M² | 38.64
72196 | REBAIXAMENTO DE GUIA DE CONCRETO | M | 15.22
72197 | SANCA DE GESSO, ALTURA 15CM, MOLDADA NA OBRA | M | 14.52
72198 | ISOLAMENTO TERMICO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADICAO DE PEROLAS DE ISOPOR, ESPESSURA 6CM | M² | 68.53
72200 | REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA | M² | 46.49
72201 | RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | M² | 5.19
72208 | CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE lKM | M³ | 2.92
72209 | CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE lKM | M³ | 10.16
72210 | DESTOCAMENTO DE TRONCOS COM DIAMETRO DE 10CM ATE 30CM, INCLUSIVE REMOCAO DE RAIZES | UN | 19.52
72211 | DESTOCAMENTO DE TRONCOS COM DIAMETRO DE 30CM ATE 50CM, INCLUSIVE REMOCAO DE RAIZES | UN | 54.27
72212 | DESTOCAMENTO DE TRONCOS COM DIAMETRO MAIOR DO QUE 50CM, INCLUSIVE REMOCAO DE RAIZES | UN | 64.65
72214 | DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO | M³ | 29.52
72215 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS | M³ | 18.45
72216 | DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO | M³ | 95.94
72217 | DEMOLICAO DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE | M² | 3.69
72218 | DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO | M² | 2.95
72219 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE PEDRA NATURAL | M³ | 47.97
72220 | RETIRADA DE ALVENARIA DE TIJOLOS DE VIDRO | M² | 7.38
72221 | RETIRADA DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE | M² | 7.38
72222 | RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, SEM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO | M² | 3.97
72223 | RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO | M² | 7.94
72224 | DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO | M² | 4.43
72225 | DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS | M² | 1.85
72226 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO | M² | 5.19
72227 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS | M² | 3.46
72228 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO | M² | 8.65
72229 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS | M² | 6.92
72230 | RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO | M² | 3.69
72231 | RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS | M² | 2.58
72232 | RETIRADA DE CUMEEIRAS CERAMICAS | M | 2.21
72233 | RETIRADA DE CUMEEIRAS EM ALUMINIO | M | 1.48
72234 | DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO | M² | 2.21
72235 | DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO | M² | 2.95
72236 | RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS | M² | 5.68
72237 | RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE FORRO | M² | 6.92
72238 | RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS | M² | 3.46
72239 | RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA | M² | 2.6
72240 | RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO | M² | 12.35
72241 | RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO | M² | 14.81
72242 | RETIRADA DE RODAPES DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE CORDAO | M² | 2.67
72248 | LAMPADA INCANDESCENTE - 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 0.89
72249 | CABO DE COBRE NU 6 MM2 | M | 4.7
72250 | CABO DE COBRE NU 10 MM2 | M | 6.95
72251 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 | M | 8.94
72252 | CABO DE COBRE NU 25 MM2 | M | 14.81
72253 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 | M | 18.87
72254 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 | M | 25.24
72255 | CABO DE COBRE NU 70 MM2 | M | 35.13
72256 | CABO DE COBRE NU 95 MM2 | M | 44.99
72257 | CABO DE COBRE NU 120 MM2 | M | 56.22
72259 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 7.67
72260 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8.24
72261 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9.19
72262 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9.19
72263 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12.13
72264 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12.13
72265 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 14.02
72266 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 18.11
72267 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 150MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 18.11
72268 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 18.11
72269 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 240MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 24.78
72270 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 300MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 21.14
72271 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECER E INSTALAR | UN | 6.33
72272 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECER E INSTALAR | UN | 6.9
72273 | LÂMPADA INCANDESCENTE - 60W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 1.59
72274 | LÂMPADA INCANDESCENTE - 100W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 1.81
72275 | LÂMPADA INCANDESCENTE - 150W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 2.25
72277 | LÂMPADA INCANDESCENTE - 200W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 2.62
72278 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 400W- FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 81.14
72280 | IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W | UN | 27.01
72281 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO USO EXTERNO 220V/400W | UN | 79.44
72282 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/250W - USO EXTERNO | UN | 101.28
72283 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2,1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2,1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 813.72
72284 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 4502.1/2", ADAPTADOR STORZ 2,1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2,1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 979.01
72285 | CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 52.24
72286 | CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 95.54
72287 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 210.5
72288 | CAIXA DE INCÊNDIO 60X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 269.92
72289 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 218.5
72290 | CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 248.84
72291 | CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 30.7
72292 | CAIXA SIFONADA EM PVC 100Xl00X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 25.42
72293 | CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4.7
72294 | CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7.47
72295 | CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10.09
72296 | TUBO DE PVC PARA PROTEÇÃO DE CORDOALHA - 2"X3M | UN | 37.78
72297 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 24.86
72298 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 19.91
72300 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12.79
72301 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10.12
72302 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" | UN | 53.13
72303 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 32.97
72304 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 68.32
72305 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10.8
72306 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 112.25
72307 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 5"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 260.63
72308 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 14.22
72309 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 1", INCLUSIVE | M | 15.15
72310 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO SEMI-PESADO 1 1/2", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 26.12
72311 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO SEMI-PESADO 2", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 29.78
72312 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO SEMI-PESADO 2 1/2", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 41.5
72313 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 6"- | UN | 322.72
72314 | COTOVELO DE COBRE 42MM, LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 42.13
72315 | TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM | UN | 16.88
72316 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO SEMI-PESADO 3", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 50.29
72317 | COTOVELO DE COBRE 54MM, LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 60.14
72318 | COTOVELO DE COBRE 66MM, LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 168.63
72319 | DISJUNTOR BAIXA TENSAO TRIPOLAR A SECO 800A/600V | UN | 4438.21
72320 | COTOVELO DE COBRE 79MM, LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 200.62
72322 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FusíVEIS NH - 100A/250V- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 146.64
72326 | CHAVE SECCIONAD0R!l- TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSIVEIS NH - 200A/250V | UN | 185.58
72327 | FusíVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO ou RETARDADO - 2/25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3.35
72328 | FusíVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO ou RETARDADO - 35/63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3.73
72330 | FusíVEL TIPO NH - 100/ 200A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 22.89
72331 | INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6.91
72332 | INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9.32
72333 | INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 22.93
72334 | INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8.41
72335 | ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2.31
72336 | ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4.09
72337 | TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRÁS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12.44
72339 | TOMADA 3P+T 30A - 440V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 23.08
72340 | CAMPAINHA CIGARRA DE SOBREPOR- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 21.61
72341 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 162.54
72343 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 205.51
72344 | CONTATO R TRIPOLAR I NOMINAL 36A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 394.25
72345 | CONTATO R TRIPOLAR I NOMIMAL 94A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1087.18
72431 | TE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 17.18
72432 | TE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/4"- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15.8
72433 | TE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9.53
72434 | TE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4.73
72435 | TE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 27.35
72436 | TE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5.38
72437 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 118.82
72438 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3.88
72439 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4.23
72440 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5.94
72441 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10.25
72442 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 11.39
72443 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 29.08
72444 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 45.76
72445 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 61.28
72446 | TE REDUÇÃO PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/2X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 14.91
72447 | TE REDUÇÃO PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA lX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8.92
72448 | TE REDUÇÃO PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 3/4Xl/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6.68
72449 | TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 110X60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 79.78
72450 | TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5.23
72451 | TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 18.94
72458 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 85X60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 65.04
72459 | TE SANITARIO 100X100MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 20.82
72460 | TE SANITARIO 100XI00MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 25.24
72461 | TE SANITARIO 100X50MM, COM ANÉIS- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 22.32
72462 | TE SANITARIO 100X75MM, COM ANÉIS- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 22.64
72463 | TE SANITARIO 50X50MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10.38
72464 | TE SANITARIO 50X50MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12.77
72465 | TE SANITARIO 75X50MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 17.9
72467 | TE SANITARIO 75X75MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 23.23
72468 | TUBO CERÂMICO 100MM REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 13.61
72469 | TUBO CERÂMICO 150MM REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 17.19
72470 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 25.83
72471 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 41.28
72472 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 60.17
72473 | TUBO CERAMICO 75MM REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 13.34
72474 | UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 37.86
72475 | UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1.1/4"- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 33.11
72476 | UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 23.68
72477 | UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 16.74
72478 | UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 80.73
72479 | UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 54.25
72480 | UNIAO DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 116.55
72481 | UNIAO DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 21.3
72482 | UNIAO DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 154.36
72483 | TUBO CPVC 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 8.93
72484 | TUBO CPVC 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 14.65
72485 | TUBO CPVC 28MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 22.51
72539 | CURVA PVC 90° ESGOTO 100X50MM COM VISITA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 14.33
72540 | CURVA PVC 90° ESGOTO 100X75MM COM VISITA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 30.59
72541 | CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 20.67
72542 | CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 34.7
72543 | CURVA PVC LONGA 45° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 35.26
72544 | CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10.75
72545 | CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8.97
72546 | CURVA PVC LONGA 45° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15.76
72547 | CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5.12
72548 | CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5.78
72550 | CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 18.34
72551 | CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 22.07
72552 | CURVA PVC LONGA 45° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 32.42
72554 | EXTINTOR DE C02 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 528.88
72556 | JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 13.51
72557 | JOELHO PVC 45° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 13.16
72558 | JOELHO PVC 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5.64
72559 | JOELHO PVC 45° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5.79
72560 | JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6.65
72561 | JOELHO PVC 45° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 7.03
72562 | JOELHO PVC 90° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10.42
72563 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 118.65
72564 | JOELHO PVC 45° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10.92
72570 | JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 109.18
72571 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3.45
72572 | JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3.56
72573 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3.74
72574 | JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4.16
72575 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4.42
72576 | JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5.38
72577 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6.85
72578 | JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 7.42
72579 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 7.4
72580 | JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8.36
72581 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 18.66
72582 | JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 18.36
72583 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 75MM FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 48.49
72584 | JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 37.47
72585 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 54.7
72586 | JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 42.49
72587 | JOELHO PVC ROSQUEAVEL 90° AGUA FRIA 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 13.14
72588 | JOELHO PVC ROSQUEAVEL 45° AGUA FRIA 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 14.77
72589 | JOELHO PVC ROSQUEAVEL 90° AGUA FRIA 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12.26
72590 | JOELHO PVC ROSQUEAVEL 45° AGUA FRIA 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10.73
72591 | JOELHO PVC ROSQUEAVEL 90° AGUA FRIA 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6.12
72592 | JOELHO PVC ROSQUEAVEL 45° AGUA FRIA 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8.63
72593 | JOELHO PVC ROSQUEAVEL 90° AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4.09
72594 | JOELHO PVC ROSQUEAVEL 45° AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4.66
72595 | JOELHO PVC ROSQUEAVEL 90° AGUA FRIA 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 22.62
72596 | JOELHO PVC ROSQUEAVEL 45° AGUA FRIA 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 19.85
72597 | JOELHO PVC ROSQUEAVEL 90° AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4.79
72598 | JOELHO PVC ROSQUEAVEL 450 AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5.44
72599 | JOELHO REDUCAO PVC ROSQUEAVEL 90° AGUA FRIA lX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6.13
72600 | JOELHO REDUCAO PVC ROSQUEAVEL 900 AGUA FRIA 3/4Xl/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4.92
72601 | JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4.86
72603 | JUNCAO PVC ESGOTO 100XI00MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 19.92
72604 | JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8.85
72605 | JUNCAO PVC ESGOTO 75X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15.55
72609 | JUNCAO DUPLA PVC ESGOTO 100XI00XI00MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 29.42
72610 | JUNCAO DUPLA PVC ESGOTO 75X75X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 17.77
72611 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15.29
72612 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 1.1/4"- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12.43
72613 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9.97
72614 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6.53
72615 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 2.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 34.32
72616 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 20.56
72617 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3"- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 48.02
72618 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 7.97
72619 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 4"- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 68.28
72620 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 129.09
72621 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 6"- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 182.3
72622 | LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4.08
72623 | LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 28MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8.84
72624 | LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 42MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 23.69
72625 | LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 54MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 34.79
72626 | LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 66MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 93.55
72627 | LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 79MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 127.07
72628 | LUVA PVC ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8.8
72629 | LUVA PVC ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3.27
72630 | LUVA PVC ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4.65
72631 | LUVA PVC ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6.74
72632 | LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5.63
72633 | LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/4"- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5.78
72634 | LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1"- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3.81
72635 | LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2.4
72636 | LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 14.39
72637 | LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10.56
72638 | LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 17.03
72639 | LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2.9
72640 | LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 26.55
72641 | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 48
72642 | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 20MM- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2.16
72643 | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2.37
72644 | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3.25
72645 | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5.03
72646 | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5.32
72647 | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60MM- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 11.88
72648 | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75MM- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15.17
72649 | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 85MM- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 35.77
72650 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/2X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 23.17
72651 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/2Xl"- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 22.21
72652 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/2X3/4"- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 20.84
72653 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/4Xl"- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 17.85
72654 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/4Xl/2"- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15.91
72655 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/4X3/4"- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 16.81
72656 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO lXl/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12.2
72657 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO lX3/4"- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12.99
72658 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2.1/2X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACA | UN | 43.3
72659 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2.1/2X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 43.68
72660 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 29.83
72661 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 29.07
72662 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2Xl"- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 28.55
72663 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 3/4Xl/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 11.58
72664 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 3X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 56.64
72665 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 3X2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 57.58
72666 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 3X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 57.03
72667 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 77.89
72668 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 77.52
72669 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 80.69
72670 | NIPLE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3.89
72671 | NIPLE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2.69
72672 | NIPLE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9.54
72673 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 13
72674 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 11.46
72675 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1"- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9.35
72676 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6.02
72677 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 29.02
72678 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 22.06
72679 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 39.19
72680 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 3/4"-FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 7.17
72681 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 57.98
72682 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 98.09
72683 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 118.62
72684 | RALO SECO DE PVC 100XI00MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 11.94
72685 | RALO SIFONADO DE PVC 100XI00MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 13.92
72686 | REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/2X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 7.56
72687 | REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/2Xl" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9.28
72688 | REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/2X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8.82
72689 | REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/4Xl" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5.31
72690 | REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/4X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4.86
72691 | REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA lXl/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4.12
72692 | REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA lX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3.71
72693 | REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 2X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12.36
72694 | REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 2X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12.66
72695 | REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 2Xl" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 13.72
72696 | REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 3/4Xl/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2.52
72697 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 110X60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 27.42
72698 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 110X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 31.63
72699 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3.3
72700 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4.19
72701 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4.67
72702 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5.25
72703 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5.35
72704 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6.46
72705 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 11.17
72707 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60X40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12.45
72708 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15.76
72709 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 17.9
72710 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 85X60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 19.72
72711 | REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 23.82
72712 | TE DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 27.31
72713 | TE DE ACO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 22.84
72714 | TE DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15.89
72715 | TE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 63.26
72716 | TE DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 41.42
72717 | TE DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 78.58
72718 | TE DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12.04
72719 | TE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 139.02
72720 | TE DE ACO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 247.21
72721 | TE DE ACO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 347.29
72722 | TE DE COBRE 15MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5.81
72723 | TE DE COBRE 22MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10.21
72724 | TE DE COBRE 28MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15.81
72725 | TE DE COBRE 35MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 33.39
72726 | TE DE COBRE 42MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 44.17
72727 | TE DE COBRE 54MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 88.8
72728 | TE DE COBRE 66MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 196.1
72729 | TE DE COBRE 79MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 314.8
72733 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSAO | UN | 431.86
72742 | ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND | UN | 251.2
72743 | ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO | UN | 125.6
72773 | JUNCAO PVC ESGOTO 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 16.34
72774 | JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 19.18
72775 | JUNCAO PVC ESGOTO 100X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 25.18
72783 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D' AGUA 20MMXl/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9.27
72784 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D' AGUA 25MMX3/4"- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 11.09
72785 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D' AGUA 32MMXl"- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 18.07
72786 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D' AGUA 40MMX1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 23.89
72787 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D' AGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 24.68
72788 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D' AGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 37.43
72789 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D' AGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12.39
72790 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D' AGUA 32MMXl" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15.01
72791 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D' AGUA 40MMX1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 19.02
72792 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D' AGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 33.84
72793 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D' AGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 47.57
72794 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D' AGUA 75MMX2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 143.59
72795 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D' AGUA 85MMX3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 195.13
72796 | LIVRES PARA CAIXA D' AGUA 110MMX4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 274.1
72797 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D' AGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 14.14
72798 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D' AGUA 32MMXl" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 17.09
72799 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS - 42 PECAS POR M2) | UN | 32.84
72800 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D' AGUA 40MMX1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 21.68
72801 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D' AGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 38.72
72802 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D' AGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 52.06
72803 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D' AGUA 75MMX2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 157.5
72804 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D' AGUA 85MMX3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 212.95
72805 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D' AGUA 110MMX4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 301.14
72806 | TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 20MMX20MMXl/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3.89
72808 | TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX25MMXl/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4.96
72809 | TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 32MMX32MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9.26
72815 | PISO COM REVESTIMENTO EPOXI | M² | 32.12
72817 | BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA | UN | 203.71
72818 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE IA CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 50 ATE 200 M | M³ | 4.28
72819 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA | M | 58.34
72820 | CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA | UN | 20.93
72821 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE IA CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 200 ATE 400 M | M³ | 4.37
72822 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE IA CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 400 ATE 600 M | M³ | 4.44
72823 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE IA CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHA0 BASCULANTE 6 M3, DMT 600 ATE 800 M | M³ | 4.51
72824 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE IA CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 800 ATE 1.000 M | M³ | 4.64
72825 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE IA CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO REVESTIMENTO PRIMARIO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 50 ATE 200 M | M³ | 4.01
72826 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE IA CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO REVESTIMENTO PRIMARIO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 200 ATE 400 M | M³ | 4.08
72827 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE IA CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO REVESTIMENTO PRIMARIO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 400 ATE 600 M | M³ | 4.15
72828 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE IA CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO REVESTIMENTO PRIMARIO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 600 ATE 800 M | M³ | 4.23
72829 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE IA CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO REVESTIMENTO PRIMARIO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 800 ATE 1.000 M | M³ | 4.31
72830 | FORMA COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO | M² | 24.52
72831 | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO | M² | 25.23
72832 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE IA CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO PAVIMENTADO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 50 ATE 200 M | M³ | 3.8
72833 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE IA CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO PAVIMENTADO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHA0 BASCULANTE 6 M3, DMT 200 ATE 400 M | M³ | 3.86
72834 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE IA CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO PAVIMENTADO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 400 ATE 600 M | M³ | 3.93
72835 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE IA CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO PAVIMENTADO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 600 ATE 800 M | M³ | 3.99
72836 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE IA CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO PAVIMENTADO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 800 ATE 1.000 M | M³ | 4.07
72838 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL | TXKM | 0.66
72839 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO | TXKM | 0.53
72840 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 0.44
72841 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | TXKM | 0.72
72842 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO | TXKM | 0.58
72843 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 0.49
72844 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | T | 0.51
72845 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA TRATAMENTOS SUPERFICIAIS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | 3.03
72846 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | 2.5
72847 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | 5.4
72848 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE DE MACADAME, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | 1.35
72849 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS (BASES ESTABILIZADAS EM USINA) COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | 1.73
72850 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHA0 CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS) | T | 8.3
72851 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL, DMT ATE 200 M | M³ | 2.46
72852 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL, DMT 200 A 400 M | M³ | 2.53
72853 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL, DMT 400 A 600 M | M³ | 2.59
72854 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL, DMT 600 A 800 M | M³ | 2.67
72855 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M | M³ | 2.74
72856 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | M3XKM | 1.2
72857 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO, DMT ATE 200 M | M³ | 2.19
72858 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO, DMT 200 A 400 M | M³ | 2.24
72859 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO, DMT 400 A 600 M | M³ | 2.31
72860 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO, DMT 600 A 800 M | M³ | 2.37
72871 | MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ATE 10KM | UN | 180.35
72872 | MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE 10KM ATE 20KM | UN | 306.11
72873 | MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ACIMA DE 20KM | UN | 431.86
72874 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO, DMT 800 A 1.000 M | M³ | 2.44
72875 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO | M3XKM | 1.07
72876 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 200 M | M³ | 1.96
72877 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 200 A 400 M | M³ | 2.02
72878 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 400 A 600 M | M³ | 2.07
72879 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 600 A 800 M | M³ | 2.14
72880 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 800 A 1.000 M | M³ | 2.19
72881 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3XKM | 0.96
72882 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURA | M3XKM | 0.98
72885 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | M3XKM | 1.08
72886 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO | M3XKM | 0.86
72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3XKM | 0.72
72888 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | M³ | 0.76
72890 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA TRATAMENTOS SUPERFICIAIS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR | M³ | 4.55
72891 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO - ACABADORA | M³ | 3.76
72892 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO- ACABADORA | M³ | 8.09
72893 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE DE MACADAME, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR | M³ | 2.02
72894 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR | M³ | 2.59
72895 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T (CARGA E DESCARGA MANUAIS) | M³ | 13.65
72896 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M³ | 11.09
72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M³ | 13.49
72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M³ | 0.76
72899 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM | M³ | 3.53
72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M³ | 3.88
72910 | BASE DE SOLO ARENOSO FINO, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO | M³ | 12.02
72911 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO | M³ | 8.4
72912 | BASE DE SOLO CIMENTO 2% MISTURA EM PISTA, COMPACTACAO 100% PROCTOR INTERMEDIARIO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO | M³ | 27.18
72913 | BASE DE SOLO CIMENTO 4% MISTURA EM PISTA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO | M³ | 41.21
72914 | BASE DE SOLO CIMENTO 6% MISTURA EM PISTA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO | M³ | 57.99
72915 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M³ | 10.32
72916 | BASE DE SOLO CIMENTO 2% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR INTERMEDIARIO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO | M³ | 30.39
72917 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M³ | 11.79
72918 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 4,01 ATE 6,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M³ | 13.75
72919 | BASE DE SOLO CIMENTO 4% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO | M³ | 42.9
72920 | REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO | M³ | 11.04
72921 | REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO | M³ | 39.72
72922 | BASE DE SOLO CIMENTO 6% COM MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO | M³ | 58.54
72923 | BASE DE SOLO - BRITA (40/60), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE | M³ | 96.67
72924 | BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE | M³ | 82.18
72927 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 20.18
72928 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 25,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 25.56
72929 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 29.65
72930 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 36.06
72931 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 70,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 46.05
72932 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 95,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 56
72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-IC | M² | 1.13
72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M² | 1.18
72944 | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 10CM, REJUNTADO COM AREIA | M² | 22.32
72945 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 | M² | 3.24
72946 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-70 | M² | 3.47
72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICRO ESFERAS DE VIDRO | M² | 17.5
72948 | COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS | M³ | 54.7
72949 | DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO | M³ | 22.63
72954 | LAMA ASFALTICA FINA COM EMULSAO RL-IC | M² | 5.02
72955 | LAMA ASFALTICA GROSSA COM EMULSAO RL-IC | M² | 3.06
72956 | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - TSS, COM EMULSAO RR-2C | M² | 5.51
72958 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSAO RR-2C | M² | 9.24
72960 | TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO - TST, COM EMULSAO RR-2C, INCLUSIVE CAPA SELANTE | M² | 12.97
72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.61
72962 | USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/10, PARA CAPA DE ROLAMENTO | T | 192.82
72963 | USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/10, PARA BINDER | T | 165.63
72964 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, BINDER, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 174.43
72965 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, CAPA DE ROLAMENTO, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 201.61
72966 | MEIO-FIO GRANITICO 100 X 50 X 15CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M | 19.67
72967 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M | 22.2
72969 | CARGA DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO | M² | 0.49
72970 | COLCHAO COM ARGILA EXTRAI DA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA ARGILA E INDENIZACAO JAZIDA | M² | 0.85
72971 | COMPACTACAO DE PAVIMENTO POLIEDRICO | M² | 0.27
72972 | CONTENCAO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIEDRICO | M² | 0.39
72973 | CORTE E PREPARO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO | M | 0.74
72974 | CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO | M² | 2.46
72975 | DESMONTE MANUAL DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO | M² | 0.28
72976 | CARGA DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO | M | 0.25
72977 | ENCHIMENTO COM ARGILA EXTRAI DA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA ARGILA E INDENIZACAO JAZIDA | M² | 0.27
72978 | EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA | M | 2.46
72979 | EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA | M² | 4.7
73286 | DEPRECIA0 E JUROS-AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/CALDEIRA | H | 5.38
73287 | DEPRECIACAO/TANQUE ESTACIONARIO FERLEX TAA-SERPENTINA CAPo 30.000L | H | 5.19
73288 | CUSTOS C/MATERIAL NA OPERACAO/TANQUE ESTACIONARIO FERLEX TAA-SERPENT. CAPo 30.000L | H | 395.54
73289 | CUSTOS C/MATRIAL-AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/CALDEIRA | H | 3.28
73290 | JUROS/TANQUE ESTACIONARIO FERLEX TAA- SERPENTINA CAP.30.000L | H | 1.97
73291 | MANUTENCAO-AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/CALDEIRA | H | 2.52
73292 | MANUTENCAO/TANQUE ESTACIONARIO FERLEX TAA-SERPENTINA CAPo 30.000L | H | 2.63
73293 | CONCRETO DOSADO 15 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS | M³ | 248.35
73294 | BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CP) CARREG MEC E TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL OPERADOR | H | 8.08
73295 | BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CI) CARREG MEC E TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL OPERADOR | H | 1.13
73296 | ALUGUEL ELEVADOR EQUIPADO P/TRANSP CONCR A 10M ALT-CP-S/OPERADOR COM GUINCHO DE 10CV 16M TORRE DESMONTAVEL CACAMBA AUTOMATICA DE 550L FUNILP/DESCARGA E SILO DE ESPERA DE 1000L | H | 7.72
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS | M³ | 230.17
73298 | VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CP) TUBO DE 48X48 C/MANGOTE DE 5M COMP -EXCL OPERADOR | H | 1.07
73299 | VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CI) TUBO 48X480MM C/MANGOTE DE 5M COMP - EXCL OPERADOR | H | 0.74
73300 | ALUGUEL ELEVADOR EQUIPADO P/TRANSP CONCR A 10M ALT-CI-S/OPERADOR COM GUINCHO DE 10CV 16M TORRE DESMONTAVEL CACAMBA AUTOMATICA DE 550L FUNILP/DESCARGA E SILO ESPERA DE 1000L | H | 4.42
73301 | ESCORAMENTO FORMAS ATE 3,30M | M³ | 6.7
73302 | FORMA MADEIRA 1,4 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. | M² | 45.39
73303 | DEPRECIA0 E JUROS - GRUPO GERADOR 150 KVA | M | 4.85
73304 | CUSTOS COMBUSTIVEL + MATERIAL DISTRIBUIDOR DE AGREGADO SPRE* | H | 40.7
73305 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 140 CV - JUROS | H | 30.81
73306 | ALUGUEL CAMINHA0 BASCUL NO TOCO 5M3 MOTOR DIESEL 132CV (CP) C/MOTORISTA | H | 83.52
73307 | MANUTENCAO - GRUPO GERADOR 150 KVA | H | 1.71
73308 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 140 CV - DEPRECIACAO | H | 81.93
73309 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,8T - DEPRECIACAO | H | 17.33
73310 | CUSTO HORARIO COM DEPRECIACAO E JUROS- RETRO-ESCAVADEIRA SOBRE RODAS - CASE 580 H - 74 HP | H | 25.5
73311 | CUSTOS C/MATERIAL OPERACAO - GRUPO BGERADOR 150 KVA | H | 74.84
73312 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 140 CV - MANUTENCAO | H | 41.29
73313 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,8T - JUROS | H | 8.79
73314 | CUSTO HORARIO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA-RETRO-ESCAVADEIRA SO- BRE RODAS - CASE 580 H - 74 HP | H | 17.62
73315 | CUSTOS COMBUSTIVEL + MATERIAL NA OPERACAO DE ROLO VIBRATORIO TT SPV 84PE- DE-CARNEIRO | H | 68.61
73316 | CUSTO HORARIO COM MANUTENCAO-RETRO- ESCAVADEIRA SOBRE RODAS - CASE 580 H - 74 HP | H | 14.85
73317 | CUSTO HORARIO COM MATERIAIS NA OPERACAO-RETRO-ESCAVADEIRA SOBRE RODAS - CASE 580 H - 74 HP | H | 34.93
73318 | TRATOR CARREGADEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA DIESEL 75CV (CP) INCL OPERADOR-CAPAC CACAMBA 0,76M3 | H | 92.27
73319 | CUSTO HORARIO COM DEPRECIACAO E JUROS - COMPRESSOR ATLAS COPCO - XA80 170 PCM 80 HP | H | 12.2
73320 | TRATOR CARREGADEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA DIESEL 75CV (CI) INCL OPERADOR-CAPAC CACAMBA 0,76M3 | H | 38.14
73321 | GRUPO GERADOR TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS 60/66KVA (CP) DIESEL 85CV (1.800RPM) - EXCL OPERADOR | H | 43.87
73322 | CUSTO HORARIO COM MATERIAIS NA OPERACAO - COMPRESSOR ATLAS COPCO - XA 80 170 PCM 80 HP | H | 33.26
73323 | CUSTO HORARIO COM MANUTENCAO - COMPRESSOR ATLAS COPCO - XA80 170 PCM 80 HP | H | 2.48
73324 | CARREGADOR FRONTAL RODAS DIESEL 100CV CAPAC RASA 1,30M3 (CP) INCL OPERADOR | H | 112.72
73325 | CUSTO HORARIO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA - COMPRESSOR ATLAS COPCO - XA80 170 PCM 80 HP | H | 5.87
73326 | ALUGUEL CAMINHA0 BASCUL NO TOCO 5M3 MOTOR DIESEL 132CV (CI) C/MOTORISTA | H | 31.34
73327 | CUSTO HORARIO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA - MARTELETE OU ROMPE- DOR ATLAS COPCO - TEX 31 | H | 9.98
73328 | ACO CA-50 B DIAM DE 5/8" A 1" ( MEDIA) | KG | 3.64
73329 | CUSTO HORARIO C/ DEPRECIACAO E JUROS - CAMINHA0 CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48184 HP | H | 18.21
73330 | CARREGADOR FRONTAL RODAS DIESEL 100CV CAPAC RASA 1,30M3 (CI) INCL OPERADOR | H | 50.7
73331 | VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR GAS 3,5CV (CP) TUBO 48X480MM C/MANGOTE DE 5M COMP - EXCL OPERADOR | H | 3.21
73332 | CUSTO HORARIO COM MANUTENCAO - MARTELETE OU ROMPEDOR ATLAS COPCO - TEX 31 | H | 2.39
73333 | GRUPO GERADOR C/POTENCIA 1450W/110V C.A OU 12V C.C. (CI) GAS 3,4HP (3.600RPM) DE 4 TEMPOS REFRIGERACAO A AR - EXCL OPERADOR | H | 0.54
73334 | BETONEIRA DIESEL P/580L MIST SECA (CP) CARREG MEC E TAMBOR REVERSIVEL EXCL OPERADOR | H | 13.95
73335 | CUSTO HORARIO C/ MANUTENCAO - CAMINHA0 CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48 184 HP | H | 9.02
73336 | USINA MIST A FRIO CAPAC 50T/H (CP) INCL EQUIPE DE OPERACAO | H | 245.79
73337 | CUSTO HORARIO COM DEPRECIACAO E JUROS - MARTELETE OU ROMPEDOR ATLAS COPCO - TEX 31 | H | 1.81
73338 | COMPRESSOR AR PORTATIL/REBOCAVEL DESC 170PCM DIESEL 40CV (CI) PRESSAO DE TRABALHO DE 102PSI - EXCL OPERADOR | H | 7.57
73339 | TRATOR DE PNEUS MOTOR DIESEL 61CV (CI) INCL OPERADOR | H | 21.05
73340 | CUSTO HORARIO C/ MATERIAIS NA OPERACAO - CAMINHA0 CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48 HP | H | 76.51
73341 | GUINDAUTO CAPAC 3,5T APROX 2M ALCANCE VERT 7M (CP) SOBRE CHASSIS DE CAMINHA0 (EXCL ESTE) EXCL OPERADOR | H | 20.24
73342 | CUSTO HORARIO C/ MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA - CAMINHA0 CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48 184 HP | H | 8.26
73343 | VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR GAS 3,5CV TUBO DE 48X480MM (CI) C/MANGOTE DE 5M COMP- EXCL OPERADOR | H | 0.55
73344 | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO C/ALTERNADOR 125/145KVA (CP) DIESEL 165CV EXCL OPERADOR | H | 90.76
73345 | ROLO COMPACTADOR TANDEM 5 A 10T DIESEL 58,5CV (CI) INCL OPERADOR | H | 31.96
73347 | CORTE ACO CA-50B OU CA 50-A DIAM 8,0 A 12,5MM | KG | 1.82
73348 | CUSTO HORARIO C/ DEPRECIACAO E JUROS - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL - MD 10 A 45 HP | H | 34.45
73349 | BARRA ACO CA-50B DIAM ACIMA 12,5MM | KG | 4.26
73351 | ALVENARIA TIJOLO FURADO 10X20X20CM | M² | 28.61
73352 | CUSTO HORARIO C/ DEPRECIACAO E JUROS - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 S/ CAMINHA0 MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP | H | 7.2
73353 | COMPACTADOR DE PNEUS AUTO-PROPULSOR DIESEL 76HP C/7 PNEUS-CI- PESO 5,5/20T INCL OPERADOR | H | 47.12
73354 | MAQUINA DE JUNTAS GAS 8,25CV PART MANUAL (CI) INCL OPERADOR | H | 13.3
73355 | ALUGUEL CAMINHA0 CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTORISTA | H | 39.52
73356 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT ATE 1,50M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) | M³ | 30.31
73357 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT ATE 1,50M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) | M³ | 25.83
73358 | CONCRETO DOSADO 20 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS. | M³ | 268.37
73359 | CUSTO HORARIO C/ MANUTENCAO - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL - MD 10A 45 HP | H | 20.04
73360 | AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/CALDEIRA - CHP | CHP | 11.18
73361 | CONCRETO CICLOPICO C/CONC DOS RAC 10 MPA 30% PED DE MAO INCL TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M E COLOCACAO. | M³ | 278.67
73362 | LANCAMENTO CONCRETO P/PECAS S/ARMAD PROD 7 M3/H INCL APENAS TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M COLOCACAO ADENS E ACAB. | M³ | 32.42
73363 | EMBOCO ARGAMASSA CIMENTO AREIA 1:2 E=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM | M² | 18.11
73364 | TANQUE ESTACIONARIO FERLEX TAA- SERPENTINA CAPo 30.000L | CHP | 405.34
73365 | CUSTO HORARIO C/ MANUTENCAO - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 S/ CAMINHA0 MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP | H | 3.56
73366 | ROLO VIBRATORIO LISO 7T AUTO-PROPULSOR DIESEL 76,5H (CI) INCL OPERADORLARG TOTAL 2,015M | H | 38.76
73367 | ROMPEDOR PNEUNATICO 32,6KG CONSUMO AR 38,8L (CI) S/OPERADOR PONTEIRA E MANGUEIRA - FREQUENCIA DE IMPACTOS 1110 IMP/MIN | H | 2.24
73368 | GUINDAUTO CAPAC 3,5T APROX 2M ALCANCE VERT 7M (CI) SOBRE CHASSI DE CAMINHA0 (EXCL ESTE) EXCL OPERADOR | H | 18.03
73370 | TRANSPORTE QQ NAT CAM BASCULANTE 30 KM/H 8.00 T EXCL DESPE- SA CARGA/DESC ESPERA DO CAMINHAO/SERVENTE/E OU EQUIP AUX. | T/KM | 0.84
73371 | ROLO COMPACTADOR TANDEM 5 A 10T DIESEL 58,5CV (CP) INCL OPERADOR | H | 62.68
73372 | PINHO DE TERCEIRA 1" X 12" E 1" X 9" | M² | 24.82
73373 | CUSTO HORARIO C/ MATERIAIS NA OPERACAO - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL- MD 10A 45 HP | H | 18.71
73374 | USINA PRE-MISTURADORA DE SOLOS CAPAC 350/600T/H (CF) INCL EQUIPE DE OPERACAO | H | 185.67
73375 | CORTE ACO CA-5AB OU CA 50-A DIAM ACIMA 12,5MM | KG | 1.56
73376 | CUSTO HORARIO C/ MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 S/ CAMINHA0 MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP | H | 8.26
73377 | VIBRO-ACABADORA ASF SOBRE ESTEIRA DIESEL 69CV (CI) C/EXTENSAO P/PAVI- MENTO - INCL OPERADOR E AUXILIAR | H | 115.75
73378 | ROMPEDOR PNEUMATICO 32,6KG CONSUMO AR 38,8L (CP) S/OPERADOR PONTEIRA E MANGUEIRA-FREQUENCIA DE IMPACTO DE 1110 IMP/MIN | H | 3.1
73379 | ESCAVADEIRA HIDR DIESEL 92CV CAPAC 0,78M3 (CP) INCL OPERADOR - COM 3 BRACOS ARTICULADOS BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES | H | 150.34
73380 | VIBRO-ACABADORA ASF SOBRE ESTEIRA DIESEL 69CV (CP) C/EXTENSAO P/PAVI- MENTO - INCL OPERADOR E AUXILIAR | H | 194.68
73381 | CONCRETO DOSADO 25 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL SOJa PERDAS. | M³ | 284.78
73382 | CUSTO HORARIO C/ MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL - MD 10A 45 HP | H | 8.26
73383 | CUSTO HORARIO C/ MATERIAIS NA OPERACAO - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 S/ CAMINHA0 MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP | H | 70.69
73384 | PREPARO DE CONCRETO COM MISTURA E AMASSAMENTO EM 2 BETONEIRAS 600L COMPRODUCAO DE 7M3/H EXCL MATERIAIS. | M³ | 36.51
73385 | ESCAVADEIRA HIDR DIESEL 92CV CAPAC 0,78M3 (CI) INCL OPERADOR-COM3 BRACOS ARTICULADOS AJUSTAVEIS EM 3 POSICOES | H | 65.51
73386 | ALUGUEL CAMINHA0 BASCUL NO TOCO 4M3 DMOTOR DIESEL 85CV (CI) C/MOTORISTA | H | 31.34
73387 | GRUPO GERADOR C/POTENCIA 1450W/110V C.A OU 12V C.C. (CP) GAS 3,4HPREFRIGERADO A AR - EXCL OPERADOR | H | 6.87
73388 | COMPRESSOR AR PORTATIL/REBOCAVEL DESC 170PCM DIESEL 40CV (CP) PRESSAO DE TRABALHO DE 102PSI - EXCL OPERADOR | H | 45.49
73389 | ESPALHADOR AGREG REBOCAVEL CAPAC RASA 1,3M3 PESO 860KG (CP) DIAM ROLO 127MM (5") - EXCL OPERADOR | H | 11.65
73390 | COMPACTADOR DE PNEUS AUTO-PROPULSOR DIESEL 76HP C/7 PNEUS-CP -PESO 5,5/20T INCL OPERADOR | H | 90.52
73391 | BARRA DE ACO CA-25 REDONDA DIAM DE 6,3 A 8,00MM (1/4 A 5/16) SEM SALIENCIA OU MOSSA | KG | 5.07
73392 | FORMA PLACAS MADEIRIT APROV 3 VEZES | M² | 38.44
73393 | CORTE ACO CA-25 DIAM 6,3 A 8,OMM | KG | 1.73
73394 | FORMA PLANA P/FUNDACAO E BALDRAME EM CHAPA RESINADA E= 10 MM | M² | 26.21
73395 | GRUPO GERADOR 150 KVA- CHI | CHI | 4.85
73396 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG | UN | 75.2
73397 | EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM | M² | 16.48
73398 | BARRA ACO CA-25 DIAM MAIOR OU IGUAL 10MM | KG | 4.49
73399 | DEPRECIA0 E JUROS - MAQUINA DE DEMARCAR FAIXAS AUTOPROP. | H | 63.01
73400 | TRATOR ESTEIRAS DIESEL APROX 200CV C/LAMINA 2500KG (CI) INCL OPERADOR | H | 92.06
73401 | COMPRESSOR AR PORTATIL/REBOCAVEL DESC 170PCM DIESEL 40CV (CF) PRESSAO DE TRABALHO DE 102PSI - EXCL OPERADOR | H | 11.75
73402 | USINA PRE-MISTURADORA DE SOLOS CAPAC 350/600T/H (CP) INCL EQUIPE DE OPERACAO | H | 269.27
73403 | ALUGUEL CAMINHA0 TANQUE 6000L DIESEL 132CV (CP) C/MOTORISTA | H | 83.37
73404 | FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS DE CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. | M² | 37.38
73405 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO-RETRO- ESCAVADEIRA SOBRE RODAS - CASE 580 H - 74 HP | CHP | 92.9
73406 | CONCRETO FCK= 15,0 MPA | M³ | 410.47
73407 | JUROS/CAMINHA0 CARROCERIA FIXA FORD F- 12000 - 142CV | H | 5.68
73408 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 140 CV | CHP | 206.84
73409 | CARGA 200T/DIA 8H/DESC CIPA CARREG CAP 1.5M3/CAM BASC CAP 8T DIESEL INCL TEMPO ESPERA/MANOBRA/CARGA/DESC P/CAMINHAO/TEMPO ESPERA/OPERACAO P/PA- CARREGADEIRA | T | 3.81
73410 | FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM | M² | 44.56
73411 | CUSTOS C/MAO-DE-OBRA OPERACAO- MAQUINA DE DEMARCAR FAIXAS | H | 9.25
73412 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - COMPRESSOR ATLAS COPCO - XA80 170 PCM 80 HP | CHP | 53.82
73413 | ESCAVACAO VALA N ESCOR ATE 1,5M C/RETROESCAV MAT IA CAT C/PE DRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUTORES DE PRODUTIV OU CAVAS FUN DACAO EXCL ESGOTAMENTO | M³ | 12.81
73414 | ROLO VIBRATORIO LISO 7T AUTO-PROPULSOR DIESEL 76,5H (CP) INCL OPERADORLARGURA TOTAL 2,015M | H | 78.24
73415 | PINTURA DE SUPERFICIE COM LATEX | M² | 6.27
73416 | CUSTOS C/MATERIAL NA OPERACAO/CAMINHAO CARROCERIA FIXA FORD F-12000 - 142HP | H | 59.04
73417 | GRUPO GERADOR 150 KVA- CHP | CHP | 81.4
73418 | ALVENARIA P/CX ENTERR ATE 0,80M C/BL CONC 10X20X40CM C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO E AREIA E CONCRETO 20MPA P/ENCHIMENTO DOS FUROS. | M² | 44.99
73419 | USINA P/MISTURA BETUM ALTA CLASSE A QUENTE CAPAC 60/90T/H-CP INCL EQUIPE DE OPERACAO | H | 1446.81
73420 | LANCAMENTO CONCRETO P/PECAS S/ARMAD PROD 2 M3/H INCL APENAS TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M COLOCACAO ADENS E ACAB. | M³ | 32.91
73421 | CUSTO HORARIO C/DEPRECIACAO E JUROS - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 G125 HP | H | 45.24
73422 | FORMA MADEIRA 1 VEZ PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS DE CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. | M² | 55.88
73423 | ALVENARIA TIJOLO MACICO 7XI0X20CM CIM/SB/AR 1:2:2 PROF=80A160CM 1 VEZ P/CAIXAS ENTERRADAS | M² | 125.84
73424 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT 3 A 4,5M EXCL ESG/ESCOR | M³ | 44.28
73425 | CUSTO HORARIO COM DEPRECIACAO E JUROS - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLARD6D PS - 163 6A - 140 HP | H | 58.74
73426 | PERFURACAO MANUAL DIAMETRO 20 CM (5 TF) | M | 38.65
73427 | BOMBA C/MOTOR A GASOLINA AUTOESCORVANTE PARA AGUA SUJA - 3/4 HP DEPRECIACAO E JUROS | H | 0.28
73428 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - MARTELETE OU ROMPEDOR ATLAS COPCO - TEX 31 | CHP | 14.18
73429 | ALUGUEL CAMINHA0 TANQUE 6.000L DIESEL 132CV (CI) C/MOTORISTA | H | 31.5
73430 | ESCAVACAO VALA N ESCOR MAT IA C/RETROESCAV ENTRE 1,5 E 3MC/ PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUTORES PRODUTIV OU CAVAS FUN- DACAO EXCL ESGOTAMENTO. | M³ | 15.59
73431 | PINHO TERCEIRA 2,5XI0CM | M | 2.54
73432 | CHP - BETONEIRA CAPAC. 320 L, MOTOR DIESEL 6 HP, ALFA 320 OU SIMILAR | H | 13.79
73433 | DEPRECIACAO/CAMINHAO CARROCERIA FIXA FORD F-12000 CHASSI 194" - 142CV | H | 14.73
73434 | CUSTO HORARIO COM MANUTENCAO - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6D PS - 163 6A - 140 HP | H | 33
73435 | MANUTENCAO - MAQUINA DE DEMARCAR FAIXAS AUTOPROP. | H | 43.14
73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,8T | CHP | 145.79
73437 | SERRA CIRCULAR MAKITA 5900B 7' 2,3HP - CHP | H | 12.04
73438 | ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA ENTRE 6,00 E 7,50M PROF EM MAT IA CAT (AREIA ARGILA OU PICARRA) EXCL ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO. | M³ | 73.8
73439 | MOTO BOMBA SOBRE RODAS GAS DE 10,5CV A 3600RPM (CI) C/BOMBA CENTRIFUGAAUTO- ESCORVANTE DE ROTOR ABERTO BOCAIS DE 3" - EXCL OPERADOR | H | 2.41
73440 | USINA DOSADOR/MISTURADOR AGREG CONCR C/SILO CIM P/50T (CI) INCL MAO-DE-OBRA P/ALIMENTACAO E OPERACAO DA CENTRAL | H | 161.47
73441 | USINA DOSADORA/MIST AGREG CONCR C/SILO CIM P/50T (CP) INCL MAO-DE- OBRAP/ALIMENTACAO E OPER | H | 202.68
73443 | CUSTO HORARIO C/MANUTENCAO - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 G - 125 HP | H | 34.8
73444 | PREPARO DE CONCRETO COM MISTURA E AMASSAMENTO EM 1 BETONEIRA 320L COM PRODUCAO DE 2M3/H, EXCLUSIVE MATERIAIS. | M³ | 37.25
73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS | M² | 4.03
73446 | PINTURA DE SUPERFICIE C/TINTA GRAFITE | M² | 10.22
73447 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 2 M < H <= 3 M | M³ | 27.16
73448 | BOMBA C/MOTOR A GASOLINA AUTOESCORVANTE PARA AGUA SUJA - 3/4 HP MANUTENCAO | H | 0.11
73449 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL-P | M³ | 296.42
73450 | CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO - MARTELETE OU ROMPEDOR ATLAS COPCO - TEX 31 | CHI | 11.79
73451 | TRATOR ESTEIRAS DIESEL APROX 200CV C/LAMINA 2500KG (CUSTO PRODUTIVO) INCL OPERADOR | H | 231.94
73452 | MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL 125CV INCL OPERADOR (CP) | H | 178.86
73453 | TRATOR DE PNEUS MOTOR DIESEL 61CV INCL OPERADOR (CP) | H | 50.94
73454 | ALUGUEL CAMINHA0 CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV(CP) C/MOTO RISTA | H | 84.17
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO | M³ | 268.86
73456 | MANUTENCAO/CAMINHAO CARROCERIA FIXA FORD F-12000 - 142CV | H | 11.89
73457 | CUSTO HORARIO C/MATERIAIS NA OPERACAO - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120G - 125 HP | H | 58.21
73458 | CUSTO HORARIO COM MATERIAIS NA OPERACAO - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6D PS - 163 6A - 140 HP | H | 58.21
73459 | CUSTOS C/MATERIAL OPERCAO -MAQUINA DE DEMARCAR FAIXAS AUTO | H | 12.47
73460 | MACARANDUBA APARELHADA 3" X 4.1/2" | M | 32.86
73461 | LANCAMENTO CONCRETO P/PECAS S/ARMAD PR 3.5 M3/H INCL APENAS TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M COLOCACAO ADENS E ACAB. | M³ | 32.62
73463 | MOTO BOMBA SOBRE RODAS GAS DE 10,5CV A 3600RPM (CP) C/BOMBA CENTRIFUGAAUTO- ESCORVANTE DE ROTOR ABERTO BOCAIS DE 3" - EXCL OPERADOR | H | 15.94
73464 | CHP MAQUINA PROJETORA DE CONCRETO | H | 13.79
73465 | PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE. | M² | 18.06
73466 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - CAMINHA0 CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48184 HP | CHP | 111.99
73467 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - CAMINHA0 CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48184 HP | CHP | 111.99
73468 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 - PREPARO MECANICO | M³ | 295.32
73469 | BOMBA C/MOTOR A GASOLINA AUTOESCORVANTE PARA AGUA SUJA - 3/4 HP MATERIAIS - OPERACAO | H | 3.35
73470 | AREIA PENEIRADA - PREPARO MANUAL - P | M³ | 235.62
73471 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 - PREPARO MANUAL-P | M³ | 344.39
73472 | CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO - COMPRESSOR ATLAS COPCO - XA80 170 PCM 80 HP | CHI | 18.08
73473 | VASSOURA MEC REBOCAVEL LARG DE TRAB 2,44M (CI) EXCL OPERADOR | H | 6.67
73474 | ALUGUEL CAMINHA0 CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CI) C/MOTO RISTA | H | 33.39
73475 | TACO DE ALVENARIA (2,5XI0X20)CM | UN | 0.73
73476 | MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL 125CV INCL OPERADOR (CI) | H | 79.7
73477 | MAQUINA DE SOLDA A ARCO 375A DIESEL 33CV (CP) EXCL OPERADOR | H | 33.95
73478 | MAQUINA DE JUNTAS GAS 8,25CV PART MANUAL (CP) INCL OPERADOR | H | 69.96
73479 | DISTRIBUIDOR BETUME SOB PRESSAO GAS (CP) SOBRE CHASSIS CAMINHA0 - INCL ESTE C/MOTORISTA | H | 160.02
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP | H | 97.69
73481 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE o M < H <= 1 M | M³ | 20.52
73482 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 | M³ | 319.05
73483 | CUSTOS C/MAO-DE-OBRA NA OPERACAO/CAMINHAO CARROCERIA FIXA FORD F-12000- 142HP | H | 12.1
73484 | CUSTO HORARIO C/MAO-DE-OBRA NA OPERACAO - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120G - 125 HP | H | 9.64
73485 | CUSTO HORARIO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6D PS - 163 6A - 140 HP | H | 9.13
73486 | MARCO MADEIRA REGIONAL IA 7X3,5CM - P | M | 19.34
73487 | SERRA CIRCULAR MAKITA 5900B 7' 2,3HP - CHI | H | 9
73488 | MACARANDUBA APARELHADA 3" X 6" | M | 42.91
73489 | MACARANDUBA APARELHADA DE 3" X 9" | M | 65.76
73490 | TUBO CA-l CONCR ARMADO P/GALERIAS AGUAS PLUV DIAM=0,80M FORNEC MAT COM AREIA CIMENTO 1:4 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 280.96
73491 | MAQUINA POLIDORA 4HP 12A 220V EXCL ESMERIL E OPERADOR (CP) | H | 3.24
73492 | EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS S/FORMAS DIESEL 14CV (CP) EXCL OPERADOR | UN | 12.92
73493 | TEODOLITO CONVENCIONAL DE MICROMETRO C/LEITURA NUMERICA (CP) PRECISA0 DE 6S PARA LEVANTAMENTO DE TERRENOS DIVERSOS | H | 2.73
73494 | PORTA DE UMA ALMOFADA DE CEDRO 60X210X3CM. | UN | 316.93
73495 | TRATOR ESTEIRAS DIESEL APROX 335CV C/LAMINA 5000KG (CP) INCL OPERADOR | H | 488.56
73496 | SOCADOR PNEUMATICO 18,5KG CONSUMO AR 0,82M3/M (CP) INCL OPERADOR | H | 4.48
73497 | CHP - COMPRESSOR DE 760PCM, MOTOR DIESEL 269HP, ATLAS COPCO, MOD XA360SB, OU SIMILAR | H | 130.6
73498 | PREPARO DE CONCRETO C/MISTURA E AMASSAMENTO, CONDICOES ESPECIAIS, 1 BETONEIRA 320L PROD lM3/H EXCL MATERIAIS. | M³ | 52.36
73499 | VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES | M³ | 1090.35
73500 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT 1,5 A 3M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) | M³ | 33.21
73501 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 S/ CAMINHA0 MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP | CHP | 89.71
73502 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL - MD 10A 45 HP | CHP | 81.46
73503 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 1000 | M | 4.35
73504 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 900 | M | 3.81
73505 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 800 | M | 3.13
73506 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 700 | M | 2.5
73507 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 600 | M | 1.9
73508 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 500 | M | 1.52
73509 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 400 | M | 1.03
73510 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 1200 | M | 11.38
73511 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 1100 | M | 9.8
73512 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 1000 | M | 8.44
73513 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 900 | M | 7.22
73514 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 800 | M | 5.91
73515 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 700 | M | 4.85
73516 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 600 | M | 3.86
73517 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 500 | M | 2.96
73518 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 450 | UN | 2.49
73519 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 400 | M | 2.17
73520 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 350 | M | 1.73
73521 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 300 | M | 1.46
73522 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 250 | M | 1.06
73523 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 200 | M | 0.83
73524 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 150 | M | 0.69
73525 | CORTE ACO CA-60 DIAM 6,4 A 8,OMM | KG | 2.08
73526 | ARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL | M³ | 224.2
73527 | ARGAMASSA TRACO 1:2 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL | M³ | 417.78
73528 | LANCAMENTO CONCRETO P/PECAS ARMADAS PROD 2 M3/H INCL TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M VERT C/TORRE ATE 10M GUINCHO COLO CACAO ADENS E ACAB. | M³ | 54.61
73529 | INSTALACAO DE AQUECIMENTO E ARMAZENAMENTO DE ASFALTO (CP) EM 2 TANQUES DE 30000L CADA - INCL OPERADOR | H | 54.25
73530 | VASSOURA MEC REBOCAVEL LARG DE TRAB 2,44M (CP) EXCL OPERADOR | H | 9.01
73531 | ALUGUEL CAMINHA0 BASCUL NO TOCO 4M3 MOTOR DIESEL 85CV (CP) C/MOTORISTA | H | 76.94
73532 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - TALHA MANUAL | CHP | 0.41
73533 | CONCRETO P/CAMADAS PREPARATORIAS 180KG/M3 CIMENTO SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS. | M³ | 199.88
73534 | CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO-RETRO- ESCAVADEIRA SOBRE RODAS - CASE 580 H - 74 HP | CHI | 43.12
73535 | CHP - CAMINHA0 C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136HP, M. BENZ MOD L1214, MUNCK MOD, M 640/18, OU SIMILAR | H | 95.18
73536 | BOMBA C/MOTOR A GASOLINA AUTOESCORVANTE PARA AGUA SUJA - 3/4HP CHP DIURNA | CHP | 3.74
73537 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT 4,5 A 6M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) | M³ | 59.04
73538 | MAQUINA DE DEMARCAR FAIXAS AUTOPROP. - CHP | CHP | 127.87
73539 | DOBRADICA LATAO CROMADO 3X3" C/ANEL - P | UN | 20.92
73540 | COLOCACAO CUBA LOUCA/ACO INOX EXCLUSIVE CUBA/COMPLEMENTO - P | UN | 18.07
73541 | COLOCACAO BANCA MARMORE/GRANITO/ACO INOX EXCLUSIVE BANCA - P | M | 36.17
73542 | BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" - P | CJ | 0.99
73543 | BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 1/2" - P | CJ | 0.82
73544 | ARGAMASSA CIMENTO/CAL HIDRATADA/AREIA PENEIRADA 1:3:10 - PREPARO MANUAL - P | M³ | 517.26
73545 | ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MANUAL | M³ | 269.46
73546 | ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MANUAL | M³ | 286.86
73547 | ARGAMASSA TRACO 1:2:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MANUAL | M³ | 339.93
73548 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M³ | 416.21
73549 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M³ | 437.82
73550 | ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MANUAL | M³ | 290.32
73551 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E PEDRISCO), PREPARO MANUAL | M³ | 314.16
73552 | ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL | M³ | 240.3
73553 | MAQUINA DE PINTAR FAIXA CONSMAQ FX24 14HP - CHP | H | 183.6
73554 | MACARANDUBA APARELHADA 3" X 3" | M | 21.44
73555 | TACO DE CANELA 2,5XI0XI0CM | M | 0.37
73556 | ACO CASO B DIAM DE 1/4" E 1/2" (MEDIA) | KG | 3.71
73557 | MAQUINA POLIDORA 4HP 12AMP 220V EXCL ESMERIL E OPERADOR (CI) | H | 1.45
73558 | EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS S/FORMAS DIESEL 14CV (CI) EXCL OPERADOR | H | 5.36
73559 | USINA PRE-MISTURADORA DE SOLOS CAPAC 350/600T/H (CI) INCL EQUIPE DE OPERACAO | H | 176.39
73560 | SOCADOR PNEUMATICO 18.5KG CONSUMO AR 0,82M3/M (CI) INCL OPERADOR | H | 3.47
73561 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11,OM - 600KG | UN | 1016.14
73562 | NIVEL WILD-NA-Z | H | 0.9
73563 | TRATOR ESTEIRAS DIESEL APROX 335CV C/LAMINA 5000KG (CI) INCL OPERADOR | H | 206.49
73564 | CORTE REMOCAO DO PAVIMENTO APICOAMENTO LAJE FORMAS E CONCRETAGEM BER- COS FCK=25MPA-24H UTILIZANDO GRAUTH | M | 305.3
73565 | LANCAMENTO CONCRETO P/PECAS ARMADAS PROD 2 M3/H INCL APENAS TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M COLOCACAO ADENS E ACAB. | M³ | 37.85
73566 | ESCAV(ESCAV HIDR)VALA ESCOR PROF=4,5 A 6M MAT IA CAT EXCL ES GOTAMENTO E ESCORAMENTO. | M³ | 11.69
73567 | ESCAV(ESCAV HIDR)VALA ESCOR PROF=3 A 4,5M MAT IA CAT EXCL ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO. | M³ | 8.01
73568 | ESCAV(ESCAV HIDR)VALA ESCOR PROF=1,5 A 3M MAT IA CAT EXCL ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO. | M³ | 5.43
73569 | ESCAV(ESCAV HIDR)VALA ESCOR PROF>1,5M MAT IA CAT EXCL ESG/ESCORAMENTO. | M³ | 4.75
73570 | ESCAV(ESCAV HIDR)VALA ESCOR PROF=4,5 A 6M MAT IA C/REDUTORES PRODUT(CAVAS FUNDACOES/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS) EXCL ESGESCORAMENTO. | M³ | 30.47
73571 | ESCAV(ESCAV HIDR)VALA ESCOR DE 3 A 4,5M MAT IA C/REDUTORES PRODUTIVIDADE(CAVAS FUNDACOES/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS) EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO. | M³ | 19.03
73572 | ESCAV(ESCAV HIDR)VALA ESCOR DE 1,5 A 3MMAT IA C/REDUTOR PRODUTIVIDADE(CAVAS FUNDACOES/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS) EXCL ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO. | M³ | 13.08
73573 | ESCAV VALA(ESCAV HIDR)ESCOR ATE 1,5MMAT IA C/REDUTOR PRODUT (CAVA FUNDACAO/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS EXCLESGOTAMENTOESCORAMENTO. | M³ | 12.49
73574 | ESCAVAC VALA N ESCOR DE 4,5 A 6M(ESCAV HIDRAUL 0,78M3)MATIA CAT EXCL ESGOTAMENTO. | M³ | 6.82
73575 | ESCAVAC VALA N ESCOR DE 3 A 4,5M(ESCAV HIDRAUL O,78M3)MAT IA CAT EXCL ESGOTAMENTO. | M³ | 5.58
73576 | ESCAVAC VALA N ESCOR DEl,5 A 3M(ESCAV HIDRAUL 0,78M3)MAT IA CAT EXCL ESGOTAMENTOO. | M³ | 4.45
73577 | ESCAVACAO VALA N ESCOR DE 4,5 A 6M PROF C/ESCAV HIDR 0,78M3 MAT IA CAT C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUTORES PRODUTIV OU CAVAS FUNDACAO EXCL ESGOTAMENTO | M³ | 16.68
73578 | ESCAVACAO VALA N ESCOR DE 3 A 4,5M PROF C/ESCAV HIDRO,78M3 MAT IA CAT C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUTORES PRODUTIV OU CAVAS FUNDACAO EXCL ESGOTAMENTO | M³ | 13.4
73579 | ESCAV VALA N ESCOR DE 1,5 A 3M PROF C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3 MAT IA CAT C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUTORES PRODUTIV- OU CAVAS FUNDACAO EXCL ESGOTAMENTO. | M³ | 11.6
73580 | ESCAV VALA N ESCORADA C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3 ATE 1,5M PROF MAT IA C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUTORES PRODUTIV OU CAVAS FUNDACAO EXCL ESGOTAM | M³ | 10.11
73581 | POSTE CONCRETO CIRC 7M/CARGA TOPO 300KG C/ESCAV-EXCL TRANSP | UN | 519.72
73582 | TRATOR ESTEIRAS DIESEL APROX 200CV C/LAMINA 2500KG (CF) INCL OPERADOR | H | 112.91
73583 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120G - 125 HP | H | 147.89
73584 | PEROBA ROSA 3" X 3" | M | 21.44
73585 | CAMINHA0 CARROCERIA FIXA FORD F-12000 12T /142CV | CHP | 103.44
73586 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6D PS - 163 6A - 140 HP | CHP | 159.08
73587 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 350 | M | 0.77
73588 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 300 | M | 0.58
73589 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 250 | M | 0.46
73590 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 200 | M | 0.36
73591 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 150 | M | 0.29
73592 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 125 | M | 0.27
73593 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 100 | M | 0.23
73594 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 75 | M | 0.22
73595 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 50 | M | 0.2
73596 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 25 | M | 0.19
73597 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 100 | M | 0.57
73598 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 75 | M | 0.46
73599 | ESCAVACAO MECANICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHA,PROF. o < H < 4 M | M³ | 6.89
73600 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 | M³ | 279.55
73601 | GRUPO GERADOR TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS 60/66KVA (CF) DIESEL 85CV EXCL OPERADOR | H | 4.04
73602 | EQUIPAMENTO P/LIMP E DESOBSTRUCAO GALERIAS ESG/AGUAS PLUV-CP- TIPO BUCKET MACHINE COMPLETA COM CACAMBA E 60 VARETAS - INCL OPERADOR | H | 30.72
73603 | CONJUNTO DE TABELAS DE BASQUETE EM LAMINADO NAVAL, INCLUSO REDE E ARO | CJ | 1023.04
73604 | CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL PINTADAS, INCLUSO REDE | CJ | 1662.49
73605 | CINTA DE AMARRACAO COMPLETA, CONCRETO, FERRAGEM E FÔRMA. | M³ | 919.37
73606 | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 900 MM | UN | 64.29
73607 | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM | UN | 42.86
73608 | PISO EM PEDRA PORTUGUESA BRANCA ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA SECA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADA COM ARGAMASSA SECA TRACO 1:2 (CIMENTO E AREIA) | M² | 61.97
73609 | TIJOLETES DE LITOCERAMICA, FIXADO COM NATA DE CIMENTO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA | M² | 71.18
73610 | LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO | M | 0.47
73611 | ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO | M³ | 260.2
73612 | INSTALACAO DE CLORADOR | UN | 202.6
73613 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 4.89
73614 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 15 MM (1/2") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 4.4
73615 | COLCHAO DE AREIA, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA DE ESPALHAMENTO, TRANSPORTE COM CARRO DE MAO E FORNECIMENTO COMERCIAL | M³ | 70.85
73616 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | M³ | 108.85
73617 | ESCAVACAO MANUAL MAT IA CAT A CEU ABERTO PROF ATE 0,50M C/RE MOCAO ATE 1 DAM. | M² | 17.71
73618 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO | M² | 3.28
73619 | CONECTOR RETO BITOLA I" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS | UN | 3.99
73620 | CONECTOR RETO BITOLA 3/4" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS | UN | 3.18
73621 | BOX RETO D= 1/2 - 70330 CONECTOR RETO BITOLA 1/2" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS | UN | 2.76
73622 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS BITOLA I" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS | UN | 7.7
73623 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS BITOLA 3/4" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS | UN | 6.47
73624 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR | UN | 99
73625 | ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL TIPO CONDUITE D = I" | M | 8.86
73626 | ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL TIPO CONDUITE D = 1/2" | M | 7.24
73627 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 1/2" FORNECER E INSTALAR | M | 7.43
73628 | BACIA TURCA C/TUBO DE LIGACAO - 50508 | UN | 165.95
73629 | PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE | M² | 38.52
73630 | RODAPE EM CONCRETO CANTO VIVO, INCLUSO POLIMENTO MECANICO | M | 5.36
73631 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 11/2" | M² | 234.3
73632 | PORTA CORTA-FOGO 0,90X2,10XO,04M | UN | 426.5
73633 | COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA UTIL 90CM, INCLUSO ACESSO RIOS DE FIXACAO E VEDACAO | M² | 62.13
73634 | COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA UTIL 49CM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO | M² | 86.4
73635 | PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM | M² | 10.56
73636 | TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX25MMXl/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10.65
73637 | TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10.81
73638 | TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 20MMX20MMXl/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9.95
73639 | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90° AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 7.22
73640 | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90° ÁGUA FRIA 20MMXl/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6.32
73641 | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 90° AGUA FRIA 25MMXl/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4.75
73642 | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90° AGUA FRIA 25MMXl/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6.59
73643 | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 90° AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5.14
73644 | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 90° AGUA FRIA 20MMXl/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4.51
73645 | LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 20.85
73646 | LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 40MMX1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 11.28
73647 | LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 32MMXl" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5.17
73648 | LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3.59
73649 | LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 20MMXl/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3.44
73650 | LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMXl/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3.93
73651 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO IIJ 15MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 24.53
73653 | FORMAS TIPO SANDUICHE COM TABUAS, 30 APROVEITAMENTOS | M² | 8.75
73654 | FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE, EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, INCLUINDO CONTRAVENTAMENTO E TRAVAMENTO PONTALETADO | M² | 77.92
73655 | PISO EM TABUA DE MADEIRA DE LEI IA, ESPESSURA 2,5CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA | M² | 135.59
73656 | JATEAMENTO COMERCIAL COM AREIA EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO | M² | 6.45
73657 | PINTURA COM CAL HIDRATADA, TRES DEMAOS, INCLUSO COLA | M² | 4.85
73658 | LIGAÇÃO DO,MICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO POR 10,OM TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 309.19
73659 | LIGAÇ.ÃO DOMICILIAR DE ÁGUA, DA REDE AO HIDROMETRO, COMPOSTO POR COLAR DE TOMADA DE PVC COM TRAVAS DE 50MMXl/2 , ADAPTADOR PVç SOLI?ÁVEL/ROSCA 20MMXl/2, TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 20MM E REGISTRO DE PVC ESFERA ROSCÁVEL 1/2- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 104.63
73660 | LEITO FILTRANTE - ASSENTAMENTO DE BLOCOS LEOPOLD | M² | 47.53
73661 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TALHA E TROLEY MANUAL DE 1 TONELADA | UN | 1312.49
73662 | PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIACAO ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO | PT | 96.63
73663 | REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA IIJ 25MM (I") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 56.33
73664 | REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA IIJ 15MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 43.75
73665 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM, INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTI- OXIDANTE | M | 34.59
73666 | PROTECAO COM GABIOES DE PEDRA DE MÃO EM CAIXA DE MALHA HEXAGONAL 8CM X 10CM | M³ | 433.1
73667 | PASTILHA CERAMICA ESMALTADA QUADRADA I", FIXADA COM NATA DE CIMENTO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA | M² | 105.07
73668 | GUARDA CORPO EM MADEIRA IA SERRADA APARELHADA | M | 126.3
73669 | CORRIMAO EM MADEIRA IA 2,5X30CM | M | 51.68
73670 | MACIÇO DE ENROCAMENTO COM TOPOGRAFIA | M³ | 136.87
73671 | DESMATAMENTO DE ARVORES ENTRE 0,15M E 0,30M DE DIAMETRO INCLUSIVE DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS. (ENCARREGADO INCLUSO) | UN | 3.14
73672 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE RETIRADA DE ARVORE ENTRE 0,05M E 0,15M DE DIAMETRO | M² | 0.33
73673 | ANDAIME PARA REVESTIMENTO DE FORROS EM MADEIRA DE 3A | M² | 12.42
73674 | ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A | M² | 14.4
73675 | PISO RUSTICO EM CONCRETO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTAS EM MADEIRA | M² | 45.17
73676 | PISO CIMENTADO LISO COM PO XADREZ, ESPESSURA 1,5CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICA | M² | 30.08
73677 | CADASTRO DE LIGAÇÕES PREDIAIS | UN | 4.26
73678 | CADASTRO DE ADUTORAS. COLETORES E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM | M | 1.4
73679 | LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM | M | 0.52
73680 | TAPUME CONTINUO EM CHAPAS DE MADEIRA OU ACO COM ILUMINACAO DE SEGURANCA | M | 4.03
73681 | TAPUME CONTINUO EM CHAPAS DE MADEIRA OU ACO SEM ILUMINACAO DE SEGURANCA | M | 2.47
73682 | CADASTRO DE REDES | M | 0.65
73683 | INSTALACAO DE GAMBIARRA PARA SINALIZACAO, COM 20 M, INCLUINDO LAMPADA,BOCAL E BALDE A CADA 2 M | UN | 24.38
73684 | ASSENTAMENTO DE TUBOS CERÃMICOS DIAMETRO 150MM, COM JUNTA ASFÁLTICA | M | 15.33
73685 | CIMBRAMENTO DE MADEIRA | M³ | 27.26
73686 | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS. | M² | 11.32
73688 | CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 30 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 8.23
73689 | CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 20 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 6.51
73690 | CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 4.25
73691 | LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMXl/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5.1
73692 | LASTRO DE AREIA MEDIA | M³ | 66.51
73693 | LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE LONA PLASTICA | M² | 11.41
73694 | INSTALACAO DE BOMBA DOSADORA | UN | 72.91
73695 | INSTALACAO DE AGITADOR | UN | 37.49
73696 | REMOCAO DE PINTURA A BASE OLEO OU ESMALTE, | M² | 6.45
73697 | ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL | M³ | 131.53
73698 | ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL | M³ | 158.41
73699 | ESCAVACAO DE BASE ALARGADA DE TUBULAO PLANO, BASE ENTRE 4,50M E 7,50M DA COTA DE ARRASAMENTO, EM MAT. IA CAT., A CEU ABERTO, EXCLUINDO CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO. | M³ | 21.21
73700 | ESCAVACAO DE BASE ALARGADA DE TUBULAO PLANO, BASE ATE 4,50M DA COTA DE ABERTO, EXCLUINDO CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO. | M³ | 61.61
73701 | ESCAV DE FUSTE DE TUBULAO D=2,00M PLANO, BASE ENTRE 4,50M E 7,50M DA COTA DE ARRASAMENTO, C/ CAMISA DE CONC ARM, ESCAV EM MAT. IA CAT., EXCL MAT, MAO DE OBRA, CONC, FORMAS, ARM, CARGA, TRANSP E DESCARGA DO MAT ESCAV E ALARG DA BASE. | M | 296.18
73702 | ESCAV DE FUSTE DE TUBULAO D=2,00M PLANO, BASE ATE 4,50M DA COTA DE ARRASAMENTO, C/ CAMISA DE CONCR ARMADO, ESCAV EM MAT. IA CAT., EXCLUINDO MAT, MAO DE OBRA, CONCRETO, FORMAS, ARMACAO, CARGA, TRANS E DESCARGA DO MAT ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M | 194.53
73703 | ESCAV DE FUSTE DE TUBULAO D=1,80M PLANO, BASE ENTRE 4,50M E 7,50M DA COTA DE ARRASAMENTO, C/CAMISA DE CONC ARMADO, ESCAV EM MAT. IA CAT., EXCLUINDO MAT, MAO DE OBRA, CONC, FORMAS, ARMACAO, CARGA, TRANS E DESCARGA DO MAT ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE. | M | 240.02
73704 | ESCAV DE FUSTE DE TUBULAO D=1,80M PLANO, BASE ATE 4,50M DA COTA DE ARRASAMENTO, C/CAMISA DE CONC ARMADO, ESCAV EM MAT. IA CAT., EXCLUINDO MAT, MAO DE OBRA, CONC, FORMAS, ARMACAO, CARGA, TRANS E DESCARGA DO MAT. ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M | 157.71
73705 | ESCAV DE FUSTE DE TUBULAO D=1,60M PLANO, BASE ATE 4,50M DA COTA DE ARRASAMENTO, C/CAMISA DE CONC ARMADO, MAT. IA CAT., EXCLUINDO MAT, MAO DE OBRA, CONC, FORMAS, ARMACAO, CARGA, TRANS E DESCARGA DO MAT ESCAVADO E ALARGAMENTO DABASE. | M | 124.42
73706 | ESCAV DE FUSTE DE TUBULAO D=1,50M PLANO, BASE ENTRE 4,50M E 7,50M DA COTA DE ARRASAMENTO, C/CAMISA DE CONC ARMADO, MAT. IA CAT., EXCLUINDO MAT, MAO DE OBRA, CONC, FORMAS, ARMACAO, CARGA E DESCARGA DO MAT ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE. | M | 150.06
73707 | ESCAV DE FUSTE DE TUBULAO D=1,40M PLANO, BASE ENTRE 4,50M E 7,50M DA COTA DE ARRASAMENTO, C/ CAMISA DE CONC ARMADO, ESCAV EM MAT. IA CAT., EXCLUINDO MAT, MAO DE OBRA, CONC, FORMAS, ARMACAO, CARGA E DESCARGA DO MAT ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE. | M | 145.27
73708 | ESCAV DE FUSTE DE TUBULAO D=1,40M PLANO, BASE ATE 4,50M DA COTA DE ARRASAMENTO, C/CAMISA DE CONC ARMADO, ESCAV EM MAT. IA CAT., EXCLUINDO MAT, MAO DE OBRA, CONC, FORMAS, ARMACAO, CARGA E DESCARGA DO MAT ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE. | M | 94.85
73709 | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO C/ALTERNADOR 125/145KVA (CI) DIESEL 165CV EXCL OPERADOR | H | 6
73710 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO | M³ | 157.95
73711 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO | M³ | 120.86
73712 | EQUIPAMENTO ROTATIVO PARA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE GALERIAS TP BUCKE MACHINE (CP) CONSIDERANDO APENAS A MANUTENCAO E MATERIAL DE OPERAÇÃO | H | 17.29
73713 | ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO D=l,OO A 1,20M. (INCLUI ENCARREGADO). | UN | 312.48
73714 | CAIXA PARA RALO C OM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV TIJOLO MACICO (7XI0X20) PAREDES DE UMA VEZ (0.20 M) DE 0.90X1.20X1.50 M (EXTERNA) COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE CONC FCK=10 MPA, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO. | UN | 1280.02
73715 | PINTURA VERNIZ TIPO GOMA LACA DISSOLVIDO EM ALCOOL | M² | 32.18
73716 | ESCORAMENTO DE PONTILHOES, PONTES VIADUTO CONC.ARMADO C/MAD LEI, PINHO 3A APROVEITANDO 30% MADEIRA | M³ | 97.11
73717 | ESCORAMENTO FORMAS 4,00 A 5,00M | M³ | 12.92
73718 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 1500MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 161
73719 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 1200MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 103.2
73720 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 800MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 55.24
73721 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 1000MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 82.9
73722 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 600MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 26.61
73723 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 500MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 20.73
73724 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 400MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 13.68
73725 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CERÂMICA COM JUNTA ARGAMASSADA - DN 400 MM | M | 15.15
73726 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CERÂMICA COM JUNTA ARGAMASSADA - DN 375 MM | M | 12.62
73727 | ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONEXOES CERAMICAS DIAMETRO = 300MM, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 9.22
73728 | ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONEXOES CERAMICAS DIAMETRO = 250MM, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 8.38
73729 | ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONEXOES CERAMICAS DIAMETRO = 200MM, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 6.15
73730 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 300MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 9.62
73731 | ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONEXOES CERAMICAS, DIAMETRO = 100MM, JUNTA EM ARGAMASSA, 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 3.53
73732 | DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M | M² | 16.15
73733 | COMPACTAÇÃO MANUAL FUNDO DE VALAS COM MAÇO=10 KG PARA REDE DE ESGOTO- 131401051 | M² | 2.54
73734/001 | PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M² | 70.53
73735/001 | RESERV. DE FIBROC. CAP=1000L C/ ACESSO RIOS | UN | 436.24
73735/002 | RESERV. DE FIBROC. CAP=500L SOBRE ESTRUT. DE MADEIRA | UN | 420.52
73736/001 | DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3" | UN | 36.79
73737/001 | GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 0,4M | M | 114.64
73737/002 | GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1,0M | M | 250.4
73737/003 | GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1,2M | M | 294.16
73738/001 | STARTER DE 20W OU 40W FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1.89
73739/001 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M² | 10.13
73740/001 | ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 1/2" | M | 7.51
73741/001 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,OCM, PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M² | 19.14
73742/001 | RODAPE EM MARMORE BRANCO, ESPESSURA 7CM | M | 36.04
73743/001 | PISO EM PEDRA SÃO TOME 20X40CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | M² | 111.94
73744/001 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, INCLUSO ACESSORIOS PARA FIXACAO E VEDACAO | M | 110.1
73745/001 | LIMPEZA DE ESTRUTURAL DE ACO OU CONCRETO COM JATEAMENTO DE AREIA | M² | 6.02
73746/001 | PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS | M² | 13.62
73747/001 | ISOLAMENTO ACUSTICO EM ESPUMA DE POLIURETANO ESPESSURA 20 MM, DENSIDADE 29KG/M3 | M² | 48.13
73748/001 | RESERVATÓRIO D' ÁGUA DE FIBROCIMENTO CILÍNDRICO OU RETANGULAR, CAPACIDADE 1.000L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 332.42
73749/001 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO RI MEDIDAS 0,60XO,35XO,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 0,10XO,20XO,40M ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 | UN | 70.02
73749/002 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R2 MEDIDAS 1,07XO,52XO,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 0,10X0,20X0,40M ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 | UN | 226.56
73749/003 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R3 MEDIDAS 1,30X1,20X1,20M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 0,10X0,20X0,40M ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 | UN | 741.57
73750/001 | PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M² | 7.6
73751/001 | FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAO | M² | 2.51
73752/001 | SANITARIO COM 4M2, DOIS MODULOS DE VASO E CHUVEIRO, PAREDES EM TABUAS DE PINHO, COBERTURA EM TELHA DE AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES, APARELHOS, ESQUADRIAS E FERRAGENS | UN | 2279.64
73753/001 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA ESPESSURA 3MM PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO EMULSAO ASFALTICA | M² | 49.07
73753/002 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA BUTILICA ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO CINTA DE CALDEACAO E COLA ADESIVA | M² | 83.89
73754/001 | JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO TIPO JEENE, INCLUSO CORTE E REMOCAO DO PAVIMENTO | M | 391.01
73755/001 | GAIOLA ARMADURA P/PAREDE DIAFRAGMA ACO CA-50 INCL FORNECIMENTO PERDAS CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E SOLDAS. | KG | 6.89
73757/001 | CONCRETO IMPORTADO USINA DOSADO RACIONALMENTE 15MPA INCL TRANSPORTE HORIZONTAL EM CARRINHOS ATE 20M ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M³ | 395.21
73758/001 | LEVANT SECAO TRANSV C/NIVEL TERR N ACIDENT VEGET DENSA INCL DES ESC 1:200 E PAPEL VEGETAL MILIMETRADO (MEDIDO P/M SECAO) | M | 0.95
73759/001 | PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M³ | 389.87
73760/001 | CAPA SELANTE COM EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO | M² | 2.74
73761/001 | ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO D=0,80M. (INCLUI ENCARREGADO) | UN | 208.32
73761/002 | ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO D=1,25 A 1,40M. (INCLUI ENCARREGADO) | UN | 361.05
73761/003 | ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO D=1,45 A 1,60M. (INCLUI ENCARREGADO) | UN | 416.64
73761/004 | ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO D=1,65 A 2,00M. (INCLUI ENCARREGADO) | UN | 520.8
73761/005 | ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO D=2,10 A 2,50M. (INCLUI ENCARREGADO). | UN | 645.79
73762/001 | IMPERMEABILIZACAO DE LAJE COM ASFALTO ELASTOMERICO, CINCO DEMAOS, INCLUSO PRIMER E VEU DE FIBRA DE VIDRO | M² | 56.47
73762/002 | IMPERMEABILIZACAO DE LAJE COM EMULSAO ACRILICA SOBRE CIMENTO CRISTALIZANTE, INCLUSO VEU DE FIBRA DE VIDRO | M² | 39.43
73762/003 | IMPERMEABILIZACAO DE LAJE COM EMULSAO ACRILICA ESTILENADA COM TELA SOBRE CIMENTO CRISTALIZANTE, INCLUSO EMULSAO ADESIVA DE BASE ACRILICA | M² | 70.89
73762/004 | IMPERMEABILIZACAO DE LAJE COM ASFALTO ELASTOMERICO, SETE DEMAOS, INCLUSO PRIMER E VEU DE FIBRA DE VIDRO | M² | 78.17
73763/001 | MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,65 M ALTURA X 0,30 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA) | M | 63.87
73763/002 | MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,45 M ALTURA X 0,30 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3:5 (CIMENTO E AREIA) | M | 47.4
73763/003 | MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 47 CM BASE X 30 CM ALTURA, COM EXTRUSORA | M | 39.59
73763/004 | MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 35 CM BASE X 30 CM ALTURA, COM EXTRUSORA | M | 33.18
73763/005 | MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 30 CM BASE X 26 CM ALTURA, COM EXTRUSORA | M | 24.18
73764/001 | PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO ESPESSURA 6 CM, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA, REJUNTE COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M² | 42.89
73764/002 | PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO ESPESSURA 8 CM, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA, REJUNTE COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M² | 45.75
73764/003 | PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO ESPESSURA 10 CM, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA, REJUNTE COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M² | 60.58
73764/004 | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESSURA 6,5 CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA. | M² | 26.53
73765/001 | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M² | 40.09
73765/002 | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO | M² | 43.82
73766/001 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM MACADAME HIDRAULICO, INCLUSIVE COMPACTACAO | M³ | 166.04
73767/001 | GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA CABO DE 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. FORNEC E INSTALAÇÃO. | UN | 5.59
73767/002 | ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUIÇÃO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO PARA CABO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7.81
73767/003 | LACO DE ROLDANA PRE-FORMADO ACO RECOBERTO DE ALUMINIO PARA CABO DE ALUMINIO NU BITOLA 25MM2 - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5.11
73767/004 | ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUICAO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO NU PARA CABO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 3.65
73767/005 | ALCA PRE-FORMADA SERV DE ACO RECOB C/ALUM NU ENCAPADO 25MM2 (BITOLA) CONF PROJ A4-148-CP RIOLUZ FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4.99
73767/006 | CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8.71
73768/001 | FIO TELEFONICO FI BITOLA 0,6MM - 2 CONDUTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 5
73768/002 | CABO TELEFONICO FE BITOLA 1,OMM - 2 CONDUTORES PARA USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 2.03
73768/003 | CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 3.2
73768/004 | CABO TELEFONICO CI-50 20PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 4.67
73768/005 | CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 6.22
73768/006 | CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 10.18
73768/007 | CABO TELEFONICO CI-50 75 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 12.47
73768/008 | CABO TELEFONICO CI-50 200 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 35.31
73768/009 | CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 0.64
73768/010 | CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 0.82
73768/011 | CABO TELEFONICO CCI-50 3 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 1.04
73768/012 | CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 1.23
73768/013 | CABO TELEFONICO CCI-50 5 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 1.45
73768/014 | CABO TELEFONICO CCI-50 6 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 2.02
73769/001 | POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO)-FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 847.87
73769/002 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPEÇÃO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 725.86
73769/003 | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPECAO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 932.16
73769/004 | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 766.99
73770/001 | BARREIRA PRE-MOLDADA EXTERNA CONCRETO ARMADO 0,25X0,40X1,14M TIPO DERRJ FCK=25MPA ACO CA-50 INCL VIGOTA HORIZONTAL MONTANTE A CADA 1,00M FERROS DE LIGACAO E MATERIAIS. | M | 938.1
73770/002 | BARREIRA DUPLA PRE-MOL INTER CONCRETO ARMADO 0,15X0,65X0,77M TIPO DERRJ FCK=25MPA ACO CA-50 INCL FERROS DE LIGACAO E MATERIAIS. | M | 885.57
73770/003 | BARREIRA PRE-MOLDADA EXTERNA CONCRETO ARMADO 0,15XO,40Xl,47M TIPO DERRJ FCK=25MPA ACO CA-50 FIXADA EM SOLO PARTE ENTERRADA C/SAPATA LATE- RAL 1,50M CONCRETADA NO LOCAL INCL MATERIAIS EXCL BERCOS. | M | 2255.59
73770/004 | BARREIRA PRE-MOLDADA EXTERNA CONCRETO ARMADO 0,25X0,40X2,34M TIPO DERRJ FCK=25MPA ACO CA 50 C/SAPATA LATERAL CONCRETADA NO LOCAL C/0,60CM LARGURA INCL VIGOTAS HORIZONTAIS MONTANTES A CADA 1,00M E MATERIAIS EXCL BERCOS. | M | 2214.67
73770/005 | BARREIRA DUPLA PRE-MOL INTER CONCRETO ARMADO 0,15X0,65X1,27M TIPO DERRJ FCK=25MPA ACO CA-50 C/SAPATAS LATERAIS 0,50M CONCRETADAS NO LOCAL INCL MATERIAIS EXCL BERCOS. | M | 2210.56
73771/001 | PROTENSAO DE TIRANTES DE BARRA DE ACO CA- 50 EXCL MATERIAIS | UN | 10.36
73772/001 | BUEIRO SIMPL TUBUL CONCR ARMADO DIAM=0,80M ALT=1,50M ASSENTE EM BERCO CONCR CICL INCL MATERIAIS ESCAVACAO E REATERRO EXCL MATERIAL JAZIDA E TRANSPORTE. | M | 621.65
73773/001 | QUADRO DE MADEIRA PARA APARELHO DE AR- CONDICIONADO COM ALIZAR, FIXADO EM TACO DE MADEIRA | UN | 64.19
73774/001 | DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS | M² | 156.34
73775/001 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 137.65
73775/002 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 156.66
73777/001 | TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEÁVEL 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 5.87
73777/002 | TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEÁVEL 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 6.58
73777/003 | TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEÁVEL 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 13.37
73777/004 | TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEÁVEL 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 15.48
73777/005 | TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEÁVEL 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 22.45
73777/006 | TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEÁVEL 2.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 41.81
73777/007 | TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEÁVEL 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 53.54
73777/008 | TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEÁVEL 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 63.16
73778/001 | FORRO EM CHAPAS DE FIBRA DE MADEIRA TIPO PACOTE, ACABAMENTO EM PINTURA TEXTURIZADA BRANCA, INCLUSO ESTRUTURA EM PERFIS T DE ALUMINIO | M² | 94.19
73778/002 | FORRO TIPO PARALINE COM REGUAS ABERTAS LISAS PERFURADAS EM ACO GALVANIZADO | M² | 115.93
73778/003 | FORRO TIPO FIBRAROC ESPESSURA 15MM, PERFIL CARTOLA | M² | 80.77
73778/004 | FORRO EM PLACAS DE LA DE VIDRO, REVESTIDO COM FILME PLASTICO, ESPESSURA 15MM | M² | 61.26
73779/001 | TUBO DE PVC. BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA E BOLSA SOLDAVEL 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 6.57
73779/002 | TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 10.1
73779/003 | TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 13.21
73780/001 | CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 93.96
73780/002 | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 30A- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 56.92
73780/003 | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 60A- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 88.48
73780/004 | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 194.42
73781/001 | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNI POLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 387.01
73781/002 | ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 16.21
73781/003 | ISOLADOR DE SUSPENSAO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6' '. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 59.82
73781/004 | CAIXA DE MEDICA0 PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL ALTA TENSAO-FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 414.53
73781/005 | DISJUNTOR TRIFASICO A VOLUME REDUZIDO DE OLEO, INSTALACAO ABRIGADA, 15KV - CN630A, COM RELE PRIMARIO, LCC - 14,7 KA, 350MVA- FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 12069.24
73782/001 | TERMINAL APRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA, CABO 16 E 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12.03
73782/002 | TERMINAL APRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA, CABO 50 E 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 19.19
73782/003 | TERMINAL APRESSA0 REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA, CABO 95 E 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 29.49
73782/004 | TERMINAL APRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA, CABO 150 E 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 35.98
73783/001 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 272.82
73783/002 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 289.49
73783/003 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 349.35
73783/004 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 374.22
73783/005 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 378.5
73783/006 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 429.4
73783/007 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃOCOMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 543.34
73783/008 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃOCOMPRIMENTO=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 760.28
73783/009 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 890.28
73783/010 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 1013.93
73783/011 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=14M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 1361.55
73783/012 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 519.72
73783/013 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 150KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 548.26
73783/014 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃOCOMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 587.83
73783/016 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 743.18
73783/017 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 600KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 1016.14
73784/001 | LIG. DE ESG EM TUBO PVC SÉRIE-R DN 100MM, DA CX ATÉ A REDE, INCL. ESCAV E REAT ATE 1,00M, COMP. POR 10,50M DE TUBO PVC SERIE-R ESG. DN 100MM, JUNÇÃO SIMPLES PVC PREDIAL DN 100XI00MM E CURVA PVC 90GRAUS PARA REDE COLET DE ESG DN 100MM - FORNEC E INST | UN | 632.53
73784/002 | LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC SERIE-R DN 150MM, D_A CAIXA ATE A REDE, INCLUINDO ESCAVAÇAO E REATERRO ATE 1,00M, COMPOSTO POR 13,65M DE TUBO PVC SÉRIE-R ESGOTO DN 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 898.11
73785/001 | FORMA PINHO 3A P/MOLDAGEM DE CINTA SOBRE BALDRAME UTIL 4X INCL FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM. | M² | 16.6
73786/001 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM CONEXÕES COM COSTURA 020MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 18.68
73786/002 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM CONEXÕES COM COSTURA 025MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 21.65
73786/003 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM CONEXÕES COM COSTURA 032MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 34.95
73786/004 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM CONEXÕES COM COSTURA 040MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 38.79
73786/005 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM CONEXÕES COM COSTURA 050MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 53.43
73786/006 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM CONEXÕES COM COSTURA 065MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 69.81
73786/007 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM CONEXÕES COM COSTURA 080MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 78.82
73786/008 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM CONEXÕES COM COSTURA 040MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCOM COSTURA 0100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 125.13
73786/009 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM CONEXÕES COM COSTURA 032MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM COSTURA 015MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 15.11
73786/010 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM CONEXÕES COM COSTURA 032MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM COSTURA 015MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCOM COSTURA 020MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 20.31
73787/001 | ALAMBRADO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO A CADA 2M ALTURA 3M, FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC FIO 12 MALHA 7,5CM | M² | 144.5
73788/001 | PLANTIO ARBUSTO, H=0.5 A 0.7M /12 UNID/M2, APENAS MÃO DE OBRA, EXCLUSO O FORNECIMENTO DA MUDA E DO ADUBO | M² | 2.58
73788/002 | GRADE EM MADEIRA PARA PROTECAO DE MUDAS DE ARVORES | UN | 84.81
73789/001 | MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,45 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA) | M | 40.29
73789/002 | MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA) | M | 27.72
73790/001 | RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO | M² | 30.62
73790/002 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO | M² | 30.62
73790/003 | RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO | M² | 36.48
73790/004 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO | M² | 26.89
73791/001 | PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA DE CAL, PIGMENTO E FIXADOR, DUAS DEMAOS | M² | 4.63
73792/001 | FORRO EM PLACA DE GESSO PRE-MOLDADA LISO, ESPESSURA CENTRAL 12MM E NAS BORDAS 30MM, PLACAS 60X60CM, BISOTADO, INCLUSO ESTRUTURA DE MADEIRA | M² | 47.51
73793/001 | PINTURA COM TINTA ACRILICA EM TELHAS CERAMICAS, DUAS DEMAOS, INCLUSO LIMPEZA | M² | 6.07
73793/002 | PINTURA COM TINTA ACRILICA EM TELHAS CERAMICAS, TRES DEMAOS, INCLUSO LIMPEZA | M² | 7.81
73794/001 | PINTURA COM TINTA GRAFITE ESMALTE EM FERRO | M² | 17.38
73795/001 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 0 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 23.44
73795/002 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 0 25MM (1")- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 25.54
73795/003 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 0 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 30.06
73795/004 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 0 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 46.46
73795/005 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 0 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 44.54
73795/006 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 111 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 85.33
73795/007 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 111 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 155.34
73795/008 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 111 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 28.7
73795/009 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 111 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 35.23
73795/010 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 111 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 46.34
73795/011 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 111 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 54
73795/012 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 111 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 73.55
73795/013 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 111 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 95.17
73795/014 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 111 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 109.32
73795/015 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 111 100MM V | UN | 202.51
73796/001 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO 111 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 42.46
73796/002 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO 111 25MM (I") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 47.16
73796/003 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO 111 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 74.87
73796/004 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO 111 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 98.99
73796/005 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO 111 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 172.59
73796/006 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO 111 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 219.33
73796/007 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO 111 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 358.68
73797/001 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA DIAM 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 74.15
73798/001 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO INCLUSIVE CONEXOES - D =SOMM (2") - CONSTRUCAO LINHA SIMPLES | M | 11.87
73798/002 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO INCLUSIVE CONEXOES - D = 5OMM (2") - CONSTRUCAO LINHA DUPLA | M | 20.44
73798/003 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO, POLIETILENO FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO INCLUSIVE CONEXOES - D = 75MM (3") - CONSTRUCAO LINHA SIMPLES | M | 16.4
73798/004 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO INCLUSIVE CONEXOES - D =75MM (3") - CONSTRUCAO LINHA DUPLA | M | 29.29
73799/001 | GRELHA EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES 30X90CM, 8SKG PARA CX RALO, FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA | UN | 470.16
73800/001 | LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA, UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE | M² | 24.21
73801/001 | DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA | M² | 11.07
73801/002 | DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM | M² | 11.07
73802/001 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA | M² | 3.69
73803/001 | GALPAO ABERTO PROVISORIO EM MADEIRA, COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO PREPARO DO TERRENO | M² | 153.64
73804/001 | PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO | M² | 43.49
73805/001 | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS | M² | 179.34
73806/001 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | M² | 0.76
73807/001 | CORRIMAO EM MARMORITE, LARGURA 15CM | M | 48.99
73808/001 | RODAPE EM ARGAMASSA COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA, ALTURA 10CM | M | 23.8
73809/001 | JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25 | M² | 358.49
73810/001 | ALVENARIA COM TIJOLOS APARENTES 6,5X10X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL | M² | 79.81
73811/001 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CERÂMICA COM JUNTA ASFÁLTICA - DN 100 MM | M | 7.59
73811/002 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CERÂMICA COM JUNTA ASFÁLTICA - DN 200 MM | M | 11.35
73811/003 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CERÂMICA COM JUNTA ASFÁLTICA - DN 250 MM | M | 13.86
73811/004 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CERÂMICA COM JUNTA ASFÁLTICA - DN 300 MM | M | 16.13
73811/005 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CERÂMICA COM JUNTA ASFÁLTICA - DN 375 MM | M | 18.74
73811/006 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CERÂMICA COM JUNTA ASFÁLTICA - DN 450 MM | M | 21.6
73812/001 | ASSENTAMENTO DE TUBO CERAMICO, DIAMETRO = 150 MM, COM JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 85.58
73813/001 | JANELA DE ABRIR DE MADEIRA 1A COM ALMOFADA, 1,5X1,5M, INCLUSO GUARNICOES E DOBRADICAS | UN | 783.3
73814/001 | PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, PAINEL UNICO, 1M X 1,6M, INCLUSO CADEADO | UN | 378.64
73814/002 | PORTAO DE FERRO GALVANIZADO 4,0X1,2M PAINEL ÚNICO, INCLUSIVE CADEADO | UN | 980.55
73815/001 | FORMA PLANA DE MADEIRA - ESTRUTURA (CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, ESPESSURA 12 MM) | M² | 41.63
73816/001 | EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100 | M | 55.98
73816/002 | DRENO VERTICAL COM PEDRISCO | M | 12.36
73817/001 | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA | M³ | 100.93
73817/002 | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR- RACHAO | M³ | 110.83
73818/001 | PAVIMENTACAO EM PEDRISCO, ESPESSURA 5CM | M² | 6.47
73819/001 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA SOLDADA - DN 25 | M | 1.1
73820/001 | FORMA CURVA EM CHAPA RESINADA E = 21 MM P/FUNDACAO E BALDRAME | M² | 38.91
73821/001 | P/VIGA, PILAR E PAREDE | M² | 76.54
73822/001 | LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA DENSA (COM PEQUENOS ARBUSTOS) | M² | 2.21
73822/002 | LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL | M² | 0.47
73823/001 | PORTAO EM CHAPA DE FERRO E TELA, INCLUSIVE PINTURA E PILARES DE APOIO (PARA VEICULOS) | UN | 1973.41
73823/002 | PORTAO EM CHAPA DE FERRO E TELA, INCLUSIVE PINTURA E PILARES DE APOIO (PARA PEDESTRES) | UN | 842.51
73824/001 | INSTALACAO DE MISTURADOR VERTICAL | UN | 202.6
73825/001 | VERTEDOR RETANGULAR DE MADEIRA | M² | 436.85
73825/002 | VERTEDOR TRIANGULAR DE ALUMINIO | M² | 279.33
73826/001 | INSTALACAO DE COMPRESSOR DE AR, POTENCIA <= 5 CV | UN | 296.54
73826/002 | INSTALACAO DE COMPRESSOR DE AR, POTENCIA > 5 E <= 10 CV | UN | 385.5
73827/001 | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 75.68
73828/001 | ABRIGO PARA CAVALETE/HIDRÔMETRO PRÉ- MOLDADO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 79.08
73829/001 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA IA PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | M² | 50.22
73830/001 | IMPERMEABILIZACAO DE TALUDES COM REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE SEMI- FLEXIVEL BI-COMPONENTE | M² | 8.74
73831/001 | LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 125W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10.58
73831/002 | LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 19.99
73831/003 | LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 29.1
73831/004 | LAMPADA MISTA DE 160W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 11.07
73831/005 | LAMPADA MISTA DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 14.04
73831/006 | LAMPADA MISTA DE 500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 29.59
73831/007 | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 150WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 28.35
73831/008 | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 250WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 32.05
73831/009 | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 37.93
73832/001 | EMASSAMENTO MASSA BASE A OLEO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M² | 9.67
73833/001 | ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM | M² | 60.38
73834/001 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV | UN | 94.95
73834/002 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 11 A 25 CV | UN | 151.91
73834/003 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 26 A 50 CV | UN | 303.82
73834/004 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 51 A 100 CV | UN | 455.74
73835/001 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA VERTICAL POT <= 100 CV | UN | 635.73
73835/002 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA VERTICAL 100 < POT <= 200 CV | UN | 864.59
73835/003 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA VERTICAL 200 < POT <= 300 CV | UN | 966.3
73836/001 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV | UN | 254.29
73836/002 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 26 A 50 CV HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV | UN | 330.58
73836/003 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 30 A 75 CV | UN | 508.58
73836/004 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 100 A 150 CV | UN | 813.73
73837/001 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO ATE 5 CV | UN | 127.15
73837/002 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO DE 6 A 25 CV | UN | 254.29
73837/003 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO DE 26 A 50 CV | UN | 508.58
73838/001 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UN | 1133.14
73839/001 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00 M) - DN 150MM | M | 4.12
73839/002 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00 M) - DN 200 MM | M | 5.23
73839/003 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00 M) - DN 250 MM | M | 6.26
73839/004 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00 M) - DN 300 MM | M | 7.18
73839/005 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00 M) - DN 350 MM | M | 8.35
73839/006 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00 M) - DN 400 MM | M | 9.68
73839/007 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00 M) - DN 450 MM | M | 10.77
73839/008 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00 M) - DN 500 MM | M | 12.1
73839/009 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00 M) - DN 150MMELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00 M) - DN 600 MM | M | 14.58
73839/010 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00 M) - DN 700 MM | M | 18.01
73839/011 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00 M) - DN 800 MM | M | 20.69
73839/012 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00 M) - DN 150MMELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00 M) - DN 600 MMELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00 M) - DN 900 MM | M | 24.48
73839/013 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00 M) - DN 1000 MM | M | 26.07
73839/014 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00 M) - DN 1100 MM | M | 30.94
73839/015 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00 M) - DN 1200 MM | M | 36.7
73840/001 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 100 P/ESGOTO | M | 2.17
73840/002 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DE FOFO, PRFV P/ ESGOTO COM JUNTA ELÁSTICA - DN 125 MM | M | 2.34
73840/003 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 150 P/ESGOTO | M | 2.51
73840/004 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 200 P/ESGOTO | M | 2.85
73840/005 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DE FOFO, PRFV P/ ESGOTO COM JUNTA ELÁSTICA - DN 250 MM | M | 3.22
73840/006 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DE FOFO, PRFV P/ ESGOTO COM JUNTA ELÁSTICA - DN 300 MM | M | 3.62
73841/001 | CAMINHO DE SERVICO REALIZADO MECANICAMENTE INCL ESCAVACAO DESMATAMENTODESTOCAMENTO ACERTO E COMPACTACAO. | M | 6.19
73842/001 | GABIAO TIPO COLCHAO RENO COM H = 0,17 M | M² | 83.94
73842/002 | GABIAO TIPO COLCHAO RENO COM H = 0,23 M | M² | 91.72
73842/003 | GABIAO TIPO COLCHAO RENO COM H = 0,30 M | M² | 103.49
73843/001 | MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MAO | M³ | 266.27
73844/001 | MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA | M³ | 331.56
73844/002 | MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS | M³ | 308.06
73846/001 | MURO DE ARRIMO CELULAR PECAS PRE-MOLDADAS CONCRETO EXCL FORMAS INCL CONFECCAO DAS PECAS MONTAGEM E COMPACTACAO DO SOLO DE ENCHIMENTO. | M³ | 194.37
73846/002 | MURO DE ARRIMO CELULAR PECAS PRE- MOLDADAS CONCRETO EXCL MATERIAIS E FORMAS INCL CONFECCAO PECAS MONTAGEM E COMPACTACAO DO SOLO{ENCHIMENTO) | M³ | 60.29
73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 332.68
73847/002 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/ 1 VASO/ 1 LAV/l MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO- SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 365.09
73847/003 | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/ 1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG | MES | 527.2
73847/004 | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 572.31
73847/005 | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/7 VASOS/1 LAVAT/1 MIC LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORRO C/ISO L TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELET /HIDRO-SANIT EXCLTRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 598.42
73849/001 | AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M³ | 467.24
73849/002 | AREIA ASFALTO A FRIO (AAUF), COM CAP 50/70 INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M³ | 373.24
73850/001 | RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM | M | 13.52
73851/001 | ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 67.63
73851/002 | ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA TRESLINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 102.13
73851/003 | ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA QUATRO LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 118.09
73852/001 | TUBULAO CONC C/CAMISA ACO INCORP D=0,80M ESPES 1/4 PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10M DA COTA DE ARRAS A CEU ABERTO EM TERR. 1A CAT EXCL ESC E ARM DO FUSTE INCL FERR. DE TRANS A BASE E AOS BLOCOS DE FUND E O CONC DE ENCHIM. (INCLUI MESTRE DE OBRAS) | M | 3029.39
73852/002 | TUBULAO CONC C/CAMISA ACO INCORP D=1,00M ESPES 1/4 PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10M DA COTA DE ARRAS A CEU ABERTO EM TERR. 1A CAT EXCL ESC E ARM DO FUSTE INCL FERR. DE TRANS A BASE E AOS BLOCOS DE FUND E O CONC DE ENCHIM. (INCLUI MESTRE DE OBRAS) | M | 3953.44
73852/003 | TUBULAO CONC C/CAMISA ACO INCORP D=1,25M ESPES 1/4 PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10M DA COTA DE ARRAS A CEU ABERTO EM TERR. 1A CAT EXCL ESC E ARM DO FUSTE INCL FERR. DE TRANS A BASE E AOS BLOCOS DE FUND E O CONC DE ENCHIM. (INCLUI MESTRE DE OBRAS) | M | 5276.27
73852/004 | TUBULAO CONC C/CAMISA ACO INCORP D=1,50M ESPES 1/4 PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10M DA COTA DE ARRAS A CEU ABERTO EM TERR. 1A CAT EXCL ESC E ARM DO FUSTE INCL FERR. DE TRANS A BASE E AOS BLOCOS DE FUND E O CONC DE ENCHIM. (INCLUI MESTRE DE OBRAS) | M | 8611.89
73853/001 | INSTALACAO DE REDE AEREA, BAIXA TENSAO COM UM CONDUTOR - COBRE. MAO DE OBRA. | UN | 14.99
73853/002 | INSTALACAO DE REDE AEREA, BAIXA TENSAO COM DOIS CONDUTORES - COBRE. MAO DE OBRA | UN | 29.99
73853/003 | INSTALACAO DE REDE AEREA, BAIXA TENSAO COM QUATRO CONDUTORES - COBRE. MAO DE OBRA. | UN | 59.98
73853/005 | INSTALACAO DE REDE AEREA, BAIXA TENSAO COM TRES CONDUTORES - ALUMINIO. MAO DE OBRA. | UN | 48.73
73853/006 | INSTALACAO DE REDE AEREA, BAIXA TENSAO COM QUATRO CONDUTORES - ALUMINIO. MAO DE OBRA. | UN | 74.97
73853/007 | INSTALACAO DE REDE AEREA, BAIXA TENSAO COM UM CONDUTOR - ALUMINIO. MAO DE OBRA. | UN | 22.49
73853/008 | INSTALACAO DE REDE AEREA, BAIXA TENSAO COM DOIS CONDUTORES - ALUMINIO. MAO DE OBRA. | UN | 37.49
73854/001 | ARMACAO SECUNDARIA VERTICAL COMPLETA PARA REDE BAIXA TENSAO.MAO DE OBRA PARA INSTALACAO. | UN | 7.5
73854/002 | ARMACAO SECUNDARIA VERTICAL COMPLETA PARA REDE DE BAIXA TENSÃO, CONJUNTO DE 4 ESTRIBOS COM CONDUTORES, ALINHAMENTO RETO, ANGULO INFERIOR A 90 GRAUS E PONTO TERMINAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 47.15
73854/003 | ARMACAO SECUNDARIA VERTICAL COMPLETA PARA REDE DE BAIXA TENSÃO, CONJUNTO DE 3 ESTRIBOS COM CONDUTORES, ALINHAMENTO RETO, ANGULO INFERIOR A 90GRAUS E PONTO TERMINAL. FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 34.65
73855/001 | CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE ACO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 96.26
73856/001 | BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONC CICLOP INCL FORMAS ESCAVACAO REATERRO E MATERIAIS EXCL MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | 515.51
73856/002 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | 853.09
73856/003 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | 1284.39
73856/004 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO = 1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | 1814.43
73856/006 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,40M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | 723.31
73856/007 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | 1203.37
73856/008 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | 1815.14
73856/009 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO = 1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | 2563.93
73856/010 | BOCA PARA BUEIRO DUPLOTUBULAR, DIAMETRO = 1,20M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | 3441.36
73856/011 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,40M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | 930.83
73856/012 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | 1553.36
73856/013 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | 2345.61
73856/014 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO = 1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | 3313.71
73856/015 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO = 1,20M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | 4463.5
73857/001 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 75KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 7816.41
73857/002 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10092.52
73857/003 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 16840.08
73857/005 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 300KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 20726.09
73857/006 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 500KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 31004.07
73857/007 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 30KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5228.79
73857/008 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 45KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6098.88
73857/009 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 750KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 54817.02
73857/010 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 1000KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 80977.37
73859/001 | DESMATAMENTO/LIMPEZA TERRENOS C/EQUIP MECAN(TRATOR:l000M2/H) | M² | 0.2
73859/002 | CAPINA MANUAL EM SERVICOS RODOVIARIOS | M² | 0.59
73860/001 | FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTICHAMA NA BITOLA DE lMM2 COM PREPARO CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS 450/750V- FORNEC E COLOCACAO | M | 1.05
73860/002 | FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTICHAMA NA BITOLA DE 1,5MM2 COM PREPARO CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS 450/750V-FORNEC E COLOCACAO | M | 1.37
73860/003 | FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTICHAMA NA BITOLA DE 2,5MM2 COM PREPARO CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS 450/750V-FORNEC E COLOCACAO | M | 1.87
73860/004 | FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTICHAMA NA BITOLA DE 4MM2 COM PREPARO CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS 450/750V- FORNEC E COLOCACAO | M | 2.66
73860/005 | FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTICHAMA NA BITOLA DE 6MM2 COM PREPARO CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS 450/750V- FORNEC COLOCACAO | M | 3.52
73860/006 | FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTICHAMA NA BITOLA DE 10MM2 COM PREPARO CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS 450/750V-FORNEC E COLOCACAO | M | 5.39
73860/007 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 1,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 1.66
73860/008 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 2.22
73860/009 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 3.36
73860/010 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 4.66
73860/011 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 8.3
73860/012 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 8.57
73860/013 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 25 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 12.69
73860/014 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 50 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 23.09
73860/015 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 70 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 33.13
73860/016 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 95 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 44
73860/017 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 120 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 54.43
73860/018 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 150 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 65.36
73860/019 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 185 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 80.89
73860/020 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 240 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 103.8
73860/021 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 300 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 125.19
73860/022 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 35 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 17.13
73861/001 | CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO B - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10.02
73861/002 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 11.4
73861/003 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 16.05
73861/004 | CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 11.27
73861/005 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 11.97
73861/006 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 17.9
73861/007 | CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9.42
73861/008 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10.63
73861/009 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 16.34
73861/010 | CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10.61
73861/011 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12.02
73861/012 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 17.14
73861/013 | CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10.61
73861/014 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12.02
73861/015 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 17.64
73861/016 | CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12.95
73861/017 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 14.7
73861/018 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 23.5
73861/019 | CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12.36
73861/020 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 13.39
73861/021 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 21.02
73862/001 | DIVISORIA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PAINEL CEGO ESPESSURA 12MM, INCLUSIVE PORTAS E MATA-JUNTAS, EXCLUSIVE FERRAGENS | M² | 240.6
73862/002 | DIVISORIA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA ESPESSURA 12MM COM VIDRO LISO ESPESSURA 4MM NA PARTE SUPERIOR, INCLUSIVE PORTAS E MATA-JUNTAS, EXCLUSIVE FERRAGENS | M² | 270.02
73862/003 | DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/CHAPA LAMINADA EMCORES FIBRA MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS. | M² | 78.29
73862/004 | DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO VERMICULITA REVESTIDA C/CHAPA LAMINA-DA EM CORES DE MADEIRA PRENSADA C/ MONTANTES ALUMINO ANODIZADO NATURAL EM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS | M² | 185.93
73862/005 | DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/FORMICA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM"L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS. | M² | 78.29
73862/006 | DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO VERMICULITA REVESTIDA C/FORMICA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS. | M² | 185.93
73862/007 | DIVISORIA 35MM BANDEIRA VIDRO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/CHAPA LAMINADA EM FIBRA MADEIRA PRENSADA CORES C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURALEM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL FERRAGENS. | M² | 86.56
73862/008 | DIVISORIA 35MM BANDEIRA VIDRO MIOLO VERMICULITA REVESTIDA CHAPA LAMINADA EM CORES DE MADEIRA PRENSADA C/ MONTANTES ALUMINO ANODIZADO NATURAL EM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS | M² | 193.76
73862/009 | DIVISORIA 35MM BANDEIRA VIDRO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/FORMICA EM CHAPA FIBRA MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM"L""T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS E VIDRO. | M² | 86.56
73862/010 | DIVISORIA 35MM BANDEIRA VIDRO MIOLO VERMICULITA REVESTIDA C/FORMICA EMCHAPA FIBRA MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS. | M² | 193.76
73862/011 | DIVISORIA 35MM PAINEL C/VIDRO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/ CHAPA LAMINADA EM FIBRA MADEIRA PRENSADA CORES C/ MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURALEM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS. | M² | 82.79
73862/012 | DIVISORIA 35MM PAINEL C/VIDRO MIOLO VERMICULITA REVESTIDA C/CHAPA LAMINADA EM CORES FIBRA MADEIRA PRENSADA C/ MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS | M² | 193.76
73862/013 | DIVISORIA 35MM PAINEL C/VIDRO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/FORMICA EM CHAPA FIBRA MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM"L""T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS. | M² | 82.79
73862/014 | DIVISORIA 35MM PAINEL C/VIDRO MIOLO VERMICULITA REVESTIDA C/FORMICA EMCHAPA FIBRA MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS. | M² | 193.76
73863/001 | ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 10X30X60CM, ESPESSURA 10CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL | M² | 40.41
73863/002 | ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 20X30X60CM, ESPESSURA 20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL | M² | 80.46
73864/001 | NIVELAMENTO E COMPACTACAO D/AREAS ENSAIBRADAS | HA | 1666.82
73865/001 | PINTURA EM PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO APLICADO A REVOLVER, UMA DEMAO, ESPESSURA 25MICRA | M² | 7.44
73866/001 | ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO FINK, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M, ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M | M² | 392.3
73866/002 | ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO FINK, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M, ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M | M² | 411.82
73866/003 | ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO FINK, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M, ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M | M² | 430.59
73866/004 | ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M, ESPACAMENTO DE 5M ATE 6,5M | M² | 359
73866/005 | ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M, ESPACAMENTO DE 5M ATE 6,5M | M² | 381.84
73866/006 | ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M, ESPACAMENTO DE 5M ATE 6,5M | M² | 400.4
73866/007 | ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO SHED, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M, ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M | M² | 429.57
73866/008 | ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO SHED, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M, ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M | M² | 518.08
73866/009 | ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO SHED, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M, ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M | M² | 537.35
73867/001 | ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M | M² | 169.91
73867/002 | ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M | M² | 190.64
73867/003 | ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M | M² | 236.7
73867/004 | ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 50M | M² | 245.91
73868/001 | RUFO EM FIBROCIMENTO, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO | M | 40.97
73869/001 | LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO CERÃMICO DN 100MM, D_A CAIXA ATÉ A RE~E, INCLUINDO ESCAVAÇAO E REATERRO ATE 1,00M, COMPOSTO POR 1l,48M DE TUBO CERÃMICO ESGOTO DN 100MM E CURVA CERÃMICA 45GRAUS ESGOTO DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 562.9
73869/002 | LIGAÇÃO DE ESGOTO ~M TUBO CERÃMICO DN 150MM, D_A CAIXA ATE A RE~E, INCLUINDO ESCAVAÇAO E REATERRO ATE 1,00M, COMPOSTO POR 1l,48M DE TUBO CERÃMICO ESGOTO DN 150MM E CURVA CERÃMICA 45GRAUS ESGOTO DN 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 644.31
73869/003 | LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO CERÃMICO DN 200MM, D_A CAIXA ATÉ A RE~E, INCLUINDO ESCAVAÇAO E REATERRO TE 1,00M, COMPOSTO POR 1l,48M DE TUBO CERAMICO ESGOTO DN 200MM E CURVA CERÃMICA 45GRAUS ESGOTO DN 200MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 795.05
73870/001 | VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE IIJ 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 28.62
73870/002 | VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE IIJ 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 31.92
73870/003 | VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE IIJ 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 40.27
73870/004 | REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1.1/4" FORNEC E COLOCACAO | UN | 54.99
73870/005 | VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE IIJ 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 65.82
73870/006 | VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE IIJ 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 95.72
73871/001 | DESTOCA ARVORE PORTE MEDIO/RAIZ PROFUNDA S/REMOCAO/AUX MECAN | UN | 91.51
73871/002 | DESTOCAMENTO MECANICO DE TOCOS D<=30CM | UN | 24.98
73871/003 | DESTOCAMENTO MECANICO DE TOCOS D=30 A 50CM | UN | 44.69
73871/004 | DESTOCAMENTO MECANICO DE TOCOS D>50CM | UN | 74.82
73872/001 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM TINTA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, UMA DEMAO | M² | 18.39
73872/002 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM TINTA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS | M² | 35.76
73873/001 | LEITO FILTRANTE - COLOCACAO E APILOAMENTO DE TERRA NO FILTRO | M³ | 36.35
73873/002 | LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4 | M³ | 129.88
73873/003 | LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE AREIA NOS FILTROS | M³ | 36.35
73873/004 | LEITO FIL TRANTE - COLOCACAO DE PEDREGULHOS NOS FILTROS | M³ | 39.81
73873/005 | LEITO FIL TRANTE - COLOCACAO DE ANTRACITO NOS FILTROS | M³ | 36.35
73874/001 | REMOCAO DE PINTURAS COM JATEAMENTO DE AREIA, EM SUPERFICIES METALICAS | M² | 10.76
73875/001 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | M/MES | 7.43
73876/001 | PISO EM BORRACHA SINTETICA ESPESSURA 7MM, PASTILHADO, ASSENTADO EM COLA | M² | 112.6
73877/001 | ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA CRAVADA | M² | 37.85
73877/002 | ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO CRAVADA | M² | 25.34
73878/001 | CONS. CIMENTO 350 KG/M3, VIA SECA MEDIDO POR SACO DE CIMENTO PASSADO NA MAQUINA | M³ | 1708.58
73878/002 | CONS. CIMENTO 400 KG/M3, VIA SECA, MEDIDO POR SACO DE CIMENTO PASSADO NA MAQUINA | M³ | 1689.55
73879/001 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO COM JUNTA ELÁSTICA - DN 300 MM | M | 13.04
73879/002 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 400 MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS | M | 20.2
73879/003 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 500 MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS | M | 30.67
73879/004 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 600 MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS | M | 39.65
73879/005 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 700 MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS | M | 57.54
73879/006 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 800 MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS | M | 64.13
73879/007 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 900 MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS | M | 91.22
73879/008 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 1000MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS | M | 100.3
73879/009 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 1200 MM, JUNTAS COM, ANEL DE BORRACHA, MONTAGEM COM AUXILIO DE EQUIPAMENTOS | M | 134.64
73880/001 | PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA lA 0,80X2,10, INCLUSO ADUELA, ALIZAR, DOBRADICA E FECHADURA EXTERNA PADRAO POPULAR | M² | 552.25
73881/001 | DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 | M² | 5.6
73881/002 | DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 300 G/M2 | M² | 8.46
73881/003 | DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2 | M² | 10.32
73882/001 | CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM | M | 23.28
73882/002 | MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 300 MM | M | 29.06
73882/003 | MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 400 MM | M | 37.88
73882/004 | MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 500 MM | M | 57.6
73882/005 | MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM | M | 73.05
73883/001 | DRENO FRANCES COM AREIA | M³ | 63.59
73883/002 | DRENO FRANCES COM BRITA | M³ | 124.01
73883/003 | DRENO FRANCES COM CASCALHO | M³ | 30.32
73884/001 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 50 | UN | 29.46
73884/002 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 75 | UN | 44.88
73884/003 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 100 | UN | 56.1
73884/004 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 150 | UN | 300.79
73884/005 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 200 | UN | 350.92
73884/006 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 250 | UN | 426.12
73884/007 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 300 | UN | 476.25
73884/008 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 350 | UN | 501.31
73884/009 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 400 | UN | 551.44
73884/010 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 450 | UN | 576.51
73884/011 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 500 | UN | 626.64
73884/012 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 600 | UN | 676.77
73884/013 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 700 | UN | 743.17
73884/014 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 800 | UN | 743.17
73884/015 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 900 | UN | 769.71
73884/016 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 1000 | UN | 849.33
73885/001 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 50 | UN | 13.82
73885/002 | INSTALAÇ,ÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELASTICA - DN 75 | UN | 16.83
73885/003 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 100 | UN | 19.07
73885/004 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 150 | UN | 110.29
73885/005 | INSTALAÇ,ÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELASTICA - DN 200 | UN | 142.87
73885/006 | NSTALAÇAO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELASTICA - DN 250 | UN | 167.94
73885/007 | INSTALAÇAO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELASTICA - DN 300 | UN | 182.98
73885/008 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 350 | UN | 200.52
73885/009 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 400 | UN | 220.58
73885/010 | INSTALACAO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELASTICA - DN 450 | UN | 238.12
73885/011 | INSTALACAO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELASTICA - DN 500 | UN | 250.66
73885/012 | INSTALACAO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELASTICA - DN 600 | UN | 285.75
73886/001 | RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA | M | 10.88
73887/001 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FOFo C/ JUNTA ELÁSTICA - DN 75 MM | M | 1.82
73887/002 | ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO COM JUNTA ELASTICA - DN 100 - INCLUSIVE TRANSPORTE | M | 2.12
73887/003 | ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO COM JUNTA ELASTICA - DN 150 - INCLUSIVE TRANSPORTE | M | 3.81
73887/004 | ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO COM JUNTA ELASTICA - DN 200 - INCLUSIVE TRANSPORTE | M | 4.83
73887/005 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FOFO C/ JUNTA ELÁSTICA - DN 250 MM | M | 5.79
73887/006 | ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO COM JUNTA ELASTICA - DN 300 - INCLUSIVE TRANSPORTE | M | 6.66
73887/007 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FOFO C/ JUNTA ELÁSTICA - DN 350 MM | M | 7.75
73887/008 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FOFO C/ JUNTA ELÁSTICA - DN 400 MM | M | 9
73887/009 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FOFO C/ JUNTA ELÁSTICA - DN 450 MM | M | 10.02
73887/010 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FOFO C/ JUNTA ELÁSTICA - DN 500 MM | M | 11.29
73887/011 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FOFO C/ JUNTA ELÁSTICA - DN 600 MM | M | 13.6
73887/012 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FOFO C/ JUNTA ELÁSTICA - DN 700 MM | M | 16.81
73887/013 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FOFO C/ JUNTA ELÁSTICA - DN 800 MM | M | 19.35
73887/014 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FOFO C/ JUNTA ELÁSTICA - DN 900 | M | 22.91
73887/015 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FOFO C/ JUNTA ELÁSTICA - DN 1000 MM | M | 24.46
73887/016 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FOFO C/ JUNTA ELÁSTICA - DN 1100 MM | M | 29.02
73887/017 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FOFO C/ JUNTA ELÁSTICA - DN 1200 MM | M | 34.39
73888/001 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 50 P/AGUA | M | 1.03
73888/002 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 75 P/AGUA | M | 1.33
73888/003 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 100 P/AGUA - INCLUSIVE TRANSPORTE | M | 1.62
73888/004 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 150 P/AGUA - INCLUSIVE TRANSPORTE | M | 1.95
73888/005 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 200 P/AGUA - INCLUSIVE TRANSPORTE | M | 2.29
73888/006 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 250 P/AGUA | M | 2.67
73888/007 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 300 P/AGUA | M | 3.34
73888/008 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DE FOFO PRFV P/ ÁGUA COM JUNTA ELÁSTICA - DN 350 MM | M | 3.81
73888/009 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DE FOFO PRFV P/ ÁGUA COM JUNTA ELÁSTICA - DN 400 MM | M | 5.42
73888/010 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DE FOFO, PRFV P/ ÁGUA COM JUNTA ELÁSTICA - DN 500 MM | M | 6.39
73888/011 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DE FOFO, PRFV P/ ÁGUA COM JUNTA ELÁSTICA - DN 600 MM | M | 7.39
73888/012 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DE FOFO, PRFV P/ ÁGUA COM JUNTA ELÁSTICA - DN 700 MM | M | 8.5
73888/013 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DE FOFO, PRFV P/ ÁGUA COM JUNTA ELÁSTICA - DN 800 MM | M | 9.72
73888/014 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DE FOFO, PRFV P/ ÁGUA COM JUNTA ELÁSTICA - DN 900 MM | M | 10.95
73888/015 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DE FOFO, PRFV P/ ÁGUA COM JUNTA ELÁSTICA - DN 1000 MM | M | 11.96
73889/001 | GABIAO TIPO CAIXA COM DIAFRAGMA GALVANIZADO | M³ | 262.34
73889/002 | GABIAO TIPO CAIXA COM DIAFRAGMA GALVANIZADO PLASTIFICADO | M³ | 262.34
73890/001 | ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES | M² | 98
73890/002 | ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE DUPLA | M² | 249.68
73891/001 | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE | H | 4.48
73892/001 | CALCADA EM CONCRETO, ESPESSURA = 0,07 M | M² | 48.07
73892/002 | EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E= 7CM | M² | 26.91
73893/001 | REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO COM TUBO DE CONCRETO CA-l DN 800 | M | 129.93
73894/001 | LASTRO DE PEDRA MARROADA - 50620 | M³ | 99.49
73895/001 | DEMOLICAO DE PISO DE MARMORE E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | M² | 4.48
73896/001 | RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | M² | 25.97
73897/001 | INSTALACAO DE REDE AEREA, 13,8 KV, DOIS CONDUTORES - COBRE.MAO DE OBRA. | UN | 44.98
73897/002 | INSTALACAO DE REDE AEREA, 13,8 KV, TRES CONDUTORES - COBRE. MAO DE OBRA | UN | 74.97
73897/003 | INSTALACAO DE REDE AEREA, 13,8 KV, DOIS CONDUTORES - ALUMINIO.MAO DE OBRA | UN | 59.98
73897/004 | INSTALACAO DE REDE AEREA, 13,8 KV, TRES CONDUTORES - ALUMINIO. MAO DE OBRA | UN | 89.96
73898/001 | JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) 0-220/6 PRESSAO ATE 30 MCA | M | 115.23
73899/001 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO | M³ | 33.49
73899/002 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | M³ | 41.87
73900/002 | ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - COM CAP | M² | 0.06
73900/003 | ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - COM EMULSAO ASFALTICA | M² | 0.07
73900/004 | ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO- COM CAP | M² | 0.08
73900/005 | ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO- COM EMULSAO ASFALTICA | M² | 0.11
73900/006 | ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO - COM CAP | M² | 0.11
73900/007 | ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO - COM EMULSAO ASFALTICA | M² | 0.12
73900/008 | ENSAIOS DE MACADAME BETUMINOSO POR PENETRACAO - COM CAP | M³ | 0.56
73900/009 | ENSAIOS DE MACADAME BETUMINOSO POR PENETRACAO - COM EMULSAO ASFALTICA | M³ | 0.55
73900/011 | ENSAIOS DE AREIA ASFALTO A QUENTE | T | 14.17
73900/012 | ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO | T | 19.76
73901/001 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 1" LAJE | M³ | 12.92
73901/002 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 2" LAJE | M³ | 31
73901/003 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 1" LAJE | T | 25.83
73901/004 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 2" LAJE | T | 42.8
73902/001 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 | M³ | 112.53
73903/001 | LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA | M² | 0.44
73903/002 | EXPURGO DE JAZIDA | M³ | 2.3
73904/001 | ATERRO APILOADO(MANUAL) E CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO. | M³ | 77.14
73904/002 | REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM (BECOS, FAVELAS ETC.) | M³ | 25.83
73905/001 | BANDEIRA PARA VIDRO EM MADEIRA lA FIXA SEM ADUELA E ALIZAR, 40X60CM | UN | 50.86
73905/002 | BANDEIRA PARA VIDRO EM MADEIRA 2A FIXA SEM ADUELA E ALIZAR, 40X60CM | UN | 42.26
73906/001 | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 0,70X2,10M, INCLUSO ADUELA lA, ALIZAR lA E DOBRADICA COM ANEIS | UN | 588.63
73906/002 | PORTA VENEZIANA MAD REGIONAL lA 70X210X3,5CM C/MARCO lA 7X3,5CM C/DOBRADICA LATAO CROMADO C/ANEIS | UN | 503.37
73906/003 | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA lA, ALIZAR lA E OBRADICA COM ANEIS | UN | 771.78
73906/004 | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 1,20X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA lA, ALIZAR lA E DOBRADICA COM ANEIS | UN | 1057.1
73906/005 | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 1,40X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA lA, ALIZAR lA E DOBRADICA COM ANEIS | UN | 1100.94
73906/006 | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA lA, ALIZAR lA E DOBRADICA COM ANEIS | UN | 621.85
73907/001 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO | M² | 34.46
73907/002 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECANICO | M² | 30.46
73907/003 | CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA E=5CM | M² | 22.46
73907/004 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO | M² | 14.46
73907/005 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECANICO | M² | 29.71
73907/006 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO | M² | 13.45
73907/007 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO | M² | 21.93
73907/008 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO | M² | 33.6
73907/009 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO | M² | 14.14
73907/010 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 10CM | M² | 41.38
73907/011 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 10CM, PREPARO MECANICO | M² | 39.07
73907/012 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 10CM, PREPARO MECANICO | M² | 42.45
73908/001 | CANTONEIRA DE ALUMINIO 2X2 , PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE | M | 25.76
73908/002 | CANTONEIRA DE ALUMINIO lXl" ,PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE | M | 18.12
73909/001 | DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3" | M² | 163.32
73910/001 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA | UN | 233.66
73910/002 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA lA, ALIZAR lA E DOBRADICA COM ANEL | UN | 342.23
73910/003 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,70 X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA | UN | 236.29
73910/004 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,70X2,10M, INCLUSO ADUELA lA, ALIZAR lA E DOBRADICA COM ANEL | UN | 1490.51
73910/005 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA | UN | 239.19
73910/006 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA lA, ALIZAR lA E DOBRADICA COM ANEL | UN | 353.9
73910/007 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA lA, ALIZAR lA E DOBRADICA COM ANE | UN | 368.85
73910/008 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA | UN | 334.17
73910/009 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 1,20X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA lA, ALIZAR lA E DOBRADICA COM ANEL | UN | 497.86
73910/010 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA | UN | 256.93
73910/011 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,60X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA | UN | 363.07
73911/001 | CUBA ACO INOXIDAVEL 40,OX34,OX11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2" VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 187.03
73911/002 | CUBA ACO INOXIDAVEL 56,OX33,OX11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2" VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 195.8
73912/001 | CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES lA, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | M² | 23.36
73912/002 | CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES lA, PEI-4, 20X20CM, PADRAO ALTO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | M² | 23.79
73913/001 | BANCADA (TAMPO) COM CUBA EM MARMORITE, GRANILITE OU GRANITINA 120X60CM PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 89.25
73915/001 | PONTO DE CAMPAINHA COM CIGARRA | UN | 40.29
73915/002 | PONTO DE TV SECO PARA EDIFICIOS | UN | 15.08
73916/001 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, 12X18CM | UN | 28.56
73916/002 | 73916/002 RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 72.25
73916/003 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, DIMENSÕES 8X12CM | UN | 14.39
73917/001 | PONTO TOMADA BIPOLAR 10A/250V EM PISO COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA FERRO GALVANIZADO 4X2" SEM PLACA | PT | 55.72
73917/002 | PONTO TOMADA BIPOLAR 10A/250V EM PISO COM ELETRODUTO DE FERRO GALV 3/4" E CAIXA FERRO GALVANIZADO 4X4" SEM PLACA | PT | 95.43
73917/003 | PONTO TOMADA BIPOLAR 10A/250V COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2" COM PLACA | PT | 51.49
73917/004 | PONTO TOMADA BIPOLAR 10A/250V COM ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4" E CAIXA 4X2" COM PLACA | PT | 85.6
73917/005 | PONTO TOMADA BIPOLAR 10A/250V COM ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 3/4" E CAIXA 4X2" COM PLACA | PT | 82.62
73917/006 | PONTO TOMADA BIPOLAR COM CONTATO TERRA 20A/250V COM ELETRODUTO PVC 3/4" E CAIXA 4X2" COM PLACA | PT | 158.83
73918/001 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 30.37
73918/002 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 235.6
73918/003 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 150X150X15CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 855.96
73919/001 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 6CM, PREPARO MANUAL | M² | 26.29
73919/002 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5CM, PREPARO MANUAL | M² | 21.77
73919/003 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 4CM, PREPARO MANUAL | M² | 17.24
73919/004 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL | M² | 29.09
73920/001 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,OCM, PREPARO MANUAL | M² | 10.35
73920/002 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,OCM, PREPARO MANUAL | M² | 14.66
73920/003 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,OCM, PREPARO MANUAL | M² | 13.22
73920/004 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,OCM, PREPARO MANUAL | M² | 8.72
73920/005 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,OCM, PREPARO MANUAL | M² | 12.21
73920/006 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5,OCM, PREPARO MANUAL | M² | 20.93
73921/001 | PISO EM PEDRA PORTUGUESA 50% BRANCA 50% PRETA, ASSENTADA SOBRE BASE DE SAIBRO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | M² | 54.04
73921/002 | PISO EM PEDRA ARDOSIA, 40X40CM, ESPESSURA lCM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE,COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM | M² | 23.25
73922/001 | PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL | M² | 29.36
73922/002 | PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MANUAL | M² | 24.72
73922/003 | PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,OCM, PREPARO MANUAL | M² | 24.2
73922/004 | PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,OCM, PREPARO MANUAL | M² | 23.24
73922/005 | PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,OCM, PREPARO MANUAL | M² | 26.2
73923/001 | PISO CIMENTADO RUSTICO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,OCM, PREPARO MANUAL | M² | 20.64
73923/002 | PISO CIMENTADO RUSTICO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,OCM, PREPARO MANUAL | M² | 23.61
73923/003 | PISO CIMENTADO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,OCM, INCLUSO FRISO ANTI-DERRAPANTE, PREPARO MANUAL | M² | 23.24
73924/001 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE, DUAS DEMAOS, PARA FERRO | M² | 15.91
73924/002 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, PARA FERRO | M² | 16.2
73924/003 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, PARA FERRO | M² | 16.31
73925/001 | AZULEJO lA 15X15CM FIXADO COM NATA DE CIMENTO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | M² | 34.53
73925/002 | AZULEJO lA 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | M² | 34.62
73926/001 | BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:2 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL | M² | 16.4
73926/002 | BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL | M² | 21.2
73926/003 | BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 1,OCM, PREPARO MANUAL | M² | 19.48
73926/004 | BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,OCM, PREPARO MANUAL | M² | 23.7
73926/005 | BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL | M² | 19.98
73926/006 | BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 1,OCM, PREPARO MANUAL | M² | 18.67
73926/007 | BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL | M² | 16.03
73926/008 | BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM CORANTE AMARELO, ESPESSURA 2,OCM, PREPARO MANUAL | M² | 30.31
73927/001 | EMBOCO TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL | M² | 12.02
73927/002 | EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,OCM, PREPARO MANUAL | M² | 12.96
73927/003 | EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSU | M² | 12.96
73927/004 | EMBOCO TRACO 1:2:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,OCM, PREPARO MANUAL | M² | 17.18
73927/005 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MANUAL | M² | 18.12
73927/006 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,OCM, PREPARO MANUAL | M² | 16.19
73927/007 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,OCM, PREPARO MANUAL | M² | 15.78
73927/008 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL | M² | 12.96
73927/009 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,OCM, PREPARO MANUAL | M² | 16.12
73927/010 | EMBOCO PAULISTA CIMENTO/CAL/AREIA 1:3:10 E=3,OCM | M² | 29.37
73927/011 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,OCM, PREPARO MANUAL | M² | 17.27
73928/001 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL | M² | 3.21
73928/002 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUA | M² | 3.45
73928/003 | CHAPISCA ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 E=0,7CM | M² | 4.67
73928/004 | CHAPISCO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:6 E=0,7CM | M² | 4.28
73928/005 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M² | 3.81
73928/006 | CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M² | 3.92
73928/007 | CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E PEDRISCO), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL | M² | 5.03
73929/001 | CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO DE,ALTA PERFORMANCE A BASE DE RESINA ACRILICA, UMA DEMAO | M² | 17.18
73929/002 | CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO DE,ALTA PERFORMANCE A BASE DE RESINA ACRILICA, TRES DEMAOS | M² | 51.53
73929/003 | IMPERMEABILIZACAO COM PO CRISTALIZANTE COM ADITIVO PEGA RAPIDA E SELADOR PARA AREAS SUJEITAS A PRESSAO DE LENCOL FREATICO | M² | 37.29
73929/004 | IMPERMEABILIZACAO COM CIMENTO CRISTALIZANTE COM EMULSAO ADESIVA PARA ESTRUTURA ENTERRADA, PROFUNDIDADE ATE 7M | M² | 28.92
73930/001 | CORDAO DE ARREMATE COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL EM BOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M | 12.49
73931/001 | ESTRUTURA PARA TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, EM MADEIRA APARELHADA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE | M² | 42.78
73931/002 | ESTRUTURA PARA TELHA ESTRUTURAL FIBROCIMENTO, EM MADEIRA APARELHADA, ANCORADA EM LAJE OU PAREDE | M² | 33.22
73931/003 | ESTRUTURA PARA TELHA CERAMICA, EM MADEIRA APARELHADA, APOIADA EM PAREDE | M² | 79.74
73932/001 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | M² | 219.6
73933/001 | PORTA DE FERRO ABRIR TIPO GRADE COM CHAPA 0,87X2,10M, INCLUSO GUARNICOES | M² | 173.57
73933/002 | PORTA DE FERRO ABRIR TIPO CHAPA LISA 0,87X2,10M, INCLUSO GUARNICOES | M² | 202.6
73933/003 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, VENEZIANA SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS | M² | 184.12
73933/004 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, BARRA CHATA COM REQUADRO E GUARNIÇÃO | M² | 164.03
73934/001 | PORTA EM CHAPA DE FIBRA DE EUCALIPTO LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10 M, INCLUSO ADUELA 3A, ALIZAR 3A E DOBRADICA | UN | 255.42
73934/002 | PORTA EM CHAPA DE FIBRA DE EUCALIPTO LISA PARA PINTURA, 0,70X2,10 M, INCLUSO ADUELA 3A, ALIZAR 3A E DOBRADICA | UN | 298.94
73934/003 | PORTA EM CHAPA DE FIBRA DE EUCALIPTO LISA PARA PINTURA, 0,60X2,10 M, INCLUSO ADUELA 3A, ALIZAR 3A E DOBRADICA | UN | 293.66
73935/001 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M² | 30.07
73935/002 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M² | 51.33
73935/003 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10Xl0X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:8 (CIMENTO E AREIA) | M² | 46.89
73935/004 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10Xl0X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:8 (CIMENTO E AREIA) | M² | 88.22
73935/005 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X15X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M² | 35.15
73936/001 | CONCRETO 1:2:3 C/BETONEIRA | M³ | 310.65
73936/002 | CONCRETO 1:2:4 C/BETONEIRA | M³ | 296.08
73936/003 | CONCRETO 1:2,5:5 C/BETONEIRA | M³ | 276.38
73936/004 | CONCRETO 1:3:5 S/BETONEIRA | M³ | 285.44
73936/005 | CONCRETO 1:3:5 C/BETONEIRA | M³ | 265.68
73936/006 | CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA | M³ | 280.13
73936/007 | CONCRETO 1:3:6 C/BETONEIRA | M³ | 260.37
73936/008 | CONCRETO 1:4:6 S/BETONEIRA | M³ | 319.74
73936/009 | CONCRETO 1:4:6 C/BETONEIRA | M³ | 299.98
73936/010 | CONCRETO 1:4:8 S/BETONEIRA | M³ | 188.99
73936/011 | CONCRETO 1:4:8 C/BETONEIRA | M³ | 242.55
73936/012 | CONCRETO 1:6:8 S/BETONEIRA | M³ | 266.45
73936/013 | CONCRETO 1:6:8 C/BETONEIRA | M³ | 167.45
73937/001 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M² | 70.98
73937/002 | ALVENARIA ELEM VAZADO CONCRETO VENEZIANA 15X22X39CM 72A-NEO REX CIMENTO/AREIA 1:4 | M² | 74.34
73937/003 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA | M² | 71.21
73937/004 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 6X29X29CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA) | M² | 106.29
73937/005 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 10X29X39CM ABERTURA COM VIDRO, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA) | M² | 85.52
73938/001 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M² | 49.09
73938/002 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN | M² | 47.43
73938/003 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA OU MARSELHA | M² | 35.2
73938/004 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO CANAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E ARAME RECOZIDO | M² | 49.09
73938/005 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E ARAME RECOZIDO | M² | 57.59
73938/006 | CORDAO DE ARREMATE EM BEIRAIS COM TELHA CERAMICA EM BOCADA TRACO 1:2:8(CIMENTO, CAL E AREIA) | M | 10.52
73938/007 | EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA) | M | 5.71
73939/001 | TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 4M | UN | 641.52
73939/002 | TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 4M | UN | 1021.45
73939/003 | TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 5M | UN | 779.64
73939/004 | TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 5M | UN | 1037.82
73939/005 | TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 6M | UN | 989.4
73939/006 | TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 6M | UN | 1310.96
73939/007 | TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 7M | UN | 1157.39
73939/008 | TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 7M | UN | 1541.89
73939/009 | TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 8M | UN | 1494.56
73939/010 | TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 8M | UN | 2194.26
73939/011 | TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 9M | UN | 1690.92
73939/012 | TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 9M | UN | 2485.83
73939/013 | TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 10M | UN | 2025.66
73939/014 | TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 10M | UN | 2762.49
73939/015 | TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 11M | UN | 2407.39
73939/016 | TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 11M | UN | 3274.04
73939/017 | TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 12M | UN | 2649.9
73939/018 | TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 12M | UN | 3625.78
73939/019 | TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 14M | UN | 3046.14
73939/020 | TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 14M | UN | 4161.89
73940/001 | JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO DOBRADA, QUATRO FOLHAS, SEM DIVISA0 HORIZONTAL, PARA VIDRO, 1,50Xl,20M | UN | 259.36
73942/001 | ARMAÇÃO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) AÇO CA-60 DIAM.7,0 À 8,OMM | KG | 5.99
73942/002 | ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,OMM. | KG | 6.62
73943/001 | ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS, E=10 CM , C/ ARGAMASSA CIM/ CAL/AREIA,TRACO 1:2:8 | M² | 56.04
73944/001 | CONCRETO SIMPLES, FCK = 13,5 MPA, PREPARO COM BETONEIRA | M³ | 370.26
73945/001 | JANELA DE CHAPA DOBRADA ACO DE CORRER, DUAS FOLHAS, DIVISA0 HORIZONTAL | M² | 243.39
73946/001 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | M² | 24.4
73947/001 | LAVATORIO LOUCA BR MEDIO LUXO C/LADRA0 MED 55X45 RABICHO CROM DE 1/2", C/COLUNA INCL ACESS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMA SIFAO 1680 DE I"X1.1/4" APARELHO MISTUR 1875/C45 C/AREJADOR VAL VULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC. FORNECI | UN | 418.45
73947/002 | LAVATORIO LOUCA BR EMBUTIR{CUBA) MEDIO LUXO S/LADRA0 52X39CM FERRA GENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 I"X1.1/4" TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO | UN | 218.3
73947/003 | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM {EM TORNO)INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2" VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2" - FORNEC | UN | 327.88
73947/004 | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNAS E MED 60X56CM {EM TORNO)INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA PRESSAO 1158 1/2" VALVULA ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/2"X1.1/2" - FORNECIMENTO | UN | 324.04
73947/005 | MICTORIO DE LOUCA BRANCA C/SIFAO INTEGRADO E MED 33X28X53CM FERRAGENS EM METAL CROMADO REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 1/2" E TUBO DE LIGACAO DEl/2" - FORNECIMENTO | UN | 191.67
73947/006 | LAVATORIO LOUCA BRANCA D/SOBREPOR MED LUXO C/LADRA0 53X43CM FERRAGENS E METAL CROMADO SIFAO 1680 I"X1.1/4",TORNEIRA D/PRESSAO 1193 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO. | UN | 254.76
73947/007 | LAVATORIO LOUCA BRANCA D/EMBUTIR{CUBA) MED LUXO 52X39CM C/LADRA0 FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 I"X1.1/4" TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO | UN | 256.92
73947/008 | LAVATORIO LOUCA BRANCA POPULAR S/LADRA0 MED 47X35CM INCLUSIVE ACESSO RIOS DE FIX - FORNECIMENTO | UN | 42.09
73947/009 | SABONETEIRA LOUCA BRANCA 15X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 24.36
73947/010 | PORTA-TOALHA DE LOUCA BRANCA COM BASTÃO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 26.65
73947/011 | VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL COLOCACAO. | UN | 276.01
73947/012 | PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO | UN | 21.9
73948/001 | LIMPEZA REVESTIMENTO PLASTICO EM PAREDE | M² | 3.51
73948/002 | LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA | M² | 3.98
73948/003 | LIMPEZA AZULEJO | M² | 2.8
73948/004 | LIMPEZA E LAVAGEM DE PASTILHAS | M² | 3.99
73948/005 | LIMPEZA CHAPA MELAMINICA EM PAREDE | M² | 2.96
73948/006 | LIMPEZA LAMBRI ALUMINIO | M² | 6.61
73948/007 | LIMPEZA ESQUADRIA FERRO C/SOLVENTE | M² | 11.77
73948/008 | LIMPEZA VIDRO COMUM | M² | 5.6
73948/009 | LIMPEZA FORRO | M² | 11.36
73948/010 | LIMPEZA PISO MARMORE/GRANITO | M² | 11.04
73948/011 | LIMPEZA PISO CERAMICO | M² | 9.66
73948/012 | LIMPEZA PISO PLACA BORRACHA C/ENCERAMENTO | M² | 12.43
73948/013 | LIMPEZA PISO PLACA BORRACHA | M² | 4.53
73948/014 | LIMPEZA PISO CIMENTADO | M² | 5.68
73948/015 | LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE | M² | 6.68
73948/016 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | M² | 1.85
73949/001 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 63.26
73949/002 | TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 39.15
73949/003 | TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 105.51
73949/004 | TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 120.78
73949/005 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 64.49
73949/006 | TORNEIRA CROMADA MÉDIA 1/2" OU 3/4", DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 40.53
73949/007 | TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 201.49
73949/008 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 24.87
73949/009 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR, COM ENGATE FLEXIVEL PLASTICO 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 45.3
73950/001 | CAIXA TIPO BOCA LOBO 30X90X90CM, EM ALV TIJ MACICO 1 VEZ, REVESTIDA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA, COM GRELHA FOFO 135KG, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO. | UN | 1041.46
73951/001 | SIFAO PLASTICO PARA LAVATORIO OU PIA TIPO COPO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 11.5
73951/002 | SIFAO PLASTICO PARA LAVATORIO OU PIA TIPO COPO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 16.1
73952/001 | INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4", 12M FIO 2,5MM2, CAIXAS CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN | 143.01
73952/002 | INSTALACAO 1 CONJUNTO 2 PONTOS TOMADA COM 3 VARAS ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4", IBM DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR COM PLACAS INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN | 192.43
73952/003 | INSTALACAO 1 CONJUNTO 3 PONTOS TOMADA COM 4 VARAS ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4", 25M DE DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR COM PLACAS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN | 242.84
73952/004 | INSTALACAO 1 CONJUNTO 4 PONTOS TOMADA COM 5 VARAS ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4", 30M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR COM PLACAS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA | UN | 291.25
73952/005 | INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4" 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN | 103.9
73952/006 | INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 1/2" 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN | 90.49
73952/007 | INSTALACAO 1 CONJUNTO 2 TOMADAS EQUIVALENTE 3 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4 IBM DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR COM PLACA INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN | 136.94
73952/008 | INSTALACAO 1 CONJUNTO 2 TOMADAS EQUIVALENTE 3 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2", IBM DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN | 127.33
73952/009 | INSTALACAO 1 CONJUNTO 3 TOMADAS EQUIVALENTE 4 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 25M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN | 180.76
73952/010 | INSTALACAO 1 CONJUNTO 3 TOMADAS EQUIVALENTE 4 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2", 25M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE CONEXOES E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN | 163.13
73952/011 | INSTALACAO 1 CONJUNTO 4 TOMADAS EQUIVALENTE 5 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4", 30M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN | 218.07
73952/012 | INSTALACAO 1 CONJUNTO 4 TOMADAS EQUIVALENTE 5 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2", 30M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN | 196.37
73952/013 | PONTO TOMADA BIPOLAR COM CONTATO TERRA 20A/250V EMBUTIDO PAREDE, ELETRODUTO PVC RIGIDO | UN | 214.29
73953/001 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE lX20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 42.73
73953/002 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 64.06
73953/003 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 3X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 96.09
73953/004 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 103.12
73953/005 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE lX40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 49.71
73953/006 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 69.23
73953/007 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 3X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 95.57
73953/008 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 119.25
73953/009 | LUMINARIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP lX20W E STARTERFIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 39.27
73954/001 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS | M² | 15.98
73954/002 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS | M² | 13.04
73954/003 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAOS | M² | 9.37
73955/001 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAO | M² | 3.79
73955/002 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M² | 7.58
73956/001 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15.29
73956/002 | TORNEIRA PLASTICA 1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15.58
73956/003 | TORNEIRA PLASTICA 1/2" PARA LAVATORIO COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 39.64
73957/001 | RECOMPOSICAO DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA SECA TRACO 1:5 (CIMENTO E SAIBRO), COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM, COM APROVEITAMENTO DA PEDRA | M² | 42.72
73958/001 | PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | PT | 71.45
73959/001 | PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | PT | 60.52
73959/002 | PONTO DE AGUA FRIA PVC 1/2" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 1/2" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | PT | 58.19
73960/001 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | UN | 1009.91
73961/001 | JANELA MAXIM AIR CHAPA DOBRADA | M² | 272.33
73962/001 | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE IA CATEGORIA ATE 1,5M DE PROFUNDIDADE COM RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO, COM REDUTOR DE PRODUTIVIDADE | M³ | 12.81
73962/002 | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE IA CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M COM RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO, COM REDUTOR DE PRODUTIVIDADE | M³ | 15.59
73962/004 | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE IA CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M COM RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO | M³ | 6.14
73962/005 | ESCAVAÇÃO DE VALA ESCORADA EM MATERIAL DE IA CATEGORIA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5M COM RETROESCAVADEIRA 75 HP COM REDUTOR DE PRODUTIVIDADE EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO | M³ | 15.7
73962/006 | ESCAVAÇÃO DE VALA ESCORADA EM MATERIAL DE IA CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M COM RETRO ESCAVADEIRA 75 HP COM REDUTOR DE PRODUTIVIDADE EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO | M³ | 20.14
73962/007 | ESCAVAÇÃO DE VALA ESCORADA EM MATERIAL DE IA CATEGORIA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5M COM RETROESCAVADEIRA 75 HP EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO | M³ | 5.9
73962/008 | ESCAVAÇÃO DE VALA ESCORADA EM MATERIAL DE IA CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M COM RETRO ESCAVADEIRA 75 HP EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO | M³ | 7.52
73962/009 | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL IA CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP (CAPACIDADE DE 0,78M3), COM REDUTOR DE PRODUTIVIDADE SEM ESGOTAMENTO | M³ | 10.11
73962/010 | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL IA CATEGORIA, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), COM REDUTOR DE PRODUTIVIDADE SEM ESGOTAMENTO | M³ | 11.6
73962/011 | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL IA CATEGORIA, PROFUNDIDADE DE 3 A 4,5M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP (CAPACIDADE DE 0,78M3), COM REDUTOR DE PRODUTIVIDADE SEM ESGOTAMENTO | M³ | 13.4
73962/012 | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL IA CATEGORIA, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0,78M3),COM REDUTOR DE PRODUTIVIDADE SEM ESGOTAMENTO | M³ | 16.68
73962/013 | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL IA CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP (CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO | M³ | 3.92
73962/014 | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL IA CATEGORIA, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO | M³ | 4.45
73962/015 | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL IA CATEGORIA, PROFUNDIDADE DE 3 A 4,5M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP (CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO | M³ | 5.58
73962/016 | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL IA CATEGORIA, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO | M³ | 6.82
73962/017 | ESCAVACAO DE VALA ESCORADA EM MATERIAL IA CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), COM REDUTOR DE PRODUTIVIDADE, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAS | M³ | 12.49
73962/018 | ESCAVACAO DE VALA ESCORADA EM MATERIAL IA CATEGORIA, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP (CAPACIDADE DE 0,78M3), COM REDUTOR DE PRODUTIVIDADE SEM ESGOTAMENTO | M³ | 13.08
73962/019 | ESCAVACAO DE VALA ESCORADA EM MATERIAL IA CATEGORIA, PROFUNDIDADE DE 3 A 4,5M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP (CAPACIDADE DE 0,78M3), COM REDUTOR DE PRODUTIVIDADE SEM ESGOTAMENTO | M³ | 19.03
73962/020 | ESCAVACAO DE VALA ESCORADA EM MATERIAL IA CATEGORIA, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP (CAPACIDADE DE 0,78M3), COM REDUTOR DE PRODUTIVIDADE SEM ESGOTAMENTO | M³ | 30.47
73962/021 | SCAVACAO DE VALA ESCORADA EM MATERIAL IA CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP{CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO | M³ | 4.75
73962/022 | ESCAVACAO DE VALA ESCORADA EM MATERIAL IA CATEGORIA, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP (CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO | M³ | 5.43
73962/024 | ESCAVACAO DE VALA ESCORADA EM MATERIAL IA CATEGORIA, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP (CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO | M³ | 11.69
73963/001 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM, PROF=80CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | 245.17
73963/002 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM, PROF = 100CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | 341.67
73963/003 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM, PROF = 60CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | 212.83
73963/004 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 10sCM, INCLUINDO DEGRAU EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | 886.09
73963/005 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 120CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | 995.34
73963/006 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 140CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | 1187.29
73963/007 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = Is0CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | 1291.3
73963/008 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 160CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | 1298.81
73963/009 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 110CM, PROF = 170CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | 1407.47
73963/010 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 200CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | 1529.25
73963/011 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 230CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | 1672.25
73963/012 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 260CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | 1890.42
73963/013 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 290CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | 2105.95
73963/014 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 320CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | 2230.36
73963/015 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 3s0CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | 2455.7
73963/016 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 380CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | 2661.54
73963/017 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 410CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | 2886.38
73963/018 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 440CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | 3026.54
73963/019 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 470CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | 3242.31
73963/020 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = sOOCM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | 3457.68
73963/021 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = s30CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | 3680.62
73963/022 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = s60CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | 3895.99
73963/023 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = s90CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | 4111.35
73963/024 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 690CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | 4327.39
73963/025 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 6s0CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | 4542.76
73963/026 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 680CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | 4758.53
73963/027 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 710CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | 4973.9
73963/028 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=I,20M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO{AD) D=60CM 12sKG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 1448.59
73963/029 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=I,40M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO{AD) D=60CM 12sKG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 1625.9
73963/030 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=I,sOM C/TAMPAO FF TIPO MEDIO{AD) D=60CM 12sKG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 1762.51
73963/031 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=I,60M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO{AD) D=60CM 12sKG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 1770.66
73963/032 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=I,70M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO{AD) D=60CM 12sKG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 1797.47
73963/033 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,00M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO{AD) D=60CM 12sKG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 2014.05
73963/034 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE MOLD PROF=2,30M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO{AD) D=60CM 12sKG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 2148.97
73963/035 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,60M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO{AD) D=60CM 12sKG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 2365.55
73963/036 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,90M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO{AD) D=60CM 12sKG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 2582.12
73963/037 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=3,20M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO{AD) D=60CM 12sKG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTOANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 2723.5
73963/038 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLDPROF=3,sOM C/TAMPAO FF TIPO MEDIO{AD) D=60CM 12sKG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO/ANEIS/ REVEST LISO CALHAINTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 2940.44
73963/039 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=3,80M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO{AD) D=60CM 12sKG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 3157.25
73963/040 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=4,10M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO{AD) D=60CM 12sKG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 3295.98
73963/041 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE MOLD PROF=4,40M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO{AD) D=60CM 12sKG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 3511.33
73963/042 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=4,70M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO{AD) D=60CM 12sKG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 3656.86
73963/043 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=s,OOM C/TAMPAO FF TIPO MEDIO{AD) D=60CM 12sKG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 3852.49
73963/044 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=0,80M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO{AD) D=60CM 12sKG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 826.91
73963/045 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 240CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | 1759.05
73963/046 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 2s0CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | 1817.7
73963/047 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 280CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | 2034.11
73963/048 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 310CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | 2188.89
73964/001 | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM | M³ | 22.14
73964/002 | REATER VALA/CAVA COMPACT/MACO CAMADAS 30CM EM BECO ATE 2,sOM LARGURA EM FAVELAS | M³ | 18.6
73964/003 | REATERRO VALA/CAVA C/TRATOR 200CV EXCL COMPACTACAO | M³ | 1.72
73964/004 | REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALAS, COM MA!ERIAL REAPROVEITADO, EM CAMADAS DE ATE 20 CM. | M³ | 15.5
73964/005 | REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTACADOR VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO | M³ | 6.26
73964/006 | REATERRO MANUAL DE VALAS | M³ | 22.14
73965/001 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) ATÉ l,sOM | M³ | 55.35
73965/002 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (~OLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA), DE 3 ATE 4,sM, EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO. | M³ | 81.18
73965/003 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MO,LEDO OU ROCHA DECOMPOSTA), DE 4,5 ATE 6M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO. | M³ | 95.94
73965/004 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, ATE l,sM, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. | M³ | 35.42
73965/005 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. | M³ | 41.33
73965/006 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, DE 3 ATE 4,sM, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO | M³ | 66.42
73965/007 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, DE 4,5 ATE 6M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. | M³ | 81.18
73965/008 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, ATE l,sM, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO | M³ | 40.59
73965/009 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. | M³ | 73.8
73965/010 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE IA CATEGORIA ATE l,sM EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | M³ | 25.83
73965/011 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE IA CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | M³ | 33.21
73965/012 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE IA CATEGORIA DE 3 ATE 4,sM EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | M³ | 44.28
73965/013 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE IA CATEGORIA, DE 6 A 7,sM, EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO. | M³ | 73.8
73965/014 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA RIJA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, DE 6 A 7,sM, EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO. | M³ | 95.94
73965/015 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M³ | 22.14
73966/001 | PINTURA VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU TIJOLO APARENTE, DUAS DEMAOS | M² | 5.44
73966/002 | PINTURA VERNIZ ACRILICO INCOLOR EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU TIJOLO APARENTE, TRES DEMAOS | M² | 9.11
73966/003 | PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE INCOLOR EM CONCRETO APICOADO, TRES DEMAOS | M² | 18.23
73967/001 | ARBUSTO CO ALTURA MAIOR DO QUE 1,00 METRO | UN | 62.35
73967/002 | PLANTIO DE ARVORE COM ALTURA MAIOR DO QUE 2,00 METROS | UN | 76.65
73967/003 | PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATÉ 2,00M DE ALT, DE QUALQUER ESPECIE, EM LOGRADOURO PUBLICO, INCLUSIVE TRANSPORTE DE TERRA PRETA. EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA ARVORE | UN | 25.86
73967/004 | IRRIGAÇÃO DE ÁRVORE COM CARRO PIPA | UN | 0.2
73967/005 | ESTACA MANGUE | UN | 5.53
73968/001 | COLOCACAO MANTA IMPERMEABILIZANTE | M² | 29.94
73969/001 | DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES DE CONCRETO, DIAM=200MM, ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL | M | 65.08
73970/001 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4 | KG | 8.14
73970/002 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8 | KG | 5.61
73971/001 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM | M² | 32.96
73972/001 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=2sMPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO | M³ | 331.52
73972/002 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANCAMENTO | M³ | 319.94
73974/001 | PISO CIMENTADO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,OCM, PREPARO MANUAL | M² | 20.93
73975/001 | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 46.62
73976/001 | FORN./ASSENTAM. TUBO ACO GALV. C/ COSTURA DN 15 MM | M | 15.88
73976/002 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1/2" (15MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 15.11
73976/003 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3/4" (20MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 20.31
73976/004 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 45.62
73976/005 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/4" (32MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 65.24
73976/006 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/2" (40MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 70.23
73976/007 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2" (50MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 91.63
73976/008 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 115.49
73977/001 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,OCM, PREPARO MECANICO | M² | 14.09
73977/002 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA s,OCM, PREPARO MECANICO | M² | 20.59
73978/001 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SOLUCAO DE SILICONE, PARA APLICACAO EM TIJOLOS E CONCRETO APARENTE, UMA DEMAO | M² | 9.98
73979/001 | FORMAS PLANAS EM COMPENSADO PLASTIFICADO 18MM P/ VIADUTOS REAPROVEITAMENTO 2X, INCLUSIVE DESMOLDAGEM. | M² | 76.56
73979/002 | FORMA PLANA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 18MM PARA LAJE MACICA REAP. 12XINCL. ESCORAMENTO/MONT/DESMONTAGEM | M² | 31.7
73979/003 | FORMA PLANA C/COMPENSADO PLASTIFICADO 18MM REAP.6X INCL.ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA | M² | 39.06
73979/004 | DESFORMA DE ESTRUTURAS, H=I,sOM | M² | 7.77
73980/001 | ADENSAMENTO, DESEMPENO E PREPARO JUNTAS CONCRETAGEM EM CONCRETO BOMBEADO | M³ | 21.95
73981/001 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECANICO | M² | 28.09
73981/002 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA sCM, PREPARO MECANICO | M² | 20.77
73981/003 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO | M² | 31.75
73982/001 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | M² | 25.56
73983/001 | CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO NA OBRA CONTROLE C COM IMPERMEABILIZANTE FCK=lsMPA SEM LANÇAMENTO | M³ | 335.94
73984/001 | JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO, COM 04 FOLHAS PARA VIDRO, COM DIVISA0 HORIZONTAL | M² | 234.67
73984/002 | JANELA DE CORRER EM FERRO TIPO VENEZIANA, 02 FOLHAS, LINHA POPULAR | M² | 337.41
73985/001 | RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | M | 7.76
73986/001 | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME | M² | 16.32
73987/001 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | M² | 50.89
73988/001 | ENCUNHAMENTO (APERTO) DE ALVENARIA 1 VEZ COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 3CM | M | 5.3
73988/002 | ENCUNHAMENTO (APERTO) DE ALVENARIA 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 3CM | M | 3.33
73989/001 | FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL, E = 14 MM. | M² | 52.3
73990/001 | ARMACAO ACO CA-sO P/l,OM3 DE CONCRETO | UN | 434.56
73991/001 | PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA l,sCM, PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M² | 23.94
73991/002 | PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA l,sCM, PREPARO MANUAL | M² | 21.82
73991/003 | PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,OCM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M² | 31.29
73991/004 | PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 1,5 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M² | 22.45
73992/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA l,sOM | M² | 4.54
73993/001 | FORMA TABUAS 3A P/VIGAS E PILARES (SEM REAPROVEIT AM ENTO) | M² | 85.94
73994/001 | ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-60 4,2MM C/I0CM) | KG | 4.92
73995/001 | CINTA CONCRETO ARMADO FCK=lsMPA CONT."C" PREP.MECANICO NA OBRA, SEM ACO, FORMAS MADEIRA 3A COM MONT/DESMON E LANCAMENTO/VIBRACAO MANUAL | M³ | 820.49
73996/001 | TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4"X1.1/2", SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA PLASTICA 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 102.52
73997/001 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRACO 1:4:8, ACABAMENTO SARRAFEADO, PREPARO MECANICO | M³ | 414.15
73998/001 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 10X20X40CM, ESPESSURA 10CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M² | 29.17
73998/002 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO TIPO CANALETA IsX20X40CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M² | 42.18
73998/003 | ALV ESTRUTURAL BL CONC IsX20X40CM - 4.sMPA, ARG.CIM/CAL/AREIA 1:5:11 | M² | 40.99
73998/004 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL IsX20X40CM, ESPESSURA IsCM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M² | 45.87
73998/005 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL TIPO CANALETA 10X20X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M² | 31.93
73998/006 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 20X20X40CM, ESPESSURA 20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M² | 54.53
73998/007 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 20X20X40CM, ESPESSURA 20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M² | 37.43
73998/008 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 10X20X40CM, ESPESSURA 10CM, ASSENTADOS COM PASTA DE ARGAMASSA COLANTE | M² | 21.98
73998/009 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO IsX20X40CM, ESPESSURA IsCM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M² | 32.48
73998/010 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 10X20X40CM, ESPESSURA 10CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M² | 26.56
73999/001 | PINTURA COM CAL, EM PAREDES INTERNAS, TRES DEMAOS, INCLUSO OLEO DE LINHACA | M² | 3.99
74000/001 | IMPERMEABILIZACAO COM ARMAGASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 2,sCM COM IMPERMEABILIZANTE BASE HIDROFUGA | M² | 31.08
74001/001 | REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA O,sCM, PREPARO MECANICO | M² | 10.94
74001/002 | REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDES INTERNAS EM BLOCOS DE CONCRETO, ESPESSURA 0,7CM | M² | 8.91
74002/001 | INSTALACOES TELEFONICAS P/ EDIFICIO RESIDENCIAL C/ 4 PAVTOS 16 UNID. | UN | 2995.47
74003/001 | INSTALACOES GAS CENTRAL P/ EDIFICIO RESIDENCIAL C/ 4 PAVTOS 16 UNID. UMA CENTRAL POR BLOCO COM 16 PONTOS | UN | 3441.59
74004/001 | CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, CONSUMO MINIMO DE 150 KG CI.MENTO/M3 (TRAÇO 1:4:5), PREPARO MECANICO EM BETONEIRA, SEM ADENSAMENTO | M³ | 267.18
74004/002 | FORNECIMENTO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA. | M³ | 344.87
74004/003 | CONCRETO GROUT, FCK=14 MPA | M³ | 347.4
74004/004 | FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=lsMPA. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDAÇÕES) | M³ | 307.5
74005/001 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | M³ | 2.38
74005/002 | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=9s% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | M³ | 2.39
74006/001 | COMPACTACAO DE VALAS,MANUALMENTE, SEM CONTROLE DE GC | M³ | 12.55
74007/001 | FORMA DE MADEIRA P/FUNDACAO C/TABUAS 3A lX12" REAPR 10X | M² | 26.7
74009/001 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO | M² | 2.44
74010/001 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHA0 BASCULANTE s,OM3/11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAPo 1,72M3 | M³ | 1.14
74011/001 | TRANSPORTE LOCAL EM LEITO NATURAL, COM CAMINHA0 BASCULANTE 6M3 | M3/KM | 1.24
74012/001 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM. | M | 28.41
74013/001 | BANCADA DE MARMORE POLIDO BRANCO E=3,OCM, LARGURA 60CM, COM PREVISAO DE ALVENARIA E CINTA DE AMARRACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 309.58
74014/001 | VALVULA EM METAL CROMADO 3.1/2"X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 43.02
74014/002 | VALVULA EM PLASTICO CROMADO 1" PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9.44
74015/001 | REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO | M³ | 18.63
74016/001 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO, COM SOQUETE | M² | 2.44
74017/001 | DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=100 MM, ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL | M | 72.76
74017/002 | DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=ls0 MM, ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL | M | 118.66
74018/001 | CAIXA EM ALVENARIA ENTERRADA, DE TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 1/2 VEZ DIMENSOES EXTERNAS 60X60X60CM, INCLUSO TAMPA EM CONCRETO E EMBOCAMENTO | UN | 94.46
74019/001 | ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) | M³ | 23.99
74020/001 | ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO | M³ | 9.72
74020/002 | ENSAIOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO | M³ | 8.61
74021/001 | ENSAIOS DE TERRAPLENAGEM - CORPO DO ATERRO | M³ | 0.24
74021/002 | ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO | M³ | 0.75
74021/003 | ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO | M² | 0.35
74021/004 | ENSAIOS DE REFORCO DO SUBLEITO | M³ | 0.63
74021/005 | ENSAIOS DE SUB BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO | M³ | 0.63
74021/006 | ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE | M³ | 0.68
74021/007 | ENSAIO DE BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO | M³ | 0.63
74021/008 | ENSAIOS DE BASE DE SOLO CIMENTO | M³ | 0.69
74022/001 | ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO | UN | 53.38
74022/002 | ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL- MATERIAL BETUMINOSO | UN | 69.08
74022/003 | ENSAIO DE DETERMINACAO DA PENEIRACAO - EMULSAO ASFALTICA | UN | 62.8
74022/004 | ENSAIO DE DETERMINACAO DA SEDIMENTACAO - EMULSAO ASFALTICA | UN | 69.08
74022/005 | ENSAIO DE DETERMINACAO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO | UN | 54.95
74022/006 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS | UN | 50.24
74022/007 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAO - SOLOS | UN | 59.66
74022/008 | ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS | UN | 31.4
74022/009 | ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS | UN | 28.26
74022/010 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS | UN | 59.66
74022/011 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA - SOLOS | UN | 91.06
74022/012 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA MODIFICADA - SOLOS | UN | 119.32
74022/013 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS-SOLOS | UN | 62.8
74022/014 | ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - SOLOS | UN | 21.98
74022/015 | ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLOS | UN | 25.12
74022/016 | ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS | UN | 28.26
74022/017 | ENSAIO DE ABRASA0 LOS ANGELES - AGREGADOS | UN | 131.88
74022/018 | ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - EMPREGO DO OLEO - SOLOS | UN | 34.54
74022/019 | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS | UN | 72.22
74022/020 | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA - SOLOS | UN | 81.64
74022/021 | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA- AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA MODIFICADA- SOLOS | UN | 87.92
74022/022 | ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - METODO EXPEDITO DO ALCOOL - SOLOS | UN | 18.84
74022/023 | ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS | UN | 18.84
74022/024 | ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - EM LABORATORIO - SOLOS | UN | 25.12
74022/025 | ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO | UN | 50.24
74022/026 | ENSAIO DE DESTILACAO - ASFALTO DILUIDO | UN | 81.64
74022/027 | ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO | UN | 21.98
74022/028 | ENSAIO DE SUSCEPTIBILIDADE TERMICA - INDICE PFEIFFER - MATERIAL ASFAL TICO | UN | 78.5
74022/029 | ENSAIO DE ESPUMA - MATERIAL ASFALTICO | UN | 56.52
74022/030 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | UN | 56.52
74022/031 | ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - CONCRETO | UN | 56.52
74022/032 | ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO | UN | 62.8
74022/033 | ENSAIO DE RESILIENCIA - SOLOS | UN | 405.06
74022/034 | ENSAIO DE RESILIENCIA - MISTURAS BETUMINOSAS | UN | 84.78
74022/035 | ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS | UN | 47.1
74022/036 | ENSAIO DE ADESIVIDADE - RESISTENCIA A AGUA - EMULSAO ASFALTICA | UN | 37.68
74022/037 | ENSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO GRAUDO | UN | 31.4
74022/038 | ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS | UN | 45.53
74022/039 | PREPARACAO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO DE CARACTERIZACAO - SOLOS | UN | 34.54
74022/040 | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | UN | 109.9
74022/041 | ENSAIO DE DETERMINACAO DO INDICE DE FORMA - AGREGADOS | UN | 31.4
74022/042 | ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS | UN | 28.26
74022/043 | ENSAIO DE MOLDAGEM E CURA DE SOLO CIMENTO | UN | 31.4
74022/044 | ENSAIO DE COMPRESSAO AXIAL DE SOLO CIMENTO | UN | 25.12
74022/045 | ENSAIO DE VISCOSIDADE CINEMATICA - ASFALTO | UN | 62.8
74022/047 | ENSAIO DE RESIDUO POR EVAPORACAO - EMULSAO ASFALTICA | UN | 31.4
74022/048 | ENSAIO DE CARGA DA PARTICULA - EMULSAO ASFALTICA | UN | 23.55
74022/049 | ENSAIO DE DESEMULSIBILIDADE - EMULSAO ASFALTICA | UN | 62.8
74022/050 | ENSAIO DE DETERMINACAO DA TAXA DE ESPALHAMENTO DO AGREGADO | UN | 15.7
74022/051 | ENSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO | UN | 34.54
74022/052 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO | UN | 31.4
74022/053 | ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA | UN | 28.26
74022/054 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO FILLER | UN | 28.26
74022/055 | ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS | UN | 78.5
74022/056 | ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO | UN | 23.86
74022/057 | ENSAIO DE CONSISTENCIA DO CONCRETO CCR - INDICE VEBE | UN | 23.86
74022/058 | ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE | UN | 23.86
74023/001 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 30M | M³ | 17.71
74023/002 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 40M | M³ | 19.93
74023/003 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A SOM | M³ | 21.4
74023/004 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 60M | M³ | 22.51
74023/005 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M | M³ | 29.52
74023/006 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 30M | T | 11.07
74023/007 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 40M | T | 12.18
74023/008 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A SOM | T | 13.28
74023/009 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 60M | T | 14.39
74023/010 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M | T | 18.08
74024/001 | ARMACAO DE ESTACA HELICE CONTINUA OU OMEGA ATE 4,OM, POR GRAVIDADE, COM APOIO DE RETROESCAVADEIRA, ACO CA-sO | KG | 5.53
74025/001 | IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS DE CONCRETO COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO | M | 27.37
74026/001 | TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 15.32
74027/001 | GRUPO GERADOR 150/170 KVA MOTOR DIESEL- DEPRECIACAO | H | 5.67
74027/002 | GRUPO GERADOR 150/170 KVA MOTOR DIESEL- JUROS | H | 2.12
74027/003 | GRUPO GERADOR 150/170 KVA MOTOR DIESEL- MANUTENCAO | H | 2.87
74027/004 | GRUPO GERADOR 150/170 KVA MOTOR DIESEL- MATERIAL NA OPERACAO | H | 69.85
74027/005 | GRUPO GERADOR 150/170 KVA MOTOR DIESEL- UTILIZACAO OPERATIVA | CHP | 80.51
74028/001 | GRUPO GERADOR 40 KVA MOTOR DIESEL - DEPRECIACAO E JUROS | H | 2.6
74028/002 | GRUPO GERADOR 40 KVA MOTOR DIESEL - MANUTENCAO | H | 0.92
74028/003 | GRUPO GERADOR 40 KVA MOTOR DIESEL - MATERIAL NA OPERACAO | H | 22.87
74028/004 | GRUPO GERADOR 40 KVA MOTOR DIESEL - UTILIZACAO OPERATIVA | CHP | 26.39
74029/001 | BETONEIRA DIESEL s80L (CP) MISTURA SECA, CARREGAMENTO MECANICO E TAMBOR REVERSíVEL. - EXCLUSIVE OPERADOR | H | 13.13
74029/002 | BETONEIRA DIESEL, 580L (CI) MISTURA SECA, CARREGADOR MECANICO E TAMBOR REVERSÍVEL.- EXCLUSIVE OPERADOR | H | 4.64
74030/001 | GUINDAUTO (CI) CAP.3,5 TON, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL. O CAMINHÃO) APROX.2,0M DE ALCANCE HORIZONTAL, 7,0 NA VERTICAL. EXCL. OPERADOR. | H | 18.03
74030/002 | GUINDAUTO (CP) CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M), ALTURA MAX = 6,6M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL. O CAMINHÃO E OPERADOR). | H | 20.24
74031/001 | MANTA GEOTEXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIESTER | M² | 17.09
74032/001 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS 110HP A DIESEL - CHP - INCLUSIVE OPERADOR | CHP | 150.34
74032/002 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS 110HP A DIESEL - CHI - INCLUISVE OPERADOR | CHI | 65.51
74034/001 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE IA CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP | M³ | 1.76
74035/001 | CARREGADOR FRONTAL (PA CARREGADEIRA) SOBRE RODAS 105HP CAPACIDADE DA CAÇAMBA1,4 A 1,7M3 - CHP - INCLUSIVE OPERADOR | H | 112.72
74036/001 | TRATOR DE ESTEIRAS, 153HP - CHI - INCLUSIVE OPERADOR | H | 88.98
74036/002 | TRATOR ESTEIRAS DIESEL 140CV - CHP - INCLUSIVE OPERADOR | H | 204.43
74037/001 | CAMINHÃO BASCULANTE TOCO 4M3, MOTOR DIESEL 160CV COM MOTORISTA | H | 83.52
74037/002 | CAMINHÃO TOCO, CARROCERIA FIXA ABERTA MADEIRA, MOTOR DIESEL - CHI - COM MOTORISTA | CHI | 33.39
74037/003 | CAMINHÃO TOCO, CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA, MOTOR A DIESEL - CHP - COM MOTORISTA | CHP | 84.17
74038/001 | PORTÃO COM MOURÃO DE MADEIRA ROLIÇA D=11CM COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO NO 14. | M | 10.8
74039/001 | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA D=11CM, ESPAÇAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 1M, CRAVADOS 0,50M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO N014 CLASSE 250 - FORNEC E COLOCO | M | 10.8
74040/001 | SOQUETE COMPACTADOR 72KG GASOLINA, 3HP (CHP) EXCLUSIVE OPERADOR. | H | 9.24
74040/002 | SOQUETE COMPACTADOR 72KG, GASOLINA, 3HP, (CHI), EXCLUSIVE OPERADOR. | H | 3.98
74041/001 | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO 1 PLAFONIERI BOCAL 1 LAMPADA 60W | UN | 33.56
74041/002 | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO 1 PLAFONIERI BOCAL 1 LAM PADA 100W | UN | 33.78
74042/001 | PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2" | PT | 38.82
74042/002 | PONTO INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2" | PT | 81.6
74042/003 | PONTO INTERRUPTOR TRIPLO SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 3/4" E CAIXA 4X2" | PT | 91.03
74042/004 | PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4" E CAIXA 4X2" | PT | 74.82
74042/005 | PONTO INTERRUPTOR TRIPLO SIMPLES COM ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4" E CAIXA 4X2" | PT | 111.23
74042/006 | PONTO INTERRUPTOR TRIPLO SIMPLES COM ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 3/4" E CAIXA 4X2" | PT | 72.53
74042/007 | PONTO INTERRUPTOR THREE-WAY COM ELETRODUTO PVC 3/4" E CAIXA 4X2" | PT | 201.86
74043/001 | CONDULETE PVC TIPO B 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12.21
74043/002 | CONDULETE PVC TIPO LL 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10.04
74043/003 | CONDULETE PVC TIPO TB 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 16.64
74043/004 | CAIXA DE LIGACAO EM ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETE FORMATO "C" 3/4", FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 11.97
74044/001 | ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4 APARENTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 6.05
74044/002 | ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2 APARENTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 5.17
74045/001 | CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO | M | 70.66
74045/002 | CUMEEIRA TIPO SHED PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO | M | 60.06
74046/001 | TARJETA DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2" | UN | 6.44
74046/002 | TARJETA TIPO LIVRE 1 OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO | UN | 26.99
74047/001 | DOBRADICA EM FERRO CROMADO 3X3", SEM ANEIS | UN | 10.44
74047/002 | DOBRADICA EM ACO ZINCADO 3X3", SEM ANEIS | UN | 10.49
74047/003 | DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANEIS | UN | 20.92
74047/004 | DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 2 1/2" | UN | 14.09
74047/005 | DOBRADICA EM FERRO GALVANIZADO 1 3/4 X2", COM ANEIS | UN | 7.2
74047/006 | DOBRADICA EM FERRO CROMADO 2X1", COM ANEIS | UN | 9.77
74047/007 | DOBRADICA EM FERRO CROMADO 3X2 1/2", SEM ANEIS | UN | 9.55
74047/008 | DOBRADICA EM FERRO GALVANIZADO 4X3", COM ANEIS | UN | 9.95
74048/001 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M² | 16.86
74048/002 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M² | 29.53
74048/003 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M² | 40.35
74048/004 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M² | 18.38
74048/005 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M² | 29
74048/006 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M² | 39.61
74048/008 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M² | 27.84
74048/009 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M² | 37.99
74049/001 | MARMORE BRANCO POLIDO PARA BANCADA (TAMPO) E=3CM, LARGURA 55CM ENGASTADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 273.46
74049/002 | MARMORE BRANCO POLIDO PARA BANCADA (TAMPO) E=3CM, LARGURA 60CM ENGASTADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 208.48
74049/003 | MARMORE BRANCO POLIDO PARA BANCADA (TAMPO) E=3CM, LARGURA 40CM ENGASTADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 208.48
74049/004 | MARMORE BRANCO POLIDO PARA BANCADA (TAMPO) E=3CM, LARGURA 30CM ENGASTADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 165.16
74050/001 | PIA ACO INOXIDAVEL 120X60CM COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 162.35
74050/002 | PIA ACO INOXIDAVEL 200X60CM COM 2 CUBAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 312.78
74051/001 | CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 128.97
74051/002 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 59.6
74052/001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 156.75
74052/002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 109.32
74052/003 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 68.27
74052/004 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA SEM PORTA, 4 CIRCUITOS, INCLUSIVE ACESSORIOS | UN | 93.75
74052/005 | QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO | UN | 820.4
74053/001 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | M³ | 283.04
74053/002 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:8 (CIMENTO E AREIA) | M³ | 273.66
74053/003 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:10 (CIMENTO E AREIA) | M³ | 269.7
74054/001 | PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) | UN | 87.22
74054/002 | PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA) | UN | 73.98
74054/003 | PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA) | UN | 146.04
74055/001 | TANQUE MARMORE SINTETICO 22 LITROS, COM CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 92.11
74055/002 | TANQUE MARMORE SINTETICO 22 LITROS, COM VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4" X 1.1/2" CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 98.68
74056/001 | BANCADA (TAMPO) MARMORE SINTETICO 120X60CM COM CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 98.61
74056/002 | BANCADA (TAMPO) MARMORE SINTETICO 150X50CM COM CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 128.16
74056/003 | BANCA DE MARMORE SINTETICO 120X60CM COM CUBA, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E VALVULA PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 120.1
74057/001 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 69.9
74057/002 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 92.57
74058/001 | TORNEIRA DE BOlA REAL 1/2 COM BALAO METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 36.76
74058/002 | TORNEIRA DE BOlA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 48.89
74058/003 | TORNEIRA DE BOlA REAL 1 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 51.76
74058/004 | TORNEIRA DE BÓIA REAL 2" COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 109.74
74059/001 | LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6.13
74059/002 | LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 35MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 18.87
74060/001 | COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9.96
74060/002 | COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 28MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12.46
74060/003 | COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 35MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 29.83
74060/004 | COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6.04
74061/001 | TUBO DE COBRE CLASSE "E" 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 15.41
74061/002 | TUBO DE COBRE CLASSE "E" 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 20.77
74061/003 | TUBO DE COBRE CLASSE "E" 28MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 24.81
74061/004 | TUBO DE COBRE CLASSE "E" 35MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 35.95
74061/005 | TUBO DE COBRE CLASSE "E" 42MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 56.91
74061/006 | TUBO DE COBRE CLASSE "E" 54MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 70.09
74061/007 | TUBO DE COBRE CLASSE "E" 66MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 97.49
74061/008 | TUBO DE COBRE CLASSE "E" 79MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 137.94
74061/009 | TUBO DE COBRE CLASSE "E" 104MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 196.9
74062/001 | PONTO INTERRUPTOR SIMPLESITOMADA COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2" | PT | 80.67
74062/002 | PONTO INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES 1 TOMADA COM ELETRODUTO PVC 3/4" E CAIXA 4X2" | PT | 92.94
74062/003 | PONTO INTERRUPTOR SIMPLES 1 TOMADA COM ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 3/4" E CAIXA 4X2" | PT | 102.16
74063/001 | PONTO LUZ PAREDE (ARANDELA) ELETRODUTO PVC 3/4" | PT | 65.99
74063/002 | PONTO LUZ PAREDE (ARANDELA) ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4" | PT | 83.28
74064/001 | PINTURA FUNDO OXIDO DE FERROIZARCAO, DUAS DEMAOS, PARA FERRO | M² | 11.57
74064/002 | PINTURA FUNDO OXIDO DE FERROIZARCAO, UMA DEMAO, PARA FERRO | M² | 7.31
74065/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | M² | 15.03
74065/002 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | M² | 14.91
74065/003 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | M² | 14.63
74066/001 | IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL A BASE DE ELASTOMERO PARA MARQUISES, TERRACOS, CALHAS, LAJES E JARDINEIRAS, 3 DEMAOS | M² | 39.87
74066/002 | IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL A BASE ACRILICA PARA CALHAS, LAJES, JARDINEIRAS E MARQUISES, SEIS DEMAOS | M² | 180.93
74067/001 | JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, SEM BANDEIRA, LINHA 25 | M² | 341.22
74067/002 | JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25 | M² | 424.49
74067/003 | JANELA ALUMINIO DE CORRER, VENEZIANA, COM BANDEIRA, LINHA 25 | M² | 510.99
74067/004 | JANELA ALUMINIO DE CORRER, VENEZIANA, SEM BANDEIRA, LINHA 25 | M² | 445.13
74068/001 | CONJUNTO FERRAGENS CILINDRO 330/ROSETA 303/MACANETA TIPO ALAVANCA LATAO CROMADO LA FONTE | UN | 337.33
74068/002 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | UN | 52.83
74068/003 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR | UN | 170.48
74068/004 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | UN | 145.95
74068/005 | FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAS EXTERNAS, FERRO PINTADO COM MACANETA | UN | 47.89
74068/006 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO | UN | 102.67
74069/001 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | UN | 46.71
74069/002 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR | UN | 243.7
74070/001 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR | UN | 125.21
74070/002 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS 2 FOLHAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | UN | 139.4
74070/003 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | UN | 46.28
74070/004 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO | UN | 72.69
74071/001 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO CHAPA CORRUGADA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES | M² | 348.07
74071/002 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES | M² | 349.5
74072/001 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA | M | 49.56
74072/002 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA | M | 95.78
74072/003 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 11/4" COM BRACADEIRA | M | 64.42
74073/001 | ALCAPAO EM FERRO 0,6MXO,6M, INCLUSO FERRAGENS | UN | 64.45
74073/002 | ALCAPAO EM FERRO 0,7MX0,7M, INCLUSO FERRAGENS | UN | 73.27
74074/001 | FORMA PINHO 3A P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROV 2 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA, NÃO INCLUÍDO DESMOLDANTE | M² | 46.74
74074/002 | FORMA PINHO 3A P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA, NÃO INCLUÍDO DEMOLDANTE | M² | 40.29
74074/003 | FORMA PINHO 3A P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROV 5 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA, NÃO INCLUÍDO DESMOLDANTE | M² | 35.47
74074/004 | FORMA PINHO 3A P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO S/ REAPROVEITAMENTO - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA, NÃO INCLUÍDO DESMOLDANTE | M² | 65.53
74075/001 | FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ ESTRUTURA REAPROV 2 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA | M² | 82.55
74075/002 | FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA | M² | 65.29
74075/003 | FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ ESTRUTURA REAPROV 5 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA | M² | 54.78
74075/004 | FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ ESTRUTURA REAPROV 8 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA | M² | 45.57
74075/005 | FORMA MADEIRA COMP RESINADA 14MM P/ ESTRUTURA REAPROV 2 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA | M² | 84.86
74075/006 | FORMA MADEIRA COMP RESINADA 14MM P/ ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA | M² | 66.84
74075/007 | FORMA MADEIRA COMP RESINADA 14MM P/ ESTRUTURA REAPROV 5 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA | M² | 55.72
74075/008 | FORMA MADEIRA COMP RESINADA 14MM P/ ESTRUTURA REAPROV 8 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA | M² | 53.69
74076/001 | FORMA PINHO 3A P/ FUNDAÇÃO RADIER REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA, NÃO INCLUÍDO DESMOLDANTE | M² | 22.47
74076/002 | FORMA PINHO 3A P/ FUNDAÇÃO RADIER REAPROV 5 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA, NÃO INCLUÍDO DESMOLDANTE | M² | 14.25
74076/003 | FORMA PINHO 3A P/ FUNDAÇÃO RADIER REAPROV 10 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA, NÃO INCLUÍDO DESMOLDANTE | M² | 8.1
74077/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 5.7
74077/002 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | M² | 2.35
74077/003 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | M² | 3.22
74078/001 | AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS CIMACO 30KG PEDRA-DE-MAO H=10CM | M² | 18.77
74078/002 | AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS CIMACO 30KG PEDRA-DE-MAO H=5CM | M² | 9.38
74079/001 | PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO JUNTAS DEDILATACAO | M² | 31.12
74079/002 | CIMENTADO LISO QUEIMADO E=2CM C/ JUNTA BATIDA CIM/AREIA 1:3 | M² | 30.72
74080/001 | PONTO INTERRUPTOR SOBREPOR APARENTE 1 SECA0 C/12,00M FIO 2,5MM2 | UN | 74.78
74081/001 | PILAR MADEIRA DE LEI 15X15XI00CM COLOCADO, INCLUSIVE BASE CONCRETO | M | 91.03
74082/001 | REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W | UN | 147.69
74083/001 | INSTALACAO PONTO LUZ APARENTE SOBRE MADEIRAMENTO, FIO 2,5MM, FITA ISOLANTE, BUCHAS DE NYLON E PARAFUSOS, CLEATS E BOCAL DE PORCELANA | UN | 77.24
74084/001 | PORTA CADEADO COM CADEADO DE ACO 45MM | UN | 31.87
74086/001 | LIMPEZA LOUCAS E METAIS | UN | 12.6
74087/001 | PEITORIL EM ARDOSIA, LARGURA 15CM | M | 9.42
74088/001 | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO | M² | 28.63
74089/001 | TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 22.03
74090/001 | TUBO PVC ROSCÁVEL ÁGUA FRIA 3" (75MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 75.78
74090/002 | TUBO PVC ROSCÁVEL AGUA FRIA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 14.46
74091/001 | VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2.1/2" 200PSI - EXTREMIDADES COM ROSCA- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 75.15
74092/001 | AUTOMATICO DE BOlA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 52.01
74093/001 | VALVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4"- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 65.53
74094/001 | LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA | UN | 17.98
74095/001 | ACABAMENTO DESEMPOLADO DE LAJE DE CONCRETO SIMPLES | M² | 7.45
74096/001 | IMPERMEABILIZACAO COM ASFALTO ELASTOMERICO EM CALHAS E LAJES DESCOBERTAS, 3 DEMAOS, ESTRUTURADO COM VEU DE POLIESTER | M² | 34.42
74097/001 | IMPERMEABILIZACAO COM ASFALTO ELASTOMERICO EM CALHAS E LAJES DESCOBERTAS, TRES DEMAOS | M² | 21.91
74098/001 | RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM | M | 21.54
74099/001 | VERGA, CONTRAVERGA, OU CINTA EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, PREP. MECANICO, FORMA CANALETA (15X20X20), AÇO CA 60 5.0 (TAXA DE FERRAGEM = 45,13 KG/M3). | M³ | 890.78
74100/001 | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO | M² | 131.54
74101/001 | VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA PVC DE SOBREPOR, ENGATE PLASTICO, TUBO DE DESCIDA E BOLSA DE BORRACHA | UN | 194.98
74102/001 | CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTI-OXIDANTE | M | 42.87
74104/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,OCM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 96.21
74105/001 | REVESTIMENTO DE TETOS COM GESSO CORRIDO DISTORCIDO | M² | 8.24
74106/001 | IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS | M² | 6.14
74107/001 | ESCORAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA | M² | 20.05
74108/001 | PISO CERAMICO GRES 1A PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM | M² | 34.88
74109/001 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS | M² | 13.97
74110/001 | ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 14X19X29CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), INCLUSO ACO CA-60 | M² | 43.75
74111/001 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | M | 52.68
74112/001 | LAJE MACICA CONCRETO FCK=25MPA E=8CM, INCL. FORMA PLASTIFICADA 18MM / ESCORAMENTO MAD SERRADA C/REAP. 12X E 95,0KG ACO CA-50/60 1M3 | M³ | 1465.79
74113/001 | ASSENTO PARA VASO SANITARIO INFANTIL DE PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 18.79
74114/001 | PONTO PARA CHUVEIRO ELETRICO COM CAIXA, ELETRODUTO E FIO | PT | 72.73
74115/001 | CONCRETO PARA LASTRO | M³ | 299.34
74116/001 | FIO ISOLADO PVC 750V 4 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 3.79
74117/001 | FIO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 3
74118/001 | CERCA VIVA DE HISBICO, CEDRIHO, CALIAMDRA, ACALIFA - FORNEC. E PLANTIO | M | 9.29
74119/001 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2- DRENOS E FILTROS MM | M³ | 107.13
74120/001 | ESCAVACAO MANUAL PICONSTRUCAO DE FOSSA SEPTICA TIPO OMS, DI = 200 CM, HI = 240 CM | M³ | 336.97
74121/001 | JUNTA DE DILATACAO COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO 1X1CM | M | 23.5
74122/001 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ESTACA PRE-MOLDADA - 20 TONELADAS | M | 118.03
74123/001 | APARELHO MISTURADOR CROMADO PARA BIDE COM DUCHA COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 328.11
74123/003 | APARELHO MISTURADOR CROMADO PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 341.96
74124/001 | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1X1X1,40M COLETOR D=40 A 50CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS | UN | 1452.73
74124/002 | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,10X1,10X1,40M COLETOR D=60CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIMIAREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS | UN | 1666.74
74124/003 | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,20Xl,20Xl,40M COLETOR D=70CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIMIAREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS | UN | 1797.56
74124/004 | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,30X1,30X1,40M COLETOR D=80CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS | UN | 2010.7
74124/005 | POCO VISITA CONCRETO ARMADO P/AG PLUV 1,40X1,40X1,50M COLETOR D=90CM PAREDE E=15CM BASE CONCRETO FCK=10MPA REVESTIDO C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS | UN | 2383.1
74124/006 | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,50X1,50X1,60M COLETOR D= 1M PA REDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS | UN | 2611.97
74124/007 | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,60X1,60X1,70M COLETOR D=1,10M PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIMIAREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS | UN | 2827.84
74124/008 | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,70X1,70X1,80M COLETOR D=1,20M PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIMIAREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS | UN | 3647.62
74125/001 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA | M² | 182.91
74125/002 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | M² | 248.4
74126/001 | GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 181.34
74126/002 | GRANITO AMENDOA POLIDO PARA BANCADA E=2,0 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 216.22
74127/001 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6.37
74127/002 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" PARA LAVATORIO COM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6.57
74127/003 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/2"X1.1/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6.57
74128/001 | SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2"X2"- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 113.85
74128/002 | SIFAO EM METAL CROMADO 1"X1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 91.46
74128/003 | SIFAO EM METAL CROMADO 1"X1.1/4"- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 119.06
74129/001 | CUBA DE ACO INOXIDAVEL 46,5X30,0X11,5CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 62.79
74129/002 | CUBA DE ACO INOXIDAVEL 56,0X33,0X11,5CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 71.12
74129/003 | CUBA DE ACO INOXIDAVEL 40,0X34,0X11,5CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 67.54
74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10.24
74130/002 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A SOA 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12.91
74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A SOA 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 50.04
74130/004 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A SOA 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 59.97
74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 84.39
74130/006 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 215.96
74130/007 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 911.64
74130/008 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1167.94
74130/009 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2630.4
74130/010 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 699.55
74131/001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM PORTA, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 46.01
74131/002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM PORTA, PARA 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 51.89
74131/003 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM PORTA, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 75.29
74131/004 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 234.22
74131/005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 274.42
74131/006 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 394.95
74131/007 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 450.99
74131/008 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 597.65
74132/001 | INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA | UN | 114.86
74132/002 | INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2", 12M FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN | 101.54
74132/003 | INSTALACAO CONJUNTO 2 PONTOS LUZ EQUIVALENTE 5 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 33M FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN | 207.53
74132/004 | INSTALACAO CONJUNTO 2 PONTOS LUZ EQUIVALENTE 5 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2", 33M FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN | 184.17
74132/005 | INSTALACAO CONJUNTO 3 PONTOS LUZ EQUIVALENTE 6 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4" SOM FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO DE ALVENARIA | UN | 280.94
74132/006 | INSTALACAO CONJUNTO 3 PONTOS LUZ EQUIVALENTE 6 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2", SOM FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO EM ALVENARIA | UN | 251.46
74132/007 | INSTALACAO CONJUNTO 4 PONTOS LUZ EQUIVALENTE 7 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", SOM FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO EM ALVENARIA | UN | 293.66
74132/008 | INSTALACAO CONJUNTO 4 PONTOS LUZ EQUIVALENTE 7 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2", SOM FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA | UN | 268.47
74132/009 | INSTALACAO CONJUNTO 5 PONTOS LUZ EQUIVALENTE 8 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 57M FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA | UN | 335.21
74132/010 | INSTALACAO CONJUNTO 5 PONTOS LUZ EQUIVALENTE 8 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2", 57M FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA | UN | 307.98
74132/011 | INSTALACAO CONJUNTO 6 PONTOS LUZ EQUIVALENTE 9 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 66M FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA | UN | 387.63
74132/012 | INSTALACAO CONJUNTO 6 PONTOS LUZ EQUIVALENTE 9 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2", 66M FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA | UN | 353.12
74132/013 | INSTALACAO CONJUNTO 8 PONTOS LUZ EQUIVALENTE 10 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 80M FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA | UN | 459.88
74132/014 | INSTALACAO CONJUNTO 2 PONTOS LUZ EQUIVALENTE 3 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4, 20M FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ | UN | 176.96
74132/015 | INSTALACAO CONJUNTO 2 PONTOS LUZ EQUIVALENTE 3 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2", 20M FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ | UN | 171.21
74132/016 | INSTALACAO CONJUNTO 3 PONTOS LUZ EQUIVALENTE 5 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 30M FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ | UN | 226.59
74132/017 | INSTALACAO CONJUNTO 3 PONTOS LUZ EQUIVALENTE 5 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2", 30M FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ | UN | 211.86
74132/018 | INSTALACAO CONJUNTO 4 PONTOS LUZ EQUIVALENTE 6 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 40M FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ | UN | 223.49
74132/019 | INSTALACAO CONJUNTO 4 PONTOS LUZ EQUIVALENTE 6 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2", 40M FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ | UN | 197.98
74132/020 | INSTALACAO CONJUNTO 5 PONTOS LUZ EQUIVALENTE 7 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 45M FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ | UN | 257.9
74132/021 | INSTALACAO CONJUNTO 5 PONTOS LUZ EQUIVALENTE 7 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2", 45M FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ | UN | 231.1
74132/022 | INSTALACAO 1 CONJUNTO 6 PONTOS LUZ EQUIVALENTE 8 VARAS ELETRODUTO PVC 3/4 RIGIDO, 53M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ | UN | 302.35
74132/023 | INSTALACAO 1 CONJUNTO 6 PONTOS LUZ EQUIVALENTE 8 VARAS ELETRODUTO PVC 1/2", 53M FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ | UN | 268.55
74132/024 | INSTALACAO 1 CONJUNTO 8 PONTOS LUZ EQUIVALENTE 9 VARAS ELETRODUTO PVC 3/4", 57M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ | UN | 343.01
74133/001 | EMASSAMENTO COM MASA A BASE OLEO EM PAREDES, UMA DEMAO | M² | 7.96
74133/002 | EMASSAMENTO COM MASA A BASE OLEO EM PAREDES, DUAS DEMAOS | M² | 9.93
74134/001 | EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO | M² | 4.9
74134/002 | EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS | M² | 9.66
74135/001 | BANCADA (TAMPO)MARMORE BRANCO NACIONAL E = 3CM, LARGURA 50CM, POLIDONACIONAL E = 3CM, LARGURA 50CM, POLIDO COM FURO PARA CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 265.36
74135/002 | MARMORE BRANCO POLIDO PARA BANCADA (TAMPO) E=3CM, LARGURA 60CM ENGASTADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO NACIONAL E = 3CM, LARGURA 55CM, POLIDO COM FURO PARA CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 288.28
74135/003 | BANCADA{ TAMPO) MARMORE BRANCO NACIONAL E = 3CM, LARGURA 60CM, POLIDO COM FURO PARA CUBA | M | 311.2
74135/004 | BANCADA (TAMPO) MARMORE BRANCO NACIONAL E = 3CM, LARGURA 62CM, POLIDO COM FURO PARA CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 320.37
74135/005 | BANCADA (TAMPO) MARMORE BRANCO NACIONAL E = 3CM, LARGURA 67CM, POLIDO COM FURO PARA CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 343.28
74136/001 | PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 14 | M² | 273.4
74136/002 | PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO TIJOLINHO, VAZADA, CHAPA 24 RAIADA LARGA | M² | 298.6
74136/003 | PORTA DE ACO DE ENROLAR ONDULADA CHAPA 24 RAIADA LARGA | M² | 196.4
74137/001 | CONCRETO IMPORTADO USINA DOSADO RACIONALMENTE 10MPA INCL TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20M EM CARRINHOS ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M³ | 325.4
74137/002 | CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL FCK=15MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20M (PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDAÇÕES) | M³ | 345.35
74137/003 | CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL FCK=20MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20M (PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 361.97
74137/004 | CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL FCK=25MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20M (PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M³ | 386.9
74138/001 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO. (CONFORME NBR6118 PERMITIDO APENAS EM FUNDAÇÕES) | M³ | 344.33
74138/002 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO. | M³ | 361.78
74138/003 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 387.96
74138/004 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO. | M³ | 421.3
74138/006 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, PARA ENCHIMENTO ENTRE O TUBO E CAMISA TUNEL LINE | M³ | 344.33
74138/007 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=18MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMEMTO. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS EM FUNDAÇÕES) | M³ | 357.43
74138/008 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=24MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO. | M³ | 422.94
74139/001 | PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO COM LAMINADO TEXTURIZADO 0,80X1,60M, INCLUSO MARCO, DOBRADICAS E TARJETA TIPO LIVRE 1 OCUPADO | UN | 220.4
74139/002 | PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO COM LAMINADO TEXTURIZADO 0,60X1,60M, INCLUSO MARCO, DOBRADICAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO | UN | 142.04
74140/001 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 1,00 KM | M³ | 2.04
74140/002 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 5,00 KM | M³ | 7.49
74140/003 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 10,00 KM | M³ | 8.85
74141/001 | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/IKN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | M² | 61.52
74142/001 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, ESPAÇAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO N014 CLASSE 250 - FORNEC E COLOCO | M | 26.69
74142/002 | ESPAÇAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO N014 CLASSE 250 - FORNEC E COLOCO | M | 21.84
74142/003 | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPAÇAMENTO DE 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO N014 CLASSE 250 - FORNEC E COLOCo | M | 25.06
74142/004 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 7,5X7,5CM, ESPAÇAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO N014 CLASSE 250 - FORNEC E COLOCo | M | 33.28
74143/001 | CERCA CI POSTES RETOS DE CONCRETO (ESTICADORES RETOS) DE 15X15 CM, ALT. DE 2,3 A 2,5 M, COM ESCORAS DE 10 X 10 CM NOS CANTOS, COM 12 FIOS DE ARAME LISO (PARA DIVISÃO DE TERRENOS URBANOS) | M | 32.18
74143/002 | CERCA CI POSTES RETOS DE CONCRETO (ESTICADORES RETOS) DE 15X15 CM, ALT. DE 2,3 A 2,5 M, COM ESCORAS DE 10 X 10 CM NOS CANTOS, COM 09 FIOS DE ARAME LISO (PARA DIVISÃO DE TERRENOS URBANOS) | M | 31.11
74144/001 | PILAR EM MADEIRA IA (15X15X2,70CM) INCL 3 DEMAOS VERNIZ SEM COLOCACAO | UN | 185.09
74144/002 | SUPORTE APOIO CAIXA D AGUA BARROTES MADEIRA DE 1 | UN | 31.3
74145/001 | PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVERICOMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO OXIDO DE FERROIZARCAO | M² | 11.02
74146/001 | TANQUE LOUCA BRANCO SEM COLUNA, COMPLETO INCLUSIVE TORNEIRA METALICA | UN | 221.84
74147/001 | PISO EM BLOCO SEXTAVADO 30X30CM, ESPESSURA 8CM, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA ESPESSURA 6CM | M² | 28.96
74148/001 | LAVATORIO EM BANCA MARMORE BRANCO 80X55CM COM CUBA EMBUTIR OVAL | UN | 350.55
74149/001 | PIA COZINHA EM BANCA GRANITO CINZA 1,20XO,60M/CUBA INOX/TORNEIRA PAREDE | UN | 336.54
74150/001 | VALETA E SAlDAS LATERAIS D AGUA {EXECUTADA CIMOTONIVELADORA | M | 0.71
74151/001 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL IA CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | M³ | 2.87
74152/001 | ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA IA CAT UTILIZANDO TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305 HP CI LAMINA (VU=10ANOS I 20.000H) | M³ | 3.32
74153/001 | ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL IA. CATEGORIA | M² | 0.21
74154/001 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE IA CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305 HP E CACAMBA 5M3, DMT 50 A 200M | M³ | 4.47
74155/001 | ESCAVACAO E TRANSP MAT IA CAT DMT SOM CITRATOR EST CAT D8 CI LAMINA | M³ | 1.32
74155/002 | ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2A CAT DMT SOM COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR | M³ | 2.57
74156/001 | ESTACA A TRADO{BROCA) D=25CM CICONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO | M | 38.05
74156/002 | ESTACA A TRADO{BROCA) D=25CM CICONCRETO FCK=15MPA SEM ACO MOLDADA IN-LOCO | M | 78.86
74156/003 | ESTACA A TRADO (BROCA) D=20CM CICONCRETO FCK=15MPA (SEM ARMAÇÃO) | M | 27.53
74157/001 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES. | M³ | 56.98
74157/002 | LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRACAO | M³ | 108.91
74157/003 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M³ | 108.69
74157/004 | LANCAMENTOIAPLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M³ | 56.76
74158/001 | CONSERVACAO DE CALHAS METALICAS | M | 7.99
74159/001 | SOLEIRA EM ARDOSIA, LARGURA 15CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M | 13.02
74160/001 | PISO EM PEDRA ARDOSIA IRREGULAR, ESPESSURA lCM, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM REJUNTE EM CIMENTO BRANCO | M² | 26.95
74161/001 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M² | 3.36
74162/001 | CAIXA DE CONCRETO, ALTURA = 1,00 METRO, DIAMETRO REGISTRO < 150 MM | UN | 73.19
74163/001 | PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ PNEUMATICA | M | 26.4
74163/002 | PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO | M | 51.09
74164/001 | LASTRO DE BRITA NO 2 APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG | M³ | 114.51
74164/002 | CAMADA DE BRITA PIPROTECAO DA LAJE DE COBERTURA | M³ | 160.3
74164/003 | EXECUÇÃO DE BALDRAME EM CONCRETO CICLOPICO 1:3 C/30% PEDRA-DE-MAO CAVAS ATE 80 CM DE LARGURA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE FORMAS | M³ | 373.09
74164/004 | LASTRO DE BRITA | M³ | 114.51
74165/001 | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 15.32
74165/002 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 21.04
74165/003 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 28.62
74165/004 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 30.67
74166/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 104.78
74166/002 | CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 171.2
74167/001 | FORNECIMENTOIASSENTAMENTO DE MANTA GEOTEXTIL RT-31 (ANT OP-60) BIDIM | M² | 17.14
74168/001 | TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 49.04
74168/002 | TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 30.92
74169/001 | REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 184.6
74172/001 | FIO ISOLADO PVC 750V 10 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 6.61
74173/001 | FIO ISOLADO PVC 750V 6 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 4.7
74174/001 | REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 85.84
74175/001 | REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 53.09
74176/001 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 46.18
74177/001 | REGISTRO GAVETA 1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 45.49
74178/001 | REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 381.93
74179/001 | REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 229.36
74180/001 | REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 158.27
74181/001 | REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 70.27
74182/001 | REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 52.07
74183/001 | REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 44.53
74184/001 | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 31.2
74185/001 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 24.97
74186/001 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 30.67
74187/001 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 28.62
74188/001 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 21.04
74190/001 | IMPERMEABILIZACAO COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO EM LAJES SUPERIORES | M² | 91.37
74191/001 | SOLEIRA DE CIMENTO ALISADO, LARGURA 15CM, COM IMPERMEABILIZANTE | M | 2.55
74192/001 | SOLEIRA DE MARMORITE PRE-MOLDADA, LARGURA 15CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M | 37.72
74193/001 | VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA | UN | 289.45
74194/001 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO | M | 188.09
74195/001 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16" | M | 249.89
74196/001 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 5X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM ACO CA-25 | M² | 84.44
74197/001 | FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90Xl,10Xl,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM | UN | 1005.6
74198/001 | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM | UN | 494.81
74198/002 | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM | UN | 633.87
74199/001 | CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL | M² | 23.89
74200/001 | VERGA 10Xl0CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | M | 11.71
74201/001 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,OCM, PREPARO MECANICO | M² | 15.54
74202/001 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M² | 53.28
74202/002 | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M² | 60.44
74203/001 | REMOCAO DE MATERIAL lA. CATEGORIA, EM CAMINHA0 BASCULANTE, D.M.T.=6 KM (INCLUSIVE CARGA MECANICA E DESCARGA). | M³ | 9.49
74204/001 | TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T.= 6,0 KM | M³ | 7.45
74205/001 | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL lA. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | M³ | 1.98
74206/001 | CAIXA COLETORA, 1,20Xl,20Xl,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA | UN | 889.61
74206/002 | CAIXA COLETORA, 0,25 X 0,85 X 1,0 M (REF.DR- 01/0BRAS RE) | UN | 459.57
74207/001 | TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM | M³ | 12.41
74208/001 | CONSTRU DE MEIO-FIO D PEDRASGRANITIC, REJUNT C/ ARGAMA DECIMEN E AREIA 1:2 E LINHA D AGUA D PARALELEPI,ASSENTA SOB MIST D CIMENT E AREIA 1:6, C/ 6,0 C/ D ESPESSURA E REJUNT C/ARGAMA D CIMENT E AREIA 1:2, INCLUSIV BAS DE CONCRET 1:4:8 C/l0,0 CM D ESPESSUR | M | 36.07
74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 169.64
74210/001 | BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | M² | 230.76
74211/001 | LINHA D AGUA EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, REJUNTADOS C/ AR CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 | M | 20.49
74212/001 | MÓDULO TÍPICO> POÇO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO, DIAMETRO 0,60 M - PROFUNDIDADE 1,60 METROS | UN | 2492.05
74214/001 | MÓDULO TÍPICO> POÇO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO, DIAMETRO 1,20 M - PROFUNDIDADE ATE 2,00 METROS | UN | 3534.52
74214/002 | MÓDULO TÍPICO> POÇO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO, DIAMETRO 1,20 M - PROFUNDIDADE ATE 4,00 METROS. | UN | 4732.25
74215/001 | MODULO TIPO: REDE DE AGUA, COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC DEFOFO 200MM EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA,COMPREENDENDO:LOCACAO, CADASTRAMENTO DE INTERFERENCIAS, ESCAVACAO E REATERRO COMPACTADO DE VALA, EXCETO ROCHA, ATE 1,50 M. | M | 156.26
74215/002 | MODULO TIPO: REDE DE AGUA, COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC DEFOFO 150MM EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA,COMPREENDENDO:LOCACAO, CADASTRAMENTO DE INTERFERENCIAS, ESCAVACAO E REATERRO COMPACTADO DE VALA, EXCETO ROCHA, ATE 1,50 M. | M | 92.63
74215/003 | MODULO TIPO: REDE DE AGUA, COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC DEFOFO 100MM EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA,COMPREENDENDO:LOCACAO, CADASTRAMENTO DE INTERFERENCIAS, ESCAVACAO E REATERRO COMPACTADO DE VALA, EXCETO ROCHA, ATE 1,50 M. | M | 49.05
74216/001 | RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO DN 100MM - FORNECIMENTO, INSTALACAO, ESCAVACAO E REATERRO | M | 41.8
74216/002 | RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM TUBO CERAMICO ESGOTO DN 100MM - FORNECIMENTO, INSTALACAO, ESCAVACAO E REATERRO | M | 45.61
74217/001 | HIDROMETRO 3,00M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 95.36
74217/002 | HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 125.35
74217/003 | HIDROMETRO 1,50M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 91.14
74218/001 | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 47.05
74219/001 | PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES | M² | 44.11
74219/002 | TRAVESSIA DE MADEIRA PARA VEICULOS | M² | 32.94
74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL | M² | 33.06
74221/001 | SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA | M | 1.3
74222/001 | ESCAVACAO MECANICA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE lA CATEGORIA COM USO EXCLUSIVO DE TRATOR SOBRE ESTEIRAS 153HP,DMT ATE 50M | M³ | 3.9
74223/001 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30Xl00CM {FACE SUPERIOR X FACE IN FERIORXAL TURAXCOM PRIM ENTO ),REJ UNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. | M | 26.64
74223/002 | MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 | M | 14.36
74224/001 | POÇO DE VISITA EM CONCRETO ESTRUTURAL - DRENAGEM PLUVIAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 90X150X80CM (LARGXCOMPXALT.) , PARA REDE DE 600 MM, EXCLUSO TAMPÃO E CHAMINÉ. | UN | 1376.71
74225/001 | CAIXA DE GORDURA EM PVC 250X230X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 52.66
74226/001 | BANCADA DE MARMORE POLIDO BRANCO E=3,OCM, LARGURA 45CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 217.95
74227/001 | CAIXA DESCARGA PLASTICA, EMBUTIR, COMPLETA, COM ESPELHO CROMADO E TUBO BENGALA PVC PARA LIGACAO EM CAIXA DESCARGA DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 196.92
74229/001 | DIVISORIA EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | M² | 573.99
74230/001 | ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 17.11
74231/001 | LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 82.82
74232/001 | PORTA DE CHAPA DE ACO PRE-ZINCADA, DE ABRIR, 0,87X2,lCM, COM POSTIGO PARA VIDRO | UN | 416.41
74233/001 | FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO | M² | 3.82
74234/001 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 231.73
74235/001 | PISO EM PEDRA PORTUGUESA 60% BRANCA 40% PRETA, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E SAIBRO), INCLUSO ACERTO DO TERRENO | M² | 65.3
74236/001 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS | M² | 9.91
74237/001 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15Xl0CM X H=23CM), INCLUI ESC.E ACERTO FAIXA 0,45M | M | 40.93
74238/001 | PORTAO EM TELA RIGIDA E MOLDURA EM ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR 2X3,50MX1,80M, INCLUSO CADEADO, FUNDO OXIDO FERRO/ZARCAO UMA DEMAO E PINTURA ESMALTE DUAS DEMAOS | UN | 2438.76
74238/002 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | M² | 570.61
74239/001 | P/ EFLUENTE LIQUIDO DA FOSSA SEPTICA, D INT = 300CM / H INT = 660 CM | UN | 12826.35
74240/001 | D INT = 200 CM, H INT = 240 CM | UN | 3531.11
74241/001 | EMPILHAMENTO DE SOLO ORGANICO RETIRADO NA AREA DO ATERRO COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM 160HP. | M³ | 3.37
74242/001 | BARRACAO DE OBRA EM TABUAS DE MADEIRA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO - SANITARIAS E ELETRICAS | M² | 146.76
74243/001 | LIMPEZA GERAL DE QUADRA POLIESPORTIVA | M² | 1.03
74244/001 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADA EM TUBO D.E AÇO GALV. C/COSTURA DIN 2440, DIAMETRO 2", E TELA EM ARAME GALVANIZADO 14 BWG, MALHA QUADRADA COM ABERTURA DE 2". | M² | 100.92
74245/001 | PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS EM QUADRAS POLI ESPORTIVAS | M² | 7.38
74246/001 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | UN | 200.92
74247/001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO,FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 182.92
74248/001 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40 CM | UN | 57.61
74249/001 | LASTRO DE BRITA 25MM, ESPESSURA 3CM, INCLUSO COMPACTACAO MANUAL | M² | 3.97
74250/001 | FORRO DE MADEIRA TIPO CEDRINHO, LARGURA DAS TABUAS 10CM, ESPESSURA lCM, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO | M² | 24.33
74250/002 | FORRO DE MADEIRA TIPO PINUS, LARGURA DAS TABUAS 10 CM, ESPESSURA lCM, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO E MEIA-CANA | M² | 32.29
74251/001 | TRATAMENTO DE SUP. CONC. APARENTE C/VERNIZ | M² | 6.72
74252/001 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 8.45
74253/001 | RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 10.03
74254/001 | ARMACAO_ (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA ,E COLOCAÇAO) ACO CA-50 DIAM. 16,0 (5/8 ) A 25,OMM (1 ) | KG | 5.48
74254/002 | ARMACAO {FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4 ) À 12,5MM{1/2 ) | KG | 6.19
74254/003 | ARMACAO (CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50/~0 (NAO INCLUI O ACO) DIAM. DE 6,0 (1/4 ) A 12,5 (1/2 ) MM | KG | 1.79
74254/004 | CORTE/DOBRA E COLOCACAO DE ARMADURA ACO CA-50/60 (NAO INCLUI O ACO), EM DIAM. E 16,0 (5/8") A 25,0 (1") MM. | KG | 1.25
74255/001 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE (NAO INCLUI O CUSTO CUSTO IMPRODUTIVO DO CAMINHA0 BASCULANTE) | M³ | 4.43
74255/002 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE (INCLUI O CUSTO IMPRODUTIVO DIURNO DO CAMINHAO BASCULANTE C/ CACAMBA 4,OM3) | M³ | 10.88
74255/003 | CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2 SERVENTES) EM CAMINHAO BASCULANTE C/ CACAMBA DE 4,OM3 INCLUINDO DESCARGA MECÂNICA | M³ | 18.16
74259 | ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO | M² | 0.02
74260 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DN=1/2" COM LUVAS SIMPLES E UNIAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 51.52
74313 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 3.54
74314 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 4.54
74315 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 7.85
74316 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 11.1
74317 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 13.11
74318 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 21.84
74319 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 42.68
75030/001 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 11.19
75030/002 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 16.57
75030/003 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 20.54
75030/004 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 23.45
75030/005 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 36.04
75030/006 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 52.33
75030/007 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 85MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 62.87
75051/001 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 3.54
75051/002 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 4.54
75381/001 | COBERTURA COM TELHA CHAPA AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESP=0,5MM | M² | 14.83
76445/003 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X10X20CM, ASSTADOS COM ARGA | M² | 46.89
79466 | PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS -260901 | M² | 7.48
79477 | ESCAVACAO EM ROCHA C/PERFURACAO MANUAL E EXPLOSIVO | M³ | 189.64
79478 | ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M³ | 21.62
79480 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M³ | 1.9
79484 | ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA | M³ | 30.38
79488 | REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECÂNICO | M³ | 4.04
79489 | REATERRO MANUAL SEM APILOAMENTO | M³ | 3.32
79499/002 | PINTURA POSTE RETO DE ACO 7 A 9M C/1 DEMAO TINTA GRAFITE C/PROPRIE DADES DE PRIMER E ACABAMENTO - OBS: COM ALTO TEOR DE ZARCAO | UN | 21.9
79501/1 | FORNECIMENTO DE PERFIL DUPLO"I"OU"H" ATE 8"INCL EMENDA LONG O CUSTO JAESTA MULTIPLICADO POR 2(DOIS). | KG | 10.84
8259 | TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 95.75
83394 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 622.85
83395 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 150KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 513.84
83396 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 630.88
83397 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 754.63
83398 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | NU | 708.91
83411 | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1 1/4" (32MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 9.48
83412 | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1 1/2" (40MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 10.71
83413 | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 2" (50MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 14.59
83414 | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 2 1/2" (65MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 17.83
83415 | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 3" (75MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 25.97
83416 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 1,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 2.07
83417 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 2.63
83418 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 3.97
83419 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 4.84
83420 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 6.92
83421 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 9.84
83422 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 14.48
83423 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 19.4
83424 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 26.22
83425 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 70MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 36.11
83431 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 95MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 49.69
83432 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 120MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 57.47
83433 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 150MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 72.2
83434 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 185MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 87.76
83435 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 240MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 116.9
83436 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 300MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 138.26
83443 | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 28.99
83444 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 4,0 M3 | TXKM | 0.71
83445 | CAMINHAO TANQUE (PIPA) 6.000 L, DIESEL, 132 CV, COM MOTORISTA. | CHP | 83.37
83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 93.43
83447 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 99.69
83448 | CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA | UN | 150.77
83449 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 213.1
83450 | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 255.6
83643 | BOMBA SUBMERSIVEL TRIFASICA 1CV PARA DRENAGEM, DE ATM=8MCA E Q=21,6M3/H A ATM=14MCA A Q=7M3/H | UN | 1707.17
83724 | ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM. | KG | 0.83
83725 | ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 350 A 600 MM. | KG | 0.62
83726 | ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 700 A 1200 MM. | KG | 0.43
83867 | ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO | M² | 30.13
83868 | ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO | M² | 69.79
9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 34.28
9536 | FORRO DE BEIRAL EM MADEIRA TIPO CEDRINHO, INCLUSO TESTEIRA ALTURA15CM E MEIA-CANA | M² | 68.95
9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 1.18
9540 | ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 50A | UN | 740.68
9691 | PISO EM GRANILITE BRANCO, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | M² | 59.27
9875 | COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA | M² | 58.1

## COMPOSIÇÃO - DO (hidden)
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - ATUALIZADO SINAPI JULHO 2013
EDITAL:
OBJETO:
| LOCAL : |  |  | DATA:
| S E R V I Ç O S | Unid | Consumo | Preço Unitário | Preço Total | CÓDIGO SINAPI
1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES
2.0 - DEMOLIÇÕES
| 2.1 Retirada de Balcão de granito |  |  |  | (m²)
4750 | Pedreiro | h | 0.2 | 8,60 | #VALUE!
6111 | Servente | h | 1.3 | 6,39 | #VALUE!
|  | mão de Obra |  |  | #VALUE!
| COMPOSIÇÃO - D.O. - AUTORIZADO POR VITORINO | Leis Sociais |  | 0% | #VALUE!
| PREÇOS - INSUMOS SINAPI JULHO 2013 | SUBTOTAL (R$) |  |  | #VALUE!
|  | BDI |  | 0% | #VALUE!
|  | TOTAL (R$) |  |  | #VALUE!
3.0 - TRABALHOS EM TERRA
4.0 - FUNDAÇÕES
5.0 - ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
6.0 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
7.0 -COBERTA E DRENAGEM
8.0 - REVESTIMENTO
| 8.1 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM |  |  |  | (m²)
| FORRO PVC - LAMBRI (100X6000 OU 200X6000)MM | m² | 1 | 35.29 | 35.29
|  | Custo do material |  |  | 35.29
| COMPOSIÇÃO - SEINFRA C 4468 | mão de Obra |  |  | 0
| PREÇOS - SEINFRA C 4468 | Leis Sociais |  | 0% | 0
|  | SUBTOTAL (R$) |  |  | 35.29
|  | BDI |  | 0% | 0
|  | TOTAL (R$) |  |  | 35.29
| 8.2 - Forro de gesso acartonado estruturado - fornecimento e instalação |  |  |  | (m²)
| Forro de gesso acartonado estruturado - fornecimento e instalação | m² | 1 | 36.19 | 36.19
|  | Custo do material |  |  | 36.19
| COMPOSIÇÃO - SEINFRA CE - C4294 | BDI |  | 0% | 0
| PREÇOS - INSUMOS SINAPI JULHO 2013 E SEINFRA CE - C4294 | TOTAL (R$) |  |  | 36.19
9.0 - PAVIMENTAÇÃO
10.0 - ESQUADRIAS
| 10.1 - Portão de correr em alumínio anodizado natural com pintura branca - réguas 2"x1" na horizontal (Correr) |  |  |  | (m²)
| Portão em tubo de ferro galvanizado de 2"e tela de 1" (de correr) | m² | 1 | 352.47 | 352.47
|  | Custo do material |  |  | 352.47
| COMPOSIÇÃO - SEINFRA CE - C3733 | mão de Obra |  |  | 0
| PREÇOS - SEINFRA CE - C3733 | Leis Sociais |  | 0% | 0
|  | SUBTOTAL (R$) |  |  | 352.47
|  | BDI |  | 0% | 0
|  | TOTAL (R$) |  |  | 352.47
| 10.2 Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens |  |  |  | (un)
73449 | Argamassa cimento/areia 1:4 - preparo manual - p | m³ | 0.01 | 286,65 | #VALUE!
183 | Aduela/batente duplo/caixao/grade caixa 13 x 3cm p/ porta 0,60 a 1,20 x 2,10m madeira_ipe/mogno/cerejeira ou similar | jg | 1 | 77,50 | #VALUE!
187 | Alizar / guarnicao 5 x 2cm madeira ipe/mogno/cerejeira ou similar | m | 10 | 5,67 | #VALUE!
4419 | Peca de madeira de lei nativa/regional 10 x 10 x 3 cm p/ fixacao de esquadrias ou rodape | un | 6 | 0,69 | #VALUE!
4998 | Porta madeira macica regional 1a mexicana 70 x 210 x 3,5cm | m² | 1.47 | 319,62 | #VALUE!
11447 | Dobradica latao cromado 3 x 3" c/ aneis | un | 2.9985 | 15,75 | #VALUE!
20247 | Prego de aco 15 x 15 c/ cabeca | kg | 0.6 | 8,25 | #VALUE!
4378 | Parafuso rosca soberba aco zinc cabeca chata fenda simples 7 x 65mm | un | 8 | 0,38 | #VALUE!
1214 | Carpinteiro de esquadria | h | 2.05 | 8,60 | #VALUE!
4750 | Pedreiro | h | 1.4 | 8,60 | #VALUE!
6111 | Servente | h | 3.45 | 6,39 | #VALUE!
|  | Custo do material |  |  | #VALUE!
| COMPOSIÇÃO - SINAPI - 84839 | mão de Obra |  |  | #VALUE!
| PREÇOS - INSUMOS SINAPI JULHO 2013 | Leis Sociais |  | 0% | #VALUE!
|  | SUBTOTAL (R$) |  |  | #VALUE!
|  | BDI |  | 0% | #VALUE!
|  | TOTAL (R$) |  |  | #VALUE!
| 10.3 - Porta de madeira macica regional 1a, mexicana, 80x210x3,5cm, com aduel_a e alizar de 1a, com dobradicas de latao cromado com aneis |  |  |  | (un)
73449 | Argamassa cimento/areia 1:4 - preparo manual - p | m³ | 0.01 | 286,65 | #VALUE!
183 | Aduela/batente duplo/caixao/grade caixa 13 x 3cm p/ porta 0,60 a 1,20 x 2,10m madeira_ipe/mogno/cerejeira ou similar | jg | 1 | 77,50 | #VALUE!
187 | Alizar / guarnicao 5 x 2cm madeira ipe/mogno/cerejeira ou similar | m | 10 | 5,67 | #VALUE!
4419 | Peca de madeira de lei nativa/regional 10 x 10 x 3 cm p/ fixacao de esquadrias ou rodape | un | 6 | 0,69 | #VALUE!
4998 | Porta madeira macica regional 1a mexicana 80 x 210 x 3,5cm | m² | 1.68 | 319,62 | #VALUE!
11447 | Dobradica latao cromado 3 x 3" c/ aneis | un | 2.9985 | 15,75 | #VALUE!
20247 | Prego de aco 15 x 15 c/ cabeca | kg | 0.6 | 8,25 | #VALUE!
4378 | Parafuso rosca soberba aco zinc cabeca chata fenda simples 7 x 65mm | un | 8 | 0,38 | #VALUE!
1214 | Carpinteiro de esquadria | h | 2.05 | 8,60 | #VALUE!
4750 | Pedreiro | h | 1.4 | 8,60 | #VALUE!
6111 | Servente | h | 3.45 | 6,39 | #VALUE!
|  | Custo do material |  |  | #VALUE!
| COMPOSIÇÃO - SINAPI - 84839 | mão de Obra |  |  | #VALUE!
| PREÇOS - INSUMOS SINAPI JULHO 2013 | Leis Sociais |  | 0% | #VALUE!
|  | SUBTOTAL (R$) |  |  | #VALUE!
|  | BDI |  | 0% | #VALUE!
|  | TOTAL (R$) |  |  | #VALUE!
| 10.4 Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens |  |  |  | (un)
73449 | Argamassa cimento/areia 1:4 - preparo manual - p | m³ | 0.01 | 286,65 | #VALUE!
183 | Aduela/batente duplo/caixao/grade caixa 13 x 3cm p/ porta 0,60 a 1,20 x 2,10m madeira_ipe/mogno/cerejeira ou similar | jg | 1 | 77,50 | #VALUE!
187 | Alizar / guarnicao 5 x 2cm madeira ipe/mogno/cerejeira ou similar | m | 10 | 5,67 | #VALUE!
4419 | Peca de madeira de lei nativa/regional 10 x 10 x 3 cm p/ fixacao de esquadrias ou rodape | un | 6 | 0,69 | #VALUE!
4998 | Porta madeira macica regional 1a mexicana 90 x 210 x 3,5cm | m² | 1.89 | 319,62 | #VALUE!
11447 | Dobradica latao cromado 3 x 3" c/ aneis | un | 2.9985 | 15,75 | #VALUE!
20247 | Prego de aco 15 x 15 c/ cabeca | kg | 0.6 | 8,25 | #VALUE!
4378 | Parafuso rosca soberba aco zinc cabeca chata fenda simples 7 x 65mm | un | 8 | 0,38 | #VALUE!
1214 | Carpinteiro de esquadria | h | 2.05 | 8,60 | #VALUE!
4750 | Pedreiro | h | 1.4 | 8,60 | #VALUE!
6111 | Servente | h | 3.45 | 6,39 | #VALUE!
|  | Custo do material |  |  | #VALUE!
| COMPOSIÇÃO - SINAPI - 84839 | mão de Obra |  |  | #VALUE!
| PREÇOS - INSUMOS SINAPI JULHO 2013 | Leis Sociais |  | 0% | #VALUE!
|  | SUBTOTAL (R$) |  |  | #VALUE!
|  | BDI |  | 0% | #VALUE!
|  | TOTAL (R$) |  |  | #VALUE!
| 10.5 Porta em madeira de lei, tipo ficha, 1,80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens |  |  |  | (un)
73449 | Argamassa cimento/areia 1:4 - preparo manual - p | m³ | 0.01 | 286,65 | #VALUE!
183 | Aduela/batente duplo/caixao/grade caixa 13 x 3cm p/ porta 0,60 a 1,20 x 2,10m madeira_ipe/mogno/cerejeira ou similar | jg | 1 | 77,50 | #VALUE!
187 | Alizar / guarnicao 5 x 2cm madeira ipe/mogno/cerejeira ou similar | m | 10 | 5,67 | #VALUE!
4419 | Peca de madeira de lei nativa/regional 10 x 10 x 3 cm p/ fixacao de esquadrias ou rodape | un | 6 | 0,69 | #VALUE!
4998 | Porta madeira macica regional 1a mexicana 180 x 210 x 3,5cm | m² | 3.78 | 319,62 | #VALUE!
11447 | Dobradica latao cromado 3 x 3" c/ aneis | un | 2.9985 | 15,75 | #VALUE! |  | Porta madeira macica regional 1a mexicana 80 x 210 x 3,5cm
20247 | Prego de aco 15 x 15 c/ cabeca | kg | 0.6 | 8,25 | #VALUE!
4378 | Parafuso rosca soberba aco zinc cabeca chata fenda simples 7 x 65mm | un | 8 | 0,38 | #VALUE!
1214 | Carpinteiro de esquadria | h | 2.05 | 8,60 | #VALUE!
4750 | Pedreiro | h | 1.4 | 8,60 | #VALUE!
6111 | Servente | h | 3.45 | 6,39 | #VALUE!
|  | Custo do material |  |  | #VALUE!
| COMPOSIÇÃO - SINAPI - 84839 | mão de Obra |  |  | #VALUE!
| PREÇOS - INSUMOS SINAPI JULHO 2013 | Leis Sociais |  | 0% | #VALUE!
|  | SUBTOTAL (R$) |  |  | #VALUE!
|  | BDI |  | 0% | #VALUE!
|  | TOTAL (R$) |  |  | #VALUE!
| 10.6 - Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.70 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens |  |  |  | (un)
4998 | Porta madeira macica regional 1a mexicana 70 x 210 x 3,5cm | m³ | 1.47 | 319,62 | #VALUE!
11447 | Aduela/batente duplo/caixao/grade caixa 13 x 3cm p/ porta 0,60 a 1,20 x 2,10m madeira_ipe/mogno/cerejeira ou similar | jg | 2.9985 | 15,75 | #VALUE!
4378 | Parafuso rosca soberba aco zinc cabeca chata fenda simples 7 x 65mm | un | 8 | 0,38 | 3.04
1214 | Carpinteiro de esquadria | h | 2.05 | 8,60 | 17.63
6111 | Servente | h | 2.05 | 6,39 | #VALUE!
|  | Custo do material |  |  | #VALUE!
| COMPOSIÇÃO - D.O. - AUTORIZADO POR VITORINO | mão de Obra |  |  | #VALUE!
| PREÇOS - INSUMOS SINAPI JULHO 2013 | Leis Sociais |  | 0% | #VALUE!
|  | SUBTOTAL (R$) |  |  | #VALUE!
|  | BDI |  | 0% | #VALUE!
|  | TOTAL (R$) |  |  | #VALUE!
| 10.7 - Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes, com ferragens |  |  |  | (un)
4998 | Porta madeira macica regional 1a mexicana 80 x 210 x 3,5cm | m³ | 1.68 | 319,62 | #VALUE!
183 | Aduela/batente duplo/caixao/grade caixa 13 x 3cm p/ porta 0,60 a 1,20 x 2,10m madeira_ipe/mogno/cerejeira ou similar | jg | 2.9985 | 77,50 | #VALUE!
4378 | Parafuso rosca soberba aco zinc cabeca chata fenda simples 7 x 65mm | un | 8 | 0,38 | #VALUE!
1214 | Carpinteiro de esquadria | h | 2.05 | 8,60 | #VALUE!
6111 | Servente | h | 2.05 | 6,39 | #VALUE!
|  | Custo do material |  |  | #VALUE!
| COMPOSIÇÃO - D.O. - AUTORIZADO POR VITORINO | mão de Obra |  |  | #VALUE!
| PREÇOS - INSUMOS SINAPI JULHO 2013 | Leis Sociais |  | 0% | #VALUE!
|  | SUBTOTAL (R$) |  |  | #VALUE!
|  | BDI |  | 0% | #VALUE!
|  | TOTAL (R$) |  |  | #VALUE!
| 10.8 - Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens |  |  |  | (un)
4998 | Porta madeira macica regional 1a mexicana 90 x 210 x 3,5cm | m³ | 1.89 | 319,62 | #VALUE!
183 | Aduela/batente duplo/caixao/grade caixa 13 x 3cm p/ porta 0,60 a 1,20 x 2,10m madeira_ipe/mogno/cerejeira ou similar | jg | 2.9985 | 77,50 | #VALUE!
4378 | Parafuso rosca soberba aco zinc cabeca chata fenda simples 7 x 65mm | un | 8 | 0,38 | #VALUE!
1214 | Carpinteiro de esquadria | h | 2.05 | 8,60 | #VALUE!
6111 | Servente | h | 2.05 | 6,39 | #VALUE!
|  | Custo do material |  |  | #VALUE!
| COMPOSIÇÃO - D.O. - AUTORIZADO POR VITORINO | mão de Obra |  |  | #VALUE!
| PREÇOS - INSUMOS SINAPI JULHO 2013 | Leis Sociais |  | 0% | #VALUE!
|  | SUBTOTAL (R$) |  |  | #VALUE!
|  | BDI |  | 0% | #VALUE!
|  | TOTAL (R$) |  |  | #VALUE!
| 10.9 - Porta em madeira de lei, tipo ficha, 1.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens |  |  |  | (un)
4998 | Porta madeira macica regional 1a mexicana 180 x 210 x 3,5cm | m³ | 3.78 | 319,62 | #VALUE!
183 | Aduela/batente duplo/caixao/grade caixa 13 x 3cm p/ porta 0,60 a 1,20 x 2,10m madeira_ipe/mogno/cerejeira ou similar | jg | 2.9985 | 77,50 | #VALUE!
4378 | Parafuso rosca soberba aco zinc cabeca chata fenda simples 7 x 65mm | un | 8 | 0,38 | #VALUE!
1214 | Carpinteiro de esquadria | h | 2.05 | 8,60 | #VALUE!
6111 | Servente | h | 2.05 | 6,39 | #VALUE!
|  | Custo do material |  |  | #VALUE!
| COMPOSIÇÃO - D.O. - AUTORIZADO POR VITORINO | mão de Obra |  |  | #VALUE!
| PREÇOS - INSUMOS SINAPI JULHO 2013 | Leis Sociais |  | 0% | #VALUE!
|  | SUBTOTAL (R$) |  |  | #VALUE!
|  | BDI |  | 0% | #VALUE!
|  | TOTAL (R$) |  |  | #VALUE!
| 10.10 Janela tipo de correr, moldura e vidro e veneziana fixa, em madeira de lei, completa c/ ferragens e vidros 4mm inclusivos |  |  |  | (m²)
6117 | Ajudante de carpinteiro | h | 5.15 | 6,92 | #VALUE!
1214 | Carpinteiro | h | 5.15 | 8,60 | #VALUE!
4750 | Pedreiro | h | 2 | 8,60 | #VALUE!
6111 | Servente | h | 2 | 6,39 | #VALUE!
370 | Areia lavada tipo média | m³ | 0.01 | 45,00 | #VALUE!
1379 | Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 MPa) | Kg | 1.11 | 0,46 | #VALUE!
5061 | Prego 18 x 27 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,4 mm / comprimento: 62,1 mm) | Kg | 0.13 | 7,80 | #VALUE!
3418 | Janela de madeira de abnr com batente e caiulhos para vidro | m² | 1 | 336,00 | #VALUE!
0
|  | Custo do material |  |  | #VALUE!
| COMPOSIÇÃO - TCPO - 08sso.s.i.s | mão de Obra |  |  | #VALUE!
| PREÇOS - INSUMOS SINAPI JULHO 2013 | Leis Sociais |  | 0% | #VALUE!
|  | SUBTOTAL (R$) |  |  | #VALUE!
|  | BDI |  | 0% | #VALUE!
|  | TOTAL (R$) |  |  | #VALUE!
| 10.11 Janela madeira Tipo maxim air com guarnicao, em madeira de lei, completa com ferragens |  |  |  | (m²)
6117 | Ajudante de carpinteiro | h | 5.15 | 6,92 | #VALUE!
1214 | Carpinteiro | h | 5.15 | 8,60 | #VALUE!
4750 | Pedreiro | h | 2 | 8,60 | #VALUE!
6111 | Servente | h | 2 | 6,39 | #VALUE!
370 | Areia lavada tipo média | m³ | 0.01 | 45,00 | #VALUE!
1379 | Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 MPa) | Kg | 1.11 | 0,46 | #VALUE!
5061 | Prego 18 x 27 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,4 mm / comprimento: 62,1 mm) | Kg | 0.13 | 7,80 | #VALUE!
3423 | Janela madeira tp maxim air c/ guarnicao | m² | 1 | 201,60 | #VALUE!
0
|  | Custo do material |  |  | #VALUE!
| COMPOSIÇÃO - TCPO - 08sso.s.i.s | mão de Obra |  |  | #VALUE!
| PREÇOS - INSUMOS SINAPI JULHO 2013 | Leis Sociais |  | 0% | #VALUE!
|  | SUBTOTAL (R$) |  |  | #VALUE!
|  | BDI |  | 0% | #VALUE!
|  | TOTAL (R$) |  |  | #VALUE!
11.0 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
| 11.1 - PONTO de água fria de 25 mm com rede |  |  |  | (un)
246 | Ajudante de encanador | h | 3 | 6,39 | #VALUE!
2696 | Encanador | h | 3 | 8,60 | #VALUE!
3498 | Joelho 90: soldável de PVC azul com bucha de latão com redução para água fna (diâmetro da parte soldável: 32,00 mm diâmetro da parte rosqueável: 3/4") | un | 1 | 2,21 | #VALUE!
3529 | Joelho 90 soldável de PVC marrom com rosca para água fria (diâmetro da parte rosqueável: 3/4" / diâmetro da parle soldável: 25.00 mm) | un | 3 | 0,38 | #VALUE!
7123 | Tè 90° soldável de PVC marrom com rosca na bolsa central para água fria (diâmetro da parte rosqueável: 3/4" / diâmetro da parte soldável: 25 mm) | un | 1 | 1,66 | #VALUE!
9868 | Tubo soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 25 mm) | m | 8 | 2,50 | #VALUE!
0
|  | Custo do material |  |  | #VALUE!
| COMPOSIÇÃO - TCPO - 15142.8.27.1 | mão de Obra |  |  | #VALUE!
| PREÇOS - INSUMOS SINAPI JULHO 2013 | Leis Sociais |  | 0% | #VALUE!
|  | SUBTOTAL (R$) |  |  | #VALUE!
|  | BDI |  | 0% | #VALUE!
|  | TOTAL (R$) |  |  | #VALUE!
| 11.2 - Ponto esgoto c/ rede |  |  |  | (un)
246 | Ajudante de encanador | h | 3.5 | 6,39 | #VALUE!
2696 | Encanador | h | 3.5 | 8,60 | #VALUE!
20157 | Joelho 90 PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro d3 seção: 100.00 mm) | un | 2 | 16,26 | #VALUE!
3660 | Junção 45° PBV de PVC branco com redução para esgoto série normal (diâmetro de entrada: 100,00 mm diâmetro de saída: 75.00 mm) | un | 1 | 11,26 | #VALUE!
20179 | Tè 90° PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100 mm) | un | 1 | 35,85 | #VALUE!
9836 | Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100 mm) | m | 6 | 8,42 | #VALUE!
0
|  | Custo do material |  |  | #VALUE!
| COMPOSIÇÃO - TCPO - 15is2.s.29.i | mão de Obra |  |  | #VALUE!
| PREÇOS - INSUMOS SINAPI JULHO 2013 | Leis Sociais |  | 0% | #VALUE!
|  | SUBTOTAL (R$) |  |  | #VALUE!
|  | BDI |  | 0% | #VALUE!
|  | TOTAL (R$) |  |  | #VALUE!
| 11.3 - Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) |  |  |  | (un)
246 | Ajudante de encanador | h | 3.3 | 6,39 | #VALUE!
2696 | Encanador | h | 3.3 | 8,60 | #VALUE!
4384 | Parafuso cromado (comprimento: 2 1/2" / diâmetro nominal: 1/4") | un | 2 | 6,85 | #VALUE!
10498 | Massa para vidro comum | Kg | 0.25 | 2,50 | #VALUE!
| Bucha de náilon para fixação de parafusos/pregos em alvenaria (diâmetro nominal da bucha: 8,00 mm) | un | 2 | 0 | 0
20157 | Joelho 90 PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100,00 mm) | un | 1 | 16,26 | #VALUE!
301 | Anel de vedação para saída de vaso sanitário (diâmetro da seção: 100,00 mm) | un | 1 | 1,50 | #VALUE!
6140 | Bolsa de ligação de borracha para vaso sanitário (diâmetro da seção: 11/2") | un | 1 | 1,65 | #VALUE!
377 | Assento plástico para bacia - padrão popular | un | 1 | 16,56 | #VALUE!
10421 | Bacia de louça sifonada convencional | un | 1 | 85,21 | #VALUE!
11686 | Tubo de ligação de latão com canopla para bacia sanitária (diâmetro da seção: 11/2" / comprimento: 250,00 mm / tipo de acabamento: cromado) | un | 1 | 3,47 | #VALUE!
|  | Custo do material |  |  | #VALUE!
| COMPOSIÇÃO - TCPO - 154io.s.3.3 | mão de Obra |  |  | #VALUE!
| PREÇOS - INSUMOS SINAPI JULHO 2013 | Leis Sociais |  | 0% | #VALUE!
|  | SUBTOTAL (R$) |  |  | #VALUE!
|  | BDI |  | 0% | #VALUE!
|  | TOTAL (R$) |  |  | #VALUE!
| 11.4 -BARRA DE APOIO para portadores de necessidades especiais, largura 8 0 cm |  |  |  | Unidade
4750 | Pedreiro | h | 1 | 8,60 | #VALUE!
6111 | Servente | h | 1 | 6,39 | #VALUE!
4351 | Bucha de náilon com parafuso autoatarraxante cabeça panela, fenda simples (comprimento: 50,00 mm / diâmetro nominal do parafuso: 4,80 mm / diâmetro nominal da bucha: 8,00 mm) | un | 6 | 1,71 | #VALUE!
27399 | Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, reta, em aço inoxidável (comprimento: 800 mm / diâmetro: 11/4") | un | 1 | 79,56 | #VALUE!
0
|  | Custo do material |  |  | #VALUE!
| COMPOSIÇÃO - TCPO - 15007.8.1.2 | mão de Obra |  |  | #VALUE!
| PREÇOS - INSUMOS SINAPI JULHO 2013 | Leis Sociais |  | 0% | #VALUE!
|  | SUBTOTAL (R$) |  |  | #VALUE!
|  | BDI |  | 0% | #VALUE!
|  | TOTAL (R$) |  |  | #VALUE!
| 11.5 -DIVISÓRIA sanitária de granito Preto TIJUCA e=2 cm assentada com argamassa, no traço 1:3 |  |  |  | m²
4750 | Pedreiro | h | 2.4 | 8,60 | #VALUE!
6111 | Servente | h | 4.77 | 6,39 | #VALUE!
370 | Areia lavada tipo média | m³ | 0.004 | 45,00 | #VALUE!
1380 | Cimento branco não estrutural | Kg | 0.7 | 1,53 | #VALUE!
1379 | Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 MPa) | Kg | 1.6 | 0,46 | #VALUE!
11796 | Placa de granito para divisória (espessura: 20,00 mm / cor: Preto TIJUCA) | m² | 1 | 365,59 | #VALUE!
0
|  | Custo do material |  |  | #VALUE!
| COMPOSIÇÃO - TCPO - 10640.S.3.1 | mão de Obra |  |  | #VALUE!
| PREÇOS - INSUMOS SINAPI JULHO 2013 | Leis Sociais |  | 0% | #VALUE!
|  | SUBTOTAL (R$) |  |  | #VALUE!
|  | BDI |  | 0% | #VALUE!
|  | TOTAL (R$) |  |  | #VALUE!
| 11.6 -TAMPO de granito para lavatório, e=20mm, largura 0,60 m |  |  |  | m²
4750 | Pedreiro | h | 2 | 8,60 | #VALUE!
6111 | Servente | h | 2 | 6,39 | #VALUE!
370 | Areia lavada tipo média | m³ | 0.0052 | 45,00 | #VALUE!
1379 | Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 MPa) | Kg | 2.27 | 0,46 | #VALUE!
11796 | Tampo de granito para lavatório (cor:Preto Tijuca / espessura: 20,00 mm / largura: 0,60 m) | m² | 0.6 | 365,59 | #VALUE!
0
|  | Custo do material |  |  | #VALUE!
| COMPOSIÇÃO - TCPO - 15410.8.4.2 | mão de Obra |  |  | #VALUE!
| PREÇOS - INSUMOS SINAPI JULHO 2013 | Leis Sociais |  | 0% | #VALUE!
|  | SUBTOTAL (R$) |  |  | #VALUE!
|  | BDI |  | 0% | #VALUE!
|  | TOTAL (R$) |  |  | #VALUE!
12.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICAS
| 12.1 - Ponto de luz com rede embutida |  |  |  | (un)
247 | Ajudante de eletricista | h | 4.5 | 6,39 | #VALUE!
2436 | Eletricista | h | 3.5 | 8,60 | #VALUE!
938 | Fio isolado em PVC (encordoamento: classe 1 / seção transversal: 1.50 mm2 / tensão: 750.00 V) | m | 33 | 0,67 | #VALUE!
12034 | Curva 90° de PVC rígido rosqueável para eletroduto (diâmetro da seção: 3/4") | un | 1 | 2,43 | #VALUE!
2674 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável (diâmetro da seção: 3/4") | m | 15 | 1,80 | #VALUE!
1891 | Luva de PVC rígido rosqueável para eletroduto (diâmetro da seção: 3/4") | un | 1 | 1,00 | #VALUE!
1872 | Caixa pvc 4" x 2" p/ eletroduto " | un | 1 | 1,30 | #VALUE!
7564 | Interruptor de embutir uma tecla simples (corrente elétrica: 10 A / tensão: 250 V) | un | 1 | 3,22 | #VALUE!
0
|  | Custo do material |  |  | #VALUE!
| COMPOSIÇÃO - TCPO - I6143.8.12.1 | mão de Obra |  |  | #VALUE!
| PREÇOS - INSUMOS SINAPI JULHO 2013 | Leis Sociais |  | 0% | #VALUE!
|  | SUBTOTAL (R$) |  |  | #VALUE!
|  | BDI |  | 0% | #VALUE!
|  | TOTAL (R$) |  |  | #VALUE!
| 12.2 - Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno |  |  |  | (un)
944 | Fio anti-chama 4,0mm2 | m | 12 | 1,60 | #VALUE!
2674 | Eletroduto PVC 25mm - ponta e bolsa | m | 3 | 1,80 | #VALUE!
12034 | Curva p/ eletroduto 90º de PVC - 25 mm - ponta e bolsa | un | 1 | 2.43 | 2.43
1872 | Caixa PVC 4"x2" | un | 1 | 1.3 | 1.3
344 | Arame galvanizado 16 AWG | kg | 0.1 | 10,56 | #VALUE!
9874 | Tubo de PVC soldável p/ água 40mm ( 1 1/4") | m | 1.6 | 7,76 | #VALUE!
3535 | Joelho de PVC de (1 1/4") soldável - 40mm - água fria | un | 0.85 | 2,29 | #VALUE!
3862 | Luva PVC soldável p/ água fria 40mm | un | 0.85 | 2,36 | #VALUE!
122 | Adesivo PVC | Kg | 0.011 | 24,39 | #VALUE!
1379 | Cimento | kg | 0.5 | 0.46 | 0.23
370 | Areia média | m³ | 0.002 | 45 | 0.09
21127 | Fita isolante | m | 0.08 | 0,96 | #VALUE!
2696 | Encanador | h | 0.4 | 8,60 | #VALUE!
4750 | Pedreiro | h | 1 | 8,60 | #VALUE!
6111 | Servente | h | 1 | 6,39 | #VALUE!
2436 | Eletricista | h | 3 | 8,60 | #VALUE!
247 | Ajudante | h | 3.4 | 6,39 | #VALUE!
|  | Custo do material |  |  | #VALUE!
| COMPOSIÇÃO - D.O. - AUTORIZADO POR VITORINO | mão de Obra |  |  | #VALUE!
| PREÇOS - INSUMOS SINAPI JULHO 2013 | Leis Sociais |  | 0% | #VALUE!
|  | SUBTOTAL (R$) |  |  | #VALUE!
|  | BDI |  | 0% | #VALUE!
|  | TOTAL (R$) |  |  | #VALUE!
| 12.3 - Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 2,5mm² |  |  |  | (un)
247 | Aiudante de eletricista | h | 4.5 | 6.39 | 28.755
2436 | Eletricista | h | 3.5 | 8.6 | 30.1
939 | Fio isolado em PVC (encordoamento: classe 1 / seção transversal: 2,50 mm² / tensão: 750.00 V) | m | 33 | 1,00 | #VALUE!
12034 | Curva 90° de PVC rigido rosqueável para eletroduto (diâmetro da seção: 3/4") | un | 1 | 2.43 | 2.43
2674 | Eletroduto de PVC rigido rosqueável (diâmetro da seção: 3/4") | m | 15 | 1.8 | 27
1891 | Luva de PVC rígido rosqueável para eletroduto (diâmetro da seção: 3/4") | un | 1 | 1 | 1
1872 | Caixa pvc 4" x 2" p/ eletroduto " | un | 1 | 1.3 | 1.3
7529 | Tomada de embutir universal 3 pólos (corrente elétrica: 10.00 A / tensão: 250.00 V) | un | 1 | 11,70 | #VALUE!
0
|  | Custo do material |  |  | #VALUE!
| COMPOSIÇÃO - TCPO - 16143.8.11.1 | mão de Obra |  |  | 58.855
| PREÇOS - INSUMOS SINAPI JULHO 2013 | Leis Sociais |  | 0% | 0
|  | SUBTOTAL (R$) |  |  | #VALUE!
|  | BDI |  | 0% | #VALUE!
|  | TOTAL (R$) |  |  | #VALUE!
| 12.4 - Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 2,5mm² - Apenas serviço |  |  |  | (un)
247 | Aiudante de eletricista | h | 4.5 | 6.39 | 28.755
2436 | Eletricista | h | 3.5 | 8.6 | 30.1
0
0
0
0
0
0
0
|  | Custo do material |  |  | 0
| COMPOSIÇÃO - TCPO - 16143.8.11.1 | mão de Obra |  |  | 58.855
| PREÇOS - INSUMOS SINAPI JULHO 2013 | Leis Sociais |  | 0% | 0
|  | SUBTOTAL (R$) |  |  | 58.855
|  | BDI |  | 0% | 0
|  | TOTAL (R$) |  |  | 58.86
| 12.5 - Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 4,0mm² |  |  |  | (un)
247 | Aiudante de eletricista | h | 4.5 | 6.39 | 28.755
2436 | Eletricista | h | 3.5 | 8.6 | 30.1
944 | Fio isolado em PVC (encordoamento: classe 1 / seção transversal: 4,00 mm² / tensão: 750.00 V) | m | 33 | 1,60 | #VALUE!
12034 | Curva 90° de PVC rigido rosqueável para eletroduto (diâmetro da seção: 3/4") | un | 1 | 2.43 | 2.43
2674 | Eletroduto de PVC rigido rosqueável (diâmetro da seção: 3/4") | m | 15 | 1.8 | 27
1891 | Luva de PVC rígido rosqueável para eletroduto (diâmetro da seção: 3/4") | un | 1 | 1 | 1
1872 | Caixa pvc 4" x 2" p/ eletroduto " | un | 1 | 1.3 | 1.3
7529 | Tomada de embutir universal 3 pólos (corrente elétrica: 10.00 A / tensão: 250.00 V) | un | 1 | 11,70 | #VALUE!
0
|  | Custo do material |  |  | #VALUE!
| COMPOSIÇÃO - TCPO - 16143.8.11.1 | mão de Obra |  |  | 58.855
| PREÇOS - INSUMOS SINAPI JULHO 2013 | Leis Sociais |  | 0% | 0
|  | SUBTOTAL (R$) |  |  | #VALUE!
|  | BDI |  | 0% | #VALUE!
|  | TOTAL (R$) |  |  | #VALUE!
| 12.6 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA |  |  |  | (un)
2436 | Eletricista | h | 0.6 | 8.6 | 5.16
247 | Ajudante | h | 0.6 | 6.39 | 3.834
CE - C4530 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30MA | un | 1 | 110.78 | 110.78
|  | Custo do material |  |  | 110.78
| COMPOSIÇÃO - SEINFRA CE - C4530 | mão de Obra |  |  | 8.994
| PREÇOS - INSUMOS SINAPI JULHO 2013 E SEINFRA CE - C4530 | Leis Sociais |  | 0% | 0
|  | SUBTOTAL (R$) |  |  | 119.774
|  | BDI |  | 0% | 0
|  | TOTAL (R$) |  |  | 119.77
| 12.7 - Ponto de tomada para lógica com Eletroduto de PVC rigido, sem fiação, embutido |  |  |  | (un)
2674 | Eletroduto PVC 3/4" - Rosqueável | m | 6 | 1.8 | 10.8
1872 | Caixa PVC 4"x2" | un | 1 | 1.3 | 1.3
344 | Arame recozido 18 AWG | kg | 0.01 | 10,56 | #VALUE!
7526 | Tomada lógica de embutir - c/ placa | un | 1 | 9,70 | #VALUE!
2436 | Eletricista | h | 3 | 8.6 | 25.8
247 | Ajudante | h | 3 | 6.39 | 19.17
|  | Custo do material |  |  | #VALUE!
| COMPOSIÇÃO - D.O. - AUTORIZADO POR VITORINO | mão de Obra |  |  | 44.97
| PREÇOS - INSUMOS SINAPI JULHO 2013 | Leis Sociais |  | 0% | 0
|  | SUBTOTAL (R$) |  |  | #VALUE!
|  | BDI |  | 0% | #VALUE!
|  | TOTAL (R$) |  |  | #VALUE!
| 12.8 - Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18, Incl. Conexões |  |  |  | (m)
247 | Ajudante de eletricista | h | 0.9 | 6.39 | 5.751
2436 | Eletricista | h | 0.9 | 8.6 | 7.74
C1158 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)MM, com acessórios | m | 1 | 11.18 | 11.18
|  | Custo do material |  |  | 11.18
| COMPOSIÇÃO - SEINFRA CE - C1158 | mão de Obra |  |  | 13.491
| PREÇOS - INSUMOS SINAPI JULHO 2013 E SEINFRA CE - C1158 | Leis Sociais |  | 0% | 0
|  | SUBTOTAL (R$) |  |  | 24.671
|  | BDI |  | 0% | 0
|  | TOTAL (R$) |  |  | 24.67
| 12.9 - Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x75x3000mm - chapa 18, Incl. Conexões |  |  |  | (m)
247 | Ajudante de eletricista | h | 0.9 | 6.39 | 5.751
2436 | Eletricista | h | 0.9 | 8.6 | 7.74
C1158 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X75)MM, com acessórios | m | 1 | 11.41 | 11.41
|  | Custo do material |  |  | 11.41
| COMPOSIÇÃO - SEINFRA CE - C1158 | mão de Obra |  |  | 13.491
| PREÇOS - INSUMOS SINAPI JULHO 2013 E SEINFRA CE - C1161 | Leis Sociais |  | 0% | 0
|  | SUBTOTAL (R$) |  |  | 24.901
|  | BDI |  | 0% | 0
|  | TOTAL (R$) |  |  | 24.9
13.0 PINTURA
14.0 INSTALAÇÕES ESPECIAIS
| 14.1 -Ponto de gás com tubo de aço galvanizado e conexão, Diâmetro 20 mm |  |  |  | Unid.
246 | Ajudante de encanador | h | 4 | 6.39 | 25.56
2696 | Encanador | h | 4 | 8.6 | 34.4
21009 | Tubo de aço galvanizado com costura para água/gás/fluidos não corrosivos ao aço e zinco (diâmetro da seção: 3/4") | m | 15 | 14,47 | #VALUE!
3442 | Cotovelo 45° de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 3/4" / tipo de rosca: BSP) | un | 1 | 5,96 | #VALUE!
|  | Custo do material |  |  | #VALUE!
| COMPOSIÇÃO - TCPO - 15141.8.31.1 | mão de Obra |  |  | 59.96
| PREÇOS - INSUMOS SINAPI JULHO 2013 | Leis Sociais |  | 0% | 0
|  | SUBTOTAL (R$) |  |  | #VALUE!
|  | BDI |  | 0% | #VALUE!
|  | TOTAL (R$) |  |  | #VALUE!
15.0 DIVERSOS
| 15.1 - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MONOVIA:TRILHO,TROLLEY / TALHA MANUAL 2,0 T |  |  |  | (Un)
247 | Ajudante | h | 24 | 6.39 | 153.36
2700 | Montador | h | 24 | 11,15 | #VALUE!
4750 | Pedreiro | h | 16 | 8.6 | 137.6
| TALHA MANUAL 2,0 T C/ CORRENTE 5,0M | un | 1 | 1100 | 1100
| CARRO TROLLEY P/ 1,0 A 2,0 T | un | 1 | 1300 | 1300
| PERFIL ' I ' 10" 1A. ALMA | Kg | 303.2 | 6.81 | 2064.792
|  | Custo do material |  |  | 4602.392
| COMPOSIÇÃO - SEINFRA CE - C3464 | mão de Obra |  |  | #VALUE!
| PREÇOS - INSUMOS SINAPI JULHO 2013 E SEINFRA CE - C3464 | Leis Sociais |  | 0% | #VALUE!
|  | SUBTOTAL (R$) |  |  | #VALUE!
|  | BDI |  | 0% | #VALUE!
|  | TOTAL (R$) |  |  | #VALUE!

## PLANILHA
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: PRAÇA DE VIVÊNCIA
| LOCAL: CCHSA – CAMPUS III – BANANEIRAS |  |  |  | BDI (%): | 27.94%
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário C/ BDI | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 42146.29
1.1 | Barracao de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalacoes hidro-sanitarias e eletricas | m² | 36.98 | 147.45 | 188.65 | 6976.28
1.2 | Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada | m² | 427.01 | 10.35 | 13.24 | 5653.61
1.3 | Limpeza manual geral com remocao de cobertura vegetal | m² | 2498.91 | 1.6 | 2.05 | 5122.77
1.4 | Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes. | m² | 2574.63 | 3.05 | 3.9 | 10041.06
1.5 | Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x | m² | 2.4 | 32.06 | 41.02 | 98.45
1.6 | Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra | h | 66 | 52.39 | 67.03 | 4423.98
1.7 | Mestre de obras | h | 396 | 18.73 | 23.96 | 9488.16
1.8 | Quadro de Medição Trifásico - STDE | un | 1 | 267.3 | 341.98 | 341.98
2.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 39363.19
2.1 | Aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo. | m³ | 252.98 | 79.67 | 101.93 | 25786.25
2.2 | Escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento | m³ | 177.38 | 22.37 | 28.62 | 5076.62
2.3 | Reaterro manual de valas | m³ | 25.66 | 19.17 | 24.53 | 629.44
2.4 | Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada | txkm | 12109.05 | 0.51 | 0.65 | 7870.88
3.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 20900.84
3.1 | Alvenaria em pedra rachao ou pedra de mao, assentada com argamassa traco 1:6 (cimento e areia) | m³ | 33.74 | 266.86 | 341.42 | 11519.51
3.2 | Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4 | m³ | 19.43 | 257.87 | 329.92 | 6410.35
3.3 | Laje de impermeabilização com 0,08 m de espessura - traço: 1:4:8 | m³ | 4.1 | 566.38 | 724.63 | 2970.98
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 44728.81
4.1 | Armacao aco ca-50 p/1,0m3 de concreto | un | 31.54 | 460.51 | 589.18 | 18582.74
4.2 | Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento-sapatas, baldrames, vigas e pilares | m³ | 7.75 | 337.22 | 431.44 | 3343.66
4.3 | Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lancamento e adensamento | m³ | 23.79 | 423.5 | 541.83 | 12890.14
4.4 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento) | m² | 237.9 | 22 | 28.15 | 6696.89
4.5 | Forma tabua p/ concreto em fundacao c/ reaproveitamento 10 x. | m² | 77.5 | 24.99 | 31.97 | 2477.68
4.6 | Laje pre-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa | m² | 2 | 53.22 | 68.09 | 136.18
4.7 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes | m³ | 7.75 | 49.38 | 63.18 | 489.65
4.8 | Regularizacao de superficie de conc. aparente | m² | 20.64 | 4.24 | 5.42 | 111.87
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 3048.97
5.1 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado emargamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm | m² | 97.38 | 24.47 | 31.31 | 3048.97
6.0 | COBERTA E DRENAGEM |  |  |  |  | 14438.51
6.1 | Macaranduba aparelhada de 3" x 9" | m | 46 | 66.27 | 84.79 | 3900.34
6.2 | Rufo em concreto armado, largura 40cm e espessura 7cm | m | 1.2 | 47.33 | 60.55 | 72.66
6.3 | Terca de massaranduba aparelhada 3"x9" para cobertura de qualquer tipo, incluso fornecimento e colocacao | m | 103.2 | 79.26 | 101.41 | 10465.51
7.0 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 17437.47
7.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo mecanico da argamassa | m² | 111.94 | 3.9 | 4.99 | 558.58
7.2 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:4 (cimento e areia media), espessura 2,0cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo manual da argamassa | m² | 77.34 | 18.18 | 23.26 | 1798.93
7.3 | Emboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo mecanico da argamassa | m² | 111.94 | 33.6 | 42.99 | 4812.3
7.4 | Revestimento com pastilha de ceramica esmaltada quadrada 1, assentada com argamassa pre-fabricada de cimento colante e rejuntamento com cimento branco, incluso limpeza | m² | 77.34 | 103.77 | 132.76 | 10267.66
8.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 56647.18
8.1 | Meio-fio de concreto pre-moldado 12 x 30 cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia) | m | 558.53 | 21.92 | 28.04 | 15661.18
8.2 | Piso intertravado tipo tijolinho ou blokret (19,9x10x4)cm cinza | m² | 862.5 | 37.14 | 47.52 | 40986
9.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  |  | 204.8
9.1 | Tubo leve pvc rigido d=150mm | m | 6.4 | 25.01 | 32 | 204.8
10.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 21711.96
10.1 | Cinta de alumínio para poste, L=18mm, C=1,0m | un | 1 | 7.25 | 9.28 | 9.28
10.2 | Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao | m | 245.8 | 2.07 | 2.65 | 651.37
10.3 | Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao | m | 596.1 | 4.44 | 5.68 | 3385.85
10.4 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 10mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 264.1 | 6.58 | 8.42 | 2223.72
10.5 | Caixa de passagem 20x20x25 fundo brita com tampa | un | 18 | 27.35 | 34.99 | 629.82
10.6 | Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita | un | 6 | 88.82 | 113.64 | 681.84
10.7 | Caixa de passagem 60x60x70 fundo brita com tampa | un | 1 | 200.12 | 256.03 | 256.03
10.8 | Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 16,00 mm2 - fornecimentoe instalacao | m | 15 | 17.28 | 22.11 | 331.65
10.9 | Disjuntor termomagnetico bipolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao | un | 7 | 173.06 | 221.41 | 1549.87
10.10 | Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 20mm (3/4") incl conexoes, fornecimento e instalacao | m | 71.76 | 6.54 | 8.37 | 600.63
10.11 | Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 25mm (1") incl conexoes, fornecimento e instalacao | m | 277.4 | 7.59 | 9.71 | 2693.55
10.12 | Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector | un | 1 | 33 | 42.22 | 42.22
10.13 | Lampada incandescente 100w - fornecimento e instalacao | un | 36 | 1.86 | 2.38 | 85.68
10.14 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 1x20w, completa, fornecimento e instalacao | un | 4 | 41.1 | 52.58 | 210.32
10.15 | Luminaria tipo spot para 1 lampada incandescente/fluorescente compacta | un | 4 | 16.47 | 21.07 | 84.28
10.16 | Poste metalico decorativo externo p/ jardim h = 2,50m d = 75mm c/ 2 luminarias para lampada incandescente - fornecimento e instalacao | un | 18 | 226.85 | 290.23 | 5224.14
10.16 | Projetor p/ fachada a prova de tempo p/ lampada incandescente ou vapormercurio - fornecimento e instalacao | un | 5 | 82.96 | 106.14 | 530.7
10.17 | Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para 12disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao | un | 1 | 131.63 | 168.41 | 168.41
10.18 | Refletor retangular fechado com lampada vapor metalico 400 w | un | 5 | 211.49 | 270.58 | 1352.9
10.19 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 4,0mm² | un | 5 | 156.28 | 199.94 | 999.7
11.0 | PINTURA |  |  |  |  | 2301.47
11.1 | Emassamento com massa acrilica, duas demaos | m² | 75.34 | 8.34 | 10.67 | 803.88
11.2 | Emassamento com massa acrilica, uma demao | m² | 36.6 | 4.21 | 5.39 | 197.27
11.3 | Pintura com tinta texturizada acrilica | m² | 36.6 | 13.24 | 16.94 | 620
11.4 | Pintura latex acrilica, duas demaos | m² | 75.34 | 7.06 | 9.03 | 680.32
12.0 | DIVERSOS |  |  |  |  | 9626.39
12.1 | Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=4 mm | m² | 97.28 | 50.04 | 64.02 | 6227.87
12.2 | Limpeza final da obra | m² | 2498.91 | 1.06 | 1.36 | 3398.52
| T O T A L |  |  | (R$) |  | 272555.88
| B D I |  |  |  |  | 59521.739
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  |  | 213034.141
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  |  | 87.31
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  |  | 2498.91
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) |  | 109.0699
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM_BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: PRAÇA DE VIVÊNCIA
LOCAL: CCHSA – CAMPUS III – BANANEIRAS |  |  |  |  | BDI (%):
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário C/ BDI | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracao de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalacoes hidro-sanitarias e eletricas | m² | 36.98
1.2 | Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada | m² | 427.01
1.3 | Limpeza manual geral com remocao de cobertura vegetal | m² | 2498.91
1.4 | Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes. | m² | 2574.63
1.5 | Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x | m² | 2.4
1.6 | Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra | h | 66
1.7 | Mestre de obras | h | 396
1.8 | Quadro de Medição Trifásico - STDE | un | 1
2.0 | TRABALHOS EM TERRA
2.1 | Aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo. | m³ | 252.98
2.2 | Escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento | m³ | 177.38
2.3 | Reaterro manual de valas | m³ | 25.66
2.4 | Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada | txkm | 12109.05
3.0 | FUNDAÇÕES
3.1 | Alvenaria em pedra rachao ou pedra de mao, assentada com argamassa traco 1:6 (cimento e areia) | m³ | 33.74
3.2 | Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4 | m³ | 19.43
3.3 | Laje de impermeabilização com 0,08 m de espessura - traço: 1:4:8 | m³ | 4.1
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
4.1 | Armacao aco ca-50 p/1,0m3 de concreto | un | 31.54
4.2 | Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento-sapatas, baldrames, vigas e pilares | m³ | 7.75
4.3 | Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lancamento e adensamento | m³ | 23.79
4.4 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento) | m² | 237.9
4.5 | Forma tabua p/ concreto em fundacao c/ reaproveitamento 10 x. | m² | 77.5
4.6 | Laje pre-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa | m² | 2
4.7 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes | m³ | 7.75
4.8 | Regularizacao de superficie de conc. aparente | m² | 20.64
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado emargamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm | m² | 97.38
6.0 | COBERTA E DRENAGEM
6.1 | Macaranduba aparelhada de 3" x 9" | m | 46
6.2 | Rufo em concreto armado, largura 40cm e espessura 7cm | m | 1.2
6.3 | Terca de massaranduba aparelhada 3"x9" para cobertura de qualquer tipo, incluso fornecimento e colocacao | m | 103.2
7.0 | REVESTIMENTO
7.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo mecanico da argamassa | m² | 111.94
7.2 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:4 (cimento e areia media), espessura 2,0cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo manual da argamassa | m² | 77.34
7.3 | Emboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo mecanico da argamassa | m² | 111.94
7.4 | Revestimento com pastilha de ceramica esmaltada quadrada 1, assentada com argamassa pre-fabricada de cimento colante e rejuntamento com cimento branco, incluso limpeza | m² | 77.34
8.0 | PAVIMENTAÇÃO
8.1 | Meio-fio de concreto pre-moldado 12 x 30 cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia) | m | 558.53
8.2 | Piso intertravado tipo tijolinho ou blokret (19,9x10x4)cm cinza | m² | 862.5
9.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
9.1 | Tubo leve pvc rigido d=150mm | m | 6.4
10.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
10.1 | Cinta de alumínio para poste, L=18mm, C=1,0m | un | 1
10.2 | Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao | m | 245.8
10.3 | Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao | m | 596.1
10.4 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 10mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 264.1
10.5 | Caixa de passagem 20x20x25 fundo brita com tampa | un | 18
10.6 | Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita | un | 6
10.7 | Caixa de passagem 60x60x70 fundo brita com tampa | un | 1
10.8 | Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 16,00 mm2 - fornecimentoe instalacao | m | 15
10.9 | Disjuntor termomagnetico bipolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao | un | 7
10.10 | Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 20mm (3/4") incl conexoes, fornecimento e instalacao | m | 71.76
10.11 | Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 25mm (1") incl conexoes, fornecimento e instalacao | m | 277.4
10.12 | Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector | un | 1
10.13 | Lampada incandescente 100w - fornecimento e instalacao | un | 36
10.14 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 1x20w, completa, fornecimento e instalacao | un | 4
10.15 | Luminaria tipo spot para 1 lampada incandescente/fluorescente compacta | un | 4
10.16 | Poste metalico decorativo externo p/ jardim h = 2,50m d = 75mm c/ 2 luminarias para lampada incandescente - fornecimento e instalacao | un | 18
10.16 | Projetor p/ fachada a prova de tempo p/ lampada incandescente ou vapormercurio - fornecimento e instalacao | un | 5
10.17 | Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para 12disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao | un | 1
10.18 | Refletor retangular fechado com lampada vapor metalico 400 w | un | 5
10.19 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 4,0mm² | un | 5
11.0 | PINTURA
11.1 | Emassamento com massa acrilica, duas demaos | m² | 75.34
11.2 | Emassamento com massa acrilica, uma demao | m² | 36.6
11.3 | Pintura com tinta texturizada acrilica | m² | 36.6
11.4 | Pintura latex acrilica, duas demaos | m² | 75.34
12.0 | DIVERSOS
12.1 | Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=4 mm | m² | 97.28
12.2 | Limpeza final da obra | m² | 2498.91
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: PRAÇA DE VIVÊNCIA
LOCAL: CCHSA – CAMPUS III – BANANEIRAS
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90
| SERVIÇOS PRELIMINARES | % | 33% | 34% | 33% | 100%
01.00 |  | DIAS
|  | R$ | 13908.2757 | 14329.7386 | 13908.2757 | 42146.29
| TRABALHOS EM TERRA | % | 100% | 0% | 0% | 100%
02.00 |  | DIAS
|  | R$ | 39363.19 | 0 | 0 | 39363.19
| FUNDAÇÕES | % | 80% | 20% | 0% | 100%
03.00 |  | DIAS
|  | R$ | 16720.672 | 4180.168 | 0 | 20900.84
| ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | % | 0% | 100% | 0% | 100%
04.00 |  | DIAS
|  | R$ | 0 | 44728.81 | 0 | 44728.81
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO | % | 0% | 80% | 20% | 100%
05.00 |  | DIAS
|  | R$ | 0 | 2439.176 | 609.794 | 3048.97
| COBERTA E DRENAGEM | % | 0% | 0% | 100% | 100%
06.00 |  | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 14438.51 | 14438.51
| REVESTIMENTO | % | 0% | 80% | 20% | 100%
07.00 |  | DIAS
|  | R$ | 0 | 13949.976 | 3487.494 | 17437.47
| PAVIMENTAÇÃO | % | 0% | 0% | 100% | 100%
08.00 |  | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 56647.18 | 56647.18
| INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA | % | 10% | 60% | 30% | 100%
09.00 |  | DIAS
|  | R$ | 20.48 | 122.88 | 61.44 | 204.8
| INSTLAÇÃO ELÉTRICA | % | 10% | 60% | 30% | 100%
10.00 |  | DIAS
|  | R$ | 2171.196 | 13027.176 | 6513.588 | 21711.96
| PINTURA | % | 0% | 20% | 80% | 100%
11.00 |  | DIAS
|  | R$ | 0 | 460.294 | 1841.176 | 2301.47
| DIVERSOS | % | 0% | 50% | 50% | 100%
12.00 |  | DIAS
|  | R$ | 0 | 4813.195 | 4813.195 | 9626.39
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 72183.8137 | 98051.4136 | 102320.6527 | 272555.88
|  | ACUMULADO | 72183.8137 | 170235.2273 | 272555.88
|  | PERCENTUAL | 26.48% | 62.46% | 100%

## Dados Brutos (hidden)
Composições SINAPI - PB - 06/2013 (3307)
Código | Descrição | Tipo | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | s/ preço
074101/001 | VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA PVC DE SOBREPOR, ENGATE PLASTICO, TUBO DE DESCIDA E BOLSA DE BORRACHA |  | UN | 1.0 | 194.98 |  | 0
377 | TAMPO PLASTICO STANDARD P/ VASO SANITARIO | Material | UN | 1.0 | R$ 16,89 |  | 0
1030 | CAIXA DESCARGA PLASTICA, EXTERNA, COMPLETA COM TUBO DE DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, BOIA E 1SUPORTE PARA FIXACAO - CAPACIDADE 9L | Material | UN | 1.0 | R$ 19,95 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 3.4 | R$ 9,93 |  | 0
4351 | PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON S-8 | Material | UN | 4.0 | R$ 1,71 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 7,38 |  | 0
6140 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL P/ VASO SANITARIO 1.1/2" (40MM) | Material | UN | 1.0 | R$ 1,65 |  | 0
10420 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA - PADRAO POPULAR | Material | UN | 1.0 | R$ 93,75 |  | 0
1847 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA GROSSA SEM PENEIRAR 1:3 PREPARO MANUAL |  | M³ | 1.0 | 332.86 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 1.045 | R$ 48,50 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 453.0 | R$ 0,46 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 7,38 |  | 0
1852 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA GROSSA 1:6 C/PREPARO MANUAL |  | M³ | 1.0 | 244.56 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 1.216 | R$ 48,50 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 243.0 | R$ 0,46 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 7,38 |  | 0
1855 | ARGAMASSA MISTA CIMENTO/CAL HIDRATADA/AREIA FINA 1:2:9 |  | M³ | 1.0 | 269.46 |  | 0
366 | AREIA FINA | Material | M³ | 1.216 | R$ 45,00 |  | 0
1106 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | Material | KG | 162.0 | R$ 0,41 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 162.0 | R$ 0,46 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 7,38 |  | 0
1857 | ABERTURA/ENCHIM RASGO ALVEN P/DUTOS D=1/2" A 11/2" ARG CIM/C.HID/AREIA 1:2:9 |  | M | 1.0 | 2.88 |  | 0
1855 | ARGAMASSA MISTA CIMENTO/CAL HIDRATADA/AREIA FINA 1:2:9 |  | M³ | 0.002 | R$ 269,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.05 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 7,38 |  | 0
1980 | FORMA MADEIRA 1,4 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. |  | M² | 1.0 | 45.39 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 1.05 | R$ 9,93 |  | 0
4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | Material | M | 0.8 | R$ 5,53 |  | 0
5075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | Material | KG | 0.1 | R$ 6,98 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.05 | R$ 7,38 |  | 0
6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M | 1.5 | R$ 7,54 |  | 0
10567 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA | Material | M | 2.0 | R$ 5,39 |  | 0
2596 | BARRA DE ACO CA-25 REDONDA DIAM DE 6,3 A 8,00MM (1/4 A 5/16) SEM SALIENCIA OU MOSSA |  | KG | 1.0 | 5.07 |  | 0
22 | ACO CA-25 1/4" (6,35 MM) | Material | KG | 0.55 | R$ 4,42 |  | 0
23 | ACO CA-25 5/16" (7,94 MM) | Material | KG | 0.55 | R$ 4,32 | 2963 | 2963
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | Material | KG | 0.03 | R$ 8,71 | 3636 | 3636
2913 | BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CP) CARREG MEC E TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL OPERADOR |  | H | 1.0 | 8.08 | 3636 | 3636
4222 | GASOLINA COMUM | Material | L | 1.5 | R$ 4,04 | 2963 | 2963
4227 | OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) | Material | L | 0.03 | R$ 10,25 |  | 0
4229 | GRAXA | Material | KG | 0.01 | R$ 12,27 |  | 0
13891 | BETONEIRA 320 LITROS, SEM CARREGADOR, MOTOR A GASOLINA | Equipamento | UN | 0.000346 | R$ 4.582,54 | 2963 | 2963
2963 | TRATOR CARREGADEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA DIESEL 75CV (CP) INCL OPERADOR-CAPAC CACAMBA 0,76M3 |  | H | 1.0 | 92.27 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 11.0 | R$ 2,31 | 2963 | 2963
4227 | OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) | Material | L | 0.4 | R$ 10,25 | 3636 | 3636
4229 | GRAXA | Material | KG | 0.2 | R$ 12,27 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,42 |  | 0
6046 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA MÍN. 70HP, CAÇAMBA CAP. MIN. 0,7M3, PESO 1OPERACIONAL MIN. 6500 KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO SUPERIOR A 4,00M. | Equipamento | UN | 0.000216 | R$ 221.702,20 | 2963 | 2963
3061 | ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR MAT IA CAT C/RETROESCAV ATE 1,50M EXCL ESGOTAMENTO |  | M³ | 1.0 | 5.13 |  | 0
2963 | TRATOR CARREGADEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA DIESEL 75CV (CP) INCL OPERADOR-CAPAC CACAMBA 0,76M3 |  | H | 0.047 | R$ 92,27 | 2963 | 2963
3636 | TRATOR CARREGADEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA DIESEL 75CV, INCL OPERADOR-CAPAC CACAMBA 0,76M3 (HORA IMPRODUTIVA) |  | H | 0.01 | R$ 38,14 | 3636 | 3636
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.0554 | R$ 7,38 |  | 0
3062 | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M COM RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO. |  | M³ | 1.0 | 6.14 | 3636 | 3636
3636 | TRATOR CARREGADEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA DIESEL 75CV, INCL OPERADOR-CAPAC CACAMBA 0,76M3 (HORA IMPRODUTIVA) |  | H | 0.01 | R$ 38,14 |  | 0
2963 | TRATOR CARREGADEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA DIESEL 75CV (CP) INCL OPERADOR-CAPAC CACAMBA 0,76M3 |  | H | 0.057 | R$ 92,27 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.067 | R$ 7,38 | 2963 | 2963
3063 | ESCAV VALA ESCORADA ATE 1,50M C/RETROESCAV MAT 1A C/PEDRAS/ INST PREDIAIS/OUTROS REDUTORES PRODUTIV EXCL ESGOTA/ESCORAM |  | M³ | 1.0 | 15.7 |  | 0
2963 | TRATOR CARREGADEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA DIESEL 75CV (CP) INCL OPERADOR-CAPAC CACAMBA 0,76M3 |  | H | 0.147 | R$ 92,27 |  | 0
3636 | TRATOR CARREGADEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA DIESEL 75CV, INCL OPERADOR-CAPAC CACAMBA 0,76M3 (HORA IMPRODUTIVA) |  | H | 0.023 | R$ 38,14 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.17 | R$ 7,38 |  | 0
3065 | ESCAV VALA ESCOR C/RETROESCAV DE 1,5 A 3M PROF MAT 1AC/PE- DRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUTORES PRODUTIV EXCL ESGOTAM/ ESCORAMENTO. |  | M³ | 1.0 | 20.14 |  | 0
2963 | TRATOR CARREGADEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA DIESEL 75CV (CP) INCL OPERADOR-CAPAC CACAMBA 0,76M3 |  | H | 0.187 | R$ 92,27 |  | 0
3636 | TRATOR CARREGADEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA DIESEL 75CV, INCL OPERADOR-CAPAC CACAMBA 0,76M3 (HORA IMPRODUTIVA) |  | H | 0.033 | R$ 38,14 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.22 | R$ 7,38 |  | 0
3066 | ESCAVACAO VALA N ESCOR ATE 1,5M C/RETROESCAV MAT 1A CAT C/PE DRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUTORES DE PRODUTIV OU CAVAS FUN DACAO EXCL ESGOTAMENTO |  | M³ | 1.0 | 12.81 |  | 0
2963 | TRATOR CARREGADEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA DIESEL 75CV (CP) INCL OPERADOR-CAPAC CACAMBA 0,76M3 |  | H | 0.119 | R$ 92,27 |  | 0
3636 | TRATOR CARREGADEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA DIESEL 75CV, INCL OPERADOR-CAPAC CACAMBA 0,76M3 (HORA IMPRODUTIVA) |  | H | 0.021 | R$ 38,14 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.14 | R$ 7,38 |  | 0
3069 | ESCAVACAO VALA N ESCOR MAT 1A C/RETROESCAV ENTRE 1,5 E 3MC/ PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUTORES PRODUTIV OU CAVAS FUN- DACAO EXCL ESGOTAMENTO. |  | M³ | 1.0 | 15.59 |  | 0
2963 | TRATOR CARREGADEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA DIESEL 75CV (CP) INCL OPERADOR-CAPAC CACAMBA 0,76M3 |  | H | 0.145 | R$ 92,27 |  | 0
3636 | TRATOR CARREGADEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA DIESEL 75CV, INCL OPERADOR-CAPAC CACAMBA 0,76M3 (HORA IMPRODUTIVA) |  | H | 0.025 | R$ 38,14 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.17 | R$ 7,38 |  | 0
3070 | ESCAVACAO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 75 HP, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO |  | M³ | 1.0 | 5.9 |  | 0
2963 | TRATOR CARREGADEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA DIESEL 75CV (CP) INCL OPERADOR-CAPAC CACAMBA 0,76M3 |  | H | 0.0548 | R$ 92,27 |  | 0
3636 | TRATOR CARREGADEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA DIESEL 75CV, INCL OPERADOR-CAPAC CACAMBA 0,76M3 (HORA IMPRODUTIVA) |  | H | 0.0097 | R$ 38,14 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.0645 | R$ 7,38 |  | 0
3071 | ESCAVACAO VALA ESCORADA MAT 1A CAT C/RETROESCAV DE 1,5 A 3M EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO |  | M³ | 1.0 | 7.52 |  | 0
2963 | TRATOR CARREGADEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA DIESEL 75CV (CP) INCL OPERADOR-CAPAC CACAMBA 0,76M3 |  | H | 0.07 | R$ 92,27 |  | 0
3636 | TRATOR CARREGADEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA DIESEL 75CV, INCL OPERADOR-CAPAC CACAMBA 0,76M3 (HORA IMPRODUTIVA) |  | H | 0.012 | R$ 38,14 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.082 | R$ 7,38 |  | 0
3533 | VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CP) TUBO DE 48X48 C/MANGOTE DE 5M COMP -EXCL OPERADOR |  | H | 1.0 | 1.07 |  | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KW/H | 1.0 | R$ 0,33 |  | 0
10485 | VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE | Equipamento | H | 1.0 | R$ 0,74 |  | 0
3636 | TRATOR CARREGADEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA DIESEL 75CV, INCL OPERADOR-CAPAC CACAMBA 0,76M3 (HORA IMPRODUTIVA) |  | H | 1.0 | 38.14 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,42 |  | 0
6046 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA MÍN. 70HP, CAÇAMBA CAP. MIN. 0,7M3, PESO 1OPERACIONAL MIN. 6500 KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO SUPERIOR A 4,00M. | Equipamento | UN | 0.000116 | R$ 221.702,20 |  | 0
3732 | ALUGUEL ELEVADOR EQUIPADO P/TRANSP CONCR A 10M ALT-CI-S/OPERADOR COM GUINCHO DE 10CV 16M TORRE DESMONTAVEL CACAMBA AUTOMATICA DE 550L FUNILP/DESCARGA E SILO ESPERA DE 1000L |  | H | 1.0 | 4.42 | 5617 | 5617
3353 | ELEVADOR DE OBRA C/ TORRE 2,0 X 2,0M H=15,0M CARGA MAX 1500KG CABINE ABERTA P/ TRANSPORTE DE 1MATERIAL - GUINCHO DE EMBREAGEM C/ ENGRENAGEM ELETRICO TRIFASICO 10CV | Equipamento | UN | 0.000103 | R$ 42.900,00 |  | 0
3735 | BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CI) CARREG MEC E TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL OPERADOR |  | H | 1.0 | 1.13 |  | 0
13891 | BETONEIRA 320 LITROS, SEM CARREGADOR, MOTOR A GASOLINA | Equipamento | UN | 0.000246 | R$ 4.582,54 |  | 0
3775 | BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CI) CARREG MEC E TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL OPERADOR |  | H | 1.0 | 1.13 |  | 0
13891 | BETONEIRA 320 LITROS, SEM CARREGADOR, MOTOR A GASOLINA | Equipamento | UN | 0.000246 | R$ 4.582,54 |  | 0
3783 | VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CI) TUBO 48X480MM C/MANGOTE DE 5M COMP - EXCL OPERADOR |  | H | 1.0 | 0.74 |  | 0
10485 | VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE | Equipamento | H | 1.0 | R$ 0,74 |  | 0
40373 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 115.49 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1.8 | R$ 9,93 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.141 | R$ 2,00 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 1.8 | R$ 8,14 |  | 0
7701 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2.1/2" (65MM) E=3,65MM - 6,51KG/M | Material | M | 1.4 | R$ 59,06 |  | 0
40675 | PEITORIL DE CIMENTO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  | M | 1.0 | 2.64 |  | 0
123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA SIKA1 OU EQUIVALENTE | Material | L | 0.06 | R$ 3,99 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 0.8 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.13 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 7,38 |  | 0
40678 | PORTA DE ABRIR PARA ABRIGO DE MEDIDORES E BOTIJOES, EM FERRO QUADRICULADO, COM GUARNICOES |  | M² | 1.0 | 124.86 |  | 0
252 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 0.27 | R$ 7,38 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.0094 | R$ 48,50 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 4.6 | R$ 0,46 |  | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | Material | M³ | 0.0103 | R$ 98,36 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 2.12 | R$ 9,93 |  | 0
4939 | PORTA FERRO ABRIR TP QUADRICULADA C/ GUARNICAO 87 X 210CM | Material | M² | 0.5291 | R$ 151,02 |  | 0
6110 | SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 0.27 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.12 | R$ 7,38 |  | 0
40727 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 52.33 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0022 | R$ 24,39 |  | 0
248 | AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 10,71 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 9,93 |  | 0
9871 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 75MM | Material | M | 1.4 | R$ 25,53 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.0008 | R$ 28,89 |  | 0
40729 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO-FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 181.99 |  | 0
13 | ESTOPA | Material | KG | 0.12 | R$ 5,05 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.85 | R$ 9,93 |  | 0
6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 7,99 |  | 0
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV | Material | L | 0.08 | R$ 18,28 |  | 0
10228 | VALVULA DESCARGA 1 1/2" C/ REGISTRO - ACABAMENTO EM METAL CROMADO | Material | UN | 1.0 | R$ 165,89 |  | 0
40730 | ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) |  | M | 1.0 | 857.89 |  | 0
5617 | ARGAMASSA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO PENEIRADA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.002 | R$ 279,55 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.002 | R$ 48,50 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 10.66 | R$ 0,46 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 6.1 | R$ 9,93 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 3.525 | R$ 2,00 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 7.31 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 5.18 | R$ 7,38 |  | 0
10521 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO DE MANGUEIRAS EM CHAPA SAE 1020 LAMINADA A FRIO, PORTA C/ VENTILACAO E 1VISOR SUPORTE 1/2 LUA P/ MANG, DE EMBUTIR, INSCR. INCENDIO 75 X 45 X 17CM | Material | UN | 1.0 | R$ 198,15 |  | 0
10899 | ADAPTADOR EM LATAO P/ INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA 1INTERNA 5 FIOS 2 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 52,83 |  | 0
10902 | ESGUICHO EM LATAO JATO SOLIDO P/ INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 113MM | Material | UN | 1.0 | R$ 39,28 |  | 0
10904 | REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO P/ HIDRANTES DE INCENDIO PREDIAL D = 2 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 150,00 |  | 0
20971 | CHAVE DUPLA P/ CONEXOES TIPO STORZ EM LATAO ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 44,78 |  | 0
21038 | MANGUEIRA DE INCENDIO C/ CAPA SIMPLES TECIDA FIO POLIESTER TUBO INT BORRACHA SINT ABNT TP 1 P/ 1INSTALACOES PREDIAIS D = 1 1/2 | Material | M | 15.0 | R$ 12,59 |  | 0
40733 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 45.74 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1.1 | R$ 9,93 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.06 | R$ 2,00 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 1.1 | R$ 8,14 |  | 0
21010 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 25MM ( 1" ) E = 2,65MM - 2,11KG/M | Material | M | 1.5 | R$ 17,16 |  | 0
40734 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/4" (32MM), INCLUSIVE CONEXOES-FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 65.24 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 9,93 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.075 | R$ 2,00 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 8,14 |  | 0
7698 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/4" (32MM) E=3,25MM - 3,14KG/M | Material | M | 1.5 | R$ 28,94 |  | 0
40735 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/2" (40MM), INCLUSIVE CONEXOES- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 1.017,77 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 11.14 | R$ 9,93 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 1.0 | R$ 2,00 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 8.8 | R$ 8,14 |  | 0
7697 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/2" (40MM) E=3,25MM - 3,61KG/M | Material | M | 26.08 | R$ 31,96 |  | 0
40736 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2" (50MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 91.63 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1.6 | R$ 9,93 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.113 | R$ 2,00 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 1.6 | R$ 8,14 |  | 0
7696 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2" (50MM) E=3,65MM - 5,10KG/M | Material | M | 1.4 | R$ 44,64 |  | 0
40738 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 123.48 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 9,93 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.163 | R$ 2,00 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 8,14 |  | 0
7694 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 3" (80MM) E = 4,05MM - 8,47KG/M | Material | M | 1.3 | R$ 66,93 |  | 0
40739 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM), INCLUSIVE CONEXOES- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 180.89 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 2.2 | R$ 9,93 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.207 | R$ 2,00 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 2.2 | R$ 8,14 |  | 0
7693 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 4" (100MM) E = 4,50MM - 12,10KG/M | Material | M | 1.3 | R$ 108,25 |  | 0
40740 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 6" (150MM), INCLUSIVE CONEXÕES- INSTALAÇÃO |  | M | 1.0 | 266.47 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 2.65 | R$ 9,93 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.283 | R$ 2,00 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 2.65 | R$ 8,14 |  | 0
7695 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 6" (150MM) E=4,85MM - 19,20KG/M | Material | M | 1.3 | R$ 167,71 |  | 0
40741 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 11.19 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0008 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 8,14 |  | 0
9868 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM | Material | M | 1.6 | R$ 2,46 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.0003 | R$ 28,89 |  | 0
40742 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 16.57 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0011 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.45 | R$ 9,93 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.45 | R$ 8,14 |  | 0
9869 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 32MM | Material | M | 1.5 | R$ 5,60 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.0005 | R$ 28,89 |  | 0
40743 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 20.54 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0012 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 8,14 |  | 0
9874 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 40MM | Material | M | 1.5 | R$ 7,64 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.0005 | R$ 28,89 |  | 0
40744 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 23.45 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0017 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 8,14 |  | 0
9875 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 50MM | Material | M | 1.4 | R$ 8,96 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.0007 | R$ 28,89 |  | 0
40745 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 36.04 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0022 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 9,93 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 8,14 |  | 0
9873 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 60MM | Material | M | 1.4 | R$ 16,65 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.0008 | R$ 28,89 |  | 0
40746 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 85MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 62.87 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0035 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 8,14 |  | 0
9872 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 85MM | Material | M | 1.3 | R$ 34,37 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.0013 | R$ 28,89 |  | 0
40777 | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 22.92 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.003 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38 |  | 0
11717 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM C/ GRELHA REDONDA BRANCA | Material | UN | 1.0 | R$ 14,19 |  | 0
40780 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE |  | M² | 1.0 | 4.84 |  | 0
134 | ARGAMASSA AUTONIVELANTE PARA GROUTEAMENTO EM GERAL SIKAGROUT OU EQUIVALENTE | Material | KG | 0.15 | R$ 2,09 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 0.15 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 7,38 |  | 0
40787 | TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 22.77 |  | 0
303 | ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 100MM | Material | UN | 0.167 | R$ 2,45 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 9,93 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 8,14 |  | 0
9841 | TUBO PVC PBV SERIE R P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM | Material | M | 1.05 | R$ 16,47 |  | 0
40789 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 406" (150MM), INCLUSIVE CONEXÕES- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | M | 1.0 | 299.37 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 2.65 | R$ 9,93 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.34 | R$ 2,00 | 2913 | 2913
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 2.65 | R$ 8,14 | 3775 | 3775
7672 | TUBO ACO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590 DN INT 6" E = 7,11MM - 28,26KG/M | Material | M | 1.3 | R$ 192,93 |  | 0
40790 | TUBO DE AÇO PRETO 4" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 192.65 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 2.2 | R$ 9,93 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.25 | R$ 2,00 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 2.2 | R$ 8,14 |  | 0
21151 | TUBO ACO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590 DN INT 4" E = 6,02MM - 16,06KG/M | Material | M | 1.3 | R$ 117,23 |  | 0
40791 | TUBO DE AÇO PRETO 3" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 132.78 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 9,93 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.192 | R$ 2,00 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 8,14 |  | 0
21149 | TUBO ACO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590 DN INT 3" E = 5,49MM - 11,28KG/M | Material | M | 1.3 | R$ 74,04 |  | 0
40792 | TUBO DE AÇO PRETO 2.1/2" SEM COSTURASCHEDULE 40/NBR 5590, INCLUSIVE CONEXOES- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 118.42 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1.8 | R$ 9,93 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.17 | R$ 2,00 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 1.8 | R$ 8,14 |  | 0
21147 | TUBO ACO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590 DN INT 2 1/2" E = 5,16MM - 8,62KG/M | Material | M | 1.4 | R$ 61,11 |  | 0
40793 | TUBO DE AÇO PRETO 2" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 107.22 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.136 | R$ 2,00 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1.6 | R$ 9,93 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 1.6 | R$ 8,14 |  | 0
21148 | TUBO ACO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590 DN INT 2" E = 3,91MM - 5,43KG/M | Material | M | 1.60035 | R$ 48,76 |  | 0
40802 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM (I"), FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 9.26 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.45 | R$ 9,93 |  | 0
2678 | ELETRODUTO PVC SOLDAVEL NBR-6150 CL B - 25MM | Material | M | 1.1 | R$ 1,34 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.45 | R$ 7,38 |  | 0
40804 | MARCACAO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO PARA BLOCO 10X20X40, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) |  | M | 1.0 | 6.59 |  | 0
6028 | ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.00768 | R$ 257,92 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.109 | R$ 10,71 |  | 0
650 | BLOCO VEDACAO CONCRETO 10 X 20 X 40CM | Material | UN | 1.1 | R$ 1,23 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.21 | R$ 9,93 |  | 0
40841 | ABRACADEIRA P/POCOS PROFUNDOS |  | UN | 1.0 | 65.64 |  | 0
1 | ACETILENO (CILINDRO DE 7 A 9KG) | Material | KG | 0.105 | R$ 33,00 |  | 0
2 | OXIGENIO | Material | M³ | 0.805 | R$ 12,72 |  | 0
430 | PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 125MM CAB QUADRADA - ZINCAGEM A FOGO | Material | UN | 2.0 | R$ 3,30 |  | 0
1323 | CHAPA ACO FINA QUENTE PRETA 18MSG E = 1,21MM - 9,76KG/M2 | Material | KG | 0.12 | R$ 3,32 |  | 0
3332 | APARELHO CORTE OXI-ACETILENO | Material | H | 0.024817 | R$ 0,98 |  | 0
6110 | SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 3.395 | R$ 7,38 |  | 0
40904 | RODAPE EM PEDRA ARDOSIA, LARGURA 8CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO |  | ML | 1.0 | 23.76 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.0019 | R$ 45,00 |  | 0
1106 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | Material | KG | 0.13 | R$ 0,41 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 0.76 | R$ 0,46 |  | 0
1380 | CIMENTO BRANCO | Material | KG | 0.0188 | R$ 1,53 |  | 0
4715 | PEDRA ARDOSIA CINZA IRREGULAR | Material | M² | 0.825 | R$ 13,18 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38 |  | 0
40905 | PINTURA VERNIZ EM FORRO DE MADEIRA, DUAS DEMAOS |  | M² | 1.0 | 10.43 |  | 0
3767 | LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA | Material | UN | 1.0 | R$ 0,31 |  | 0
4783 | PINTOR | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93 |  | 0
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material | L | 0.0468 | R$ 9,00 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 7,38 |  | 0
10475 | VERNIZ COPAL | Material | L | 0.27 | R$ 13,01 |  | 0
41595 | DEMARCACAO COM TINTA ACRILICA PARA PISOS DE FAIXAS EM QUADRA POLI ESPORTIVA |  | M | 1.0 | 5.15 |  | 0
4783 | PINTOR | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38 |  | 0
7348 | TINTA ACRILICA PARA PISO | Material | L | 0.03 | R$ 12,11 |  | 0
12815 | FITA CREPE EM ROLOS 25MMX50M | Material | UN | 0.02 | R$ 5,16 |  | 0
41598 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA |  | UN | 1.0 | 711.33 |  | 0
406 | FITA ACO INOX P/ CINTAR POSTE FUSIMEC/ERICSSON/ERIBAND OU SIM 0,8 X 19 MM (ROLO DE 30 M) | Material | UN | 0.133333 | R$ 27,48 |  | 0
420 | CINTA FG DE 150MM P/ FIXACAO DE CAIXA MEDICAO. | Material | UN | 2.0 | R$ 15,15 |  | 0
855 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 25MM (1'') | Material | CJ | 2.0 | R$ 1,19 |  | 0
857 | CABO DE COBRE NU 16MM2 MEIO-DURO | Material | M | 3.0 | R$ 6,47 |  | 0
937 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 10MM2 | Material | M | 27.0 | R$ 4,01 |  | 0
1062 | CAIXA DE PROTECAO P/ MEDIDOR TRIFASICO E DISJUNTOR EM CHAPA DE ACO GALV 18 USG | Material | UN | 1.0 | R$ 83,88 |  | 0
1096 | ARMACAO VERTICAL C/ HASTE E CONTRA-PINO EM CHAPA DE FERRO GALV 3/16" C/ 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES" | Material | UN | 2.0 | R$ 39,65 |  | 0
1892 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1" | Material | UN | 4.0 | R$ 1,24 |  | 0
2380 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 40A | Material | UN | 1.0 | R$ 52,83 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 8.0 | R$ 9,93 |  | 0
2685 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 25MM - 1" | Material | M | 8.0 | R$ 2,77 |  | 0
2736 | PECA DE MADEIRA ROLICA D = 20CM | Material | M | 8.0 | R$ 12,90 |  | 0
3379 | HASTE DE TERRA EM ACO REVESTIDO DE COBRE DN 5/8" X 3000MM | Material | UN | 1.0 | R$ 26,78 |  | 0
4346 | PARAFUSO SEXTAVADO FERRO POLIDO ROSCA PARCIAL 5/8" X 6" C/ PORCA E ARRUELA DE PESSAO/MEDIA | Material | UN | 2.0 | R$ 3,42 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 8.0 | R$ 7,38 |  | 0
11267 | ARRUELA DE LATAO FURO D=34 MM ESP=2,5 MM DIAM FURO=17 MM | Material | UN | 2.0 | R$ 1,30 |  | 0
11818 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO DE BRONZE P/ CABO 10-16MM2 | Material | UN | 8.0 | R$ 2,69 |  | 0
12034 | CURVA PVC 180G 3/4" P/ ELETRODUTO ROSCAVEL | Material | UN | 2.0 | R$ 2,38 |  | 0
41602 | FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM,COMP DE 6,OM,LISO, INCLUSIVE COLOCACAO |  | M² | 1.0 | 14.2 |  | 0
11587 | FORRO PVC EM PLACAS LARG=10CM E=8MM COMP=6M LISO (INCL COLOCACAO) | Material | M² | 1.0 | R$ 14,20 |  | 0
41619 | COBERTURA COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA COLORIDA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO ACESSO RIOS DE FIXACAO |  | M² | 1.0 | 32.39 |  | 0
1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" P/ TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRULA 1PVC - CONICAS) | Material | CJ | 1.42 | R$ 0,17 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 0.22 | R$ 12,88 |  | 0
4381 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 8 X 100MM | Material | UN | 1.42 | R$ 0,51 |  | 0
6128 | AJUDANTE GERAL | Mão de Obra | H | 0.22 | R$ 7,38 |  | 0
7184 | TELHA FIBRA VIDRO ONDULADA COLORIDA 2,44 X0,50M E = 0,6MM | Material | M² | 1.17 | R$ 22,05 |  | 0
11029 | HASTE RETA P/ GANCHO FG C/ ROSCA - 1/4" X 30CM - P/ FIXACAO TELHA METALICA - INCL PORCA E ARRUELAS DE 1VEDACAO | Material | CJ | 1.42 | R$ 0,82 |  | 0
41879 | CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS |  | M² | 1.0 | 0.12 |  | 0
6246 | MOTONIVELADORA 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T - CHP DIURNO |  | CHP | 0.00074 | R$ 158,74 |  | 0
4083 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | Mão de Obra | H | 0.00003 | R$ 10,62 |  | 0
6128 | AJUDANTE GERAL | Mão de Obra | H | 0.00074 | R$ 7,38 |  | 0
475 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 1.0 | 268.86 |  | 0
2913 | BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CP) CARREG MEC E TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL OPERADOR |  | H | 0.65 | R$ 8,08 |  | 0
3775 | BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CI) CARREG MEC E TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL OPERADOR |  | H | 0.2 | R$ 1,13 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 1.27 | R$ 48,50 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 377.0 | R$ 0,46 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 0.65 | R$ 12,42 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.75 | R$ 7,38 |  | 0
4877 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA C/CARREGADOR MECANICO C/OPERADOR - P |  | H | 1.0 | 13.67 |  | 0
4243 | OPERADOR DE BETONEIRA ( CAMINHÃO) | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 11,78 |  | 0
10531 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO | Equipamento | H | 1.0 | R$ 1,89 |  | 0
4884 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 1.0 | 344.39 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 486.0 | R$ 0,46 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 7,38 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 1.045 | R$ 45,00 |  | 0
4885 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 1.0 | 296.42 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 1.216 | R$ 45,00 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 365.0 | R$ 0,46 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 7,38 |  | 0
4886 | ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 1.0 | 262.84 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 1.216 | R$ 45,00 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 292.0 | R$ 0,46 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 7,38 |  | 0
4889 | ARGAMASSA TRACO 1:8 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 1.0 | 221.15 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 1.23 | R$ 45,00 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 200.0 | R$ 0,46 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 7,38 |  | 0
5089 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,8T - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | 15.63 |  | 0
14513 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, DYNAPAC, MODELO CA-150P, POTÊNCIA 80HP 1- PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,8T - IMPACTO DINÂMICO 14,58T | Equipamento | UN | 0.000064 | R$ 244.146,22 |  | 0
53590 | LANCAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA |  | M³ | 1.0 | 108.69 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 5.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 8.0 | R$ 7,38 |  | 0
53781 | CAMINHAO BASCULANTE 4,OM3 TOCO 162CV PBT=11800KG - DEPRECIACAO |  | H | 1.0 | 15.98 |  | 0
10619 | CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO FORD F-12000 S270 MOTOR CUMMINS 162CV PBT=11800KG - CARGA UTIL 1MAX C/ EQUIP=7640KG - DIST ENTRE EIXOS 4470MM - INCL CACAMBA | Equipamento | UN | 0.0001 | R$ 159.809,65 |  | 0
53782 | CAMINHAO BASCULANTE 4,OM3 TOCO 162CV PBT=11800KG - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | 15.98 |  | 0
10619 | CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO FORD F-12000 S270 MOTOR CUMMINS 162CV PBT=11800KG - CARGA UTIL 1MAX C/ EQUIP=7640KG - DIST ENTRE EIXOS 4470MM - INCL CACAMBA | Equipamento | UN | 0.0001 | R$ 159.809,65 |  | 0
53785 | CAMINHAO BASCULANTE 4,OM3 TOCO 162CV PBT=11800KG - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | 11.16 |  | 0
20020 | MOTORISTA DE BASCULANTE | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 11,16 |  | 0
53786 | RETRO-ESCAVADEIRA, 4 X 4,86 CV (VU= 5 ANOS) - MATERIAIS/OPERAÇÃO |  | H | 1.0 | 31.6 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 13.68 | R$ 2,31 |  | 0
53787 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,lT - CUSTO DE MATERIAIS NA OPERAÇÃO |  | H | 1.0 | 54.05 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 23.4 | R$ 2,31 |  | 0
53788 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROPELIDO 83 CV - 6,6T, IMPACTO DINAMICO 18,5/11,5T - CUSTO DE MATERIAIS NAOPERACAO |  | H | 1.0 | 54.05 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 23.4 | R$ 2,31 |  | 0
53789 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 83 CV - 6,6T, IMPACTO DINAMICO 18,5/11,5T - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | 11.81 |  | 0
4238 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 11,81 |  | 0
53790 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, TANDEM, CILINDRO LIS9, AUTO-PROPEL. - 40HP - 4,4T, IMPACTO DINAMICO 3,lT, VU 5 ANOS - CHP DIURNO. |  | H | 1.0 | 11.81 |  | 0
4238 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 11,81 |  | 0
53792 | CAMINHAO BASCULANTE ,162HP- 6M3 - OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | 54.05 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 23.4 | R$ 2,31 |  | 0
53793 | CAMINHAO BASCULANTE ,162HP- 6M3 / MAO- DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | 9.64 |  | 0
10512 | MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.004546 | R$ 2.119,57 |  | 0
53794 | USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - MANUTENÇÃO |  | H | 1.0 | 18.6 |  | 0
9914 | USINA DE CONCRETO FIXA CAP 90 A 120M3/H, CIBI , MODELO ASTRA S/H1 , SEM SILO | Material | UN | 0.00006 | R$ 309.942,00 |  | 0
53795 | USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO NOTURNA |  | H | 1.0 | 28.19 |  | 0
10513 | SERVENTE - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.021818 | R$ 1.292,22 |  | 0
53796 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) - CHI DIURNO DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | 20.41 |  | 0
1150 | CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 111090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE 1CARGA SECA - | Equipamento | UN | 0.000115 | R$ 177.472,54 |  | 0
53797 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO,170CV-11T{VU=6ANOS) MATERIAIS/OPERACAO |  | H | 1.0 | 54.05 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 23.4 | R$ 2,31 |  | 0
53798 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | 12.1 |  | 0
4093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,10 |  | 0
53799 | TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) CHI DIURNO MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA |  | H | 1.0 | 11.56 |  | 0
10512 | MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.005455 | R$ 2.119,57 |  | 0
53800 | USINA MISTURADORA DE,SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA, CAPACIDADE 200/500 TON, 201HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO |  | H | 1.0 | 24.62 |  | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KW/H | 74.6 | R$ 0,33 |  | 0
53801 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATÓRIA, CAPCIDADE 200/500 TON, 201HP - MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO DIURNA |  | H | 1.0 | 41.12 |  | 0
10513 | SERVENTE - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.031818 | R$ 1.292,22 |  | 0
53802 | VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T/H - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | 11.81 |  | 0
4242 | OPERADOR DE ACABADORA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 11,81 |  | 0
53803 | VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T/H - MAO- DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA |  | H | 1.0 | 14.17 |  | 0
4242 | OPERADOR DE ACABADORA | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 11,81 |  | 0
53804 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL C/ ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA DE VARRIMENTO = 2,44M - MANUTENÇÃO |  | H | 1.0 | 1.04 |  | 0
10433 | VASSOURA MECANICA REBOCAVEL C/ ESCOVA CILINDRICA LARGURA VARRIMENTO = 2,44M CONSMAQ VU 1ULIANA**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000063 | R$ 16.465,06 |  | 0
53805 | TRATOR PNEUS TRAÇÃO 4X2, 82 CV, PESO Cf LASTRO 4,555 T - MAO-DE-OBRA OPERACAO NOTURNA |  | H | 1.0 | 15.59 |  | 0
4237 | TRATORISTA | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 12,99 |  | 0
53806 | TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,lT (VU=5ANOS) - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | 64.34 |  | 0
7625 | TRATOR DE ESTEIRAS KOMATSU,NACIONAL , MOD D61-EX-12, POT 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,1T, CACAMBA 15,2 M³**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.0001 | R$ 643.361,40 |  | 0
53807 | TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,lT - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | 17.62 |  | 0
10513 | SERVENTE - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.013636 | R$ 1.292,22 |  | 0
53808 | TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,lT - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA |  | H | 1.0 | 15.59 |  | 0
4237 | TRATORISTA | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 12,99 |  | 0
53810 | TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA {VU=5ANOS)-MANUTENCAO |  | H | 1.0 | 66 |  | 0
7624 | TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6M 153HP PESO OPERACIONAL 15T, C/ RODA MOTRIZ ELEVADA**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.0001 | R$ 660.000,00 |  | 0
53811 | TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | 12.99 |  | 0
4237 | TRATORISTA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,99 |  | 0
53812 | TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA |  | H | 1.0 | 12.99 |  | 0
4237 | TRATORISTA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,99 |  | 0
53813 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T (VU=5ANOS) -DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | 220.84 |  | 0
7623 | TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D8R COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000132 | R$ 1.673.034,00 |  | 0
53814 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T (VU=5ANOS) - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | 167.3 |  | 0
7623 | TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D8R COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.0001 | R$ 1.673.034,00 |  | 0
53815 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T - MAO-DE- OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | 12.99 |  | 0
4237 | TRATORISTA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,99 |  | 0
53816 | TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305HP - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA |  | H | 1.0 | 15.59 |  | 0
4237 | TRATORISTA | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 12,99 |  | 0
53817 | TRATOR DE ESTEIRAS 99HP, PESO OPERACIONAL 8,5T - MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | 33.26 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 14.4 | R$ 2,31 |  | 0
53818 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DINÂMICO 18,3T - DEPRECIAÇÃO E JUROS |  | H | 1.0 | 7.87 |  | 0
6069 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, CMV, MODELO CVR-15L, POTÊNCIA 65CV - PESO 3,8T - 1IMPACTO DINÂMICO 18,3T | Equipamento | UN | 0.000107 | R$ 73.516,00 |  | 0
53819 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DINÂMICO 18,3T - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | 31.6 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 13.68 | R$ 2,31 |  | 0
53820 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DINÂMICO 18,3T - CUSTO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | 11.81 |  | 0
4238 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 11,81 |  | 0
53821 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DINÂMICO 18,3T - CUSTO COM MÃO -DE-OBRA NA OPERAÇÃO NOTURNA |  | H | 1.0 | 14.17 |  | 0
4238 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 11,81 |  | 0
53822 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTENCIA 58CV, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T - CUSTO COM MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO DIURNA |  | H | 1.0 | 17.62 |  | 0
10513 | SERVENTE - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.013636 | R$ 1.292,22 |  | 0
53823 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - DEPRECIAÇÃO E JUROS |  | H | 1.0 | 36.97 |  | 0
6066 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, DYNAPAC, MODELO CP-221, 1POTÊNCIA 100HP - PESO SEM/COM LASTRO 11,8/21T | Equipamento | UN | 0.000107 | R$ 345.471,73 |  | 0
53824 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO PARA ASFALTO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CUSTO COM MAO -DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | 11.81 |  | 0
4238 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 11,81 |  | 0
53825 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERAÇÃO NOTURNA |  | H | 1.0 | 21.15 |  | 0
10513 | SERVENTE - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.016364 | R$ 1.292,22 |  | 0
53826 | RETRO-ESCAVADEIRA, 74HP (VU=6 ANOS)- MÃO DE OBRA/OPERAÇÃO |  | H | 1.0 | 9.3 |  | 0
6082 | SALARIO MINIMO (HORA) | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 3,10 |  | 0
53827 | CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | 54.89 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 23.76 | R$ 2,31 |  | 0
53828 | CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | 12.1 |  | 0
4093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,10 |  | 0
53829 | CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | 54.05 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 23.4 | R$ 2,31 |  | 0
53830 | CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA |  | H | 1.0 | 14.52 |  | 0
4093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 12,10 |  | 0
53831 | CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,lT (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | 55.33 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 22.5 | R$ 2,31 |  | 0
4222 | GASOLINA COMUM | Material | L | 0.83 | R$ 4,04 |  | 0
53832 | CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,lT (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - MAO-DE- OBRA DIURNA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | 12.1 |  | 0
4093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,10 |  | 0
53833 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL COM 4 PNEUS COM LARGURA 3,66 M - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | 9.3 |  | 0
2401 | DISTRIBUIDOR OU ESPALHADOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR, C/ 4 PNEUS REBOCÁVEL C/ LARGURA 3,66 M | Equipamento | UN | 0.000172 | R$ 54.096,00 |  | 0
53834 | DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | 14.24 |  | 0
2401 | DISTRIBUIDOR OU ESPALHADOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR, C/ 4 PNEUS REBOCÁVEL C/ LARGURA 3,66 M | Equipamento | UN | 0.000063 | R$ 54.096,00 |  | 0
2402 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, CIFALI MOD. HEM-2500 C/ TANQUE DE2500L, REBOCÁVEL, 1PNEUMÁTICO C/ MOTOR A GASOLINA 3,4HP | Equipamento | UN | 0.000129 | R$ 84.000,00 |  | 0
53835 | DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | 10.84 |  | 0
2402 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, CIFALI MOD. HEM-2500 C/ TANQUE DE2500L, REBOCÁVEL, 1PNEUMÁTICO C/ MOTOR A GASOLINA 3,4HP | Equipamento | UN | 0.000129 | R$ 84.000,00 |  | 0
53836 | DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO 162 HP, COM TANQUE ISOLADO 6 M3 COM BARRA ESPARGIDORA DE 3,66 M - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | 49.28 |  | 0
1156 | CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E, MOTOR CUMMINS 170 CV, PBT= 16000 KG , CARGA UTIL + CARROCERIA 1= 11090 KG, DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - NAO INCLUI CARROCERIA | Equipamento | UN | 0.000115 | R$ 169.963,59 |  | 0
2403 | DISTRIBUIDOR DE ASFALTO, CONSMAQ, MOD DA, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO, C/ TANQUE ISOLADO 6 M3, 1AQUECIDO C/ 2 MAÇARICOS, C/ BARRA ESPARGIDORA 3,66 M | Equipamento | UN | 0.00015 | R$ 198.240,00 |  | 0
53837 | DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO 162 HP, COM TANQUE ISOLADO 6 M3 COM BARRA ESPARGIDORA DE 3,66 M - CUSTO C/ MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | 81.08 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 35.1 | R$ 2,31 |  | 0
53840 | GRADE ARADORA COM 20 DISCOS DE 24 " SOBRE PNEUS - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | 4.28 |  | 0
3318 | GRADE DE DISCO MECANICA MARCA MARCHESAN (TATU), MOD. 0102020128, GAM 20X24" C/ 20 DISCOS DE DIAM. 124", REBOCAVEL, A OLEO, C/PNEUS PARA TRANSPORTE. | Equipamento | UN | 0.000187 | R$ 22.886,40 |  | 0
53841 | GRADE ARADORA COM 20 DISCOS DE 24 " SOBRE PNEUS - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | 1.44 |  | 0
3318 | GRADE DE DISCO MECANICA MARCA MARCHESAN (TATU), MOD. 0102020128, GAM 20X24" C/ 20 DISCOS DE DIAM. 124", REBOCAVEL, A OLEO, C/PNEUS PARA TRANSPORTE. | Equipamento | UN | 0.000063 | R$ 22.886,40 |  | 0
53842 | LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CUSTO COM MAO-DE- OBRA NA OPERACAO NOTURNA - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | 164 |  | 0
1149 | CAMINHÃO TOCO MERCEDES BENZ, ATEGO 1418/48 - POTÊNCIA 177 CV - PBT = 13990 KG - DIST. ENTRE EIXOS 14760 MM - NAO INCLUI CARROCERIA. | Equipamento | UN | 0.000115 | R$ 173.250,00 |  | 0
13869 | GUINDASTE HIDRAULICO TIPO TRUCK CRANE, C/LANÇA TELESCÓPICA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO, 1CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM PBT A PARTIR DE 30.000 KG, MADAL - MD 300 L, MONTADO SOBRE 1CAMINHÃO 6 X 4 | Equipamento | UN | 0.000129 | R$ 1.116.863,07 |  | 0
53843 | LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CUSTO COM MAO-DE- OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | 12.1 |  | 0
4093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,10 |  | 0
53844 | LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CUSTO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA |  | H | 1.0 | 14.52 |  | 0
4093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 12,10 |  | 0
53845 | GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T (A 5M), ALTURA MAXIMA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA 162HP - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | 27.56 |  | 0
1150 | CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 111090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE 1CARGA SECA - | Equipamento | UN | 0.000115 | R$ 177.472,54 |  | 0
3363 | GUINDAUTO HIDRAULICO MADAL MD-1501, CARGA MAX 5,75T (A 2M) E 2,3T ( A 5M), ALT URA MAX = 7,9M, P/ 1MONTAGEM SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000129 | R$ 55.395,00 |  | 0
53846 | GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T (A 5M), ALTURA MAXIMA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA 162HP - CUSTO COM MATERIAIS NAOPERACAO |  | H | 1.0 | 54.05 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 23.4 | R$ 2,31 |  | 0
53847 | GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T (A 5M), ALTURA MAXIMA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA FORD 162HP - CUSTO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | 12.1 |  | 0
4093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,10 |  | 0
53848 | GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T (A 5M), ALTURA MAXIMA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA FORD 162HP - CUSTO C/MAO-DE-OBRA NA OPERCAO NOTURNA |  | H | 1.0 | 14.52 |  | 0
4093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 12,10 |  | 0
53849 | MOTONIVELADORA 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | 58.21 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 25.2 | R$ 2,31 |  | 0
53850 | MOTONIVELADORA 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | 12.95 |  | 0
4239 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,95 |  | 0
53851 | MOTONIVELADORA 140HP -MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA |  | H | 1.0 | 15.54 |  | 0
4239 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 12,95 |  | 0
53852 | MOTOSCRAPER 270HP -CUSTO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA |  | H | 1.0 | 14.17 |  | 0
4240 | OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 11,81 |  | 0
53853 | MOTOSCRAPER 270HP - CUSTO C/MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | 112.27 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 48.6 | R$ 2,31 |  | 0
53854 | MOTOSCRAPER 270HP - CUSTO C/MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | 11.81 |  | 0
4240 | OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 11,81 |  | 0
53855 | MOTOSCRAPER 270HP - CUSTO C/MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA |  | H | 1.0 | 14.17 |  | 0
4240 | OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 11,81 |  | 0
53856 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 M3 - PESO OPERACIONAL 9.100 KG (VU=5ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | 43.56 |  | 0
4262 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS CATERPILLAR 924 F - POTENCIA 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 1M3 - PESO OPERACIONAL 9.100 KG**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000132 | R$ 330.000,00 |  | 0
53857 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 M3 - PESO OPERACIONAL 9.100 KG (VU=5ANOS) - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | 33 |  | 0
4262 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS CATERPILLAR 924 F - POTENCIA 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 1M3 - PESO OPERACIONAL 9.100 KG**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.0001 | R$ 330.000,00 |  | 0
53858 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 M3 - PESO OPERACIONAL 9.100 KG - CUSTO C/ MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | 41.58 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 18.0 | R$ 2,31 |  | 0
53859 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 M3 - PESO OPERACIONAL 9.100 KG - CUSTO C/ MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | 12.71 |  | 0
4248 | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,71 |  | 0
53860 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 M3 - PESO OPERACIONAL 9.100 KG - CUSTO C/ MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA |  | H | 1.0 | 15.25 |  | 0
4248 | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 12,71 |  | 0
53861 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 (VU=5ANOS) - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | 61.99 |  | 0
4263 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS CATERPILLAR 950 G - POTENCIA 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 1M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 KG**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.0001 | R$ 619.888,50 |  | 0
53862 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80HP, PESO OPERACIONAL 8,lT - CUSTO DA MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO DIURNA |  | H | 1.0 | 28.9 |  | 0
10512 | MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.013636 | R$ 2.119,57 |  | 0
53863 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 1230/MINUTO - MANUTENÇÃO |  | H | 1.0 | 2.39 |  | 0
4046 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, MARCA ATLAS COPCO, MODELO TEX-270PS | Equipamento | UN | 0.000333 | R$ 7.173,06 |  | 0
53864 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL 89CV - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | 12.2 |  | 0
1507 | COMPRESSOR DE AR - REBOCAVEL - ATLAS COPCO XA-90 MWD - DESCARGA LIVRE EFETIVA 180 PCM - PRESSAO 1DE TRABALHO 102 PSI - MOTOR A DIESEL 89CV**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000187 | R$ 65.250,00 |  | 0
53865 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL 89CV - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | 33.26 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 14.4 | R$ 2,31 |  | 0
53866 | BOMBA ELETRICA SUBMERSA MONOFASICA 3CV - MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | 0.73 |  | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KW/H | 2.2 | R$ 0,33 |  | 0
53867 | COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO DINAMICO 1700KG - MAO-DE-OBRA NOTURNA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | 8.86 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 7,38 |  | 0
53868 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTENCIA 17HP, PESO OPERACIONAL 1,65T- CHI NOTURNO |  | CHI-N | 1.0 | 5.66 |  | 0
5738 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTENCIA 17HP, PESO OPERACIONAL 1,65T- DEPRECIAÇÃO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 5,66 |  | 0
53869 | GRADE ARADORA COM 20 DISCOS DE 24 .. SOBRE PNEUS-CHINOTURNO |  | CHI-N | 1.0 | 4.28 |  | 0
53840 | GRADE ARADORA COM 20 DISCOS DE 24 " SOBRE PNEUS - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 4,28 |  | 0
53879 | CUSTOS C/MATERIAL NA OPERACAO-ROLO COMPACTADOR PNEUS MULLER AP-23 AUTO- PROPELIDO 111HP PESO SEM/COM LASTRO 8/23T |  | H | 1.0 | 46.15 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 19.98 | R$ 2,31 |  | 0
53881 | CAMINHAO BASCULANTE - 5,0 M3 - 170CV- 11,24T (VU=5ANOS) - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | 28.92 |  | 0
11276 | CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 TOCO MERCEDES BENZ 1718 K - POTENCIA 170CV - PBT 16500KG - CARGA UTIL 1MAX C/ EQUIP =11240KG - DIST ENTRE EIXOS 3600MM - INCL CACAMBA | Equipamento | UN | 0.0001 | R$ 289.221,01 |  | 0
53882 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA) - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | 8.06 |  | 0
1152 | CAMINHAO PIPA 6.000L TOCO FORD F-12000 POTENCIA 162CV - PBT=11800KG - CARGA UTIL + TANQUE = 7480KG - 1DIST ENTRE EIXOS 4928MM - INCL TANQUE DE ACO P/ TRANSP DE AGUA | Equipamento | UN | 0.00005 | R$ 161.174,68 |  | 0
55147 | MAO-DE-OBRA NA OPERACAO-ROLO COMPACTADOR PNEUS MULLER AP-23 111HP AUTO-PROPELIDO PESO SEM/COM LASTRO 8/23T |  | H | 1.0 | 35.43 |  | 0
4238 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 11,81 |  | 0
55255 | EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS 14HP - CUSTOS COM MATERIAL NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | 4.67 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 2.02 | R$ 2,31 |  | 0
55263 | ROLO COMPACTADOR PNEUMATICO AUTO- PROPELIDO 111HP 8/23T - CUSTOS COM MATERIAL NA OPERACAO |  | H | 1.0 | 46.15 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 19.98 | R$ 2,31 |  | 0
55264 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA |  | H | 1.0 | 21.15 |  | 0
10513 | SERVENTE - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.016364 | R$ 1.292,22 |  | 0
55835 | ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE |  | H | 1.0 | 25.83 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 3.5 | R$ 7,38 |  | 0
55858 | ELETRODUTO DE FERRO ESMALTADO LEVE 3/4" , FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 14.81 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
2440 | ELETRODUTO FERRO ESMALTADO LEVE ESP. PAREDE 0,75MM - 3/4" | Material | M | 1.05 | R$ 5,53 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 8,08 |  | 0
55859 | ELETRODUTO DE FERRO ESMALTADO LEVE I" , FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 17.89 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93 |  | 0
2448 | ELETRODUTO FERRO ESMALTADO LEVE ESP. PAREDE 0,75MM - 1" | Material | M | 1.05 | R$ 6,75 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 8,08 |  | 0
55860 | ELETRODUTO DE FERRO ESMALTADO PESADO 1 1/2", FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 27.47 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 9,93 |  | 0
2449 | ELETRODUTO FERRO ESMALTADO PESADO ESP. PAREDE 1,52MM - 1.1/2" | Material | M | 1.05 | R$ 12,44 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 8,08 |  | 0
55862 | ELETRODUTO DE FERRO ESMALTADO PESADO 4", FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 87.29 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 2.2 | R$ 9,93 |  | 0
2451 | ELETRODUTO FERRO ESMALTADO PESADO ESP. PAREDE 2,25MM - 4" | Material | M | 1.05 | R$ 45,40 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 2.2 | R$ 8,08 |  | 0
55865 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (I 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 16.03 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93 |  | 0
2680 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 40MM - 1 1/2" | Material | M | 1.1 | R$ 5,13 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38 |  | 0
55866 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 19.37 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 9,93 |  | 0
2681 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 50MM - 2" | Material | M | 1.1 | R$ 6,59 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 7,38 |  | 0
55867 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 75MM (3"), FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 28.73 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38 |  | 0
2686 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 75MM - 3" | Material | M | 1.1 | R$ 16,68 |  | 0
55869 | CORDAO FLEXIVEL EM COBRE ISOLADO PARALELO OU TORCIDO 2 X 1,5 MM2 |  | M | 1.0 | 5.13 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.18 | R$ 9,93 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.18 | R$ 8,08 |  | 0
11890 | FIO/CORDAO COBRE ISOLADO PARALELO OU TORCIDO 2 X 1,5MM2, TIPO PLASTIFLEX PIRELLI OU EQUIV | Material | M | 1.02 | R$ 1,85 |  | 0
55960 | IMUNIZACAO MADEIRAMENTO COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR |  | M² | 1.0 | 4.08 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 7,38 |  | 0
7340 | IMUNIZANTE P/MADEIRA TIPO PENTOX SUPER INCOLOR DA MONTANA OU MARCA EQUIVALENTE | Material | L | 0.1 | R$ 26,03 |  | 0
5617 | ARGAMASSA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO PENEIRADA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 1.0 | 279.55 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 1.15 | R$ 45,00 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 7,38 |  | 0
10511 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I-32 | Material | 50KG | 7.0 | R$ 22,00 |  | 0
5619 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, INCLUSIVE APLICAÇÃO E ADENSAMENTO. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDAÇÕES) |  | M³ | 1.0 | 378.48 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.632 | R$ 45,00 |  | 0
643 | BETONEIRA 320L DIESEL 5,5HP S/ CARREGADOR MECANICO | Equipamento | H | 1.0 | R$ 2,43 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.37 | R$ 95,00 |  | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | Material | M³ | 0.37 | R$ 98,36 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 13.0 | R$ 7,38 |  | 0
10485 | VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE | Equipamento | H | 1.0 | R$ 0,74 |  | 0
10511 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I-32 | Material | 50KG | 6.8 | R$ 22,00 |  | 0
5621 | FORMA PARA PAREDES E LAJES DE GALERIAS CELULARES, NÃO INCLUIDO DESMOLDANTE |  | M² | 1.0 | 49.07 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 1.25 | R$ 9,93 |  | 0
1359 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M X 20MM P/ FORMA CONCRETO | Material | UN | 0.065 | R$ 68,82 |  | 0
2739 | PECA DE MADEIRA ROLICA D = 8CM | Material | M | 0.36 | R$ 2,37 |  | 0
4431 | PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 8 X 8CM NAO APARELHADA | Material | M | 0.5 | R$ 17,86 |  | 0
5075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | Material | KG | 0.35 | R$ 6,98 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.5 | R$ 7,38 |  | 0
6188 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M² | 0.06 | R$ 25,12 |  | 0
5622 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE |  | M² | 1.0 | 2.44 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.33 | R$ 7,38 |  | 0
5623 | CAMINHAO BASCULANTE 4,OM3 TOCO 162CV PBT=11800KG - JUROS |  | H | 1.0 | 5.11 |  | 0
10619 | CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO FORD F-12000 S270 MOTOR CUMMINS 162CV PBT=11800KG - CARGA UTIL 1MAX C/ EQUIP=7640KG - DIST ENTRE EIXOS 4470MM - INCL CACAMBA | Equipamento | UN | 0.000032 | R$ 159.809,65 |  | 0
5624 | CAMINHAO BASCULANTE 4,OM3 TOCO 162CV PBT=11800KG - OPERACAO |  | H | 1.0 | 59.04 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 25.56 | R$ 2,31 |  | 0
5625 | CONCRETO PARA BERCO DE GALERIA, INCLUSIVE PREPARO E LANCAMENTO |  | M³ | 1.0 | 324.56 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.564 | R$ 45,00 |  | 0
643 | BETONEIRA 320L DIESEL 5,5HP S/ CARREGADOR MECANICO | Equipamento | H | 1.0 | R$ 2,43 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 208.0 | R$ 0,46 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.441 | R$ 95,00 |  | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | Material | M³ | 0.441 | R$ 98,36 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 13.0 | R$ 7,38 |  | 0
5626 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM |  | T/KM | 1.0 | 0.71 |  | 0
53781 | CAMINHAO BASCULANTE 4,OM3 TOCO 162CV PBT=11800KG - DEPRECIACAO |  | H | 0.00636 | R$ 15,98 |  | 0
53782 | CAMINHAO BASCULANTE 4,OM3 TOCO 162CV PBT=11800KG - MANUTENCAO |  | H | 0.00605 | R$ 15,98 |  | 0
5623 | CAMINHAO BASCULANTE 4,OM3 TOCO 162CV PBT=11800KG - JUROS |  | H | 0.00636 | R$ 5,11 |  | 0
5624 | CAMINHAO BASCULANTE 4,OM3 TOCO 162CV PBT=11800KG - OPERACAO |  | H | 0.00605 | R$ 59,04 |  | 0
4093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | Mão de Obra | H | 0.00636 | R$ 12,10 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.00636 | R$ 7,38 |  | 0
5627 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAPo 0,8M3 - DEPRECIACAO |  | H | 1.0 | 41.01 |  | 0
10685 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA KOMATSU MOD. PC 150 SE-5 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAP. 10,8M3 INCL LANCA/CACAMBA | Equipamento | UN | 0.000083 | R$ 494.056,32 |  | 0
5628 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAPo 0,8M3 - JUROS |  | H | 1.0 | 15.81 |  | 0
10685 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA KOMATSU MOD. PC 150 SE-5 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAP. 10,8M3 INCL LANCA/CACAMBA | Equipamento | UN | 0.000032 | R$ 494.056,32 |  | 0
5629 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAPo 0,8M3 - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | 33.1 |  | 0
10685 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA KOMATSU MOD. PC 150 SE-5 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAP. 10,8M3 INCL LANCA/CACAMBA | Equipamento | UN | 0.000067 | R$ 494.056,32 |  | 0
5630 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAPo 0,8M3 - MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | 58.21 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 25.2 | R$ 2,31 |  | 0
5631 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAPo 0,8M3 - CHP DIURNO |  | CHP | 1.0 | 159.94 |  | 0
5627 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAPo 0,8M3 - DEPRECIACAO |  | H | 1.0 | R$ 41,01 |  | 0
5628 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAPo 0,8M3 - JUROS |  | H | 1.0 | R$ 15,81 |  | 0
5629 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAPo 0,8M3 - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 33,10 |  | 0
5630 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAPo 0,8M3 - MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 58,21 |  | 0
4234 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 11,81 |  | 0
5632 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAPo 0,8M3 - CHI DIURNO |  | CHI | 1.0 | 68.63 |  | 0
5627 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAPo 0,8M3 - DEPRECIACAO |  | H | 1.0 | R$ 41,01 |  | 0
5628 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAPo 0,8M3 - JUROS |  | H | 1.0 | R$ 15,81 |  | 0
4234 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 11,81 |  | 0
5651 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES |  | M² | 1.0 | 33.88 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
2692 | DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA | Material | L | 0.1 | R$ 10,59 |  | 0
4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | Material | M | 0.275 | R$ 5,53 |  | 0
4512 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA | Material | M | 0.24 | R$ 1,75 |  | 0
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.15 | R$ 7,50 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M | 1.65 | R$ 7,54 |  | 0
5652 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO MINIMO 150 KG/M3 (1:4:5) |  | M³ | 1.0 | 267.18 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.49 | R$ 45,00 |  | 0
643 | BETONEIRA 320L DIESEL 5,5HP S/ CARREGADOR MECANICO | Equipamento | H | 0.65 | R$ 2,43 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 150.0 | R$ 0,46 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.98 | R$ 95,00 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 7.0 | R$ 7,38 |  | 0
5653 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 105HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7M3 - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | 43.56 |  | 0
4262 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS CATERPILLAR 924 F - POTENCIA 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 1M3 - PESO OPERACIONAL 9.100 KG**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000132 | R$ 330.000,00 |  | 0
5654 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 105HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7M3 - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | 33 |  | 0
4262 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS CATERPILLAR 924 F - POTENCIA 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 1M3 - PESO OPERACIONAL 9.100 KG**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.0001 | R$ 330.000,00 |  | 0
5655 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 105HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7M3 - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | 47.4 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 20.52 | R$ 2,31 |  | 0
5656 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 105HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7M3 -MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | 12.71 |  | 0
4248 | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,71 |  | 0
5657 | GRADE ARADORA COM 24 DISCOS DE 24 SOBRE PNEUS - DEPRECIACAO/JUROS |  | H | 1.0 | 5.1 |  | 0
10702 | GRADE DE DISCO MECANICA MARCA MARCHESAN (TATU), MOD.GAM 24X24", REBOCAVELL, C/ 24 DISCOS DIAM 24", 1A OLEO C/ PNEUS P/TRANSPORTE. | Equipamento | UN | 0.000189 | R$ 26.966,56 |  | 0
5658 | GRADE ARADORA COM 24 DISCOS DE 24" SOBRE PNEUS - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | 1.7 |  | 0
10702 | GRADE DE DISCO MECANICA MARCA MARCHESAN (TATU), MOD.GAM 24X24", REBOCAVELL, C/ 24 DISCOS DIAM 24", 1A OLEO C/ PNEUS P/TRANSPORTE. | Equipamento | UN | 0.000063 | R$ 26.966,56 |  | 0
5663 | RETRO-ESCAVADEIRA, 4 X 4,86 CV (VU= 5 ANOS) - DEPRECIAÇÃO E JUROS |  | H | 1.0 | 27.8 |  | 0
10696 | RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE RODAS MAXION MOD 750-4WD, TRACAO 4 X 4, 86CV, CAP. 10,23/0,79M3**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000132 | R$ 210.617,09 |  | 0
5664 | RETRO-ESCAVADEIRA, 4 X 4,86 CV (VU= 5 ANOS) - MANUTENÇÃO |  | H | 1.0 | 21.06 |  | 0
10696 | RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE RODAS MAXION MOD 750-4WD, TRACAO 4 X 4, 86CV, CAP. 10,23/0,79M3**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.0001 | R$ 210.617,09 |  | 0
5665 | RETRO-ESCAVADEIRA, 4 X 4,86 CV (VU= 5 ANOS) - MÃO DE OBRA/OPERAÇÃO |  | H | 1.0 | 11.81 |  | 0
4234 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 11,81 |  | 0
5666 | RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS C/TRANSMISSÃO MECÂNICA 79HP {VU=5ANOS)-MANUTENÇÃO |  | H | 1.0 | 19.44 |  | 0
10697 | RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE RODAS MAXION MOD. 750 - 2WD, 79HP, CAP. 0,21/0,76M3**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.0001 | R$ 194.415,09 |  | 0
5667 | RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS C/TRANSMISSÃO MECÂNICA 79HP {VU=5ANOS)-MANUTENÇÃO |  | H | 1.0 | 19.44 |  | 0
10697 | RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE RODAS MAXION MOD. 750 - 2WD, 79HP, CAP. 0,21/0,76M3**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.0001 | R$ 194.415,09 |  | 0
5668 | RETRO-ESCAVADEIRA, 75CV (VU= 5 ANOS)- CUSTO DE MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | 27.03 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 11.7 | R$ 2,31 |  | 0
5669 | RETRO-ESCAVADEIRA, 75CV {VU= 5 ANOS) MÃO DE OBRA/OPERAÇÃO |  | H | 1.0 | 11.81 |  | 0
4234 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 11,81 |  | 0
5670 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, CILINDRO LISO, AUTO-PROPELIDO 80HP, PESO MAXIMO OPERACIONAL 8,lT - CHP DIURNO - JUROS E DEPRECIACAO |  | H | 1.0 | 27.36 |  | 0
10645 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO LISO DE AÇO PARA SOLOS, DYNAPAC, MODELO CA-150A, 1POTÊNCIA 80HP - PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,1T | Equipamento | UN | 0.000107 | R$ 255.726,27 |  | 0
5671 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80HP, PESO MAXIMO OPERACIONAL 8,lT - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | 16.37 |  | 0
10645 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO LISO DE AÇO PARA SOLOS, DYNAPAC, MODELO CA-150A, 1POTÊNCIA 80HP - PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,1T | Equipamento | UN | 0.000064 | R$ 255.726,27 |  | 0
5672 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROP., POTÊNCIA 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,lT - CUSTO DA MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO |  | H | 1.0 | 11.81 |  | 0
4238 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 11,81 |  | 0
5673 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO LISO AUTO-PROP, POTÊNCIA 83 CV - 6,6T, IMPACTO DINÂMICO 18,5/11,5T - DEPRECIAÇÃO E JUROS |  | H | 1.0 | 9.59 |  | 0
10646 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, MULLER, MODELO VAP-55L, POTÊNCIA 83CV - 1PESO OPERACIONAL 6,6T - IMPACTO DINÂMICO 18,5/11,5T | Equipamento | UN | 0.000043 | R$ 223.028,50 |  | 0
5674 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO,AUTO- PROPEL., DE CILINDRO LISO, 83 C/ PESO OPERACIONAL 6,6T, IMPACTO DINAMICO 18,5/11,5T - MANUTENÇÃO. |  | H | 1.0 | 14.27 |  | 0
10646 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, MULLER, MODELO VAP-55L, POTÊNCIA 83CV - 1PESO OPERACIONAL 6,6T - IMPACTO DINÂMICO 18,5/11,5T | Equipamento | UN | 0.000064 | R$ 223.028,50 |  | 0
5675 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, TANDEM, CILINDRO LISO DE AÇO, AUTO-PROPEL., 40HP - 4,4T, IMPACTO DINAMICO 3,lT, VU 5 ANOS- DEPRECIAÇÃO E JUROS |  | H | 1.0 | 8.92 |  | 0
13365 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM CILINDROS LISO DE AÇO PARA SOLO/ASFALTO, DYNAPAC, MODELO 1CC-142, POTÊNCIA 45HP - PESO MÁXIMO OPERACIONAL 4,4T - IMPACTO DINÂMICO 3,1T | Equipamento | UN | 0.000107 | R$ 83.376,41 |  | 0
5676 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, TANDEM, CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 40HP - 4,4T, IMPACTO DINAMICO 3,lT, VU 5 ANOS MANUTENCAO. |  | H | 1.0 | 5.34 |  | 0
13365 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM CILINDROS LISO DE AÇO PARA SOLO/ASFALTO, DYNAPAC, MODELO 1CC-142, POTÊNCIA 45HP - PESO MÁXIMO OPERACIONAL 4,4T - IMPACTO DINÂMICO 3,1T | Equipamento | UN | 0.000064 | R$ 83.376,41 |  | 0
5677 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, TANDEM, CILINDRO LISO AUTO-PROPEL. 40HP - 4,4T IMPACTO DINAMICO 3,lT, VU 5 ANOS - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERAÇÃO. |  | H | 1.0 | 17.46 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 7.56 | R$ 2,31 |  | 0
5678 | RETRO-ESCAVADEIRA, 4 X 4,86 CV (VU= 5 ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 1.0 | 92.27 |  | 0
53786 | RETRO-ESCAVADEIRA, 4 X 4,86 CV (VU= 5 ANOS) - MATERIAIS/OPERAÇÃO |  | H | 1.0 | R$ 31,60 |  | 0
5663 | RETRO-ESCAVADEIRA, 4 X 4,86 CV (VU= 5 ANOS) - DEPRECIAÇÃO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 27,80 |  | 0
5664 | RETRO-ESCAVADEIRA, 4 X 4,86 CV (VU= 5 ANOS) - MANUTENÇÃO |  | H | 1.0 | R$ 21,06 |  | 0
5665 | RETRO-ESCAVADEIRA, 4 X 4,86 CV (VU= 5 ANOS) - MÃO DE OBRA/OPERAÇÃO |  | H | 1.0 | R$ 11,81 |  | 0
5679 | RETRO-ESCAVADEIRA, 4 X 4,86 CV (VU= 5 ANOS) - CHI DIURNO |  | CHI | 1.0 | 39.61 |  | 0
5663 | RETRO-ESCAVADEIRA, 4 X 4,86 CV (VU= 5 ANOS) - DEPRECIAÇÃO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 27,80 |  | 0
5665 | RETRO-ESCAVADEIRA, 4 X 4,86 CV (VU= 5 ANOS) - MÃO DE OBRA/OPERAÇÃO |  | H | 1.0 | R$ 11,81 |  | 0
5680 | RETRO-ESCAVADEIRA, 75CV (VU= 5 ANOS) -CHP DIURNO |  | CHP | 1.0 | 77.72 |  | 0
5666 | RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS C/TRANSMISSÃO MECÂNICA 79HP {VU=5ANOS)-MANUTENÇÃO |  | H | 1.0 | R$ 19,44 |  | 0
5667 | RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS C/TRANSMISSÃO MECÂNICA 79HP {VU=5ANOS)-MANUTENÇÃO |  | H | 1.0 | R$ 19,44 |  | 0
5668 | RETRO-ESCAVADEIRA, 75CV (VU= 5 ANOS)- CUSTO DE MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 27,03 |  | 0
5669 | RETRO-ESCAVADEIRA, 75CV {VU= 5 ANOS) MÃO DE OBRA/OPERAÇÃO |  | H | 1.0 | R$ 11,81 |  | 0
5681 | RETRO-ESCAVADEIRA, 75CV (VU= 5 ANOS) -CHI DIURNO |  | CHI | 1.0 | 31.25 |  | 0
5666 | RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS C/TRANSMISSÃO MECÂNICA 79HP {VU=5ANOS)-MANUTENÇÃO |  | H | 1.0 | R$ 19,44 |  | 0
5669 | RETRO-ESCAVADEIRA, 75CV {VU= 5 ANOS) MÃO DE OBRA/OPERAÇÃO |  | H | 1.0 | R$ 11,81 |  | 0
5682 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,lT - CHP DIURNO |  | CHP | 1.0 | 109.59 |  | 0
53787 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,lT - CUSTO DE MATERIAIS NA OPERAÇÃO |  | H | 1.0 | R$ 54,05 |  | 0
5670 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, CILINDRO LISO, AUTO-PROPELIDO 80HP, PESO MAXIMO OPERACIONAL 8,lT - CHP DIURNO - JUROS E DEPRECIACAO |  | H | 1.0 | R$ 27,36 |  | 0
5671 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80HP, PESO MAXIMO OPERACIONAL 8,lT - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 16,37 |  | 0
5672 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROP., POTÊNCIA 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,lT - CUSTO DA MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO |  | H | 1.0 | R$ 11,81 |  | 0
5683 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. DE AÇO, 80HP - 8,lT - CHI DIURNO |  | CHI | 1.0 | 39.17 |  | 0
5670 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, CILINDRO LISO, AUTO-PROPELIDO 80HP, PESO MAXIMO OPERACIONAL 8,lT - CHP DIURNO - JUROS E DEPRECIACAO |  | H | 1.0 | R$ 27,36 |  | 0
5672 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROP., POTÊNCIA 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,lT - CUSTO DA MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO |  | H | 1.0 | R$ 11,81 |  | 0
5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDROLISO, AUTO-PROPEL. 83 CV - 6,6T, IMPACTO DINAMICO 18,5/11,5T - CHP DIURNO |  | CHP | 1.0 | 89.73 |  | 0
53788 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROPELIDO 83 CV - 6,6T, IMPACTO DINAMICO 18,5/11,5T - CUSTO DE MATERIAIS NAOPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 54,05 |  | 0
53789 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 83 CV - 6,6T, IMPACTO DINAMICO 18,5/11,5T - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 11,81 |  | 0
5673 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO LISO AUTO-PROP, POTÊNCIA 83 CV - 6,6T, IMPACTO DINÂMICO 18,5/11,5T - DEPRECIAÇÃO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 9,59 |  | 0
5674 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO,AUTO- PROPEL., DE CILINDRO LISO, 83 C/ PESO OPERACIONAL 6,6T, IMPACTO DINAMICO 18,5/11,5T - MANUTENÇÃO. |  | H | 1.0 | R$ 14,27 |  | 0
5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO, 83 HP - 6,6T, IMPACTO DINÂMICO 18,5/11,5T - CHI. |  | CHI | 1.0 | 21.4 |  | 0
53789 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 83 CV - 6,6T, IMPACTO DINAMICO 18,5/11,5T - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 11,81 |  | 0
5673 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO LISO AUTO-PROP, POTÊNCIA 83 CV - 6,6T, IMPACTO DINÂMICO 18,5/11,5T - DEPRECIAÇÃO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 9,59 |  | 0
5686 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, TANDEM, AUTO PROPEL., CILINDRO LISO DE AÇO, 40HP - 4,4T IMPACTO DINÂMICO 3,lT- VU 5 ANOS-CHP DIURNO. |  | CHP | 1.0 | 43.53 |  | 0
53790 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, TANDEM, CILINDRO LIS9, AUTO-PROPEL. - 40HP - 4,4T, IMPACTO DINAMICO 3,lT, VU 5 ANOS - CHP DIURNO. |  | H | 1.0 | R$ 11,81 |  | 0
5675 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, TANDEM, CILINDRO LISO DE AÇO, AUTO-PROPEL., 40HP - 4,4T, IMPACTO DINAMICO 3,lT, VU 5 ANOS- DEPRECIAÇÃO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 8,92 |  | 0
5676 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, TANDEM, CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 40HP - 4,4T, IMPACTO DINAMICO 3,lT, VU 5 ANOS MANUTENCAO. |  | H | 1.0 | R$ 5,34 |  | 0
5677 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, TANDEM, CILINDRO LISO AUTO-PROPEL. 40HP - 4,4T IMPACTO DINAMICO 3,lT, VU 5 ANOS - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERAÇÃO. |  | H | 1.0 | R$ 17,46 |  | 0
5687 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 105HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7M3 - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO |  | CHP | 1.0 | 136.67 |  | 0
5653 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 105HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7M3 - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 43,56 |  | 0
5654 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 105HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7M3 - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 33,00 |  | 0
5655 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 105HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7M3 - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 47,40 |  | 0
5656 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 105HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7M3 -MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 12,71 |  | 0
5688 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 105HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7M3 - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO |  | CHI | 1.0 | 56.27 |  | 0
5653 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 105HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7M3 - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 43,56 |  | 0
5656 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 105HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7M3 -MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 12,71 |  | 0
5689 | GRADE ARADORA COM 24 DISCOS DE 24" SOBRE PNEUS - CHP DIURNO |  | CHP | 1.0 | 6.8 |  | 0
5657 | GRADE ARADORA COM 24 DISCOS DE 24 SOBRE PNEUS - DEPRECIACAO/JUROS |  | H | 1.0 | R$ 5,10 |  | 0
5658 | GRADE ARADORA COM 24 DISCOS DE 24" SOBRE PNEUS - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 1,70 |  | 0
5690 | GRADE ARADORA COM 24 DISCOS DE 24 SOBRE PNEUS - CHI DIURNO |  | CHI | 1.0 | 5.1 |  | 0
5657 | GRADE ARADORA COM 24 DISCOS DE 24 SOBRE PNEUS - DEPRECIACAO/JUROS |  | H | 1.0 | R$ 5,10 |  | 0
5691 | BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR A GASOLINA 3,5CV - DEPRECIAÇÃO E JUROS |  | H | 1.0 | 0.28 |  | 0
719 | MOTOBOMBA CENTRIFUGA BOCAIS 1 1/2" X 1" A GASOLINA 3,5CV MARC A BRANCO MOD. 715 HM/Q = 6M/16,8M3/H A 138M/6,6M 3/H**CAIXA**" | Equipamento | UN | 0.00021 | R$ 1.316,27 |  | 0
5692 | BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR A GASOLINA 3,5CV - MANUTENÇÃO |  | H | 1.0 | 0.11 |  | 0
719 | MOTOBOMBA CENTRIFUGA BOCAIS 1 1/2" X 1" A GASOLINA 3,5CV MARC A BRANCO MOD. 715 HM/Q = 6M/16,8M3/H A 138M/6,6M 3/H**CAIXA**" | Equipamento | UN | 0.000083 | R$ 1.316,27 |  | 0
5693 | CAMINHAO BASCULANTE, 162HP- 6M3 (VU=5ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | 23.65 |  | 0
1155 | CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV PBT=14100KG - DIST ENTRE 1EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL CACAMBA | Equipamento | UN | 0.000115 | R$ 205.669,04 |  | 0
5694 | CAMINHAO BASCULANTE, 162HP- 6M3 (VU=5ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | 23.65 |  | 0
1155 | CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV PBT=14100KG - DIST ENTRE 1EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL CACAMBA | Equipamento | UN | 0.000115 | R$ 205.669,04 | 53826 | 53826
5695 | CAMINHAO BASCULANTE, 162HP- 6M3 {VU=5ANOS)-MANUTENCAO |  | H | 1.0 | 20.57 |  | 0
1155 | CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV PBT=14100KG - DIST ENTRE 1EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL CACAMBA | Equipamento | UN | 0.0001 | R$ 205.669,04 |  | 0
5696 | USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H-DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | 217.55 |  | 0
9912 | USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CONTINUA TIPO "CONTRA-FLUXO" CIBER MOD. UACF-12, CAP. 40 A 180T/H**CAIXA**" | Material | UN | 0.000138 | R$ 1.576.451,00 |  | 0
5697 | USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H-MANUTENCAO |  | H | 1.0 | 141.88 |  | 0
9912 | USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CONTINUA TIPO "CONTRA-FLUXO" CIBER MOD. UACF-12, CAP. 40 A 180T/H**CAIXA**" | Material | UN | 0.00009 | R$ 1.576.451,00 |  | 0
5698 | USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H-MATERIAL E OPERACAO |  | H | 1.0 | 7.39 |  | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KW/H | 22.4 | R$ 0,33 |  | 0
5699 | USINA DA ASFALTO A QUENTE, FIXA, CAPACIDADE 40 A 80TON/H - MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO DIURNA |  | H | 1.0 | 35.24 |  | 0
10513 | SERVENTE - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.027273 | R$ 1.292,22 |  | 0
5700 | USINA DA ASFALTO A QUENTE, FIXA, CAPACIDADE 40 A 80TON/H - MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO NOTURNA |  | H | 1.0 | 42.29 |  | 0
10513 | SERVENTE - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.032727 | R$ 1.292,22 |  | 0
5701 | CAMINHAO BASCULANTE, 162HP- 6M3 /MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA |  | H | 1.0 | 11.56 |  | 0
10512 | MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.005455 | R$ 2.119,57 |  | 0
5702 | USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - DEPRECIAÇÃO E JUROS |  | H | 1.0 | 25.11 |  | 0
9914 | USINA DE CONCRETO FIXA CAP 90 A 120M3/H, CIBI , MODELO ASTRA S/H1 , SEM SILO | Material | UN | 0.000081 | R$ 309.942,00 |  | 0
5703 | USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO |  | H | 1.0 | 20.67 |  | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KW/H | 62.65 | R$ 0,33 |  | 0
5704 | USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO DIURNA |  | H | 1.0 | 23.5 |  | 0
10513 | SERVENTE - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.018182 | R$ 1.292,22 |  | 0
5705 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO,170CV-11T (VU=6ANOS)-MANUTENCAO |  | H | 1.0 | 11.89 |  | 0
1150 | CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 111090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE 1CARGA SECA - | Equipamento | UN | 0.000067 | R$ 177.472,54 |  | 0
5706 | USINA MISTURADORA DE,SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA, CAPCIDADE 200/500 TON, 201HP - DEPRECIAÇÃO E JUROS |  | H | 1.0 | 129.09 |  | 0
9921 | USINA MISTURADORA DE SOLOS CIBER USC-50 P, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAP. 200/500 T - 1201 HP **CAIXA** | Material | UN | 0.000138 | R$ 935.407,69 |  | 0
5707 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATÓRIA, CAPCIDADE 200/500 TON, 201HP - MANUTENÇÃO |  | H | 1.0 | 84.19 |  | 0
9921 | USINA MISTURADORA DE SOLOS CIBER USC-50 P, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAP. 200/500 T - 1201 HP **CAIXA** | Material | UN | 0.00009 | R$ 935.407,69 |  | 0
5708 | USINA MISTURADORA DE,SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA, CAPCIDADE 200/500 TON, 201HP - MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO NOTURNA |  | H | 1.0 | 49.34 |  | 0
10513 | SERVENTE - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.038182 | R$ 1.292,22 |  | 0
5709 | VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T/H - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | 100.79 |  | 0
10488 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, CIBER, MOD. AF 5000, (LARGURA DE PAVIMENTACAO = 1,9 A 15,3 M, POTÊNCIA = 78/105 KW/CV; CAPACIDADE = 450 T/H) | Equipamento | UN | 0.000125 | R$ 806.292,00 |  | 0
5710 | VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T/H - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | 60.47 |  | 0
10488 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, CIBER, MOD. AF 5000, (LARGURA DE PAVIMENTACAO = 1,9 A 15,3 M, POTÊNCIA = 78/105 KW/CV; CAPACIDADE = 450 T/H) | Equipamento | UN | 0.000075 | R$ 806.292,00 |  | 0
5711 | VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T/H - MATERIAS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | 22.66 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 9.81 | R$ 2,31 |  | 0
5712 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL C/ ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA = 2,44M - DEPRECIAÇÃO E JUROS |  | H | 1.0 | 3.08 |  | 0
10433 | VASSOURA MECANICA REBOCAVEL C/ ESCOVA CILINDRICA LARGURA VARRIMENTO = 2,44M CONSMAQ VU 1ULIANA**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000187 | R$ 16.465,06 |  | 0
5713 | TRATOR PNEUS TRAÇÃO 4X2, 82CV, PESO C/ LASTRO 4,555 T (VU=5ANOS) -DEPRECIAÇÃO E JUROS |  | H | 1.0 | 15.18 |  | 0
7640 | TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON MF-290, 82CV, TRACAO 4 X 2, PESO C/ LASTRO 4,32T**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000132 | R$ 115.000,00 |  | 0
5714 | TRATOR PNEUS TRAÇÃO 4X2, 82 CV, PESO C/ LASTRO 4,555 T (VU=5ANOS) - MANUTENÇÃO |  | H | 1.0 | 9.2 |  | 0
7640 | TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON MF-290, 82CV, TRACAO 4 X 2, PESO C/ LASTRO 4,32T**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.00008 | R$ 115.000,00 |  | 0
5715 | TRATOR PNEUS TRAÇÃO 4X2, 82 CV, PESO C/ LASTRO 4,555 T - MATERIAIS NA OPERAÇÃO |  | H | 1.0 | 44.91 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 19.44 | R$ 2,31 |  | 0
5716 | TRATOR PNEUS TRAÇÃO 4X2, 82 CV, PESO C/ LASTRO 4,555 T - MÃO-DE-OBRA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | 12.99 |  | 0
4237 | TRATORISTA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,99 |  | 0
5717 | TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,lT (VU=5ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | 84.92 |  | 0
7625 | TRATOR DE ESTEIRAS KOMATSU,NACIONAL , MOD D61-EX-12, POT 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,1T, CACAMBA 15,2 M³**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000132 | R$ 643.361,40 |  | 0
5718 | TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,lT - VALOR MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | 66.53 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 28.8 | R$ 2,31 |  | 0
5720 | TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA (VU=5ANOS) -DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | 87.12 |  | 0
7624 | TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6M 153HP PESO OPERACIONAL 15T, C/ RODA MOTRIZ ELEVADA**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000132 | R$ 660.000,00 |  | 0
5721 | TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA - MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | 63.62 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 27.54 | R$ 2,31 |  | 0
5722 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T - MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | 126.82 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 54.9 | R$ 2,31 |  | 0
5723 | TRATOR DE ESTEIRAS 99HP, PESO OPERACIONAL 8,5T (VU=5ANOS) - DEPRECIA0 E JUROS |  | H | 1.0 | 47.97 |  | 0
7622 | TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D5G -POT.99HP, PESO OPERACIONAL 8,5T **CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000132 | R$ 363.376,20 |  | 0
5724 | TRATOR DE ESTEIRAS 99HP, PESO OPERACIONAL 8,5T (VU=5ANOS) - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | 36.34 |  | 0
7622 | TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D5G -POT.99HP, PESO OPERACIONAL 8,5T **CAIXA** | Equipamento | UN | 0.0001 | R$ 363.376,20 |  | 0
5725 | TRATOR DE ESTEIRAS 99HP, PESO OPERACIONAL 8,5T - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | 12.99 |  | 0
4237 | TRATORISTA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,99 |  | 0
5726 | TRATOR DE ESTEIRAS 99HP, PESO OPERACIONAL 8,5T - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA |  | H | 1.0 | 15.59 |  | 0
4237 | TRATORISTA | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 12,99 |  | 0
5727 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL CILINDRO LISO, 4,7T, IMPACTO DINÂMICO 18,3T - MANUTENÇÃO. |  | H | 1.0 | 2.65 |  | 0
6069 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, CMV, MODELO CVR-15L, POTÊNCIA 65CV - PESO 3,8T - 1IMPACTO DINÂMICO 18,3T | Equipamento | UN | 0.000036 | R$ 73.516,00 |  | 0
5728 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, TANDEM, AUTO-PROPEL.,CILINDRO LISO, 58CV - 6,5/9,4 T, SEM OU COM LASTRO - DEPRECIAÇÃO E JUROS. |  | H | 1.0 | 20.3 |  | 0
6067 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, MULLER, MODELO RT-82H, POTÊNCIA 58CV - PESO 1SEM/COM LASTRO 6,5/9,4T | Equipamento | UN | 0.000107 | R$ 189.744,02 |  | 0
5729 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, TANDEM, AUTO-PROPEL.,CILINDRO LISO, 58CV - 6,5/9,4 T, SEM OU COM LASTRO - MANUTENÇÃO. |  | H | 1.0 | 12.14 |  | 0
6067 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, MULLER, MODELO RT-82H, POTÊNCIA 58CV - PESO 1SEM/COM LASTRO 6,5/9,4T | Equipamento | UN | 0.000064 | R$ 189.744,02 |  | 0
5730 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, TANDEM, AUTO-PROPEL.,CILINDRO LISO, 58CV - 6,5/9,4 T, SEM OU COM LASTRO - CUSTOS COM MATERIAIS NA OPERAÇÃO. |  | H | 1.0 | 31.6 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 13.68 | R$ 2,31 |  | 0
5731 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, TANDEM, AUTO-PROPEL.,CILINDRO LISO, 58CV - 6,5/9,4 T, SEM OU COM LASTRO - CUSTOS COM MÃO DE OBRA NA OPERAÇÃO NOTURNA. |  | H | 1.0 | 14.17 |  | 0
4238 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 11,81 |  | 0
5732 | ROLO COMPACTADOR PNEUMÁTICO, AUTO- PROPEL., PRESSAO VARIAVEL, 99HP, PESO OPERACIONAL SEM OU COM LASTRO 8,3/21,0 T - MANUTENÇÃO. |  | H | 1.0 | 22.11 |  | 0
6066 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, DYNAPAC, MODELO CP-221, 1POTÊNCIA 100HP - PESO SEM/COM LASTRO 11,8/21T | Equipamento | UN | 0.000064 | R$ 345.471,73 |  | 0
5733 | ROLO COMPACTADOR PNEUMÁTICO, AUTO- PROPEL., PRESSAO VARIAVEL, 99HP, PESO OPERACIONAL SEM OU COM LASTRO 8,3/21,0 T - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERAÇÃO |  | H | 1.0 | 60.29 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 26.1 | R$ 2,31 |  | 0
5734 | RETRO-ESCAVADEIRA, 74HP (VU=6 ANOS)- DEPRECIAÇÃO E JUROS |  | H | 1.0 | 25.5 |  | 0
6046 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA MÍN. 70HP, CAÇAMBA CAP. MIN. 0,7M3, PESO 1OPERACIONAL MIN. 6500 KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO SUPERIOR A 4,00M. | Equipamento | UN | 0.000115 | R$ 221.702,20 |  | 0
5735 | RETRO-ESCAVADEIRA, 74HP (VU= 6 ANOS) - MANUTENÇÃO |  | H | 1.0 | 14.85 |  | 0
6046 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA MÍN. 70HP, CAÇAMBA CAP. MIN. 0,7M3, PESO 1OPERACIONAL MIN. 6500 KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO SUPERIOR A 4,00M. | Equipamento | UN | 0.000067 | R$ 221.702,20 |  | 0
5736 | RETRO-ESCAVADEIRA, 74HP (VU= 5 ANOS) - MATERIAIS OPERAÇÃO |  | H | 1.0 | 34.93 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 15.12 | R$ 2,31 |  | 0
5737 | RETRO-ESCAVADEIRA, 74HP (VU=6 ANOS) - MÃO-DE-OBRA/OPERAÇÃO |  | H | 1.0 | 11.81 |  | 0
4234 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 11,81 |  | 0
5738 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTENCIA 17HP, PESO OPERACIONAL 1,65T- DEPRECIAÇÃO E JUROS |  | H | 1.0 | 5.66 |  | 0
6070 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO (OPERADO POR CONTROLE REMOTO), DYNAPAC, MODELO 1LP-8500, POTÊNCIA 17HP - PESO OPERACIONAL 1,65 T | Equipamento | UN | 0.000107 | R$ 52.903,49 |  | 0
5739 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, 17HP - 1,65T - MANUTENÇÃO. |  | H | 1.0 | 1.9 |  | 0
6070 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO (OPERADO POR CONTROLE REMOTO), DYNAPAC, MODELO 1LP-8500, POTÊNCIA 17HP - PESO OPERACIONAL 1,65 T | Equipamento | UN | 0.000036 | R$ 52.903,49 |  | 0
5740 | EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE CIMENTO, MONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | 43.26 |  | 0
1154 | EQUIPAMENTO P/ LAMA ASFÁLTICA, CONSMAQ, MOD. LA-6, C/ SILO DE AGREGADO 6 M3, DOSADOR CIMENTO, 2 1TANQUES 2 M3 CADA, P/ EMULSÃO / AGUA, MISTURADOR HELICOIDAL E CAIXA, A SER MONTADO SOBRE 1CAMINHÃO | Equipamento | UN | 0.000148 | R$ 292.320,00 |  | 0
5741 | EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE CIMENTO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO (NAO INCLUI O CAMINHAO) - CUSTO HORARIO DE MANUTENCAO |  | H | 1.0 | 19.59 |  | 0
1154 | EQUIPAMENTO P/ LAMA ASFÁLTICA, CONSMAQ, MOD. LA-6, C/ SILO DE AGREGADO 6 M3, DOSADOR CIMENTO, 2 1TANQUES 2 M3 CADA, P/ EMULSÃO / AGUA, MISTURADOR HELICOIDAL E CAIXA, A SER MONTADO SOBRE 1CAMINHÃO | Equipamento | UN | 0.000067 | R$ 292.320,00 |  | 0
5742 | EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE CIMENTO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO (NAO INCLUI O CAMINHAO) - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | 53.22 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 23.04 | R$ 2,31 |  | 0
5743 | EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE CIMENTO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO (NAO INCLUI O CAMINHAO) - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | 12.1 |  | 0
4093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,10 |  | 0
5744 | EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE CIMENTO, MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MAO-DE-OBRA NOTURNA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | 14.52 |  | 0
4093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 12,10 |  | 0
5745 | CAMINHAO PIPA 6.000L TOCO 162CV - PBT=11800KG C/BOMBA GASOLINA- DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | 21.55 | 53856 | 53856
719 | MOTOBOMBA CENTRIFUGA BOCAIS 1 1/2" X 1" A GASOLINA 3,5CV MARC A BRANCO MOD. 715 HM/Q = 6M/16,8M3/H A 138M/6,6M 3/H**CAIXA**" | Equipamento | UN | 0.00021 | R$ 1.316,27 |  | 0
1152 | CAMINHAO PIPA 6.000L TOCO FORD F-12000 POTENCIA 162CV - PBT=11800KG - CARGA UTIL + TANQUE = 7480KG - 1DIST ENTRE EIXOS 4928MM - INCL TANQUE DE ACO P/ TRANSP DE AGUA | Equipamento | UN | 0.000132 | R$ 161.174,68 |  | 0
5746 | CAMINHAO PIPA 6.000L TOCO 162CV - PBT=11800KG C/BOMBA GASOLINA- MANUTENCAO |  | H | 1.0 | 13 | 53856 | 53856
719 | MOTOBOMBA CENTRIFUGA BOCAIS 1 1/2" X 1" A GASOLINA 3,5CV MARC A BRANCO MOD. 715 HM/Q = 6M/16,8M3/H A 138M/6,6M 3/H**CAIXA**" | Equipamento | UN | 0.000083 | R$ 1.316,27 |  | 0
1152 | CAMINHAO PIPA 6.000L TOCO FORD F-12000 POTENCIA 162CV - PBT=11800KG - CARGA UTIL + TANQUE = 7480KG - 1DIST ENTRE EIXOS 4928MM - INCL TANQUE DE ACO P/ TRANSP DE AGUA | Equipamento | UN | 0.00008 | R$ 161.174,68 |  | 0
5747 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA) - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | 38.67 | 53856 | 53856
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 16.74 | R$ 2,31 | 53859 | 53859
5748 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | 12.1 |  | 0
4093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,10 |  | 0
5750 | CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | 19.92 |  | 0
1149 | CAMINHÃO TOCO MERCEDES BENZ, ATEGO 1418/48 - POTÊNCIA 177 CV - PBT = 13990 KG - DIST. ENTRE EIXOS 14760 MM - NAO INCLUI CARROCERIA. | Equipamento | UN | 0.000115 | R$ 173.250,00 |  | 0
5751 | CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | 14.38 |  | 0
1149 | CAMINHÃO TOCO MERCEDES BENZ, ATEGO 1418/48 - POTÊNCIA 177 CV - PBT = 13990 KG - DIST. ENTRE EIXOS 14760 MM - NAO INCLUI CARROCERIA. | Equipamento | UN | 0.000083 | R$ 173.250,00 |  | 0
5752 | CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - MAO-DE-OBRA NOTURNA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | 14.52 |  | 0
4093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 12,10 |  | 0
5753 | CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | 19.55 |  | 0
1156 | CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E, MOTOR CUMMINS 170 CV, PBT= 16000 KG , CARGA UTIL + CARROCERIA 1= 11090 KG, DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - NAO INCLUI CARROCERIA | Equipamento | UN | 0.000115 | R$ 169.963,59 |  | 0
5754 | CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | 11.39 |  | 0
1156 | CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E, MOTOR CUMMINS 170 CV, PBT= 16000 KG , CARGA UTIL + CARROCERIA 1= 11090 KG, DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - NAO INCLUI CARROCERIA | Equipamento | UN | 0.000067 | R$ 169.963,59 |  | 0
5755 | CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | 12.1 |  | 0
4093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,10 |  | 0
5756 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | 18.81 |  | 0
719 | MOTOBOMBA CENTRIFUGA BOCAIS 1 1/2" X 1" A GASOLINA 3,5CV MARC A BRANCO MOD. 715 HM/Q = 6M/16,8M3/H A 138M/6,6M 3/H**CAIXA**" | Equipamento | UN | 0.00021 | R$ 1.316,27 |  | 0
1152 | CAMINHAO PIPA 6.000L TOCO FORD F-12000 POTENCIA 162CV - PBT=11800KG - CARGA UTIL + TANQUE = 7480KG - 1DIST ENTRE EIXOS 4928MM - INCL TANQUE DE ACO P/ TRANSP DE AGUA | Equipamento | UN | 0.000115 | R$ 161.174,68 |  | 0
5757 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) {INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | 10.91 |  | 0
719 | MOTOBOMBA CENTRIFUGA BOCAIS 1 1/2" X 1" A GASOLINA 3,5CV MARC A BRANCO MOD. 715 HM/Q = 6M/16,8M3/H A 138M/6,6M 3/H**CAIXA**" | Equipamento | UN | 0.000083 | R$ 1.316,27 |  | 0
1152 | CAMINHAO PIPA 6.000L TOCO FORD F-12000 POTENCIA 162CV - PBT=11800KG - CARGA UTIL + TANQUE = 7480KG - 1DIST ENTRE EIXOS 4928MM - INCL TANQUE DE ACO P/ TRANSP DE AGUA | Equipamento | UN | 0.000067 | R$ 161.174,68 |  | 0
5758 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | 62.4 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 25.56 | R$ 2,31 |  | 0
4222 | GASOLINA COMUM | Material | L | 0.83 | R$ 4,04 |  | 0
5759 | CAMINHAO PIPA F12000 142HP TANQUE 6000L/MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | 9.64 |  | 0
10512 | MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.004546 | R$ 2.119,57 |  | 0
5760 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA) - MAO-DE-OBRA NOTURNA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | 14.52 |  | 0
4093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 12,10 |  | 0
5761 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO |  | CHP | 1.0 | 104.22 |  | 0
5748 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 12,10 |  | 0
5756 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 18,81 |  | 0
5757 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) {INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 10,91 |  | 0
5758 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 62,40 |  | 0
5762 | CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,lT (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | 20.73 |  | 0
719 | MOTOBOMBA CENTRIFUGA BOCAIS 1 1/2" X 1" A GASOLINA 3,5CV MARC A BRANCO MOD. 715 HM/Q = 6M/16,8M3/H A 138M/6,6M 3/H**CAIXA**" | Equipamento | UN | 0.00021 | R$ 1.316,27 |  | 0
13352 | CAMINHAO PIPA 10.000L TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) FORD F-14000 - MOTOR CUMMINS 208CV - PBT =21,1T E 1CMT=27T - DIST ENTRE EIXOS =5385MM - INCL TANQUE DE ACO P/ TRANSP DE AGUA - CAPACIDADE 10,0M3 | Equipamento | UN | 0.000115 | R$ 177.848,41 |  | 0
5763 | CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,lT (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | 12.03 |  | 0
719 | MOTOBOMBA CENTRIFUGA BOCAIS 1 1/2" X 1" A GASOLINA 3,5CV MARC A BRANCO MOD. 715 HM/Q = 6M/16,8M3/H A 138M/6,6M 3/H**CAIXA**" | Equipamento | UN | 0.000083 | R$ 1.316,27 |  | 0
13352 | CAMINHAO PIPA 10.000L TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) FORD F-14000 - MOTOR CUMMINS 208CV - PBT =21,1T E 1CMT=27T - DIST ENTRE EIXOS =5385MM - INCL TANQUE DE ACO P/ TRANSP DE AGUA - CAPACIDADE 10,0M3 | Equipamento | UN | 0.000067 | R$ 177.848,41 |  | 0
5764 | CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,lT (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - MAO-DE-OBRA NOTURNA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | 14.52 |  | 0
4093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 12,10 |  | 0
5765 | DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | 6.3 |  | 0
2402 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, CIFALI MOD. HEM-2500 C/ TANQUE DE2500L, REBOCÁVEL, 1PNEUMÁTICO C/ MOTOR A GASOLINA 3,4HP | Equipamento | UN | 0.000075 | R$ 84.000,00 |  | 0
5766 | DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | 34.63 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 14.99 | R$ 2,31 |  | 0
5767 | DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP - CUSTO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | 0.07 | 6026 | 6026
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.009091 | R$ 7,38 |  | 0
5768 | DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP - CUSTO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA |  | H | 1.0 | 0.08 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.010909 | R$ 7,38 |  | 0
5769 | DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO 162 HP, COM TANQUE ISOLADO 6 M3 COM BARRA ESPARGIDORA DE 3,66 M - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | 29.23 |  | 0
1156 | CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E, MOTOR CUMMINS 170 CV, PBT= 16000 KG , CARGA UTIL + CARROCERIA 1= 11090 KG, DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - NAO INCLUI CARROCERIA | Equipamento | UN | 0.000067 | R$ 169.963,59 |  | 0
2403 | DISTRIBUIDOR DE ASFALTO, CONSMAQ, MOD DA, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO, C/ TANQUE ISOLADO 6 M3, 1AQUECIDO C/ 2 MAÇARICOS, C/ BARRA ESPARGIDORA 3,66 M | Equipamento | UN | 0.00009 | R$ 198.240,00 |  | 0
5770 | DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO 162 HP, COM TANQUE ISOLADO 6 M3 COM BARRA ESPARGIDORA DE 3,66 M - CUSTO C/ MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA. |  | H | 1.0 | 24.2 |  | 0
4093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 12,10 |  | 0
5771 | DISTRIBUIDOR DE ASFALTO CAP 5.000L SOBRE CAMINHAO TOCO 142HP - CUSTO C/ MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA |  | H | 1.0 | 29.04 |  | 0
4093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | Mão de Obra | H | 2.4 | R$ 12,10 |  | 0
5775 | LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | 81.39 |  | 0
1149 | CAMINHÃO TOCO MERCEDES BENZ, ATEGO 1418/48 - POTÊNCIA 177 CV - PBT = 13990 KG - DIST. ENTRE EIXOS 14760 MM - NAO INCLUI CARROCERIA. | Equipamento | UN | 0.000083 | R$ 173.250,00 |  | 0
13869 | GUINDASTE HIDRAULICO TIPO TRUCK CRANE, C/LANÇA TELESCÓPICA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO, 1CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM PBT A PARTIR DE 30.000 KG, MADAL - MD 300 L, MONTADO SOBRE 1CAMINHÃO 6 X 4 | Equipamento | UN | 0.00006 | R$ 1.116.863,07 |  | 0
5776 | LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | 54.89 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 23.76 | R$ 2,31 |  | 0
5777 | GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T (A 5M), ALTURA MAXIMA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA FORD 162HP - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | 15.21 |  | 0
1150 | CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 111090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE 1CARGA SECA - | Equipamento | UN | 0.000067 | R$ 177.472,54 |  | 0
3363 | GUINDAUTO HIDRAULICO MADAL MD-1501, CARGA MAX 5,75T (A 2M) E 2,3T ( A 5M), ALT URA MAX = 7,9M, P/ 1MONTAGEM SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.00006 | R$ 55.395,00 |  | 0
5778 | MOTONIVELADORA 140HP (VU=6ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | 66.7 |  | 0
4090 | MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120-H 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000115 | R$ 580.000,00 |  | 0
5779 | MOTONIVELADORA 140HP (VU=6ANOS) - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | 38.86 |  | 0
4090 | MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120-H 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000067 | R$ 580.000,00 |  | 0
5782 | MOTOSCRAPER 270HP - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | 112.27 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 48.6 | R$ 2,31 |  | 0
5783 | MOTOSCRAPER 270HP -CUSTO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | 11.81 |  | 0
4240 | OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 11,81 |  | 0
5786 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - (VU=5ANOS)- DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | 81.83 |  | 0
4263 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS CATERPILLAR 950 G - POTENCIA 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 1M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 KG**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000132 | R$ 619.888,50 |  | 0
5787 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CUSTO C/MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | 70.69 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 30.6 | R$ 2,31 |  | 0
5788 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CUSTO C/ MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | 12.71 |  | 0
4248 | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,71 |  | 0
5789 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CUSTO C/ MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA |  | H | 1.0 | 15.25 |  | 0
4248 | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 12,71 |  | 0
5790 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80HP, PESO OPERACIONAL 8,T - DEPRECIAÇÃO E JUROS |  | H | 1.0 | 27.36 |  | 0
6068 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, DYNAPAC, MODELO CA-150A, POTÊNCIA 80HP - 1PESO OPERACIONAL 8,1T | Equipamento | UN | 0.000107 | R$ 255.726,27 |  | 0
5791 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, AUTO-PROPEL.,CILINDRO LISO, 80HP - 8,lT- MANUTENÇÃO. |  | H | 1.0 | 16.37 |  | 0
6068 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, DYNAPAC, MODELO CA-150A, POTÊNCIA 80HP - 1PESO OPERACIONAL 8,1T | Equipamento | UN | 0.000064 | R$ 255.726,27 |  | 0
5792 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, AUTO-PREOPEL.,CILINDRO LISO, 80HP - 8,lT - CUSTOS COM MATERIAIS NAOPERAÇÃO. |  | H | 1.0 | 31.6 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 13.68 | R$ 2,31 |  | 0
5793 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO LISO, POTÊNCIA 80HP, PESO OPERACIONAL 8,lT - MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO NOTURNA |  | H | 1.0 | 14.17 |  | 0
4238 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 11,81 |  | 0
5794 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 1230/MINUTO - DEPRECIAÇÃO E JUROS |  | H | 1.0 | 1.81 |  | 0
4046 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, MARCA ATLAS COPCO, MODELO TEX-270PS | Equipamento | UN | 0.000252 | R$ 7.173,06 |  | 0
5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 1230/MINUTO - CHP DIURNO |  | CHP | 1.0 | 14.18 |  | 0
53863 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 1230/MINUTO - MANUTENÇÃO |  | H | 1.0 | R$ 2,39 |  | 0
5794 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 1230/MINUTO - DEPRECIAÇÃO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 1,81 |  | 0
5796 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 1230/MINUTO - MÃO DE OBRA NA OPERAÇÃO DIURNA |  | H | 1.0 | R$ 9,98 |  | 0
5796 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 1230/MINUTO - MÃO DE OBRA NA OPERAÇÃO DIURNA |  | H | 1.0 | 9.98 |  | 0
10513 | SERVENTE - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.007727 | R$ 1.292,22 |  | 0
5797 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL 89CV - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | 2.48 |  | 0
1507 | COMPRESSOR DE AR - REBOCAVEL - ATLAS COPCO XA-90 MWD - DESCARGA LIVRE EFETIVA 180 PCM - PRESSAO 1DE TRABALHO 102 PSI - MOTOR A DIESEL 89CV**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000038 | R$ 65.250,00 |  | 0
5798 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL 89CV - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | 7.38 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
5799 | BOMBA ELETRICA TRIFASICA SUBMERSA 3CV PARA DRENAGEM - JUROS E DEPRECIACAO |  | H | 1.0 | 0.39 |  | 0
751 | BOMBA SUBMERSIVEL P/ DRENAGEM ELETRICA TRIFASICA 3CV SAIDA 2" C/ 5M CABO ELETRICO DANCOR SERIE 1SDE MOD. 2301 HM/Q = 2M/38,8M3/H A 28M/5M3/H**CAIXA**" | Equipamento | UN | 0.00021 | R$ 1.869,32 |  | 0
5800 | BOMBA ELETRICA SUBMERSA MONOFASICA 3CV - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | 0.16 |  | 0
751 | BOMBA SUBMERSIVEL P/ DRENAGEM ELETRICA TRIFASICA 3CV SAIDA 2" C/ 5M CABO ELETRICO DANCOR SERIE 1SDE MOD. 2301 HM/Q = 2M/38,8M3/H A 28M/5M3/H**CAIXA**" | Equipamento | UN | 0.000083 | R$ 1.869,32 |  | 0
5801 | COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO DINAMICO 1700KG - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | 5.61 |  | 0
1442 | COMPACTADOR SOLOS C/ PLACA VIBRATORIA DE 46 X 51CM DYNAPAC CM-13D, 5HP, 156KG, DIESEL, NAO 1REVERSIVEL, IMPACTO DINAMICO TOTAL 1700KG**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000252 | R$ 22.267,08 |  | 0
5802 | COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO DINAMICO 1700KG - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | 2.23 |  | 0
1442 | COMPACTADOR SOLOS C/ PLACA VIBRATORIA DE 46 X 51CM DYNAPAC CM-13D, 5HP, 156KG, DIESEL, NAO 1REVERSIVEL, IMPACTO DINAMICO TOTAL 1700KG**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.0001 | R$ 22.267,08 |  | 0
5803 | COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO DINAMICO 1700KG - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | 1.66 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 0.72 | R$ 2,31 |  | 0
5804 | COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO DINAMICO 1700KG - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | 7.38 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
5806 | BOMBA C/MOTOR A GASOLINA AUTOESCORVANTE P/AGUA SUJA 3/4HP -CHI DIURNA |  | CHI | 1.0 | 0.28 |  | 0
5691 | BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR A GASOLINA 3,5CV - DEPRECIAÇÃO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 0,28 |  | 0
5808 | USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H - CHP DIURNO |  | CHP | 1.0 | 402.07 |  | 0
5696 | USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H-DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 217,55 |  | 0
5697 | USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H-MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 141,88 |  | 0
5698 | USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H-MATERIAL E OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 7,39 |  | 0
5699 | USINA DA ASFALTO A QUENTE, FIXA, CAPACIDADE 40 A 80TON/H - MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO DIURNA |  | H | 1.0 | R$ 35,24 |  | 0
5809 | USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H-CHP NOTURNO |  | CHP-N | 1.0 | 409.11 |  | 0
5696 | USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H-DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 217,55 |  | 0
5697 | USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H-MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 141,88 |  | 0
5698 | USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H-MATERIAL E OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 7,39 |  | 0
5700 | USINA DA ASFALTO A QUENTE, FIXA, CAPACIDADE 40 A 80TON/H - MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO NOTURNA |  | H | 1.0 | R$ 42,29 |  | 0
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 1.0 | 107.91 |  | 0
53792 | CAMINHAO BASCULANTE ,162HP- 6M3 - OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | R$ 54,05 |  | 0
53793 | CAMINHAO BASCULANTE ,162HP- 6M3 / MAO- DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | R$ 9,64 |  | 0
5694 | CAMINHAO BASCULANTE, 162HP- 6M3 (VU=5ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 23,65 |  | 0
5695 | CAMINHAO BASCULANTE, 162HP- 6M3 {VU=5ANOS)-MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 20,57 |  | 0
5812 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M³,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP NOTURNO |  | CHP-N | 1.0 | 109.84 |  | 0
53792 | CAMINHAO BASCULANTE ,162HP- 6M3 - OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | R$ 54,05 |  | 0
5694 | CAMINHAO BASCULANTE, 162HP- 6M3 (VU=5ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 23,65 |  | 0
5695 | CAMINHAO BASCULANTE, 162HP- 6M3 {VU=5ANOS)-MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 20,57 |  | 0
5701 | CAMINHAO BASCULANTE, 162HP- 6M3 /MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA |  | H | 1.0 | R$ 11,56 |  | 0
5822 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3, 12T - 162HP (VU=5ANOS)-CHINOTURNO |  | CHI-N | 1.0 | 35.21 |  | 0
5694 | CAMINHAO BASCULANTE, 162HP- 6M3 (VU=5ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 23,65 |  | 0
5701 | CAMINHAO BASCULANTE, 162HP- 6M3 /MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA |  | H | 1.0 | R$ 11,56 |  | 0
5823 | USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - CHP DIURNO |  | CHP | 1.0 | 87.87 |  | 0
53794 | USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - MANUTENÇÃO |  | H | 1.0 | R$ 18,60 |  | 0
5702 | USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - DEPRECIAÇÃO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 25,11 |  | 0
5703 | USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO |  | H | 1.0 | R$ 20,67 |  | 0
5704 | USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO DIURNA |  | H | 1.0 | R$ 23,50 |  | 0
5824 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO,170CV-11T(VU=6ANOS)-CUSTO HORARIO DE PRODUÇAO DIURNA |  | CHP | 1.0 | 98.45 |  | 0
53796 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) - CHI DIURNO DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 20,41 |  | 0
53797 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO,170CV-11T{VU=6ANOS) MATERIAIS/OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 54,05 |  | 0
53798 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 12,10 |  | 0
5705 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO,170CV-11T (VU=6ANOS)-MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 11,89 |  | 0
5825 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO,170CV-11T (VU=6ANOS)-CHP NOTURNO |  | CHP-N | 1.0 | 97.92 |  | 0
53796 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) - CHI DIURNO DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 20,41 |  | 0
53797 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO,170CV-11T{VU=6ANOS) MATERIAIS/OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 54,05 |  | 0
53799 | TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) CHI DIURNO MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA |  | H | 1.0 | R$ 11,56 |  | 0
5705 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO,170CV-11T (VU=6ANOS)-MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 11,89 |  | 0
5826 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) - CHI DIURNO |  | CHI | 1.0 | 32.51 |  | 0
53796 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) - CHI DIURNO DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 20,41 |  | 0
53798 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 12,10 |  | 0
5827 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) - CHI NOTURNO |  | CHI-N | 1.0 | 31.97 |  | 0
53796 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) - CHI DIURNO DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 20,41 |  | 0
53799 | TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) CHI DIURNO MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA |  | H | 1.0 | R$ 11,56 |  | 0
5828 | USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - CHP NOTURNO |  | CHP-N | 1.0 | 92.57 |  | 0
53794 | USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - MANUTENÇÃO |  | H | 1.0 | R$ 18,60 |  | 0
53795 | USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO NOTURNA |  | H | 1.0 | R$ 28,19 |  | 0
5702 | USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - DEPRECIAÇÃO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 25,11 |  | 0
5703 | USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO |  | H | 1.0 | R$ 20,67 |  | 0
5829 | USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - CHI DIURNO |  | CHI | 1.0 | 48.6 |  | 0
5702 | USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - DEPRECIAÇÃO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 25,11 |  | 0
5704 | USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO DIURNA |  | H | 1.0 | R$ 23,50 |  | 0
5830 | USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - CHI NOTURNO |  | CHI-N | 1.0 | 53.3 |  | 0
53795 | USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO NOTURNA |  | H | 1.0 | R$ 28,19 |  | 0
5702 | USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - DEPRECIAÇÃO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 25,11 |  | 0
5831 | USINA MISTURADORA DE SOLOS CAPCIDADE DE 100/200 T, 110HP - CHP DIURNO |  | CHP | 1.0 | 279.01 |  | 0
53800 | USINA MISTURADORA DE,SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA, CAPACIDADE 200/500 TON, 201HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO |  | H | 1.0 | R$ 24,62 |  | 0
53801 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATÓRIA, CAPCIDADE 200/500 TON, 201HP - MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO DIURNA |  | H | 1.0 | R$ 41,12 |  | 0
5706 | USINA MISTURADORA DE,SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA, CAPCIDADE 200/500 TON, 201HP - DEPRECIAÇÃO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 129,09 |  | 0
5707 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATÓRIA, CAPCIDADE 200/500 TON, 201HP - MANUTENÇÃO |  | H | 1.0 | R$ 84,19 |  | 0
5832 | USINA MISTURADORA DE SOLOS CAPCIDADE DE 100/200 T, 110HP - CHP NOTURNO |  | CHP-N | 1.0 | 287.23 |  | 0
53800 | USINA MISTURADORA DE,SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA, CAPACIDADE 200/500 TON, 201HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO |  | H | 1.0 | R$ 24,62 |  | 0
5706 | USINA MISTURADORA DE,SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA, CAPCIDADE 200/500 TON, 201HP - DEPRECIAÇÃO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 129,09 |  | 0
5707 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATÓRIA, CAPCIDADE 200/500 TON, 201HP - MANUTENÇÃO |  | H | 1.0 | R$ 84,19 |  | 0
5708 | USINA MISTURADORA DE,SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA, CAPCIDADE 200/500 TON, 201HP - MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO NOTURNA |  | H | 1.0 | R$ 49,34 |  | 0
5834 | TRIPLOS, CALHA VIBRATÓRIA, CAPCIDADE 200/500 TON, 201HP - CHI NOTURNO |  | CHI-N | 1.0 | 178.43 |  | 0
5706 | USINA MISTURADORA DE,SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA, CAPCIDADE 200/500 TON, 201HP - DEPRECIAÇÃO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 129,09 |  | 0
5708 | USINA MISTURADORA DE,SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA, CAPCIDADE 200/500 TON, 201HP - MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO NOTURNA |  | H | 1.0 | R$ 49,34 |  | 0
5835 | VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T/H - CHP DIURNO |  | CHP | 1.0 | 195.73 |  | 0
53802 | VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T/H - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | R$ 11,81 |  | 0
5709 | VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T/H - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 100,79 |  | 0
5710 | VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T/H - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 60,47 |  | 0
5711 | VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T/H - MATERIAS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 22,66 |  | 0
5836 | VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T/H - CHP NOTURNO |  | CHP-N | 1.0 | 198.09 |  | 0
53803 | VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T/H - MAO- DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA |  | H | 1.0 | R$ 14,17 |  | 0
5709 | VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T/H - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 100,79 |  | 0
5710 | VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T/H - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 60,47 |  | 0
5711 | VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T/H - MATERIAS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 22,66 |  | 0
5837 | VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T/H - CHI DIURNO |  | CHI | 1.0 | 112.6 |  | 0
53802 | VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T/H - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | R$ 11,81 |  | 0
5709 | VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T/H - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 100,79 |  | 0
5838 | VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T/H - CHI NOTURNO |  | CHI-N | 1.0 | 114.96 |  | 0
53803 | VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T/H - MAO- DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA |  | H | 1.0 | R$ 14,17 |  | 0
5709 | VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T/H - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 100,79 |  | 0
5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL C/ ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA = 2,44M - CHP DIURNO |  | CHP | 1.0 | 4.12 |  | 0
53804 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL C/ ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA DE VARRIMENTO = 2,44M - MANUTENÇÃO |  | H | 1.0 | R$ 1,04 |  | 0
5712 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL C/ ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA = 2,44M - DEPRECIAÇÃO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 3,08 |  | 0
5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL C/ ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA = 2,44M - CHI DIURNO |  | CHI | 1.0 | 3.08 |  | 0
5712 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL C/ ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA = 2,44M - DEPRECIAÇÃO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 3,08 |  | 0
5843 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CHP DIURNO |  | CHP | 1.0 | 111.09 |  | 0
7063 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - DEPRECIACAO |  | H | 1.0 | R$ 21,56 |  | 0
7064 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - JUROS |  | H | 1.0 | R$ 6,90 |  | 0
7065 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 17,25 |  | 0
7066 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CUSTOS COM MATERIAL NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 52,39 |  | 0
7067 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | R$ 12,99 |  | 0
58432 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CHP DIURNO |  | CHP | 1.0 | 111.09 |  | 0
7063 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - DEPRECIACAO |  | H | 1.0 | R$ 21,56 |  | 0
7064 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - JUROS |  | H | 1.0 | R$ 6,90 |  | 0
7065 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 17,25 |  | 0
7066 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CUSTOS COM MATERIAL NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 52,39 |  | 0
7067 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | R$ 12,99 |  | 0
5844 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CHP NOTURNO |  | CHP-N | 1.0 | 119.25 |  | 0
55264 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA |  | H | 1.0 | R$ 21,15 |  | 0
7063 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - DEPRECIACAO |  | H | 1.0 | R$ 21,56 |  | 0
7064 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - JUROS |  | H | 1.0 | R$ 6,90 |  | 0
7065 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 17,25 |  | 0
7066 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CUSTOS COM MATERIAL NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 52,39 |  | 0
5845 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CHI DIURNO |  | CHI | 1.0 | 41.45 |  | 0
7063 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - DEPRECIACAO |  | H | 1.0 | R$ 21,56 |  | 0
7064 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - JUROS |  | H | 1.0 | R$ 6,90 |  | 0
7067 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | R$ 12,99 |  | 0
5846 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CHI NOTURNO |  | CHI-N | 1.0 | 49.61 |  | 0
55264 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA |  | H | 1.0 | R$ 21,15 |  | 0
7063 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - DEPRECIACAO |  | H | 1.0 | R$ 21,56 |  | 0
7064 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - JUROS |  | H | 1.0 | R$ 6,90 |  | 0
5847 | TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,lT - CHP DIURNO |  | CHP | 1.0 | 233.41 |  | 0
53806 | TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,lT (VU=5ANOS) - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 64,34 |  | 0
53807 | TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,lT - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | R$ 17,62 |  | 0
5717 | TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,lT (VU=5ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 84,92 |  | 0
5718 | TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,lT - VALOR MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 66,53 |  | 0
5848 | TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,lT - CHP NOTURNO |  | CHP-N | 1.0 | 231.38 |  | 0
53806 | TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,lT (VU=5ANOS) - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 64,34 |  | 0
53808 | TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,lT - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA |  | H | 1.0 | R$ 15,59 |  | 0
5717 | TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,lT (VU=5ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 84,92 |  | 0
5718 | TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,lT - VALOR MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 66,53 |  | 0
5849 | TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,lT - CHI DIURNO |  | CHI | 1.0 | 102.54 |  | 0
53807 | TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,lT - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | R$ 17,62 |  | 0
5717 | TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,lT (VU=5ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 84,92 |  | 0
5850 | TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,1 - CHI NOTURNO |  | CHI-N | 1.0 | 229.73 |  | 0
53810 | TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA {VU=5ANOS)-MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 66,00 |  | 0
53811 | TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | R$ 12,99 |  | 0
5720 | TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA (VU=5ANOS) -DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 87,12 |  | 0
5721 | TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA - MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 63,62 |  | 0
5851 | TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA - CHP DIURNO |  | CHP | 1.0 | 229.73 |  | 0
53810 | TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA {VU=5ANOS)-MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 66,00 |  | 0
53811 | TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | R$ 12,99 |  | 0
5720 | TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA (VU=5ANOS) -DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 87,12 |  | 0
5721 | TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA - MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 63,62 |  | 0
5852 | TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA - CHP NOTURNO |  | CHP-N | 1.0 | 229.73 |  | 0
53810 | TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA {VU=5ANOS)-MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 66,00 |  | 0
53812 | TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA |  | H | 1.0 | R$ 12,99 |  | 0
5720 | TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA (VU=5ANOS) -DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 87,12 |  | 0
5721 | TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA - MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 63,62 |  | 0
5853 | TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA - CHI DIURNO |  | CHI | 1.0 | 100.11 |  | 0
53811 | TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | R$ 12,99 |  | 0
5720 | TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA (VU=5ANOS) -DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 87,12 |  | 0
5854 | TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA - CHI NOTURNO |  | CHI-N | 1.0 | 100.11 |  | 0
53812 | TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA |  | H | 1.0 | R$ 12,99 |  | 0
5720 | TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA (VU=5ANOS) -DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 87,12 |  | 0
5855 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T - CHP DIURNO |  | CHP | 1.0 | 527.95 |  | 0
53813 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T (VU=5ANOS) -DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 220,84 |  | 0
53814 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T (VU=5ANOS) - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 167,30 |  | 0
53815 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T - MAO-DE- OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | R$ 12,99 |  | 0
5722 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T - MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 126,82 |  | 0
5856 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T - CHP NOTURNO |  | CHP-N | 1.0 | 530.55 |  | 0
53813 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T (VU=5ANOS) -DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 220,84 |  | 0
53814 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T (VU=5ANOS) - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 167,30 |  | 0
53816 | TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305HP - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA |  | H | 1.0 | R$ 15,59 |  | 0
5722 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T - MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 126,82 |  | 0
5857 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T - CHI DIURNO |  | CHI | 1.0 | 233.83 |  | 0
53813 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T (VU=5ANOS) -DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 220,84 |  | 0
53815 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T - MAO-DE- OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | R$ 12,99 |  | 0
5858 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T - CHI NOTURNO |  | CHI-N | 1.0 | 236.43 |  | 0
53813 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T (VU=5ANOS) -DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 220,84 |  | 0
53816 | TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305HP - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA |  | H | 1.0 | R$ 15,59 |  | 0
5860 | TRATOR DE ESTEIRAS 99HP, PESO OPERACIONAL 8,5T - CHP NOTURNO |  | CHP-N | 1.0 | 133.16 |  | 0
53817 | TRATOR DE ESTEIRAS 99HP, PESO OPERACIONAL 8,5T - MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 33,26 |  | 0
5723 | TRATOR DE ESTEIRAS 99HP, PESO OPERACIONAL 8,5T (VU=5ANOS) - DEPRECIA0 E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 47,97 |  | 0
5724 | TRATOR DE ESTEIRAS 99HP, PESO OPERACIONAL 8,5T (VU=5ANOS) - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 36,34 |  | 0
5726 | TRATOR DE ESTEIRAS 99HP, PESO OPERACIONAL 8,5T - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA |  | H | 1.0 | R$ 15,59 |  | 0
5861 | TRATOR DE ESTEIRAS 99HP, PESO OPERACIONAL 8,5T - CHI DIURNO |  | CHI | 1.0 | 60.96 |  | 0
5723 | TRATOR DE ESTEIRAS 99HP, PESO OPERACIONAL 8,5T (VU=5ANOS) - DEPRECIA0 E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 47,97 |  | 0
5725 | TRATOR DE ESTEIRAS 99HP, PESO OPERACIONAL 8,5T - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | R$ 12,99 |  | 0
5862 | TRATOR DE ESTEIRAS 99HP, PESO OPERACIONAL 8,5T - CHI NOTURNO |  | CHI-N | 1.0 | 53.92 |  | 0
53818 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DINÂMICO 18,3T - DEPRECIAÇÃO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 7,87 |  | 0
53819 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DINÂMICO 18,3T - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 31,60 |  | 0
53820 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DINÂMICO 18,3T - CUSTO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | R$ 11,81 |  | 0
5727 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL CILINDRO LISO, 4,7T, IMPACTO DINÂMICO 18,3T - MANUTENÇÃO. |  | H | 1.0 | R$ 2,65 |  | 0
5863 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 1230/MINUTO - MANUTENÇÃO |  | H | 1.0 | 2.39 |  | 0
4046 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, MARCA ATLAS COPCO, MODELO TEX-270PS | Equipamento | UN | 0.000333 | R$ 7.173,06 |  | 0
5864 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DINÂMICO 18,3T - CHP NOTURNO |  | CHP-N | 1.0 | 56.29 |  | 0
53818 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DINÂMICO 18,3T - DEPRECIAÇÃO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 7,87 |  | 0
53819 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DINÂMICO 18,3T - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 31,60 |  | 0
53821 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DINÂMICO 18,3T - CUSTO COM MÃO -DE-OBRA NA OPERAÇÃO NOTURNA |  | H | 1.0 | R$ 14,17 |  | 0
5727 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL CILINDRO LISO, 4,7T, IMPACTO DINÂMICO 18,3T - MANUTENÇÃO. |  | H | 1.0 | R$ 2,65 |  | 0
5865 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DINÂMICO 18,3T - CHI DIURNO |  | CHI | 1.0 | 19.68 |  | 0
53818 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DINÂMICO 18,3T - DEPRECIAÇÃO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 7,87 |  | 0
53820 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DINÂMICO 18,3T - CUSTO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | R$ 11,81 |  | 0
5866 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DINÂMICO 18,3T - CHI NOTURNO |  | CHI-N | 1.0 | 22.04 |  | 0
53818 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DINÂMICO 18,3T - DEPRECIAÇÃO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 7,87 |  | 0
53821 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DINÂMICO 18,3T - CUSTO COM MÃO -DE-OBRA NA OPERAÇÃO NOTURNA |  | H | 1.0 | R$ 14,17 |  | 0
5867 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTENCIA 58CV, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T - CHP DIURNO |  | CHP | 1.0 | 81.67 |  | 0
53822 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTENCIA 58CV, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T - CUSTO COM MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO DIURNA |  | H | 1.0 | R$ 17,62 |  | 0
5728 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, TANDEM, AUTO-PROPEL.,CILINDRO LISO, 58CV - 6,5/9,4 T, SEM OU COM LASTRO - DEPRECIAÇÃO E JUROS. |  | H | 1.0 | R$ 20,30 |  | 0
5729 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, TANDEM, AUTO-PROPEL.,CILINDRO LISO, 58CV - 6,5/9,4 T, SEM OU COM LASTRO - MANUTENÇÃO. |  | H | 1.0 | R$ 12,14 |  | 0
5730 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, TANDEM, AUTO-PROPEL.,CILINDRO LISO, 58CV - 6,5/9,4 T, SEM OU COM LASTRO - CUSTOS COM MATERIAIS NA OPERAÇÃO. |  | H | 1.0 | R$ 31,60 |  | 0
5868 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58CV, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T - CHP NOTURNO |  | CHP-N | 1.0 | 78.22 |  | 0
5728 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, TANDEM, AUTO-PROPEL.,CILINDRO LISO, 58CV - 6,5/9,4 T, SEM OU COM LASTRO - DEPRECIAÇÃO E JUROS. |  | H | 1.0 | R$ 20,30 |  | 0
5729 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, TANDEM, AUTO-PROPEL.,CILINDRO LISO, 58CV - 6,5/9,4 T, SEM OU COM LASTRO - MANUTENÇÃO. |  | H | 1.0 | R$ 12,14 |  | 0
5730 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, TANDEM, AUTO-PROPEL.,CILINDRO LISO, 58CV - 6,5/9,4 T, SEM OU COM LASTRO - CUSTOS COM MATERIAIS NA OPERAÇÃO. |  | H | 1.0 | R$ 31,60 |  | 0
5731 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, TANDEM, AUTO-PROPEL.,CILINDRO LISO, 58CV - 6,5/9,4 T, SEM OU COM LASTRO - CUSTOS COM MÃO DE OBRA NA OPERAÇÃO NOTURNA. |  | H | 1.0 | R$ 14,17 |  | 0
5869 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTENCIA 58CV, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T - CHI DIURNO |  | CHI | 1.0 | 37.92 |  | 0
53822 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTENCIA 58CV, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T - CUSTO COM MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO DIURNA |  | H | 1.0 | R$ 17,62 |  | 0
5728 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, TANDEM, AUTO-PROPEL.,CILINDRO LISO, 58CV - 6,5/9,4 T, SEM OU COM LASTRO - DEPRECIAÇÃO E JUROS. |  | H | 1.0 | R$ 20,30 |  | 0
5870 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTENCIA 58CV, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T - CHI NOTURNO |  | CHI-N | 1.0 | 34.47 |  | 0
5728 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, TANDEM, AUTO-PROPEL.,CILINDRO LISO, 58CV - 6,5/9,4 T, SEM OU COM LASTRO - DEPRECIAÇÃO E JUROS. |  | H | 1.0 | R$ 20,30 |  | 0
5731 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, TANDEM, AUTO-PROPEL.,CILINDRO LISO, 58CV - 6,5/9,4 T, SEM OU COM LASTRO - CUSTOS COM MÃO DE OBRA NA OPERAÇÃO NOTURNA. |  | H | 1.0 | R$ 14,17 |  | 0
5871 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CHP DIURNO |  | CHP | 1.0 | 131.18 |  | 0
53823 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - DEPRECIAÇÃO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 36,97 |  | 0
53824 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO PARA ASFALTO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CUSTO COM MAO -DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | R$ 11,81 |  | 0
5732 | ROLO COMPACTADOR PNEUMÁTICO, AUTO- PROPEL., PRESSAO VARIAVEL, 99HP, PESO OPERACIONAL SEM OU COM LASTRO 8,3/21,0 T - MANUTENÇÃO. |  | H | 1.0 | R$ 22,11 |  | 0
5733 | ROLO COMPACTADOR PNEUMÁTICO, AUTO- PROPEL., PRESSAO VARIAVEL, 99HP, PESO OPERACIONAL SEM OU COM LASTRO 8,3/21,0 T - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERAÇÃO |  | H | 1.0 | R$ 60,29 |  | 0
5872 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CHP NOTURNO |  | CHP-N | 1.0 | 140.51 |  | 0
53823 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - DEPRECIAÇÃO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 36,97 |  | 0
53825 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERAÇÃO NOTURNA |  | H | 1.0 | R$ 21,15 |  | 0
5732 | ROLO COMPACTADOR PNEUMÁTICO, AUTO- PROPEL., PRESSAO VARIAVEL, 99HP, PESO OPERACIONAL SEM OU COM LASTRO 8,3/21,0 T - MANUTENÇÃO. |  | H | 1.0 | R$ 22,11 |  | 0
5733 | ROLO COMPACTADOR PNEUMÁTICO, AUTO- PROPEL., PRESSAO VARIAVEL, 99HP, PESO OPERACIONAL SEM OU COM LASTRO 8,3/21,0 T - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERAÇÃO |  | H | 1.0 | R$ 60,29 |  | 0
5873 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CHI DIURNO |  | CHI | 1.0 | 48.78 |  | 0
53823 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - DEPRECIAÇÃO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 36,97 |  | 0
53824 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO PARA ASFALTO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CUSTO COM MAO -DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | R$ 11,81 |  | 0
5874 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0T - CHI NOTURNO |  | CHI-N | 1.0 | 58.11 |  | 0
53823 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - DEPRECIAÇÃO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 36,97 |  | 0
53825 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERAÇÃO NOTURNA |  | H | 1.0 | R$ 21,15 |  | 0
5875 | RETRO-ESCAVADEIRA, 74HP - (VU = 6 ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 1.0 | 84.58 |  | 0
53826 | RETRO-ESCAVADEIRA, 74HP (VU=6 ANOS)- MÃO DE OBRA/OPERAÇÃO |  | H | 1.0 | R$ 9,30 |  | 0
5734 | RETRO-ESCAVADEIRA, 74HP (VU=6 ANOS)- DEPRECIAÇÃO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 25,50 |  | 0
5735 | RETRO-ESCAVADEIRA, 74HP (VU= 6 ANOS) - MANUTENÇÃO |  | H | 1.0 | R$ 14,85 |  | 0
5736 | RETRO-ESCAVADEIRA, 74HP (VU= 5 ANOS) - MATERIAIS OPERAÇÃO |  | H | 1.0 | R$ 34,93 |  | 0
5876 | RETRO-ESCAVADEIRA, 74HP (VU = 6 ANOS) - CHP NOTURNO |  | CHP-N | 1.0 | 87.09 |  | 0
5734 | RETRO-ESCAVADEIRA, 74HP (VU=6 ANOS)- DEPRECIAÇÃO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 25,50 |  | 0
5735 | RETRO-ESCAVADEIRA, 74HP (VU= 6 ANOS) - MANUTENÇÃO |  | H | 1.0 | R$ 14,85 |  | 0
5736 | RETRO-ESCAVADEIRA, 74HP (VU= 5 ANOS) - MATERIAIS OPERAÇÃO |  | H | 1.0 | R$ 34,93 |  | 0
5737 | RETRO-ESCAVADEIRA, 74HP (VU=6 ANOS) - MÃO-DE-OBRA/OPERAÇÃO |  | H | 1.0 | R$ 11,81 |  | 0
5877 | RETRO-ESCAVADEIRA, 74HP (VU = 6 ANOS) - CHI DIURNO |  | CHI | 1.0 | 34.8 |  | 0
53826 | RETRO-ESCAVADEIRA, 74HP (VU=6 ANOS)- MÃO DE OBRA/OPERAÇÃO |  | H | 1.0 | R$ 9,30 |  | 0
5734 | RETRO-ESCAVADEIRA, 74HP (VU=6 ANOS)- DEPRECIAÇÃO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 25,50 |  | 0
5878 | RETRO-ESCAVADEIRA, 74HP (VU = 6 ANOS) - CHI NOTURNO |  | CHI-N | 1.0 | 37.31 |  | 0
5734 | RETRO-ESCAVADEIRA, 74HP (VU=6 ANOS)- DEPRECIAÇÃO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 25,50 |  | 0
5737 | RETRO-ESCAVADEIRA, 74HP (VU=6 ANOS) - MÃO-DE-OBRA/OPERAÇÃO |  | H | 1.0 | R$ 11,81 |  | 0
5879 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTENCIA 17HP, PESO OPERACIONAL 1,65T- CHP DIURNO |  | CHP | 1.0 | 7.57 |  | 0
5738 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTENCIA 17HP, PESO OPERACIONAL 1,65T- DEPRECIAÇÃO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 5,66 |  | 0
5739 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, 17HP - 1,65T - MANUTENÇÃO. |  | H | 1.0 | R$ 1,90 |  | 0
5880 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTENCIA 17HP, PESO OPERACIONAL 1,65T - CHP NOTURNO |  | CHP-N | 1.0 | 7.57 |  | 0
5738 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTENCIA 17HP, PESO OPERACIONAL 1,65T- DEPRECIAÇÃO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 5,66 |  | 0
5739 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, 17HP - 1,65T - MANUTENÇÃO. |  | H | 1.0 | R$ 1,90 |  | 0
5881 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTENCIA 17HP, PESO OPERACIONAL 1,65T- CHI |  | CHI | 1.0 | 5.66 |  | 0
5738 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTENCIA 17HP, PESO OPERACIONAL 1,65T- DEPRECIAÇÃO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 5,66 |  | 0
5882 | EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE CIMENTO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO (NAO INCLUI O CAMINHAO) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO |  | CHP | 1.0 | 128.17 |  | 0
5740 | EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE CIMENTO, MONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 43,26 |  | 0
5741 | EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE CIMENTO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO (NAO INCLUI O CAMINHAO) - CUSTO HORARIO DE MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 19,59 |  | 0
5742 | EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE CIMENTO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO (NAO INCLUI O CAMINHAO) - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 53,22 |  | 0
5743 | EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE CIMENTO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO (NAO INCLUI O CAMINHAO) - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 12,10 | 1852 | 1852
5883 | EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE CIMENTO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO (NAO INCLUI O CAMINHAO) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO NOTURNO |  | CHP-N | 1.0 | 130.59 |  | 0
5740 | EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE CIMENTO, MONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 43,26 |  | 0
5741 | EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE CIMENTO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO (NAO INCLUI O CAMINHAO) - CUSTO HORARIO DE MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 19,59 |  | 0
5742 | EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE CIMENTO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO (NAO INCLUI O CAMINHAO) - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 53,22 |  | 0
5744 | EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE CIMENTO, MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MAO-DE-OBRA NOTURNA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 14,52 |  | 0
5884 | EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE CIMENTO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO (NAO INCLUI O CAMINHAO) - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO |  | CHI | 1.0 | 55.36 |  | 0
5740 | EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE CIMENTO, MONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 43,26 |  | 0
5743 | EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE CIMENTO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO (NAO INCLUI O CAMINHAO) - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 12,10 |  | 0
5885 | EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE CIMENTO, MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHI NOTURNO |  | CHI-N | 1.0 | 57.78 |  | 0
5740 | EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE CIMENTO, MONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 43,26 |  | 0
5744 | EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE CIMENTO, MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MAO-DE-OBRA NOTURNA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 14,52 |  | 0
5886 | CAMINHAO PIPA FORD F12000 6000L 162HP C/BOMBA GASOLINA - CHP DIURNO |  | CHP | 1.0 | 85.32 |  | 0
5745 | CAMINHAO PIPA 6.000L TOCO 162CV - PBT=11800KG C/BOMBA GASOLINA- DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 21,55 |  | 0
5746 | CAMINHAO PIPA 6.000L TOCO 162CV - PBT=11800KG C/BOMBA GASOLINA- MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 13,00 |  | 0
5747 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA) - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 38,67 |  | 0
5748 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 12,10 |  | 0
5888 | CAMINHAO PIPA FORD F12000 6000L 162HP C/BOMBA GASOLINA - CHI DIURNO |  | CHI | 1.0 | 33.65 |  | 0
5745 | CAMINHAO PIPA 6.000L TOCO 162CV - PBT=11800KG C/BOMBA GASOLINA- DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 21,55 |  | 0
5748 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 12,10 |  | 0
5890 | CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO |  | CHP | 1.0 | 101.29 |  | 0
53827 | CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 54,89 |  | 0
53828 | CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 12,10 |  | 0
5750 | CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 19,92 |  | 0
5751 | CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 14,38 |  | 0
5891 | CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO NOTURNO |  | CHP-N | 1.0 | 103.71 |  | 0
53827 | CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 54,89 |  | 0
5750 | CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 19,92 |  | 0
5751 | CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 14,38 |  | 0
5752 | CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - MAO-DE-OBRA NOTURNA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 14,52 |  | 0
5892 | CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO |  | CHI | 1.0 | 32.02 |  | 0
53828 | CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 12,10 |  | 0
5750 | CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 19,92 |  | 0
5893 | CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO NOTURNO |  | CHI-N | 1.0 | 34.44 | 6427 | 6427
5750 | CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 19,92 |  | 0
5752 | CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - MAO-DE-OBRA NOTURNA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 14,52 | 73943/001 | 73943/001
5894 | CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO |  | CHP | 1.0 | 97.09 |  | 0
53829 | CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 54,05 |  | 0
5753 | CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 19,55 |  | 0
5754 | CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 11,39 |  | 0
5755 | CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 12,10 |  | 0
5895 | CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO NOTURNO |  | CHP-N | 1.0 | 99.51 |  | 0
53829 | CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 54,05 |  | 0
53830 | CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA |  | H | 1.0 | R$ 14,52 |  | 0
5753 | CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 19,55 |  | 0
5754 | CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 11,39 |  | 0
5896 | CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO |  | CHI | 1.0 | 31.65 |  | 0
5753 | CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 19,55 |  | 0
5755 | CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 12,10 |  | 0
5897 | CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO NOTURNO |  | CHI-N | 1.0 | 34.07 |  | 0
53830 | CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA |  | H | 1.0 | R$ 14,52 |  | 0
5753 | CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 19,55 |  | 0
5898 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO NOTURNO |  | CHP-N | 1.0 | 106.64 | 6501 | 6501
5756 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 18,81 |  | 0
5757 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) {INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 10,91 | 6435 | 6435
5758 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 62,40 |  | 0
5760 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA) - MAO-DE-OBRA NOTURNA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 14,52 | 6501 | 6501
5900 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO NOTURNO |  | CHI-N | 1.0 | 33.33 |  | 0
5756 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 18,81 | 74016/001 | 74016/001
5760 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA) - MAO-DE-OBRA NOTURNA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 14,52 |  | 0
5901 | CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,lT (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO |  | CHP | 1.0 | 100.18 | 6501 | 6501
53831 | CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,lT (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 55,33 |  | 0
53832 | CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,lT (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - MAO-DE- OBRA DIURNA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 12,10 | 6427 | 6427
5762 | CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,lT (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 20,73 |  | 0
5763 | CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,lT (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 12,03 | 73943/001 | 73943/001
5902 | CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,lT (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO NOTURNO |  | CHP-N | 1.0 | 102.6 |  | 0
53831 | CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,lT (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 55,33 |  | 0
5762 | CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,lT (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 20,73 |  | 0
5763 | CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,lT (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 12,03 |  | 0
5764 | CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,lT (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - MAO-DE-OBRA NOTURNA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 14,52 |  | 0
5903 | CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,lT (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO |  | CHI | 1.0 | 32.83 |  | 0
53832 | CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,lT (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - MAO-DE- OBRA DIURNA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 12,10 |  | 0
5762 | CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,lT (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 20,73 |  | 0
5904 | CAMINHA0 PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,lT (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO NOTURNO |  | CHI-N | 1.0 | 35.25 |  | 0
5762 | CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,lT (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 20,73 |  | 0
5764 | CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,lT (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - MAO-DE-OBRA NOTURNA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 14,52 |  | 0
5905 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL COM 4 PNEUS COM LARGURA 3,66 M - CHP DIURNO |  | CHP | 1.0 | 23.55 |  | 0
53833 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL COM 4 PNEUS COM LARGURA 3,66 M - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 9,30 |  | 0
53834 | DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 14,24 |  | 0
5906 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL COM 4 PNEUS COM LARGURA 3,66 M - CHP NOTURNO |  | CHP-N | 1.0 | 23.55 |  | 0
53833 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL COM 4 PNEUS COM LARGURA 3,66 M - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 9,30 |  | 0
53834 | DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 14,24 |  | 0
5907 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL COM 4 PNEUS COM LARGURA 3,66 M - CHI DIURNO |  | CHI | 1.0 | 9.3 |  | 0
53833 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL COM 4 PNEUS COM LARGURA 3,66 M - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 9,30 |  | 0
5908 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL COM 4 PNEUS COM LARGURA 3,66 M - CHI NOTURNO |  | CHI-N | 1.0 | 9.3 |  | 0
53833 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL COM 4 PNEUS COM LARGURA 3,66 M - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 9,30 |  | 0
5909 | DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP - CHP DIURNO |  | CHP | 1.0 | 51.83 |  | 0
53835 | DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 10,84 |  | 0
5765 | DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 6,30 |  | 0
5766 | DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 34,63 |  | 0
5767 | DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP - CUSTO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | R$ 0,07 |  | 0
5910 | DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP - CHP NOTURNO |  | CHP-N | 1.0 | 51.84 |  | 0
53835 | DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 10,84 |  | 0
5765 | DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 6,30 |  | 0
5766 | DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 34,63 |  | 0
5768 | DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP - CUSTO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA |  | H | 1.0 | R$ 0,08 |  | 0
5911 | DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP - CHI DIURNO |  | CHI | 1.0 | 10.9 |  | 0
53835 | DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 10,84 |  | 0
5767 | DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP - CUSTO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | R$ 0,07 |  | 0
5912 | DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP - CHI NOTURNO |  | CHI-N | 1.0 | 10.92 |  | 0
53835 | DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 10,84 |  | 0
5768 | DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP - CUSTO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA |  | H | 1.0 | R$ 0,08 |  | 0
5913 | DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO 162 HP, COM TANQUE ISOLADO 6 M3 COM BARRA ESPARGIDORA DE 3,66 M - CHP DIURNO |  | CHP | 1.0 | 183.79 |  | 0
53836 | DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO 162 HP, COM TANQUE ISOLADO 6 M3 COM BARRA ESPARGIDORA DE 3,66 M - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 49,28 |  | 0
53837 | DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO 162 HP, COM TANQUE ISOLADO 6 M3 COM BARRA ESPARGIDORA DE 3,66 M - CUSTO C/ MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 81,08 |  | 0
5769 | DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO 162 HP, COM TANQUE ISOLADO 6 M3 COM BARRA ESPARGIDORA DE 3,66 M - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 29,23 |  | 0
5770 | DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO 162 HP, COM TANQUE ISOLADO 6 M3 COM BARRA ESPARGIDORA DE 3,66 M - CUSTO C/ MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA. |  | H | 1.0 | R$ 24,20 |  | 0
5914 | DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO 162 HP, COM TANQUE ISOLADO 6 M3 COM BARRA ESPARGIDORA DE 3,66 M - CHP NOTURNO |  | CHP-N | 1.0 | 188.63 |  | 0
53836 | DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO 162 HP, COM TANQUE ISOLADO 6 M3 COM BARRA ESPARGIDORA DE 3,66 M - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 49,28 |  | 0
53837 | DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO 162 HP, COM TANQUE ISOLADO 6 M3 COM BARRA ESPARGIDORA DE 3,66 M - CUSTO C/ MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 81,08 |  | 0
5769 | DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO 162 HP, COM TANQUE ISOLADO 6 M3 COM BARRA ESPARGIDORA DE 3,66 M - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 29,23 |  | 0
5771 | DISTRIBUIDOR DE ASFALTO CAP 5.000L SOBRE CAMINHAO TOCO 142HP - CUSTO C/ MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA |  | H | 1.0 | R$ 29,04 |  | 0
5915 | DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO 162 HP, COM TANQUE ISOLADO 6 M3 COM BARRA ESPARGIDORA DE 3,66 M - CHI DIURNO |  | CHI | 1.0 | 73.48 |  | 0
53836 | DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO 162 HP, COM TANQUE ISOLADO 6 M3 COM BARRA ESPARGIDORA DE 3,66 M - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 49,28 |  | 0
5770 | DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO 162 HP, COM TANQUE ISOLADO 6 M3 COM BARRA ESPARGIDORA DE 3,66 M - CUSTO C/ MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA. |  | H | 1.0 | R$ 24,20 |  | 0
5916 | DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO 162 HP, COM TANQUE ISOLADO 6 M3 COM BARRA ESPARGIDORA DE 3,66 M - CHI NOTURNO |  | CHI-N | 1.0 | 78.32 |  | 0
53836 | DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO 162 HP, COM TANQUE ISOLADO 6 M3 COM BARRA ESPARGIDORA DE 3,66 M - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 49,28 |  | 0
5771 | DISTRIBUIDOR DE ASFALTO CAP 5.000L SOBRE CAMINHAO TOCO 142HP - CUSTO C/ MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA |  | H | 1.0 | R$ 29,04 |  | 0
5921 | GRADE ARADORA COM 20 DISCOS DE 24 " SOBRE PNEUS - CHP DIURNO |  | CHP | 1.0 | 5.72 |  | 0
53840 | GRADE ARADORA COM 20 DISCOS DE 24 " SOBRE PNEUS - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 4,28 |  | 0
53841 | GRADE ARADORA COM 20 DISCOS DE 24 " SOBRE PNEUS - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 1,44 |  | 0
5922 | GRADE ARADORA COM 20 DISCOS DE 24 " SOBRE PNEUS - CHP NOTURNO |  | CHP-N | 1.0 | 5.72 |  | 0
53840 | GRADE ARADORA COM 20 DISCOS DE 24 " SOBRE PNEUS - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 4,28 | 4885 | 4885
53841 | GRADE ARADORA COM 20 DISCOS DE 24 " SOBRE PNEUS - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 1,44 |  | 0
5923 | GRADE ARADORA COM 20 DISCOS DE 24" SOBRE PNEUS - CHI DIURNO |  | CHI | 1.0 | 4.28 |  | 0
53840 | GRADE ARADORA COM 20 DISCOS DE 24 " SOBRE PNEUS - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 4,28 |  | 0
5924 | LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHA0 TRUCADO - CHP DIURNO |  | CHP | 1.0 | 312.38 |  | 0
53842 | LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CUSTO COM MAO-DE- OBRA NA OPERACAO NOTURNA - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 164,00 |  | 0
53843 | LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CUSTO COM MAO-DE- OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | R$ 12,10 |  | 0
5775 | LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 81,39 |  | 0
5776 | LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 54,89 |  | 0
5925 | LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CHP NOTURNO |  | CHP-N | 1.0 | 164 |  | 0
53842 | LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CUSTO COM MAO-DE- OBRA NA OPERACAO NOTURNA - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 164,00 |  | 0
5926 | LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CHI DIURNO |  | CHI | 1.0 | 176.1 |  | 0
53842 | LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CUSTO COM MAO-DE- OBRA NA OPERACAO NOTURNA - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 164,00 |  | 0
53843 | LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CUSTO COM MAO-DE- OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | R$ 12,10 |  | 0
5927 | LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CHI NOTURNO |  | CHI-N | 1.0 | 178.52 |  | 0
53842 | LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CUSTO COM MAO-DE- OBRA NA OPERACAO NOTURNA - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 164,00 |  | 0
53844 | LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CUSTO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA |  | H | 1.0 | R$ 14,52 |  | 0
5928 | GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T (A 5M), ALT URA MAXIMA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHA0 DE CARROCERIA 162HP - CHP DIURNO |  | CHP | 1.0 | 108.92 |  | 0
53845 | GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T (A 5M), ALTURA MAXIMA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA 162HP - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 27,56 |  | 0
53846 | GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T (A 5M), ALTURA MAXIMA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA 162HP - CUSTO COM MATERIAIS NAOPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 54,05 |  | 0
53847 | GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T (A 5M), ALTURA MAXIMA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA FORD 162HP - CUSTO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | R$ 12,10 |  | 0
5777 | GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T (A 5M), ALTURA MAXIMA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA FORD 162HP - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 15,21 |  | 0
5929 | GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T (A 5M), ALTURA MAXIMA 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA 162HP - CHP NOTURNO |  | CHP-N | 1.0 | 111.34 |  | 0
53845 | GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T (A 5M), ALTURA MAXIMA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA 162HP - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 27,56 |  | 0
53846 | GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T (A 5M), ALTURA MAXIMA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA 162HP - CUSTO COM MATERIAIS NAOPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 54,05 |  | 0
53848 | GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T (A 5M), ALTURA MAXIMA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA FORD 162HP - CUSTO C/MAO-DE-OBRA NA OPERCAO NOTURNA |  | H | 1.0 | R$ 14,52 |  | 0
5777 | GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T (A 5M), ALTURA MAXIMA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA FORD 162HP - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 15,21 |  | 0
5930 | GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T (A 5M), ALT URA MAXIMA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA 162HP - CHI DIURNO |  | CHI | 1.0 | 39.66 |  | 0
53845 | GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T (A 5M), ALTURA MAXIMA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA 162HP - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 27,56 |  | 0
53847 | GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T (A 5M), ALTURA MAXIMA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA FORD 162HP - CUSTO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | R$ 12,10 |  | 0
5931 | GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T (A 5M), ALT URA MAXIMA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA 162HP - CHI NOTURNO |  | CHI-N | 1.0 | 42.08 |  | 0
53845 | GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T (A 5M), ALTURA MAXIMA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA 162HP - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 27,56 |  | 0
53848 | GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T (A 5M), ALTURA MAXIMA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA FORD 162HP - CUSTO C/MAO-DE-OBRA NA OPERCAO NOTURNA |  | H | 1.0 | R$ 14,52 |  | 0
5932 | MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 140HP (VU=6ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 1.0 | 176.72 |  | 0
53849 | MOTONIVELADORA 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 58,21 |  | 0
53850 | MOTONIVELADORA 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | R$ 12,95 |  | 0
5778 | MOTONIVELADORA 140HP (VU=6ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 66,70 |  | 0
5779 | MOTONIVELADORA 140HP (VU=6ANOS) - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 38,86 |  | 0
5933 | MOTONIVELADORA 140HP (VU=6ANOS) - CHP NOTURNO |  | CHP-N | 1.0 | 179.31 |  | 0
53849 | MOTONIVELADORA 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 58,21 |  | 0
53851 | MOTONIVELADORA 140HP -MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA |  | H | 1.0 | R$ 15,54 |  | 0
5778 | MOTONIVELADORA 140HP (VU=6ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 66,70 |  | 0
5779 | MOTONIVELADORA 140HP (VU=6ANOS) - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 38,86 |  | 0
5934 | MOTONIVELADORA 140HP (VU=6ANOS) - CHI DIURNO |  | CHI | 1.0 | 79.65 |  | 0
53850 | MOTONIVELADORA 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | R$ 12,95 |  | 0
5778 | MOTONIVELADORA 140HP (VU=6ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 66,70 |  | 0
5935 | MOTONIVELADORA 140HP (VU=6ANOS) - CHI NOTURNO |  | CHI-N | 1.0 | 82.24 |  | 0
53851 | MOTONIVELADORA 140HP -MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA |  | H | 1.0 | R$ 15,54 |  | 0
5778 | MOTONIVELADORA 140HP (VU=6ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 66,70 |  | 0
5940 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 M3 - PESO OPERACIONAL 9.100 KG - CHP DIURNO |  | CHP | 1.0 | 130.85 |  | 0
53856 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 M3 - PESO OPERACIONAL 9.100 KG (VU=5ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 43,56 |  | 0
53857 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 M3 - PESO OPERACIONAL 9.100 KG (VU=5ANOS) - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 33,00 |  | 0
53858 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 M3 - PESO OPERACIONAL 9.100 KG - CUSTO C/ MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 41,58 |  | 0
53859 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 M3 - PESO OPERACIONAL 9.100 KG - CUSTO C/ MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | R$ 12,71 | 4720 | 4720
5941 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 M3 - PESO OPERACIONAL 9.100 KG - CHP NOTURNO |  | CHP-N | 1.0 | 133.39 |  | 0
53856 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 M3 - PESO OPERACIONAL 9.100 KG (VU=5ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 43,56 |  | 0
53857 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 M3 - PESO OPERACIONAL 9.100 KG (VU=5ANOS) - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 33,00 |  | 0
53858 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 M3 - PESO OPERACIONAL 9.100 KG - CUSTO C/ MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 41,58 |  | 0
53860 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 M3 - PESO OPERACIONAL 9.100 KG - CUSTO C/ MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA |  | H | 1.0 | R$ 15,25 |  | 0
5942 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 M3 - PESO OPERACIONAL 9.100 KG - CHI DIURNO |  | CHI | 1.0 | 56.27 |  | 0
53856 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 M3 - PESO OPERACIONAL 9.100 KG (VU=5ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 43,56 |  | 0
53859 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 M3 - PESO OPERACIONAL 9.100 KG - CUSTO C/ MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | R$ 12,71 | 53879 | 53879
5943 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 M3 - PESO OPERACIONAL 9.100 KG - CHI NOTURNO |  | CHI-N | 1.0 | 58.81 |  | 0
53856 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 M3 - PESO OPERACIONAL 9.100 KG (VU=5ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 43,56 |  | 0
53860 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 M3 - PESO OPERACIONAL 9.100 KG - CUSTO C/ MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA |  | H | 1.0 | R$ 15,25 |  | 0
5944 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CHP DIURNO |  | CHP | 1.0 | 227.21 |  | 0
53861 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 (VU=5ANOS) - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 61,99 |  | 0
5786 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - (VU=5ANOS)- DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 81,83 |  | 0
5787 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CUSTO C/MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 70,69 |  | 0
5788 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CUSTO C/ MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | R$ 12,71 |  | 0
5945 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CHP NOTURNO |  | CHP-N | 1.0 | 229.75 |  | 0
53861 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 (VU=5ANOS) - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 61,99 |  | 0
5786 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - (VU=5ANOS)- DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 81,83 |  | 0
5787 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CUSTO C/MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 70,69 |  | 0
5789 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CUSTO C/ MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA |  | H | 1.0 | R$ 15,25 |  | 0
5946 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CHI DIURNO |  | CHI | 1.0 | 97.08 |  | 0
5786 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - (VU=5ANOS)- DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 81,83 |  | 0
5789 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CUSTO C/ MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA |  | H | 1.0 | R$ 15,25 |  | 0
5948 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80HP, PESO OPERACIONAL 8,lT - CHP DIURNO |  | CHP | 1.0 | 104.23 |  | 0
53862 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80HP, PESO OPERACIONAL 8,lT - CUSTO DA MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO DIURNA |  | H | 1.0 | R$ 28,90 |  | 0
5790 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80HP, PESO OPERACIONAL 8,T - DEPRECIAÇÃO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 27,36 |  | 0
5791 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, AUTO-PROPEL.,CILINDRO LISO, 80HP - 8,lT- MANUTENÇÃO. |  | H | 1.0 | R$ 16,37 |  | 0
5792 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, AUTO-PREOPEL.,CILINDRO LISO, 80HP - 8,lT - CUSTOS COM MATERIAIS NAOPERAÇÃO. |  | H | 1.0 | R$ 31,60 |  | 0
5949 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80HP, PESO OPERACIONAL 8,lT - CHP NOTURNO |  | CHP-N | 1.0 | 89.5 |  | 0
5790 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80HP, PESO OPERACIONAL 8,T - DEPRECIAÇÃO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 27,36 |  | 0
5791 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, AUTO-PROPEL.,CILINDRO LISO, 80HP - 8,lT- MANUTENÇÃO. |  | H | 1.0 | R$ 16,37 |  | 0
5792 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, AUTO-PREOPEL.,CILINDRO LISO, 80HP - 8,lT - CUSTOS COM MATERIAIS NAOPERAÇÃO. |  | H | 1.0 | R$ 31,60 |  | 0
5793 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO LISO, POTÊNCIA 80HP, PESO OPERACIONAL 8,lT - MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO NOTURNA |  | H | 1.0 | R$ 14,17 |  | 0
5951 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80HP, PESO OPERACIONAL 8,lT - CHI NOTURNO |  | CHI-N | 1.0 | 41.53 |  | 0
5790 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80HP, PESO OPERACIONAL 8,T - DEPRECIAÇÃO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 27,36 |  | 0
5793 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO LISO, POTÊNCIA 80HP, PESO OPERACIONAL 8,lT - MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO NOTURNA |  | H | 1.0 | R$ 14,17 |  | 0
5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 1230/MINUTO - CHI DIURNO |  | CHI | 1.0 | 11.79 |  | 0
5794 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 1230/MINUTO - DEPRECIAÇÃO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 1,81 |  | 0
5796 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 1230/MINUTO - MÃO DE OBRA NA OPERAÇÃO DIURNA |  | H | 1.0 | R$ 9,98 |  | 0
5953 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL 89CV - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURN |  | CHP | 1.0 | 55.33 |  | 0
53864 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL 89CV - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 12,20 |  | 0
53865 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL 89CV - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 33,26 |  | 0
5797 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL 89CV - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 2,48 |  | 0
5798 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL 89CV - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
5954 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL 89CV - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO |  | CHI | 1.0 | 19.58 |  | 0
53864 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL 89CV - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 12,20 |  | 0
5798 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL 89CV - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
5955 | BOMBA ELETRICA SUBMERSA MONOFASICA 3CV - CHP DIURNO |  | CHP | 1.0 | 16.88 |  | 0
5801 | COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO DINAMICO 1700KG - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 5,61 |  | 0
5802 | COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO DINAMICO 1700KG - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 2,23 |  | 0
5803 | COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO DINAMICO 1700KG - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 1,66 |  | 0
5804 | COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO DINAMICO 1700KG - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
5957 | COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO DINAMICO 1700KG - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO |  | CHP | 1.0 | 16.88 |  | 0
5801 | COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO DINAMICO 1700KG - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 5,61 |  | 0
5802 | COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO DINAMICO 1700KG - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 2,23 |  | 0
5803 | COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO DINAMICO 1700KG - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 1,66 |  | 0
5804 | COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO DINAMICO 1700KG - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
5961 | CAMINHA0 BASCULANTE, 162HP, 6M3 - 12T (VU=5ANOS) - CHI DIURNO |  | CHI | 1.0 | 33.29 |  | 0
53793 | CAMINHAO BASCULANTE ,162HP- 6M3 / MAO- DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | R$ 9,64 |  | 0
5694 | CAMINHAO BASCULANTE, 162HP- 6M3 (VU=5ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 23,65 |  | 0
5962 | TANQUE ESTACIONARIO TAA -MACARICO CAP 20 000 L - DEPRECIACAO E JUROS |  | UN | 1.0 | 6.6 |  | 0
25014 | TANQUE ESTACIONARIO FERLEX TAA -MACARICO CAP 20 000 L**CAIXA** | Material | UN | 0.000098 | R$ 67.316,68 |  | 0
5965 | TANQUE ESTACIONARIO TAA -MACARICO CAP 20000 L - CHI DIURNO |  | CHI | 1.0 | 6.6 |  | 0
5962 | TANQUE ESTACIONARIO TAA -MACARICO CAP 20 000 L - DEPRECIACAO E JUROS |  | UN | 1.0 | R$ 6,60 |  | 0
5968 | IMPERMEABILIZACAO EM BASE ALVENARIAARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) ESPESSURA 2CM COM IMPERMEABILIZANTE |  | M² | 1.0 | 23.84 |  | 0
6011 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIAMEDIA PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.02 | R$ 409,16 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.75 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.75 | R$ 7,38 |  | 0
7325 | IMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO E ARGAMASSA TP VEDACIT OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE | Material | KG | 0.3784 | R$ 7,07 |  | 0
5970 | FORMAS C/TABUAS 3A (2,5X30,OCM) P/M2P/FUNDACOES,INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM (C/REAPR. 5X) |  | M² | 1.0 | 35.3 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
4493 | PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM NAO APARELHADA | Material | M | 0.57 | R$ 5,13 |  | 0
4509 | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | Material | M | 0.27 | R$ 2,84 |  | 0
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.15 | R$ 7,50 |  | 0
6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,99 |  | 0
6188 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M² | 0.5 | R$ 25,12 |  | 0
5974 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO EAREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO |  | M² | 1.0 | 3.09 |  | 0
6015 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIAGROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.005 | R$ 272,42 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 7,38 |  | 0
5975 | CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO EAREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO |  | M² | 1.0 | 5.88 |  | 0
6011 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIAMEDIA PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.005 | R$ 409,16 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 7,38 |  | 0
5976 | EMBOCO EM TETOS TRACO 1:4 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL |  | M² | 1.0 | 14.82 |  | 0
6025 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CAL E AREIA MEDIANAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.015 | R$ 180,50 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 7,38 |  | 0
5978 | EMBOCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,OCM, PREPARO MANUAL |  | M² | 1.0 | 13.79 |  | 0
6026 | ARGAMASSA TRACO 1:5 (CAL E AREIA MEDIANAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.02 | R$ 170,22 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38 |  | 0
5982 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETOS TRACO 1:2:11 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MECANICO. |  | M² | 1.0 | 11.88 |  | 0
6033 | ARGAMASSA TRACO 1:2:11 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.015 | R$ 215,29 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38 |  | 0
5984 | EMBOCO TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,OCM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  | M² | 1.0 | 20.64 |  | 0
6039 | ARGAMASSA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.02 | R$ 342,10 |  | 0
127 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRA-RAPIDA PARA UTILIZAÇÃO EM PASTA DE CIMENTO SIKA 2 OU 1EQUIVALENTE | Material | L | 0.314961 | R$ 10,84 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38 |  | 0
5987 | FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL, E = 12 MM |  | M² | 1.0 | 50.86 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 9,93 |  | 0
1357 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M (12MM) P/ FORMA CONCRETO | Material | UN | 0.165289 | R$ 40,44 |  | 0
2692 | DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA | Material | L | 0.1 | R$ 10,59 |  | 0
4417 | PECA DE MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 2,5 X 7,5CM (1 X 3") NAO APARELHADA | Material | M | 0.18 | R$ 4,27 |  | 0
4431 | PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 8 X 8CM NAO APARELHADA | Material | M | 0.24 | R$ 17,86 |  | 0
4460 | PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 2,5 X 10CM (1 X 4") NAO APARELHADA | Material | M | 0.3 | R$ 5,65 |  | 0
5075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | Material | KG | 0.25 | R$ 6,98 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 7,38 |  | 0
5990 | EMBOCO TRACO 1:2:11(CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,OCM, PREPARO MECANICO. |  | M² | 1.0 | 14.69 |  | 0
6033 | ARGAMASSA TRACO 1:2:11 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.02 | R$ 215,29 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38 |  | 0
5991 | BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  | M² | 1.0 | 24.48 |  | 0
6015 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIAGROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.02 | R$ 272,42 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 0.8 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 7,38 |  | 0
7325 | IMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO E ARGAMASSA TP VEDACIT OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE | Material | KG | 0.4 | R$ 7,07 |  | 0
5992 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:11(CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,OCM, PREPARO MECANICO. |  | M² | 1.0 | 14.69 |  | 0
6033 | ARGAMASSA TRACO 1:2:11 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.02 | R$ 215,29 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38 |  | 0
5994 | REBOCO EM TETOS ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM PREPARO MANUAL |  | M² | 1.0 | 11.98 |  | 0
6022 | ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.005 | R$ 318,96 | 5619 | 5619
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38 |  | 0
5995 | REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO |  | M² | 1.0 | 9.9 |  | 0
6036 | ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.005 | R$ 248,84 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38 |  | 0
5996 | REBOCO PARA TETOS ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM PREPARO MECANICO |  | M² | 1.0 | 11.63 |  | 0
6036 | ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.005 | R$ 248,84 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38 |  | 0
5997 | BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MECANICO |  | M² | 1.0 | 21.65 |  | 0
6015 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIAGROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.02 | R$ 272,42 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 0.8 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 7,38 |  | 0
5998 | PASTA DE CIMENTO PORTLAND, ESPESSURA lMM |  | M² | 1.0 | 0.67 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 1.3 | R$ 0,46 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.01 | R$ 7,38 |  | 0
5999 | AZULEJO 2A 15X15CM FIXADO COM ARGAMASSA COLANTE, JUNTAS A PRUMO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO |  | M² | 1.0 | 32.95 |  | 0
533 | AZULEJO BRANCO BRILHANTE 15 X 15CM COMERCIAL OU 2A QUALIDADE | Material | M² | 1.05 | R$ 22,00 |  | 0
1380 | CIMENTO BRANCO | Material | KG | 0.25 | R$ 1,53 |  | 0
1381 | ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS | Material | KG | 4.5 | R$ 0,26 |  | 0
4760 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA | Mão de Obra | H | 0.36 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.39 | R$ 7,38 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 7,38 |  | 0
6000 | AZULEJO 2A 15X15CM FIXADO COM ARGAMASSA COLANTE, JUNTAS EM AMARRACAO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO |  | M² | 1.0 | 32.06 |  | 0
533 | AZULEJO BRANCO BRILHANTE 15 X 15CM COMERCIAL OU 2A QUALIDADE | Material | M² | 1.05 | R$ 22,00 |  | 0
1380 | CIMENTO BRANCO | Material | KG | 0.25 | R$ 1,53 |  | 0
1381 | ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS | Material | KG | 4.5 | R$ 0,26 |  | 0
4760 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA | Mão de Obra | H | 0.27 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.39 | R$ 7,38 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 7,38 |  | 0
6004 | PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 38.51 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.005 | R$ 45,00 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 0.5 | R$ 0,46 |  | 0
1380 | CIMENTO BRANCO | Material | KG | 0.01 | R$ 1,53 |  | 0
4267 | PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA | Material | UN | 1.0 | R$ 19,00 |  | 0
4760 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA | Mão de Obra | H | 1.1 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 1.1 | R$ 7,38 |  | 0
6007 | SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 31.8 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 0.5 | R$ 0,46 |  | 0
1380 | CIMENTO BRANCO | Material | KG | 0.01 | R$ 1,53 |  | 0
4270 | SABONETEIRA LOUCA BRANCA 7,5 X 15CM | Material | UN | 1.0 | R$ 14,00 |  | 0
4760 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.005 | R$ 48,50 |  | 0
6008 | CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 27.14 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.005 | R$ 48,50 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 0.5 | R$ 0,46 |  | 0
1380 | CIMENTO BRANCO | Material | KG | 0.01 | R$ 1,53 |  | 0
4271 | CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TP GANCHO | Material | UN | 1.0 | R$ 8,35 |  | 0
4760 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA | Mão de Obra | H | 1.1 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
6009 | LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFAO,VALVULA E ENGATE PLASTICO |  | UN | 1.0 | 133.44 |  | 0
1380 | CIMENTO BRANCO | Material | KG | 0.2 | R$ 1,53 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 2.75 | R$ 9,93 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.084 | R$ 2,00 |  | 0
4351 | PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON S-8 | Material | UN | 2.0 | R$ 1,71 |  | 0
6092 | JUNTA PLASTICA DE VEDACAO - BISNAGA 250G | Material | KG | 0.05 | R$ 26,85 |  | 0
6130 | AJUDANTE INSTALADOR HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 8,14 |  | 0
6141 | ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30CM | Material | UN | 1.0 | R$ 2,15 |  | 0
6149 | SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO COPO 1" | Material | UN | 1.0 | R$ 7,02 |  | 0
6158 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" SEM UNHO C/ LADRAO P/ LAVATORIO | Material | UN | 1.0 | R$ 2,01 |  | 0
10425 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM OU EQUIV-PADRAO POPULAR | Material | UN | 1.0 | R$ 42,09 |  | 0
13415 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF 1193 P/ LAVATORIO - PADRAO POPULAR | Material | UN | 1.0 | R$ 31,35 |  | 0
6011 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIAMEDIA PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 1.0 | 409.16 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 1.297 | R$ 45,00 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 473.0 | R$ 0,46 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 17.9723 | R$ 7,38 |  | 0
10532 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO | Equipamento | H | 0.714 | R$ 0,81 |  | 0
6013 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 1.0 | 325.34 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 1.297 | R$ 48,50 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 473.0 | R$ 0,46 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 7,38 |  | 0
10532 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO | Equipamento | H | 0.714 | R$ 0,81 |  | 0
6014 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 1.0 | 356.82 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 1.306 | R$ 45,00 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 357.0 | R$ 0,46 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 18.0554 | R$ 7,38 |  | 0
10532 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO | Equipamento | H | 0.714 | R$ 0,81 |  | 0
6015 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIAGROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 1.0 | 272.42 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 1.306 | R$ 48,50 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 357.0 | R$ 0,46 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 7,38 |  | 0
10532 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO | Equipamento | H | 0.714 | R$ 0,81 |  | 0
6016 | ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 1.0 | 237.62 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 1.36 | R$ 45,00 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 286.0 | R$ 0,46 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 7,38 |  | 0
10532 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO | Equipamento | H | 0.714 | R$ 0,81 |  | 0
6019 | ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 1.0 | 213.11 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 1.306 | R$ 45,00 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 238.0 | R$ 0,46 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 7,38 |  | 0
10532 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO | Equipamento | H | 0.714 | R$ 0,81 |  | 0
6020 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA GROSSA SEM PENEIRAR 1:8 PREPARO MANUAL |  | M³ | 1.0 | 219.02 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 1.306 | R$ 48,50 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 178.0 | R$ 0,46 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 7,38 |  | 0
6021 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 147.57 |  | 0
1380 | CIMENTO BRANCO | Material | KG | 0.2 | R$ 1,53 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 2.1 | R$ 9,93 |  | 0
4384 | PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA NYLON S-10 | Material | UN | 2.0 | R$ 6,85 |  | 0
6092 | JUNTA PLASTICA DE VEDACAO - BISNAGA 250G | Material | KG | 0.1 | R$ 26,85 |  | 0
6130 | AJUDANTE INSTALADOR HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 8,14 |  | 0
10420 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA - PADRAO POPULAR | Material | UN | 1.0 | R$ 93,75 |  | 0
6022 | ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 1.0 | 318.96 |  | 0
366 | AREIA FINA | Material | M³ | 1.243 | R$ 45,00 |  | 0
1106 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | Material | KG | 291.0 | R$ 0,41 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 19.4738 | R$ 7,38 |  | 0
6023 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 1.0 | 157.46 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 1.305 | R$ 45,00 |  | 0
1106 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | Material | KG | 153.0 | R$ 0,41 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 4.8 | R$ 7,38 |  | 0
10532 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO | Equipamento | H | 0.714 | R$ 0,81 |  | 0
6024 | CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPLETA,CAPACIDADE 9L COM TUBO DE DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, BOlA E SUPORTE PA~ FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXIVEL E CONJUNTO PARA FIXACAO DE CAIXA DE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 50.42 |  | 0
395 | ABRACADEIRA TIPO D 1 1/4" C/ PARAFUSO" | Material | UN | 2.0 | R$ 0,97 |  | 0
1030 | CAIXA DESCARGA PLASTICA, EXTERNA, COMPLETA COM TUBO DE DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, BOIA E 1SUPORTE PARA FIXACAO - CAPACIDADE 9L | Material | UN | 1.0 | R$ 19,95 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1.45 | R$ 9,93 |  | 0
6130 | AJUDANTE INSTALADOR HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1.45 | R$ 8,14 |  | 0
6140 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL P/ VASO SANITARIO 1.1/2" (40MM) | Material | UN | 1.0 | R$ 1,65 |  | 0
7583 | BUCHA NYLON S-8 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,8 X 50MM | Material | UN | 4.0 | R$ 0,17 |  | 0
6025 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CAL E AREIA MEDIANAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 1.0 | 180.5 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 1.305 | R$ 45,00 |  | 0
1106 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | Material | KG | 153.0 | R$ 0,41 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 8.0 | R$ 7,38 |  | 0
6026 | ARGAMASSA TRACO 1:5 (CAL E AREIA MEDIANAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 1.0 | 170.22 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 1.35 | R$ 45,00 |  | 0
1106 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | Material | KG | 123.0 | R$ 0,41 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 8.0 | R$ 7,38 |  | 0
6028 | ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 1.0 | 257.92 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 1.216 | R$ 45,00 |  | 0
1106 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | Material | KG | 182.0 | R$ 0,41 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 182.0 | R$ 0,46 |  | 0
10532 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO | Equipamento | H | 0.714 | R$ 0,81 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 7,38 |  | 0
6030 | ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 1.0 | 352.3 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 1.216 | R$ 45,00 |  | 0
1106 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | Material | KG | 162.0 | R$ 0,41 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 21.2246 | R$ 7,38 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 162.0 | R$ 0,46 |  | 0
6031 | BANCA (TAMPO) DE MARMORE SINTETICO 120X60CM COM CUBA, VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1", SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1" E TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" PARA PIA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 157.68 |  | 0
6013 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.005 | R$ 325,34 |  | 0
541 | BANCA MARMORE SINTETICO 120 X 60CM C/ CUBA | Material | UN | 1.0 | R$ 55,21 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 9,93 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.113 | R$ 2,00 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 7,38 |  | 0
6130 | AJUDANTE INSTALADOR HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 8,14 |  | 0
6149 | SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO COPO 1" | Material | UN | 1.0 | R$ 7,02 |  | 0
6153 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" S/ UNHO (P/ PIA, TANQUE OU LAVAT SEM LADRAO) | Material | UN | 1.0 | R$ 1,81 |  | 0
13416 | TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" REF 1158 P/ PIA COZ - PADRAO POPULAR | Material | UN | 1.0 | R$ 30,06 |  | 0
6032 | ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 1.0 | 202.16 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 1.216 | R$ 45,00 |  | 0
1106 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | Material | KG | 46.0 | R$ 0,41 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 182.0 | R$ 0,46 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 7,38 |  | 0
10532 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO | Equipamento | H | 0.714 | R$ 0,81 |  | 0
6033 | ARGAMASSA TRACO 1:2:11 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 1.0 | 215.29 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 1.216 | R$ 45,00 |  | 0
1106 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | Material | KG | 133.0 | R$ 0,41 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 133.0 | R$ 0,46 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 7,38 |  | 0
10532 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO | Equipamento | H | 0.714 | R$ 0,81 |  | 0
6034 | ARGAMASSA TRACO 1:2:11 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 1.0 | 298.13 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 1.216 | R$ 45,00 |  | 0
1106 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | Material | KG | 133.0 | R$ 0,41 | 5617 | 5617
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 133.0 | R$ 0,46 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 17.2246 | R$ 7,38 |  | 0
10532 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO | Equipamento | H | 0.714 | R$ 0,81 |  | 0
6035 | ARGAMASSA TRACO 1:3:9 (CIMENTO, CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 1.0 | 356.57 |  | 0
366 | AREIA FINA | Material | M³ | 1.216 | R$ 45,00 |  | 0
1106 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | Material | KG | 243.0 | R$ 0,41 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 162.0 | R$ 0,46 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 17.2246 | R$ 7,38 |  | 0
10532 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO | Equipamento | H | 0.714 | R$ 0,81 |  | 0
6036 | ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 1.0 | 248.84 |  | 0
366 | AREIA FINA | Material | M³ | 1.216 | R$ 45,00 |  | 0
1106 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | Material | KG | 162.0 | R$ 0,41 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 17.2246 | R$ 7,38 |  | 0
10532 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO | Equipamento | H | 0.714 | R$ 0,81 |  | 0
6037 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA) + 130KG CIMENTO, PREPARO MECANICO |  | M³ | 1.0 | 234 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 1.216 | R$ 45,00 |  | 0
1106 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | Material | KG | 182.0 | R$ 0,41 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 130.0 | R$ 0,46 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 7,38 |  | 0
10532 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO | Equipamento | H | 0.714 | R$ 0,81 |  | 0
6038 | ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 1.0 | 316.84 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 1.216 | R$ 45,00 |  | 0
1106 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | Material | KG | 182.0 | R$ 0,41 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 130.0 | R$ 0,46 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 17.2246 | R$ 7,38 |  | 0
10532 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO | Equipamento | H | 0.714 | R$ 0,81 |  | 0
6039 | ARGAMASSA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 1.0 | 342.1 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 1.216 | R$ 45,00 |  | 0
1106 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | Material | KG | 182.0 | R$ 0,41 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 365.0 | R$ 0,46 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 7,38 |  | 0
10532 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO | Equipamento | H | 0.714 | R$ 0,81 |  | 0
6040 | ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 1.0 | 263.83 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 1.216 | R$ 45,00 |  | 0
1106 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | Material | KG | 73.0 | R$ 0,41 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 292.0 | R$ 0,46 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 7,38 |  | 0
10532 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO | Equipamento | H | 0.714 | R$ 0,81 |  | 0
6042 | CONCRETO MAGRO 1:4:8 PREPARO C/ BETONEIRA CONS.CIMENTO=210KG/M3 |  | M³ | 1.0 | 259.84 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.58 | R$ 48,50 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 210.0 | R$ 0,46 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.95 | R$ 95,00 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 7,38 |  | 0
10532 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO | Equipamento | H | 0.714 | R$ 0,81 |  | 0
6043 | BANCA (TAMPO) DE MARMORITE, GRANILITE OU GRANITITA 120X60CM COM CUBA, VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1 , SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1 E TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2 OU 3/4 PARA PIA PADRAO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 167.07 |  | 0
6013 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.005 | R$ 325,34 |  | 0
1380 | CIMENTO BRANCO | Material | KG | 1.1 | R$ 1,53 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 9,93 |  | 0
537 | BANCA C/ CUBA - MARMORITE/GRANILITE OU GRANITINA - 120 X 60CM P/ PIA COZINHA | Material | UN | 1.0 | R$ 62,92 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.113 | R$ 2,00 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 7,38 |  | 0
6130 | AJUDANTE INSTALADOR HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 8,14 |  | 0
6149 | SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO COPO 1" | Material | UN | 1.0 | R$ 7,02 |  | 0
6153 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" S/ UNHO (P/ PIA, TANQUE OU LAVAT SEM LADRAO) | Material | UN | 1.0 | R$ 1,81 |  | 0
13416 | TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" REF 1158 P/ PIA COZ - PADRAO POPULAR | Material | UN | 1.0 | R$ 30,06 |  | 0
6045 | CONCRETO FCK=15MPA CONTROLE C ,EXCLUINDO O LANCAMENTO, PREPARO COM BETONEIRA, UTILIZANDO BRITA 1 E 2. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDAÇÕES) |  | M³ | 1.0 | 304.02 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.9126 | R$ 48,50 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 293.0 | R$ 0,46 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.627 | R$ 95,00 |  | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | Material | M³ | 0.209 | R$ 98,36 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 7,38 |  | 0
10532 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO | Equipamento | H | 0.714 | R$ 0,81 |  | 0
6047 | CONCRETO MAGRO 1:4:8 C/PREPARO MANUAL |  | M³ | 1.0 | 288.78 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.58 | R$ 48,50 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 210.0 | R$ 0,46 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.95 | R$ 95,00 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 7,38 |  | 0
6049 | TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4"X1.1/2", SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA DE METAL AMARELO CURTA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 108.39 |  | 0
6013 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.002 | R$ 325,34 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 9,93 |  | 0
6130 | AJUDANTE INSTALADOR HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 8,14 |  | 0
6146 | SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO COPO 1 1/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 6,94 |  | 0
6152 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4" X 1.1/2" C/SAIDA LISA 40MM P/ TANQUE | Material | UN | 1.0 | R$ 2,01 |  | 0
6253 | TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO | Material | UN | 1.0 | R$ 32,50 |  | 0
7603 | TORNEIRA METAL AMARELO 1/2" OU 3/4" CURTA REF 1120 P/ TANQUE | Material | UN | 1.0 | R$ 12,08 |  | 0
6051 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO |  | M² | 1.0 | 12.35 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.0304 | R$ 45,00 |  | 0
1106 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | Material | KG | 1.825 | R$ 0,41 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 8.8 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38 |  | 0
10532 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO | Equipamento | H | 0.0179 | R$ 0,81 |  | 0
6052 | TANQUE DE MARMORE SINTETICO 22 LITROS COM VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4"X1.1/2", SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA DE METAL AMARELO CURTA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 132.25 |  | 0
6013 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.002 | R$ 325,34 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 9,93 |  | 0
6130 | AJUDANTE INSTALADOR HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 8,14 |  | 0
6146 | SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO COPO 1 1/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 6,94 |  | 0
6152 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4" X 1.1/2" C/SAIDA LISA 40MM P/ TANQUE | Material | UN | 1.0 | R$ 2,01 |  | 0
7603 | TORNEIRA METAL AMARELO 1/2" OU 3/4" CURTA REF 1120 P/ TANQUE | Material | UN | 1.0 | R$ 12,08 |  | 0
11690 | TANQUE MARMORE SINTETICO 22L | Material | UN | 1.0 | R$ 56,36 |  | 0
6058 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EM BOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA) |  | M | 1.0 | 11.48 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.00243 | R$ 45,00 |  | 0
1106 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | Material | KG | 0.364 | R$ 0,41 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 0.364 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.512 | R$ 7,38 |  | 0
7181 | CUMEEIRA P/ TELHA CERAMICA | Material | UN | 3.0 | R$ 0,77 |  | 0
10532 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO | Equipamento | H | 0.001428 | R$ 0,81 |  | 0
6067 | PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/l DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO |  | M² | 1.0 | 19.54 |  | 0
3768 | LIXA P/ FERRO | Material | UN | 0.3 | R$ 1,38 |  | 0
4783 | PINTOR | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 9,93 |  | 0
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material | L | 0.03 | R$ 9,00 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 7,38 | 5617 | 5617
7294 | TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO | Material | GL | 0.04 | R$ 70,52 |  | 0
7308 | FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV | Material | GL | 0.0333 | R$ 65,80 |  | 0
6081 | PINTURA EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS |  | M² | 1.0 | 10.59 |  | 0
3767 | LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA | Material | UN | 1.0 | R$ 0,31 |  | 0
4783 | PINTOR | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93 |  | 0
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material | L | 0.05 | R$ 9,00 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 7,38 |  | 0
10471 | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE | Material | GL | 0.075 | R$ 48,60 |  | 0
6082 | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS |  | M² | 1.0 | 10.46 |  | 0
3767 | LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA | Material | UN | 1.0 | R$ 0,31 |  | 0
4783 | PINTOR | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93 |  | 0
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material | L | 0.05 | R$ 9,00 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 7,38 |  | 0
10472 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE | Material | GL | 0.075 | R$ 46,88 |  | 0
6087 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA |  | UN | 1.0 | 19.61 |  | 0
37 | ACO CA-60 - 4,6MM | Material | KG | 1.44 | R$ 4,35 |  | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | Material | KG | 0.029 | R$ 8,71 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.016 | R$ 45,00 |  | 0
378 | ARMADOR OU FERREIRO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 9,93 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 9,93 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 5.54 | R$ 0,46 |  | 0
4512 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA | Material | M | 2.5 | R$ 1,75 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.015 | R$ 95,00 |  | 0
5069 | PREGO DE ACO 17 X 27 | Material | KG | 0.08 | R$ 6,94 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 7,38 |  | 0
10532 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO | Equipamento | H | 0.013 | R$ 0,81 |  | 0
6089 | CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL FCK=10MPA CONTROLE C ,EXCLUINDO O LANCAMENTO, PREPARO COM BETONEIRA, UTILIZANDO BRITA 1 E 2. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDAÇÕES) |  | M³ | 1.0 | 287.61 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.9441 | R$ 48,50 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 254.0 | R$ 0,46 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.627 | R$ 95,00 |  | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | Material | M³ | 0.209 | R$ 98,36 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 7,38 |  | 0
10532 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO | Equipamento | H | 0.714 | R$ 0,81 |  | 0
6095 | FORMA PLANA TABUA 3A. P/CINTA AMARRACAO INCL. DESMONTAGEM E REAPROVEIT |  | M² | 1.0 | 20.39 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 9,93 |  | 0
4512 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA | Material | M | 0.33 | R$ 1,75 |  | 0
5075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | Material | KG | 0.1 | R$ 6,98 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 7,38 |  | 0
6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M | 0.83 | R$ 7,54 |  | 0
6103 | JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 5/8"Xl/8", LINHA POPULAR |  | M² | 1.0 | 217.62 |  | 0
6013 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.004 | R$ 325,34 |  | 0
6028 | ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.004 | R$ 257,92 |  | 0
603 | BASCULANTE EM CANTONEIRA DE FERRO 5/8" X 1/8" - LINHA POPULAR - 60 X 80CM | Material | M² | 1.0 | R$ 199,68 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38 |  | 0
6104 | JANELA BASCULANTE EM CHAPA DE ACO |  | M² | 1.0 | 200.43 |  | 0
6013 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.004 | R$ 325,34 |  | 0
6028 | ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.004 | R$ 257,92 |  | 0
615 | BASCULANTE CHAPA DOBRADA ACO C/ ADICAO DE COBRE PRE-ZINCADO 60 X 80CM | Material | M² | 1.0 | R$ 182,49 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38 |  | 0
6105 | PREPARO MECANICO E LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO qCLÓPICO 1:3;5, COM 30% DE PEDRA DE MAO, CAVAS ATE 80CM DE LARGURA. |  | M³ | 1.0 | 254.47 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.4 | R$ 48,50 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 150.0 | R$ 0,46 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.65 | R$ 95,00 |  | 0
4730 | PEDRA-DE-MÃO OU PEDRA RACHÃO P/ MURO ARRIMO/FUNDAÇÃO/ENROCAMENTO ETC | Material | M³ | 0.45 | R$ 76,98 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 2.5 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 7,38 |  | 0
10532 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO | Equipamento | H | 0.714 | R$ 0,81 |  | 0
6110 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5Xl0X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) |  | M³ | 1.0 | 433.18 |  | 0
6028 | ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.285 | R$ 257,92 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 7.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 7.0 | R$ 7,38 |  | 0
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM | Material | UN | 795.0 | R$ 0,30 |  | 0
6113 | ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5Xl0X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA) |  | M | 1.0 | 16.46 |  | 0
6019 | ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.006 | R$ 213,11 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38 |  | 0
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM | Material | UN | 16.0 | R$ 0,30 |  | 0
6122 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/ AREIA 1:4 |  | M³ | 1.0 | 270.26 |  | 0
6015 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIAGROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.3 | R$ 272,42 |  | 0
4730 | PEDRA-DE-MÃO OU PEDRA RACHÃO P/ MURO ARRIMO/FUNDAÇÃO/ENROCAMENTO ETC | Material | M³ | 1.1 | R$ 76,98 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 7,38 |  | 0
6123 | RODAPE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), LARGURA 8CM, PREPARO MECANICO |  | M | 1.0 | 8.23 |  | 0
6040 | ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.0012 | R$ 263,83 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 7,38 |  | 0
6126 | JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO, COM 02 FOLHAS PARA VIDRO |  | M² | 1.0 | 245.07 |  | 0
6013 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.004 | R$ 325,34 |  | 0
6028 | ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.004 | R$ 257,92 |  | 0
606 | JANELA CHAPA DOBRADA ACO C/ ADICAO DE COBRE PRE-ZINCADO CORRER 2 FLS P/ VIDRO 150 X 120CM | Material | M² | 1.0 | R$ 210,53 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 2.5 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
6130 | IMPERMEABILIZACAO EM PISOS COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 2,5CM COM IMPERMEABILIZANTE |  | M² | 1.0 | 13.6 |  | 0
6015 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIAGROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.025 | R$ 272,42 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 1.5 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 7,38 |  | 0
7325 | IMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO E ARGAMASSA TP VEDACIT OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE | Material | KG | 0.25 | R$ 7,07 |  | 0
6156 | CAMINHAO BASCULANTE 4,OM3 TOCO 162CV PBT=11800KG - CHI DIURNO |  | CHI | 1.0 | 32.25 |  | 0
53781 | CAMINHAO BASCULANTE 4,OM3 TOCO 162CV PBT=11800KG - DEPRECIACAO |  | H | 1.0 | R$ 15,98 |  | 0
53785 | CAMINHAO BASCULANTE 4,OM3 TOCO 162CV PBT=11800KG - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | R$ 11,16 |  | 0
5623 | CAMINHAO BASCULANTE 4,OM3 TOCO 162CV PBT=11800KG - JUROS |  | H | 1.0 | R$ 5,11 |  | 0
6171 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA |  | UN | 1.0 | 19.65 |  | 0
37 | ACO CA-60 - 4,6MM | Material | KG | 1.44 | R$ 4,35 |  | 0
345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG - 1,24MM - 9,0 G/M | Material | KG | 0.029 | R$ 7,02 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.016 | R$ 48,50 |  | 0
378 | ARMADOR OU FERREIRO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 9,93 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 9,93 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 5.54 | R$ 0,46 |  | 0
4512 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA | Material | M | 2.5 | R$ 1,75 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.015 | R$ 95,00 |  | 0
5068 | PREGO DE ACO 17 X 21 | Material | KG | 0.08 | R$ 7,37 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 7,38 |  | 0
10532 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO | Equipamento | H | 0.013 | R$ 0,81 |  | 0
6174 | CAMINHAO BASCULANTE - 5,OM3 - 170HP,11,24T (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 1.0 | 122.4 |  | 0
53881 | CAMINHAO BASCULANTE - 5,0 M3 - 170CV- 11,24T (VU=5ANOS) - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 28,92 |  | 0
6176 | CAMINHAO BASCULANTE,5,0 M3 - 11,24T - 170HP(VU=5ANOS)-DEPRECIACAO |  | H | 1.0 | R$ 28,92 |  | 0
6177 | CAMINHAO BASCULANTE, 5,0 M3 - 170HP- 11,24T (VU=5ANOS) - JUROS |  | H | 1.0 | R$ 9,26 |  | 0
6178 | CAMINHAO BASCULANTE,TOCO 5,0 M3 - 170HP- 11,24T (VU=5ANOS) -CUSTOS C/ MATERIAL NA OPERACAO. |  | H | 1.0 | R$ 55,30 |  | 0
6175 | CAMINHAO BASCULANTE - 5,OM3 - 170HP,11,24T (VU=5ANOS)/DEPRECIACAO E JUROS |  | CHI | 1.0 | 38.18 |  | 0
6176 | CAMINHAO BASCULANTE,5,0 M3 - 11,24T - 170HP(VU=5ANOS)-DEPRECIACAO |  | H | 1.0 | R$ 28,92 |  | 0
6177 | CAMINHAO BASCULANTE, 5,0 M3 - 170HP- 11,24T (VU=5ANOS) - JUROS |  | H | 1.0 | R$ 9,26 |  | 0
6176 | CAMINHAO BASCULANTE,5,0 M3 - 11,24T - 170HP(VU=5ANOS)-DEPRECIACAO |  | H | 1.0 | 28.92 |  | 0
11276 | CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 TOCO MERCEDES BENZ 1718 K - POTENCIA 170CV - PBT 16500KG - CARGA UTIL 1MAX C/ EQUIP =11240KG - DIST ENTRE EIXOS 3600MM - INCL CACAMBA | Equipamento | UN | 0.0001 | R$ 289.221,01 |  | 0
6177 | CAMINHAO BASCULANTE, 5,0 M3 - 170HP- 11,24T (VU=5ANOS) - JUROS |  | H | 1.0 | 9.26 |  | 0
11276 | CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 TOCO MERCEDES BENZ 1718 K - POTENCIA 170CV - PBT 16500KG - CARGA UTIL 1MAX C/ EQUIP =11240KG - DIST ENTRE EIXOS 3600MM - INCL CACAMBA | Equipamento | UN | 0.000032 | R$ 289.221,01 |  | 0
6178 | CAMINHAO BASCULANTE,TOCO 5,0 M3 - 170HP- 11,24T (VU=5ANOS) -CUSTOS C/ MATERIAL NA OPERACAO. |  | H | 1.0 | 55.3 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 23.94 | R$ 2,31 |  | 0
6179 | CAMINHAO BASCULANTE - 4,OM3 - 8,5T -152HP / MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | 12.1 |  | 0
4093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,10 |  | 0
6225 | IMPERMEABILIZACAO CALHAS/LAJES DESCOBERTA C/3 DEMAOS VEDAPREN PRETO |  | M² | 1.0 | 21.91 |  | 0
626 | ASFALTO ELASTOMERICO TP DENVERPREN OU SIMILAR | Material | KG | 1.02 | R$ 8,85 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 7,38 |  | 0
6236 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T (VU=10ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 1.0 | 372.36 |  | 0
53815 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T - MAO-DE- OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | R$ 12,99 |  | 0
5722 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T - MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 126,82 |  | 0
6237 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T (VU=10ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 148,90 |  | 0
6238 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T (VU=10ANOS) - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 83,65 |  | 0
6237 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T (VU=10ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | 148.9 |  | 0
7623 | TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D8R COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000089 | R$ 1.673.034,00 |  | 0
6238 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T (VU=10ANOS) - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | 83.65 |  | 0
7623 | TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D8R COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.00005 | R$ 1.673.034,00 |  | 0
6239 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T (VU=10ANOS) -CHI DIURNO |  | CHI | 1.0 | 161.89 |  | 0
53815 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T - MAO-DE- OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | R$ 12,99 |  | 0
6237 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T (VU=10ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 148,90 |  | 0
6240 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 (VU=8A) - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | 62.61 |  | 0
4263 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS CATERPILLAR 950 G - POTENCIA 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 1M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 KG**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000101 | R$ 619.888,50 |  | 0
6241 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 (VU=8ANOS) - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | 32.85 |  | 0
4263 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS CATERPILLAR 950 G - POTENCIA 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 1M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 KG**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000053 | R$ 619.888,50 |  | 0
6242 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CHP DIURNO |  | CHP | 1.0 | 178.86 |  | 0
5787 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CUSTO C/MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 70,69 |  | 0
5788 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CUSTO C/ MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | R$ 12,71 |  | 0
6240 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 (VU=8A) - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 62,61 |  | 0
6241 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 (VU=8ANOS) - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 32,85 |  | 0
6243 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CHI DIURNO |  | CHI | 1.0 | 75.32 |  | 0
5788 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CUSTO C/ MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | R$ 12,71 |  | 0
6240 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 (VU=8A) - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 62,61 |  | 0
6244 | MOTONIVELADORA 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | 58.58 |  | 0
4090 | MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120-H 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000101 | R$ 580.000,00 |  | 0
6245 | MOTONIVELADORA 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | 29 |  | 0
4090 | MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120-H 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.00005 | R$ 580.000,00 |  | 0
6246 | MOTONIVELADORA 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T - CHP DIURNO |  | CHP | 1.0 | 158.74 |  | 0
53849 | MOTONIVELADORA 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 58,21 |  | 0
53850 | MOTONIVELADORA 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | R$ 12,95 |  | 0
6244 | MOTONIVELADORA 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 58,58 |  | 0
6245 | MOTONIVELADORA 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 29,00 |  | 0
6247 | MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140HP (VU=8ANOS/16.000H) - CHI DIURNO |  | CHI | 1.0 | 71.53 |  | 0
53850 | MOTONIVELADORA 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | R$ 12,95 |  | 0
6244 | MOTONIVELADORA 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 58,58 |  | 0
6248 | TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA (VU= 10ANOS) -DEPRECIA0 E JUROS |  | H | 1.0 | 58.74 |  | 0
7624 | TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6M 153HP PESO OPERACIONAL 15T, C/ RODA MOTRIZ ELEVADA**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000089 | R$ 660.000,00 |  | 0
6249 | TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6 153HP (VU=10ANOS)-MANUTENCAO |  | H | 1.0 | 33 |  | 0
7624 | TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6M 153HP PESO OPERACIONAL 15T, C/ RODA MOTRIZ ELEVADA**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.00005 | R$ 660.000,00 |  | 0
6250 | TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6 153HP (VU= 10ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 1.0 | 168.35 |  | 0
53811 | TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | R$ 12,99 |  | 0
5721 | TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA - MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 63,62 |  | 0
6248 | TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA (VU= 10ANOS) -DEPRECIA0 E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 58,74 |  | 0
6249 | TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6 153HP (VU=10ANOS)-MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 33,00 |  | 0
6252 | CAMINHAO BASCULANTE,6,0 M3 - 211CV - 11,24T,(VU=7ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | 27.31 |  | 0
11277 | CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO MERCEDES BENZ 1720 K - POTENCIA 211CV - PBT =16500KG - CARGA UTIL 1MAX C/ EQUIP =11240KG - DIST ENTRE EIXOS 3600MM - INCL CACAMBA | Equipamento | UN | 0.00011 | R$ 248.284,27 |  | 0
6253 | CAMINHAO BASCULANTE 204CV (VU=7ANOS)- MANUTENCAO |  | H | 1.0 | 15.89 |  | 0
11277 | CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO MERCEDES BENZ 1720 K - POTENCIA 211CV - PBT =16500KG - CARGA UTIL 1MAX C/ EQUIP =11240KG - DIST ENTRE EIXOS 3600MM - INCL CACAMBA | Equipamento | UN | 0.000064 | R$ 248.284,27 |  | 0
6254 | CAMINHAO BASCULANTE 204CV - CUSTO COM MATERIAL NA OPERACAO |  | H | 1.0 | 84.82 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 36.72 | R$ 2,31 |  | 0
6255 | CAMINHAO BASCULANTE 204CV / VALOR DA MAO-DE-OBRA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | 11.16 |  | 0
20020 | MOTORISTA DE BASCULANTE | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 11,16 |  | 0
6256 | CAMINHAO BASCULANTE 204CV (VU=7ANOS/14.000H) - CHP DIURNO |  | CHP | 1.0 | 139.18 |  | 0
6252 | CAMINHAO BASCULANTE,6,0 M3 - 211CV - 11,24T,(VU=7ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 27,31 |  | 0
6253 | CAMINHAO BASCULANTE 204CV (VU=7ANOS)- MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 15,89 |  | 0
6254 | CAMINHAO BASCULANTE 204CV - CUSTO COM MATERIAL NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 84,82 |  | 0
6255 | CAMINHAO BASCULANTE 204CV / VALOR DA MAO-DE-OBRA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 11,16 |  | 0
6257 | CAMINHAO BASCULANTE 204CV (VU=7ANOS/14.000H) - CHI DIURNO |  | CHI | 1.0 | 38.47 |  | 0
6252 | CAMINHAO BASCULANTE,6,0 M3 - 211CV - 11,24T,(VU=7ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 27,31 |  | 0
6255 | CAMINHAO BASCULANTE 204CV / VALOR DA MAO-DE-OBRA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 11,16 |  | 0
6258 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA) - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | 16.28 |  | 0
1152 | CAMINHAO PIPA 6.000L TOCO FORD F-12000 POTENCIA 162CV - PBT=11800KG - CARGA UTIL + TANQUE = 7480KG - 1DIST ENTRE EIXOS 4928MM - INCL TANQUE DE ACO P/ TRANSP DE AGUA | Equipamento | UN | 0.000101 | R$ 161.174,68 |  | 0
6259 | CAMINHA0 PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO |  | CHP | 1.0 | 72.64 |  | 0
53882 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA) - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 8,06 |  | 0
5747 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA) - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 38,67 |  | 0
5759 | CAMINHAO PIPA F12000 142HP TANQUE 6000L/MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | R$ 9,64 |  | 0
6258 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA) - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 16,28 |  | 0
6260 | CAMINHA0 PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA) - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO |  | CHI | 1.0 | 28.38 |  | 0
5748 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 12,10 |  | 0
6258 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA) - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 16,28 |  | 0
6275 | BLOCO CONCR PREMOLD TP CANALETA 15X20X20CM ASSENT C/ARG 1:6 CIM/AREIA. |  | M | 1.0 | 7.14 |  | 0
1852 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA GROSSA 1:6 C/PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.00066 | R$ 244,56 |  | 0
659 | CANALETA CONCRETO 15 X 20 X 20CM | Material | UN | 5.0 | R$ 1,05 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 7,38 |  | 0
6388 | MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHP DIURNO EXCLUSIVE OPERADOR |  | H | 1.0 | 33.95 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 10.0 | R$ 2,31 |  | 0
4227 | OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) | Material | L | 0.08 | R$ 10,25 |  | 0
4229 | GRAXA | Material | KG | 0.03 | R$ 12,27 |  | 0
13333 | GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 33HP P/ SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, BAMBOZZI, MOD.TN8, 1C/MOTOR 4 CILINDROS 600A, **CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000192 | R$ 50.314,68 |  | 0
6389 | MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHI DIURNO EXCLUSIVE OPERADOR |  | H | 1.0 | 10.48 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 1.0 | R$ 2,31 |  | 0
4227 | OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) | Material | L | 0.008 | R$ 10,25 |  | 0
4229 | GRAXA | Material | KG | 0.003 | R$ 12,27 |  | 0
13333 | GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 33HP P/ SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, BAMBOZZI, MOD.TN8, 1C/MOTOR 4 CILINDROS 600A, **CAIXA** | Equipamento | UN | 0.00016 | R$ 50.314,68 |  | 0
6390 | MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHI NOTURNO EXCLUSIVE OPERADOR |  | H | 1.0 | 7.65 |  | 0
13333 | GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 33HP P/ SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, BAMBOZZI, MOD.TN8, 1C/MOTOR 4 CILINDROS 600A, **CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000152 | R$ 50.314,68 |  | 0
6391 | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. |  | M | 1.0 | 65.45 |  | 0
6388 | MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHP DIURNO EXCLUSIVE OPERADOR |  | H | 0.5 | R$ 33,95 |  | 0
6390 | MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHI NOTURNO EXCLUSIVE OPERADOR |  | H | 1.0 | R$ 7,65 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.75 | R$ 10,71 |  | 0
6160 | SOLDADOR | Mão de Obra | H | 2.25 | R$ 9,93 |  | 0
10999 | ELETRODO AWS E-6013 (OK 46.00; WI 613) D = 4MM ( SOLDA ELETRICA ) | Material | KG | 0.8 | R$ 13,07 |  | 0
6427 | CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, PREPARO C/ BETONEIRA, INCLUI LANCAMENTO |  | M³ | 1.0 | 1.310,71 |  | 0
27 | ACO CA-50 5/8" (15,87 MM) | Material | KG | 55.0 | R$ 3,71 |  | 0
33 | ACO CA-50 5/16" (7,94 MM) | Material | KG | 22.0 | R$ 3,98 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 7.0 | R$ 10,71 |  | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | Material | KG | 2.5 | R$ 8,71 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.54 | R$ 45,00 |  | 0
378 | ARMADOR OU FERREIRO | Mão de Obra | H | 7.0 | R$ 9,93 |  | 0
643 | BETONEIRA 320L DIESEL 5,5HP S/ CARREGADOR MECANICO | Equipamento | H | 0.65 | R$ 2,43 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 17.55 | R$ 9,93 |  | 0
1357 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M (12MM) P/ FORMA CONCRETO | Material | UN | 1.140496 | R$ 40,44 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 340.0 | R$ 0,46 |  | 0
2692 | DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA | Material | L | 1.2 | R$ 10,59 |  | 0
4006 | MADEIRA PINHO SERRADA 3A QUALIDADE NAO APARELHADA | Material | M³ | 0.12 | R$ 622,69 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.81 | R$ 95,00 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 4.64 | R$ 9,93 |  | 0
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 2.52 | R$ 7,50 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 10.92 | R$ 7,38 |  | 0
6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra | H | 17.55 | R$ 7,99 |  | 0
6430 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (FUNDACAES RASAS,=2.00 M) |  | M³ | 1.0 | 22.14 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 7,38 |  | 0
6435 | EMBOCO INTERNO, TRACO 1,0:2,0:9,0 SOBRE CHAPISCO 1:3 |  | M² | 1.0 | 19.27 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.0304 | R$ 45,00 |  | 0
1106 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | Material | KG | 3.24 | R$ 0,41 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 5.67 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.95 | R$ 7,38 |  | 0
6447 | CONCRETO SIMPLES, FCK=13,5 MPA, P/CONSTRUCAO DE FOSSA SEPTICA TIPO OMS, D INT = 200 MM, H INT = 240 CM |  | M³ | 1.0 | 370.26 |  | 0
73944/001 | CONCRETO SIMPLES, FCK = 13,5 MPA, PREPARO COM BETONEIRA |  | M³ | 1.0 | R$ 370,26 |  | 0
6448 | CONCRETO FCK=15 MPA P/ TAMPA DO POCO DE VISTORIA DA FOSSA SEPTICA TIPO OMS, D INT=200 CM, H INT=240 CM |  | M³ | 1.0 | 411.56 |  | 0
6427 | CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, PREPARO C/ BETONEIRA, INCLUI LANCAMENTO |  | M³ | 0.314 | R$ 1.310,71 |  | 0
6449 | ALVENARIA DE TIJOLOS, E=10 CM,P/POCO DE VISTORIA DA FOSSA D INT = 80 CM, H INT = 70 CM |  | M² | 1.0 | 110.96 |  | 0
73943/001 | ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS, E=10 CM , C/ ARGAMASSA CIM/ CAL/AREIA,TRACO 1:2:8 |  | M² | 1.98 | R$ 56,04 |  | 0
6454 | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO |  | M³ | 1.0 | 128.96 |  | 0
4730 | PEDRA-DE-MÃO OU PEDRA RACHÃO P/ MURO ARRIMO/FUNDAÇÃO/ENROCAMENTO ETC | Material | M³ | 1.1 | R$ 76,98 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 7,38 |  | 0
64626 | FIO ISOLADO PVC 750V 1,5 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 2.48 |  | 0
938 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2 | Material | M | 1.02 | R$ 0,67 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 9,93 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 8,08 |  | 0
6501 | CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPA - PREPARO COM BETONEIRA INCLUI LANCAMENTO |  | M³ | 1.0 | 1.334,11 |  | 0
27 | ACO CA-50 5/8" (15,87 MM) | Material | KG | 55.0 | R$ 3,71 |  | 0
33 | ACO CA-50 5/16" (7,94 MM) | Material | KG | 22.0 | R$ 3,98 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 7.0 | R$ 10,71 |  | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | Material | KG | 2.5 | R$ 8,71 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.6139 | R$ 45,00 |  | 0
378 | ARMADOR OU FERREIRO | Mão de Obra | H | 7.0 | R$ 9,93 |  | 0
643 | BETONEIRA 320L DIESEL 5,5HP S/ CARREGADOR MECANICO | Equipamento | H | 0.65 | R$ 2,43 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 17.55 | R$ 9,93 |  | 0
1357 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M (12MM) P/ FORMA CONCRETO | Material | UN | 1.140496 | R$ 40,44 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 369.6 | R$ 0,46 |  | 0
2692 | DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA | Material | L | 1.2 | R$ 10,59 |  | 0
4006 | MADEIRA PINHO SERRADA 3A QUALIDADE NAO APARELHADA | Material | M³ | 0.12 | R$ 622,69 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.878 | R$ 95,00 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 4.64 | R$ 9,93 |  | 0
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 2.52 | R$ 7,50 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 10.92 | R$ 7,38 |  | 0
6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra | H | 17.55 | R$ 7,99 |  | 0
6504 | CONCRETO ARMADO FCK = 18 MPA,P/CONSTRUCAO DE FOSSA SEPTICA TIPO OMS D=200 CM / H INT = 240 CM |  | M³ | 1.0 | 480.28 |  | 0
6501 | CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPA - PREPARO COM BETONEIRA INCLUI LANCAMENTO |  | M³ | 0.36 | R$ 1.334,11 |  | 0
6505 | EMBOCO INTERNO P/ CONSTRUCAO DE FOSA SEPTICA TIPO OMS D = 200CM H INT = 240 CM |  | M² | 1.0 | 324.45 |  | 0
6435 | EMBOCO INTERNO, TRACO 1,0:2,0:9,0 SOBRE CHAPISCO 1:3 |  | M² | 16.84 | R$ 19,27 |  | 0
6506 | CONCRETO ARMADO, FCK 18 MPA, P/CONSTRUCAO DE FOSSA SEPTICA TIPO OMS, D INT = 200 CM / H INT = 240 CM |  | M³ | 1.0 | 53.36 |  | 0
6501 | CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPA - PREPARO COM BETONEIRA INCLUI LANCAMENTO |  | M³ | 0.04 | R$ 1.334,11 |  | 0
6507 | ESCAVACAO MECANICA P/CONSTRUCAO DE SUMIDOURO P/EFL |  | M³ | 1.0 | 687.66 |  | 0
72918 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 4,01 ATE 6,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA |  | M³ | 50.0 | R$ 13,75 |  | 0
6508 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL, P/ CONSTRUCAO DE SUMIDOURO P/EFLUENTE LIQUIDO DA FOSSA SEPTICA, D INT = 300 CM E H INT = 660 CM |  | M² | 1.0 | 170.48 |  | 0
74016/001 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO, COM SOQUETE |  | M² | 70.0 | R$ 2,44 |  | 0
6509 | CONCRETO ARMADO FCK = 18 MPA,P/CONSTRUCAO DE SUMIDOURO P/ |  | M³ | 1.0 | 480.28 |  | 0
6501 | CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPA - PREPARO COM BETONEIRA INCLUI LANCAMENTO |  | M³ | 0.36 | R$ 1.334,11 |  | 0
6510 | CONCRETO ARMADO FCK=18 MPA,P/CONSTRUCAO DA LAJE SUPERIOR DO SUMIDOURO P/EFLUENTE LIQUIDO DA FOSSA SEPTICA D INT = 300 CM H INT = 660 CM |  | M³ | 1.0 | 53.36 |  | 0
6501 | CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPA - PREPARO COM BETONEIRA INCLUI LANCAMENTO |  | M³ | 0.04 | R$ 1.334,11 |  | 0
6511 | CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, P/CONSTRUCAO DA TAMPA DO POCO DE VISTORIA DO SUMIDOURO P/E FLUENTE LIQUIDO DA FOSSA SEPTICA D INT = 300 CM / H INT = 660 CM |  | M³ | 1.0 | 78.64 |  | 0
6427 | CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, PREPARO C/ BETONEIRA, INCLUI LANCAMENTO |  | M³ | 0.06 | R$ 1.310,71 |  | 0
6512 | ALVENARIA EM TIJOLOS, E=10 CM, P/ CONSTRUCAO DE SUMIDOURO P/ EFLUENTE LIQUIDO DA FOSSA SEPTICA, D INT = 300 CM E H INT = 660 CM |  | M² | 1.0 | 110.96 |  | 0
73943/001 | ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS, E=10 CM , C/ ARGAMASSA CIM/ CAL/AREIA,TRACO 1:2:8 |  | M² | 1.98 | R$ 56,04 |  | 0
6513 | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO P/CONSTRUCAO DE SUMIDOURO P/EFLUENTE LIQUIDO DA FOSSA SEPTICA D INT = 300 CM, H INT = 660 CM |  | M³ | 1.0 | 7.636,89 |  | 0
6454 | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO |  | M³ | 59.22 | R$ 128,96 |  | 0
6514 | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 |  | M³ | 1.0 | 101.36 |  | 0
4723 | PEDRA BRITADA N. 4 OU 50 MM | Material | M³ | 1.05 | R$ 82,48 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 7,38 |  | 0
6515 | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 P/ENVOLTORIA INTERNA DO SUMIDOURO P/ O EFLUENTE LIQUIDO DA FOSSA SEPTICA, D INT = 300 CM H INT = 660 CM |  | M³ | 1.0 | 2.243,19 |  | 0
6514 | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 |  | M³ | 22.13 | R$ 101,36 |  | 0
6516 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBO PVC P/ESGOTO D = 100 MM |  | M | 1.0 | 14.26 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.07 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.07 | R$ 7,38 |  | 0
9817 | TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 100MM | Material | M | 1.1 | R$ 11,86 |  | 0
6517 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE ESGOTO P/CONSTRUCAO DE SUMIDOURO P/EFLUENTE LIQUIDO DA FOSSA SEPTICA, D INT = 300 CM H INT = 660 CM |  | M | 1.0 | 42.77 |  | 0
6516 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBO PVC P/ESGOTO D = 100 MM |  | M | 3.0 | R$ 14,26 |  | 0
6518 | AQUISICAO DE MATERIAL PVC P/ A CONSTRUCAO DE FOSSA SEPTICA TIPO OMS, D INT = 200 CM / H INT = 240 CM |  | UN | 1.0 | 242.29 |  | 0
1863 | CURVA PVC 90G NBR-10569 P/ REDE COLET ESG PB JE DN 100MM | Material | UN | 1.0 | R$ 36,89 |  | 0
7082 | TE PVC 90G NBR 10569 P/ REDE COLET ESG JE BBB DN 100MM | Material | UN | 2.0 | R$ 75,42 |  | 0
9817 | TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 100MM | Material | M | 4.6 | R$ 11,86 |  | 0
6519 | ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS, E = 20 CM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA, NO TRAÇO DE 1:2:8 |  | M² | 1.0 | 79.69 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 5.73 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.749 | R$ 7,38 |  | 0
1106 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | Material | KG | 5.73 | R$ 0,41 |  | 0
7255 | TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM | Material | MIL | 0.15 | R$ 300,00 |  | 0
10532 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO | Equipamento | H | 0.22491 | R$ 0,81 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.038304 | R$ 45,00 |  | 0
6520 | ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS, E=20 CM, P/CONSTRUCAO |  | M² | 1.0 | 1.200,98 |  | 0
6519 | ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS, E = 20 CM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA, NO TRAÇO DE 1:2:8 |  | M² | 15.07 | R$ 79,69 |  | 0
6521 | ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS, E = 20 CM, P/CONSTRUCAO DE SUMIDOURO P/EFLUENTE LIQUIDO DA FOSSA SEPTICA, D INT = 300 CM, H INT = 660 CM |  | M² | 1.0 | 1.322,12 |  | 0
6519 | ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS, E = 20 CM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA, NO TRAÇO DE 1:2:8 |  | M² | 16.59 | R$ 79,69 |  | 0
6538 | TRATOR DE ESTEIRAS - D6 - DEPRECIACAO |  | H | 1.0 | 66 |  | 0
7624 | TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6M 153HP PESO OPERACIONAL 15T, C/ RODA MOTRIZ ELEVADA**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.0001 | R$ 660.000,00 |  | 0
6539 | TRATOR DE ESTEIRAS - D6 - JUROS |  | H | 1.0 | 21.12 |  | 0
7624 | TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6M 153HP PESO OPERACIONAL 15T, C/ RODA MOTRIZ ELEVADA**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000032 | R$ 660.000,00 |  | 0
6540 | TRATOR DE ESTEIRAS - D6 - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | 66 |  | 0
7624 | TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6M 153HP PESO OPERACIONAL 15T, C/ RODA MOTRIZ ELEVADA**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.0001 | R$ 660.000,00 |  | 0
6541 | TRATOR DE ESTEIRAS - D6 - CUSTOS C/ MAT. NA OPERACAO |  | H | 1.0 | 58.21 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 25.2 | R$ 2,31 |  | 0
6542 | TRATOR DE ESTEIRAS - D6 - MAO DE OBRA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | 12.42 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,42 |  | 0
6543 | TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR - D6 - LIMPEZA DE AREA |  | CHP | 1.0 | 223.75 |  | 0
6538 | TRATOR DE ESTEIRAS - D6 - DEPRECIACAO |  | H | 1.0 | R$ 66,00 |  | 0
6539 | TRATOR DE ESTEIRAS - D6 - JUROS |  | H | 1.0 | R$ 21,12 |  | 0
6540 | TRATOR DE ESTEIRAS - D6 - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 66,00 |  | 0
6541 | TRATOR DE ESTEIRAS - D6 - CUSTOS C/ MAT. NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 58,21 |  | 0
6542 | TRATOR DE ESTEIRAS - D6 - MAO DE OBRA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 12,42 |  | 0
6554 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CHP DIURNO |  | CHP | 1.0 | 82.28 |  | 0
5713 | TRATOR PNEUS TRAÇÃO 4X2, 82CV, PESO C/ LASTRO 4,555 T (VU=5ANOS) -DEPRECIAÇÃO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 15,18 |  | 0
5714 | TRATOR PNEUS TRAÇÃO 4X2, 82 CV, PESO C/ LASTRO 4,555 T (VU=5ANOS) - MANUTENÇÃO |  | H | 1.0 | R$ 9,20 |  | 0
5715 | TRATOR PNEUS TRAÇÃO 4X2, 82 CV, PESO C/ LASTRO 4,555 T - MATERIAIS NA OPERAÇÃO |  | H | 1.0 | R$ 44,91 |  | 0
5716 | TRATOR PNEUS TRAÇÃO 4X2, 82 CV, PESO C/ LASTRO 4,555 T - MÃO-DE-OBRA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | R$ 12,99 |  | 0
65695 | ROLO COMPACTADOR PNEUMATICO AUTOPROPELIDO 111HP 11TON - CUSTOS COM MATERIAL NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | 46.15 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 19.98 | R$ 2,31 |  | 0
660 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 1.0 | 230.17 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.69 | R$ 48,50 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 262.0 | R$ 0,46 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.394 | R$ 95,00 |  | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | Material | M³ | 0.394 | R$ 98,36 |  | 0
661 | CONCRETO DOSADO 15 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 1.0 | 248.35 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.657 | R$ 48,50 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 305.0 | R$ 0,46 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.394 | R$ 95,00 |  | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | Material | M³ | 0.394 | R$ 98,36 |  | 0
67825 | CAMINHAO BASCULANTE COM 4,0 M3, 8,5 T - 152 CV - |  | H | 1.0 | 56.55 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 24.48 | R$ 2,31 |  | 0
67826 | CAMINHA0 BASCULANTE -4,0 M3 - 152CV - 8,5T (CHP) |  | CHP | 1.0 | 114.46 |  | 0
67825 | CAMINHAO BASCULANTE COM 4,0 M3, 8,5 T - 152 CV - |  | H | 1.0 | R$ 56,55 |  | 0
7058 | CAMINHAO BASCULANTE 4,OM3 152CV COM CAPACIDADE UTIL DE 8,5T - DEPRECIACAO |  | H | 1.0 | R$ 20,15 |  | 0
7059 | CAMINHAO BASCULANTE 4,OM3 CARGA UTIL 8,5T 152CV - JUROS |  | H | 1.0 | R$ 6,45 |  | 0
7060 | CAMINHAO BASCULANTE 4,OM3 CARGA UTIL 8,5T 152CV - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 20,15 |  | 0
7062 | CAMINHAO BASCULANTE 4,OM3 CARGA UTIL 8,5T 152CV - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 11,16 |  | 0
67827 | CAMINHA0 TOCO BASCULANTE 152CV, 4M3, 8,5T (CHI) |  | CHI | 1.0 | 37.76 |  | 0
7058 | CAMINHAO BASCULANTE 4,OM3 152CV COM CAPACIDADE UTIL DE 8,5T - DEPRECIACAO |  | H | 1.0 | R$ 20,15 |  | 0
7059 | CAMINHAO BASCULANTE 4,OM3 CARGA UTIL 8,5T 152CV - JUROS |  | H | 1.0 | R$ 6,45 |  | 0
7062 | CAMINHAO BASCULANTE 4,OM3 CARGA UTIL 8,5T 152CV - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 11,16 |  | 0
68049 | CINTA E CONTRAVERGA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5Xl0X20CM 1/2 VEZ |  | M² | 1.0 | 73.2 |  | 0
23 | ACO CA-25 5/16" (7,94 MM) | Material | KG | 3.0 | R$ 4,32 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.026 | R$ 48,50 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 8.05 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.675 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.984 | R$ 7,38 |  | 0
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM | Material | UN | 80.0 | R$ 0,30 |  | 0
68050 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, PERFIL SERIE 25, COM 02 FOLHAS PARA VIDRO |  | M² | 1.0 | 264.97 |  | 0
6013 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.004 | R$ 325,34 |  | 0
6028 | ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.004 | R$ 257,92 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 9,93 |  | 0
4922 | PORTA ALUMINIO CORRER, PERFIL SERIE 25, 2 FOLHAS PARA VIDRO C/ GUARNICAO 180 X 210CM | Material | M² | 1.0 | R$ 240,36 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
68051 | LOCACAO ALVENARIA |  | M | 1.0 | 2.77 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.16 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.16 | R$ 7,38 |  | 0
68052 | JANELA ALUMINIO, BASCULANTE, SERIE 25 |  | M² | 1.0 | 337.3 |  | 0
4885 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.006 | R$ 296,42 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 10,71 |  | 0
581 | BASCULANTE ALUMINIO 80 X 60CM - SERIE 25 | Material | M² | 1.0 | R$ 313,08 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93 |  | 0
6110 | SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 7,38 |  | 0
68053 | IMPERMEABILIZACAO COM LONA PLASTICA |  | M² | 1.0 | 3.23 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 10,71 |  | 0
3777 | LONA PLASTICA PRETA | Material | M² | 1.1 | R$ 0,99 |  | 0
68054 | PORTA0 DE FERRO EM CHAPA PLANA 14" |  | M² | 1.0 | 153.6 |  | 0
26 | ACO CA-25 3/8" (9,52 MM) | Material | KG | 5.1 | R$ 3,89 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.025 | R$ 45,00 |  | 0
1106 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | Material | KG | 1.0 | R$ 0,41 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 4.6 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 7,38 |  | 0
10952 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA) E = 1/8" | Material | KG | 8.26 | R$ 3,97 |  | 0
11026 | CHAPA GALV PLANA 14GSG 1,994MM 16,020KG/M2 | Material | KG | 15.28 | R$ 4,67 |  | 0
68055 | EMBOCO TRACO 1:4 (CAL E AREIA MEDIA) + 130 KG CIMENTO, ESPESSURA 2,OCM, PREPARO MECANICO |  | M² | 1.0 | 15.07 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.02432 | R$ 45,00 |  | 0
1106 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | Material | KG | 3.64 | R$ 0,41 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 2.6 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.72 | R$ 7,38 |  | 0
10532 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO | Equipamento | H | 0.01428 | R$ 0,81 |  | 0
68058 | RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM |  | M | 1.0 | 47.34 |  | 0
34 | ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) | Material | KG | 1.93 | R$ 3,76 |  | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | Material | KG | 0.05 | R$ 8,71 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.018 | R$ 48,50 |  | 0
378 | ARMADOR OU FERREIRO | Mão de Obra | H | 0.235 | R$ 9,93 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.504 | R$ 9,93 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 9.72 | R$ 0,46 |  | 0
4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | Material | M | 1.0 | R$ 5,53 |  | 0
4512 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA | Material | M | 0.514 | R$ 1,75 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.024 | R$ 95,00 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.14 | R$ 9,93 |  | 0
5064 | PREGO DE ACO 2 1/2 X 10 | Material | KG | 0.067 | R$ 7,50 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.243 | R$ 7,38 |  | 0
6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M | 0.954 | R$ 7,54 |  | 0
68061 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 9.01 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93 |  | 0
7608 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES | Material | UN | 1.0 | R$ 5,04 |  | 0
68066 | CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 71.89 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.011 | R$ 48,50 |  | 0
1072 | CAIXA DE PROTECAO P/ MEDIDOR MONOFASICO E DISJUNTOR EM CHAPA DE FERRO GALV | Material | UN | 1.0 | R$ 45,93 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 4.86 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.34 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.34 | R$ 7,38 |  | 0
68069 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,OM COM CONECTOR |  | UN | 1.0 | 36.27 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93 |  | 0
3380 | HASTE DE TERRA EM ACO REVESTIDO DE COBRE DN 5/8'' X 3000MM C/ CONECTOR | Material | UN | 1.0 | R$ 29,07 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 8,08 |  | 0
68070 | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR |  | M | 1.0 | 34.26 |  | 0
863 | CABO DE COBRE NU 35MM2 MEIO-DURO | Material | M | 1.0 | R$ 14,79 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
3396 | SUPORTE ISOLADOR SIMPLES ROSCA SOBERBA C/ ISOLADOR | Material | UN | 0.5 | R$ 2,91 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 8,08 |  | 0
68079 | PAREDE DE ADOBE PARA FORNOS |  | M³ | 1.0 | 438.2 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 145.0 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 9,93 |  | 0
6076 | SAIBRO ( COLETADO NO COMÉRCIO ) | Material | M³ | 1.14 | R$ 50,00 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 9.0 | R$ 7,38 |  | 0
6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M | 25.0 | R$ 7,54 |  | 0
68325 | PISO LAMINADO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO |  | M² | 1.0 | 37.88 |  | 0
73972/002 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANCAMENTO |  | M³ | 0.0714 | R$ 319,94 |  | 0
142 | SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO SIKAFLEX 1A PLUS OU EQUIVALENTE | Material | 310ML | 0.108348 | R$ 56,27 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.427 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.6373 | R$ 7,38 |  | 0
68328 | JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM |  | M² | 1.0 | 9.29 |  | 0
4783 | PINTOR | Mão de Obra | H | 0.0563 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.0558 | R$ 7,38 |  | 0
11615 | ISOPOR E = 1CM - PLACA 100X50CM P/ JUNTA DILATACAO | Material | M² | 1.05 | R$ 2,72 |  | 0
11849 | COLA BRANCA | Material | L | 0.6242 | R$ 8,70 |  | 0
3767 | LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA | Material | UN | 0.1 | R$ 0,31 |  | 0
68333 | PISO EM CONCRETO DESEMPENADO PARA QUADRAS POLI ESPORTIVAS PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO E LASTRO IMPERMEABILIZADO |  | M² | 1.0 | 32.99 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.047 | R$ 45,00 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.0683 | R$ 9,93 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 16.48 | R$ 0,46 |  | 0
2691 | EMULSAO ASFALTICA, TIPO NEOSIN A BASE DE AGUA P/ IMPERM | Material | L | 0.263 | R$ 6,50 |  | 0
4243 | OPERADOR DE BETONEIRA ( CAMINHÃO) | Mão de Obra | H | 0.1513 | R$ 11,78 |  | 0
4403 | PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 1 X 5CM NAO APARELHADA | Material | M | 2.0 | R$ 1,15 |  | 0
4720 | PEDRA BRITADA N. 0 PEDRISCO OU CASCALHINHO | Material | M³ | 0.0143 | R$ 97,75 |  | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | Material | M³ | 0.044 | R$ 98,36 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.3919 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.9211 | R$ 7,38 |  | 0
10533 | BETONEIRA 580L ELETRICA TRIFASICA 7,5HP C/ CARREGADOR MECANICO | Equipamento | H | 0.1513 | R$ 2,70 |  | 0
6878 | CAMINHAO BASCULANTE 4,OM3 TOCO 162CV PBT=11800KG - CHP DIURNO |  | M³ | 1.0 | 105.75 |  | 0
53781 | CAMINHAO BASCULANTE 4,OM3 TOCO 162CV PBT=11800KG - DEPRECIACAO |  | H | 1.0 | R$ 15,98 |  | 0
53782 | CAMINHAO BASCULANTE 4,OM3 TOCO 162CV PBT=11800KG - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 15,98 |  | 0
5623 | CAMINHAO BASCULANTE 4,OM3 TOCO 162CV PBT=11800KG - JUROS |  | H | 1.0 | R$ 5,11 |  | 0
5624 | CAMINHAO BASCULANTE 4,OM3 TOCO 162CV PBT=11800KG - OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 59,04 |  | 0
10512 | MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.004545 | R$ 2.119,57 |  | 0
6879 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA l11HP - PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T. - CHP |  | CHP | 1.0 | 139.2 |  | 0
53879 | CUSTOS C/MATERIAL NA OPERACAO-ROLO COMPACTADOR PNEUS MULLER AP-23 AUTO- PROPELIDO 111HP PESO SEM/COM LASTRO 8/23T |  | H | 1.0 | R$ 46,15 |  | 0
55147 | MAO-DE-OBRA NA OPERACAO-ROLO COMPACTADOR PNEUS MULLER AP-23 111HP AUTO-PROPELIDO PESO SEM/COM LASTRO 8/23T |  | H | 1.0 | R$ 35,43 |  | 0
7038 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA l11HP - PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T - DEPRECIACAO |  | H | 1.0 | R$ 23,92 |  | 0
7039 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA l11HP - PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T - JUROS |  | H | 1.0 | R$ 12,13 |  | 0
7040 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA l11HP - PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 21,56 |  | 0
6880 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA l11HP - PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T - CHI |  | CHI | 1.0 | 71.48 |  | 0
55147 | MAO-DE-OBRA NA OPERACAO-ROLO COMPACTADOR PNEUS MULLER AP-23 111HP AUTO-PROPELIDO PESO SEM/COM LASTRO 8/23T |  | H | 1.0 | R$ 35,43 |  | 0
7038 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA l11HP - PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T - DEPRECIACAO |  | H | 1.0 | R$ 23,92 |  | 0
7039 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA l11HP - PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T - JUROS |  | H | 1.0 | R$ 12,13 |  | 0
7006 | EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS 14HP - CHP |  | CHP | 1.0 | 17.39 |  | 0
7008 | EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS 14HP - DEPRECIACAO |  | H | 1.0 | R$ 6,77 |  | 0
7009 | EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS 14HP - JUROS |  | H | 1.0 | R$ 2,54 |  | 0
7010 | EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS 14HP - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 3,41 |  | 0
55255 | EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS 14HP - CUSTOS COM MATERIAL NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | R$ 4,67 |  | 0
7008 | EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS 14HP - DEPRECIACAO |  | H | 1.0 | 6.77 |  | 0
13836 | EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS EM CONCRETO SIMPLES, PAVIMAK MOD. PK-620 (EQUIPAMENTO P/EXECUCAO 1DE MEIO-FIO/SARJETAS POR EXTRUSAO DE CONCRETO)**CAIXA** | Material | UN | 0.000125 | R$ 54.131,40 |  | 0
7009 | EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS 14HP - JUROS |  | H | 1.0 | 2.54 |  | 0
13836 | EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS EM CONCRETO SIMPLES, PAVIMAK MOD. PK-620 (EQUIPAMENTO P/EXECUCAO 1DE MEIO-FIO/SARJETAS POR EXTRUSAO DE CONCRETO)**CAIXA** | Material | UN | 0.000047 | R$ 54.131,40 |  | 0
7010 | EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS 14HP - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | 3.41 |  | 0
13836 | EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS EM CONCRETO SIMPLES, PAVIMAK MOD. PK-620 (EQUIPAMENTO P/EXECUCAO 1DE MEIO-FIO/SARJETAS POR EXTRUSAO DE CONCRETO)**CAIXA** | Material | UN | 0.000063 | R$ 54.131,40 |  | 0
7011 | ESCAVACAO E ACERTO MANUAL NA FAIXA DE 0,45M DE LARGURA P/ EXECUCAO DE MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS |  | M | 1.0 | 3.04 |  | 0
4083 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | Mão de Obra | H | 0.036 | R$ 10,62 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.36 | R$ 7,38 |  | 0
7012 | VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINACOM 56,8CV - CHP |  | CHP | 1.0 | 78.45 |  | 0
7013 | VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - DEPRECIACAO |  | H | 1.0 | R$ 4,55 |  | 0
7014 | VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - JUROS |  | H | 1.0 | R$ 1,90 |  | 0
7015 | VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 3,75 |  | 0
7016 | VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CUSTOS C/MATERIAL NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 56,22 |  | 0
7017 | MÃO-DE-OBRA OPERAÇÃO DIURNA - VEÍCULO LEVE |  | H | 1.0 | R$ 12,03 |  | 0
7013 | VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - DEPRECIACAO |  | H | 1.0 | 4.55 |  | 0
11613 | VOLKSWAGEN KOMBI STANDARD PICK UP A GASOLINA REFRIG A AR, 55CV, C/ INJECAO ELETRONICA, CAP 11170KG**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000091 | R$ 50.006,93 |  | 0
7014 | VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - JUROS |  | H | 1.0 | 1.9 |  | 0
11613 | VOLKSWAGEN KOMBI STANDARD PICK UP A GASOLINA REFRIG A AR, 55CV, C/ INJECAO ELETRONICA, CAP 11170KG**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000038 | R$ 50.006,93 |  | 0
7015 | VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | 3.75 |  | 0
11613 | VOLKSWAGEN KOMBI STANDARD PICK UP A GASOLINA REFRIG A AR, 55CV, C/ INJECAO ELETRONICA, CAP 11170KG**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000075 | R$ 50.006,93 |  | 0
7016 | VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CUSTOS C/MATERIAL NA OPERACAO |  | H | 1.0 | 56.22 |  | 0
4222 | GASOLINA COMUM | Material | L | 13.916 | R$ 4,04 |  | 0
7017 | MÃO-DE-OBRA OPERAÇÃO DIURNA - VEÍCULO LEVE |  | H | 1.0 | 12.03 |  | 0
4095 | MOTORISTA DE VEICULO LEVE | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,03 |  | 0
7018 | DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO - CHP |  | CHP | 1.0 | 162.81 |  | 0
7019 | DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO - DEPRECIACAO |  | H | 1.0 | R$ 21,37 |  | 0
7020 | DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO - JUROS |  | H | 1.0 | R$ 10,68 |  | 0
7021 | DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 19,23 |  | 0
7022 | DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L, 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO - CUSTOS COM MATERIAL OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | R$ 111,53 |  | 0
7019 | DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO - DEPRECIACAO |  | H | 1.0 | 21.37 |  | 0
13604 | DISTRIBUIDOR DE BETUME, FERLEX/ERISA, MOD. DB-6,0, CAPACIDADE 6000 L, ESPARGIMENTO SOB PRESSÃO, A 1SER MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO | Equipamento | UN | 0.0001 | R$ 213.696,00 |  | 0
7020 | DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO - JUROS |  | H | 1.0 | 10.68 |  | 0
13604 | DISTRIBUIDOR DE BETUME, FERLEX/ERISA, MOD. DB-6,0, CAPACIDADE 6000 L, ESPARGIMENTO SOB PRESSÃO, A 1SER MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO | Equipamento | UN | 0.00005 | R$ 213.696,00 |  | 0
7021 | DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | 19.23 |  | 0
13604 | DISTRIBUIDOR DE BETUME, FERLEX/ERISA, MOD. DB-6,0, CAPACIDADE 6000 L, ESPARGIMENTO SOB PRESSÃO, A 1SER MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO | Equipamento | UN | 0.00009 | R$ 213.696,00 |  | 0
7022 | DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L, 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO - CUSTOS COM MATERIAL OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | 111.53 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 48.28 | R$ 2,31 |  | 0
7023 | DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO - CHI |  | CHI | 1.0 | 32.05 |  | 0
7019 | DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO - DEPRECIACAO |  | H | 1.0 | R$ 21,37 |  | 0
7020 | DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO - JUROS |  | H | 1.0 | R$ 10,68 |  | 0
7025 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 111HP 11TON - CHI |  | CHI | 1.0 | 47.86 |  | 0
7026 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 111HP 11TON - DEPRECIACAO |  | H | 1.0 | R$ 23,92 |  | 0
7027 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 111HP 11TON - JUROS |  | H | 1.0 | R$ 12,13 |  | 0
7029 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 111HP 11TON - CUSTOS COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | R$ 11,81 |  | 0
7026 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 111HP 11TON - DEPRECIACAO |  | H | 1.0 | 23.92 |  | 0
13229 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, MULLER, MODELO AP-26, POTÊNCIA 111HP - 1PESO SEM/COM LASTRO 11/26T | Equipamento | UN | 0.000071 | R$ 336.940,00 |  | 0
7027 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 111HP 11TON - JUROS |  | H | 1.0 | 12.13 |  | 0
13229 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, MULLER, MODELO AP-26, POTÊNCIA 111HP - 1PESO SEM/COM LASTRO 11/26T | Equipamento | UN | 0.000036 | R$ 336.940,00 |  | 0
7028 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 111HP 11TON -MANUTENCAO |  | H | 1.0 | 21.56 |  | 0
13229 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, MULLER, MODELO AP-26, POTÊNCIA 111HP - 1PESO SEM/COM LASTRO 11/26T | Equipamento | UN | 0.000064 | R$ 336.940,00 |  | 0
7029 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 111HP 11TON - CUSTOS COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | 11.81 |  | 0
4238 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 11,81 |  | 0
7030 | TANQUE ESTACINARIO TAA COM SERPENTINA E CAPACIDADE PARA 30.000L - CHP |  | CHP | 1.0 | 405.34 |  | 0
7032 | TANQUE ESTACINARIO TAA COM SERPENTINA E CAPACIDADE PARA 30.000L - DEPRECIACAO |  | H | 1.0 | R$ 5,19 |  | 0
7033 | TANQUE ESTACINARIO TAA COM SERPENTINA E CAPACIDADE PARA 30.000L - JUROS |  | H | 1.0 | R$ 1,97 |  | 0
7034 | TANQUE ESTACINARIO TAA COM SERPENTINA E CAPACIDADE PARA 30.000L - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 2,63 |  | 0
7035 | TANQUE ESTACINARIO TAA COM SERPENTINA CAPACIDADE DE 30.000L - CUSTOS COM MATERIAL |  | H | 1.0 | R$ 395,54 |  | 0
7032 | TANQUE ESTACINARIO TAA COM SERPENTINA E CAPACIDADE PARA 30.000L - DEPRECIACAO |  | H | 1.0 | 5.19 |  | 0
14405 | TANQUE ESTACIONARIO FERLEX TAA -SERPENTINA CAP 30 000 L**CAIXA** | Material | UN | 0.000071 | R$ 73.110,00 |  | 0
7033 | TANQUE ESTACINARIO TAA COM SERPENTINA E CAPACIDADE PARA 30.000L - JUROS |  | H | 1.0 | 1.97 |  | 0
14405 | TANQUE ESTACIONARIO FERLEX TAA -SERPENTINA CAP 30 000 L**CAIXA** | Material | UN | 0.000027 | R$ 73.110,00 |  | 0
7034 | TANQUE ESTACINARIO TAA COM SERPENTINA E CAPACIDADE PARA 30.000L - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | 2.63 |  | 0
14405 | TANQUE ESTACIONARIO FERLEX TAA -SERPENTINA CAP 30 000 L**CAIXA** | Material | UN | 0.000036 | R$ 73.110,00 |  | 0
7035 | TANQUE ESTACINARIO TAA COM SERPENTINA CAPACIDADE DE 30.000L - CUSTOS COM MATERIAL |  | H | 1.0 | 395.54 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 171.231 | R$ 2,31 |  | 0
7036 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PRE~SÃO VARIÁVEL AUTO-PROPELIDO, POTENCIA 111HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8/23 T - CHP |  | CHP | 1.0 | 115.58 |  | 0
55263 | ROLO COMPACTADOR PNEUMATICO AUTO- PROPELIDO 111HP 8/23T - CUSTOS COM MATERIAL NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 46,15 |  | 0
7038 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA l11HP - PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T - DEPRECIACAO |  | H | 1.0 | R$ 23,92 |  | 0
7039 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA l11HP - PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T - JUROS |  | H | 1.0 | R$ 12,13 |  | 0
7040 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA l11HP - PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 21,56 |  | 0
7041 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA l11HP - PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T - CUSTOS COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 11,81 |  | 0
7037 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PRE~SÃO VARIÁVEL AUTO-PROPELIDO, POTENCIA 111HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8/23 T - CHI |  | CHI | 1.0 | 47.86 |  | 0
7038 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA l11HP - PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T - DEPRECIACAO |  | H | 1.0 | R$ 23,92 |  | 0
7039 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA l11HP - PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T - JUROS |  | H | 1.0 | R$ 12,13 |  | 0
7041 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA l11HP - PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T - CUSTOS COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 11,81 |  | 0
7038 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA l11HP - PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T - DEPRECIACAO |  | H | 1.0 | 23.92 |  | 0
10642 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111HP - PESO SEM/COM LASTRO 19,5/22,4T. | Equipamento | UN | 0.000071 | R$ 336.940,00 |  | 0
7039 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA l11HP - PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T - JUROS |  | H | 1.0 | 12.13 |  | 0
10642 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111HP - PESO SEM/COM LASTRO 19,5/22,4T. | Equipamento | UN | 0.000036 | R$ 336.940,00 |  | 0
7040 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA l11HP - PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | 21.56 |  | 0
10642 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111HP - PESO SEM/COM LASTRO 19,5/22,4T. | Equipamento | UN | 0.000064 | R$ 336.940,00 |  | 0
7041 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA l11HP - PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T - CUSTOS COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | 11.81 |  | 0
4238 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 11,81 |  | 0
7042 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA DIESEL PARA DRENAGEM DE AGUA SUJA - 6HP - CHP |  | CHP | 1.0 | 16.5 |  | 0
7044 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA DIESEL PARA DRENAGEM DE AGUA SUJA - 6HP - DEPRECIACAO |  | H | 1.0 | R$ 0,21 |  | 0
7045 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA DIESEL PARA DRENAGEM DE AGUA SUJA - 6HP - JUROS |  | H | 1.0 | R$ 0,13 |  | 0
7046 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA DIESEL PARA DRENAGEM DE AGUA SUJA - 6HP - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 0,21 |  | 0
7047 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA DIESEL PARA DRENAGEM DE AGUA SUJA - 6HP - CUSTOS COM MATERIAL NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 3,53 |  | 0
7048 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA DIESEL PARA DRENAGEM DE AGUA SUJA - 6HP - MAO-DE-OBRA NAOPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 12,42 |  | 0
7043 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA DIESEL PARA DRENAGEM DE AGUA SUJA - 6HP - CHI |  | CHI | 1.0 | 12.76 |  | 0
7044 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA DIESEL PARA DRENAGEM DE AGUA SUJA - 6HP - DEPRECIACAO |  | H | 1.0 | R$ 0,21 |  | 0
7045 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA DIESEL PARA DRENAGEM DE AGUA SUJA - 6HP - JUROS |  | H | 1.0 | R$ 0,13 |  | 0
7048 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA DIESEL PARA DRENAGEM DE AGUA SUJA - 6HP - MAO-DE-OBRA NAOPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 12,42 |  | 0
7044 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA DIESEL PARA DRENAGEM DE AGUA SUJA - 6HP - DEPRECIACAO |  | H | 1.0 | 0.21 |  | 0
720 | MOTOBOMBA CENTRIFUGA P/ AGUA SUJA BOCAIS 3" X 2 1/2" C/ MOTOR DIESEL OU GASOLINA * 6HP HM/Q = 110M/18M3/H A 65M/3M3/H*" | Equipamento | UN | 0.000061 | R$ 3.462,37 |  | 0
7045 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA DIESEL PARA DRENAGEM DE AGUA SUJA - 6HP - JUROS |  | H | 1.0 | 0.13 |  | 0
720 | MOTOBOMBA CENTRIFUGA P/ AGUA SUJA BOCAIS 3" X 2 1/2" C/ MOTOR DIESEL OU GASOLINA * 6HP HM/Q = 110M/18M3/H A 65M/3M3/H*" | Equipamento | UN | 0.000037 | R$ 3.462,37 |  | 0
7046 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA DIESEL PARA DRENAGEM DE AGUA SUJA - 6HP - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | 0.21 |  | 0
720 | MOTOBOMBA CENTRIFUGA P/ AGUA SUJA BOCAIS 3" X 2 1/2" C/ MOTOR DIESEL OU GASOLINA * 6HP HM/Q = 110M/18M3/H A 65M/3M3/H*" | Equipamento | UN | 0.00006 | R$ 3.462,37 |  | 0
7047 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA DIESEL PARA DRENAGEM DE AGUA SUJA - 6HP - CUSTOS COM MATERIAL NA OPERACAO |  | H | 1.0 | 3.53 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 1.53 | R$ 2,31 |  | 0
7048 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA DIESEL PARA DRENAGEM DE AGUA SUJA - 6HP - MAO-DE-OBRA NAOPERACAO |  | H | 1.0 | 12.42 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,42 |  | 0
7049 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, POTÊNCIA 150HP, PESO OPERACIONAL 9,8 T, IMPACTO DINÂMICO 31,75 T - CHP |  | CHP | 1.0 | 108.05 |  | 0
7051 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, POTÊNCIA 150HP, PESO OPERACIONAL 9,8 T, IMPACTO DINÂMICO 31,75 T - DEPRECIACAO |  | H | 1.0 | R$ 22,84 |  | 0
7053 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, POTÊNCIA 150HP, PESO. OPERACIONAL 9,8 T, IMPACTO DINAMICO 31,75 T |  | H | 1.0 | R$ 20,59 |  | 0
7054 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, POTÊNCIA 150HP, PESO. OPERACIONAL 9,8 T, IMPACTO DINAMICO 31,75 T - CUSTOS COM MATERIAL NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 52,81 |  | 0
7055 | ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO 127HP 10260KG - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 11,81 |  | 0
7050 | ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO 127HP 10260KG - CHI |  | CHI | 1.0 | 46.24 |  | 0
7051 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, POTÊNCIA 150HP, PESO OPERACIONAL 9,8 T, IMPACTO DINÂMICO 31,75 T - DEPRECIACAO |  | H | 1.0 | R$ 22,84 |  | 0
7052 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, POTÊNCIA 150HP, PESO OPERACIONAL 9,8 T, IMPACTO DINÂMICO 31,75 T - JUROS |  | H | 1.0 | R$ 11,58 |  | 0
7055 | ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO 127HP 10260KG - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 11,81 |  | 0
7051 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, POTÊNCIA 150HP, PESO OPERACIONAL 9,8 T, IMPACTO DINÂMICO 31,75 T - DEPRECIACAO |  | H | 1.0 | 22.84 |  | 0
14489 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, MULLER, MODELO VAP-70P, POTÊNCIA 150HP - PESO 1OPERACIONAL 9,8T - IMPACTO DINÂMICO 31,75T | Equipamento | UN | 0.000071 | R$ 321.738,48 |  | 0
7052 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, POTÊNCIA 150HP, PESO OPERACIONAL 9,8 T, IMPACTO DINÂMICO 31,75 T - JUROS |  | H | 1.0 | 11.58 |  | 0
14489 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, MULLER, MODELO VAP-70P, POTÊNCIA 150HP - PESO 1OPERACIONAL 9,8T - IMPACTO DINÂMICO 31,75T | Equipamento | UN | 0.000036 | R$ 321.738,48 |  | 0
7053 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, POTÊNCIA 150HP, PESO. OPERACIONAL 9,8 T, IMPACTO DINAMICO 31,75 T |  | H | 1.0 | 20.59 |  | 0
14489 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, MULLER, MODELO VAP-70P, POTÊNCIA 150HP - PESO 1OPERACIONAL 9,8T - IMPACTO DINÂMICO 31,75T | Equipamento | UN | 0.000064 | R$ 321.738,48 |  | 0
7054 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, POTÊNCIA 150HP, PESO. OPERACIONAL 9,8 T, IMPACTO DINAMICO 31,75 T - CUSTOS COM MATERIAL NA OPERACAO |  | H | 1.0 | 52.81 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 22.86 | R$ 2,31 |  | 0
7055 | ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO 127HP 10260KG - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | 11.81 |  | 0
4238 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 11,81 |  | 0
7056 | CAMINHAO BASCULANTE TOCO 4,OM3 152CV CARGA UTIL 8,5T - CHP |  | CHP | 1.0 | 121.11 |  | 0
7058 | CAMINHAO BASCULANTE 4,OM3 152CV COM CAPACIDADE UTIL DE 8,5T - DEPRECIACAO |  | H | 1.0 | R$ 20,15 |  | 0
7059 | CAMINHAO BASCULANTE 4,OM3 CARGA UTIL 8,5T 152CV - JUROS |  | H | 1.0 | R$ 6,45 |  | 0
7060 | CAMINHAO BASCULANTE 4,OM3 CARGA UTIL 8,5T 152CV - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 20,15 |  | 0
7061 | CAMINHAO BASCULANTE 4,OM3 CARGA UTIL 8,5T 152CV - CUSTOS COM MATERIAL NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 63,20 |  | 0
7062 | CAMINHAO BASCULANTE 4,OM3 CARGA UTIL 8,5T 152CV - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 11,16 |  | 0
7057 | CAMINHAO BASCULANTE TOCO 4,OM3 152CV CARGA UTIL 8,5T -CHI |  | CHI | 1.0 | 37.76 |  | 0
7058 | CAMINHAO BASCULANTE 4,OM3 152CV COM CAPACIDADE UTIL DE 8,5T - DEPRECIACAO |  | H | 1.0 | R$ 20,15 |  | 0
7059 | CAMINHAO BASCULANTE 4,OM3 CARGA UTIL 8,5T 152CV - JUROS |  | H | 1.0 | R$ 6,45 |  | 0
7062 | CAMINHAO BASCULANTE 4,OM3 CARGA UTIL 8,5T 152CV - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 11,16 |  | 0
7058 | CAMINHAO BASCULANTE 4,OM3 152CV COM CAPACIDADE UTIL DE 8,5T - DEPRECIACAO |  | H | 1.0 | 20.15 |  | 0
13598 | CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO MERCEDES BENZ 1215 C - POTENCIA 152 CV - PBT 12900KG -CARGA UTIL 1MAX C/ EQUIP 8550KG - DIST ENTRE EIXOS 4830MM - INCL CACAMBA | Equipamento | UN | 0.0001 | R$ 201.500,00 |  | 0
7059 | CAMINHAO BASCULANTE 4,OM3 CARGA UTIL 8,5T 152CV - JUROS |  | H | 1.0 | 6.45 |  | 0
13598 | CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO MERCEDES BENZ 1215 C - POTENCIA 152 CV - PBT 12900KG -CARGA UTIL 1MAX C/ EQUIP 8550KG - DIST ENTRE EIXOS 4830MM - INCL CACAMBA | Equipamento | UN | 0.000032 | R$ 201.500,00 |  | 0
7060 | CAMINHAO BASCULANTE 4,OM3 CARGA UTIL 8,5T 152CV - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | 20.15 |  | 0
13598 | CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO MERCEDES BENZ 1215 C - POTENCIA 152 CV - PBT 12900KG -CARGA UTIL 1MAX C/ EQUIP 8550KG - DIST ENTRE EIXOS 4830MM - INCL CACAMBA | Equipamento | UN | 0.0001 | R$ 201.500,00 |  | 0
7061 | CAMINHAO BASCULANTE 4,OM3 CARGA UTIL 8,5T 152CV - CUSTOS COM MATERIAL NA OPERACAO |  | H | 1.0 | 63.2 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 27.36 | R$ 2,31 |  | 0
7062 | CAMINHAO BASCULANTE 4,OM3 CARGA UTIL 8,5T 152CV - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO |  | H | 1.0 | 11.16 |  | 0
20020 | MOTORISTA DE BASCULANTE | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 11,16 |  | 0
7063 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - DEPRECIACAO |  | H | 1.0 | 21.56 |  | 0
13603 | TRATOR DE PNEUS CBT MOD. 2105 POT. * 110 A 126 HP ***CAIXA** | Equipamento | UN | 0.0001 | R$ 215.625,00 |  | 0
7064 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - JUROS |  | H | 1.0 | 6.9 |  | 0
13603 | TRATOR DE PNEUS CBT MOD. 2105 POT. * 110 A 126 HP ***CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000032 | R$ 215.625,00 |  | 0
7065 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | 17.25 |  | 0
13603 | TRATOR DE PNEUS CBT MOD. 2105 POT. * 110 A 126 HP ***CAIXA** | Equipamento | UN | 0.00008 | R$ 215.625,00 |  | 0
7066 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CUSTOS COM MATERIAL NA OPERACAO |  | H | 1.0 | 52.39 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 22.68 | R$ 2,31 |  | 0
7067 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA |  | H | 1.0 | 12.99 |  | 0
4237 | TRATORISTA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,99 |  | 0
7100 | LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO COLADO EM COMPENSADO ESPESSURA 1,3MM |  | M² | 1.0 | 28.8 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.18 | R$ 10,71 |  | 0
1339 | COLA FORMICA A BASE DE RESINAS SINTETICAS | Material | KG | 0.9 | R$ 7,03 |  | 0
1341 | CHAPA LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO E = 1,3MM (1,25X3,08M) | Material | M² | 1.05 | R$ 17,86 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.18 | R$ 9,93 |  | 0
71516 | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA |  | UN | 1.0 | 440 |  | 0
21029 | MANGUEIRA DE INCENDIO C/ CAPA SIMPLES TECIDA FIO POLIESTER TUBO INT BORRACHA SINT ABNT TP 1 P/ INST 1PR, COMP C/ UNIOES E EMPAT INT LATAO C/ ENG RAP E ANEIS EXP P/ EMP MANG COBRE D = 1 1/2 L = 15M | Material | UN | 2.0 | R$ 220,00 |  | 0
71623 | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT ) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL, |  | M | 1.0 | 19.2 |  | 0
5619 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, INCLUSIVE APLICAÇÃO E ADENSAMENTO. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDAÇÕES) |  | M³ | 0.014 | R$ 378,48 |  | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | Material | KG | 0.02 | R$ 8,71 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.13 | R$ 9,93 |  | 0
1346 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 1,1M X 10MM P/ FORMA CONCRETO | Material | M² | 0.2 | R$ 20,21 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93 |  | 0
5075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | Material | KG | 0.02 | R$ 6,98 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.45 | R$ 7,38 |  | 0
6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M | 0.13 | R$ 7,54 |  | 0
10567 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA | Material | M | 0.18 | R$ 5,39 |  | 0
72075 | IMPERMEABILIZACAO SEMI-FLEXIVEL COM TINTA ASFALTICA EM SUPERFICIES LISAS DE PEQUENAS DIMENSOES |  | M² | 1.0 | 7.1 |  | 0
116 | REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL BI-COMPONENTE TP VIAPLUS 1000 VIAPOL OU MARCA 1EQUIVALENTE | Material | KG | 1.2 | R$ 3,65 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 7,38 |  | 0
72076 | ESTRUTURA DE MADEIRA 2A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS |  | M² | 1.0 | 50.5 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 9,93 |  | 0
4004 | MADEIRA 2A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA | Material | M³ | 0.021 | R$ 1.330,00 |  | 0
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.24 | R$ 7,50 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 7,38 |  | 0
72077 | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI lA SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS ATE 7M |  | M² | 1.0 | 92.68 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 9,93 |  | 0
3997 | MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA | Material | M³ | 0.025 | R$ 2.785,33 |  | 0
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.12 | R$ 7,50 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 7,38 |  | 0
21142 | ESTRIBO C/ PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35CM SECAO "U" PARA MADEIRAMENTO DE 1TELHADO" | Material | UN | 0.1 | R$ 13,71 |  | 0
72078 | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI lA SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS 7M ATE 10 M |  | M² | 1.0 | 106.61 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 9,93 |  | 0
3997 | MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA | Material | M³ | 0.028 | R$ 2.785,33 |  | 0
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.12 | R$ 7,50 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 7,38 |  | 0
21142 | ESTRIBO C/ PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35CM SECAO "U" PARA MADEIRAMENTO DE 1TELHADO" | Material | UN | 0.128 | R$ 13,71 |  | 0
72079 | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI lA SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS 10M ATE 13M |  | M² | 1.0 | 112.02 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 1.8 | R$ 9,93 |  | 0
3997 | MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA | Material | M³ | 0.028 | R$ 2.785,33 |  | 0
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.12 | R$ 7,50 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 1.8 | R$ 7,38 |  | 0
21142 | ESTRIBO C/ PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35CM SECAO "U" PARA MADEIRAMENTO DE 1TELHADO" | Material | UN | 0.144 | R$ 13,71 |  | 0
72080 | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI lA SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS 13M ATE IBM |  | M² | 1.0 | 128.81 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 2.1 | R$ 9,93 |  | 0
3997 | MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA | Material | M³ | 0.032 | R$ 2.785,33 |  | 0
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.14 | R$ 7,50 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 2.1 | R$ 7,38 |  | 0
21142 | ESTRIBO C/ PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35CM SECAO "U" PARA MADEIRAMENTO DE 1TELHADO" | Material | UN | 0.166 | R$ 13,71 |  | 0
72081 | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI lA SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS ATE 7M |  | M² | 1.0 | 60.56 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.95 | R$ 9,93 |  | 0
3997 | MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA | Material | M³ | 0.015 | R$ 2.785,33 |  | 0
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.1 | R$ 7,50 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.95 | R$ 7,38 |  | 0
21142 | ESTRIBO C/ PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35CM SECAO "U" PARA MADEIRAMENTO DE 1TELHADO" | Material | UN | 0.116 | R$ 13,71 |  | 0
72082 | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI lA SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS DE 7M ATE 10M |  | M² | 1.0 | 67.08 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
3997 | MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA | Material | M³ | 0.017 | R$ 2.785,33 |  | 0
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.1 | R$ 7,50 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
21142 | ESTRIBO C/ PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35CM SECAO "U" PARA MADEIRAMENTO DE 1TELHADO" | Material | UN | 0.122 | R$ 13,71 |  | 0
72083 | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI lA SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS DE 10M ATE 13M |  | M² | 1.0 | 79.68 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 1.15 | R$ 9,93 |  | 0
3997 | MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA | Material | M³ | 0.0204 | R$ 2.785,33 |  | 0
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.13 | R$ 7,50 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 1.15 | R$ 7,38 |  | 0
21142 | ESTRIBO C/ PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35CM SECAO "U" PARA MADEIRAMENTO DE 1TELHADO" | Material | UN | 0.144 | R$ 13,71 |  | 0
72084 | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI lA SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS DE 13M ATE IBM |  | M² | 1.0 | 94.5 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 1.4 | R$ 9,93 |  | 0
3997 | MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA | Material | M³ | 0.024 | R$ 2.785,33 |  | 0
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.15 | R$ 7,50 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 1.4 | R$ 7,38 |  | 0
21142 | ESTRIBO C/ PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35CM SECAO "U" PARA MADEIRAMENTO DE 1TELHADO" | Material | UN | 0.167 | R$ 13,71 |  | 0
72085 | RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - RIPAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL |  | M | 1.0 | 0.87 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.05 | R$ 9,93 |  | 0
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.001 | R$ 7,50 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.05 | R$ 7,38 |  | 0
72086 | RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL |  | M | 1.0 | 2.67 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 9,93 |  | 0
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.01 | R$ 7,50 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 7,38 |  | 0
72087 | RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - VIGAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL |  | M | 1.0 | 7.11 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93 |  | 0
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.025 | R$ 7,50 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 7,38 |  | 0
72088 | RECOLOCACAO DE FERRAGENS PARAMADEIRAMENTO DO TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL |  | UN | 1.0 | 5.19 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 7,38 |  | 0
72089 | RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL |  | M² | 1.0 | 5.7 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 7,38 |  | 0
72091 | RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL |  | M² | 1.0 | 18.52 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.75 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 7,38 |  | 0
72092 | RECOLOCACAO DE TELHAS ONDULADAS COM MASSA PARA VEDACAO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL |  | M² | 1.0 | 5.41 |  | 0
1611 | MASSA P/ VEDACAO DE TELHA DE AMIANTO | Material | KG | 0.0033 | R$ 65,94 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 7,38 |  | 0
72093 | RECOLOCACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA UTIL 44 CM, INCLUSO ACESSO RIOS DE FIXACAO E VEDACAO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO MATERIAL |  | M² | 1.0 | 5.35 |  | 0
1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" P/ TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRULA 1PVC - CONICAS) | Material | CJ | 0.9 | R$ 0,17 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 7,38 |  | 0
72094 | RECOLOCACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA UTIL 90 CM, INCLUSO ACESSO RIOS DE FIXACAO E VEDACAO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO MATERIAL |  | M² | 1.0 | 24.98 |  | 0
1611 | MASSA P/ VEDACAO DE TELHA DE AMIANTO | Material | KG | 0.3 | R$ 65,94 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 7,38 |  | 0
72101 | REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS |  | M² | 1.0 | 3.21 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 7,38 |  | 0
72103 | RECOLOCACAO DE CUMEEIRAS CERAMICAS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:11 (CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO MATERIAL |  | M | 1.0 | 9.24 |  | 0
6034 | ARGAMASSA TRACO 1:2:11 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.0018 | R$ 298,13 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.506 | R$ 7,38 |  | 0
72104 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM |  | M | 1.0 | 24.7 |  | 0
1108 | CALHA CHAPA GALVANIZADA NUM 24 L = 33CM | Material | M | 1.05 | R$ 13,84 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.35 | R$ 9,93 |  | 0
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.1 | R$ 7,50 |  | 0
5104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8MM - (1KG=1025UNID) | Material | KG | 0.03 | R$ 49,28 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.35 | R$ 7,38 |  | 0
13388 | SOLDA 50/50 | Material | KG | 0.04 | R$ 46,99 |  | 0
72105 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM |  | M | 1.0 | 36.97 |  | 0
1118 | CALHA CHAPA GALVANIZADA NUM 24 L = 50CM | Material | M | 1.05 | R$ 20,06 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.55 | R$ 9,93 |  | 0
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.15 | R$ 7,50 |  | 0
5104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8MM - (1KG=1025UNID) | Material | KG | 0.04 | R$ 49,28 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.55 | R$ 7,38 |  | 0
13388 | SOLDA 50/50 | Material | KG | 0.07 | R$ 46,99 |  | 0
72106 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N,24, DESENVOLVIMENTO 16CM |  | M | 1.0 | 15.84 |  | 0
1115 | RUFO CHAPA GALVANIZADA NUM 24 L = 16CM | Material | M | 1.05 | R$ 11,07 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93 |  | 0
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.1 | R$ 7,50 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 7,38 |  | 0
72107 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N,24, DESENVOLVIMENTO 25CM |  | M | 1.0 | 19.24 |  | 0
1116 | RUFO CHAPA GALVANIZADA NUM 24 L = 25CM | Material | M | 1.05 | R$ 13,49 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93 |  | 0
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.1 | R$ 7,50 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 7,38 |  | 0
72108 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N,24, DESENVOLVIMENTO 33CM |  | M | 1.0 | 30.78 |  | 0
1111 | RUFO CHAPA GALVANIZADA NUM 24 L = 33CM | Material | M | 1.05 | R$ 22,83 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.35 | R$ 9,93 |  | 0
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.1 | R$ 7,50 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.35 | R$ 7,38 |  | 0
72109 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N,24, DESENVOLVIMENTO 50CM |  | M | 1.0 | 31.33 |  | 0
1114 | RUFO CHAPA GALVANIZADA NUM 24 L = 50CM | Material | M | 1.05 | R$ 20,06 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.55 | R$ 9,93 |  | 0
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.1 | R$ 7,50 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.55 | R$ 7,38 |  | 0
72110 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS, VAO 12M |  | M² | 1.0 | 58.68 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 7,38 |  | 0
10966 | PERFIL ACO ESTRUTURAL "U" - 6" X 2" (QUALQUER ESPESSURA) | Material | KG | 10.0 | R$ 4,45 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 12,88 |  | 0
72111 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS, VAO 15M |  | M² | 1.0 | 64.15 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 0.75 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.75 | R$ 7,38 |  | 0
10966 | PERFIL ACO ESTRUTURAL "U" - 6" X 2" (QUALQUER ESPESSURA) | Material | KG | 11.0 | R$ 4,45 |  | 0
72112 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS, VAO 20M |  | M² | 1.0 | 69.61 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 7,38 |  | 0
10966 | PERFIL ACO ESTRUTURAL "U" - 6" X 2" (QUALQUER ESPESSURA) | Material | KG | 12.0 | R$ 4,45 |  | 0
72113 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS, VAO 25M |  | M² | 1.0 | 78.31 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 0.9 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.9 | R$ 7,38 |  | 0
10966 | PERFIL ACO ESTRUTURAL "U" - 6" X 2" (QUALQUER ESPESSURA) | Material | KG | 13.5 | R$ 4,45 |  | 0
72114 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS, VAO 30M |  | M² | 1.0 | 87.01 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
10966 | PERFIL ACO ESTRUTURAL "U" - 6" X 2" (QUALQUER ESPESSURA) | Material | KG | 15.0 | R$ 4,45 |  | 0
72116 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM |  | M² | 1.0 | 50.93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 7,38 |  | 0
10489 | VIDRACEIRO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93 |  | 0
10498 | MASSA PARA VIDRO | Material | KG | 1.5 | R$ 2,67 |  | 0
10490 | VIDRO LISO INCOLOR 3MM - SEM COLOCACAO | Material | M² | 1.0 | R$ 40,00 |  | 0
72117 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM |  | M² | 1.0 | 65.39 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.45 | R$ 7,38 |  | 0
10489 | VIDRACEIRO | Mão de Obra | H | 0.45 | R$ 9,93 |  | 0
10492 | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO | Material | M² | 1.0 | R$ 53,33 |  | 0
10498 | MASSA PARA VIDRO | Material | KG | 1.6 | R$ 2,67 |  | 0
72118 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM |  | M² | 1.0 | 104.07 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38 |  | 0
10489 | VIDRACEIRO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
10498 | MASSA PARA VIDRO | Material | KG | 1.5 | R$ 2,67 |  | 0
10505 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM | Material | M² | 1.0 | R$ 91,41 |  | 0
72119 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM |  | M² | 1.0 | 122.49 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38 |  | 0
10489 | VIDRACEIRO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
10498 | MASSA PARA VIDRO | Material | KG | 1.5 | R$ 2,67 |  | 0
10506 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM | Material | M² | 1.0 | R$ 109,83 |  | 0
72120 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM |  | M² | 1.0 | 143.24 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38 |  | 0
10489 | VIDRACEIRO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
10498 | MASSA PARA VIDRO | Material | KG | 1.5 | R$ 2,67 |  | 0
10507 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM | Material | M² | 1.0 | R$ 130,58 |  | 0
72121 | VIDRO TEMPERADO COLORIDO, ESPESSURA 10MM |  | M² | 1.0 | 51.79 |  | 0
10489 | VIDRACEIRO | Mão de Obra | H | 0.45 | R$ 9,93 |  | 0
10498 | MASSA PARA VIDRO | Material | KG | 1.5 | R$ 2,67 |  | 0
10500 | VIDRO CANELADO 4 MM - SEM COLOCACAO | Material | M² | 1.0 | R$ 40,00 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.45 | R$ 7,38 |  | 0
72122 | VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM |  | M² | 1.0 | 51.79 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.45 | R$ 7,38 |  | 0
10489 | VIDRACEIRO | Mão de Obra | H | 0.45 | R$ 9,93 |  | 0
10498 | MASSA PARA VIDRO | Material | KG | 1.5 | R$ 2,67 |  | 0
10500 | VIDRO CANELADO 4 MM - SEM COLOCACAO | Material | M² | 1.0 | R$ 40,00 |  | 0
72123 | VIDRO ARAMADO, ESPESSURA 7MM |  | M² | 1.0 | 165.12 |  | 0
10489 | VIDRACEIRO | Mão de Obra | H | 0.45 | R$ 9,93 |  | 0
10498 | MASSA PARA VIDRO | Material | KG | 1.5 | R$ 2,67 |  | 0
11185 | VIDRO PLANO ARMADO E = 7MM - SEM COLOCACAO | Material | M² | 1.0 | R$ 153,33 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.45 | R$ 7,38 |  | 0
72124 | IMPERMEABILIZACAO COM MASTIQUE ELASTICO A BASE DE SILICONE |  | DM3 | 1.0 | 90.06 |  | 0
7321 | MASTIQUE ELASTICO BASE SILICONE TP SILIFLEX OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE | Material | 310ML | 3.226 | R$ 26,90 |  | 0
12873 | IMPERMEABILIZADOR | Mão de Obra | H | 0.33 | R$ 9,93 |  | 0
72125 | RASPAGEM DE PINTURA PVA |  | M² | 1.0 | 3.69 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38 |  | 0
72126 | RASPAGEM DE PINTURA LATEX ACRILICA |  | M² | 1.0 | 5.17 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 7,38 |  | 0
72127 | RASPAGEM DE PINTURA A BASE OLEO |  | M² | 1.0 | 3.69 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38 |  | 0
72131 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5Xl0X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) |  | M² | 1.0 | 57.24 |  | 0
6028 | ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.014 | R$ 257,92 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.6 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 1.7 | R$ 7,38 |  | 0
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM | Material | UN | 84.0 | R$ 0,30 |  | 0
72132 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5Xl0X20CM ESPELHO (ESPESSURA 5CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) |  | M² | 1.0 | 30.81 |  | 0
6028 | ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.00456 | R$ 257,92 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.9 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.9344 | R$ 7,38 |  | 0
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM | Material | UN | 46.0 | R$ 0,30 |  | 0
72133 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5Xl0X20CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) |  | M² | 1.0 | 140.9 |  | 0
6028 | ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.052 | R$ 257,92 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 3.36 | R$ 7,38 |  | 0
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM | Material | UN | 243.0 | R$ 0,30 |  | 0
72135 | ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) |  | M | 1.0 | 2.45 |  | 0
5617 | ARGAMASSA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO PENEIRADA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.002 | R$ 279,55 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.005 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 7,38 |  | 0
72136 | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO |  | M² | 1.0 | 44.93 |  | 0
234 | AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA P/ PISO INDUSTRIAL | Material | KG | 14.0 | R$ 0,57 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 7.0 | R$ 0,46 |  | 0
3673 | JUNTA DILATACAO PLASTICA P/ PISO H=25MM E=4,0MM | Material | M | 2.0 | R$ 1,10 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 7,38 |  | 0
10764 | MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO DE PISO | Equipamento | H | 1.5 | R$ 2,29 |  | 0
72137 | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO |  | M² | 1.0 | 55.4 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 3.37 | R$ 7,38 |  | 0
10764 | MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO DE PISO | Equipamento | H | 2.0 | R$ 2,29 |  | 0
234 | AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA P/ PISO INDUSTRIAL | Material | KG | 21.0 | R$ 0,57 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 10.5 | R$ 0,46 |  | 0
3673 | JUNTA DILATACAO PLASTICA P/ PISO H=25MM E=4,0MM | Material | M | 2.0 | R$ 1,10 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 9,93 |  | 0
72138 | PISO EM GRANITO BRANCO 50X50CM LEVIGADO ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO |  | M² | 1.0 | 289.68 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 10,71 |  | 0
1380 | CIMENTO BRANCO | Material | KG | 0.211 | R$ 1,53 |  | 0
1381 | ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS | Material | KG | 8.0 | R$ 0,26 |  | 0
4755 | MARMORISTA/GRANITEIRO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
25931 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO - 7", PARA ESMERILHADEIRA, SEGMENTADO, PARA CONCRETO | Material | UN | 0.01 | R$ 58,00 |  | 0
25982 | PISO EM GRANITO BRANCO QUARTZ 50X50CM E=2CM LEVIGADO | Material | M² | 1.05 | R$ 263,22 |  | 0
72139 | BLOCOS DE VIDRO TIPO CANELADO 19X19X8CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE ACO |  | M² | 1.0 | 358.77 |  | 0
6013 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.0156 | R$ 325,34 |  | 0
36 | ACO CA-60 - 4,2MM | Material | KG | 0.6 | R$ 4,24 |  | 0
715 | BLOCO VIDRO INCOLOR CANELADO 19 X 19 X 8CM | Material | UN | 25.0 | R$ 11,26 |  | 0
1380 | CIMENTO BRANCO | Material | KG | 0.25 | R$ 1,53 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 4.0 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 4.004 | R$ 7,38 |  | 0
72140 | PORTA DE FERRO PARA LIXEIRA, DE ABRIR, TIPO CHAPA, 0,70X2,10M , COM GUARNICOES |  | UN | 1.0 | 156.84 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.0094 | R$ 48,50 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 4.6 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.0103 | R$ 9,93 |  | 0
4931 | PORTA FERRO ABRIR TP CHAPA C/ GUARNICAO 70 X 210CM | Material | UN | 1.0 | R$ 135,84 |  | 0
6110 | SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 0.27 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.12 | R$ 7,38 |  | 0
72141 | FAIXA BATE MACA EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO ESPESSURA 1,3MM PARA PORTA DE MADEIRA |  | M² | 1.0 | 28.66 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
1314 | CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALID P/ PAREDE 20 X 20CM PEI-4 - LINHA PADRAO MEDIO | Material | M² | 1.05 | R$ 15,70 |  | 0
1339 | COLA FORMICA A BASE DE RESINAS SINTETICAS | Material | KG | 0.5 | R$ 7,03 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38 |  | 0
72142 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA |  | UN | 1.0 | 4.97 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
72143 | RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA |  | UN | 1.0 | 23.83 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 9,93 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 9,93 |  | 0
72144 | RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL |  | UN | 1.0 | 38.08 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 2.2 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 2.2 | R$ 7,38 |  | 0
72146 | RECOLOCACAO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL |  | UN | 1.0 | 24 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.3 | R$ 9,93 |  | 0
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.2 | R$ 7,50 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 1.3 | R$ 7,38 |  | 0
72149 | RECOLOCACAO DE BATENTES METALICOS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL |  | UN | 1.0 | 22.5 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 1.3 | R$ 7,38 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.3 | R$ 9,93 |  | 0
72175 | BLOCOS DE VIDRO TIPO XADREZ 20X20Xl0CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS |  | M² | 1.0 | 382.27 |  | 0
6013 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.01559 | R$ 325,34 |  | 0
36 | ACO CA-60 - 4,2MM | Material | KG | 0.6 | R$ 4,24 |  | 0
716 | BLOCO VIDRO INCOLOR XADREZ 20 X 20 X 10CM | Material | UN | 25.0 | R$ 12,20 |  | 0
1380 | CIMENTO BRANCO | Material | KG | 0.25 | R$ 1,53 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 4.0 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 4.0041 | R$ 7,38 |  | 0
72176 | BLOCOS DE VIDRO TIPO XADREZ 20Xl0X8CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE ACO |  | M² | 1.0 | 244.52 |  | 0
6013 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.01559 | R$ 325,34 |  | 0
36 | ACO CA-60 - 4,2MM | Material | KG | 0.6 | R$ 4,24 |  | 0
1380 | CIMENTO BRANCO | Material | KG | 0.25 | R$ 1,53 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 4.0 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 4.0041 | R$ 7,38 |  | 0
11981 | BLOCO VIDRO INCOLOR VENEZIANA 20 X 10 X 8CM | Material | UN | 25.0 | R$ 6,69 |  | 0
72177 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORCO DE ALVENARIA |  | M² | 1.0 | 2.08 |  | 0
378 | ARMADOR OU FERREIRO | Mão de Obra | H | 0.03 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.04 | R$ 7,38 |  | 0
7161 | TELA METAL EXPANDIDO DEPLOYE MALHA LOSANGO 3/4" CORDAO 0,9MM ESP 0,6MM | Material | M² | 1.03 | R$ 1,44 |  | 0
72178 | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS |  | M² | 1.0 | 11.92 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 9,93 |  | 0
72179 | RECOLOCACAO DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL |  | M² | 1.0 | 24.83 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 2.5 | R$ 9,93 |  | 0
72180 | RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL |  | M² | 1.0 | 7.52 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93 |  | 0
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.08 | R$ 7,50 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 7,38 |  | 0
72181 | RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL |  | M² | 1.0 | 15.35 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 9,93 |  | 0
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.2 | R$ 7,50 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 7,38 |  | 0
72182 | PISO EM CONCRETO PARA QUADRAS POLI ESPORTIVAS, CONCRETO PREPARO MECANICO 20MPA, ESPESSURA 7CM, INCLUSO POLIMENTO E JUNTAS EM POLIURETANO 2X2M |  | M² | 1.0 | 41.14 |  | 0
73972/002 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANCAMENTO |  | M³ | 0.0714 | R$ 319,94 |  | 0
142 | SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO SIKAFLEX 1A PLUS OU EQUIVALENTE | Material | 310ML | 0.108348 | R$ 56,27 |  | 0
4035 | MAQUINA DE CORTAR ASFALTO/CONCRETO A GASOLINA POT * 10HP * C/ DISCO * ATE 20" * TIPO CLIPPER OU 1EQUIV (INCL MANUTENCAO/OPERACAO) | Equipamento | H | 0.5 | R$ 2,84 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.427 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.6373 | R$ 7,38 |  | 0
10764 | MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO DE PISO | Equipamento | H | 0.8 | R$ 2,29 |  | 0
72183 | PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA PREPARO MECANICO, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA |  | M² | 1.0 | 52.34 |  | 0
73972/002 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANCAMENTO |  | M³ | 0.07 | R$ 319,94 |  | 0
378 | ARMADOR OU FERREIRO | Mão de Obra | H | 0.02 | R$ 9,93 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.26 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 1.94 | R$ 7,38 |  | 0
7156 | TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 x 6,0 1METROS DE COMPRIMENTO, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material | M² | 1.05 | R$ 12,23 |  | 0
72185 | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA |  | M² | 1.0 | 40.37 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.17 | R$ 9,93 |  | 0
4790 | PISO VINILICO EM PLACAS 30 X 30CM, C/ FLASH, ESP = 2,0MM | Material | M² | 1.05 | R$ 33,21 |  | 0
4791 | COLA CONTATO P/ CHAPA VINÍLICA/BORRACHA | Material | KG | 0.14 | R$ 18,28 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.17 | R$ 7,38 |  | 0
72186 | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA |  | M² | 1.0 | 64.92 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.17 | R$ 7,38 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.17 | R$ 9,93 |  | 0
4791 | COLA CONTATO P/ CHAPA VINÍLICA/BORRACHA | Material | KG | 0.14 | R$ 18,28 |  | 0
4792 | PISO VINÍLICO EM PLACAS DE 30 X 30CM, C/ FLASH, ESP = 3,2MM | Material | M² | 1.05 | R$ 56,59 |  | 0
72187 | PISO DE BORRACHA FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) |  | M² | 1.0 | 115.89 |  | 0
6013 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.012 | R$ 325,34 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
4796 | PISO BORRACHA 500 X 500 X 7 MM FRISADO P/ ARGAMASSA A.45 PLURIGOMA PRETO | Material | M² | 1.05 | R$ 98,49 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.4885 | R$ 7,38 |  | 0
72188 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) |  | M² | 1.0 | 160.14 |  | 0
6013 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.012 | R$ 325,34 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 5.0 | R$ 9,93 |  | 0
4797 | PISO BORRACHA 500 X 500 X 7 MM PASTILHADO P/ ARGAMASSA A.15 PLURIGOMA PRETO | Material | M² | 1.05 | R$ 98,08 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.4882 | R$ 7,38 |  | 0
72189 | RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA lMM, FIXADO COM COLA |  | M | 1.0 | 11.75 |  | 0
6013 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.002 | R$ 325,34 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.098 | R$ 9,93 |  | 0
4791 | COLA CONTATO P/ CHAPA VINÍLICA/BORRACHA | Material | KG | 0.07 | R$ 18,28 |  | 0
4804 | RODAPE VINILICO 5CM E = 1MM | Material | M | 1.05 | R$ 4,63 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.54 | R$ 7,38 |  | 0
72190 | RODAPE BORRACHA LISO, ALTURA 7CM, ESPESSURA lMM, FIXADO COM COLA |  | M | 1.0 | 16.29 |  | 0
6013 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.001 | R$ 325,34 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.07 | R$ 9,93 |  | 0
4791 | COLA CONTATO P/ CHAPA VINÍLICA/BORRACHA | Material | KG | 0.05 | R$ 18,28 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.55 | R$ 7,38 |  | 0
10852 | RODAPE BORRACHA SINTETICA 7CM X 1MM SUPERFICIE LISA | Material | M | 1.05 | R$ 9,81 |  | 0
72191 | RECOLOCACAO DE TACOS DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL |  | M² | 1.0 | 27.87 |  | 0
5617 | ARGAMASSA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO PENEIRADA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.03 | R$ 279,55 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 2.64 | R$ 7,38 |  | 0
72192 | RECOLOCACAO DE ASSOALHO DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL |  | M² | 1.0 | 10.61 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.26 | R$ 7,50 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38 |  | 0
72193 | RECOLOCACAO DE ASSOALHO DE MADEIRA E VIGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL |  | M² | 1.0 | 27.92 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 9,93 |  | 0
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.26 | R$ 7,50 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 7,38 |  | 0
72194 | RECOLOCACAO DE RODAPE DE MADEIRA E CORDAO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL |  | M | 1.0 | 8 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.011 | R$ 7,50 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 7,38 |  | 0
72195 | LAJOTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA EM GRAMA |  | M² | 1.0 | 38.64 |  | 0
73972/002 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANCAMENTO |  | M³ | 0.07 | R$ 319,94 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 0.0088 | R$ 9,93 |  | 0
3324 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS (NAO INCLUI PLANTIO) | Material | M² | 0.35 | R$ 7,45 |  | 0
4509 | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | Material | M | 0.016 | R$ 2,84 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.45 | R$ 9,93 |  | 0
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.0016 | R$ 7,50 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 1.2088 | R$ 7,38 |  | 0
6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M | 0.01333 | R$ 7,54 |  | 0
72196 | REBAIXAMENTO DE GUIA DE CONCRETO |  | M | 1.0 | 15.22 |  | 0
73972/002 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANCAMENTO |  | M³ | 0.016 | R$ 319,94 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 1.1 | R$ 7,38 |  | 0
72197 | SANCA DE GESSO, ALTURA 15CM, MOLDADA NA OBRA |  | M | 1.0 | 14.52 |  | 0
3315 | GESSO | Material | KG | 8.0 | R$ 0,30 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 7,38 |  | 0
12872 | GESSEIRO | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 9,93 |  | 0
72198 | ISOLAMENTO TERMICO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADICAO DE PEROLAS DE ISOPOR, ESPESSURA 6CM |  | M² | 1.0 | 68.53 |  | 0
6013 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.06 | R$ 325,34 |  | 0
3411 | AGREGADO LEVE PARA PROTECAO TERMICA (PEROLAS DE ISOPOR) | Material | KG | 0.8 | R$ 28,80 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 7,38 |  | 0
72200 | REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA |  | M² | 1.0 | 46.49 |  | 0
6013 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.0243 | R$ 325,34 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 0.18 | R$ 9,93 |  | 0
1339 | COLA FORMICA A BASE DE RESINAS SINTETICAS | Material | KG | 0.9 | R$ 7,03 |  | 0
1341 | CHAPA LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO E = 1,3MM (1,25X3,08M) | Material | M² | 1.05 | R$ 17,86 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.78 | R$ 7,38 |  | 0
72201 | RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL |  | M² | 1.0 | 5.19 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 7,38 |  | 0
72208 | CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE lKM |  | M³ | 1.0 | 2.92 |  | 0
1139 | CAMINHÃO BASCULANTE 8,0M3/16T DIESEL TIPO MERCEDES 170HP LK-1418 OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO) | Equipamento | H | 0.02981 | R$ 43,66 |  | 0
4260 | PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP CAP. 1,91M3 * TIPO CASE W - 20 EOU EQUIV (INCL | Equipamento | H | 0.015 | R$ 108,00 |  | 0
72209 | CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE lKM |  | M³ | 1.0 | 10.16 |  | 0
1139 | CAMINHÃO BASCULANTE 8,0M3/16T DIESEL TIPO MERCEDES 170HP LK-1418 OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO) | Equipamento | H | 0.02981 | R$ 43,66 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 7,38 |  | 0
72210 | DESTOCAMENTO DE TRONCOS COM DIAMETRO DE 10CM ATE 30CM, INCLUSIVE REMOCAO DE RAIZES |  | UN | 1.0 | 19.52 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.45 | R$ 7,38 |  | 0
7626 | TRATOR DE ESTEIRAS ATE 90HP C/ LAMINA PESO OPERACIONAL * 9T * (INCL MANUT/OPERACAO) | Equipamento | H | 0.15 | R$ 108,00 |  | 0
72211 | DESTOCAMENTO DE TRONCOS COM DIAMETRO DE 30CM ATE 50CM, INCLUSIVE REMOCAO DE RAIZES |  | UN | 1.0 | 54.27 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 1.251 | R$ 7,38 |  | 0
7626 | TRATOR DE ESTEIRAS ATE 90HP C/ LAMINA PESO OPERACIONAL * 9T * (INCL MANUT/OPERACAO) | Equipamento | H | 0.417 | R$ 108,00 |  | 0
72212 | DESTOCAMENTO DE TRONCOS COM DIAMETRO MAIOR DO QUE 50CM, INCLUSIVE REMOCAO DE RAIZES |  | UN | 1.0 | 64.65 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 1.4904 | R$ 7,38 |  | 0
7626 | TRATOR DE ESTEIRAS ATE 90HP C/ LAMINA PESO OPERACIONAL * 9T * (INCL MANUT/OPERACAO) | Equipamento | H | 0.4968 | R$ 108,00 |  | 0
72214 | DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO |  | M³ | 1.0 | 29.52 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 4.0 | R$ 7,38 |  | 0
72215 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS |  | M³ | 1.0 | 18.45 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 2.5 | R$ 7,38 |  | 0
72216 | DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO |  | M³ | 1.0 | 95.94 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 13.0 | R$ 7,38 |  | 0
72217 | DEMOLICAO DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE |  | M² | 1.0 | 3.69 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38 |  | 0
72218 | DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO |  | M² | 1.0 | 2.95 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 7,38 |  | 0
72219 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE PEDRA NATURAL |  | M³ | 1.0 | 47.97 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 6.5 | R$ 7,38 |  | 0
72220 | RETIRADA DE ALVENARIA DE TIJOLOS DE VIDRO |  | M² | 1.0 | 7.38 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
72221 | RETIRADA DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE |  | M² | 1.0 | 7.38 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
72222 | RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, SEM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO |  | M² | 1.0 | 3.97 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93 |  | 0
72223 | RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO |  | M² | 1.0 | 7.94 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 9,93 |  | 0
72224 | DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO |  | M² | 1.0 | 4.43 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38 |  | 0
72225 | DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS |  | M² | 1.0 | 1.85 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 7,38 |  | 0
72226 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO |  | M² | 1.0 | 5.19 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 7,38 |  | 0
72227 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS |  | M² | 1.0 | 3.46 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 7,38 |  | 0
72228 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO |  | M² | 1.0 | 8.65 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38 |  | 0
72229 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS |  | M² | 1.0 | 6.92 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 7,38 |  | 0
72230 | RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO |  | M² | 1.0 | 3.69 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38 |  | 0
72231 | RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS |  | M² | 1.0 | 2.58 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.35 | R$ 7,38 |  | 0
72232 | RETIRADA DE CUMEEIRAS CERAMICAS |  | M | 1.0 | 2.21 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 7,38 |  | 0
72233 | RETIRADA DE CUMEEIRAS EM ALUMINIO |  | M | 1.0 | 1.48 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 7,38 |  | 0
72234 | DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO |  | M² | 1.0 | 2.21 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 7,38 |  | 0
72235 | DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO |  | M² | 1.0 | 2.95 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 7,38 |  | 0
72236 | RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS |  | M² | 1.0 | 5.68 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38 |  | 0
72237 | RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE FORRO |  | M² | 1.0 | 6.92 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 7,38 |  | 0
72238 | RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS |  | M² | 1.0 | 3.46 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 7,38 |  | 0
72239 | RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA |  | M² | 1.0 | 2.6 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 7,38 |  | 0
72240 | RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO |  | M² | 1.0 | 12.35 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
72241 | RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO |  | M² | 1.0 | 14.81 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 7,38 |  | 0
72242 | RETIRADA DE RODAPES DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE CORDAO |  | M² | 1.0 | 2.67 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.025 | R$ 7,38 |  | 0
72248 | LAMPADA INCANDESCENTE - 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  | UN | 1.0 | 0.89 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 8,08 |  | 0
12201 | LAMPADA INCANDESCENTE 40W | Material | UN | 0.1 | R$ 0,78 |  | 0
72249 | CABO DE COBRE NU 6 MM2 |  | M | 1.0 | 4.7 |  | 0
861 | CABO DE COBRE NU 6MM2 MEIO-DURO | Material | M | 1.02 | R$ 3,20 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.08 | R$ 9,93 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.08 | R$ 8,08 |  | 0
72250 | CABO DE COBRE NU 10 MM2 |  | M | 1.0 | 6.95 |  | 0
862 | CABO DE COBRE NU 10MM2 MEIO-DURO | Material | M | 1.02 | R$ 5,05 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 9,93 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 8,08 |  | 0
72251 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 |  | M | 1.0 | 8.94 |  | 0
857 | CABO DE COBRE NU 16MM2 MEIO-DURO | Material | M | 1.02 | R$ 6,47 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.13 | R$ 9,93 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.13 | R$ 8,08 |  | 0
72252 | CABO DE COBRE NU 25 MM2 |  | M | 1.0 | 14.81 |  | 0
868 | CABO DE COBRE NU 25MM2 MEIO-DURO | Material | M | 1.02 | R$ 11,52 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.17 | R$ 9,93 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.17 | R$ 8,08 |  | 0
72253 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 |  | M | 1.0 | 18.87 |  | 0
863 | CABO DE COBRE NU 35MM2 MEIO-DURO | Material | M | 1.02 | R$ 14,79 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.21 | R$ 9,93 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.21 | R$ 8,08 |  | 0
72254 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 |  | M | 1.0 | 25.24 |  | 0
867 | CABO DE COBRE NU 50MM2 MEIO-DURO | Material | M | 1.02 | R$ 19,27 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.31 | R$ 9,93 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.31 | R$ 8,08 |  | 0
72255 | CABO DE COBRE NU 70 MM2 |  | M | 1.0 | 35.13 |  | 0
864 | CABO DE COBRE NU 70MM2 MEIO-DURO | Material | M | 1.02 | R$ 28,44 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.34 | R$ 9,93 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.34 | R$ 8,08 |  | 0
72256 | CABO DE COBRE NU 95 MM2 |  | M | 1.0 | 44.99 |  | 0
865 | CABO DE COBRE NU 95MM2 MEIO-DURO | Material | M | 1.02 | R$ 37,75 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.36 | R$ 9,93 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.36 | R$ 8,08 |  | 0
72257 | CABO DE COBRE NU 120 MM2 |  | M | 1.0 | 56.22 |  | 0
866 | CABO DE COBRE NU 120MM2 MEIO-DURO | Material | M | 1.02 | R$ 47,00 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.46 | R$ 9,93 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.46 | R$ 8,08 |  | 0
72259 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 7.67 |  | 0
1535 | TERMINAL A PRESSAO DE BRONZE P/ CABO A BARRA, CABO 1,5 A 10MM2, C/ 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 1.0 | R$ 2,27 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 8,08 |  | 0
72260 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 8.24 |  | 0
1536 | TERMINAL A PRESSAO DE BRONZE P/ CABO A BARRA, CABO 10 A 16MM2, C/ 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 1.0 | R$ 2,84 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 8,08 |  | 0
72261 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 9.19 |  | 0
1537 | TERMINAL A PRESSAO DE BRONZE P/ CABO A BARRA, CABO 25 A 35MM2 C/ 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 1.0 | R$ 3,79 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 8,08 |  | 0
72262 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 9.19 |  | 0
1537 | TERMINAL A PRESSAO DE BRONZE P/ CABO A BARRA, CABO 25 A 35MM2 C/ 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 1.0 | R$ 3,79 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 8,08 |  | 0
72263 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 12.13 |  | 0
1538 | TERMINAL A PRESSAO DE BRONZE P/ CABO A BARRA, CABO 50 A 70MM2, C/ 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 1.0 | R$ 4,93 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 8,08 |  | 0
72264 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 12.13 |  | 0
1538 | TERMINAL A PRESSAO DE BRONZE P/ CABO A BARRA, CABO 50 A 70MM2, C/ 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 1.0 | R$ 4,93 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 8,08 |  | 0
72265 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 14.02 |  | 0
1540 | TERMINAL A PRESSAO DE BRONZE P/ CABO A BARRA, CABO 70 A 95MM2 C/ 1 FUROP/ FIXACAO | Material | UN | 1.0 | R$ 6,82 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 8,08 |  | 0
72266 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 18.11 |  | 0
1541 | TERMINAL A PRESSAO DE BRONZE P/ CABO A BARRA, CABO 120 A 185MM2 C/ 1 FURO P/ FIXACAO | Material | UN | 1.0 | R$ 9,10 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 8,08 |  | 0
72267 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 150MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 18.11 |  | 0
1541 | TERMINAL A PRESSAO DE BRONZE P/ CABO A BARRA, CABO 120 A 185MM2 C/ 1 FURO P/ FIXACAO | Material | UN | 1.0 | R$ 9,10 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 8,08 |  | 0
72268 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 18.11 |  | 0
1541 | TERMINAL A PRESSAO DE BRONZE P/ CABO A BARRA, CABO 120 A 185MM2 C/ 1 FURO P/ FIXACAO | Material | UN | 1.0 | R$ 9,10 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 8,08 |  | 0
72269 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 240MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 24.78 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 8,08 |  | 0
11838 | TERMINAL A PRESSAO DE BRONZE P/ CABO A BARRA, CABO 240MM2 C/ 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 1.0 | R$ 15,77 |  | 0
72270 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 300MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 21.14 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 8,08 |  | 0
11839 | TERMINAL A PRESSAO DE BRONZE P/ CABO A BARRA, CABO 300MM2 C/ 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 1.0 | R$ 12,13 |  | 0
72271 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECER E INSTALAR |  | UN | 1.0 | 6.33 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 8,08 |  | 0
1539 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO P/ CABO 16MM2 | Material | UN | 1.0 | R$ 2,73 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93 |  | 0
72272 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECER E INSTALAR |  | UN | 1.0 | 6.9 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 8,08 |  | 0
11854 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO P/ CABO 35MM2 | Material | UN | 1.0 | R$ 3,30 |  | 0
72273 | LÂMPADA INCANDESCENTE - 60W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  | UN | 1.0 | 1.59 |  | 0
3764 | LAMPADA INCANDESCENTE 60W | Material | UN | 1.0 | R$ 0,78 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 8,08 |  | 0
72274 | LÂMPADA INCANDESCENTE - 100W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  | UN | 1.0 | 1.81 |  | 0
3763 | LAMPADA INCANDESCENTE 100W | Material | UN | 1.0 | R$ 1,00 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 8,08 |  | 0
72275 | LÂMPADA INCANDESCENTE - 150W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  | UN | 1.0 | 2.25 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 8,08 |  | 0
12203 | LAMPADA INCANDESCENTE 150W | Material | UN | 1.0 | R$ 1,44 |  | 0
72277 | LÂMPADA INCANDESCENTE - 200W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  | UN | 1.0 | 2.62 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 8,08 |  | 0
12202 | LAMPADA INCANDESCENTE 200W | Material | UN | 1.0 | R$ 1,81 |  | 0
72278 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 400W- FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  | UN | 1.0 | 81.14 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93 |  | 0
3752 | LAMPADA VAPOR METALICO 400W BASE E-40 | Material | UN | 1.0 | R$ 75,74 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 8,08 |  | 0
72280 | IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W |  | UN | 1.0 | 27.01 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
3389 | IGNITOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 400W T . PARTIDA 3000 A 4500V | Material | UN | 1.0 | R$ 18,00 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 8,08 |  | 0
72281 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO USO EXTERNO 220V/400W |  | UN | 1.0 | 79.44 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 9,93 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 8,08 |  | 0
12318 | REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT | Material | UN | 1.0 | R$ 52,43 |  | 0
72282 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/250W - USO EXTERNO |  | UN | 1.0 | 101.28 |  | 0
1082 | REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT | Material | UN | 1.0 | R$ 83,27 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 8,08 |  | 0
72283 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2,1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2,1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 813.72 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 1.3 | R$ 9,93 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 3.5 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 3.5 | R$ 7,38 |  | 0
10521 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO DE MANGUEIRAS EM CHAPA SAE 1020 LAMINADA A FRIO, PORTA C/ VENTILACAO E 1VISOR SUPORTE 1/2 LUA P/ MANG, DE EMBUTIR, INSCR. INCENDIO 75 X 45 X 17CM | Material | UN | 1.0 | R$ 198,15 |  | 0
10899 | ADAPTADOR EM LATAO P/ INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA 1INTERNA 5 FIOS 2 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 52,83 |  | 0
10902 | ESGUICHO EM LATAO JATO SOLIDO P/ INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 113MM | Material | UN | 1.0 | R$ 39,28 |  | 0
10904 | REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO P/ HIDRANTES DE INCENDIO PREDIAL D = 2 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 150,00 |  | 0
20972 | REDUCAO FIXA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 79,97 |  | 0
21029 | MANGUEIRA DE INCENDIO C/ CAPA SIMPLES TECIDA FIO POLIESTER TUBO INT BORRACHA SINT ABNT TP 1 P/ INST 1PR, COMP C/ UNIOES E EMPAT INT LATAO C/ ENG RAP E ANEIS EXP P/ EMP MANG COBRE D = 1 1/2 L = 15M | Material | UN | 1.0 | R$ 220,00 |  | 0
72284 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 4502.1/2", ADAPTADOR STORZ 2,1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2,1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 979.01 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 1.3 | R$ 9,93 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 4.0 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 4.0 | R$ 7,38 |  | 0
10899 | ADAPTADOR EM LATAO P/ INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA 1INTERNA 5 FIOS 2 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 52,83 |  | 0
10902 | ESGUICHO EM LATAO JATO SOLIDO P/ INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 113MM | Material | UN | 1.0 | R$ 39,28 |  | 0
10904 | REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO P/ HIDRANTES DE INCENDIO PREDIAL D = 2 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 150,00 |  | 0
20972 | REDUCAO FIXA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 79,97 |  | 0
21031 | MANGUEIRA DE INCENDIO C/ CAPA SIMPLES TECIDA FIO POLIESTER TUBO INT BORRACHA SINT ABNT TP 1 P/ INST 1PR, COMP C/ UNIOES E EMPAT INT LATAO C/ ENG RAP E ANEIS EXP P/ EMP MANG COBRE D = 1 1/2 L = 25M | Material | UN | 1.0 | R$ 314,07 |  | 0
21030 | MANGUEIRA DE INCENDIO C/ CAPA SIMPLES TECIDA FIO POLIESTER TUBO INT BORRACHA SINT ABNT TP 1 P/ INST 1PR, COMP C/ UNIOES E EMPAT INT LATAO C/ ENG RAP E ANEIS EXP P/ EMP MANG COBRE D = 1 1/2 L = 20M | Material | UN | 1.0 | R$ 260,71 |  | 0
72285 | CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO |  | UN | 1.0 | 52.24 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.16 | R$ 45,00 |  | 0
1382 | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 | Material | 50KG | 0.41 | R$ 22,88 |  | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | Material | M³ | 0.031 | R$ 98,36 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.98 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.07 | R$ 7,38 |  | 0
7271 | TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM | Material | UN | 20.0 | R$ 0,38 |  | 0
72286 | CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO |  | UN | 1.0 | 95.54 |  | 0
1382 | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 | Material | 50KG | 0.75 | R$ 22,88 |  | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | Material | M³ | 0.056 | R$ 98,36 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 4.35 | R$ 7,38 |  | 0
7271 | TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM | Material | UN | 42.0 | R$ 0,38 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.11 | R$ 45,00 |  | 0
72287 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 210.5 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
10521 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO DE MANGUEIRAS EM CHAPA SAE 1020 LAMINADA A FRIO, PORTA C/ VENTILACAO E 1VISOR SUPORTE 1/2 LUA P/ MANG, DE EMBUTIR, INSCR. INCENDIO 75 X 45 X 17CM | Material | UN | 1.0 | R$ 198,15 |  | 0
72288 | CAIXA DE INCÊNDIO 60X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 269.92 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38 |  | 0
10885 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO DE MANGUEIRAS EM CHAPA SAE 1020 LAMINADA A FRIO, PORTA C/ VENTILACAO E 1VISOR SUPORTE 1/2 LUA P/ MANG, DE EMBUTIR, INSCR. INCENDIO 90 X 60 X 17CM | Material | UN | 1.0 | R$ 256,30 |  | 0
72289 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO |  | UN | 1.0 | 218.5 |  | 0
31 | ACO CA-50 1/2" (12,70 MM) | Material | KG | 2.5 | R$ 3,66 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.25 | R$ 45,00 |  | 0
1382 | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 | Material | 50KG | 1.78 | R$ 22,88 |  | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | Material | M³ | 0.13 | R$ 98,36 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 3.63 | R$ 9,93 |  | 0
7271 | TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM | Material | UN | 72.0 | R$ 0,38 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 11.0 | R$ 7,38 |  | 0
72290 | CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO |  | UN | 1.0 | 248.84 |  | 0
31 | ACO CA-50 1/2" (12,70 MM) | Material | KG | 3.3 | R$ 3,66 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.295 | R$ 45,00 |  | 0
1382 | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 | Material | 50KG | 2.11 | R$ 22,88 |  | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | Material | M³ | 0.158 | R$ 98,36 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 4.1 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 12.0 | R$ 7,38 |  | 0
7271 | TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM | Material | UN | 80.0 | R$ 0,38 |  | 0
72291 | CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 30.7 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 7,38 |  | 0
11714 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM C/ GRELHA QUADRADA BRANCA | Material | UN | 1.0 | R$ 18,58 |  | 0
72292 | CAIXA SIFONADA EM PVC 100Xl00X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 25.42 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
5103 | CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM C/ GRELHA REDONDA BRANCA | Material | UN | 1.0 | R$ 8,11 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
72293 | CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 4.7 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.007 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.065 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.065 | R$ 7,38 |  | 0
12909 | CAP PVC SOLD P/ ESG PREDIAL DN 50 MM | Material | UN | 1.0 | R$ 3,26 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.005 | R$ 28,89 |  | 0
72294 | CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 7.47 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.012 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.08 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.08 | R$ 7,38 |  | 0
12910 | CAP PVC SOLD P/ ESG PREDIAL DN 75 MM | Material | UN | 1.0 | R$ 5,50 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.01 | R$ 28,89 |  | 0
72295 | CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 10.09 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.02 | R$ 24,39 |  | 0
1200 | CAP PVC SOLD P/ ESG PREDIAL DN 100 MM | Material | UN | 1.0 | R$ 7,26 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.11 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.11 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.015 | R$ 28,89 |  | 0
72296 | TUBO DE PVC PARA PROTEÇÃO DE CORDOALHA - 2"X3M |  | UN | 1.0 | 37.78 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
2681 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 50MM - 2" | Material | M | 3.0 | R$ 6,59 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 8,08 |  | 0
72297 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 24.86 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.65 | R$ 9,93 |  | 0
3458 | JOELHO FERRO GALV 90G ROSCA 1 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 13,61 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.65 | R$ 7,38 |  | 0
72298 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 19.91 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93 |  | 0
3457 | JOELHO FERRO GALV 90G ROSCA 1 1/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 9,52 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38 |  | 0
72300 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 12.79 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.38 | R$ 9,93 |  | 0
3472 | JOELHO FERRO GALV 90G ROSCA 1" | Material | UN | 1.0 | R$ 6,21 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.38 | R$ 7,38 |  | 0
72301 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 10.12 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
3455 | JOELHO FERRO GALV 90G ROSCA 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 2,57 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.35 | R$ 7,38 |  | 0
72302 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" |  | UN | 1.0 | 53.13 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.75 | R$ 9,93 |  | 0
3470 | JOELHO FERRO GALV 90G ROSCA 2 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 40,15 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.75 | R$ 7,38 |  | 0
72303 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 32.97 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 9,93 |  | 0
3471 | JOELHO FERRO GALV 90G ROSCA 2" | Material | UN | 1.0 | R$ 20,85 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 7,38 |  | 0
72304 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 68.32 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 9,93 |  | 0
3459 | JOELHO FERRO GALV 90G ROSCA 3" | Material | UN | 1.0 | R$ 54,47 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 7,38 |  | 0
72305 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 10.8 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.36 | R$ 9,93 |  | 0
3456 | JOELHO FERRO GALV 90G ROSCA 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 4,57 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.36 | R$ 7,38 |  | 0
72306 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 112.25 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.95 | R$ 9,93 |  | 0
3469 | JOELHO FERRO GALV 90G ROSCA 4" | Material | UN | 1.0 | R$ 95,81 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.95 | R$ 7,38 |  | 0
72307 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 5"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 260.63 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1.1 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 1.1 | R$ 7,38 |  | 0
3460 | JOELHO FERRO GALV 90G ROSCA 5" | Material | UN | 1.0 | R$ 241,59 |  | 0
72308 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 14.22 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 8,08 |  | 0
21128 | ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT LEVE PAREDE 0,90MM - 3/4" NBR 13057 | Material | M | 1.05 | R$ 4,97 |  | 0
72309 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 1", INCLUSIVE |  | M | 1.0 | 15.15 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 8,08 |  | 0
21136 | ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT LEVE PAREDE 0,90MM - 1" NBR 13057 | Material | M | 1.05 | R$ 5,85 |  | 0
72310 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO SEMI-PESADO 1 1/2", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 26.12 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.75 | R$ 9,93 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.75 | R$ 8,08 |  | 0
21130 | ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT SEMI-PESADO PAREDE 1,20MM - 1.1/2" NBR 13057 | Material | M | 1.05 | R$ 12,01 |  | 0
72311 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO SEMI-PESADO 2", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 29.78 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.75 | R$ 9,93 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.75 | R$ 8,08 |  | 0
21134 | ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT SEMI-PESADO PAREDE 1,20MM - 2" NBR 13057 | Material | M | 1.05 | R$ 15,50 |  | 0
72312 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO SEMI-PESADO 2 1/2", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 41.5 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 8,08 |  | 0
21131 | ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT SEMI-PESADO PAREDE 1,52MM - 2.1/2" NBR 13057 | Material | M | 1.05 | R$ 22,37 |  | 0
72313 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 6"- |  | UN | 1.0 | 322.72 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1.25 | R$ 9,93 |  | 0
3461 | JOELHO FERRO GALV 90G ROSCA 6" | Material | UN | 1.0 | R$ 301,08 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 1.25 | R$ 7,38 |  | 0
72314 | COTOVELO DE COBRE 42MM, LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 42.13 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.27 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.27 | R$ 7,38 |  | 0
12718 | COTOVELO COBRE S/ANEL SOLDA REF 607 42MM | Material | UN | 1.0 | R$ 37,04 |  | 0
12732 | SOLDA P/ TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G | Material | UN | 0.0009 | R$ 44,36 |  | 0
13388 | SOLDA 50/50 | Material | KG | 0.008 | R$ 46,99 |  | 0
72315 | TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM |  | UN | 1.0 | 16.88 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 8,08 |  | 0
7571 | TERMINAL AEREO EM ACO GALV DN 3/8'', COMPRIM= 300MM C/ BASE DE FIXACAO HORIZONTAL | Material | UN | 1.0 | R$ 7,87 |  | 0
72316 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO SEMI-PESADO 3", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 50.29 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
21133 | ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT SEMI-PESADO PAREDE 1,52MM - 3" NBR 13057 | Material | M | 1.05 | R$ 30,74 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 8,08 |  | 0
72317 | COTOVELO DE COBRE 54MM, LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 60.14 |  | 0
12732 | SOLDA P/ TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G | Material | UN | 0.0012 | R$ 44,36 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.29 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.29 | R$ 7,38 |  | 0
12719 | COTOVELO COBRE S/ANEL SOLDA REF 607 54MM | Material | UN | 1.0 | R$ 54,55 |  | 0
13388 | SOLDA 50/50 | Material | KG | 0.011 | R$ 46,99 |  | 0
72318 | COTOVELO DE COBRE 66MM, LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 168.63 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.32 | R$ 9,93 |  | 0
12720 | COTOVELO COBRE S/ANEL SOLDA REF 607 66MM | Material | UN | 1.0 | R$ 162,37 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.32 | R$ 7,38 |  | 0
12732 | SOLDA P/ TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G | Material | UN | 0.0015 | R$ 44,36 |  | 0
13388 | SOLDA 50/50 | Material | KG | 0.014 | R$ 46,99 |  | 0
72319 | DISJUNTOR BAIXA TENSAO TRIPOLAR A SECO 800A/600V |  | UN | 1.0 | 4.438,21 |  | 0
2394 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800A/600V, TIPO LMXD SIEMENS OU EQUIV | Material | UN | 1.0 | R$ 4.199,37 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 8.0 | R$ 9,93 |  | 0
2438 | ELETROTECNICO | Material | H | 4.0 | R$ 23,69 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 8.0 | R$ 8,08 |  | 0
72320 | COTOVELO DE COBRE 79MM, LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 200.62 |  | 0
13388 | SOLDA 50/50 | Material | KG | 0.017 | R$ 46,99 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.34 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.34 | R$ 7,38 |  | 0
12721 | COTOVELO COBRE S/ANEL SOLDA REF 607 79MM | Material | UN | 1.0 | R$ 193,86 |  | 0
12732 | SOLDA P/ TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G | Material | UN | 0.0018 | R$ 44,36 |  | 0
72322 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FusíVEIS NH - 100A/250V- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 146.64 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 9,93 |  | 0
3302 | FUSIVEL NH 100A TAM. 00 | Material | UN | 3.0 | R$ 13,30 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 8,08 |  | 0
13369 | CHAVE SECCIONADORA FUSIVEL TRIPOLAR, MANOBRA C/ CARGA, 160A/500V P/ FUSIVEIS NH TAMANHO 00 1CORRENTE NOMINAL ATE 160A, TIPO 3 NP 4080 DA SIEMENS OU EQUIV | Material | UN | 1.0 | R$ 70,72 |  | 0
72326 | CHAVE SECCIONAD0R!l- TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSIVEIS NH - 200A/250V |  | UN | 1.0 | 185.58 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 9,93 |  | 0
3298 | FUSIVEL NH 200A TAM. 01 | Material | UN | 3.0 | R$ 20,90 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 8,08 |  | 0
13370 | CHAVE SECCIONADORA FUSIVEL TRIPOLAR, MANOBRA C/ CARGA, 250A/500V P/ FUSIVEIS NH TAMANHO 1 1CORRENTE NOMINAL ATE 250A, TIPO 3 NN 2200 DA SIEMENS OU EQUIV | Material | UN | 1.0 | R$ 86,86 |  | 0
72327 | FusíVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO ou RETARDADO - 2/25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 3.35 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93 |  | 0
12344 | FUSIVEL DIAZED 20A | Material | UN | 1.0 | R$ 1,36 |  | 0
72328 | FusíVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO ou RETARDADO - 35/63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 3.73 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93 |  | 0
12343 | FUSIVEL DIAZED 35A | Material | UN | 1.0 | R$ 1,74 |  | 0
72330 | FusíVEL TIPO NH - 100/ 200A - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 22.89 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93 |  | 0
3298 | FUSIVEL NH 200A TAM. 01 | Material | UN | 1.0 | R$ 20,90 |  | 0
72331 | INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 6.91 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 8,08 |  | 0
7564 | INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V S/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Material | UN | 1.0 | R$ 3,22 |  | 0
72332 | INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 9.32 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 8,08 |  | 0
7563 | INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR 10A/250V S/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Material | UN | 1.0 | R$ 4,72 |  | 0
72333 | INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 22.93 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.35 | R$ 8,08 |  | 0
12122 | INTERRUPTOR BIPOLAR (TECLA DUPLA) EMBUTIR 20A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Material | UN | 1.0 | R$ 16,63 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.35 | R$ 9,93 |  | 0
72334 | INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 8.41 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 8,08 |  | 0
7563 | INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR 10A/250V S/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Material | UN | 1.0 | R$ 4,72 |  | 0
72335 | ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 2.31 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 8,08 |  | 0
7549 | ESPELHO EM PVC 4X2" | Material | UN | 1.0 | R$ 1,50 |  | 0
72336 | ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 4.09 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 8,08 |  | 0
7551 | ESPELHO EM PVC 4X4" | Material | UN | 1.0 | R$ 3,28 |  | 0
72337 | TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRÁS - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 12.44 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 8,08 |  | 0
7527 | TOMADA TELEFONE 4P TELEBRAS S/PLACA PIAL OU SIMILAR | Material | UN | 1.0 | R$ 7,94 |  | 0
72339 | TOMADA 3P+T 30A - 440V - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 23.08 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.45 | R$ 9,93 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.45 | R$ 8,08 |  | 0
7524 | TOMADA EMBUTIR 3P + T 30A/440V REF 56403 USO INDUSTRIAL SEM PLACA, PIAL OU EQUIV | Material | UN | 1.0 | R$ 14,98 |  | 0
72340 | CAMPAINHA CIGARRA DE SOBREPOR- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 21.61 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 8,08 |  | 0
12115 | CIGARRA DE EMBUTIR 110/220V TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Material | UN | 1.0 | R$ 12,60 |  | 0
72341 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 162.54 |  | 0
1623 | CONTATOR TRIPOLAR DE POTENCIA 12A (500V) CATEGORIA AC-2 E AC-3 | Material | UN | 1.0 | R$ 96,66 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 9,93 |  | 0
2438 | ELETROTECNICO | Material | H | 0.5 | R$ 23,69 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 8,08 |  | 0
72343 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 205.51 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 3.5 | R$ 9,93 |  | 0
2438 | ELETROTECNICO | Material | H | 0.5 | R$ 23,69 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 3.5 | R$ 8,08 |  | 0
1625 | CONTATOR TRIPOLAR DE POTENCIA 22A (500V) CATEGORIA AC-2 E AC-3 | Material | UN | 1.0 | R$ 130,63 |  | 0
72344 | CONTATO R TRIPOLAR I NOMINAL 36A - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 394.25 |  | 0
1620 | CONTATOR TRIPOLAR DE POTENCIA 36A (500V) CATEGORIA AC-2 E AC-3 | Material | UN | 1.0 | R$ 313,97 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 3.8 | R$ 9,93 |  | 0
2438 | ELETROTECNICO | Material | H | 0.5 | R$ 23,69 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 3.8 | R$ 8,08 |  | 0
72345 | CONTATO R TRIPOLAR I NOMIMAL 94A - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 1.087,18 |  | 0
1618 | CONTATOR TRIPOLAR DE POTENCIA 94A (500V) CATEGORIA AC-2 E AC-3 | Material | UN | 1.0 | R$ 994,29 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 4.5 | R$ 9,93 |  | 0
2438 | ELETROTECNICO | Material | H | 0.5 | R$ 23,69 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 4.5 | R$ 8,08 |  | 0
72431 | TE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 17.18 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.31 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.092 | R$ 4,61 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.31 | R$ 7,38 |  | 0
7118 | TE PVC C/ROSCA 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 1.1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 11,39 |  | 0
72432 | TE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/4"- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 15.8 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.28 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.072 | R$ 4,61 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.28 | R$ 7,38 |  | 0
7117 | TE PVC C/ROSCA 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 1.1/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 10,62 |  | 0
72433 | TE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 9.53 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.22 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.058 | R$ 4,61 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.22 | R$ 7,38 |  | 0
7094 | TE PVC C/ROSCA 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 1" | Material | UN | 1.0 | R$ 5,45 |  | 0
72434 | TE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 4.73 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.18 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.036 | R$ 4,61 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.18 | R$ 7,38 |  | 0
7098 | TE PVC C/ROSCA 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 1,45 |  | 0
72435 | TE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 27.35 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.34 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.112 | R$ 4,61 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.34 | R$ 7,38 |  | 0
7110 | TE PVC C/ROSCA 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 2" | Material | UN | 1.0 | R$ 20,95 |  | 0
72436 | TE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 5.38 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.056 | R$ 4,61 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 7,38 |  | 0
7123 | TE PVC C/ROSCA 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 1,66 |  | 0
72437 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 118.82 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0529 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38 |  | 0
7146 | TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 110MM | Material | UN | 1.0 | R$ 108,30 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.02 | R$ 28,89 |  | 0
72438 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 3.88 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0082 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.17 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.17 | R$ 7,38 |  | 0
7138 | TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 20MM | Material | UN | 1.0 | R$ 0,65 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.003 | R$ 28,89 |  | 0
72439 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 4.23 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0106 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.18 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.18 | R$ 7,38 |  | 0
7139 | TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25MM | Material | UN | 1.0 | R$ 0,75 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.0035 | R$ 28,89 |  | 0
72440 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 5.94 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0118 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.19 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.19 | R$ 7,38 |  | 0
7140 | TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32MM | Material | UN | 1.0 | R$ 2,25 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.004 | R$ 28,89 |  | 0
72441 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 10.25 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0153 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.23 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.23 | R$ 7,38 |  | 0
7141 | TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 40MM | Material | UN | 1.0 | R$ 5,75 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.005 | R$ 28,89 |  | 0
72442 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 11.39 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0212 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.27 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.27 | R$ 7,38 |  | 0
7142 | TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 50MM | Material | UN | 1.0 | R$ 6,00 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.007 | R$ 28,89 |  | 0
72443 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 29.08 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0259 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 7,38 |  | 0
7143 | TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 60MM | Material | UN | 1.0 | R$ 23,00 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.009 | R$ 28,89 |  | 0
72444 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 45.76 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0341 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.38 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.38 | R$ 7,38 |  | 0
7144 | TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 75MM | Material | UN | 1.0 | R$ 38,00 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.012 | R$ 28,89 |  | 0
72445 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 61.28 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0412 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.43 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.43 | R$ 7,38 | 5687 | 5687
7145 | TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 85MM | Material | UN | 1.0 | R$ 52,40 | 5688 | 5688
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.015 | R$ 28,89 |  | 0
72446 | TE REDUÇÃO PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/2X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 14.91 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.072 | R$ 4,61 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 7,38 |  | 0
7126 | TE REDUCAO PVC C/ ROSCA 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 1.1/2" X 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 9,39 |  | 0
72447 | TE REDUÇÃO PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA lX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 8.92 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.24 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.058 | R$ 4,61 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.24 | R$ 7,38 | 5687 | 5687
7119 | TE REDUCAO PVC C/ ROSCA 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 1 X 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 4,50 | 5688 | 5688
72448 | TE REDUÇÃO PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 3/4Xl/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 6.68 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.036 | R$ 4,61 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 7,38 |  | 0
7120 | TE REDUCAO PVC C/ ROSCA 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 3/4 X 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 3,05 |  | 0
72449 | TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 110X60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 79.78 | 4720 | 4720
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0529 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.45 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.45 | R$ 7,38 |  | 0
7106 | TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 110 MM X 60 MM | Material | UN | 1.0 | R$ 70,15 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.019 | R$ 28,89 |  | 0
72450 | TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 5.23 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0082 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.17 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.17 | R$ 7,38 |  | 0
7104 | TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM X 20 MM | Material | UN | 1.0 | R$ 2,00 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.003 | R$ 28,89 |  | 0
72451 | TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 18.94 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0118 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 7,38 |  | 0
7136 | TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32 MM X 25 MM | Material | UN | 1.0 | R$ 3,85 |  | 0
7091 | TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 100MM | Material | UN | 1.0 | R$ 11,05 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.01 | R$ 28,89 |  | 0
72458 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 85X60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 65.04 |  | 0
7133 | TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 85 MM X 60 MM | Material | UN | 1.0 | R$ 56,65 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0412 | R$ 24,39 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.016 | R$ 28,89 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 7,38 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93 |  | 0
72459 | TE SANITARIO 100X100MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 20.82 |  | 0
7091 | TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 100MM | Material | UN | 1.0 | R$ 11,05 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0765 | R$ 24,39 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.01 | R$ 28,89 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.44 | R$ 7,38 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.44 | R$ 9,93 |  | 0
72460 | TE SANITARIO 100XI00MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 25.24 |  | 0
301 | ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN 100MM | Material | UN | 2.0 | R$ 1,50 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.48 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.48 | R$ 7,38 |  | 0
7091 | TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 100MM | Material | UN | 1.0 | R$ 11,05 |  | 0
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ ANEL DE BORRACHA ( POTE 500G) | Material | UN | 0.14 | R$ 20,61 |  | 0
72461 | TE SANITARIO 100X50MM, COM ANÉIS- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 22.32 |  | 0
301 | ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN 100MM | Material | UN | 1.0 | R$ 1,50 |  | 0
296 | ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN 50MM | Material | UN | 1.0 | R$ 0,82 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.45 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.45 | R$ 7,38 | 4720 | 4720
11655 | TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM | Material | UN | 1.0 | R$ 10,15 |  | 0
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ ANEL DE BORRACHA ( POTE 500G) | Material | UN | 0.1 | R$ 20,61 |  | 0
72462 | TE SANITARIO 100X75MM, COM ANÉIS- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 22.64 |  | 0
297 | ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN 75MM | Material | UN | 1.0 | R$ 1,05 |  | 0
301 | ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN 100MM | Material | UN | 1.0 | R$ 1,50 | 73364 | 73364
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.46 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.46 | R$ 7,38 |  | 0
11656 | TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X75MM | Material | UN | 1.0 | R$ 9,65 |  | 0
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ ANEL DE BORRACHA ( POTE 500G) | Material | UN | 0.12 | R$ 20,61 |  | 0
72463 | TE SANITARIO 50X50MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 10.38 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0412 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.28 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.28 | R$ 7,38 |  | 0
7097 | TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 50 X 50MM | Material | UN | 1.0 | R$ 4,35 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.006 | R$ 28,89 |  | 0
72464 | TE SANITARIO 50X50MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 12.77 |  | 0
296 | ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN 50MM | Material | UN | 2.0 | R$ 0,82 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.32 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.32 | R$ 7,38 |  | 0
7097 | TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 50 X 50MM | Material | UN | 1.0 | R$ 4,35 |  | 0
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ ANEL DE BORRACHA ( POTE 500G) | Material | UN | 0.06 | R$ 20,61 |  | 0
72465 | TE SANITARIO 75X50MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 17.9 |  | 0
296 | ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN 50MM | Material | UN | 1.0 | R$ 0,82 |  | 0
297 | ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN 75MM | Material | UN | 1.0 | R$ 1,05 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.36 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.36 | R$ 7,38 |  | 0
11657 | TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 75X50 MM | Material | UN | 1.0 | R$ 8,15 |  | 0
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ ANEL DE BORRACHA ( POTE 500G) | Material | UN | 0.08 | R$ 20,61 |  | 0
72467 | TE SANITARIO 75X75MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 23.23 |  | 0
297 | ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN 75MM | Material | UN | 2.0 | R$ 1,05 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.44 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.44 | R$ 7,38 |  | 0
11658 | TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 75X75 MM | Material | UN | 1.0 | R$ 11,25 |  | 0
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ ANEL DE BORRACHA ( POTE 500G) | Material | UN | 0.11 | R$ 20,61 |  | 0
72468 | TUBO CERÂMICO 100MM REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 13.61 |  | 0
366 | AREIA FINA | Material | M³ | 0.0002 | R$ 45,00 |  | 0
1382 | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 | Material | 50KG | 0.0015 | R$ 22,88 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 7,38 |  | 0
7706 | TUBO CERAMICA ESG EB-5 PB DN 100 | Material | M | 1.01 | R$ 9,15 |  | 0
72469 | TUBO CERÂMICO 150MM REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 17.19 |  | 0
366 | AREIA FINA | Material | M³ | 0.0002 | R$ 45,00 |  | 0
1382 | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 | Material | 50KG | 0.0015 | R$ 22,88 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 7,38 |  | 0
7703 | TUBO CERAMICA ESG EB-5 PB DN 150 | Material | M | 1.01 | R$ 12,69 |  | 0
72470 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 25.83 |  | 0
366 | AREIA FINA | Material | M³ | 0.0002 | R$ 45,00 |  | 0
1382 | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 | Material | 50KG | 0.0015 | R$ 22,88 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 7,38 |  | 0
7708 | TUBO CERAMICA ESG EB-5 PB DN 200 | Material | M | 1.01 | R$ 21,25 |  | 0
72471 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 41.28 |  | 0
366 | AREIA FINA | Material | M³ | 0.0002 | R$ 45,00 |  | 0
1382 | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 | Material | 50KG | 0.0015 | R$ 22,88 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 7,38 |  | 0
7704 | TUBO CERAMICA ESG EB-5 PB DN 250 | Material | M | 1.01 | R$ 36,54 |  | 0
72472 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 60.17 |  | 0
366 | AREIA FINA | Material | M³ | 0.0002 | R$ 45,00 |  | 0
1382 | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 | Material | 50KG | 0.0015 | R$ 22,88 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 7,38 |  | 0
7705 | TUBO CERAMICA ESG EB-5 PB DN 300 | Material | M | 1.01 | R$ 55,25 |  | 0
72473 | TUBO CERAMICO 75MM REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 13.34 |  | 0
1382 | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 | Material | 50KG | 0.0015 | R$ 22,88 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 7,38 |  | 0
7702 | TUBO CERAMICA ESG EB-5 PB DN 75 | Material | M | 1.01 | R$ 8,88 |  | 0
366 | AREIA FINA | Material | M³ | 0.0002 | R$ 45,00 |  | 0
72474 | UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 37.86 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.46 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.064 | R$ 4,61 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.46 | R$ 7,38 |  | 0
9884 | UNIAO FERRO GALV ROSCA 1 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 29,60 |  | 0
72475 | UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1.1/4"- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 33.11 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.43 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.048 | R$ 4,61 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.43 | R$ 7,38 |  | 0
9888 | UNIAO FERRO GALV ROSCA 1 1/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 25,45 |  | 0
72476 | UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 23.68 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.04 | R$ 4,61 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 7,38 |  | 0
9886 | UNIAO FERRO GALV ROSCA 1" | Material | UN | 1.0 | R$ 16,57 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93 |  | 0
72477 | UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 16.74 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.35 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.02 | R$ 4,61 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.35 | R$ 7,38 |  | 0
9883 | UNIAO FERRO GALV ROSCA 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 10,59 |  | 0
72478 | UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 80.73 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.08 | R$ 4,61 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38 |  | 0
9889 | UNIAO FERRO GALV ROSCA 2 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 69,98 |  | 0
72479 | UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 54.25 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.076 | R$ 4,61 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38 |  | 0
9887 | UNIAO FERRO GALV ROSCA 2" | Material | UN | 1.0 | R$ 45,24 |  | 0
72480 | UNIAO DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 116.55 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.75 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.096 | R$ 4,61 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.75 | R$ 7,38 |  | 0
9890 | UNIAO FERRO GALV ROSCA 3" | Material | UN | 1.0 | R$ 103,12 |  | 0
72481 | UNIAO DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 21.3 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.37 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.028 | R$ 4,61 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.37 | R$ 7,38 |  | 0
9885 | UNIAO FERRO GALV ROSCA 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 14,77 |  | 0
72482 | UNIAO DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 154.36 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.9 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.116 | R$ 4,61 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.9 | R$ 7,38 |  | 0
9891 | UNIAO FERRO GALV ROSCA 4" | Material | UN | 1.0 | R$ 138,25 |  | 0
72483 | TUBO CPVC 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 8.93 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 7,38 |  | 0
21114 | ADESIVO P/ TUBOS CPVC (AQUATHERM) - 65G | Material | UN | 0.0062 | R$ 12,87 |  | 0
21123 | TUBO CPVC(AQUATHERM) SOLDAVEL 15 MM | Material | M | 1.01 | R$ 7,05 |  | 0
72484 | TUBO CPVC 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 14.65 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.11 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.11 | R$ 7,38 |  | 0
21114 | ADESIVO P/ TUBOS CPVC (AQUATHERM) - 65G | Material | UN | 0.0077 | R$ 12,87 |  | 0
21124 | TUBO CPVC(AQUATHERM) SOLDAVEL 22 MM | Material | M | 1.01 | R$ 12,52 |  | 0
72485 | TUBO CPVC 28MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 22.51 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.12 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.12 | R$ 7,38 |  | 0
21114 | ADESIVO P/ TUBOS CPVC (AQUATHERM) - 65G | Material | UN | 0.0108 | R$ 12,87 |  | 0
21125 | TUBO CPVC(AQUATHERM) SOLDAVEL 28 MM | Material | M | 1.01 | R$ 20,09 |  | 0
72539 | CURVA PVC 90° ESGOTO 100X50MM COM VISITA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 14.33 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0141 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 7,38 |  | 0
10836 | JOELHO PVC C/ VISITA P/ ESG PREDIAL 90G DN 100 X 50MM | Material | UN | 1.0 | R$ 8,74 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.002 | R$ 28,89 |  | 0
72540 | CURVA PVC 90° ESGOTO 100X75MM COM VISITA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 30.59 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0165 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.35 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.35 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.003 | R$ 28,89 |  | 0
20159 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G C/ VISITA 100 X 75M M | Material | UN | 1.0 | R$ 24,04 |  | 0
72541 | CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 20.67 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0529 | R$ 24,39 |  | 0
1966 | CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM | Material | UN | 1.0 | R$ 15,48 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.015 | R$ 28,89 |  | 0
72542 | CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 34.7 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0529 | R$ 24,39 |  | 0
1970 | CURVA PVC LONGA 90G P/ ESG PREDIAL DN 100MM | Material | UN | 1.0 | R$ 29,51 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.015 | R$ 28,89 |  | 0
72543 | CURVA PVC LONGA 45° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 35.26 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0529 | R$ 24,39 |  | 0
1965 | CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 100MM | Material | UN | 1.0 | R$ 30,07 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.015 | R$ 28,89 |  | 0
72544 | CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 10.75 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0235 | R$ 24,39 |  | 0
1932 | CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN 50MM | Material | UN | 1.0 | R$ 7,96 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.12 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.12 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.005 | R$ 28,89 |  | 0
72545 | CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 8.97 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0235 | R$ 24,39 |  | 0
1968 | CURVA PVC LONGA 90G P/ ESG PREDIAL DN 50MM | Material | UN | 1.0 | R$ 6,18 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.12 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.12 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.005 | R$ 28,89 |  | 0
72546 | CURVA PVC LONGA 45° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 15.76 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0235 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.12 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.12 | R$ 7,38 |  | 0
10765 | CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM | Material | UN | 1.0 | R$ 12,97 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.005 | R$ 28,89 |  | 0
72547 | CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 5.12 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0176 | R$ 24,39 |  | 0
1933 | CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN 40 MM | Material | UN | 1.0 | R$ 2,84 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.004 | R$ 28,89 |  | 0
72548 | CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 5.78 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0176 | R$ 24,39 |  | 0
1967 | CURVA PVC 90 LONGA EB-608 BB DN 40 P/ESG PREDIAL | Material | UN | 1.0 | R$ 3,50 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.004 | R$ 28,89 |  | 0
72550 | CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 18.34 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0353 | R$ 24,39 |  | 0
1951 | CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75MM | Material | UN | 1.0 | R$ 14,59 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.01 | R$ 28,89 |  | 0
72551 | CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 22.07 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0353 | R$ 24,39 |  | 0
1969 | CURVA PVC LONGA 90G P/ ESG PREDIAL DN 75MM | Material | UN | 1.0 | R$ 18,32 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.01 | R$ 28,89 | 73328 | 73328
72552 | CURVA PVC LONGA 45° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 32.42 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0353 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 7,38 |  | 0
10767 | CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 75MM | Material | UN | 1.0 | R$ 28,67 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.01 | R$ 28,89 |  | 0
72554 | EXTINTOR DE C02 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 528.88 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93 |  | 0
4350 | BUCHA NYLON S-8 C/ PARAF ROSCA SOBERBA ACO ZINCADO CAB CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 75MM | Material | UN | 1.0 | R$ 0,41 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 7,38 |  | 0
10889 | EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA GAS CARBONICO CO2 6KG | Material | UN | 1.0 | R$ 523,28 |  | 0
72556 | JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 13.51 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0529 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93 |  | 0
3520 | JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 100MM | Material | UN | 1.0 | R$ 4,43 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.03 | R$ 28,89 |  | 0
72557 | JOELHO PVC 45° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 13.16 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0529 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93 |  | 0
3528 | JOELHO PVC SOLD 45G PB P/ ESG PREDIAL DN 100MM | Material | UN | 1.0 | R$ 4,08 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.03 | R$ 28,89 |  | 0
72558 | JOELHO PVC 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 5.64 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0118 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93 |  | 0
3517 | JOELHO PVC SOLD 90G BB P/ ESG PREDIAL DN 40MM | Material | UN | 1.0 | R$ 0,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.005 | R$ 28,89 |  | 0
72559 | JOELHO PVC 45° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 5.79 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0118 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93 |  | 0
3516 | JOELHO PVC SOLD 45G BB P/ ESG PREDIAL DN 40MM | Material | UN | 1.0 | R$ 1,03 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 7,38 | 73297 | 73297
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.005 | R$ 28,89 |  | 0
72560 | JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 6.65 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.27 | R$ 9,93 |  | 0
3526 | JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 50MM | Material | UN | 1.0 | R$ 1,34 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.27 | R$ 7,38 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0176 | R$ 24,39 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.007 | R$ 28,89 |  | 0
72561 | JOELHO PVC 45° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 7.03 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0176 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.27 | R$ 9,93 |  | 0
3518 | JOELHO PVC SOLD 45G PB P/ ESG PREDIAL DN 50MM | Material | UN | 1.0 | R$ 1,72 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.27 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.007 | R$ 28,89 |  | 0
72562 | JOELHO PVC 90° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 10.42 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0353 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.34 | R$ 9,93 | 73287 | 73287
3509 | JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 75MM | Material | UN | 1.0 | R$ 3,24 | 73288 | 73288
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.34 | R$ 7,38 | 73290 | 73290
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.015 | R$ 28,89 | 73292 | 73292
72563 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 118.65 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0529 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93 |  | 0
3530 | JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 110 MM | Material | UN | 1.0 | R$ 110,09 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.012 | R$ 28,89 |  | 0
72564 | JOELHO PVC 45° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 10.92 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0353 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.34 | R$ 9,93 |  | 0
3519 | JOELHO PVC SOLD 45G PB P/ ESG PREDIAL DN 75MM | Material | UN | 1.0 | R$ 3,74 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.34 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.015 | R$ 28,89 |  | 0
72570 | JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 109.18 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0529 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93 |  | 0
3512 | JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 110 MM | Material | UN | 1.0 | R$ 100,62 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.012 | R$ 28,89 |  | 0
72571 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 3.45 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0059 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.17 | R$ 9,93 |  | 0
3542 | JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 20 MM | Material | UN | 1.0 | R$ 0,31 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.17 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.002 | R$ 28,89 |  | 0
72572 | JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 3.56 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0059 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.17 | R$ 9,93 |  | 0
3499 | JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 20 MM | Material | UN | 1.0 | R$ 0,42 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.17 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.002 | R$ 28,89 |  | 0
72573 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 3.74 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0071 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.18 | R$ 9,93 |  | 0
3529 | JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM | Material | UN | 1.0 | R$ 0,38 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.18 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.0025 | R$ 28,89 |  | 0
72574 | JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 4.16 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.18 | R$ 9,93 |  | 0
3500 | JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 25 MM | Material | UN | 1.0 | R$ 0,80 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.18 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.0025 | R$ 28,89 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0071 | R$ 24,39 |  | 0
72575 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 4.42 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0094 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.18 | R$ 9,93 |  | 0
3536 | JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM | Material | UN | 1.0 | R$ 0,99 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.18 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.003 | R$ 28,89 |  | 0
72576 | JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 5.38 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0094 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.18 | R$ 9,93 |  | 0
3501 | JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 32 MM | Material | UN | 1.0 | R$ 1,95 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.18 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.003 | R$ 28,89 |  | 0
72577 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 6.85 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0118 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.24 | R$ 9,93 |  | 0
3535 | JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 40 MM | Material | UN | 1.0 | R$ 2,29 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.24 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.004 | R$ 28,89 |  | 0
72578 | JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 7.42 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0118 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.24 | R$ 9,93 |  | 0
3502 | JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 40 MM | Material | UN | 1.0 | R$ 2,86 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.24 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.004 | R$ 28,89 |  | 0
72579 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 7.4 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0118 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93 |  | 0
3540 | JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 50 MM | Material | UN | 1.0 | R$ 2,67 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.004 | R$ 28,89 |  | 0
72580 | JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 8.36 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0118 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93 |  | 0
3503 | JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 50 MM | Material | UN | 1.0 | R$ 3,63 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.004 | R$ 28,89 |  | 0
72581 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 18.66 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0176 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.29 | R$ 9,93 |  | 0
3539 | JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 60 MM | Material | UN | 1.0 | R$ 13,01 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.29 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.007 | R$ 28,89 |  | 0
72582 | JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 18.36 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0176 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.29 | R$ 9,93 |  | 0
3477 | JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 60 MM | Material | UN | 1.0 | R$ 12,71 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.29 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.007 | R$ 28,89 |  | 0
72583 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 75MM FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 48.49 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0294 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.32 | R$ 9,93 |  | 0
3511 | JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 75 MM | Material | UN | 1.0 | R$ 41,97 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.32 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.009 | R$ 28,89 |  | 0
72584 | JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 37.47 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0294 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.32 | R$ 9,93 |  | 0
3478 | JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 75 MM | Material | UN | 1.0 | R$ 30,95 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.32 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.009 | R$ 28,89 |  | 0
72585 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 54.7 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.36 | R$ 9,93 |  | 0
3513 | JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 85 MM | Material | UN | 1.0 | R$ 47,32 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.36 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.01 | R$ 28,89 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0353 | R$ 24,39 |  | 0
72586 | JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 42.49 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0353 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.36 | R$ 9,93 |  | 0
3525 | JOELHO PVC SOLD 45G P/AGUA FRIA PRED 85 MM | Material | UN | 1.0 | R$ 35,11 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.36 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.01 | R$ 28,89 |  | 0
72587 | JOELHO PVC ROSQUEAVEL 90° AGUA FRIA 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 13.14 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.04 | R$ 4,61 |  | 0
3481 | JOELHO PVC C/ROSCA 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 1 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 7,76 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 7,38 |  | 0
72588 | JOELHO PVC ROSQUEAVEL 45° AGUA FRIA 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 14.77 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.04 | R$ 4,61 |  | 0
3492 | JOELHO PVC C/ROSCA 45G P/ AGUA FRIA PREDIAL 1 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 9,39 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 7,38 |  | 0
72589 | JOELHO PVC ROSQUEAVEL 90° AGUA FRIA 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 12.26 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.28 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.036 | R$ 4,61 |  | 0
3510 | JOELHO PVC C/ROSCA 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 1 1/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 7,25 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.28 | R$ 7,38 |  | 0
72590 | JOELHO PVC ROSQUEAVEL 45° AGUA FRIA 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 10.73 |  | 0
3491 | JOELHO PVC C/ROSCA 45G P/ AGUA FRIA PREDIAL 1 1/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 5,72 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.28 | R$ 7,38 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.28 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.036 | R$ 4,61 |  | 0
72591 | JOELHO PVC ROSQUEAVEL 90° AGUA FRIA 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 6.12 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.22 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.028 | R$ 4,61 |  | 0
3482 | JOELHO PVC C/ROSCA 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 1" | Material | UN | 1.0 | R$ 2,18 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.22 | R$ 7,38 |  | 0
72592 | JOELHO PVC ROSQUEAVEL 45° AGUA FRIA 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 8.63 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.22 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.028 | R$ 4,61 |  | 0
3485 | JOELHO PVC C/ROSCA 45G P/ AGUA FRIA PREDIAL 1" | Material | UN | 1.0 | R$ 4,69 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.22 | R$ 7,38 |  | 0
72593 | JOELHO PVC ROSQUEAVEL 90° AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 4.09 |  | 0
3543 | JOELHO PVC C/ROSCA 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 0,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.18 | R$ 7,38 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.18 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.02 | R$ 4,61 |  | 0
72594 | JOELHO PVC ROSQUEAVEL 45° AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 4.66 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.18 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.02 | R$ 4,61 |  | 0
3475 | JOELHO PVC C/ROSCA 45G P/ AGUA FRIA PREDIAL 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 1,45 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.18 | R$ 7,38 |  | 0
72595 | JOELHO PVC ROSQUEAVEL 90° AGUA FRIA 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 22.62 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.34 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.048 | R$ 4,61 |  | 0
3508 | JOELHO PVC C/ROSCA 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 2" | Material | UN | 1.0 | R$ 16,51 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.34 | R$ 7,38 |  | 0
72596 | JOELHO PVC ROSQUEAVEL 45° AGUA FRIA 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 19.85 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.34 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.048 | R$ 4,61 |  | 0
3493 | JOELHO PVC C/ROSCA 45G P/ AGUA FRIA PREDIAL 2" | Material | UN | 1.0 | R$ 13,74 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.34 | R$ 7,38 |  | 0
72597 | JOELHO PVC ROSQUEAVEL 90° AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 4.79 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.024 | R$ 4,61 |  | 0
3505 | JOELHO PVC C/ROSCA 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 1,22 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 7,38 |  | 0
72598 | JOELHO PVC ROSQUEAVEL 450 AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 5.44 | 73358 | 73358
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.024 | R$ 4,61 |  | 0
3534 | JOELHO PVC C/ROSCA 45G P/AGUA FRIA PREDIAL 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 1,87 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 7,38 |  | 0
72599 | JOELHO REDUCAO PVC ROSQUEAVEL 90° AGUA FRIA lX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 6.13 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.22 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.024 | R$ 4,61 |  | 0
3498 | JOELHO REDUCAO 90G PVC C/ ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 1"X3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 2,21 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.22 | R$ 7,38 |  | 0
72600 | JOELHO REDUCAO PVC ROSQUEAVEL 900 AGUA FRIA 3/4Xl/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 4.92 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.02 | R$ 4,61 |  | 0
3496 | JOELHO REDUCAO 90G PVC C/ ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 3/4"X1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 1,37 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 7,38 |  | 0
72601 | JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 4.86 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0082 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93 |  | 0
3533 | JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 25 MM X 20 MM | Material | UN | 1.0 | R$ 1,11 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.0029 | R$ 28,89 |  | 0
72603 | JUNCAO PVC ESGOTO 100XI00MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 19.92 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0765 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93 |  | 0
3670 | JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X100MM | Material | UN | 1.0 | R$ 10,84 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.01 | R$ 28,89 |  | 0
72604 | JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 8.85 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0141 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93 |  | 0
3662 | JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 50X50MM | Material | UN | 1.0 | R$ 4,12 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.002 | R$ 28,89 |  | 0
72605 | JUNCAO PVC ESGOTO 75X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 15.55 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0529 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.34 | R$ 9,93 |  | 0
3658 | JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 75X75MM | Material | UN | 1.0 | R$ 8,20 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.34 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.006 | R$ 28,89 |  | 0
72609 | JUNCAO DUPLA PVC ESGOTO 100XI00XI00MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 29.42 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0824 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93 |  | 0
3668 | JUNCAO DUPLA PVC SOLD P/ ESG PREDIAL DN 100MM | Material | UN | 1.0 | R$ 19,04 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.05 | R$ 28,89 |  | 0
72610 | JUNCAO DUPLA PVC ESGOTO 75X75X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 17.77 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0588 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.34 | R$ 9,93 |  | 0
3656 | JUNCAO DUPLA PVC SOLD P/ ESG PREDIAL DN 75MM | Material | UN | 1.0 | R$ 9,58 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.34 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.03 | R$ 28,89 |  | 0
72611 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 15.29 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.32 | R$ 9,93 |  | 0
3939 | LUVA FERRO GALV ROSCA 1.1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 9,75 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.32 | R$ 7,38 |  | 0
72612 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 1.1/4"- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 12.43 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93 |  | 0
3911 | LUVA FERRO GALV ROSCA 1.1/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 7,24 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 7,38 |  | 0
72613 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 9.97 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.28 | R$ 9,93 |  | 0
3910 | LUVA FERRO GALV ROSCA 1" | Material | UN | 1.0 | R$ 5,12 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.28 | R$ 7,38 |  | 0
72614 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 6.53 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.24 | R$ 9,93 |  | 0
3908 | LUVA FERRO GALV ROSCA 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 2,38 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.24 | R$ 7,38 |  | 0
72615 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 2.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 34.32 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.36 | R$ 9,93 |  | 0
3913 | LUVA FERRO GALV ROSCA 2.1/2' | Material | UN | 1.0 | R$ 28,09 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.36 | R$ 7,38 |  | 0
72616 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 20.56 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.34 | R$ 9,93 |  | 0
3912 | LUVA FERRO GALV ROSCA 2" | Material | UN | 1.0 | R$ 14,67 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.34 | R$ 7,38 |  | 0
72617 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3"- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 48.02 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.38 | R$ 9,93 |  | 0
3914 | LUVA FERRO GALV ROSCA 3" | Material | UN | 1.0 | R$ 41,44 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.38 | R$ 7,38 |  | 0
72618 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 7.97 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.26 | R$ 9,93 |  | 0
3909 | LUVA FERRO GALV ROSCA 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 3,47 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.26 | R$ 7,38 |  | 0
72619 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 4"- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 68.28 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93 |  | 0
3915 | LUVA FERRO GALV ROSCA 4' | Material | UN | 1.0 | R$ 61,36 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 7,38 |  | 0
72620 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 129.09 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
3916 | LUVA FERRO GALV ROSCA 5" | Material | UN | 1.0 | R$ 120,43 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38 |  | 0
72621 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 6"- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 182.3 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93 |  | 0
3917 | LUVA FERRO GALV ROSCA 6" | Material | UN | 1.0 | R$ 171,91 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38 |  | 0
72622 | LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 4.08 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.14 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.14 | R$ 7,38 |  | 0
12723 | LUVA COBRE SEM ANEL DE SOLDA REF. 600 D = 15 MM | Material | UN | 1.0 | R$ 1,58 |  | 0
12732 | SOLDA P/ TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G | Material | UN | 0.0004 | R$ 44,36 |  | 0
13388 | SOLDA 50/50 | Material | KG | 0.0012 | R$ 46,99 |  | 0
72623 | LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 28MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 8.84 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.18 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.18 | R$ 7,38 |  | 0
12725 | LUVA COBRE SEM ANEL DE SOLDA REF. 600 D = 28 MM | Material | UN | 1.0 | R$ 5,55 |  | 0
12732 | SOLDA P/ TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G | Material | UN | 0.0008 | R$ 44,36 |  | 0
13388 | SOLDA 50/50 | Material | KG | 0.003 | R$ 46,99 |  | 0
72624 | LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 42MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 23.69 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.24 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.24 | R$ 7,38 |  | 0
12727 | LUVA COBRE SEM ANEL DE SOLDA REF. 600 D = 42 MM | Material | UN | 1.0 | R$ 19,19 |  | 0
12732 | SOLDA P/ TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G | Material | UN | 0.0014 | R$ 44,36 |  | 0
13388 | SOLDA 50/50 | Material | KG | 0.006 | R$ 46,99 |  | 0
72625 | LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 54MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 34.79 |  | 0
12728 | LUVA COBRE SEM ANEL DE SOLDA REF. 600 D = 54 MM | Material | UN | 1.0 | R$ 29,38 |  | 0
12732 | SOLDA P/ TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G | Material | UN | 0.0022 | R$ 44,36 |  | 0
13388 | SOLDA 50/50 | Material | KG | 0.01 | R$ 46,99 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.28 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.28 | R$ 7,38 |  | 0
72626 | LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 66MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 93.55 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.31 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.31 | R$ 7,38 |  | 0
12729 | LUVA COBRE SEM ANEL DE SOLDA REF. 600 D = 66 MM | Material | UN | 1.0 | R$ 87,38 |  | 0
12732 | SOLDA P/ TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G | Material | UN | 0.0032 | R$ 44,36 |  | 0
13388 | SOLDA 50/50 | Material | KG | 0.014 | R$ 46,99 |  | 0
72627 | LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 79MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 127.07 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.34 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.34 | R$ 7,38 |  | 0
12730 | LUVA COBRE SEM ANEL DE SOLDA REF. 600 D = 79 MM | Material | UN | 1.0 | R$ 120,21 |  | 0
12732 | SOLDA P/ TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G | Material | UN | 0.004 | R$ 44,36 |  | 0
13388 | SOLDA 50/50 | Material | KG | 0.017 | R$ 46,99 |  | 0
72628 | LUVA PVC ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 8.8 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0529 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.21 | R$ 9,93 |  | 0
3899 | LUVA SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM | Material | UN | 1.0 | R$ 3,61 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.21 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.009 | R$ 28,89 |  | 0
72629 | LUVA PVC ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 3.27 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0118 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.12 | R$ 9,93 |  | 0
3897 | LUVA SIMPLES PVC SOLD P/ ESG PREDIAL DN 40MM | Material | UN | 1.0 | R$ 0,85 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.12 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.002 | R$ 28,89 |  | 0
72630 | LUVA PVC ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 4.65 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0165 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.14 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.14 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.003 | R$ 28,89 |  | 0
3875 | LUVA SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 50MM | Material | UN | 1.0 | R$ 1,74 |  | 0
72631 | LUVA PVC ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 6.74 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0294 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.17 | R$ 9,93 |  | 0
3898 | LUVA SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 75MM | Material | UN | 1.0 | R$ 2,94 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.17 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.005 | R$ 28,89 |  | 0
72632 | LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 5.63 |  | 0
2476 | LUVA P/ELETRODUTO ESMALTADO PESADO 1.1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 2,78 | 73342 | 73342
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.056 | R$ 4,61 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 7,38 |  | 0
72633 | LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/4"- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 5.78 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.13 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.044 | R$ 4,61 |  | 0
3877 | LUVA PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 1.1/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 3,33 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.13 | R$ 7,38 |  | 0
72634 | LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1"- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 3.81 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.11 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.036 | R$ 4,61 |  | 0
3876 | LUVA PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 1" | Material | UN | 1.0 | R$ 1,74 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.11 | R$ 7,38 |  | 0
72635 | LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 2.4 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.02 | R$ 4,61 |  | 0
3883 | LUVA PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 0,58 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 7,38 |  | 0
72636 | LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 14.39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.19 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.084 | R$ 4,61 |  | 0
3902 | LUVA PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 2.1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 10,71 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.19 | R$ 7,38 |  | 0
72637 | LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 10.56 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.17 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.068 | R$ 4,61 |  | 0
3879 | LUVA PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 2" | Material | UN | 1.0 | R$ 7,30 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.17 | R$ 7,38 |  | 0
72638 | LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 17.03 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.21 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.1 | R$ 4,61 |  | 0
3880 | LUVA PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 3" | Material | UN | 1.0 | R$ 12,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.21 | R$ 7,38 |  | 0
72639 | LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 2.9 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.11 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.024 | R$ 4,61 |  | 0
3884 | LUVA PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 0,89 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.11 | R$ 7,38 |  | 0
72640 | LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 26.55 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.128 | R$ 4,61 |  | 0
3901 | LUVA PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 4" | Material | UN | 1.0 | R$ 21,63 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 7,38 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93 |  | 0
72641 | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 48 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0471 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.21 | R$ 9,93 |  | 0
3867 | LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 110 MM | Material | UN | 1.0 | R$ 41,92 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.21 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.045 | R$ 28,89 |  | 0
72642 | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 20MM- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 2.16 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0035 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.09 | R$ 9,93 |  | 0
3861 | LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 20 MM | Material | UN | 1.0 | R$ 0,40 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.09 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.004 | R$ 28,89 |  | 0
72643 | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 2.37 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0059 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.09 | R$ 9,93 |  | 0
3904 | LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 25 MM | Material | UN | 1.0 | R$ 0,49 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.09 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.006 | R$ 28,89 |  | 0
72644 | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 3.25 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0082 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.11 | R$ 9,93 |  | 0
3903 | LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM | Material | UN | 1.0 | R$ 0,94 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.11 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.007 | R$ 28,89 |  | 0
72645 | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 5.03 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0106 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.13 | R$ 9,93 |  | 0
3862 | LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 40 MM | Material | UN | 1.0 | R$ 2,23 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.13 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.01 | R$ 28,89 |  | 0
72646 | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 5.32 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0153 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.14 | R$ 9,93 |  | 0
3863 | LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 50 MM | Material | UN | 1.0 | R$ 2,00 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.14 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.018 | R$ 28,89 |  | 0
72647 | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60MM- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 11.88 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0188 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.14 | R$ 9,93 |  | 0
3864 | LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 60 MM | Material | UN | 1.0 | R$ 8,42 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.14 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.02 | R$ 28,89 |  | 0
72648 | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75MM- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 15.17 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0294 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.16 | R$ 9,93 | 13461 | 13461
3865 | LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 75 MM | Material | UN | 1.0 | R$ 10,82 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.16 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.03 | R$ 28,89 |  | 0
72649 | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 85MM- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 35.77 | 73297 | 73297
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0353 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.18 | R$ 9,93 |  | 0
3866 | LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 85 MM | Material | UN | 1.0 | R$ 30,78 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.18 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.035 | R$ 28,89 |  | 0
72650 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/2X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 23.17 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.76 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.092 | R$ 4,61 |  | 0
3936 | LUVA REDUCAO FERRO GALV ROSCA 1.1/2" X 1.1/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 9,59 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.76 | R$ 7,38 |  | 0
72651 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/2Xl"- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 22.21 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.08 | R$ 4,61 |  | 0
3924 | LUVA REDUCAO FERRO GALV ROSCA 1.1/2" X 1" | Material | UN | 1.0 | R$ 9,72 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 7,38 |  | 0
72652 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/2X3/4"- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 20.84 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.64 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.072 | R$ 4,61 |  | 0
3923 | LUVA REDUCAO FERRO GALV ROSCA 1.1/2" X 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 9,43 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.64 | R$ 7,38 |  | 0
72653 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/4Xl"- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 17.85 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.064 | R$ 4,61 |  | 0
3921 | LUVA REDUCAO FERRO GALV ROSCA 1.1/4" X 1" | Material | UN | 1.0 | R$ 7,17 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38 |  | 0
72654 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/4Xl/2"- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 15.91 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.044 | R$ 4,61 |  | 0
3937 | LUVA REDUCAO FERRO GALV ROSCA 1.1/4" X 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 7,05 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38 |  | 0
72655 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/4X3/4"- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 16.81 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.55 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.052 | R$ 4,61 |  | 0
3920 | LUVA REDUCAO FERRO GALV ROSCA 1.1/4" X 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 7,05 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.55 | R$ 7,38 |  | 0
72656 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO lXl/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 12.2 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.028 | R$ 4,61 |  | 0
3938 | LUVA REDUCAO FERRO GALV ROSCA 1" X 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 5,15 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 7,38 |  | 0
72657 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO lX3/4"- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 12.99 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.44 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.036 | R$ 4,61 |  | 0
3919 | LUVA REDUCAO FERRO GALV ROSCA 1" X 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 5,21 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.44 | R$ 7,38 |  | 0
72658 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2.1/2X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACA |  | UN | 1.0 | 43.3 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.88 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.12 | R$ 4,61 |  | 0
3927 | LUVA REDUCAO FERRO GALV ROSCA 2.1/2" X 1.1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 27,51 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.88 | R$ 7,38 |  | 0
72659 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2.1/2X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 43.68 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.9 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.128 | R$ 4,61 |  | 0
3928 | LUVA REDUCAO FERRO GALV ROSCA 2.1/2" X 2" | Material | UN | 1.0 | R$ 27,51 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.9 | R$ 7,38 |  | 0
72660 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 29.83 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.84 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.112 | R$ 4,61 |  | 0
3926 | LUVA REDUCAO FERRO GALV ROSCA 2" X 1.1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 14,77 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.84 | R$ 7,38 |  | 0
72661 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 29.07 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.104 | R$ 4,61 |  | 0
3935 | LUVA REDUCAO FERRO GALV ROSCA 2" X 1.1/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 14,74 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 7,38 |  | 0
72662 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2Xl"- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 28.55 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.78 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.096 | R$ 4,61 |  | 0
3925 | LUVA REDUCAO FERRO GALV ROSCA 2" X 1" | Material | UN | 1.0 | R$ 14,61 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.78 | R$ 7,38 |  | 0
72663 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 3/4Xl/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 11.58 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.37 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.37 | R$ 4,61 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.37 | R$ 7,38 |  | 0
12406 | LUVA REDUCAO FERRO GALV ROSCA 3/4" X 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 3,47 |  | 0
72664 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 3X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 56.64 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.92 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.136 | R$ 4,61 |  | 0
3929 | LUVA REDUCAO FERRO GALV ROSCA 3" X 1.1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 40,09 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.92 | R$ 7,38 |  | 0
72665 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 3X2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 57.58 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.97 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.152 | R$ 4,61 |  | 0
3931 | LUVA REDUCAO FERRO GALV ROSCA 3" X 2.1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 40,09 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.97 | R$ 7,38 |  | 0
72666 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 3X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 57.03 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.94 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.144 | R$ 4,61 |  | 0
3930 | LUVA REDUCAO FERRO GALV ROSCA 3" X 2" | Material | UN | 1.0 | R$ 40,09 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.94 | R$ 7,38 |  | 0
72667 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 77.89 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.16 | R$ 4,61 |  | 0
3932 | LUVA REDUCAO FERRO GALV ROSCA 4" X 2.1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 59,84 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
72668 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 77.52 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.98 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.156 | R$ 4,61 |  | 0
3933 | LUVA REDUCAO FERRO GALV ROSCA 4" X 2" | Material | UN | 1.0 | R$ 59,84 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.98 | R$ 7,38 |  | 0
72669 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 80.69 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1.1 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.168 | R$ 4,61 |  | 0
3934 | LUVA REDUCAO FERRO GALV ROSCA 4" X 3" | Material | UN | 1.0 | R$ 60,87 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 1.1 | R$ 7,38 |  | 0
72670 | NIPLE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 3.89 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.14 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.038 | R$ 4,61 |  | 0
4212 | NIPEL PVC C/ C/ ROSCA P/ AGUA FRIA PREDIAL 1" | Material | UN | 1.0 | R$ 1,29 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.14 | R$ 7,38 |  | 0
72671 | NIPLE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 2.69 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.12 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.024 | R$ 4,61 | 73427 | 73427
4210 | NIPEL PVC C/ C/ ROSCA P/ AGUA FRIA PREDIAL 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 0,50 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.12 | R$ 7,38 | 73469 | 73469
72672 | NIPLE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 9.54 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.072 | R$ 4,61 |  | 0
4213 | NIPEL PVC C/ C/ ROSCA P/ AGUA FRIA PREDIAL 2" | Material | UN | 1.0 | R$ 6,27 | 73411 | 73411
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.17 | R$ 7,38 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.17 | R$ 9,93 |  | 0
72673 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 13 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.34 | R$ 9,93 |  | 0
4209 | NIPEL FERRO GALV ROSCA 1.1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 7,11 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.34 | R$ 7,38 |  | 0
72674 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 11.46 | 73471 | 73471
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93 |  | 0
4180 | NIPEL FERRO GALV ROSCA 1.1/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 6,27 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 7,38 |  | 0
72675 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1"- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 9.35 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.28 | R$ 9,93 |  | 0
4179 | NIPEL FERRO GALV ROSCA 1" | Material | UN | 1.0 | R$ 4,50 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.28 | R$ 7,38 |  | 0
72676 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 6.02 | 73470 | 73470
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.24 | R$ 9,93 |  | 0
4177 | NIPEL FERRO GALV ROSCA 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 1,87 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.24 | R$ 7,38 |  | 0
72677 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 29.02 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 7,38 |  | 0
4208 | NIPEL FERRO GALV ROSCA 2.1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 22,10 |  | 0
72678 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 22.06 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.38 | R$ 7,38 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.38 | R$ 9,93 |  | 0
4181 | NIPEL FERRO GALV ROSCA 2" | Material | UN | 1.0 | R$ 15,48 |  | 0
72679 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 39.19 |  | 0
4182 | NIPEL FERRO GALV ROSCA 3" | Material | UN | 1.0 | R$ 31,40 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.45 | R$ 7,38 | 73471 | 73471
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.45 | R$ 9,93 |  | 0
72680 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 3/4"-FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 7.17 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.26 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.26 | R$ 7,38 |  | 0
4178 | NIPEL FERRO GALV ROSCA 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 2,67 |  | 0
72681 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 57.98 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
4183 | NIPEL FERRO GALV ROSCA 4" | Material | UN | 1.0 | R$ 49,32 | 4720 | 4720
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38 |  | 0
72682 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 98.09 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.55 | R$ 9,93 |  | 0
4184 | NIPEL FERRO GALV ROSCA 5" | Material | UN | 1.0 | R$ 88,57 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.55 | R$ 7,38 |  | 0
72683 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 118.62 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93 |  | 0
4185 | NIPEL FERRO GALV ROSCA 6" | Material | UN | 1.0 | R$ 108,23 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38 |  | 0
72684 | RALO SECO DE PVC 100XI00MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 11.94 |  | 0
5102 | RALO SECO PVC QUADRADO 100 X 100 X 53 MM SAIDA 40MM C/GRELHA BRANCA | Material | UN | 1.0 | R$ 5,02 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 7,38 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93 |  | 0
72685 | RALO SIFONADO DE PVC 100XI00MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 13.92 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38 |  | 0
11745 | RALO SIFONADO PVC QUADRADO 100X100X53MM SAIDA 40MM C/GRELHA BRANCA | Material | UN | 1.0 | R$ 5,26 |  | 0
72686 | REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/2X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 7.56 |  | 0
793 | BUCHA REDUCAO PVC ROSCA 1 1/2"X1 1/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 2,26 | 73293 | 73293
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.27 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.136 | R$ 4,61 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.27 | R$ 7,38 | 73341 | 73341
72687 | REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/2Xl" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 9.28 |  | 0
797 | BUCHA REDUCAO PVC ROSCA 1 1/2" X 1" | Material | UN | 1.0 | R$ 4,36 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.128 | R$ 4,61 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 7,38 |  | 0
72688 | REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/2X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 8.82 |  | 0
796 | BUCHA REDUCAO PVC ROSCA 1 1/2" X 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 4,72 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.21 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.1 | R$ 4,61 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.21 | R$ 7,38 |  | 0
72689 | REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/4Xl" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 5.31 |  | 0
794 | BUCHA REDUCAO PVC ROSCA 1 1/4"X1" | Material | UN | 1.0 | R$ 2,05 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.17 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.068 | R$ 4,61 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.17 | R$ 7,38 |  | 0
72690 | REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/4X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 4.86 | 73403 | 73403
801 | BUCHA REDUCAO PVC ROSCA 1 1/4"X3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 2,01 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.056 | R$ 4,61 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 7,38 |  | 0
72691 | REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA lXl/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 4.12 |  | 0
799 | BUCHA REDUCAO PVC ROSCA 1" X 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 2,11 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.11 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.024 | R$ 4,61 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.11 | R$ 7,38 |  | 0
72692 | REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA lX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 3.71 |  | 0
792 | BUCHA REDUCAO PVC ROSCA 1" X 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 1,64 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.11 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.036 | R$ 4,61 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.11 | R$ 7,38 |  | 0
72693 | REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 2X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 12.36 |  | 0
804 | BUCHA REDUCAO PVC ROSCA 2"X1 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 5,72 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.34 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.164 | R$ 4,61 | 73379 | 73379
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.34 | R$ 7,38 | 73385 | 73385
72694 | REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 2X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 12.66 | 73379 | 73379
803 | BUCHA REDUCAO PVC ROSCA 2"X1 1/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 6,57 | 73385 | 73385
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.31 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.156 | R$ 4,61 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.31 | R$ 7,38 | 73379 | 73379
72695 | REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 2Xl" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 13.72 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.29 | R$ 9,93 | 73379 | 73379
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.148 | R$ 4,61 | 73385 | 73385
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.29 | R$ 7,38 |  | 0
802 | BUCHA REDUCAO PVC ROSCA 2"X1" | Material | UN | 1.0 | R$ 8,02 |  | 0
72696 | REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 3/4Xl/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 2.52 |  | 0
798 | BUCHA REDUCAO PVC ROSCA REF 3/4" X 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 0,70 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 7,38 | 73379 | 73379
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 9,93 | 73385 | 73385
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.02 | R$ 4,61 |  | 0
72697 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 110X60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 27.42 | 73385 | 73385
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0824 | R$ 24,39 |  | 0
826 | BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 110MM X 60MM | Material | UN | 1.0 | R$ 17,65 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.34 | R$ 9,93 | 73379 | 73379
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.34 | R$ 7,38 | 73385 | 73385
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.065 | R$ 28,89 |  | 0
72698 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 110X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 31.63 | 73385 | 73385
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0941 | R$ 24,39 |  | 0
827 | BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 110MM X 75MM | Material | UN | 1.0 | R$ 20,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93 | 73379 | 73379
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 7,38 | 73385 | 73385
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.07 | R$ 28,89 |  | 0
72699 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 3.3 | 73385 | 73385
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0035 | R$ 24,39 |  | 0
832 | BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 32MM X 20MM | Material | UN | 1.0 | R$ 1,37 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 9,93 | 73379 | 73379
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 7,38 | 73385 | 73385
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.004 | R$ 28,89 |  | 0
72700 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 4.19 | 73385 | 73385
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0071 | R$ 24,39 |  | 0
833 | BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 40MM X 20MM | Material | UN | 1.0 | R$ 2,08 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 9,93 | 73379 | 73379
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 7,38 | 73385 | 73385
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.007 | R$ 28,89 |  | 0
72701 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 4.67 | 73385 | 73385
834 | BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 40MM X 25MM | Material | UN | 1.0 | R$ 2,13 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.12 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.12 | R$ 7,38 | 73293 | 73293
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.008 | R$ 28,89 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0094 | R$ 24,39 |  | 0
72702 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 5.25 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0118 | R$ 24,39 |  | 0
825 | BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 50MM X 20MM | Material | UN | 1.0 | R$ 2,22 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.14 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.14 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.011 | R$ 28,89 |  | 0
72703 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 5.35 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0165 | R$ 24,39 |  | 0
813 | BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 50MM X 25MM | Material | UN | 1.0 | R$ 1,80 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.019 | R$ 28,89 |  | 0
72704 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 6.46 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.025 | R$ 28,89 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.02 | R$ 24,39 |  | 0
820 | BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 50MM X 32MM | Material | UN | 1.0 | R$ 2,65 |  | 0
72705 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 11.17 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0471 | R$ 24,39 |  | 0
814 | BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 60MM X 32MM | Material | UN | 1.0 | R$ 5,58 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.19 | R$ 9,93 | 73485 | 73485
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.19 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.04 | R$ 28,89 |  | 0
72707 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60X40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 12.45 |  | 0
815 | BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 60MM X 40MM | Material | UN | 1.0 | R$ 5,91 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.22 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.22 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.05 | R$ 28,89 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0529 | R$ 24,39 |  | 0
72708 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 15.76 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.054 | R$ 28,89 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0588 | R$ 24,39 |  | 0
822 | BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 60MM X 50MM | Material | UN | 1.0 | R$ 8,61 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.24 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.24 | R$ 7,38 |  | 0
72709 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 17.9 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0659 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.27 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.27 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.055 | R$ 28,89 |  | 0
821 | BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 75MM X 50MM | Material | UN | 1.0 | R$ 10,03 |  | 0
72710 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 85X60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 19.72 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0765 | R$ 24,39 |  | 0
817 | BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 85MM X 60MM | Material | UN | 1.0 | R$ 10,93 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 7,38 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.06 | R$ 28,89 |  | 0
72711 | REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 23.82 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.02 | R$ 4,61 |  | 0
6020 | REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO REF 1502-B | Material | UN | 1.0 | R$ 15,07 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38 |  | 0
72712 | TE DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 27.31 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 7,38 |  | 0
6297 | TE FERRO GALVANIZADO 90G 1.1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 15,19 |  | 0
72713 | TE DE ACO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 22.84 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.55 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.55 | R$ 7,38 |  | 0
6296 | TE FERRO GALVANIZADO 90G 1.1/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 13,32 |  | 0
72714 | TE DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 15.89 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.42 | R$ 7,38 |  | 0
6323 | TE FERRO GALVANIZADO 90G 1" | Material | UN | 1.0 | R$ 8,62 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.42 | R$ 9,93 |  | 0
72715 | TE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 63.26 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.85 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.85 | R$ 7,38 |  | 0
6299 | TE FERRO GALVANIZADO 90G 2.1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 48,55 |  | 0
72716 | TE DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 41.42 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 7,38 |  | 0
6298 | TE FERRO GALVANIZADO 90G 2" | Material | UN | 1.0 | R$ 27,57 |  | 0
72717 | TE DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 78.58 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.9 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.9 | R$ 7,38 |  | 0
6322 | TE FERRO GALVANIZADO 90G 3" | Material | UN | 1.0 | R$ 63,00 |  | 0
72718 | TE DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 12.04 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 7,38 |  | 0
6295 | TE FERRO GALVANIZADO 90G 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 5,12 |  | 0
72719 | TE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 139.02 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1.1 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 1.1 | R$ 7,38 |  | 0
6300 | TE FERRO GALVANIZADO 90G 4" | Material | UN | 1.0 | R$ 119,98 |  | 0
72720 | TE DE ACO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 247.21 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1.25 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 1.25 | R$ 7,38 |  | 0
6321 | TE FERRO GALVANIZADO 90G 5" | Material | UN | 1.0 | R$ 225,57 |  | 0
72721 | TE DE ACO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 347.29 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1.4 | R$ 9,93 |  | 0
6301 | TE FERRO GALVANIZADO 90G 6" | Material | UN | 1.0 | R$ 323,06 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 1.4 | R$ 7,38 |  | 0
72722 | TE DE COBRE 15MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 5.81 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.16 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.16 | R$ 7,38 |  | 0
12732 | SOLDA P/ TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G | Material | UN | 0.0006 | R$ 44,36 |  | 0
12733 | TE COBRE S/ANEL DE SOLDA REF. 611 015MM | Material | UN | 1.0 | R$ 2,92 | 73600 | 73600
13388 | SOLDA 50/50 | Material | KG | 0.002 | R$ 46,99 |  | 0
72723 | TE DE COBRE 22MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 10.21 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.18 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.18 | R$ 7,38 |  | 0
12732 | SOLDA P/ TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G | Material | UN | 0.0008 | R$ 44,36 |  | 0
12734 | TE COBRE S/ANEL DE SOLDA REF. 611 022MM | Material | UN | 1.0 | R$ 6,89 |  | 0
13388 | SOLDA 50/50 | Material | KG | 0.0035 | R$ 46,99 |  | 0
72724 | TE DE COBRE 28MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 15.81 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.18 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.18 | R$ 7,38 |  | 0
12732 | SOLDA P/ TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G | Material | UN | 0.0008 | R$ 44,36 |  | 0
12735 | TE COBRE S/ANEL DE SOLDA REF. 611 028MM | Material | UN | 1.0 | R$ 12,49 |  | 0
13388 | SOLDA 50/50 | Material | KG | 0.0035 | R$ 46,99 |  | 0
72725 | TE DE COBRE 35MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 33.39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 7,38 |  | 0
12732 | SOLDA P/ TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G | Material | UN | 0.001 | R$ 44,36 |  | 0
12736 | TE COBRE S/ANEL DE SOLDA REF. 611 035MM | Material | UN | 1.0 | R$ 29,67 |  | 0
13388 | SOLDA 50/50 | Material | KG | 0.0045 | R$ 46,99 |  | 0
72726 | TE DE COBRE 42MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 44.17 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.24 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.24 | R$ 7,38 |  | 0
12732 | SOLDA P/ TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G | Material | UN | 0.0014 | R$ 44,36 |  | 0
12737 | TE COBRE S/ANEL DE SOLDA REF. 611 042MM | Material | UN | 1.0 | R$ 39,67 |  | 0
13388 | SOLDA 50/50 | Material | KG | 0.006 | R$ 46,99 |  | 0
72727 | TE DE COBRE 54MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 88.8 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.28 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.28 | R$ 7,38 |  | 0
12732 | SOLDA P/ TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G | Material | UN | 0.0028 | R$ 44,36 |  | 0
12738 | TE COBRE S/ANEL DE SOLDA REF. 611 054MM | Material | UN | 1.0 | R$ 83,27 |  | 0
13388 | SOLDA 50/50 | Material | KG | 0.012 | R$ 46,99 |  | 0
72728 | TE DE COBRE 66MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 196.1 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.33 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.33 | R$ 7,38 |  | 0
12732 | SOLDA P/ TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G | Material | UN | 0.004 | R$ 44,36 |  | 0
12739 | TE COBRE S/ANEL DE SOLDA REF. 611 066MM | Material | UN | 1.0 | R$ 189,41 |  | 0
13388 | SOLDA 50/50 | Material | KG | 0.017 | R$ 46,99 |  | 0
72729 | TE DE COBRE 79MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 314.8 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.41 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.41 | R$ 7,38 |  | 0
12732 | SOLDA P/ TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G | Material | UN | 0.0048 | R$ 44,36 |  | 0
12740 | TE COBRE S/ ANEL DE SOLDA REF. 611 079MM | Material | UN | 1.0 | R$ 306,27 |  | 0
13388 | SOLDA 50/50 | Material | KG | 0.026 | R$ 46,99 |  | 0
72733 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSAO |  | UN | 1.0 | 431.86 |  | 0
5824 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO,170CV-11T(VU=6ANOS)-CUSTO HORARIO DE PRODUÇAO DIURNA |  | CHP | 3.0 | R$ 98,45 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 7,38 |  | 0
6173 | SONDADOR | Mão de Obra | H | 5.0 | R$ 12,54 |  | 0
72742 | ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND |  | UN | 1.0 | 251.2 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 16.0 | R$ 7,54 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 8.0 | R$ 16,32 |  | 0
72743 | ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO |  | UN | 1.0 | 125.6 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 8.0 | R$ 7,54 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 4.0 | R$ 16,32 |  | 0
72773 | JUNCAO PVC ESGOTO 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 16.34 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0488 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93 |  | 0
3661 | JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 75X50MM | Material | UN | 1.0 | R$ 6,45 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 8,14 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.0511 | R$ 28,89 | 4720 | 4720
72774 | JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 19.18 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0676 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.472 | R$ 9,93 |  | 0
3659 | JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM | Material | UN | 1.0 | R$ 6,37 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.472 | R$ 8,14 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.0911 | R$ 28,89 |  | 0
72775 | JUNCAO PVC ESGOTO 100X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 25.18 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0788 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.504 | R$ 9,93 |  | 0
3660 | JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X75MM | Material | UN | 1.0 | R$ 11,26 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.504 | R$ 8,14 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.1 | R$ 28,89 |  | 0
72783 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D' AGUA 20MMXl/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 9.27 |  | 0
95 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D' AGUA 20MM X 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 7,74 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0029 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.072 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.0094 | R$ 4,61 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.072 | R$ 8,14 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.004 | R$ 28,89 |  | 0
72784 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D' AGUA 25MMX3/4"- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 11.09 |  | 0
96 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D' AGUA 25MM X 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 9,56 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0029 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.072 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.0094 | R$ 4,61 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.072 | R$ 8,14 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.004 | R$ 28,89 |  | 0
72785 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D' AGUA 32MMXl"- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 18.07 |  | 0
97 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D' AGUA 32MM X 1" | Material | UN | 1.0 | R$ 16,45 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0041 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.072 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.012 | R$ 4,61 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.072 | R$ 8,14 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.0055 | R$ 28,89 |  | 0
72786 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D' AGUA 40MMX1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 23.89 |  | 0
98 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D' AGUA 40MM 11/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 21,45 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0058 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.112 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.015 | R$ 4,61 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.112 | R$ 8,14 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.007 | R$ 28,89 |  | 0
72787 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D' AGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 24.68 |  | 0
99 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D' AGUA 50MM X 11/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 22,04 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0088 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.112 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.0188 | R$ 4,61 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.112 | R$ 8,14 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.011 | R$ 28,89 |  | 0
72788 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D' AGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 37.43 |  | 0
100 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D' AGUA 60MM X 2" | Material | UN | 1.0 | R$ 34,58 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0117 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.112 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.0226 | R$ 4,61 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.112 | R$ 8,14 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.015 | R$ 28,89 |  | 0
72789 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D' AGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 12.39 |  | 0
114 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 25MM X 3/4' | Material | UN | 1.0 | R$ 10,86 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0029 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.072 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.0094 | R$ 4,61 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.072 | R$ 8,14 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.004 | R$ 28,89 |  | 0
72790 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D' AGUA 32MMXl" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 15.01 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0041 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.072 | R$ 9,93 |  | 0
68 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 32MM X 1 " | Material | UN | 1.0 | R$ 13,39 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.012 | R$ 4,61 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.072 | R$ 8,14 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.0055 | R$ 28,89 |  | 0
72791 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D' AGUA 40MMX1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 19.02 |  | 0
86 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 40MM X 1 1/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 16,58 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0058 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.112 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.015 | R$ 4,61 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.112 | R$ 8,14 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.007 | R$ 28,89 |  | 0
72792 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D' AGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 33.84 |  | 0
66 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 50MM X 1 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 31,20 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0088 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.112 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.0188 | R$ 4,61 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.112 | R$ 8,14 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.011 | R$ 28,89 |  | 0
72793 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D' AGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 47.57 |  | 0
69 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 60MM X 2 " | Material | UN | 1.0 | R$ 44,72 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0117 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.112 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.0226 | R$ 4,61 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.112 | R$ 8,14 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.015 | R$ 28,89 |  | 0
72794 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D' AGUA 75MMX2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 143.59 |  | 0
83 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 75MM X 2 1/2' | Material | UN | 1.0 | R$ 139,62 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.02 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.144 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.0282 | R$ 4,61 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.144 | R$ 8,14 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.026 | R$ 28,89 |  | 0
72795 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D' AGUA 85MMX3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 195.13 |  | 0
74 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 85 MM X 3" | Material | UN | 1.0 | R$ 188,11 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.047 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.2208 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.032 | R$ 4,61 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.2208 | R$ 8,14 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.06 | R$ 28,89 |  | 0
72796 | LIVRES PARA CAIXA D' AGUA 110MMX4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 274.1 |  | 0
75 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 110MM X 4" | Material | UN | 1.0 | R$ 269,17 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0035 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.184 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.0414 | R$ 4,61 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.184 | R$ 8,14 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.046 | R$ 28,89 |  | 0
72797 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D' AGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 14.14 |  | 0
87 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO C/ FLANGE LIVRE P/ CAIXA D' AGUA 2 5MM X 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 12,61 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0029 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.072 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.0094 | R$ 4,61 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.072 | R$ 8,14 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.004 | R$ 28,89 |  | 0
72798 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D' AGUA 32MMXl" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 17.09 |  | 0
88 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO C/ FLANGE LIVRE P/ CAIXA D' AGUA 32MM X 1 | Material | UN | 1.0 | R$ 15,47 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0041 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.072 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.012 | R$ 4,61 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.072 | R$ 8,14 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.0055 | R$ 28,89 |  | 0
72799 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS - 42 PECAS POR M2) |  | UN | 1.0 | 32.84 |  | 0
366 | AREIA FINA | Material | M³ | 0.023 | R$ 45,00 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.1 | R$ 48,50 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 9.11 | R$ 0,46 |  | 0
4386 | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO - 30 A 35 PECAS/M2 | Material | UN | 42.0 | R$ 0,30 |  | 0
4759 | CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE BLOKRET) | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 8,61 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.91 | R$ 7,38 |  | 0
72800 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D' AGUA 40MMX1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 21.68 |  | 0
89 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO C/ FLANGE LIVRE P/ CAIXA D' AGUA 4 0MM X 1 1/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 19,24 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0058 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.112 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.015 | R$ 4,61 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.112 | R$ 8,14 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.007 | R$ 28,89 |  | 0
72801 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D' AGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 38.72 |  | 0
90 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO C/ FLANGE LIVRE P/ CAIXA D' AGUA 5 0MM X 1 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 36,08 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0088 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.112 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.0188 | R$ 4,61 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.112 | R$ 8,14 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.011 | R$ 28,89 |  | 0
72802 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D' AGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 52.06 |  | 0
81 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO C/ FLANGE LIVRE P/ CAIXA D' AGUA 6 0MM X 2" | Material | UN | 1.0 | R$ 49,21 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0117 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.112 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.0226 | R$ 4,61 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.112 | R$ 8,14 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.015 | R$ 28,89 |  | 0
72803 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D' AGUA 75MMX2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 157.5 |  | 0
82 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO C/ FLANGE LIVRE P/ CAIXA D' AGUA 7 5MM X 2 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 153,53 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.02 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.144 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.0282 | R$ 4,61 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.144 | R$ 8,14 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.026 | R$ 28,89 |  | 0
72804 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D' AGUA 85MMX3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 212.95 |  | 0
105 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO C/ FLANGE LIVRE P/ CAIXA D' AGUA 8 5MM X 3" | Material | UN | 1.0 | R$ 206,96 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0047 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.2208 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.032 | R$ 4,61 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.2208 | R$ 8,14 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.06 | R$ 28,89 |  | 0
72805 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D' AGUA 110MMX4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 301.14 |  | 0
106 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO C/ FLANGE LIVRE P/ CAIXA D' AGUA 1 10MM X 4" | Material | UN | 1.0 | R$ 296,21 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0035 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.184 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.0414 | R$ 4,61 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.184 | R$ 8,14 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.046 | R$ 28,89 |  | 0
72806 | TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 20MMX20MMXl/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 3.89 | 11596 | 11596
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0035 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.108 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.0075 | R$ 4,61 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.108 | R$ 8,14 |  | 0
7109 | TE PVC SOLD 90G C/ ROSCA NA BOLSA CENTRAL 20MM X 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 1,65 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.006 | R$ 28,89 |  | 0
72808 | TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX25MMXl/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 4.96 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.108 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.0075 | R$ 4,61 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.108 | R$ 8,14 |  | 0
7135 | TE PVC SOLD 90G C/ ROSCA NA BOLSA CENTRAL 25MM X 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 2,60 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0058 | R$ 24,39 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.008 | R$ 28,89 |  | 0
72809 | TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 32MMX32MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 9.26 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0082 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.108 | R$ 9,93 |  | 0
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.0094 | R$ 4,61 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.108 | R$ 8,14 |  | 0
7103 | TE PVC SOLD 90G C/ ROSCA NA BOLSA CENTRAL 32MM X 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 6,75 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.011 | R$ 28,89 |  | 0
72815 | PISO COM REVESTIMENTO EPOXI |  | M² | 1.0 | 32.12 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38 |  | 0
7337 | TINTA BASE RESINA EPOXI TP COBERIT EPOXY OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE | Material | L | 0.5256 | R$ 44,64 |  | 0
72817 | BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA |  | UN | 1.0 | 203.71 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 1.8 | R$ 9,93 |  | 0
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.4 | R$ 7,50 |  | 0
6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,99 |  | 0
10568 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 15,0CM (1 X 6") NAO APARELHADA | Material | M | 5.0 | R$ 3,69 |  | 0
11964 | PARAFUSO ACO CHUMBADOR PARABOLT 3/8" X 75MM | Material | UN | 0.35 | R$ 2,84 |  | 0
20196 | PECA DE MADEIRA (MASSARANDUBA) 3 X 4. 1/2" (7,5 X 11,5CM) NAO APARELHADA | Material | M | 3.5 | R$ 22,96 |  | 0
20209 | PECA DE MADEIRA (MASSARANDUBA) APARELHADA 3 X 3" (7,5 X 7,5CM) | Material | M | 3.5 | R$ 21,44 |  | 0
72818 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE IA CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 50 ATE 200 M |  | M³ | 1.0 | 4.28 |  | 0
5631 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAPo 0,8M3 - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0052 | R$ 159,94 |  | 0
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0309 | R$ 107,91 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.0157 | R$ 7,38 |  | 0
72819 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA |  | M | 1.0 | 58.34 |  | 0
73972/002 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANCAMENTO |  | M³ | 0.0706 | R$ 319,94 |  | 0
33 | ACO CA-50 5/16" (7,94 MM) | Material | KG | 1.4112 | R$ 3,98 |  | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | Material | KG | 0.0288 | R$ 8,71 |  | 0
378 | ARMADOR OU FERREIRO | Mão de Obra | H | 0.1152 | R$ 9,93 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.36 | R$ 9,93 |  | 0
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | Mão de Obra | H | 0.1152 | R$ 7,99 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 3.28541 | R$ 7,38 |  | 0
72820 | CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA |  | UN | 1.0 | 20.93 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 2.5 | R$ 7,38 |  | 0
72821 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE IA CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 200 ATE 400 M |  | M³ | 1.0 | 4.37 |  | 0
5631 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAPo 0,8M3 - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0052 | R$ 159,94 |  | 0
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0317 | R$ 107,91 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.0157 | R$ 7,38 |  | 0
72822 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE IA CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 400 ATE 600 M |  | M³ | 1.0 | 4.44 |  | 0
5631 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAPo 0,8M3 - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0052 | R$ 159,94 |  | 0
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0324 | R$ 107,91 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.0157 | R$ 7,38 |  | 0
72823 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE IA CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHA0 BASCULANTE 6 M3, DMT 600 ATE 800 M |  | M³ | 1.0 | 4.51 |  | 0
5631 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAPo 0,8M3 - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0052 | R$ 159,94 |  | 0
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.033 | R$ 107,91 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.0157 | R$ 7,38 |  | 0
72824 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE IA CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 800 ATE 1.000 M |  | M³ | 1.0 | 4.64 |  | 0
5631 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAPo 0,8M3 - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0052 | R$ 159,94 |  | 0
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0342 | R$ 107,91 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.0157 | R$ 7,38 |  | 0
72825 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE IA CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO REVESTIMENTO PRIMARIO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 50 ATE 200 M |  | M³ | 1.0 | 4.01 |  | 0
5631 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAPo 0,8M3 - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0052 | R$ 159,94 |  | 0
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0284 | R$ 107,91 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.0157 | R$ 7,38 |  | 0
72826 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE IA CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO REVESTIMENTO PRIMARIO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 200 ATE 400 M |  | M³ | 1.0 | 4.08 |  | 0
5631 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAPo 0,8M3 - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0052 | R$ 159,94 |  | 0
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.029 | R$ 107,91 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.0157 | R$ 7,38 |  | 0
72827 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE IA CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO REVESTIMENTO PRIMARIO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 400 ATE 600 M |  | M³ | 1.0 | 4.15 |  | 0
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0297 | R$ 107,91 |  | 0
5631 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAPo 0,8M3 - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0052 | R$ 159,94 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.0157 | R$ 7,38 |  | 0
72828 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE IA CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO REVESTIMENTO PRIMARIO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 600 ATE 800 M |  | M³ | 1.0 | 4.23 |  | 0
5631 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAPo 0,8M3 - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0052 | R$ 159,94 |  | 0
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0304 | R$ 107,91 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.0157 | R$ 7,38 |  | 0
72829 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE IA CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO REVESTIMENTO PRIMARIO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 800 ATE 1.000 M |  | M³ | 1.0 | 4.31 |  | 0
5631 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAPo 0,8M3 - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0052 | R$ 159,94 |  | 0
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0312 | R$ 107,91 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.0157 | R$ 7,38 |  | 0
72830 | FORMA COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO |  | M² | 1.0 | 24.52 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 9,93 |  | 0
1346 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 1,1M X 10MM P/ FORMA CONCRETO | Material | M² | 0.22 | R$ 20,21 |  | 0
2692 | DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA | Material | L | 0.1 | R$ 10,59 |  | 0
4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | Material | M | 0.3 | R$ 5,53 |  | 0
4509 | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | Material | M | 0.3 | R$ 2,84 |  | 0
5069 | PREGO DE ACO 17 X 27 | Material | KG | 0.2 | R$ 6,94 |  | 0
6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 7,99 |  | 0
72831 | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO |  | M² | 1.0 | 25.23 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 9,93 |  | 0
1347 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 1,1M X 12MM P/ FORMA CONCRETO 1ENG RAP E ANEIS EXP P/ EMP MANG COBRE D = 2 1/2 L = 20M | Material | M² | 0.22 | R$ 23,47 |  | 0
2692 | DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA | Material | L | 0.1 | R$ 10,59 |  | 0
4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | Material | M | 0.3 | R$ 5,53 |  | 0
4509 | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | Material | M | 0.3 | R$ 2,84 |  | 0
5069 | PREGO DE ACO 17 X 27 | Material | KG | 0.2 | R$ 6,94 |  | 0
6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 7,99 |  | 0
72832 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE IA CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO PAVIMENTADO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 50 ATE 200 M |  | M³ | 1.0 | 3.8 |  | 0
5631 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAPo 0,8M3 - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0052 | R$ 159,94 |  | 0
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0264 | R$ 107,91 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.0157 | R$ 7,38 |  | 0
72833 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE IA CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO PAVIMENTADO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHA0 BASCULANTE 6 M3, DMT 200 ATE 400 M |  | M³ | 1.0 | 3.86 |  | 0
5631 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAPo 0,8M3 - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0052 | R$ 159,94 |  | 0
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.027 | R$ 107,91 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.0157 | R$ 7,38 |  | 0
72834 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE IA CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO PAVIMENTADO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 400 ATE 600 M |  | M³ | 1.0 | 3.93 |  | 0
5631 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAPo 0,8M3 - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0052 | R$ 159,94 |  | 0
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0276 | R$ 107,91 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.0157 | R$ 7,38 |  | 0
72835 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE IA CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO PAVIMENTADO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 600 ATE 800 M |  | M³ | 1.0 | 3.99 |  | 0
5631 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAPo 0,8M3 - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0052 | R$ 159,94 |  | 0
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0282 | R$ 107,91 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.0157 | R$ 7,38 |  | 0
72836 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE IA CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO PAVIMENTADO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 800 ATE 1.000 M |  | M³ | 1.0 | 4.07 |  | 0
5631 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAPo 0,8M3 - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0052 | R$ 159,94 |  | 0
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0289 | R$ 107,91 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.0157 | R$ 7,38 |  | 0
72838 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL |  | TXKM | 1.0 | 0.66 |  | 0
5824 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO,170CV-11T(VU=6ANOS)-CUSTO HORARIO DE PRODUÇAO DIURNA |  | CHP | 0.0067 | R$ 98,45 |  | 0
72839 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO |  | TXKM | 1.0 | 0.53 |  | 0
5824 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO,170CV-11T(VU=6ANOS)-CUSTO HORARIO DE PRODUÇAO DIURNA |  | CHP | 0.0054 | R$ 98,45 |  | 0
72840 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA |  | TXKM | 1.0 | 0.44 |  | 0
5824 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO,170CV-11T(VU=6ANOS)-CUSTO HORARIO DE PRODUÇAO DIURNA |  | CHP | 0.0045 | R$ 98,45 |  | 0
72841 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL |  | TXKM | 1.0 | 0.72 |  | 0
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0067 | R$ 107,91 |  | 0
72842 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO |  | TXKM | 1.0 | 0.58 |  | 0
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0054 | R$ 107,91 |  | 0
72843 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA |  | TXKM | 1.0 | 0.49 |  | 0
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0045 | R$ 107,91 |  | 0
72844 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) |  | T | 1.0 | 0.51 | 73500 | 73500
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0047 | R$ 107,91 |  | 0
72845 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA TRATAMENTOS SUPERFICIAIS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 |  | T | 1.0 | 3.03 | 73500 | 73500
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0281 | R$ 107,91 |  | 0
72846 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 |  | T | 1.0 | 2.5 | 73438 | 73438
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0232 | R$ 107,91 | 73500 | 73500
72847 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 |  | T | 1.0 | 5.4 | 73357 | 73357
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.05 | R$ 107,91 | 73424 | 73424
72848 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE DE MACADAME, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 |  | T | 1.0 | 1.35 | 73357 | 73357
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0125 | R$ 107,91 | 73424 | 73424
72849 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS (BASES ESTABILIZADAS EM USINA) COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 |  | T | 1.0 | 1.73 | 73537 | 73537
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.016 | R$ 107,91 |  | 0
72850 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHA0 CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS) |  | T | 1.0 | 8.3 | 73500 | 73500
5824 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO,170CV-11T(VU=6ANOS)-CUSTO HORARIO DE PRODUÇAO DIURNA |  | CHP | 0.0843 | R$ 98,45 |  | 0
72851 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL, DMT ATE 200 M |  | M³ | 1.0 | 2.46 | 73500 | 73500
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0228 | R$ 107,91 |  | 0
72852 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL, DMT 200 A 400 M |  | M³ | 1.0 | 2.53 | 73438 | 73438
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0234 | R$ 107,91 | 73500 | 73500
72853 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL, DMT 400 A 600 M |  | M³ | 1.0 | 2.59 | 73357 | 73357
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.024 | R$ 107,91 | 73424 | 73424
72854 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL, DMT 600 A 800 M |  | M³ | 1.0 | 2.67 | 73537 | 73537
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0247 | R$ 107,91 |  | 0
72855 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M |  | M³ | 1.0 | 2.74 | 73500 | 73500
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0254 | R$ 107,91 |  | 0
72856 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL |  | M3XKM | 1.0 | 1.2 |  | 0
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0111 | R$ 107,91 |  | 0
72857 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO, DMT ATE 200 M |  | M³ | 1.0 | 2.19 |  | 0
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0203 | R$ 107,91 |  | 0
72858 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO, DMT 200 A 400 M |  | M³ | 1.0 | 2.24 |  | 0
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0208 | R$ 107,91 |  | 0
72859 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO, DMT 400 A 600 M |  | M³ | 1.0 | 2.31 |  | 0
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0214 | R$ 107,91 |  | 0
72860 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO, DMT 600 A 800 M |  | M³ | 1.0 | 2.37 |  | 0
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.022 | R$ 107,91 |  | 0
72871 | MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ATE 10KM |  | UN | 1.0 | 180.35 | 73403 | 73403
5824 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO,170CV-11T(VU=6ANOS)-CUSTO HORARIO DE PRODUÇAO DIURNA |  | CHP | 1.0 | R$ 98,45 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 7,38 |  | 0
6173 | SONDADOR | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 12,54 |  | 0
72872 | MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE 10KM ATE 20KM |  | UN | 1.0 | 306.11 |  | 0
5824 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO,170CV-11T(VU=6ANOS)-CUSTO HORARIO DE PRODUÇAO DIURNA |  | CHP | 2.0 | R$ 98,45 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 8.0 | R$ 7,38 |  | 0
6173 | SONDADOR | Mão de Obra | H | 4.0 | R$ 12,54 |  | 0
72873 | MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ACIMA DE 20KM |  | UN | 1.0 | 431.86 |  | 0
5824 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO,170CV-11T(VU=6ANOS)-CUSTO HORARIO DE PRODUÇAO DIURNA |  | CHP | 3.0 | R$ 98,45 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 7,38 |  | 0
6173 | SONDADOR | Mão de Obra | H | 5.0 | R$ 12,54 |  | 0
72874 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO, DMT 800 A 1.000 M |  | M³ | 1.0 | 2.44 |  | 0
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0226 | R$ 107,91 |  | 0
72875 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO |  | M3XKM | 1.0 | 1.07 |  | 0
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0099 | R$ 107,91 | 73391 | 73391
72876 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 200 M |  | M³ | 1.0 | 1.96 |  | 0
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0182 | R$ 107,91 |  | 0
72877 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 200 A 400 M |  | M³ | 1.0 | 2.02 |  | 0
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0187 | R$ 107,91 |  | 0
72878 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 400 A 600 M |  | M³ | 1.0 | 2.07 |  | 0
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0192 | R$ 107,91 |  | 0
72879 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 600 A 800 M |  | M³ | 1.0 | 2.14 |  | 0
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0198 | R$ 107,91 |  | 0
72880 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 800 A 1.000 M |  | M³ | 1.0 | 2.19 |  | 0
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0203 | R$ 107,91 |  | 0
72881 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA |  | M3XKM | 1.0 | 0.96 |  | 0
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0089 | R$ 107,91 |  | 0
72882 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURA |  | M3XKM | 1.0 | 0.98 |  | 0
5824 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO,170CV-11T(VU=6ANOS)-CUSTO HORARIO DE PRODUÇAO DIURNA |  | CHP | 0.01 | R$ 98,45 |  | 0
72885 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL |  | M3XKM | 1.0 | 1.08 |  | 0
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.01 | R$ 107,91 |  | 0
72886 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO |  | M3XKM | 1.0 | 0.86 | 73482 | 73482
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.008 | R$ 107,91 |  | 0
72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA |  | M3XKM | 1.0 | 0.72 |  | 0
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0067 | R$ 107,91 | 73482 | 73482
72888 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) |  | M³ | 1.0 | 0.76 |  | 0
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.007 | R$ 107,91 |  | 0
72890 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA TRATAMENTOS SUPERFICIAIS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR |  | M³ | 1.0 | 4.55 |  | 0
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0422 | R$ 107,91 |  | 0
72891 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO - ACABADORA |  | M³ | 1.0 | 3.76 |  | 0
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0348 | R$ 107,91 |  | 0
72892 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO- ACABADORA |  | M³ | 1.0 | 8.09 | 73482 | 73482
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.075 | R$ 107,91 |  | 0
72893 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE DE MACADAME, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR |  | M³ | 1.0 | 2.02 |  | 0
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0187 | R$ 107,91 | 73482 | 73482
72894 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR |  | M³ | 1.0 | 2.59 |  | 0
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.024 | R$ 107,91 |  | 0
72895 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T (CARGA E DESCARGA MANUAIS) |  | M³ | 1.0 | 13.65 |  | 0
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.1265 | R$ 107,91 |  | 0
72896 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 |  | M³ | 1.0 | 11.09 |  | 0
5961 | CAMINHA0 BASCULANTE, 162HP, 6M3 - 12T (VU=5ANOS) - CHI DIURNO |  | CHI | 0.2 | R$ 33,29 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38 | 73482 | 73482
72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 |  | M³ | 1.0 | 13.49 |  | 0
5961 | CAMINHA0 BASCULANTE, 162HP, 6M3 - 12T (VU=5ANOS) - CHI DIURNO |  | CHI | 0.25 | R$ 33,29 | 73482 | 73482
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 7,38 |  | 0
72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 |  | M³ | 1.0 | 0.76 | 73482 | 73482
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.007 | R$ 107,91 |  | 0
72899 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM |  | M³ | 1.0 | 3.53 | 73482 | 73482
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0327 | R$ 107,91 |  | 0
72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM |  | M³ | 1.0 | 3.88 |  | 0
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.036 | R$ 107,91 | 73482 | 73482
72910 | BASE DE SOLO ARENOSO FINO, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO |  | M³ | 1.0 | 12.02 |  | 0
5682 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,lT - CHP DIURNO |  | CHP | 0.029958 | R$ 109,59 |  | 0
5886 | CAMINHAO PIPA FORD F12000 6000L 162HP C/BOMBA GASOLINA - CHP DIURNO |  | CHP | 0.005692 | R$ 85,32 |  | 0
5888 | CAMINHAO PIPA FORD F12000 6000L 162HP C/BOMBA GASOLINA - CHI DIURNO |  | CHI | 0.024266 | R$ 33,65 |  | 0
5921 | GRADE ARADORA COM 20 DISCOS DE 24 " SOBRE PNEUS - CHP DIURNO |  | CHP | 0.005992 | R$ 5,72 |  | 0
5923 | GRADE ARADORA COM 20 DISCOS DE 24" SOBRE PNEUS - CHI DIURNO |  | CHI | 0.023966 | R$ 4,28 |  | 0
5932 | MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 140HP (VU=6ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.003595 | R$ 176,72 |  | 0
5934 | MOTONIVELADORA 140HP (VU=6ANOS) - CHI DIURNO |  | CHI | 0.026363 | R$ 79,65 |  | 0
6879 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA l11HP - PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T. - CHP |  | CHP | 0.004793 | R$ 139,20 |  | 0
6880 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA l11HP - PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T - CHI |  | CHI | 0.025165 | R$ 71,48 |  | 0
5843 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CHP DIURNO |  | CHP | 0.005992 | R$ 111,09 |  | 0
5845 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CHI DIURNO |  | CHI | 0.023966 | R$ 41,45 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.059916 | R$ 7,38 |  | 0
72911 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO |  | M³ | 1.0 | 8.4 |  | 0
5682 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,lT - CHP DIURNO |  | CHP | 0.019972 | R$ 109,59 |  | 0
5843 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CHP DIURNO |  | CHP | 0.005792 | R$ 111,09 |  | 0
5845 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CHI DIURNO |  | CHI | 0.01418 | R$ 41,45 |  | 0
5886 | CAMINHAO PIPA FORD F12000 6000L 162HP C/BOMBA GASOLINA - CHP DIURNO |  | CHP | 0.007789 | R$ 85,32 |  | 0
5888 | CAMINHAO PIPA FORD F12000 6000L 162HP C/BOMBA GASOLINA - CHI DIURNO |  | CHI | 0.012183 | R$ 33,65 |  | 0
5921 | GRADE ARADORA COM 20 DISCOS DE 24 " SOBRE PNEUS - CHP DIURNO |  | CHP | 0.005792 | R$ 5,72 |  | 0
5923 | GRADE ARADORA COM 20 DISCOS DE 24" SOBRE PNEUS - CHI DIURNO |  | CHI | 0.01418 | R$ 4,28 |  | 0
5932 | MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 140HP (VU=6ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.002996 | R$ 176,72 |  | 0
5934 | MOTONIVELADORA 140HP (VU=6ANOS) - CHI DIURNO |  | CHI | 0.016976 | R$ 79,65 |  | 0
6879 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA l11HP - PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T. - CHP |  | CHP | 0.002996 | R$ 139,20 |  | 0
6880 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA l11HP - PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T - CHI |  | CHI | 0.016976 | R$ 71,48 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.039944 | R$ 7,38 |  | 0
72912 | BASE DE SOLO CIMENTO 2% MISTURA EM PISTA, COMPACTACAO 100% PROCTOR INTERMEDIARIO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO |  | M³ | 1.0 | 27.18 |  | 0
5682 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,lT - CHP DIURNO |  | CHP | 0.018639 | R$ 109,59 |  | 0
5843 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CHP DIURNO |  | CHP | 0.01137 | R$ 111,09 |  | 0
5845 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CHI DIURNO |  | CHI | 0.007269 | R$ 41,45 | 73471 | 73471
5886 | CAMINHAO PIPA FORD F12000 6000L 162HP C/BOMBA GASOLINA - CHP DIURNO |  | CHP | 0.005219 | R$ 85,32 |  | 0
5888 | CAMINHAO PIPA FORD F12000 6000L 162HP C/BOMBA GASOLINA - CHI DIURNO |  | CHI | 0.01342 | R$ 33,65 |  | 0
5921 | GRADE ARADORA COM 20 DISCOS DE 24 " SOBRE PNEUS - CHP DIURNO |  | CHP | 0.01137 | R$ 5,72 |  | 0
5923 | GRADE ARADORA COM 20 DISCOS DE 24" SOBRE PNEUS - CHI DIURNO |  | CHI | 0.007269 | R$ 4,28 |  | 0
5932 | MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 140HP (VU=6ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.004101 | R$ 176,72 |  | 0
5934 | MOTONIVELADORA 140HP (VU=6ANOS) - CHI DIURNO |  | CHI | 0.014539 | R$ 79,65 |  | 0
6879 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA l11HP - PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T. - CHP |  | CHP | 0.006151 | R$ 139,20 |  | 0
6880 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA l11HP - PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T - CHI |  | CHI | 0.012488 | R$ 71,48 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 37.0 | R$ 0,46 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.260951 | R$ 7,38 |  | 0
72913 | BASE DE SOLO CIMENTO 4% MISTURA EM PISTA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO |  | M³ | 1.0 | 41.21 |  | 0
5682 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,lT - CHP DIURNO |  | CHP | 0.013314 | R$ 109,59 |  | 0
5843 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CHP DIURNO |  | CHP | 0.009719 | R$ 111,09 |  | 0
5845 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CHI DIURNO |  | CHI | 0.003595 | R$ 41,45 |  | 0
5886 | CAMINHAO PIPA FORD F12000 6000L 162HP C/BOMBA GASOLINA - CHP DIURNO |  | CHP | 0.005192 | R$ 85,32 |  | 0
5888 | CAMINHAO PIPA FORD F12000 6000L 162HP C/BOMBA GASOLINA - CHI DIURNO |  | CHI | 0.008121 | R$ 33,65 |  | 0
5921 | GRADE ARADORA COM 20 DISCOS DE 24 " SOBRE PNEUS - CHP DIURNO |  | CHP | 0.009719 | R$ 5,72 |  | 0
5923 | GRADE ARADORA COM 20 DISCOS DE 24" SOBRE PNEUS - CHI DIURNO |  | CHI | 0.003595 | R$ 4,28 |  | 0
5932 | MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 140HP (VU=6ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.004127 | R$ 176,72 |  | 0
5934 | MOTONIVELADORA 140HP (VU=6ANOS) - CHI DIURNO |  | CHI | 0.009187 | R$ 79,65 |  | 0
6879 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA l11HP - PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T. - CHP |  | CHP | 0.004527 | R$ 139,20 |  | 0
6880 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA l11HP - PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T - CHI |  | CHI | 0.008787 | R$ 71,48 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 71.0 | R$ 0,46 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.319531 | R$ 7,38 |  | 0
72914 | BASE DE SOLO CIMENTO 6% MISTURA EM PISTA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO |  | M³ | 1.0 | 57.99 |  | 0
5682 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,lT - CHP DIURNO |  | CHP | 0.013314 | R$ 109,59 |  | 0
5843 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CHP DIURNO |  | CHP | 0.011849 | R$ 111,09 |  | 0
5845 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CHI DIURNO |  | CHI | 0.001465 | R$ 41,45 |  | 0
5886 | CAMINHAO PIPA FORD F12000 6000L 162HP C/BOMBA GASOLINA - CHP DIURNO |  | CHP | 0.005192 | R$ 85,32 |  | 0
5888 | CAMINHAO PIPA FORD F12000 6000L 162HP C/BOMBA GASOLINA - CHI DIURNO |  | CHI | 0.008121 | R$ 33,65 |  | 0
5921 | GRADE ARADORA COM 20 DISCOS DE 24 " SOBRE PNEUS - CHP DIURNO |  | CHP | 0.011849 | R$ 5,72 |  | 0
5923 | GRADE ARADORA COM 20 DISCOS DE 24" SOBRE PNEUS - CHI DIURNO |  | CHI | 0.001465 | R$ 4,28 |  | 0
5932 | MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 140HP (VU=6ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.004127 | R$ 176,72 |  | 0
5934 | MOTONIVELADORA 140HP (VU=6ANOS) - CHI DIURNO |  | CHI | 0.009187 | R$ 79,65 |  | 0
6879 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA l11HP - PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T. - CHP |  | CHP | 0.004527 | R$ 139,20 |  | 0
6880 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA l11HP - PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T - CHI |  | CHI | 0.008787 | R$ 71,48 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 105.0 | R$ 0,46 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.452669 | R$ 7,38 |  | 0
72915 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA |  | M³ | 1.0 | 10.32 |  | 0
74032/001 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS 110HP A DIESEL - CHP - INCLUSIVE OPERADOR |  | CHP | 0.0625 | R$ 150,34 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.125 | R$ 7,38 |  | 0
72916 | BASE DE SOLO CIMENTO 2% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR INTERMEDIARIO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO |  | M³ | 1.0 | 30.39 |  | 0
5682 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,lT - CHP DIURNO |  | CHP | 0.018639 | R$ 109,59 |  | 0
5932 | MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 140HP (VU=6ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.004101 | R$ 176,72 |  | 0
5934 | MOTONIVELADORA 140HP (VU=6ANOS) - CHI DIURNO |  | CHI | 0.014539 | R$ 79,65 |  | 0
5944 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CHP DIURNO |  | CHP | 0.008388 | R$ 227,21 |  | 0
5946 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CHI DIURNO |  | CHI | 0.010252 | R$ 97,08 |  | 0
6879 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA l11HP - PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T. - CHP |  | CHP | 0.006151 | R$ 139,20 |  | 0
6880 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA l11HP - PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T - CHI |  | CHI | 0.012488 | R$ 71,48 |  | 0
73374 | USINA PRE-MISTURADORA DE SOLOS CAPAC 350/600T/H (CF) INCL EQUIPE DE OPERACAO |  | H | 0.010065 | R$ 185,67 |  | 0
73395 | GRUPO GERADOR 150 KVA- CHI |  | CHI | 0.008574 | R$ 4,85 |  | 0
73417 | GRUPO GERADOR 150 KVA- CHP |  | CHP | 0.010065 | R$ 81,40 |  | 0
73559 | USINA PRE-MISTURADORA DE SOLOS CAPAC 350/600T/H (CI) INCL EQUIPE DE OPERACAO |  | H | 0.008574 | R$ 176,39 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 37.0 | R$ 0,46 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.074557 | R$ 7,38 |  | 0
72917 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA |  | M³ | 1.0 | 11.79 |  | 0
74032/001 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS 110HP A DIESEL - CHP - INCLUSIVE OPERADOR |  | CHP | 0.0714 | R$ 150,34 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.1428 | R$ 7,38 |  | 0
72918 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 4,01 ATE 6,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA |  | M³ | 1.0 | 13.75 |  | 0
74032/001 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS 110HP A DIESEL - CHP - INCLUSIVE OPERADOR |  | CHP | 0.0833 | R$ 150,34 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.1667 | R$ 7,38 |  | 0
72919 | BASE DE SOLO CIMENTO 4% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO |  | M³ | 1.0 | 42.9 | 73297 | 73297
5682 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,lT - CHP DIURNO |  | CHP | 0.013314 | R$ 109,59 |  | 0
5932 | MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 140HP (VU=6ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.004127 | R$ 176,72 | 73404 | 73404
5934 | MOTONIVELADORA 140HP (VU=6ANOS) - CHI DIURNO |  | CHI | 0.009187 | R$ 79,65 |  | 0
5944 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CHP DIURNO |  | CHP | 0.008521 | R$ 227,21 |  | 0
5946 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CHI DIURNO |  | CHI | 0.004793 | R$ 97,08 |  | 0
6879 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA l11HP - PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T. - CHP |  | CHP | 0.004527 | R$ 139,20 |  | 0
6880 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA l11HP - PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T - CHI |  | CHI | 0.008787 | R$ 71,48 |  | 0
73374 | USINA PRE-MISTURADORA DE SOLOS CAPAC 350/600T/H (CF) INCL EQUIPE DE OPERACAO |  | H | 0.009985 | R$ 185,67 |  | 0
73395 | GRUPO GERADOR 150 KVA- CHI |  | CHI | 0.003328 | R$ 4,85 | 73293 | 73293
73417 | GRUPO GERADOR 150 KVA- CHP |  | CHP | 0.009985 | R$ 81,40 | 73297 | 73297
73559 | USINA PRE-MISTURADORA DE SOLOS CAPAC 350/600T/H (CI) INCL EQUIPE DE OPERACAO |  | H | 0.003328 | R$ 176,39 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 71.0 | R$ 0,46 | 73404 | 73404
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.053255 | R$ 7,38 |  | 0
72920 | REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO |  | M³ | 1.0 | 11.04 |  | 0
5761 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO |  | CHP | 0.0325 | R$ 104,22 |  | 0
5875 | RETRO-ESCAVADEIRA, 74HP - (VU = 6 ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0325 | R$ 84,58 |  | 0
73331 | VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR GAS 3,5CV (CP) TUBO 48X480MM C/MANGOTE DE 5M COMP - EXCL OPERADOR |  | H | 0.0325 | R$ 3,21 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.65 | R$ 7,38 | 73293 | 73293
72921 | REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO |  | M³ | 1.0 | 39.72 | 73404 | 73404
5875 | RETRO-ESCAVADEIRA, 74HP - (VU = 6 ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0325 | R$ 84,58 |  | 0
73331 | VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR GAS 3,5CV (CP) TUBO 48X480MM C/MANGOTE DE 5M COMP - EXCL OPERADOR |  | H | 0.0325 | R$ 3,21 |  | 0
5761 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO |  | CHP | 0.0325 | R$ 104,22 |  | 0
368 | AREIA P/ ATERRO | Material | M³ | 1.15 | R$ 24,94 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.65 | R$ 7,38 |  | 0
72922 | BASE DE SOLO CIMENTO 6% COM MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO |  | M³ | 1.0 | 58.54 |  | 0
5682 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,lT - CHP DIURNO |  | CHP | 0.013314 | R$ 109,59 |  | 0
5932 | MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 140HP (VU=6ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.004127 | R$ 176,72 |  | 0
5934 | MOTONIVELADORA 140HP (VU=6ANOS) - CHI DIURNO |  | CHI | 0.009187 | R$ 79,65 |  | 0
5944 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CHP DIURNO |  | CHP | 0.008521 | R$ 227,21 |  | 0
5946 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CHI DIURNO |  | CHI | 0.004793 | R$ 97,08 |  | 0
6879 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA l11HP - PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T. - CHP |  | CHP | 0.004527 | R$ 139,20 |  | 0
6880 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA l11HP - PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T - CHI |  | CHI | 0.008787 | R$ 71,48 |  | 0
73374 | USINA PRE-MISTURADORA DE SOLOS CAPAC 350/600T/H (CF) INCL EQUIPE DE OPERACAO |  | H | 0.009985 | R$ 185,67 | 73297 | 73297
73395 | GRUPO GERADOR 150 KVA- CHI |  | CHI | 0.003328 | R$ 4,85 |  | 0
73417 | GRUPO GERADOR 150 KVA- CHP |  | CHP | 0.009985 | R$ 81,40 | 73420 | 73420
73559 | USINA PRE-MISTURADORA DE SOLOS CAPAC 350/600T/H (CI) INCL EQUIPE DE OPERACAO |  | H | 0.003328 | R$ 176,39 | 73444 | 73444
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 105.0 | R$ 0,46 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.053255 | R$ 7,38 |  | 0
72923 | BASE DE SOLO - BRITA (40/60), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE |  | M³ | 1.0 | 96.67 |  | 0
5682 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,lT - CHP DIURNO |  | CHP | 0.013314 | R$ 109,59 |  | 0
5932 | MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 140HP (VU=6ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.002396 | R$ 176,72 |  | 0
5934 | MOTONIVELADORA 140HP (VU=6ANOS) - CHI DIURNO |  | CHI | 0.010917 | R$ 79,65 |  | 0
5944 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CHP DIURNO |  | CHP | 0.008787 | R$ 227,21 |  | 0
5946 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CHI DIURNO |  | CHI | 0.004527 | R$ 97,08 |  | 0
6879 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA l11HP - PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T. - CHP |  | CHP | 0.003195 | R$ 139,20 |  | 0
6880 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA l11HP - PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T - CHI |  | CHI | 0.010118 | R$ 71,48 |  | 0
73374 | USINA PRE-MISTURADORA DE SOLOS CAPAC 350/600T/H (CF) INCL EQUIPE DE OPERACAO |  | H | 0.01105 | R$ 185,67 |  | 0
73395 | GRUPO GERADOR 150 KVA- CHI |  | CHI | 0.002263 | R$ 4,85 |  | 0
73417 | GRUPO GERADOR 150 KVA- CHP |  | CHP | 0.01105 | R$ 81,40 |  | 0
73559 | USINA PRE-MISTURADORA DE SOLOS CAPAC 350/600T/H (CI) INCL EQUIPE DE OPERACAO |  | H | 0.002263 | R$ 176,39 |  | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | Material | M³ | 0.88 | R$ 98,36 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.053255 | R$ 7,38 |  | 0
72924 | BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE |  | M³ | 1.0 | 82.18 |  | 0
5682 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,lT - CHP DIURNO |  | CHP | 0.013314 | R$ 109,59 |  | 0
5932 | MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 140HP (VU=6ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.00224 | R$ 176,72 |  | 0
5934 | MOTONIVELADORA 140HP (VU=6ANOS) - CHI DIURNO |  | CHI | 0.010917 | R$ 79,65 |  | 0
5944 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CHP DIURNO |  | CHP | 0.008787 | R$ 227,21 |  | 0
5946 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CHI DIURNO |  | CHI | 0.004527 | R$ 97,08 |  | 0
6879 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA l11HP - PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T. - CHP |  | CHP | 0.003195 | R$ 139,20 |  | 0
6880 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA l11HP - PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T - CHI |  | CHI | 0.010118 | R$ 71,48 |  | 0
73374 | USINA PRE-MISTURADORA DE SOLOS CAPAC 350/600T/H (CF) INCL EQUIPE DE OPERACAO |  | H | 0.01105 | R$ 185,67 |  | 0
73395 | GRUPO GERADOR 150 KVA- CHI |  | CHI | 0.002263 | R$ 4,85 |  | 0
73417 | GRUPO GERADOR 150 KVA- CHP |  | CHP | 0.01105 | R$ 81,40 |  | 0
73559 | USINA PRE-MISTURADORA DE SOLOS CAPAC 350/600T/H (CI) INCL EQUIPE DE OPERACAO |  | H | 0.002263 | R$ 176,39 |  | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | Material | M³ | 0.733 | R$ 98,36 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.053255 | R$ 7,38 |  | 0
72927 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 20.18 |  | 0
857 | CABO DE COBRE NU 16MM2 MEIO-DURO | Material | M | 1.03 | R$ 6,47 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.66 | R$ 9,93 |  | 0
3396 | SUPORTE ISOLADOR SIMPLES ROSCA SOBERBA C/ ISOLADOR | Material | UN | 0.5 | R$ 2,91 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.66 | R$ 8,08 |  | 0
7583 | BUCHA NYLON S-8 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,8 X 50MM | Material | UN | 1.0 | R$ 0,17 |  | 0
72928 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 25,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 25.56 |  | 0
868 | CABO DE COBRE NU 25MM2 MEIO-DURO | Material | M | 1.03 | R$ 11,52 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.67 | R$ 9,93 |  | 0
3396 | SUPORTE ISOLADOR SIMPLES ROSCA SOBERBA C/ ISOLADOR | Material | UN | 0.5 | R$ 2,91 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.67 | R$ 8,08 |  | 0
7583 | BUCHA NYLON S-8 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,8 X 50MM | Material | UN | 1.0 | R$ 0,17 | 73564 | 73564
72929 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 29.65 |  | 0
863 | CABO DE COBRE NU 35MM2 MEIO-DURO | Material | M | 1.03 | R$ 14,79 | 73556 | 73556
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.71 | R$ 9,93 |  | 0
3396 | SUPORTE ISOLADOR SIMPLES ROSCA SOBERBA C/ ISOLADOR | Material | UN | 0.5 | R$ 2,91 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.71 | R$ 8,08 |  | 0
7583 | BUCHA NYLON S-8 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,8 X 50MM | Material | UN | 1.0 | R$ 0,17 |  | 0
72930 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 36.06 |  | 0
867 | CABO DE COBRE NU 50MM2 MEIO-DURO | Material | M | 1.03 | R$ 19,27 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.81 | R$ 9,93 |  | 0
3396 | SUPORTE ISOLADOR SIMPLES ROSCA SOBERBA C/ ISOLADOR | Material | UN | 0.5 | R$ 2,91 | 531 | 531
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.81 | R$ 8,08 |  | 0
7583 | BUCHA NYLON S-8 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,8 X 50MM | Material | UN | 1.0 | R$ 0,17 |  | 0
72931 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 70,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 46.05 |  | 0
864 | CABO DE COBRE NU 70MM2 MEIO-DURO | Material | M | 1.03 | R$ 28,44 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.84 | R$ 9,93 |  | 0
3396 | SUPORTE ISOLADOR SIMPLES ROSCA SOBERBA C/ ISOLADOR | Material | UN | 0.5 | R$ 2,91 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.84 | R$ 8,08 |  | 0
7583 | BUCHA NYLON S-8 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,8 X 50MM | Material | UN | 1.0 | R$ 0,17 |  | 0
72932 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 95,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 56 |  | 0
865 | CABO DE COBRE NU 95MM2 MEIO-DURO | Material | M | 1.03 | R$ 37,75 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.86 | R$ 9,93 |  | 0
3396 | SUPORTE ISOLADOR SIMPLES ROSCA SOBERBA C/ ISOLADOR | Material | UN | 0.5 | R$ 2,91 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.86 | R$ 8,08 | 73409 | 73409
7583 | BUCHA NYLON S-8 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,8 X 50MM | Material | UN | 1.0 | R$ 0,17 |  | 0
72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-IC |  | M² | 1.0 | 1.13 |  | 0
5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL C/ ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA = 2,44M - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0004 | R$ 4,12 |  | 0
5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL C/ ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA = 2,44M - CHI DIURNO |  | CHI | 0.0015 | R$ 3,08 | 4720 | 4720
5843 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0004 | R$ 111,09 |  | 0
5845 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CHI DIURNO |  | CHI | 0.0015 | R$ 41,45 |  | 0
7018 | DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO - CHP |  | CHP | 0.0018 | R$ 162,81 |  | 0
508 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C P/ USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA | Material | KG | 0.5 | R$ 1,29 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.0109 | R$ 7,38 |  | 0
72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C |  | M² | 1.0 | 1.18 |  | 0
5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL C/ ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA = 2,44M - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0004 | R$ 4,12 |  | 0
5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL C/ ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA = 2,44M - CHI DIURNO |  | CHI | 0.0015 | R$ 3,08 |  | 0
5843 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0004 | R$ 111,09 | 4720 | 4720
5845 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CHI DIURNO |  | CHI | 0.0015 | R$ 41,45 |  | 0
7018 | DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO - CHP |  | CHP | 0.0018 | R$ 162,81 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.0109 | R$ 7,38 |  | 0
505 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C P/ USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA | Material | KG | 0.5 | R$ 1,39 |  | 0
72944 | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 10CM, REJUNTADO COM AREIA |  | M² | 1.0 | 22.32 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.1 | R$ 48,50 |  | 0
4386 | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO - 30 A 35 PECAS/M2 | Material | UN | 32.0 | R$ 0,30 |  | 0
4759 | CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE BLOKRET) | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 8,61 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38 |  | 0
72945 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 |  | M² | 1.0 | 3.24 |  | 0
5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL C/ ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA = 2,44M - CHP DIURNO |  | CHP | 0.00125 | R$ 4,12 |  | 0
5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL C/ ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA = 2,44M - CHI DIURNO |  | CHI | 0.00125 | R$ 3,08 |  | 0
5843 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CHP DIURNO |  | CHP | 0.00125 | R$ 111,09 |  | 0
5845 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CHI DIURNO |  | CHI | 0.00125 | R$ 41,45 |  | 0
7018 | DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO - CHP |  | CHP | 0.0025 | R$ 162,81 |  | 0
501 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA CM-30 P/ USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA | Material | KG | 1.3 | R$ 1,94 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.015 | R$ 7,38 |  | 0
72946 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-70 |  | M² | 1.0 | 3.47 |  | 0
5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL C/ ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA = 2,44M - CHP DIURNO |  | CHP | 0.00125 | R$ 4,12 |  | 0
5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL C/ ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA = 2,44M - CHI DIURNO |  | CHI | 0.00125 | R$ 3,08 |  | 0
5843 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CHP DIURNO |  | CHP | 0.00125 | R$ 111,09 |  | 0
5845 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CHI DIURNO |  | CHI | 0.00125 | R$ 41,45 |  | 0
7018 | DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO - CHP |  | CHP | 0.0025 | R$ 162,81 |  | 0
500 | ASFALTO DILUIDO CM 70 P/ PAVIMENTACAO ASFALTICA | Material | KG | 1.3 | R$ 2,12 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.015 | R$ 7,38 |  | 0
72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICRO ESFERAS DE VIDRO |  | M² | 1.0 | 17.5 |  | 0
5824 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO,170CV-11T(VU=6ANOS)-CUSTO HORARIO DE PRODUÇAO DIURNA |  | CHP | 0.003333 | R$ 98,45 |  | 0
73538 | MAQUINA DE DEMARCAR FAIXAS AUTOPROP. - CHP |  | CHP | 0.003333 | R$ 127,87 |  | 0
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material | L | 0.13 | R$ 9,00 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.03333 | R$ 7,38 |  | 0
7348 | TINTA ACRILICA PARA PISO | Material | L | 0.03 | R$ 12,11 |  | 0
26032 | TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERA DE VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 19,5 | Material | L | 0.6 | R$ 24,95 |  | 0
72948 | COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS |  | M³ | 1.0 | 54.7 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 1.15 | R$ 45,00 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 7,38 |  | 0
72949 | DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO |  | M³ | 1.0 | 22.63 |  | 0
5680 | RETRO-ESCAVADEIRA, 75CV (VU= 5 ANOS) -CHP DIURNO |  | CHP | 0.083333 | R$ 77,72 |  | 0
5681 | RETRO-ESCAVADEIRA, 75CV (VU= 5 ANOS) -CHI DIURNO |  | CHI | 0.075 | R$ 31,25 |  | 0
5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 1230/MINUTO - CHP DIURNO |  | CHP | 0.083333 | R$ 14,18 |  | 0
5953 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL 89CV - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURN |  | CHP | 0.083333 | R$ 55,33 |  | 0
73437 | SERRA CIRCULAR MAKITA 5900B 7' 2,3HP - CHP |  | H | 0.008333 | R$ 12,04 |  | 0
73487 | SERRA CIRCULAR MAKITA 5900B 7' 2,3HP - CHI |  | H | 0.075 | R$ 9,00 |  | 0
4257 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELEIRO | Mão de Obra | H | 0.166667 | R$ 11,28 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.333333 | R$ 7,38 |  | 0
25931 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO - 7", PARA ESMERILHADEIRA, SEGMENTADO, PARA CONCRETO | Material | UN | 0.05 | R$ 58,00 |  | 0
72954 | LAMA ASFALTICA FINA COM EMULSAO RL-IC |  | M² | 1.0 | 5.02 |  | 0
5687 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 105HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7M3 - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO |  | CHP | 0.003 | R$ 136,67 | 73785/001 | 73785/001
5688 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 105HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7M3 - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO |  | CHI | 0.003 | R$ 56,27 |  | 0
5882 | EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE CIMENTO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO (NAO INCLUI O CAMINHAO) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO |  | CHP | 0.00167 | R$ 128,17 |  | 0
5884 | EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE CIMENTO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO (NAO INCLUI O CAMINHAO) - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO |  | CHI | 0.00167 | R$ 55,36 |  | 0
5961 | CAMINHA0 BASCULANTE, 162HP, 6M3 - 12T (VU=5ANOS) - CHI DIURNO |  | CHI | 0.00167 | R$ 33,29 |  | 0
5965 | TANQUE ESTACIONARIO TAA -MACARICO CAP 20000 L - CHI DIURNO |  | CHI | 0.00167 | R$ 6,60 | 73420 | 73420
6259 | CAMINHA0 PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO |  | CHP | 0.00067 | R$ 72,64 |  | 0
6260 | CAMINHA0 PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA) - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO |  | CHI | 0.00267 | R$ 28,38 | 73785/001 | 73785/001
7018 | DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO - CHP |  | CHP | 0.00067 | R$ 162,81 |  | 0
7023 | DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO - CHI |  | CHI | 0.00267 | R$ 32,05 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.0036 | R$ 45,00 |  | 0
506 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RL P/ USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA | Material | T | 0.00153 | R$ 1.867,12 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.06667 | R$ 7,38 | 73492 | 73492
21143 | FILLER (MAT DE ENCHIMENTO P/ MISTURAS BETUMINOSAS CONF EM-024/94 PASSANDO 100% PEN.40, 95% PEN.80 1E 65% PEN.200) | Material | T | 0.003 | R$ 80,64 |  | 0
72955 | LAMA ASFALTICA GROSSA COM EMULSAO RL-IC |  | M² | 1.0 | 3.06 |  | 0
5687 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 105HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7M3 - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO |  | CHP | 0.0005 | R$ 136,67 |  | 0
5688 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 105HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7M3 - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO |  | CHI | 0.0045 | R$ 56,27 |  | 0
5882 | EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE CIMENTO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO (NAO INCLUI O CAMINHAO) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO |  | CHP | 0.0025 | R$ 128,17 |  | 0
5884 | EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE CIMENTO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO (NAO INCLUI O CAMINHAO) - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO |  | CHI | 0.0025 | R$ 55,36 |  | 0
5961 | CAMINHA0 BASCULANTE, 162HP, 6M3 - 12T (VU=5ANOS) - CHI DIURNO |  | CHI | 0.0025 | R$ 33,29 | 73492 | 73492
5965 | TANQUE ESTACIONARIO TAA -MACARICO CAP 20000 L - CHI DIURNO |  | CHI | 0.0025 | R$ 6,60 |  | 0
6259 | CAMINHA0 PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO |  | CHP | 0.001 | R$ 72,64 |  | 0
6260 | CAMINHA0 PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA) - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO |  | CHI | 0.004 | R$ 28,38 |  | 0
7018 | DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO - CHP |  | CHP | 0.001 | R$ 162,81 |  | 0
7023 | DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO - CHI |  | CHI | 0.004 | R$ 32,05 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.0075 | R$ 45,00 |  | 0
4720 | PEDRA BRITADA N. 0 PEDRISCO OU CASCALHINHO | Material | M³ | 0.0038 | R$ 97,75 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 7,38 |  | 0
21143 | FILLER (MAT DE ENCHIMENTO P/ MISTURAS BETUMINOSAS CONF EM-024/94 PASSANDO 100% PEN.40, 95% PEN.80 1E 65% PEN.200) | Material | T | 0.00316 | R$ 80,64 | 73492 | 73492
72956 | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - TSS, COM EMULSAO RR-2C |  | M² | 1.0 | 5.51 |  | 0
6256 | CAMINHAO BASCULANTE 204CV (VU=7ANOS/14.000H) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.00549 | R$ 139,18 |  | 0
6879 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA l11HP - PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T. - CHP |  | CHP | 0.0033 | R$ 139,20 |  | 0
6880 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA l11HP - PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T - CHI |  | CHI | 0.0022 | R$ 71,48 |  | 0
7018 | DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO - CHP |  | CHP | 0.00275 | R$ 162,81 |  | 0
7021 | DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO - MANUTENCAO |  | H | 0.00275 | R$ 19,23 |  | 0
73408 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 140 CV |  | CHP | 0.00549 | R$ 206,84 |  | 0
505 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C P/ USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA | Material | KG | 1.2 | R$ 1,39 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.0057 | R$ 95,00 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.03846 | R$ 7,38 |  | 0
72958 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSAO RR-2C |  | M² | 1.0 | 9.24 |  | 0
6256 | CAMINHAO BASCULANTE 204CV (VU=7ANOS/14.000H) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.00769 | R$ 139,18 |  | 0
6879 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA l11HP - PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T. - CHP |  | CHP | 0.00462 | R$ 139,20 |  | 0
6880 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA l11HP - PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T - CHI |  | CHI | 0.00308 | R$ 71,48 |  | 0
7018 | DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO - CHP |  | CHP | 0.00385 | R$ 162,81 |  | 0
7021 | DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO - MANUTENCAO |  | H | 0.00385 | R$ 19,23 |  | 0
73408 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 140 CV |  | CHP | 0.00769 | R$ 206,84 |  | 0
505 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C P/ USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA | Material | KG | 2.3 | R$ 1,39 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.015 | R$ 95,00 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.05385 | R$ 7,38 |  | 0
72960 | TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO - TST, COM EMULSAO RR-2C, INCLUSIVE CAPA SELANTE |  | M² | 1.0 | 12.97 |  | 0
6256 | CAMINHAO BASCULANTE 204CV (VU=7ANOS/14.000H) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.01 | R$ 139,18 |  | 0
6879 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA l11HP - PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T. - CHP |  | CHP | 0.006 | R$ 139,20 |  | 0
6880 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA l11HP - PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T - CHI |  | CHI | 0.004 | R$ 71,48 |  | 0
7018 | DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO - CHP |  | CHP | 0.005 | R$ 162,81 |  | 0
7021 | DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO - MANUTENCAO |  | H | 0.005 | R$ 19,23 |  | 0
73408 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 140 CV |  | CHP | 0.01 | R$ 206,84 |  | 0
505 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C P/ USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA | Material | KG | 3.3 | R$ 1,39 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.025 | R$ 95,00 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.07 | R$ 7,38 |  | 0
72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA |  | M² | 1.0 | 1.61 |  | 0
5843 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CHP DIURNO |  | CHP | 0.002 | R$ 111,09 |  | 0
5845 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CHI DIURNO |  | CHI | 0.00022 | R$ 41,45 | 73468 | 73468
5871 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CHP DIURNO |  | CHP | 0.00133 | R$ 131,18 |  | 0
5873 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CHI DIURNO |  | CHI | 0.00089 | R$ 48,78 |  | 0
5921 | GRADE ARADORA COM 20 DISCOS DE 24 " SOBRE PNEUS - CHP DIURNO |  | CHP | 0.002 | R$ 5,72 |  | 0
5922 | GRADE ARADORA COM 20 DISCOS DE 24 " SOBRE PNEUS - CHP NOTURNO |  | CHP-N | 0.00022 | R$ 5,72 |  | 0
5932 | MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 140HP (VU=6ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0022 | R$ 176,72 |  | 0
6259 | CAMINHA0 PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO |  | CHP | 0.00444 | R$ 72,64 |  | 0
73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,8T |  | CHP | 0.00222 | R$ 145,79 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.01556 | R$ 7,38 |  | 0
72962 | USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/10, PARA CAPA DE ROLAMENTO |  | T | 1.0 | 192.82 |  | 0
5808 | USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0134 | R$ 402,07 |  | 0
6242 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0035 | R$ 178,86 |  | 0
73360 | AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/CALDEIRA - CHP |  | CHP | 0.0134 | R$ 11,18 |  | 0
73364 | TANQUE ESTACIONARIO FERLEX TAA- SERPENTINA CAPo 30.000L |  | CHP | 0.0134 | R$ 405,34 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.161 | R$ 45,00 | 73403 | 73403
497 | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL 50/70 | Material | T | 0.06 | R$ 1.634,20 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 28.0 | R$ 0,46 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 8.0 | R$ 2,31 |  | 0
4720 | PEDRA BRITADA N. 0 PEDRISCO OU CASCALHINHO | Material | M³ | 0.3129 | R$ 97,75 |  | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | Material | M³ | 0.1341 | R$ 98,36 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.1067 | R$ 7,38 |  | 0
72963 | USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/10, PARA BINDER |  | T | 1.0 | 165.63 |  | 0
5808 | USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0134 | R$ 402,07 |  | 0
6242 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0037 | R$ 178,86 |  | 0
73360 | AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/CALDEIRA - CHP |  | CHP | 0.0134 | R$ 11,18 |  | 0
73364 | TANQUE ESTACIONARIO FERLEX TAA- SERPENTINA CAPo 30.000L |  | CHP | 0.0134 | R$ 405,34 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.161 | R$ 45,00 |  | 0
497 | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL 50/70 | Material | T | 0.05 | R$ 1.634,20 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 8.0 | R$ 2,31 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.1892 | R$ 95,00 |  | 0
4720 | PEDRA BRITADA N. 0 PEDRISCO OU CASCALHINHO | Material | M³ | 0.1892 | R$ 97,75 |  | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | Material | M³ | 0.0946 | R$ 98,36 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.1067 | R$ 7,38 |  | 0
72964 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, BINDER, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE |  | T | 1.0 | 174.43 |  | 0
5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDROLISO, AUTO-PROPEL. 83 CV - 6,6T, IMPACTO DINAMICO 18,5/11,5T - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0125 | R$ 89,73 |  | 0
5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO, 83 HP - 6,6T, IMPACTO DINÂMICO 18,5/11,5T - CHI. |  | CHI | 0.0125 | R$ 21,40 |  | 0
5835 | VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T/H - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0125 | R$ 195,73 |  | 0
5837 | VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T/H - CHI DIURNO |  | CHI | 0.0125 | R$ 112,60 |  | 0
5871 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0125 | R$ 131,18 |  | 0
5873 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CHI DIURNO |  | CHI | 0.0125 | R$ 48,78 |  | 0
72963 | USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/10, PARA BINDER |  | T | 1.0 | R$ 165,63 |  | 0
25961 | RASTELEIRO | Mão de Obra | H | 0.075 | R$ 7,58 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 7,38 |  | 0
72965 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, CAPA DE ROLAMENTO, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE |  | T | 1.0 | 201.61 |  | 0
5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDROLISO, AUTO-PROPEL. 83 CV - 6,6T, IMPACTO DINAMICO 18,5/11,5T - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0125 | R$ 89,73 |  | 0
5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO, 83 HP - 6,6T, IMPACTO DINÂMICO 18,5/11,5T - CHI. |  | CHI | 0.0125 | R$ 21,40 |  | 0
5835 | VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T/H - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0125 | R$ 195,73 |  | 0
5837 | VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T/H - CHI DIURNO |  | CHI | 0.0125 | R$ 112,60 |  | 0
5871 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0125 | R$ 131,18 |  | 0
5873 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CHI DIURNO |  | CHI | 0.0125 | R$ 48,78 |  | 0
72962 | USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/10, PARA CAPA DE ROLAMENTO |  | T | 1.0 | R$ 192,82 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 7,38 |  | 0
25961 | RASTELEIRO | Mão de Obra | H | 0.075 | R$ 7,58 |  | 0
72966 | MEIO-FIO GRANITICO 100 X 50 X 15CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) |  | M | 1.0 | 19.67 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.0076 | R$ 48,50 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.0022 | R$ 45,00 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 0.0047 | R$ 9,93 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 5.1684 | R$ 0,46 |  | 0
4392 | MEIO-FIO OU GUIA GRANITICO OU BASALTICO | Material | M | 1.25 | R$ 8,40 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.007 | R$ 95,00 |  | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | Material | M³ | 0.0034 | R$ 98,36 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.1847 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.4671 | R$ 7,38 |  | 0
72967 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) |  | M | 1.0 | 22.2 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.0041 | R$ 48,50 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.0011 | R$ 45,00 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 0.0025 | R$ 9,93 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 2.8182 | R$ 0,46 |  | 0
4059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 100 X 30 X 15 X 12CM | Material | M | 1.0 | R$ 15,00 |  | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | Material | M³ | 0.0038 | R$ 98,36 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.1825 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.4173 | R$ 7,38 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.0038 | R$ 95,00 |  | 0
72969 | CARGA DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO |  | M² | 1.0 | 0.49 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.066667 | R$ 7,38 |  | 0
72970 | COLCHAO COM ARGILA EXTRAI DA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA ARGILA E INDENIZACAO JAZIDA |  | M² | 1.0 | 0.85 |  | 0
72825 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE IA CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO REVESTIMENTO PRIMARIO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 50 ATE 200 M |  | M³ | 0.15 | R$ 4,01 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.033333 | R$ 7,38 |  | 0
72971 | COMPACTACAO DE PAVIMENTO POLIEDRICO |  | M² | 1.0 | 0.27 |  | 0
5682 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,lT - CHP DIURNO |  | CHP | 0.002396 | R$ 109,59 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.001198 | R$ 7,38 |  | 0
72972 | CONTENCAO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIEDRICO |  | M² | 1.0 | 0.39 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.053333 | R$ 7,38 |  | 0
72973 | CORTE E PREPARO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO |  | M | 1.0 | 0.74 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 7,38 |  | 0
72974 | CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO |  | M² | 1.0 | 2.46 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.333333 | R$ 7,38 | 73341 | 73341
72975 | DESMONTE MANUAL DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO |  | M² | 1.0 | 0.28 | 73356 | 73356
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.0375 | R$ 7,38 | 73362 | 73362
72976 | CARGA DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO |  | M | 1.0 | 0.25 | 73381 | 73381
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.033333 | R$ 7,38 | 73384 | 73384
72977 | ENCHIMENTO COM ARGILA EXTRAI DA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA ARGILA E INDENIZACAO JAZIDA |  | M² | 1.0 | 0.27 |  | 0
72825 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE IA CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO REVESTIMENTO PRIMARIO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 50 ATE 200 M |  | M³ | 0.03 | R$ 4,01 | 73341 | 73341
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.02 | R$ 7,38 |  | 0
72978 | EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA |  | M | 1.0 | 2.46 | 73368 | 73368
72973 | CORTE E PREPARO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO |  | M | 1.0 | R$ 0,74 | 73381 | 73381
72976 | CARGA DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO |  | M | 1.0 | R$ 0,25 | 73384 | 73384
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 7,38 | 73392 | 73392
72979 | EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA |  | M² | 1.0 | 4.7 |  | 0
72969 | CARGA DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO |  | M² | 1.0 | R$ 0,49 | 73349 | 73349
72974 | CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO |  | M² | 1.0 | R$ 2,46 | 73356 | 73356
72975 | DESMONTE MANUAL DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO |  | M² | 1.0 | R$ 0,28 | 73362 | 73362
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 7,38 | 73368 | 73368
73286 | DEPRECIA0 E JUROS-AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/CALDEIRA |  | H | 1.0 | 5.38 | 73384 | 73384
14220 | CALDEIRA DE ASFALTO, CONSMAQ, MOD. CA 2, C/TANQUE ISOLADO DE 2500 L, C/2 MAÇARICOS, C/BOMBA 1P/ESPARGIMENTO, BARRA ESPARGIDORA LARGURA 2M E HASTE MANUAL, REBOCÁVEL | Material | UN | 0.000064 | R$ 84.000,00 | 73392 | 73392
73287 | DEPRECIACAO/TANQUE ESTACIONARIO FERLEX TAA-SERPENTINA CAPo 30.000L |  | H | 1.0 | 5.19 |  | 0
14405 | TANQUE ESTACIONARIO FERLEX TAA -SERPENTINA CAP 30 000 L**CAIXA** | Material | UN | 0.000071 | R$ 73.110,00 | 73349 | 73349
73288 | CUSTOS C/MATERIAL NA OPERACAO/TANQUE ESTACIONARIO FERLEX TAA-SERPENT. CAPo 30.000L |  | H | 1.0 | 395.54 | 73368 | 73368
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 171.231 | R$ 2,31 |  | 0
73289 | CUSTOS C/MATRIAL-AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/CALDEIRA |  | H | 1.0 | 3.28 | 73392 | 73392
14250 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO | Material | KW/H | 8.0 | R$ 0,41 |  | 0
73290 | JUROS/TANQUE ESTACIONARIO FERLEX TAA- SERPENTINA CAP.30.000L |  | H | 1.0 | 1.97 |  | 0
14405 | TANQUE ESTACIONARIO FERLEX TAA -SERPENTINA CAP 30 000 L**CAIXA** | Material | UN | 0.000027 | R$ 73.110,00 | 73349 | 73349
73291 | MANUTENCAO-AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/CALDEIRA |  | H | 1.0 | 2.52 | 73368 | 73368
14220 | CALDEIRA DE ASFALTO, CONSMAQ, MOD. CA 2, C/TANQUE ISOLADO DE 2500 L, C/2 MAÇARICOS, C/BOMBA 1P/ESPARGIMENTO, BARRA ESPARGIDORA LARGURA 2M E HASTE MANUAL, REBOCÁVEL | Material | UN | 0.00003 | R$ 84.000,00 |  | 0
73292 | MANUTENCAO/TANQUE ESTACIONARIO FERLEX TAA-SERPENTINA CAPo 30.000L |  | H | 1.0 | 2.63 | 73392 | 73392
14405 | TANQUE ESTACIONARIO FERLEX TAA -SERPENTINA CAP 30 000 L**CAIXA** | Material | UN | 0.000036 | R$ 73.110,00 |  | 0
73293 | CONCRETO DOSADO 15 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 1.0 | 248.35 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.657 | R$ 48,50 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 305.0 | R$ 0,46 | 73404 | 73404
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.394 | R$ 95,00 |  | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | Material | M³ | 0.394 | R$ 98,36 |  | 0
73294 | BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CP) CARREG MEC E TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL OPERADOR |  | H | 1.0 | 8.08 |  | 0
4222 | GASOLINA COMUM | Material | L | 1.5 | R$ 4,04 |  | 0
4227 | OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) | Material | L | 0.03 | R$ 10,25 |  | 0
4229 | GRAXA | Material | KG | 0.01 | R$ 12,27 |  | 0
13891 | BETONEIRA 320 LITROS, SEM CARREGADOR, MOTOR A GASOLINA | Equipamento | UN | 0.000346 | R$ 4.582,54 |  | 0
73295 | BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CI) CARREG MEC E TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL OPERADOR |  | H | 1.0 | 1.13 |  | 0
13891 | BETONEIRA 320 LITROS, SEM CARREGADOR, MOTOR A GASOLINA | Equipamento | UN | 0.000246 | R$ 4.582,54 |  | 0
73296 | ALUGUEL ELEVADOR EQUIPADO P/TRANSP CONCR A 10M ALT-CP-S/OPERADOR COM GUINCHO DE 10CV 16M TORRE DESMONTAVEL CACAMBA AUTOMATICA DE 550L FUNILP/DESCARGA E SILO DE ESPERA DE 1000L |  | H | 1.0 | 7.72 |  | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KW/H | 3.5 | R$ 0,33 |  | 0
3353 | ELEVADOR DE OBRA C/ TORRE 2,0 X 2,0M H=15,0M CARGA MAX 1500KG CABINE ABERTA P/ TRANSPORTE DE 1MATERIAL - GUINCHO DE EMBREAGEM C/ ENGRENAGEM ELETRICO TRIFASICO 10CV | Equipamento | UN | 0.000153 | R$ 42.900,00 |  | 0
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 1.0 | 230.17 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.69 | R$ 48,50 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 262.0 | R$ 0,46 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.394 | R$ 95,00 |  | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | Material | M³ | 0.394 | R$ 98,36 |  | 0
73298 | VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CP) TUBO DE 48X48 C/MANGOTE DE 5M COMP -EXCL OPERADOR |  | H | 1.0 | 1.07 |  | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KW/H | 1.0 | R$ 0,33 |  | 0
10485 | VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE | Equipamento | H | 1.0 | R$ 0,74 |  | 0
73299 | VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CI) TUBO 48X480MM C/MANGOTE DE 5M COMP - EXCL OPERADOR |  | H | 1.0 | 0.74 |  | 0
10485 | VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE | Equipamento | H | 1.0 | R$ 0,74 |  | 0
73300 | ALUGUEL ELEVADOR EQUIPADO P/TRANSP CONCR A 10M ALT-CI-S/OPERADOR COM GUINCHO DE 10CV 16M TORRE DESMONTAVEL CACAMBA AUTOMATICA DE 550L FUNILP/DESCARGA E SILO ESPERA DE 1000L |  | H | 1.0 | 4.42 |  | 0
3353 | ELEVADOR DE OBRA C/ TORRE 2,0 X 2,0M H=15,0M CARGA MAX 1500KG CABINE ABERTA P/ TRANSPORTE DE 1MATERIAL - GUINCHO DE EMBREAGEM C/ ENGRENAGEM ELETRICO TRIFASICO 10CV | Equipamento | UN | 0.000103 | R$ 42.900,00 |  | 0
73301 | ESCORAMENTO FORMAS ATE 3,30M |  | M³ | 1.0 | 6.7 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.17 | R$ 9,93 |  | 0
4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | Material | M | 0.4 | R$ 5,53 |  | 0
5075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | Material | KG | 0.033 | R$ 6,98 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.17 | R$ 7,38 |  | 0
10567 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA | Material | M | 0.244 | R$ 5,39 |  | 0
73302 | FORMA MADEIRA 1,4 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. |  | M² | 1.0 | 45.39 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 1.05 | R$ 9,93 |  | 0
4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | Material | M | 0.8 | R$ 5,53 |  | 0
5075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | Material | KG | 0.1 | R$ 6,98 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.05 | R$ 7,38 |  | 0
6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M | 1.5 | R$ 7,54 |  | 0
10567 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA | Material | M | 2.0 | R$ 5,39 |  | 0
73303 | DEPRECIA0 E JUROS - GRUPO GERADOR 150 KVA |  | M | 1.0 | 4.85 |  | 0
25019 | GRUPO GERADOR, 150/170 KVA, MOTOR A DIESEL 210 CV, ESTACIONÁRIO | Equipamento | UN | 0.000071 | R$ 68.287,87 |  | 0
73304 | CUSTOS COMBUSTIVEL + MATERIAL DISTRIBUIDOR DE AGREGADO SPRE* |  | H | 1.0 | 40.7 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 17.62 | R$ 2,31 |  | 0
73305 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 140 CV - JUROS |  | H | 1.0 | 30.81 |  | 0
26039 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO ROMANELLI DAR 5000 , CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 140 CV, OU 1EQUIVALENTE | Material | UN | 0.000047 | R$ 655.475,52 |  | 0
73306 | ALUGUEL CAMINHA0 BASCUL NO TOCO 5M3 MOTOR DIESEL 132CV (CP) C/MOTORISTA |  | H | 1.0 | 83.52 |  | 0
4094 | MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,80 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 15.0 | R$ 2,31 |  | 0
4227 | OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) | Material | L | 0.29 | R$ 10,25 |  | 0
4229 | GRAXA | Material | KG | 0.145 | R$ 12,27 |  | 0
10619 | CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO FORD F-12000 S270 MOTOR CUMMINS 162CV PBT=11800KG - CARGA UTIL 1MAX C/ EQUIP=7640KG - DIST ENTRE EIXOS 4470MM - INCL CACAMBA | Equipamento | UN | 0.000196 | R$ 159.809,65 |  | 0
73307 | MANUTENCAO - GRUPO GERADOR 150 KVA |  | H | 1.0 | 1.71 |  | 0
25019 | GRUPO GERADOR, 150/170 KVA, MOTOR A DIESEL 210 CV, ESTACIONÁRIO | Equipamento | UN | 0.000025 | R$ 68.287,87 |  | 0
73308 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 140 CV - DEPRECIACAO |  | H | 1.0 | 81.93 |  | 0
26039 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO ROMANELLI DAR 5000 , CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 140 CV, OU 1EQUIVALENTE | Material | UN | 0.000125 | R$ 655.475,52 |  | 0
73309 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,8T - DEPRECIACAO |  | H | 1.0 | 17.33 |  | 0
14513 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, DYNAPAC, MODELO CA-150P, POTÊNCIA 80HP 1- PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,8T - IMPACTO DINÂMICO 14,58T | Equipamento | UN | 0.000071 | R$ 244.146,22 |  | 0
73310 | CUSTO HORARIO COM DEPRECIACAO E JUROS- RETRO-ESCAVADEIRA SOBRE RODAS - CASE 580 H - 74 HP |  | H | 1.0 | 25.5 |  | 0
6046 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA MÍN. 70HP, CAÇAMBA CAP. MIN. 0,7M3, PESO 1OPERACIONAL MIN. 6500 KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO SUPERIOR A 4,00M. | Equipamento | UN | 0.000115 | R$ 221.702,20 |  | 0
73311 | CUSTOS C/MATERIAL OPERACAO - GRUPO BGERADOR 150 KVA |  | H | 1.0 | 74.84 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 32.4 | R$ 2,31 |  | 0
73312 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 140 CV - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | 41.29 |  | 0
26039 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO ROMANELLI DAR 5000 , CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 140 CV, OU 1EQUIVALENTE | Material | UN | 0.000063 | R$ 655.475,52 |  | 0
73313 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,8T - JUROS |  | H | 1.0 | 8.79 |  | 0
14513 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, DYNAPAC, MODELO CA-150P, POTÊNCIA 80HP 1- PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,8T - IMPACTO DINÂMICO 14,58T | Equipamento | UN | 0.000036 | R$ 244.146,22 |  | 0
73314 | CUSTO HORARIO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA-RETRO-ESCAVADEIRA SO- BRE RODAS - CASE 580 H - 74 HP |  | H | 1.0 | 17.62 |  | 0
10513 | SERVENTE - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.013636 | R$ 1.292,22 |  | 0
73315 | CUSTOS COMBUSTIVEL + MATERIAL NA OPERACAO DE ROLO VIBRATORIO TT SPV 84PE- DE-CARNEIRO |  | H | 1.0 | 68.61 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 29.7 | R$ 2,31 |  | 0
73316 | CUSTO HORARIO COM MANUTENCAO-RETRO- ESCAVADEIRA SOBRE RODAS - CASE 580 H - 74 HP |  | H | 1.0 | 14.85 |  | 0
6046 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA MÍN. 70HP, CAÇAMBA CAP. MIN. 0,7M3, PESO 1OPERACIONAL MIN. 6500 KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO SUPERIOR A 4,00M. | Equipamento | UN | 0.000067 | R$ 221.702,20 |  | 0
73317 | CUSTO HORARIO COM MATERIAIS NA OPERACAO-RETRO-ESCAVADEIRA SOBRE RODAS - CASE 580 H - 74 HP |  | H | 1.0 | 34.93 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 15.12 | R$ 2,31 |  | 0
73318 | TRATOR CARREGADEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA DIESEL 75CV (CP) INCL OPERADOR-CAPAC CACAMBA 0,76M3 |  | H | 1.0 | 92.27 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 11.0 | R$ 2,31 |  | 0
4227 | OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) | Material | L | 0.4 | R$ 10,25 |  | 0
4229 | GRAXA | Material | KG | 0.2 | R$ 12,27 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,42 |  | 0
6046 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA MÍN. 70HP, CAÇAMBA CAP. MIN. 0,7M3, PESO 1OPERACIONAL MIN. 6500 KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO SUPERIOR A 4,00M. | Equipamento | UN | 0.000216 | R$ 221.702,20 |  | 0
73319 | CUSTO HORARIO COM DEPRECIACAO E JUROS - COMPRESSOR ATLAS COPCO - XA80 170 PCM 80 HP |  | H | 1.0 | 12.2 |  | 0
1507 | COMPRESSOR DE AR - REBOCAVEL - ATLAS COPCO XA-90 MWD - DESCARGA LIVRE EFETIVA 180 PCM - PRESSAO 1DE TRABALHO 102 PSI - MOTOR A DIESEL 89CV**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000187 | R$ 65.250,00 |  | 0
73320 | TRATOR CARREGADEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA DIESEL 75CV (CI) INCL OPERADOR-CAPAC CACAMBA 0,76M3 |  | H | 1.0 | 38.14 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,42 |  | 0
6046 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA MÍN. 70HP, CAÇAMBA CAP. MIN. 0,7M3, PESO 1OPERACIONAL MIN. 6500 KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO SUPERIOR A 4,00M. | Equipamento | UN | 0.000116 | R$ 221.702,20 |  | 0
73321 | GRUPO GERADOR TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS 60/66KVA (CP) DIESEL 85CV (1.800RPM) - EXCL OPERADOR |  | H | 1.0 | 43.87 | 73341 | 73341
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 14.3 | R$ 2,31 |  | 0
4227 | OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) | Material | L | 0.45 | R$ 10,25 | 73461 | 73461
4229 | GRAXA | Material | KG | 0.07 | R$ 12,27 |  | 0
13910 | GRUPO GERADOR C/ MOTOR DIESEL * 85 CV *, REBOCAVEL * 60 A 66 KVA | Equipamento | UN | 0.000126 | R$ 42.572,77 |  | 0
73322 | CUSTO HORARIO COM MATERIAIS NA OPERACAO - COMPRESSOR ATLAS COPCO - XA 80 170 PCM 80 HP |  | H | 1.0 | 33.26 | 73341 | 73341
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 14.4 | R$ 2,31 |  | 0
73323 | CUSTO HORARIO COM MANUTENCAO - COMPRESSOR ATLAS COPCO - XA80 170 PCM 80 HP |  | H | 1.0 | 2.48 |  | 0
1507 | COMPRESSOR DE AR - REBOCAVEL - ATLAS COPCO XA-90 MWD - DESCARGA LIVRE EFETIVA 180 PCM - PRESSAO 1DE TRABALHO 102 PSI - MOTOR A DIESEL 89CV**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000038 | R$ 65.250,00 |  | 0
73324 | CARREGADOR FRONTAL RODAS DIESEL 100CV CAPAC RASA 1,30M3 (CP) INCL OPERADOR |  | H | 1.0 | 112.72 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 14.0 | R$ 2,31 | 73461 | 73461
4227 | OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) | Material | L | 0.2 | R$ 10,25 |  | 0
4229 | GRAXA | Material | KG | 0.1 | R$ 12,27 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,42 |  | 0
4262 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS CATERPILLAR 924 F - POTENCIA 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 1M3 - PESO OPERACIONAL 9.100 KG**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000196 | R$ 330.000,00 | 73293 | 73293
73325 | CUSTO HORARIO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA - COMPRESSOR ATLAS COPCO - XA80 170 PCM 80 HP |  | H | 1.0 | 5.87 | 73461 | 73461
10513 | SERVENTE - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.004546 | R$ 1.292,22 |  | 0
73326 | ALUGUEL CAMINHA0 BASCUL NO TOCO 5M3 MOTOR DIESEL 132CV (CI) C/MOTORISTA |  | H | 1.0 | 31.34 | 73293 | 73293
4094 | MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,80 | 73341 | 73341
10619 | CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO FORD F-12000 S270 MOTOR CUMMINS 162CV PBT=11800KG - CARGA UTIL 1MAX C/ EQUIP=7640KG - DIST ENTRE EIXOS 4470MM - INCL CACAMBA | Equipamento | UN | 0.000116 | R$ 159.809,65 |  | 0
73327 | CUSTO HORARIO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA - MARTELETE OU ROMPE- DOR ATLAS COPCO - TEX 31 |  | H | 1.0 | 9.98 |  | 0
10513 | SERVENTE - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.007727 | R$ 1.292,22 |  | 0
73328 | ACO CA-50 B DIAM DE 5/8" A 1" ( MEDIA) |  | KG | 1.0 | 3.64 |  | 0
27 | ACO CA-50 5/8" (15,87 MM) | Material | KG | 0.3334 | R$ 3,71 | 73461 | 73461
28 | ACO CA-50 1" (25,40 MM) | Material | KG | 0.16665 | R$ 3,60 |  | 0
29 | ACO CA-50 7/8" (22,22 MM) | Material | KG | 0.16665 | R$ 3,60 |  | 0
30 | ACO CA-50 3/4" (19,05 MM) | Material | KG | 0.3333 | R$ 3,60 |  | 0
73329 | CUSTO HORARIO C/ DEPRECIACAO E JUROS - CAMINHA0 CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48184 HP |  | H | 1.0 | 18.21 |  | 0
11278 | CAMINHÃO TOCO MERCEDES BENS ATEGO 1418/ 48, DIST. ENTRE EIXOS 4760 MM, POTÊNCIA 177 CV, PBT= 13990 1KG CARGA UTIL MAX C/ EQUIP = 9390 KG - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE 1CARGA SEC | Equipamento | UN | 0.000101 | R$ 180.307,48 | 73461 | 73461
73330 | CARREGADOR FRONTAL RODAS DIESEL 100CV CAPAC RASA 1,30M3 (CI) INCL OPERADOR |  | H | 1.0 | 50.7 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,42 | 73293 | 73293
4262 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS CATERPILLAR 924 F - POTENCIA 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 1M3 - PESO OPERACIONAL 9.100 KG**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000116 | R$ 330.000,00 | 73341 | 73341
73331 | VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR GAS 3,5CV (CP) TUBO 48X480MM C/MANGOTE DE 5M COMP - EXCL OPERADOR |  | H | 1.0 | 3.21 |  | 0
4222 | GASOLINA COMUM | Material | L | 0.6 | R$ 4,04 |  | 0
11652 | VIBRADOR DE IMERSAO MARCA DYNAPAC MOD. AZ - 25, DIAM 25MM, OU SIMILAR C/MOTOR A GASOLINA DYNAPAC 1AG-12 A GASOLINA 3,5 HP EQUIV (INCL MANUTENCAO/OPERACAO) | Material | UN | 0.000327 | R$ 2.410,15 |  | 0
73332 | CUSTO HORARIO COM MANUTENCAO - MARTELETE OU ROMPEDOR ATLAS COPCO - TEX 31 |  | H | 1.0 | 2.39 |  | 0
4046 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, MARCA ATLAS COPCO, MODELO TEX-270PS | Equipamento | UN | 0.000333 | R$ 7.173,06 | 73461 | 73461
73333 | GRUPO GERADOR C/POTENCIA 1450W/110V C.A OU 12V C.C. (CI) GAS 3,4HP (3.600RPM) DE 4 TEMPOS REFRIGERACAO A AR - EXCL OPERADOR |  | H | 1.0 | 0.54 |  | 0
11360 | GERADOR MARCA TRAMONTINI OU SIMILAR , 4KVA A GASOLINA 8HP PORTATIL | Equipamento | UN | 0.000141 | R$ 3.855,20 | 73293 | 73293
73334 | BETONEIRA DIESEL P/580L MIST SECA (CP) CARREG MEC E TAMBOR REVERSIVEL EXCL OPERADOR |  | H | 1.0 | 13.95 | 73461 | 73461
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 2.2 | R$ 2,31 |  | 0
4227 | OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) | Material | L | 0.09 | R$ 10,25 |  | 0
4229 | GRAXA | Material | KG | 0.1 | R$ 12,27 |  | 0
10539 | BETONEIRA 580 LITROS, COM CARREGADOR, MOTOR A DIESEL DE 7,5 HP | Equipamento | UN | 0.000324 | R$ 20.727,77 | 73293 | 73293
73335 | CUSTO HORARIO C/ MANUTENCAO - CAMINHA0 CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48 184 HP |  | H | 1.0 | 9.02 | 73461 | 73461
11278 | CAMINHÃO TOCO MERCEDES BENS ATEGO 1418/ 48, DIST. ENTRE EIXOS 4760 MM, POTÊNCIA 177 CV, PBT= 13990 1KG CARGA UTIL MAX C/ EQUIP = 9390 KG - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE 1CARGA SEC | Equipamento | UN | 0.00005 | R$ 180.307,48 |  | 0
73336 | USINA MIST A FRIO CAPAC 50T/H (CP) INCL EQUIPE DE OPERACAO |  | H | 1.0 | 245.79 | 73581 | 73581
73321 | GRUPO GERADOR TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS 60/66KVA (CP) DIESEL 85CV (1.800RPM) - EXCL OPERADOR |  | H | 1.0 | R$ 43,87 |  | 0
4069 | MESTRE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 19,39 | 73293 | 73293
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 14.0 | R$ 2,31 | 73341 | 73341
4227 | OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) | Material | L | 0.37 | R$ 10,25 |  | 0
4229 | GRAXA | Material | KG | 0.2 | R$ 12,27 | 73461 | 73461
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 12,42 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 7,38 |  | 0
11138 | OLEO COMBUSTIVEL BPF A GRANEL | Material | L | 52.0 | R$ 0,98 |  | 0
13883 | USINA DE ASFALTO A FRIO ROMANELLI, MODELO UPMR 30/40, CAP. 30 A 40 T/H**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000193 | R$ 123.636,80 | 73293 | 73293
73337 | CUSTO HORARIO COM DEPRECIACAO E JUROS - MARTELETE OU ROMPEDOR ATLAS COPCO - TEX 31 |  | H | 1.0 | 1.81 | 73461 | 73461
4046 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, MARCA ATLAS COPCO, MODELO TEX-270PS | Equipamento | UN | 0.000252 | R$ 7.173,06 |  | 0
73338 | COMPRESSOR AR PORTATIL/REBOCAVEL DESC 170PCM DIESEL 40CV (CI) PRESSAO DE TRABALHO DE 102PSI - EXCL OPERADOR |  | H | 1.0 | 7.57 | 73293 | 73293
1507 | COMPRESSOR DE AR - REBOCAVEL - ATLAS COPCO XA-90 MWD - DESCARGA LIVRE EFETIVA 180 PCM - PRESSAO 1DE TRABALHO 102 PSI - MOTOR A DIESEL 89CV**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000116 | R$ 65.250,00 | 73341 | 73341
73339 | TRATOR DE PNEUS MOTOR DIESEL 61CV (CI) INCL OPERADOR |  | H | 1.0 | 21.05 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,42 |  | 0
10598 | TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON MF-25OX STANDARD 51HP**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000116 | R$ 74.354,40 |  | 0
73340 | CUSTO HORARIO C/ MATERIAIS NA OPERACAO - CAMINHA0 CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48 HP |  | H | 1.0 | 76.51 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 33.12 | R$ 2,31 |  | 0
73341 | GUINDAUTO CAPAC 3,5T APROX 2M ALCANCE VERT 7M (CP) SOBRE CHASSIS DE CAMINHA0 (EXCL ESTE) EXCL OPERADOR |  | H | 1.0 | 20.24 |  | 0
4227 | OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) | Material | L | 0.05 | R$ 10,25 |  | 0
4229 | GRAXA | Material | KG | 0.025 | R$ 12,27 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 7,38 |  | 0
10712 | GUINDAUTO HIDRAULICO MADAL MD-6501, CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M), ALTURA MAX = 6,6M, P/ 1MONTAGEM SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000195 | R$ 23.875,80 |  | 0
73342 | CUSTO HORARIO C/ MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA - CAMINHA0 CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48 184 HP |  | H | 1.0 | 8.26 |  | 0
11653 | SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) | Mão de Obra | MES | 0.012182 | R$ 678,00 |  | 0
73343 | VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR GAS 3,5CV TUBO DE 48X480MM (CI) C/MANGOTE DE 5M COMP- EXCL OPERADOR |  | H | 1.0 | 0.55 |  | 0
11652 | VIBRADOR DE IMERSAO MARCA DYNAPAC MOD. AZ - 25, DIAM 25MM, OU SIMILAR C/MOTOR A GASOLINA DYNAPAC 1AG-12 A GASOLINA 3,5 HP EQUIV (INCL MANUTENCAO/OPERACAO) | Material | UN | 0.000227 | R$ 2.410,15 |  | 0
73344 | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO C/ALTERNADOR 125/145KVA (CP) DIESEL 165CV EXCL OPERADOR |  | H | 1.0 | 90.76 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 31.0 | R$ 2,31 |  | 0
4227 | OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) | Material | L | 0.9 | R$ 10,25 |  | 0
4229 | GRAXA | Material | KG | 0.16 | R$ 12,27 |  | 0
13911 | GRUPO GERADOR, 125/145 KVA, MOTOR A DIESEL 165 CV, 1800 RPM, ESTACIONÁRIO | Equipamento | UN | 0.000126 | R$ 63.167,70 |  | 0
73345 | ROLO COMPACTADOR TANDEM 5 A 10T DIESEL 58,5CV (CI) INCL OPERADOR |  | H | 1.0 | 31.96 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,42 |  | 0
6067 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, MULLER, MODELO RT-82H, POTÊNCIA 58CV - PESO 1SEM/COM LASTRO 6,5/9,4T | Equipamento | UN | 0.000103 | R$ 189.744,02 |  | 0
73347 | CORTE ACO CA-50B OU CA 50-A DIAM 8,0 A 12,5MM |  | KG | 1.0 | 1.82 |  | 0
378 | ARMADOR OU FERREIRO | Mão de Obra | H | 0.105 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.105 | R$ 7,38 |  | 0
73348 | CUSTO HORARIO C/ DEPRECIACAO E JUROS - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL - MD 10 A 45 HP |  | H | 1.0 | 34.45 |  | 0
10713 | GUINDASTE HIDRAULICO VEICULAR, C/LANÇA TELESCÓPICA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO E LANÇAS MANUAIS, 1MOMENTO MÁXIMO DE ELEVAÇÃO 23.000 KG, COM PBT A PARTIR DE 18.000 KG, MADAL - PKK 23.000, MONTADO 1SOBRE CAMINHÃO 4 X | Equipamento | UN | 0.00011 | R$ 313.151,18 |  | 0
73349 | BARRA ACO CA-50B DIAM ACIMA 12,5MM |  | KG | 1.0 | 4.26 |  | 0
73328 | ACO CA-50 B DIAM DE 5/8" A 1" ( MEDIA) |  | KG | 1.1 | R$ 3,64 |  | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | Material | KG | 0.03 | R$ 8,71 |  | 0
73351 | ALVENARIA TIJOLO FURADO 10X20X20CM |  | M² | 1.0 | 28.61 |  | 0
73294 | BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CP) CARREG MEC E TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL OPERADOR |  | H | 0.00975 | R$ 8,08 |  | 0
73295 | BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CI) CARREG MEC E TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL OPERADOR |  | H | 0.003 | R$ 1,13 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 3.0 | R$ 0,46 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 0.00975 | R$ 12,42 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.12 | R$ 9,93 |  | 0
6076 | SAIBRO ( COLETADO NO COMÉRCIO ) | Material | M³ | 0.018 | R$ 50,00 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.6435 | R$ 7,38 |  | 0
7271 | TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM | Material | UN | 27.0 | R$ 0,38 |  | 0
73352 | CUSTO HORARIO C/ DEPRECIACAO E JUROS - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 S/ CAMINHA0 MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP |  | H | 1.0 | 7.2 |  | 0
11611 | GUINDAUTO HIDRAULICO MADAL MD-15501, CARGA MAX 7,7 5,52M), ALTURA MAX = 8,64M, P/ 1MONTAGEM SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000101 | R$ 71.267,33 |  | 0
73353 | COMPACTADOR DE PNEUS AUTO-PROPULSOR DIESEL 76HP C/7 PNEUS-CI- PESO 5,5/20T INCL OPERADOR |  | H | 1.0 | 47.12 | 73358 | 73358
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,42 |  | 0
10642 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111HP - PESO SEM/COM LASTRO 19,5/22,4T. | Equipamento | UN | 0.000103 | R$ 336.940,00 |  | 0
73354 | MAQUINA DE JUNTAS GAS 8,25CV PART MANUAL (CI) INCL OPERADOR |  | H | 1.0 | 13.3 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,42 |  | 0
11280 | MAQUINA DE CORTAR ASFALTO/CONCRETO, TIPO CLIPPER C 84, COM MOTOR A GASOLINA, 8,25 HP, C/ DISCO ATE 120" | Equipamento | UN | 0.00016 | R$ 5.484,71 |  | 0
73355 | ALUGUEL CAMINHA0 CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTORISTA |  | H | 1.0 | 39.52 |  | 0
1150 | CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 111090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE 1CARGA SECA - | Equipamento | UN | 0.000128 | R$ 177.472,54 |  | 0
4094 | MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,80 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 1.55 | R$ 2,31 |  | 0
4227 | OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) | Material | L | 0.026 | R$ 10,25 |  | 0
4229 | GRAXA | Material | KG | 0.013 | R$ 12,27 |  | 0
73356 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT ATE 1,50M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) |  | M³ | 1.0 | 30.31 |  | 0
31 | ACO CA-50 1/2" (12,70 MM) | Material | KG | 0.37 | R$ 3,66 | 73420 | 73420
33 | ACO CA-50 5/16" (7,94 MM) | Material | KG | 0.37 | R$ 3,98 |  | 0
34 | ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) | Material | KG | 0.37 | R$ 3,76 | 73785/001 | 73785/001
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | Material | KG | 0.03 | R$ 8,71 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 3.5 | R$ 7,38 |  | 0
73357 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT ATE 1,50M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) |  | M³ | 1.0 | 25.83 | 73420 | 73420
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 3.5 | R$ 7,38 |  | 0
73358 | CONCRETO DOSADO 20 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS. |  | M³ | 1.0 | 268.37 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.62 | R$ 48,50 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 352.0 | R$ 0,46 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.395 | R$ 95,00 |  | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | Material | M³ | 0.395 | R$ 98,36 | 4720 | 4720
73359 | CUSTO HORARIO C/ MANUTENCAO - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL - MD 10A 45 HP |  | H | 1.0 | 20.04 |  | 0
10713 | GUINDASTE HIDRAULICO VEICULAR, C/LANÇA TELESCÓPICA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO E LANÇAS MANUAIS, 1MOMENTO MÁXIMO DE ELEVAÇÃO 23.000 KG, COM PBT A PARTIR DE 18.000 KG, MADAL - PKK 23.000, MONTADO 1SOBRE CAMINHÃO 4 X | Equipamento | UN | 0.000064 | R$ 313.151,18 |  | 0
73360 | AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/CALDEIRA - CHP |  | CHP | 1.0 | 11.18 |  | 0
73286 | DEPRECIA0 E JUROS-AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/CALDEIRA |  | H | 1.0 | R$ 5,38 |  | 0
73289 | CUSTOS C/MATRIAL-AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/CALDEIRA |  | H | 1.0 | R$ 3,28 |  | 0
73291 | MANUTENCAO-AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/CALDEIRA |  | H | 1.0 | R$ 2,52 |  | 0
73361 | CONCRETO CICLOPICO C/CONC DOS RAC 10 MPA 30% PED DE MAO INCL TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M E COLOCACAO. |  | M³ | 1.0 | 278.67 |  | 0
73294 | BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CP) CARREG MEC E TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL OPERADOR |  | H | 0.49 | R$ 8,08 |  | 0
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.7 | R$ 230,17 |  | 0
73298 | VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CP) TUBO DE 48X48 C/MANGOTE DE 5M COMP -EXCL OPERADOR |  | H | 0.14 | R$ 1,07 | 73468 | 73468
73299 | VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CI) TUBO 48X480MM C/MANGOTE DE 5M COMP - EXCL OPERADOR |  | H | 0.56 | R$ 0,74 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.469 | R$ 9,93 |  | 0
4730 | PEDRA-DE-MÃO OU PEDRA RACHÃO P/ MURO ARRIMO/FUNDAÇÃO/ENROCAMENTO ETC | Material | M³ | 0.54 | R$ 76,98 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.469 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 8.421 | R$ 7,38 |  | 0
73362 | LANCAMENTO CONCRETO P/PECAS S/ARMAD PROD 7 M3/H INCL APENAS TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M COLOCACAO ADENS E ACAB. |  | M³ | 1.0 | 32.42 |  | 0
73298 | VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CP) TUBO DE 48X48 C/MANGOTE DE 5M COMP -EXCL OPERADOR |  | H | 0.5 | R$ 1,07 |  | 0
73299 | VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CI) TUBO 48X480MM C/MANGOTE DE 5M COMP - EXCL OPERADOR |  | H | 0.5 | R$ 0,74 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.57 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 3.1 | R$ 7,38 |  | 0
73363 | EMBOCO ARGAMASSA CIMENTO AREIA 1:2 E=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM |  | M² | 1.0 | 18.11 |  | 0
73294 | BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CP) CARREG MEC E TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL OPERADOR |  | H | 0.0169 | R$ 8,08 |  | 0
73295 | BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CI) CARREG MEC E TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL OPERADOR |  | H | 0.0052 | R$ 1,13 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.02735 | R$ 48,50 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 14.253 | R$ 0,46 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 0.0169 | R$ 12,42 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.55 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.59785 | R$ 7,38 |  | 0
73364 | TANQUE ESTACIONARIO FERLEX TAA- SERPENTINA CAPo 30.000L |  | CHP | 1.0 | 405.34 |  | 0
73287 | DEPRECIACAO/TANQUE ESTACIONARIO FERLEX TAA-SERPENTINA CAPo 30.000L |  | H | 1.0 | R$ 5,19 |  | 0
73288 | CUSTOS C/MATERIAL NA OPERACAO/TANQUE ESTACIONARIO FERLEX TAA-SERPENT. CAPo 30.000L |  | H | 1.0 | R$ 395,54 |  | 0
73290 | JUROS/TANQUE ESTACIONARIO FERLEX TAA- SERPENTINA CAP.30.000L |  | H | 1.0 | R$ 1,97 |  | 0
73292 | MANUTENCAO/TANQUE ESTACIONARIO FERLEX TAA-SERPENTINA CAPo 30.000L |  | H | 1.0 | R$ 2,63 |  | 0
73365 | CUSTO HORARIO C/ MANUTENCAO - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 S/ CAMINHA0 MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP |  | H | 1.0 | 3.56 |  | 0
11611 | GUINDAUTO HIDRAULICO MADAL MD-15501, CARGA MAX 7,7 5,52M), ALTURA MAX = 8,64M, P/ 1MONTAGEM SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.00005 | R$ 71.267,33 |  | 0
73366 | ROLO VIBRATORIO LISO 7T AUTO-PROPULSOR DIESEL 76,5H (CI) INCL OPERADORLARG TOTAL 2,015M |  | H | 1.0 | 38.76 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,42 |  | 0
10645 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO LISO DE AÇO PARA SOLOS, DYNAPAC, MODELO CA-150A, 1POTÊNCIA 80HP - PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,1T | Equipamento | UN | 0.000103 | R$ 255.726,27 |  | 0
73367 | ROMPEDOR PNEUNATICO 32,6KG CONSUMO AR 38,8L (CI) S/OPERADOR PONTEIRA E MANGUEIRA - FREQUENCIA DE IMPACTOS 1110 IMP/MIN |  | H | 1.0 | 2.24 |  | 0
11616 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, MARCA ATLAS COPCO, MODELO TEX 32 P | Equipamento | UN | 0.00026 | R$ 8.610,18 |  | 0
73368 | GUINDAUTO CAPAC 3,5T APROX 2M ALCANCE VERT 7M (CI) SOBRE CHASSI DE CAMINHA0 (EXCL ESTE) EXCL OPERADOR |  | H | 1.0 | 18.03 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 7,38 |  | 0
10712 | GUINDAUTO HIDRAULICO MADAL MD-6501, CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M), ALTURA MAX = 6,6M, P/ 1MONTAGEM SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000137 | R$ 23.875,80 |  | 0
73370 | TRANSPORTE QQ NAT CAM BASCULANTE 30 KM/H 8.00 T EXCL DESPE- SA CARGA/DESC ESPERA DO CAMINHAO/SERVENTE/E OU EQUIP AUX. |  | T/KM | 1.0 | 0.84 |  | 0
73306 | ALUGUEL CAMINHA0 BASCUL NO TOCO 5M3 MOTOR DIESEL 132CV (CP) C/MOTORISTA |  | H | 0.01 | R$ 83,52 |  | 0
73371 | ROLO COMPACTADOR TANDEM 5 A 10T DIESEL 58,5CV (CP) INCL OPERADOR |  | H | 1.0 | 62.68 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 7.15 | R$ 2,31 |  | 0
4227 | OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) | Material | L | 0.11 | R$ 10,25 |  | 0
4229 | GRAXA | Material | KG | 0.06 | R$ 12,27 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,42 |  | 0
6067 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, MULLER, MODELO RT-82H, POTÊNCIA 58CV - PESO 1SEM/COM LASTRO 6,5/9,4T | Equipamento | UN | 0.000168 | R$ 189.744,02 |  | 0
73372 | PINHO DE TERCEIRA 1" X 12" E 1" X 9" |  | M² | 1.0 | 24.82 |  | 0
6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M | 1.665 | R$ 7,54 |  | 0
10567 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA | Material | M | 2.275 | R$ 5,39 |  | 0
73373 | CUSTO HORARIO C/ MATERIAIS NA OPERACAO - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL- MD 10A 45 HP |  | H | 1.0 | 18.71 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 8.1 | R$ 2,31 |  | 0
73374 | USINA PRE-MISTURADORA DE SOLOS CAPAC 350/600T/H (CF) INCL EQUIPE DE OPERACAO |  | H | 1.0 | 185.67 |  | 0
4069 | MESTRE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 19,39 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 1.0 | R$ 2,31 |  | 0
4227 | OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) | Material | L | 0.03 | R$ 10,25 |  | 0
4229 | GRAXA | Material | KG | 0.01 | R$ 12,27 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,42 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 4.0 | R$ 7,38 |  | 0
9921 | USINA MISTURADORA DE SOLOS CIBER USC-50 P, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAP. 200/500 T - 1201 HP **CAIXA** | Material | UN | 0.00013 | R$ 935.407,69 |  | 0
73375 | CORTE ACO CA-5AB OU CA 50-A DIAM ACIMA 12,5MM |  | KG | 1.0 | 1.56 |  | 0
378 | ARMADOR OU FERREIRO | Mão de Obra | H | 0.09 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.09 | R$ 7,38 |  | 0
73376 | CUSTO HORARIO C/ MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 S/ CAMINHA0 MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP |  | H | 1.0 | 8.26 |  | 0
11653 | SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) | Mão de Obra | MES | 0.012182 | R$ 678,00 |  | 0
73377 | VIBRO-ACABADORA ASF SOBRE ESTEIRA DIESEL 69CV (CI) C/EXTENSAO P/PAVI- MENTO - INCL OPERADOR E AUXILIAR |  | H | 1.0 | 115.75 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,42 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
10488 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, CIBER, MOD. AF 5000, (LARGURA DE PAVIMENTACAO = 1,9 A 15,3 M, POTÊNCIA = 78/105 KW/CV; CAPACIDADE = 450 T/H) | Equipamento | UN | 0.000119 | R$ 806.292,00 |  | 0
73378 | ROMPEDOR PNEUMATICO 32,6KG CONSUMO AR 38,8L (CP) S/OPERADOR PONTEIRA E MANGUEIRA-FREQUENCIA DE IMPACTO DE 1110 IMP/MIN |  | H | 1.0 | 3.1 |  | 0
11616 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, MARCA ATLAS COPCO, MODELO TEX 32 P | Equipamento | UN | 0.00036 | R$ 8.610,18 |  | 0
73379 | ESCAVADEIRA HIDR DIESEL 92CV CAPAC 0,78M3 (CP) INCL OPERADOR - COM 3 BRACOS ARTICULADOS BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES |  | H | 1.0 | 150.34 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 15.0 | R$ 2,31 |  | 0
4227 | OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) | Material | L | 0.25 | R$ 10,25 |  | 0
4229 | GRAXA | Material | KG | 0.15 | R$ 12,27 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,42 |  | 0
13902 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS CATERPILLAR 312B, 84KW (110HP) CAP. 0,42 A 0,82M3 PESO 1OPERACIONAL 26,64T INCL LANCA/CACAMBA | Equipamento | UN | 0.000216 | R$ 457.698,72 |  | 0
73380 | VIBRO-ACABADORA ASF SOBRE ESTEIRA DIESEL 69CV (CP) C/EXTENSAO P/PAVI- MENTO - INCL OPERADOR E AUXILIAR |  | H | 1.0 | 194.68 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 7.0 | R$ 2,31 |  | 0
4227 | OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) | Material | L | 0.14 | R$ 10,25 |  | 0
4229 | GRAXA | Material | KG | 0.07 | R$ 12,27 | 10229 | 10229
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,42 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
10488 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, CIBER, MOD. AF 5000, (LARGURA DE PAVIMENTACAO = 1,9 A 15,3 M, POTÊNCIA = 78/105 KW/CV; CAPACIDADE = 450 T/H) | Equipamento | UN | 0.000194 | R$ 806.292,00 |  | 0
73381 | CONCRETO DOSADO 25 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL SOJa PERDAS. |  | M³ | 1.0 | 284.78 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.59 | R$ 48,50 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 390.0 | R$ 0,46 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.397 | R$ 95,00 |  | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | Material | M³ | 0.397 | R$ 98,36 |  | 0
73382 | CUSTO HORARIO C/ MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL - MD 10A 45 HP |  | H | 1.0 | 8.26 |  | 0
11653 | SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) | Mão de Obra | MES | 0.012182 | R$ 678,00 |  | 0
73383 | CUSTO HORARIO C/ MATERIAIS NA OPERACAO - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 S/ CAMINHA0 MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP |  | H | 1.0 | 70.69 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 30.6 | R$ 2,31 |  | 0
73384 | PREPARO DE CONCRETO COM MISTURA E AMASSAMENTO EM 2 BETONEIRAS 600L COMPRODUCAO DE 7M3/H EXCL MATERIAIS. |  | M³ | 1.0 | 36.51 |  | 0
73334 | BETONEIRA DIESEL P/580L MIST SECA (CP) CARREG MEC E TAMBOR REVERSIVEL EXCL OPERADOR |  | H | 2.3 | R$ 13,95 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38 |  | 0
73385 | ESCAVADEIRA HIDR DIESEL 92CV CAPAC 0,78M3 (CI) INCL OPERADOR-COM3 BRACOS ARTICULADOS AJUSTAVEIS EM 3 POSICOES |  | H | 1.0 | 65.51 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,42 |  | 0
13902 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS CATERPILLAR 312B, 84KW (110HP) CAP. 0,42 A 0,82M3 PESO 1OPERACIONAL 26,64T INCL LANCA/CACAMBA | Equipamento | UN | 0.000116 | R$ 457.698,72 |  | 0
73386 | ALUGUEL CAMINHA0 BASCUL NO TOCO 4M3 DMOTOR DIESEL 85CV (CI) C/MOTORISTA |  | H | 1.0 | 31.34 |  | 0
4094 | MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,80 |  | 0
10619 | CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO FORD F-12000 S270 MOTOR CUMMINS 162CV PBT=11800KG - CARGA UTIL 1MAX C/ EQUIP=7640KG - DIST ENTRE EIXOS 4470MM - INCL CACAMBA | Equipamento | UN | 0.000116 | R$ 159.809,65 |  | 0
73387 | GRUPO GERADOR C/POTENCIA 1450W/110V C.A OU 12V C.C. (CP) GAS 3,4HPREFRIGERADO A AR - EXCL OPERADOR |  | H | 1.0 | 6.87 |  | 0
4222 | GASOLINA COMUM | Material | L | 1.5 | R$ 4,04 |  | 0
4227 | OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) | Material | L | 0.02 | R$ 10,25 |  | 0
11360 | GERADOR MARCA TRAMONTINI OU SIMILAR , 4KVA A GASOLINA 8HP PORTATIL | Equipamento | UN | 0.000158 | R$ 3.855,20 |  | 0
73388 | COMPRESSOR AR PORTATIL/REBOCAVEL DESC 170PCM DIESEL 40CV (CP) PRESSAO DE TRABALHO DE 102PSI - EXCL OPERADOR |  | H | 1.0 | 45.49 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 13.0 | R$ 2,31 |  | 0
4227 | OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) | Material | L | 0.34 | R$ 10,25 |  | 0
1507 | COMPRESSOR DE AR - REBOCAVEL - ATLAS COPCO XA-90 MWD - DESCARGA LIVRE EFETIVA 180 PCM - PRESSAO 1DE TRABALHO 102 PSI - MOTOR A DIESEL 89CV**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000176 | R$ 65.250,00 |  | 0
4229 | GRAXA | Material | KG | 0.04 | R$ 12,27 |  | 0
73389 | ESPALHADOR AGREG REBOCAVEL CAPAC RASA 1,3M3 PESO 860KG (CP) DIAM ROLO 127MM (5") - EXCL OPERADOR |  | H | 1.0 | 11.65 |  | 0
2401 | DISTRIBUIDOR OU ESPALHADOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR, C/ 4 PNEUS REBOCÁVEL C/ LARGURA 3,66 M | Equipamento | UN | 0.000173 | R$ 54.096,00 |  | 0
4229 | GRAXA | Material | KG | 0.05 | R$ 12,27 |  | 0
13942 | CONJUNTO PNEUS ESPALHADOR REBOCAVEL AGREGADOS 4 RODAS | Material | UN | 0.001 | R$ 1.679,67 |  | 0
73390 | COMPACTADOR DE PNEUS AUTO-PROPULSOR DIESEL 76HP C/7 PNEUS-CP -PESO 5,5/20T INCL OPERADOR |  | H | 1.0 | 90.52 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 8.5 | R$ 2,31 |  | 0
4227 | OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) | Material | L | 0.11 | R$ 10,25 |  | 0
4229 | GRAXA | Material | KG | 0.06 | R$ 12,27 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,42 |  | 0
10642 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111HP - PESO SEM/COM LASTRO 19,5/22,4T. | Equipamento | UN | 0.000168 | R$ 336.940,00 |  | 0
73391 | BARRA DE ACO CA-25 REDONDA DIAM DE 6,3 A 8,00MM (1/4 A 5/16) SEM SALIENCIA OU MOSSA |  | KG | 1.0 | 5.07 |  | 0
22 | ACO CA-25 1/4" (6,35 MM) | Material | KG | 0.55 | R$ 4,42 |  | 0
23 | ACO CA-25 5/16" (7,94 MM) | Material | KG | 0.55 | R$ 4,32 |  | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | Material | KG | 0.03 | R$ 8,71 |  | 0
73392 | FORMA PLACAS MADEIRIT APROV 3 VEZES |  | M² | 1.0 | 38.44 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 9,93 |  | 0
1349 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 1,1M X 21MM P/ FORMA CONCRETO 1ROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP GERAL DE CARGA SECA - DIMEN | Material | UN | 0.022727 | R$ 82,33 |  | 0
1355 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M X 14MM P/ FORMA CONCRETO | Material | M² | 0.22 | R$ 20,32 |  | 0
5075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | Material | KG | 0.2 | R$ 6,98 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M | 0.23 | R$ 7,54 |  | 0
10567 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA | Material | M | 0.32 | R$ 5,39 |  | 0
73393 | CORTE ACO CA-25 DIAM 6,3 A 8,OMM |  | KG | 1.0 | 1.73 |  | 0
378 | ARMADOR OU FERREIRO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 7,38 |  | 0
73394 | FORMA PLANA P/FUNDACAO E BALDRAME EM CHAPA RESINADA E= 10 MM |  | M² | 1.0 | 26.21 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
1350 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M X 10MM P/ FORMA CONCRETO | Material | UN | 0.103306 | R$ 33,00 |  | 0
2692 | DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA | Material | L | 0.2 | R$ 10,59 |  | 0
4509 | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | Material | M | 0.7 | R$ 2,84 |  | 0
5069 | PREGO DE ACO 17 X 27 | Material | KG | 0.2 | R$ 6,94 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
73395 | GRUPO GERADOR 150 KVA- CHI |  | CHI | 1.0 | 4.85 |  | 0
73303 | DEPRECIA0 E JUROS - GRUPO GERADOR 150 KVA |  | M | 1.0 | R$ 4,85 | 73420 | 73420
73396 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG |  | UN | 1.0 | 75.2 |  | 0
11242 | DEGRAU FF P/ POCO VISITA N.2 / 2,5KG | Material | UN | 1.2 | R$ 62,67 |  | 0
73397 | EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM |  | M² | 1.0 | 16.48 |  | 0
73294 | BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CP) CARREG MEC E TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL OPERADOR |  | H | 0.0169 | R$ 8,08 |  | 0
73295 | BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CI) CARREG MEC E TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL OPERADOR |  | H | 0.0052 | R$ 1,13 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.03194 | R$ 48,50 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 10.513 | R$ 0,46 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 0.0169 | R$ 12,42 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.55 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.58005 | R$ 7,38 |  | 0
73398 | BARRA ACO CA-25 DIAM MAIOR OU IGUAL 10MM |  | KG | 1.0 | 4.49 |  | 0
19 | ACO CA-25 3/4" (19,05 MM) | Material | KG | 0.22 | R$ 3,84 |  | 0
20 | ACO CA-25 1/2" (12,70 MM) | Material | KG | 0.22 | R$ 3,73 |  | 0
21 | ACO CA-25 5/8" (15,87 MM) | Material | KG | 0.22 | R$ 4,05 |  | 0
24 | ACO CA-25 7/8" (22,22 MM) | Material | KG | 0.22 | R$ 3,73 |  | 0
26 | ACO CA-25 3/8" (9,52 MM) | Material | KG | 0.22 | R$ 3,89 |  | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | Material | KG | 0.03 | R$ 8,71 |  | 0
73399 | DEPRECIA0 E JUROS - MAQUINA DE DEMARCAR FAIXAS AUTOPROP. |  | H | 1.0 | 63.01 |  | 0
13890 | MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 30 HP | Equipamento | UN | 0.00013 | R$ 484.690,92 |  | 0
73400 | TRATOR ESTEIRAS DIESEL APROX 200CV C/LAMINA 2500KG (CI) INCL OPERADOR |  | H | 1.0 | 92.06 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,42 |  | 0
13627 | TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6M, 140HP, PESO OPERACIONAL 15,5T, **CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000116 | R$ 686.525,40 |  | 0
73401 | COMPRESSOR AR PORTATIL/REBOCAVEL DESC 170PCM DIESEL 40CV (CF) PRESSAO DE TRABALHO DE 102PSI - EXCL OPERADOR |  | H | 1.0 | 11.75 |  | 0
1507 | COMPRESSOR DE AR - REBOCAVEL - ATLAS COPCO XA-90 MWD - DESCARGA LIVRE EFETIVA 180 PCM - PRESSAO 1DE TRABALHO 102 PSI - MOTOR A DIESEL 89CV**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000128 | R$ 65.250,00 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 1.3 | R$ 2,31 |  | 0
4227 | OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) | Material | L | 0.034 | R$ 10,25 |  | 0
4229 | GRAXA | Material | KG | 0.004 | R$ 12,27 |  | 0
73402 | USINA PRE-MISTURADORA DE SOLOS CAPAC 350/600T/H (CP) INCL EQUIPE DE OPERACAO |  | H | 1.0 | 269.27 |  | 0
4069 | MESTRE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 19,39 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 10.0 | R$ 2,31 |  | 0
4227 | OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) | Material | L | 0.3 | R$ 10,25 |  | 0
4229 | GRAXA | Material | KG | 0.1 | R$ 12,27 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,42 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 4.0 | R$ 7,38 |  | 0
9921 | USINA MISTURADORA DE SOLOS CIBER USC-50 P, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAP. 200/500 T - 1201 HP **CAIXA** | Material | UN | 0.000193 | R$ 935.407,69 |  | 0
73403 | ALUGUEL CAMINHA0 TANQUE 6000L DIESEL 132CV (CP) C/MOTORISTA |  | H | 1.0 | 83.37 |  | 0
4094 | MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,80 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 15.0 | R$ 2,31 |  | 0
4227 | OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) | Material | L | 0.264 | R$ 10,25 |  | 0
1152 | CAMINHAO PIPA 6.000L TOCO FORD F-12000 POTENCIA 162CV - PBT=11800KG - CARGA UTIL + TANQUE = 7480KG - 1DIST ENTRE EIXOS 4928MM - INCL TANQUE DE ACO P/ TRANSP DE AGUA | Equipamento | UN | 0.000196 | R$ 161.174,68 |  | 0
4229 | GRAXA | Material | KG | 0.132 | R$ 12,27 |  | 0
73404 | FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS DE CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. |  | M² | 1.0 | 37.38 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 1.05 | R$ 9,93 |  | 0
4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | Material | M | 0.55 | R$ 5,53 |  | 0
5075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | Material | KG | 0.1 | R$ 6,98 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.05 | R$ 7,38 |  | 0
6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M | 1.05 | R$ 7,54 |  | 0
10567 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA | Material | M | 1.4 | R$ 5,39 |  | 0
73405 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO-RETRO- ESCAVADEIRA SOBRE RODAS - CASE 580 H - 74 HP |  | CHP | 1.0 | 92.9 |  | 0
73310 | CUSTO HORARIO COM DEPRECIACAO E JUROS- RETRO-ESCAVADEIRA SOBRE RODAS - CASE 580 H - 74 HP |  | H | 1.0 | R$ 25,50 |  | 0
73314 | CUSTO HORARIO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA-RETRO-ESCAVADEIRA SO- BRE RODAS - CASE 580 H - 74 HP |  | H | 1.0 | R$ 17,62 |  | 0
73316 | CUSTO HORARIO COM MANUTENCAO-RETRO- ESCAVADEIRA SOBRE RODAS - CASE 580 H - 74 HP |  | H | 1.0 | R$ 14,85 |  | 0
73317 | CUSTO HORARIO COM MATERIAIS NA OPERACAO-RETRO-ESCAVADEIRA SOBRE RODAS - CASE 580 H - 74 HP |  | H | 1.0 | R$ 34,93 |  | 0
73406 | CONCRETO FCK= 15,0 MPA |  | M³ | 1.0 | 410.47 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.7 | R$ 45,00 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 325.0 | R$ 0,46 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 0.9648 | R$ 2,31 |  | 0
4222 | GASOLINA COMUM | Material | L | 0.0688 | R$ 4,04 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.766 | R$ 95,00 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 5.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 14.0 | R$ 7,38 |  | 0
10537 | BETONEIRA 320 LITROS, SEM CARREGADOR, MOTOR A DIESEL DE 5,5 HP | Equipamento | UN | 0.000192 | R$ 6.104,68 |  | 0
11652 | VIBRADOR DE IMERSAO MARCA DYNAPAC MOD. AZ - 25, DIAM 25MM, OU SIMILAR C/MOTOR A GASOLINA DYNAPAC 1AG-12 A GASOLINA 3,5 HP EQUIV (INCL MANUTENCAO/OPERACAO) | Material | UN | 0.00002 | R$ 2.410,15 |  | 0
73407 | JUROS/CAMINHA0 CARROCERIA FIXA FORD F- 12000 - 142CV |  | H | 1.0 | 5.68 |  | 0
1150 | CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 111090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE 1CARGA SECA - | Equipamento | UN | 0.000032 | R$ 177.472,54 |  | 0
73408 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 140 CV |  | CHP | 1.0 | 206.84 |  | 0
73304 | CUSTOS COMBUSTIVEL + MATERIAL DISTRIBUIDOR DE AGREGADO SPRE* |  | H | 1.0 | R$ 40,70 |  | 0
73305 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 140 CV - JUROS |  | H | 1.0 | R$ 30,81 |  | 0
73308 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 140 CV - DEPRECIACAO |  | H | 1.0 | R$ 81,93 |  | 0
73312 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 140 CV - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 41,29 |  | 0
4093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,10 |  | 0
73409 | CARGA 200T/DIA 8H/DESC CIPA CARREG CAP 1.5M3/CAM BASC CAP 8T DIESEL INCL TEMPO ESPERA/MANOBRA/CARGA/DESC P/CAMINHAO/TEMPO ESPERA/OPERACAO P/PA- CARREGADEIRA |  | T | 1.0 | 3.81 |  | 0
73306 | ALUGUEL CAMINHA0 BASCUL NO TOCO 5M3 MOTOR DIESEL 132CV (CP) C/MOTORISTA |  | H | 0.005 | R$ 83,52 |  | 0
73324 | CARREGADOR FRONTAL RODAS DIESEL 100CV CAPAC RASA 1,30M3 (CP) INCL OPERADOR |  | H | 0.02 | R$ 112,72 |  | 0
73326 | ALUGUEL CAMINHA0 BASCUL NO TOCO 5M3 MOTOR DIESEL 132CV (CI) C/MOTORISTA |  | H | 0.02 | R$ 31,34 |  | 0
73330 | CARREGADOR FRONTAL RODAS DIESEL 100CV CAPAC RASA 1,30M3 (CI) INCL OPERADOR |  | H | 0.01 | R$ 50,70 |  | 0
73410 | FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM |  | M² | 1.0 | 44.56 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 1.1 | R$ 9,93 |  | 0
1350 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M X 10MM P/ FORMA CONCRETO | Material | UN | 0.082645 | R$ 33,00 |  | 0
2692 | DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA | Material | L | 0.2 | R$ 10,59 |  | 0
4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | Material | M | 3.0 | R$ 5,53 |  | 0
5069 | PREGO DE ACO 17 X 27 | Material | KG | 0.23 | R$ 6,94 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 1.1 | R$ 7,38 |  | 0
6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M | 0.33 | R$ 7,54 |  | 0
73411 | CUSTOS C/MAO-DE-OBRA OPERACAO- MAQUINA DE DEMARCAR FAIXAS |  | H | 1.0 | 9.25 |  | 0
11653 | SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) | Mão de Obra | MES | 0.013636 | R$ 678,00 |  | 0
73412 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - COMPRESSOR ATLAS COPCO - XA80 170 PCM 80 HP |  | CHP | 1.0 | 53.82 |  | 0
73319 | CUSTO HORARIO COM DEPRECIACAO E JUROS - COMPRESSOR ATLAS COPCO - XA80 170 PCM 80 HP |  | H | 1.0 | R$ 12,20 |  | 0
73322 | CUSTO HORARIO COM MATERIAIS NA OPERACAO - COMPRESSOR ATLAS COPCO - XA 80 170 PCM 80 HP |  | H | 1.0 | R$ 33,26 |  | 0
73323 | CUSTO HORARIO COM MANUTENCAO - COMPRESSOR ATLAS COPCO - XA80 170 PCM 80 HP |  | H | 1.0 | R$ 2,48 |  | 0
73325 | CUSTO HORARIO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA - COMPRESSOR ATLAS COPCO - XA80 170 PCM 80 HP |  | H | 1.0 | R$ 5,87 |  | 0
73413 | ESCAVACAO VALA N ESCOR ATE 1,5M C/RETROESCAV MAT IA CAT C/PE DRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUTORES DE PRODUTIV OU CAVAS FUN DACAO EXCL ESGOTAMENTO |  | M³ | 1.0 | 12.81 |  | 0
73318 | TRATOR CARREGADEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA DIESEL 75CV (CP) INCL OPERADOR-CAPAC CACAMBA 0,76M3 |  | H | 0.119 | R$ 92,27 |  | 0
73320 | TRATOR CARREGADEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA DIESEL 75CV (CI) INCL OPERADOR-CAPAC CACAMBA 0,76M3 |  | H | 0.021 | R$ 38,14 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.14 | R$ 7,38 |  | 0
73414 | ROLO VIBRATORIO LISO 7T AUTO-PROPULSOR DIESEL 76,5H (CP) INCL OPERADORLARGURA TOTAL 2,015M |  | H | 1.0 | 78.24 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 9.0 | R$ 2,31 |  | 0
4227 | OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) | Material | L | 0.13 | R$ 10,25 |  | 0
4229 | GRAXA | Material | KG | 0.06 | R$ 12,27 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,42 |  | 0
10645 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO LISO DE AÇO PARA SOLOS, DYNAPAC, MODELO CA-150A, 1POTÊNCIA 80HP - PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,1T | Equipamento | UN | 0.000168 | R$ 255.726,27 |  | 0
73415 | PINTURA DE SUPERFICIE COM LATEX |  | M² | 1.0 | 6.27 | 4720 | 4720
3767 | LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA | Material | UN | 0.12 | R$ 0,31 |  | 0
4783 | PINTOR | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 7,38 |  | 0
7345 | TINTA LATEX PVA | Material | L | 0.18 | R$ 13,98 |  | 0
73416 | CUSTOS C/MATERIAL NA OPERACAO/CAMINHAO CARROCERIA FIXA FORD F-12000 - 142HP |  | H | 1.0 | 59.04 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 25.56 | R$ 2,31 |  | 0
73417 | GRUPO GERADOR 150 KVA- CHP |  | CHP | 1.0 | 81.4 | 4720 | 4720
73303 | DEPRECIA0 E JUROS - GRUPO GERADOR 150 KVA |  | M | 1.0 | R$ 4,85 |  | 0
73307 | MANUTENCAO - GRUPO GERADOR 150 KVA |  | H | 1.0 | R$ 1,71 |  | 0
73311 | CUSTOS C/MATERIAL OPERACAO - GRUPO BGERADOR 150 KVA |  | H | 1.0 | R$ 74,84 |  | 0
73418 | ALVENARIA P/CX ENTERR ATE 0,80M C/BL CONC 10X20X40CM C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO E AREIA E CONCRETO 20MPA P/ENCHIMENTO DOS FUROS. |  | M² | 1.0 | 44.99 |  | 0
73294 | BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CP) CARREG MEC E TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL OPERADOR |  | H | 0.0065 | R$ 8,08 |  | 0
73295 | BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CI) CARREG MEC E TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL OPERADOR |  | H | 0.002 | R$ 1,13 |  | 0
73358 | CONCRETO DOSADO 20 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS. |  | M³ | 0.04 | R$ 268,37 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.0127 | R$ 48,50 |  | 0
650 | BLOCO VEDACAO CONCRETO 10 X 20 X 40CM | Material | UN | 13.0 | R$ 1,23 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 3.77 | R$ 0,46 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 0.0065 | R$ 12,42 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.9 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.9275 | R$ 7,38 |  | 0
73419 | USINA P/MISTURA BETUM ALTA CLASSE A QUENTE CAPAC 60/90T/H-CP INCL EQUIPE DE OPERACAO |  | H | 1.0 | 1.446,81 |  | 0
73324 | CARREGADOR FRONTAL RODAS DIESEL 100CV CAPAC RASA 1,30M3 (CP) INCL OPERADOR |  | H | 0.6 | R$ 112,72 |  | 0
73330 | CARREGADOR FRONTAL RODAS DIESEL 100CV CAPAC RASA 1,30M3 (CI) INCL OPERADOR |  | H | 0.4 | R$ 50,70 |  | 0
73344 | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO C/ALTERNADOR 125/145KVA (CP) DIESEL 165CV EXCL OPERADOR |  | H | 1.0 | R$ 90,76 |  | 0
2708 | ENGENHEIRO OU ARQUITETO CHEFE/SENIOR - DE OBRA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 177,55 |  | 0
4069 | MESTRE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 19,39 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 24.0 | R$ 2,31 |  | 0
4227 | OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) | Material | L | 0.75 | R$ 10,25 |  | 0
4229 | GRAXA | Material | KG | 0.4 | R$ 12,27 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 4.0 | R$ 12,42 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 7.0 | R$ 7,38 |  | 0
6122 | APONTADOR OU APROPRIADOR | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,99 | 73394 | 73394
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 2.0 | R$ 16,32 |  | 0
11138 | OLEO COMBUSTIVEL BPF A GRANEL | Material | L | 420.0 | R$ 0,98 |  | 0
11653 | SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) | Mão de Obra | MES | 0.032715 | R$ 678,00 |  | 0
13234 | USINA DE ASFALTO A QUENTE, FIXA, CIBER UACF 15 P ADVANCED, CAP. 60 A 80 T/H, GRAVIMETRICA, **CAIXA** | Material | UN | 0.000193 | R$ 2.204.228,15 |  | 0
73420 | LANCAMENTO CONCRETO P/PECAS S/ARMAD PROD 2 M3/H INCL APENAS TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M COLOCACAO ADENS E ACAB. |  | M³ | 1.0 | 32.91 |  | 0
73298 | VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CP) TUBO DE 48X48 C/MANGOTE DE 5M COMP -EXCL OPERADOR |  | H | 0.3 | R$ 1,07 |  | 0
73299 | VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CI) TUBO 48X480MM C/MANGOTE DE 5M COMP - EXCL OPERADOR |  | H | 0.7 | R$ 0,74 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 7,38 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
73421 | CUSTO HORARIO C/DEPRECIACAO E JUROS - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 G125 HP |  | H | 1.0 | 45.24 |  | 0
4090 | MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120-H 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000078 | R$ 580.000,00 |  | 0
73422 | FORMA MADEIRA 1 VEZ PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS DE CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. |  | M² | 1.0 | 55.88 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 1.05 | R$ 9,93 |  | 0
4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | Material | M | 1.1 | R$ 5,53 |  | 0
5075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | Material | KG | 0.1 | R$ 6,98 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.05 | R$ 7,38 |  | 0
6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M | 2.1 | R$ 7,54 |  | 0
10567 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA | Material | M | 2.8 | R$ 5,39 |  | 0
73423 | ALVENARIA TIJOLO MACICO 7XI0X20CM CIM/SB/AR 1:2:2 PROF=80A160CM 1 VEZ P/CAIXAS ENTERRADAS |  | M² | 1.0 | 125.84 |  | 0
73294 | BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CP) CARREG MEC E TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL OPERADOR |  | H | 0.078 | R$ 8,08 |  | 0
73295 | BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CI) CARREG MEC E TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL OPERADOR |  | H | 0.024 | R$ 1,13 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 44.88 | R$ 0,46 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 0.078 | R$ 12,42 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.072 | R$ 48,50 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 2.66 | R$ 9,93 |  | 0
6076 | SAIBRO ( COLETADO NO COMÉRCIO ) | Material | M³ | 0.072 | R$ 50,00 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.99 | R$ 7,38 |  | 0
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM | Material | UN | 160.0 | R$ 0,30 |  | 0
73424 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT 3 A 4,5M EXCL ESG/ESCOR |  | M³ | 1.0 | 44.28 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 7,38 |  | 0
73425 | CUSTO HORARIO COM DEPRECIACAO E JUROS - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLARD6D PS - 163 6A - 140 HP |  | H | 1.0 | 58.74 |  | 0
7624 | TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6M 153HP PESO OPERACIONAL 15T, C/ RODA MOTRIZ ELEVADA**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000089 | R$ 660.000,00 |  | 0
73426 | PERFURACAO MANUAL DIAMETRO 20 CM (5 TF) |  | M | 1.0 | 38.65 |  | 0
34 | ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) | Material | KG | 0.21 | R$ 3,76 |  | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | Material | KG | 0.006 | R$ 8,71 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.021987 | R$ 45,00 |  | 0
378 | ARMADOR OU FERREIRO | Mão de Obra | H | 0.024 | R$ 9,93 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 10.20825 | R$ 0,46 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 0.030304 | R$ 2,31 |  | 0
4222 | GASOLINA COMUM | Material | L | 0.002161 | R$ 4,04 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.02406 | R$ 95,00 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.35705 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 3.23974 | R$ 7,38 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.274 | R$ 7,38 |  | 0
10537 | BETONEIRA 320 LITROS, SEM CARREGADOR, MOTOR A DIESEL DE 5,5 HP | Equipamento | UN | 0.000006 | R$ 6.104,68 |  | 0
11652 | VIBRADOR DE IMERSAO MARCA DYNAPAC MOD. AZ - 25, DIAM 25MM, OU SIMILAR C/MOTOR A GASOLINA DYNAPAC 1AG-12 A GASOLINA 3,5 HP EQUIV (INCL MANUTENCAO/OPERACAO) | Material | UN | 0.000001 | R$ 2.410,15 |  | 0
73427 | BOMBA C/MOTOR A GASOLINA AUTOESCORVANTE PARA AGUA SUJA - 3/4 HP DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | 0.28 |  | 0
719 | MOTOBOMBA CENTRIFUGA BOCAIS 1 1/2" X 1" A GASOLINA 3,5CV MARC A BRANCO MOD. 715 HM/Q = 6M/16,8M3/H A 138M/6,6M 3/H**CAIXA**" | Equipamento | UN | 0.00021 | R$ 1.316,27 |  | 0
73428 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - MARTELETE OU ROMPEDOR ATLAS COPCO - TEX 31 |  | CHP | 1.0 | 14.18 |  | 0
73327 | CUSTO HORARIO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA - MARTELETE OU ROMPE- DOR ATLAS COPCO - TEX 31 |  | H | 1.0 | R$ 9,98 |  | 0
73332 | CUSTO HORARIO COM MANUTENCAO - MARTELETE OU ROMPEDOR ATLAS COPCO - TEX 31 |  | H | 1.0 | R$ 2,39 |  | 0
73337 | CUSTO HORARIO COM DEPRECIACAO E JUROS - MARTELETE OU ROMPEDOR ATLAS COPCO - TEX 31 |  | H | 1.0 | R$ 1,81 |  | 0
73429 | ALUGUEL CAMINHA0 TANQUE 6.000L DIESEL 132CV (CI) C/MOTORISTA |  | H | 1.0 | 31.5 |  | 0
1152 | CAMINHAO PIPA 6.000L TOCO FORD F-12000 POTENCIA 162CV - PBT=11800KG - CARGA UTIL + TANQUE = 7480KG - 1DIST ENTRE EIXOS 4928MM - INCL TANQUE DE ACO P/ TRANSP DE AGUA | Equipamento | UN | 0.000116 | R$ 161.174,68 |  | 0
4094 | MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,80 |  | 0
73430 | ESCAVACAO VALA N ESCOR MAT IA C/RETROESCAV ENTRE 1,5 E 3MC/ PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUTORES PRODUTIV OU CAVAS FUN- DACAO EXCL ESGOTAMENTO. |  | M³ | 1.0 | 15.59 |  | 0
73318 | TRATOR CARREGADEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA DIESEL 75CV (CP) INCL OPERADOR-CAPAC CACAMBA 0,76M3 |  | H | 0.145 | R$ 92,27 |  | 0
73320 | TRATOR CARREGADEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA DIESEL 75CV (CI) INCL OPERADOR-CAPAC CACAMBA 0,76M3 |  | H | 0.025 | R$ 38,14 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.17 | R$ 7,38 |  | 0
73431 | PINHO TERCEIRA 2,5XI0CM |  | M | 1.0 | 2.54 |  | 0
73372 | PINHO DE TERCEIRA 1" X 12" E 1" X 9" |  | M² | 0.1025 | R$ 24,82 |  | 0
73432 | CHP - BETONEIRA CAPAC. 320 L, MOTOR DIESEL 6 HP, ALFA 320 OU SIMILAR |  | H | 1.0 | 13.79 |  | 0
248 | AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 10,71 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 0.45 | R$ 2,31 |  | 0
10537 | BETONEIRA 320 LITROS, SEM CARREGADOR, MOTOR A DIESEL DE 5,5 HP | Equipamento | UN | 0.000334 | R$ 6.104,68 |  | 0
73433 | DEPRECIACAO/CAMINHAO CARROCERIA FIXA FORD F-12000 CHASSI 194" - 142CV |  | H | 1.0 | 14.73 |  | 0
1150 | CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 111090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE 1CARGA SECA - | Equipamento | UN | 0.000083 | R$ 177.472,54 |  | 0
73434 | CUSTO HORARIO COM MANUTENCAO - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6D PS - 163 6A - 140 HP |  | H | 1.0 | 33 |  | 0
7624 | TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6M 153HP PESO OPERACIONAL 15T, C/ RODA MOTRIZ ELEVADA**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.00005 | R$ 660.000,00 |  | 0
73435 | MANUTENCAO - MAQUINA DE DEMARCAR FAIXAS AUTOPROP. |  | H | 1.0 | 43.14 |  | 0
13890 | MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 30 HP | Equipamento | UN | 0.000089 | R$ 484.690,92 |  | 0
73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,8T |  | CHP | 1.0 | 145.79 |  | 0
5089 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,8T - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 15,63 |  | 0
73309 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,8T - DEPRECIACAO |  | H | 1.0 | R$ 17,33 |  | 0
73313 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,8T - JUROS |  | H | 1.0 | R$ 8,79 |  | 0
73315 | CUSTOS COMBUSTIVEL + MATERIAL NA OPERACAO DE ROLO VIBRATORIO TT SPV 84PE- DE-CARNEIRO |  | H | 1.0 | R$ 68,61 |  | 0
4238 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 11,81 |  | 0
73437 | SERRA CIRCULAR MAKITA 5900B 7' 2,3HP - CHP |  | H | 1.0 | 12.04 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.895 | R$ 9,93 |  | 0
4222 | GASOLINA COMUM | Material | L | 0.74 | R$ 4,04 |  | 0
14618 | BANCADA DE SERRA CIRCULAR, PICAPAU, C/ MOTOR ELETRICO 5 HP, COM COIFA PROTETORA P/ DISCO DE 10". | Material | UN | 0.000116 | R$ 1.366,94 |  | 0
73438 | ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA ENTRE 6,00 E 7,50M PROF EM MAT IA CAT (AREIA ARGILA OU PICARRA) EXCL ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO. |  | M³ | 1.0 | 73.8 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 7,38 |  | 0
73439 | MOTO BOMBA SOBRE RODAS GAS DE 10,5CV A 3600RPM (CI) C/BOMBA CENTRIFUGAAUTO- ESCORVANTE DE ROTOR ABERTO BOCAIS DE 3" - EXCL OPERADOR |  | H | 1.0 | 2.41 |  | 0
724 | MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE ROTOR ABERTO C/ MOTOR A GASOLINA OU DI ESEL * 10,5CV * BOCAIS 3" X 4" * 1HM/Q = 40 M/3,2M3/H A 90M/7,3M3/H*" | Equipamento | UN | 0.000205 | R$ 11.732,02 |  | 0
73440 | USINA DOSADOR/MISTURADOR AGREG CONCR C/SILO CIM P/50T (CI) INCL MAO-DE-OBRA P/ALIMENTACAO E OPERACAO DA CENTRAL |  | H | 1.0 | 161.47 |  | 0
73338 | COMPRESSOR AR PORTATIL/REBOCAVEL DESC 170PCM DIESEL 40CV (CI) PRESSAO DE TRABALHO DE 102PSI - EXCL OPERADOR |  | H | 1.0 | R$ 7,57 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 12,42 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 7,38 |  | 0
6122 | APONTADOR OU APROPRIADOR | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,99 |  | 0
13892 | USINA DE CONCRETO FIXA CAP 80M3/H, CIBI , MODELO ASTRA 4 S/H1- SEM SILO | Equipamento | UN | 0.000123 | R$ 286.489,15 |  | 0
4069 | MESTRE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 19,39 |  | 0
73441 | USINA DOSADORA/MIST AGREG CONCR C/SILO CIM P/50T (CP) INCL MAO-DE- OBRAP/ALIMENTACAO E OPER |  | H | 1.0 | 202.68 |  | 0
73388 | COMPRESSOR AR PORTATIL/REBOCAVEL DESC 170PCM DIESEL 40CV (CP) PRESSAO DE TRABALHO DE 102PSI - EXCL OPERADOR |  | H | 0.5 | R$ 45,49 |  | 0
73401 | COMPRESSOR AR PORTATIL/REBOCAVEL DESC 170PCM DIESEL 40CV (CF) PRESSAO DE TRABALHO DE 102PSI - EXCL OPERADOR |  | H | 0.5 | R$ 11,75 |  | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KW/H | 9.0 | R$ 0,33 |  | 0
4069 | MESTRE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 19,39 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 12,42 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 7,38 |  | 0
6122 | APONTADOR OU APROPRIADOR | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,99 |  | 0
13892 | USINA DE CONCRETO FIXA CAP 80M3/H, CIBI , MODELO ASTRA 4 S/H1- SEM SILO | Equipamento | UN | 0.000183 | R$ 286.489,15 |  | 0
73443 | CUSTO HORARIO C/MANUTENCAO - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 G - 125 HP |  | H | 1.0 | 34.8 |  | 0
4090 | MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120-H 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.00006 | R$ 580.000,00 |  | 0
73444 | PREPARO DE CONCRETO COM MISTURA E AMASSAMENTO EM 1 BETONEIRA 320L COM PRODUCAO DE 2M3/H, EXCLUSIVE MATERIAIS. |  | M³ | 1.0 | 37.25 |  | 0
73294 | BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CP) CARREG MEC E TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL OPERADOR |  | H | 0.5 | R$ 8,08 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 4.5 | R$ 7,38 |  | 0
73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS |  | M² | 1.0 | 4.03 |  | 0
1107 | CAL VIRGEM | Material | KG | 0.44 | R$ 0,24 |  | 0
4783 | PINTOR | Mão de Obra | H | 0.315 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.105 | R$ 7,38 |  | 0
11162 | FIXADOR DE CAL TIPO GLOBOFIX OU EQUIV | Material | UN | 0.015 | R$ 1,76 |  | 0
73446 | PINTURA DE SUPERFICIE C/TINTA GRAFITE |  | M² | 1.0 | 10.22 |  | 0
3768 | LIXA P/ FERRO | Material | UN | 0.12 | R$ 1,38 |  | 0
4783 | PINTOR | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 7,38 |  | 0
7293 | TINTA GRAFITE ESMALTE PROTETORA DE SUPERFICIE METALICA | Material | L | 0.13 | R$ 20,19 |  | 0
73447 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 2 M < H <= 3 M |  | M³ | 1.0 | 27.16 |  | 0
4083 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | Mão de Obra | H | 0.16 | R$ 10,62 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 3.45 | R$ 7,38 |  | 0
73448 | BOMBA C/MOTOR A GASOLINA AUTOESCORVANTE PARA AGUA SUJA - 3/4 HP MANUTENCAO |  | H | 1.0 | 0.11 |  | 0
719 | MOTOBOMBA CENTRIFUGA BOCAIS 1 1/2" X 1" A GASOLINA 3,5CV MARC A BRANCO MOD. 715 HM/Q = 6M/16,8M3/H A 138M/6,6M 3/H**CAIXA**" | Equipamento | UN | 0.000083 | R$ 1.316,27 |  | 0
73449 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL-P |  | M³ | 1.0 | 296.42 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 1.216 | R$ 45,00 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 365.0 | R$ 0,46 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 7,38 |  | 0
73450 | CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO - MARTELETE OU ROMPEDOR ATLAS COPCO - TEX 31 |  | CHI | 1.0 | 11.79 |  | 0
73327 | CUSTO HORARIO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA - MARTELETE OU ROMPE- DOR ATLAS COPCO - TEX 31 |  | H | 1.0 | R$ 9,98 |  | 0
73337 | CUSTO HORARIO COM DEPRECIACAO E JUROS - MARTELETE OU ROMPEDOR ATLAS COPCO - TEX 31 |  | H | 1.0 | R$ 1,81 |  | 0
73451 | TRATOR ESTEIRAS DIESEL APROX 200CV C/LAMINA 2500KG (CUSTO PRODUTIVO) INCL OPERADOR |  | H | 1.0 | 231.94 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 28.0 | R$ 2,31 |  | 0
4227 | OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) | Material | L | 0.4 | R$ 10,25 |  | 0
4229 | GRAXA | Material | KG | 0.2 | R$ 12,27 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,42 |  | 0
13627 | TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6M, 140HP, PESO OPERACIONAL 15,5T, **CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000216 | R$ 686.525,40 |  | 0
73452 | MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL 125CV INCL OPERADOR (CP) |  | H | 1.0 | 178.86 |  | 0
4090 | MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120-H 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000196 | R$ 580.000,00 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 18.0 | R$ 2,31 |  | 0
4227 | OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) | Material | L | 0.25 | R$ 10,25 |  | 0
4229 | GRAXA | Material | KG | 0.125 | R$ 12,27 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,42 |  | 0
13940 | CONJUNTO PNEUS MOTONIVELADORA 125CV | Material | UN | 0.0006 | R$ 11.808,33 |  | 0
73453 | TRATOR DE PNEUS MOTOR DIESEL 61CV INCL OPERADOR (CP) |  | H | 1.0 | 50.94 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 8.5 | R$ 2,31 |  | 0
4227 | OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) | Material | L | 0.183 | R$ 10,25 |  | 0
4229 | GRAXA | Material | KG | 0.061 | R$ 12,27 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,42 |  | 0
10598 | TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON MF-25OX STANDARD 51HP**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000176 | R$ 74.354,40 |  | 0
13946 | CONJUNTO PNEUS TRATOR E PULVI-MISTURADOR 61CV | Material | UN | 0.0006 | R$ 5.288,47 |  | 0
73454 | ALUGUEL CAMINHA0 CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV(CP) C/MOTO RISTA |  | H | 1.0 | 84.17 |  | 0
1150 | CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 111090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE 1CARGA SECA - | Equipamento | UN | 0.000176 | R$ 177.472,54 |  | 0
4094 | MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,80 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 15.5 | R$ 2,31 |  | 0
4227 | OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) | Material | L | 0.264 | R$ 10,25 |  | 0
4229 | GRAXA | Material | KG | 0.132 | R$ 12,27 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 1.0 | 268.86 |  | 0
73294 | BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CP) CARREG MEC E TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL OPERADOR |  | H | 0.65 | R$ 8,08 |  | 0
73295 | BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CI) CARREG MEC E TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL OPERADOR |  | H | 0.2 | R$ 1,13 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 1.27 | R$ 48,50 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 377.0 | R$ 0,46 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 0.65 | R$ 12,42 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.75 | R$ 7,38 |  | 0
73456 | MANUTENCAO/CAMINHAO CARROCERIA FIXA FORD F-12000 - 142CV |  | H | 1.0 | 11.89 |  | 0
1150 | CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 111090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE 1CARGA SECA - | Equipamento | UN | 0.000067 | R$ 177.472,54 |  | 0
73457 | CUSTO HORARIO C/MATERIAIS NA OPERACAO - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120G - 125 HP |  | H | 1.0 | 58.21 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 25.2 | R$ 2,31 |  | 0
73458 | CUSTO HORARIO COM MATERIAIS NA OPERACAO - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6D PS - 163 6A - 140 HP |  | H | 1.0 | 58.21 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 25.2 | R$ 2,31 |  | 0
73459 | CUSTOS C/MATERIAL OPERCAO -MAQUINA DE DEMARCAR FAIXAS AUTO |  | H | 1.0 | 12.47 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 5.4 | R$ 2,31 |  | 0
73460 | MACARANDUBA APARELHADA 3" X 4.1/2" |  | M | 1.0 | 32.86 |  | 0
20210 | PECA DE MADEIRA (MASSARANDUBA) APARELHADA 3 X 4.1/2" (7,5 X 11,5) | Material | M | 1.0 | R$ 32,86 |  | 0
73461 | LANCAMENTO CONCRETO P/PECAS S/ARMAD PR 3.5 M3/H INCL APENAS TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M COLOCACAO ADENS E ACAB. |  | M³ | 1.0 | 32.62 |  | 0
73298 | VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CP) TUBO DE 48X48 C/MANGOTE DE 5M COMP -EXCL OPERADOR |  | H | 0.4 | R$ 1,07 |  | 0
73299 | VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CI) TUBO 48X480MM C/MANGOTE DE 5M COMP - EXCL OPERADOR |  | H | 0.6 | R$ 0,74 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.53 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 3.05 | R$ 7,38 |  | 0
73463 | MOTO BOMBA SOBRE RODAS GAS DE 10,5CV A 3600RPM (CP) C/BOMBA CENTRIFUGAAUTO- ESCORVANTE DE ROTOR ABERTO BOCAIS DE 3" - EXCL OPERADOR |  | H | 1.0 | 15.94 |  | 0
724 | MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE ROTOR ABERTO C/ MOTOR A GASOLINA OU DI ESEL * 10,5CV * BOCAIS 3" X 4" * 1HM/Q = 40 M/3,2M3/H A 90M/7,3M3/H*" | Equipamento | UN | 0.000289 | R$ 11.732,02 |  | 0
4222 | GASOLINA COMUM | Material | L | 3.0 | R$ 4,04 |  | 0
4227 | OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) | Material | L | 0.03 | R$ 10,25 |  | 0
4229 | GRAXA | Material | KG | 0.01 | R$ 12,27 |  | 0
73464 | CHP MAQUINA PROJETORA DE CONCRETO |  | H | 1.0 | 13.79 |  | 0
73432 | CHP - BETONEIRA CAPAC. 320 L, MOTOR DIESEL 6 HP, ALFA 320 OU SIMILAR |  | H | 1.0 | R$ 13,79 |  | 0
73465 | PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE. |  | M² | 1.0 | 18.06 |  | 0
73294 | BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CP) CARREG MEC E TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL OPERADOR |  | H | 0.00975 | R$ 8,08 |  | 0
73295 | BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CI) CARREG MEC E TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL OPERADOR |  | H | 0.003 | R$ 1,13 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.01725 | R$ 48,50 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 6.84 | R$ 0,46 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 0.00975 | R$ 12,42 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.803 | R$ 7,38 |  | 0
73466 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - CAMINHA0 CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48184 HP |  | CHP | 1.0 | 111.99 |  | 0
73329 | CUSTO HORARIO C/ DEPRECIACAO E JUROS - CAMINHA0 CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48184 HP |  | H | 1.0 | R$ 18,21 |  | 0
73335 | CUSTO HORARIO C/ MANUTENCAO - CAMINHA0 CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48 184 HP |  | H | 1.0 | R$ 9,02 |  | 0
73340 | CUSTO HORARIO C/ MATERIAIS NA OPERACAO - CAMINHA0 CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48 HP |  | H | 1.0 | R$ 76,51 |  | 0
73342 | CUSTO HORARIO C/ MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA - CAMINHA0 CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48 184 HP |  | H | 1.0 | R$ 8,26 |  | 0
73467 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - CAMINHA0 CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48184 HP |  | CHP | 1.0 | 111.99 | 73403 | 73403
73329 | CUSTO HORARIO C/ DEPRECIACAO E JUROS - CAMINHA0 CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48184 HP |  | H | 1.0 | R$ 18,21 |  | 0
73335 | CUSTO HORARIO C/ MANUTENCAO - CAMINHA0 CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48 184 HP |  | H | 1.0 | R$ 9,02 |  | 0
73340 | CUSTO HORARIO C/ MATERIAIS NA OPERACAO - CAMINHA0 CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48 HP |  | H | 1.0 | R$ 76,51 |  | 0
73342 | CUSTO HORARIO C/ MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA - CAMINHA0 CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48 184 HP |  | H | 1.0 | R$ 8,26 |  | 0
73468 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 1.0 | 295.32 |  | 0
73294 | BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CP) CARREG MEC E TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL OPERADOR |  | H | 0.65 | R$ 8,08 |  | 0
73295 | BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CI) CARREG MEC E TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL OPERADOR |  | H | 0.2 | R$ 1,13 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 1.15 | R$ 48,50 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 456.0 | R$ 0,46 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 0.65 | R$ 12,42 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.2 | R$ 7,38 |  | 0
73469 | BOMBA C/MOTOR A GASOLINA AUTOESCORVANTE PARA AGUA SUJA - 3/4 HP MATERIAIS - OPERACAO |  | H | 1.0 | 3.35 |  | 0
4222 | GASOLINA COMUM | Material | L | 0.83 | R$ 4,04 |  | 0
73470 | AREIA PENEIRADA - PREPARO MANUAL - P |  | M³ | 1.0 | 235.62 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 1.3 | R$ 45,00 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 24.0 | R$ 7,38 |  | 0
73471 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 - PREPARO MANUAL-P |  | M³ | 1.0 | 344.39 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 1.045 | R$ 45,00 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 486.0 | R$ 0,46 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 7,38 |  | 0
73472 | CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO - COMPRESSOR ATLAS COPCO - XA80 170 PCM 80 HP |  | CHI | 1.0 | 18.08 |  | 0
73319 | CUSTO HORARIO COM DEPRECIACAO E JUROS - COMPRESSOR ATLAS COPCO - XA80 170 PCM 80 HP |  | H | 1.0 | R$ 12,20 |  | 0
73325 | CUSTO HORARIO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA - COMPRESSOR ATLAS COPCO - XA80 170 PCM 80 HP |  | H | 1.0 | R$ 5,87 |  | 0
73473 | VASSOURA MEC REBOCAVEL LARG DE TRAB 2,44M (CI) EXCL OPERADOR |  | H | 1.0 | 6.67 |  | 0
10435 | VASSOURA MECANICA REBOCAVEL C/ LARGURA DE VARRIMENTO 2,66M TIPO FERLEX VM - 7 OU EQUIV | Equipamento | H | 0.822222 | R$ 8,11 |  | 0
73474 | ALUGUEL CAMINHA0 CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CI) C/MOTO RISTA |  | H | 1.0 | 33.39 |  | 0
1150 | CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 111090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE 1CARGA SECA - | Equipamento | UN | 0.000116 | R$ 177.472,54 |  | 0
4094 | MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,80 |  | 0
73475 | TACO DE ALVENARIA (2,5XI0X20)CM |  | UN | 1.0 | 0.73 |  | 0
4463 | PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 4 X 30CM NAO APARELHADA | Material | M³ | 0.000263 | R$ 2.785,33 |  | 0
73476 | MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL 125CV INCL OPERADOR (CI) |  | H | 1.0 | 79.7 |  | 0
4090 | MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120-H 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000116 | R$ 580.000,00 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,42 |  | 0
73477 | MAQUINA DE SOLDA A ARCO 375A DIESEL 33CV (CP) EXCL OPERADOR |  | H | 1.0 | 33.95 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 10.0 | R$ 2,31 |  | 0
4227 | OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) | Material | L | 0.08 | R$ 10,25 |  | 0
4229 | GRAXA | Material | KG | 0.03 | R$ 12,27 |  | 0
13333 | GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 33HP P/ SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, BAMBOZZI, MOD.TN8, 1C/MOTOR 4 CILINDROS 600A, **CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000192 | R$ 50.314,68 |  | 0
73478 | MAQUINA DE JUNTAS GAS 8,25CV PART MANUAL (CP) INCL OPERADOR |  | H | 1.0 | 69.96 |  | 0
4222 | GASOLINA COMUM | Material | L | 2.0 | R$ 4,04 |  | 0
4227 | OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) | Material | L | 0.04 | R$ 10,25 |  | 0
4229 | GRAXA | Material | KG | 0.005 | R$ 12,27 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,42 |  | 0
11280 | MAQUINA DE CORTAR ASFALTO/CONCRETO, TIPO CLIPPER C 84, COM MOTOR A GASOLINA, 8,25 HP, C/ DISCO ATE 120" | Equipamento | UN | 0.00024 | R$ 5.484,71 |  | 0
13887 | SERRA DIAMANTADA 14" P/CONCRETO | Equipamento | UN | 0.2 | R$ 238,37 |  | 0
73479 | DISTRIBUIDOR BETUME SOB PRESSAO GAS (CP) SOBRE CHASSIS CAMINHA0 - INCL ESTE C/MOTORISTA |  | H | 1.0 | 160.02 |  | 0
2403 | DISTRIBUIDOR DE ASFALTO, CONSMAQ, MOD DA, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO, C/ TANQUE ISOLADO 6 M3, 1AQUECIDO C/ 2 MAÇARICOS, C/ BARRA ESPARGIDORA 3,66 M | Equipamento | UN | 0.000183 | R$ 198.240,00 |  | 0
4094 | MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,80 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 15.5 | R$ 2,31 |  | 0
4222 | GASOLINA COMUM | Material | L | 6.6 | R$ 4,04 |  | 0
4224 | QUEROSENE | Material | L | 7.2 | R$ 2,60 |  | 0
4227 | OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) | Material | L | 0.39 | R$ 10,25 |  | 0
4229 | GRAXA | Material | KG | 0.132 | R$ 12,27 |  | 0
10631 | CAMINHÃO TOCO FORD CARGO 815 E, 150 CV, PBT= 8250 KG , CARGA UTIL MAX C/ EQUIP = 5200 KG , DIST. 1ENTRE EIXOS 4300 MM - NÃO INCLUI CARROCERIA. | Equipamento | UN | 0.000202 | R$ 119.505,65 |  | 0
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 1.0 | 97.69 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 33.12 | R$ 2,31 |  | 0
10512 | MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.004546 | R$ 2.119,57 |  | 0
11611 | GUINDAUTO HIDRAULICO MADAL MD-15501, CARGA MAX 7,7 5,52M), ALTURA MAX = 8,64M, P/ 1MONTAGEM SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000162 | R$ 71.267,33 |  | 0
73481 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE o M < H <= 1 M |  | M³ | 1.0 | 20.52 |  | 0
4083 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | Mão de Obra | H | 0.16 | R$ 10,62 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.55 | R$ 7,38 |  | 0
73482 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 |  | M³ | 1.0 | 319.05 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 1.05 | R$ 45,00 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 7,38 |  | 0
10511 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I-32 | Material | 50KG | 9.0 | R$ 22,00 |  | 0
73483 | CUSTOS C/MAO-DE-OBRA NA OPERACAO/CAMINHAO CARROCERIA FIXA FORD F-12000- 142HP |  | H | 1.0 | 12.1 |  | 0
4093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,10 |  | 0
73484 | CUSTO HORARIO C/MAO-DE-OBRA NA OPERACAO - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120G - 125 HP |  | H | 1.0 | 9.64 |  | 0
10512 | MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.004546 | R$ 2.119,57 |  | 0
73485 | CUSTO HORARIO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6D PS - 163 6A - 140 HP |  | H | 1.0 | 9.13 |  | 0
11653 | SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) | Mão de Obra | MES | 0.01346 | R$ 678,00 |  | 0
73486 | MARCO MADEIRA REGIONAL IA 7X3,5CM - P |  | M | 1.0 | 19.34 |  | 0
73449 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL-P |  | M³ | 0.001 | R$ 296,42 |  | 0
191 | MARCO/ARO/BATENTE SIMPLES / GRADE CANTO 7 X 3,5CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA REGIONAL 1A | Material | JG | 0.185 | R$ 61,09 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 10,71 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 9,93 |  | 0
4419 | PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 10 X 10 X 3CM P/ FIXACAO ESQUADRIAS OU RODAPE | Material | UN | 1.25 | R$ 0,69 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 7,38 |  | 0
20247 | PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | Material | KG | 0.04 | R$ 7,93 |  | 0
73487 | SERRA CIRCULAR MAKITA 5900B 7' 2,3HP - CHI |  | H | 1.0 | 9 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.895 | R$ 9,93 |  | 0
14618 | BANCADA DE SERRA CIRCULAR, PICAPAU, C/ MOTOR ELETRICO 5 HP, COM COIFA PROTETORA P/ DISCO DE 10". | Material | UN | 0.000084 | R$ 1.366,94 |  | 0
73488 | MACARANDUBA APARELHADA 3" X 6" |  | M | 1.0 | 42.91 |  | 0
20211 | PECA DE MADEIRA (MASSARANDUBA) APARELHADA 3 X 6" (7,5 X 15CM) | Material | M | 1.0 | R$ 42,91 |  | 0
73489 | MACARANDUBA APARELHADA DE 3" X 9" |  | M | 1.0 | 65.76 |  | 0
20204 | PECA DE MADEIRA (MASSARANDUBA) APARELHADA 3 X 9" (7,5 X 23CM) | Material | M | 1.0 | R$ 65,76 |  | 0
73490 | TUBO CA-l CONCR ARMADO P/GALERIAS AGUAS PLUV DIAM=0,80M FORNEC MAT COM AREIA CIMENTO 1:4 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO |  | M | 1.0 | 280.96 |  | 0
73294 | BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CP) CARREG MEC E TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL OPERADOR |  | H | 0.0065 | R$ 8,08 |  | 0
73295 | BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CI) CARREG MEC E TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL OPERADOR |  | H | 0.002 | R$ 1,13 |  | 0
73341 | GUINDAUTO CAPAC 3,5T APROX 2M ALCANCE VERT 7M (CP) SOBRE CHASSIS DE CAMINHA0 (EXCL ESTE) EXCL OPERADOR |  | H | 0.18 | R$ 20,24 |  | 0
73355 | ALUGUEL CAMINHA0 CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTORISTA |  | H | 0.18 | R$ 39,52 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.0127 | R$ 48,50 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 3.77 | R$ 0,46 |  | 0
2699 | ASSENTADOR DE TUBOS | Mão de Obra | H | 1.785 | R$ 12,88 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 0.0065 | R$ 12,42 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 3.23 | R$ 7,38 |  | 0
7592 | TOPOGRAFO | Mão de Obra | H | 0.084 | R$ 15,71 |  | 0
7750 | TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE CA-1 PB NBR-9794 DN 800MM P/AGUAS PLUVIAIS | Material | M | 1.0 | R$ 219,57 |  | 0
73491 | MAQUINA POLIDORA 4HP 12A 220V EXCL ESMERIL E OPERADOR (CP) |  | H | 1.0 | 3.24 |  | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KW/H | 3.5 | R$ 0,33 |  | 0
13954 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA 4HP/12A**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000327 | R$ 6.384,21 |  | 0
73492 | EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS S/FORMAS DIESEL 14CV (CP) EXCL OPERADOR |  | UN | 1.0 | 12.92 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 2.5 | R$ 2,31 |  | 0
13836 | EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS EM CONCRETO SIMPLES, PAVIMAK MOD. PK-620 (EQUIPAMENTO P/EXECUCAO 1DE MEIO-FIO/SARJETAS POR EXTRUSAO DE CONCRETO)**CAIXA** | Material | UN | 0.000132 | R$ 54.131,40 |  | 0
73493 | TEODOLITO CONVENCIONAL DE MICROMETRO C/LEITURA NUMERICA (CP) PRECISA0 DE 6S PARA LEVANTAMENTO DE TERRENOS DIVERSOS |  | H | 1.0 | 2.73 |  | 0
7247 | TEODOLITO C/ PRECISAO +/- 6 SEGUNDOS, INCLUSIVE TRIPE TIPO WILD T-1 OU EQUIV | Equipamento | H | 1.0 | R$ 2,73 |  | 0
73494 | PORTA DE UMA ALMOFADA DE CEDRO 60X210X3CM. |  | UN | 1.0 | 316.93 |  | 0
4958 | PORTA MADEIRA SEMI-OCA ALMOFADADA REGIONAL 2A 80 X 210 X 3,5 | Material | M² | 1.26 | R$ 251,53 |  | 0
73495 | TRATOR ESTEIRAS DIESEL APROX 335CV C/LAMINA 5000KG (CP) INCL OPERADOR |  | H | 1.0 | 488.56 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 45.0 | R$ 2,31 |  | 0
4227 | OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) | Material | L | 0.66 | R$ 10,25 |  | 0
4229 | GRAXA | Material | KG | 0.33 | R$ 12,27 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,42 |  | 0
7623 | TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D8R COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000216 | R$ 1.673.034,00 |  | 0
73496 | SOCADOR PNEUMATICO 18,5KG CONSUMO AR 0,82M3/M (CP) INCL OPERADOR |  | H | 1.0 | 4.48 |  | 0
11281 | SOQUETE COMPACTADOR DYNAPAC LC-71 3HP A GASOLINA, PESO 72KG**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000293 | R$ 15.294,11 |  | 0
73497 | CHP - COMPRESSOR DE 760PCM, MOTOR DIESEL 269HP, ATLAS COPCO, MOD XA360SB, OU SIMILAR |  | H | 1.0 | 130.6 |  | 0
13461 | COMPRESSOR DE AR - REBOCAVEL - ATLAS COPCO XA-360 SB - DESCARGA LIVRE EFETIVA 760 PCM - MOTOR A 1DIESEL 180 CV**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000187 | R$ 179.576,48 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 42.0 | R$ 2,31 |  | 0
73498 | PREPARO DE CONCRETO C/MISTURA E AMASSAMENTO, CONDICOES ESPECIAIS, 1 BETONEIRA 320L PROD lM3/H EXCL MATERIAIS. |  | M³ | 1.0 | 52.36 |  | 0
73294 | BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CP) CARREG MEC E TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL OPERADOR |  | H | 1.0 | R$ 8,08 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 7,38 |  | 0
73499 | VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES |  | M³ | 1.0 | 1.090,35 |  | 0
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 1.05 | R$ 230,17 |  | 0
73372 | PINHO DE TERCEIRA 1" X 12" E 1" X 9" |  | M² | 1.1 | R$ 24,82 |  | 0
22 | ACO CA-25 1/4" (6,35 MM) | Material | KG | 75.0 | R$ 4,42 |  | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | Material | KG | 1.2 | R$ 8,71 |  | 0
378 | ARMADOR OU FERREIRO | Mão de Obra | H | 15.0 | R$ 9,93 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 9,93 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 4.0 | R$ 9,93 |  | 0
5075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | Material | KG | 1.4 | R$ 6,98 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 30.0 | R$ 7,38 |  | 0
73500 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT 1,5 A 3M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) |  | M³ | 1.0 | 33.21 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 4.5 | R$ 7,38 |  | 0
73501 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 S/ CAMINHA0 MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP |  | CHP | 1.0 | 89.71 |  | 0
73352 | CUSTO HORARIO C/ DEPRECIACAO E JUROS - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 S/ CAMINHA0 MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP |  | H | 1.0 | R$ 7,20 |  | 0
73365 | CUSTO HORARIO C/ MANUTENCAO - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 S/ CAMINHA0 MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP |  | H | 1.0 | R$ 3,56 |  | 0
73376 | CUSTO HORARIO C/ MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 S/ CAMINHA0 MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP |  | H | 1.0 | R$ 8,26 |  | 0
73383 | CUSTO HORARIO C/ MATERIAIS NA OPERACAO - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 S/ CAMINHA0 MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP |  | H | 1.0 | R$ 70,69 |  | 0
73502 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL - MD 10A 45 HP |  | CHP | 1.0 | 81.46 |  | 0
73348 | CUSTO HORARIO C/ DEPRECIACAO E JUROS - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL - MD 10 A 45 HP |  | H | 1.0 | R$ 34,45 |  | 0
73359 | CUSTO HORARIO C/ MANUTENCAO - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL - MD 10A 45 HP |  | H | 1.0 | R$ 20,04 |  | 0
73373 | CUSTO HORARIO C/ MATERIAIS NA OPERACAO - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL- MD 10A 45 HP |  | H | 1.0 | R$ 18,71 |  | 0
73382 | CUSTO HORARIO C/ MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL - MD 10A 45 HP |  | H | 1.0 | R$ 8,26 |  | 0
73503 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 1000 |  | M | 1.0 | 4.35 |  | 0
1150 | CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 111090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE 1CARGA SECA - | Equipamento | UN | 0.000005 | R$ 177.472,54 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.3846 | R$ 7,38 |  | 0
10512 | MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.000294 | R$ 2.119,57 |  | 0
73504 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 900 |  | M | 1.0 | 3.81 |  | 0
1150 | CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 111090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE 1CARGA SECA - | Equipamento | UN | 0.000005 | R$ 177.472,54 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.3243 | R$ 7,38 |  | 0
10512 | MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.000248 | R$ 2.119,57 |  | 0
73505 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 800 |  | M | 1.0 | 3.13 |  | 0
1150 | CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 111090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE 1CARGA SECA - | Equipamento | UN | 0.000004 | R$ 177.472,54 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.2691 | R$ 7,38 |  | 0
10512 | MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.000205 | R$ 2.119,57 |  | 0
73506 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 700 |  | M | 1.0 | 2.5 |  | 0
1150 | CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 111090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE 1CARGA SECA - | Equipamento | UN | 0.000003 | R$ 177.472,54 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.2183 | R$ 7,38 |  | 0
10512 | MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.000167 | R$ 2.119,57 |  | 0
73507 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 600 |  | M | 1.0 | 1.9 | 73357 | 73357
1150 | CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 111090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE 1CARGA SECA - | Equipamento | UN | 0.000002 | R$ 177.472,54 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.1715 | R$ 7,38 | 73404 | 73404
10512 | MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.000131 | R$ 2.119,57 | 73466 | 73466
73508 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 500 |  | M | 1.0 | 1.52 |  | 0
1150 | CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 111090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE 1CARGA SECA - | Equipamento | UN | 0.000002 | R$ 177.472,54 | 73404 | 73404
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.1299 | R$ 7,38 | 73466 | 73466
10512 | MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.000099 | R$ 2.119,57 |  | 0
73509 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 400 |  | M | 1.0 | 1.03 | 73404 | 73404
1150 | CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 111090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE 1CARGA SECA - | Equipamento | UN | 0.000001 | R$ 177.472,54 | 73466 | 73466
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.0945 | R$ 7,38 |  | 0
10512 | MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.000072 | R$ 2.119,57 | 73357 | 73357
73510 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 1200 |  | M | 1.0 | 11.38 | 73466 | 73466
1150 | CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 111090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE 1CARGA SECA - | Equipamento | UN | 0.000014 | R$ 177.472,54 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.988 | R$ 7,38 | 73357 | 73357
10512 | MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.000756 | R$ 2.119,57 |  | 0
73511 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 1100 |  | M | 1.0 | 9.8 |  | 0
1150 | CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 111090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE 1CARGA SECA - | Equipamento | UN | 0.000012 | R$ 177.472,54 | 73357 | 73357
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.85 | R$ 7,38 |  | 0
10512 | MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.000659 | R$ 2.119,57 | 73404 | 73404
73512 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 1000 |  | M | 1.0 | 8.44 | 73357 | 73357
1150 | CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 111090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE 1CARGA SECA - | Equipamento | UN | 0.00001 | R$ 177.472,54 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.74 | R$ 7,38 | 73404 | 73404
10512 | MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.000568 | R$ 2.119,57 | 73466 | 73466
73513 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 900 |  | M | 1.0 | 7.22 |  | 0
1150 | CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 111090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE 1CARGA SECA - | Equipamento | UN | 0.000009 | R$ 177.472,54 | 73404 | 73404
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.624 | R$ 7,38 | 73466 | 73466
10512 | MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.000479 | R$ 2.119,57 |  | 0
73514 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 800 |  | M | 1.0 | 5.91 | 73404 | 73404
1150 | CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 111090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE 1CARGA SECA - | Equipamento | UN | 0.000007 | R$ 177.472,54 | 73466 | 73466
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.518 | R$ 7,38 |  | 0
10512 | MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.000397 | R$ 2.119,57 | 73357 | 73357
73515 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 700 |  | M | 1.0 | 4.85 | 73466 | 73466
1150 | CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 111090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE 1CARGA SECA - | Equipamento | UN | 0.000006 | R$ 177.472,54 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.42 | R$ 7,38 | 73357 | 73357
10512 | MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.000322 | R$ 2.119,57 |  | 0
73516 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 600 |  | M | 1.0 | 3.86 |  | 0
1150 | CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 111090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE 1CARGA SECA - | Equipamento | UN | 0.000005 | R$ 177.472,54 | 73357 | 73357
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.33 | R$ 7,38 |  | 0
10512 | MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.000253 | R$ 2.119,57 | 73404 | 73404
73517 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 500 |  | M | 1.0 | 2.96 | 73357 | 73357
1150 | CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 111090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE 1CARGA SECA - | Equipamento | UN | 0.000004 | R$ 177.472,54 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 7,38 | 73404 | 73404
10512 | MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.000192 | R$ 2.119,57 | 73466 | 73466
73518 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 450 |  | UN | 1.0 | 2.49 |  | 0
1150 | CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 111090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE 1CARGA SECA - | Equipamento | UN | 0.000003 | R$ 177.472,54 | 73404 | 73404
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.217 | R$ 7,38 | 73466 | 73466
10512 | MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.000166 | R$ 2.119,57 |  | 0
73519 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 400 |  | M | 1.0 | 2.17 |  | 0
1150 | CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 111090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE 1CARGA SECA - | Equipamento | UN | 0.000003 | R$ 177.472,54 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.182 | R$ 7,38 |  | 0
10512 | MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.00014 | R$ 2.119,57 |  | 0
73520 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 350 |  | M | 1.0 | 1.73 |  | 0
1150 | CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 111090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE 1CARGA SECA - | Equipamento | UN | 0.000002 | R$ 177.472,54 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.153 | R$ 7,38 |  | 0
10512 | MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.000117 | R$ 2.119,57 |  | 0
73521 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 300 |  | M | 1.0 | 1.46 |  | 0
1150 | CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 111090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE 1CARGA SECA - | Equipamento | UN | 0.000002 | R$ 177.472,54 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.123 | R$ 7,38 |  | 0
10512 | MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.000095 | R$ 2.119,57 |  | 0
73522 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 250 |  | M | 1.0 | 1.06 |  | 0
1150 | CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 111090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE 1CARGA SECA - | Equipamento | UN | 0.000001 | R$ 177.472,54 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.098 | R$ 7,38 |  | 0
10512 | MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.000075 | R$ 2.119,57 |  | 0
73523 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 200 |  | M | 1.0 | 0.83 |  | 0
1150 | CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 111090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE 1CARGA SECA - | Equipamento | UN | 0.000001 | R$ 177.472,54 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.073 | R$ 7,38 |  | 0
10512 | MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.000056 | R$ 2.119,57 |  | 0
73524 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 150 |  | M | 1.0 | 0.69 |  | 0
1150 | CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 111090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE 1CARGA SECA - | Equipamento | UN | 0.000001 | R$ 177.472,54 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.057 | R$ 7,38 |  | 0
10512 | MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.000044 | R$ 2.119,57 |  | 0
73525 | CORTE ACO CA-60 DIAM 6,4 A 8,OMM |  | KG | 1.0 | 2.08 |  | 0
378 | ARMADOR OU FERREIRO | Mão de Obra | H | 0.12 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.12 | R$ 7,38 |  | 0
73526 | ARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 1.0 | 224.2 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 1.216 | R$ 45,00 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 208.0 | R$ 0,46 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 7,38 |  | 0
73527 | ARGAMASSA TRACO 1:2 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 1.0 | 417.78 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 1.071 | R$ 45,00 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 643.0 | R$ 0,46 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 7,38 |  | 0
73528 | LANCAMENTO CONCRETO P/PECAS ARMADAS PROD 2 M3/H INCL TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M VERT C/TORRE ATE 10M GUINCHO COLO CACAO ADENS E ACAB. |  | M³ | 1.0 | 54.61 |  | 0
73296 | ALUGUEL ELEVADOR EQUIPADO P/TRANSP CONCR A 10M ALT-CP-S/OPERADOR COM GUINCHO DE 10CV 16M TORRE DESMONTAVEL CACAMBA AUTOMATICA DE 550L FUNILP/DESCARGA E SILO DE ESPERA DE 1000L |  | H | 0.275 | R$ 7,72 |  | 0
73298 | VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CP) TUBO DE 48X48 C/MANGOTE DE 5M COMP -EXCL OPERADOR |  | H | 0.4 | R$ 1,07 |  | 0
73299 | VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CI) TUBO 48X480MM C/MANGOTE DE 5M COMP - EXCL OPERADOR |  | H | 0.6 | R$ 0,74 |  | 0
73300 | ALUGUEL ELEVADOR EQUIPADO P/TRANSP CONCR A 10M ALT-CI-S/OPERADOR COM GUINCHO DE 10CV 16M TORRE DESMONTAVEL CACAMBA AUTOMATICA DE 550L FUNILP/DESCARGA E SILO ESPERA DE 1000L |  | H | 0.225 | R$ 4,42 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 12,42 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 4.0 | R$ 7,38 |  | 0
73529 | INSTALACAO DE AQUECIMENTO E ARMAZENAMENTO DE ASFALTO (CP) EM 2 TANQUES DE 30000L CADA - INCL OPERADOR |  | H | 1.0 | 54.25 |  | 0
4227 | OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) | Material | L | 0.05 | R$ 10,25 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,42 |  | 0
11138 | OLEO COMBUSTIVEL BPF A GRANEL | Material | L | 30.0 | R$ 0,98 |  | 0
14405 | TANQUE ESTACIONARIO FERLEX TAA -SERPENTINA CAP 30 000 L**CAIXA** | Material | UN | 0.000163 | R$ 73.110,00 |  | 0
73530 | VASSOURA MEC REBOCAVEL LARG DE TRAB 2,44M (CP) EXCL OPERADOR |  | H | 1.0 | 9.01 |  | 0
4227 | OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) | Material | L | 0.04 | R$ 10,25 |  | 0
4229 | GRAXA | Material | KG | 0.04 | R$ 12,27 |  | 0
10435 | VASSOURA MECANICA REBOCAVEL C/ LARGURA DE VARRIMENTO 2,66M TIPO FERLEX VM - 7 OU EQUIV | Equipamento | H | 1.0 | R$ 8,11 |  | 0
73531 | ALUGUEL CAMINHA0 BASCUL NO TOCO 4M3 MOTOR DIESEL 85CV (CP) C/MOTORISTA |  | H | 1.0 | 76.94 |  | 0
4094 | MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,80 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 13.0 | R$ 2,31 |  | 0
4227 | OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) | Material | L | 0.17 | R$ 10,25 |  | 0
4229 | GRAXA | Material | KG | 0.085 | R$ 12,27 |  | 0
10619 | CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO FORD F-12000 S270 MOTOR CUMMINS 162CV PBT=11800KG - CARGA UTIL 1MAX C/ EQUIP=7640KG - DIST ENTRE EIXOS 4470MM - INCL CACAMBA | Equipamento | UN | 0.000196 | R$ 159.809,65 |  | 0
73532 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - TALHA MANUAL |  | CHP | 1.0 | 0.41 |  | 0
10742 | TALHA MANUAL 2T | Material | UN | 0.000413 | R$ 988,16 |  | 0
73533 | CONCRETO P/CAMADAS PREPARATORIAS 180KG/M3 CIMENTO SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS. |  | M³ | 1.0 | 199.88 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.6 | R$ 48,50 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 180.0 | R$ 0,46 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.455 | R$ 95,00 |  | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | Material | M³ | 0.455 | R$ 98,36 |  | 0
73534 | CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO-RETRO- ESCAVADEIRA SOBRE RODAS - CASE 580 H - 74 HP |  | CHI | 1.0 | 43.12 |  | 0
73310 | CUSTO HORARIO COM DEPRECIACAO E JUROS- RETRO-ESCAVADEIRA SOBRE RODAS - CASE 580 H - 74 HP |  | H | 1.0 | R$ 25,50 |  | 0
73314 | CUSTO HORARIO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA-RETRO-ESCAVADEIRA SO- BRE RODAS - CASE 580 H - 74 HP |  | H | 1.0 | R$ 17,62 |  | 0
73535 | CHP - CAMINHA0 C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136HP, M. BENZ MOD L1214, MUNCK MOD, M 640/18, OU SIMILAR |  | H | 1.0 | 95.18 |  | 0
3356 | GUINCHO TIPO MUNCK CAP * 6T * MONTADO EM CAMINHAO CARROCERIA, OU EQUIV | Equipamento | H | 1.0 | R$ 95,18 |  | 0
73536 | BOMBA C/MOTOR A GASOLINA AUTOESCORVANTE PARA AGUA SUJA - 3/4HP CHP DIURNA |  | CHP | 1.0 | 3.74 |  | 0
73427 | BOMBA C/MOTOR A GASOLINA AUTOESCORVANTE PARA AGUA SUJA - 3/4 HP DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 0,28 |  | 0
73448 | BOMBA C/MOTOR A GASOLINA AUTOESCORVANTE PARA AGUA SUJA - 3/4 HP MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 0,11 |  | 0
73469 | BOMBA C/MOTOR A GASOLINA AUTOESCORVANTE PARA AGUA SUJA - 3/4 HP MATERIAIS - OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 3,35 |  | 0
73537 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT 4,5 A 6M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) |  | M³ | 1.0 | 59.04 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 8.0 | R$ 7,38 |  | 0
73538 | MAQUINA DE DEMARCAR FAIXAS AUTOPROP. - CHP |  | CHP | 1.0 | 127.87 |  | 0
73399 | DEPRECIA0 E JUROS - MAQUINA DE DEMARCAR FAIXAS AUTOPROP. |  | H | 1.0 | R$ 63,01 |  | 0
73411 | CUSTOS C/MAO-DE-OBRA OPERACAO- MAQUINA DE DEMARCAR FAIXAS |  | H | 1.0 | R$ 9,25 |  | 0
73435 | MANUTENCAO - MAQUINA DE DEMARCAR FAIXAS AUTOPROP. |  | H | 1.0 | R$ 43,14 |  | 0
73459 | CUSTOS C/MATERIAL OPERCAO -MAQUINA DE DEMARCAR FAIXAS AUTO |  | H | 1.0 | R$ 12,47 |  | 0
73539 | DOBRADICA LATAO CROMADO 3X3" C/ANEL - P |  | UN | 1.0 | 20.92 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 10,71 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93 |  | 0
11447 | DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" C/ ANEIS | Material | UN | 1.0 | R$ 14,73 |  | 0
73540 | COLOCACAO CUBA LOUCA/ACO INOX EXCLUSIVE CUBA/COMPLEMENTO - P |  | UN | 1.0 | 18.07 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 8,14 |  | 0
73541 | COLOCACAO BANCA MARMORE/GRANITO/ACO INOX EXCLUSIVE BANCA - P |  | M | 1.0 | 36.17 |  | 0
73471 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 - PREPARO MANUAL-P |  | M³ | 0.0045 | R$ 344,39 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 7,38 |  | 0
73542 | BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" - P |  | CJ | 1.0 | 0.99 |  | 0
851 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4'') | Material | CJ | 1.0 | R$ 0,81 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.01 | R$ 9,93 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.01 | R$ 8,08 |  | 0
73543 | BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 1/2" - P |  | CJ | 1.0 | 0.82 |  | 0
850 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 15MM (1/2'') | Material | CJ | 1.0 | R$ 0,64 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.01 | R$ 9,93 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.01 | R$ 8,08 |  | 0
73544 | ARGAMASSA CIMENTO/CAL HIDRATADA/AREIA PENEIRADA 1:3:10 - PREPARO MANUAL - P |  | M³ | 1.0 | 517.26 |  | 0
73470 | AREIA PENEIRADA - PREPARO MANUAL - P |  | M³ | 1.216 | R$ 235,62 |  | 0
1106 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | Material | KG | 219.0 | R$ 0,41 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 146.0 | R$ 0,46 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 7,38 |  | 0
73545 | ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 1.0 | 269.46 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 1.216 | R$ 45,00 |  | 0
1106 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | Material | KG | 162.0 | R$ 0,41 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 162.0 | R$ 0,46 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 7,38 |  | 0
73546 | ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 1.0 | 286.86 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 1.216 | R$ 45,00 |  | 0
1106 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | Material | KG | 182.0 | R$ 0,41 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 182.0 | R$ 0,46 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 7,38 |  | 0
73547 | ARGAMASSA TRACO 1:2:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 1.0 | 339.93 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 1.216 | R$ 45,00 |  | 0
1106 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | Material | KG | 243.0 | R$ 0,41 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 243.0 | R$ 0,46 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 7,38 |  | 0
73548 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  | M³ | 1.0 | 416.21 |  | 0
73471 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 - PREPARO MANUAL-P |  | M³ | 1.0 | R$ 344,39 |  | 0
123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA SIKA1 OU EQUIVALENTE | Material | L | 18.0 | R$ 3,99 |  | 0
73549 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  | M³ | 1.0 | 437.82 |  | 0
73449 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL-P |  | M³ | 1.0 | R$ 296,42 |  | 0
7325 | IMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO E ARGAMASSA TP VEDACIT OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE | Material | KG | 20.0 | R$ 7,07 |  | 0
73550 | ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 1.0 | 290.32 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 1.216 | R$ 45,00 |  | 0
1106 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | Material | KG | 122.0 | R$ 0,41 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 243.0 | R$ 0,46 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 7,38 |  | 0
73551 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E PEDRISCO), PREPARO MANUAL |  | M³ | 1.0 | 314.16 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 342.11 | R$ 0,46 |  | 0
4720 | PEDRA BRITADA N. 0 PEDRISCO OU CASCALHINHO | Material | M³ | 1.0 | R$ 97,75 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 8.0 | R$ 7,38 |  | 0
73552 | ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 1.0 | 240.3 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 1.216 | R$ 45,00 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 243.0 | R$ 0,46 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 7,38 |  | 0
73553 | MAQUINA DE PINTAR FAIXA CONSMAQ FX24 14HP - CHP |  | H | 1.0 | 183.6 |  | 0
4222 | GASOLINA COMUM | Material | L | 3.5 | R$ 4,04 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 0.895 | R$ 12,42 |  | 0
14647 | MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX24B CONSMAQ,AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 24 HP | Equipamento | UN | 0.00052 | R$ 304.500,00 |  | 0
73554 | MACARANDUBA APARELHADA 3" X 3" |  | M | 1.0 | 21.44 |  | 0
20209 | PECA DE MADEIRA (MASSARANDUBA) APARELHADA 3 X 3" (7,5 X 7,5CM) | Material | M | 1.0 | R$ 21,44 |  | 0
73555 | TACO DE CANELA 2,5XI0XI0CM |  | M | 1.0 | 0.37 |  | 0
73475 | TACO DE ALVENARIA (2,5XI0X20)CM |  | UN | 0.5 | R$ 0,73 |  | 0
73556 | ACO CASO B DIAM DE 1/4" E 1/2" (MEDIA) |  | KG | 1.0 | 3.71 | 73584 | 73584
31 | ACO CA-50 1/2" (12,70 MM) | Material | KG | 0.5 | R$ 3,66 |  | 0
34 | ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) | Material | KG | 0.5 | R$ 3,76 |  | 0
73557 | MAQUINA POLIDORA 4HP 12AMP 220V EXCL ESMERIL E OPERADOR (CI) |  | H | 1.0 | 1.45 |  | 0
13954 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA 4HP/12A**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000227 | R$ 6.384,21 |  | 0
73558 | EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS S/FORMAS DIESEL 14CV (CI) EXCL OPERADOR |  | H | 1.0 | 5.36 | 73584 | 73584
13836 | EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS EM CONCRETO SIMPLES, PAVIMAK MOD. PK-620 (EQUIPAMENTO P/EXECUCAO 1DE MEIO-FIO/SARJETAS POR EXTRUSAO DE CONCRETO)**CAIXA** | Material | UN | 0.000099 | R$ 54.131,40 |  | 0
73559 | USINA PRE-MISTURADORA DE SOLOS CAPAC 350/600T/H (CI) INCL EQUIPE DE OPERACAO |  | H | 1.0 | 176.39 |  | 0
4069 | MESTRE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 19,39 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,42 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 4.0 | R$ 7,38 |  | 0
9921 | USINA MISTURADORA DE SOLOS CIBER USC-50 P, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAP. 200/500 T - 1201 HP **CAIXA** | Material | UN | 0.000123 | R$ 935.407,69 |  | 0
73560 | SOCADOR PNEUMATICO 18.5KG CONSUMO AR 0,82M3/M (CI) INCL OPERADOR |  | H | 1.0 | 3.47 |  | 0
11281 | SOQUETE COMPACTADOR DYNAPAC LC-71 3HP A GASOLINA, PESO 72KG**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000227 | R$ 15.294,11 |  | 0
73561 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11,OM - 600KG |  | UN | 1.0 | 1.016,14 |  | 0
73293 | CONCRETO DOSADO 15 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.2 | R$ 248,35 |  | 0
73298 | VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CP) TUBO DE 48X48 C/MANGOTE DE 5M COMP -EXCL OPERADOR |  | H | 0.08 | R$ 1,07 |  | 0
73299 | VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CI) TUBO 48X480MM C/MANGOTE DE 5M COMP - EXCL OPERADOR |  | H | 0.12 | R$ 0,74 |  | 0
73341 | GUINDAUTO CAPAC 3,5T APROX 2M ALCANCE VERT 7M (CP) SOBRE CHASSIS DE CAMINHA0 (EXCL ESTE) EXCL OPERADOR |  | H | 1.5 | R$ 20,24 |  | 0
73355 | ALUGUEL CAMINHA0 CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTORISTA |  | H | 1.5 | R$ 39,52 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.08 | R$ 9,93 | 2405 | 2405
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.106 | R$ 9,93 |  | 0
5035 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400KG, H = 11M | Material | UN | 1.0 | R$ 823,82 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 6.91 | R$ 7,38 |  | 0
73562 | NIVEL WILD-NA-Z |  | H | 1.0 | 0.9 |  | 0
73493 | TEODOLITO CONVENCIONAL DE MICROMETRO C/LEITURA NUMERICA (CP) PRECISA0 DE 6S PARA LEVANTAMENTO DE TERRENOS DIVERSOS |  | H | 0.33 | R$ 2,73 |  | 0
73563 | TRATOR ESTEIRAS DIESEL APROX 335CV C/LAMINA 5000KG (CI) INCL OPERADOR |  | H | 1.0 | 206.49 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,42 |  | 0
7623 | TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D8R COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000116 | R$ 1.673.034,00 |  | 0
73564 | CORTE REMOCAO DO PAVIMENTO APICOAMENTO LAJE FORMAS E CONCRETAGEM BER- COS FCK=25MPA-24H UTILIZANDO GRAUTH |  | M | 1.0 | 305.3 |  | 0
73294 | BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CP) CARREG MEC E TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL OPERADOR |  | H | 0.1 | R$ 8,08 |  | 0
73295 | BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CI) CARREG MEC E TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL OPERADOR |  | H | 0.2 | R$ 1,13 |  | 0
73331 | VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR GAS 3,5CV (CP) TUBO 48X480MM C/MANGOTE DE 5M COMP - EXCL OPERADOR |  | H | 0.04 | R$ 3,21 |  | 0
73333 | GRUPO GERADOR C/POTENCIA 1450W/110V C.A OU 12V C.C. (CI) GAS 3,4HP (3.600RPM) DE 4 TEMPOS REFRIGERACAO A AR - EXCL OPERADOR |  | H | 0.16 | R$ 0,54 |  | 0
73338 | COMPRESSOR AR PORTATIL/REBOCAVEL DESC 170PCM DIESEL 40CV (CI) PRESSAO DE TRABALHO DE 102PSI - EXCL OPERADOR |  | H | 0.36 | R$ 7,57 |  | 0
73343 | VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR GAS 3,5CV TUBO DE 48X480MM (CI) C/MANGOTE DE 5M COMP- EXCL OPERADOR |  | H | 0.09 | R$ 0,55 |  | 0
73354 | MAQUINA DE JUNTAS GAS 8,25CV PART MANUAL (CI) INCL OPERADOR |  | H | 0.12 | R$ 13,30 |  | 0
73367 | ROMPEDOR PNEUNATICO 32,6KG CONSUMO AR 38,8L (CI) S/OPERADOR PONTEIRA E MANGUEIRA - FREQUENCIA DE IMPACTOS 1110 IMP/MIN |  | H | 0.48 | R$ 2,24 |  | 0
73372 | PINHO DE TERCEIRA 1" X 12" E 1" X 9" |  | M² | 0.067432 | R$ 24,82 |  | 0
73378 | ROMPEDOR PNEUMATICO 32,6KG CONSUMO AR 38,8L (CP) S/OPERADOR PONTEIRA E MANGUEIRA-FREQUENCIA DE IMPACTO DE 1110 IMP/MIN |  | H | 0.22 | R$ 3,10 |  | 0
73387 | GRUPO GERADOR C/POTENCIA 1450W/110V C.A OU 12V C.C. (CP) GAS 3,4HPREFRIGERADO A AR - EXCL OPERADOR |  | H | 0.16 | R$ 6,87 |  | 0
73388 | COMPRESSOR AR PORTATIL/REBOCAVEL DESC 170PCM DIESEL 40CV (CP) PRESSAO DE TRABALHO DE 102PSI - EXCL OPERADOR |  | H | 0.34 | R$ 45,49 |  | 0
73403 | ALUGUEL CAMINHA0 TANQUE 6000L DIESEL 132CV (CP) C/MOTORISTA |  | H | 0.01 | R$ 83,37 |  | 0
73478 | MAQUINA DE JUNTAS GAS 8,25CV PART MANUAL (CP) INCL OPERADOR |  | H | 0.06 | R$ 69,96 |  | 0
34 | ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) | Material | KG | 7.6 | R$ 3,76 |  | 0
134 | ARGAMASSA AUTONIVELANTE PARA GROUTEAMENTO EM GERAL SIKAGROUT OU EQUIVALENTE | Material | KG | 83.184 | R$ 2,09 |  | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | Material | KG | 0.03 | R$ 8,71 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.005 | R$ 48,50 |  | 0
378 | ARMADOR OU FERREIRO | Mão de Obra | H | 1.31 | R$ 9,93 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.53 | R$ 9,93 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 0.9 | R$ 12,42 |  | 0
4257 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELEIRO | Mão de Obra | H | 1.42 | R$ 11,28 |  | 0
4429 | PECA DE MADEIRA (MASSARANDUBA) 7,5 X 10CM NAO APARELHADA | Material | M | 0.1 | R$ 19,93 |  | 0
4460 | PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 2,5 X 10CM (1 X 4") NAO APARELHADA | Material | M | 0.1 | R$ 5,65 |  | 0
4720 | PEDRA BRITADA N. 0 PEDRISCO OU CASCALHINHO | Material | M³ | 0.033 | R$ 97,75 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.49 | R$ 9,93 |  | 0
5075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | Material | KG | 0.065 | R$ 6,98 |  | 0
5327 | PIGMENTO TP PO XADREZ | Material | KG | 0.34 | R$ 33,06 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.53 | R$ 7,38 |  | 0
73565 | LANCAMENTO CONCRETO P/PECAS ARMADAS PROD 2 M3/H INCL APENAS TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M COLOCACAO ADENS E ACAB. |  | M³ | 1.0 | 37.85 |  | 0
73298 | VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CP) TUBO DE 48X48 C/MANGOTE DE 5M COMP -EXCL OPERADOR |  | H | 0.345 | R$ 1,07 |  | 0
73299 | VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CI) TUBO 48X480MM C/MANGOTE DE 5M COMP - EXCL OPERADOR |  | H | 0.805 | R$ 0,74 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.575 | R$ 9,93 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.575 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 3.45 | R$ 7,38 |  | 0
73566 | ESCAV(ESCAV HIDR)VALA ESCOR PROF=4,5 A 6M MAT IA CAT EXCL ES GOTAMENTO E ESCORAMENTO. |  | M³ | 1.0 | 11.69 |  | 0
73379 | ESCAVADEIRA HIDR DIESEL 92CV CAPAC 0,78M3 (CP) INCL OPERADOR - COM 3 BRACOS ARTICULADOS BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES |  | H | 0.065 | R$ 150,34 |  | 0
73385 | ESCAVADEIRA HIDR DIESEL 92CV CAPAC 0,78M3 (CI) INCL OPERADOR-COM3 BRACOS ARTICULADOS AJUSTAVEIS EM 3 POSICOES |  | H | 0.012 | R$ 65,51 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.154 | R$ 7,38 |  | 0
73567 | ESCAV(ESCAV HIDR)VALA ESCOR PROF=3 A 4,5M MAT IA CAT EXCL ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO. |  | M³ | 1.0 | 8.01 |  | 0
73379 | ESCAVADEIRA HIDR DIESEL 92CV CAPAC 0,78M3 (CP) INCL OPERADOR - COM 3 BRACOS ARTICULADOS BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES |  | H | 0.0447 | R$ 150,34 |  | 0
73385 | ESCAVADEIRA HIDR DIESEL 92CV CAPAC 0,78M3 (CI) INCL OPERADOR-COM3 BRACOS ARTICULADOS AJUSTAVEIS EM 3 POSICOES |  | H | 0.0079 | R$ 65,51 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.105 | R$ 7,38 |  | 0
73568 | ESCAV(ESCAV HIDR)VALA ESCOR PROF=1,5 A 3M MAT IA CAT EXCL ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO. |  | M³ | 1.0 | 5.43 |  | 0
73379 | ESCAVADEIRA HIDR DIESEL 92CV CAPAC 0,78M3 (CP) INCL OPERADOR - COM 3 BRACOS ARTICULADOS BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES |  | H | 0.0303 | R$ 150,34 |  | 0
73385 | ESCAVADEIRA HIDR DIESEL 92CV CAPAC 0,78M3 (CI) INCL OPERADOR-COM3 BRACOS ARTICULADOS AJUSTAVEIS EM 3 POSICOES |  | H | 0.0054 | R$ 65,51 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.071 | R$ 7,38 |  | 0
73569 | ESCAV(ESCAV HIDR)VALA ESCOR PROF>1,5M MAT IA CAT EXCL ESG/ESCORAMENTO. |  | M³ | 1.0 | 4.75 |  | 0
73379 | ESCAVADEIRA HIDR DIESEL 92CV CAPAC 0,78M3 (CP) INCL OPERADOR - COM 3 BRACOS ARTICULADOS BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES |  | H | 0.0265 | R$ 150,34 |  | 0
73385 | ESCAVADEIRA HIDR DIESEL 92CV CAPAC 0,78M3 (CI) INCL OPERADOR-COM3 BRACOS ARTICULADOS AJUSTAVEIS EM 3 POSICOES |  | H | 0.00468 | R$ 65,51 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.0624 | R$ 7,38 |  | 0
73570 | ESCAV(ESCAV HIDR)VALA ESCOR PROF=4,5 A 6M MAT IA C/REDUTORES PRODUT(CAVAS FUNDACOES/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS) EXCL ESGESCORAMENTO. |  | M³ | 1.0 | 30.47 |  | 0
73379 | ESCAVADEIRA HIDR DIESEL 92CV CAPAC 0,78M3 (CP) INCL OPERADOR - COM 3 BRACOS ARTICULADOS BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES |  | H | 0.17 | R$ 150,34 |  | 0
73385 | ESCAVADEIRA HIDR DIESEL 92CV CAPAC 0,78M3 (CI) INCL OPERADOR-COM3 BRACOS ARTICULADOS AJUSTAVEIS EM 3 POSICOES |  | H | 0.03 | R$ 65,51 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 7,38 |  | 0
73571 | ESCAV(ESCAV HIDR)VALA ESCOR DE 3 A 4,5M MAT IA C/REDUTORES PRODUTIVIDADE(CAVAS FUNDACOES/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS) EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO. |  | M³ | 1.0 | 19.03 |  | 0
73379 | ESCAVADEIRA HIDR DIESEL 92CV CAPAC 0,78M3 (CP) INCL OPERADOR - COM 3 BRACOS ARTICULADOS BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES |  | H | 0.11 | R$ 150,34 |  | 0
73385 | ESCAVADEIRA HIDR DIESEL 92CV CAPAC 0,78M3 (CI) INCL OPERADOR-COM3 BRACOS ARTICULADOS AJUSTAVEIS EM 3 POSICOES |  | H | 0.02 | R$ 65,51 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.16 | R$ 7,38 |  | 0
73572 | ESCAV(ESCAV HIDR)VALA ESCOR DE 1,5 A 3MMAT IA C/REDUTOR PRODUTIVIDADE(CAVAS FUNDACOES/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS) EXCL ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO. |  | M³ | 1.0 | 13.08 |  | 0
73379 | ESCAVADEIRA HIDR DIESEL 92CV CAPAC 0,78M3 (CP) INCL OPERADOR - COM 3 BRACOS ARTICULADOS BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES |  | H | 0.08 | R$ 150,34 |  | 0
73385 | ESCAVADEIRA HIDR DIESEL 92CV CAPAC 0,78M3 (CI) INCL OPERADOR-COM3 BRACOS ARTICULADOS AJUSTAVEIS EM 3 POSICOES |  | H | 0.014 | R$ 65,51 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.019 | R$ 7,38 |  | 0
73573 | ESCAV VALA(ESCAV HIDR)ESCOR ATE 1,5MMAT IA C/REDUTOR PRODUT (CAVA FUNDACAO/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS EXCLESGOTAMENTOESCORAMENTO. |  | M³ | 1.0 | 12.49 |  | 0
73379 | ESCAVADEIRA HIDR DIESEL 92CV CAPAC 0,78M3 (CP) INCL OPERADOR - COM 3 BRACOS ARTICULADOS BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES |  | H | 0.07 | R$ 150,34 |  | 0
73385 | ESCAVADEIRA HIDR DIESEL 92CV CAPAC 0,78M3 (CI) INCL OPERADOR-COM3 BRACOS ARTICULADOS AJUSTAVEIS EM 3 POSICOES |  | H | 0.012 | R$ 65,51 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.16 | R$ 7,38 |  | 0
73574 | ESCAVAC VALA N ESCOR DE 4,5 A 6M(ESCAV HIDRAUL 0,78M3)MATIA CAT EXCL ESGOTAMENTO. |  | M³ | 1.0 | 6.82 |  | 0
73379 | ESCAVADEIRA HIDR DIESEL 92CV CAPAC 0,78M3 (CP) INCL OPERADOR - COM 3 BRACOS ARTICULADOS BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES |  | H | 0.04 | R$ 150,34 |  | 0
73385 | ESCAVADEIRA HIDR DIESEL 92CV CAPAC 0,78M3 (CI) INCL OPERADOR-COM3 BRACOS ARTICULADOS AJUSTAVEIS EM 3 POSICOES |  | H | 0.007 | R$ 65,51 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.047 | R$ 7,38 |  | 0
73575 | ESCAVAC VALA N ESCOR DE 3 A 4,5M(ESCAV HIDRAUL O,78M3)MAT IA CAT EXCL ESGOTAMENTO. |  | M³ | 1.0 | 5.58 |  | 0
73379 | ESCAVADEIRA HIDR DIESEL 92CV CAPAC 0,78M3 (CP) INCL OPERADOR - COM 3 BRACOS ARTICULADOS BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES |  | H | 0.0327 | R$ 150,34 |  | 0
73385 | ESCAVADEIRA HIDR DIESEL 92CV CAPAC 0,78M3 (CI) INCL OPERADOR-COM3 BRACOS ARTICULADOS AJUSTAVEIS EM 3 POSICOES |  | H | 0.00577 | R$ 65,51 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.0385 | R$ 7,38 |  | 0
73576 | ESCAVAC VALA N ESCOR DEl,5 A 3M(ESCAV HIDRAUL 0,78M3)MAT IA CAT EXCL ESGOTAMENTOO. |  | M³ | 1.0 | 4.45 |  | 0
73379 | ESCAVADEIRA HIDR DIESEL 92CV CAPAC 0,78M3 (CP) INCL OPERADOR - COM 3 BRACOS ARTICULADOS BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES |  | H | 0.026 | R$ 150,34 |  | 0
73385 | ESCAVADEIRA HIDR DIESEL 92CV CAPAC 0,78M3 (CI) INCL OPERADOR-COM3 BRACOS ARTICULADOS AJUSTAVEIS EM 3 POSICOES |  | H | 0.0047 | R$ 65,51 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.031 | R$ 7,38 |  | 0
73577 | ESCAVACAO VALA N ESCOR DE 4,5 A 6M PROF C/ESCAV HIDR 0,78M3 MAT IA CAT C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUTORES PRODUTIV OU CAVAS FUNDACAO EXCL ESGOTAMENTO |  | M³ | 1.0 | 16.68 |  | 0
73379 | ESCAVADEIRA HIDR DIESEL 92CV CAPAC 0,78M3 (CP) INCL OPERADOR - COM 3 BRACOS ARTICULADOS BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES |  | H | 0.091 | R$ 150,34 |  | 0
73385 | ESCAVADEIRA HIDR DIESEL 92CV CAPAC 0,78M3 (CI) INCL OPERADOR-COM3 BRACOS ARTICULADOS AJUSTAVEIS EM 3 POSICOES |  | H | 0.032 | R$ 65,51 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.123 | R$ 7,38 |  | 0
73578 | ESCAVACAO VALA N ESCOR DE 3 A 4,5M PROF C/ESCAV HIDRO,78M3 MAT IA CAT C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUTORES PRODUTIV OU CAVAS FUNDACAO EXCL ESGOTAMENTO |  | M³ | 1.0 | 13.4 |  | 0
73379 | ESCAVADEIRA HIDR DIESEL 92CV CAPAC 0,78M3 (CP) INCL OPERADOR - COM 3 BRACOS ARTICULADOS BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES |  | H | 0.072 | R$ 150,34 |  | 0
73385 | ESCAVADEIRA HIDR DIESEL 92CV CAPAC 0,78M3 (CI) INCL OPERADOR-COM3 BRACOS ARTICULADOS AJUSTAVEIS EM 3 POSICOES |  | H | 0.028 | R$ 65,51 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 7,38 |  | 0
73579 | ESCAV VALA N ESCOR DE 1,5 A 3M PROF C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3 MAT IA CAT C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUTORES PRODUTIV- OU CAVAS FUNDACAO EXCL ESGOTAMENTO. |  | M³ | 1.0 | 11.6 |  | 0
73379 | ESCAVADEIRA HIDR DIESEL 92CV CAPAC 0,78M3 (CP) INCL OPERADOR - COM 3 BRACOS ARTICULADOS BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES |  | H | 0.068 | R$ 150,34 |  | 0
73385 | ESCAVADEIRA HIDR DIESEL 92CV CAPAC 0,78M3 (CI) INCL OPERADOR-COM3 BRACOS ARTICULADOS AJUSTAVEIS EM 3 POSICOES |  | H | 0.012 | R$ 65,51 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.08 | R$ 7,38 |  | 0
73580 | ESCAV VALA N ESCORADA C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3 ATE 1,5M PROF MAT IA C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUTORES PRODUTIV OU CAVAS FUNDACAO EXCL ESGOTAM |  | M³ | 1.0 | 10.11 |  | 0
73379 | ESCAVADEIRA HIDR DIESEL 92CV CAPAC 0,78M3 (CP) INCL OPERADOR - COM 3 BRACOS ARTICULADOS BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES |  | H | 0.059 | R$ 150,34 |  | 0
73385 | ESCAVADEIRA HIDR DIESEL 92CV CAPAC 0,78M3 (CI) INCL OPERADOR-COM3 BRACOS ARTICULADOS AJUSTAVEIS EM 3 POSICOES |  | H | 0.011 | R$ 65,51 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.07 | R$ 7,38 |  | 0
73581 | POSTE CONCRETO CIRC 7M/CARGA TOPO 300KG C/ESCAV-EXCL TRANSP |  | UN | 1.0 | 519.72 |  | 0
73293 | CONCRETO DOSADO 15 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.1 | R$ 248,35 |  | 0
73298 | VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CP) TUBO DE 48X48 C/MANGOTE DE 5M COMP -EXCL OPERADOR |  | H | 0.04 | R$ 1,07 |  | 0
73299 | VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CI) TUBO 48X480MM C/MANGOTE DE 5M COMP - EXCL OPERADOR |  | H | 0.06 | R$ 0,74 |  | 0
73341 | GUINDAUTO CAPAC 3,5T APROX 2M ALCANCE VERT 7M (CP) SOBRE CHASSIS DE CAMINHA0 (EXCL ESTE) EXCL OPERADOR |  | H | 1.0 | R$ 20,24 |  | 0
73355 | ALUGUEL CAMINHA0 CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTORISTA |  | H | 1.0 | R$ 39,52 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.04 | R$ 9,93 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.053 | R$ 9,93 |  | 0
5043 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300KG, H = 7M | Material | UN | 1.0 | R$ 387,59 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 6.305 | R$ 7,38 |  | 0
73582 | TRATOR ESTEIRAS DIESEL APROX 200CV C/LAMINA 2500KG (CF) INCL OPERADOR |  | H | 1.0 | 112.91 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 2.8 | R$ 2,31 |  | 0
4227 | OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) | Material | L | 0.04 | R$ 10,25 |  | 0
4229 | GRAXA | Material | KG | 0.02 | R$ 12,27 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,42 |  | 0
13627 | TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6M, 140HP, PESO OPERACIONAL 15,5T, **CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000136 | R$ 686.525,40 |  | 0
73583 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120G - 125 HP |  | H | 1.0 | 147.89 |  | 0
73421 | CUSTO HORARIO C/DEPRECIACAO E JUROS - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 G125 HP |  | H | 1.0 | R$ 45,24 |  | 0
73443 | CUSTO HORARIO C/MANUTENCAO - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 G - 125 HP |  | H | 1.0 | R$ 34,80 |  | 0
73457 | CUSTO HORARIO C/MATERIAIS NA OPERACAO - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120G - 125 HP |  | H | 1.0 | R$ 58,21 |  | 0
73484 | CUSTO HORARIO C/MAO-DE-OBRA NA OPERACAO - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120G - 125 HP |  | H | 1.0 | R$ 9,64 |  | 0
73584 | PEROBA ROSA 3" X 3" |  | M | 1.0 | 21.44 |  | 0
20209 | PECA DE MADEIRA (MASSARANDUBA) APARELHADA 3 X 3" (7,5 X 7,5CM) | Material | M | 1.0 | R$ 21,44 |  | 0
73585 | CAMINHA0 CARROCERIA FIXA FORD F-12000 12T /142CV |  | CHP | 1.0 | 103.44 |  | 0
73407 | JUROS/CAMINHA0 CARROCERIA FIXA FORD F- 12000 - 142CV |  | H | 1.0 | R$ 5,68 |  | 0
73416 | CUSTOS C/MATERIAL NA OPERACAO/CAMINHAO CARROCERIA FIXA FORD F-12000 - 142HP |  | H | 1.0 | R$ 59,04 |  | 0
73433 | DEPRECIACAO/CAMINHAO CARROCERIA FIXA FORD F-12000 CHASSI 194" - 142CV |  | H | 1.0 | R$ 14,73 |  | 0
73456 | MANUTENCAO/CAMINHAO CARROCERIA FIXA FORD F-12000 - 142CV |  | H | 1.0 | R$ 11,89 |  | 0
73483 | CUSTOS C/MAO-DE-OBRA NA OPERACAO/CAMINHAO CARROCERIA FIXA FORD F-12000- 142HP |  | H | 1.0 | R$ 12,10 |  | 0
73586 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6D PS - 163 6A - 140 HP |  | CHP | 1.0 | 159.08 |  | 0
73425 | CUSTO HORARIO COM DEPRECIACAO E JUROS - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLARD6D PS - 163 6A - 140 HP |  | H | 1.0 | R$ 58,74 |  | 0
73434 | CUSTO HORARIO COM MANUTENCAO - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6D PS - 163 6A - 140 HP |  | H | 1.0 | R$ 33,00 |  | 0
73458 | CUSTO HORARIO COM MATERIAIS NA OPERACAO - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6D PS - 163 6A - 140 HP |  | H | 1.0 | R$ 58,21 |  | 0
73485 | CUSTO HORARIO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6D PS - 163 6A - 140 HP |  | H | 1.0 | R$ 9,13 |  | 0
73587 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 350 |  | M | 1.0 | 0.77 |  | 0
1150 | CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 111090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE 1CARGA SECA - | Equipamento | UN | 0.000001 | R$ 177.472,54 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.066 | R$ 7,38 |  | 0
10512 | MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.000051 | R$ 2.119,57 |  | 0
73588 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 300 |  | M | 1.0 | 0.58 |  | 0
1150 | CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 111090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE 1CARGA SECA - | Equipamento | UN | 0.000001 | R$ 177.472,54 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.0444 | R$ 7,38 |  | 0
10512 | MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.000034 | R$ 2.119,57 |  | 0
73589 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 250 |  | M | 1.0 | 0.46 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.0313 | R$ 7,38 |  | 0
10512 | MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.000024 | R$ 2.119,57 |  | 0
1150 | CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 111090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE 1CARGA SECA - | Equipamento | UN | 0.000001 | R$ 177.472,54 |  | 0
73590 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 200 |  | M | 1.0 | 0.36 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.0201 | R$ 7,38 |  | 0
10512 | MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.000015 | R$ 2.119,57 |  | 0
1150 | CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 111090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE 1CARGA SECA - | Equipamento | UN | 0.000001 | R$ 177.472,54 |  | 0
73591 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 150 |  | M | 1.0 | 0.29 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.013 | R$ 7,38 |  | 0
10512 | MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.00001 | R$ 2.119,57 |  | 0
1150 | CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 111090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE 1CARGA SECA - | Equipamento | UN | 0.000001 | R$ 177.472,54 |  | 0
73592 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 125 |  | M | 1.0 | 0.27 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.01 | R$ 7,38 |  | 0
10512 | MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.000008 | R$ 2.119,57 |  | 0
1150 | CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 111090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE 1CARGA SECA - | Equipamento | UN | 0.000001 | R$ 177.472,54 |  | 0
73593 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 100 |  | M | 1.0 | 0.23 |  | 0
1150 | CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 111090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE 1CARGA SECA - | Equipamento | UN | 0.000001 | R$ 177.472,54 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.0061 | R$ 7,38 |  | 0
10512 | MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.000005 | R$ 2.119,57 |  | 0
73594 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 75 |  | M | 1.0 | 0.22 |  | 0
1150 | CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 111090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE 1CARGA SECA - | Equipamento | UN | 0.000001 | R$ 177.472,54 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.005 | R$ 7,38 |  | 0
10512 | MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.000004 | R$ 2.119,57 |  | 0
73595 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 50 |  | M | 1.0 | 0.2 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.0028 | R$ 7,38 |  | 0
10512 | MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.000002 | R$ 2.119,57 |  | 0
1150 | CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 111090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE 1CARGA SECA - | Equipamento | UN | 0.000001 | R$ 177.472,54 |  | 0
73596 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 25 |  | M | 1.0 | 0.19 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.0009 | R$ 7,38 |  | 0
10512 | MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.000001 | R$ 2.119,57 |  | 0
1150 | CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 111090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE 1CARGA SECA - | Equipamento | UN | 0.000001 | R$ 177.472,54 |  | 0
73597 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 100 |  | M | 1.0 | 0.57 |  | 0
1150 | CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 111090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE 1CARGA SECA - | Equipamento | UN | 0.000001 | R$ 177.472,54 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.044 | R$ 7,38 |  | 0
10512 | MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.000034 | R$ 2.119,57 |  | 0
73598 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 75 |  | M | 1.0 | 0.46 |  | 0
10512 | MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.00002 | R$ 2.119,57 |  | 0
1150 | CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 111090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE 1CARGA SECA - | Equipamento | UN | 0.000001 | R$ 177.472,54 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.033 | R$ 7,38 |  | 0
73599 | ESCAVACAO MECANICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHA,PROF. o < H < 4 M |  | M³ | 1.0 | 6.89 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 1.08 | R$ 2,31 |  | 0
6046 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA MÍN. 70HP, CAÇAMBA CAP. MIN. 0,7M3, PESO 1OPERACIONAL MIN. 6500 KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO SUPERIOR A 4,00M. | Equipamento | UN | 0.000011 | R$ 221.702,20 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.16 | R$ 7,38 |  | 0
10512 | MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.000364 | R$ 2.119,57 |  | 0
73600 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 |  | M³ | 1.0 | 279.55 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 1.15 | R$ 45,00 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 7,38 |  | 0
10511 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I-32 | Material | 50KG | 7.0 | R$ 22,00 |  | 0
73601 | GRUPO GERADOR TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS 60/66KVA (CF) DIESEL 85CV EXCL OPERADOR |  | H | 1.0 | 4.04 |  | 0
13910 | GRUPO GERADOR C/ MOTOR DIESEL * 85 CV *, REBOCAVEL * 60 A 66 KVA | Equipamento | UN | 0.000095 | R$ 42.572,77 |  | 0
73602 | EQUIPAMENTO P/LIMP E DESOBSTRUCAO GALERIAS ESG/AGUAS PLUV-CP- TIPO BUCKET MACHINE COMPLETA COM CACAMBA E 60 VARETAS - INCL OPERADOR |  | H | 1.0 | 30.72 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 2.0 | R$ 2,31 |  | 0
4227 | OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) | Material | L | 0.02 | R$ 10,25 |  | 0
4229 | GRAXA | Material | KG | 0.01 | R$ 12,27 |  | 0
10655 | EQUIPAMENTO P/ LIMPEZA DE FOSSAS C/ USO DE VACUO TIPO SEWER JET-PROMINAS MODELO SLV-040 | Equipamento | UN | 0.000115 | R$ 224.080,00 |  | 0
73603 | CONJUNTO DE TABELAS DE BASQUETE EM LAMINADO NAVAL, INCLUSO REDE E ARO |  | CJ | 1.0 | 1.023,04 |  | 0
25400 | TABELA BASQUETE LAM NAVAL 180X120 ARO METAL E REDE - CONJUNTO COM 02 TABELAS | Material | UN | 1.0 | R$ 1.023,04 |  | 0
73604 | CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL PINTADAS, INCLUSO REDE |  | CJ | 1.0 | 1.662,49 |  | 0
25398 | CONJUNTO P/FUTSAL (TRAVES FOGO 300X200 REDES 4MM | Material | UN | 1.0 | R$ 1.662,49 |  | 0
73605 | CINTA DE AMARRACAO COMPLETA, CONCRETO, FERRAGEM E FÔRMA. |  | M³ | 1.0 | 919.37 |  | 0
32 | ACO CA-50 1/4" (6,35 MM) | Material | KG | 30.0 | R$ 4,24 |  | 0
345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG - 1,24MM - 9,0 G/M | Material | KG | 0.64 | R$ 7,02 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.8 | R$ 45,00 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 340.0 | R$ 0,46 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.9 | R$ 95,00 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 12.0 | R$ 9,93 |  | 0
5069 | PREGO DE ACO 17 X 27 | Material | KG | 1.52 | R$ 6,94 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 21.5 | R$ 7,38 |  | 0
10568 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 15,0CM (1 X 6") NAO APARELHADA | Material | M | 60.0 | R$ 3,69 |  | 0
73606 | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 900 MM |  | UN | 1.0 | 64.29 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.06 | R$ 45,00 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 21.0 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 7,38 |  | 0
73607 | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM |  | UN | 1.0 | 42.86 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.04 | R$ 45,00 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 14.0 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 7,38 |  | 0
73608 | PISO EM PEDRA PORTUGUESA BRANCA ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA SECA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADA COM ARGAMASSA SECA TRACO 1:2 (CIMENTO E AREIA) |  | M² | 1.0 | 61.97 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.062 | R$ 48,50 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 13.34 | R$ 0,46 |  | 0
4717 | PEDRA PORTUGUESA BRANCA | Material | M² | 1.0 | R$ 36,84 |  | 0
4759 | CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE BLOKRET) | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 8,61 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
73609 | TIJOLETES DE LITOCERAMICA, FIXADO COM NATA DE CIMENTO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA |  | M² | 1.0 | 71.18 |  | 0
3 | ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA) | Material | L | 0.14 | R$ 2,97 |  | 0
6 | AMONIA | Material | L | 0.2 | R$ 2,43 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.02 | R$ 45,00 |  | 0
1317 | CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL OU 2A QUALID P/ PAREDE 20 X 20CM PEI-3 | Material | M² | 1.05 | R$ 12,18 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 5.502 | R$ 0,46 |  | 0
4760 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA | Mão de Obra | H | 3.17 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 3.06 | R$ 7,38 |  | 0
73610 | LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO |  | M | 1.0 | 0.47 |  | 0
244 | AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | Mão de Obra | H | 0.036 | R$ 5,24 |  | 0
1158 | CAMINHONETE DE CARGA ATE 1,2 T C/ MOTOR DIESEL TIPO GM D-10 OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO) | Equipamento | H | 0.004 | R$ 24,30 |  | 0
7592 | TOPOGRAFO | Mão de Obra | H | 0.012 | R$ 15,71 |  | 0
73611 | ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO |  | M³ | 1.0 | 260.2 |  | 0
73600 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 |  | M³ | 0.3 | R$ 279,55 |  | 0
4730 | PEDRA-DE-MÃO OU PEDRA RACHÃO P/ MURO ARRIMO/FUNDAÇÃO/ENROCAMENTO ETC | Material | M³ | 1.1 | R$ 76,98 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 4.0 | R$ 9,93 |  | 0
6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | Mão de Obra | H | 6.5 | R$ 7,99 |  | 0
73612 | INSTALACAO DE CLORADOR |  | UN | 1.0 | 202.6 |  | 0
2699 | ASSENTADOR DE TUBOS | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 7,38 |  | 0
73613 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 4.89 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.17 | R$ 9,93 |  | 0
2674 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" | Material | M | 1.0 | R$ 1,83 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.17 | R$ 8,08 |  | 0
73614 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 15 MM (1/2") FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 4.4 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.17 | R$ 9,93 |  | 0
2673 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 15MM - 1/2" | Material | M | 1.0 | R$ 1,34 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.17 | R$ 8,08 |  | 0
73615 | COLCHAO DE AREIA, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA DE ESPALHAMENTO, TRANSPORTE COM CARRO DE MAO E FORNECIMENTO COMERCIAL |  | M³ | 1.0 | 70.85 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 1.05 | R$ 48,50 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.7 | R$ 7,38 |  | 0
73616 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES |  | M³ | 1.0 | 108.85 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.3 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 13.0 | R$ 7,38 |  | 0
73617 | ESCAVACAO MANUAL MAT IA CAT A CEU ABERTO PROF ATE 0,50M C/RE MOCAO ATE 1 DAM. |  | M² | 1.0 | 17.71 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.4 | R$ 7,38 |  | 0
73618 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO |  | M² | 1.0 | 3.28 |  | 0
2701 | MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) | Mão de Obra | H | 0.08 | R$ 12,88 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.16 | R$ 7,38 |  | 0
20193 | ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO LARG=1,20M ALTURA = 2,0M | Material | M2/MES | 1.03 | R$ 1,04 |  | 0
73619 | CONECTOR RETO BITOLA I" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS |  | UN | 1.0 | 3.99 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.05 | R$ 9,93 |  | 0
2483 | CONECTOR RETO 1" EM FERRO GALV OU ALUMINIO P/ ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO 1FLEXIVEL EM QUADROS | Material | UN | 1.0 | R$ 3,09 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.05 | R$ 8,08 |  | 0
73620 | CONECTOR RETO BITOLA 3/4" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS |  | UN | 1.0 | 3.18 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.03 | R$ 9,93 |  | 0
2488 | CONECTOR RETO 3/4" EM FERRO GALV OU ALUMINIO P/ ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO 1FLEXIVEL EM QUADROS | Material | UN | 1.0 | R$ 2,64 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.03 | R$ 8,08 |  | 0
73621 | BOX RETO D= 1/2 - 70330 CONECTOR RETO BITOLA 1/2" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS |  | UN | 1.0 | 2.76 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.02 | R$ 9,93 |  | 0
2487 | CONECTOR RETO 1/2" EM FERRO GALV OU ALUMINIO P/ ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO 1FLEXIVEL EM QUADROS | Material | UN | 1.0 | R$ 2,40 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.02 | R$ 8,08 |  | 0
73622 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS BITOLA I" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS |  | UN | 1.0 | 7.7 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.13 | R$ 9,93 |  | 0
2516 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS BITOLA 1" EM FERRO GALV OU ALUMINIO P/ ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO 1METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | Material | UN | 1.0 | R$ 5,36 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.13 | R$ 8,08 |  | 0
73623 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS BITOLA 3/4" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS |  | UN | 1.0 | 6.47 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 9,93 |  | 0
2515 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS BITOLA 3/4" EM FERRO GALV OU ALUMINIO P/ ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO 1METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | Material | UN | 1.0 | R$ 4,67 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 8,08 |  | 0
73624 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR |  | UN | 1.0 | 99 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 9,93 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 8,08 |  | 0
12327 | CINTA PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DIAM 210MM | Material | UN | 1.0 | R$ 71,98 |  | 0
73625 | ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL TIPO CONDUITE D = I" |  | M | 1.0 | 8.86 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.17 | R$ 9,93 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.17 | R$ 8,08 |  | 0
12058 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO CONDUITE D = 1" | Material | M | 1.0 | R$ 5,80 |  | 0
73626 | ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL TIPO CONDUITE D = 1/2" |  | M | 1.0 | 7.24 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.17 | R$ 9,93 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.17 | R$ 8,08 |  | 0
12059 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO CONDUITE D = 1/2" | Material | M | 1.0 | R$ 4,18 |  | 0
73627 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 1/2" FORNECER E INSTALAR |  | M | 1.0 | 7.43 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 8,08 |  | 0
21129 | ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT LEVE PAREDE 0,90MM - 1/2" NBR 13057 | Material | M | 1.0 | R$ 3,83 |  | 0
73628 | BACIA TURCA C/TUBO DE LIGACAO - 50508 |  | UN | 1.0 | 165.95 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.0088 | R$ 45,00 |  | 0
1106 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | Material | KG | 1.44 | R$ 0,41 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 1.44 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 9,93 |  | 0
6128 | AJUDANTE GERAL | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 7,38 |  | 0
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM | Material | UN | 25.0 | R$ 0,30 |  | 0
11686 | CONJUNTO DE LIGACAO (TUBO+CANOPLA+ANEL) EM PLASTICO BRANCO (POLIETILEN0) C/ TUBO 1.1/2" X 20CM 1P/ BACIA SANITARIA" | Material | UN | 1.0 | R$ 3,47 |  | 0
11784 | BACIA TURCA BRANCA 51 X 71CM | Material | UN | 1.0 | R$ 118,71 |  | 0
73629 | PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE |  | M² | 1.0 | 38.52 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 1.3 | R$ 0,46 |  | 0
1381 | ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS | Material | KG | 4.5 | R$ 0,26 |  | 0
3731 | LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20CM - LISO COR NATURAL | Material | M² | 1.05 | R$ 23,24 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.6083 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.8544 | R$ 7,38 |  | 0
73630 | RODAPE EM CONCRETO CANTO VIVO, INCLUSO POLIMENTO MECANICO |  | M | 1.0 | 5.36 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.0014 | R$ 45,00 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 0.748 | R$ 0,46 |  | 0
4720 | PEDRA BRITADA N. 0 PEDRISCO OU CASCALHINHO | Material | M³ | 0.0013 | R$ 97,75 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.1582 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.1313 | R$ 7,38 |  | 0
10764 | MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO DE PISO | Equipamento | H | 1.0 | R$ 2,29 |  | 0
73631 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 11/2" |  | M² | 1.0 | 234.3 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.0003 | R$ 45,00 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 0.1618 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.1778 | R$ 9,93 |  | 0
6110 | SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 9.8916 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.1473 | R$ 7,38 |  | 0
7697 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/2" (40MM) E=3,25MM - 3,61KG/M | Material | M | 4.1656 | R$ 31,96 |  | 0
73632 | PORTA CORTA-FOGO 0,90X2,10XO,04M |  | UN | 1.0 | 426.5 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.0177 | R$ 45,00 |  | 0
378 | ARMADOR OU FERREIRO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 8.7 | R$ 0,46 |  | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | Material | M³ | 0.0194 | R$ 98,36 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 4.5 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 4.0 | R$ 7,38 |  | 0
11154 | PORTA CORTA FOGO 0,90X2,10X0,04M | Material | UN | 1.0 | R$ 340,62 |  | 0
73633 | COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA UTIL 90CM, INCLUSO ACESSO RIOS DE FIXACAO E VEDACAO |  | M² | 1.0 | 62.13 |  | 0
1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" P/ TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRULA 1PVC - CONICAS) | Material | CJ | 0.3 | R$ 0,17 |  | 0
4304 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 150MM P/ TELHA FIBROCIMENTO | Material | UN | 0.3 | R$ 0,91 |  | 0
4312 | FIXADOR ABA SIMPLES P/ TELHA CANALETA 90 OU KALHETAO | Material | UN | 0.31 | R$ 1,98 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93 |  | 0
7228 | TELHA ESTRUTURAL FIBROCIMENTO CANALETE 90 OU KALHETAO, C = 6,70M | Material | M² | 1.09 | R$ 47,06 |  | 0
11092 | PINGADEIRA PLASTICA P/ TELHA FIBROCIMENTO CANALETE 90 | Material | UN | 0.6667 | R$ 0,31 |  | 0
11622 | SELANTE À BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO SIKAFLEX T-68 OU EQUIVALENTE | Material | KG | 0.0014 | R$ 49,45 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.9 | R$ 7,38 |  | 0
73634 | COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA UTIL 49CM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO |  | M² | 1.0 | 86.4 |  | 0
142 | SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO SIKAFLEX 1A PLUS OU EQUIVALENTE | Material | 310ML | 0.00323 | R$ 56,27 |  | 0
1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" P/ TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRULA 1PVC - CONICAS) | Material | CJ | 0.64 | R$ 0,17 |  | 0
4299 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 110MM P/ TELHA FIBROCIMENTO | Material | UN | 0.64 | R$ 0,70 |  | 0
4311 | FIXADOR ABA SIMPLES P/ TELHA CANALETA 49 OU KALHETA | Material | UN | 0.0667 | R$ 1,44 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.24 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.72 | R$ 7,38 |  | 0
7221 | TELHA ESTRUTURAL FIBROCIMENTO CANALETE 49 OU KALHETA, 1 ABA C = 4,5CM | Material | M² | 1.25 | R$ 62,14 |  | 0
11091 | PINGADEIRA PLASTICA P/ TELHA FIBROCIMENTO CANALETE 49 OU KALHETA | Material | UN | 0.6667 | R$ 0,29 |  | 0
73635 | PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM |  | M² | 1.0 | 10.56 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.0243 | R$ 45,00 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 9.72 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.2262 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.373 | R$ 7,38 |  | 0
73636 | TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX25MMXl/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 10.65 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.19 | R$ 9,93 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.031 | R$ 2,00 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.19 | R$ 8,14 |  | 0
7137 | TE PVC SOLD 90G C/ BUCHA LATAO NA BOLSA CENTRAL 25MM X 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 7,15 |  | 0
73637 | TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 10.81 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.19 | R$ 9,93 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.039 | R$ 2,00 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.19 | R$ 8,14 |  | 0
7122 | TE PVC SOLD 90G C/ BUCHA LATAO NA BOLSA CENTRAL 25MM X 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 7,30 |  | 0
73638 | TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 20MMX20MMXl/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 9.95 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.19 | R$ 9,93 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.031 | R$ 2,00 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.19 | R$ 8,14 |  | 0
7121 | TE PVC SOLD 90G C/ BUCHA LATAO NA BOLSA CENTRAL 20MM X 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 6,45 |  | 0
73639 | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90° AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 7.22 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.18 | R$ 9,93 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.039 | R$ 2,00 |  | 0
3524 | JOELHO PVC SOLD 90G C/BUCHA DE LATAO 25MM X 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 3,89 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.18 | R$ 8,14 |  | 0
73640 | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90° ÁGUA FRIA 20MMXl/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 6.32 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.18 | R$ 9,93 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.031 | R$ 2,00 |  | 0
3515 | JOELHO PVC SOLD 90G C/BUCHA DE LATAO 20MM X 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 3,01 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.18 | R$ 8,14 |  | 0
73641 | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 90° AGUA FRIA 25MMXl/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 4.75 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.031 | R$ 2,00 |  | 0
3531 | JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 25MM X 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 1,07 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 8,14 |  | 0
73642 | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90° AGUA FRIA 25MMXl/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 6.59 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.18 | R$ 9,93 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.031 | R$ 2,00 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.18 | R$ 8,14 |  | 0
20147 | JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATAO 25MM X 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 3,28 |  | 0
73643 | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 90° AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 5.14 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.04 | R$ 2,00 |  | 0
3522 | JOELHO PVC SOLD/ROSCA 90G P/AGUA FRIA PRED 25MM X 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 1,45 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 8,14 |  | 0
73644 | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 90° AGUA FRIA 20MMXl/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 4.51 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.03 | R$ 2,00 |  | 0
3521 | JOELHO PVC SOLD/ROSCA 90G P/AGUA FRIA PRED 20MM X 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 0,84 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 8,14 |  | 0
73645 | LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 20.85 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.079 | R$ 2,00 |  | 0
3871 | LUVA PVC SOLDAVEL / ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 50MM X 1.1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 16,17 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 8,14 |  | 0
73646 | LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 40MMX1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 11.28 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.063 | R$ 2,00 |  | 0
3905 | LUVA PVC SOLDAVEL / ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 40MM X 1.1/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 6,64 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 8,14 |  | 0
73647 | LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 32MMXl" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 5.17 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 9,93 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.05 | R$ 2,00 |  | 0
3860 | LUVA PVC SOLDAVEL / ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 32MM X 1" | Material | UN | 1.0 | R$ 2,36 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 8,14 |  | 0
73648 | LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 3.59 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 9,93 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.039 | R$ 2,00 |  | 0
3906 | LUVA PVC SOLDAVEL / ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 25MM X 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 0,80 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 8,14 |  | 0
73649 | LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 20MMXl/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 3.44 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 9,93 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.031 | R$ 2,00 |  | 0
3859 | LUVA PVC SOLDAVEL / ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 20MM X 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 0,67 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 8,14 |  | 0
73650 | LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMXl/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 3.93 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 9,93 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.031 | R$ 2,00 |  | 0
3856 | LUVA REDUCAO PVC SOLDAVEL / ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 25MM X 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 1,16 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 8,14 |  | 0
73651 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO IIJ 15MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 24.53 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.54 | R$ 9,93 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.056 | R$ 2,00 |  | 0
6020 | REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO REF 1502-B | Material | UN | 1.0 | R$ 15,07 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.54 | R$ 7,38 |  | 0
73653 | FORMAS TIPO SANDUICHE COM TABUAS, 30 APROVEITAMENTOS |  | M² | 1.0 | 8.75 |  | 0
335 | ARAME GALVANIZADO 10 BWG - 3,40MM - 71,30 G/M | Material | KG | 0.06 | R$ 9,04 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 7,38 |  | 0
6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M | 0.17 | R$ 7,54 |  | 0
73654 | FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE, EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, INCLUINDO CONTRAVENTAMENTO E TRAVAMENTO PONTALETADO |  | M² | 1.0 | 77.92 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 9,93 |  | 0
1347 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 1,1M X 12MM P/ FORMA CONCRETO 1ENG RAP E ANEIS EXP P/ EMP MANG COBRE D = 2 1/2 L = 20M | Material | M² | 0.43 | R$ 23,47 |  | 0
4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | Material | M | 3.0 | R$ 5,53 |  | 0
4512 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA | Material | M | 1.53 | R$ 1,75 |  | 0
5064 | PREGO DE ACO 2 1/2 X 10 | Material | KG | 0.25 | R$ 7,50 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 7,38 |  | 0
6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M | 1.6 | R$ 7,54 |  | 0
73655 | PISO EM TABUA DE MADEIRA DE LEI IA, ESPESSURA 2,5CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA |  | M² | 1.0 | 135.59 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.0304 | R$ 48,50 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 7.3 | R$ 0,46 |  | 0
3993 | TABUA MADEIRA LEI 1A QUALIDADE E = 2,5CM (1") APARELHADA | Material | M² | 1.05 | R$ 80,00 |  | 0
4430 | PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 5 X 6CM NAO APARELHADA | Material | M | 1.5 | R$ 8,34 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.75 | R$ 9,93 |  | 0
5064 | PREGO DE ACO 2 1/2 X 10 | Material | KG | 0.2 | R$ 7,50 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,99 |  | 0
73656 | JATEAMENTO COMERCIAL COM AREIA EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO |  | M² | 1.0 | 6.45 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.166 | R$ 10,71 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.02789 | R$ 48,50 |  | 0
1509 | COMPRESSOR DE AR DIESEL REBOCAVEL 250PCM | Equipamento | H | 0.085 | R$ 12,67 |  | 0
4250 | OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA | Mão de Obra | H | 0.041 | R$ 11,38 |  | 0
4251 | OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA | Mão de Obra | H | 0.088 | R$ 11,28 |  | 0
10754 | MAQUINA JATO AREIA PNEUMATICA, 270 KG | Equipamento | H | 0.17 | R$ 4,59 |  | 0
73657 | PINTURA COM CAL HIDRATADA, TRES DEMAOS, INCLUSO COLA |  | M² | 1.0 | 4.85 |  | 0
1106 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | Material | KG | 0.6 | R$ 0,41 |  | 0
4783 | PINTOR | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93 |  | 0
6128 | AJUDANTE GERAL | Mão de Obra | H | 0.015 | R$ 7,38 |  | 0
11849 | COLA BRANCA | Material | L | 0.06 | R$ 8,70 |  | 0
73658 | LIGAÇÃO DO,MICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO POR 10,OM TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 309.19 |  | 0
37 | ACO CA-60 - 4,6MM | Material | KG | 1.4 | R$ 4,35 |  | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | Material | KG | 0.05 | R$ 8,71 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.1 | R$ 48,50 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 30.0 | R$ 0,46 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 9,93 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.05 | R$ 95,00 |  | 0
5064 | PREGO DE ACO 2 1/2 X 10 | Material | KG | 0.02 | R$ 7,50 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 7,38 |  | 0
6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M | 0.3 | R$ 7,54 |  | 0
7271 | TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM | Material | UN | 62.5 | R$ 0,38 |  | 0
9836 | TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM | Material | M | 10.0 | R$ 8,00 |  | 0
73659 | LIGAÇ.ÃO DOMICILIAR DE ÁGUA, DA REDE AO HIDROMETRO, COMPOSTO POR COLAR DE TOMADA DE PVC COM TRAVAS DE 50MMXl/2 , ADAPTADOR PVç SOLI?ÁVEL/ROSCA 20MMXl/2, TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 20MM E REGISTRO DE PVC ESFERA ROSCÁVEL 1/2- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 104.63 |  | 0
107 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 20MM X 1/2" | Material | UN | 3.0 | R$ 0,52 |  | 0
1419 | COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS SAIDA ROSCA DE 50 MM X 1/2" P/ LIGACAO PREDIAL | Material | UN | 1.0 | R$ 13,44 |  | 0
3542 | JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 20 MM | Material | UN | 1.0 | R$ 0,31 |  | 0
3859 | LUVA PVC SOLDAVEL / ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 20MM X 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 0,67 |  | 0
4069 | MESTRE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.01 | R$ 19,39 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 9.6 | R$ 7,38 |  | 0
9867 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 20MM | Material | M | 5.0 | R$ 1,81 |  | 0
11670 | REGISTRO PVC ESFERA VS ROSCAVEL DN 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 8,56 |  | 0
73660 | LEITO FILTRANTE - ASSENTAMENTO DE BLOCOS LEOPOLD |  | M² | 1.0 | 47.53 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.0411 | R$ 45,00 |  | 0
3997 | MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA | Material | M³ | 0.005 | R$ 2.785,33 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.93 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.43 | R$ 7,38 |  | 0
10511 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I-32 | Material | 50KG | 0.5437 | R$ 22,00 |  | 0
73661 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TALHA E TROLEY MANUAL DE 1 TONELADA |  | UN | 1.0 | 1.312,49 |  | 0
1160 | VEICULO COMERCIAL LEVE - CAPACIDADE DE CARGA ATE 700 KG COM MOTOR A GASOLINA TIPO VW-SAVEIRO OU 1SIMILAR | Equipamento | H | 8.0 | R$ 8,86 |  | 0
2437 | MONTADOR ELETROMECANICO | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 13,45 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 7,38 |  | 0
10742 | TALHA MANUAL 2T | Material | UN | 0.6 | R$ 988,16 |  | 0
10743 | TROLEY MANUAL CAP. 1T | Material | UN | 1.0 | R$ 586,22 |  | 0
73662 | PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIACAO ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO |  | PT | 1.0 | 96.63 |  | 0
1872 | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " | Material | UN | 1.0 | R$ 1,27 |  | 0
1879 | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" | Material | UN | 2.0 | R$ 1,70 |  | 0
1891 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" | Material | UN | 4.0 | R$ 0,98 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 3.54 | R$ 9,93 |  | 0
2674 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" | Material | M | 5.5 | R$ 1,83 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 3.54 | R$ 8,08 |  | 0
7526 | TOMADA EMBUTIR P/ TELEFONE PADRAO TELEBRAS C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Material | UN | 1.0 | R$ 9,70 |  | 0
851 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4'') | Material | CJ | 2.0 | R$ 0,81 |  | 0
11901 | CABO TELEFONICO S/ BLINDAGEM INT CCI 1 PAR | Material | M | 10.0 | R$ 0,29 |  | 0
73663 | REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA IIJ 25MM (I") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 56.33 |  | 0
108 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 32MM X 1" | Material | UN | 2.0 | R$ 1,37 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.61 | R$ 9,93 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.6 | R$ 2,00 |  | 0
6013 | REGISTRO GAVETA 1" REF 1509-C - C/ CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES | Material | UN | 1.0 | R$ 41,83 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.61 | R$ 7,38 |  | 0
73664 | REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA IIJ 15MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 43.75 |  | 0
107 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 20MM X 1/2" | Material | UN | 2.0 | R$ 0,52 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.61 | R$ 9,93 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.28 | R$ 2,00 |  | 0
6021 | REGISTRO PRESSAO 1/2" REF 1416 - C/ CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES | Material | UN | 1.0 | R$ 31,59 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.61 | R$ 7,38 |  | 0
73665 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM, INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTI- OXIDANTE |  | M | 1.0 | 34.59 |  | 0
34 | ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) | Material | KG | 2.8 | R$ 3,76 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.0036 | R$ 48,50 |  | 0
378 | ARMADOR OU FERREIRO | Mão de Obra | H | 0.35 | R$ 9,93 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 1.5 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.1 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.13 | R$ 7,38 |  | 0
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV | Material | L | 0.025 | R$ 18,28 |  | 0
73666 | PROTECAO COM GABIOES DE PEDRA DE MÃO EM CAIXA DE MALHA HEXAGONAL 8CM X 10CM |  | M³ | 1.0 | 433.1 |  | 0
3313 | ARAME PROTEGIDO C/ PVC P/ GABIAO 2,2MM | Material | KG | 0.95 | R$ 9,62 |  | 0
3366 | GUINCHO TIPO MUNCK CAP * 5T * MONTADO EM CAMINHAO CARROCERIA ,OU EQUIV | Equipamento | H | 0.8 | R$ 95,18 |  | 0
4730 | PEDRA-DE-MÃO OU PEDRA RACHÃO P/ MURO ARRIMO/FUNDAÇÃO/ENROCAMENTO ETC | Material | M³ | 1.3 | R$ 76,98 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 7,38 |  | 0
11596 | GABIAO CAIXA MALHA HEXAG 8 X 10CM FIO GALV/ZINC 2,7MM - 2,0 X 1,0 X 0,5M | Material | UN | 1.04 | R$ 148,16 |  | 0
73667 | PASTILHA CERAMICA ESMALTADA QUADRADA I", FIXADA COM NATA DE CIMENTO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA |  | M² | 1.0 | 105.07 |  | 0
3 | ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA) | Material | L | 0.1 | R$ 2,97 |  | 0
7 | SODA CAUSTICA | Material | KG | 0.05 | R$ 3,96 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 4.5 | R$ 0,46 |  | 0
1380 | CIMENTO BRANCO | Material | KG | 1.0 | R$ 1,53 |  | 0
4396 | PASTILHA CERAMICA ESMALTADA QUADRADA 1" | Material | M² | 1.05 | R$ 70,10 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.69 | R$ 7,38 |  | 0
73668 | GUARDA CORPO EM MADEIRA IA SERRADA APARELHADA |  | M | 1.0 | 126.3 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.0105 | R$ 48,50 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 1.7167 | R$ 0,46 |  | 0
3989 | MADEIRA LEI 1A QUALIDADE SERRADA APARELHADA | Material | M³ | 0.0312 | R$ 3.200,00 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.3888 | R$ 9,93 |  | 0
5064 | PREGO DE ACO 2 1/2 X 10 | Material | KG | 0.149 | R$ 7,50 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.3888 | R$ 7,38 |  | 0
73669 | CORRIMAO EM MADEIRA IA 2,5X30CM |  | M | 1.0 | 51.68 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.001 | R$ 45,00 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 1.0 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 7,38 |  | 0
6206 | TABUA MADEIRA 1A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M² | 1.01 | R$ 32,07 |  | 0
73670 | MACIÇO DE ENROCAMENTO COM TOPOGRAFIA |  | M³ | 1.0 | 136.87 |  | 0
244 | AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | Mão de Obra | H | 0.02 | R$ 5,24 |  | 0
4730 | PEDRA-DE-MÃO OU PEDRA RACHÃO P/ MURO ARRIMO/FUNDAÇÃO/ENROCAMENTO ETC | Material | M³ | 1.1 | R$ 76,98 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 7,38 |  | 0
7592 | TOPOGRAFO | Mão de Obra | H | 0.01 | R$ 15,71 |  | 0
73671 | DESMATAMENTO DE ARVORES ENTRE 0,15M E 0,30M DE DIAMETRO INCLUSIVE DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS. (ENCARREGADO INCLUSO) |  | UN | 1.0 | 3.14 |  | 0
73586 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6D PS - 163 6A - 140 HP |  | CHP | 0.0188 | R$ 159,08 |  | 0
4083 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | Mão de Obra | H | 0.0012 | R$ 10,62 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.0184 | R$ 7,38 |  | 0
73672 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE RETIRADA DE ARVORE ENTRE 0,05M E 0,15M DE DIAMETRO |  | M² | 1.0 | 0.33 |  | 0
73586 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6D PS - 163 6A - 140 HP |  | CHP | 0.002 | R$ 159,08 |  | 0
4083 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | Mão de Obra | H | 0.0001 | R$ 10,62 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.0017 | R$ 7,38 |  | 0
73673 | ANDAIME PARA REVESTIMENTO DE FORROS EM MADEIRA DE 3A |  | M² | 1.0 | 12.42 |  | 0
4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | Material | M | 0.13 | R$ 5,53 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.28 | R$ 9,93 |  | 0
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.028 | R$ 7,50 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.64 | R$ 7,38 |  | 0
6205 | TABUA MADEIRA 1A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M | 0.415 | R$ 9,62 |  | 0
73674 | ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A |  | M² | 1.0 | 14.4 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93 |  | 0
4004 | MADEIRA 2A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA | Material | M³ | 0.0016 | R$ 1.330,00 |  | 0
5065 | PREGO DE ACO 10 X 10 | Material | KG | 0.5 | R$ 11,71 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38 |  | 0
73675 | PISO RUSTICO EM CONCRETO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTAS EM MADEIRA |  | M² | 1.0 | 45.17 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.0438 | R$ 45,00 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 25.26 | R$ 0,46 |  | 0
4505 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 1 X 7CM NAO APARELHADA | Material | M | 1.46 | R$ 2,19 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.0431 | R$ 95,00 |  | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | Material | M³ | 0.0184 | R$ 98,36 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.7 | R$ 7,38 |  | 0
73676 | PISO CIMENTADO LISO COM PO XADREZ, ESPESSURA 1,5CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICA |  | M² | 1.0 | 30.08 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.0158 | R$ 45,00 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 5.13 | R$ 0,46 |  | 0
3673 | JUNTA DILATACAO PLASTICA P/ PISO H=25MM E=4,0MM | Material | M | 1.5 | R$ 1,10 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
5327 | PIGMENTO TP PO XADREZ | Material | KG | 0.21 | R$ 33,06 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.15 | R$ 7,38 |  | 0
73677 | CADASTRO DE LIGAÇÕES PREDIAIS |  | UN | 1.0 | 4.26 |  | 0
244 | AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | Mão de Obra | H | 0.08 | R$ 5,24 |  | 0
1158 | CAMINHONETE DE CARGA ATE 1,2 T C/ MOTOR DIESEL TIPO GM D-10 OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO) | Equipamento | H | 0.024 | R$ 24,30 |  | 0
2355 | DESENHISTA DETALHISTA | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 11,10 |  | 0
4266 | COPIA HELIOGRAFICA | Equipamento | M² | 0.03 | R$ 12,04 |  | 0
7592 | TOPOGRAFO | Mão de Obra | H | 0.04 | R$ 15,71 |  | 0
21139 | PAPEL VEGETAL 90G/M2 - 0,8M DE LARGURA | Material | M | 0.0125 | R$ 4,13 |  | 0
73678 | CADASTRO DE ADUTORAS. COLETORES E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM |  | M | 1.0 | 1.4 |  | 0
244 | AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | Mão de Obra | H | 0.06 | R$ 5,24 |  | 0
1158 | CAMINHONETE DE CARGA ATE 1,2 T C/ MOTOR DIESEL TIPO GM D-10 OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO) | Equipamento | H | 0.008 | R$ 24,30 |  | 0
2355 | DESENHISTA DETALHISTA | Mão de Obra | H | 0.015 | R$ 11,10 |  | 0
4266 | COPIA HELIOGRAFICA | Equipamento | M² | 0.03 | R$ 12,04 |  | 0
7592 | TOPOGRAFO | Mão de Obra | H | 0.02 | R$ 15,71 |  | 0
21139 | PAPEL VEGETAL 90G/M2 - 0,8M DE LARGURA | Material | M | 0.0125 | R$ 4,13 |  | 0
73679 | LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM |  | M | 1.0 | 0.52 |  | 0
244 | AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | Mão de Obra | H | 0.012 | R$ 5,24 | 73539 | 73539
1158 | CAMINHONETE DE CARGA ATE 1,2 T C/ MOTOR DIESEL TIPO GM D-10 OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO) | Equipamento | H | 0.015 | R$ 24,30 |  | 0
7592 | TOPOGRAFO | Mão de Obra | H | 0.006 | R$ 15,71 |  | 0
73680 | TAPUME CONTINUO EM CHAPAS DE MADEIRA OU ACO COM ILUMINACAO DE SEGURANCA |  | M | 1.0 | 4.03 |  | 0
9 | BALDE PLASTICO CAP 4L | Material | UN | 0.02 | R$ 2,78 |  | 0
31 | ACO CA-50 1/2" (12,70 MM) | Material | KG | 0.04 | R$ 3,66 |  | 0
378 | ARMADOR OU FERREIRO | Mão de Obra | H | 0.01 | R$ 9,93 |  | 0
939 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2 | Material | M | 0.5 | R$ 1,00 |  | 0
1106 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | Material | KG | 0.03 | R$ 0,41 |  | 0
1143 | CAMINHAO TRUCADO (3 EIXOS) C/ CARROCERIA MADEIRA FIXA CAP. CARGA *10 A 12T* (INCL MANUT/OPERACAO) | Equipamento | H | 0.02 | R$ 42,64 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.02 | R$ 9,93 |  | 0
1357 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M (12MM) P/ FORMA CONCRETO | Material | UN | 0.009091 | R$ 40,44 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.05 | R$ 9,93 | 5617 | 5617
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KW/H | 0.24 | R$ 0,33 |  | 0
5333 | OLEO DE LINHACA | Material | L | 0.0011 | R$ 14,51 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.13 | R$ 7,38 |  | 0
6128 | AJUDANTE GERAL | Mão de Obra | H | 0.0057 | R$ 7,38 |  | 0
4783 | PINTOR | Mão de Obra | H | 0.015 | R$ 9,93 |  | 0
12201 | LAMPADA INCANDESCENTE 40W | Material | UN | 0.02 | R$ 0,78 |  | 0
12294 | BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO CONTRA INTEMPERIES C/ RABICHO | Material | UN | 0.02 | R$ 1,84 |  | 0
73681 | TAPUME CONTINUO EM CHAPAS DE MADEIRA OU ACO SEM ILUMINACAO DE SEGURANCA |  | M | 1.0 | 2.47 |  | 0
31 | ACO CA-50 1/2" (12,70 MM) | Material | KG | 0.04 | R$ 3,66 | 5617 | 5617
378 | ARMADOR OU FERREIRO | Mão de Obra | H | 0.01 | R$ 9,93 |  | 0
1106 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | Material | KG | 0.03 | R$ 0,41 |  | 0
1143 | CAMINHAO TRUCADO (3 EIXOS) C/ CARROCERIA MADEIRA FIXA CAP. CARGA *10 A 12T* (INCL MANUT/OPERACAO) | Equipamento | H | 0.02 | R$ 42,64 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.02 | R$ 9,93 |  | 0
1357 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M (12MM) P/ FORMA CONCRETO | Material | UN | 0.009091 | R$ 40,44 |  | 0
4783 | PINTOR | Mão de Obra | H | 0.015 | R$ 9,93 |  | 0
5333 | OLEO DE LINHACA | Material | L | 0.0011 | R$ 14,51 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.08 | R$ 7,38 |  | 0
6128 | AJUDANTE GERAL | Mão de Obra | H | 0.0057 | R$ 7,38 |  | 0
73682 | CADASTRO DE REDES |  | M | 1.0 | 0.65 |  | 0
244 | AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | Mão de Obra | H | 0.036 | R$ 5,24 |  | 0
1158 | CAMINHONETE DE CARGA ATE 1,2 T C/ MOTOR DIESEL TIPO GM D-10 OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO) | Equipamento | H | 0.004 | R$ 24,30 |  | 0
2355 | DESENHISTA DETALHISTA | Mão de Obra | H | 0.01 | R$ 11,10 |  | 0
4266 | COPIA HELIOGRAFICA | Equipamento | M² | 0.005 | R$ 12,04 |  | 0
7592 | TOPOGRAFO | Mão de Obra | H | 0.012 | R$ 15,71 |  | 0
21139 | PAPEL VEGETAL 90G/M2 - 0,8M DE LARGURA | Material | M | 0.002125 | R$ 4,13 |  | 0
73683 | INSTALACAO DE GAMBIARRA PARA SINALIZACAO, COM 20 M, INCLUINDO LAMPADA,BOCAL E BALDE A CADA 2 M |  | UN | 1.0 | 24.38 |  | 0
939 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2 | Material | M | 6.0 | R$ 1,00 | 73936/003 | 73936/003
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93 |  | 0
3764 | LAMPADA INCANDESCENTE 60W | Material | UN | 1.5 | R$ 0,78 |  | 0
4815 | BALDE VERMELHO P/ SINALIZACAO | Material | UN | 1.0 | R$ 3,71 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 8,08 | 73936/003 | 73936/003
12080 | CHAVE FACA MONOPOLAR BLINDADA 30A/250V | Material | UN | 0.1 | R$ 12,08 |  | 0
12294 | BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO CONTRA INTEMPERIES C/ RABICHO | Material | UN | 1.0 | R$ 1,84 |  | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | Material | UN | 0.02 | R$ 0,95 |  | 0
73684 | ASSENTAMENTO DE TUBOS CERÃMICOS DIAMETRO 150MM, COM JUNTA ASFÁLTICA |  | M | 1.0 | 15.33 |  | 0
73585 | CAMINHA0 CARROCERIA FIXA FORD F-12000 12T /142CV |  | CHP | 0.011925 | R$ 103,44 |  | 0
14 | ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOS CONCRETO/CERAMICO | Material | KG | 0.0659 | R$ 4,91 | 73936/003 | 73936/003
516 | ASFALTO OXIDADO P/ IMPERM C/ COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35 | Material | KG | 0.722772 | R$ 2,90 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 0.5006 | R$ 12,88 |  | 0
4083 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | Mão de Obra | H | 0.0395 | R$ 10,62 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.6522 | R$ 7,38 | 73936/005 | 73936/005
73685 | CIMBRAMENTO DE MADEIRA |  | M³ | 1.0 | 27.26 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 | 73936/011 | 73936/011
4431 | PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 8 X 8CM NAO APARELHADA | Material | M | 0.92 | R$ 17,86 |  | 0
4506 | PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | Material | M | 0.3 | R$ 3,43 |  | 0
5075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | Material | KG | 0.12 | R$ 6,98 |  | 0
6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,99 | 73936/005 | 73936/005
73686 | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS. |  | M² | 1.0 | 11.32 |  | 0
344 | ARAME GALVANIZADO 16 BWG - 1,65MM - 16,60 G/M | Material | KG | 0.02 | R$ 10,56 | 73936/005 | 73936/005
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.13 | R$ 9,93 |  | 0
4433 | PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM NAO APARELHADA | Material | M | 0.04 | R$ 15,65 |  | 0
5074 | PREGO DE ACO 1 1/2" X 13" | Material | KG | 0.012 | R$ 9,10 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.13 | R$ 7,38 | 73936/005 | 73936/005
6188 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M² | 0.09 | R$ 25,12 |  | 0
7247 | TEODOLITO C/ PRECISAO +/- 6 SEGUNDOS, INCLUSIVE TRIPE TIPO WILD T-1 OU EQUIV | Equipamento | H | 0.1 | R$ 2,73 |  | 0
7252 | NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM TIPO WILD NA-2 OU EQUIV | Material | H | 0.1 | R$ 1,58 |  | 0
7592 | TOPOGRAFO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 15,71 | 73936/005 | 73936/005
244 | AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 5,24 |  | 0
7595 | NIVELADOR | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 7,17 |  | 0
73688 | CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 30 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 8.23 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.155 | R$ 9,93 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.155 | R$ 8,08 |  | 0
11918 | CABO TELEFONICO TP CTP-APL 0,50 PARA 30 PARES | Material | M | 1.0 | R$ 5,44 | 73936/003 | 73936/003
73689 | CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 20 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 6.51 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.105 | R$ 9,93 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.105 | R$ 8,08 |  | 0
11917 | CABO TELEFONICO TP CTP-APL 0,50 PARA 20 PARES | Material | M | 1.0 | R$ 4,62 |  | 0
73690 | CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 4.25 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.085 | R$ 9,93 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.085 | R$ 8,08 |  | 0
11916 | CABO TELEFONICO TP CTP-APL 0,50 PARA 10 PARES | Material | M | 1.0 | R$ 2,72 |  | 0
73691 | LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMXl/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 5.1 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.09 | R$ 9,93 |  | 0
3874 | LUVA REDUCAO PVC SOLDAVEL / ROSCA C/ BUCHA LATAO 25MM X 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 3,47 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.09 | R$ 8,14 | 5617 | 5617
73692 | LASTRO DE AREIA MEDIA |  | M³ | 1.0 | 66.51 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 1.15 | R$ 45,00 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 7,38 |  | 0
73693 | LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE LONA PLASTICA |  | M² | 1.0 | 11.41 |  | 0
3779 | LONA PLASTICA PRETA L = 8M | Material | M | 0.525 | R$ 6,89 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.45 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.45 | R$ 7,38 | 5617 | 5617
73694 | INSTALACAO DE BOMBA DOSADORA |  | UN | 1.0 | 72.91 |  | 0
2437 | MONTADOR ELETROMECANICO | Mão de Obra | H | 3.5 | R$ 13,45 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 3.5 | R$ 7,38 |  | 0
73695 | INSTALACAO DE AGITADOR |  | UN | 1.0 | 37.49 |  | 0
2437 | MONTADOR ELETROMECANICO | Mão de Obra | H | 1.8 | R$ 13,45 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.8 | R$ 7,38 |  | 0
73696 | REMOCAO DE PINTURA A BASE OLEO OU ESMALTE, |  | M² | 1.0 | 6.45 |  | 0
5320 | REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ | Material | L | 0.1 | R$ 27,55 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38 |  | 0
73697 | ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL |  | M³ | 1.0 | 131.53 |  | 0
4730 | PEDRA-DE-MÃO OU PEDRA RACHÃO P/ MURO ARRIMO/FUNDAÇÃO/ENROCAMENTO ETC | Material | M³ | 1.1 | R$ 76,98 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 9,93 |  | 0
6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | Mão de Obra | H | 4.0 | R$ 7,99 |  | 0
73698 | ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL |  | M³ | 1.0 | 158.41 |  | 0
4730 | PEDRA-DE-MÃO OU PEDRA RACHÃO P/ MURO ARRIMO/FUNDAÇÃO/ENROCAMENTO ETC | Material | M³ | 1.1 | R$ 76,98 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 9,93 |  | 0
6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | Mão de Obra | H | 5.5 | R$ 7,99 |  | 0
73699 | ESCAVACAO DE BASE ALARGADA DE TUBULAO PLANO, BASE ENTRE 4,50M E 7,50M DA COTA DE ARRASAMENTO, EM MAT. IA CAT., A CEU ABERTO, EXCLUINDO CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO. |  | M³ | 1.0 | 21.21 |  | 0
73357 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT ATE 1,50M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) |  | M³ | 0.205255 | R$ 25,83 |  | 0
73424 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT 3 A 4,5M EXCL ESG/ESCOR |  | M³ | 0.205255 | R$ 44,28 |  | 0
73500 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT 1,5 A 3M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) |  | M³ | 0.205255 | R$ 33,21 | 5617 | 5617
73700 | ESCAVACAO DE BASE ALARGADA DE TUBULAO PLANO, BASE ATE 4,50M DA COTA DE ABERTO, EXCLUINDO CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO. |  | M³ | 1.0 | 61.61 |  | 0
73357 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT ATE 1,50M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) |  | M³ | 0.596325 | R$ 25,83 |  | 0
73424 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT 3 A 4,5M EXCL ESG/ESCOR |  | M³ | 0.596325 | R$ 44,28 |  | 0
73500 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT 1,5 A 3M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) |  | M³ | 0.596325 | R$ 33,21 |  | 0
73701 | ESCAV DE FUSTE DE TUBULAO D=2,00M PLANO, BASE ENTRE 4,50M E 7,50M DA COTA DE ARRASAMENTO, C/ CAMISA DE CONC ARM, ESCAV EM MAT. IA CAT., EXCL MAT, MAO DE OBRA, CONC, FORMAS, ARM, CARGA, TRANSP E DESCARGA DO MAT ESCAV E ALARG DA BASE. |  | M | 1.0 | 296.18 |  | 0
73357 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT ATE 1,50M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) |  | M³ | 1.1304 | R$ 25,83 |  | 0
73424 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT 3 A 4,5M EXCL ESG/ESCOR |  | M³ | 1.1304 | R$ 44,28 | 5617 | 5617
73438 | ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA ENTRE 6,00 E 7,50M PROF EM MAT IA CAT (AREIA ARGILA OU PICARRA) EXCL ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO. |  | M³ | 1.5264 | R$ 73,80 |  | 0
73500 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT 1,5 A 3M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) |  | M³ | 1.1304 | R$ 33,21 |  | 0
73537 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT 4,5 A 6M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) |  | M³ | 1.1304 | R$ 59,04 |  | 0
73702 | ESCAV DE FUSTE DE TUBULAO D=2,00M PLANO, BASE ATE 4,50M DA COTA DE ARRASAMENTO, C/ CAMISA DE CONCR ARMADO, ESCAV EM MAT. IA CAT., EXCLUINDO MAT, MAO DE OBRA, CONCRETO, FORMAS, ARMACAO, CARGA, TRANS E DESCARGA DO MAT ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE |  | M | 1.0 | 194.53 |  | 0
73357 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT ATE 1,50M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) |  | M³ | 1.8828 | R$ 25,83 |  | 0
73424 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT 3 A 4,5M EXCL ESG/ESCOR |  | M³ | 1.8828 | R$ 44,28 |  | 0
73500 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT 1,5 A 3M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) |  | M³ | 1.8828 | R$ 33,21 |  | 0
73703 | ESCAV DE FUSTE DE TUBULAO D=1,80M PLANO, BASE ENTRE 4,50M E 7,50M DA COTA DE ARRASAMENTO, C/CAMISA DE CONC ARMADO, ESCAV EM MAT. IA CAT., EXCLUINDO MAT, MAO DE OBRA, CONC, FORMAS, ARMACAO, CARGA, TRANS E DESCARGA DO MAT ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE. |  | M | 1.0 | 240.02 |  | 0
73357 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT ATE 1,50M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) |  | M³ | 0.9162 | R$ 25,83 |  | 0
73424 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT 3 A 4,5M EXCL ESG/ESCOR |  | M³ | 0.9162 | R$ 44,28 |  | 0
73438 | ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA ENTRE 6,00 E 7,50M PROF EM MAT IA CAT (AREIA ARGILA OU PICARRA) EXCL ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO. |  | M³ | 1.2366 | R$ 73,80 |  | 0
73500 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT 1,5 A 3M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) |  | M³ | 0.9162 | R$ 33,21 |  | 0
73537 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT 4,5 A 6M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) |  | M³ | 0.9162 | R$ 59,04 |  | 0
73704 | ESCAV DE FUSTE DE TUBULAO D=1,80M PLANO, BASE ATE 4,50M DA COTA DE ARRASAMENTO, C/CAMISA DE CONC ARMADO, ESCAV EM MAT. IA CAT., EXCLUINDO MAT, MAO DE OBRA, CONC, FORMAS, ARMACAO, CARGA, TRANS E DESCARGA DO MAT. ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE |  | M | 1.0 | 157.71 |  | 0
73357 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT ATE 1,50M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) |  | M³ | 1.5264 | R$ 25,83 |  | 0
73424 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT 3 A 4,5M EXCL ESG/ESCOR |  | M³ | 1.5264 | R$ 44,28 | 5617 | 5617
73500 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT 1,5 A 3M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) |  | M³ | 1.5264 | R$ 33,21 |  | 0
73705 | ESCAV DE FUSTE DE TUBULAO D=1,60M PLANO, BASE ATE 4,50M DA COTA DE ARRASAMENTO, C/CAMISA DE CONC ARMADO, MAT. IA CAT., EXCLUINDO MAT, MAO DE OBRA, CONC, FORMAS, ARMACAO, CARGA, TRANS E DESCARGA DO MAT ESCAVADO E ALARGAMENTO DABASE. |  | M | 1.0 | 124.42 |  | 0
73357 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT ATE 1,50M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) |  | M³ | 1.2042 | R$ 25,83 |  | 0
73424 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT 3 A 4,5M EXCL ESG/ESCOR |  | M³ | 1.2042 | R$ 44,28 |  | 0
73500 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT 1,5 A 3M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) |  | M³ | 1.2042 | R$ 33,21 |  | 0
73706 | ESCAV DE FUSTE DE TUBULAO D=1,50M PLANO, BASE ENTRE 4,50M E 7,50M DA COTA DE ARRASAMENTO, C/CAMISA DE CONC ARMADO, MAT. IA CAT., EXCLUINDO MAT, MAO DE OBRA, CONC, FORMAS, ARMACAO, CARGA E DESCARGA DO MAT ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE. |  | M | 1.0 | 150.06 |  | 0
73357 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT ATE 1,50M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) |  | M³ | 0.6354 | R$ 25,83 | 5617 | 5617
73424 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT 3 A 4,5M EXCL ESG/ESCOR |  | M³ | 0.6354 | R$ 44,28 |  | 0
73438 | ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA ENTRE 6,00 E 7,50M PROF EM MAT IA CAT (AREIA ARGILA OU PICARRA) EXCL ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO. |  | M³ | 0.6354 | R$ 73,80 |  | 0
73500 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT 1,5 A 3M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) |  | M³ | 0.6354 | R$ 33,21 |  | 0
73537 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT 4,5 A 6M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) |  | M³ | 0.6354 | R$ 59,04 |  | 0
73707 | ESCAV DE FUSTE DE TUBULAO D=1,40M PLANO, BASE ENTRE 4,50M E 7,50M DA COTA DE ARRASAMENTO, C/ CAMISA DE CONC ARMADO, ESCAV EM MAT. IA CAT., EXCLUINDO MAT, MAO DE OBRA, CONC, FORMAS, ARMACAO, CARGA E DESCARGA DO MAT ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE. |  | M | 1.0 | 145.27 |  | 0
73357 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT ATE 1,50M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) |  | M³ | 0.5544 | R$ 25,83 |  | 0
73424 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT 3 A 4,5M EXCL ESG/ESCOR |  | M³ | 0.5544 | R$ 44,28 |  | 0
73438 | ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA ENTRE 6,00 E 7,50M PROF EM MAT IA CAT (AREIA ARGILA OU PICARRA) EXCL ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO. |  | M³ | 0.7488 | R$ 73,80 |  | 0
73500 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT 1,5 A 3M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) |  | M³ | 0.5544 | R$ 33,21 | 5617 | 5617
73537 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT 4,5 A 6M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) |  | M³ | 0.5544 | R$ 59,04 |  | 0
73708 | ESCAV DE FUSTE DE TUBULAO D=1,40M PLANO, BASE ATE 4,50M DA COTA DE ARRASAMENTO, C/CAMISA DE CONC ARMADO, ESCAV EM MAT. IA CAT., EXCLUINDO MAT, MAO DE OBRA, CONC, FORMAS, ARMACAO, CARGA E DESCARGA DO MAT ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE. |  | M | 1.0 | 94.85 |  | 0
73357 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT ATE 1,50M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) |  | M³ | 0.918 | R$ 25,83 |  | 0
73424 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT 3 A 4,5M EXCL ESG/ESCOR |  | M³ | 0.918 | R$ 44,28 |  | 0
73500 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT 1,5 A 3M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) |  | M³ | 0.918 | R$ 33,21 |  | 0
73709 | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO C/ALTERNADOR 125/145KVA (CI) DIESEL 165CV EXCL OPERADOR |  | H | 1.0 | 6 |  | 0
13911 | GRUPO GERADOR, 125/145 KVA, MOTOR A DIESEL 165 CV, 1800 RPM, ESTACIONÁRIO | Equipamento | UN | 0.000095 | R$ 63.167,70 | 5617 | 5617
73710 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO |  | M³ | 1.0 | 157.95 |  | 0
73324 | CARREGADOR FRONTAL RODAS DIESEL 100CV CAPAC RASA 1,30M3 (CP) INCL OPERADOR |  | H | 0.0094 | R$ 112,72 |  | 0
73330 | CARREGADOR FRONTAL RODAS DIESEL 100CV CAPAC RASA 1,30M3 (CI) INCL OPERADOR |  | H | 0.0031 | R$ 50,70 |  | 0
73353 | COMPACTADOR DE PNEUS AUTO-PROPULSOR DIESEL 76HP C/7 PNEUS-CI- PESO 5,5/20T INCL OPERADOR |  | H | 0.0025 | R$ 47,12 |  | 0
73366 | ROLO VIBRATORIO LISO 7T AUTO-PROPULSOR DIESEL 76,5H (CI) INCL OPERADORLARG TOTAL 2,015M |  | H | 0.0031 | R$ 38,76 |  | 0
73389 | ESPALHADOR AGREG REBOCAVEL CAPAC RASA 1,3M3 PESO 860KG (CP) DIAM ROLO 127MM (5") - EXCL OPERADOR |  | H | 0.0125 | R$ 11,65 |  | 0
73390 | COMPACTADOR DE PNEUS AUTO-PROPULSOR DIESEL 76HP C/7 PNEUS-CP -PESO 5,5/20T INCL OPERADOR |  | H | 0.01 | R$ 90,52 |  | 0
73402 | USINA PRE-MISTURADORA DE SOLOS CAPAC 350/600T/H (CP) INCL EQUIPE DE OPERACAO |  | H | 0.0125 | R$ 269,27 |  | 0
73403 | ALUGUEL CAMINHA0 TANQUE 6000L DIESEL 132CV (CP) C/MOTORISTA |  | H | 0.0125 | R$ 83,37 |  | 0
73414 | ROLO VIBRATORIO LISO 7T AUTO-PROPULSOR DIESEL 76,5H (CP) INCL OPERADORLARGURA TOTAL 2,015M |  | H | 0.0094 | R$ 78,24 |  | 0
73453 | TRATOR DE PNEUS MOTOR DIESEL 61CV INCL OPERADOR (CP) |  | H | 0.0125 | R$ 50,94 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.77 | R$ 95,00 |  | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | Material | M³ | 0.77 | R$ 98,36 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.105 | R$ 7,38 |  | 0
73711 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO |  | M³ | 1.0 | 120.86 |  | 0
73324 | CARREGADOR FRONTAL RODAS DIESEL 100CV CAPAC RASA 1,30M3 (CP) INCL OPERADOR |  | H | 0.0094 | R$ 112,72 |  | 0
73330 | CARREGADOR FRONTAL RODAS DIESEL 100CV CAPAC RASA 1,30M3 (CI) INCL OPERADOR |  | H | 0.0031 | R$ 50,70 |  | 0
73353 | COMPACTADOR DE PNEUS AUTO-PROPULSOR DIESEL 76HP C/7 PNEUS-CI- PESO 5,5/20T INCL OPERADOR |  | H | 0.0025 | R$ 47,12 |  | 0
73366 | ROLO VIBRATORIO LISO 7T AUTO-PROPULSOR DIESEL 76,5H (CI) INCL OPERADORLARG TOTAL 2,015M |  | H | 0.0031 | R$ 38,76 |  | 0
73389 | ESPALHADOR AGREG REBOCAVEL CAPAC RASA 1,3M3 PESO 860KG (CP) DIAM ROLO 127MM (5") - EXCL OPERADOR |  | H | 0.0125 | R$ 11,65 |  | 0
73390 | COMPACTADOR DE PNEUS AUTO-PROPULSOR DIESEL 76HP C/7 PNEUS-CP -PESO 5,5/20T INCL OPERADOR |  | H | 0.01 | R$ 90,52 |  | 0
73403 | ALUGUEL CAMINHA0 TANQUE 6000L DIESEL 132CV (CP) C/MOTORISTA |  | H | 0.0125 | R$ 83,37 |  | 0
73414 | ROLO VIBRATORIO LISO 7T AUTO-PROPULSOR DIESEL 76,5H (CP) INCL OPERADORLARGURA TOTAL 2,015M |  | H | 0.0094 | R$ 78,24 |  | 0
73453 | TRATOR DE PNEUS MOTOR DIESEL 61CV INCL OPERADOR (CP) |  | H | 0.0125 | R$ 50,94 |  | 0
4748 | PEDRA BRITADA BICA CORRIDA (NÃO CLASSIFICADA) | Material | M³ | 1.3 | R$ 88,59 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.105 | R$ 7,38 |  | 0
73712 | EQUIPAMENTO ROTATIVO PARA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE GALERIAS TP BUCKE MACHINE (CP) CONSIDERANDO APENAS A MANUTENCAO E MATERIAL DE OPERAÇÃO |  | H | 1.0 | 17.29 |  | 0
4222 | GASOLINA COMUM | Material | L | 0.8 | R$ 4,04 |  | 0
4227 | OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) | Material | L | 0.02 | R$ 10,25 |  | 0
4229 | GRAXA | Material | KG | 0.01 | R$ 12,27 |  | 0
6075 | EQUIPAMENTO P/ LIMPEZA/DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS TIPO BUCKET MACHINE MONTADO 1EM CAMINHAO | Equipamento | UN | 0.000025 | R$ 549.020,00 |  | 0
73713 | ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO D=l,OO A 1,20M. (INCLUI ENCARREGADO). |  | UN | 1.0 | 312.48 |  | 0
73378 | ROMPEDOR PNEUMATICO 32,6KG CONSUMO AR 38,8L (CP) S/OPERADOR PONTEIRA E MANGUEIRA-FREQUENCIA DE IMPACTO DE 1110 IMP/MIN |  | H | 4.5 | R$ 3,10 |  | 0
73388 | COMPRESSOR AR PORTATIL/REBOCAVEL DESC 170PCM DIESEL 40CV (CP) PRESSAO DE TRABALHO DE 102PSI - EXCL OPERADOR |  | H | 4.5 | R$ 45,49 |  | 0
4083 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 10,62 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 4.5 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 4.5 | R$ 7,38 |  | 0
73714 | CAIXA PARA RALO C OM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV TIJOLO MACICO (7XI0X20) PAREDES DE UMA VEZ (0.20 M) DE 0.90X1.20X1.50 M (EXTERNA) COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE CONC FCK=10 MPA, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO. |  | UN | 1.0 | 1.280,02 |  | 0
73293 | CONCRETO DOSADO 15 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.1 | R$ 248,35 |  | 0
73294 | BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CP) CARREG MEC E TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL OPERADOR |  | H | 0.3978 | R$ 8,08 |  | 0
73295 | BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CI) CARREG MEC E TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL OPERADOR |  | H | 0.1224 | R$ 1,13 |  | 0
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.25 | R$ 230,17 |  | 0
73298 | VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CP) TUBO DE 48X48 C/MANGOTE DE 5M COMP -EXCL OPERADOR |  | H | 0.175 | R$ 1,07 |  | 0
73299 | VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CI) TUBO 48X480MM C/MANGOTE DE 5M COMP - EXCL OPERADOR |  | H | 0.175 | R$ 0,74 |  | 0
73391 | BARRA DE ACO CA-25 REDONDA DIAM DE 6,3 A 8,00MM (1/4 A 5/16) SEM SALIENCIA OU MOSSA |  | KG | 4.0 | R$ 5,07 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.3672 | R$ 48,50 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.105 | R$ 9,93 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 228.888 | R$ 0,46 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 0.3978 | R$ 12,42 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 15.1955 | R$ 9,93 |  | 0
6076 | SAIBRO ( COLETADO NO COMÉRCIO ) | Material | M³ | 0.3672 | R$ 50,00 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 17.764 | R$ 7,38 |  | 0
6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M | 1.0 | R$ 7,54 |  | 0
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM | Material | UN | 816.0 | R$ 0,30 |  | 0
11245 | GRELHA FOFO C/ REQUADRO P/ CAIXA RALO 290 X 870MM 135KG CARGA MAX 10.000KG P/ CAPTACAO AGUA 1PLUVIAL | Material | UN | 1.0 | R$ 491,93 |  | 0
73715 | PINTURA VERNIZ TIPO GOMA LACA DISSOLVIDO EM ALCOOL |  | M² | 1.0 | 32.18 |  | 0
3767 | LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA | Material | UN | 0.5 | R$ 0,31 |  | 0
4783 | PINTOR | Mão de Obra | H | 2.55 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.85 | R$ 7,38 |  | 0
11168 | LACA INCOLOR CONCENTRADA PARA MADEIRA | Material | GL | 0.009722 | R$ 44,60 |  | 0
73716 | ESCORAMENTO DE PONTILHOES, PONTES VIADUTO CONC.ARMADO C/MAD LEI, PINHO 3A APROVEITANDO 30% MADEIRA |  | M³ | 1.0 | 97.11 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 1.6 | R$ 9,93 |  | 0
4448 | PEÇA DE MADEIRA 3A./4A QUALIDADE 7,5 X 12,50 CM (3X5") NÃO APARELHADA | Material | M | 0.36 | R$ 10,11 |  | 0
4481 | PECA DE MADEIRA (MASSARANDUBA) 7,5 X 15CM (3 X 6") NAO APARELHADA | Material | M | 1.7 | R$ 29,87 |  | 0
5075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | Material | KG | 0.15 | R$ 6,98 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.6 | R$ 7,38 |  | 0
6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M | 1.85 | R$ 7,54 |  | 0
73717 | ESCORAMENTO FORMAS 4,00 A 5,00M |  | M³ | 1.0 | 12.92 |  | 0
4448 | PEÇA DE MADEIRA 3A./4A QUALIDADE 7,5 X 12,50 CM (3X5") NÃO APARELHADA | Material | M | 0.275 | R$ 10,11 |  | 0
5075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | Material | KG | 0.12 | R$ 6,98 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.285 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.285 | R$ 7,38 |  | 0
6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M | 0.58 | R$ 7,54 |  | 0
73718 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 1500MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA |  | M | 1.0 | 161 |  | 0
73482 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 |  | M³ | 0.059 | R$ 319,05 |  | 0
73535 | CHP - CAMINHA0 C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136HP, M. BENZ MOD L1214, MUNCK MOD, M 640/18, OU SIMILAR |  | H | 0.38 | R$ 95,18 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 4.18 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 8.74 | R$ 7,38 |  | 0
73719 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 1200MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA |  | M | 1.0 | 103.2 | 7528 | 7528
73482 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 |  | M³ | 0.042 | R$ 319,05 |  | 0
73535 | CHP - CAMINHA0 C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136HP, M. BENZ MOD L1214, MUNCK MOD, M 640/18, OU SIMILAR |  | H | 0.24 | R$ 95,18 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 2.64 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 5.52 | R$ 7,38 |  | 0
73720 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 800MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA |  | M | 1.0 | 55.24 |  | 0
73482 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 |  | M³ | 0.016 | R$ 319,05 | 7528 | 7528
73535 | CHP - CAMINHA0 C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136HP, M. BENZ MOD L1214, MUNCK MOD, M 640/18, OU SIMILAR |  | H | 0.134 | R$ 95,18 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.474 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 3.082 | R$ 7,38 |  | 0
73721 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 1000MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA |  | M | 1.0 | 82.9 |  | 0
73482 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 |  | M³ | 0.03 | R$ 319,05 |  | 0
73535 | CHP - CAMINHA0 C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136HP, M. BENZ MOD L1214, MUNCK MOD, M 640/18, OU SIMILAR |  | H | 0.196 | R$ 95,18 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 2.156 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 4.508 | R$ 7,38 |  | 0
73722 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 600MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA |  | M | 1.0 | 26.61 |  | 0
73482 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 |  | M³ | 0.006 | R$ 319,05 |  | 0
73535 | CHP - CAMINHA0 C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136HP, M. BENZ MOD L1214, MUNCK MOD, M 640/18, OU SIMILAR |  | H | 0.066 | R$ 95,18 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.726 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.518 | R$ 7,38 |  | 0
73723 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 500MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA |  | M | 1.0 | 20.73 |  | 0
73482 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 |  | M³ | 0.004 | R$ 319,05 |  | 0
73535 | CHP - CAMINHA0 C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136HP, M. BENZ MOD L1214, MUNCK MOD, M 640/18, OU SIMILAR |  | H | 0.052 | R$ 95,18 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.572 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.196 | R$ 7,38 |  | 0
73724 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 400MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA |  | M | 1.0 | 13.68 |  | 0
73482 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 |  | M³ | 0.003 | R$ 319,05 |  | 0
73535 | CHP - CAMINHA0 C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136HP, M. BENZ MOD L1214, MUNCK MOD, M 640/18, OU SIMILAR |  | H | 0.034 | R$ 95,18 | 5617 | 5617
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.374 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.782 | R$ 7,38 |  | 0
73725 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CERÂMICA COM JUNTA ARGAMASSADA - DN 400 MM |  | M | 1.0 | 15.15 |  | 0
73482 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 |  | M³ | 0.009 | R$ 319,05 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.7092 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.7092 | R$ 7,38 | 5617 | 5617
73726 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CERÂMICA COM JUNTA ARGAMASSADA - DN 375 MM |  | M | 1.0 | 12.62 |  | 0
73482 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 |  | M³ | 0.007 | R$ 319,05 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38 |  | 0
73727 | ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONEXOES CERAMICAS DIAMETRO = 300MM, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA |  | M | 1.0 | 9.22 |  | 0
73482 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 |  | M³ | 0.004 | R$ 319,05 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.4587 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.4587 | R$ 7,38 | 4885 | 4885
73728 | ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONEXOES CERAMICAS DIAMETRO = 250MM, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA |  | M | 1.0 | 8.38 |  | 0
73482 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 |  | M³ | 0.004 | R$ 319,05 | 4886 | 4886
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.4104 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.4104 | R$ 7,38 |  | 0
73729 | ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONEXOES CERAMICAS DIAMETRO = 200MM, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA |  | M | 1.0 | 6.15 |  | 0
73482 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 |  | M³ | 0.003 | R$ 319,05 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 7,38 | 4886 | 4886
73730 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 300MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA |  | M | 1.0 | 9.62 |  | 0
73482 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 |  | M³ | 0.002 | R$ 319,05 |  | 0
73535 | CHP - CAMINHA0 C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136HP, M. BENZ MOD L1214, MUNCK MOD, M 640/18, OU SIMILAR |  | H | 0.024 | R$ 95,18 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.264 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.552 | R$ 7,38 |  | 0
73731 | ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONEXOES CERAMICAS, DIAMETRO = 100MM, JUNTA EM ARGAMASSA, 1:3 CIMENTO:AREIA |  | M | 1.0 | 3.53 |  | 0
73482 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 |  | M³ | 0.001 | R$ 319,05 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.1857 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.1857 | R$ 7,38 |  | 0
73732 | DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M |  | M² | 1.0 | 16.15 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra | H | 1.4 | R$ 7,99 |  | 0
73733 | COMPACTAÇÃO MANUAL FUNDO DE VALAS COM MAÇO=10 KG PARA REDE DE ESGOTO- 131401051 |  | M² | 1.0 | 2.54 | 4885 | 4885
4083 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | Mão de Obra | H | 0.005 | R$ 10,62 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.337 | R$ 7,38 |  | 0
73734/001 | PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) |  | M² | 1.0 | 70.53 |  | 0
366 | AREIA FINA | Material | M³ | 0.0316 | R$ 45,00 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 10.26 | R$ 0,46 | 4885 | 4885
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.83 | R$ 7,38 |  | 0
6214 | TACO DE IPE 7 X 21CM | Material | M² | 1.05 | R$ 39,00 |  | 0
73735/001 | RESERV. DE FIBROC. CAP=1000L C/ ACESSO RIOS |  | UN | 1.0 | 436.24 |  | 0
1025 | CAIXA D'AGUA FIBROCIMENTO 1000L | Material | UN | 1.0 | R$ 301,49 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 7.7 | R$ 9,93 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.303 | R$ 2,00 | 4885 | 4885
3251 | FLANGE PVC C/ ROSCA SEXTAVADO S/FUROS REF. 1/2" | Material | UN | 2.0 | R$ 6,75 |  | 0
3255 | FLANGE PVC C/ ROSCA SEXTAVADO S/FUROS REF. 3/4" | Material | UN | 2.0 | R$ 10,05 |  | 0
3259 | FLANGE PVC C/ ROSCA SEXTAVADO S/FUROS REF. 1 1/2" | Material | UN | 4.0 | R$ 6,02 |  | 0
73735/002 | RESERV. DE FIBROC. CAP=500L SOBRE ESTRUT. DE MADEIRA |  | UN | 1.0 | 420.52 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 7.7 | R$ 9,93 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.303 | R$ 2,00 | 4885 | 4885
3251 | FLANGE PVC C/ ROSCA SEXTAVADO S/FUROS REF. 1/2" | Material | UN | 2.0 | R$ 6,75 |  | 0
3255 | FLANGE PVC C/ ROSCA SEXTAVADO S/FUROS REF. 3/4" | Material | UN | 2.0 | R$ 10,05 |  | 0
3259 | FLANGE PVC C/ ROSCA SEXTAVADO S/FUROS REF. 1 1/2" | Material | UN | 4.0 | R$ 6,02 |  | 0
4433 | PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM NAO APARELHADA | Material | M | 5.0 | R$ 15,65 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 7.7 | R$ 8,14 |  | 0
11865 | CAIXA D'AGUA FIBROCIMENTO REDONDA C/ TAMPA 500L | Material | UN | 1.0 | R$ 144,84 |  | 0
73736/001 | DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3" |  | UN | 1.0 | 36.79 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 0.03 | R$ 9,93 |  | 0
6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra | H | 0.03 | R$ 7,99 |  | 0
11451 | DOBRADICA "VAI-E-VEM LATAO POLIDO 3" | Material | UN | 1.0 | R$ 36,25 |  | 0
73737/001 | GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 0,4M |  | M | 1.0 | 114.64 |  | 0
73471 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 - PREPARO MANUAL-P |  | M³ | 0.003 | R$ 344,39 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.75 | R$ 10,71 |  | 0
583 | ALUMINIO ANODIZADO | Material | KG | 3.96 | R$ 23,03 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93 |  | 0
6110 | SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 0.75 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 7,38 |  | 0
73737/002 | GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1,0M |  | M | 1.0 | 250.4 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.75 | R$ 10,71 |  | 0
583 | ALUMINIO ANODIZADO | Material | KG | 9.9 | R$ 23,03 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93 |  | 0
6110 | SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 0.75 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 7,38 |  | 0
73737/003 | GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1,2M |  | M | 1.0 | 294.16 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.75 | R$ 10,71 |  | 0
583 | ALUMINIO ANODIZADO | Material | KG | 11.8 | R$ 23,03 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93 |  | 0
6110 | SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 0.75 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 7,38 |  | 0
73738/001 | STARTER DE 20W OU 40W FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | UN | 1.0 | 1.89 |  | 0
1105 | STARTER S- 10 (P/ LAMPADA 30/40/65W) | Material | UN | 1.0 | R$ 0,90 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 9,93 |  | 0
73739/001 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS |  | M² | 1.0 | 10.13 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.23 | R$ 10,71 |  | 0
4783 | PINTOR | Mão de Obra | H | 0.27 | R$ 9,93 |  | 0
7311 | TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO | Material | L | 0.24 | R$ 20,77 |  | 0
73740/001 | ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 1/2" |  | M | 1.0 | 7.51 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 8,08 |  | 0
21129 | ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT LEVE PAREDE 0,90MM - 1/2" NBR 13057 | Material | M | 1.02 | R$ 3,83 | 4886 | 4886
73741/001 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,OCM, PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  | M² | 1.0 | 19.14 |  | 0
73549 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  | M³ | 0.02 | R$ 437,82 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38 | 4886 | 4886
12865 | ESTUCADOR | Material | H | 0.6 | R$ 9,93 |  | 0
73742/001 | RODAPE EM MARMORE BRANCO, ESPESSURA 7CM |  | M | 1.0 | 36.04 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.003 | R$ 45,00 |  | 0
1106 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | Material | KG | 0.46 | R$ 0,41 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 0.91 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 9,93 |  | 0
4829 | RODAPE MARMORE BRANCO COMUM H = 7CM, ESP = 2CM, POLIDO | Material | M | 1.0 | R$ 32,09 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 7,38 | 4885 | 4885
73743/001 | PISO EM PEDRA SÃO TOME 20X40CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO |  | M² | 1.0 | 111.94 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.034 | R$ 48,50 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 6.276 | R$ 0,46 |  | 0
1380 | CIMENTO BRANCO | Material | KG | 1.468 | R$ 1,53 |  | 0
4710 | PEDRA SAO TOME 20 X 40CM | Material | M² | 1.0 | R$ 68,83 |  | 0
4760 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA | Mão de Obra | H | 2.269 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.869 | R$ 7,38 |  | 0
73744/001 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, INCLUSO ACESSORIOS PARA FIXACAO E VEDACAO |  | M | 1.0 | 110.1 |  | 0
1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" P/ TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRULA 1PVC - CONICAS) | Material | CJ | 4.28 | R$ 0,17 |  | 0
1611 | MASSA P/ VEDACAO DE TELHA DE AMIANTO | Material | KG | 0.82 | R$ 65,94 |  | 0
4308 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 230MM P/ TELHA FIBROCIMENTO | Material | UN | 4.28 | R$ 1,56 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.07 | R$ 7,38 |  | 0
7215 | CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA FIBROCIMENTO CANALETE 49 OU KALHETA | Material | UN | 2.04 | R$ 23,24 |  | 0
12869 | TELHADISTA | Mão de Obra | H | 0.07 | R$ 9,93 | 73547 | 73547
73745/001 | LIMPEZA DE ESTRUTURAL DE ACO OU CONCRETO COM JATEAMENTO DE AREIA |  | M² | 1.0 | 6.02 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.036804 | R$ 45,00 |  | 0
1508 | COMPRESSOR DE AR DIESEL REBOCAVEL 160PCM | Equipamento | H | 0.085 | R$ 10,56 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 0.041 | R$ 12,42 |  | 0
4251 | OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA | Mão de Obra | H | 0.083 | R$ 11,28 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.166 | R$ 7,38 | 73550 | 73550
10754 | MAQUINA JATO AREIA PNEUMATICA, 270 KG | Equipamento | H | 0.173 | R$ 4,59 |  | 0
73746/001 | PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS |  | M² | 1.0 | 13.62 | 73545 | 73545
4783 | PINTOR | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.08 | R$ 7,38 |  | 0
7360 | TINTA TEXTURIZADA ACRILICA P/ PINTURA INTERNA/EXTERNA | Material | L | 0.6 | R$ 13,44 |  | 0
73747/001 | ISOLAMENTO ACUSTICO EM ESPUMA DE POLIURETANO ESPESSURA 20 MM, DENSIDADE 29KG/M3 |  | M² | 1.0 | 48.13 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 10,71 |  | 0
4791 | COLA CONTATO P/ CHAPA VINÍLICA/BORRACHA | Material | KG | 0.17 | R$ 18,28 |  | 0
11614 | ESPUMA DE POLIURETANO E=20 A 25MM TEMP DE TRABALHO -50 A +100 GC DENS 29 A 35KG/M3 | Material | M² | 1.0 | R$ 41,93 |  | 0
12873 | IMPERMEABILIZADOR | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 9,93 |  | 0
73748/001 | RESERVATÓRIO D' ÁGUA DE FIBROCIMENTO CILÍNDRICO OU RETANGULAR, CAPACIDADE 1.000L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 332.42 |  | 0
1025 | CAIXA D'AGUA FIBROCIMENTO 1000L | Material | UN | 1.0 | R$ 301,49 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 7,38 |  | 0
73749/001 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO RI MEDIDAS 0,60XO,35XO,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 0,10XO,20XO,40M ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 |  | UN | 1.0 | 70.02 |  | 0
73293 | CONCRETO DOSADO 15 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.022 | R$ 248,35 | 4885 | 4885
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.038 | R$ 230,17 |  | 0
73397 | EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM |  | M² | 0.95 | R$ 16,48 |  | 0
73404 | FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS DE CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. |  | M² | 0.14 | R$ 37,38 |  | 0
32 | ACO CA-50 1/4" (6,35 MM) | Material | KG | 3.78 | R$ 4,24 |  | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | Material | KG | 0.113 | R$ 8,71 |  | 0
378 | ARMADOR OU FERREIRO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.92 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.92 | R$ 7,38 | 4885 | 4885
73749/002 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R2 MEDIDAS 1,07XO,52XO,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 0,10X0,20X0,40M ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 |  | UN | 1.0 | 226.56 |  | 0
73293 | CONCRETO DOSADO 15 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.073 | R$ 248,35 |  | 0
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.108 | R$ 230,17 |  | 0
73397 | EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM |  | M² | 1.59 | R$ 16,48 |  | 0
73404 | FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS DE CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. |  | M² | 0.32 | R$ 37,38 |  | 0
73418 | ALVENARIA P/CX ENTERR ATE 0,80M C/BL CONC 10X20X40CM C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO E AREIA E CONCRETO 20MPA P/ENCHIMENTO DOS FUROS. |  | M² | 1.79 | R$ 44,99 |  | 0
32 | ACO CA-50 1/4" (6,35 MM) | Material | KG | 8.03 | R$ 4,24 |  | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | Material | KG | 0.241 | R$ 8,71 |  | 0
378 | ARMADOR OU FERREIRO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.43 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.43 | R$ 7,38 |  | 0
73749/003 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R3 MEDIDAS 1,30X1,20X1,20M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 0,10X0,20X0,40M ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 |  | UN | 1.0 | 741.57 |  | 0
73293 | CONCRETO DOSADO 15 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.169 | R$ 248,35 |  | 0
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.218 | R$ 230,17 |  | 0
73397 | EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM |  | M² | 6.5 | R$ 16,48 |  | 0
73404 | FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS DE CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. |  | M² | 0.47 | R$ 37,38 |  | 0
73418 | ALVENARIA P/CX ENTERR ATE 0,80M C/BL CONC 10X20X40CM C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO E AREIA E CONCRETO 20MPA P/ENCHIMENTO DOS FUROS. |  | M² | 7.02 | R$ 44,99 |  | 0
32 | ACO CA-50 1/4" (6,35 MM) | Material | KG | 22.81 | R$ 4,24 |  | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | Material | KG | 0.684 | R$ 8,71 |  | 0
378 | ARMADOR OU FERREIRO | Mão de Obra | H | 0.9 | R$ 9,93 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 5.62 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 5.62 | R$ 7,38 |  | 0
73750/001 | PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS |  | M² | 1.0 | 7.6 |  | 0
4783 | PINTOR | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 7,38 |  | 0
7345 | TINTA LATEX PVA | Material | L | 0.225 | R$ 13,98 |  | 0
73751/001 | FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAO |  | M² | 1.0 | 2.51 |  | 0
4783 | PINTOR | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 9,93 |  | 0
6083 | SELADOR LATEX PVA | Material | GL | 0.027778 | R$ 27,90 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 7,38 |  | 0
73752/001 | SANITARIO COM 4M2, DOIS MODULOS DE VASO E CHUVEIRO, PAREDES EM TABUAS DE PINHO, COBERTURA EM TELHA DE AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES, APARELHOS, ESQUADRIAS E FERRAGENS |  | UN | 1.0 | 2.279,64 |  | 0
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.24 | R$ 230,17 |  | 0
73372 | PINHO DE TERCEIRA 1" X 12" E 1" X 9" |  | M² | 23.1 | R$ 24,82 |  | 0
73420 | LANCAMENTO CONCRETO P/PECAS S/ARMAD PROD 2 M3/H INCL APENAS TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M COLOCACAO ADENS E ACAB. |  | M³ | 0.24 | R$ 32,91 |  | 0
73444 | PREPARO DE CONCRETO COM MISTURA E AMASSAMENTO EM 1 BETONEIRA 320L COM PRODUCAO DE 2M3/H, EXCLUSIVE MATERIAIS. |  | M³ | 0.24 | R$ 37,25 |  | 0
73465 | PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE. |  | M² | 4.0 | R$ 18,06 |  | 0
119 | ADESIVO P/ PVC BISNAGA C/ 75G | Material | UN | 0.25 | R$ 3,00 |  | 0
377 | TAMPO PLASTICO STANDARD P/ VASO SANITARIO | Material | UN | 1.0 | R$ 16,89 |  | 0
1030 | CAIXA DESCARGA PLASTICA, EXTERNA, COMPLETA COM TUBO DE DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, BOIA E 1SUPORTE PARA FIXACAO - CAPACIDADE 9L | Material | UN | 1.0 | R$ 19,95 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 35.0 | R$ 9,93 |  | 0
1966 | CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM | Material | UN | 1.0 | R$ 15,48 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 2.5 | R$ 9,93 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 9,93 |  | 0
3118 | FERROLHO/FECHO/TARJETA OU TRINCO PINO REDONDO 2" SOBREPOR FERRO CROMADO | Material | UN | 2.0 | R$ 1,28 |  | 0
3543 | JOELHO PVC C/ROSCA 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 1/2" | Material | UN | 2.0 | R$ 0,88 |  | 0
4351 | PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON S-8 | Material | UN | 2.0 | R$ 1,71 |  | 0
4381 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 8 X 100MM | Material | UN | 12.0 | R$ 0,51 |  | 0
4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | Material | M | 36.75 | R$ 5,53 |  | 0
5075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | Material | KG | 3.05 | R$ 6,98 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 47.5 | R$ 7,38 |  | 0
6140 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL P/ VASO SANITARIO 1.1/2" (40MM) | Material | UN | 1.0 | R$ 1,65 |  | 0
6141 | ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30CM | Material | UN | 1.0 | R$ 2,15 | 4885 | 4885
6149 | SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO COPO 1" | Material | UN | 4.0 | R$ 7,02 |  | 0
7098 | TE PVC C/ROSCA 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 1/2" | Material | UN | 1.5 | R$ 1,45 |  | 0
7194 | TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM - 2,44 X 1,10M | Material | M² | 6.25 | R$ 20,51 |  | 0
7608 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES | Material | UN | 1.0 | R$ 5,04 |  | 0
9836 | TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM | Material | M | 1.5 | R$ 8,00 |  | 0
9837 | TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 75MM | Material | M | 1.5 | R$ 6,61 | 5617 | 5617
9856 | TUBO PVC ROSCAVEL EB-892 P/ AGUA FRIA PREDIAL 1/2" | Material | M | 4.5 | R$ 3,73 |  | 0
11443 | DOBRADICA FERRO POLIDO OU GALV 3 X 3" E=2MM PINO SOLTO OU REVERSIVEL SEM ANEIS | Material | UN | 6.0 | R$ 5,08 |  | 0
11680 | BRACO OU HASTE C/CANOPLA PLASTICA 1/2" P/ CHUVEIRO SIMPLES | Material | UN | 1.0 | R$ 3,62 |  | 0
11714 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM C/ GRELHA QUADRADA BRANCA | Material | UN | 1.0 | R$ 18,58 |  | 0
11891 | FIO/CORDAO COBRE ISOLADO PARALELO OU TORCIDO 2 X 2,5MM2, TIPO PLASTIFLEX PIRELLI OU EQUIV | Material | M | 6.0 | R$ 2,60 |  | 0
12128 | INTERRUPTOR SOBREPOR 1 TECLA SIMPLES, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Material | UN | 1.0 | R$ 3,41 |  | 0
12296 | BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO DE PORCELANA | Material | UN | 1.0 | R$ 1,63 | 5617 | 5617
12298 | GLOBO ESFERICO DE VIDRO LISO TAMANHO MEDIO | Material | UN | 1.0 | R$ 8,47 |  | 0
12530 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,30M | Material | UN | 0.5 | R$ 46,22 |  | 0
13114 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,15M | Material | UN | 0.5 | R$ 21,02 |  | 0
13255 | TAMPA CONCRETO P/PV E/OU CX. INSPECAO 60 X 60 X 8CM | Material | UN | 0.25 | R$ 41,43 |  | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | Material | UN | 0.32 | R$ 0,95 |  | 0
6020 | REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO REF 1502-B | Material | UN | 1.5 | R$ 15,07 |  | 0
10420 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA - PADRAO POPULAR | Material | UN | 1.0 | R$ 93,75 | 4885 | 4885
73753/001 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA ESPESSURA 3MM PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO EMULSAO ASFALTICA |  | M² | 1.0 | 49.07 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.18 | R$ 7,38 |  | 0
7331 | EMULSAO ASFALTICA C/ ELASTOMERO VEDAPREN, PRETO, TIPO OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE | Material | KG | 0.1108 | R$ 12,30 | 4885 | 4885
11621 | MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/ ELASTOMEROS DESBS TIPO TORODIM 1ALUMINIO E = 3MM VIAPOL OU EQUIV | Material | M² | 1.1 | R$ 26,43 |  | 0
12873 | IMPERMEABILIZADOR | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
73753/002 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA BUTILICA ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO CINTA DE CALDEACAO E COLA ADESIVA |  | M² | 1.0 | 83.89 | 5617 | 5617
4022 | MANTA BUTILICA E = 0,8 MM | Material | M² | 1.15 | R$ 45,00 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 7,38 |  | 0
11601 | COLA ADESIVA P/ MANTA BUTILICA TIPO COPILFIX OU MARCA EQUIVALENTE | Material | L | 0.22 | R$ 29,15 |  | 0
11619 | FITA OU CINTA DE CALDEACAO P/ MANTA BUTILICA | Material | M | 2.2 | R$ 2,25 |  | 0
12873 | IMPERMEABILIZADOR | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 9,93 |  | 0
73754/001 | JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO TIPO JEENE, INCLUSO CORTE E REMOCAO DO PAVIMENTO |  | M | 1.0 | 391.01 |  | 0
73564 | CORTE REMOCAO DO PAVIMENTO APICOAMENTO LAJE FORMAS E CONCRETAGEM BER- COS FCK=25MPA-24H UTILIZANDO GRAUTH |  | M | 1.0 | R$ 305,30 |  | 0
14077 | JUNTA DILATACAO JEENE JJ1525QN (-10/+20MM) - INCL EXEC/LABIOS POLIMERICOS 1NAL 3,9 T - IMPACTO DINAMICO 3,33T**CAIXA** | Material | M | 1.0 | R$ 85,71 |  | 0
73755/001 | GAIOLA ARMADURA P/PAREDE DIAFRAGMA ACO CA-50 INCL FORNECIMENTO PERDAS CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E SOLDAS. |  | KG | 1.0 | 6.89 |  | 0
73477 | MAQUINA DE SOLDA A ARCO 375A DIESEL 33CV (CP) EXCL OPERADOR |  | H | 0.0185 | R$ 33,95 |  | 0
73556 | ACO CASO B DIAM DE 1/4" E 1/2" (MEDIA) |  | KG | 1.1 | R$ 3,71 |  | 0
378 | ARMADOR OU FERREIRO | Mão de Obra | H | 0.074 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.074 | R$ 7,38 |  | 0
6160 | SOLDADOR | Mão de Obra | H | 0.0185 | R$ 9,93 |  | 0
10997 | ELETRODO AWS E-7018 (OK 48.04; WI 718) D=4MM (SOLDA ELETRICA) | Material | KG | 0.05 | R$ 14,40 |  | 0
73757/001 | CONCRETO IMPORTADO USINA DOSADO RACIONALMENTE 15MPA INCL TRANSPORTE HORIZONTAL EM CARRINHOS ATE 20M ADENSAMENTO E ACABAMENTO. |  | M³ | 1.0 | 395.21 | 5617 | 5617
73565 | LANCAMENTO CONCRETO P/PECAS ARMADAS PROD 2 M3/H INCL APENAS TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M COLOCACAO ADENS E ACAB. |  | M³ | 1.0 | R$ 37,85 |  | 0
11146 | CONCRETO USINADO FCK = 15,0 MPA, AUTO-ADENSAVEL C/ SLUMP 22 CM | Material | M³ | 1.0 | R$ 357,36 |  | 0
73758/001 | LEVANT SECAO TRANSV C/NIVEL TERR N ACIDENT VEGET DENSA INCL DES ESC 1:200 E PAPEL VEGETAL MILIMETRADO (MEDIDO P/M SECAO) |  | M | 1.0 | 0.95 |  | 0
73562 | NIVEL WILD-NA-Z |  | H | 0.016 | R$ 0,90 |  | 0
531 | AUXILIAR DE CALCULO TOPOGRAFICO | Mão de Obra | H | 0.004 | R$ 8,10 |  | 0
2355 | DESENHISTA DETALHISTA | Mão de Obra | H | 0.004 | R$ 11,10 |  | 0
2706 | ENGENHEIRO OU ARQUITETO AUXILIAR/JUNIOR - DE OBRA | Mão de Obra | H | 0.004 | R$ 56,69 |  | 0
244 | AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | Mão de Obra | H | 0.032 | R$ 5,24 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.048 | R$ 7,38 | 4885 | 4885
7595 | NIVELADOR | Mão de Obra | H | 0.016 | R$ 7,17 |  | 0
73759/001 | PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE |  | M³ | 1.0 | 389.87 |  | 0
73324 | CARREGADOR FRONTAL RODAS DIESEL 100CV CAPAC RASA 1,30M3 (CP) INCL OPERADOR |  | H | 0.0333 | R$ 112,72 | 4886 | 4886
73330 | CARREGADOR FRONTAL RODAS DIESEL 100CV CAPAC RASA 1,30M3 (CI) INCL OPERADOR |  | H | 0.0333 | R$ 50,70 |  | 0
73336 | USINA MIST A FRIO CAPAC 50T/H (CP) INCL EQUIPE DE OPERACAO |  | H | 0.0667 | R$ 245,79 |  | 0
73339 | TRATOR DE PNEUS MOTOR DIESEL 61CV (CI) INCL OPERADOR |  | H | 0.0614 | R$ 21,05 |  | 0
73345 | ROLO COMPACTADOR TANDEM 5 A 10T DIESEL 58,5CV (CI) INCL OPERADOR |  | H | 0.0434 | R$ 31,96 |  | 0
73353 | COMPACTADOR DE PNEUS AUTO-PROPULSOR DIESEL 76HP C/7 PNEUS-CI- PESO 5,5/20T INCL OPERADOR |  | H | 0.0567 | R$ 47,12 |  | 0
73371 | ROLO COMPACTADOR TANDEM 5 A 10T DIESEL 58,5CV (CP) INCL OPERADOR |  | H | 0.0233 | R$ 62,68 |  | 0
73377 | VIBRO-ACABADORA ASF SOBRE ESTEIRA DIESEL 69CV (CI) C/EXTENSAO P/PAVI- MENTO - INCL OPERADOR E AUXILIAR |  | H | 0.04 | R$ 115,75 |  | 0
73380 | VIBRO-ACABADORA ASF SOBRE ESTEIRA DIESEL 69CV (CP) C/EXTENSAO P/PAVI- MENTO - INCL OPERADOR E AUXILIAR |  | H | 0.0267 | R$ 194,68 |  | 0
73390 | COMPACTADOR DE PNEUS AUTO-PROPULSOR DIESEL 76HP C/7 PNEUS-CP -PESO 5,5/20T INCL OPERADOR |  | H | 0.01 | R$ 90,52 |  | 0
73409 | CARGA 200T/DIA 8H/DESC CIPA CARREG CAP 1.5M3/CAM BASC CAP 8T DIESEL INCL TEMPO ESPERA/MANOBRA/CARGA/DESC P/CAMINHAO/TEMPO ESPERA/OPERACAO P/PA- CARREGADEIRA |  | T | 1.462 | R$ 3,81 |  | 0
73453 | TRATOR DE PNEUS MOTOR DIESEL 61CV INCL OPERADOR (CP) |  | H | 0.0053 | R$ 50,94 |  | 0
73473 | VASSOURA MEC REBOCAVEL LARG DE TRAB 2,44M (CI) EXCL OPERADOR |  | H | 0.0614 | R$ 6,67 |  | 0
73530 | VASSOURA MEC REBOCAVEL LARG DE TRAB 2,44M (CP) EXCL OPERADOR |  | H | 0.0053 | R$ 9,01 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.411 | R$ 48,50 |  | 0
503 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RM-1C P/USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA | Material | KG | 132.0 | R$ 1,70 | 4885 | 4885
4720 | PEDRA BRITADA N. 0 PEDRISCO OU CASCALHINHO | Material | M³ | 0.484 | R$ 97,75 |  | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | Material | M³ | 0.484 | R$ 98,36 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.67 | R$ 7,38 |  | 0
73760/001 | CAPA SELANTE COM EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO |  | M² | 1.0 | 2.74 |  | 0
73353 | COMPACTADOR DE PNEUS AUTO-PROPULSOR DIESEL 76HP C/7 PNEUS-CI- PESO 5,5/20T INCL OPERADOR |  | H | 0.000053 | R$ 47,12 |  | 0
73389 | ESPALHADOR AGREG REBOCAVEL CAPAC RASA 1,3M3 PESO 860KG (CP) DIAM ROLO 127MM (5") - EXCL OPERADOR |  | H | 0.001067 | R$ 11,65 |  | 0
73390 | COMPACTADOR DE PNEUS AUTO-PROPULSOR DIESEL 76HP C/7 PNEUS-CP -PESO 5,5/20T INCL OPERADOR |  | H | 0.001014 | R$ 90,52 |  | 0
73453 | TRATOR DE PNEUS MOTOR DIESEL 61CV INCL OPERADOR (CP) |  | H | 0.001067 | R$ 50,94 |  | 0
73479 | DISTRIBUIDOR BETUME SOB PRESSAO GAS (CP) SOBRE CHASSIS CAMINHA0 - INCL ESTE C/MOTORISTA |  | H | 0.000747 | R$ 160,02 |  | 0
73529 | INSTALACAO DE AQUECIMENTO E ARMAZENAMENTO DE ASFALTO (CP) EM 2 TANQUES DE 30000L CADA - INCL OPERADOR |  | H | 0.001067 | R$ 54,25 |  | 0
505 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C P/ USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA | Material | KG | 1.2 | R$ 1,39 |  | 0
4720 | PEDRA BRITADA N. 0 PEDRISCO OU CASCALHINHO | Material | M³ | 0.0072 | R$ 97,75 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.0043 | R$ 7,38 |  | 0
73761/001 | ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO D=0,80M. (INCLUI ENCARREGADO) |  | UN | 1.0 | 208.32 |  | 0
73378 | ROMPEDOR PNEUMATICO 32,6KG CONSUMO AR 38,8L (CP) S/OPERADOR PONTEIRA E MANGUEIRA-FREQUENCIA DE IMPACTO DE 1110 IMP/MIN |  | H | 3.0 | R$ 3,10 |  | 0
73388 | COMPRESSOR AR PORTATIL/REBOCAVEL DESC 170PCM DIESEL 40CV (CP) PRESSAO DE TRABALHO DE 102PSI - EXCL OPERADOR |  | H | 3.0 | R$ 45,49 |  | 0
4083 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 10,62 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 7,38 |  | 0
73761/002 | ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO D=1,25 A 1,40M. (INCLUI ENCARREGADO) |  | UN | 1.0 | 361.05 |  | 0
73378 | ROMPEDOR PNEUMATICO 32,6KG CONSUMO AR 38,8L (CP) S/OPERADOR PONTEIRA E MANGUEIRA-FREQUENCIA DE IMPACTO DE 1110 IMP/MIN |  | H | 5.2 | R$ 3,10 |  | 0
73388 | COMPRESSOR AR PORTATIL/REBOCAVEL DESC 170PCM DIESEL 40CV (CP) PRESSAO DE TRABALHO DE 102PSI - EXCL OPERADOR |  | H | 5.2 | R$ 45,49 |  | 0
4083 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | Mão de Obra | H | 1.73 | R$ 10,62 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 5.2 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 5.2 | R$ 7,38 |  | 0
73761/003 | ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO D=1,45 A 1,60M. (INCLUI ENCARREGADO) |  | UN | 1.0 | 416.64 |  | 0
73378 | ROMPEDOR PNEUMATICO 32,6KG CONSUMO AR 38,8L (CP) S/OPERADOR PONTEIRA E MANGUEIRA-FREQUENCIA DE IMPACTO DE 1110 IMP/MIN |  | H | 6.0 | R$ 3,10 |  | 0
73388 | COMPRESSOR AR PORTATIL/REBOCAVEL DESC 170PCM DIESEL 40CV (CP) PRESSAO DE TRABALHO DE 102PSI - EXCL OPERADOR |  | H | 6.0 | R$ 45,49 |  | 0
4083 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 10,62 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 7,38 |  | 0
73761/004 | ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO D=1,65 A 2,00M. (INCLUI ENCARREGADO) |  | UN | 1.0 | 520.8 |  | 0
73378 | ROMPEDOR PNEUMATICO 32,6KG CONSUMO AR 38,8L (CP) S/OPERADOR PONTEIRA E MANGUEIRA-FREQUENCIA DE IMPACTO DE 1110 IMP/MIN |  | H | 7.5 | R$ 3,10 |  | 0
73388 | COMPRESSOR AR PORTATIL/REBOCAVEL DESC 170PCM DIESEL 40CV (CP) PRESSAO DE TRABALHO DE 102PSI - EXCL OPERADOR |  | H | 7.5 | R$ 45,49 |  | 0
4083 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | Mão de Obra | H | 2.5 | R$ 10,62 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 7.5 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 7.5 | R$ 7,38 |  | 0
73761/005 | ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO D=2,10 A 2,50M. (INCLUI ENCARREGADO). |  | UN | 1.0 | 645.79 |  | 0
73378 | ROMPEDOR PNEUMATICO 32,6KG CONSUMO AR 38,8L (CP) S/OPERADOR PONTEIRA E MANGUEIRA-FREQUENCIA DE IMPACTO DE 1110 IMP/MIN |  | H | 9.3 | R$ 3,10 |  | 0
73388 | COMPRESSOR AR PORTATIL/REBOCAVEL DESC 170PCM DIESEL 40CV (CP) PRESSAO DE TRABALHO DE 102PSI - EXCL OPERADOR |  | H | 9.3 | R$ 45,49 |  | 0
4083 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | Mão de Obra | H | 3.1 | R$ 10,62 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 9.3 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 9.3 | R$ 7,38 |  | 0
73762/001 | IMPERMEABILIZACAO DE LAJE COM ASFALTO ELASTOMERICO, CINCO DEMAOS, INCLUSO PRIMER E VEU DE FIBRA DE VIDRO |  | M² | 1.0 | 56.47 |  | 0
626 | ASFALTO ELASTOMERICO TP DENVERPREN OU SIMILAR | Material | KG | 3.5 | R$ 8,85 |  | 0
4031 | VEU FIBRA DE VIDRO AEROGLASS/RHODIA OU SIMILAR 0,04 KG/M2 | Material | M² | 1.1 | R$ 3,00 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
11174 | PRIMER UNIVERSAL-FUNDO ANTICORROSIVO TP ZARCAO | Material | 18L | 0.025 | R$ 393,98 |  | 0
73762/002 | IMPERMEABILIZACAO DE LAJE COM EMULSAO ACRILICA SOBRE CIMENTO CRISTALIZANTE, INCLUSO VEU DE FIBRA DE VIDRO |  | M² | 1.0 | 39.43 |  | 0
1371 | CIMENTO CRISTALIZANTE TP K11 HEY'DI VIAPOL (SEM EMULSAO ADESIVA) OU EQUIV | Material | KG | 2.0 | R$ 1,75 |  | 0
1372 | EMULSAO ADESIVA A BASE DE ACRILICO TP KZ HEYDI OU EQUIV | Material | KG | 0.2 | R$ 10,11 |  | 0
4031 | VEU FIBRA DE VIDRO AEROGLASS/RHODIA OU SIMILAR 0,04 KG/M2 | Material | M² | 1.1 | R$ 3,00 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
7325 | IMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO E ARGAMASSA TP VEDACIT OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE | Material | KG | 1.6 | R$ 7,07 |  | 0
12873 | IMPERMEABILIZADOR | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 9,93 |  | 0
73762/003 | IMPERMEABILIZACAO DE LAJE COM EMULSAO ACRILICA ESTILENADA COM TELA SOBRE CIMENTO CRISTALIZANTE, INCLUSO EMULSAO ADESIVA DE BASE ACRILICA |  | M² | 1.0 | 70.89 |  | 0
1371 | CIMENTO CRISTALIZANTE TP K11 HEY'DI VIAPOL (SEM EMULSAO ADESIVA) OU EQUIV | Material | KG | 2.0 | R$ 1,75 |  | 0
1372 | EMULSAO ADESIVA A BASE DE ACRILICO TP KZ HEYDI OU EQUIV | Material | KG | 0.2 | R$ 10,11 |  | 0
4031 | VEU FIBRA DE VIDRO AEROGLASS/RHODIA OU SIMILAR 0,04 KG/M2 | Material | M² | 1.1 | R$ 3,00 |  | 0
627 | EMULSAO ADESIVA BASE PVA/ACRILICA DENVERFIX - DENVER | Material | KG | 3.5 | R$ 12,22 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
12873 | IMPERMEABILIZADOR | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 9,93 |  | 0
73762/004 | IMPERMEABILIZACAO DE LAJE COM ASFALTO ELASTOMERICO, SETE DEMAOS, INCLUSO PRIMER E VEU DE FIBRA DE VIDRO |  | M² | 1.0 | 78.17 |  | 0
626 | ASFALTO ELASTOMERICO TP DENVERPREN OU SIMILAR | Material | KG | 5.0 | R$ 8,85 |  | 0
4031 | VEU FIBRA DE VIDRO AEROGLASS/RHODIA OU SIMILAR 0,04 KG/M2 | Material | M² | 1.1 | R$ 3,00 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 7,38 |  | 0
11174 | PRIMER UNIVERSAL-FUNDO ANTICORROSIVO TP ZARCAO | Material | 18L | 0.025 | R$ 393,98 |  | 0
12873 | IMPERMEABILIZADOR | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 9,93 |  | 0
73763/001 | MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,65 M ALTURA X 0,30 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA) |  | M | 1.0 | 63.87 |  | 0
73420 | LANCAMENTO CONCRETO P/PECAS S/ARMAD PROD 2 M3/H INCL APENAS TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M COLOCACAO ADENS E ACAB. |  | M³ | 0.1306 | R$ 32,91 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.0075 | R$ 268,86 |  | 0
73785/001 | FORMA PINHO 3A P/MOLDAGEM DE CINTA SOBRE BALDRAME UTIL 4X INCL FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM. |  | M² | 0.6776 | R$ 16,60 |  | 0
1523 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 15,0MPA | Material | M³ | 0.1306 | R$ 307,50 | 4885 | 4885
4759 | CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE BLOKRET) | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 8,61 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38 |  | 0
73763/002 | MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,45 M ALTURA X 0,30 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3:5 (CIMENTO E AREIA) |  | M | 1.0 | 47.4 |  | 0
73420 | LANCAMENTO CONCRETO P/PECAS S/ARMAD PROD 2 M3/H INCL APENAS TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M COLOCACAO ADENS E ACAB. |  | M³ | 0.092 | R$ 32,91 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.005 | R$ 268,86 |  | 0
73785/001 | FORMA PINHO 3A P/MOLDAGEM DE CINTA SOBRE BALDRAME UTIL 4X INCL FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM. |  | M² | 0.641 | R$ 16,60 |  | 0
1523 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 15,0MPA | Material | M³ | 0.092 | R$ 307,50 |  | 0
4759 | CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE BLOKRET) | Mão de Obra | H | 0.133 | R$ 8,61 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 7,38 |  | 0
73763/003 | MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 47 CM BASE X 30 CM ALTURA, COM EXTRUSORA |  | M | 1.0 | 39.59 |  | 0
73492 | EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS S/FORMAS DIESEL 14CV (CP) EXCL OPERADOR |  | UN | 0.01 | R$ 12,92 | 4886 | 4886
73558 | EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS S/FORMAS DIESEL 14CV (CI) EXCL OPERADOR |  | H | 0.063 | R$ 5,36 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 2.24 | R$ 0,46 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 0.084 | R$ 12,42 |  | 0
4741 | PÓ-DE-PEDRA | Material | M³ | 0.006 | R$ 79,42 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.142 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.31 | R$ 7,38 |  | 0
11146 | CONCRETO USINADO FCK = 15,0 MPA, AUTO-ADENSAVEL C/ SLUMP 22 CM | Material | M³ | 0.092 | R$ 357,36 |  | 0
73763/004 | MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 35 CM BASE X 30 CM ALTURA, COM EXTRUSORA |  | M | 1.0 | 33.18 |  | 0
73492 | EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS S/FORMAS DIESEL 14CV (CP) EXCL OPERADOR |  | UN | 0.0084 | R$ 12,92 |  | 0
73558 | EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS S/FORMAS DIESEL 14CV (CI) EXCL OPERADOR |  | H | 0.0527 | R$ 5,36 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 1.9 | R$ 0,46 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 0.07 | R$ 12,42 |  | 0
4741 | PÓ-DE-PEDRA | Material | M³ | 0.0053 | R$ 79,42 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.12 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.26 | R$ 7,38 |  | 0
11146 | CONCRETO USINADO FCK = 15,0 MPA, AUTO-ADENSAVEL C/ SLUMP 22 CM | Material | M³ | 0.077 | R$ 357,36 |  | 0
73763/005 | MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 30 CM BASE X 26 CM ALTURA, COM EXTRUSORA |  | M | 1.0 | 24.18 |  | 0
73492 | EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS S/FORMAS DIESEL 14CV (CP) EXCL OPERADOR |  | UN | 0.006 | R$ 12,92 |  | 0
73558 | EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS S/FORMAS DIESEL 14CV (CI) EXCL OPERADOR |  | H | 0.0383 | R$ 5,36 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 1.43 | R$ 0,46 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 0.051 | R$ 12,42 |  | 0
4741 | PÓ-DE-PEDRA | Material | M³ | 0.0038 | R$ 79,42 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.09 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.19 | R$ 7,38 |  | 0
11146 | CONCRETO USINADO FCK = 15,0 MPA, AUTO-ADENSAVEL C/ SLUMP 22 CM | Material | M³ | 0.056 | R$ 357,36 |  | 0
73764/001 | PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO ESPESSURA 6 CM, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA, REJUNTE COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) |  | M² | 1.0 | 42.89 |  | 0
73454 | ALUGUEL CAMINHA0 CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV(CP) C/MOTO RISTA |  | H | 0.0769 | R$ 84,17 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.021 | R$ 268,86 |  | 0
73474 | ALUGUEL CAMINHA0 CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CI) C/MOTO RISTA |  | H | 0.0384 | R$ 33,39 |  | 0
710 | BLOCO SEXTAVADO, EM CONCRETO DE 35 MPA, DE 20 X 20 X 6 CM, DE ACORDO COM NBR 9780 / 9781 | Material | M² | 1.0 | R$ 18,79 |  | 0
4741 | PÓ-DE-PEDRA | Material | M³ | 0.035 | R$ 79,42 |  | 0
4759 | CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE BLOKRET) | Mão de Obra | H | 0.32 | R$ 8,61 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 7,38 |  | 0
73764/002 | PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO ESPESSURA 8 CM, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA, REJUNTE COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) |  | M² | 1.0 | 45.75 |  | 0
73454 | ALUGUEL CAMINHA0 CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV(CP) C/MOTO RISTA |  | H | 0.08 | R$ 84,17 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.024 | R$ 268,86 |  | 0
73474 | ALUGUEL CAMINHA0 CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CI) C/MOTO RISTA |  | H | 0.04 | R$ 33,39 |  | 0
713 | BLOCO SEXTAVADO, EM CONCRETO DE 35 MPA (TIPO BLOKRET) E = 8,0CM 30 X 30CM, DE ACORDO COM NBR 9780 1/ 9781 | Material | M² | 1.0 | R$ 20,53 |  | 0
4741 | PÓ-DE-PEDRA | Material | M³ | 0.035 | R$ 79,42 |  | 0
4759 | CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE BLOKRET) | Mão de Obra | H | 0.32 | R$ 8,61 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 7,38 |  | 0
73764/003 | PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO ESPESSURA 10 CM, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA, REJUNTE COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) |  | M² | 1.0 | 60.58 |  | 0
73454 | ALUGUEL CAMINHA0 CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV(CP) C/MOTO RISTA |  | H | 0.111 | R$ 84,17 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.027 | R$ 268,86 |  | 0
73474 | ALUGUEL CAMINHA0 CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CI) C/MOTO RISTA |  | H | 0.055 | R$ 33,39 |  | 0
679 | BLOCO SEXTAVADO, EM CONCRETO DE 35 MPA, DE 25 X 25 X 10 CM, DE ACORDO COM NBR 9780 / 9781 | Material | M² | 1.0 | R$ 31,44 |  | 0
4741 | PÓ-DE-PEDRA | Material | M³ | 0.035 | R$ 79,42 |  | 0
4759 | CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE BLOKRET) | Mão de Obra | H | 0.32 | R$ 8,61 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 7,38 |  | 0
73764/004 | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESSURA 6,5 CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA. |  | M² | 1.0 | 26.53 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.06 | R$ 48,50 |  | 0
4759 | CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE BLOKRET) | Mão de Obra | H | 0.16 | R$ 8,61 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.32 | R$ 7,38 |  | 0
691 | BLOCO SEXTAVADO, EM CONCRETO DE 35 MPA, (TIPO BLOKRET) E = 6,5CM DE 30 X 30CM, DE ACORDO COM NBR 19780 / 9781 | Material | M² | 1.0 | R$ 19,48 |  | 0
1443 | COMPACTADOR SOLOS C/ PLACA VIBRATÓRIA 135 A 156KG C/ MOTOR DIESEL / GASOLINA 4 A 6HP NÃO 1REVERSÍVEL TIPO DYNAPAC CM-13 OU EQUIV | Equipamento | H | 0.11 | R$ 3,60 |  | 0
73765/001 | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) |  | M² | 1.0 | 40.09 |  | 0
73345 | ROLO COMPACTADOR TANDEM 5 A 10T DIESEL 58,5CV (CI) INCL OPERADOR |  | H | 0.001 | R$ 31,96 |  | 0
73371 | ROLO COMPACTADOR TANDEM 5 A 10T DIESEL 58,5CV (CP) INCL OPERADOR |  | H | 0.0055 | R$ 62,68 |  | 0
73468 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.02 | R$ 295,32 |  | 0
4386 | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO - 30 A 35 PECAS/M2 | Material | UN | 35.0 | R$ 0,30 |  | 0
4741 | PÓ-DE-PEDRA | Material | M³ | 0.12 | R$ 79,42 |  | 0
4759 | CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE BLOKRET) | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 8,61 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.4 | R$ 7,38 |  | 0
73765/002 | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO |  | M² | 1.0 | 43.82 |  | 0
73345 | ROLO COMPACTADOR TANDEM 5 A 10T DIESEL 58,5CV (CI) INCL OPERADOR |  | H | 0.001 | R$ 31,96 |  | 0
73371 | ROLO COMPACTADOR TANDEM 5 A 10T DIESEL 58,5CV (CP) INCL OPERADOR |  | H | 0.0055 | R$ 62,68 |  | 0
497 | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL 50/70 | Material | T | 0.005 | R$ 1.634,20 |  | 0
4386 | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO - 30 A 35 PECAS/M2 | Material | UN | 35.0 | R$ 0,30 |  | 0
4720 | PEDRA BRITADA N. 0 PEDRISCO OU CASCALHINHO | Material | M³ | 0.015 | R$ 97,75 |  | 0
4741 | PÓ-DE-PEDRA | Material | M³ | 0.12 | R$ 79,42 |  | 0
4759 | CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE BLOKRET) | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 8,61 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.4 | R$ 7,38 |  | 0
73766/001 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM MACADAME HIDRAULICO, INCLUSIVE COMPACTACAO |  | M³ | 1.0 | 166.04 |  | 0
73390 | COMPACTADOR DE PNEUS AUTO-PROPULSOR DIESEL 76HP C/7 PNEUS-CP -PESO 5,5/20T INCL OPERADOR |  | H | 0.111 | R$ 90,52 |  | 0
73403 | ALUGUEL CAMINHA0 TANQUE 6000L DIESEL 132CV (CP) C/MOTORISTA |  | H | 0.111 | R$ 83,37 |  | 0
73452 | MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL 125CV INCL OPERADOR (CP) |  | H | 0.033 | R$ 178,86 |  | 0
73476 | MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL 125CV INCL OPERADOR (CI) |  | H | 0.0037 | R$ 79,70 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.6 | R$ 95,00 |  | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | Material | M³ | 0.6 | R$ 98,36 |  | 0
4741 | PÓ-DE-PEDRA | Material | M³ | 0.24 | R$ 79,42 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.74 | R$ 7,38 |  | 0
73767/001 | GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA CABO DE 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. FORNEC E INSTALAÇÃO. |  | UN | 1.0 | 5.59 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.14 | R$ 10,71 |  | 0
1564 | GRAMPO PARALELO BIMETALICO P/ CABO 6 A 50MM2 C/ 2 PARAF | Material | UN | 1.0 | R$ 4,09 |  | 0
73767/002 | ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUIÇÃO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO PARA CABO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 7.81 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.14 | R$ 10,71 |  | 0
11273 | ALCA PRE-FORMADA DE DISTRIBUICAO P/ CONDUTORES DE ALUMINIO # 1/0; 6/1 CAA" | Material | UN | 1.0 | R$ 6,31 |  | 0
73767/003 | LACO DE ROLDANA PRE-FORMADO ACO RECOBERTO DE ALUMINIO PARA CABO DE ALUMINIO NU BITOLA 25MM2 - FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | UN | 1.0 | 5.11 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.14 | R$ 10,71 |  | 0
11272 | ALCA PRE-FORMADA DE DISTRIBUICAO DG-4542 PLP | Material | UN | 1.0 | R$ 3,61 |  | 0
73767/004 | ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUICAO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO NU PARA CABO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  | UN | 1.0 | 3.65 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.14 | R$ 10,71 |  | 0
11275 | ALCA PRE-FORMADA DE SERVICO P/ CONDUTORES DE ALUMINIO # 4; 6/1 CAA" | Material | UN | 1.0 | R$ 2,15 |  | 0
73767/005 | ALCA PRE-FORMADA SERV DE ACO RECOB C/ALUM NU ENCAPADO 25MM2 (BITOLA) CONF PROJ A4-148-CP RIOLUZ FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | UN | 1.0 | 4.99 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.14 | R$ 10,71 |  | 0
11274 | ALCA PRE-FORMADA DE SERVICO SG-4500 PLP | Material | UN | 1.0 | R$ 3,49 |  | 0
73767/006 | CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 8.71 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.07 | R$ 10,71 |  | 0
1562 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO C/ SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS DE COBRE P/ CABO 50MM2 | Material | UN | 1.0 | R$ 7,96 |  | 0
73768/001 | FIO TELEFONICO FI BITOLA 0,6MM - 2 CONDUTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 5 |  | 0
935 | FIO P/ TELEFONE DE COBRE BITOLA 0,6MM ISOLACAO EM PVC, POLIPROPILENO, 2 CONDUTORES | Material | M | 1.0 | R$ 0,67 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 7,38 |  | 0
73768/002 | CABO TELEFONICO FE BITOLA 1,OMM - 2 CONDUTORES PARA USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 2.03 |  | 0
936 | FIO P/ TELEFONE DE COBRE BITOLA 1MM ISOLACAO EM PVC, POLIPROPILENO, 2 CONDUTORES | Material | M | 1.0 | R$ 1,34 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.04 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.04 | R$ 7,38 |  | 0
73768/003 | CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 3.2 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.06 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.06 | R$ 7,38 |  | 0
11919 | CABO TELEFONICO USO INTERNO TP CI PARA 10 PARES | Material | M | 1.0 | R$ 2,16 |  | 0
73768/004 | CABO TELEFONICO CI-50 20PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 4.67 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.07 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.07 | R$ 7,38 |  | 0
11920 | CABO TELEFONICO USO INTERNO TP CI PARA 20 PARES | Material | M | 1.0 | R$ 3,46 |  | 0
73768/005 | CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 6.22 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.08 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.08 | R$ 7,38 |  | 0
11921 | CABO TELEFONICO USO INTERNO TP CI PARA 30 PARES | Material | M | 1.0 | R$ 4,84 |  | 0
73768/006 | CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 10.18 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 7,38 |  | 0
11922 | CABO TELEFONICO USO INTERNO TP CI PARA 50 PARES | Material | M | 1.0 | R$ 8,45 |  | 0
73768/007 | CABO TELEFONICO CI-50 75 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 12.47 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.12 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.12 | R$ 7,38 |  | 0
11923 | CABO TELEFONICO USO INTERNO TP CI PARA 75 PARES | Material | M | 1.0 | R$ 10,39 |  | 0
73768/008 | CABO TELEFONICO CI-50 200 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 35.31 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 7,38 |  | 0
11924 | CABO TELEFONICO USO INTERNO TP CI PARA 200 PARES | Material | M | 1.0 | R$ 31,85 |  | 0
73768/009 | CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 0.64 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.02 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.02 | R$ 7,38 |  | 0
11901 | CABO TELEFONICO S/ BLINDAGEM INT CCI 1 PAR | Material | M | 1.0 | R$ 0,29 |  | 0
73768/010 | CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 0.82 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.02 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.02 | R$ 7,38 |  | 0
11902 | CABO TELEFONICO S/ BLINDAGEM INT CCI 2 PARES | Material | M | 1.0 | R$ 0,47 |  | 0
73768/011 | CABO TELEFONICO CCI-50 3 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 1.04 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.02 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.02 | R$ 7,38 |  | 0
11903 | CABO TELEFONICO S/ BLINDAGEM INT CCI 3 PARES | Material | M | 1.0 | R$ 0,69 |  | 0
73768/012 | CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 1.23 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.03 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.03 | R$ 7,38 |  | 0
11904 | CABO TELEFONICO S/ BLINDAGEM INT CCI 4 PARES | Material | M | 1.0 | R$ 0,71 |  | 0
73768/013 | CABO TELEFONICO CCI-50 5 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 1.45 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.04 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.04 | R$ 7,38 |  | 0
11905 | CABO TELEFONICO S/ BLINDAGEM INT CCI 5 PARES | Material | M | 1.0 | R$ 0,76 |  | 0
73768/014 | CABO TELEFONICO CCI-50 6 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 2.02 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.06 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.06 | R$ 7,38 |  | 0
11906 | CABO TELEFONICO S/ BLINDAGEM INT CCI 6 PARES | Material | M | 1.0 | R$ 0,98 |  | 0
73769/001 | POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO)-FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 847.87 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 7.0 | R$ 10,71 |  | 0
14162 | POSTE FERRO GALV FLANGEADO CURVO SIMPLES CONICO CONTINUO H = 9M, S/ BASE | Material | UN | 1.0 | R$ 772,90 |  | 0
73769/002 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPEÇÃO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 725.86 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 7.0 | R$ 10,71 |  | 0
5051 | POSTE FERRO GALV FLANGEADO CURVO SIMPLES CONICO CONTINUO, C/ BASE H = 9,00M | Material | UN | 1.0 | R$ 650,89 |  | 0
73769/003 | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPECAO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 932.16 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 7.0 | R$ 10,71 |  | 0
14164 | POSTE FERRO GALV FLANGEADO CURVO DUPLO CONICO CONTINUO H = 9M, C/ BASE | Material | UN | 1.0 | R$ 857,19 |  | 0
73769/004 | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 766.99 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 7.0 | R$ 10,71 |  | 0
14165 | POSTE FERRO GALV FLANGEADO RETO CONICO CONTINUO H = 9M C/ BASE | Material | UN | 1.0 | R$ 692,02 |  | 0
73770/001 | BARREIRA PRE-MOLDADA EXTERNA CONCRETO ARMADO 0,25X0,40X1,14M TIPO DERRJ FCK=25MPA ACO CA-50 INCL VIGOTA HORIZONTAL MONTANTE A CADA 1,00M FERROS DE LIGACAO E MATERIAIS. |  | M | 1.0 | 938.1 |  | 0
73341 | GUINDAUTO CAPAC 3,5T APROX 2M ALCANCE VERT 7M (CP) SOBRE CHASSIS DE CAMINHA0 (EXCL ESTE) EXCL OPERADOR |  | H | 0.25 | R$ 20,24 |  | 0
73347 | CORTE ACO CA-50B OU CA 50-A DIAM 8,0 A 12,5MM |  | KG | 28.06 | R$ 1,82 |  | 0
73349 | BARRA ACO CA-50B DIAM ACIMA 12,5MM |  | KG | 9.8 | R$ 4,26 |  | 0
73356 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT ATE 1,50M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) |  | M³ | 20.63 | R$ 30,31 |  | 0
73362 | LANCAMENTO CONCRETO P/PECAS S/ARMAD PROD 7 M3/H INCL APENAS TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M COLOCACAO ADENS E ACAB. |  | M³ | 0.2655 | R$ 32,42 |  | 0
73368 | GUINDAUTO CAPAC 3,5T APROX 2M ALCANCE VERT 7M (CI) SOBRE CHASSI DE CAMINHA0 (EXCL ESTE) EXCL OPERADOR |  | H | 0.08 | R$ 18,03 |  | 0
73375 | CORTE ACO CA-5AB OU CA 50-A DIAM ACIMA 12,5MM |  | KG | 9.8 | R$ 1,56 |  | 0
73381 | CONCRETO DOSADO 25 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL SOJa PERDAS. |  | M³ | 0.2655 | R$ 284,78 |  | 0
73384 | PREPARO DE CONCRETO COM MISTURA E AMASSAMENTO EM 2 BETONEIRAS 600L COMPRODUCAO DE 7M3/H EXCL MATERIAIS. |  | M³ | 0.2655 | R$ 36,51 |  | 0
73392 | FORMA PLACAS MADEIRIT APROV 3 VEZES |  | M² | 2.314 | R$ 38,44 |  | 0
73525 | CORTE ACO CA-60 DIAM 6,4 A 8,OMM |  | KG | 7.43 | R$ 2,08 |  | 0
73770/002 | BARREIRA DUPLA PRE-MOL INTER CONCRETO ARMADO 0,15X0,65X0,77M TIPO DERRJ FCK=25MPA ACO CA-50 INCL FERROS DE LIGACAO E MATERIAIS. |  | M | 1.0 | 885.57 |  | 0
73341 | GUINDAUTO CAPAC 3,5T APROX 2M ALCANCE VERT 7M (CP) SOBRE CHASSIS DE CAMINHA0 (EXCL ESTE) EXCL OPERADOR |  | H | 0.25 | R$ 20,24 |  | 0
73347 | CORTE ACO CA-50B OU CA 50-A DIAM 8,0 A 12,5MM |  | KG | 21.8 | R$ 1,82 |  | 0
73356 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT ATE 1,50M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) |  | M³ | 21.8 | R$ 30,31 |  | 0
73362 | LANCAMENTO CONCRETO P/PECAS S/ARMAD PROD 7 M3/H INCL APENAS TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M COLOCACAO ADENS E ACAB. |  | M³ | 0.264 | R$ 32,42 |  | 0
73368 | GUINDAUTO CAPAC 3,5T APROX 2M ALCANCE VERT 7M (CI) SOBRE CHASSI DE CAMINHA0 (EXCL ESTE) EXCL OPERADOR |  | H | 0.08 | R$ 18,03 |  | 0
73381 | CONCRETO DOSADO 25 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL SOJa PERDAS. |  | M³ | 0.264 | R$ 284,78 |  | 0
73384 | PREPARO DE CONCRETO COM MISTURA E AMASSAMENTO EM 2 BETONEIRAS 600L COMPRODUCAO DE 7M3/H EXCL MATERIAIS. |  | M³ | 0.264 | R$ 36,51 |  | 0
73392 | FORMA PLACAS MADEIRIT APROV 3 VEZES |  | M² | 2.22 | R$ 38,44 |  | 0
73770/003 | BARREIRA PRE-MOLDADA EXTERNA CONCRETO ARMADO 0,15XO,40Xl,47M TIPO DERRJ FCK=25MPA ACO CA-50 FIXADA EM SOLO PARTE ENTERRADA C/SAPATA LATE- RAL 1,50M CONCRETADA NO LOCAL INCL MATERIAIS EXCL BERCOS. |  | M | 1.0 | 2.255,59 |  | 0
73341 | GUINDAUTO CAPAC 3,5T APROX 2M ALCANCE VERT 7M (CP) SOBRE CHASSIS DE CAMINHA0 (EXCL ESTE) EXCL OPERADOR |  | H | 0.45 | R$ 20,24 |  | 0
73347 | CORTE ACO CA-50B OU CA 50-A DIAM 8,0 A 12,5MM |  | KG | 51.5 | R$ 1,82 |  | 0
73349 | BARRA ACO CA-50B DIAM ACIMA 12,5MM |  | KG | 26.5 | R$ 4,26 |  | 0
73356 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT ATE 1,50M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) |  | M³ | 51.5 | R$ 30,31 |  | 0
73362 | LANCAMENTO CONCRETO P/PECAS S/ARMAD PROD 7 M3/H INCL APENAS TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M COLOCACAO ADENS E ACAB. |  | M³ | 0.8148 | R$ 32,42 |  | 0
73368 | GUINDAUTO CAPAC 3,5T APROX 2M ALCANCE VERT 7M (CI) SOBRE CHASSI DE CAMINHA0 (EXCL ESTE) EXCL OPERADOR |  | H | 0.15 | R$ 18,03 |  | 0
73375 | CORTE ACO CA-5AB OU CA 50-A DIAM ACIMA 12,5MM |  | KG | 26.5 | R$ 1,56 |  | 0
73381 | CONCRETO DOSADO 25 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL SOJa PERDAS. |  | M³ | 0.8148 | R$ 284,78 |  | 0
73384 | PREPARO DE CONCRETO COM MISTURA E AMASSAMENTO EM 2 BETONEIRAS 600L COMPRODUCAO DE 7M3/H EXCL MATERIAIS. |  | M³ | 0.8148 | R$ 36,51 |  | 0
73392 | FORMA PLACAS MADEIRIT APROV 3 VEZES |  | M² | 3.82 | R$ 38,44 |  | 0
73770/004 | BARREIRA PRE-MOLDADA EXTERNA CONCRETO ARMADO 0,25X0,40X2,34M TIPO DERRJ FCK=25MPA ACO CA 50 C/SAPATA LATERAL CONCRETADA NO LOCAL C/0,60CM LARGURA INCL VIGOTAS HORIZONTAIS MONTANTES A CADA 1,00M E MATERIAIS EXCL BERCOS. |  | M | 1.0 | 2.214,67 |  | 0
73341 | GUINDAUTO CAPAC 3,5T APROX 2M ALCANCE VERT 7M (CP) SOBRE CHASSIS DE CAMINHA0 (EXCL ESTE) EXCL OPERADOR |  | H | 0.45 | R$ 20,24 |  | 0
73347 | CORTE ACO CA-50B OU CA 50-A DIAM 8,0 A 12,5MM |  | KG | 45.0 | R$ 1,82 |  | 0
73349 | BARRA ACO CA-50B DIAM ACIMA 12,5MM |  | KG | 26.5 | R$ 4,26 |  | 0
73356 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT ATE 1,50M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) |  | M³ | 48.0 | R$ 30,31 |  | 0
73362 | LANCAMENTO CONCRETO P/PECAS S/ARMAD PROD 7 M3/H INCL APENAS TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M COLOCACAO ADENS E ACAB. |  | M³ | 0.8655 | R$ 32,42 |  | 0
73368 | GUINDAUTO CAPAC 3,5T APROX 2M ALCANCE VERT 7M (CI) SOBRE CHASSI DE CAMINHA0 (EXCL ESTE) EXCL OPERADOR |  | H | 0.15 | R$ 18,03 |  | 0
73375 | CORTE ACO CA-5AB OU CA 50-A DIAM ACIMA 12,5MM |  | KG | 26.5 | R$ 1,56 |  | 0
73381 | CONCRETO DOSADO 25 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL SOJa PERDAS. |  | M³ | 0.8655 | R$ 284,78 |  | 0
73384 | PREPARO DE CONCRETO COM MISTURA E AMASSAMENTO EM 2 BETONEIRAS 600L COMPRODUCAO DE 7M3/H EXCL MATERIAIS. |  | M³ | 0.8655 | R$ 36,51 |  | 0
73392 | FORMA PLACAS MADEIRIT APROV 3 VEZES |  | M² | 5.194 | R$ 38,44 |  | 0
73525 | CORTE ACO CA-60 DIAM 6,4 A 8,OMM |  | KG | 3.0 | R$ 2,08 |  | 0
73770/005 | BARREIRA DUPLA PRE-MOL INTER CONCRETO ARMADO 0,15X0,65X1,27M TIPO DERRJ FCK=25MPA ACO CA-50 C/SAPATAS LATERAIS 0,50M CONCRETADAS NO LOCAL INCL MATERIAIS EXCL BERCOS. |  | M | 1.0 | 2.210,56 |  | 0
73341 | GUINDAUTO CAPAC 3,5T APROX 2M ALCANCE VERT 7M (CP) SOBRE CHASSIS DE CAMINHA0 (EXCL ESTE) EXCL OPERADOR |  | H | 0.45 | R$ 20,24 |  | 0
73347 | CORTE ACO CA-50B OU CA 50-A DIAM 8,0 A 12,5MM |  | KG | 51.5 | R$ 1,82 |  | 0
73349 | BARRA ACO CA-50B DIAM ACIMA 12,5MM |  | KG | 20.0 | R$ 4,26 |  | 0
73356 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT ATE 1,50M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) |  | M³ | 51.5 | R$ 30,31 |  | 0
73362 | LANCAMENTO CONCRETO P/PECAS S/ARMAD PROD 7 M3/H INCL APENAS TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M COLOCACAO ADENS E ACAB. |  | M³ | 0.789 | R$ 32,42 |  | 0
73368 | GUINDAUTO CAPAC 3,5T APROX 2M ALCANCE VERT 7M (CI) SOBRE CHASSI DE CAMINHA0 (EXCL ESTE) EXCL OPERADOR |  | H | 0.15 | R$ 18,03 |  | 0
73375 | CORTE ACO CA-5AB OU CA 50-A DIAM ACIMA 12,5MM |  | KG | 20.0 | R$ 1,56 |  | 0
73381 | CONCRETO DOSADO 25 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL SOJa PERDAS. |  | M³ | 0.789 | R$ 284,78 |  | 0
73384 | PREPARO DE CONCRETO COM MISTURA E AMASSAMENTO EM 2 BETONEIRAS 600L COMPRODUCAO DE 7M3/H EXCL MATERIAIS. |  | M³ | 0.789 | R$ 36,51 |  | 0
73392 | FORMA PLACAS MADEIRIT APROV 3 VEZES |  | M² | 3.87 | R$ 38,44 |  | 0
73771/001 | PROTENSAO DE TIRANTES DE BARRA DE ACO CA- 50 EXCL MATERIAIS |  | UN | 1.0 | 10.36 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
6173 | SONDADOR | Mão de Obra | H | 0.238 | R$ 12,54 |  | 0
73772/001 | BUEIRO SIMPL TUBUL CONCR ARMADO DIAM=0,80M ALT=1,50M ASSENTE EM BERCO CONCR CICL INCL MATERIAIS ESCAVACAO E REATERRO EXCL MATERIAL JAZIDA E TRANSPORTE. |  | M | 1.0 | 621.65 |  | 0
73361 | CONCRETO CICLOPICO C/CONC DOS RAC 10 MPA 30% PED DE MAO INCL TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M E COLOCACAO. |  | M³ | 0.199 | R$ 278,67 |  | 0
73404 | FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS DE CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. |  | M² | 0.6 | R$ 37,38 |  | 0
73413 | ESCAVACAO VALA N ESCOR ATE 1,5M C/RETROESCAV MAT IA CAT C/PE DRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUTORES DE PRODUTIV OU CAVAS FUN DACAO EXCL ESGOTAMENTO |  | M³ | 8.1 | R$ 12,81 |  | 0
73430 | ESCAVACAO VALA N ESCOR MAT IA C/RETROESCAV ENTRE 1,5 E 3MC/ PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUTORES PRODUTIV OU CAVAS FUN- DACAO EXCL ESGOTAMENTO. |  | M³ | 3.24 | R$ 15,59 |  | 0
73490 | TUBO CA-l CONCR ARMADO P/GALERIAS AGUAS PLUV DIAM=0,80M FORNEC MAT COM AREIA CIMENTO 1:4 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO |  | M | 1.0 | R$ 280,96 |  | 0
73578 | ESCAVACAO VALA N ESCOR DE 3 A 4,5M PROF C/ESCAV HIDRO,78M3 MAT IA CAT C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUTORES PRODUTIV OU CAVAS FUNDACAO EXCL ESGOTAMENTO |  | M³ | 8.1 | R$ 13,40 |  | 0
73773/001 | QUADRO DE MADEIRA PARA APARELHO DE AR- CONDICIONADO COM ALIZAR, FIXADO EM TACO DE MADEIRA |  | UN | 1.0 | 64.19 |  | 0
73555 | TACO DE CANELA 2,5XI0XI0CM |  | M | 2.0 | R$ 0,37 |  | 0
194 | MARCO/ARO/BATENTE SIMPLES / GRADE CANTO 7 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA REGIONAL 2A | Material | JG | 1.0 | R$ 20,63 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 9,93 |  | 0
5075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | Material | KG | 0.05 | R$ 6,98 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 7,38 |  | 0
20007 | ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR | Material | M | 3.0 | R$ 2,62 |  | 0
73774/001 | DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS |  | M² | 1.0 | 156.34 |  | 0
22 | ACO CA-25 1/4" (6,35 MM) | Material | KG | 3.0 | R$ 4,42 |  | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | Material | KG | 0.03 | R$ 8,71 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.015 | R$ 48,50 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 6.5 | R$ 0,46 |  | 0
1380 | CIMENTO BRANCO | Material | KG | 13.0 | R$ 1,53 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 9,93 |  | 0
4755 | MARMORISTA/GRANITEIRO | Mão de Obra | H | 4.0 | R$ 9,93 |  | 0
4824 | GRANA DE MARMORE | Material | KG | 20.0 | R$ 0,64 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 5.0 | R$ 7,38 |  | 0
73775/001 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | UN | 1.0 | 137.65 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
10891 | EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA DE PO QUIMICO SECO PQS 4KG | Material | UN | 1.0 | R$ 128,99 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38 |  | 0
73775/002 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | UN | 1.0 | 156.66 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38 |  | 0
10886 | EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA DE AGUA PRESSURIZADA AP 10L | Material | UN | 1.0 | R$ 148,00 |  | 0
73777/001 | TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEÁVEL 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | M | 1.0 | 5.87 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 7,38 |  | 0
9856 | TUBO PVC ROSCAVEL EB-892 P/ AGUA FRIA PREDIAL 1/2" | Material | M | 1.11 | R$ 3,73 |  | 0
73777/002 | TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEÁVEL 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | M | 1.0 | 6.58 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.12 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.12 | R$ 7,38 |  | 0
9859 | TUBO PVC ROSCAVEL EB-892 P/ AGUA FRIA PREDIAL 3/4" | Material | M | 1.11 | R$ 4,06 |  | 0
73777/003 | TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEÁVEL 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | M | 1.0 | 13.37 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.14 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.14 | R$ 7,38 |  | 0
9866 | TUBO PVC ROSCAVEL EB-892 P/ AGUA FRIA PREDIAL 1" | Material | M | 1.11 | R$ 9,86 |  | 0
73777/004 | TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEÁVEL 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | M | 1.0 | 15.48 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.18 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.18 | R$ 7,38 |  | 0
9862 | TUBO PVC ROSCAVEL EB-892 P/ AGUA FRIA PREDIAL 1 1/2" | Material | M | 1.11 | R$ 11,14 |  | 0
73777/005 | TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEÁVEL 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | M | 1.0 | 22.45 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.22 | R$ 7,38 |  | 0
9860 | TUBO PVC ROSCAVEL EB-892 P/ AGUA FRIA PREDIAL 2" | Material | M | 1.11 | R$ 16,79 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.22 | R$ 9,93 |  | 0
73777/006 | TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEÁVEL 2.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | M | 1.0 | 41.81 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.26 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.26 | R$ 7,38 |  | 0
9863 | TUBO PVC ROSCAVEL EB-892 P/ AGUA FRIA PREDIAL 2 1/2" | Material | M | 1.11 | R$ 33,61 |  | 0
73777/007 | TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEÁVEL 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | M | 1.0 | 53.54 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 7,38 |  | 0
9857 | TUBO PVC ROSCAVEL EB-892 P/ AGUA FRIA PREDIAL 3" | Material | M | 1.11 | R$ 43,56 | 73293 | 73293
73777/008 | TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEÁVEL 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | M | 1.0 | 63.16 | 73391 | 73391
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.35 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.35 | R$ 7,38 |  | 0
9864 | TUBO PVC ROSCAVEL EB-892 P/ AGUA FRIA PREDIAL 4" | Material | M | 1.11 | R$ 51,44 |  | 0
73778/001 | FORRO EM CHAPAS DE FIBRA DE MADEIRA TIPO PACOTE, ACABAMENTO EM PINTURA TEXTURIZADA BRANCA, INCLUSO ESTRUTURA EM PERFIS T DE ALUMINIO |  | M² | 1.0 | 94.19 |  | 0
11583 | FORRO TP PACOTE CHAPAS FIBRA MAD SOFT PINT BRANCA TEXT 484 X 1234MM E=12MM INCL SUSTENTACAO 1PERFIS "T" LEVE - COLOCADO" | Material | M² | 1.0 | R$ 94,19 |  | 0
73778/002 | FORRO TIPO PARALINE COM REGUAS ABERTAS LISAS PERFURADAS EM ACO GALVANIZADO |  | M² | 1.0 | 115.93 |  | 0
11586 | FORRO PARALINE 200/10 REGUAS ABERTAS LISAS PERFURADAS EM ACO GALV (COLOCADO) | Material | M² | 1.0 | R$ 115,93 |  | 0
73778/003 | FORRO TIPO FIBRAROC ESPESSURA 15MM, PERFIL CARTOLA |  | M² | 1.0 | 80.77 |  | 0
11585 | FORRO TP FIBRAROC/EUCATEX - PLACAS 609 X 1234MM E=15MM PERFIL CARTOLA (COLOCADO) | Material | M² | 1.0 | R$ 80,77 |  | 0
73778/004 | FORRO EM PLACAS DE LA DE VIDRO, REVESTIDO COM FILME PLASTICO, ESPESSURA 15MM |  | M² | 1.0 | 61.26 |  | 0
3275 | FORRO C/ PLACAS LA-DE-VIDRO REVESTIDO FACE APARENTE C/ FILME PLASTICO GRAVADO, COR BRANCA TIPO 1SHEDISOL - 1,20 X 0,60M E = 15MM OU SANTA MARINA - 1,24 X 0,62 E=20MM (COLOCADO) | Material | M² | 1.0 | R$ 61,26 |  | 0
73779/001 | TUBO DE PVC. BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA E BOLSA SOLDAVEL 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | M | 1.0 | 6.57 |  | 0
119 | ADESIVO P/ PVC BISNAGA C/ 75G | Material | UN | 0.14 | R$ 3,00 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.18 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.18 | R$ 7,38 | 7528 | 7528
9835 | TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 40MM | Material | M | 1.1 | R$ 2,76 |  | 0
73779/002 | TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | M | 1.0 | 10.1 |  | 0
119 | ADESIVO P/ PVC BISNAGA C/ 75G | Material | UN | 0.18 | R$ 3,00 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.22 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.22 | R$ 7,38 |  | 0
9838 | TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 50MM | Material | M | 1.1 | R$ 5,23 |  | 0
73779/003 | TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | M | 1.0 | 13.21 |  | 0
119 | ADESIVO P/ PVC BISNAGA C/ 75G | Material | UN | 0.25 | R$ 3,00 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 7,38 |  | 0
9837 | TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 75MM | Material | M | 1.1 | R$ 6,61 |  | 0
73780/001 | CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | UN | 1.0 | 93.96 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
5047 | CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUICAO 15,0KV/100A | Material | UN | 1.0 | R$ 76,65 | 7528 | 7528
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
73780/002 | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 30A- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 56.92 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 7,38 |  | 0
12081 | CHAVE FACA TRIPOLAR BLINDADA 30A/250V, TIPO F-321 SPF DA MAR-GIRIUS CONTINENTAL OU EQUIV | Material | UN | 1.0 | R$ 50,00 |  | 0
73780/003 | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 60A- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 88.48 | 7528 | 7528
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 7,38 |  | 0
12082 | CHAVE FACA TRIPOLAR BLINDADA 60A/250V, TIPO F-322 SPF DA MAR-GIRIUS CONTINENTAL OU EQUIV | Material | UN | 1.0 | R$ 81,56 |  | 0
73780/004 | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 194.42 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 7,38 |  | 0
12083 | CHAVE FACA TRIPOLAR BLINDADA 100A/250V, TIPO F-323 SPF DA MAR-GIRIUS CONTINENTAL OU EQUIV | Material | UN | 1.0 | R$ 187,50 |  | 0
73781/001 | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNI POLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  | UN | 1.0 | 387.01 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 9,93 |  | 0
4168 | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2 ISOLACAO 15/25KV EM EPR - 1BORRACHA DE SILICONE | Material | UN | 1.0 | R$ 352,39 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 7,38 |  | 0
73781/002 | ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  | UN | 1.0 | 16.21 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93 |  | 0
3406 | ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA VIDRADA 15 KV | Material | UN | 1.0 | R$ 12,75 | 7528 | 7528
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 7,38 |  | 0
73781/003 | ISOLADOR DE SUSPENSAO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6' '. FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  | UN | 1.0 | 59.82 |  | 0
12364 | ISOLADOR TENSAO P/ 15KV - 6" DISCO CAVILHA | Material | UN | 1.0 | R$ 51,16 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38 |  | 0
73781/004 | CAIXA DE MEDICA0 PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL ALTA TENSAO-FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 414.53 | 7528 | 7528
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 7,38 |  | 0
12075 | CAIXA P/ MEDICAO DE DEMANDA E ENERGIA REATIVA EM CHAPA 18 ESTAMPADA , PADRAO DE CONCESSIONARIA 1LOCAL | Material | UN | 1.0 | R$ 310,67 |  | 0
73781/005 | DISJUNTOR TRIFASICO A VOLUME REDUZIDO DE OLEO, INSTALACAO ABRIGADA, 15KV - CN630A, COM RELE PRIMARIO, LCC - 14,7 KA, 350MVA- FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  | UN | 1.0 | 12.069,24 |  | 0
2368 | DISJUNTOR TRIPOLAR PEQ VOL OLEO P/ INST ABRIGADA, CLASSE TENSAO 15KV CN 630A, LCC= 14,7KA, POT. 1NOMINAL CURTO-CIRCUITO 350MVA, ACIONAMENTO MANUAL, TIPO 3AC. | Material | UN | 1.0 | R$ 12.000,00 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 4.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 4.0 | R$ 7,38 |  | 0
73782/001 | TERMINAL APRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA, CABO 16 E 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 12.03 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38 |  | 0
11872 | TERMINAL A PRESSAO P/ CABO A BARRA, CABO 16 A 25MM2 | Material | UN | 1.0 | R$ 3,37 |  | 0
73782/002 | TERMINAL APRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA, CABO 50 E 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 19.19 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 7,38 | 7528 | 7528
11874 | TERMINAL A PRESSAO P/CABO A BARRA, CABO 50 A 70MM2 | Material | UN | 1.0 | R$ 5,34 |  | 0
73782/003 | TERMINAL APRESSA0 REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA, CABO 95 E 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 29.49 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 7,38 |  | 0
11875 | TERMINAL A PRESSAO P/ CABO A BARRA, CABO 95 A120MM2 | Material | UN | 1.0 | R$ 8,72 |  | 0
73782/004 | TERMINAL APRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA, CABO 150 E 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 35.98 | 7528 | 7528
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.4 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.4 | R$ 7,38 |  | 0
11876 | TERMINAL A PRESSAO P/ CABO A BARRA, CABO 150 A 180MM2 | Material | UN | 1.0 | R$ 11,75 |  | 0
73783/001 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  | UN | 1.0 | 272.82 |  | 0
73293 | CONCRETO DOSADO 15 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.05 | R$ 248,35 |  | 0
73341 | GUINDAUTO CAPAC 3,5T APROX 2M ALCANCE VERT 7M (CP) SOBRE CHASSIS DE CAMINHA0 (EXCL ESTE) EXCL OPERADOR |  | H | 1.0 | R$ 20,24 |  | 0
73355 | ALUGUEL CAMINHA0 CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTORISTA |  | H | 1.0 | R$ 39,52 |  | 0
73461 | LANCAMENTO CONCRETO P/PECAS S/ARMAD PR 3.5 M3/H INCL APENAS TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M COLOCACAO ADENS E ACAB. |  | M³ | 0.05 | R$ 32,62 | 7528 | 7528
5040 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 100KG, H = 5M | Material | UN | 1.0 | R$ 169,49 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 4.0 | R$ 7,38 |  | 0
73783/002 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  | UN | 1.0 | 289.49 |  | 0
73293 | CONCRETO DOSADO 15 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.05 | R$ 248,35 |  | 0
73341 | GUINDAUTO CAPAC 3,5T APROX 2M ALCANCE VERT 7M (CP) SOBRE CHASSIS DE CAMINHA0 (EXCL ESTE) EXCL OPERADOR |  | H | 1.0 | R$ 20,24 |  | 0
73355 | ALUGUEL CAMINHA0 CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTORISTA |  | H | 1.0 | R$ 39,52 |  | 0
73461 | LANCAMENTO CONCRETO P/PECAS S/ARMAD PR 3.5 M3/H INCL APENAS TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M COLOCACAO ADENS E ACAB. |  | M³ | 0.05 | R$ 32,62 |  | 0
5060 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200KG, H = 5M | Material | UN | 1.0 | R$ 186,16 | 7528 | 7528
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 4.0 | R$ 7,38 |  | 0
73783/003 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  | UN | 1.0 | 349.35 |  | 0
73293 | CONCRETO DOSADO 15 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.05 | R$ 248,35 |  | 0
73341 | GUINDAUTO CAPAC 3,5T APROX 2M ALCANCE VERT 7M (CP) SOBRE CHASSIS DE CAMINHA0 (EXCL ESTE) EXCL OPERADOR |  | H | 1.0 | R$ 20,24 |  | 0
73355 | ALUGUEL CAMINHA0 CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTORISTA |  | H | 1.0 | R$ 39,52 |  | 0
73461 | LANCAMENTO CONCRETO P/PECAS S/ARMAD PR 3.5 M3/H INCL APENAS TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M COLOCACAO ADENS E ACAB. |  | M³ | 0.05 | R$ 32,62 |  | 0
5041 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300KG, H = 5M | Material | UN | 1.0 | R$ 238,64 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 5.0 | R$ 7,38 |  | 0
73783/004 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  | UN | 1.0 | 374.22 |  | 0
73293 | CONCRETO DOSADO 15 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.05 | R$ 248,35 |  | 0
73341 | GUINDAUTO CAPAC 3,5T APROX 2M ALCANCE VERT 7M (CP) SOBRE CHASSIS DE CAMINHA0 (EXCL ESTE) EXCL OPERADOR |  | H | 1.0 | R$ 20,24 |  | 0
73355 | ALUGUEL CAMINHA0 CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTORISTA |  | H | 1.0 | R$ 39,52 |  | 0
73461 | LANCAMENTO CONCRETO P/PECAS S/ARMAD PR 3.5 M3/H INCL APENAS TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M COLOCACAO ADENS E ACAB. |  | M³ | 0.05 | R$ 32,62 |  | 0
5046 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400KG, H = 5M | Material | UN | 1.0 | R$ 263,51 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 5.0 | R$ 7,38 |  | 0
73783/005 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  | UN | 1.0 | 378.5 |  | 0
73293 | CONCRETO DOSADO 15 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.1 | R$ 248,35 |  | 0
73341 | GUINDAUTO CAPAC 3,5T APROX 2M ALCANCE VERT 7M (CP) SOBRE CHASSIS DE CAMINHA0 (EXCL ESTE) EXCL OPERADOR |  | H | 1.0 | R$ 20,24 |  | 0
73355 | ALUGUEL CAMINHA0 CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTORISTA |  | H | 1.0 | R$ 39,52 |  | 0
73461 | LANCAMENTO CONCRETO P/PECAS S/ARMAD PR 3.5 M3/H INCL APENAS TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M COLOCACAO ADENS E ACAB. |  | M³ | 0.1 | R$ 32,62 |  | 0
5054 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 100KG, H = 7M | Material | UN | 1.0 | R$ 250,06 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 5.5 | R$ 7,38 |  | 0
73783/006 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  | UN | 1.0 | 429.4 |  | 0
73293 | CONCRETO DOSADO 15 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.1 | R$ 248,35 |  | 0
73341 | GUINDAUTO CAPAC 3,5T APROX 2M ALCANCE VERT 7M (CP) SOBRE CHASSIS DE CAMINHA0 (EXCL ESTE) EXCL OPERADOR |  | H | 1.0 | R$ 20,24 |  | 0
73355 | ALUGUEL CAMINHA0 CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTORISTA |  | H | 1.0 | R$ 39,52 |  | 0
73461 | LANCAMENTO CONCRETO P/PECAS S/ARMAD PR 3.5 M3/H INCL APENAS TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M COLOCACAO ADENS E ACAB. |  | M³ | 0.1 | R$ 32,62 |  | 0
5042 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200KG, H = 7M | Material | UN | 1.0 | R$ 300,96 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 5.5 | R$ 7,38 |  | 0
73783/007 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃOCOMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  | UN | 1.0 | 543.34 |  | 0
73293 | CONCRETO DOSADO 15 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.1 | R$ 248,35 |  | 0
73341 | GUINDAUTO CAPAC 3,5T APROX 2M ALCANCE VERT 7M (CP) SOBRE CHASSIS DE CAMINHA0 (EXCL ESTE) EXCL OPERADOR |  | H | 1.0 | R$ 20,24 |  | 0
73355 | ALUGUEL CAMINHA0 CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTORISTA |  | H | 1.0 | R$ 39,52 |  | 0
73461 | LANCAMENTO CONCRETO P/PECAS S/ARMAD PR 3.5 M3/H INCL APENAS TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M COLOCACAO ADENS E ACAB. |  | M³ | 0.1 | R$ 32,62 |  | 0
5058 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400KG, H = 7M | Material | UN | 1.0 | R$ 411,21 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 7,38 |  | 0
73783/008 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃOCOMPRIMENTO=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  | UN | 1.0 | 760.28 |  | 0
73293 | CONCRETO DOSADO 15 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.2 | R$ 248,35 |  | 0
73341 | GUINDAUTO CAPAC 3,5T APROX 2M ALCANCE VERT 7M (CP) SOBRE CHASSIS DE CAMINHA0 (EXCL ESTE) EXCL OPERADOR |  | H | 1.5 | R$ 20,24 |  | 0
73355 | ALUGUEL CAMINHA0 CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTORISTA |  | H | 1.5 | R$ 39,52 |  | 0
73461 | LANCAMENTO CONCRETO P/PECAS S/ARMAD PR 3.5 M3/H INCL APENAS TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M COLOCACAO ADENS E ACAB. |  | M³ | 0.2 | R$ 32,62 |  | 0
5045 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200KG, H = 11M | Material | UN | 1.0 | R$ 570,17 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 7,38 |  | 0
73783/009 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  | UN | 1.0 | 890.28 |  | 0
73293 | CONCRETO DOSADO 15 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.2 | R$ 248,35 |  | 0
73341 | GUINDAUTO CAPAC 3,5T APROX 2M ALCANCE VERT 7M (CP) SOBRE CHASSIS DE CAMINHA0 (EXCL ESTE) EXCL OPERADOR |  | H | 1.5 | R$ 20,24 |  | 0
73355 | ALUGUEL CAMINHA0 CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTORISTA |  | H | 1.5 | R$ 39,52 |  | 0
73461 | LANCAMENTO CONCRETO P/PECAS S/ARMAD PR 3.5 M3/H INCL APENAS TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M COLOCACAO ADENS E ACAB. |  | M³ | 0.2 | R$ 32,62 |  | 0
5055 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300KG, H = 11M | Material | UN | 1.0 | R$ 700,17 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 7,38 |  | 0
73783/010 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  | UN | 1.0 | 1.013,93 |  | 0
73293 | CONCRETO DOSADO 15 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.2 | R$ 248,35 |  | 0
73341 | GUINDAUTO CAPAC 3,5T APROX 2M ALCANCE VERT 7M (CP) SOBRE CHASSIS DE CAMINHA0 (EXCL ESTE) EXCL OPERADOR |  | H | 1.5 | R$ 20,24 |  | 0
73355 | ALUGUEL CAMINHA0 CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTORISTA |  | H | 1.5 | R$ 39,52 |  | 0
73461 | LANCAMENTO CONCRETO P/PECAS S/ARMAD PR 3.5 M3/H INCL APENAS TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M COLOCACAO ADENS E ACAB. |  | M³ | 0.2 | R$ 32,62 |  | 0
5035 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400KG, H = 11M | Material | UN | 1.0 | R$ 823,82 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 7,38 |  | 0
73783/011 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=14M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  | UN | 1.0 | 1.361,55 |  | 0
73293 | CONCRETO DOSADO 15 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.3 | R$ 248,35 |  | 0
73341 | GUINDAUTO CAPAC 3,5T APROX 2M ALCANCE VERT 7M (CP) SOBRE CHASSIS DE CAMINHA0 (EXCL ESTE) EXCL OPERADOR |  | H | 1.5 | R$ 20,24 |  | 0
73355 | ALUGUEL CAMINHA0 CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTORISTA |  | H | 1.5 | R$ 39,52 |  | 0
73461 | LANCAMENTO CONCRETO P/PECAS S/ARMAD PR 3.5 M3/H INCL APENAS TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M COLOCACAO ADENS E ACAB. |  | M³ | 0.3 | R$ 32,62 |  | 0
5036 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400KG, H = 14M | Material | UN | 1.0 | R$ 1.143,34 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 7,38 |  | 0
73783/012 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  | UN | 1.0 | 519.72 |  | 0
73581 | POSTE CONCRETO CIRC 7M/CARGA TOPO 300KG C/ESCAV-EXCL TRANSP |  | UN | 1.0 | R$ 519,72 |  | 0
73783/013 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 150KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  | UN | 1.0 | 548.26 |  | 0
73293 | CONCRETO DOSADO 15 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.15 | R$ 248,35 |  | 0
73341 | GUINDAUTO CAPAC 3,5T APROX 2M ALCANCE VERT 7M (CP) SOBRE CHASSIS DE CAMINHA0 (EXCL ESTE) EXCL OPERADOR |  | H | 1.25 | R$ 20,24 |  | 0
73355 | ALUGUEL CAMINHA0 CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTORISTA |  | H | 1.25 | R$ 39,52 |  | 0
73461 | LANCAMENTO CONCRETO P/PECAS S/ARMAD PR 3.5 M3/H INCL APENAS TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M COLOCACAO ADENS E ACAB. |  | M³ | 0.15 | R$ 32,62 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 5.75 | R$ 7,38 |  | 0
12369 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 150KG, H = 9M | Material | UN | 1.0 | R$ 388,98 |  | 0
73783/014 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃOCOMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  | UN | 1.0 | 587.83 |  | 0
73293 | CONCRETO DOSADO 15 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.15 | R$ 248,35 |  | 0
73341 | GUINDAUTO CAPAC 3,5T APROX 2M ALCANCE VERT 7M (CP) SOBRE CHASSIS DE CAMINHA0 (EXCL ESTE) EXCL OPERADOR |  | H | 1.25 | R$ 20,24 |  | 0
73355 | ALUGUEL CAMINHA0 CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTORISTA |  | H | 1.25 | R$ 39,52 |  | 0
73461 | LANCAMENTO CONCRETO P/PECAS S/ARMAD PR 3.5 M3/H INCL APENAS TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M COLOCACAO ADENS E ACAB. |  | M³ | 0.15 | R$ 32,62 |  | 0
5044 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200KG, H = 9M | Material | UN | 1.0 | R$ 428,55 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 5.75 | R$ 7,38 |  | 0
73783/016 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  | UN | 1.0 | 743.18 |  | 0
73293 | CONCRETO DOSADO 15 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.15 | R$ 248,35 |  | 0
73341 | GUINDAUTO CAPAC 3,5T APROX 2M ALCANCE VERT 7M (CP) SOBRE CHASSIS DE CAMINHA0 (EXCL ESTE) EXCL OPERADOR |  | H | 1.25 | R$ 20,24 |  | 0
73355 | ALUGUEL CAMINHA0 CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTORISTA |  | H | 1.25 | R$ 39,52 |  | 0
73461 | LANCAMENTO CONCRETO P/PECAS S/ARMAD PR 3.5 M3/H INCL APENAS TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M COLOCACAO ADENS E ACAB. |  | M³ | 0.15 | R$ 32,62 |  | 0
5059 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400KG, H = 9M | Material | UN | 1.0 | R$ 582,06 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 7,38 |  | 0
73783/017 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 600KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  | UN | 1.0 | 1.016,14 |  | 0
73561 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11,OM - 600KG |  | UN | 1.0 | R$ 1.016,14 |  | 0
73784/001 | LIG. DE ESG EM TUBO PVC SÉRIE-R DN 100MM, DA CX ATÉ A REDE, INCL. ESCAV E REAT ATE 1,00M, COMP. POR 10,50M DE TUBO PVC SERIE-R ESG. DN 100MM, JUNÇÃO SIMPLES PVC PREDIAL DN 100XI00MM E CURVA PVC 90GRAUS PARA REDE COLET DE ESG DN 100MM - FORNEC E INST |  | UN | 1.0 | 632.53 |  | 0
73533 | CONCRETO P/CAMADAS PREPARATORIAS 180KG/M3 CIMENTO SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS. |  | M³ | 0.5 | R$ 199,88 |  | 0
119 | ADESIVO P/ PVC BISNAGA C/ 75G | Material | UN | 1.05 | R$ 3,00 |  | 0
1863 | CURVA PVC 90G NBR-10569 P/ REDE COLET ESG PB JE DN 100MM | Material | UN | 2.0 | R$ 36,89 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 5.0 | R$ 9,93 |  | 0
3670 | JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X100MM | Material | UN | 1.0 | R$ 10,84 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 30.0 | R$ 7,38 |  | 0
20072 | TUBO PVC PL SERIE R P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM | Material | M | 10.5 | R$ 16,55 |  | 0
73784/002 | LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC SERIE-R DN 150MM, D_A CAIXA ATE A REDE, INCLUINDO ESCAVAÇAO E REATERRO ATE 1,00M, COMPOSTO POR 13,65M DE TUBO PVC SÉRIE-R ESGOTO DN 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 898.11 |  | 0
73533 | CONCRETO P/CAMADAS PREPARATORIAS 180KG/M3 CIMENTO SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS. |  | M³ | 0.5 | R$ 199,88 |  | 0
119 | ADESIVO P/ PVC BISNAGA C/ 75G | Material | UN | 1.5 | R$ 3,00 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 7.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 33.0 | R$ 7,38 |  | 0
20073 | TUBO PVC PL SERIE R P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 150MM | Material | M | 13.65 | R$ 35,21 |  | 0
73785/001 | FORMA PINHO 3A P/MOLDAGEM DE CINTA SOBRE BALDRAME UTIL 4X INCL FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM. |  | M² | 1.0 | 16.6 | 3062 | 3062
73431 | PINHO TERCEIRA 2,5XI0CM |  | M | 0.4 | R$ 2,54 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 9,93 |  | 0
5075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | Material | KG | 0.5 | R$ 6,98 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.83 | R$ 7,38 |  | 0
6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M | 0.66 | R$ 7,54 |  | 0
73786/001 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM CONEXÕES COM COSTURA 020MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | M | 1.0 | 18.68 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.14 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.14 | R$ 7,38 |  | 0
7700 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 3/4" (20MM) E = 2,65MM - 1,58KG/M | Material | M | 1.1 | R$ 14,78 |  | 0
73786/002 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM CONEXÕES COM COSTURA 025MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | M | 1.0 | 21.65 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.16 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.16 | R$ 7,38 |  | 0
21010 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 25MM ( 1" ) E = 2,65MM - 2,11KG/M | Material | M | 1.1 | R$ 17,16 |  | 0
73786/003 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM CONEXÕES COM COSTURA 032MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | M | 1.0 | 34.95 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.18 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.18 | R$ 7,38 |  | 0
7698 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/4" (32MM) E=3,25MM - 3,14KG/M | Material | M | 1.1 | R$ 28,94 |  | 0
73786/004 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM CONEXÕES COM COSTURA 040MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | M | 1.0 | 38.79 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.21 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.21 | R$ 7,38 |  | 0
7697 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/2" (40MM) E=3,25MM - 3,61KG/M | Material | M | 1.1 | R$ 31,96 |  | 0
73786/005 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM CONEXÕES COM COSTURA 050MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | M | 1.0 | 53.43 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 7,38 |  | 0
7696 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2" (50MM) E=3,65MM - 5,10KG/M | Material | M | 1.1 | R$ 44,64 |  | 0
73786/006 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM CONEXÕES COM COSTURA 065MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | M | 1.0 | 69.81 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.28 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.28 | R$ 7,38 |  | 0
7701 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2.1/2" (65MM) E=3,65MM - 6,51KG/M | Material | M | 1.1 | R$ 59,06 |  | 0
73786/007 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM CONEXÕES COM COSTURA 080MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | M | 1.0 | 78.82 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 7,38 |  | 0
7694 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 3" (80MM) E = 4,05MM - 8,47KG/M | Material | M | 1.1 | R$ 66,93 |  | 0
73786/008 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM CONEXÕES COM COSTURA 040MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCOM COSTURA 0100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | M | 1.0 | 125.13 | 73297 | 73297
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.35 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.35 | R$ 7,38 |  | 0
7693 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 4" (100MM) E = 4,50MM - 12,10KG/M | Material | M | 1.1 | R$ 108,25 |  | 0
73786/009 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM CONEXÕES COM COSTURA 032MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM COSTURA 015MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | M | 1.0 | 15.11 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.115 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.115 | R$ 7,38 | 73297 | 73297
7691 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1/2" (15MM) E = 2,65MM - 1,22KG/M | Material | M | 1.21 | R$ 10,84 |  | 0
73786/010 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM CONEXÕES COM COSTURA 032MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM COSTURA 015MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCOM COSTURA 020MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | M | 1.0 | 20.31 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.14 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.14 | R$ 7,38 |  | 0
7700 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 3/4" (20MM) E = 2,65MM - 1,58KG/M | Material | M | 1.21 | R$ 14,78 |  | 0
73787/001 | ALAMBRADO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO A CADA 2M ALTURA 3M, FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC FIO 12 MALHA 7,5CM |  | M² | 1.0 | 144.5 |  | 0
73358 | CONCRETO DOSADO 20 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS. |  | M³ | 0.018 | R$ 268,37 |  | 0
73372 | PINHO DE TERCEIRA 1" X 12" E 1" X 9" |  | M² | 0.048 | R$ 24,82 |  | 0
342 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG - 2,60MM - 48,00 G/M | Material | KG | 0.032 | R$ 9,04 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
5075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | Material | KG | 0.04 | R$ 6,98 |  | 0
6110 | SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 2.5 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 4.5 | R$ 7,38 |  | 0
6298 | TE FERRO GALVANIZADO 90G 2" | Material | UN | 0.4 | R$ 27,57 | 73297 | 73297
7696 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2" (50MM) E=3,65MM - 5,10KG/M | Material | M | 0.72 | R$ 44,64 |  | 0
10935 | TELA ARAME GALV REVESTIDO C/ PVC FIO 12 BWG (2,77MM) MALHA 3" (7,5 X 7,5CM) | Material | M² | 1.1 | R$ 15,31 |  | 0
73788/001 | PLANTIO ARBUSTO, H=0.5 A 0.7M /12 UNID/M2, APENAS MÃO DE OBRA, EXCLUSO O FORNECIMENTO DA MUDA E DO ADUBO |  | M² | 1.0 | 2.58 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.35 | R$ 7,38 |  | 0
73788/002 | GRADE EM MADEIRA PARA PROTECAO DE MUDAS DE ARVORES |  | UN | 1.0 | 84.81 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 9,93 | 73297 | 73297
4505 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 1 X 7CM NAO APARELHADA | Material | M | 23.0 | R$ 2,19 |  | 0
4513 | PECA DE MADEIRA (PINHO) 3A/4A QUALIDADE 5 X 5CM | Material | M | 7.82 | R$ 1,56 |  | 0
20247 | PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | Material | KG | 0.3 | R$ 7,93 |  | 0
73789/001 | MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,45 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA) |  | M | 1.0 | 40.29 |  | 0
73420 | LANCAMENTO CONCRETO P/PECAS S/ARMAD PROD 2 M3/H INCL APENAS TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M COLOCACAO ADENS E ACAB. |  | M³ | 0.062 | R$ 32,91 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.0025 | R$ 268,86 |  | 0
73785/001 | FORMA PINHO 3A P/MOLDAGEM DE CINTA SOBRE BALDRAME UTIL 4X INCL FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM. |  | M² | 0.93 | R$ 16,60 | 73297 | 73297
1523 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 15,0MPA | Material | M³ | 0.062 | R$ 307,50 |  | 0
4759 | CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE BLOKRET) | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 8,61 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 7,38 |  | 0
73789/002 | MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA) |  | M | 1.0 | 27.72 |  | 0
73420 | LANCAMENTO CONCRETO P/PECAS S/ARMAD PROD 2 M3/H INCL APENAS TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M COLOCACAO ADENS E ACAB. |  | M³ | 0.042 | R$ 32,91 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.0025 | R$ 268,86 |  | 0
73785/001 | FORMA PINHO 3A P/MOLDAGEM DE CINTA SOBRE BALDRAME UTIL 4X INCL FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM. |  | M² | 0.62 | R$ 16,60 |  | 0
1523 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 15,0MPA | Material | M³ | 0.042 | R$ 307,50 | 73297 | 73297
4759 | CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE BLOKRET) | Mão de Obra | H | 0.08 | R$ 8,61 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.24 | R$ 7,38 |  | 0
73790/001 | RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO |  | M² | 1.0 | 30.62 |  | 0
497 | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL 50/70 | Material | T | 0.005 | R$ 1.634,20 |  | 0
4720 | PEDRA BRITADA N. 0 PEDRISCO OU CASCALHINHO | Material | M³ | 0.015 | R$ 97,75 |  | 0
4741 | PÓ-DE-PEDRA | Material | M³ | 0.1 | R$ 79,42 |  | 0
4759 | CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE BLOKRET) | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 8,61 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.3 | R$ 7,38 | 73297 | 73297
73790/002 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO |  | M² | 1.0 | 30.62 |  | 0
497 | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL 50/70 | Material | T | 0.005 | R$ 1.634,20 |  | 0
4720 | PEDRA BRITADA N. 0 PEDRISCO OU CASCALHINHO | Material | M³ | 0.015 | R$ 97,75 |  | 0
4741 | PÓ-DE-PEDRA | Material | M³ | 0.1 | R$ 79,42 |  | 0
4759 | CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE BLOKRET) | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 8,61 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.3 | R$ 7,38 |  | 0
73790/003 | RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO |  | M² | 1.0 | 36.48 |  | 0
73468 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.02 | R$ 295,32 |  | 0
4741 | PÓ-DE-PEDRA | Material | M³ | 0.1 | R$ 79,42 |  | 0
4759 | CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE BLOKRET) | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 8,61 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.6 | R$ 7,38 |  | 0
73790/004 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO |  | M² | 1.0 | 26.89 |  | 0
73468 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.02 | R$ 295,32 |  | 0
4741 | PÓ-DE-PEDRA | Material | M³ | 0.1 | R$ 79,42 | 73297 | 73297
4759 | CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE BLOKRET) | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 8,61 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.3 | R$ 7,38 |  | 0
73791/001 | PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA DE CAL, PIGMENTO E FIXADOR, DUAS DEMAOS |  | M² | 1.0 | 4.63 |  | 0
4783 | PINTOR | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93 |  | 0
7363 | TINTA HIDRACOR | Material | KG | 0.25 | R$ 2,64 |  | 0
73792/001 | FORRO EM PLACA DE GESSO PRE-MOLDADA LISO, ESPESSURA CENTRAL 12MM E NAS BORDAS 30MM, PLACAS 60X60CM, BISOTADO, INCLUSO ESTRUTURA DE MADEIRA |  | M² | 1.0 | 47.51 |  | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | Material | KG | 0.1 | R$ 8,71 | 73297 | 73297
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 12,88 |  | 0
3315 | GESSO | Material | KG | 1.5 | R$ 0,30 |  | 0
4415 | PECA DE MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA | Material | M | 2.0 | R$ 2,85 |  | 0
4425 | PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 6 X 12CM NAO APARELHADA | Material | M | 0.5 | R$ 20,06 |  | 0
4812 | PLACA GESSO 60 X 60CM E=12MM P/FORRO | Material | M² | 1.08 | R$ 5,92 |  | 0
5064 | PREGO DE ACO 2 1/2 X 10 | Material | KG | 0.05 | R$ 7,50 |  | 0
5065 | PREGO DE ACO 10 X 10 | Material | KG | 0.01 | R$ 11,71 |  | 0
6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 7,99 |  | 0
73793/001 | PINTURA COM TINTA ACRILICA EM TELHAS CERAMICAS, DUAS DEMAOS, INCLUSO LIMPEZA |  | M² | 1.0 | 6.07 | 73297 | 73297
4783 | PINTOR | Mão de Obra | H | 0.35 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.175 | R$ 7,38 |  | 0
7350 | TINTA ACRILICA P/CERAMICA | Material | L | 0.05 | R$ 26,15 |  | 0
73793/002 | PINTURA COM TINTA ACRILICA EM TELHAS CERAMICAS, TRES DEMAOS, INCLUSO LIMPEZA |  | M² | 1.0 | 7.81 |  | 0
4783 | PINTOR | Mão de Obra | H | 0.45 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.2225 | R$ 7,38 |  | 0
7350 | TINTA ACRILICA P/CERAMICA | Material | L | 0.065 | R$ 26,15 |  | 0
73794/001 | PINTURA COM TINTA GRAFITE ESMALTE EM FERRO |  | M² | 1.0 | 17.38 | 73297 | 73297
3768 | LIXA P/ FERRO | Material | UN | 0.3 | R$ 1,38 |  | 0
4083 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | Mão de Obra | H | 0.08 | R$ 10,62 |  | 0
4783 | PINTOR | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 9,93 |  | 0
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material | L | 0.05 | R$ 9,00 |  | 0
6121 | AUXILIAR | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 6,63 |  | 0
7293 | TINTA GRAFITE ESMALTE PROTETORA DE SUPERFICIE METALICA | Material | L | 0.12 | R$ 20,19 |  | 0
73795/001 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 0 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 23.44 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38 |  | 0
14 | ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOS CONCRETO/CERAMICO | Material | KG | 0.015 | R$ 4,91 |  | 0
10413 | VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 3/4" 200PSI - EXTREMIDADES C/ ROSCA" | Material | UN | 1.0 | R$ 12,98 | 73297 | 73297
73795/002 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 0 25MM (1")- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 25.54 |  | 0
14 | ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOS CONCRETO/CERAMICO | Material | KG | 0.02 | R$ 4,91 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38 |  | 0
10418 | VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 1" 200PSI - EXTREMIDADES C/ ROSCA" | Material | UN | 1.0 | R$ 15,06 |  | 0
73795/003 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 0 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 30.06 |  | 0
14 | ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOS CONCRETO/CERAMICO | Material | KG | 0.03 | R$ 4,91 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38 | 73297 | 73297
10419 | VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 1 1/4" 200PSI - EXTREMIDADES C/ ROSCA" | Material | UN | 1.0 | R$ 19,53 |  | 0
73795/004 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 0 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 46.46 |  | 0
14 | ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOS CONCRETO/CERAMICO | Material | KG | 0.04 | R$ 4,91 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 7,38 |  | 0
10416 | VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 1 1/2" 200PSI - EXTREMIDADES C/ ROSCA" | Material | UN | 1.4 | R$ 24,39 |  | 0
73795/005 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 0 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 44.54 |  | 0
14 | ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOS CONCRETO/CERAMICO | Material | KG | 0.05 | R$ 4,91 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 9,93 | 73297 | 73297
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 7,38 |  | 0
10417 | VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2" 200PSI - EXTREMIDADES C/ ROSCA" | Material | UN | 1.0 | R$ 32,18 |  | 0
73795/006 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 111 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 85.33 |  | 0
14 | ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOS CONCRETO/CERAMICO | Material | KG | 0.08 | R$ 4,91 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 7,38 |  | 0
10414 | VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 3" 200PSI - EXTREMIDADES C/ ROSCA" | Material | UN | 1.0 | R$ 71,09 |  | 0
73795/007 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 111 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 155.34 |  | 0
14 | ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOS CONCRETO/CERAMICO | Material | KG | 0.1 | R$ 4,91 | 73297 | 73297
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
10415 | VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 4" 200PSI - EXTREMIDADES C/ ROSCA" | Material | UN | 1.0 | R$ 137,54 |  | 0
73795/008 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 111 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 28.7 |  | 0
14 | ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOS CONCRETO/CERAMICO | Material | KG | 0.015 | R$ 4,91 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38 |  | 0
10412 | VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE (PN-25) 3/4" 400PSI TAMPA C/ PORCA DE UNIAO - EXTREMIDADES C/ 1ROSCA" | Material | UN | 1.0 | R$ 18,24 |  | 0
73795/009 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 111 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 35.23 | 73297 | 73297
14 | ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOS CONCRETO/CERAMICO | Material | KG | 0.02 | R$ 4,91 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38 |  | 0
10410 | VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE (PN-25) 1" 400PSI TAMPA C/ PORCA DE UNIAO - EXTREMIDADES C/ 1ROSCA" | Material | UN | 1.0 | R$ 24,75 |  | 0
73795/010 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 111 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 46.34 |  | 0
14 | ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOS CONCRETO/CERAMICO | Material | KG | 0.03 | R$ 4,91 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38 |  | 0
10411 | VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE (PN-25) 1 1/4" 400PSI TAMPA C/ PORCA DE UNIAO - EXTREMIDADES C/ 1ROSCA" | Material | UN | 1.0 | R$ 35,81 |  | 0
73795/011 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 111 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 54 |  | 0
14 | ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOS CONCRETO/CERAMICO | Material | KG | 0.04 | R$ 4,91 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 7,38 |  | 0
10409 | VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE (PN-25) 1 1/2" 400PSI TAMPA C/ PORCA DE UNIAO - EXTREMIDADES C/ 1ROSCA" | Material | UN | 1.0 | R$ 41,69 |  | 0
73795/012 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 111 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 73.55 |  | 0
14 | ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOS CONCRETO/CERAMICO | Material | KG | 0.05 | R$ 4,91 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 7,38 |  | 0
10408 | VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE (PN-25) 2" 400PSI TAMPA C/ PORCA DE UNIAO - EXTREMIDADES C/ 1ROSCA" | Material | UN | 1.0 | R$ 61,19 |  | 0
73795/013 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 111 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 95.17 |  | 0
14 | ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOS CONCRETO/CERAMICO | Material | KG | 0.064 | R$ 4,91 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 7,38 |  | 0
10405 | VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE (PN-25) 2 1/2" 400PSI TAMPA C/ PORCA DE UNIAO - EXTREMIDADES C/ 1ROSCA" | Material | UN | 1.0 | R$ 81,01 |  | 0
73795/014 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 111 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 109.32 |  | 0
14 | ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOS CONCRETO/CERAMICO | Material | KG | 0.08 | R$ 4,91 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 7,38 |  | 0
10406 | VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE (PN-25) 3" 400PSI TAMPA C/ PORCA DE UNIAO - EXTREMIDADES C/ 1ROSCA" | Material | UN | 1.0 | R$ 95,08 | 73297 | 73297
73795/015 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 111 100MM V |  | UN | 1.0 | 202.51 |  | 0
14 | ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOS CONCRETO/CERAMICO | Material | KG | 0.1 | R$ 4,91 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
10407 | VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE (PN-25) 4" 400PSI TAMPA C/ PORCA DE UNIAO - EXTREMIDADES C/ 1ROSCA" | Material | UN | 1.0 | R$ 184,71 |  | 0
73796/001 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO 111 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 42.46 |  | 0
14 | ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOS CONCRETO/CERAMICO | Material | KG | 0.015 | R$ 4,91 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38 | 73297 | 73297
10229 | VALVULA PE C/ CRIVO BRONZE 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 32,00 |  | 0
73796/002 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO 111 25MM (I") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 47.16 |  | 0
14 | ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOS CONCRETO/CERAMICO | Material | KG | 0.02 | R$ 4,91 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38 |  | 0
10234 | VALVULA PE C/ CRIVO BRONZE 1" | Material | UN | 1.0 | R$ 36,68 |  | 0
73796/003 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO 111 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 74.87 |  | 0
14 | ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOS CONCRETO/CERAMICO | Material | KG | 0.04 | R$ 4,91 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 9,93 | 73297 | 73297
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 7,38 |  | 0
10236 | VALVULA PE C/ CRIVO BRONZE 1 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 62,56 |  | 0
73796/004 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO 111 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 98.99 |  | 0
14 | ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOS CONCRETO/CERAMICO | Material | KG | 0.05 | R$ 4,91 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 7,38 |  | 0
10232 | VALVULA PE C/ CRIVO BRONZE 2" | Material | UN | 1.0 | R$ 86,63 |  | 0
73796/005 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO 111 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 172.59 |  | 0
14 | ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOS CONCRETO/CERAMICO | Material | KG | 0.64 | R$ 4,91 | 73297 | 73297
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 7,38 |  | 0
10231 | VALVULA PE C/ CRIVO BRONZE 2 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 155,60 |  | 0
73796/006 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO 111 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 219.33 |  | 0
14 | ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOS CONCRETO/CERAMICO | Material | KG | 0.08 | R$ 4,91 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 7,38 |  | 0
10235 | VALVULA PE C/ CRIVO BRONZE 3" | Material | UN | 1.0 | R$ 205,09 |  | 0
73796/007 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO 111 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 358.68 | 73297 | 73297
14 | ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOS CONCRETO/CERAMICO | Material | KG | 0.1 | R$ 4,91 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
10230 | VALVULA PE C/ CRIVO BRONZE 4" | Material | UN | 1.0 | R$ 340,88 |  | 0
73797/001 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA DIAM 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 74.15 |  | 0
14 | ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOS CONCRETO/CERAMICO | Material | KG | 0.03 | R$ 4,91 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38 |  | 0
6014 | REGISTRO GAVETA 1.1/4" REF 1509-C - C/ CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES | Material | UN | 1.0 | R$ 63,62 |  | 0
73798/001 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO INCLUSIVE CONEXOES - D =SOMM (2") - CONSTRUCAO LINHA SIMPLES |  | M | 1.0 | 11.87 |  | 0
2446 | ELETRODUTO 2" TIPO KANALEX OU EQUIV | Material | M | 1.0 | R$ 6,66 |  | 0
2600 | KIT-EMENDA C1 2" P/ DUTOS TIPO KANAFLEX | Material | UN | 0.1 | R$ 18,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.45 | R$ 7,38 |  | 0
73798/002 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO INCLUSIVE CONEXOES - D = 5OMM (2") - CONSTRUCAO LINHA DUPLA |  | M | 1.0 | 20.44 |  | 0
2446 | ELETRODUTO 2" TIPO KANALEX OU EQUIV | Material | M | 2.0 | R$ 6,66 |  | 0
2600 | KIT-EMENDA C1 2" P/ DUTOS TIPO KANAFLEX | Material | UN | 0.15 | R$ 18,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.58 | R$ 7,38 |  | 0
73798/003 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO, POLIETILENO FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO INCLUSIVE CONEXOES - D = 75MM (3") - CONSTRUCAO LINHA SIMPLES |  | M | 1.0 | 16.4 | 73297 | 73297
2442 | ELETRODUTO 3" TIPO KANALEX OU EQUIV | Material | M | 1.0 | R$ 10,77 |  | 0
2607 | KIT-EMENDA C1 3" P/ DUTOS TIPO KANAFLEX | Material | UN | 0.1 | R$ 23,12 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.45 | R$ 7,38 |  | 0
73798/004 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO INCLUSIVE CONEXOES - D =75MM (3") - CONSTRUCAO LINHA DUPLA |  | M | 1.0 | 29.29 |  | 0
2442 | ELETRODUTO 3" TIPO KANALEX OU EQUIV | Material | M | 2.0 | R$ 10,77 |  | 0
2607 | KIT-EMENDA C1 3" P/ DUTOS TIPO KANAFLEX | Material | UN | 0.15 | R$ 23,12 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.58 | R$ 7,38 |  | 0
73799/001 | GRELHA EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES 30X90CM, 8SKG PARA CX RALO, FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA |  | UN | 1.0 | 470.16 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.008 | R$ 268,86 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 2.6 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.6 | R$ 7,38 |  | 0
11284 | GRELHA BOCA DE LOBO FOFO 95KG C/REQUADRO ARTICULADA 290 X 870MM P/CAIXA RALO CARGA MAXIMA 17.200KG P/CAPTACAO AGUA PLUVIAL | Material | UN | 1.0 | R$ 423,00 |  | 0
73800/001 | LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA, UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE |  | M² | 1.0 | 24.21 |  | 0
73491 | MAQUINA POLIDORA 4HP 12A 220V EXCL ESMERIL E OPERADOR (CP) |  | H | 0.156 | R$ 3,24 |  | 0
73557 | MAQUINA POLIDORA 4HP 12AMP 220V EXCL ESMERIL E OPERADOR (CI) |  | H | 0.312 | R$ 1,45 | 73297 | 73297
1380 | CIMENTO BRANCO | Material | KG | 0.1 | R$ 1,53 |  | 0
2710 | PEDRA ESMERIL 6 X 3/4" | Material | UN | 0.18 | R$ 25,68 |  | 0
4755 | MARMORISTA/GRANITEIRO | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 9,93 |  | 0
5327 | PIGMENTO TP PO XADREZ | Material | KG | 0.1 | R$ 33,06 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38 |  | 0
7334 | ADESIVO P/ ARGAMASSAS E CHAPISCO - TP BIANCO OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE | Material | L | 0.518 | R$ 8,75 |  | 0
73801/001 | DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA |  | M² | 1.0 | 11.07 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 7,38 |  | 0
73801/002 | DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM |  | M² | 1.0 | 11.07 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 7,38 |  | 0
73802/001 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA |  | M² | 1.0 | 3.69 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38 |  | 0
73803/001 | GALPAO ABERTO PROVISORIO EM MADEIRA, COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO PREPARO DO TERRENO |  | M² | 1.0 | 153.64 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.018 | R$ 48,50 | 73297 | 73297
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 3.2 | R$ 9,93 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 6.8 | R$ 0,46 |  | 0
1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" P/ TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRULA 1PVC - CONICAS) | Material | CJ | 1.9 | R$ 0,17 |  | 0
4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | Material | M | 4.0 | R$ 5,53 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.1 | R$ 9,93 |  | 0
5075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | Material | KG | 0.085 | R$ 6,98 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 7.2 | R$ 7,38 |  | 0
7194 | TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM - 2,44 X 1,10M | Material | M² | 1.5 | R$ 20,51 |  | 0
73804/001 | PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO |  | M² | 1.0 | 43.49 | 73297 | 73297
4435 | PECA DE MADEIRA ( PINHO) 1A QUALIDADE 3,75 X 22,5CM NAO APARELHADA | Material | M | 0.2 | R$ 11,26 |  | 0
4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | Material | M | 2.2 | R$ 5,53 |  | 0
5075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | Material | KG | 0.15 | R$ 6,98 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 7,38 |  | 0
6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M | 0.4 | R$ 7,54 |  | 0
7170 | TELA PLASTICA P/ PROTECAO DE FACHADA MALHA 5MM | Material | M² | 1.0 | R$ 2,40 |  | 0
342 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG - 2,60MM - 48,00 G/M | Material | KG | 0.2 | R$ 9,04 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 9,93 |  | 0
73805/001 | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS |  | M² | 1.0 | 179.34 | 73297 | 73297
73293 | CONCRETO DOSADO 15 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.015 | R$ 248,35 |  | 0
73372 | PINHO DE TERCEIRA 1" X 12" E 1" X 9" |  | M² | 1.02 | R$ 24,82 |  | 0
73420 | LANCAMENTO CONCRETO P/PECAS S/ARMAD PROD 2 M3/H INCL APENAS TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M COLOCACAO ADENS E ACAB. |  | M³ | 0.015 | R$ 32,91 |  | 0
73444 | PREPARO DE CONCRETO COM MISTURA E AMASSAMENTO EM 1 BETONEIRA 320L COM PRODUCAO DE 2M3/H, EXCLUSIVE MATERIAIS. |  | M³ | 0.015 | R$ 37,25 |  | 0
252 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 0.07 | R$ 7,38 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 6.34 | R$ 9,93 |  | 0
1346 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 1,1M X 10MM P/ FORMA CONCRETO | Material | M² | 0.386 | R$ 20,21 |  | 0
1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" P/ TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRULA 1PVC - CONICAS) | Material | CJ | 0.214 | R$ 0,17 |  | 0
2370 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 30A | Material | UN | 0.0057 | R$ 9,00 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93 |  | 0
4448 | PEÇA DE MADEIRA 3A./4A QUALIDADE 7,5 X 12,50 CM (3X5") NÃO APARELHADA | Material | M | 0.7 | R$ 10,11 | 73297 | 73297
4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | Material | M | 0.9 | R$ 5,53 |  | 0
5075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | Material | KG | 0.1 | R$ 6,98 |  | 0
5085 | CADEADO LATAO CROMADO H = 35MM / 5 PINOS / HASTE CROMADA H = 30MM | Material | UN | 0.0058 | R$ 15,95 |  | 0
10555 | PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 80 X 210 X 3,5CM | Material | UN | 0.0115 | R$ 62,53 |  | 0
10567 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA | Material | M | 0.25 | R$ 5,39 |  | 0
10952 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA) E = 1/8" | Material | KG | 0.303 | R$ 3,97 |  | 0
11056 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CAB CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30MM (1.1/4") | Material | UN | 1.28 | R$ 0,12 |  | 0
11467 | FECHADURA SOBREPOR FERRO PINTADO CHAVE GRANDE | Material | UN | 0.0058 | R$ 7,13 |  | 0
11891 | FIO/CORDAO COBRE ISOLADO PARALELO OU TORCIDO 2 X 2,5MM2, TIPO PLASTIFLEX PIRELLI OU EQUIV | Material | M | 0.536 | R$ 2,60 |  | 0
12128 | INTERRUPTOR SOBREPOR 1 TECLA SIMPLES, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Material | UN | 0.0115 | R$ 3,41 |  | 0
12147 | TOMADA SOBREPOR 2P UNIVERSAL 10A/250V, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Material | UN | 0.0057 | R$ 7,73 | 73297 | 73297
12296 | BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO DE PORCELANA | Material | UN | 0.0461 | R$ 1,63 |  | 0
12298 | GLOBO ESFERICO DE VIDRO LISO TAMANHO MEDIO | Material | UN | 0.0461 | R$ 8,47 |  | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | Material | UN | 0.024 | R$ 0,95 |  | 0
5088 | PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO | Material | UN | 0.0058 | R$ 4,78 |  | 0
6110 | SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 0.07 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 7.03 | R$ 7,38 |  | 0
7194 | TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM - 2,44 X 1,10M | Material | M² | 0.143 | R$ 20,51 |  | 0
10490 | VIDRO LISO INCOLOR 3MM - SEM COLOCACAO | Material | M² | 0.023 | R$ 40,00 |  | 0
11443 | DOBRADICA FERRO POLIDO OU GALV 3 X 3" E=2MM PINO SOLTO OU REVERSIVEL SEM ANEIS | Material | UN | 0.0346 | R$ 5,08 |  | 0
73806/001 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA |  | M² | 1.0 | 0.76 |  | 0
746 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO ( LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA DE 140 A 1900 LIBRAS , VAZAO DE 150 A 600 1LITROS/HORA ,MODELO KARCHER HD 655 S OU SIMILAR (ELETROLIX,WAP..) | Equipamento | UN | 0.000025 | R$ 758,00 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 7,38 |  | 0
73807/001 | CORRIMAO EM MARMORITE, LARGURA 15CM |  | M | 1.0 | 48.99 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.0079 | R$ 48,50 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 3.26 | R$ 0,46 |  | 0
1380 | CIMENTO BRANCO | Material | KG | 2.0 | R$ 1,53 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.761 | R$ 9,93 |  | 0
4755 | MARMORISTA/GRANITEIRO | Mão de Obra | H | 1.523 | R$ 9,93 | 73297 | 73297
4824 | GRANA DE MARMORE | Material | KG | 4.0 | R$ 0,64 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.076 | R$ 7,38 |  | 0
6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | Mão de Obra | H | 2.284 | R$ 7,99 |  | 0
73808/001 | RODAPE EM ARGAMASSA COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA, ALTURA 10CM |  | M | 1.0 | 23.8 |  | 0
236 | AGREGADO ALTA RESISTENCIA P/ PISO INDUSTRIAL COR CINZA | Material | KG | 6.0 | R$ 0,69 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.0031 | R$ 48,50 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 4.302 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.03 | R$ 7,38 | 73297 | 73297
73809/001 | JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25 |  | M² | 1.0 | 358.49 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.005 | R$ 48,50 |  | 0
601 | JANELA ALUMINIO SERIE 25 TP MAXIM AIR 90 X 110CM | Material | M² | 1.1 | R$ 308,39 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 2.12 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.1 | R$ 7,38 |  | 0
73810/001 | ALVENARIA COM TIJOLOS APARENTES 6,5X10X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL |  | M² | 1.0 | 79.81 | 73297 | 73297
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.031 | R$ 48,50 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 6.27 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 2.5 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 3.1 | R$ 7,38 |  | 0
7256 | TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE 2 FUROS 6,5 X 10 X 20CM | Material | UN | 63.0 | R$ 0,44 |  | 0
73811/001 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CERÂMICA COM JUNTA ASFÁLTICA - DN 100 MM |  | M | 1.0 | 7.59 |  | 0
13 | ESTOPA | Material | KG | 0.05 | R$ 5,05 |  | 0
509 | ASFALTO OXIDADO P/ IMPERM C/ COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25 | Material | KG | 0.87 | R$ 4,18 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 9,93 | 73297 | 73297
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 7,38 |  | 0
73811/002 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CERÂMICA COM JUNTA ASFÁLTICA - DN 200 MM |  | M | 1.0 | 11.35 |  | 0
13 | ESTOPA | Material | KG | 0.09 | R$ 5,05 |  | 0
509 | ASFALTO OXIDADO P/ IMPERM C/ COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25 | Material | KG | 1.1299 | R$ 4,18 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38 |  | 0
73811/003 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CERÂMICA COM JUNTA ASFÁLTICA - DN 250 MM |  | M | 1.0 | 13.86 | 73297 | 73297
13 | ESTOPA | Material | KG | 0.11 | R$ 5,05 |  | 0
509 | ASFALTO OXIDADO P/ IMPERM C/ COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25 | Material | KG | 1.53 | R$ 4,18 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.28 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.56 | R$ 7,38 |  | 0
73811/004 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CERÂMICA COM JUNTA ASFÁLTICA - DN 300 MM |  | M | 1.0 | 16.13 |  | 0
13 | ESTOPA | Material | KG | 0.13 | R$ 5,05 |  | 0
509 | ASFALTO OXIDADO P/ IMPERM C/ COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25 | Material | KG | 1.93 | R$ 4,18 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38 | 73297 | 73297
73811/005 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CERÂMICA COM JUNTA ASFÁLTICA - DN 375 MM |  | M | 1.0 | 18.74 |  | 0
13 | ESTOPA | Material | KG | 0.16 | R$ 5,05 |  | 0
509 | ASFALTO OXIDADO P/ IMPERM C/ COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25 | Material | KG | 2.4 | R$ 4,18 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.32 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.64 | R$ 7,38 |  | 0
73811/006 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CERÂMICA COM JUNTA ASFÁLTICA - DN 450 MM |  | M | 1.0 | 21.6 |  | 0
13 | ESTOPA | Material | KG | 0.19 | R$ 5,05 | 73297 | 73297
509 | ASFALTO OXIDADO P/ IMPERM C/ COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25 | Material | KG | 2.87 | R$ 4,18 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.35 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 7,38 |  | 0
73812/001 | ASSENTAMENTO DE TUBO CERAMICO, DIAMETRO = 150 MM, COM JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA |  | M | 1.0 | 85.58 |  | 0
73482 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 |  | M³ | 0.2601 | R$ 319,05 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.2601 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.002 | R$ 7,38 |  | 0
73813/001 | JANELA DE ABRIR DE MADEIRA 1A COM ALMOFADA, 1,5X1,5M, INCLUSO GUARNICOES E DOBRADICAS |  | UN | 1.0 | 783.3 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.0089 | R$ 48,50 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 3.75 | R$ 9,93 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 1.5 | R$ 0,46 |  | 0
3431 | JANELA MADEIRA REGIONAL 1A ABRIR TP ALMOFADA C/ GUARNICAO 150 X 150CM | Material | UN | 1.0 | R$ 636,16 |  | 0
4378 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65MM | Material | UN | 8.0 | R$ 0,38 |  | 0
4419 | PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 10 X 10 X 3CM P/ FIXACAO ESQUADRIAS OU RODAPE | Material | UN | 6.0 | R$ 0,69 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.4 | R$ 9,93 |  | 0
5072 | PREGO DE ACO 1" X 17" | Material | KG | 0.2 | R$ 13,87 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 5.52 | R$ 7,38 |  | 0
11447 | DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" C/ ANEIS | Material | UN | 3.0 | R$ 14,73 | 73297 | 73297
73814/001 | PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, PAINEL UNICO, 1M X 1,6M, INCLUSO CADEADO |  | UN | 1.0 | 378.64 |  | 0
30 | ACO CA-50 3/4" (19,05 MM) | Material | KG | 0.56 | R$ 3,60 |  | 0
555 | BARRA FERRO RETANGULAR CHATA 1 X 1/4" - (1,2265KG/M) | Material | M | 1.6 | R$ 5,04 |  | 0
5089 | CADEADO ACO GRAFITADO OXIDADO ENVERNIZADO 45MM | Material | UN | 1.0 | R$ 21,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 6.2 | R$ 7,38 |  | 0
6160 | SOLDADOR | Mão de Obra | H | 6.2 | R$ 9,93 |  | 0
7691 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1/2" (15MM) E = 2,65MM - 1,22KG/M | Material | M | 9.0 | R$ 10,84 |  | 0
10998 | ELETRODO AWS E-6010 (0K 22.50; WI 610) D = 4MM ( SOLDA ELETRICA ) | Material | KG | 0.3 | R$ 14,89 |  | 0
21010 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 25MM ( 1" ) E = 2,65MM - 2,11KG/M | Material | M | 8.0 | R$ 17,16 |  | 0
73814/002 | PORTAO DE FERRO GALVANIZADO 4,0X1,2M PAINEL ÚNICO, INCLUSIVE CADEADO |  | UN | 1.0 | 980.55 |  | 0
30 | ACO CA-50 3/4" (19,05 MM) | Material | KG | 0.56 | R$ 3,60 |  | 0
555 | BARRA FERRO RETANGULAR CHATA 1 X 1/4" - (1,2265KG/M) | Material | M | 1.2 | R$ 5,04 |  | 0
5089 | CADEADO ACO GRAFITADO OXIDADO ENVERNIZADO 45MM | Material | UN | 1.0 | R$ 21,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 7,38 |  | 0
6160 | SOLDADOR | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 9,93 |  | 0
7691 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1/2" (15MM) E = 2,65MM - 1,22KG/M | Material | M | 28.0 | R$ 10,84 |  | 0
7698 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/4" (32MM) E=3,25MM - 3,14KG/M | Material | M | 13.0 | R$ 28,94 |  | 0
10998 | ELETRODO AWS E-6010 (0K 22.50; WI 610) D = 4MM ( SOLDA ELETRICA ) | Material | KG | 0.8 | R$ 14,89 |  | 0
21010 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 25MM ( 1" ) E = 2,65MM - 2,11KG/M | Material | M | 5.0 | R$ 17,16 |  | 0
73815/001 | FORMA PLANA DE MADEIRA - ESTRUTURA (CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, ESPESSURA 12 MM) |  | M² | 1.0 | 41.63 |  | 0
1357 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M (12MM) P/ FORMA CONCRETO | Material | UN | 0.165289 | R$ 40,44 |  | 0
2692 | DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA | Material | L | 0.1 | R$ 10,59 |  | 0
4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | Material | M | 0.24 | R$ 5,53 |  | 0
4509 | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | Material | M | 0.3 | R$ 2,84 |  | 0
4512 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA | Material | M | 0.18 | R$ 1,75 |  | 0
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.25 | R$ 7,50 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 7,38 |  | 0
6128 | AJUDANTE GERAL | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 7,38 |  | 0
73816/001 | EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100 |  | M | 1.0 | 55.98 |  | 0
1133 | CAMINHÃO BASCULANTE 5,0M3/11T DIESEL TIPO MERCEDES 142HP LK-1214 OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO) | Equipamento | H | 0.003244 | R$ 36,77 |  | 0
1453 | COMPACTADOR SOLOS C/ PLACA VIBRATÓRIA MOTOR DIESEL/GASOLINA 7 A 10HP 400KG NÃO REVERSÍVEL TIPO 1DYNAPAC CM-20 OU EQUIV | Equipamento | H | 0.0076 | R$ 4,32 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.0175 | R$ 9,93 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.0821 | R$ 95,00 |  | 0
6044 | RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 75,1HP C/CONVERSOR DE TORQUE TIPO CASE 580-L 4 X 4 1OU EQUIV (INCL MANUTENCAO/OPERACAO) | Equipamento | H | 0.000005 | R$ 120,96 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.7993 | R$ 7,38 |  | 0
9833 | TUBO PVC DRENAGEM CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO DN 100 OU 110 | Material | M | 1.0 | R$ 41,96 |  | 0
73816/002 | DRENO VERTICAL COM PEDRISCO |  | M | 1.0 | 12.36 | 3636 | 3636
1133 | CAMINHÃO BASCULANTE 5,0M3/11T DIESEL TIPO MERCEDES 142HP LK-1214 OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO) | Equipamento | H | 0.04 | R$ 36,77 |  | 0
4720 | PEDRA BRITADA N. 0 PEDRISCO OU CASCALHINHO | Material | M³ | 0.03 | R$ 97,75 |  | 0
4780 | PERFURATRIZ PNEUMATICA P/ ROCHA TIPO ATLAS COPCO RH-658 - 24,0KG OU EQUIV | Equipamento | H | 0.2 | R$ 2,89 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
73817/001 | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA |  | M³ | 1.0 | 100.93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.3 | R$ 7,38 |  | 0
4741 | PÓ-DE-PEDRA | Material | M³ | 1.15 | R$ 79,42 |  | 0
73817/002 | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR- RACHAO |  | M³ | 1.0 | 110.83 |  | 0
4730 | PEDRA-DE-MÃO OU PEDRA RACHÃO P/ MURO ARRIMO/FUNDAÇÃO/ENROCAMENTO ETC | Material | M³ | 1.2 | R$ 76,98 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.5 | R$ 7,38 |  | 0
73818/001 | PAVIMENTACAO EM PEDRISCO, ESPESSURA 5CM |  | M² | 1.0 | 6.47 |  | 0
4083 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | Mão de Obra | H | 0.01 | R$ 10,62 |  | 0
4720 | PEDRA BRITADA N. 0 PEDRISCO OU CASCALHINHO | Material | M³ | 0.05 | R$ 97,75 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 7,38 |  | 0
73819/001 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA SOLDADA - DN 25 |  | M | 1.0 | 1.1 |  | 0
73596 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 25 |  | M | 1.0 | R$ 0,19 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.004424 | R$ 24,39 |  | 0
2699 | ASSENTADOR DE TUBOS | Mão de Obra | H | 0.03 | R$ 12,88 | 73357 | 73357
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.03 | R$ 7,38 |  | 0
20082 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 200CM3 | Material | UN | 0.02315 | R$ 8,68 | 73500 | 73500
73820/001 | FORMA CURVA EM CHAPA RESINADA E = 21 MM P/FUNDACAO E BALDRAME |  | M² | 1.0 | 38.91 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 9,93 | 73438 | 73438
1359 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M X 20MM P/ FORMA CONCRETO | Material | UN | 0.103306 | R$ 68,82 |  | 0
2692 | DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA | Material | L | 0.2 | R$ 10,59 |  | 0
4509 | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | Material | M | 0.77 | R$ 2,84 |  | 0
5069 | PREGO DE ACO 17 X 27 | Material | KG | 0.22 | R$ 6,94 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 7,38 |  | 0
73821/001 | P/VIGA, PILAR E PAREDE |  | M² | 1.0 | 76.54 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 9,93 |  | 0
2692 | DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA | Material | L | 0.2 | R$ 10,59 |  | 0
4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | Material | M | 2.86 | R$ 5,53 |  | 0
4500 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 10CM NAO APARELHADA | Material | M | 0.66 | R$ 8,58 |  | 0
5069 | PREGO DE ACO 17 X 27 | Material | KG | 0.25 | R$ 6,94 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 7,38 |  | 0
6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M | 2.2 | R$ 7,54 |  | 0
73822/001 | LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA DENSA (COM PEQUENOS ARBUSTOS) |  | M² | 1.0 | 2.21 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 7,38 |  | 0
73822/002 | LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL |  | M² | 1.0 | 0.47 |  | 0
73583 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120G - 125 HP |  | H | 0.003 | R$ 147,89 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.003 | R$ 7,38 |  | 0
73823/001 | PORTAO EM CHAPA DE FERRO E TELA, INCLUSIVE PINTURA E PILARES DE APOIO (PARA VEICULOS) |  | UN | 1.0 | 1.973,41 |  | 0
73394 | FORMA PLANA P/FUNDACAO E BALDRAME EM CHAPA RESINADA E= 10 MM |  | M² | 2.94 | R$ 26,21 |  | 0
73406 | CONCRETO FCK= 15,0 MPA |  | M³ | 0.519 | R$ 410,47 |  | 0
73410 | FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM |  | M² | 3.9 | R$ 44,56 |  | 0
73415 | PINTURA DE SUPERFICIE COM LATEX |  | M² | 3.9 | R$ 6,27 | 73967/005 | 73967/005
73426 | PERFURACAO MANUAL DIAMETRO 20 CM (5 TF) |  | M | 4.5 | R$ 38,65 |  | 0
73446 | PINTURA DE SUPERFICIE C/TINTA GRAFITE |  | M² | 13.6 | R$ 10,22 |  | 0
73481 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE o M < H <= 1 M |  | M³ | 0.285 | R$ 20,52 |  | 0
550 | BARRA FERRO RETANGULAR CHATA QUALQUER BITOLA X E = 3/16" | Material | KG | 46.0 | R$ 4,03 |  | 0
557 | BARRA FERRO RETANGULAR CHATA 1 1/2 X 1/2" - (3,79 KG/M) | Material | M | 25.4 | R$ 15,28 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 23.12 | R$ 9,93 |  | 0
5089 | CADEADO ACO GRAFITADO OXIDADO ENVERNIZADO 45MM | Material | UN | 1.0 | R$ 21,93 |  | 0
10932 | TELA ARAME GALV FIO 8 BWG (4,19MM) MALHA 2" (5X5CM) QUADRADA OU LOSANGO H=2,0M | Material | M² | 6.8 | R$ 37,64 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 11.56 | R$ 7,38 |  | 0
73823/002 | PORTAO EM CHAPA DE FERRO E TELA, INCLUSIVE PINTURA E PILARES DE APOIO (PARA PEDESTRES) |  | UN | 1.0 | 842.51 |  | 0
73406 | CONCRETO FCK= 15,0 MPA |  | M³ | 0.27 | R$ 410,47 |  | 0
73410 | FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM |  | M² | 4.5 | R$ 44,56 |  | 0
73415 | PINTURA DE SUPERFICIE COM LATEX |  | M² | 3.9 | R$ 6,27 |  | 0
73426 | PERFURACAO MANUAL DIAMETRO 20 CM (5 TF) |  | M | 3.0 | R$ 38,65 |  | 0
73446 | PINTURA DE SUPERFICIE C/TINTA GRAFITE |  | M² | 3.4 | R$ 10,22 |  | 0
73447 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 2 M < H <= 3 M |  | M³ | 0.36 | R$ 27,16 |  | 0
550 | BARRA FERRO RETANGULAR CHATA QUALQUER BITOLA X E = 3/16" | Material | KG | 17.0 | R$ 4,03 |  | 0
557 | BARRA FERRO RETANGULAR CHATA 1 1/2 X 1/2" - (3,79 KG/M) | Material | M | 7.4 | R$ 15,28 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 5.78 | R$ 9,93 |  | 0
5089 | CADEADO ACO GRAFITADO OXIDADO ENVERNIZADO 45MM | Material | UN | 1.0 | R$ 21,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.89 | R$ 7,38 |  | 0
10932 | TELA ARAME GALV FIO 8 BWG (4,19MM) MALHA 2" (5X5CM) QUADRADA OU LOSANGO H=2,0M | Material | M² | 1.7 | R$ 37,64 |  | 0
73824/001 | INSTALACAO DE MISTURADOR VERTICAL |  | UN | 1.0 | 202.6 |  | 0
2699 | ASSENTADOR DE TUBOS | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 7,38 |  | 0
73825/001 | VERTEDOR RETANGULAR DE MADEIRA |  | M² | 1.0 | 436.85 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 8.4848 | R$ 9,93 |  | 0
4783 | PINTOR | Mão de Obra | H | 2.4192 | R$ 9,93 |  | 0
5333 | OLEO DE LINHACA | Material | L | 2.016 | R$ 14,51 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 8.6864 | R$ 7,38 |  | 0
10498 | MASSA PARA VIDRO | Material | KG | 4.48 | R$ 2,67 |  | 0
20200 | MADEIRA PEROBA SERRADA 1A QUALIDADE NAO APARELHADA | Material | M³ | 0.0856 | R$ 2.608,11 |  | 0
73825/002 | VERTEDOR TRIANGULAR DE ALUMINIO |  | M² | 1.0 | 279.33 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 9,93 |  | 0
4800 | PISO BORRACHA 500 X 500 X 3,5 MM PASTILHADO P/ COLA G.15 PLURIGOMA PRETO | Material | M² | 0.38 | R$ 22,63 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 7,38 |  | 0
12759 | CHAPA ACO INOX E = 4MM (32KG/M2) | Material | M² | 1.0 | R$ 166,87 |  | 0
73826/001 | INSTALACAO DE COMPRESSOR DE AR, POTENCIA <= 5 CV |  | UN | 1.0 | 296.54 |  | 0
73532 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - TALHA MANUAL |  | CHP | 5.0 | R$ 0,41 |  | 0
2699 | ASSENTADOR DE TUBOS | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 12,88 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 5.0 | R$ 7,38 |  | 0
73826/002 | INSTALACAO DE COMPRESSOR DE AR, POTENCIA > 5 E <= 10 CV |  | UN | 1.0 | 385.5 |  | 0
73532 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - TALHA MANUAL |  | CHP | 6.5 | R$ 0,41 |  | 0
2699 | ASSENTADOR DE TUBOS | Mão de Obra | H | 13.0 | R$ 12,88 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 13.0 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 6.5 | R$ 7,38 |  | 0
73827/001 | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 75.68 |  | 0
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0005 | R$ 24,39 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
3729 | KIT CAVALETE PVC C/ REGISTRO DE ESFERA 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 30,00 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 5.0 | R$ 8,14 |  | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.0002 | R$ 28,89 |  | 0
73828/001 | ABRIGO PARA CAVALETE/HIDRÔMETRO PRÉ- MOLDADO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 79.08 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 7,38 |  | 0
11882 | CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO | Material | UN | 1.0 | R$ 27,15 |  | 0
73829/001 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA IA PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE |  | M² | 1.0 | 50.22 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.0252 | R$ 45,00 |  | 0
374 | ARGAMASSA PRONTA PARA REVESTIMENTO INTERNO EM PAREDES | Material | KG | 0.476 | R$ 0,26 |  | 0
1292 | CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALIDADE P/ PISO PEI-5 - LINHA PADRAO MEDIO | Material | M² | 1.05 | R$ 21,43 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 10.34 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.0706 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 7,38 |  | 0
73830/001 | IMPERMEABILIZACAO DE TALUDES COM REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE SEMI- FLEXIVEL BI-COMPONENTE |  | M² | 1.0 | 8.74 |  | 0
116 | REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL BI-COMPONENTE TP VIAPLUS 1000 VIAPOL OU MARCA 1EQUIVALENTE | Material | KG | 1.5 | R$ 3,65 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.24 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.12 | R$ 7,38 |  | 0
73831/001 | LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 125W - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 10.58 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 9,93 |  | 0
12214 | LAMPADA VAPOR MERCURIO 125W | Material | UN | 1.0 | R$ 9,09 |  | 0
73831/002 | LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 19.99 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93 |  | 0
3749 | LAMPADA VAPOR MERCURIO 250W | Material | UN | 1.0 | R$ 18,00 |  | 0
73831/003 | LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 29.1 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93 |  | 0
3751 | LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W | Material | UN | 1.0 | R$ 27,11 |  | 0
73831/004 | LAMPADA MISTA DE 160W - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 11.07 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 9,93 |  | 0
3755 | LAMPADA MISTA 160W BASE E - 27 | Material | UN | 1.0 | R$ 9,58 |  | 0
73831/005 | LAMPADA MISTA DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 14.04 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 9,93 |  | 0
3750 | LAMPADA MISTA 250W BASE E - 27 | Material | UN | 1.0 | R$ 12,55 |  | 0
73831/006 | LAMPADA MISTA DE 500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 29.59 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 9,93 |  | 0
3756 | LAMPADA MISTA 500W BASE E - 40 | Material | UN | 1.0 | R$ 28,10 |  | 0
73831/007 | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 150WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 28.35 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93 |  | 0
12216 | LAMPADA VAPOR SODIO 150W | Material | UN | 1.0 | R$ 26,36 |  | 0
73831/008 | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 250WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 32.05 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93 |  | 0
3757 | LAMPADA VAPOR SODIO 250W | Material | UN | 1.0 | R$ 30,06 |  | 0
73831/009 | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 37.93 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93 |  | 0
3758 | LAMPADA VAPOR SODIO 400W | Material | UN | 1.0 | R$ 35,94 |  | 0
73832/001 | EMASSAMENTO MASSA BASE A OLEO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS |  | M² | 1.0 | 9.67 |  | 0
3767 | LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA | Material | UN | 0.5 | R$ 0,31 | 73936/011 | 73936/011
4053 | MASSA BASE A OLEO | Material | GL | 0.125 | R$ 22,62 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 10,71 |  | 0
4783 | PINTOR | Mão de Obra | H | 0.35 | R$ 9,93 |  | 0
73833/001 | ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM |  | M² | 1.0 | 60.38 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 10,71 |  | 0
509 | ASFALTO OXIDADO P/ IMPERM C/ COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25 | Material | KG | 3.0 | R$ 4,18 | 73936/011 | 73936/011
3412 | LA DE VIDRO E = 2,5CM - PLACA 120 X 60CM | Material | M² | 1.05 | R$ 35,45 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38 |  | 0
12873 | IMPERMEABILIZADOR | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93 |  | 0
73834/001 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV |  | UN | 1.0 | 94.95 |  | 0
73532 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - TALHA MANUAL |  | CHP | 2.5 | R$ 0,41 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 2.5 | R$ 9,93 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 2.5 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 5.0 | R$ 7,38 |  | 0
73834/002 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 11 A 25 CV |  | UN | 1.0 | 151.91 |  | 0
73532 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - TALHA MANUAL |  | CHP | 4.0 | R$ 0,41 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 4.0 | R$ 9,93 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 4.0 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 8.0 | R$ 7,38 |  | 0
73834/003 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 26 A 50 CV |  | UN | 1.0 | 303.82 |  | 0
73532 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - TALHA MANUAL |  | CHP | 8.0 | R$ 0,41 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 8.0 | R$ 9,93 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 8.0 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 16.0 | R$ 7,38 |  | 0
73834/004 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 51 A 100 CV |  | UN | 1.0 | 455.74 |  | 0
73532 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - TALHA MANUAL |  | CHP | 12.0 | R$ 0,41 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 12.0 | R$ 9,93 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 12.0 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 24.0 | R$ 7,38 |  | 0
73835/001 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA VERTICAL POT <= 100 CV |  | UN | 1.0 | 635.73 |  | 0
73532 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - TALHA MANUAL |  | CHP | 12.5 | R$ 0,41 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 12.5 | R$ 9,93 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 25.0 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 25.0 | R$ 7,38 |  | 0
73835/002 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA VERTICAL 100 < POT <= 200 CV |  | UN | 1.0 | 864.59 |  | 0
73532 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - TALHA MANUAL |  | CHP | 17.0 | R$ 0,41 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 17.0 | R$ 9,93 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 34.0 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 34.0 | R$ 7,38 |  | 0
73835/003 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA VERTICAL 200 < POT <= 300 CV |  | UN | 1.0 | 966.3 |  | 0
73532 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - TALHA MANUAL |  | CHP | 19.0 | R$ 0,41 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 19.0 | R$ 9,93 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 38.0 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 38.0 | R$ 7,38 |  | 0
73836/001 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV |  | UN | 1.0 | 254.29 |  | 0
73532 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - TALHA MANUAL |  | CHP | 5.0 | R$ 0,41 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 5.0 | R$ 9,93 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 7,38 |  | 0
73836/002 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 26 A 50 CV HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV |  | UN | 1.0 | 330.58 |  | 0
73532 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - TALHA MANUAL |  | CHP | 6.5 | R$ 0,41 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 6.5 | R$ 9,93 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 13.0 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 13.0 | R$ 7,38 |  | 0
73836/003 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 30 A 75 CV |  | UN | 1.0 | 508.58 |  | 0
73532 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - TALHA MANUAL |  | CHP | 10.0 | R$ 0,41 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 9,93 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 20.0 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 20.0 | R$ 7,38 |  | 0
73836/004 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 100 A 150 CV |  | UN | 1.0 | 813.73 |  | 0
73532 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - TALHA MANUAL |  | CHP | 16.0 | R$ 0,41 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 16.0 | R$ 9,93 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 32.0 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 32.0 | R$ 7,38 |  | 0
73837/001 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO ATE 5 CV |  | UN | 1.0 | 127.15 |  | 0
73532 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - TALHA MANUAL |  | CHP | 2.5 | R$ 0,41 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 2.5 | R$ 9,93 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 5.0 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 5.0 | R$ 7,38 |  | 0
73837/002 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO DE 6 A 25 CV |  | UN | 1.0 | 254.29 |  | 0
73532 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - TALHA MANUAL |  | CHP | 5.0 | R$ 0,41 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 5.0 | R$ 9,93 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 7,38 |  | 0
73837/003 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO DE 26 A 50 CV |  | UN | 1.0 | 508.58 |  | 0
73532 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - TALHA MANUAL |  | CHP | 10.0 | R$ 0,41 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 9,93 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 20.0 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 20.0 | R$ 7,38 |  | 0
73838/001 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS |  | UN | 1.0 | 1.133,14 |  | 0
3104 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA 1SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO | Material | CJ | 1.0 | R$ 219,77 |  | 0
10489 | VIDRACEIRO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93 |  | 0
10507 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM | Material | M² | 1.89 | R$ 130,58 |  | 0
11499 | MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM | Material | UN | 1.0 | R$ 655,82 |  | 0
11523 | PUXADOR CONCHA LATAO CROMADO OU POLIDO P/ PORTA/JAN CORRER - 3 X 9CM | Material | UN | 1.0 | R$ 7,77 |  | 0
73839/001 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00 M) - DN 150MM |  | M | 1.0 | 4.12 |  | 0
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 0.0121 | R$ 97,69 |  | 0
73524 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 150 |  | M | 1.0 | R$ 0,69 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 0.0814 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.1628 | R$ 7,38 |  | 0
73839/002 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00 M) - DN 200 MM |  | M | 1.0 | 5.23 |  | 0
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 0.0154 | R$ 97,69 |  | 0
73523 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 200 |  | M | 1.0 | R$ 0,83 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 0.1045 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.209 | R$ 7,38 |  | 0
73839/003 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00 M) - DN 250 MM |  | M | 1.0 | 6.26 |  | 0
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 0.0187 | R$ 97,69 |  | 0
73522 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 250 |  | M | 1.0 | R$ 1,06 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 0.1221 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.2442 | R$ 7,38 |  | 0
73839/004 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00 M) - DN 300 MM |  | M | 1.0 | 7.18 |  | 0
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 0.0209 | R$ 97,69 |  | 0
73521 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 300 |  | M | 1.0 | R$ 1,46 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 0.1331 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.2662 | R$ 7,38 |  | 0
73839/005 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00 M) - DN 350 MM |  | M | 1.0 | 8.35 |  | 0
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 0.0264 | R$ 97,69 |  | 0
73520 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 350 |  | M | 1.0 | R$ 1,73 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 0.1463 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.2926 | R$ 7,38 |  | 0
73839/006 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00 M) - DN 400 MM |  | M | 1.0 | 9.68 |  | 0
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 0.0308 | R$ 97,69 |  | 0
73519 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 400 |  | M | 1.0 | R$ 2,17 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 0.1628 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.3256 | R$ 7,38 |  | 0
73839/007 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00 M) - DN 450 MM |  | M | 1.0 | 10.77 |  | 0
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 0.0341 | R$ 97,69 |  | 0
73518 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 450 |  | UN | 1.0 | R$ 2,49 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 0.1793 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.3586 | R$ 7,38 |  | 0
73839/008 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00 M) - DN 500 MM |  | M | 1.0 | 12.1 |  | 0
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 0.0418 | R$ 97,69 |  | 0
73517 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 500 |  | M | 1.0 | R$ 2,96 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 0.1837 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.3647 | R$ 7,38 |  | 0
73839/009 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00 M) - DN 150MMELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00 M) - DN 600 MM |  | M | 1.0 | 14.58 |  | 0
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 0.0506 | R$ 97,69 |  | 0
73516 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 600 |  | M | 1.0 | R$ 3,86 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 0.209 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.418 | R$ 7,38 |  | 0
73839/010 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00 M) - DN 700 MM |  | M | 1.0 | 18.01 |  | 0
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 0.0539 | R$ 97,69 |  | 0
73515 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 700 |  | M | 1.0 | R$ 4,85 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 0.2255 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.6765 | R$ 7,38 |  | 0
73839/011 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00 M) - DN 800 MM |  | M | 1.0 | 20.69 |  | 0
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 0.0638 | R$ 97,69 |  | 0
73514 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 800 |  | M | 1.0 | R$ 5,91 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 0.2442 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.7326 | R$ 7,38 |  | 0
73839/012 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00 M) - DN 150MMELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00 M) - DN 600 MMELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00 M) - DN 900 MM |  | M | 1.0 | 24.48 |  | 0
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 0.0836 | R$ 97,69 |  | 0
73513 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 900 |  | M | 1.0 | R$ 7,22 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 0.2596 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.7788 | R$ 7,38 |  | 0
73839/013 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00 M) - DN 1000 MM |  | M | 1.0 | 26.07 |  | 0
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 0.0858 | R$ 97,69 |  | 0
73512 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 1000 |  | M | 1.0 | R$ 8,44 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 0.264 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.792 | R$ 7,38 |  | 0
73839/014 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00 M) - DN 1100 MM |  | M | 1.0 | 30.94 |  | 0
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 0.1001 | R$ 97,69 |  | 0
73511 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 1100 |  | M | 1.0 | R$ 9,80 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 0.3245 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.9735 | R$ 7,38 |  | 0
73839/015 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00 M) - DN 1200 MM |  | M | 1.0 | 36.7 |  | 0
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 0.1243 | R$ 97,69 |  | 0
73510 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 1200 |  | M | 1.0 | R$ 11,38 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 0.3762 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 1.1286 | R$ 7,38 |  | 0
73840/001 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 100 P/ESGOTO |  | M | 1.0 | 2.17 |  | 0
73593 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 100 |  | M | 1.0 | R$ 0,23 |  | 0
2699 | ASSENTADOR DE TUBOS | Mão de Obra | H | 0.07 | R$ 12,88 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.14 | R$ 7,38 |  | 0
73840/002 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DE FOFO, PRFV P/ ESGOTO COM JUNTA ELÁSTICA - DN 125 MM |  | M | 1.0 | 2.34 |  | 0
73592 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 125 |  | M | 1.0 | R$ 0,27 |  | 0
2699 | ASSENTADOR DE TUBOS | Mão de Obra | H | 0.075 | R$ 12,88 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 7,38 |  | 0
73840/003 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 150 P/ESGOTO |  | M | 1.0 | 2.51 |  | 0
73591 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 150 |  | M | 1.0 | R$ 0,29 |  | 0
2699 | ASSENTADOR DE TUBOS | Mão de Obra | H | 0.08 | R$ 12,88 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.16 | R$ 7,38 |  | 0
73840/004 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 200 P/ESGOTO |  | M | 1.0 | 2.85 |  | 0
73590 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 200 |  | M | 1.0 | R$ 0,36 |  | 0
2699 | ASSENTADOR DE TUBOS | Mão de Obra | H | 0.09 | R$ 12,88 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.18 | R$ 7,38 |  | 0
73840/005 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DE FOFO, PRFV P/ ESGOTO COM JUNTA ELÁSTICA - DN 250 MM |  | M | 1.0 | 3.22 |  | 0
73589 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 250 |  | M | 1.0 | R$ 0,46 |  | 0
2699 | ASSENTADOR DE TUBOS | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 12,88 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 7,38 |  | 0
73840/006 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DE FOFO, PRFV P/ ESGOTO COM JUNTA ELÁSTICA - DN 300 MM |  | M | 1.0 | 3.62 |  | 0
73588 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 300 |  | M | 1.0 | R$ 0,58 |  | 0
2699 | ASSENTADOR DE TUBOS | Mão de Obra | H | 0.11 | R$ 12,88 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.22 | R$ 7,38 |  | 0
73841/001 | CAMINHO DE SERVICO REALIZADO MECANICAMENTE INCL ESCAVACAO DESMATAMENTODESTOCAMENTO ACERTO E COMPACTACAO. |  | M | 1.0 | 6.19 |  | 0
73324 | CARREGADOR FRONTAL RODAS DIESEL 100CV CAPAC RASA 1,30M3 (CP) INCL OPERADOR |  | H | 0.007688 | R$ 112,72 |  | 0
73330 | CARREGADOR FRONTAL RODAS DIESEL 100CV CAPAC RASA 1,30M3 (CI) INCL OPERADOR |  | H | 0.002362 | R$ 50,70 |  | 0
73353 | COMPACTADOR DE PNEUS AUTO-PROPULSOR DIESEL 76HP C/7 PNEUS-CI- PESO 5,5/20T INCL OPERADOR |  | H | 0.004221 | R$ 47,12 |  | 0
73390 | COMPACTADOR DE PNEUS AUTO-PROPULSOR DIESEL 76HP C/7 PNEUS-CP -PESO 5,5/20T INCL OPERADOR |  | H | 0.000804 | R$ 90,52 |  | 0
73400 | TRATOR ESTEIRAS DIESEL APROX 200CV C/LAMINA 2500KG (CI) INCL OPERADOR |  | H | 0.002161 | R$ 92,06 |  | 0
73403 | ALUGUEL CAMINHA0 TANQUE 6000L DIESEL 132CV (CP) C/MOTORISTA |  | H | 0.019246 | R$ 83,37 |  | 0
73429 | ALUGUEL CAMINHA0 TANQUE 6.000L DIESEL 132CV (CI) C/MOTORISTA |  | H | 0.000854 | R$ 31,50 |  | 0
73451 | TRATOR ESTEIRAS DIESEL APROX 200CV C/LAMINA 2500KG (CUSTO PRODUTIVO) INCL OPERADOR |  | H | 0.007889 | R$ 231,94 |  | 0
73452 | MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL 125CV INCL OPERADOR (CP) |  | H | 0.005025 | R$ 178,86 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.050251 | R$ 7,38 |  | 0
73842/001 | GABIAO TIPO COLCHAO RENO COM H = 0,17 M |  | M² | 1.0 | 83.94 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.026 | R$ 95,00 |  | 0
4730 | PEDRA-DE-MÃO OU PEDRA RACHÃO P/ MURO ARRIMO/FUNDAÇÃO/ENROCAMENTO ETC | Material | M³ | 0.204 | R$ 76,98 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.38 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.84 | R$ 7,38 |  | 0
11588 | GABIAO MANTA/COLCHAO 6 X 8CM FIO 2MM REVESTIDO C/ PVC 4 X 2 X 0,23M | Material | UN | 0.125 | R$ 446,37 |  | 0
73842/002 | GABIAO TIPO COLCHAO RENO COM H = 0,23 M |  | M² | 1.0 | 91.72 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.035 | R$ 95,00 |  | 0
4730 | PEDRA-DE-MÃO OU PEDRA RACHÃO P/ MURO ARRIMO/FUNDAÇÃO/ENROCAMENTO ETC | Material | M³ | 0.276 | R$ 76,98 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
11588 | GABIAO MANTA/COLCHAO 6 X 8CM FIO 2MM REVESTIDO C/ PVC 4 X 2 X 0,23M | Material | UN | 0.125 | R$ 446,37 |  | 0
73842/003 | GABIAO TIPO COLCHAO RENO COM H = 0,30 M |  | M² | 1.0 | 103.49 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.045 | R$ 95,00 |  | 0
4730 | PEDRA-DE-MÃO OU PEDRA RACHÃO P/ MURO ARRIMO/FUNDAÇÃO/ENROCAMENTO ETC | Material | M³ | 0.36 | R$ 76,98 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.42 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.18 | R$ 7,38 |  | 0
11589 | TELA ARAME GALV REVEST C/ PVC FIO 14 BWG (2,11MM) MALHA 6 X 8CM P/GABIAO MANTA 4 X 2 X 0,3M | Material | UN | 0.125 | R$ 468,95 |  | 0
73843/001 | MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MAO |  | M³ | 1.0 | 266.27 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.5 | R$ 45,00 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 175.0 | R$ 0,46 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 0.288 | R$ 2,31 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.61 | R$ 95,00 | 73351 | 73351
4730 | PEDRA-DE-MÃO OU PEDRA RACHÃO P/ MURO ARRIMO/FUNDAÇÃO/ENROCAMENTO ETC | Material | M³ | 0.33 | R$ 76,98 | 73499 | 73499
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 8.0 | R$ 7,38 |  | 0
10537 | BETONEIRA 320 LITROS, SEM CARREGADOR, MOTOR A DIESEL DE 5,5 HP | Equipamento | UN | 0.000057 | R$ 6.104,68 |  | 0
73844/001 | MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA |  | M³ | 1.0 | 331.56 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.38 | R$ 45,00 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 116.0 | R$ 0,46 |  | 0
4730 | PEDRA-DE-MÃO OU PEDRA RACHÃO P/ MURO ARRIMO/FUNDAÇÃO/ENROCAMENTO ETC | Material | M³ | 1.2 | R$ 76,98 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 10.6 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 8.6 | R$ 7,38 |  | 0
73844/002 | MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS |  | M³ | 1.0 | 308.06 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.264 | R$ 45,00 |  | 0
1107 | CAL VIRGEM | Material | KG | 28.14 | R$ 0,24 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 58.76 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 6.8 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 7,38 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 1.3 | R$ 7,38 |  | 0
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM | Material | UN | 470.0 | R$ 0,30 |  | 0
73846/001 | MURO DE ARRIMO CELULAR PECAS PRE-MOLDADAS CONCRETO EXCL FORMAS INCL CONFECCAO DAS PECAS MONTAGEM E COMPACTACAO DO SOLO DE ENCHIMENTO. |  | M³ | 1.0 | 194.37 |  | 0
73358 | CONCRETO DOSADO 20 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS. |  | M³ | 0.12 | R$ 268,37 |  | 0
73391 | BARRA DE ACO CA-25 REDONDA DIAM DE 6,3 A 8,00MM (1/4 A 5/16) SEM SALIENCIA OU MOSSA |  | KG | 20.1 | R$ 5,07 |  | 0
378 | ARMADOR OU FERREIRO | Mão de Obra | H | 2.47 | R$ 9,93 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.48 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 4.2 | R$ 7,38 |  | 0
73846/002 | MURO DE ARRIMO CELULAR PECAS PRE- MOLDADAS CONCRETO EXCL MATERIAIS E FORMAS INCL CONFECCAO PECAS MONTAGEM E COMPACTACAO DO SOLO{ENCHIMENTO) |  | M³ | 1.0 | 60.29 |  | 0
378 | ARMADOR OU FERREIRO | Mão de Obra | H | 2.47 | R$ 9,93 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.48 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 4.2 | R$ 7,38 |  | 0
73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA |  | MES | 1.0 | 332.68 | 73965/015 | 73965/015
10776 | CONTAINER 220 X 620CM P/ ESCRITORIO S/ DIVISORIAS TIPO CANTEIRO MOD. 1401 OU SIMILAR | Equipamento | MES | 1.0 | R$ 332,68 |  | 0
73847/002 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/ 1 VASO/ 1 LAV/l MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO- SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA |  | MES | 1.0 | 365.09 |  | 0
10420 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA - PADRAO POPULAR | Material | UN | 0.1 | R$ 93,75 |  | 0
10425 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM OU EQUIV-PADRAO POPULAR | Material | UN | 0.1 | R$ 42,09 |  | 0
10775 | CONTAINER 220 X 620CM P/ ESCRITORIO C/ 1 WCB COMPLETO TIPO CANTEIRO MOD. 1402 OU SIMILAR | Equipamento | MES | 1.0 | R$ 351,51 |  | 0
73847/003 | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/ 1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG |  | MES | 1.0 | 527.2 |  | 0
7608 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES | Material | UN | 0.4 | R$ 5,04 |  | 0
10420 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA - PADRAO POPULAR | Material | UN | 0.2 | R$ 93,75 |  | 0
10425 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM OU EQUIV-PADRAO POPULAR | Material | UN | 0.1 | R$ 42,09 |  | 0
10432 | MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA C/PERTENCES | Material | UN | 0.1 | R$ 138,74 |  | 0
10777 | CONTAINER 220 X 620CM P/ SANITARIO/VESTIARIO C/ 2 BACIAS, 1 LAVATORIO, 1 MICTORIO E 4 CHUVEIROS | Equipamento | MES | 1.0 | R$ 488,35 |  | 0
73847/004 | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA |  | MES | 1.0 | 572.31 |  | 0
7608 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES | Material | UN | 0.4 | R$ 5,04 |  | 0
10420 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA - PADRAO POPULAR | Material | UN | 0.4 | R$ 93,75 |  | 0
10425 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM OU EQUIV-PADRAO POPULAR | Material | UN | 0.1 | R$ 42,09 |  | 0
10432 | MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA C/PERTENCES | Material | UN | 0.1 | R$ 138,74 |  | 0
10778 | CONTAINER 220 X 620CM P/ SANITARIO/VESTIARIO C/ 4 BACIAS, 1 LAVATORIO, 1 MICTORIO E 4 CHUVEIROS | Equipamento | MES | 1.0 | R$ 514,71 |  | 0
73847/005 | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/7 VASOS/1 LAVAT/1 MIC LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORRO C/ISO L TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELET /HIDRO-SANIT EXCLTRANSP/CARGA/DESCARGA |  | MES | 1.0 | 598.42 |  | 0
10420 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA - PADRAO POPULAR | Material | UN | 0.7 | R$ 93,75 |  | 0
10425 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM OU EQUIV-PADRAO POPULAR | Material | UN | 0.1 | R$ 42,09 |  | 0
10432 | MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA C/PERTENCES | Material | UN | 0.1 | R$ 138,74 |  | 0
10778 | CONTAINER 220 X 620CM P/ SANITARIO/VESTIARIO C/ 4 BACIAS, 1 LAVATORIO, 1 MICTORIO E 4 CHUVEIROS | Equipamento | MES | 1.0 | R$ 514,71 |  | 0
73849/001 | AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE |  | M³ | 1.0 | 467.24 |  | 0
73324 | CARREGADOR FRONTAL RODAS DIESEL 100CV CAPAC RASA 1,30M3 (CP) INCL OPERADOR |  | H | 0.0333 | R$ 112,72 |  | 0
73330 | CARREGADOR FRONTAL RODAS DIESEL 100CV CAPAC RASA 1,30M3 (CI) INCL OPERADOR |  | H | 0.0407 | R$ 50,70 |  | 0
73345 | ROLO COMPACTADOR TANDEM 5 A 10T DIESEL 58,5CV (CI) INCL OPERADOR |  | H | 0.0333 | R$ 31,96 |  | 0
73371 | ROLO COMPACTADOR TANDEM 5 A 10T DIESEL 58,5CV (CP) INCL OPERADOR |  | H | 0.0407 | R$ 62,68 |  | 0
73377 | VIBRO-ACABADORA ASF SOBRE ESTEIRA DIESEL 69CV (CI) C/EXTENSAO P/PAVI- MENTO - INCL OPERADOR E AUXILIAR |  | H | 0.0481 | R$ 115,75 |  | 0
73380 | VIBRO-ACABADORA ASF SOBRE ESTEIRA DIESEL 69CV (CP) C/EXTENSAO P/PAVI- MENTO - INCL OPERADOR E AUXILIAR |  | H | 0.0259 | R$ 194,68 |  | 0
73386 | ALUGUEL CAMINHA0 BASCUL NO TOCO 4M3 DMOTOR DIESEL 85CV (CI) C/MOTORISTA |  | H | 0.0259 | R$ 31,34 |  | 0
73419 | USINA P/MISTURA BETUM ALTA CLASSE A QUENTE CAPAC 60/90T/H-CP INCL EQUIPE DE OPERACAO |  | H | 0.074 | R$ 1.446,81 |  | 0
73531 | ALUGUEL CAMINHA0 BASCUL NO TOCO 4M3 MOTOR DIESEL 85CV (CP) C/MOTORISTA |  | H | 0.4926 | R$ 76,94 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 1.548 | R$ 48,50 |  | 0
497 | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL 50/70 | Material | T | 0.132 | R$ 1.634,20 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 11.2387 | R$ 0,46 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.74 | R$ 7,38 |  | 0
73849/002 | AREIA ASFALTO A FRIO (AAUF), COM CAP 50/70 INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE |  | M³ | 1.0 | 373.24 |  | 0
73324 | CARREGADOR FRONTAL RODAS DIESEL 100CV CAPAC RASA 1,30M3 (CP) INCL OPERADOR |  | H | 0.0333 | R$ 112,72 |  | 0
73330 | CARREGADOR FRONTAL RODAS DIESEL 100CV CAPAC RASA 1,30M3 (CI) INCL OPERADOR |  | H | 0.0333 | R$ 50,70 |  | 0
73336 | USINA MIST A FRIO CAPAC 50T/H (CP) INCL EQUIPE DE OPERACAO |  | H | 0.0667 | R$ 245,79 |  | 0
73345 | ROLO COMPACTADOR TANDEM 5 A 10T DIESEL 58,5CV (CI) INCL OPERADOR |  | H | 0.0267 | R$ 31,96 |  | 0
73371 | ROLO COMPACTADOR TANDEM 5 A 10T DIESEL 58,5CV (CP) INCL OPERADOR |  | H | 0.04 | R$ 62,68 |  | 0
73377 | VIBRO-ACABADORA ASF SOBRE ESTEIRA DIESEL 69CV (CI) C/EXTENSAO P/PAVI- MENTO - INCL OPERADOR E AUXILIAR |  | H | 0.04 | R$ 115,75 |  | 0
73380 | VIBRO-ACABADORA ASF SOBRE ESTEIRA DIESEL 69CV (CP) C/EXTENSAO P/PAVI- MENTO - INCL OPERADOR E AUXILIAR |  | H | 0.0267 | R$ 194,68 |  | 0
73386 | ALUGUEL CAMINHA0 BASCUL NO TOCO 4M3 DMOTOR DIESEL 85CV (CI) C/MOTORISTA |  | H | 0.0267 | R$ 31,34 |  | 0
73531 | ALUGUEL CAMINHA0 BASCUL NO TOCO 4M3 MOTOR DIESEL 85CV (CP) C/MOTORISTA |  | H | 0.5067 | R$ 76,94 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 1.535 | R$ 48,50 |  | 0
505 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C P/ USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA | Material | KG | 154.0 | R$ 1,39 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 10.7501 | R$ 0,46 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.67 | R$ 7,38 |  | 0
73850/001 | RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM |  | M | 1.0 | 13.52 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.01 | R$ 45,00 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 4.2 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.54 | R$ 9,93 |  | 0
4787 | GRANILHA DE MARMORE BRANCO | Material | KG | 3.2 | R$ 0,42 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38 |  | 0
73851/001 | ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  | UN | 1.0 | 67.63 |  | 0
1092 | ARMACAO VERTICAL C/ HASTE E CONTRA-PINO EM CHAPA DE FERRO GALV 3/16" C/ 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES" | Material | UN | 1.0 | R$ 19,75 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 7,38 |  | 0
11944 | CINTA GALVANIZADA DE 8" | Material | UN | 1.0 | R$ 21,91 |  | 0
73851/002 | ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA TRESLINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  | UN | 1.0 | 102.13 |  | 0
1093 | ARMACAO VERTICAL C/ HASTE E CONTRA-PINO EM CHAPA DE FERRO GALV 3/16" C/ 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES" | Material | UN | 1.0 | R$ 27,15 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.8 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.8 | R$ 7,38 |  | 0
11944 | CINTA GALVANIZADA DE 8" | Material | UN | 2.0 | R$ 21,91 |  | 0
73851/003 | ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA QUATRO LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 118.09 |  | 0
1096 | ARMACAO VERTICAL C/ HASTE E CONTRA-PINO EM CHAPA DE FERRO GALV 3/16" C/ 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES" | Material | UN | 1.0 | R$ 39,65 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 7,38 |  | 0
11944 | CINTA GALVANIZADA DE 8" | Material | UN | 2.0 | R$ 21,91 |  | 0
73852/001 | TUBULAO CONC C/CAMISA ACO INCORP D=0,80M ESPES 1/4 PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10M DA COTA DE ARRAS A CEU ABERTO EM TERR. 1A CAT EXCL ESC E ARM DO FUSTE INCL FERR. DE TRANS A BASE E AOS BLOCOS DE FUND E O CONC DE ENCHIM. (INCLUI MESTRE DE OBRAS) |  | M | 1.0 | 3.029,39 |  | 0
73439 | MOTO BOMBA SOBRE RODAS GAS DE 10,5CV A 3600RPM (CI) C/BOMBA CENTRIFUGAAUTO- ESCORVANTE DE ROTOR ABERTO BOCAIS DE 3" - EXCL OPERADOR |  | H | 0.07 | R$ 2,41 |  | 0
73440 | USINA DOSADOR/MISTURADOR AGREG CONCR C/SILO CIM P/50T (CI) INCL MAO-DE-OBRA P/ALIMENTACAO E OPERACAO DA CENTRAL |  | H | 0.05 | R$ 161,47 |  | 0
73441 | USINA DOSADORA/MIST AGREG CONCR C/SILO CIM P/50T (CP) INCL MAO-DE- OBRAP/ALIMENTACAO E OPER |  | H | 0.1 | R$ 202,68 |  | 0
73463 | MOTO BOMBA SOBRE RODAS GAS DE 10,5CV A 3600RPM (CP) C/BOMBA CENTRIFUGAAUTO- ESCORVANTE DE ROTOR ABERTO BOCAIS DE 3" - EXCL OPERADOR |  | H | 0.13 | R$ 15,94 |  | 0
21 | ACO CA-25 5/8" (15,87 MM) | Material | KG | 4.1 | R$ 4,05 |  | 0
133 | INCORPORADOR DE AR PARA CONCRETOS E ARGAMASSAS SIKA AER OU EQUIVALENTE | Material | KG | 0.35 | R$ 3,36 |  | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | Material | KG | 0.1 | R$ 8,71 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.36 | R$ 48,50 |  | 0
378 | ARMADOR OU FERREIRO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93 |  | 0
1319 | CHAPA ACO FINA QUENTE PRETA 3/16"(4,76MM) 37,348KG/M2 | Material | KG | 15.0 | R$ 2,77 |  | 0
1332 | CHAPA ACO GROSSA PRETA 3/8"(9,53MM) 74,695KG/M2 | Material | KG | 6.8 | R$ 2,80 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 176.0 | R$ 0,46 |  | 0
4069 | MESTRE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.27 | R$ 19,39 |  | 0
4083 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | Mão de Obra | H | 2.67 | R$ 10,62 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 30.0 | R$ 12,42 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.201 | R$ 95,00 |  | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | Material | M³ | 0.201 | R$ 98,36 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 11.38 | R$ 7,38 |  | 0
6160 | SOLDADOR | Mão de Obra | H | 0.97 | R$ 9,93 |  | 0
7676 | TUBO CHAPA PRETA E = 3/8" - 30" -177KG | Material | M | 2.025 | R$ 1.115,38 |  | 0
73852/002 | TUBULAO CONC C/CAMISA ACO INCORP D=1,00M ESPES 1/4 PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10M DA COTA DE ARRAS A CEU ABERTO EM TERR. 1A CAT EXCL ESC E ARM DO FUSTE INCL FERR. DE TRANS A BASE E AOS BLOCOS DE FUND E O CONC DE ENCHIM. (INCLUI MESTRE DE OBRAS) |  | M | 1.0 | 3.953,44 |  | 0
73439 | MOTO BOMBA SOBRE RODAS GAS DE 10,5CV A 3600RPM (CI) C/BOMBA CENTRIFUGAAUTO- ESCORVANTE DE ROTOR ABERTO BOCAIS DE 3" - EXCL OPERADOR |  | H | 0.1 | R$ 2,41 |  | 0
73440 | USINA DOSADOR/MISTURADOR AGREG CONCR C/SILO CIM P/50T (CI) INCL MAO-DE-OBRA P/ALIMENTACAO E OPERACAO DA CENTRAL |  | H | 0.08 | R$ 161,47 |  | 0
73441 | USINA DOSADORA/MIST AGREG CONCR C/SILO CIM P/50T (CP) INCL MAO-DE- OBRAP/ALIMENTACAO E OPER |  | H | 0.16 | R$ 202,68 |  | 0
73463 | MOTO BOMBA SOBRE RODAS GAS DE 10,5CV A 3600RPM (CP) C/BOMBA CENTRIFUGAAUTO- ESCORVANTE DE ROTOR ABERTO BOCAIS DE 3" - EXCL OPERADOR |  | H | 0.2 | R$ 15,94 |  | 0
133 | INCORPORADOR DE AR PARA CONCRETOS E ARGAMASSAS SIKA AER OU EQUIVALENTE | Material | KG | 0.63 | R$ 3,36 |  | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | Material | KG | 0.15 | R$ 8,71 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.57 | R$ 48,50 |  | 0
378 | ARMADOR OU FERREIRO | Mão de Obra | H | 0.84 | R$ 9,93 |  | 0
1319 | CHAPA ACO FINA QUENTE PRETA 3/16"(4,76MM) 37,348KG/M2 | Material | KG | 18.8 | R$ 2,77 |  | 0
1332 | CHAPA ACO GROSSA PRETA 3/8"(9,53MM) 74,695KG/M2 | Material | KG | 8.5 | R$ 2,80 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 275.0 | R$ 0,46 |  | 0
4069 | MESTRE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.4334 | R$ 19,39 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 47.0 | R$ 12,42 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.315 | R$ 95,00 |  | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | Material | M³ | 0.315 | R$ 98,36 |  | 0
21 | ACO CA-25 5/8" (15,87 MM) | Material | KG | 8.0 | R$ 4,05 |  | 0
4083 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | Mão de Obra | H | 3.63 | R$ 10,62 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 3.12 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 9.38 | R$ 7,38 |  | 0
6160 | SOLDADOR | Mão de Obra | H | 1.26 | R$ 9,93 |  | 0
7676 | TUBO CHAPA PRETA E = 3/8" - 30" -177KG | Material | M | 2.53381 | R$ 1.115,38 |  | 0
73852/003 | TUBULAO CONC C/CAMISA ACO INCORP D=1,25M ESPES 1/4 PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10M DA COTA DE ARRAS A CEU ABERTO EM TERR. 1A CAT EXCL ESC E ARM DO FUSTE INCL FERR. DE TRANS A BASE E AOS BLOCOS DE FUND E O CONC DE ENCHIM. (INCLUI MESTRE DE OBRAS) |  | M | 1.0 | 5.276,27 |  | 0
73439 | MOTO BOMBA SOBRE RODAS GAS DE 10,5CV A 3600RPM (CI) C/BOMBA CENTRIFUGAAUTO- ESCORVANTE DE ROTOR ABERTO BOCAIS DE 3" - EXCL OPERADOR |  | H | 0.16 | R$ 2,41 |  | 0
73440 | USINA DOSADOR/MISTURADOR AGREG CONCR C/SILO CIM P/50T (CI) INCL MAO-DE-OBRA P/ALIMENTACAO E OPERACAO DA CENTRAL |  | H | 0.13 | R$ 161,47 |  | 0
73441 | USINA DOSADORA/MIST AGREG CONCR C/SILO CIM P/50T (CP) INCL MAO-DE- OBRAP/ALIMENTACAO E OPER |  | H | 0.25 | R$ 202,68 |  | 0
73463 | MOTO BOMBA SOBRE RODAS GAS DE 10,5CV A 3600RPM (CP) C/BOMBA CENTRIFUGAAUTO- ESCORVANTE DE ROTOR ABERTO BOCAIS DE 3" - EXCL OPERADOR |  | H | 0.31 | R$ 15,94 |  | 0
21 | ACO CA-25 5/8" (15,87 MM) | Material | KG | 13.0 | R$ 4,05 |  | 0
133 | INCORPORADOR DE AR PARA CONCRETOS E ARGAMASSAS SIKA AER OU EQUIVALENTE | Material | KG | 0.98 | R$ 3,36 |  | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | Material | KG | 0.23 | R$ 8,71 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.88 | R$ 48,50 |  | 0
378 | ARMADOR OU FERREIRO | Mão de Obra | H | 1.17 | R$ 9,93 |  | 0
1319 | CHAPA ACO FINA QUENTE PRETA 3/16"(4,76MM) 37,348KG/M2 | Material | KG | 24.0 | R$ 2,77 |  | 0
1332 | CHAPA ACO GROSSA PRETA 3/8"(9,53MM) 74,695KG/M2 | Material | KG | 10.6 | R$ 2,80 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 430.0 | R$ 0,46 |  | 0
4069 | MESTRE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.87 | R$ 19,39 |  | 0
4083 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | Mão de Obra | H | 5.87 | R$ 10,62 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 73.2 | R$ 12,42 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.4905 | R$ 95,00 |  | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | Material | M³ | 0.4905 | R$ 98,36 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 4.87 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 14.77 | R$ 7,38 |  | 0
6160 | SOLDADOR | Mão de Obra | H | 1.56 | R$ 9,93 |  | 0
7676 | TUBO CHAPA PRETA E = 3/8" - 30" -177KG | Material | M | 3.17114 | R$ 1.115,38 |  | 0
73852/004 | TUBULAO CONC C/CAMISA ACO INCORP D=1,50M ESPES 1/4 PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10M DA COTA DE ARRAS A CEU ABERTO EM TERR. 1A CAT EXCL ESC E ARM DO FUSTE INCL FERR. DE TRANS A BASE E AOS BLOCOS DE FUND E O CONC DE ENCHIM. (INCLUI MESTRE DE OBRAS) |  | M | 1.0 | 8.611,89 |  | 0
73439 | MOTO BOMBA SOBRE RODAS GAS DE 10,5CV A 3600RPM (CI) C/BOMBA CENTRIFUGAAUTO- ESCORVANTE DE ROTOR ABERTO BOCAIS DE 3" - EXCL OPERADOR |  | H | 0.18 | R$ 2,41 |  | 0
73440 | USINA DOSADOR/MISTURADOR AGREG CONCR C/SILO CIM P/50T (CI) INCL MAO-DE-OBRA P/ALIMENTACAO E OPERACAO DA CENTRAL |  | H | 0.18 | R$ 161,47 |  | 0
73441 | USINA DOSADORA/MIST AGREG CONCR C/SILO CIM P/50T (CP) INCL MAO-DE- OBRAP/ALIMENTACAO E OPER |  | H | 0.36 | R$ 202,68 |  | 0
73463 | MOTO BOMBA SOBRE RODAS GAS DE 10,5CV A 3600RPM (CP) C/BOMBA CENTRIFUGAAUTO- ESCORVANTE DE ROTOR ABERTO BOCAIS DE 3" - EXCL OPERADOR |  | H | 0.36 | R$ 15,94 |  | 0
21 | ACO CA-25 5/8" (15,87 MM) | Material | KG | 22.1 | R$ 4,05 |  | 0
133 | INCORPORADOR DE AR PARA CONCRETOS E ARGAMASSAS SIKA AER OU EQUIVALENTE | Material | KG | 1.42 | R$ 3,36 |  | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | Material | KG | 0.4 | R$ 8,71 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 1.267 | R$ 48,50 |  | 0
378 | ARMADOR OU FERREIRO | Mão de Obra | H | 2.01 | R$ 9,93 |  | 0
1319 | CHAPA ACO FINA QUENTE PRETA 3/16"(4,76MM) 37,348KG/M2 | Material | KG | 28.2 | R$ 2,77 |  | 0
1332 | CHAPA ACO GROSSA PRETA 3/8"(9,53MM) 74,695KG/M2 | Material | KG | 12.8 | R$ 2,80 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 619.0 | R$ 0,46 |  | 0
4069 | MESTRE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 19,39 |  | 0
4083 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | Mão de Obra | H | 7.2 | R$ 10,62 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 84.4 | R$ 12,42 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.7065 | R$ 95,00 |  | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | Material | M³ | 0.7065 | R$ 98,36 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 7.02 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 21.84 | R$ 7,38 |  | 0
6160 | SOLDADOR | Mão de Obra | H | 3.2 | R$ 9,93 |  | 0
7676 | TUBO CHAPA PRETA E = 3/8" - 30" -177KG | Material | M | 5.72222 | R$ 1.115,38 |  | 0
73853/001 | INSTALACAO DE REDE AEREA, BAIXA TENSAO COM UM CONDUTOR - COBRE. MAO DE OBRA. |  | UN | 1.0 | 14.99 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 1.4 | R$ 10,71 |  | 0
73853/002 | INSTALACAO DE REDE AEREA, BAIXA TENSAO COM DOIS CONDUTORES - COBRE. MAO DE OBRA |  | UN | 1.0 | 29.99 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 2.8 | R$ 10,71 |  | 0
73853/003 | INSTALACAO DE REDE AEREA, BAIXA TENSAO COM QUATRO CONDUTORES - COBRE. MAO DE OBRA. |  | UN | 1.0 | 59.98 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 5.6 | R$ 10,71 |  | 0
73853/005 | INSTALACAO DE REDE AEREA, BAIXA TENSAO COM TRES CONDUTORES - ALUMINIO. MAO DE OBRA. |  | UN | 1.0 | 48.73 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 4.55 | R$ 10,71 |  | 0
73853/006 | INSTALACAO DE REDE AEREA, BAIXA TENSAO COM QUATRO CONDUTORES - ALUMINIO. MAO DE OBRA. |  | UN | 1.0 | 74.97 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 7.0 | R$ 10,71 |  | 0
73853/007 | INSTALACAO DE REDE AEREA, BAIXA TENSAO COM UM CONDUTOR - ALUMINIO. MAO DE OBRA. |  | UN | 1.0 | 22.49 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 2.1 | R$ 10,71 |  | 0
73853/008 | INSTALACAO DE REDE AEREA, BAIXA TENSAO COM DOIS CONDUTORES - ALUMINIO. MAO DE OBRA. |  | UN | 1.0 | 37.49 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 3.5 | R$ 10,71 |  | 0
73854/001 | ARMACAO SECUNDARIA VERTICAL COMPLETA PARA REDE BAIXA TENSAO.MAO DE OBRA PARA INSTALACAO. |  | UN | 1.0 | 7.5 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 10,71 |  | 0
73854/002 | ARMACAO SECUNDARIA VERTICAL COMPLETA PARA REDE DE BAIXA TENSÃO, CONJUNTO DE 4 ESTRIBOS COM CONDUTORES, ALINHAMENTO RETO, ANGULO INFERIOR A 90 GRAUS E PONTO TERMINAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | UN | 1.0 | 47.15 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 10,71 |  | 0
1096 | ARMACAO VERTICAL C/ HASTE E CONTRA-PINO EM CHAPA DE FERRO GALV 3/16" C/ 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES" | Material | UN | 1.0 | R$ 39,65 |  | 0
73854/003 | ARMACAO SECUNDARIA VERTICAL COMPLETA PARA REDE DE BAIXA TENSÃO, CONJUNTO DE 3 ESTRIBOS COM CONDUTORES, ALINHAMENTO RETO, ANGULO INFERIOR A 90GRAUS E PONTO TERMINAL. FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 34.65 |  | 0
1093 | ARMACAO VERTICAL C/ HASTE E CONTRA-PINO EM CHAPA DE FERRO GALV 3/16" C/ 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES" | Material | UN | 1.0 | R$ 27,15 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 10,71 |  | 0
73855/001 | CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE ACO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 96.26 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 5.6 | R$ 10,71 |  | 0
11975 | CHUMBADOR 5/8 X 6" | Material | UN | 4.0 | R$ 9,07 |  | 0
73856/001 | BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONC CICLOP INCL FORMAS ESCAVACAO REATERRO E MATERIAIS EXCL MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. |  | UN | 1.0 | 515.51 |  | 0
73357 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT ATE 1,50M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) |  | M³ | 0.442 | R$ 25,83 |  | 0
73361 | CONCRETO CICLOPICO C/CONC DOS RAC 10 MPA 30% PED DE MAO INCL TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M E COLOCACAO. |  | M³ | 0.308 | R$ 278,67 |  | 0
73404 | FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS DE CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. |  | M² | 3.34 | R$ 37,38 |  | 0
73466 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - CAMINHA0 CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48184 HP |  | CHP | 2.62 | R$ 111,99 |  | 0
73856/002 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. |  | UN | 1.0 | 853.09 |  | 0
73357 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT ATE 1,50M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) |  | M³ | 0.656 | R$ 25,83 |  | 0
73361 | CONCRETO CICLOPICO C/CONC DOS RAC 10 MPA 30% PED DE MAO INCL TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M E COLOCACAO. |  | M³ | 0.591 | R$ 278,67 |  | 0
73404 | FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS DE CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. |  | M² | 5.2 | R$ 37,38 |  | 0
73466 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - CAMINHA0 CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48184 HP |  | CHP | 4.26 | R$ 111,99 |  | 0
73856/003 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. |  | UN | 1.0 | 1.284,39 |  | 0
73357 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT ATE 1,50M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) |  | M³ | 0.912 | R$ 25,83 |  | 0
73361 | CONCRETO CICLOPICO C/CONC DOS RAC 10 MPA 30% PED DE MAO INCL TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M E COLOCACAO. |  | M³ | 0.992 | R$ 278,67 |  | 0
73404 | FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS DE CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. |  | M² | 7.46 | R$ 37,38 |  | 0
73466 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - CAMINHA0 CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48184 HP |  | CHP | 6.3 | R$ 111,99 |  | 0
73856/004 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO = 1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. |  | UN | 1.0 | 1.814,43 |  | 0
73357 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT ATE 1,50M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) |  | M³ | 1.21 | R$ 25,83 |  | 0
73361 | CONCRETO CICLOPICO C/CONC DOS RAC 10 MPA 30% PED DE MAO INCL TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M E COLOCACAO. |  | M³ | 1.529 | R$ 278,67 |  | 0
73404 | FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS DE CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. |  | M² | 10.12 | R$ 37,38 |  | 0
73466 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - CAMINHA0 CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48184 HP |  | CHP | 8.74 | R$ 111,99 |  | 0
73856/006 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,40M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. |  | UN | 1.0 | 723.31 |  | 0
73357 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT ATE 1,50M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) |  | M³ | 0.646 | R$ 25,83 |  | 0
73361 | CONCRETO CICLOPICO C/CONC DOS RAC 10 MPA 30% PED DE MAO INCL TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M E COLOCACAO. |  | M³ | 0.488 | R$ 278,67 |  | 0
73404 | FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS DE CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. |  | M² | 4.54 | R$ 37,38 |  | 0
73466 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - CAMINHA0 CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48184 HP |  | CHP | 3.58 | R$ 111,99 |  | 0
73856/007 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. |  | UN | 1.0 | 1.203,37 |  | 0
73357 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT ATE 1,50M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) |  | M³ | 0.984 | R$ 25,83 |  | 0
73361 | CONCRETO CICLOPICO C/CONC DOS RAC 10 MPA 30% PED DE MAO INCL TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M E COLOCACAO. |  | M³ | 0.917 | R$ 278,67 |  | 0
73404 | FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS DE CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. |  | M² | 7.12 | R$ 37,38 |  | 0
73466 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - CAMINHA0 CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48184 HP |  | CHP | 5.86 | R$ 111,99 |  | 0
73856/008 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. |  | UN | 1.0 | 1.815,14 |  | 0
73357 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT ATE 1,50M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) |  | M³ | 1.392 | R$ 25,83 |  | 0
73361 | CONCRETO CICLOPICO C/CONC DOS RAC 10 MPA 30% PED DE MAO INCL TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M E COLOCACAO. |  | M³ | 1.512 | R$ 278,67 |  | 0
73404 | FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS DE CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. |  | M² | 10.26 | R$ 37,38 |  | 0
73466 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - CAMINHA0 CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48184 HP |  | CHP | 8.7 | R$ 111,99 |  | 0
73856/009 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO = 1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. |  | UN | 1.0 | 2.563,93 |  | 0
73357 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT ATE 1,50M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) |  | M³ | 1.87 | R$ 25,83 |  | 0
73361 | CONCRETO CICLOPICO C/CONC DOS RAC 10 MPA 30% PED DE MAO INCL TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M E COLOCACAO. |  | M³ | 2.292 | R$ 278,67 |  | 0
73404 | FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS DE CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. |  | M² | 13.96 | R$ 37,38 |  | 0
73466 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - CAMINHA0 CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48184 HP |  | CHP | 12.1 | R$ 111,99 |  | 0
73856/010 | BOCA PARA BUEIRO DUPLOTUBULAR, DIAMETRO = 1,20M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. |  | UN | 1.0 | 3.441,36 |  | 0
73357 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT ATE 1,50M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) |  | M³ | 2.418 | R$ 25,83 |  | 0
73361 | CONCRETO CICLOPICO C/CONC DOS RAC 10 MPA 30% PED DE MAO INCL TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M E COLOCACAO. |  | M³ | 3.227 | R$ 278,67 |  | 0
73404 | FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS DE CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. |  | M² | 18.22 | R$ 37,38 |  | 0
73466 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - CAMINHA0 CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48184 HP |  | CHP | 16.06 | R$ 111,99 |  | 0
73856/011 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,40M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. |  | UN | 1.0 | 930.83 |  | 0
73357 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT ATE 1,50M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) |  | M³ | 0.85 | R$ 25,83 |  | 0
73361 | CONCRETO CICLOPICO C/CONC DOS RAC 10 MPA 30% PED DE MAO INCL TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M E COLOCACAO. |  | M³ | 0.667 | R$ 278,67 |  | 0
73404 | FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS DE CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. |  | M² | 5.74 | R$ 37,38 |  | 0
73466 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - CAMINHA0 CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48184 HP |  | CHP | 4.54 | R$ 111,99 |  | 0
73856/012 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. |  | UN | 1.0 | 1.553,36 |  | 0
73357 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT ATE 1,50M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) |  | M³ | 1.312 | R$ 25,83 |  | 0
73361 | CONCRETO CICLOPICO C/CONC DOS RAC 10 MPA 30% PED DE MAO INCL TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M E COLOCACAO. |  | M³ | 1.242 | R$ 278,67 |  | 0
73404 | FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS DE CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. |  | M² | 9.04 | R$ 37,38 |  | 0
73466 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - CAMINHA0 CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48184 HP |  | CHP | 7.46 | R$ 111,99 |  | 0
73856/013 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. |  | UN | 1.0 | 2.345,61 |  | 0
73357 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT ATE 1,50M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) |  | M³ | 1.872 | R$ 25,83 |  | 0
73361 | CONCRETO CICLOPICO C/CONC DOS RAC 10 MPA 30% PED DE MAO INCL TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M E COLOCACAO. |  | M³ | 2.031 | R$ 278,67 |  | 0
73404 | FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS DE CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. |  | M² | 13.06 | R$ 37,38 |  | 0
73466 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - CAMINHA0 CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48184 HP |  | CHP | 11.1 | R$ 111,99 |  | 0
73856/014 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO = 1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. |  | UN | 1.0 | 3.313,71 |  | 0
73357 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT ATE 1,50M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) |  | M³ | 2.53 | R$ 25,83 |  | 0
73361 | CONCRETO CICLOPICO C/CONC DOS RAC 10 MPA 30% PED DE MAO INCL TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M E COLOCACAO. |  | M³ | 3.056 | R$ 278,67 |  | 0
73404 | FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS DE CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. |  | M² | 17.8 | R$ 37,38 |  | 0
73466 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - CAMINHA0 CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48184 HP |  | CHP | 15.46 | R$ 111,99 |  | 0
73856/015 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO = 1,20M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. |  | UN | 1.0 | 4.463,50 |  | 0
73357 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT ATE 1,50M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) |  | M³ | 3.286 | R$ 25,83 |  | 0
73361 | CONCRETO CICLOPICO C/CONC DOS RAC 10 MPA 30% PED DE MAO INCL TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M E COLOCACAO. |  | M³ | 4.338 | R$ 278,67 |  | 0
73404 | FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS DE CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. |  | M² | 23.26 | R$ 37,38 |  | 0
73466 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - CAMINHA0 CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48184 HP |  | CHP | 20.54 | R$ 111,99 |  | 0
73857/001 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 75KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 7.816,41 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 7,38 |  | 0
7611 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 13,8KV/220-127V; 75KVA IMERSO EM OLEO MINERAL" | Material | UN | 1.0 | R$ 7.781,79 |  | 0
73857/002 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 10.092,52 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 2.5 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.5 | R$ 7,38 |  | 0
7619 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 13,8KV/220-127V; 112,5KVA IMERSO EM OLEO MINERAL" | Material | UN | 1.0 | R$ 10.049,24 |  | 0
73857/003 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 16.840,08 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 3.5 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 3.5 | R$ 7,38 |  | 0
7620 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 13,8KV/220-127V; 225KVA IMERSO EM OLEO MINERAL" | Material | UN | 1.0 | R$ 16.779,49 |  | 0
73857/005 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 300KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 20.726,09 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 4.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 4.0 | R$ 7,38 |  | 0
7615 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 13,8KV/220-127V; 300KVA IMERSO EM OLEO MINERAL" | Material | UN | 1.0 | R$ 20.656,85 |  | 0
73857/006 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 500KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 31.004,07 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 4.5 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 4.5 | R$ 7,38 |  | 0
7616 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 13,8KV/220-127V; 500KVA IMERSO EM OLEO MINERAL" | Material | UN | 1.0 | R$ 30.926,17 |  | 0
73857/007 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 30KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 5.228,79 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
7610 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 13,8KV/220-127V; 30 KVA IMERSO EM OLEO MINERAL" | Material | UN | 1.0 | R$ 5.211,48 |  | 0
73857/008 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 45KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 6.098,88 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 7,38 |  | 0
7617 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 13,8KV/220-127V; 45 KVA IMERSO EM OLEO MINERAL" | Material | UN | 1.0 | R$ 6.072,91 |  | 0
73857/009 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 750KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 54.817,02 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 5.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 5.0 | R$ 7,38 |  | 0
7612 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 13,8KV/220-127V; 750KVA IMERSO EM OLEO MINERAL" | Material | UN | 1.0 | R$ 54.730,47 |  | 0
73857/010 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 1000KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 80.977,37 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 5.5 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 5.5 | R$ 7,38 |  | 0
7613 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 13,8KV/220-127V; 1000KVA IMERSO EM OLEO MINERAL" | Material | UN | 1.0 | R$ 80.882,16 |  | 0
73859/001 | DESMATAMENTO/LIMPEZA TERRENOS C/EQUIP MECAN(TRATOR:l000M2/H) |  | M² | 1.0 | 0.2 |  | 0
73451 | TRATOR ESTEIRAS DIESEL APROX 200CV C/LAMINA 2500KG (CUSTO PRODUTIVO) INCL OPERADOR |  | H | 0.00056 | R$ 231,94 |  | 0
73582 | TRATOR ESTEIRAS DIESEL APROX 200CV C/LAMINA 2500KG (CF) INCL OPERADOR |  | H | 0.00044 | R$ 112,91 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.003 | R$ 7,38 |  | 0
73859/002 | CAPINA MANUAL EM SERVICOS RODOVIARIOS |  | M² | 1.0 | 0.59 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.08 | R$ 7,38 |  | 0
73860/001 | FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTICHAMA NA BITOLA DE lMM2 COM PREPARO CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS 450/750V- FORNEC E COLOCACAO |  | M | 1.0 | 1.05 |  | 0
943 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1MM2 | Material | M | 1.0 | R$ 0,53 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.03 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.03 | R$ 7,38 |  | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | Material | UN | 0.000056 | R$ 0,95 |  | 0
73860/002 | FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTICHAMA NA BITOLA DE 1,5MM2 COM PREPARO CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS 450/750V-FORNEC E COLOCACAO |  | M | 1.0 | 1.37 |  | 0
938 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2 | Material | M | 1.0 | R$ 0,67 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.04 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.04 | R$ 7,38 |  | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | Material | UN | 0.0112 | R$ 0,95 |  | 0
73860/003 | FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTICHAMA NA BITOLA DE 2,5MM2 COM PREPARO CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS 450/750V-FORNEC E COLOCACAO |  | M | 1.0 | 1.87 |  | 0
939 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2 | Material | M | 1.0 | R$ 1,00 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.05 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.05 | R$ 7,38 |  | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | Material | UN | 0.000056 | R$ 0,95 |  | 0
73860/004 | FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTICHAMA NA BITOLA DE 4MM2 COM PREPARO CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS 450/750V- FORNEC E COLOCACAO |  | M | 1.0 | 2.66 |  | 0
944 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 4,0MM2 | Material | M | 1.0 | R$ 1,60 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.061 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.061 | R$ 7,38 |  | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | Material | UN | 0.000056 | R$ 0,95 |  | 0
73860/005 | FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTICHAMA NA BITOLA DE 6MM2 COM PREPARO CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS 450/750V- FORNEC COLOCACAO |  | M | 1.0 | 3.52 |  | 0
940 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 6MM2 | Material | M | 1.0 | R$ 2,31 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.07 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.07 | R$ 7,38 |  | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | Material | UN | 0.000056 | R$ 0,95 |  | 0
73860/006 | FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTICHAMA NA BITOLA DE 10MM2 COM PREPARO CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS 450/750V-FORNEC E COLOCACAO |  | M | 1.0 | 5.39 |  | 0
937 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 10MM2 | Material | M | 1.0 | R$ 4,01 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.08 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.08 | R$ 7,38 |  | 0
73860/007 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 1,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 1.66 |  | 0
983 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 1,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | Material | M | 1.0 | R$ 0,96 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.04 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.04 | R$ 7,38 |  | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | Material | UN | 0.0112 | R$ 0,95 |  | 0
73860/008 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 2.22 |  | 0
984 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | Material | M | 1.0 | R$ 1,34 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.05 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.05 | R$ 7,38 |  | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | Material | UN | 0.0112 | R$ 0,95 |  | 0
73860/009 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 3.36 |  | 0
981 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 4MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV | Material | M | 1.0 | R$ 2,29 |  | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | Material | UN | 0.0112 | R$ 0,95 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.061 | R$ 7,38 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.061 | R$ 9,93 |  | 0
73860/010 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 4.66 |  | 0
982 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 6MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV | Material | M | 1.0 | R$ 3,44 |  | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | Material | UN | 0.0112 | R$ 0,95 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.07 | R$ 7,38 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.07 | R$ 9,93 |  | 0
73860/011 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 8.3 |  | 0
980 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 10MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV | Material | M | 1.0 | R$ 6,05 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.13 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.13 | R$ 7,38 |  | 0
73860/012 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 8.57 |  | 0
979 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 16MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | Material | M | 1.0 | R$ 7,01 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.09 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.09 | R$ 7,38 |  | 0
73860/013 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 25 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 12.69 |  | 0
986 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 25MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | Material | M | 1.0 | R$ 10,96 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 7,38 |  | 0
73860/014 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 50 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 23.09 |  | 0
1007 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 50MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | Material | M | 1.0 | R$ 19,63 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 7,38 |  | 0
73860/015 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 70 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 33.13 |  | 0
988 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 70MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU SIMILAR | Material | M | 1.0 | R$ 28,80 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 7,38 |  | 0
73860/016 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 95 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 44 |  | 0
989 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 95MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | Material | M | 1.0 | R$ 38,81 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 7,38 |  | 0
73860/017 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 120 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 54.43 |  | 0
1006 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 120MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | Material | M | 1.0 | R$ 48,37 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.35 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.35 | R$ 7,38 |  | 0
73860/018 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 150 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 65.36 |  | 0
990 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 150MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | Material | M | 1.0 | R$ 58,44 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 7,38 |  | 0
73860/019 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 185 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 80.89 |  | 0
1005 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 185MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | Material | M | 1.0 | R$ 73,10 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.45 | R$ 7,38 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.45 | R$ 9,93 |  | 0
73860/020 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 240 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 103.8 |  | 0
991 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 240MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | Material | M | 1.0 | R$ 95,14 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38 |  | 0
73860/021 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 300 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 125.19 |  | 0
1024 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 300MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | Material | M | 1.0 | R$ 115,67 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.55 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.55 | R$ 7,38 |  | 0
73860/022 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 35 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 17.13 |  | 0
987 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 35MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | Material | M | 1.0 | R$ 14,53 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 7,38 |  | 0
73861/001 | CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO B - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 10.02 |  | 0
850 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 15MM (1/2'') | Material | CJ | 1.0 | R$ 0,64 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93 |  | 0
14052 | CONDULETE DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO B DN 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 7,39 | 73936/003 | 73936/003
73861/002 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 11.4 |  | 0
851 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4'') | Material | CJ | 1.0 | R$ 0,81 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93 | 73936/003 | 73936/003
14053 | CONDULETE DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO B DN 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 8,11 |  | 0
73861/003 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 16.05 |  | 0
855 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 25MM (1'') | Material | CJ | 1.0 | R$ 1,19 | 73936/003 | 73936/003
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93 |  | 0
14054 | CONDULETE DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO B DN 1" | Material | UN | 1.0 | R$ 11,88 |  | 0
73861/004 | CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 11.27 | 73936/005 | 73936/005
850 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 15MM (1/2'') | Material | CJ | 2.0 | R$ 0,64 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93 |  | 0
2558 | CONDULETE TIPO "C" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 8,00 |  | 0
73861/005 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 11.97 |  | 0
851 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4'') | Material | CJ | 2.0 | R$ 0,81 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93 |  | 0
2559 | CONDULETE TIPO "C" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 7,87 |  | 0
73861/006 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 17.9 |  | 0
855 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 25MM (1'') | Material | CJ | 2.0 | R$ 1,19 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93 |  | 0
2560 | CONDULETE TIPO "C" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 1" | Material | UN | 1.0 | R$ 12,54 | 73936/011 | 73936/011
73861/007 | CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 9.42 |  | 0
850 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 15MM (1/2'') | Material | CJ | 1.0 | R$ 0,64 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93 | 73936/011 | 73936/011
2591 | CONDULETE TIPO "E" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 6,79 |  | 0
73861/008 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 10.63 |  | 0
2565 | CONDULETE TIPO "E" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 7,34 | 4885 | 4885
851 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4'') | Material | CJ | 1.0 | R$ 0,81 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93 |  | 0
73861/009 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 16.34 | 4885 | 4885
855 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 25MM (1'') | Material | CJ | 1.0 | R$ 1,19 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93 |  | 0
2590 | CONDULETE TIPO "E" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 1" | Material | UN | 1.0 | R$ 12,17 |  | 0
73861/010 | CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 10.61 |  | 0
850 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 15MM (1/2'') | Material | CJ | 2.0 | R$ 0,64 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93 |  | 0
2569 | CONDULETE TIPO "LR" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 7,34 |  | 0
73861/011 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 12.02 |  | 0
851 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4'') | Material | CJ | 2.0 | R$ 0,81 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93 |  | 0
2593 | CONDULETE TIPO "LR" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 7,92 |  | 0
73861/012 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 17.14 |  | 0
855 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 25MM (1'') | Material | CJ | 2.0 | R$ 1,19 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93 |  | 0
2570 | CONDULETE TIPO "LR" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 1" | Material | UN | 1.0 | R$ 12,28 |  | 0
73861/013 | CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 10.61 |  | 0
850 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 15MM (1/2'') | Material | CJ | 2.0 | R$ 0,64 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93 |  | 0
2569 | CONDULETE TIPO "LR" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 7,34 |  | 0
73861/014 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 12.02 |  | 0
851 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4'') | Material | CJ | 2.0 | R$ 0,81 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93 |  | 0
2593 | CONDULETE TIPO "LR" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 7,92 |  | 0
73861/015 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 17.64 |  | 0
855 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 25MM (1'') | Material | CJ | 2.0 | R$ 1,19 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93 |  | 0
2570 | CONDULETE TIPO "LR" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 1" | Material | UN | 1.0 | R$ 12,28 |  | 0
73861/016 | CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 12.95 |  | 0
850 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 15MM (1/2'') | Material | CJ | 4.0 | R$ 0,64 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93 |  | 0
2579 | CONDULETE TIPO "X" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 8,40 |  | 0
73861/017 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 14.7 |  | 0
851 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4'') | Material | CJ | 4.0 | R$ 0,81 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93 |  | 0
2580 | CONDULETE TIPO "X" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 8,98 |  | 0
73861/018 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 23.5 |  | 0
855 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 25MM (1'') | Material | CJ | 4.0 | R$ 1,19 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93 |  | 0
2581 | CONDULETE TIPO "X" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 1" | Material | UN | 1.0 | R$ 15,76 |  | 0
73861/019 | CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 12.36 |  | 0
850 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 15MM (1/2'') | Material | CJ | 3.0 | R$ 0,64 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93 |  | 0
2573 | CONDULETE TIPO "T" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 8,45 |  | 0
73861/020 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 13.39 |  | 0
851 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4'') | Material | CJ | 3.0 | R$ 0,81 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93 |  | 0
2574 | CONDULETE TIPO "T" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 8,48 |  | 0
73861/021 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 21.02 |  | 0
855 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 25MM (1'') | Material | CJ | 3.0 | R$ 1,19 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93 |  | 0
2586 | CONDULETE TIPO "T" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 1" | Material | UN | 1.0 | R$ 14,47 |  | 0
73862/001 | DIVISORIA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PAINEL CEGO ESPESSURA 12MM, INCLUSIVE PORTAS E MATA-JUNTAS, EXCLUSIVE FERRAGENS |  | M² | 1.0 | 240.6 |  | 0
73494 | PORTA DE UMA ALMOFADA DE CEDRO 60X210X3CM. |  | UN | 0.11 | R$ 316,93 |  | 0
73584 | PEROBA ROSA 3" X 3" |  | M | 2.0 | R$ 21,44 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 8.0 | R$ 9,93 |  | 0
3767 | LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA | Material | UN | 1.0 | R$ 0,31 |  | 0
4333 | PARAFUSO LATAO ROSCA SOBERBA CAB CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 16MM | Material | UN | 3.5 | R$ 1,40 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 8.0 | R$ 7,38 |  | 0
11584 | CHAPA RIGIDA FIBRAS MAD PRENSADA A QUENTE TIPO EUCADUR LISA 1,22 X 2,44M ESP=2,5MM | Material | UN | 0.32 | R$ 51,73 |  | 0
194 | MARCO/ARO/BATENTE SIMPLES / GRADE CANTO 7 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA REGIONAL 2A | Material | JG | 0.12 | R$ 20,63 |  | 0
5075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | Material | KG | 0.02 | R$ 6,98 |  | 0
73862/002 | DIVISORIA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA ESPESSURA 12MM COM VIDRO LISO ESPESSURA 4MM NA PARTE SUPERIOR, INCLUSIVE PORTAS E MATA-JUNTAS, EXCLUSIVE FERRAGENS |  | M² | 1.0 | 270.02 |  | 0
73584 | PEROBA ROSA 3" X 3" |  | M | 2.11 | R$ 21,44 |  | 0
194 | MARCO/ARO/BATENTE SIMPLES / GRADE CANTO 7 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA REGIONAL 2A | Material | JG | 0.1 | R$ 20,63 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 8.0 | R$ 9,93 |  | 0
3767 | LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA | Material | UN | 1.0 | R$ 0,31 |  | 0
4333 | PARAFUSO LATAO ROSCA SOBERBA CAB CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 16MM | Material | UN | 3.5 | R$ 1,40 |  | 0
4458 | PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 1 X 2CM NAO APARELHADA | Material | M | 0.48 | R$ 0,46 |  | 0
4977 | PORTA MADEIRA REGIONAL 2A VENEZIANA 80 X 210 X 3CM | Material | M² | 0.2 | R$ 255,86 |  | 0
5075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | Material | KG | 0.025 | R$ 6,98 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 8.0 | R$ 7,38 |  | 0
10489 | VIDRACEIRO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93 |  | 0
10492 | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO | Material | M² | 0.13 | R$ 53,33 |  | 0
11584 | CHAPA RIGIDA FIBRAS MAD PRENSADA A QUENTE TIPO EUCADUR LISA 1,22 X 2,44M ESP=2,5MM | Material | UN | 0.32 | R$ 51,73 |  | 0
73862/003 | DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/CHAPA LAMINADA EMCORES FIBRA MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS. |  | M² | 1.0 | 78.29 |  | 0
2417 | DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO ANOD NAT - 1COLOCADA | Material | M² | 1.0 | R$ 78,29 |  | 0
73862/004 | DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO VERMICULITA REVESTIDA C/CHAPA LAMINA-DA EM CORES DE MADEIRA PRENSADA C/ MONTANTES ALUMINO ANODIZADO NATURAL EM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS |  | M² | 1.0 | 185.93 |  | 0
11986 | DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL VERMICULITA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NATURAL - COLOCADA | Material | M² | 1.0 | R$ 185,93 |  | 0
73862/005 | DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/FORMICA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM"L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS. |  | M² | 1.0 | 78.29 |  | 0
2417 | DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO ANOD NAT - 1COLOCADA | Material | M² | 1.0 | R$ 78,29 |  | 0
73862/006 | DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO VERMICULITA REVESTIDA C/FORMICA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS. |  | M² | 1.0 | 185.93 |  | 0
11986 | DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL VERMICULITA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NATURAL - COLOCADA | Material | M² | 1.0 | R$ 185,93 |  | 0
73862/007 | DIVISORIA 35MM BANDEIRA VIDRO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/CHAPA LAMINADA EM FIBRA MADEIRA PRENSADA CORES C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURALEM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL FERRAGENS. |  | M² | 1.0 | 86.56 |  | 0
2405 | DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO ANOD NAT - 1COLOCADA | Material | M² | 1.0 | R$ 86,56 |  | 0
73862/008 | DIVISORIA 35MM BANDEIRA VIDRO MIOLO VERMICULITA REVESTIDA CHAPA LAMINADA EM CORES DE MADEIRA PRENSADA C/ MONTANTES ALUMINO ANODIZADO NATURAL EM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS |  | M² | 1.0 | 193.76 |  | 0
11987 | DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL VERMICULITA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NATURAL - 1COLOCADA | Material | M² | 1.0 | R$ 193,76 |  | 0
73862/009 | DIVISORIA 35MM BANDEIRA VIDRO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/FORMICA EM CHAPA FIBRA MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM"L""T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS E VIDRO. |  | M² | 1.0 | 86.56 |  | 0
2405 | DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO ANOD NAT - 1COLOCADA | Material | M² | 1.0 | R$ 86,56 |  | 0
73862/010 | DIVISORIA 35MM BANDEIRA VIDRO MIOLO VERMICULITA REVESTIDA C/FORMICA EMCHAPA FIBRA MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS. |  | M² | 1.0 | 193.76 |  | 0
11987 | DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL VERMICULITA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NATURAL - 1COLOCADA | Material | M² | 1.0 | R$ 193,76 |  | 0
73862/011 | DIVISORIA 35MM PAINEL C/VIDRO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/ CHAPA LAMINADA EM FIBRA MADEIRA PRENSADA CORES C/ MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURALEM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS. |  | M² | 1.0 | 82.79 |  | 0
2412 | DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO ANOD NAT - 1COLOCADA | Material | M² | 1.0 | R$ 82,79 |  | 0
73862/012 | DIVISORIA 35MM PAINEL C/VIDRO MIOLO VERMICULITA REVESTIDA C/CHAPA LAMINADA EM CORES FIBRA MADEIRA PRENSADA C/ MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS |  | M² | 1.0 | 193.76 |  | 0
11987 | DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL VERMICULITA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NATURAL - 1COLOCADA | Material | M² | 1.0 | R$ 193,76 |  | 0
73862/013 | DIVISORIA 35MM PAINEL C/VIDRO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/FORMICA EM CHAPA FIBRA MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM"L""T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS. |  | M² | 1.0 | 82.79 |  | 0
2412 | DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO ANOD NAT - 1COLOCADA | Material | M² | 1.0 | R$ 82,79 |  | 0
73862/014 | DIVISORIA 35MM PAINEL C/VIDRO MIOLO VERMICULITA REVESTIDA C/FORMICA EMCHAPA FIBRA MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS. |  | M² | 1.0 | 193.76 |  | 0
11987 | DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL VERMICULITA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NATURAL - 1COLOCADA | Material | M² | 1.0 | R$ 193,76 |  | 0
73863/001 | ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 10X30X60CM, ESPESSURA 10CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL |  | M² | 1.0 | 40.41 |  | 0
674 | BLOCO VEDACAO CONCRETO CELULAR 10 X 30 X 60CM | Material | M² | 1.03 | R$ 34,26 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.0073 | R$ 48,50 |  | 0
1107 | CAL VIRGEM | Material | KG | 0.972 | R$ 0,24 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 0.972 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 7,38 |  | 0
73863/002 | ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 20X30X60CM, ESPESSURA 20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL |  | M² | 1.0 | 80.46 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.0154 | R$ 48,50 |  | 0
652 | BLOCO VEDACAO CONCRETO CELULAR 20 X 30 X 60CM | Material | M² | 1.03 | R$ 68,53 |  | 0
1107 | CAL VIRGEM | Material | KG | 2.0 | R$ 0,24 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 2.0 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.54 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.32 | R$ 7,38 |  | 0
73864/001 | NIVELAMENTO E COMPACTACAO D/AREAS ENSAIBRADAS |  | HA | 1.0 | 1.666,82 |  | 0
73371 | ROLO COMPACTADOR TANDEM 5 A 10T DIESEL 58,5CV (CP) INCL OPERADOR |  | H | 20.0 | R$ 62,68 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 56.0 | R$ 7,38 |  | 0
73865/001 | PINTURA EM PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO APLICADO A REVOLVER, UMA DEMAO, ESPESSURA 25MICRA |  | M² | 1.0 | 7.44 |  | 0
154 | TINTA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRÃO, (PASTA PARA REVESTIMENTO) | Material | L | 0.12 | R$ 38,83 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.04 | R$ 10,71 |  | 0
1514 | COMPRESSOR DE AR DIESEL REBOCAVEL 365PCM | Equipamento | H | 0.055 | R$ 17,16 |  | 0
3768 | LIXA P/ FERRO | Material | UN | 0.25 | R$ 1,38 |  | 0
4783 | PINTOR | Mão de Obra | H | 0.08 | R$ 9,93 |  | 0
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material | L | 0.03 | R$ 9,00 |  | 0
73866/001 | ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO FINK, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M, ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M |  | M² | 1.0 | 392.3 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 1.7 | R$ 10,71 |  | 0
583 | ALUMINIO ANODIZADO | Material | KG | 15.125 | R$ 23,03 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 12,88 |  | 0
73866/002 | ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO FINK, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M, ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M |  | M² | 1.0 | 411.82 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 1.79 | R$ 10,71 |  | 0
583 | ALUMINIO ANODIZADO | Material | KG | 15.875 | R$ 23,03 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 2.1 | R$ 12,88 |  | 0
73866/003 | ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO FINK, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M, ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M |  | M² | 1.0 | 430.59 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 1.87 | R$ 10,71 |  | 0
583 | ALUMINIO ANODIZADO | Material | KG | 16.625 | R$ 23,03 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 2.15 | R$ 12,88 |  | 0
73866/004 | ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M, ESPACAMENTO DE 5M ATE 6,5M |  | M² | 1.0 | 359 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 1.52 | R$ 10,71 |  | 0
583 | ALUMINIO ANODIZADO | Material | KG | 13.875 | R$ 23,03 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 1.8 | R$ 12,88 |  | 0
73866/005 | ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M, ESPACAMENTO DE 5M ATE 6,5M |  | M² | 1.0 | 381.84 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 1.65 | R$ 10,71 |  | 0
583 | ALUMINIO ANODIZADO | Material | KG | 14.75 | R$ 23,03 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 1.9 | R$ 12,88 |  | 0
73866/006 | ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M, ESPACAMENTO DE 5M ATE 6,5M |  | M² | 1.0 | 400.4 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 1.65 | R$ 10,71 |  | 0
583 | ALUMINIO ANODIZADO | Material | KG | 15.5 | R$ 23,03 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 12,88 |  | 0
73866/007 | ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO SHED, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M, ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M |  | M² | 1.0 | 429.57 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 2.16 | R$ 10,71 |  | 0
583 | ALUMINIO ANODIZADO | Material | KG | 16.25 | R$ 23,03 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 2.5 | R$ 12,88 |  | 0
73866/008 | ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO SHED, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M, ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M |  | M² | 1.0 | 518.08 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 2.24 | R$ 10,71 |  | 0
583 | ALUMINIO ANODIZADO | Material | KG | 20.0 | R$ 23,03 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 2.6 | R$ 12,88 |  | 0
73866/009 | ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO SHED, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M, ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M |  | M² | 1.0 | 537.35 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 2.33 | R$ 10,71 |  | 0
583 | ALUMINIO ANODIZADO | Material | KG | 20.75 | R$ 23,03 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 2.68 | R$ 12,88 |  | 0
73867/001 | ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M |  | M² | 1.0 | 169.91 |  | 0
583 | ALUMINIO ANODIZADO | Material | KG | 5.7 | R$ 23,03 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 12,88 |  | 0
73867/002 | ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M |  | M² | 1.0 | 190.64 |  | 0
583 | ALUMINIO ANODIZADO | Material | KG | 6.6 | R$ 23,03 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 12,88 |  | 0
73867/003 | ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M |  | M² | 1.0 | 236.7 |  | 0
583 | ALUMINIO ANODIZADO | Material | KG | 8.6 | R$ 23,03 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 12,88 |  | 0
73867/004 | ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 50M |  | M² | 1.0 | 245.91 |  | 0
583 | ALUMINIO ANODIZADO | Material | KG | 9.0 | R$ 23,03 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 12,88 |  | 0
73868/001 | RUFO EM FIBROCIMENTO, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO |  | M | 1.0 | 40.97 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93 |  | 0
1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" P/ TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRULA 1PVC - CONICAS) | Material | CJ | 1.15 | R$ 0,17 |  | 0
1611 | MASSA P/ VEDACAO DE TELHA DE AMIANTO | Material | KG | 0.11 | R$ 65,94 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 7,38 |  | 0
4299 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 110MM P/ TELHA FIBROCIMENTO | Material | UN | 1.15 | R$ 0,70 |  | 0
7237 | RUFO P/ TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA | Material | UN | 1.0 | R$ 29,99 |  | 0
73869/001 | LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO CERÃMICO DN 100MM, D_A CAIXA ATÉ A RE~E, INCLUINDO ESCAVAÇAO E REATERRO ATE 1,00M, COMPOSTO POR 1l,48M DE TUBO CERÃMICO ESGOTO DN 100MM E CURVA CERÃMICA 45GRAUS ESGOTO DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 562.9 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.03 | R$ 268,86 |  | 0
73533 | CONCRETO P/CAMADAS PREPARATORIAS 180KG/M3 CIMENTO SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS. |  | M³ | 0.5 | R$ 199,88 |  | 0
1752 | CURVA CERAMICA 45G ESG PB DN 100 | Material | UN | 2.0 | R$ 7,97 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 6.5 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 36.5 | R$ 7,38 |  | 0
7706 | TUBO CERAMICA ESG EB-5 PB DN 100 | Material | M | 11.48 | R$ 9,15 |  | 0
73869/002 | LIGAÇÃO DE ESGOTO ~M TUBO CERÃMICO DN 150MM, D_A CAIXA ATE A RE~E, INCLUINDO ESCAVAÇAO E REATERRO ATE 1,00M, COMPOSTO POR 1l,48M DE TUBO CERÃMICO ESGOTO DN 150MM E CURVA CERÃMICA 45GRAUS ESGOTO DN 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 644.31 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.035 | R$ 268,86 |  | 0
73533 | CONCRETO P/CAMADAS PREPARATORIAS 180KG/M3 CIMENTO SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS. |  | M³ | 0.5 | R$ 199,88 |  | 0
1753 | CURVA CERAMICA 90G ESG PB DN 150 | Material | UN | 2.0 | R$ 17,18 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 7.5 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 38.0 | R$ 7,38 |  | 0
7703 | TUBO CERAMICA ESG EB-5 PB DN 150 | Material | M | 11.48 | R$ 12,69 |  | 0
73869/003 | LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO CERÃMICO DN 200MM, D_A CAIXA ATÉ A RE~E, INCLUINDO ESCAVAÇAO E REATERRO TE 1,00M, COMPOSTO POR 1l,48M DE TUBO CERAMICO ESGOTO DN 200MM E CURVA CERÃMICA 45GRAUS ESGOTO DN 200MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 795.05 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.04 | R$ 268,86 |  | 0
73533 | CONCRETO P/CAMADAS PREPARATORIAS 180KG/M3 CIMENTO SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS. |  | M³ | 0.5 | R$ 199,88 |  | 0
1773 | CURVA CERAMICA 45G ESG PB DN 200 | Material | UN | 2.0 | R$ 27,92 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 9.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 40.0 | R$ 7,38 |  | 0
7708 | TUBO CERAMICA ESG EB-5 PB DN 200 | Material | M | 11.48 | R$ 21,25 |  | 0
73870/001 | VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE IIJ 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 28.62 |  | 0
14 | ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOS CONCRETO/CERAMICO | Material | KG | 0.01 | R$ 4,91 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38 |  | 0
11748 | VALVULA DE ESFERA EM BRONZE REF 1552-B 1/2" BRUTA | Material | UN | 1.0 | R$ 18,18 |  | 0
73870/002 | VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE IIJ 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 31.92 |  | 0
14 | ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOS CONCRETO/CERAMICO | Material | KG | 0.015 | R$ 4,91 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38 |  | 0
11749 | VALVULA DE ESFERA EM BRONZE REF 1552-B 3/4" BRUTA | Material | UN | 1.0 | R$ 21,46 |  | 0
73870/003 | VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE IIJ 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 40.27 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38 |  | 0
11746 | VALVULA DE ESFERA EM BRONZE REF 1552-B 1" BRUTA | Material | UN | 1.0 | R$ 29,79 |  | 0
14 | ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOS CONCRETO/CERAMICO | Material | KG | 0.02 | R$ 4,91 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93 |  | 0
73870/004 | REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1.1/4" FORNEC E COLOCACAO |  | UN | 1.0 | 54.99 |  | 0
14 | ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOS CONCRETO/CERAMICO | Material | KG | 0.03 | R$ 4,91 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38 |  | 0
11750 | VALVULA DE ESFERA EM BRONZE REF 1552-B 1 1/4" BRUTA | Material | UN | 1.0 | R$ 44,46 |  | 0
73870/005 | VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE IIJ 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 65.82 |  | 0
14 | ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOS CONCRETO/CERAMICO | Material | KG | 0.04 | R$ 4,91 | 4885 | 4885
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 7,38 |  | 0
11751 | VALVULA DE ESFERA EM BRONZE REF 1552-B 1 1/2" BRUTA | Material | UN | 1.0 | R$ 53,51 |  | 0
73870/006 | VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE IIJ 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 95.72 |  | 0
14 | ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOS CONCRETO/CERAMICO | Material | KG | 0.05 | R$ 4,91 | 4885 | 4885
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 7,38 |  | 0
11747 | VALVULA DE ESFERA EM BRONZE REF 1552-B 2" BRUTA | Material | UN | 1.0 | R$ 83,36 |  | 0
73871/001 | DESTOCA ARVORE PORTE MEDIO/RAIZ PROFUNDA S/REMOCAO/AUX MECAN |  | UN | 1.0 | 91.51 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 12.4 | R$ 7,38 | 4885 | 4885
73871/002 | DESTOCAMENTO MECANICO DE TOCOS D<=30CM |  | UN | 1.0 | 24.98 |  | 0
73563 | TRATOR ESTEIRAS DIESEL APROX 335CV C/LAMINA 5000KG (CI) INCL OPERADOR |  | H | 0.011 | R$ 206,49 |  | 0
73495 | TRATOR ESTEIRAS DIESEL APROX 335CV C/LAMINA 5000KG (CP) INCL OPERADOR |  | H | 0.0448 | R$ 488,56 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.111 | R$ 7,38 |  | 0
73871/003 | DESTOCAMENTO MECANICO DE TOCOS D=30 A 50CM |  | UN | 1.0 | 44.69 |  | 0
73495 | TRATOR ESTEIRAS DIESEL APROX 335CV C/LAMINA 5000KG (CP) INCL OPERADOR |  | H | 0.08 | R$ 488,56 |  | 0
73563 | TRATOR ESTEIRAS DIESEL APROX 335CV C/LAMINA 5000KG (CI) INCL OPERADOR |  | H | 0.02 | R$ 206,49 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 7,38 |  | 0
73871/004 | DESTOCAMENTO MECANICO DE TOCOS D>50CM |  | UN | 1.0 | 74.82 |  | 0
73495 | TRATOR ESTEIRAS DIESEL APROX 335CV C/LAMINA 5000KG (CP) INCL OPERADOR |  | H | 0.134 | R$ 488,56 |  | 0
73563 | TRATOR ESTEIRAS DIESEL APROX 335CV C/LAMINA 5000KG (CI) INCL OPERADOR |  | H | 0.0334 | R$ 206,49 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.333 | R$ 7,38 | 11577 | 11577
73872/001 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM TINTA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, UMA DEMAO |  | M² | 1.0 | 18.39 |  | 0
154 | TINTA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRÃO, (PASTA PARA REVESTIMENTO) | Material | L | 0.24 | R$ 38,83 |  | 0
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material | L | 0.1 | R$ 9,00 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 7,38 |  | 0
12873 | IMPERMEABILIZADOR | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93 |  | 0
73872/002 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM TINTA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS |  | M² | 1.0 | 35.76 |  | 0
154 | TINTA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRÃO, (PASTA PARA REVESTIMENTO) | Material | L | 0.5 | R$ 38,83 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38 |  | 0
12873 | IMPERMEABILIZADOR | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 9,93 |  | 0
73873/001 | LEITO FILTRANTE - COLOCACAO E APILOAMENTO DE TERRA NO FILTRO |  | M³ | 1.0 | 36.35 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 2.1 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.1 | R$ 7,38 |  | 0
73873/002 | LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4 |  | M³ | 1.0 | 129.88 |  | 0
4723 | PEDRA BRITADA N. 4 OU 50 MM | Material | M³ | 1.05 | R$ 82,48 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 2.5 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.5 | R$ 7,38 |  | 0
73873/003 | LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE AREIA NOS FILTROS |  | M³ | 1.0 | 36.35 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 2.1 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.1 | R$ 7,38 |  | 0
73873/004 | LEITO FIL TRANTE - COLOCACAO DE PEDREGULHOS NOS FILTROS |  | M³ | 1.0 | 39.81 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 2.3 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.3 | R$ 7,38 |  | 0
73873/005 | LEITO FIL TRANTE - COLOCACAO DE ANTRACITO NOS FILTROS |  | M³ | 1.0 | 36.35 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 2.1 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.1 | R$ 7,38 |  | 0
73874/001 | REMOCAO DE PINTURAS COM JATEAMENTO DE AREIA, EM SUPERFICIES METALICAS |  | M² | 1.0 | 10.76 |  | 0
366 | AREIA FINA | Material | M³ | 0.08 | R$ 45,00 |  | 0
1508 | COMPRESSOR DE AR DIESEL REBOCAVEL 160PCM | Equipamento | H | 0.0092 | R$ 10,56 |  | 0
4250 | OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 11,38 |  | 0
6128 | AJUDANTE GERAL | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 7,38 |  | 0
10754 | MAQUINA JATO AREIA PNEUMATICA, 270 KG | Equipamento | H | 0.4 | R$ 4,59 |  | 0
73875/001 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE |  | M/MES | 1.0 | 7.43 |  | 0
4083 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | Mão de Obra | H | 0.00833 | R$ 10,62 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38 |  | 0
10527 | ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE TIPO TORRE, C/ LARGURA ATE 2M, ALTURA 1,00M | Material | M/MES | 1.0 | R$ 3,65 |  | 0
73876/001 | PISO EM BORRACHA SINTETICA ESPESSURA 7MM, PASTILHADO, ASSENTADO EM COLA |  | M² | 1.0 | 112.6 | 4885 | 4885
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 10,71 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.03 | R$ 48,50 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 4.735 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93 |  | 0
4791 | COLA CONTATO P/ CHAPA VINÍLICA/BORRACHA | Material | KG | 0.37 | R$ 18,28 |  | 0
4797 | PISO BORRACHA 500 X 500 X 7 MM PASTILHADO P/ ARGAMASSA A.15 PLURIGOMA PRETO | Material | M² | 1.0 | R$ 98,08 |  | 0
73877/001 | ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA CRAVADA |  | M² | 1.0 | 37.85 |  | 0
73405 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO-RETRO- ESCAVADEIRA SOBRE RODAS - CASE 580 H - 74 HP |  | CHP | 0.0333 | R$ 92,90 |  | 0
73412 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - COMPRESSOR ATLAS COPCO - XA80 170 PCM 80 HP |  | CHP | 0.0333 | R$ 53,82 |  | 0
73428 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - MARTELETE OU ROMPEDOR ATLAS COPCO - TEX 31 |  | CHP | 0.0333 | R$ 14,18 |  | 0
73450 | CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO - MARTELETE OU ROMPEDOR ATLAS COPCO - TEX 31 |  | CHI | 0.0666 | R$ 11,79 | 4885 | 4885
73472 | CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO - COMPRESSOR ATLAS COPCO - XA80 170 PCM 80 HP |  | CHI | 0.0666 | R$ 18,08 |  | 0
73534 | CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO-RETRO- ESCAVADEIRA SOBRE RODAS - CASE 580 H - 74 HP |  | CHI | 0.0666 | R$ 43,12 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 9,93 |  | 0
4433 | PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM NAO APARELHADA | Material | M | 0.08 | R$ 15,65 |  | 0
4473 | PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 7,5 X 12,5CM (3 X 5") NAO APARELHADA | Material | M | 0.19 | R$ 26,13 |  | 0
5064 | PREGO DE ACO 2 1/2 X 10 | Material | KG | 0.12 | R$ 7,50 | 4885 | 4885
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.74 | R$ 7,38 |  | 0
13340 | PERFIL "U" CHAPA ACO DOBRADA E = 3,04MM H = 20CM ABAS = 5CM (4,36KG/M) | Material | M | 0.04 | R$ 18,05 |  | 0
73877/002 | ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO CRAVADA |  | M² | 1.0 | 25.34 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 9,93 | 4885 | 4885
4433 | PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM NAO APARELHADA | Material | M | 0.08 | R$ 15,65 |  | 0
4473 | PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 7,5 X 12,5CM (3 X 5") NAO APARELHADA | Material | M | 0.19 | R$ 26,13 |  | 0
5064 | PREGO DE ACO 2 1/2 X 10 | Material | KG | 0.12 | R$ 7,50 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.43 | R$ 7,38 |  | 0
13340 | PERFIL "U" CHAPA ACO DOBRADA E = 3,04MM H = 20CM ABAS = 5CM (4,36KG/M) | Material | M | 0.04 | R$ 18,05 |  | 0
73878/001 | CONS. CIMENTO 350 KG/M3, VIA SECA MEDIDO POR SACO DE CIMENTO PASSADO NA MAQUINA |  | M³ | 1.0 | 1.708,58 |  | 0
73432 | CHP - BETONEIRA CAPAC. 320 L, MOTOR DIESEL 6 HP, ALFA 320 OU SIMILAR |  | H | 2.0 | R$ 13,79 | 4885 | 4885
73464 | CHP MAQUINA PROJETORA DE CONCRETO |  | H | 8.0 | R$ 13,79 |  | 0
73497 | CHP - COMPRESSOR DE 760PCM, MOTOR DIESEL 269HP, ATLAS COPCO, MOD XA360SB, OU SIMILAR |  | H | 8.0 | R$ 130,60 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.7 | R$ 45,00 |  | 0
4729 | PEDRA BRITADA GRADUADA (CLASSIFICADA) | Material | M³ | 0.7 | R$ 97,75 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 8.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 24.0 | R$ 7,38 |  | 0
10511 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I-32 | Material | 50KG | 7.7 | R$ 22,00 |  | 0
73878/002 | CONS. CIMENTO 400 KG/M3, VIA SECA, MEDIDO POR SACO DE CIMENTO PASSADO NA MAQUINA |  | M³ | 1.0 | 1.689,55 |  | 0
73432 | CHP - BETONEIRA CAPAC. 320 L, MOTOR DIESEL 6 HP, ALFA 320 OU SIMILAR |  | H | 2.0 | R$ 13,79 |  | 0
73464 | CHP MAQUINA PROJETORA DE CONCRETO |  | H | 8.0 | R$ 13,79 |  | 0
73497 | CHP - COMPRESSOR DE 760PCM, MOTOR DIESEL 269HP, ATLAS COPCO, MOD XA360SB, OU SIMILAR |  | H | 8.0 | R$ 130,60 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 1.26 | R$ 45,00 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 8.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 24.0 | R$ 7,38 |  | 0
10511 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I-32 | Material | 50KG | 8.8 | R$ 22,00 |  | 0
73879/001 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO COM JUNTA ELÁSTICA - DN 300 MM |  | M | 1.0 | 13.04 |  | 0
73467 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - CAMINHA0 CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48184 HP |  | CHP | 0.01143 | R$ 111,99 |  | 0
73501 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 S/ CAMINHA0 MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP |  | CHP | 0.001 | R$ 89,71 |  | 0
73502 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL - MD 10A 45 HP |  | CHP | 0.0888 | R$ 81,46 |  | 0
4083 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | Mão de Obra | H | 0.0355 | R$ 10,62 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.1085 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.4045 | R$ 7,38 |  | 0
73879/002 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 400 MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS |  | M | 1.0 | 20.2 |  | 0
73467 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - CAMINHA0 CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48184 HP |  | CHP | 0.01668 | R$ 111,99 |  | 0
73501 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 S/ CAMINHA0 MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP |  | CHP | 0.0145 | R$ 89,71 |  | 0
73502 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL - MD 10A 45 HP |  | CHP | 0.1296 | R$ 81,46 |  | 0
4083 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | Mão de Obra | H | 0.05125 | R$ 10,62 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.1583 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.5903 | R$ 7,38 |  | 0
73879/003 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 500 MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS |  | M | 1.0 | 30.67 |  | 0
73467 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - CAMINHA0 CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48184 HP |  | CHP | 0.02532 | R$ 111,99 |  | 0
73501 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 S/ CAMINHA0 MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP |  | CHP | 0.022 | R$ 89,71 |  | 0
73502 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL - MD 10A 45 HP |  | CHP | 0.1968 | R$ 81,46 |  | 0
4083 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | Mão de Obra | H | 0.07771 | R$ 10,62 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.2404 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.8964 | R$ 7,38 |  | 0
73879/004 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 600 MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS |  | M | 1.0 | 39.65 |  | 0
73467 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - CAMINHA0 CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48184 HP |  | CHP | 0.03273 | R$ 111,99 |  | 0
73501 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 S/ CAMINHA0 MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP |  | CHP | 0.0284 | R$ 89,71 |  | 0
73502 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL - MD 10A 45 HP |  | CHP | 0.2544 | R$ 81,46 |  | 0
4083 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | Mão de Obra | H | 0.10082 | R$ 10,62 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.3108 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.1588 | R$ 7,38 |  | 0
73879/005 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 700 MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS |  | M | 1.0 | 57.54 |  | 0
73467 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - CAMINHA0 CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48184 HP |  | CHP | 0.0496 | R$ 111,99 |  | 0
73501 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 S/ CAMINHA0 MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP |  | CHP | 0.037 | R$ 89,71 |  | 0
73502 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL - MD 10A 45 HP |  | CHP | 0.3845 | R$ 81,46 |  | 0
4083 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | Mão de Obra | H | 0.1392 | R$ 10,62 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.402 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.609 | R$ 7,38 |  | 0
73879/006 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 800 MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS |  | M | 1.0 | 64.13 |  | 0
73467 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - CAMINHA0 CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48184 HP |  | CHP | 0.05296 | R$ 111,99 |  | 0
73501 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 S/ CAMINHA0 MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP |  | CHP | 0.046 | R$ 89,71 |  | 0
73502 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL - MD 10A 45 HP |  | CHP | 0.4116 | R$ 81,46 |  | 0
4083 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | Mão de Obra | H | 0.16195 | R$ 10,62 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.5028 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.8748 | R$ 7,38 |  | 0
73879/007 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 900 MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS |  | M | 1.0 | 91.22 |  | 0
73467 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - CAMINHA0 CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48184 HP |  | CHP | 0.079 | R$ 111,99 |  | 0
73501 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 S/ CAMINHA0 MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP |  | CHP | 0.057 | R$ 89,71 |  | 0
73502 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL - MD 10A 45 HP |  | CHP | 0.6135 | R$ 81,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.629 | R$ 9,93 |  | 0
4083 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | Mão de Obra | H | 0.2134 | R$ 10,62 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.5439 | R$ 7,38 |  | 0
73879/008 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 1000MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS |  | M | 1.0 | 100.3 |  | 0
73467 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - CAMINHA0 CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48184 HP |  | CHP | 0.08276 | R$ 111,99 |  | 0
73501 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 S/ CAMINHA0 MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP |  | CHP | 0.0718 | R$ 89,71 |  | 0
73502 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL - MD 10A 45 HP |  | CHP | 0.6432 | R$ 81,46 |  | 0
4083 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | Mão de Obra | H | 0.26055 | R$ 10,62 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.7858 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.9298 | R$ 7,38 |  | 0
73879/009 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 1200 MM, JUNTAS COM, ANEL DE BORRACHA, MONTAGEM COM AUXILIO DE EQUIPAMENTOS |  | M | 1.0 | 134.64 |  | 0
73467 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - CAMINHA0 CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48184 HP |  | CHP | 0.11117 | R$ 111,99 |  | 0
73501 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 S/ CAMINHA0 MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP |  | CHP | 0.0965 | R$ 89,71 |  | 0
73502 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL - MD 10A 45 HP |  | CHP | 0.864 | R$ 81,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.0555 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 3.9355 | R$ 7,38 |  | 0
4083 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | Mão de Obra | H | 0.34164 | R$ 10,62 |  | 0
73880/001 | PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA lA 0,80X2,10, INCLUSO ADUELA, ALIZAR, DOBRADICA E FECHADURA EXTERNA PADRAO POPULAR |  | M² | 1.0 | 552.25 |  | 0
184 | ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA 1CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR | Material | JG | 1.0 | R$ 29,36 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.01 | R$ 48,50 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 3.75 | R$ 9,93 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 1.72 | R$ 0,46 |  | 0
3080 | FECHADURA EMBUTIR EXTERNA (C/ CILINDRO) COMPLETA - LINHA POPULAR | Material | CJ | 1.0 | R$ 26,00 |  | 0
4378 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65MM | Material | UN | 8.0 | R$ 0,38 |  | 0
4419 | PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 10 X 10 X 3CM P/ FIXACAO ESQUADRIAS OU RODAPE | Material | UN | 6.0 | R$ 0,69 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.4 | R$ 9,93 |  | 0
4964 | PORTA MADEIRA SEMI-OCA ALMOFADADA REGIONAL 1A 80 X 210 X 3CM | Material | UN | 1.0 | R$ 323,39 |  | 0
5072 | PREGO DE ACO 1" X 17" | Material | KG | 0.2 | R$ 13,87 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 5.52 | R$ 7,38 |  | 0
11447 | DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" C/ ANEIS | Material | UN | 3.0 | R$ 14,73 |  | 0
20007 | ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR | Material | M | 10.0 | R$ 2,62 |  | 0
73881/001 | DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 |  | M² | 1.0 | 5.6 |  | 0
4011 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER RT 10 TIPO BIDIM OU EQUIV | Material | M² | 1.05 | R$ 5,19 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.02 | R$ 7,38 |  | 0
73881/002 | DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 300 G/M2 |  | M² | 1.0 | 8.46 |  | 0
4019 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER RT 16 TIPO BIDIM OU EQUIV | Material | M² | 1.05 | R$ 7,92 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.02 | R$ 7,38 |  | 0
73881/003 | DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2 |  | M² | 1.0 | 10.32 |  | 0
4012 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER RT 21 TIPO BIDIM OU EQUIV | Material | M² | 1.05 | R$ 9,69 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.02 | R$ 7,38 |  | 0
73882/001 | CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM |  | M | 1.0 | 23.28 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.001 | R$ 45,00 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 0.35 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 7,38 |  | 0
13115 | CALHA CONCRETO SIMPLES D = 20 CM P/ AGUA PLUVIAL | Material | M | 1.05 | R$ 17,27 |  | 0
73882/002 | MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 300 MM |  | M | 1.0 | 29.06 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.001 | R$ 45,00 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 0.4 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38 |  | 0
10541 | CALHA CONCRETO SIMPLES D = 30 CM P/ AGUA PLUVIAL | Material | M | 1.05 | R$ 21,58 |  | 0
73882/003 | MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 400 MM |  | M | 1.0 | 37.88 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.001 | R$ 45,00 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 0.45 | R$ 0,46 | 4885 | 4885
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38 |  | 0
10542 | CALHA CONCRETO SIMPLES D = 40 CM P/ AGUA PLUVIAL | Material | M | 1.05 | R$ 28,78 |  | 0
73882/004 | MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 500 MM |  | M | 1.0 | 57.6 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.0011 | R$ 45,00 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 0.01 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.35 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.3032 | R$ 7,38 |  | 0
10543 | CALHA CONCRETO SIMPLES D = 50 CM P/ AGUA PLUVIAL | Material | M | 1.05 | R$ 42,34 |  | 0
73882/005 | MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM |  | M | 1.0 | 73.05 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.0011 | R$ 45,00 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 0.011 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.4859 | R$ 7,38 |  | 0
10544 | CALHA CONCRETO SIMPLES D = 60 CM P/ AGUA PLUVIAL | Material | M | 1.05 | R$ 55,29 |  | 0
73883/001 | DRENO FRANCES COM AREIA |  | M³ | 1.0 | 63.59 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 1.2 | R$ 45,00 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.3 | R$ 7,38 |  | 0
73883/002 | DRENO FRANCES COM BRITA |  | M³ | 1.0 | 124.01 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 1.15 | R$ 95,00 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 7,38 |  | 0
73883/003 | DRENO FRANCES COM CASCALHO |  | M³ | 1.0 | 30.32 |  | 0
4744 | CASCALHO DE RIO | Material | M³ | 1.15 | R$ 18,02 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.3 | R$ 7,38 |  | 0
73884/001 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 50 |  | UN | 1.0 | 29.46 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 1.6 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 7,38 |  | 0
73884/002 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 75 |  | UN | 1.0 | 44.88 |  | 0
73532 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - TALHA MANUAL |  | CHP | 1.6 | R$ 0,41 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 1.6 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 3.2 | R$ 7,38 |  | 0
73884/003 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 100 |  | UN | 1.0 | 56.1 |  | 0
73532 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - TALHA MANUAL |  | CHP | 2.0 | R$ 0,41 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 4.0 | R$ 7,38 |  | 0
73884/004 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 150 |  | UN | 1.0 | 300.79 |  | 0
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 2.4 | R$ 97,69 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 2.4 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 4.8 | R$ 7,38 |  | 0
73884/005 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 200 |  | UN | 1.0 | 350.92 |  | 0
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 2.8 | R$ 97,69 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 2.8 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 5.6 | R$ 7,38 |  | 0
73884/006 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 250 |  | UN | 1.0 | 426.12 |  | 0
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 3.4 | R$ 97,69 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 3.4 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 6.8 | R$ 7,38 |  | 0
73884/007 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 300 |  | UN | 1.0 | 476.25 |  | 0
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 3.8 | R$ 97,69 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 3.8 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 7.6 | R$ 7,38 |  | 0
73884/008 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 350 |  | UN | 1.0 | 501.31 |  | 0
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 4.0 | R$ 97,69 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 4.0 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 8.0 | R$ 7,38 |  | 0
73884/009 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 400 |  | UN | 1.0 | 551.44 |  | 0
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 4.4 | R$ 97,69 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 4.4 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 8.8 | R$ 7,38 |  | 0
73884/010 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 450 |  | UN | 1.0 | 576.51 |  | 0
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 4.6 | R$ 97,69 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 4.6 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 9.2 | R$ 7,38 |  | 0
73884/011 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 500 |  | UN | 1.0 | 626.64 |  | 0
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 5.0 | R$ 97,69 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 5.0 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 7,38 |  | 0
73884/012 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 600 |  | UN | 1.0 | 676.77 |  | 0
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 5.4 | R$ 97,69 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 5.4 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 10.8 | R$ 7,38 |  | 0
73884/013 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 700 |  | UN | 1.0 | 743.17 |  | 0
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 5.6 | R$ 97,69 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 5.6 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 16.8 | R$ 7,38 |  | 0
73884/014 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 800 |  | UN | 1.0 | 743.17 |  | 0
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 5.6 | R$ 97,69 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 5.6 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 16.8 | R$ 7,38 |  | 0
73884/015 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 900 |  | UN | 1.0 | 769.71 |  | 0
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 5.8 | R$ 97,69 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 5.8 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 17.4 | R$ 7,38 |  | 0
73884/016 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 1000 |  | UN | 1.0 | 849.33 |  | 0
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 6.4 | R$ 97,69 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 6.4 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 19.2 | R$ 7,38 |  | 0
73885/001 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 50 |  | UN | 1.0 | 13.82 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
73885/002 | INSTALAÇ,ÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELASTICA - DN 75 |  | UN | 1.0 | 16.83 |  | 0
73532 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - TALHA MANUAL |  | CHP | 0.6 | R$ 0,41 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 7,38 |  | 0
73885/003 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 100 |  | UN | 1.0 | 19.07 |  | 0
73532 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - TALHA MANUAL |  | CHP | 0.68 | R$ 0,41 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 0.68 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 1.36 | R$ 7,38 |  | 0
73885/004 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 150 |  | UN | 1.0 | 110.29 |  | 0
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 0.88 | R$ 97,69 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 0.88 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 1.76 | R$ 7,38 |  | 0
73885/005 | INSTALAÇ,ÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELASTICA - DN 200 |  | UN | 1.0 | 142.87 |  | 0
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 1.14 | R$ 97,69 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 1.14 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 2.28 | R$ 7,38 |  | 0
73885/006 | NSTALAÇAO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELASTICA - DN 250 |  | UN | 1.0 | 167.94 |  | 0
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 1.34 | R$ 97,69 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 1.34 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 2.68 | R$ 7,38 |  | 0
73885/007 | INSTALAÇAO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELASTICA - DN 300 |  | UN | 1.0 | 182.98 |  | 0
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 1.46 | R$ 97,69 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 1.46 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 2.92 | R$ 7,38 |  | 0
73885/008 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 350 |  | UN | 1.0 | 200.52 |  | 0
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 1.6 | R$ 97,69 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 1.6 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 3.2 | R$ 7,38 |  | 0
73885/009 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 400 |  | UN | 1.0 | 220.58 |  | 0
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 1.76 | R$ 97,69 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 1.76 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 3.52 | R$ 7,38 |  | 0
73885/010 | INSTALACAO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELASTICA - DN 450 |  | UN | 1.0 | 238.12 |  | 0
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 1.9 | R$ 97,69 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 1.9 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 3.8 | R$ 7,38 |  | 0
73885/011 | INSTALACAO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELASTICA - DN 500 |  | UN | 1.0 | 250.66 |  | 0
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 2.0 | R$ 97,69 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 4.0 | R$ 7,38 |  | 0
73885/012 | INSTALACAO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELASTICA - DN 600 |  | UN | 1.0 | 285.75 |  | 0
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 2.28 | R$ 97,69 |  | 0
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 2.28 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 4.56 | R$ 7,38 |  | 0
73886/001 | RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA |  | M | 1.0 | 10.88 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 9,93 |  | 0
4418 | PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE APROX 5 X 5 X10CM P/ FIXACAO ESQUADRIAS OU RODAPE | Material | UN | 0.15 | R$ 0,55 |  | 0
5069 | PREGO DE ACO 17 X 27 | Material | KG | 0.006 | R$ 6,94 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 7,38 |  | 0
6186 | RODAPE MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 7 X 1,5CM | Material | M | 1.0 | R$ 8,16 |  | 0
73887/001 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FOFo C/ JUNTA ELÁSTICA - DN 75 MM |  | M | 1.0 | 1.82 |  | 0
73598 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 75 |  | M | 1.0 | R$ 0,46 |  | 0
2699 | ASSENTADOR DE TUBOS | Mão de Obra | H | 0.049 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.098 | R$ 7,38 |  | 0
73887/002 | ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO COM JUNTA ELASTICA - DN 100 - INCLUSIVE TRANSPORTE |  | M | 1.0 | 2.12 |  | 0
73597 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 100 |  | M | 1.0 | R$ 0,57 |  | 0
2699 | ASSENTADOR DE TUBOS | Mão de Obra | H | 0.056 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.112 | R$ 7,38 |  | 0
73887/003 | ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO COM JUNTA ELASTICA - DN 150 - INCLUSIVE TRANSPORTE |  | M | 1.0 | 3.81 |  | 0
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 0.011 | R$ 97,69 |  | 0
73524 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 150 |  | M | 1.0 | R$ 0,69 |  | 0
2699 | ASSENTADOR DE TUBOS | Mão de Obra | H | 0.074 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.148 | R$ 7,38 |  | 0
73887/004 | ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO COM JUNTA ELASTICA - DN 200 - INCLUSIVE TRANSPORTE |  | M | 1.0 | 4.83 |  | 0
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 0.014 | R$ 97,69 |  | 0
73523 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 200 |  | M | 1.0 | R$ 0,83 |  | 0
2699 | ASSENTADOR DE TUBOS | Mão de Obra | H | 0.095 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.19 | R$ 7,38 |  | 0
73887/005 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FOFO C/ JUNTA ELÁSTICA - DN 250 MM |  | M | 1.0 | 5.79 |  | 0
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 0.017 | R$ 97,69 | 6430 | 6430
73522 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 250 |  | M | 1.0 | R$ 1,06 |  | 0
2699 | ASSENTADOR DE TUBOS | Mão de Obra | H | 0.111 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.222 | R$ 7,38 |  | 0
73887/006 | ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO COM JUNTA ELASTICA - DN 300 - INCLUSIVE TRANSPORTE |  | M | 1.0 | 6.66 |  | 0
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 0.019 | R$ 97,69 |  | 0
73521 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 300 |  | M | 1.0 | R$ 1,46 |  | 0
2699 | ASSENTADOR DE TUBOS | Mão de Obra | H | 0.121 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.242 | R$ 7,38 |  | 0
73887/007 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FOFO C/ JUNTA ELÁSTICA - DN 350 MM |  | M | 1.0 | 7.75 |  | 0
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 0.024 | R$ 97,69 |  | 0
73520 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 350 |  | M | 1.0 | R$ 1,73 |  | 0
2699 | ASSENTADOR DE TUBOS | Mão de Obra | H | 0.133 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.266 | R$ 7,38 |  | 0
73887/008 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FOFO C/ JUNTA ELÁSTICA - DN 400 MM |  | M | 1.0 | 9 | 73297 | 73297
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 0.028 | R$ 97,69 | 73302 | 73302
73519 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 400 |  | M | 1.0 | R$ 2,17 | 73391 | 73391
2699 | ASSENTADOR DE TUBOS | Mão de Obra | H | 0.148 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.296 | R$ 7,38 |  | 0
73887/009 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FOFO C/ JUNTA ELÁSTICA - DN 450 MM |  | M | 1.0 | 10.02 |  | 0
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 0.031 | R$ 97,69 |  | 0
73518 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 450 |  | UN | 1.0 | R$ 2,49 |  | 0
2699 | ASSENTADOR DE TUBOS | Mão de Obra | H | 0.163 | R$ 12,88 | 73297 | 73297
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.326 | R$ 7,38 | 73302 | 73302
73887/010 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FOFO C/ JUNTA ELÁSTICA - DN 500 MM |  | M | 1.0 | 11.29 |  | 0
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 0.038 | R$ 97,69 |  | 0
73517 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 500 |  | M | 1.0 | R$ 2,96 | 73398 | 73398
2699 | ASSENTADOR DE TUBOS | Mão de Obra | H | 0.167 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.334 | R$ 7,38 |  | 0
73887/011 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FOFO C/ JUNTA ELÁSTICA - DN 600 MM |  | M | 1.0 | 13.6 | 73302 | 73302
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 0.046 | R$ 97,69 | 73391 | 73391
73516 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 600 |  | M | 1.0 | R$ 3,86 |  | 0
2699 | ASSENTADOR DE TUBOS | Mão de Obra | H | 0.19 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.38 | R$ 7,38 |  | 0
73887/012 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FOFO C/ JUNTA ELÁSTICA - DN 700 MM |  | M | 1.0 | 16.81 |  | 0
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 0.049 | R$ 97,69 |  | 0
73515 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 700 |  | M | 1.0 | R$ 4,85 | 73297 | 73297
2699 | ASSENTADOR DE TUBOS | Mão de Obra | H | 0.205 | R$ 12,88 | 73302 | 73302
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.615 | R$ 7,38 | 73391 | 73391
73887/013 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FOFO C/ JUNTA ELÁSTICA - DN 800 MM |  | M | 1.0 | 19.35 |  | 0
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 0.058 | R$ 97,69 | 73398 | 73398
73514 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 800 |  | M | 1.0 | R$ 5,91 |  | 0
2699 | ASSENTADOR DE TUBOS | Mão de Obra | H | 0.222 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.666 | R$ 7,38 |  | 0
73887/014 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FOFO C/ JUNTA ELÁSTICA - DN 900 |  | M | 1.0 | 22.91 | 73391 | 73391
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 0.076 | R$ 97,69 |  | 0
73513 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 900 |  | M | 1.0 | R$ 7,22 |  | 0
2699 | ASSENTADOR DE TUBOS | Mão de Obra | H | 0.236 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.708 | R$ 7,38 | 73398 | 73398
73887/015 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FOFO C/ JUNTA ELÁSTICA - DN 1000 MM |  | M | 1.0 | 24.46 |  | 0
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 0.078 | R$ 97,69 | 73297 | 73297
73512 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 1000 |  | M | 1.0 | R$ 8,44 | 73302 | 73302
2699 | ASSENTADOR DE TUBOS | Mão de Obra | H | 0.24 | R$ 12,88 | 73391 | 73391
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.72 | R$ 7,38 |  | 0
73887/016 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FOFO C/ JUNTA ELÁSTICA - DN 1100 MM |  | M | 1.0 | 29.02 | 73398 | 73398
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 0.091 | R$ 97,69 |  | 0
73511 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 1100 |  | M | 1.0 | R$ 9,80 |  | 0
2699 | ASSENTADOR DE TUBOS | Mão de Obra | H | 0.295 | R$ 12,88 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.885 | R$ 7,38 | 73297 | 73297
73887/017 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FOFO C/ JUNTA ELÁSTICA - DN 1200 MM |  | M | 1.0 | 34.39 |  | 0
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 0.113 | R$ 97,69 |  | 0
73510 | TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 1200 |  | M | 1.0 | R$ 11,38 |  | 0
2699 | ASSENTADOR DE TUBOS | Mão de Obra | H | 0.342 | R$ 12,88 | 73398 | 73398
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 1.026 | R$ 7,38 |  | 0
73888/001 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 50 P/AGUA |  | M | 1.0 | 1.03 | 73297 | 73297
73595 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 50 |  | M | 1.0 | R$ 0,20 | 73302 | 73302
2699 | ASSENTADOR DE TUBOS | Mão de Obra | H | 0.03 | R$ 12,88 | 73391 | 73391
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.06 | R$ 7,38 |  | 0
73888/002 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 75 P/AGUA |  | M | 1.0 | 1.33 |  | 0
73594 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 75 |  | M | 1.0 | R$ 0,22 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.08 | R$ 7,38 |  | 0
2699 | ASSENTADOR DE TUBOS | Mão de Obra | H | 0.04 | R$ 12,88 |  | 0
73888/003 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 100 P/AGUA - INCLUSIVE TRANSPORTE |  | M | 1.0 | 1.62 |  | 0
73593 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 100 |  | M | 1.0 | R$ 0,23 |  | 0
2699 | ASSENTADOR DE TUBOS | Mão de Obra | H | 0.05 | R$ 12,88 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 7,38 |  | 0
73888/004 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 150 P/AGUA - INCLUSIVE TRANSPORTE |  | M | 1.0 | 1.95 |  | 0
73591 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 150 |  | M | 1.0 | R$ 0,29 |  | 0
2699 | ASSENTADOR DE TUBOS | Mão de Obra | H | 0.06 | R$ 12,88 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.12 | R$ 7,38 |  | 0
73888/005 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 200 P/AGUA - INCLUSIVE TRANSPORTE |  | M | 1.0 | 2.29 |  | 0
73590 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 200 |  | M | 1.0 | R$ 0,36 |  | 0
2699 | ASSENTADOR DE TUBOS | Mão de Obra | H | 0.07 | R$ 12,88 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.14 | R$ 7,38 |  | 0
73888/006 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 250 P/AGUA |  | M | 1.0 | 2.67 |  | 0
73589 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 250 |  | M | 1.0 | R$ 0,46 |  | 0
2699 | ASSENTADOR DE TUBOS | Mão de Obra | H | 0.08 | R$ 12,88 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.16 | R$ 7,38 |  | 0
73888/007 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 300 P/AGUA |  | M | 1.0 | 3.34 |  | 0
73588 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 300 |  | M | 1.0 | R$ 0,58 |  | 0
2699 | ASSENTADOR DE TUBOS | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 12,88 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 7,38 |  | 0
73888/008 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DE FOFO PRFV P/ ÁGUA COM JUNTA ELÁSTICA - DN 350 MM |  | M | 1.0 | 3.81 |  | 0
73587 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 350 |  | M | 1.0 | R$ 0,77 |  | 0
2699 | ASSENTADOR DE TUBOS | Mão de Obra | H | 0.11 | R$ 12,88 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.22 | R$ 7,38 |  | 0
73888/009 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DE FOFO PRFV P/ ÁGUA COM JUNTA ELÁSTICA - DN 400 MM |  | M | 1.0 | 5.42 |  | 0
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 0.011 | R$ 97,69 |  | 0
73509 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 400 |  | M | 1.0 | R$ 1,03 |  | 0
2699 | ASSENTADOR DE TUBOS | Mão de Obra | H | 0.12 | R$ 12,88 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.24 | R$ 7,38 |  | 0
73888/010 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DE FOFO, PRFV P/ ÁGUA COM JUNTA ELÁSTICA - DN 500 MM |  | M | 1.0 | 6.39 |  | 0
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 0.013 | R$ 97,69 |  | 0
73508 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 500 |  | M | 1.0 | R$ 1,52 |  | 0
2699 | ASSENTADOR DE TUBOS | Mão de Obra | H | 0.13 | R$ 12,88 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.26 | R$ 7,38 |  | 0
73888/011 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DE FOFO, PRFV P/ ÁGUA COM JUNTA ELÁSTICA - DN 600 MM |  | M | 1.0 | 7.39 |  | 0
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 0.0166 | R$ 97,69 |  | 0
73507 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 600 |  | M | 1.0 | R$ 1,90 |  | 0
2699 | ASSENTADOR DE TUBOS | Mão de Obra | H | 0.14 | R$ 12,88 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.28 | R$ 7,38 |  | 0
73888/012 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DE FOFO, PRFV P/ ÁGUA COM JUNTA ELÁSTICA - DN 700 MM |  | M | 1.0 | 8.5 |  | 0
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 0.019 | R$ 97,69 |  | 0
73506 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 700 |  | M | 1.0 | R$ 2,50 |  | 0
2699 | ASSENTADOR DE TUBOS | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 12,88 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 7,38 |  | 0
73888/013 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DE FOFO, PRFV P/ ÁGUA COM JUNTA ELÁSTICA - DN 800 MM |  | M | 1.0 | 9.72 |  | 0
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 0.0222 | R$ 97,69 |  | 0
73505 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 800 |  | M | 1.0 | R$ 3,13 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.32 | R$ 7,38 |  | 0
2699 | ASSENTADOR DE TUBOS | Mão de Obra | H | 0.16 | R$ 12,88 |  | 0
73888/014 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DE FOFO, PRFV P/ ÁGUA COM JUNTA ELÁSTICA - DN 900 MM |  | M | 1.0 | 10.95 |  | 0
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 0.025 | R$ 97,69 |  | 0
73504 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 900 |  | M | 1.0 | R$ 3,81 |  | 0
2699 | ASSENTADOR DE TUBOS | Mão de Obra | H | 0.17 | R$ 12,88 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.34 | R$ 7,38 |  | 0
73888/015 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DE FOFO, PRFV P/ ÁGUA COM JUNTA ELÁSTICA - DN 1000 MM |  | M | 1.0 | 11.96 |  | 0
73480 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHA0 MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP |  | H | 0.027 | R$ 97,69 |  | 0
73503 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 1000 |  | M | 1.0 | R$ 4,35 |  | 0
2699 | ASSENTADOR DE TUBOS | Mão de Obra | H | 0.18 | R$ 12,88 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.36 | R$ 7,38 |  | 0
73889/001 | GABIAO TIPO CAIXA COM DIAFRAGMA GALVANIZADO |  | M³ | 1.0 | 262.34 |  | 0
3314 | GABIAO CAIXA MALHA HEXAG 8 X 10CM FIO 2,7MM REVESTIDO C/ PVC H=0,50M | Material | M³ | 1.0 | R$ 122,64 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.15 | R$ 95,00 |  | 0
4730 | PEDRA-DE-MÃO OU PEDRA RACHÃO P/ MURO ARRIMO/FUNDAÇÃO/ENROCAMENTO ETC | Material | M³ | 1.2 | R$ 76,98 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.9 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 3.27 | R$ 7,38 |  | 0
73889/002 | GABIAO TIPO CAIXA COM DIAFRAGMA GALVANIZADO PLASTIFICADO |  | M³ | 1.0 | 262.34 |  | 0
3314 | GABIAO CAIXA MALHA HEXAG 8 X 10CM FIO 2,7MM REVESTIDO C/ PVC H=0,50M | Material | M³ | 1.0 | R$ 122,64 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.15 | R$ 95,00 |  | 0
4730 | PEDRA-DE-MÃO OU PEDRA RACHÃO P/ MURO ARRIMO/FUNDAÇÃO/ENROCAMENTO ETC | Material | M³ | 1.2 | R$ 76,98 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.9 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 3.27 | R$ 7,38 |  | 0
73890/001 | ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES |  | M² | 1.0 | 98 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 9,93 |  | 0
2745 | PECA DE MADEIRA ROLICA (EUCALIPTO) D = 10CM | Material | M | 0.25 | R$ 2,58 |  | 0
4472 | PECA DE MADEIRA (PEROBA) 1A QUALIDADE 6 X 16CM NAO APARELHADA | Material | M | 2.45 | R$ 25,04 |  | 0
5069 | PREGO DE ACO 17 X 27 | Material | KG | 0.2 | R$ 6,94 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 7,38 |  | 0
73890/002 | ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE DUPLA |  | M² | 1.0 | 249.68 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 5.0 | R$ 9,93 |  | 0
2745 | PECA DE MADEIRA ROLICA (EUCALIPTO) D = 10CM | Material | M | 0.6 | R$ 2,58 |  | 0
4472 | PECA DE MADEIRA (PEROBA) 1A QUALIDADE 6 X 16CM NAO APARELHADA | Material | M | 6.37 | R$ 25,04 |  | 0
5069 | PREGO DE ACO 17 X 27 | Material | KG | 0.3 | R$ 6,94 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 5.0 | R$ 7,38 |  | 0
73891/001 | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE |  | H | 1.0 | 4.48 |  | 0
73536 | BOMBA C/MOTOR A GASOLINA AUTOESCORVANTE PARA AGUA SUJA - 3/4HP CHP DIURNA |  | CHP | 1.0 | R$ 3,74 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 7,38 |  | 0
73892/001 | CALCADA EM CONCRETO, ESPESSURA = 0,07 M |  | M² | 1.0 | 48.07 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.033 | R$ 48,50 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 19.12 | R$ 0,46 |  | 0
4505 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 1 X 7CM NAO APARELHADA | Material | M | 2.0 | R$ 2,19 |  | 0
4734 | SEIXO ROLADO PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO | Material | M³ | 0.046125 | R$ 134,39 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 9,93 |  | 0
6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.9 | R$ 7,99 |  | 0
73892/002 | EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E= 7CM |  | M² | 1.0 | 26.91 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 16.03 | R$ 0,46 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.0435 | R$ 45,00 |  | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | Material | M³ | 0.0285 | R$ 98,36 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.0285 | R$ 95,00 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.76 | R$ 7,38 |  | 0
10531 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO | Equipamento | H | 0.05 | R$ 1,89 |  | 0
4505 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 1 X 7CM NAO APARELHADA | Material | M | 2.0 | R$ 2,19 |  | 0
73893/001 | REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO COM TUBO DE CONCRETO CA-l DN 800 |  | M | 1.0 | 129.93 |  | 0
73599 | ESCAVACAO MECANICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHA,PROF. o < H < 4 M |  | M³ | 2.925 | R$ 6,89 |  | 0
7750 | TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE CA-1 PB NBR-9794 DN 800MM P/AGUAS PLUVIAIS | Material | M | 0.5 | R$ 219,57 |  | 0
73894/001 | LASTRO DE PEDRA MARROADA - 50620 |  | M³ | 1.0 | 99.49 |  | 0
4730 | PEDRA-DE-MÃO OU PEDRA RACHÃO P/ MURO ARRIMO/FUNDAÇÃO/ENROCAMENTO ETC | Material | M³ | 1.0 | R$ 76,98 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 3.05 | R$ 7,38 |  | 0
73895/001 | DEMOLICAO DE PISO DE MARMORE E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO |  | M² | 1.0 | 4.48 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.08 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38 |  | 0
73896/001 | RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO |  | M² | 1.0 | 25.97 |  | 0
4760 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 7,38 |  | 0
73897/001 | INSTALACAO DE REDE AEREA, 13,8 KV, DOIS CONDUTORES - COBRE.MAO DE OBRA. |  | UN | 1.0 | 44.98 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 4.2 | R$ 10,71 |  | 0
73897/002 | INSTALACAO DE REDE AEREA, 13,8 KV, TRES CONDUTORES - COBRE. MAO DE OBRA |  | UN | 1.0 | 74.97 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 7.0 | R$ 10,71 |  | 0
73897/003 | INSTALACAO DE REDE AEREA, 13,8 KV, DOIS CONDUTORES - ALUMINIO.MAO DE OBRA |  | UN | 1.0 | 59.98 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 5.6 | R$ 10,71 |  | 0
73897/004 | INSTALACAO DE REDE AEREA, 13,8 KV, TRES CONDUTORES - ALUMINIO. MAO DE OBRA |  | UN | 1.0 | 89.96 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 8.4 | R$ 10,71 |  | 0
73898/001 | JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) 0-220/6 PRESSAO ATE 30 MCA |  | M | 1.0 | 115.23 |  | 0
378 | ARMADOR OU FERREIRO | Mão de Obra | H | 0.12 | R$ 9,93 |  | 0
3681 | JUNTA DILATACAO ELASTICA (PVC) P/ CONCRETO (FUGENBAND) O-220/6 PRESSAO ATE 30 MCA | Material | M | 1.05 | R$ 107,76 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.12 | R$ 7,38 |  | 0
73899/001 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO |  | M³ | 1.0 | 33.49 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 4.0 | R$ 7,38 |  | 0
73899/002 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO |  | M³ | 1.0 | 41.87 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 5.0 | R$ 7,38 |  | 0
73900/002 | ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - COM CAP |  | M² | 1.0 | 0.06 |  | 0
74022/001 | ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO |  | UN | 0.00005 | R$ 53,38 |  | 0
74022/002 | ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL- MATERIAL BETUMINOSO |  | UN | 0.00005 | R$ 69,08 |  | 0
74022/006 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS |  | UN | 0.00013 | R$ 50,24 |  | 0
74022/025 | ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO |  | UN | 0.00005 | R$ 50,24 |  | 0
74022/027 | ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO |  | UN | 0.0017 | R$ 21,98 |  | 0
74022/028 | ENSAIO DE SUSCEPTIBILIDADE TERMICA - INDICE PFEIFFER - MATERIAL ASFAL TICO |  | UN | 0.00005 | R$ 78,50 |  | 0
74022/029 | ENSAIO DE ESPUMA - MATERIAL ASFALTICO |  | UN | 0.00005 | R$ 56,52 |  | 0
74022/037 | ENSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO GRAUDO |  | UN | 0.00005 | R$ 31,40 |  | 0
74022/041 | ENSAIO DE DETERMINACAO DO INDICE DE FORMA - AGREGADOS |  | UN | 0.000012 | R$ 31,40 |  | 0
74022/051 | ENSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO |  | UN | 0.00005 | R$ 34,54 |  | 0
73900/003 | ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - COM EMULSAO ASFALTICA |  | M² | 1.0 | 0.07 |  | 0
74022/002 | ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL- MATERIAL BETUMINOSO |  | UN | 0.00007 | R$ 69,08 |  | 0
74022/003 | ENSAIO DE DETERMINACAO DA PENEIRACAO - EMULSAO ASFALTICA |  | UN | 0.00007 | R$ 62,80 |  | 0
74022/006 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS |  | UN | 0.00013 | R$ 50,24 |  | 0
74022/027 | ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO |  | UN | 0.0017 | R$ 21,98 |  | 0
74022/037 | ENSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO GRAUDO |  | UN | 0.00007 | R$ 31,40 |  | 0
74022/041 | ENSAIO DE DETERMINACAO DO INDICE DE FORMA - AGREGADOS |  | UN | 0.000012 | R$ 31,40 |  | 0
74022/047 | ENSAIO DE RESIDUO POR EVAPORACAO - EMULSAO ASFALTICA |  | UN | 0.00007 | R$ 31,40 |  | 0
74022/048 | ENSAIO DE CARGA DA PARTICULA - EMULSAO ASFALTICA |  | UN | 0.00007 | R$ 23,55 |  | 0
74022/049 | ENSAIO DE DESEMULSIBILIDADE - EMULSAO ASFALTICA |  | UN | 0.00007 | R$ 62,80 |  | 0
74022/051 | ENSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO |  | UN | 0.00007 | R$ 34,54 |  | 0
73900/004 | ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO- COM CAP |  | M² | 1.0 | 0.08 |  | 0
74022/001 | ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO |  | UN | 0.0001 | R$ 53,38 |  | 0
74022/002 | ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL- MATERIAL BETUMINOSO |  | UN | 0.0001 | R$ 69,08 |  | 0
74022/006 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS |  | UN | 0.00013 | R$ 50,24 |  | 0
74022/025 | ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO |  | UN | 0.0001 | R$ 50,24 |  | 0
74022/027 | ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO |  | UN | 0.0017 | R$ 21,98 |  | 0
74022/028 | ENSAIO DE SUSCEPTIBILIDADE TERMICA - INDICE PFEIFFER - MATERIAL ASFAL TICO |  | UN | 0.0001 | R$ 78,50 |  | 0
74022/029 | ENSAIO DE ESPUMA - MATERIAL ASFALTICO |  | UN | 0.0001 | R$ 56,52 |  | 0
74022/037 | ENSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO GRAUDO |  | UN | 0.0001 | R$ 31,40 |  | 0
74022/041 | ENSAIO DE DETERMINACAO DO INDICE DE FORMA - AGREGADOS |  | UN | 0.000012 | R$ 31,40 |  | 0
74022/051 | ENSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO |  | UN | 0.0001 | R$ 34,54 |  | 0
73900/005 | ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO- COM EMULSAO ASFALTICA |  | M² | 1.0 | 0.11 |  | 0
74022/002 | ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL- MATERIAL BETUMINOSO |  | UN | 0.00018 | R$ 69,08 |  | 0
74022/003 | ENSAIO DE DETERMINACAO DA PENEIRACAO - EMULSAO ASFALTICA |  | UN | 0.00018 | R$ 62,80 |  | 0
74022/006 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS |  | UN | 0.00037 | R$ 50,24 |  | 0
74022/027 | ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO |  | UN | 0.0017 | R$ 21,98 |  | 0
74022/037 | ENSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO GRAUDO |  | UN | 0.00018 | R$ 31,40 |  | 0
74022/041 | ENSAIO DE DETERMINACAO DO INDICE DE FORMA - AGREGADOS |  | UN | 0.000012 | R$ 31,40 |  | 0
74022/047 | ENSAIO DE RESIDUO POR EVAPORACAO - EMULSAO ASFALTICA |  | UN | 0.00018 | R$ 31,40 |  | 0
74022/048 | ENSAIO DE CARGA DA PARTICULA - EMULSAO ASFALTICA |  | UN | 0.00018 | R$ 23,55 |  | 0
74022/049 | ENSAIO DE DESEMULSIBILIDADE - EMULSAO ASFALTICA |  | UN | 0.00018 | R$ 62,80 |  | 0
74022/051 | ENSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO |  | UN | 0.00018 | R$ 34,54 |  | 0
73900/006 | ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO - COM CAP |  | M² | 1.0 | 0.11 |  | 0
74022/001 | ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO |  | UN | 0.00013 | R$ 53,38 |  | 0
74022/002 | ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL- MATERIAL BETUMINOSO |  | UN | 0.00013 | R$ 69,08 |  | 0
74022/006 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS |  | UN | 0.00053 | R$ 50,24 |  | 0
74022/025 | ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO |  | UN | 0.00013 | R$ 50,24 |  | 0
74022/027 | ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO |  | UN | 0.0017 | R$ 21,98 |  | 0
74022/028 | ENSAIO DE SUSCEPTIBILIDADE TERMICA - INDICE PFEIFFER - MATERIAL ASFAL TICO |  | UN | 0.00013 | R$ 78,50 |  | 0
74022/029 | ENSAIO DE ESPUMA - MATERIAL ASFALTICO |  | UN | 0.00013 | R$ 56,52 |  | 0
74022/037 | ENSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO GRAUDO |  | UN | 0.00013 | R$ 31,40 |  | 0
74022/041 | ENSAIO DE DETERMINACAO DO INDICE DE FORMA - AGREGADOS |  | UN | 0.000033 | R$ 31,40 |  | 0
74022/051 | ENSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO |  | UN | 0.00013 | R$ 34,54 |  | 0
73900/007 | ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO - COM EMULSAO ASFALTICA |  | M² | 1.0 | 0.12 |  | 0
74022/002 | ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL- MATERIAL BETUMINOSO |  | UN | 0.00018 | R$ 69,08 |  | 0
74022/003 | ENSAIO DE DETERMINACAO DA PENEIRACAO - EMULSAO ASFALTICA |  | UN | 0.00018 | R$ 62,80 |  | 0
74022/006 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS |  | UN | 0.00055 | R$ 50,24 |  | 0
74022/027 | ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO |  | UN | 0.0017 | R$ 21,98 |  | 0
74022/037 | ENSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO GRAUDO |  | UN | 0.00018 | R$ 31,40 |  | 0
74022/041 | ENSAIO DE DETERMINACAO DO INDICE DE FORMA - AGREGADOS |  | UN | 0.000033 | R$ 31,40 |  | 0
74022/047 | ENSAIO DE RESIDUO POR EVAPORACAO - EMULSAO ASFALTICA |  | UN | 0.00018 | R$ 31,40 |  | 0
74022/048 | ENSAIO DE CARGA DA PARTICULA - EMULSAO ASFALTICA |  | UN | 0.00018 | R$ 23,55 |  | 0
74022/049 | ENSAIO DE DESEMULSIBILIDADE - EMULSAO ASFALTICA |  | UN | 0.00018 | R$ 62,80 |  | 0
74022/051 | ENSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO |  | UN | 0.00018 | R$ 34,54 |  | 0
73900/008 | ENSAIOS DE MACADAME BETUMINOSO POR PENETRACAO - COM CAP |  | M³ | 1.0 | 0.56 |  | 0
74022/001 | ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO |  | UN | 0.00005 | R$ 53,38 |  | 0
74022/002 | ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL- MATERIAL BETUMINOSO |  | UN | 0.00006 | R$ 69,08 |  | 0
74022/006 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS |  | UN | 0.00893 | R$ 50,24 |  | 0
74022/025 | ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO |  | UN | 0.00005 | R$ 50,24 |  | 0
74022/027 | ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO |  | UN | 0.00167 | R$ 21,98 |  | 0
74022/029 | ENSAIO DE ESPUMA - MATERIAL ASFALTICO |  | UN | 0.00005 | R$ 56,52 |  | 0
74022/041 | ENSAIO DE DETERMINACAO DO INDICE DE FORMA - AGREGADOS |  | UN | 0.00111 | R$ 31,40 |  | 0
74022/050 | ENSAIO DE DETERMINACAO DA TAXA DE ESPALHAMENTO DO AGREGADO |  | UN | 0.00167 | R$ 15,70 |  | 0
74022/051 | ENSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO |  | UN | 0.00006 | R$ 34,54 |  | 0
73900/009 | ENSAIOS DE MACADAME BETUMINOSO POR PENETRACAO - COM EMULSAO ASFALTICA |  | M³ | 1.0 | 0.55 |  | 0
74022/002 | ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL- MATERIAL BETUMINOSO |  | UN | 0.00005 | R$ 69,08 |  | 0
74022/003 | ENSAIO DE DETERMINACAO DA PENEIRACAO - EMULSAO ASFALTICA |  | UN | 0.00001 | R$ 62,80 |  | 0
74022/006 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS |  | UN | 0.0089 | R$ 50,24 |  | 0
74022/027 | ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO |  | UN | 0.00167 | R$ 21,98 |  | 0
74022/037 | ENSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO GRAUDO |  | UN | 0.00006 | R$ 31,40 |  | 0
74022/041 | ENSAIO DE DETERMINACAO DO INDICE DE FORMA - AGREGADOS |  | UN | 0.00111 | R$ 31,40 |  | 0
74022/047 | ENSAIO DE RESIDUO POR EVAPORACAO - EMULSAO ASFALTICA |  | UN | 0.00005 | R$ 31,40 |  | 0
74022/048 | ENSAIO DE CARGA DA PARTICULA - EMULSAO ASFALTICA |  | UN | 0.00005 | R$ 23,55 |  | 0
74022/049 | ENSAIO DE DESEMULSIBILIDADE - EMULSAO ASFALTICA |  | UN | 0.00001 | R$ 62,80 |  | 0
74022/050 | ENSAIO DE DETERMINACAO DA TAXA DE ESPALHAMENTO DO AGREGADO |  | UN | 0.00167 | R$ 15,70 |  | 0
73900/011 | ENSAIOS DE AREIA ASFALTO A QUENTE |  | T | 1.0 | 14.17 |  | 0
74022/001 | ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO |  | UN | 0.05 | R$ 53,38 |  | 0
74022/002 | ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL- MATERIAL BETUMINOSO |  | UN | 0.01 | R$ 69,08 |  | 0
74022/025 | ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO |  | UN | 0.05 | R$ 50,24 |  | 0
74022/028 | ENSAIO DE SUSCEPTIBILIDADE TERMICA - INDICE PFEIFFER - MATERIAL ASFAL TICO |  | UN | 0.01 | R$ 78,50 |  | 0
74022/029 | ENSAIO DE ESPUMA - MATERIAL ASFALTICO |  | UN | 0.05 | R$ 56,52 |  | 0
74022/040 | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE |  | UN | 0.03333 | R$ 109,90 |  | 0
74022/042 | ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS |  | UN | 0.00182 | R$ 28,26 |  | 0
74022/052 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO |  | UN | 0.00182 | R$ 31,40 |  | 0
74022/053 | ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA |  | UN | 0.0324 | R$ 28,26 |  | 0
74022/054 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO FILLER |  | UN | 0.00006 | R$ 28,26 |  | 0
73900/012 | ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO |  | T | 1.0 | 19.76 |  | 0
74022/001 | ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO |  | UN | 0.05 | R$ 53,38 |  | 0
74022/002 | ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL- MATERIAL BETUMINOSO |  | UN | 0.06 | R$ 69,08 |  | 0
74022/025 | ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO |  | UN | 0.05 | R$ 50,24 |  | 0
74022/028 | ENSAIO DE SUSCEPTIBILIDADE TERMICA - INDICE PFEIFFER - MATERIAL ASFAL TICO |  | UN | 0.01 | R$ 78,50 |  | 0
74022/029 | ENSAIO DE ESPUMA - MATERIAL ASFALTICO |  | UN | 0.05 | R$ 56,52 |  | 0
74022/040 | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE |  | UN | 0.03333 | R$ 109,90 |  | 0
74022/042 | ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS |  | UN | 0.00004 | R$ 28,26 |  | 0
74022/052 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO |  | UN | 0.00152 | R$ 31,40 |  | 0
74022/054 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO FILLER |  | UN | 0.00005 | R$ 28,26 |  | 0
74022/055 | ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS |  | UN | 0.03333 | R$ 78,50 |  | 0
74022/056 | ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO |  | UN | 0.02052 | R$ 23,86 |  | 0
73901/001 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 1" LAJE |  | M³ | 1.0 | 12.92 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.75 | R$ 7,38 |  | 0
73901/002 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 2" LAJE |  | M³ | 1.0 | 31 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 4.2 | R$ 7,38 |  | 0
73901/003 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 1" LAJE |  | T | 1.0 | 25.83 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 3.5 | R$ 7,38 |  | 0
73901/004 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 2" LAJE |  | T | 1.0 | 42.8 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 5.8 | R$ 7,38 |  | 0
73902/001 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 |  | M³ | 1.0 | 112.53 |  | 0
4722 | PEDRA BRITADA N. 3 OU 38 MM | Material | M³ | 1.1 | R$ 85,53 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.5 | R$ 7,38 |  | 0
73903/001 | LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA |  | M² | 1.0 | 0.44 |  | 0
5851 | TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0018 | R$ 229,73 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.0035 | R$ 7,38 |  | 0
73903/002 | EXPURGO DE JAZIDA |  | M³ | 1.0 | 2.3 |  | 0
5851 | TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0094 | R$ 229,73 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.0189 | R$ 7,38 |  | 0
73904/001 | ATERRO APILOADO(MANUAL) E CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO. |  | M³ | 1.0 | 77.14 |  | 0
6076 | SAIBRO ( COLETADO NO COMÉRCIO ) | Material | M³ | 1.1 | R$ 50,00 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 7,38 |  | 0
73904/002 | REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM (BECOS, FAVELAS ETC.) |  | M³ | 1.0 | 25.83 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 3.5 | R$ 7,38 |  | 0
73905/001 | BANDEIRA PARA VIDRO EM MADEIRA lA FIXA SEM ADUELA E ALIZAR, 40X60CM |  | UN | 1.0 | 50.86 | 4053 | 4053
5617 | ARGAMASSA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO PENEIRADA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.009 | R$ 279,55 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 10,71 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93 |  | 0
3425 | BANDEIRA P/ PORTA/ JAN MAD REGIONAL 1A P/ VIDRO | Material | M² | 0.24 | R$ 103,04 |  | 0
4419 | PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 10 X 10 X 3CM P/ FIXACAO ESQUADRIAS OU RODAPE | Material | UN | 4.0 | R$ 0,69 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93 |  | 0
5067 | PREGO DE ACO 16 X 24 | Material | KG | 0.2 | R$ 7,72 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 7,38 |  | 0
73905/002 | BANDEIRA PARA VIDRO EM MADEIRA 2A FIXA SEM ADUELA E ALIZAR, 40X60CM |  | UN | 1.0 | 42.26 |  | 0
5617 | ARGAMASSA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO PENEIRADA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.009 | R$ 279,55 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 10,71 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93 |  | 0
3426 | BANDEIRA P/ PORTA/ JAN MAD REGIONAL 2A P/ VIDRO | Material | M² | 0.24 | R$ 67,20 |  | 0
4419 | PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 10 X 10 X 3CM P/ FIXACAO ESQUADRIAS OU RODAPE | Material | UN | 4.0 | R$ 0,69 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93 |  | 0
5067 | PREGO DE ACO 16 X 24 | Material | KG | 0.2 | R$ 7,72 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 7,38 |  | 0
73906/001 | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 0,70X2,10M, INCLUSO ADUELA lA, ALIZAR lA E DOBRADICA COM ANEIS |  | UN | 1.0 | 588.63 |  | 0
5617 | ARGAMASSA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO PENEIRADA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.0098 | R$ 279,55 |  | 0
183 | ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA 1IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR | Material | JG | 1.0 | R$ 77,50 |  | 0
187 | ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR | Material | M | 9.8 | R$ 5,67 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 2.015 | R$ 9,93 |  | 0
4419 | PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 10 X 10 X 3CM P/ FIXACAO ESQUADRIAS OU RODAPE | Material | UN | 6.0 | R$ 0,69 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.372 | R$ 9,93 | 4885 | 4885
4968 | PORTA MADEIRA REGIONAL 1A VENEZIANA 70 X 210 X 3,5CM | Material | M² | 1.47 | R$ 235,28 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 3.387 | R$ 7,38 |  | 0
11447 | DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" C/ ANEIS | Material | UN | 3.0 | R$ 14,73 |  | 0
73906/002 | PORTA VENEZIANA MAD REGIONAL lA 70X210X3,5CM C/MARCO lA 7X3,5CM C/DOBRADICA LATAO CROMADO C/ANEIS |  | UN | 1.0 | 503.37 |  | 0
73486 | MARCO MADEIRA REGIONAL IA 7X3,5CM - P |  | M | 4.9 | R$ 19,34 | 4885 | 4885
73539 | DOBRADICA LATAO CROMADO 3X3" C/ANEL - P |  | UN | 3.0 | R$ 20,92 |  | 0
4968 | PORTA MADEIRA REGIONAL 1A VENEZIANA 70 X 210 X 3,5CM | Material | M² | 1.47 | R$ 235,28 |  | 0
73906/003 | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA lA, ALIZAR lA E OBRADICA COM ANEIS |  | UN | 1.0 | 771.78 |  | 0
5617 | ARGAMASSA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO PENEIRADA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.01 | R$ 279,55 |  | 0
183 | ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA 1IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR | Material | JG | 1.0 | R$ 77,50 | 4885 | 4885
187 | ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR | Material | M | 10.0 | R$ 5,67 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 2.05 | R$ 9,93 |  | 0
4419 | PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 10 X 10 X 3CM P/ FIXACAO ESQUADRIAS OU RODAPE | Material | UN | 6.0 | R$ 0,69 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.4 | R$ 9,93 |  | 0
4969 | PORTA MADEIRA REGIONAL 1A VENEZIANA 80 X 210 X 3CM | Material | M² | 1.68 | R$ 310,70 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 3.45 | R$ 7,38 |  | 0
11447 | DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" C/ ANEIS | Material | UN | 3.0 | R$ 14,73 | 73565 | 73565
20247 | PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | Material | KG | 0.6 | R$ 7,93 |  | 0
73906/004 | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 1,20X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA lA, ALIZAR lA E DOBRADICA COM ANEIS |  | UN | 1.0 | 1.057,10 |  | 0
5617 | ARGAMASSA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO PENEIRADA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.0108 | R$ 279,55 |  | 0
183 | ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA 1IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR | Material | JG | 1.0 | R$ 77,50 | 73565 | 73565
187 | ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR | Material | M | 10.8 | R$ 5,67 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 2.19 | R$ 9,93 |  | 0
4419 | PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 10 X 10 X 3CM P/ FIXACAO ESQUADRIAS OU RODAPE | Material | UN | 6.0 | R$ 0,69 | 73565 | 73565
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.512 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 3.702 | R$ 7,38 |  | 0
11447 | DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" C/ ANEIS | Material | UN | 6.0 | R$ 14,73 | 73468 | 73468
20247 | PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | Material | KG | 0.648 | R$ 7,93 |  | 0
20324 | PORTA MADEIRA REGIONAL 2A VENEZIANA 60 X 210 X 3CM | Material | UN | 2.0 | R$ 376,80 |  | 0
73906/005 | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 1,40X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA lA, ALIZAR lA E DOBRADICA COM ANEIS |  | UN | 1.0 | 1.100,94 | 73468 | 73468
5617 | ARGAMASSA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO PENEIRADA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.0112 | R$ 279,55 |  | 0
183 | ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA 1IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR | Material | JG | 1.1 | R$ 77,50 |  | 0
187 | ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR | Material | M | 11.2 | R$ 5,67 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 2.26 | R$ 9,93 |  | 0
4419 | PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 10 X 10 X 3CM P/ FIXACAO ESQUADRIAS OU RODAPE | Material | UN | 6.0 | R$ 0,69 | 73468 | 73468
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.568 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 3.828 | R$ 7,38 |  | 0
11447 | DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" C/ ANEIS | Material | UN | 6.0 | R$ 14,73 |  | 0
20247 | PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | Material | KG | 0.672 | R$ 7,93 |  | 0
20323 | PORTA MADEIRA REGIONAL 2A VENEZIANA 70 X 210 X 3CM | Material | UN | 2.0 | R$ 392,47 | 73468 | 73468
73906/006 | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA lA, ALIZAR lA E DOBRADICA COM ANEIS |  | UN | 1.0 | 621.85 |  | 0
5617 | ARGAMASSA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO PENEIRADA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.0096 | R$ 279,55 |  | 0
183 | ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA 1IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR | Material | JG | 1.0 | R$ 77,50 | 73468 | 73468
187 | ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR | Material | M | 9.6 | R$ 5,67 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 1.98 | R$ 9,93 |  | 0
4419 | PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 10 X 10 X 3CM P/ FIXACAO ESQUADRIAS OU RODAPE | Material | UN | 6.0 | R$ 0,69 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.344 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 3.324 | R$ 7,38 | 73468 | 73468
11447 | DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" C/ ANEIS | Material | UN | 3.0 | R$ 14,73 |  | 0
20247 | PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | Material | KG | 0.576 | R$ 7,93 |  | 0
20324 | PORTA MADEIRA REGIONAL 2A VENEZIANA 60 X 210 X 3CM | Material | UN | 1.0 | R$ 376,80 |  | 0
73907/001 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO |  | M² | 1.0 | 34.46 |  | 0
73936/003 | CONCRETO 1:2,5:5 C/BETONEIRA |  | M³ | 0.08 | R$ 276,38 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 | 11142 | 11142
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
73907/002 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECANICO |  | M² | 1.0 | 30.46 |  | 0
73936/003 | CONCRETO 1:2,5:5 C/BETONEIRA |  | M³ | 0.07 | R$ 276,38 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.45 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.9 | R$ 7,38 |  | 0
73907/003 | CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA E=5CM |  | M² | 1.0 | 22.46 |  | 0
73936/003 | CONCRETO 1:2,5:5 C/BETONEIRA |  | M³ | 0.05 | R$ 276,38 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.35 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 7,38 |  | 0
73907/004 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO |  | M² | 1.0 | 14.46 |  | 0
73936/003 | CONCRETO 1:2,5:5 C/BETONEIRA |  | M³ | 0.03 | R$ 276,38 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38 |  | 0
73907/005 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECANICO |  | M² | 1.0 | 29.71 |  | 0
73936/005 | CONCRETO 1:3:5 C/BETONEIRA |  | M³ | 0.07 | R$ 265,68 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.45 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.9 | R$ 7,38 |  | 0
73907/006 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO |  | M² | 1.0 | 13.45 |  | 0
73936/011 | CONCRETO 1:4:8 C/BETONEIRA |  | M³ | 0.03 | R$ 242,55 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38 |  | 0
73907/007 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO |  | M² | 1.0 | 21.93 | 73358 | 73358
73936/005 | CONCRETO 1:3:5 C/BETONEIRA |  | M³ | 0.05 | R$ 265,68 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.35 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 7,38 |  | 0
73907/008 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO |  | M² | 1.0 | 33.6 |  | 0
73936/005 | CONCRETO 1:3:5 C/BETONEIRA |  | M³ | 0.08 | R$ 265,68 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
73907/009 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO |  | M² | 1.0 | 14.14 |  | 0
73936/005 | CONCRETO 1:3:5 C/BETONEIRA |  | M³ | 0.03 | R$ 265,68 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38 |  | 0
73907/010 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 10CM |  | M² | 1.0 | 41.38 |  | 0
73936/005 | CONCRETO 1:3:5 C/BETONEIRA |  | M³ | 0.1 | R$ 265,68 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 7,38 |  | 0
73907/011 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 10CM, PREPARO MECANICO |  | M² | 1.0 | 39.07 |  | 0
73936/011 | CONCRETO 1:4:8 C/BETONEIRA |  | M³ | 0.1 | R$ 242,55 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 7,38 |  | 0
73907/012 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 10CM, PREPARO MECANICO |  | M² | 1.0 | 42.45 |  | 0
73936/003 | CONCRETO 1:2,5:5 C/BETONEIRA |  | M³ | 0.1 | R$ 276,38 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 7,38 |  | 0
73908/001 | CANTONEIRA DE ALUMINIO 2X2 , PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE |  | M | 1.0 | 25.76 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 10,71 |  | 0
584 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2" E = 1/8" | Material | M | 1.0 | R$ 15,52 |  | 0
4760 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93 |  | 0
73908/002 | CANTONEIRA DE ALUMINIO lXl" ,PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE |  | M | 1.0 | 18.12 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 10,71 |  | 0
586 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1" E = 3 /16" | Material | M | 1.0 | R$ 7,88 |  | 0
4760 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93 |  | 0
73909/001 | DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3" |  | M² | 1.0 | 163.32 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 4.0 | R$ 10,71 | 4478 | 4478
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 4.0 | R$ 9,93 |  | 0
1351 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M X 6MM P/ FORMA CONCRETO | Material | UN | 0.909091 | R$ 23,46 |  | 0
4433 | PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM NAO APARELHADA | Material | M | 3.6 | R$ 15,65 |  | 0
5067 | PREGO DE ACO 16 X 24 | Material | KG | 0.4 | R$ 7,72 |  | 0
73910/001 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA |  | UN | 1.0 | 233.66 |  | 0
5617 | ARGAMASSA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO PENEIRADA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.0096 | R$ 279,55 |  | 0
184 | ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA 1CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR | Material | JG | 1.0 | R$ 29,36 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 1.98 | R$ 9,93 |  | 0
2427 | DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" SEM ANEIS | Material | UN | 3.0 | R$ 14,43 |  | 0
4419 | PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 10 X 10 X 3CM P/ FIXACAO ESQUADRIAS OU RODAPE | Material | UN | 6.0 | R$ 0,69 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.344 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 3.324 | R$ 7,38 |  | 0
10553 | PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 60 X 210 X 3,5CM | Material | UN | 1.0 | R$ 60,78 |  | 0
20006 | ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA CEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA OU SIMILAR | Material | M | 9.6 | R$ 3,26 |  | 0
20247 | PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | Material | KG | 0.576 | R$ 7,93 |  | 0
73910/002 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA lA, ALIZAR lA E DOBRADICA COM ANEL |  | UN | 1.0 | 342.23 |  | 0
5617 | ARGAMASSA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO PENEIRADA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.0096 | R$ 279,55 |  | 0
183 | ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA 1IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR | Material | JG | 1.0 | R$ 77,50 |  | 0
187 | ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR | Material | M | 9.6 | R$ 5,67 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 1.98 | R$ 9,93 |  | 0
4419 | PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 10 X 10 X 3CM P/ FIXACAO ESQUADRIAS OU RODAPE | Material | UN | 6.0 | R$ 0,69 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.344 | R$ 9,93 |  | 0
5020 | PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ 60 X 210 X 3,5CM | Material | UN | 1.0 | R$ 97,18 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 3.324 | R$ 7,38 |  | 0
11447 | DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" C/ ANEIS | Material | UN | 3.0 | R$ 14,73 |  | 0
20247 | PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | Material | KG | 0.576 | R$ 7,93 |  | 0
73910/003 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,70 X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA |  | UN | 1.0 | 236.29 |  | 0
5617 | ARGAMASSA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO PENEIRADA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.0098 | R$ 279,55 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 2.015 | R$ 9,93 |  | 0
2427 | DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" SEM ANEIS | Material | UN | 3.0 | R$ 14,43 |  | 0
4419 | PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 10 X 10 X 3CM P/ FIXACAO ESQUADRIAS OU RODAPE | Material | UN | 6.0 | R$ 0,69 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.372 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 3.387 | R$ 7,38 |  | 0
10554 | PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 70 X 210 X 3,5CM | Material | UN | 1.0 | R$ 61,52 |  | 0
20247 | PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | Material | KG | 0.588 | R$ 7,93 |  | 0
184 | ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA 1CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR | Material | JG | 1.0 | R$ 29,36 |  | 0
20006 | ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA CEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA OU SIMILAR | Material | M | 9.8 | R$ 3,26 |  | 0
73910/004 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,70X2,10M, INCLUSO ADUELA lA, ALIZAR lA E DOBRADICA COM ANEL |  | UN | 1.0 | 1.490,51 |  | 0
5617 | ARGAMASSA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO PENEIRADA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 1.0 | R$ 279,55 |  | 0
183 | ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA 1IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR | Material | JG | 9.8 | R$ 77,50 |  | 0
187 | ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR | Material | M | 2.015 | R$ 5,67 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 9,93 |  | 0
4419 | PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 10 X 10 X 3CM P/ FIXACAO ESQUADRIAS OU RODAPE | Material | UN | 1.372 | R$ 0,69 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
4981 | PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ 70 X 210 X 3,5 CM | Material | UN | 3.387 | R$ 100,00 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 7,38 |  | 0
11447 | DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" C/ ANEIS | Material | UN | 0.588 | R$ 14,73 |  | 0
20247 | PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | Material | KG | 0.0098 | R$ 7,93 |  | 0
73910/005 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA |  | UN | 1.0 | 239.19 |  | 0
5617 | ARGAMASSA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO PENEIRADA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.01 | R$ 279,55 |  | 0
184 | ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA 1CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR | Material | JG | 1.0 | R$ 29,36 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 2.05 | R$ 9,93 |  | 0
2427 | DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" SEM ANEIS | Material | UN | 3.0 | R$ 14,43 |  | 0
4419 | PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 10 X 10 X 3CM P/ FIXACAO ESQUADRIAS OU RODAPE | Material | UN | 6.0 | R$ 0,69 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.4 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 3.45 | R$ 7,38 |  | 0
10555 | PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 80 X 210 X 3,5CM | Material | UN | 1.0 | R$ 62,53 |  | 0
20006 | ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA CEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA OU SIMILAR | Material | M | 10.0 | R$ 3,26 |  | 0
20247 | PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | Material | KG | 0.6 | R$ 7,93 |  | 0
73910/006 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA lA, ALIZAR lA E DOBRADICA COM ANEL |  | UN | 1.0 | 353.9 |  | 0
5617 | ARGAMASSA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO PENEIRADA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.01 | R$ 279,55 |  | 0
183 | ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA 1IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR | Material | JG | 1.0 | R$ 77,50 |  | 0
187 | ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR | Material | M | 10.0 | R$ 5,67 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 2.05 | R$ 9,93 |  | 0
4419 | PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 10 X 10 X 3CM P/ FIXACAO ESQUADRIAS OU RODAPE | Material | UN | 6.0 | R$ 0,69 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.4 | R$ 9,93 |  | 0
4992 | PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ 80 X 210 X 3,5CM | Material | UN | 1.0 | R$ 104,10 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 3.45 | R$ 7,38 |  | 0
11447 | DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" C/ ANEIS | Material | UN | 3.0 | R$ 14,73 |  | 0
20247 | PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | Material | KG | 0.6 | R$ 7,93 |  | 0
73910/007 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA lA, ALIZAR lA E DOBRADICA COM ANE |  | UN | 1.0 | 368.85 |  | 0
5617 | ARGAMASSA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO PENEIRADA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.0102 | R$ 279,55 |  | 0
183 | ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA 1IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR | Material | JG | 1.0 | R$ 77,50 |  | 0
187 | ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR | Material | M | 10.2 | R$ 5,67 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 2.085 | R$ 9,93 |  | 0
4419 | PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 10 X 10 X 3CM P/ FIXACAO ESQUADRIAS OU RODAPE | Material | UN | 6.0 | R$ 0,69 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.428 | R$ 9,93 |  | 0
4987 | PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ 90 X 210 X 3,5CM | Material | UN | 1.0 | R$ 116,67 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 3.513 | R$ 7,38 |  | 0
11447 | DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" C/ ANEIS | Material | UN | 3.0 | R$ 14,73 |  | 0
20247 | PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | Material | KG | 0.612 | R$ 7,93 |  | 0
73910/008 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA |  | UN | 1.0 | 334.17 |  | 0
5617 | ARGAMASSA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO PENEIRADA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.0108 | R$ 279,55 |  | 0
184 | ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA 1CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR | Material | JG | 1.0 | R$ 29,36 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 2.19 | R$ 9,93 |  | 0
2427 | DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" SEM ANEIS | Material | UN | 6.0 | R$ 14,43 |  | 0
4419 | PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 10 X 10 X 3CM P/ FIXACAO ESQUADRIAS OU RODAPE | Material | UN | 6.0 | R$ 0,69 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.01 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 3.702 | R$ 7,38 |  | 0
10553 | PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 60 X 210 X 3,5CM | Material | UN | 2.0 | R$ 60,78 |  | 0
20006 | ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA CEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA OU SIMILAR | Material | M | 10.8 | R$ 3,26 |  | 0
20247 | PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | Material | KG | 0.648 | R$ 7,93 |  | 0
73910/009 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 1,20X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA lA, ALIZAR lA E DOBRADICA COM ANEL |  | UN | 1.0 | 497.86 |  | 0
5617 | ARGAMASSA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO PENEIRADA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.0108 | R$ 279,55 |  | 0
183 | ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA 1IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR | Material | JG | 1.0 | R$ 77,50 |  | 0
187 | ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR | Material | M | 10.8 | R$ 5,67 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 2.19 | R$ 9,93 |  | 0
4419 | PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 10 X 10 X 3CM P/ FIXACAO ESQUADRIAS OU RODAPE | Material | UN | 6.0 | R$ 0,69 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.512 | R$ 9,93 |  | 0
5020 | PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ 60 X 210 X 3,5CM | Material | UN | 2.0 | R$ 97,18 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 3.702 | R$ 7,38 |  | 0
11447 | DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" C/ ANEIS | Material | UN | 6.0 | R$ 14,73 |  | 0
20247 | PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | Material | KG | 0.648 | R$ 7,93 |  | 0
73910/010 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA |  | UN | 1.0 | 256.93 |  | 0
5617 | ARGAMASSA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO PENEIRADA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.0102 | R$ 279,55 |  | 0
184 | ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA 1CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR | Material | JG | 1.0 | R$ 29,36 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 2.085 | R$ 9,93 |  | 0
2427 | DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" SEM ANEIS | Material | UN | 3.0 | R$ 14,43 |  | 0
4419 | PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 10 X 10 X 3CM P/ FIXACAO ESQUADRIAS OU RODAPE | Material | UN | 6.0 | R$ 0,69 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.428 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 3.513 | R$ 7,38 |  | 0
10556 | PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 90 X 210 X 3,5CM | Material | UN | 1.0 | R$ 78,37 |  | 0
20006 | ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA CEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA OU SIMILAR | Material | M | 10.2 | R$ 3,26 |  | 0
20247 | PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | Material | KG | 0.612 | R$ 7,93 |  | 0
73910/011 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,60X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA |  | UN | 1.0 | 363.07 |  | 0
5617 | ARGAMASSA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO PENEIRADA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.0116 | R$ 279,55 |  | 0
184 | ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA 1CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR | Material | JG | 1.1 | R$ 29,36 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 2.33 | R$ 9,93 |  | 0
2427 | DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" SEM ANEIS | Material | UN | 6.0 | R$ 14,43 |  | 0
4419 | PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 10 X 10 X 3CM P/ FIXACAO ESQUADRIAS OU RODAPE | Material | UN | 6.0 | R$ 0,69 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.624 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 3.95 | R$ 7,38 |  | 0
10555 | PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 80 X 210 X 3,5CM | Material | UN | 2.0 | R$ 62,53 | 73979/004 | 73979/004
20006 | ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA CEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA OU SIMILAR | Material | M | 11.6 | R$ 3,26 | 73989/001 | 73989/001
20247 | PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | Material | KG | 0.696 | R$ 7,93 |  | 0
73911/001 | CUBA ACO INOXIDAVEL 40,OX34,OX11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2" VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 187.03 |  | 0
1744 | CUBA ACO INOXIDAVEL NUM 3 (40,0X34,0X11,5) CM | Material | UN | 1.0 | R$ 49,47 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 7,38 |  | 0
6136 | SIFAO EM METAL CROMADO 1 1/2 X 1 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 87,90 |  | 0
6157 | VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" P/ PIA DE COZINHA | Material | UN | 1.0 | R$ 37,54 |  | 0
73911/002 | CUBA ACO INOXIDAVEL 56,OX33,OX11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2" VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 195.8 |  | 0
1747 | CUBA ACO INOXIDAVEL NUM 2 (56,0X33,0X11,5) CM | Material | UN | 1.0 | R$ 53,05 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
6136 | SIFAO EM METAL CROMADO 1 1/2 X 1 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 87,90 |  | 0
6157 | VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" P/ PIA DE COZINHA | Material | UN | 1.0 | R$ 37,54 |  | 0
73912/001 | CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES lA, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO |  | M² | 1.0 | 23.36 |  | 0
1314 | CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALID P/ PAREDE 20 X 20CM PEI-4 - LINHA PADRAO MEDIO | Material | M² | 1.05 | R$ 15,70 |  | 0
1380 | CIMENTO BRANCO | Material | KG | 0.25 | R$ 1,53 |  | 0
1381 | ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS | Material | KG | 4.0 | R$ 0,26 |  | 0
4760 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 7,38 |  | 0
73912/002 | CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES lA, PEI-4, 20X20CM, PADRAO ALTO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO |  | M² | 1.0 | 23.79 |  | 0
1381 | ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS | Material | KG | 4.0 | R$ 0,26 |  | 0
4760 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 7,38 |  | 0
1380 | CIMENTO BRANCO | Material | KG | 0.25 | R$ 1,53 |  | 0
10515 | CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALID P/ PAREDE 20 X 20CM PEI-4 - LINHA PADRAO ALTO | Material | M² | 1.05 | R$ 16,11 |  | 0
73913/001 | BANCADA (TAMPO) COM CUBA EM MARMORITE, GRANILITE OU GRANITINA 120X60CM PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 89.25 |  | 0
1847 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA GROSSA SEM PENEIRAR 1:3 PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.00233 | R$ 332,86 |  | 0
1857 | ABERTURA/ENCHIM RASGO ALVEN P/DUTOS D=1/2" A 11/2" ARG CIM/C.HID/AREIA 1:2:9 |  | M | 1.75 | R$ 2,88 |  | 0
537 | BANCA C/ CUBA - MARMORITE/GRANILITE OU GRANITINA - 120 X 60CM P/ PIA COZINHA | Material | UN | 1.0 | R$ 62,92 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.1 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.3 | R$ 7,38 |  | 0
73915/001 | PONTO DE CAMPAINHA COM CIGARRA |  | UN | 1.0 | 40.29 |  | 0
938 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2 | Material | M | 4.0 | R$ 0,67 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 9,93 |  | 0
2556 | CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" | Material | UN | 2.0 | R$ 0,79 |  | 0
2674 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" | Material | M | 2.0 | R$ 1,83 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 8,08 |  | 0
12113 | INTERRUPTOR PULSADOR P/ CAMPAINHA EMBUTIR 2A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Material | UN | 1.0 | R$ 5,36 |  | 0
12115 | CIGARRA DE EMBUTIR 110/220V TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Material | UN | 1.0 | R$ 12,60 |  | 0
73915/002 | PONTO DE TV SECO PARA EDIFICIOS |  | UN | 1.0 | 15.08 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.04 | R$ 9,93 |  | 0
2556 | CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" | Material | UN | 1.0 | R$ 0,79 |  | 0
2689 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV | Material | M | 3.25 | R$ 1,12 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.04 | R$ 8,08 |  | 0
73916/001 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, 12X18CM |  | UN | 1.0 | 28.56 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 7,38 |  | 0
10850 | PLACA DE NUMERACAO DE CHAPA GALVANIZADA NUM 18 12 X 18CM | Material | UN | 1.0 | R$ 25,31 |  | 0
11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | Material | UN | 2.0 | R$ 0,15 |  | 0
73916/002 | 73916/002 RUA, DIMENSÕES 45X25CM |  | UN | 1.0 | 72.25 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 7,38 |  | 0
11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | Material | UN | 4.0 | R$ 0,15 |  | 0
13521 | PLACA ESMALTADA P/ IDENTIFICACAO NR DE RUA | Material | UN | 1.0 | R$ 68,70 |  | 0
73916/003 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, DIMENSÕES 8X12CM |  | UN | 1.0 | 14.39 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 7,38 |  | 0
10850 | PLACA DE NUMERACAO DE CHAPA GALVANIZADA NUM 18 12 X 18CM | Material | UN | 0.44 | R$ 25,31 |  | 0
11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | Material | UN | 2.0 | R$ 0,15 |  | 0
73917/001 | PONTO TOMADA BIPOLAR 10A/250V EM PISO COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA FERRO GALVANIZADO 4X2" SEM PLACA |  | PT | 1.0 | 55.72 |  | 0
73543 | BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 1/2" - P |  | CJ | 2.0 | R$ 0,82 |  | 0
939 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2 | Material | M | 8.0 | R$ 1,00 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 9,93 |  | 0
2556 | CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" | Material | UN | 1.0 | R$ 0,79 |  | 0
2673 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 15MM - 1/2" | Material | M | 4.0 | R$ 1,34 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 8,08 |  | 0
7533 | TOMADA EMBUTIR 2P UNIVERSAL 10A/250V S/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Material | UN | 1.0 | R$ 3,43 |  | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | Material | UN | 0.5 | R$ 0,95 |  | 0
73917/002 | PONTO TOMADA BIPOLAR 10A/250V EM PISO COM ELETRODUTO DE FERRO GALV 3/4" E CAIXA FERRO GALVANIZADO 4X4" SEM PLACA |  | PT | 1.0 | 95.43 |  | 0
73542 | BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" - P |  | CJ | 2.0 | R$ 0,99 |  | 0
938 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2 | Material | M | 8.0 | R$ 0,67 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 3.5 | R$ 9,93 |  | 0
2557 | CAIXA DE PASSAGEM 4" X 4" EM FERRO GALV" | Material | UN | 1.0 | R$ 1,32 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 3.5 | R$ 8,08 |  | 0
7533 | TOMADA EMBUTIR 2P UNIVERSAL 10A/250V S/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Material | UN | 1.0 | R$ 3,43 |  | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | Material | UN | 0.5 | R$ 0,95 |  | 0
21128 | ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT LEVE PAREDE 0,90MM - 3/4" NBR 13057 | Material | M | 3.99 | R$ 4,97 |  | 0
73917/003 | PONTO TOMADA BIPOLAR 10A/250V COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2" COM PLACA |  | PT | 1.0 | 51.49 |  | 0
73543 | BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 1/2" - P |  | CJ | 2.0 | R$ 0,82 |  | 0
939 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2 | Material | M | 10.0 | R$ 1,00 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
2556 | CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" | Material | UN | 2.0 | R$ 0,79 |  | 0
2673 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 15MM - 1/2" | Material | M | 5.0 | R$ 1,34 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 8,08 |  | 0
7528 | TOMADA EMBUTIR 2P UNIVERSAL REDONDA 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Material | UN | 1.0 | R$ 5,00 |  | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | Material | UN | 0.5 | R$ 0,95 |  | 0
73917/004 | PONTO TOMADA BIPOLAR 10A/250V COM ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4" E CAIXA 4X2" COM PLACA |  | PT | 1.0 | 85.6 |  | 0
73542 | BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" - P |  | CJ | 2.0 | R$ 0,99 |  | 0
939 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2 | Material | M | 10.0 | R$ 1,00 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 2.2 | R$ 9,93 |  | 0
2440 | ELETRODUTO FERRO ESMALTADO LEVE ESP. PAREDE 0,75MM - 3/4" | Material | M | 5.0 | R$ 5,53 |  | 0
2556 | CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" | Material | UN | 1.1 | R$ 0,79 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 2.2 | R$ 8,08 |  | 0
7528 | TOMADA EMBUTIR 2P UNIVERSAL REDONDA 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Material | UN | 1.0 | R$ 5,00 |  | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | Material | UN | 0.5 | R$ 0,95 |  | 0
73917/005 | PONTO TOMADA BIPOLAR 10A/250V COM ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 3/4" E CAIXA 4X2" COM PLACA |  | PT | 1.0 | 82.62 |  | 0
73542 | BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" - P |  | CJ | 2.0 | R$ 0,99 |  | 0
939 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2 | Material | M | 10.0 | R$ 1,00 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 2.2 | R$ 9,93 |  | 0
2556 | CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" | Material | UN | 1.0 | R$ 0,79 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 2.2 | R$ 8,08 |  | 0
7528 | TOMADA EMBUTIR 2P UNIVERSAL REDONDA 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Material | UN | 1.0 | R$ 5,00 |  | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | Material | UN | 0.5 | R$ 0,95 |  | 0
21128 | ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT LEVE PAREDE 0,90MM - 3/4" NBR 13057 | Material | M | 4.98 | R$ 4,97 |  | 0
73917/006 | PONTO TOMADA BIPOLAR COM CONTATO TERRA 20A/250V COM ELETRODUTO PVC 3/4" E CAIXA 4X2" COM PLACA |  | PT | 1.0 | 158.83 |  | 0
73542 | BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" - P |  | CJ | 2.0 | R$ 0,99 |  | 0
940 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 6MM2 | Material | M | 30.0 | R$ 2,31 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 3.15 | R$ 9,93 |  | 0
2556 | CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" | Material | UN | 1.0 | R$ 0,79 |  | 0
2674 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" | Material | M | 10.0 | R$ 1,83 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 3.15 | R$ 8,08 |  | 0
7531 | TOMADA EMBUTIR 3P 20A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Material | UN | 1.0 | R$ 10,30 |  | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | Material | UN | 1.5 | R$ 0,95 |  | 0
73918/001 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 30.37 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.25 | R$ 9,93 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.25 | R$ 8,08 |  | 0
11246 | CAIXA DE PASSAGEM N 1 PADRAO TELEBRAS DIM 10 X10 X 5CM EM CHAPA DE ACO GALV | Material | UN | 1.0 | R$ 7,86 |  | 0
73918/002 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 235.6 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 2.25 | R$ 9,93 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 2.25 | R$ 8,08 |  | 0
11256 | CAIXA DE PASSAGEM P/ TELEFONE EM CHAPA DE ACO GALV 80 X 80 X 15CM | Material | UN | 1.0 | R$ 195,08 |  | 0
73918/003 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 150X150X15CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 855.96 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 8.0 | R$ 9,93 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 8.0 | R$ 8,08 |  | 0
11247 | CAIXA DE PASSAGEM P/ TELEFONE EM CHAPA DE ACO GALV 150 X 150 X 15CM | Material | UN | 1.0 | R$ 711,88 |  | 0
73919/001 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 6CM, PREPARO MANUAL |  | M² | 1.0 | 26.29 |  | 0
5617 | ARGAMASSA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO PENEIRADA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.06 | R$ 279,55 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.55 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.55 | R$ 7,38 |  | 0
73919/002 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5CM, PREPARO MANUAL |  | M² | 1.0 | 21.77 |  | 0
5617 | ARGAMASSA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO PENEIRADA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.05 | R$ 279,55 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.45 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.45 | R$ 7,38 |  | 0
73919/003 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 4CM, PREPARO MANUAL |  | M² | 1.0 | 17.24 |  | 0
5617 | ARGAMASSA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO PENEIRADA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.04 | R$ 279,55 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.35 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.35 | R$ 7,38 |  | 0
73919/004 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL |  | M² | 1.0 | 29.09 |  | 0
5617 | ARGAMASSA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO PENEIRADA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.07 | R$ 279,55 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.55 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.55 | R$ 7,38 |  | 0
73920/001 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,OCM, PREPARO MANUAL |  | M² | 1.0 | 10.35 |  | 0
4884 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.02 | R$ 344,39 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 7,38 |  | 0
73920/002 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,OCM, PREPARO MANUAL |  | M² | 1.0 | 14.66 |  | 0
4884 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.03 | R$ 344,39 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 7,38 |  | 0
73920/003 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,OCM, PREPARO MANUAL |  | M² | 1.0 | 13.22 |  | 0
4885 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.03 | R$ 296,42 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 7,38 |  | 0
73920/004 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,OCM, PREPARO MANUAL |  | M² | 1.0 | 8.72 |  | 0
4886 | ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.02 | R$ 262,84 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 7,38 |  | 0
73920/005 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,OCM, PREPARO MANUAL |  | M² | 1.0 | 12.21 |  | 0
4886 | ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.03 | R$ 262,84 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 7,38 |  | 0
73920/006 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5,OCM, PREPARO MANUAL |  | M² | 1.0 | 20.93 |  | 0
4886 | ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.05 | R$ 262,84 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.45 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.45 | R$ 7,38 |  | 0
73921/001 | PISO EM PEDRA PORTUGUESA 50% BRANCA 50% PRETA, ASSENTADA SOBRE BASE DE SAIBRO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO |  | M² | 1.0 | 54.04 |  | 0
1380 | CIMENTO BRANCO | Material | KG | 2.0 | R$ 1,53 |  | 0
4708 | PEDRA PORTUGUESA PRETA | Material | M² | 0.55 | R$ 21,33 |  | 0
4717 | PEDRA PORTUGUESA BRANCA | Material | M² | 0.55 | R$ 36,84 |  | 0
4759 | CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE BLOKRET) | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 8,61 |  | 0
6076 | SAIBRO ( COLETADO NO COMÉRCIO ) | Material | M³ | 0.06 | R$ 50,00 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
73921/002 | PISO EM PEDRA ARDOSIA, 40X40CM, ESPESSURA lCM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE,COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM |  | M² | 1.0 | 23.25 |  | 0
1381 | ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS | Material | KG | 5.36 | R$ 0,26 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 7,38 |  | 0
10731 | PEDRA ARDOSIA CINZA 40 X 40 X 1CM | Material | M² | 1.1 | R$ 15,51 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 0.75 | R$ 0,46 |  | 0
73922/001 | PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL |  | M² | 1.0 | 29.36 |  | 0
4884 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.035 | R$ 344,39 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
73922/002 | PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MANUAL |  | M² | 1.0 | 24.72 |  | 0
4885 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.025 | R$ 296,42 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
73922/003 | PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,OCM, PREPARO MANUAL |  | M² | 1.0 | 24.2 |  | 0
4884 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.02 | R$ 344,39 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
73922/004 | PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,OCM, PREPARO MANUAL |  | M² | 1.0 | 23.24 |  | 0
4885 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.02 | R$ 296,42 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
73922/005 | PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,OCM, PREPARO MANUAL |  | M² | 1.0 | 26.2 |  | 0
4885 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.03 | R$ 296,42 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
73923/001 | PISO CIMENTADO RUSTICO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,OCM, PREPARO MANUAL |  | M² | 1.0 | 20.64 |  | 0
4885 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.02 | R$ 296,42 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.85 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.85 | R$ 7,38 |  | 0
73923/002 | PISO CIMENTADO RUSTICO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,OCM, PREPARO MANUAL |  | M² | 1.0 | 23.61 |  | 0
4885 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.03 | R$ 296,42 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.85 | R$ 7,38 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.85 | R$ 9,93 |  | 0
73923/003 | PISO CIMENTADO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,OCM, INCLUSO FRISO ANTI-DERRAPANTE, PREPARO MANUAL |  | M² | 1.0 | 23.24 |  | 0
4885 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.02 | R$ 296,42 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
73924/001 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE, DUAS DEMAOS, PARA FERRO |  | M² | 1.0 | 15.91 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 10,71 |  | 0
3768 | LIXA P/ FERRO | Material | UN | 0.6 | R$ 1,38 |  | 0
4783 | PINTOR | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material | L | 0.007 | R$ 9,00 |  | 0
7292 | TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO | Material | L | 0.24 | R$ 19,59 |  | 0
73924/002 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, PARA FERRO |  | M² | 1.0 | 16.2 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 10,71 |  | 0
3768 | LIXA P/ FERRO | Material | UN | 0.6 | R$ 1,38 |  | 0
4783 | PINTOR | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material | L | 0.007 | R$ 9,00 |  | 0
7311 | TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO | Material | L | 0.24 | R$ 20,77 |  | 0
73924/003 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, PARA FERRO |  | M² | 1.0 | 16.31 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 10,71 |  | 0
3768 | LIXA P/ FERRO | Material | UN | 0.6 | R$ 1,38 |  | 0
4783 | PINTOR | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material | L | 0.007 | R$ 9,00 |  | 0
7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO | Material | L | 0.24 | R$ 21,25 |  | 0
73925/001 | AZULEJO lA 15X15CM FIXADO COM NATA DE CIMENTO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO |  | M² | 1.0 | 34.53 |  | 0
536 | AZULEJO BRANCO BRILHANTE 15 X 15CM EXTRA OU 1A QUALIDADE | Material | M² | 1.05 | R$ 26,40 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 3.0 | R$ 0,46 |  | 0
1380 | CIMENTO BRANCO | Material | KG | 0.25 | R$ 1,53 |  | 0
4760 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA | Mão de Obra | H | 0.36 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 7,38 |  | 0
73925/002 | AZULEJO lA 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO |  | M² | 1.0 | 34.62 |  | 0
536 | AZULEJO BRANCO BRILHANTE 15 X 15CM EXTRA OU 1A QUALIDADE | Material | M² | 1.05 | R$ 26,40 |  | 0
1380 | CIMENTO BRANCO | Material | KG | 0.25 | R$ 1,53 |  | 0
1381 | ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS | Material | KG | 4.5 | R$ 0,26 |  | 0
4760 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA | Mão de Obra | H | 0.36 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.24 | R$ 7,38 |  | 0
73926/001 | BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:2 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL |  | M² | 1.0 | 16.4 |  | 0
73527 | ARGAMASSA TRACO 1:2 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.005 | R$ 417,78 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 1.0 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 7,38 |  | 0
73926/002 | BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL |  | M² | 1.0 | 21.2 |  | 0
4884 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.015 | R$ 344,39 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 1.0 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.9 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.9 | R$ 7,38 |  | 0
73926/003 | BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 1,OCM, PREPARO MANUAL |  | M² | 1.0 | 19.48 |  | 0
4884 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.01 | R$ 344,39 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 1.0 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.9 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.9 | R$ 7,38 |  | 0
73926/004 | BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,OCM, PREPARO MANUAL |  | M² | 1.0 | 23.7 |  | 0
4885 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.02 | R$ 296,42 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 1.0 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
73926/005 | BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL |  | M² | 1.0 | 19.98 |  | 0
4886 | ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.015 | R$ 262,84 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 1.0 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.9 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.9 | R$ 7,38 |  | 0
73926/006 | BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 1,OCM, PREPARO MANUAL |  | M² | 1.0 | 18.67 |  | 0
4886 | ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.01 | R$ 262,84 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 1.0 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.9 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.9 | R$ 7,38 |  | 0
73926/007 | BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL |  | M² | 1.0 | 16.03 |  | 0
4884 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.005 | R$ 344,39 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 1.0 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 7,38 |  | 0
73926/008 | BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM CORANTE AMARELO, ESPESSURA 2,OCM, PREPARO MANUAL |  | M² | 1.0 | 30.31 |  | 0
4885 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.02 | R$ 296,42 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 1.0 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
5327 | PIGMENTO TP PO XADREZ | Material | KG | 0.2 | R$ 33,06 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
73927/001 | EMBOCO TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL |  | M² | 1.0 | 12.02 |  | 0
73526 | ARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.015 | R$ 224,20 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38 |  | 0
12865 | ESTUCADOR | Material | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
73927/002 | EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,OCM, PREPARO MANUAL |  | M² | 1.0 | 12.96 |  | 0
73546 | ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.015 | R$ 286,86 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38 |  | 0
12865 | ESTUCADOR | Material | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
73927/003 | EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSU |  | M² | 1.0 | 12.96 |  | 0
73546 | ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.015 | R$ 286,86 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38 |  | 0
12865 | ESTUCADOR | Material | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
73927/004 | EMBOCO TRACO 1:2:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,OCM, PREPARO MANUAL |  | M² | 1.0 | 17.18 |  | 0
73547 | ARGAMASSA TRACO 1:2:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.02 | R$ 339,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38 |  | 0
12865 | ESTUCADOR | Material | H | 0.6 | R$ 9,93 |  | 0
73927/005 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MANUAL |  | M² | 1.0 | 18.12 |  | 0
73552 | ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.025 | R$ 240,30 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 7,38 |  | 0
12865 | ESTUCADOR | Material | H | 0.7 | R$ 9,93 |  | 0
73927/006 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,OCM, PREPARO MANUAL |  | M² | 1.0 | 16.19 |  | 0
73550 | ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.02 | R$ 290,32 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38 |  | 0
12865 | ESTUCADOR | Material | H | 0.6 | R$ 9,93 |  | 0
73927/007 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,OCM, PREPARO MANUAL |  | M² | 1.0 | 15.78 |  | 0
73545 | ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.02 | R$ 269,46 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38 |  | 0
12865 | ESTUCADOR | Material | H | 0.6 | R$ 9,93 |  | 0
73927/008 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL |  | M² | 1.0 | 12.96 |  | 0
73546 | ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.015 | R$ 286,86 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38 |  | 0
12865 | ESTUCADOR | Material | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
73927/009 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,OCM, PREPARO MANUAL |  | M² | 1.0 | 16.12 |  | 0
73546 | ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.02 | R$ 286,86 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38 |  | 0
12865 | ESTUCADOR | Material | H | 0.6 | R$ 9,93 |  | 0
73927/010 | EMBOCO PAULISTA CIMENTO/CAL/AREIA 1:3:10 E=3,OCM |  | M² | 1.0 | 29.37 |  | 0
73544 | ARGAMASSA CIMENTO/CAL HIDRATADA/AREIA PENEIRADA 1:3:10 - PREPARO MANUAL - P |  | M³ | 0.03 | R$ 517,26 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 7,38 |  | 0
12865 | ESTUCADOR | Material | H | 0.8 | R$ 9,93 |  | 0
73927/011 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,OCM, PREPARO MANUAL |  | M² | 1.0 | 17.27 |  | 0
4884 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.02 | R$ 344,39 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38 |  | 0
12865 | ESTUCADOR | Material | H | 0.6 | R$ 9,93 |  | 0
73928/001 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL |  | M² | 1.0 | 3.21 |  | 0
4885 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.005 | R$ 296,42 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 7,38 |  | 0
73928/002 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUA |  | M² | 1.0 | 3.45 |  | 0
4884 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.005 | R$ 344,39 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 7,38 |  | 0
73928/003 | CHAPISCA ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 E=0,7CM |  | M² | 1.0 | 4.67 |  | 0
4885 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.007 | R$ 296,42 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 7,38 |  | 0
73928/004 | CHAPISCO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:6 E=0,7CM |  | M² | 1.0 | 4.28 |  | 0
73552 | ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.007 | R$ 240,30 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 7,38 |  | 0
73928/005 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  | M² | 1.0 | 3.81 |  | 0
73548 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  | M³ | 0.005 | R$ 416,21 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 7,38 |  | 0
73928/006 | CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  | M² | 1.0 | 3.92 |  | 0
73549 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  | M³ | 0.005 | R$ 437,82 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 7,38 |  | 0
73928/007 | CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E PEDRISCO), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL |  | M² | 1.0 | 5.03 |  | 0
73551 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E PEDRISCO), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.005 | R$ 314,16 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 7,38 |  | 0
73929/001 | CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO DE,ALTA PERFORMANCE A BASE DE RESINA ACRILICA, UMA DEMAO |  | M² | 1.0 | 17.18 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 10,71 | 73965/015 | 73965/015
625 | BASE CIMENTO CRISTALIZANTE TIPO DENVERLIT OU SIMILAR | Material | KG | 2.0 | R$ 2,94 |  | 0
627 | EMULSAO ADESIVA BASE PVA/ACRILICA DENVERFIX - DENVER | Material | KG | 0.08 | R$ 12,22 |  | 0
12873 | IMPERMEABILIZADOR | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
73929/002 | CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO DE,ALTA PERFORMANCE A BASE DE RESINA ACRILICA, TRES DEMAOS |  | M² | 1.0 | 51.53 | 73965/015 | 73965/015
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 10,71 |  | 0
625 | BASE CIMENTO CRISTALIZANTE TIPO DENVERLIT OU SIMILAR | Material | KG | 6.0 | R$ 2,94 |  | 0
627 | EMULSAO ADESIVA BASE PVA/ACRILICA DENVERFIX - DENVER | Material | KG | 0.24 | R$ 12,22 |  | 0
12873 | IMPERMEABILIZADOR | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 9,93 |  | 0
73929/003 | IMPERMEABILIZACAO COM PO CRISTALIZANTE COM ADITIVO PEGA RAPIDA E SELADOR PARA AREAS SUJEITAS A PRESSAO DE LENCOL FREATICO |  | M² | 1.0 | 37.29 |  | 0
1373 | SELADOR MINERAL BASE SILICATOS P/ TRATAM. ESPECIAL (SISTEMA IMPERMEAB)HEY'DI VIAPOL | Material | 6KG | 0.12 | R$ 29,63 |  | 0
1375 | PO 2 P/ TRATAM ESPECIAL (SIST IMPERM) CIMENTO ESPECIAL PEGA ULTRA RAPIDA HEY'DI, VIAPOL OU EQUIV | Material | KG | 1.6 | R$ 7,08 |  | 0
12873 | IMPERMEABILIZADOR | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 9,93 |  | 0
1374 | PO 1 P/ TRATAM ESPECIAL (SIST IMPERM) CIMENTO ESPECIAL PEGA RAPIDA HEY'DI, VIAPOL OU EQUIV | Material | KG | 1.5 | R$ 2,92 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 10,71 |  | 0
1372 | EMULSAO ADESIVA A BASE DE ACRILICO TP KZ HEYDI OU EQUIV | Material | KG | 0.15 | R$ 10,11 |  | 0
73929/004 | IMPERMEABILIZACAO COM CIMENTO CRISTALIZANTE COM EMULSAO ADESIVA PARA ESTRUTURA ENTERRADA, PROFUNDIDADE ATE 7M |  | M² | 1.0 | 28.92 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 10,71 |  | 0
1371 | CIMENTO CRISTALIZANTE TP K11 HEY'DI VIAPOL (SEM EMULSAO ADESIVA) OU EQUIV | Material | KG | 3.0 | R$ 1,75 |  | 0
1372 | EMULSAO ADESIVA A BASE DE ACRILICO TP KZ HEYDI OU EQUIV | Material | KG | 0.3 | R$ 10,11 |  | 0
12873 | IMPERMEABILIZADOR | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
73930/001 | CORDAO DE ARREMATE COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL EM BOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) |  | M | 1.0 | 12.49 |  | 0
6011 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIAMEDIA PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.002 | R$ 409,16 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 10,71 |  | 0
7172 | TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMP = 50CM - 26UN/M2 | Material | UN | 3.0 | R$ 0,45 |  | 0
12869 | TELHADISTA | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
73931/001 | ESTRUTURA PARA TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, EM MADEIRA APARELHADA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE |  | M² | 1.0 | 42.78 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 10,71 |  | 0
3989 | MADEIRA LEI 1A QUALIDADE SERRADA APARELHADA | Material | M³ | 0.0095 | R$ 3.200,00 |  | 0
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.065 | R$ 7,50 |  | 0
12869 | TELHADISTA | Mão de Obra | H | 0.55 | R$ 9,93 |  | 0
73931/002 | ESTRUTURA PARA TELHA ESTRUTURAL FIBROCIMENTO, EM MADEIRA APARELHADA, ANCORADA EM LAJE OU PAREDE |  | M² | 1.0 | 33.22 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.38 | R$ 10,71 |  | 0
3989 | MADEIRA LEI 1A QUALIDADE SERRADA APARELHADA | Material | M³ | 0.0085 | R$ 3.200,00 |  | 0
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.008 | R$ 7,50 |  | 0
12869 | TELHADISTA | Mão de Obra | H | 0.19 | R$ 9,93 |  | 0
73931/003 | ESTRUTURA PARA TELHA CERAMICA, EM MADEIRA APARELHADA, APOIADA EM PAREDE |  | M² | 1.0 | 79.74 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 10,71 |  | 0
3989 | MADEIRA LEI 1A QUALIDADE SERRADA APARELHADA | Material | M³ | 0.018 | R$ 3.200,00 |  | 0
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.2 | R$ 7,50 |  | 0
12869 | TELHADISTA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
73932/001 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" |  | M² | 1.0 | 219.6 |  | 0
4885 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.004 | R$ 296,42 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 1.6 | R$ 10,71 |  | 0
550 | BARRA FERRO RETANGULAR CHATA QUALQUER BITOLA X E = 3/16" | Material | KG | 42.0 | R$ 4,03 |  | 0
567 | CANTONEIRA FERRO GALV 1" X 1/8" - (1,20KG/M) | Material | M | 2.0 | R$ 8,56 |  | 0
6110 | SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 9,93 |  | 0
73933/001 | PORTA DE FERRO ABRIR TIPO GRADE COM CHAPA 0,87X2,10M, INCLUSO GUARNICOES |  | M² | 1.0 | 173.57 |  | 0
5617 | ARGAMASSA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO PENEIRADA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.006 | R$ 279,55 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 1.8 | R$ 10,71 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 9,93 |  | 0
4936 | PORTA FERRO ABRIR TP GRADE C/ CHAPA, C/ GUARNICAO 87 X 210CM | Material | M² | 1.0 | R$ 121,40 |  | 0
6110 | SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 1.6 | R$ 9,93 | 5617 | 5617
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
73933/002 | PORTA DE FERRO ABRIR TIPO CHAPA LISA 0,87X2,10M, INCLUSO GUARNICOES |  | M² | 1.0 | 202.6 |  | 0
5617 | ARGAMASSA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO PENEIRADA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.006 | R$ 279,55 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 1.8 | R$ 10,71 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 9,93 |  | 0
4929 | PORTA FERRO ABRIR TP CHAPA C/ GUARNICAO COMPLETA 87 X 210CM | Material | M² | 1.0 | R$ 150,43 |  | 0
6110 | SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 1.6 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
73933/003 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, VENEZIANA SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS |  | M² | 1.0 | 184.12 | 5619 | 5619
4885 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.006 | R$ 296,42 | 5621 | 5621
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 2.1 | R$ 10,71 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.1 | R$ 7,38 |  | 0
11155 | PORTA METALICA ABRIR TIPO VENEZIANA C/ GUARNICAO COMPLETA 87 X 210CM | Material | M² | 1.0 | R$ 144,35 |  | 0
73933/004 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, BARRA CHATA COM REQUADRO E GUARNIÇÃO |  | M² | 1.0 | 164.03 |  | 0
4885 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.006 | R$ 296,42 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 1.8 | R$ 10,71 |  | 0
4930 | PORTA FERRO ABRIR TP BARRA CHATA C/ REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA 87 X 210CM | Material | M² | 1.0 | R$ 127,09 |  | 0
6110 | SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 1.6 | R$ 9,93 |  | 0
73934/001 | PORTA EM CHAPA DE FIBRA DE EUCALIPTO LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10 M, INCLUSO ADUELA 3A, ALIZAR 3A E DOBRADICA |  | UN | 1.0 | 255.42 |  | 0
5617 | ARGAMASSA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO PENEIRADA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.01 | R$ 279,55 |  | 0
184 | ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA 1CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR | Material | JG | 1.0 | R$ 29,36 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 2.05 | R$ 9,93 |  | 0
2427 | DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" SEM ANEIS | Material | UN | 3.0 | R$ 14,43 |  | 0
4419 | PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 10 X 10 X 3CM P/ FIXACAO ESQUADRIAS OU RODAPE | Material | UN | 6.0 | R$ 0,69 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.4 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 3.45 | R$ 7,38 |  | 0
11366 | PORTA EUCATEX EUCADUR PRONTA PARA PINTURA 80 X 210 X 3,5CM | Material | UN | 1.0 | R$ 85,16 |  | 0
20007 | ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR | Material | M | 10.0 | R$ 2,62 |  | 0
20247 | PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | Material | KG | 0.6 | R$ 7,93 | 4885 | 4885
73934/002 | PORTA EM CHAPA DE FIBRA DE EUCALIPTO LISA PARA PINTURA, 0,70X2,10 M, INCLUSO ADUELA 3A, ALIZAR 3A E DOBRADICA |  | UN | 1.0 | 298.94 |  | 0
5617 | ARGAMASSA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO PENEIRADA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.0098 | R$ 279,55 |  | 0
184 | ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA 1CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR | Material | JG | 1.0 | R$ 29,36 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 2.015 | R$ 9,93 |  | 0
2427 | DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" SEM ANEIS | Material | UN | 3.0 | R$ 14,43 |  | 0
4419 | PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 10 X 10 X 3CM P/ FIXACAO ESQUADRIAS OU RODAPE | Material | UN | 6.0 | R$ 0,69 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.372 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 3.387 | R$ 7,38 |  | 0
11365 | PORTA EUCATEX EUCADUR PRONTA PARA PINTURA 70 X 210 X 3,5CM | Material | UN | 1.0 | R$ 130,44 |  | 0
20007 | ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR | Material | M | 9.8 | R$ 2,62 |  | 0
20247 | PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | Material | KG | 0.588 | R$ 7,93 | 5617 | 5617
73934/003 | PORTA EM CHAPA DE FIBRA DE EUCALIPTO LISA PARA PINTURA, 0,60X2,10 M, INCLUSO ADUELA 3A, ALIZAR 3A E DOBRADICA |  | UN | 1.0 | 293.66 |  | 0
5617 | ARGAMASSA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO PENEIRADA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.0096 | R$ 279,55 |  | 0
184 | ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA 1CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR | Material | JG | 1.0 | R$ 29,36 |  | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 1.98 | R$ 9,93 |  | 0
2427 | DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" SEM ANEIS | Material | UN | 3.0 | R$ 14,43 |  | 0
4419 | PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 10 X 10 X 3CM P/ FIXACAO ESQUADRIAS OU RODAPE | Material | UN | 6.0 | R$ 0,69 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.344 | R$ 9,93 |  | 0
11364 | PORTA EUCATEX EUCADUR PRONTA PARA PINTURA 60 X 210 X 3,5CM | Material | UN | 1.0 | R$ 126,93 |  | 0
20007 | ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR | Material | M | 9.6 | R$ 2,62 |  | 0
20247 | PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | Material | KG | 0.576 | R$ 7,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 3.324 | R$ 7,38 |  | 0
73935/001 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) |  | M² | 1.0 | 30.07 |  | 0
4885 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.011 | R$ 296,42 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
7271 | TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM | Material | UN | 25.0 | R$ 0,38 |  | 0
73935/002 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) |  | M² | 1.0 | 51.33 |  | 0
4886 | ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.03 | R$ 262,84 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 7,38 |  | 0
7271 | TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM | Material | UN | 46.0 | R$ 0,38 |  | 0
73935/003 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10Xl0X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:8 (CIMENTO E AREIA) |  | M² | 1.0 | 46.89 |  | 0
4889 | ARGAMASSA TRACO 1:8 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.023 | R$ 221,15 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 7,38 |  | 0
7270 | TIJOLO CERAMICO FURADO 4 FUROS 10 X 10 X 20CM | Material | UN | 48.0 | R$ 0,33 |  | 0
73935/004 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10Xl0X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:8 (CIMENTO E AREIA) |  | M² | 1.0 | 88.22 |  | 0
4889 | ARGAMASSA TRACO 1:8 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.06 | R$ 221,15 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 2.5 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.5 | R$ 7,38 |  | 0
7270 | TIJOLO CERAMICO FURADO 4 FUROS 10 X 10 X 20CM | Material | UN | 96.0 | R$ 0,33 |  | 0
73935/005 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X15X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) |  | M² | 1.0 | 35.15 |  | 0
4885 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.014 | R$ 296,42 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 7,38 |  | 0
7267 | TIJOLO CERAMICO FURADO 6 FUROS 10 X 15 X 20CM | Material | UN | 31.0 | R$ 0,33 |  | 0
73936/001 | CONCRETO 1:2:3 C/BETONEIRA |  | M³ | 1.0 | 310.65 |  | 0
4877 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA C/CARREGADOR MECANICO C/OPERADOR - P |  | H | 0.714 | R$ 13,67 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.622 | R$ 45,00 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 344.0 | R$ 0,46 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.364 | R$ 95,00 |  | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | Material | M³ | 0.364 | R$ 98,36 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 7,38 |  | 0
73936/002 | CONCRETO 1:2:4 C/BETONEIRA |  | M³ | 1.0 | 296.08 |  | 0
4877 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA C/CARREGADOR MECANICO C/OPERADOR - P |  | H | 0.714 | R$ 13,67 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.538 | R$ 45,00 | 6508 | 6508
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 297.0 | R$ 0,46 | 6509 | 6509
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.42 | R$ 95,00 | 6510 | 6510
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | Material | M³ | 0.42 | R$ 98,36 | 6511 | 6511
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 7,38 | 6512 | 6512
73936/003 | CONCRETO 1:2,5:5 C/BETONEIRA |  | M³ | 1.0 | 276.38 | 6517 | 6517
4877 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA C/CARREGADOR MECANICO C/OPERADOR - P |  | H | 0.714 | R$ 13,67 | 6521 | 6521
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.557 | R$ 45,00 | 6507 | 6507
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 246.0 | R$ 0,46 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.435 | R$ 95,00 | 6447 | 6447
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | Material | M³ | 0.435 | R$ 98,36 | 6448 | 6448
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 7,38 |  | 0
73936/004 | CONCRETO 1:3:5 S/BETONEIRA |  | M³ | 1.0 | 285.44 | 6506 | 6506
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.622 | R$ 45,00 | 6518 | 6518
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 229.0 | R$ 0,46 | 6520 | 6520
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.405 | R$ 95,00 | 74120/001 | 74120/001
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | Material | M³ | 0.405 | R$ 98,36 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 7,38 | 6543 | 6543
73936/005 | CONCRETO 1:3:5 C/BETONEIRA |  | M³ | 1.0 | 265.68 |  | 0
4877 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA C/CARREGADOR MECANICO C/OPERADOR - P |  | H | 0.714 | R$ 13,67 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.622 | R$ 45,00 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 229.0 | R$ 0,46 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.405 | R$ 95,00 |  | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | Material | M³ | 0.405 | R$ 98,36 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 7,38 |  | 0
73936/006 | CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA |  | M³ | 1.0 | 280.13 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.564 | R$ 45,00 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 208.0 | R$ 0,46 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.441 | R$ 95,00 |  | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | Material | M³ | 0.441 | R$ 98,36 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 7,38 |  | 0
73936/007 | CONCRETO 1:3:6 C/BETONEIRA |  | M³ | 1.0 | 260.37 |  | 0
4877 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA C/CARREGADOR MECANICO C/OPERADOR - P |  | H | 0.714 | R$ 13,67 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.564 | R$ 45,00 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 208.0 | R$ 0,46 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.441 | R$ 95,00 |  | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | Material | M³ | 0.441 | R$ 98,36 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 7,38 |  | 0
73936/008 | CONCRETO 1:4:6 S/BETONEIRA |  | M³ | 1.0 | 319.74 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.68 | R$ 45,00 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 300.0 | R$ 0,46 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.4 | R$ 95,00 |  | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | Material | M³ | 0.4 | R$ 98,36 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 7,38 |  | 0
73936/009 | CONCRETO 1:4:6 C/BETONEIRA |  | M³ | 1.0 | 299.98 |  | 0
4877 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA C/CARREGADOR MECANICO C/OPERADOR - P |  | H | 0.714 | R$ 13,67 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.68 | R$ 45,00 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 300.0 | R$ 0,46 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.4 | R$ 95,00 |  | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | Material | M³ | 0.4 | R$ 98,36 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 7,38 |  | 0
73936/010 | CONCRETO 1:4:8 S/BETONEIRA |  | M³ | 1.0 | 188.99 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.584 | R$ 45,00 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 1.61 | R$ 0,46 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.456 | R$ 95,00 |  | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | Material | M³ | 0.456 | R$ 98,36 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 7,38 |  | 0
73936/011 | CONCRETO 1:4:8 C/BETONEIRA |  | M³ | 1.0 | 242.55 |  | 0
4877 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA C/CARREGADOR MECANICO C/OPERADOR - P |  | H | 0.714 | R$ 13,67 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.584 | R$ 45,00 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.456 | R$ 95,00 |  | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | Material | M³ | 0.456 | R$ 98,36 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 7,38 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 161.0 | R$ 0,46 |  | 0
73936/012 | CONCRETO 1:6:8 S/BETONEIRA |  | M³ | 1.0 | 266.45 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.745 | R$ 45,00 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 174.0 | R$ 0,46 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.409 | R$ 95,00 |  | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | Material | M³ | 0.409 | R$ 98,36 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 7,38 |  | 0
73936/013 | CONCRETO 1:6:8 C/BETONEIRA |  | M³ | 1.0 | 167.45 |  | 0
4877 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA C/CARREGADOR MECANICO C/OPERADOR - P |  | H | 0.714 | R$ 13,67 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.745 | R$ 45,00 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 1.74 | R$ 0,46 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.409 | R$ 95,00 |  | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | Material | M³ | 0.409 | R$ 98,36 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 7,38 |  | 0
73937/001 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) |  | M² | 1.0 | 70.98 |  | 0
4885 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.0048 | R$ 296,42 |  | 0
665 | ELEMENTO VAZADO CONCRETO 50 X 50 X 7CM | Material | UN | 4.0 | R$ 13,71 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.85 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.85 | R$ 7,38 |  | 0
73937/002 | ALVENARIA ELEM VAZADO CONCRETO VENEZIANA 15X22X39CM 72A-NEO REX CIMENTO/AREIA 1:4 |  | M² | 1.0 | 74.34 |  | 0
4885 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.007 | R$ 296,42 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
10583 | ELEMENTO VAZADO NEO-REX 72-A - 39 X 22 X 15 CM | Material | UN | 8.0 | R$ 6,87 |  | 0
73937/003 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA |  | M² | 1.0 | 71.21 |  | 0
4884 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.0048 | R$ 344,39 |  | 0
665 | ELEMENTO VAZADO CONCRETO 50 X 50 X 7CM | Material | UN | 4.0 | R$ 13,71 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.85 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.85 | R$ 7,38 |  | 0
73937/004 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 6X29X29CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA) |  | M² | 1.0 | 106.29 |  | 0
73526 | ARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.0088 | R$ 224,20 |  | 0
668 | ELEMENTO VAZADO CONCRETO 29 X 29 X 6CM | Material | UN | 11.0 | R$ 7,91 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
73937/005 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 10X29X39CM ABERTURA COM VIDRO, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA) |  | M² | 1.0 | 85.52 |  | 0
4886 | ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.008 | R$ 262,84 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
10579 | ELEMENTO VAZADO NEO-REX 17-G - 39 X 29 X 10 CM | Material | UN | 11.0 | R$ 6,01 |  | 0
73938/001 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) |  | M² | 1.0 | 49.09 |  | 0
6011 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIAMEDIA PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.003 | R$ 409,16 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 10,71 | 73965/015 | 73965/015
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | Material | KG | 0.034 | R$ 8,71 |  | 0
7176 | TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL COMP = 46,0 A 50,0CM - 25 A 27 UN/M2 | Material | UN | 25.0 | R$ 0,45 |  | 0
12869 | TELHADISTA | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 9,93 |  | 0
73938/002 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN |  | M² | 1.0 | 47.43 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 10,71 |  | 0
11088 | TELHA CERAMICA TIPO PLAN COMP = 46 A 50,0CM - 26 A 33UN/M2 | Material | UN | 26.0 | R$ 0,92 |  | 0
12869 | TELHADISTA | Mão de Obra | H | 0.75 | R$ 9,93 |  | 0
73938/003 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA OU MARSELHA |  | M² | 1.0 | 35.2 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 10,71 |  | 0
7183 | TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA - 16UN/M2 | Material | UN | 16.0 | R$ 1,22 |  | 0
12869 | TELHADISTA | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
73938/004 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO CANAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E ARAME RECOZIDO |  | M² | 1.0 | 49.09 |  | 0
6011 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIAMEDIA PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.003 | R$ 409,16 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 10,71 |  | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | Material | KG | 0.034 | R$ 8,71 |  | 0
7172 | TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMP = 50CM - 26UN/M2 | Material | UN | 25.0 | R$ 0,45 |  | 0
12869 | TELHADISTA | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 9,93 |  | 0
73938/005 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E ARAME RECOZIDO |  | M² | 1.0 | 57.59 |  | 0
6011 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIAMEDIA PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.003 | R$ 409,16 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 10,71 |  | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | Material | KG | 0.034 | R$ 8,71 |  | 0
7180 | TELHA CERAMICA TIPO PAULISTA - 26UN/M2 | Material | UN | 25.0 | R$ 0,79 |  | 0
12869 | TELHADISTA | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 9,93 |  | 0
73938/006 | CORDAO DE ARREMATE EM BEIRAIS COM TELHA CERAMICA EM BOCADA TRACO 1:2:8(CIMENTO, CAL E AREIA) |  | M | 1.0 | 10.52 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.00243 | R$ 45,00 |  | 0
1106 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | Material | KG | 0.364 | R$ 0,41 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 0.364 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.512 | R$ 7,38 |  | 0
7176 | TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL COMP = 46,0 A 50,0CM - 25 A 27 UN/M2 | Material | UN | 3.0 | R$ 0,45 |  | 0
10532 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO | Equipamento | H | 0.001428 | R$ 0,81 |  | 0
73938/007 | EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA) |  | M | 1.0 | 5.71 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.00243 | R$ 45,00 |  | 0
1106 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | Material | KG | 0.364 | R$ 0,41 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 0.364 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.312 | R$ 7,38 |  | 0
10532 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO | Equipamento | H | 0.001428 | R$ 0,81 |  | 0
73939/001 | TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 4M |  | UN | 1.0 | 641.52 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 24.0 | R$ 9,93 |  | 0
4429 | PECA DE MADEIRA (MASSARANDUBA) 7,5 X 10CM NAO APARELHADA | Material | M | 4.5 | R$ 19,93 |  | 0
4481 | PECA DE MADEIRA (MASSARANDUBA) 7,5 X 15CM (3 X 6") NAO APARELHADA | Material | M | 6.5 | R$ 29,87 |  | 0
5075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | Material | KG | 1.0 | R$ 6,98 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 12.0 | R$ 7,38 |  | 0
10952 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA) E = 1/8" | Material | KG | 6.0 | R$ 3,97 |  | 0
73939/002 | TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 4M |  | UN | 1.0 | 1.021,45 |  | 0
73460 | MACARANDUBA APARELHADA 3" X 4.1/2" |  | M | 4.5 | R$ 32,86 |  | 0
73488 | MACARANDUBA APARELHADA 3" X 6" |  | M | 9.5 | R$ 42,91 |  | 0
73554 | MACARANDUBA APARELHADA 3" X 3" |  | M | 2.0 | R$ 21,44 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 28.8 | R$ 9,93 |  | 0
5075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | Material | KG | 1.0 | R$ 6,98 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 14.4 | R$ 7,38 |  | 0
10952 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA) E = 1/8" | Material | KG | 6.0 | R$ 3,97 |  | 0
73939/003 | TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 5M |  | UN | 1.0 | 779.64 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 28.0 | R$ 9,93 |  | 0
4429 | PECA DE MADEIRA (MASSARANDUBA) 7,5 X 10CM NAO APARELHADA | Material | M | 5.5 | R$ 19,93 |  | 0
4481 | PECA DE MADEIRA (MASSARANDUBA) 7,5 X 15CM (3 X 6") NAO APARELHADA | Material | M | 8.5 | R$ 29,87 |  | 0
5075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | Material | KG | 1.0 | R$ 6,98 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 14.0 | R$ 7,38 |  | 0
10952 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA) E = 1/8" | Material | KG | 7.0 | R$ 3,97 |  | 0
73939/004 | TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 5M |  | UN | 1.0 | 1.037,82 |  | 0
73460 | MACARANDUBA APARELHADA 3" X 4.1/2" |  | M | 5.5 | R$ 32,86 |  | 0
73488 | MACARANDUBA APARELHADA 3" X 6" |  | M | 7.0 | R$ 42,91 |  | 0
73554 | MACARANDUBA APARELHADA 3" X 3" |  | M | 3.0 | R$ 21,44 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 33.6 | R$ 9,93 |  | 0
5075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | Material | KG | 1.0 | R$ 6,98 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 16.8 | R$ 7,38 |  | 0
10952 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA) E = 1/8" | Material | KG | 7.0 | R$ 3,97 |  | 0
73939/005 | TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 6M |  | UN | 1.0 | 989.4 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 32.0 | R$ 9,93 |  | 0
4429 | PECA DE MADEIRA (MASSARANDUBA) 7,5 X 10CM NAO APARELHADA | Material | M | 3.0 | R$ 19,93 |  | 0
4481 | PECA DE MADEIRA (MASSARANDUBA) 7,5 X 15CM (3 X 6") NAO APARELHADA | Material | M | 15.0 | R$ 29,87 |  | 0
5075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | Material | KG | 2.0 | R$ 6,98 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 16.0 | R$ 7,38 |  | 0
10952 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA) E = 1/8" | Material | KG | 8.0 | R$ 3,97 |  | 0
73939/006 | TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 6M |  | UN | 1.0 | 1.310,96 |  | 0
73460 | MACARANDUBA APARELHADA 3" X 4.1/2" |  | M | 3.0 | R$ 32,86 |  | 0
73488 | MACARANDUBA APARELHADA 3" X 6" |  | M | 15.0 | R$ 42,91 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 38.4 | R$ 9,93 |  | 0
5075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | Material | KG | 2.0 | R$ 6,98 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 19.2 | R$ 7,38 |  | 0
10952 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA) E = 1/8" | Material | KG | 8.0 | R$ 3,97 |  | 0
73939/007 | TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 7M |  | UN | 1.0 | 1.157,39 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 36.0 | R$ 9,93 |  | 0
4429 | PECA DE MADEIRA (MASSARANDUBA) 7,5 X 10CM NAO APARELHADA | Material | M | 4.0 | R$ 19,93 |  | 0
4481 | PECA DE MADEIRA (MASSARANDUBA) 7,5 X 15CM (3 X 6") NAO APARELHADA | Material | M | 18.0 | R$ 29,87 |  | 0
5075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | Material | KG | 2.0 | R$ 6,98 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 18.0 | R$ 7,38 |  | 0
10952 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA) E = 1/8" | Material | KG | 9.0 | R$ 3,97 |  | 0
73939/008 | TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 7M |  | UN | 1.0 | 1.541,89 |  | 0
73460 | MACARANDUBA APARELHADA 3" X 4.1/2" |  | M | 4.0 | R$ 32,86 |  | 0
73488 | MACARANDUBA APARELHADA 3" X 6" |  | M | 18.0 | R$ 42,91 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 43.2 | R$ 9,93 |  | 0
5075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | Material | KG | 2.0 | R$ 6,98 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 21.6 | R$ 7,38 |  | 0
10952 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA) E = 1/8" | Material | KG | 9.0 | R$ 3,97 |  | 0
73939/009 | TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 8M |  | UN | 1.0 | 1.494,56 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 40.0 | R$ 9,93 |  | 0
4481 | PECA DE MADEIRA (MASSARANDUBA) 7,5 X 15CM (3 X 6") NAO APARELHADA | Material | M | 30.0 | R$ 29,87 |  | 0
5075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | Material | KG | 2.0 | R$ 6,98 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 20.0 | R$ 7,38 |  | 0
10952 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA) E = 1/8" | Material | KG | 10.0 | R$ 3,97 |  | 0
73939/010 | TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 8M |  | UN | 1.0 | 2.194,26 |  | 0
73488 | MACARANDUBA APARELHADA 3" X 6" |  | M | 4.0 | R$ 42,91 |  | 0
73489 | MACARANDUBA APARELHADA DE 3" X 9" |  | M | 20.0 | R$ 65,76 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 48.0 | R$ 9,93 |  | 0
5075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | Material | KG | 2.0 | R$ 6,98 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 24.0 | R$ 7,38 |  | 0
10952 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA) E = 1/8" | Material | KG | 10.0 | R$ 3,97 |  | 0
73939/011 | TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 9M |  | UN | 1.0 | 1.690,92 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 44.0 | R$ 9,93 |  | 0
4481 | PECA DE MADEIRA (MASSARANDUBA) 7,5 X 15CM (3 X 6") NAO APARELHADA | Material | M | 34.5 | R$ 29,87 |  | 0
5075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | Material | KG | 2.5 | R$ 6,98 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 22.0 | R$ 7,38 |  | 0
10952 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA) E = 1/8" | Material | KG | 11.0 | R$ 3,97 |  | 0
73939/012 | TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 9M |  | UN | 1.0 | 2.485,83 |  | 0
73488 | MACARANDUBA APARELHADA 3" X 6" |  | M | 4.5 | R$ 42,91 |  | 0
73489 | MACARANDUBA APARELHADA DE 3" X 9" |  | M | 23.0 | R$ 65,76 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 52.8 | R$ 9,93 |  | 0
5075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | Material | KG | 2.5 | R$ 6,98 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 26.4 | R$ 7,38 |  | 0
10952 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA) E = 1/8" | Material | KG | 11.0 | R$ 3,97 |  | 0
73939/013 | TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 10M |  | UN | 1.0 | 2.025,66 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 48.0 | R$ 9,93 |  | 0
4481 | PECA DE MADEIRA (MASSARANDUBA) 7,5 X 15CM (3 X 6") NAO APARELHADA | Material | M | 43.75 | R$ 29,87 |  | 0
5075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | Material | KG | 2.5 | R$ 6,98 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 24.0 | R$ 7,38 |  | 0
10952 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA) E = 1/8" | Material | KG | 12.0 | R$ 3,97 |  | 0
73939/014 | TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 10M |  | UN | 1.0 | 2.762,49 |  | 0
73488 | MACARANDUBA APARELHADA 3" X 6" |  | M | 5.5 | R$ 42,91 |  | 0
73489 | MACARANDUBA APARELHADA DE 3" X 9" |  | M | 25.5 | R$ 65,76 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 57.6 | R$ 9,93 |  | 0
5075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | Material | KG | 2.5 | R$ 6,98 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 28.8 | R$ 7,38 |  | 0
10952 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA) E = 1/8" | Material | KG | 12.0 | R$ 3,97 |  | 0
73939/015 | TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 11M |  | UN | 1.0 | 2.407,39 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 53.0 | R$ 9,93 |  | 0
4481 | PECA DE MADEIRA (MASSARANDUBA) 7,5 X 15CM (3 X 6") NAO APARELHADA | Material | M | 54.0 | R$ 29,87 |  | 0
5075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | Material | KG | 3.0 | R$ 6,98 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 26.5 | R$ 7,38 |  | 0
10952 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA) E = 1/8" | Material | KG | 13.0 | R$ 3,97 | 73341 | 73341
73939/016 | TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 11M |  | UN | 1.0 | 3.274,04 |  | 0
73488 | MACARANDUBA APARELHADA 3" X 6" |  | M | 12.0 | R$ 42,91 |  | 0
73489 | MACARANDUBA APARELHADA DE 3" X 9" |  | M | 28.0 | R$ 65,76 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 63.6 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 31.8 | R$ 7,38 | 73341 | 73341
10952 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA) E = 1/8" | Material | KG | 13.0 | R$ 3,97 |  | 0
73939/017 | TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 12M |  | UN | 1.0 | 2.649,90 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 59.0 | R$ 9,93 |  | 0
4481 | PECA DE MADEIRA (MASSARANDUBA) 7,5 X 15CM (3 X 6") NAO APARELHADA | Material | M | 59.25 | R$ 29,87 |  | 0
5075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | Material | KG | 3.0 | R$ 6,98 | 73341 | 73341
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 29.5 | R$ 7,38 |  | 0
10952 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA) E = 1/8" | Material | KG | 14.0 | R$ 3,97 |  | 0
73939/018 | TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 12M |  | UN | 1.0 | 3.625,78 |  | 0
73488 | MACARANDUBA APARELHADA 3" X 6" |  | M | 13.5 | R$ 42,91 |  | 0
73489 | MACARANDUBA APARELHADA DE 3" X 9" |  | M | 30.5 | R$ 65,76 | 73341 | 73341
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 70.8 | R$ 9,93 |  | 0
5075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | Material | KG | 3.0 | R$ 6,98 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 35.4 | R$ 7,38 |  | 0
10952 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA) E = 1/8" | Material | KG | 14.0 | R$ 3,97 |  | 0
73939/019 | TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 14M |  | UN | 1.0 | 3.046,14 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 70.0 | R$ 9,93 |  | 0
4481 | PECA DE MADEIRA (MASSARANDUBA) 7,5 X 15CM (3 X 6") NAO APARELHADA | Material | M | 67.25 | R$ 29,87 |  | 0
5075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | Material | KG | 3.5 | R$ 6,98 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 35.0 | R$ 7,38 |  | 0
10952 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA) E = 1/8" | Material | KG | 15.0 | R$ 3,97 |  | 0
73939/020 | TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 14M |  | UN | 1.0 | 4.161,89 |  | 0
73488 | MACARANDUBA APARELHADA 3" X 6" |  | M | 15.5 | R$ 42,91 |  | 0
73489 | MACARANDUBA APARELHADA DE 3" X 9" |  | M | 34.5 | R$ 65,76 |  | 0
5075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | Material | KG | 3.5 | R$ 6,98 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 42.0 | R$ 7,38 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 84.0 | R$ 9,93 |  | 0
10952 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA) E = 1/8" | Material | KG | 15.0 | R$ 3,97 |  | 0
73940/001 | JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO DOBRADA, QUATRO FOLHAS, SEM DIVISA0 HORIZONTAL, PARA VIDRO, 1,50Xl,20M |  | UN | 1.0 | 259.36 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.02 | R$ 48,50 |  | 0
1107 | CAL VIRGEM | Material | KG | 1.4 | R$ 0,24 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 5.13 | R$ 0,46 |  | 0
4376 | BUCHA NYLON S-8 | Material | UN | 6.0 | R$ 0,10 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 4.5 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 7,38 |  | 0
11059 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CAB CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50MM (2") " | Material | UN | 6.0 | R$ 0,25 |  | 0
11226 | JANELA CHAPA DOBRADA ACO C/ ADICAO DE COBRE PRE-ZINCADO CORRER 4 FLS SEM DIVISAO HORIZONTAL P/ 1VIDRO 150 X 120CM | Material | UN | 1.0 | R$ 194,15 |  | 0
73942/001 | ARMAÇÃO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) AÇO CA-60 DIAM.7,0 À 8,OMM |  | KG | 1.0 | 5.99 |  | 0
42 | ACO CA-60 - 7,0MM | Material | KG | 1.1 | R$ 4,19 |  | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | Material | KG | 0.02 | R$ 8,71 |  | 0
378 | ARMADOR OU FERREIRO | Mão de Obra | H | 0.07 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.07 | R$ 7,38 |  | 0
73942/002 | ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,OMM. |  | KG | 1.0 | 6.62 |  | 0
39 | ACO CA-60 - 5,0MM | Material | KG | 1.1 | R$ 4,29 |  | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | Material | KG | 0.02 | R$ 8,71 |  | 0
378 | ARMADOR OU FERREIRO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 7,38 |  | 0
73943/001 | ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS, E=10 CM , C/ ARGAMASSA CIM/ CAL/AREIA,TRACO 1:2:8 |  | M² | 1.0 | 56.04 |  | 0
1106 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | Material | KG | 5.73 | R$ 0,41 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 9,93 |  | 0
7255 | TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM | Material | MIL | 0.07 | R$ 300,00 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 5.73 | R$ 0,46 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.749 | R$ 7,38 |  | 0
10532 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO | Equipamento | H | 0.22491 | R$ 0,81 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.046 | R$ 45,00 |  | 0
73944/001 | CONCRETO SIMPLES, FCK = 13,5 MPA, PREPARO COM BETONEIRA |  | M³ | 1.0 | 370.26 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.6235 | R$ 45,00 |  | 0
643 | BETONEIRA 320L DIESEL 5,5HP S/ CARREGADOR MECANICO | Equipamento | H | 0.714 | R$ 2,43 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 327.6 | R$ 0,46 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.878 | R$ 95,00 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 4.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 9.0 | R$ 7,38 |  | 0
10485 | VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE | Equipamento | H | 0.3 | R$ 0,74 |  | 0
73945/001 | JANELA DE CHAPA DOBRADA ACO DE CORRER, DUAS FOLHAS, DIVISA0 HORIZONTAL |  | M² | 1.0 | 243.39 |  | 0
6013 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.004 | R$ 325,34 |  | 0
6028 | ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.004 | R$ 257,92 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 2.5 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
11197 | JANELA CHAPA DOBRADA ACO C/ ADICAO DE COBRE PRE-ZINCADO CORRER 2 FLS P/ VIDRO 150 X 120CM | Material | UN | 0.555556 | R$ 375,94 |  | 0
73946/001 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO |  | M² | 1.0 | 24.4 |  | 0
1289 | CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALIDADE P/ PISO PEI-4 - LINHA POPULAR | Material | M² | 1.05 | R$ 14,56 |  | 0
1380 | CIMENTO BRANCO | Material | KG | 0.25 | R$ 1,53 |  | 0
1381 | ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS | Material | KG | 4.5 | R$ 0,26 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.37 | R$ 7,38 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 7,38 |  | 0
73947/001 | LAVATORIO LOUCA BR MEDIO LUXO C/LADRA0 MED 55X45 RABICHO CROM DE 1/2", C/COLUNA INCL ACESS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMA SIFAO 1680 DE I"X1.1/4" APARELHO MISTUR 1875/C45 C/AREJADOR VAL VULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC. FORNECI |  | UN | 1.0 | 418.45 |  | 0
11683 | ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2" x 30CM | Material | UN | 1.0 | R$ 21,34 |  | 0
11696 | LAVATORIO (OU CUBA) DE SOBREPOR | Material | UN | 1.0 | R$ 60,75 |  | 0
11760 | SIFAO EM METAL CROMADO 1 X 1 1/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 109,98 |  | 0
11769 | APARELHO MISTURADOR CROMADO P/ LAVATORIO REF 1875 | Material | UN | 1.0 | R$ 226,38 |  | 0
73947/002 | LAVATORIO LOUCA BR EMBUTIR{CUBA) MEDIO LUXO S/LADRA0 52X39CM FERRA GENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 I"X1.1/4" TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO |  | UN | 1.0 | 218.3 |  | 0
6141 | ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30CM | Material | UN | 1.0 | R$ 2,15 |  | 0
11760 | SIFAO EM METAL CROMADO 1 X 1 1/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 109,98 |  | 0
13984 | TORNEIRA CROMADA CURTA SEM AREJADOR 1/2" OU 3/4" REF 1152 - USO GERAL | Material | UN | 1.0 | R$ 51,00 |  | 0
20269 | LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA 35 X 50CM OU EQUIV SEM LADRAO - PADRAO MEDIO | Material | UN | 1.0 | R$ 55,17 |  | 0
73947/003 | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM {EM TORNO)INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2" VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2" - FORNEC |  | UN | 1.0 | 327.88 |  | 0
6136 | SIFAO EM METAL CROMADO 1 1/2 X 1 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 87,90 |  | 0
6157 | VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" P/ PIA DE COZINHA | Material | UN | 1.0 | R$ 37,54 |  | 0
10424 | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA - 22L OU EQUIV | Material | UN | 1.0 | R$ 171,09 |  | 0
13415 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF 1193 P/ LAVATORIO - PADRAO POPULAR | Material | UN | 1.0 | R$ 31,35 |  | 0
73947/004 | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNAS E MED 60X56CM {EM TORNO)INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA PRESSAO 1158 1/2" VALVULA ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/2"X1.1/2" - FORNECIMENTO |  | UN | 1.0 | 324.04 |  | 0
6136 | SIFAO EM METAL CROMADO 1 1/2 X 1 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 87,90 |  | 0
6157 | VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" P/ PIA DE COZINHA | Material | UN | 1.0 | R$ 37,54 |  | 0
13415 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF 1193 P/ LAVATORIO - PADRAO POPULAR | Material | UN | 1.0 | R$ 31,35 |  | 0
20271 | TANQUE LOUCA EM COR C/COLUNA - 30L OU EQUIV | Material | UN | 1.0 | R$ 167,25 |  | 0
73947/005 | MICTORIO DE LOUCA BRANCA C/SIFAO INTEGRADO E MED 33X28X53CM FERRAGENS EM METAL CROMADO REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 1/2" E TUBO DE LIGACAO DEl/2" - FORNECIMENTO |  | UN | 1.0 | 191.67 |  | 0
6021 | REGISTRO PRESSAO 1/2" REF 1416 - C/ CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES | Material | UN | 1.0 | R$ 31,59 |  | 0
10432 | MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA C/PERTENCES | Material | UN | 1.0 | R$ 138,74 |  | 0
11683 | ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2" x 30CM | Material | UN | 1.0 | R$ 21,34 |  | 0
73947/006 | LAVATORIO LOUCA BRANCA D/SOBREPOR MED LUXO C/LADRA0 53X43CM FERRAGENS E METAL CROMADO SIFAO 1680 I"X1.1/4",TORNEIRA D/PRESSAO 1193 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO. |  | UN | 1.0 | 254.76 |  | 0
6141 | ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30CM | Material | UN | 1.0 | R$ 2,15 |  | 0
6157 | VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" P/ PIA DE COZINHA | Material | UN | 1.0 | R$ 37,54 |  | 0
10427 | LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR OVAL LOUCA BRANCA 50 X 55CM OU EQUIV - C/ LADRAO - PADRAO ALTO | Material | UN | 1.0 | R$ 54,09 |  | 0
11760 | SIFAO EM METAL CROMADO 1 X 1 1/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 109,98 |  | 0
13984 | TORNEIRA CROMADA CURTA SEM AREJADOR 1/2" OU 3/4" REF 1152 - USO GERAL | Material | UN | 1.0 | R$ 51,00 |  | 0
73947/007 | LAVATORIO LOUCA BRANCA D/EMBUTIR{CUBA) MED LUXO 52X39CM C/LADRA0 FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 I"X1.1/4" TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO |  | UN | 1.0 | 256.92 |  | 0
6141 | ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30CM | Material | UN | 1.0 | R$ 2,15 |  | 0
6157 | VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" P/ PIA DE COZINHA | Material | UN | 1.0 | R$ 37,54 |  | 0
11760 | SIFAO EM METAL CROMADO 1 X 1 1/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 109,98 |  | 0
13984 | TORNEIRA CROMADA CURTA SEM AREJADOR 1/2" OU 3/4" REF 1152 - USO GERAL | Material | UN | 1.0 | R$ 51,00 |  | 0
20270 | LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA COR 35 X 50CM OU EQUIV SEM LADRAO - PADRAO MEDIO | Material | UN | 1.0 | R$ 56,25 |  | 0
73947/008 | LAVATORIO LOUCA BRANCA POPULAR S/LADRA0 MED 47X35CM INCLUSIVE ACESSO RIOS DE FIX - FORNECIMENTO |  | UN | 1.0 | 42.09 |  | 0
10425 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM OU EQUIV-PADRAO POPULAR | Material | UN | 1.0 | R$ 42,09 |  | 0
73947/009 | SABONETEIRA LOUCA BRANCA 15X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 24.36 |  | 0
4269 | SABONETEIRA LOUCA BRANCA 15 X 15CM | Material | UN | 1.0 | R$ 19,39 |  | 0
4760 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
73947/010 | PORTA-TOALHA DE LOUCA BRANCA COM BASTÃO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 26.65 |  | 0
4268 | PORTA TOALHA DE LOUCA BRANCA C/ BASTAO PLASTICO | Material | UN | 1.0 | R$ 16,72 |  | 0
4760 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
73947/011 | VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL COLOCACAO. |  | UN | 1.0 | 276.01 |  | 0
377 | TAMPO PLASTICO STANDARD P/ VASO SANITARIO | Material | UN | 1.0 | R$ 16,89 |  | 0
10422 | VASO SANITARIO SIFONADO C/CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO | Material | UN | 1.0 | R$ 235,63 |  | 0
11684 | ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2" x 40CM | Material | UN | 1.0 | R$ 23,49 |  | 0
73947/012 | PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO |  | UN | 1.0 | 21.9 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38 |  | 0
11758 | SABONETEIRA EM VIDRO C/ SUPORTE EM ACO INOX P/ SABAO LIQUIDO | Material | UN | 1.0 | R$ 18,21 |  | 0
73948/001 | LIMPEZA REVESTIMENTO PLASTICO EM PAREDE |  | M² | 1.0 | 3.51 |  | 0
13 | ESTOPA | Material | KG | 0.08 | R$ 5,05 |  | 0
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material | L | 0.28 | R$ 9,00 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.08 | R$ 7,38 |  | 0
73948/002 | LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA |  | M² | 1.0 | 3.98 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO | Material | UN | 0.058 | R$ 5,00 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38 |  | 0
73948/003 | LIMPEZA AZULEJO |  | M² | 1.0 | 2.8 |  | 0
13 | ESTOPA | Material | KG | 0.09 | R$ 5,05 |  | 0
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material | L | 0.015 | R$ 9,00 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 7,38 |  | 0
73948/004 | LIMPEZA E LAVAGEM DE PASTILHAS |  | M² | 1.0 | 3.99 |  | 0
3 | ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA) | Material | L | 0.1 | R$ 2,97 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38 |  | 0
73948/005 | LIMPEZA CHAPA MELAMINICA EM PAREDE |  | M² | 1.0 | 2.96 |  | 0
13 | ESTOPA | Material | KG | 0.06 | R$ 5,05 |  | 0
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material | L | 0.066 | R$ 9,00 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.28 | R$ 7,38 |  | 0
73948/006 | LIMPEZA LAMBRI ALUMINIO |  | M² | 1.0 | 6.61 |  | 0
13 | ESTOPA | Material | KG | 0.18 | R$ 5,05 |  | 0
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material | L | 0.1 | R$ 9,00 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.65 | R$ 7,38 |  | 0
73948/007 | LIMPEZA ESQUADRIA FERRO C/SOLVENTE |  | M² | 1.0 | 11.77 |  | 0
13 | ESTOPA | Material | KG | 0.08 | R$ 5,05 |  | 0
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material | L | 0.279 | R$ 9,00 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 7,38 |  | 0
73948/008 | LIMPEZA VIDRO COMUM |  | M² | 1.0 | 5.6 |  | 0
13 | ESTOPA | Material | KG | 0.09 | R$ 5,05 |  | 0
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material | L | 0.08 | R$ 9,00 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38 |  | 0
73948/009 | LIMPEZA FORRO |  | M² | 1.0 | 11.36 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO | Material | UN | 0.058 | R$ 5,00 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 7,38 |  | 0
73948/010 | LIMPEZA PISO MARMORE/GRANITO |  | M² | 1.0 | 11.04 |  | 0
13 | ESTOPA | Material | KG | 0.08 | R$ 5,05 |  | 0
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material | L | 0.28 | R$ 9,00 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.1 | R$ 7,38 |  | 0
73948/011 | LIMPEZA PISO CERAMICO |  | M² | 1.0 | 9.66 |  | 0
3 | ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA) | Material | L | 0.11 | R$ 2,97 |  | 0
13 | ESTOPA | Material | KG | 0.095 | R$ 5,05 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 7,38 |  | 0
73948/012 | LIMPEZA PISO PLACA BORRACHA C/ENCERAMENTO |  | M² | 1.0 | 12.43 |  | 0
11 | CERA | Material | KG | 0.11 | R$ 18,56 |  | 0
13 | ESTOPA | Material | KG | 0.6 | R$ 5,05 |  | 0
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material | L | 0.03 | R$ 9,00 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.96 | R$ 7,38 |  | 0
73948/013 | LIMPEZA PISO PLACA BORRACHA |  | M² | 1.0 | 4.53 |  | 0
13 | ESTOPA | Material | KG | 0.3 | R$ 5,05 |  | 0
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material | L | 0.007 | R$ 9,00 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 7,38 |  | 0
73948/014 | LIMPEZA PISO CIMENTADO |  | M² | 1.0 | 5.68 |  | 0
3 | ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA) | Material | L | 0.3 | R$ 2,97 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO | Material | UN | 0.25 | R$ 5,00 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.48 | R$ 7,38 |  | 0
73948/015 | LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE |  | M² | 1.0 | 6.68 |  | 0
3 | ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA) | Material | L | 0.09 | R$ 2,97 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO | Material | UN | 0.25 | R$ 5,00 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 7,38 |  | 0
73948/016 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) |  | M² | 1.0 | 1.85 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 7,38 |  | 0
73949/001 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 63.26 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.02 | R$ 2,00 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 8,14 |  | 0
11762 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF 1153 P/ JARDIM/TANQUE - PADRAO ALTO | Material | UN | 1.0 | R$ 54,18 |  | 0
73949/002 | TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 39.15 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.028 | R$ 2,00 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 8,14 |  | 0
13416 | TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" REF 1158 P/ PIA COZ - PADRAO POPULAR | Material | UN | 1.0 | R$ 30,06 |  | 0
73949/003 | TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 105.51 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.028 | R$ 2,00 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 8,14 |  | 0
11775 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF 1157 P/ PIA COZ - C/ AREJADOR - PADRAO MEDIO | Material | UN | 1.0 | R$ 96,42 |  | 0
73949/004 | TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 120.78 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.028 | R$ 2,00 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 8,14 |  | 0
11773 | TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL P/ PAREDE 1/2" OU 3/4" REF 1168 P/ PIA COZ - PADRAO MEDIO | Material | UN | 1.0 | R$ 111,69 |  | 0
73949/005 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 64.49 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.65 | R$ 9,93 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.028 | R$ 2,00 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.65 | R$ 8,14 |  | 0
11683 | ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2" x 30CM | Material | UN | 1.0 | R$ 21,34 |  | 0
13415 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF 1193 P/ LAVATORIO - PADRAO POPULAR | Material | UN | 1.0 | R$ 31,35 |  | 0
73949/006 | TORNEIRA CROMADA MÉDIA 1/2" OU 3/4", DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 40.53 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.02 | R$ 2,00 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 8,14 |  | 0
13417 | TORNEIRA CROMADA MEDIA 1/2" OU 3/4" REF 1143 - PADRAO POPULAR | Material | UN | 1.0 | R$ 31,46 |  | 0
73949/007 | TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 201.49 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.028 | R$ 2,00 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 8,14 |  | 0
11772 | TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL P/ BANCADA 1/2" OU 3/4" REF 1167 P/ PIA COZ - PADRAO ALTO | Material | UN | 1.0 | R$ 192,40 |  | 0
73949/008 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 24.87 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.02 | R$ 2,00 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 8,14 |  | 0
7604 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF 1126 P/ TANQUE - PADRAO POPULAR | Material | UN | 1.0 | R$ 15,79 |  | 0
73949/009 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR, COM ENGATE FLEXIVEL PLASTICO 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 45.3 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.65 | R$ 9,93 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.028 | R$ 2,00 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.65 | R$ 8,14 |  | 0
6141 | ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30CM | Material | UN | 1.0 | R$ 2,15 |  | 0
13415 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF 1193 P/ LAVATORIO - PADRAO POPULAR | Material | UN | 1.0 | R$ 31,35 |  | 0
73950/001 | CAIXA TIPO BOCA LOBO 30X90X90CM, EM ALV TIJ MACICO 1 VEZ, REVESTIDA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA, COM GRELHA FOFO 135KG, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO. |  | UN | 1.0 | 1.041,46 |  | 0
73293 | CONCRETO DOSADO 15 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.08 | R$ 248,35 |  | 0
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.2 | R$ 230,17 |  | 0
73362 | LANCAMENTO CONCRETO P/PECAS S/ARMAD PROD 7 M3/H INCL APENAS TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M COLOCACAO ADENS E ACAB. |  | M³ | 0.28 | R$ 32,42 |  | 0
73391 | BARRA DE ACO CA-25 REDONDA DIAM DE 6,3 A 8,00MM (1/4 A 5/16) SEM SALIENCIA OU MOSSA |  | KG | 3.0 | R$ 5,07 |  | 0
73423 | ALVENARIA TIJOLO MACICO 7XI0X20CM CIM/SB/AR 1:2:2 PROF=80A160CM 1 VEZ P/CAIXAS ENTERRADAS |  | M² | 2.88 | R$ 125,84 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 3.333 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 7.83 | R$ 7,38 |  | 0
6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M | 0.8 | R$ 7,54 |  | 0
11245 | GRELHA FOFO C/ REQUADRO P/ CAIXA RALO 290 X 870MM 135KG CARGA MAX 10.000KG P/ CAPTACAO AGUA 1PLUVIAL | Material | UN | 1.0 | R$ 491,93 |  | 0
73951/001 | SIFAO PLASTICO PARA LAVATORIO OU PIA TIPO COPO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 11.5 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.02 | R$ 2,00 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 8,14 |  | 0
6146 | SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO COPO 1 1/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 6,94 |  | 0
73951/002 | SIFAO PLASTICO PARA LAVATORIO OU PIA TIPO COPO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 16.1 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.02 | R$ 2,00 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 8,14 |  | 0
6149 | SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO COPO 1" | Material | UN | 1.0 | R$ 7,02 |  | 0
73952/001 | INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4", 12M FIO 2,5MM2, CAIXAS CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA |  | UN | 1.0 | 143.01 |  | 0
851 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4'') | Material | CJ | 4.0 | R$ 0,81 |  | 0
939 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2 | Material | M | 12.0 | R$ 1,00 |  | 0
1872 | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " | Material | UN | 1.0 | R$ 1,27 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 4.5 | R$ 9,93 |  | 0
2440 | ELETRODUTO FERRO ESMALTADO LEVE ESP. PAREDE 0,75MM - 3/4" | Material | M | 6.0 | R$ 5,53 |  | 0
2456 | CURVA FERRO ESMALTADO P/ ELETRODUTO PESADO 90G 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 2,20 |  | 0
2481 | LUVA P/ ELETRODUTO ESMALTADO PESADO 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 0,85 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 5.5 | R$ 7,38 |  | 0
7528 | TOMADA EMBUTIR 2P UNIVERSAL REDONDA 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Material | UN | 1.0 | R$ 5,00 |  | 0
73952/002 | INSTALACAO 1 CONJUNTO 2 PONTOS TOMADA COM 3 VARAS ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4", IBM DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR COM PLACAS INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA |  | UN | 1.0 | 192.43 |  | 0
939 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2 | Material | M | 18.0 | R$ 1,00 |  | 0
1872 | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " | Material | UN | 2.0 | R$ 1,27 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 5.5 | R$ 9,93 |  | 0
2440 | ELETRODUTO FERRO ESMALTADO LEVE ESP. PAREDE 0,75MM - 3/4" | Material | M | 9.0 | R$ 5,53 |  | 0
2456 | CURVA FERRO ESMALTADO P/ ELETRODUTO PESADO 90G 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 2,20 |  | 0
2481 | LUVA P/ ELETRODUTO ESMALTADO PESADO 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 0,85 |  | 0
851 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4'') | Material | CJ | 8.0 | R$ 0,81 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 6.5 | R$ 7,38 |  | 0
7528 | TOMADA EMBUTIR 2P UNIVERSAL REDONDA 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Material | UN | 2.0 | R$ 5,00 |  | 0
73952/003 | INSTALACAO 1 CONJUNTO 3 PONTOS TOMADA COM 4 VARAS ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4", 25M DE DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR COM PLACAS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA |  | UN | 1.0 | 242.84 |  | 0
851 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4'') | Material | CJ | 12.0 | R$ 0,81 |  | 0
939 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2 | Material | M | 25.0 | R$ 1,00 |  | 0
1872 | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " | Material | UN | 3.0 | R$ 1,27 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 6.5 | R$ 9,93 |  | 0
2440 | ELETRODUTO FERRO ESMALTADO LEVE ESP. PAREDE 0,75MM - 3/4" | Material | M | 12.0 | R$ 5,53 |  | 0
2456 | CURVA FERRO ESMALTADO P/ ELETRODUTO PESADO 90G 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 2,20 |  | 0
2481 | LUVA P/ ELETRODUTO ESMALTADO PESADO 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 0,85 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 7.5 | R$ 7,38 |  | 0
7528 | TOMADA EMBUTIR 2P UNIVERSAL REDONDA 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Material | UN | 3.0 | R$ 5,00 |  | 0
73952/004 | INSTALACAO 1 CONJUNTO 4 PONTOS TOMADA COM 5 VARAS ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4", 30M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR COM PLACAS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA |  | UN | 1.0 | 291.25 |  | 0
851 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4'') | Material | CJ | 16.0 | R$ 0,81 |  | 0
939 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2 | Material | M | 30.0 | R$ 1,00 |  | 0
1872 | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " | Material | UN | 4.0 | R$ 1,27 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 7.5 | R$ 9,93 |  | 0
2440 | ELETRODUTO FERRO ESMALTADO LEVE ESP. PAREDE 0,75MM - 3/4" | Material | M | 15.0 | R$ 5,53 |  | 0
2456 | CURVA FERRO ESMALTADO P/ ELETRODUTO PESADO 90G 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 2,20 |  | 0
2481 | LUVA P/ ELETRODUTO ESMALTADO PESADO 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 0,85 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 8.5 | R$ 7,38 |  | 0
7528 | TOMADA EMBUTIR 2P UNIVERSAL REDONDA 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Material | UN | 4.0 | R$ 5,00 |  | 0
73952/005 | INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4" 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA |  | UN | 1.0 | 103.9 |  | 0
851 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4'') | Material | CJ | 4.0 | R$ 0,81 |  | 0
939 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2 | Material | M | 12.0 | R$ 1,00 |  | 0
1873 | CAIXA PVC 4" X 4" P/ ELETRODUTO " | Material | UN | 1.0 | R$ 2,03 |  | 0
1879 | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 1,70 |  | 0
1891 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 0,98 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 3.5 | R$ 9,93 |  | 0
2674 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" | Material | M | 6.0 | R$ 1,83 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 4.5 | R$ 7,38 |  | 0
7528 | TOMADA EMBUTIR 2P UNIVERSAL REDONDA 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Material | UN | 1.0 | R$ 5,00 |  | 0
73952/006 | INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 1/2" 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA |  | UN | 1.0 | 90.49 |  | 0
851 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4'') | Material | CJ | 4.0 | R$ 0,81 |  | 0
939 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2 | Material | M | 12.0 | R$ 1,00 |  | 0
1870 | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 0,98 |  | 0
1872 | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " | Material | UN | 1.0 | R$ 1,27 |  | 0
1901 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 0,65 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 9,93 |  | 0
2673 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 15MM - 1/2" | Material | M | 6.0 | R$ 1,34 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 4.0 | R$ 7,38 |  | 0
7528 | TOMADA EMBUTIR 2P UNIVERSAL REDONDA 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Material | UN | 1.0 | R$ 5,00 |  | 0
73952/007 | INSTALACAO 1 CONJUNTO 2 TOMADAS EQUIVALENTE 3 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4 IBM DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR COM PLACA INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA |  | UN | 1.0 | 136.94 |  | 0
851 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4'') | Material | CJ | 4.0 | R$ 0,81 |  | 0
939 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2 | Material | M | 18.0 | R$ 1,00 |  | 0
1872 | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " | Material | UN | 1.0 | R$ 1,27 |  | 0
1879 | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 1,70 |  | 0
1891 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 0,98 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 4.5 | R$ 9,93 |  | 0
2674 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" | Material | M | 9.0 | R$ 1,83 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 5.5 | R$ 7,38 |  | 0
7528 | TOMADA EMBUTIR 2P UNIVERSAL REDONDA 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Material | UN | 2.0 | R$ 5,00 |  | 0
73952/008 | INSTALACAO 1 CONJUNTO 2 TOMADAS EQUIVALENTE 3 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2", IBM DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA |  | UN | 1.0 | 127.33 |  | 0
851 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4'') | Material | CJ | 8.0 | R$ 0,81 |  | 0
939 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2 | Material | M | 18.0 | R$ 1,00 |  | 0
1870 | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 0,98 |  | 0
1872 | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " | Material | UN | 2.0 | R$ 1,27 |  | 0
1901 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 0,65 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 4.0 | R$ 9,93 |  | 0
2673 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 15MM - 1/2" | Material | M | 9.0 | R$ 1,34 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 5.0 | R$ 7,38 |  | 0
7528 | TOMADA EMBUTIR 2P UNIVERSAL REDONDA 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Material | UN | 2.0 | R$ 5,00 |  | 0
73952/009 | INSTALACAO 1 CONJUNTO 3 TOMADAS EQUIVALENTE 4 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 25M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA |  | UN | 1.0 | 180.76 |  | 0
851 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4'') | Material | CJ | 12.0 | R$ 0,81 |  | 0
939 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2 | Material | M | 25.0 | R$ 1,00 |  | 0
1872 | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " | Material | UN | 3.0 | R$ 1,27 |  | 0
1879 | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 1,70 |  | 0
1891 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 0,98 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 5.5 | R$ 9,93 |  | 0
2674 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" | Material | M | 12.0 | R$ 1,83 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 6.5 | R$ 7,38 |  | 0
7528 | TOMADA EMBUTIR 2P UNIVERSAL REDONDA 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Material | UN | 3.0 | R$ 5,00 |  | 0
73952/010 | INSTALACAO 1 CONJUNTO 3 TOMADAS EQUIVALENTE 4 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2", 25M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE CONEXOES E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA |  | UN | 1.0 | 163.13 |  | 0
850 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 15MM (1/2'') | Material | CJ | 12.0 | R$ 0,64 |  | 0
939 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2 | Material | M | 25.0 | R$ 1,00 |  | 0
1870 | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 0,98 |  | 0
1872 | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " | Material | UN | 3.0 | R$ 1,27 |  | 0
1901 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 0,65 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 5.0 | R$ 9,93 |  | 0
2673 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 15MM - 1/2" | Material | M | 12.0 | R$ 1,34 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 7,38 |  | 0
7528 | TOMADA EMBUTIR 2P UNIVERSAL REDONDA 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Material | UN | 3.0 | R$ 5,00 |  | 0
73952/011 | INSTALACAO 1 CONJUNTO 4 TOMADAS EQUIVALENTE 5 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4", 30M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA |  | UN | 1.0 | 218.07 |  | 0
851 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4'') | Material | CJ | 16.0 | R$ 0,81 |  | 0
939 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2 | Material | M | 30.0 | R$ 1,00 |  | 0
1872 | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " | Material | UN | 4.0 | R$ 1,27 |  | 0
1879 | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 1,70 |  | 0
1891 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 0,98 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 6.5 | R$ 9,93 |  | 0
2674 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" | Material | M | 15.0 | R$ 1,83 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 7.5 | R$ 7,38 |  | 0
7528 | TOMADA EMBUTIR 2P UNIVERSAL REDONDA 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Material | UN | 4.0 | R$ 5,00 |  | 0
73952/012 | INSTALACAO 1 CONJUNTO 4 TOMADAS EQUIVALENTE 5 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2", 30M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA |  | UN | 1.0 | 196.37 |  | 0
850 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 15MM (1/2'') | Material | CJ | 16.0 | R$ 0,64 |  | 0
939 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2 | Material | M | 30.0 | R$ 1,00 |  | 0
1870 | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 0,98 |  | 0
1901 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 0,65 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 9,93 |  | 0
2556 | CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" | Material | UN | 4.0 | R$ 0,79 |  | 0
2673 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 15MM - 1/2" | Material | M | 15.0 | R$ 1,34 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 7.0 | R$ 7,38 |  | 0
7528 | TOMADA EMBUTIR 2P UNIVERSAL REDONDA 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Material | UN | 4.0 | R$ 5,00 |  | 0
73952/013 | PONTO TOMADA BIPOLAR COM CONTATO TERRA 20A/250V EMBUTIDO PAREDE, ELETRODUTO PVC RIGIDO |  | UN | 1.0 | 214.29 |  | 0
944 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 4,0MM2 | Material | M | 45.0 | R$ 1,60 |  | 0
1872 | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " | Material | UN | 1.0 | R$ 1,27 |  | 0
1891 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" | Material | UN | 2.0 | R$ 0,98 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 5.0 | R$ 9,93 |  | 0
2674 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" | Material | M | 15.0 | R$ 1,83 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 7.0 | R$ 7,38 |  | 0
7531 | TOMADA EMBUTIR 3P 20A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Material | UN | 1.0 | R$ 10,30 |  | 0
73953/001 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE lX20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 42.73 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 9,93 |  | 0
3788 | LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 1 LAMPADA FLUORESCENTE 20W (COMPLETA, INCL. REATOR 1PART RAPIDA E LAMPADA) | Material | UN | 1.0 | R$ 30,61 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 7,38 |  | 0
73953/002 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 64.06 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.85 | R$ 9,93 |  | 0
3811 | LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 20W TIPO TMS 500 PHILIPS OU 1EQUIV (COMPLETA, INCL. REAT PART RAP+LAMP+SUP) | Material | UN | 1.0 | R$ 49,35 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.85 | R$ 7,38 |  | 0
73953/003 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 3X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 96.09 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
3812 | LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 3 LAMPADAS FLUORESCENTES 2OW (COMPLETA, INCL. REATOR 1PART RAPIDA LAMPADAS) | Material | UN | 1.0 | R$ 78,78 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
73953/004 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 103.12 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 9,93 |  | 0
3785 | LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 4 LAMPADAS FLUORESCENTES 20W (COMPLETA, INCL. REATOR 1PART RAPIDA E LAMPADAS) | Material | UN | 1.0 | R$ 82,35 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 7,38 |  | 0
73953/005 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE lX40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 49.71 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.85 | R$ 7,38 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.85 | R$ 9,93 |  | 0
3780 | LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 1 LAMPADA FLUORESCENTE 40W - (COMPLETA, INCL. REATOR 1PART RAPIDA E LAMPADA) | Material | UN | 1.0 | R$ 35,00 |  | 0
73953/006 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 69.23 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
3799 | LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL REATOR 1PART RAPIDA E LAMPADAS) | Material | UN | 1.0 | R$ 51,92 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
73953/007 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 3X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 95.57 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 9,93 |  | 0
3786 | LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 3 LAMPADAS FLUORESCENTES 4OW (COMPLETA, INCL. REATOR 1PART RAPIDA E LAMPADAS) | Material | UN | 1.0 | R$ 74,80 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 7,38 |  | 0
73953/008 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 119.25 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.35 | R$ 9,93 |  | 0
3784 | LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 4 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL. REATOR 1PART RAPIDA E LAMPADAS) | Material | UN | 1.0 | R$ 95,88 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.35 | R$ 7,38 |  | 0
73953/009 | LUMINARIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP lX20W E STARTERFIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | UN | 1.0 | 39.27 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
3788 | LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 1 LAMPADA FLUORESCENTE 20W (COMPLETA, INCL. REATOR 1PART RAPIDA E LAMPADA) | Material | UN | 1.0 | R$ 30,61 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38 |  | 0
73954/001 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS |  | M² | 1.0 | 15.98 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.45 | R$ 10,71 |  | 0
3767 | LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA | Material | UN | 0.5 | R$ 0,31 |  | 0
4783 | PINTOR | Mão de Obra | H | 0.55 | R$ 9,93 |  | 0
7356 | TINTA LATEX ACRILICA | Material | L | 0.32 | R$ 17,34 |  | 0
73954/002 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS |  | M² | 1.0 | 13.04 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 10,71 |  | 0
3767 | LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA | Material | UN | 0.4 | R$ 0,31 |  | 0
4783 | PINTOR | Mão de Obra | H | 0.45 | R$ 9,93 |  | 0
7356 | TINTA LATEX ACRILICA | Material | L | 0.24 | R$ 17,34 |  | 0
73954/003 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAOS |  | M² | 1.0 | 9.37 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 10,71 |  | 0
3767 | LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA | Material | UN | 0.25 | R$ 0,31 |  | 0
4783 | PINTOR | Mão de Obra | H | 0.35 | R$ 9,93 |  | 0
7356 | TINTA LATEX ACRILICA | Material | L | 0.15 | R$ 17,34 |  | 0
73955/001 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAO |  | M² | 1.0 | 3.79 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 10,71 |  | 0
3767 | LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA | Material | UN | 0.2 | R$ 0,31 |  | 0
4048 | MASSA CORRIDA A BASE LATEX PVA | Material | L | 0.35 | R$ 3,33 |  | 0
4783 | PINTOR | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 9,93 |  | 0
73955/002 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS |  | M² | 1.0 | 7.58 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 10,71 |  | 0
3767 | LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA | Material | UN | 0.4 | R$ 0,31 |  | 0
4048 | MASSA CORRIDA A BASE LATEX PVA | Material | L | 0.7 | R$ 3,33 |  | 0
4783 | PINTOR | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93 |  | 0
73956/001 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 15.29 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.02 | R$ 2,00 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 8,14 |  | 0
11831 | TORNEIRA PLASTICA 3/4" P/TANQUE | Material | UN | 1.0 | R$ 6,21 |  | 0
73956/002 | TORNEIRA PLASTICA 1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 15.58 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.02 | R$ 2,00 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 8,14 |  | 0
11822 | TORNEIRA PLASTICO 1/2" P/ PIA | Material | UN | 1.0 | R$ 6,50 |  | 0
73956/003 | TORNEIRA PLASTICA 1/2" PARA LAVATORIO COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 39.64 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.028 | R$ 2,00 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.65 | R$ 8,14 |  | 0
11683 | ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2" x 30CM | Material | UN | 1.0 | R$ 21,34 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.65 | R$ 9,93 |  | 0
11832 | TORNEIRA PLASTICO 1/2" P/ LAVATORIO | Material | UN | 1.0 | R$ 6,50 |  | 0
73957/001 | RECOMPOSICAO DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA SECA TRACO 1:5 (CIMENTO E SAIBRO), COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM, COM APROVEITAMENTO DA PEDRA |  | M² | 1.0 | 42.72 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 10.0 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 9,93 |  | 0
6076 | SAIBRO ( COLETADO NO COMÉRCIO ) | Material | M³ | 0.07 | R$ 50,00 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 7,38 |  | 0
73958/001 | PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | PT | 1.0 | 71.45 |  | 0
301 | ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN 100MM | Material | UN | 2.0 | R$ 1,50 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 2.8 | R$ 9,93 |  | 0
3520 | JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 100MM | Material | UN | 1.0 | R$ 4,43 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 2.9 | R$ 8,14 |  | 0
9836 | TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM | Material | M | 1.1 | R$ 8,00 |  | 0
20079 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ ANEL DE BORRACHA ( POTE 5000G) | Material | UN | 0.02 | R$ 190,26 |  | 0
73959/001 | PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | PT | 1.0 | 60.52 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1.9 | R$ 9,93 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.096 | R$ 2,00 |  | 0
3505 | JOELHO PVC C/ROSCA 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 3/4" | Material | UN | 2.0 | R$ 1,22 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 2.3 | R$ 8,14 |  | 0
9859 | TUBO PVC ROSCAVEL EB-892 P/ AGUA FRIA PREDIAL 3/4" | Material | M | 5.0 | R$ 4,06 |  | 0
73959/002 | PONTO DE AGUA FRIA PVC 1/2" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 1/2" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | PT | 1.0 | 58.19 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1.9 | R$ 9,93 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.096 | R$ 2,00 |  | 0
3543 | JOELHO PVC C/ROSCA 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 1/2" | Material | UN | 2.0 | R$ 0,88 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 2.3 | R$ 8,14 |  | 0
9856 | TUBO PVC ROSCAVEL EB-892 P/ AGUA FRIA PREDIAL 1/2" | Material | M | 5.0 | R$ 3,73 |  | 0
73960/001 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR |  | UN | 1.0 | 1.009,91 |  | 0
392 | ABRACADEIRA TIPO D 1/2" C/ PARAFUSO" | Material | UN | 1.0 | R$ 0,56 |  | 0
979 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 16MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | Material | M | 20.0 | R$ 7,01 |  | 0
1875 | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/2" | Material | UN | 2.0 | R$ 4,05 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 24.0 | R$ 9,93 |  | 0
2673 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 15MM - 1/2" | Material | M | 12.0 | R$ 1,34 |  | 0
3406 | ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA VIDRADA 15 KV | Material | UN | 4.0 | R$ 12,75 |  | 0
4481 | PECA DE MADEIRA (MASSARANDUBA) 7,5 X 15CM (3 X 6") NAO APARELHADA | Material | M | 6.0 | R$ 29,87 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 24.0 | R$ 7,38 |  | 0
7701 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2.1/2" (65MM) E=3,65MM - 6,51KG/M | Material | M | 2.0 | R$ 59,06 |  | 0
12056 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO CONDUITE D = 1 1/2" | Material | M | 1.0 | R$ 8,66 |  | 0
12092 | CHAVE FACA TRIPOLAR C/BASE DE ARDOSIA/MARMORE 100A/250V | Material | UN | 1.0 | R$ 20,04 |  | 0
12346 | FUSIVEL FACA 100A - 250V FIXO | Material | UN | 3.0 | R$ 9,15 |  | 0
12353 | FUSIVEL ROSCA 15A - 250V FIXO | Material | UN | 4.0 | R$ 2,17 |  | 0
12365 | ISOLADOR TIPO CARRETILHA - MARROM 72 X 72 MM | Material | UN | 4.0 | R$ 4,09 |  | 0
73961/001 | JANELA MAXIM AIR CHAPA DOBRADA |  | M² | 1.0 | 272.33 |  | 0
6013 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.004 | R$ 325,34 |  | 0
6028 | ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.004 | R$ 257,92 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 1.1 | R$ 10,71 |  | 0
624 | JANELA MAXIM AIR/ CHAPA DOBRADA ACO C/ ADICAO DE COBRE PRE-ZINCADO 60 X 80CM | Material | M² | 1.0 | R$ 236,42 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
6110 | SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 1.1 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 7,38 |  | 0
73962/001 | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE IA CATEGORIA ATE 1,5M DE PROFUNDIDADE COM RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO, COM REDUTOR DE PRODUTIVIDADE |  | M³ | 1.0 | 12.81 |  | 0
73413 | ESCAVACAO VALA N ESCOR ATE 1,5M C/RETROESCAV MAT IA CAT C/PE DRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUTORES DE PRODUTIV OU CAVAS FUN DACAO EXCL ESGOTAMENTO |  | M³ | 1.0 | R$ 12,81 |  | 0
73962/002 | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE IA CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M COM RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO, COM REDUTOR DE PRODUTIVIDADE |  | M³ | 1.0 | 15.59 |  | 0
73430 | ESCAVACAO VALA N ESCOR MAT IA C/RETROESCAV ENTRE 1,5 E 3MC/ PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUTORES PRODUTIV OU CAVAS FUN- DACAO EXCL ESGOTAMENTO. |  | M³ | 1.0 | R$ 15,59 |  | 0
73962/004 | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE IA CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M COM RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO |  | M³ | 1.0 | 6.14 |  | 0
3062 | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M COM RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO. |  | M³ | 1.0 | R$ 6,14 |  | 0
73962/005 | ESCAVAÇÃO DE VALA ESCORADA EM MATERIAL DE IA CATEGORIA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5M COM RETROESCAVADEIRA 75 HP COM REDUTOR DE PRODUTIVIDADE EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO |  | M³ | 1.0 | 15.7 |  | 0
3063 | ESCAV VALA ESCORADA ATE 1,50M C/RETROESCAV MAT 1A C/PEDRAS/ INST PREDIAIS/OUTROS REDUTORES PRODUTIV EXCL ESGOTA/ESCORAM |  | M³ | 1.0 | R$ 15,70 |  | 0
73962/006 | ESCAVAÇÃO DE VALA ESCORADA EM MATERIAL DE IA CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M COM RETRO ESCAVADEIRA 75 HP COM REDUTOR DE PRODUTIVIDADE EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO |  | M³ | 1.0 | 20.14 |  | 0
3065 | ESCAV VALA ESCOR C/RETROESCAV DE 1,5 A 3M PROF MAT 1AC/PE- DRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUTORES PRODUTIV EXCL ESGOTAM/ ESCORAMENTO. |  | M³ | 1.0 | R$ 20,14 |  | 0
73962/007 | ESCAVAÇÃO DE VALA ESCORADA EM MATERIAL DE IA CATEGORIA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5M COM RETROESCAVADEIRA 75 HP EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO |  | M³ | 1.0 | 5.9 |  | 0
3070 | ESCAVACAO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 75 HP, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO |  | M³ | 1.0 | R$ 5,90 |  | 0
73962/008 | ESCAVAÇÃO DE VALA ESCORADA EM MATERIAL DE IA CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M COM RETRO ESCAVADEIRA 75 HP EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO |  | M³ | 1.0 | 7.52 |  | 0
3071 | ESCAVACAO VALA ESCORADA MAT 1A CAT C/RETROESCAV DE 1,5 A 3M EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO |  | M³ | 1.0 | R$ 7,52 |  | 0
73962/009 | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL IA CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP (CAPACIDADE DE 0,78M3), COM REDUTOR DE PRODUTIVIDADE SEM ESGOTAMENTO |  | M³ | 1.0 | 10.11 |  | 0
73580 | ESCAV VALA N ESCORADA C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3 ATE 1,5M PROF MAT IA C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUTORES PRODUTIV OU CAVAS FUNDACAO EXCL ESGOTAM |  | M³ | 1.0 | R$ 10,11 |  | 0
73962/010 | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL IA CATEGORIA, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), COM REDUTOR DE PRODUTIVIDADE SEM ESGOTAMENTO |  | M³ | 1.0 | 11.6 |  | 0
73579 | ESCAV VALA N ESCOR DE 1,5 A 3M PROF C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3 MAT IA CAT C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUTORES PRODUTIV- OU CAVAS FUNDACAO EXCL ESGOTAMENTO. |  | M³ | 1.0 | R$ 11,60 |  | 0
73962/011 | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL IA CATEGORIA, PROFUNDIDADE DE 3 A 4,5M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP (CAPACIDADE DE 0,78M3), COM REDUTOR DE PRODUTIVIDADE SEM ESGOTAMENTO |  | M³ | 1.0 | 13.4 |  | 0
73578 | ESCAVACAO VALA N ESCOR DE 3 A 4,5M PROF C/ESCAV HIDRO,78M3 MAT IA CAT C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUTORES PRODUTIV OU CAVAS FUNDACAO EXCL ESGOTAMENTO |  | M³ | 1.0 | R$ 13,40 |  | 0
73962/012 | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL IA CATEGORIA, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0,78M3),COM REDUTOR DE PRODUTIVIDADE SEM ESGOTAMENTO |  | M³ | 1.0 | 16.68 |  | 0
73577 | ESCAVACAO VALA N ESCOR DE 4,5 A 6M PROF C/ESCAV HIDR 0,78M3 MAT IA CAT C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUTORES PRODUTIV OU CAVAS FUNDACAO EXCL ESGOTAMENTO |  | M³ | 1.0 | R$ 16,68 |  | 0
73962/013 | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL IA CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP (CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO |  | M³ | 1.0 | 3.92 |  | 0
74032/001 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS 110HP A DIESEL - CHP - INCLUSIVE OPERADOR |  | CHP | 0.023 | R$ 150,34 |  | 0
74032/002 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS 110HP A DIESEL - CHI - INCLUISVE OPERADOR |  | CHI | 0.00405 | R$ 65,51 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.027 | R$ 7,38 |  | 0
73962/014 | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL IA CATEGORIA, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO |  | M³ | 1.0 | 4.45 |  | 0
73576 | ESCAVAC VALA N ESCOR DEl,5 A 3M(ESCAV HIDRAUL 0,78M3)MAT IA CAT EXCL ESGOTAMENTOO. |  | M³ | 1.0 | R$ 4,45 |  | 0
73962/015 | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL IA CATEGORIA, PROFUNDIDADE DE 3 A 4,5M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP (CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO |  | M³ | 1.0 | 5.58 |  | 0
73575 | ESCAVAC VALA N ESCOR DE 3 A 4,5M(ESCAV HIDRAUL O,78M3)MAT IA CAT EXCL ESGOTAMENTO. |  | M³ | 1.0 | R$ 5,58 |  | 0
73962/016 | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL IA CATEGORIA, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO |  | M³ | 1.0 | 6.82 |  | 0
73574 | ESCAVAC VALA N ESCOR DE 4,5 A 6M(ESCAV HIDRAUL 0,78M3)MATIA CAT EXCL ESGOTAMENTO. |  | M³ | 1.0 | R$ 6,82 |  | 0
73962/017 | ESCAVACAO DE VALA ESCORADA EM MATERIAL IA CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), COM REDUTOR DE PRODUTIVIDADE, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAS |  | M³ | 1.0 | 12.49 |  | 0
73573 | ESCAV VALA(ESCAV HIDR)ESCOR ATE 1,5MMAT IA C/REDUTOR PRODUT (CAVA FUNDACAO/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS EXCLESGOTAMENTOESCORAMENTO. |  | M³ | 1.0 | R$ 12,49 |  | 0
73962/018 | ESCAVACAO DE VALA ESCORADA EM MATERIAL IA CATEGORIA, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP (CAPACIDADE DE 0,78M3), COM REDUTOR DE PRODUTIVIDADE SEM ESGOTAMENTO |  | M³ | 1.0 | 13.08 |  | 0
73572 | ESCAV(ESCAV HIDR)VALA ESCOR DE 1,5 A 3MMAT IA C/REDUTOR PRODUTIVIDADE(CAVAS FUNDACOES/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS) EXCL ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO. |  | M³ | 1.0 | R$ 13,08 |  | 0
73962/019 | ESCAVACAO DE VALA ESCORADA EM MATERIAL IA CATEGORIA, PROFUNDIDADE DE 3 A 4,5M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP (CAPACIDADE DE 0,78M3), COM REDUTOR DE PRODUTIVIDADE SEM ESGOTAMENTO |  | M³ | 1.0 | 19.03 |  | 0
73571 | ESCAV(ESCAV HIDR)VALA ESCOR DE 3 A 4,5M MAT IA C/REDUTORES PRODUTIVIDADE(CAVAS FUNDACOES/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS) EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO. |  | M³ | 1.0 | R$ 19,03 |  | 0
73962/020 | ESCAVACAO DE VALA ESCORADA EM MATERIAL IA CATEGORIA, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP (CAPACIDADE DE 0,78M3), COM REDUTOR DE PRODUTIVIDADE SEM ESGOTAMENTO |  | M³ | 1.0 | 30.47 |  | 0
73570 | ESCAV(ESCAV HIDR)VALA ESCOR PROF=4,5 A 6M MAT IA C/REDUTORES PRODUT(CAVAS FUNDACOES/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS) EXCL ESGESCORAMENTO. |  | M³ | 1.0 | R$ 30,47 |  | 0
73962/021 | SCAVACAO DE VALA ESCORADA EM MATERIAL IA CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP{CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO |  | M³ | 1.0 | 4.75 |  | 0
73569 | ESCAV(ESCAV HIDR)VALA ESCOR PROF>1,5M MAT IA CAT EXCL ESG/ESCORAMENTO. |  | M³ | 1.0 | R$ 4,75 |  | 0
73962/022 | ESCAVACAO DE VALA ESCORADA EM MATERIAL IA CATEGORIA, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP (CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO |  | M³ | 1.0 | 5.43 |  | 0
73568 | ESCAV(ESCAV HIDR)VALA ESCOR PROF=1,5 A 3M MAT IA CAT EXCL ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO. |  | M³ | 1.0 | R$ 5,43 |  | 0
73962/024 | ESCAVACAO DE VALA ESCORADA EM MATERIAL IA CATEGORIA, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP (CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO |  | M³ | 1.0 | 11.69 |  | 0
73566 | ESCAV(ESCAV HIDR)VALA ESCOR PROF=4,5 A 6M MAT IA CAT EXCL ES GOTAMENTO E ESCORAMENTO. |  | M³ | 1.0 | R$ 11,69 |  | 0
73963/001 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM, PROF=80CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. |  | UN | 1.0 | 245.17 |  | 0
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.35 | R$ 230,17 |  | 0
73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS |  | M² | 1.26 | R$ 4,03 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.004 | R$ 268,86 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 7,38 |  | 0
12530 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,30M | Material | UN | 2.0 | R$ 46,22 |  | 0
13113 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,10M | Material | UN | 1.0 | R$ 14,08 |  | 0
73963/002 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM, PROF = 100CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. |  | UN | 1.0 | 341.67 |  | 0
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.35 | R$ 230,17 |  | 0
73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS |  | M² | 1.68 | R$ 4,03 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.004 | R$ 268,86 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 7,38 |  | 0
11242 | DEGRAU FF P/ POCO VISITA N.2 / 2,5KG | Material | UN | 1.0 | R$ 62,67 |  | 0
12530 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,30M | Material | UN | 3.0 | R$ 46,22 |  | 0
73963/003 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM, PROF = 60CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. |  | UN | 1.0 | 212.83 |  | 0
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.35 | R$ 230,17 |  | 0
73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS |  | M² | 0.94 | R$ 4,03 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.004 | R$ 268,86 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 2.25 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.25 | R$ 7,38 |  | 0
12530 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,30M | Material | UN | 1.0 | R$ 46,22 |  | 0
13113 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,10M | Material | UN | 3.0 | R$ 14,08 |  | 0
73963/004 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 10sCM, INCLUINDO DEGRAU EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. |  | UN | 1.0 | 886.09 |  | 0
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.76 | R$ 230,17 |  | 0
73396 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG |  | UN | 1.0 | R$ 75,20 |  | 0
73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS |  | M² | 3.07 | R$ 4,03 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.008 | R$ 268,86 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 8.5 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 7.5 | R$ 7,38 |  | 0
11649 | LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM | Material | UN | 1.0 | R$ 210,00 |  | 0
12548 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 1,10M, H = 0,30M | Material | UN | 2.0 | R$ 118,28 |  | 0
13113 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,10M | Material | UN | 1.0 | R$ 14,08 |  | 0
13114 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,15M | Material | UN | 1.0 | R$ 21,02 |  | 0
73963/005 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 120CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. |  | UN | 1.0 | 995.34 |  | 0
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.76 | R$ 230,17 |  | 0
73396 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG |  | UN | 1.0 | R$ 75,20 |  | 0
73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS |  | M² | 3.83 | R$ 4,03 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.009 | R$ 268,86 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 9.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 8.0 | R$ 7,38 |  | 0
11649 | LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM | Material | UN | 1.0 | R$ 210,00 |  | 0
12548 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 1,10M, H = 0,30M | Material | UN | 3.0 | R$ 118,28 |  | 0
13113 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,10M | Material | UN | 1.0 | R$ 14,08 |  | 0
73963/006 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 140CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. |  | UN | 1.0 | 1.187,29 |  | 0
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.76 | R$ 230,17 |  | 0
73396 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG |  | UN | 2.0 | R$ 75,20 |  | 0
73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS |  | M² | 4.73 | R$ 4,03 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.01 | R$ 268,86 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 9.5 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 8.5 | R$ 7,38 |  | 0
11649 | LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM | Material | UN | 1.0 | R$ 210,00 |  | 0
12548 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 1,10M, H = 0,30M | Material | UN | 4.0 | R$ 118,28 |  | 0
73963/007 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = Is0CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. |  | UN | 1.0 | 1.291,30 |  | 0
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.76 | R$ 230,17 |  | 0
73396 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG |  | UN | 3.0 | R$ 75,20 |  | 0
73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS |  | M² | 4.87 | R$ 4,03 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.012 | R$ 268,86 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 10.5 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 9.0 | R$ 7,38 |  | 0
11649 | LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM | Material | UN | 1.0 | R$ 210,00 |  | 0
12548 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 1,10M, H = 0,30M | Material | UN | 4.0 | R$ 118,28 |  | 0
13113 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,10M | Material | UN | 1.0 | R$ 14,08 |  | 0
73963/008 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 160CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. |  | UN | 1.0 | 1.298,81 |  | 0
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.76 | R$ 230,17 |  | 0
73396 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG |  | UN | 3.0 | R$ 75,20 |  | 0
73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS |  | M² | 5.01 | R$ 4,03 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.012 | R$ 268,86 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 10.5 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 9.0 | R$ 7,38 |  | 0
11649 | LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM | Material | UN | 1.0 | R$ 210,00 |  | 0
12548 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 1,10M, H = 0,30M | Material | UN | 4.0 | R$ 118,28 |  | 0
13114 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,15M | Material | UN | 1.0 | R$ 21,02 |  | 0
73963/009 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 110CM, PROF = 170CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. |  | UN | 1.0 | 1.407,47 |  | 0
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.76 | R$ 230,17 |  | 0
73396 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG |  | UN | 3.0 | R$ 75,20 |  | 0
73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS |  | M² | 5.77 | R$ 4,03 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.043 | R$ 268,86 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 10.5 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 9.0 | R$ 7,38 |  | 0
11649 | LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM | Material | UN | 1.0 | R$ 210,00 |  | 0
12548 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 1,10M, H = 0,30M | Material | UN | 5.0 | R$ 118,28 |  | 0
73963/010 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 200CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. |  | UN | 1.0 | 1.529,25 |  | 0
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.76 | R$ 230,17 |  | 0
73396 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG |  | UN | 4.0 | R$ 75,20 |  | 0
73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS |  | M² | 6.19 | R$ 4,03 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.015 | R$ 268,86 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 11.5 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 7,38 |  | 0
11649 | LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM | Material | UN | 1.0 | R$ 210,00 |  | 0
12548 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 1,10M, H = 0,30M | Material | UN | 5.0 | R$ 118,28 |  | 0
13113 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,10M | Material | UN | 1.0 | R$ 14,08 |  | 0
13114 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,15M | Material | UN | 1.0 | R$ 21,02 |  | 0
73963/011 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 230CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. |  | UN | 1.0 | 1.672,25 |  | 0
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.81 | R$ 230,17 |  | 0
73396 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG |  | UN | 4.0 | R$ 75,20 |  | 0
73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS |  | M² | 6.89 | R$ 4,03 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.015 | R$ 268,86 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 12.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 10.5 | R$ 7,38 |  | 0
11242 | DEGRAU FF P/ POCO VISITA N.2 / 2,5KG | Material | UN | 1.0 | R$ 62,67 |  | 0
11649 | LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM | Material | UN | 1.0 | R$ 210,00 |  | 0
12530 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,30M | Material | UN | 2.0 | R$ 46,22 |  | 0
12548 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 1,10M, H = 0,30M | Material | UN | 5.0 | R$ 118,28 |  | 0
73963/012 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 260CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. |  | UN | 1.0 | 1.890,42 |  | 0
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.81 | R$ 230,17 |  | 0
73396 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG |  | UN | 4.0 | R$ 75,20 |  | 0
73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS |  | M² | 8.07 | R$ 4,03 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.019 | R$ 268,86 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 13.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 11.5 | R$ 7,38 |  | 0
11242 | DEGRAU FF P/ POCO VISITA N.2 / 2,5KG | Material | UN | 2.0 | R$ 62,67 |  | 0
11649 | LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM | Material | UN | 1.0 | R$ 210,00 |  | 0
12530 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,30M | Material | UN | 2.0 | R$ 46,22 |  | 0
12548 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 1,10M, H = 0,30M | Material | UN | 6.0 | R$ 118,28 |  | 0
13113 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,10M | Material | UN | 1.0 | R$ 14,08 |  | 0
73963/013 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 290CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. |  | UN | 1.0 | 2.105,95 |  | 0
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.81 | R$ 230,17 |  | 0
73396 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG |  | UN | 5.0 | R$ 75,20 |  | 0
73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS |  | M² | 9.11 | R$ 4,03 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.021 | R$ 268,86 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 14.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 12.5 | R$ 7,38 |  | 0
11242 | DEGRAU FF P/ POCO VISITA N.2 / 2,5KG | Material | UN | 2.0 | R$ 62,67 |  | 0
11649 | LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM | Material | UN | 1.0 | R$ 210,00 |  | 0
12530 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,30M | Material | UN | 2.0 | R$ 46,22 |  | 0
12548 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 1,10M, H = 0,30M | Material | UN | 7.0 | R$ 118,28 |  | 0
13113 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,10M | Material | UN | 1.0 | R$ 14,08 |  | 0
73963/014 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 320CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. |  | UN | 1.0 | 2.230,36 |  | 0
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.85 | R$ 230,17 |  | 0
73396 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG |  | UN | 6.0 | R$ 75,20 |  | 0
73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS |  | M² | 9.39 | R$ 4,03 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.023 | R$ 268,86 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 15.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 13.5 | R$ 7,38 |  | 0
11242 | DEGRAU FF P/ POCO VISITA N.2 / 2,5KG | Material | UN | 2.0 | R$ 62,67 |  | 0
11649 | LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM | Material | UN | 1.0 | R$ 210,00 |  | 0
12530 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,30M | Material | UN | 2.0 | R$ 46,22 |  | 0
12548 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 1,10M, H = 0,30M | Material | UN | 7.0 | R$ 118,28 |  | 0
13113 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,10M | Material | UN | 1.0 | R$ 14,08 |  | 0
13114 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,15M | Material | UN | 1.0 | R$ 21,02 |  | 0
73963/015 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 3s0CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. |  | UN | 1.0 | 2.455,70 |  | 0
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.85 | R$ 230,17 |  | 0
73396 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG |  | UN | 7.0 | R$ 75,20 |  | 0
73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS |  | M² | 10.4 | R$ 4,03 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.025 | R$ 268,86 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 17.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 14.5 | R$ 7,38 |  | 0
11242 | DEGRAU FF P/ POCO VISITA N.2 / 2,5KG | Material | UN | 2.0 | R$ 62,67 |  | 0
11649 | LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM | Material | UN | 1.0 | R$ 210,00 |  | 0
12530 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,30M | Material | UN | 2.0 | R$ 46,22 |  | 0
12548 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 1,10M, H = 0,30M | Material | UN | 8.0 | R$ 118,28 |  | 0
13113 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,10M | Material | UN | 1.0 | R$ 14,08 |  | 0
13114 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,15M | Material | UN | 1.0 | R$ 21,02 |  | 0
73963/016 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 380CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. |  | UN | 1.0 | 2.661,54 |  | 0
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.85 | R$ 230,17 |  | 0
73396 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG |  | UN | 8.0 | R$ 75,20 |  | 0
73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS |  | M² | 11.5 | R$ 4,03 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.027 | R$ 268,86 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 17.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 15.5 | R$ 7,38 |  | 0
11242 | DEGRAU FF P/ POCO VISITA N.2 / 2,5KG | Material | UN | 2.0 | R$ 62,67 |  | 0
11649 | LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM | Material | UN | 1.0 | R$ 210,00 |  | 0
12530 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,30M | Material | UN | 2.0 | R$ 46,22 |  | 0
12548 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 1,10M, H = 0,30M | Material | UN | 9.0 | R$ 118,28 |  | 0
13113 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,10M | Material | UN | 1.0 | R$ 14,08 |  | 0
13114 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,15M | Material | UN | 1.0 | R$ 21,02 |  | 0
73963/017 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 410CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. |  | UN | 1.0 | 2.886,38 |  | 0
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.89 | R$ 230,17 |  | 0
73396 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG |  | UN | 9.0 | R$ 75,20 |  | 0
73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS |  | M² | 12.5 | R$ 4,03 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.03 | R$ 268,86 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 18.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 16.5 | R$ 7,38 |  | 0
11242 | DEGRAU FF P/ POCO VISITA N.2 / 2,5KG | Material | UN | 2.0 | R$ 62,67 |  | 0
11649 | LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM | Material | UN | 1.0 | R$ 210,00 |  | 0
12530 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,30M | Material | UN | 2.0 | R$ 46,22 |  | 0
12548 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 1,10M, H = 0,30M | Material | UN | 10.0 | R$ 118,28 |  | 0
13113 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,10M | Material | UN | 1.0 | R$ 14,08 |  | 0
13114 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,15M | Material | UN | 1.0 | R$ 21,02 |  | 0
73963/018 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 440CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. |  | UN | 1.0 | 3.026,54 |  | 0
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.89 | R$ 230,17 |  | 0
73396 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG |  | UN | 9.0 | R$ 75,20 |  | 0
73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS |  | M² | 13.5 | R$ 4,03 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.032 | R$ 268,86 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 19.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 17.5 | R$ 7,38 |  | 0
11242 | DEGRAU FF P/ POCO VISITA N.2 / 2,5KG | Material | UN | 2.0 | R$ 62,67 |  | 0
11649 | LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM | Material | UN | 1.0 | R$ 210,00 |  | 0
12530 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,30M | Material | UN | 2.0 | R$ 46,22 |  | 0
12548 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 1,10M, H = 0,30M | Material | UN | 11.0 | R$ 118,28 |  | 0
13113 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,10M | Material | UN | 1.0 | R$ 14,08 |  | 0
13114 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,15M | Material | UN | 1.0 | R$ 21,02 |  | 0
73963/019 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 470CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. |  | UN | 1.0 | 3.242,31 |  | 0
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.89 | R$ 230,17 |  | 0
73396 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG |  | UN | 10.0 | R$ 75,20 |  | 0
73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS |  | M² | 14.6 | R$ 4,03 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.034 | R$ 268,86 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 20.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 18.5 | R$ 7,38 |  | 0
11242 | DEGRAU FF P/ POCO VISITA N.2 / 2,5KG | Material | UN | 2.0 | R$ 62,67 |  | 0
11649 | LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM | Material | UN | 1.0 | R$ 210,00 |  | 0
12530 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,30M | Material | UN | 2.0 | R$ 46,22 |  | 0
12548 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 1,10M, H = 0,30M | Material | UN | 12.0 | R$ 118,28 |  | 0
13113 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,10M | Material | UN | 1.0 | R$ 14,08 |  | 0
13114 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,15M | Material | UN | 1.0 | R$ 21,02 |  | 0
73963/020 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = sOOCM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. |  | UN | 1.0 | 3.457,68 |  | 0
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.89 | R$ 230,17 |  | 0
73396 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG |  | UN | 11.0 | R$ 75,20 |  | 0
73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS |  | M² | 15.6 | R$ 4,03 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.036 | R$ 268,86 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 21.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 19.5 | R$ 7,38 |  | 0
11242 | DEGRAU FF P/ POCO VISITA N.2 / 2,5KG | Material | UN | 2.0 | R$ 62,67 |  | 0
11649 | LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM | Material | UN | 1.0 | R$ 210,00 |  | 0
12530 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,30M | Material | UN | 2.0 | R$ 46,22 |  | 0
12548 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 1,10M, H = 0,30M | Material | UN | 13.0 | R$ 118,28 |  | 0
13113 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,10M | Material | UN | 1.0 | R$ 14,08 |  | 0
13114 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,15M | Material | UN | 1.0 | R$ 21,02 |  | 0
73963/021 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = s30CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. |  | UN | 1.0 | 3.680,62 |  | 0
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.92 | R$ 230,17 |  | 0
73396 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG |  | UN | 12.0 | R$ 75,20 |  | 0
73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS |  | M² | 16.7 | R$ 4,03 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.039 | R$ 268,86 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 22.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 20.5 | R$ 7,38 |  | 0
11242 | DEGRAU FF P/ POCO VISITA N.2 / 2,5KG | Material | UN | 2.0 | R$ 62,67 |  | 0
11649 | LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM | Material | UN | 1.0 | R$ 210,00 |  | 0
12530 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,30M | Material | UN | 2.0 | R$ 46,22 |  | 0
12548 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 1,10M, H = 0,30M | Material | UN | 14.0 | R$ 118,28 |  | 0
13113 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,10M | Material | UN | 1.0 | R$ 14,08 |  | 0
13114 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,15M | Material | UN | 1.0 | R$ 21,02 |  | 0
73963/022 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = s60CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. |  | UN | 1.0 | 3.895,99 |  | 0
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.92 | R$ 230,17 |  | 0
73396 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG |  | UN | 13.0 | R$ 75,20 |  | 0
73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS |  | M² | 17.7 | R$ 4,03 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.041 | R$ 268,86 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 23.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 21.5 | R$ 7,38 |  | 0
11242 | DEGRAU FF P/ POCO VISITA N.2 / 2,5KG | Material | UN | 2.0 | R$ 62,67 |  | 0
11649 | LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM | Material | UN | 1.0 | R$ 210,00 |  | 0
12530 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,30M | Material | UN | 2.0 | R$ 46,22 |  | 0
12548 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 1,10M, H = 0,30M | Material | UN | 15.0 | R$ 118,28 |  | 0
13113 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,10M | Material | UN | 1.0 | R$ 14,08 |  | 0
13114 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,15M | Material | UN | 1.0 | R$ 21,02 |  | 0
73963/023 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = s90CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. |  | UN | 1.0 | 4.111,35 |  | 0
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.92 | R$ 230,17 |  | 0
73396 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG |  | UN | 14.0 | R$ 75,20 |  | 0
73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS |  | M² | 18.7 | R$ 4,03 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.043 | R$ 268,86 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 24.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 22.5 | R$ 7,38 |  | 0
11242 | DEGRAU FF P/ POCO VISITA N.2 / 2,5KG | Material | UN | 2.0 | R$ 62,67 |  | 0
11649 | LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM | Material | UN | 1.0 | R$ 210,00 |  | 0
12530 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,30M | Material | UN | 2.0 | R$ 46,22 |  | 0
12548 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 1,10M, H = 0,30M | Material | UN | 16.0 | R$ 118,28 |  | 0
13113 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,10M | Material | UN | 1.0 | R$ 14,08 |  | 0
13114 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,15M | Material | UN | 1.0 | R$ 21,02 |  | 0
73963/024 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 690CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. |  | UN | 1.0 | 4.327,39 |  | 0
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.92 | R$ 230,17 |  | 0
73396 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG |  | UN | 15.0 | R$ 75,20 |  | 0
73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS |  | M² | 19.8 | R$ 4,03 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.046 | R$ 268,86 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 25.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 23.5 | R$ 7,38 |  | 0
11242 | DEGRAU FF P/ POCO VISITA N.2 / 2,5KG | Material | UN | 2.0 | R$ 62,67 |  | 0
11649 | LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM | Material | UN | 1.0 | R$ 210,00 |  | 0
12530 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,30M | Material | UN | 2.0 | R$ 46,22 |  | 0
12548 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 1,10M, H = 0,30M | Material | UN | 17.0 | R$ 118,28 |  | 0
13113 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,10M | Material | UN | 1.0 | R$ 14,08 |  | 0
13114 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,15M | Material | UN | 1.0 | R$ 21,02 |  | 0
73963/025 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 6s0CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. |  | UN | 1.0 | 4.542,76 |  | 0
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.92 | R$ 230,17 |  | 0
73396 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG |  | UN | 16.0 | R$ 75,20 |  | 0
73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS |  | M² | 20.8 | R$ 4,03 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.048 | R$ 268,86 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 26.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 24.5 | R$ 7,38 |  | 0
11242 | DEGRAU FF P/ POCO VISITA N.2 / 2,5KG | Material | UN | 2.0 | R$ 62,67 |  | 0
11649 | LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM | Material | UN | 1.0 | R$ 210,00 |  | 0
12530 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,30M | Material | UN | 2.0 | R$ 46,22 |  | 0
12548 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 1,10M, H = 0,30M | Material | UN | 18.0 | R$ 118,28 |  | 0
13113 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,10M | Material | UN | 1.0 | R$ 14,08 |  | 0
13114 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,15M | Material | UN | 1.0 | R$ 21,02 |  | 0
73963/026 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 680CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. |  | UN | 1.0 | 4.758,53 |  | 0
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.92 | R$ 230,17 |  | 0
73396 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG |  | UN | 17.0 | R$ 75,20 |  | 0
73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS |  | M² | 21.9 | R$ 4,03 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.05 | R$ 268,86 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 27.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 25.5 | R$ 7,38 |  | 0
11242 | DEGRAU FF P/ POCO VISITA N.2 / 2,5KG | Material | UN | 2.0 | R$ 62,67 |  | 0
11649 | LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM | Material | UN | 1.0 | R$ 210,00 |  | 0
12530 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,30M | Material | UN | 2.0 | R$ 46,22 |  | 0
12548 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 1,10M, H = 0,30M | Material | UN | 19.0 | R$ 118,28 |  | 0
13113 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,10M | Material | UN | 1.0 | R$ 14,08 |  | 0
13114 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,15M | Material | UN | 1.0 | R$ 21,02 |  | 0
73963/027 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 710CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. |  | UN | 1.0 | 4.973,90 |  | 0
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.92 | R$ 230,17 |  | 0
73396 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG |  | UN | 18.0 | R$ 75,20 |  | 0
73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS |  | M² | 22.9 | R$ 4,03 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.052 | R$ 268,86 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 28.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 26.5 | R$ 7,38 |  | 0
11242 | DEGRAU FF P/ POCO VISITA N.2 / 2,5KG | Material | UN | 2.0 | R$ 62,67 |  | 0
11649 | LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM | Material | UN | 1.0 | R$ 210,00 |  | 0
12530 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,30M | Material | UN | 2.0 | R$ 46,22 |  | 0
12548 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 1,10M, H = 0,30M | Material | UN | 20.0 | R$ 118,28 |  | 0
13113 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,10M | Material | UN | 1.0 | R$ 14,08 |  | 0
13114 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,15M | Material | UN | 1.0 | R$ 21,02 |  | 0
73963/028 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=I,20M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO{AD) D=60CM 12sKG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA |  | UN | 1.0 | 1.448,59 |  | 0
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.35 | R$ 230,17 |  | 0
73396 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG |  | UN | 1.0 | R$ 75,20 |  | 0
73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS |  | M² | 4.5 | R$ 4,03 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.07 | R$ 268,86 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 8.0 | R$ 7,38 |  | 0
11290 | TAMPAO FOFO 125 KG P/ POCO VISITA | Material | UN | 1.0 | R$ 532,67 |  | 0
11649 | LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM | Material | UN | 1.0 | R$ 210,00 |  | 0
12548 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 1,10M, H = 0,30M | Material | UN | 3.0 | R$ 118,28 |  | 0
73963/029 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=I,40M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO{AD) D=60CM 12sKG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA |  | UN | 1.0 | 1.625,90 |  | 0
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.35 | R$ 230,17 |  | 0
73396 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG |  | UN | 3.0 | R$ 75,20 |  | 0
73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS |  | M² | 5.2 | R$ 4,03 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.075 | R$ 268,86 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 8.5 | R$ 7,38 |  | 0
11290 | TAMPAO FOFO 125 KG P/ POCO VISITA | Material | UN | 1.0 | R$ 532,67 |  | 0
11649 | LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM | Material | UN | 1.0 | R$ 210,00 |  | 0
12548 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 1,10M, H = 0,30M | Material | UN | 3.0 | R$ 118,28 |  | 0
13113 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,10M | Material | UN | 1.0 | R$ 14,08 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 10.5 | R$ 9,93 |  | 0
73963/030 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=I,sOM C/TAMPAO FF TIPO MEDIO{AD) D=60CM 12sKG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA |  | UN | 1.0 | 1.762,51 |  | 0
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.35 | R$ 230,17 |  | 0
73396 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG |  | UN | 3.0 | R$ 75,20 |  | 0
73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS |  | M² | 5.7 | R$ 4,03 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.085 | R$ 268,86 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 11.5 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 9.0 | R$ 7,38 |  | 0
11290 | TAMPAO FOFO 125 KG P/ POCO VISITA | Material | UN | 1.0 | R$ 532,67 |  | 0
11649 | LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM | Material | UN | 1.0 | R$ 210,00 |  | 0
12548 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 1,10M, H = 0,30M | Material | UN | 4.0 | R$ 118,28 |  | 0
13113 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,10M | Material | UN | 1.0 | R$ 14,08 |  | 0
73963/031 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=I,60M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO{AD) D=60CM 12sKG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA |  | UN | 1.0 | 1.770,66 |  | 0
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.35 | R$ 230,17 |  | 0
73396 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG |  | UN | 3.0 | R$ 75,20 |  | 0
73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS |  | M² | 6.0 | R$ 4,03 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.085 | R$ 268,86 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 11.5 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 9.0 | R$ 7,38 |  | 0
11290 | TAMPAO FOFO 125 KG P/ POCO VISITA | Material | UN | 1.0 | R$ 532,67 |  | 0
11649 | LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM | Material | UN | 1.0 | R$ 210,00 |  | 0
12548 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 1,10M, H = 0,30M | Material | UN | 4.0 | R$ 118,28 |  | 0
13114 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,15M | Material | UN | 1.0 | R$ 21,02 |  | 0
73963/032 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=I,70M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO{AD) D=60CM 12sKG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA |  | UN | 1.0 | 1.797,47 |  | 0
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.35 | R$ 230,17 |  | 0
73396 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG |  | UN | 3.0 | R$ 75,20 |  | 0
73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS |  | M² | 6.4 | R$ 4,03 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.085 | R$ 268,86 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 11.5 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 9.0 | R$ 7,38 |  | 0
11290 | TAMPAO FOFO 125 KG P/ POCO VISITA | Material | UN | 1.0 | R$ 532,67 |  | 0
11649 | LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM | Material | UN | 1.0 | R$ 210,00 |  | 0
12530 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,30M | Material | UN | 1.0 | R$ 46,22 |  | 0
12548 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 1,10M, H = 0,30M | Material | UN | 4.0 | R$ 118,28 |  | 0
73963/033 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,00M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO{AD) D=60CM 12sKG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA |  | UN | 1.0 | 2.014,05 |  | 0
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.35 | R$ 230,17 |  | 0
73396 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG |  | UN | 4.0 | R$ 75,20 |  | 0
73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS |  | M² | 7.5 | R$ 4,03 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.09 | R$ 268,86 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 12.5 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 7,38 |  | 0
11290 | TAMPAO FOFO 125 KG P/ POCO VISITA | Material | UN | 1.0 | R$ 532,67 |  | 0
11649 | LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM | Material | UN | 1.0 | R$ 210,00 |  | 0
12530 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,30M | Material | UN | 1.0 | R$ 46,22 |  | 0
12548 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 1,10M, H = 0,30M | Material | UN | 5.0 | R$ 118,28 |  | 0
73963/034 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE MOLD PROF=2,30M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO{AD) D=60CM 12sKG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA |  | UN | 1.0 | 2.148,97 |  | 0
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.35 | R$ 230,17 |  | 0
73396 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG |  | UN | 5.0 | R$ 75,20 |  | 0
73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS |  | M² | 8.7 | R$ 4,03 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.09 | R$ 268,86 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 13.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 10.5 | R$ 7,38 |  | 0
11290 | TAMPAO FOFO 125 KG P/ POCO VISITA | Material | UN | 1.0 | R$ 532,67 |  | 0
11649 | LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM | Material | UN | 1.0 | R$ 210,00 |  | 0
12530 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,30M | Material | UN | 2.0 | R$ 46,22 |  | 0
12548 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 1,10M, H = 0,30M | Material | UN | 5.0 | R$ 118,28 |  | 0
73963/035 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,60M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO{AD) D=60CM 12sKG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA |  | UN | 1.0 | 2.365,55 |  | 0
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.35 | R$ 230,17 |  | 0
73396 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG |  | UN | 6.0 | R$ 75,20 |  | 0
73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS |  | M² | 9.8 | R$ 4,03 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.095 | R$ 268,86 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 14.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 11.5 | R$ 7,38 |  | 0
11290 | TAMPAO FOFO 125 KG P/ POCO VISITA | Material | UN | 1.0 | R$ 532,67 |  | 0
11649 | LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM | Material | UN | 1.0 | R$ 210,00 |  | 0
12530 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,30M | Material | UN | 2.0 | R$ 46,22 |  | 0
12548 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 1,10M, H = 0,30M | Material | UN | 6.0 | R$ 118,28 |  | 0
73963/036 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,90M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO{AD) D=60CM 12sKG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA |  | UN | 1.0 | 2.582,12 |  | 0
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.35 | R$ 230,17 |  | 0
73396 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG |  | UN | 7.0 | R$ 75,20 |  | 0
73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS |  | M² | 10.9 | R$ 4,03 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.1 | R$ 268,86 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 15.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 12.5 | R$ 7,38 |  | 0
11290 | TAMPAO FOFO 125 KG P/ POCO VISITA | Material | UN | 1.0 | R$ 532,67 |  | 0
11649 | LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM | Material | UN | 1.0 | R$ 210,00 |  | 0
12530 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,30M | Material | UN | 2.0 | R$ 46,22 |  | 0
12548 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 1,10M, H = 0,30M | Material | UN | 7.0 | R$ 118,28 |  | 0
73963/037 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=3,20M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO{AD) D=60CM 12sKG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTOANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA |  | UN | 1.0 | 2.723,50 |  | 0
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.35 | R$ 230,17 |  | 0
73396 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG |  | UN | 7.0 | R$ 75,20 |  | 0
73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS |  | M² | 12.0 | R$ 4,03 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.105 | R$ 268,86 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 16.0 | R$ 9,93 |  | 0
11290 | TAMPAO FOFO 125 KG P/ POCO VISITA | Material | UN | 1.0 | R$ 532,67 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 13.5 | R$ 7,38 |  | 0
11649 | LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM | Material | UN | 1.0 | R$ 210,00 |  | 0
12530 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,30M | Material | UN | 2.0 | R$ 46,22 |  | 0
12548 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 1,10M, H = 0,30M | Material | UN | 8.0 | R$ 118,28 |  | 0
73963/038 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLDPROF=3,sOM C/TAMPAO FF TIPO MEDIO{AD) D=60CM 12sKG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO/ANEIS/ REVEST LISO CALHAINTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA |  | UN | 1.0 | 2.940,44 |  | 0
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.35 | R$ 230,17 |  | 0
73396 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG |  | UN | 8.0 | R$ 75,20 |  | 0
73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS |  | M² | 13.19 | R$ 4,03 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.11 | R$ 268,86 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 17.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 14.5 | R$ 7,38 |  | 0
11290 | TAMPAO FOFO 125 KG P/ POCO VISITA | Material | UN | 1.0 | R$ 532,67 |  | 0
11649 | LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM | Material | UN | 1.0 | R$ 210,00 |  | 0
12530 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,30M | Material | UN | 2.0 | R$ 46,22 |  | 0
12548 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 1,10M, H = 0,30M | Material | UN | 9.0 | R$ 118,28 |  | 0
73963/039 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=3,80M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO{AD) D=60CM 12sKG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA |  | UN | 1.0 | 3.157,25 |  | 0
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.35 | R$ 230,17 |  | 0
73396 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG |  | UN | 9.0 | R$ 75,20 |  | 0
73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS |  | M² | 14.35 | R$ 4,03 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.115 | R$ 268,86 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 18.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 15.5 | R$ 7,38 |  | 0
11290 | TAMPAO FOFO 125 KG P/ POCO VISITA | Material | UN | 1.0 | R$ 532,67 |  | 0
11649 | LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM | Material | UN | 1.0 | R$ 210,00 |  | 0
12530 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,30M | Material | UN | 2.0 | R$ 46,22 |  | 0
12548 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 1,10M, H = 0,30M | Material | UN | 10.0 | R$ 118,28 |  | 0
73963/040 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=4,10M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO{AD) D=60CM 12sKG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA |  | UN | 1.0 | 3.295,98 |  | 0
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.35 | R$ 230,17 |  | 0
73396 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG |  | UN | 9.0 | R$ 75,20 |  | 0
73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS |  | M² | 15.46 | R$ 4,03 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.11 | R$ 268,86 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 19.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 16.5 | R$ 7,38 |  | 0
11290 | TAMPAO FOFO 125 KG P/ POCO VISITA | Material | UN | 1.0 | R$ 532,67 |  | 0
11649 | LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM | Material | UN | 1.0 | R$ 210,00 |  | 0
12530 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,30M | Material | UN | 2.0 | R$ 46,22 |  | 0
12548 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 1,10M, H = 0,30M | Material | UN | 11.0 | R$ 118,28 |  | 0
73963/041 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE MOLD PROF=4,40M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO{AD) D=60CM 12sKG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA |  | UN | 1.0 | 3.511,33 |  | 0
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.35 | R$ 230,17 |  | 0
73396 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG |  | UN | 10.0 | R$ 75,20 |  | 0
73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS |  | M² | 15.59 | R$ 4,03 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.125 | R$ 268,86 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 20.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 17.5 | R$ 7,38 |  | 0
11290 | TAMPAO FOFO 125 KG P/ POCO VISITA | Material | UN | 1.0 | R$ 532,67 |  | 0
11649 | LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM | Material | UN | 1.0 | R$ 210,00 |  | 0
12530 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,30M | Material | UN | 2.0 | R$ 46,22 |  | 0
12548 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 1,10M, H = 0,30M | Material | UN | 12.0 | R$ 118,28 |  | 0
73963/042 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=4,70M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO{AD) D=60CM 12sKG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA |  | UN | 1.0 | 3.656,86 |  | 0
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.35 | R$ 230,17 |  | 0
73396 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG |  | UN | 10.0 | R$ 75,20 |  | 0
73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS |  | M² | 17.72 | R$ 4,03 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.13 | R$ 268,86 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 21.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 18.5 | R$ 7,38 |  | 0
11290 | TAMPAO FOFO 125 KG P/ POCO VISITA | Material | UN | 1.0 | R$ 532,67 |  | 0
11649 | LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM | Material | UN | 1.0 | R$ 210,00 |  | 0
12530 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,30M | Material | UN | 2.0 | R$ 46,22 |  | 0
12548 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 1,10M, H = 0,30M | Material | UN | 13.0 | R$ 118,28 |  | 0
73963/043 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=s,OOM C/TAMPAO FF TIPO MEDIO{AD) D=60CM 12sKG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA |  | UN | 1.0 | 3.852,49 |  | 0
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.35 | R$ 230,17 |  | 0
73396 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG |  | UN | 11.0 | R$ 75,20 |  | 0
73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS |  | M² | 18.55 | R$ 4,03 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.135 | R$ 268,86 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 20.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 19.5 | R$ 7,38 |  | 0
11290 | TAMPAO FOFO 125 KG P/ POCO VISITA | Material | UN | 1.0 | R$ 532,67 |  | 0
11649 | LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM | Material | UN | 1.0 | R$ 210,00 |  | 0
12530 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,30M | Material | UN | 2.0 | R$ 46,22 |  | 0
12548 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 1,10M, H = 0,30M | Material | UN | 14.0 | R$ 118,28 |  | 0
73963/044 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=0,80M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO{AD) D=60CM 12sKG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA |  | UN | 1.0 | 826.91 |  | 0
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.15 | R$ 230,17 |  | 0
73396 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG |  | UN | 1.0 | R$ 75,20 |  | 0
73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS |  | M² | 2.0 | R$ 4,03 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.03 | R$ 268,86 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 4.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 7,38 |  | 0
11290 | TAMPAO FOFO 125 KG P/ POCO VISITA | Material | UN | 1.0 | R$ 532,67 |  | 0
12530 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,30M | Material | UN | 2.0 | R$ 46,22 |  | 0
13113 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,10M | Material | UN | 1.0 | R$ 14,08 |  | 0
73963/045 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 240CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. |  | UN | 1.0 | 1.759,05 |  | 0
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.81 | R$ 230,17 |  | 0
73396 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG |  | UN | 4.0 | R$ 75,20 |  | 0
73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS |  | M² | 7.28333 | R$ 4,03 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.01633 | R$ 268,86 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 12.33333 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 10.83333 | R$ 7,38 |  | 0
11242 | DEGRAU FF P/ POCO VISITA N.2 / 2,5KG | Material | UN | 1.33333 | R$ 62,67 |  | 0
11649 | LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM | Material | UN | 1.0 | R$ 210,00 |  | 0
12530 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,30M | Material | UN | 2.0 | R$ 46,22 |  | 0
12548 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 1,10M, H = 0,30M | Material | UN | 5.33333 | R$ 118,28 |  | 0
13113 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,10M | Material | UN | 1.333333 | R$ 14,08 |  | 0
73963/046 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 2s0CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. |  | UN | 1.0 | 1.817,70 |  | 0
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.81 | R$ 230,17 |  | 0
73396 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG |  | UN | 4.0 | R$ 75,20 |  | 0
73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS |  | M² | 7.67666 | R$ 4,03 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.017666 | R$ 268,86 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 12.66666 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 11.16666 | R$ 7,38 |  | 0
11242 | DEGRAU FF P/ POCO VISITA N.2 / 2,5KG | Material | UN | 1.66666 | R$ 62,67 |  | 0
11649 | LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM | Material | UN | 1.0 | R$ 210,00 |  | 0
12530 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,30M | Material | UN | 2.0 | R$ 46,22 |  | 0
12548 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 1,10M, H = 0,30M | Material | UN | 5.66666 | R$ 118,28 |  | 0
13113 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,10M | Material | UN | 0.666667 | R$ 14,08 |  | 0
73963/047 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 280CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. |  | UN | 1.0 | 2.034,11 |  | 0
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.81 | R$ 230,17 |  | 0
73396 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG |  | UN | 4.66666 | R$ 75,20 |  | 0
73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS |  | M² | 8.76333 | R$ 4,03 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.02033 | R$ 268,86 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 13.66666 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 12.16666 | R$ 7,38 |  | 0
11242 | DEGRAU FF P/ POCO VISITA N.2 / 2,5KG | Material | UN | 2.0 | R$ 62,67 |  | 0
11649 | LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM | Material | UN | 1.0 | R$ 210,00 |  | 0
12530 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,30M | Material | UN | 2.0 | R$ 46,22 |  | 0
12548 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 1,10M, H = 0,30M | Material | UN | 6.66666 | R$ 118,28 |  | 0
13113 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,10M | Material | UN | 1.0 | R$ 14,08 |  | 0
73963/048 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 310CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. |  | UN | 1.0 | 2.188,89 |  | 0
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 0.83666 | R$ 230,17 |  | 0
73396 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG |  | UN | 5.66666 | R$ 75,20 |  | 0
73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS |  | M² | 9.29666 | R$ 4,03 |  | 0
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.02233 | R$ 268,86 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 14.66666 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 13.16666 | R$ 7,38 |  | 0
11242 | DEGRAU FF P/ POCO VISITA N.2 / 2,5KG | Material | UN | 2.0 | R$ 62,67 |  | 0
11649 | LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM | Material | UN | 1.0 | R$ 210,00 |  | 0
12530 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,30M | Material | UN | 2.0 | R$ 46,22 |  | 0
12548 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 1,10M, H = 0,30M | Material | UN | 7.0 | R$ 118,28 |  | 0
13113 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,10M | Material | UN | 1.0 | R$ 14,08 |  | 0
13114 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,15M | Material | UN | 0.66666 | R$ 21,02 |  | 0
73964/001 | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM |  | M³ | 1.0 | 22.14 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 7,38 |  | 0
73964/002 | REATER VALA/CAVA COMPACT/MACO CAMADAS 30CM EM BECO ATE 2,sOM LARGURA EM FAVELAS |  | M³ | 1.0 | 18.6 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.52 | R$ 7,38 |  | 0
73964/003 | REATERRO VALA/CAVA C/TRATOR 200CV EXCL COMPACTACAO |  | M³ | 1.0 | 1.72 |  | 0
73400 | TRATOR ESTEIRAS DIESEL APROX 200CV C/LAMINA 2500KG (CI) INCL OPERADOR |  | H | 0.0024 | R$ 92,06 |  | 0
73451 | TRATOR ESTEIRAS DIESEL APROX 200CV C/LAMINA 2500KG (CUSTO PRODUTIVO) INCL OPERADOR |  | H | 0.0036 | R$ 231,94 |  | 0
73582 | TRATOR ESTEIRAS DIESEL APROX 200CV C/LAMINA 2500KG (CF) INCL OPERADOR |  | H | 0.0059 | R$ 112,91 |  | 0
73964/004 | REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALAS, COM MA!ERIAL REAPROVEITADO, EM CAMADAS DE ATE 20 CM. |  | M³ | 1.0 | 15.5 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.1 | R$ 7,38 |  | 0
73964/005 | REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTACADOR VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO |  | M³ | 1.0 | 6.26 |  | 0
3636 | TRATOR CARREGADEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA DIESEL 75CV, INCL OPERADOR-CAPAC CACAMBA 0,76M3 (HORA IMPRODUTIVA) |  | H | 0.00075 | R$ 38,14 |  | 0
73318 | TRATOR CARREGADEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA DIESEL 75CV (CP) INCL OPERADOR-CAPAC CACAMBA 0,76M3 |  | H | 0.01425 | R$ 92,27 |  | 0
73496 | SOCADOR PNEUMATICO 18,5KG CONSUMO AR 0,82M3/M (CP) INCL OPERADOR |  | H | 0.0154 | R$ 4,48 |  | 0
73560 | SOCADOR PNEUMATICO 18.5KG CONSUMO AR 0,82M3/M (CI) INCL OPERADOR |  | H | 0.1283 | R$ 3,47 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.5967 | R$ 7,38 |  | 0
73964/006 | REATERRO MANUAL DE VALAS |  | M³ | 1.0 | 22.14 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 7,38 |  | 0
73965/001 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) ATÉ l,sOM |  | M³ | 1.0 | 55.35 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 7.5 | R$ 7,38 |  | 0
73965/002 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (~OLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA), DE 3 ATE 4,sM, EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO. |  | M³ | 1.0 | 81.18 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 11.0 | R$ 7,38 |  | 0
73965/003 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MO,LEDO OU ROCHA DECOMPOSTA), DE 4,5 ATE 6M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO. |  | M³ | 1.0 | 95.94 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 13.0 | R$ 7,38 |  | 0
73965/004 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, ATE l,sM, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. |  | M³ | 1.0 | 35.42 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 4.8 | R$ 7,38 |  | 0
73965/005 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. |  | M³ | 1.0 | 41.33 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 5.6 | R$ 7,38 |  | 0
73965/006 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, DE 3 ATE 4,sM, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO |  | M³ | 1.0 | 66.42 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 9.0 | R$ 7,38 |  | 0
73965/007 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, DE 4,5 ATE 6M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. |  | M³ | 1.0 | 81.18 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 11.0 | R$ 7,38 |  | 0
73965/008 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, ATE l,sM, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO |  | M³ | 1.0 | 40.59 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 5.5 | R$ 7,38 |  | 0
73965/009 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. |  | M³ | 1.0 | 73.8 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 7,38 |  | 0
73965/010 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE IA CATEGORIA ATE l,sM EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO |  | M³ | 1.0 | 25.83 |  | 0
73357 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT ATE 1,50M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) |  | M³ | 1.0 | R$ 25,83 |  | 0
73965/011 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE IA CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO |  | M³ | 1.0 | 33.21 |  | 0
73500 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT 1,5 A 3M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) |  | M³ | 1.0 | R$ 33,21 |  | 0
73965/012 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE IA CATEGORIA DE 3 ATE 4,sM EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO |  | M³ | 1.0 | 44.28 |  | 0
73424 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT IA CAT 3 A 4,5M EXCL ESG/ESCOR |  | M³ | 1.0 | R$ 44,28 |  | 0
73965/013 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE IA CATEGORIA, DE 6 A 7,sM, EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO. |  | M³ | 1.0 | 73.8 |  | 0
73438 | ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA ENTRE 6,00 E 7,50M PROF EM MAT IA CAT (AREIA ARGILA OU PICARRA) EXCL ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO. |  | M³ | 1.0 | R$ 73,80 |  | 0
73965/014 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA RIJA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, DE 6 A 7,sM, EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO. |  | M³ | 1.0 | 95.94 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 13.0 | R$ 7,38 |  | 0
73965/015 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M |  | M³ | 1.0 | 22.14 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 7,38 |  | 0
73966/001 | PINTURA VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU TIJOLO APARENTE, DUAS DEMAOS |  | M² | 1.0 | 5.44 |  | 0
3767 | LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA | Material | UN | 0.5 | R$ 0,31 |  | 0
4783 | PINTOR | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.125 | R$ 7,38 |  | 0
10472 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE | Material | GL | 0.04 | R$ 46,88 |  | 0
73966/002 | PINTURA VERNIZ ACRILICO INCOLOR EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU TIJOLO APARENTE, TRES DEMAOS |  | M² | 1.0 | 9.11 |  | 0
3767 | LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA | Material | UN | 1.5 | R$ 0,31 |  | 0
4783 | PINTOR | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.17 | R$ 7,38 |  | 0
10471 | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE | Material | GL | 0.05 | R$ 48,60 |  | 0
73966/003 | PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE INCOLOR EM CONCRETO APICOADO, TRES DEMAOS |  | M² | 1.0 | 18.23 |  | 0
3767 | LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA | Material | UN | 3.0 | R$ 0,31 |  | 0
4783 | PINTOR | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.34 | R$ 7,38 |  | 0
10471 | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE | Material | GL | 0.1 | R$ 48,60 |  | 0
73967/001 | ARBUSTO CO ALTURA MAIOR DO QUE 1,00 METRO |  | UN | 1.0 | 62.35 |  | 0
348 | ARBUSTO REGIONAL ALTURA MAIOR QUE 1M | Material | UN | 1.15 | R$ 50,00 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 7,38 |  | 0
7253 | TERRA VEGETAL | Material | M³ | 0.04 | R$ 66,00 |  | 0
73967/002 | PLANTIO DE ARVORE COM ALTURA MAIOR DO QUE 2,00 METROS |  | UN | 1.0 | 76.65 |  | 0
359 | ARVORE REGIONAL MAIOR QUE 2M | Material | UN | 1.15 | R$ 60,00 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38 |  | 0
7253 | TERRA VEGETAL | Material | M³ | 0.06 | R$ 66,00 |  | 0
73967/003 | PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATÉ 2,00M DE ALT, DE QUALQUER ESPECIE, EM LOGRADOURO PUBLICO, INCLUSIVE TRANSPORTE DE TERRA PRETA. EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA ARVORE |  | UN | 1.0 | 25.86 |  | 0
5894 | CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO |  | CHP | 0.0287 | R$ 97,09 |  | 0
5896 | CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO |  | CHI | 0.0192 | R$ 31,65 |  | 0
73967/005 | ESTACA MANGUE |  | UN | 1.0 | R$ 5,53 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.4 | R$ 7,38 |  | 0
7253 | TERRA VEGETAL | Material | M³ | 0.1 | R$ 66,00 |  | 0
73967/004 | IRRIGAÇÃO DE ÁRVORE COM CARRO PIPA |  | UN | 1.0 | 0.2 |  | 0
6259 | CAMINHA0 PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO |  | CHP | 0.002 | R$ 72,64 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.007 | R$ 7,38 |  | 0
73967/005 | ESTACA MANGUE |  | UN | 1.0 | 5.53 |  | 0
4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | Material | M | 1.0 | R$ 5,53 |  | 0
73968/001 | COLOCACAO MANTA IMPERMEABILIZANTE |  | M² | 1.0 | 29.94 |  | 0
4014 | MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/ POLIMEROS DE APP TIPO TORODIM APP 3MM 1VIAPOL OU EQUIV | Material | M² | 1.0 | R$ 23,97 |  | 0
4791 | COLA CONTATO P/ CHAPA VINÍLICA/BORRACHA | Material | KG | 0.27 | R$ 18,28 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.14 | R$ 7,38 |  | 0
73969/001 | DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES DE CONCRETO, DIAM=200MM, ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL |  | M | 1.0 | 65.08 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.0175 | R$ 9,93 |  | 0
4021 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER RT 14 P/ DRENAGEM TIPO 1BIDIM OU EQUIV | Material | M² | 2.15 | R$ 5,64 |  | 0
4722 | PEDRA BRITADA N. 3 OU 38 MM | Material | M³ | 0.12 | R$ 85,53 |  | 0
4723 | PEDRA BRITADA N. 4 OU 50 MM | Material | M³ | 0.12 | R$ 82,48 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.7993 | R$ 7,38 |  | 0
12583 | TUBO CONCRETO SIMPLES POROSO DN 200 MM | Material | M | 1.0 | R$ 26,72 |  | 0
73970/001 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4 |  | KG | 1.0 | 8.14 |  | 0
6391 | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. |  | M | 0.006 | R$ 65,45 |  | 0
4774 | PERFIL ACO ESTRUTURAL "I" - 12" X 5 1/4" (QUALQUER ESPESSURA) | Material | KG | 1.05 | R$ 5,40 |  | 0
6110 | SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 0.12 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.12 | R$ 7,38 |  | 0
73970/002 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8 |  | KG | 1.0 | 5.61 |  | 0
6391 | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. |  | M | 0.006 | R$ 65,45 |  | 0
4766 | PERFIL ACO ESTRUTURAL "I" - 6" X 3 3/8" (QUALQUER ESPESSURA) | Material | KG | 1.05 | R$ 4,31 |  | 0
6110 | SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 0.04 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.04 | R$ 7,38 |  | 0
73971/001 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM |  | M² | 1.0 | 32.96 |  | 0
4015 | MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/ POLIMEROS DE APP TIPO TORODIM 4MM 1VIAPOL OU EQUIV | Material | M² | 1.1 | R$ 27,69 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.05 | R$ 9,93 |  | 0
11625 | EMULPRIMER - TINTA PRIMARIA BETUMINOSA EM SUSPENSAO AQUOSA | Material | KG | 0.325 | R$ 6,17 |  | 0
73972/001 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=2sMPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO |  | M³ | 1.0 | 331.52 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.8669 | R$ 45,00 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 349.0 | R$ 0,46 |  | 0
4243 | OPERADOR DE BETONEIRA ( CAMINHÃO) | Mão de Obra | H | 1.8336 | R$ 11,78 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.209 | R$ 95,00 |  | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | Material | M³ | 0.627 | R$ 98,36 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 3.2378 | R$ 7,38 |  | 0
10533 | BETONEIRA 580L ELETRICA TRIFASICA 7,5HP C/ CARREGADOR MECANICO | Equipamento | H | 1.8336 | R$ 2,70 |  | 0
73972/002 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANCAMENTO |  | M³ | 1.0 | 319.94 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.8904 | R$ 45,00 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 320.0 | R$ 0,46 |  | 0
4243 | OPERADOR DE BETONEIRA ( CAMINHÃO) | Mão de Obra | H | 1.8336 | R$ 11,78 |  | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | Material | M³ | 0.836 | R$ 98,36 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 3.2378 | R$ 7,38 |  | 0
10533 | BETONEIRA 580L ELETRICA TRIFASICA 7,5HP C/ CARREGADOR MECANICO | Equipamento | H | 1.8336 | R$ 2,70 |  | 0
73974/001 | PISO CIMENTADO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,OCM, PREPARO MANUAL |  | M² | 1.0 | 20.93 |  | 0
6011 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIAMEDIA PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.03 | R$ 409,16 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38 |  | 0
73975/001 | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 46.62 |  | 0
13 | ESTOPA | Material | KG | 0.01 | R$ 5,05 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 9,93 |  | 0
6024 | REGISTRO PRESSAO 3/4" REF 1416 - C/ CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES | Material | UN | 1.0 | R$ 34,55 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 8,14 |  | 0
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV | Material | L | 0.01 | R$ 18,28 |  | 0
73976/001 | FORN./ASSENTAM. TUBO ACO GALV. C/ COSTURA DN 15 MM |  | M | 1.0 | 15.88 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.27 | R$ 9,93 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.028 | R$ 2,00 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.27 | R$ 8,14 |  | 0
7691 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1/2" (15MM) E = 2,65MM - 1,22KG/M | Material | M | 1.01 | R$ 10,84 |  | 0
73976/002 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1/2" (15MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | M | 1.0 | 15.11 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.115 | R$ 9,93 |  | 0
7691 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1/2" (15MM) E = 2,65MM - 1,22KG/M | Material | M | 1.21 | R$ 10,84 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.115 | R$ 7,38 |  | 0
73976/003 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3/4" (20MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | M | 1.0 | 20.31 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.14 | R$ 9,93 |  | 0
7700 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 3/4" (20MM) E = 2,65MM - 1,58KG/M | Material | M | 1.21 | R$ 14,78 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.14 | R$ 7,38 |  | 0
73976/004 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 45.62 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1.1 | R$ 9,93 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 1.1 | R$ 8,14 |  | 0
21010 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 25MM ( 1" ) E = 2,65MM - 2,11KG/M | Material | M | 1.5 | R$ 17,16 |  | 0
73976/005 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/4" (32MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 65.24 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 9,93 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.075 | R$ 2,00 |  | 0
7698 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/4" (32MM) E=3,25MM - 3,14KG/M | Material | M | 1.5 | R$ 28,94 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 8,14 |  | 0
73976/006 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/2" (40MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 70.23 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1.4 | R$ 9,93 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.094 | R$ 2,00 |  | 0
7697 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/2" (40MM) E=3,25MM - 3,61KG/M | Material | M | 1.4 | R$ 31,96 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 1.4 | R$ 8,14 |  | 0
73976/007 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2" (50MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 91.63 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 1.6 | R$ 8,14 |  | 0
7696 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2" (50MM) E=3,65MM - 5,10KG/M | Material | M | 1.4 | R$ 44,64 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1.6 | R$ 9,93 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.113 | R$ 2,00 |  | 0
73976/008 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 115.49 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1.8 | R$ 9,93 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.141 | R$ 2,00 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 1.8 | R$ 8,14 |  | 0
7701 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2.1/2" (65MM) E=3,65MM - 6,51KG/M | Material | M | 1.4 | R$ 59,06 |  | 0
73977/001 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,OCM, PREPARO MECANICO |  | M² | 1.0 | 14.09 |  | 0
6013 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.03 | R$ 325,34 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 7,38 |  | 0
73977/002 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA s,OCM, PREPARO MECANICO |  | M² | 1.0 | 20.59 |  | 0
6013 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.05 | R$ 325,34 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 7,38 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93 |  | 0
73978/001 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SOLUCAO DE SILICONE, PARA APLICACAO EM TIJOLOS E CONCRETO APARENTE, UMA DEMAO |  | M² | 1.0 | 9.98 |  | 0
4783 | PINTOR | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93 |  | 0
6128 | AJUDANTE GERAL | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 7,38 |  | 0
10483 | SOLUÇÃO DE SILICONE HIDRORREPELENE PARA APLICAÇÃO EM TIJOLOS E CONCRETOS APARENTES | Material | L | 0.29 | R$ 16,50 |  | 0
73979/001 | FORMAS PLANAS EM COMPENSADO PLASTIFICADO 18MM P/ VIADUTOS REAPROVEITAMENTO 2X, INCLUSIVE DESMOLDAGEM. |  | M² | 1.0 | 76.56 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 2.35 | R$ 9,93 |  | 0
1345 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 1,1M X 18MM P/ FORMA CONCRETO | Material | M² | 0.55 | R$ 31,62 |  | 0
4448 | PEÇA DE MADEIRA 3A./4A QUALIDADE 7,5 X 12,50 CM (3X5") NÃO APARELHADA | Material | M | 0.576 | R$ 10,11 |  | 0
4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | Material | M | 0.125 | R$ 5,53 |  | 0
5075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | Material | KG | 0.3 | R$ 6,98 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.35 | R$ 7,38 |  | 0
6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M | 0.66 | R$ 7,54 |  | 0
10567 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA | Material | M | 0.91 | R$ 5,39 |  | 0
73979/002 | FORMA PLANA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 18MM PARA LAJE MACICA REAP. 12XINCL. ESCORAMENTO/MONT/DESMONTAGEM |  | M² | 1.0 | 31.7 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
1345 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 1,1M X 18MM P/ FORMA CONCRETO | Material | M² | 0.096 | R$ 31,62 |  | 0
2692 | DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA | Material | L | 0.1 | R$ 10,59 |  | 0
4004 | MADEIRA 2A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA | Material | M³ | 0.0061 | R$ 1.330,00 |  | 0
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.21 | R$ 7,50 |  | 0
6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,99 |  | 0
73979/003 | FORMA PLANA C/COMPENSADO PLASTIFICADO 18MM REAP.6X INCL.ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA |  | M² | 1.0 | 39.06 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 9,93 |  | 0
1345 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 1,1M X 18MM P/ FORMA CONCRETO | Material | M² | 0.1917 | R$ 31,62 |  | 0
4006 | MADEIRA PINHO SERRADA 3A QUALIDADE NAO APARELHADA | Material | M³ | 0.0073 | R$ 622,69 |  | 0
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.21 | R$ 7,50 |  | 0
6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 7,99 |  | 0
73979/004 | DESFORMA DE ESTRUTURAS, H=I,sOM |  | M² | 1.0 | 7.77 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93 |  | 0
6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,99 |  | 0
73980/001 | ADENSAMENTO, DESEMPENO E PREPARO JUNTAS CONCRETAGEM EM CONCRETO BOMBEADO |  | M³ | 1.0 | 21.95 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.64 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.92 | R$ 7,38 |  | 0
10485 | VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE | Equipamento | H | 1.92 | R$ 0,74 |  | 0
73981/001 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECANICO |  | M² | 1.0 | 28.09 |  | 0
73936/011 | CONCRETO 1:4:8 C/BETONEIRA |  | M³ | 0.07 | R$ 242,55 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.45 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.9 | R$ 7,38 |  | 0
73981/002 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA sCM, PREPARO MECANICO |  | M² | 1.0 | 20.77 |  | 0
73936/011 | CONCRETO 1:4:8 C/BETONEIRA |  | M³ | 0.05 | R$ 242,55 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.35 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 7,38 |  | 0
73981/003 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO |  | M² | 1.0 | 31.75 |  | 0
73936/011 | CONCRETO 1:4:8 C/BETONEIRA |  | M³ | 0.08 | R$ 242,55 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
73982/001 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM |  | M² | 1.0 | 25.56 |  | 0
6028 | ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.011 | R$ 257,92 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 7,38 |  | 0
7271 | TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM | Material | UN | 23.36 | R$ 0,38 |  | 0
73983/001 | CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO NA OBRA CONTROLE C COM IMPERMEABILIZANTE FCK=lsMPA SEM LANÇAMENTO |  | M³ | 1.0 | 335.94 |  | 0
123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA SIKA1 OU EQUIVALENTE | Material | L | 8.0 | R$ 3,99 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.9126 | R$ 48,50 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 293.0 | R$ 0,46 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.627 | R$ 95,00 |  | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | Material | M³ | 0.209 | R$ 98,36 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 7,38 |  | 0
10532 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO | Equipamento | H | 0.714 | R$ 0,81 |  | 0
73984/001 | JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO, COM 04 FOLHAS PARA VIDRO, COM DIVISA0 HORIZONTAL |  | M² | 1.0 | 234.67 |  | 0
6013 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.004 | R$ 325,34 |  | 0
6028 | ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.004 | R$ 257,92 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 2.5 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
11199 | JANELA CHAPA DOBRADA ACO C/ ADICAO DE COBRE PRE-ZINCADO CORRER 4 FLS COM DIVISAO HORIZONTAL P/ 1VIDRO 150 X 120CM | Material | UN | 0.555556 | R$ 360,24 |  | 0
73984/002 | JANELA DE CORRER EM FERRO TIPO VENEZIANA, 02 FOLHAS, LINHA POPULAR |  | M² | 1.0 | 337.41 |  | 0
6013 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.004 | R$ 325,34 |  | 0
6028 | ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.004 | R$ 257,92 |  | 0
608 | JANELA FERRO CORRER 2 FLS TP VENEZIANA LINHA POPULAR 120 X 120CM | Material | M² | 1.0 | R$ 302,87 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 2.5 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
73985/001 | RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO |  | M | 1.0 | 7.76 |  | 0
5998 | PASTA DE CIMENTO PORTLAND, ESPESSURA lMM |  | M² | 0.08 | R$ 0,67 |  | 0
6040 | ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.001 | R$ 263,83 |  | 0
1289 | CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALIDADE P/ PISO PEI-4 - LINHA POPULAR | Material | M² | 0.084 | R$ 14,56 |  | 0
1380 | CIMENTO BRANCO | Material | KG | 0.02 | R$ 1,53 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 7,38 |  | 0
73986/001 | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME |  | M² | 1.0 | 16.32 |  | 0
345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG - 1,24MM - 9,0 G/M | Material | KG | 0.1 | R$ 7,02 |  | 0
3315 | GESSO | Material | KG | 1.5 | R$ 0,30 |  | 0
4812 | PLACA GESSO 60 X 60CM E=12MM P/FORRO | Material | M² | 1.1 | R$ 5,92 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38 |  | 0
12872 | GESSEIRO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
73987/001 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM |  | M² | 1.0 | 50.89 |  | 0
6028 | ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.0315 | R$ 257,92 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 7,38 |  | 0
7271 | TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM | Material | UN | 44.2217 | R$ 0,38 |  | 0
73988/001 | ENCUNHAMENTO (APERTO) DE ALVENARIA 1 VEZ COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 3CM |  | M | 1.0 | 5.3 |  | 0
6032 | ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.006 | R$ 202,16 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 7,38 |  | 0
73988/002 | ENCUNHAMENTO (APERTO) DE ALVENARIA 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 3CM |  | M | 1.0 | 3.33 |  | 0
6032 | ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.003 | R$ 202,16 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 7,38 |  | 0
73989/001 | FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL, E = 14 MM. |  | M² | 1.0 | 52.3 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 9,93 |  | 0
1355 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M X 14MM P/ FORMA CONCRETO | Material | M² | 0.4 | R$ 20,32 |  | 0
2692 | DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA | Material | L | 0.1 | R$ 10,59 |  | 0
4417 | PECA DE MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 2,5 X 7,5CM (1 X 3") NAO APARELHADA | Material | M | 0.18 | R$ 4,27 |  | 0
4431 | PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 8 X 8CM NAO APARELHADA | Material | M | 0.24 | R$ 17,86 |  | 0
4460 | PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 2,5 X 10CM (1 X 4") NAO APARELHADA | Material | M | 0.3 | R$ 5,65 |  | 0
5075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | Material | KG | 0.25 | R$ 6,98 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 7,38 |  | 0
73990/001 | ARMACAO ACO CA-sO P/l,OM3 DE CONCRETO |  | UN | 1.0 | 434.56 |  | 0
27 | ACO CA-50 5/8" (15,87 MM) | Material | KG | 55.0 | R$ 3,71 |  | 0
33 | ACO CA-50 5/16" (7,94 MM) | Material | KG | 22.0 | R$ 3,98 |  | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | Material | KG | 2.5 | R$ 8,71 |  | 0
378 | ARMADOR OU FERREIRO | Mão de Obra | H | 7.0 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 7.0 | R$ 7,38 |  | 0
73991/001 | PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA l,sCM, PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  | M² | 1.0 | 23.94 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.0182 | R$ 48,50 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 5.48 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.15 | R$ 7,38 |  | 0
7325 | IMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO E ARGAMASSA TP VEDACIT OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE | Material | KG | 0.3 | R$ 7,07 |  | 0
73991/002 | PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA l,sCM, PREPARO MANUAL |  | M² | 1.0 | 21.82 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.0182 | R$ 48,50 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 5.48 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.15 | R$ 7,38 |  | 0
73991/003 | PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,OCM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  | M² | 1.0 | 31.29 |  | 0
6011 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIAMEDIA PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.03 | R$ 409,16 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 3.0 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38 |  | 0
7325 | IMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO E ARGAMASSA TP VEDACIT OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE | Material | KG | 0.5676 | R$ 7,07 |  | 0
73991/004 | PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 1,5 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  | M² | 1.0 | 22.45 |  | 0
6011 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIAMEDIA PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.015 | R$ 409,16 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 1.5 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38 |  | 0
7325 | IMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO E ARGAMASSA TP VEDACIT OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE | Material | KG | 0.2838 | R$ 7,07 |  | 0
73992/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA l,sOM |  | M² | 1.0 | 4.54 |  | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | Material | KG | 0.02 | R$ 8,71 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.13 | R$ 9,93 |  | 0
4493 | PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM NAO APARELHADA | Material | M | 0.25 | R$ 5,13 |  | 0
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.01 | R$ 7,50 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.13 | R$ 7,38 |  | 0
6188 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M² | 0.03 | R$ 25,12 |  | 0
73993/001 | FORMA TABUAS 3A P/VIGAS E PILARES (SEM REAPROVEIT AM ENTO) |  | M² | 1.0 | 85.94 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 9,93 |  | 0
4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | Material | M | 4.5 | R$ 5,53 |  | 0
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.25 | R$ 7,50 |  | 0
6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 7,99 |  | 0
6188 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M² | 1.5 | R$ 25,12 |  | 0
73994/001 | ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-60 4,2MM C/I0CM) |  | KG | 1.0 | 4.92 |  | 0
378 | ARMADOR OU FERREIRO | Mão de Obra | H | 0.03 | R$ 9,93 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.03 | R$ 7,38 |  | 0
7154 | TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO=4,2MM, LARGURA=2,45 X 120 1METROS DE COMPRIMENTO, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material | KG | 1.03 | R$ 4,27 |  | 0
73995/001 | CINTA CONCRETO ARMADO FCK=lsMPA CONT."C" PREP.MECANICO NA OBRA, SEM ACO, FORMAS MADEIRA 3A COM MONT/DESMON E LANCAMENTO/VIBRACAO MANUAL |  | M³ | 1.0 | 820.49 |  | 0
6045 | CONCRETO FCK=15MPA CONTROLE C ,EXCLUINDO O LANCAMENTO, PREPARO COM BETONEIRA, UTILIZANDO BRITA 1 E 2. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDAÇÕES) |  | M³ | 1.0 | R$ 304,02 |  | 0
6095 | FORMA PLANA TABUA 3A. P/CINTA AMARRACAO INCL. DESMONTAGEM E REAPROVEIT |  | M² | 20.0 | R$ 20,39 |  | 0
74157/003 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS |  | M³ | 1.0 | R$ 108,69 |  | 0
73996/001 | TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4"X1.1/2", SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA PLASTICA 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 102.52 |  | 0
6013 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.002 | R$ 325,34 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 9,93 |  | 0
6130 | AJUDANTE INSTALADOR HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 8,14 |  | 0
6146 | SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO COPO 1 1/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 6,94 |  | 0
6152 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4" X 1.1/2" C/SAIDA LISA 40MM P/ TANQUE | Material | UN | 1.0 | R$ 2,01 |  | 0
6253 | TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO | Material | UN | 1.0 | R$ 32,50 |  | 0
11831 | TORNEIRA PLASTICA 3/4" P/TANQUE | Material | UN | 1.0 | R$ 6,21 |  | 0
73997/001 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRACO 1:4:8, ACABAMENTO SARRAFEADO, PREPARO MECANICO |  | M³ | 1.0 | 414.15 |  | 0
6042 | CONCRETO MAGRO 1:4:8 PREPARO C/ BETONEIRA CONS.CIMENTO=210KG/M3 |  | M³ | 1.0 | R$ 259,84 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 6.25 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 12.5 | R$ 7,38 |  | 0
73998/001 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 10X20X40CM, ESPESSURA 10CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA) |  | M² | 1.0 | 29.17 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.0083 | R$ 45,00 |  | 0
650 | BLOCO VEDACAO CONCRETO 10 X 20 X 40CM | Material | UN | 13.13 | R$ 1,23 |  | 0
1106 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | Material | KG | 0.32 | R$ 0,41 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 1.25 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.66 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.73 | R$ 7,38 |  | 0
73998/002 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO TIPO CANALETA IsX20X40CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA) |  | M² | 1.0 | 42.18 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.013 | R$ 45,00 |  | 0
659 | CANALETA CONCRETO 15 X 20 X 20CM | Material | UN | 26.26 | R$ 1,05 |  | 0
1106 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | Material | KG | 0.49 | R$ 0,41 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 1.95 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.81 | R$ 7,38 |  | 0
73998/003 | ALV ESTRUTURAL BL CONC IsX20X40CM - 4.sMPA, ARG.CIM/CAL/AREIA 1:5:11 |  | M² | 1.0 | 40.99 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.0083 | R$ 45,00 |  | 0
1106 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | Material | KG | 0.32 | R$ 0,41 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 1.25 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.66 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.73 | R$ 7,38 |  | 0
25070 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL FCK 4,5MPA 14X19X39CM NBR 6136 PAREDE=>25MM | Material | UN | 13.13 | R$ 2,13 |  | 0
73998/004 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL IsX20X40CM, ESPESSURA IsCM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA) |  | M² | 1.0 | 45.87 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.013 | R$ 45,00 |  | 0
1106 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | Material | KG | 0.65 | R$ 0,41 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 5.2 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.91 | R$ 7,38 |  | 0
25070 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL FCK 4,5MPA 14X19X39CM NBR 6136 PAREDE=>25MM | Material | UN | 13.13 | R$ 2,13 |  | 0
73998/005 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL TIPO CANALETA 10X20X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA) |  | M² | 1.0 | 31.93 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.0083 | R$ 45,00 |  | 0
658 | CANALETA CONCRETO 10 X 20 X 20CM | Material | UN | 26.26 | R$ 0,72 |  | 0
1106 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | Material | KG | 0.32 | R$ 0,41 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 1.25 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.66 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.73 | R$ 7,38 |  | 0
73998/006 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 20X20X40CM, ESPESSURA 20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA) |  | M² | 1.0 | 54.53 |  | 0
1106 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | Material | KG | 0.88 | R$ 0,41 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 7.03 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.95 | R$ 7,38 |  | 0
25067 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL FCK 4,5MPA 19X19X39CM NBR 6136 PAREDE TRANS-VERSAL =>25MM E 1LONGITUDINAL =>32MM | Material | UN | 13.13 | R$ 2,68 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.0176 | R$ 45,00 |  | 0
73998/007 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 20X20X40CM, ESPESSURA 20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) |  | M² | 1.0 | 37.43 |  | 0
6032 | ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.0141 | R$ 202,16 |  | 0
654 | BLOCO VEDACAO CONCRETO 20 X 20 X 40CM | Material | UN | 12.0 | R$ 1,80 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.75 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.75 | R$ 7,38 |  | 0
73998/008 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 10X20X40CM, ESPESSURA 10CM, ASSENTADOS COM PASTA DE ARGAMASSA COLANTE |  | M² | 1.0 | 21.98 |  | 0
650 | BLOCO VEDACAO CONCRETO 10 X 20 X 40CM | Material | UN | 13.13 | R$ 1,23 |  | 0
1381 | ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS | Material | KG | 6.0 | R$ 0,26 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.04 | R$ 7,38 |  | 0
73998/009 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO IsX20X40CM, ESPESSURA IsCM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) |  | M² | 1.0 | 32.48 |  | 0
6032 | ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.0105 | R$ 202,16 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 9,93 |  | 0
651 | BLOCO VEDACAO CONCRETO 15 X 20 X 40CM | Material | UN | 12.0 | R$ 1,52 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 7,38 |  | 0
73998/010 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 10X20X40CM, ESPESSURA 10CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) |  | M² | 1.0 | 26.56 |  | 0
6032 | ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.007 | R$ 202,16 |  | 0
650 | BLOCO VEDACAO CONCRETO 10 X 20 X 40CM | Material | UN | 12.0 | R$ 1,23 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38 |  | 0
73999/001 | PINTURA COM CAL, EM PAREDES INTERNAS, TRES DEMAOS, INCLUSO OLEO DE LINHACA |  | M² | 1.0 | 3.99 |  | 0
4783 | PINTOR | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93 |  | 0
5333 | OLEO DE LINHACA | Material | L | 0.0225 | R$ 14,51 |  | 0
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.015 | R$ 7,38 |  | 0
11161 | CAL HIDRATADA P/ PINTURA | Material | KG | 0.6 | R$ 0,95 |  | 0
74000/001 | IMPERMEABILIZACAO COM ARMAGASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 2,sCM COM IMPERMEABILIZANTE BASE HIDROFUGA |  | M² | 1.0 | 31.08 |  | 0
6013 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.025 | R$ 325,34 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.9 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.4 | R$ 7,38 |  | 0
7325 | IMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO E ARGAMASSA TP VEDACIT OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE | Material | KG | 0.52 | R$ 7,07 |  | 0
74001/001 | REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA O,sCM, PREPARO MECANICO |  | M² | 1.0 | 10.94 |  | 0
371 | ARGAMASSA PRONTA PARA REVESTIMENTO EXTERNO OU INTERNO | Material | KG | 7.0 | R$ 0,32 |  | 0
4243 | OPERADOR DE BETONEIRA ( CAMINHÃO) | Mão de Obra | H | 0.0036 | R$ 11,78 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38 |  | 0
10532 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO | Equipamento | H | 0.0036 | R$ 0,81 |  | 0
74001/002 | REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDES INTERNAS EM BLOCOS DE CONCRETO, ESPESSURA 0,7CM |  | M² | 1.0 | 8.91 |  | 0
3315 | GESSO | Material | KG | 7.0 | R$ 0,30 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 7,38 |  | 0
12872 | GESSEIRO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93 |  | 0
74002/001 | INSTALACOES TELEFONICAS P/ EDIFICIO RESIDENCIAL C/ 4 PAVTOS 16 UNID. |  | UN | 1.0 | 2.995,47 |  | 0
935 | FIO P/ TELEFONE DE COBRE BITOLA 0,6MM ISOLACAO EM PVC, POLIPROPILENO, 2 CONDUTORES | Material | M | 450.0 | R$ 0,67 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 69.0 | R$ 9,93 |  | 0
2556 | CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" | Material | UN | 48.0 | R$ 0,79 |  | 0
2557 | CAIXA DE PASSAGEM 4" X 4" EM FERRO GALV" | Material | UN | 17.0 | R$ 1,32 |  | 0
2688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV | Material | M | 30.0 | R$ 1,47 |  | 0
2689 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV | Material | M | 400.0 | R$ 1,12 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 69.0 | R$ 8,08 |  | 0
7526 | TOMADA EMBUTIR P/ TELEFONE PADRAO TELEBRAS C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Material | UN | 64.0 | R$ 9,70 |  | 0
11251 | CAIXA DE PASSAGEM N 3 PADRAO TELEBRAS DIM 40 X 40 X 12CM EM CHAPA DE ACO GALV | Material | UN | 2.0 | R$ 69,71 |  | 0
11917 | CABO TELEFONICO TP CTP-APL 0,50 PARA 20 PARES | Material | M | 30.0 | R$ 4,62 |  | 0
74003/001 | INSTALACOES GAS CENTRAL P/ EDIFICIO RESIDENCIAL C/ 4 PAVTOS 16 UNID. UMA CENTRAL POR BLOCO COM 16 PONTOS |  | UN | 1.0 | 3.441,59 |  | 0
779 | BUCHA REDUCAO FERRO GALV ROSCA REF. 3/4"X1/2" | Material | UN | 8.0 | R$ 2,54 |  | 0
1162 | CAP OU TAMPAO FERRO GALV ROSCA 1/2" | Material | UN | 2.0 | R$ 1,87 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 70.02 | R$ 9,93 |  | 0
3455 | JOELHO FERRO GALV 90G ROSCA 1/2" | Material | UN | 88.0 | R$ 2,57 |  | 0
3908 | LUVA FERRO GALV ROSCA 1/2" | Material | UN | 20.0 | R$ 2,38 |  | 0
3909 | LUVA FERRO GALV ROSCA 3/4" | Material | UN | 6.0 | R$ 3,47 |  | 0
4177 | NIPEL FERRO GALV ROSCA 1/2" | Material | UN | 12.0 | R$ 1,87 |  | 0
4186 | NIPEL REDUCAO FERRO GALV ROSCA 1/2" X 1/4" | Material | UN | 18.0 | R$ 1,87 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 70.02 | R$ 8,14 |  | 0
6294 | TE FERRO GALVANIZADO 90G 1/2" | Material | UN | 9.0 | R$ 3,38 |  | 0
6295 | TE FERRO GALVANIZADO 90G 3/4" | Material | UN | 8.0 | R$ 5,12 |  | 0
7691 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1/2" (15MM) E = 2,65MM - 1,22KG/M | Material | M | 3.0 | R$ 10,84 |  | 0
9883 | UNIAO FERRO GALV ROSCA 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 10,59 |  | 0
11748 | VALVULA DE ESFERA EM BRONZE REF 1552-B 1/2" BRUTA | Material | UN | 2.0 | R$ 18,18 |  | 0
11756 | REGISTRO OU REGULADOR P/ GAS COZINHA MARCA ALIANCA REF 76506/1 | Material | UN | 17.0 | R$ 12,18 |  | 0
12713 | TUBO COBRE CLASSE "E" DN 15 MM | Material | M | 16.0 | R$ 11,82 |  | 0
12899 | MANOMETRO 0 A 200PSI (0 A 14KGF/CM2) D=50MM - CONEXAO 1/4" BSP, RETO, CAIXA E ANEL EM ACO ESTAMPADO 11020, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PRETO | Material | UN | 1.0 | R$ 14,96 |  | 0
21008 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 15MM ( 1/2" ) E = 2,25MM - 1,12KG/M | Material | M | 120.0 | R$ 10,33 |  | 0
74004/001 | CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, CONSUMO MINIMO DE 150 KG CI.MENTO/M3 (TRAÇO 1:4:5), PREPARO MECANICO EM BETONEIRA, SEM ADENSAMENTO |  | M³ | 1.0 | 267.18 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.49 | R$ 45,00 |  | 0
643 | BETONEIRA 320L DIESEL 5,5HP S/ CARREGADOR MECANICO | Equipamento | H | 0.65 | R$ 2,43 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 150.0 | R$ 0,46 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.98 | R$ 95,00 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 7.0 | R$ 7,38 |  | 0
74004/002 | FORNECIMENTO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA. |  | M³ | 1.0 | 344.87 |  | 0
1524 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 20,0 MPA | Material | M³ | 1.0 | R$ 324,12 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.64 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.92 | R$ 7,38 |  | 0
10485 | VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE | Equipamento | H | 0.3 | R$ 0,74 |  | 0
74004/003 | CONCRETO GROUT, FCK=14 MPA |  | M³ | 1.0 | 347.4 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.841 | R$ 45,00 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 311.0 | R$ 0,46 |  | 0
4720 | PEDRA BRITADA N. 0 PEDRISCO OU CASCALHINHO | Material | M³ | 0.435 | R$ 97,75 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 5.0 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 7,38 |  | 0
10532 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO | Equipamento | H | 0.65 | R$ 0,81 |  | 0
74004/004 | FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=lsMPA. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDAÇÕES) |  | M³ | 1.0 | 307.5 |  | 0
1523 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 15,0MPA | Material | M³ | 1.0 | R$ 307,50 |  | 0
74005/001 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) |  | M³ | 1.0 | 2.38 |  | 0
1453 | COMPACTADOR SOLOS C/ PLACA VIBRATÓRIA MOTOR DIESEL/GASOLINA 7 A 10HP 400KG NÃO REVERSÍVEL TIPO 1DYNAPAC CM-20 OU EQUIV | Equipamento | H | 0.125 | R$ 4,32 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 7,38 |  | 0
74005/002 | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=9s% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) |  | M³ | 1.0 | 2.39 |  | 0
1147 | CAMINHAO PIPA 6.000L C/ BARRA ESPARGIDORA (INCL MANUTENCAO/OPERACAO) | Equipamento | H | 0.01 | R$ 32,58 |  | 0
4091 | MOTONIVELADORA 140 A 155HP (INCL MANUT/OPERACAO) | Equipamento | H | 0.005 | R$ 130,50 |  | 0
6059 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO LISO AUTOPROPELIDO 83HP, FORCA IMPACTO 11T, TIPO MULLER VAP-SSL OU 1EQUIV (INCL MANUTENCAO/OPERACAO) | Equipamento | H | 0.005 | R$ 50,63 |  | 0
6060 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO 83HP, FORCA IMPACTO 19T, TIPO MULLER 1VAP-SSP OU EQUIV (INCL MANUTENCAO/OPERACAO) | Equipamento | H | 0.01 | R$ 51,20 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.03 | R$ 7,38 |  | 0
7642 | TRATOR DE PNEUS ATE 75HP (INCL MANUT/OPERACAO) | Equipamento | H | 0.01 | R$ 29,70 |  | 0
10798 | GRADE DE DISCO 20 X 24" | Equipamento | H | 0.01 | R$ 12,39 |  | 0
74006/001 | COMPACTACAO DE VALAS,MANUALMENTE, SEM CONTROLE DE GC |  | M³ | 1.0 | 12.55 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.7 | R$ 7,38 |  | 0
74007/001 | FORMA DE MADEIRA P/FUNDACAO C/TABUAS 3A lX12" REAPR 10X |  | M² | 1.0 | 26.7 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
2692 | DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA | Material | L | 0.1 | R$ 10,59 |  | 0
4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | Material | M | 0.285 | R$ 5,53 |  | 0
4512 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA | Material | M | 0.27 | R$ 1,75 |  | 0
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.15 | R$ 7,50 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M | 0.68375 | R$ 7,54 |  | 0
74009/001 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO |  | M² | 1.0 | 2.44 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.33 | R$ 7,38 |  | 0
74010/001 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHA0 BASCULANTE s,OM3/11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAPo 1,72M3 |  | M³ | 1.0 | 1.14 |  | 0
1133 | CAMINHÃO BASCULANTE 5,0M3/11T DIESEL TIPO MERCEDES 142HP LK-1214 OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO) | Equipamento | H | 0.003 | R$ 36,77 |  | 0
4261 | PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3 * PESO OPERACIONAL* 9 T * TIPO CATERPILAR 924 - F II 1NACIONAL OU EQUIV (INCL MANUTENCAO/OPERACAO) | Equipamento | H | 0.008 | R$ 121,64 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.008 | R$ 7,38 |  | 0
74011/001 | TRANSPORTE LOCAL EM LEITO NATURAL, COM CAMINHA0 BASCULANTE 6M3 |  | M3/KM | 1.0 | 1.24 |  | 0
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0115 | R$ 107,91 |  | 0
74012/001 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM. |  | M | 1.0 | 28.41 |  | 0
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.041 | R$ 48,50 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 11.2 | R$ 0,46 |  | 0
4734 | SEIXO ROLADO PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO | Material | M³ | 0.041 | R$ 134,39 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.66 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.248 | R$ 7,38 |  | 0
74013/001 | BANCADA DE MARMORE POLIDO BRANCO E=3,OCM, LARGURA 60CM, COM PREVISAO DE ALVENARIA E CINTA DE AMARRACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 309.58 |  | 0
73351 | ALVENARIA TIJOLO FURADO 10X20X20CM |  | M² | 0.72 | R$ 28,61 |  | 0
73499 | VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES |  | M³ | 0.02 | R$ 1.090,35 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.42 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.42 | R$ 7,38 |  | 0
11692 | MARMORE BRANCO POLIDO P/ BANCADA E = 3CM | Material | M² | 0.6 | R$ 433,17 |  | 0
74014/001 | VALVULA EM METAL CROMADO 3.1/2"X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 43.02 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.03 | R$ 2,00 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 8,14 |  | 0
6157 | VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" P/ PIA DE COZINHA | Material | UN | 1.0 | R$ 37,54 |  | 0
74014/002 | VALVULA EM PLASTICO CROMADO 1" PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 9.44 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.02 | R$ 2,00 |  | 0
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 8,14 |  | 0
6154 | VALVULA EM PLASTICO CROMADO 1" S/UNHO C/LADRAO P/LAVATORIO | Material | UN | 1.0 | R$ 4,88 |  | 0
74015/001 | REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO |  | M³ | 1.0 | 18.63 |  | 0
5957 | COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO DINAMICO 1700KG - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO |  | CHP | 0.6667 | R$ 16,88 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38 |  | 0
74016/001 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO, COM SOQUETE |  | M² | 1.0 | 2.44 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.33 | R$ 7,38 |  | 0
74017/001 | DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=100 MM, ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL |  | M | 1.0 | 72.76 |  | 0
4021 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER RT 14 P/ DRENAGEM TIPO 1BIDIM OU EQUIV | Material | M² | 2.15 | R$ 5,64 |  | 0
4722 | PEDRA BRITADA N. 3 OU 38 MM | Material | M³ | 0.075 | R$ 85,53 |  | 0
4723 | PEDRA BRITADA N. 4 OU 50 MM | Material | M³ | 0.075 | R$ 82,48 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.7993 | R$ 7,38 |  | 0
9833 | TUBO PVC DRENAGEM CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO DN 100 OU 110 | Material | M | 1.0 | R$ 41,96 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.0175 | R$ 9,93 |  | 0
74017/002 | DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=ls0 MM, ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL |  | M | 1.0 | 118.66 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.0175 | R$ 9,93 |  | 0
4021 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER RT 14 P/ DRENAGEM TIPO 1BIDIM OU EQUIV | Material | M² | 2.15 | R$ 5,64 |  | 0
4722 | PEDRA BRITADA N. 3 OU 38 MM | Material | M³ | 0.075 | R$ 85,53 |  | 0
4723 | PEDRA BRITADA N. 4 OU 50 MM | Material | M³ | 0.075 | R$ 82,48 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.7993 | R$ 7,38 |  | 0
9834 | TUBO PVC DRENAGEM CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 | Material | M | 1.0 | R$ 87,86 |  | 0
74018/001 | CAIXA EM ALVENARIA ENTERRADA, DE TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 1/2 VEZ DIMENSOES EXTERNAS 60X60X60CM, INCLUSO TAMPA EM CONCRETO E EMBOCAMENTO |  | UN | 1.0 | 94.46 |  | 0
6015 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIAGROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.0165 | R$ 272,42 |  | 0
6028 | ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.0228 | R$ 257,92 |  | 0
6045 | CONCRETO FCK=15MPA CONTROLE C ,EXCLUINDO O LANCAMENTO, PREPARO COM BETONEIRA, UTILIZANDO BRITA 1 E 2. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDAÇÕES) |  | M³ | 0.018 | R$ 304,02 |  | 0
6171 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA |  | UN | 1.0 | R$ 19,65 |  | 0
73965/015 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M |  | M³ | 0.216 | R$ 22,14 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 0.8 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.9 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.65 | R$ 7,38 |  | 0
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM | Material | UN | 75.886 | R$ 0,30 |  | 0
74019/001 | ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) |  | M³ | 1.0 | 23.99 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 3.25 | R$ 7,38 |  | 0
74020/001 | ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO |  | M³ | 1.0 | 9.72 |  | 0
72742 | ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND |  | UN | 0.014 | R$ 251,20 |  | 0
72743 | ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO |  | UN | 0.02 | R$ 125,60 |  | 0
74022/030 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO |  | UN | 0.0024 | R$ 56,52 |  | 0
74022/032 | ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO |  | UN | 0.0024 | R$ 62,80 |  | 0
74022/058 | ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE |  | UN | 0.1429 | R$ 23,86 |  | 0
74020/002 | ENSAIOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO |  | M³ | 1.0 | 8.61 |  | 0
72742 | ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND |  | UN | 0.014 | R$ 251,20 |  | 0
72743 | ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO |  | UN | 0.02 | R$ 125,60 |  | 0
74022/014 | ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - SOLOS |  | UN | 0.1 | R$ 21,98 |  | 0
74022/030 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO |  | UN | 0.0024 | R$ 56,52 |  | 0
74022/052 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO |  | UN | 0.0004 | R$ 31,40 |  | 0
74022/057 | ENSAIO DE CONSISTENCIA DO CONCRETO CCR - INDICE VEBE |  | UN | 0.01 | R$ 23,86 |  | 0
74021/001 | ENSAIOS DE TERRAPLENAGEM - CORPO DO ATERRO |  | M³ | 1.0 | 0.24 |  | 0
74022/006 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS |  | UN | 0.0001 | R$ 50,24 |  | 0
74022/008 | ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS |  | UN | 0.0001 | R$ 31,40 |  | 0
74022/009 | ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS |  | UN | 0.0001 | R$ 28,26 |  | 0
74022/010 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS |  | UN | 0.001 | R$ 59,66 |  | 0
74022/018 | ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - EMPREGO DO OLEO - SOLOS |  | UN | 0.0042 | R$ 34,54 |  | 0
74022/019 | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS |  | UN | 0.0003 | R$ 72,22 |  | 0
74021/002 | ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO |  | M³ | 1.0 | 0.75 |  | 0
74022/006 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS |  | UN | 0.0013 | R$ 50,24 |  | 0
74022/008 | ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS |  | UN | 0.0013 | R$ 31,40 |  | 0
74022/009 | ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS |  | UN | 0.0013 | R$ 28,26 |  | 0
74022/010 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS |  | UN | 0.005 | R$ 59,66 |  | 0
74022/018 | ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - EMPREGO DO OLEO - SOLOS |  | UN | 0.0063 | R$ 34,54 |  | 0
74022/019 | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS |  | UN | 0.0013 | R$ 72,22 |  | 0
74021/003 | ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO |  | M² | 1.0 | 0.35 |  | 0
74022/006 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS |  | UN | 0.0013 | R$ 50,24 |  | 0
74022/008 | ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS |  | UN | 0.0013 | R$ 31,40 |  | 0
74022/009 | ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS |  | UN | 0.0013 | R$ 28,26 |  | 0
74022/010 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS |  | UN | 0.0013 | R$ 59,66 |  | 0
74022/015 | ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLOS |  | UN | 0.0008 | R$ 25,12 |  | 0
74022/019 | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS |  | UN | 0.0013 | R$ 72,22 |  | 0
74022/023 | ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS |  | UN | 0.001 | R$ 18,84 |  | 0
74021/004 | ENSAIOS DE REFORCO DO SUBLEITO |  | M³ | 1.0 | 0.63 |  | 0
74022/006 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS |  | UN | 0.0017 | R$ 50,24 |  | 0
74022/008 | ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS |  | UN | 0.0017 | R$ 31,40 |  | 0
74022/009 | ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS |  | UN | 0.0017 | R$ 28,26 |  | 0
74022/010 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS |  | UN | 0.0017 | R$ 59,66 |  | 0
74022/015 | ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLOS |  | UN | 0.005 | R$ 25,12 |  | 0
74022/019 | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS |  | UN | 0.0017 | R$ 72,22 |  | 0
74022/023 | ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS |  | UN | 0.005 | R$ 18,84 |  | 0
74021/005 | ENSAIOS DE SUB BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO |  | M³ | 1.0 | 0.63 |  | 0
74022/006 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS |  | UN | 0.0017 | R$ 50,24 |  | 0
74022/008 | ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS |  | UN | 0.0017 | R$ 31,40 |  | 0
74022/009 | ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS |  | UN | 0.0017 | R$ 28,26 |  | 0
74022/010 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS |  | UN | 0.0017 | R$ 59,66 |  | 0
74022/015 | ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLOS |  | UN | 0.005 | R$ 25,12 |  | 0
74022/019 | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS |  | UN | 0.0017 | R$ 72,22 |  | 0
74022/023 | ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS |  | UN | 0.005 | R$ 18,84 |  | 0
74021/006 | ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE |  | M³ | 1.0 | 0.68 |  | 0
74022/006 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS |  | UN | 0.0017 | R$ 50,24 |  | 0
74022/008 | ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS |  | UN | 0.0017 | R$ 31,40 |  | 0
74022/009 | ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS |  | UN | 0.0017 | R$ 28,26 |  | 0
74022/010 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS |  | UN | 0.0017 | R$ 59,66 |  | 0
74022/015 | ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLOS |  | UN | 0.005 | R$ 25,12 |  | 0
74022/019 | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS |  | UN | 0.0017 | R$ 72,22 |  | 0
74022/023 | ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS |  | UN | 0.005 | R$ 18,84 |  | 0
74022/042 | ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS |  | UN | 0.0017 | R$ 28,26 |  | 0
74021/007 | ENSAIO DE BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO |  | M³ | 1.0 | 0.63 |  | 0
74022/006 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS |  | UN | 0.0017 | R$ 50,24 |  | 0
74022/008 | ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS |  | UN | 0.0017 | R$ 31,40 |  | 0
74022/009 | ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS |  | UN | 0.0017 | R$ 28,26 |  | 0
74022/010 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS |  | UN | 0.0017 | R$ 59,66 |  | 0
74022/015 | ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLOS |  | UN | 0.005 | R$ 25,12 |  | 0
74022/019 | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS |  | UN | 0.0017 | R$ 72,22 |  | 0
74022/023 | ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS |  | UN | 0.005 | R$ 18,84 |  | 0
74021/008 | ENSAIOS DE BASE DE SOLO CIMENTO |  | M³ | 1.0 | 0.69 |  | 0
74022/006 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS |  | UN | 0.0017 | R$ 50,24 |  | 0
74022/008 | ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS |  | UN | 0.0017 | R$ 31,40 |  | 0
74022/009 | ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS |  | UN | 0.0017 | R$ 28,26 |  | 0
74022/015 | ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLOS |  | UN | 0.005 | R$ 25,12 |  | 0
74022/023 | ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS |  | UN | 0.005 | R$ 18,84 |  | 0
74022/043 | ENSAIO DE MOLDAGEM E CURA DE SOLO CIMENTO |  | UN | 0.005 | R$ 31,40 |  | 0
74022/044 | ENSAIO DE COMPRESSAO AXIAL DE SOLO CIMENTO |  | UN | 0.005 | R$ 25,12 |  | 0
74022/001 | ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO |  | UN | 1.0 | 53.38 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 3.4 | R$ 7,54 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 1.7 | R$ 16,32 |  | 0
74022/002 | ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL- MATERIAL BETUMINOSO |  | UN | 1.0 | 69.08 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 4.4 | R$ 7,54 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 2.2 | R$ 16,32 |  | 0
74022/003 | ENSAIO DE DETERMINACAO DA PENEIRACAO - EMULSAO ASFALTICA |  | UN | 1.0 | 62.8 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 4.0 | R$ 7,54 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 2.0 | R$ 16,32 |  | 0
74022/004 | ENSAIO DE DETERMINACAO DA SEDIMENTACAO - EMULSAO ASFALTICA |  | UN | 1.0 | 69.08 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 4.4 | R$ 7,54 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 2.2 | R$ 16,32 |  | 0
74022/005 | ENSAIO DE DETERMINACAO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO |  | UN | 1.0 | 54.95 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 3.5 | R$ 7,54 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 1.75 | R$ 16,32 |  | 0
74022/006 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS |  | UN | 1.0 | 50.24 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 3.2 | R$ 7,54 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 1.6 | R$ 16,32 |  | 0
74022/007 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAO - SOLOS |  | UN | 1.0 | 59.66 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 3.8 | R$ 7,54 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 1.9 | R$ 16,32 |  | 0
74022/008 | ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS |  | UN | 1.0 | 31.4 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 7,54 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 1.0 | R$ 16,32 |  | 0
74022/009 | ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS |  | UN | 1.0 | 28.26 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 1.8 | R$ 7,54 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 0.9 | R$ 16,32 |  | 0
74022/010 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS |  | UN | 1.0 | 59.66 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 3.8 | R$ 7,54 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 1.9 | R$ 16,32 |  | 0
74022/011 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA - SOLOS |  | UN | 1.0 | 91.06 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 5.8 | R$ 7,54 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 2.9 | R$ 16,32 |  | 0
74022/012 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA MODIFICADA - SOLOS |  | UN | 1.0 | 119.32 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 7.6 | R$ 7,54 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 3.8 | R$ 16,32 |  | 0
74022/013 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS-SOLOS |  | UN | 1.0 | 62.8 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 2.0 | R$ 16,32 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 4.0 | R$ 7,54 |  | 0
74022/014 | ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - SOLOS |  | UN | 1.0 | 21.98 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 1.4 | R$ 7,54 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 0.7 | R$ 16,32 |  | 0
74022/015 | ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLOS |  | UN | 1.0 | 25.12 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 1.6 | R$ 7,54 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 0.8 | R$ 16,32 |  | 0
74022/016 | ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS |  | UN | 1.0 | 28.26 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 1.8 | R$ 7,54 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 0.9 | R$ 16,32 |  | 0
74022/017 | ENSAIO DE ABRASA0 LOS ANGELES - AGREGADOS |  | UN | 1.0 | 131.88 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 8.4 | R$ 7,54 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 4.2 | R$ 16,32 |  | 0
74022/018 | ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - EMPREGO DO OLEO - SOLOS |  | UN | 1.0 | 34.54 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 2.2 | R$ 7,54 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 1.1 | R$ 16,32 |  | 0
74022/019 | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS |  | UN | 1.0 | 72.22 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 4.6 | R$ 7,54 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 2.3 | R$ 16,32 |  | 0
74022/020 | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA - SOLOS |  | UN | 1.0 | 81.64 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 5.2 | R$ 7,54 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 2.6 | R$ 16,32 |  | 0
74022/021 | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA- AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA MODIFICADA- SOLOS |  | UN | 1.0 | 87.92 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 5.6 | R$ 7,54 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 2.8 | R$ 16,32 |  | 0
74022/022 | ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - METODO EXPEDITO DO ALCOOL - SOLOS |  | UN | 1.0 | 18.84 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 7,54 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 0.6 | R$ 16,32 |  | 0
74022/023 | ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS |  | UN | 1.0 | 18.84 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 7,54 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 0.6 | R$ 16,32 |  | 0
74022/024 | ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - EM LABORATORIO - SOLOS |  | UN | 1.0 | 25.12 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 1.6 | R$ 7,54 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 0.8 | R$ 16,32 |  | 0
74022/025 | ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO |  | UN | 1.0 | 50.24 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 3.2 | R$ 7,54 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 1.6 | R$ 16,32 |  | 0
74022/026 | ENSAIO DE DESTILACAO - ASFALTO DILUIDO |  | UN | 1.0 | 81.64 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 5.2 | R$ 7,54 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 2.6 | R$ 16,32 |  | 0
74022/027 | ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO |  | UN | 1.0 | 21.98 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 1.4 | R$ 7,54 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 0.7 | R$ 16,32 |  | 0
74022/028 | ENSAIO DE SUSCEPTIBILIDADE TERMICA - INDICE PFEIFFER - MATERIAL ASFAL TICO |  | UN | 1.0 | 78.5 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 5.0 | R$ 7,54 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 2.5 | R$ 16,32 |  | 0
74022/029 | ENSAIO DE ESPUMA - MATERIAL ASFALTICO |  | UN | 1.0 | 56.52 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 3.6 | R$ 7,54 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 1.8 | R$ 16,32 |  | 0
74022/030 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO |  | UN | 1.0 | 56.52 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 3.6 | R$ 7,54 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 1.8 | R$ 16,32 |  | 0
74022/031 | ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - CONCRETO |  | UN | 1.0 | 56.52 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 3.6 | R$ 7,54 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 1.8 | R$ 16,32 |  | 0
74022/032 | ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO |  | UN | 1.0 | 62.8 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 4.0 | R$ 7,54 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 2.0 | R$ 16,32 |  | 0
74022/033 | ENSAIO DE RESILIENCIA - SOLOS |  | UN | 1.0 | 405.06 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 25.8 | R$ 7,54 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 12.9 | R$ 16,32 |  | 0
74022/034 | ENSAIO DE RESILIENCIA - MISTURAS BETUMINOSAS |  | UN | 1.0 | 84.78 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 2.7 | R$ 16,32 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 5.4 | R$ 7,54 |  | 0
74022/035 | ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS |  | UN | 1.0 | 47.1 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 7,54 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 1.5 | R$ 16,32 |  | 0
74022/036 | ENSAIO DE ADESIVIDADE - RESISTENCIA A AGUA - EMULSAO ASFALTICA |  | UN | 1.0 | 37.68 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 2.4 | R$ 7,54 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 1.2 | R$ 16,32 |  | 0
74022/037 | ENSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO GRAUDO |  | UN | 1.0 | 31.4 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 7,54 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 1.0 | R$ 16,32 |  | 0
74022/038 | ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS |  | UN | 1.0 | 45.53 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 2.9 | R$ 7,54 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 1.45 | R$ 16,32 |  | 0
74022/039 | PREPARACAO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO DE CARACTERIZACAO - SOLOS |  | UN | 1.0 | 34.54 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 2.2 | R$ 7,54 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 1.1 | R$ 16,32 |  | 0
74022/040 | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE |  | UN | 1.0 | 109.9 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 7.0 | R$ 7,54 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 3.5 | R$ 16,32 |  | 0
74022/041 | ENSAIO DE DETERMINACAO DO INDICE DE FORMA - AGREGADOS |  | UN | 1.0 | 31.4 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 7,54 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 1.0 | R$ 16,32 |  | 0
74022/042 | ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS |  | UN | 1.0 | 28.26 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 1.8 | R$ 7,54 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 0.9 | R$ 16,32 |  | 0
74022/043 | ENSAIO DE MOLDAGEM E CURA DE SOLO CIMENTO |  | UN | 1.0 | 31.4 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 7,54 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 1.0 | R$ 16,32 |  | 0
74022/044 | ENSAIO DE COMPRESSAO AXIAL DE SOLO CIMENTO |  | UN | 1.0 | 25.12 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 1.6 | R$ 7,54 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 0.8 | R$ 16,32 |  | 0
74022/045 | ENSAIO DE VISCOSIDADE CINEMATICA - ASFALTO |  | UN | 1.0 | 62.8 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 4.0 | R$ 7,54 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 2.0 | R$ 16,32 |  | 0
74022/047 | ENSAIO DE RESIDUO POR EVAPORACAO - EMULSAO ASFALTICA |  | UN | 1.0 | 31.4 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 7,54 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 1.0 | R$ 16,32 |  | 0
74022/048 | ENSAIO DE CARGA DA PARTICULA - EMULSAO ASFALTICA |  | UN | 1.0 | 23.55 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 7,54 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 0.75 | R$ 16,32 |  | 0
74022/049 | ENSAIO DE DESEMULSIBILIDADE - EMULSAO ASFALTICA |  | UN | 1.0 | 62.8 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 4.0 | R$ 7,54 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 2.0 | R$ 16,32 |  | 0
74022/050 | ENSAIO DE DETERMINACAO DA TAXA DE ESPALHAMENTO DO AGREGADO |  | UN | 1.0 | 15.7 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,54 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 0.5 | R$ 16,32 |  | 0
74022/051 | ENSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO |  | UN | 1.0 | 34.54 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 2.2 | R$ 7,54 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 1.1 | R$ 16,32 |  | 0
74022/052 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO |  | UN | 1.0 | 31.4 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 7,54 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 1.0 | R$ 16,32 |  | 0
74022/053 | ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA |  | UN | 1.0 | 28.26 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 1.8 | R$ 7,54 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 0.9 | R$ 16,32 |  | 0
74022/054 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO FILLER |  | UN | 1.0 | 28.26 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 1.8 | R$ 7,54 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 0.9 | R$ 16,32 |  | 0
74022/055 | ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS |  | UN | 1.0 | 78.5 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 5.0 | R$ 7,54 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 2.5 | R$ 16,32 |  | 0
74022/056 | ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO |  | UN | 1.0 | 23.86 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,54 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 1.0 | R$ 16,32 |  | 0
74022/057 | ENSAIO DE CONSISTENCIA DO CONCRETO CCR - INDICE VEBE |  | UN | 1.0 | 23.86 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,54 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 1.0 | R$ 16,32 |  | 0
74022/058 | ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE |  | UN | 1.0 | 23.86 |  | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORIO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,54 |  | 0
7153 | TECNICO DE LABORATORIO | Material | H | 1.0 | R$ 16,32 |  | 0
74023/001 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 30M |  | M³ | 1.0 | 17.71 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.4 | R$ 7,38 |  | 0
74023/002 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 40M |  | M³ | 1.0 | 19.93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.7 | R$ 7,38 |  | 0
74023/003 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A SOM |  | M³ | 1.0 | 21.4 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.9 | R$ 7,38 |  | 0
74023/004 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 60M |  | M³ | 1.0 | 22.51 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 3.05 | R$ 7,38 |  | 0
74023/005 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M |  | M³ | 1.0 | 29.52 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 4.0 | R$ 7,38 |  | 0
74023/006 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 30M |  | T | 1.0 | 11.07 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 7,38 |  | 0
74023/007 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 40M |  | T | 1.0 | 12.18 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.65 | R$ 7,38 |  | 0
74023/008 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A SOM |  | T | 1.0 | 13.28 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.8 | R$ 7,38 |  | 0
74023/009 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 60M |  | T | 1.0 | 14.39 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.95 | R$ 7,38 |  | 0
74023/010 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M |  | T | 1.0 | 18.08 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.45 | R$ 7,38 |  | 0
74024/001 | ARMACAO DE ESTACA HELICE CONTINUA OU OMEGA ATE 4,OM, POR GRAVIDADE, COM APOIO DE RETROESCAVADEIRA, ACO CA-sO |  | KG | 1.0 | 5.53 |  | 0
5680 | RETRO-ESCAVADEIRA, 75CV (VU= 5 ANOS) -CHP DIURNO |  | CHP | 0.0015 | R$ 77,72 |  | 0
31 | ACO CA-50 1/2" (12,70 MM) | Material | KG | 1.05 | R$ 3,66 |  | 0
345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG - 1,24MM - 9,0 G/M | Material | KG | 0.015 | R$ 7,02 |  | 0
378 | ARMADOR OU FERREIRO | Mão de Obra | H | 0.08 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.004 | R$ 7,38 |  | 0
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | Mão de Obra | H | 0.08 | R$ 7,99 |  | 0
74025/001 | IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS DE CONCRETO COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO |  | M | 1.0 | 27.37 |  | 0
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.03285 | R$ 45,00 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 10.0 | R$ 0,46 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 7,38 |  | 0
7317 | MASTIQUE BETUMINOSO P/ VEDACAO TP CARBOPLASTICO 3 OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE | Material | KG | 0.8 | R$ 10,93 |  | 0
11607 | FELTRO ONDALIT LARGURA = 1,00 M | Material | M | 0.345 | R$ 7,74 |  | 0
74026/001 | TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 15.32 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 7,38 |  | 0
9836 | TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM | Material | M | 1.05 | R$ 8,00 |  | 0
74027/001 | GRUPO GERADOR 150/170 KVA MOTOR DIESEL- DEPRECIACAO |  | H | 1.0 | 5.67 |  | 0
25019 | GRUPO GERADOR, 150/170 KVA, MOTOR A DIESEL 210 CV, ESTACIONÁRIO | Equipamento | UN | 0.000083 | R$ 68.287,87 |  | 0
74027/002 | GRUPO GERADOR 150/170 KVA MOTOR DIESEL- JUROS |  | H | 1.0 | 2.12 |  | 0
25019 | GRUPO GERADOR, 150/170 KVA, MOTOR A DIESEL 210 CV, ESTACIONÁRIO | Equipamento | UN | 0.000031 | R$ 68.287,87 |  | 0
74027/003 | GRUPO GERADOR 150/170 KVA MOTOR DIESEL- MANUTENCAO |  | H | 1.0 | 2.87 |  | 0
25019 | GRUPO GERADOR, 150/170 KVA, MOTOR A DIESEL 210 CV, ESTACIONÁRIO | Equipamento | UN | 0.000042 | R$ 68.287,87 |  | 0
74027/004 | GRUPO GERADOR 150/170 KVA MOTOR DIESEL- MATERIAL NA OPERACAO |  | H | 1.0 | 69.85 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 30.24 | R$ 2,31 |  | 0
74027/005 | GRUPO GERADOR 150/170 KVA MOTOR DIESEL- UTILIZACAO OPERATIVA |  | CHP | 1.0 | 80.51 |  | 0
74027/001 | GRUPO GERADOR 150/170 KVA MOTOR DIESEL- DEPRECIACAO |  | H | 1.0 | R$ 5,67 |  | 0
74027/002 | GRUPO GERADOR 150/170 KVA MOTOR DIESEL- JUROS |  | H | 1.0 | R$ 2,12 |  | 0
74027/003 | GRUPO GERADOR 150/170 KVA MOTOR DIESEL- MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 2,87 |  | 0
74027/004 | GRUPO GERADOR 150/170 KVA MOTOR DIESEL- MATERIAL NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 69,85 |  | 0
74028/001 | GRUPO GERADOR 40 KVA MOTOR DIESEL - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | 2.6 |  | 0
25987 | GRUPO GERADOR COM SILENCIADOR, MOTOR A DIESEL DE 40/44 KVA (32/35 KW), CONSUMO 7,04 L/H | Equipamento | UN | 0.000071 | R$ 36.633,13 |  | 0
74028/002 | GRUPO GERADOR 40 KVA MOTOR DIESEL - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | 0.92 |  | 0
25987 | GRUPO GERADOR COM SILENCIADOR, MOTOR A DIESEL DE 40/44 KVA (32/35 KW), CONSUMO 7,04 L/H | Equipamento | UN | 0.000025 | R$ 36.633,13 |  | 0
74028/003 | GRUPO GERADOR 40 KVA MOTOR DIESEL - MATERIAL NA OPERACAO |  | H | 1.0 | 22.87 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 9.9 | R$ 2,31 |  | 0
74028/004 | GRUPO GERADOR 40 KVA MOTOR DIESEL - UTILIZACAO OPERATIVA |  | CHP | 1.0 | 26.39 |  | 0
74028/001 | GRUPO GERADOR 40 KVA MOTOR DIESEL - DEPRECIACAO E JUROS |  | H | 1.0 | R$ 2,60 |  | 0
74028/002 | GRUPO GERADOR 40 KVA MOTOR DIESEL - MANUTENCAO |  | H | 1.0 | R$ 0,92 |  | 0
74028/003 | GRUPO GERADOR 40 KVA MOTOR DIESEL - MATERIAL NA OPERACAO |  | H | 1.0 | R$ 22,87 |  | 0
74029/001 | BETONEIRA DIESEL s80L (CP) MISTURA SECA, CARREGAMENTO MECANICO E TAMBOR REVERSíVEL. - EXCLUSIVE OPERADOR |  | H | 1.0 | 13.13 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 2.2 | R$ 2,31 |  | 0
4227 | OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) | Material | L | 0.01 | R$ 10,25 |  | 0
4229 | GRAXA | Material | KG | 0.1 | R$ 12,27 |  | 0
10539 | BETONEIRA 580 LITROS, COM CARREGADOR, MOTOR A DIESEL DE 7,5 HP | Equipamento | UN | 0.000324 | R$ 20.727,77 |  | 0
74029/002 | BETONEIRA DIESEL, 580L (CI) MISTURA SECA, CARREGADOR MECANICO E TAMBOR REVERSÍVEL.- EXCLUSIVE OPERADOR |  | H | 1.0 | 4.64 |  | 0
10539 | BETONEIRA 580 LITROS, COM CARREGADOR, MOTOR A DIESEL DE 7,5 HP | Equipamento | UN | 0.000224 | R$ 20.727,77 |  | 0
74030/001 | GUINDAUTO (CI) CAP.3,5 TON, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL. O CAMINHÃO) APROX.2,0M DE ALCANCE HORIZONTAL, 7,0 NA VERTICAL. EXCL. OPERADOR. |  | H | 1.0 | 18.03 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 7,38 |  | 0
10712 | GUINDAUTO HIDRAULICO MADAL MD-6501, CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M), ALTURA MAX = 6,6M, P/ 1MONTAGEM SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000137 | R$ 23.875,80 |  | 0
74030/002 | GUINDAUTO (CP) CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M), ALTURA MAX = 6,6M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL. O CAMINHÃO E OPERADOR). |  | H | 1.0 | 20.24 |  | 0
4227 | OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) | Material | L | 0.05 | R$ 10,25 |  | 0
4229 | GRAXA | Material | KG | 0.025 | R$ 12,27 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 7,38 |  | 0
10712 | GUINDAUTO HIDRAULICO MADAL MD-6501, CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M), ALTURA MAX = 6,6M, P/ 1MONTAGEM SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000195 | R$ 23.875,80 |  | 0
74031/001 | MANTA GEOTEXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIESTER |  | M² | 1.0 | 17.09 |  | 0
4018 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER RT 31 TIPO BIDIM OU EQUIV | Material | M² | 1.1 | R$ 15,06 |  | 0
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.03 | R$ 9,93 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.03 | R$ 7,38 |  | 0
74032/001 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS 110HP A DIESEL - CHP - INCLUSIVE OPERADOR |  | CHP | 1.0 | 150.34 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 15.0 | R$ 2,31 |  | 0
4227 | OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) | Material | L | 0.25 | R$ 10,25 |  | 0
4229 | GRAXA | Material | KG | 0.15 | R$ 12,27 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,42 |  | 0
13902 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS CATERPILLAR 312B, 84KW (110HP) CAP. 0,42 A 0,82M3 PESO 1OPERACIONAL 26,64T INCL LANCA/CACAMBA | Equipamento | UN | 0.000216 | R$ 457.698,72 |  | 0
74032/002 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS 110HP A DIESEL - CHI - INCLUISVE OPERADOR |  | CHI | 1.0 | 65.51 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,42 |  | 0
13902 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS CATERPILLAR 312B, 84KW (110HP) CAP. 0,42 A 0,82M3 PESO 1OPERACIONAL 26,64T INCL LANCA/CACAMBA | Equipamento | UN | 0.000116 | R$ 457.698,72 |  | 0
74034/001 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE IA CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP |  | M³ | 1.0 | 1.76 |  | 0
74036/001 | TRATOR DE ESTEIRAS, 153HP - CHI - INCLUSIVE OPERADOR |  | H | 0.0113 | R$ 88,98 |  | 0
74036/002 | TRATOR ESTEIRAS DIESEL 140CV - CHP - INCLUSIVE OPERADOR |  | H | 0.0034 | R$ 204,43 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.0079 | R$ 7,38 |  | 0
74035/001 | CARREGADOR FRONTAL (PA CARREGADEIRA) SOBRE RODAS 105HP CAPACIDADE DA CAÇAMBA1,4 A 1,7M3 - CHP - INCLUSIVE OPERADOR |  | H | 1.0 | 112.72 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 14.0 | R$ 2,31 |  | 0
4227 | OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) | Material | L | 0.2 | R$ 10,25 |  | 0
4229 | GRAXA | Material | KG | 0.1 | R$ 12,27 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,42 |  | 0
4262 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS CATERPILLAR 924 F - POTENCIA 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 1M3 - PESO OPERACIONAL 9.100 KG**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000196 | R$ 330.000,00 |  | 0
74036/001 | TRATOR DE ESTEIRAS, 153HP - CHI - INCLUSIVE OPERADOR |  | H | 1.0 | 88.98 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,42 |  | 0
7624 | TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6M 153HP PESO OPERACIONAL 15T, C/ RODA MOTRIZ ELEVADA**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000116 | R$ 660.000,00 |  | 0
74036/002 | TRATOR ESTEIRAS DIESEL 140CV - CHP - INCLUSIVE OPERADOR |  | H | 1.0 | 204.43 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 18.8 | R$ 2,31 |  | 0
4227 | OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) | Material | L | 0.42 | R$ 10,25 |  | 0
4229 | GRAXA | Material | KG | 0.14 | R$ 12,27 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,42 |  | 0
7624 | TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6M 153HP PESO OPERACIONAL 15T, C/ RODA MOTRIZ ELEVADA**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.000216 | R$ 660.000,00 |  | 0
74037/001 | CAMINHÃO BASCULANTE TOCO 4M3, MOTOR DIESEL 160CV COM MOTORISTA |  | H | 1.0 | 83.52 |  | 0
4094 | MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,80 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 15.0 | R$ 2,31 |  | 0
4227 | OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) | Material | L | 0.29 | R$ 10,25 |  | 0
4229 | GRAXA | Material | KG | 0.145 | R$ 12,27 |  | 0
10619 | CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO FORD F-12000 S270 MOTOR CUMMINS 162CV PBT=11800KG - CARGA UTIL 1MAX C/ EQUIP=7640KG - DIST ENTRE EIXOS 4470MM - INCL CACAMBA | Equipamento | UN | 0.000196 | R$ 159.809,65 |  | 0
74037/002 | CAMINHÃO TOCO, CARROCERIA FIXA ABERTA MADEIRA, MOTOR DIESEL - CHI - COM MOTORISTA |  | CHI | 1.0 | 33.39 |  | 0
1150 | CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 111090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE 1CARGA SECA - | Equipamento | UN | 0.000116 | R$ 177.472,54 |  | 0
4094 | MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,80 |  | 0
74037/003 | CAMINHÃO TOCO, CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA, MOTOR A DIESEL - CHP - COM MOTORISTA |  | CHP | 1.0 | 84.17 |  | 0
1150 | CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 111090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE 1CARGA SECA - | Equipamento | UN | 0.000176 | R$ 177.472,54 |  | 0
4094 | MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,80 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 15.5 | R$ 2,31 |  | 0
4227 | OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) | Material | L | 0.264 | R$ 10,25 |  | 0
4229 | GRAXA | Material | KG | 0.132 | R$ 12,27 |  | 0
74038/001 | PORTÃO COM MOURÃO DE MADEIRA ROLIÇA D=11CM COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO NO 14. |  | M | 1.0 | 10.8 |  | 0
74039/001 | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA D=11CM, ESPAÇAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 1M, CRAVADOS 0,50M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO N014 CLASSE 250 - FORNEC E COLOCO |  | M | 1.0 | R$ 10,80 |  | 0
74039/001 | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA D=11CM, ESPAÇAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 1M, CRAVADOS 0,50M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO N014 CLASSE 250 - FORNEC E COLOCO |  | M | 1.0 | 10.8 |  | 0
339 | ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG - CLASSE 250 | Material | M | 5.5 | R$ 0,43 |  | 0
5076 | GRAMPO DE ACO P/ FIXACAO CERCA DE ARAME FARPADO | Material | KG | 0.02 | R$ 9,10 |  | 0
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38 |  | 0
21138 | PECA DE MADEIRA ROLICA IMUNIZADA D = 11CM P/ CERCA | Material | M | 1.65 | R$ 2,32 |  | 0
74040/001 | SOQUETE COMPACTADOR 72KG GASOLINA, 3HP (CHP) EXCLUSIVE OPERADOR. |  | H | 1.0 | 9.24 |  | 0
4222 | GASOLINA COMUM | Material | L | 1.0 | R$ 4,04 |  | 0
11281 | SOQUETE COMPACTADOR DYNAPAC LC-71 3HP A GASOLINA, PESO 72KG**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.00034 | R$ 15.294,11 |  | 0
74040/002 | SOQUETE COMPACTADOR 72KG, GASOLINA, 3HP, (CHI), EXCLUSIVE OPERADOR. |  | H | 1.0 | 3.98 |  | 0
11281 | SOQUETE COMPACTADOR DYNAPAC LC-71 3HP A GASOLINA, PESO 72KG**CAIXA** | Equipamento | UN | 0.00026 | R$ 15.294,11 |  | 0
74041/001 | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO 1 PLAFONIERI BOCAL 1 LAMPADA 60W |  | UN | 1.0 | 33.56 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 9,93 |  | 0
3764 | LAMPADA INCANDESCENTE 60W | Material | UN | 1.0 | R$ 0,78 |  | 0
3803 | LUMINARIA PLAFONIER SOBREPOR ARO/BASE METALICA C/ GLOBO ESFERICO VIDRO LEITOSO BOCA 10CM DIAM 120CM P/ 1 LAMP INCAND, INCL SOQUETE PORCELANA | Material | UN | 1.0 | R$ 18,37 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 8,08 |  | 0
74041/002 | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO 1 PLAFONIERI BOCAL 1 LAM PADA 100W |  | UN | 1.0 | 33.78 |  | 0
3803 | LUMINARIA PLAFONIER SOBREPOR ARO/BASE METALICA C/ GLOBO ESFERICO VIDRO LEITOSO BOCA 10CM DIAM 120CM P/ 1 LAMP INCAND, INCL SOQUETE PORCELANA | Material | UN | 1.0 | R$ 18,37 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 8,08 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 9,93 |  | 0
3763 | LAMPADA INCANDESCENTE 100W | Material | UN | 1.0 | R$ 1,00 |  | 0
74042/001 | PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2" |  | PT | 1.0 | 38.82 |  | 0
73543 | BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 1/2" - P |  | CJ | 10.0 | R$ 0,82 |  | 0
938 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2 | Material | M | 2.0 | R$ 0,67 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93 |  | 0
2556 | CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" | Material | UN | 4.0 | R$ 0,79 |  | 0
2673 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 15MM - 1/2" | Material | M | 2.0 | R$ 1,34 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 8,08 |  | 0
7555 | INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Material | UN | 0.75 | R$ 4,70 |  | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | Material | UN | 2.0 | R$ 0,95 |  | 0
74042/002 | PONTO INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2" |  | PT | 1.0 | 81.6 |  | 0
73543 | BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 1/2" - P |  | CJ | 2.0 | R$ 0,82 |  | 0
938 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2 | Material | M | 12.0 | R$ 0,67 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 3.15 | R$ 9,93 |  | 0
2556 | CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" | Material | UN | 1.0 | R$ 0,79 |  | 0
2673 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 15MM - 1/2" | Material | M | 4.0 | R$ 1,34 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 3.15 | R$ 8,08 |  | 0
7559 | CONJUNTO EMBUTIR 2 INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Material | UN | 1.0 | R$ 8,09 |  | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | Material | UN | 1.0 | R$ 0,95 |  | 0
74042/003 | PONTO INTERRUPTOR TRIPLO SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 3/4" E CAIXA 4X2" |  | PT | 1.0 | 91.03 |  | 0
73542 | BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" - P |  | CJ | 2.0 | R$ 0,99 |  | 0
938 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2 | Material | M | 16.0 | R$ 0,67 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 3.2 | R$ 9,93 |  | 0
2556 | CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" | Material | UN | 1.0 | R$ 0,79 |  | 0
2674 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" | Material | M | 4.0 | R$ 1,83 |  | 0
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 3.2 | R$ 8,08 |  | 0
7560 | CONJUNTO EMBUTIR 3 INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Material | UN | 1.0 | R$ 11,16 |  | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | Material | UN | 1.5 | R$ 0,95 |  | 0
74042/004 | PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4" E CAIXA 4X2" |  | PT | 1.0 | 74.82 |  | 0
73542 | BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" - P |  | CJ | 2.0 | R$ 0,99 |  | 0
938 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2 | Material | M | 10.0 | R$ 0,67 |  | 0
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 2.1 | R$ 9,93 |  | 0
2440 | ELETRODUTO FERRO ESMALTADO LEVE ESP. PAREDE 0,75MM - 3/4" | Material | M | 4.0 | R$ 5,53 |  | 0
2556 | CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" | Material | UN | 1.0 | R$ 0,79
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 2.1 | R$ 8,08
7555 | INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Material | UN | 1.0 | R$ 4,70
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | Material | UN | 0.75 | R$ 0,95
74042/005 | PONTO INTERRUPTOR TRIPLO SIMPLES COM ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4" E CAIXA 4X2" |  | PT | 1.0 | 111.23
73542 | BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" - P |  | CJ | 2.0 | R$ 0,99
938 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2 | Material | M | 16.0 | R$ 0,67
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 3.5 | R$ 9,93
2440 | ELETRODUTO FERRO ESMALTADO LEVE ESP. PAREDE 0,75MM - 3/4" | Material | M | 4.0 | R$ 5,53
2556 | CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" | Material | UN | 1.0 | R$ 0,79
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 3.5 | R$ 8,08
7560 | CONJUNTO EMBUTIR 3 INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Material | UN | 1.0 | R$ 11,16
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | Material | UN | 1.5 | R$ 0,95
74042/006 | PONTO INTERRUPTOR TRIPLO SIMPLES COM ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 3/4" E CAIXA 4X2" |  | PT | 1.0 | 72.53
73542 | BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" - P |  | CJ | 2.0 | R$ 0,99
938 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2 | Material | M | 10.0 | R$ 0,67
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 2.1 | R$ 9,93
2556 | CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" | Material | UN | 1.0 | R$ 0,79
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 2.1 | R$ 8,08
7555 | INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Material | UN | 1.0 | R$ 4,70
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | Material | UN | 0.75 | R$ 0,95
21128 | ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT LEVE PAREDE 0,90MM - 3/4" NBR 13057 | Material | M | 3.99 | R$ 4,97
74042/007 | PONTO INTERRUPTOR THREE-WAY COM ELETRODUTO PVC 3/4" E CAIXA 4X2" |  | PT | 1.0 | 201.86
73542 | BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" - P |  | CJ | 4.0 | R$ 0,99
938 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2 | Material | M | 28.8 | R$ 0,67
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 8.2 | R$ 9,93
2674 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" | Material | M | 8.5 | R$ 1,83
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 8.2 | R$ 8,08
7557 | INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Material | UN | 2.0 | R$ 6,18
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | Material | UN | 1.5 | R$ 0,95
2556 | CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" | Material | UN | 2.0 | R$ 0,79
74043/001 | CONDULETE PVC TIPO B 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 12.21
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 8,08
12011 | CONDULETE PVC TIPO "B" D = 3/4" S/TAMPA" | Material | UN | 1.0 | R$ 6,81
74043/002 | CONDULETE PVC TIPO LL 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 10.04
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 8,08
12021 | CONDULETE PVC TIPO "LL" D = 3/4" S/TAMPA" | Material | UN | 1.0 | R$ 4,64
74043/003 | CONDULETE PVC TIPO TB 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 16.64
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 8,08
12026 | CONDULETE PVC TIPO "TB" D = 3/4" S/TAMPA" | Material | UN | 1.0 | R$ 11,24
74043/004 | CAIXA DE LIGACAO EM ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETE FORMATO "C" 3/4", FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 11.97
851 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4'') | Material | CJ | 2.0 | R$ 0,81
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93
2559 | CONDULETE TIPO "C" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 7,87
74044/001 | ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4 APARENTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 6.05
400 | ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO" | Material | UN | 2.0 | R$ 0,75
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 9,93
2674 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" | Material | M | 1.01 | R$ 1,83
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 8,08
74044/002 | ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2 APARENTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 5.17
392 | ABRACADEIRA TIPO D 1/2" C/ PARAFUSO" | Material | UN | 2.0 | R$ 0,56
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 9,93
2673 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 15MM - 1/2" | Material | M | 1.01 | R$ 1,34
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 8,08
74045/001 | CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO |  | M | 1.0 | 70.66
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.12 | R$ 10,71
1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" P/ TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRULA 1PVC - CONICAS) | Material | CJ | 4.28 | R$ 0,17
4302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 250MM P/ TELHA FIBROCIMENTO | Material | UN | 4.28 | R$ 1,73
6092 | JUNTA PLASTICA DE VEDACAO - BISNAGA 250G | Material | KG | 0.82 | R$ 26,85
7219 | CUMEEIRA UNIVERSAL P/ TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA (6MM - 110 X 21CM) | Material | UN | 0.948 | R$ 40,12
12869 | TELHADISTA | Mão de Obra | H | 0.12 | R$ 9,93
74045/002 | CUMEEIRA TIPO SHED PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO |  | M | 1.0 | 60.06
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.12 | R$ 10,71
1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" P/ TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRULA 1PVC - CONICAS) | Material | CJ | 2.14 | R$ 0,17
4299 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 110MM P/ TELHA FIBROCIMENTO | Material | UN | 2.14 | R$ 0,70
6092 | JUNTA PLASTICA DE VEDACAO - BISNAGA 250G | Material | KG | 0.82 | R$ 26,85
7214 | CUMEEIRA SHED P/ TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA | Material | UN | 0.948 | R$ 35,55
12869 | TELHADISTA | Mão de Obra | H | 0.12 | R$ 9,93
74046/001 | TARJETA DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2" |  | UN | 1.0 | 6.44
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 10,71
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93
3118 | FERROLHO/FECHO/TARJETA OU TRINCO PINO REDONDO 2" SOBREPOR FERRO CROMADO | Material | UN | 1.0 | R$ 1,28
74046/002 | TARJETA TIPO LIVRE 1 OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO |  | UN | 1.0 | 26.99
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 10,71
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93
11457 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO P/ PORTA BANHEIRO | Material | UN | 1.0 | R$ 21,83
74047/001 | DOBRADICA EM FERRO CROMADO 3X3", SEM ANEIS |  | UN | 1.0 | 10.44
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 10,71
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93
2420 | DOBRADICA FERRO CROMADO 3 X 3" SEM ANEIS | Material | UN | 1.0 | R$ 4,25
74047/002 | DOBRADICA EM ACO ZINCADO 3X3", SEM ANEIS |  | UN | 1.0 | 10.49
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 10,71
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93
2425 | DOBRADICA ACO ZINCADO 3 X 3" SEM ANEIS | Material | UN | 1.0 | R$ 4,30
74047/003 | DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANEIS |  | UN | 1.0 | 20.92
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 10,71
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93
11447 | DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" C/ ANEIS | Material | UN | 1.0 | R$ 14,73
74047/004 | DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 2 1/2" |  | UN | 1.0 | 14.09
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 10,71
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93
2418 | DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 2 1/2" SEM ANEIS | Material | UN | 1.0 | R$ 7,90
74047/005 | DOBRADICA EM FERRO GALVANIZADO 1 3/4 X2", COM ANEIS |  | UN | 1.0 | 7.2
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 10,71
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93
11439 | DOBRADICA FERRO GALV 1 3/4 X 2" SEM ANEIS | Material | UN | 1.0 | R$ 1,01
74047/006 | DOBRADICA EM FERRO CROMADO 2X1", COM ANEIS |  | UN | 1.0 | 9.77
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 10,71
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93
2431 | DOBRADICA LATAO CROMADO 2 X 1" SEM ANEIS | Material | UN | 1.0 | R$ 3,58
74047/007 | DOBRADICA EM FERRO CROMADO 3X2 1/2", SEM ANEIS |  | UN | 1.0 | 9.55
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 10,71
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93
2433 | DOBRADICA FERRO CROMADO 3 X 2 1/2" SEM ANEIS | Material | UN | 1.0 | R$ 3,36
74047/008 | DOBRADICA EM FERRO GALVANIZADO 4X3", COM ANEIS |  | UN | 1.0 | 9.95
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 10,71
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93
11441 | DOBRADICA FERRO GALV 4 X 3" COM ANEIS | Material | UN | 1.0 | R$ 3,76
74048/001 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  | M² | 1.0 | 16.86
73936/003 | CONCRETO 1:2,5:5 C/BETONEIRA |  | M³ | 0.03 | R$ 276,38
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 7,38
7325 | IMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO E ARGAMASSA TP VEDACIT OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE | Material | KG | 0.6 | R$ 7,07
74048/002 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  | M² | 1.0 | 29.53
73936/003 | CONCRETO 1:2,5:5 C/BETONEIRA |  | M³ | 0.05 | R$ 276,38
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.35 | R$ 9,93
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 7,38
7325 | IMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO E ARGAMASSA TP VEDACIT OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE | Material | KG | 1.0 | R$ 7,07
74048/003 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  | M² | 1.0 | 40.35
73936/003 | CONCRETO 1:2,5:5 C/BETONEIRA |  | M³ | 0.07 | R$ 276,38
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.45 | R$ 9,93
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.9 | R$ 7,38
7325 | IMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO E ARGAMASSA TP VEDACIT OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE | Material | KG | 1.4 | R$ 7,07
74048/004 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  | M² | 1.0 | 18.38
73936/005 | CONCRETO 1:3:5 C/BETONEIRA |  | M³ | 0.03 | R$ 265,68
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38
7325 | IMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO E ARGAMASSA TP VEDACIT OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE | Material | KG | 0.6 | R$ 7,07
74048/005 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  | M² | 1.0 | 29
73936/005 | CONCRETO 1:3:5 C/BETONEIRA |  | M³ | 0.05 | R$ 265,68
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.35 | R$ 9,93
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 7,38
7325 | IMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO E ARGAMASSA TP VEDACIT OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE | Material | KG | 1.0 | R$ 7,07
74048/006 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  | M² | 1.0 | 39.61
73936/005 | CONCRETO 1:3:5 C/BETONEIRA |  | M³ | 0.07 | R$ 265,68
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.45 | R$ 9,93
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.9 | R$ 7,38
7325 | IMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO E ARGAMASSA TP VEDACIT OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE | Material | KG | 1.4 | R$ 7,07
74048/008 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  | M² | 1.0 | 27.84
73936/011 | CONCRETO 1:4:8 C/BETONEIRA |  | M³ | 0.05 | R$ 242,55
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.35 | R$ 9,93
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 7,38
7325 | IMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO E ARGAMASSA TP VEDACIT OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE | Material | KG | 1.0 | R$ 7,07
74048/009 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  | M² | 1.0 | 37.99
73936/011 | CONCRETO 1:4:8 C/BETONEIRA |  | M³ | 0.07 | R$ 242,55
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.45 | R$ 9,93
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.9 | R$ 7,38
7325 | IMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO E ARGAMASSA TP VEDACIT OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE | Material | KG | 1.4 | R$ 7,07
74049/001 | MARMORE BRANCO POLIDO PARA BANCADA (TAMPO) E=3CM, LARGURA 55CM ENGASTADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 273.46
4885 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.002 | R$ 296,42
4755 | MARMORISTA/GRANITEIRO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 7,38
11692 | MARMORE BRANCO POLIDO P/ BANCADA E = 3CM | Material | M² | 0.55 | R$ 433,17
74049/002 | MARMORE BRANCO POLIDO PARA BANCADA (TAMPO) E=3CM, LARGURA 60CM ENGASTADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 208.48
4885 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.002 | R$ 296,42
4755 | MARMORISTA/GRANITEIRO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 7,38
11692 | MARMORE BRANCO POLIDO P/ BANCADA E = 3CM | Material | M² | 0.4 | R$ 433,17
74049/003 | MARMORE BRANCO POLIDO PARA BANCADA (TAMPO) E=3CM, LARGURA 40CM ENGASTADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 208.48
4885 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.002 | R$ 296,42
4755 | MARMORISTA/GRANITEIRO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 7,38
11692 | MARMORE BRANCO POLIDO P/ BANCADA E = 3CM | Material | M² | 0.4 | R$ 433,17
74049/004 | MARMORE BRANCO POLIDO PARA BANCADA (TAMPO) E=3CM, LARGURA 30CM ENGASTADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 165.16
4885 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.002 | R$ 296,42
4755 | MARMORISTA/GRANITEIRO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 7,38
11692 | MARMORE BRANCO POLIDO P/ BANCADA E = 3CM | Material | M² | 0.3 | R$ 433,17
74050/001 | PIA ACO INOXIDAVEL 120X60CM COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 162.35
73541 | COLOCACAO BANCA MARMORE/GRANITO/ACO INOX EXCLUSIVE BANCA - P |  | M | 1.2 | R$ 36,17
1746 | PIA ACO INOXIDAVEL 120 X 60CM C/1 CUBA | Material | UN | 1.0 | R$ 118,95
74050/002 | PIA ACO INOXIDAVEL 200X60CM COM 2 CUBAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 312.78
73541 | COLOCACAO BANCA MARMORE/GRANITO/ACO INOX EXCLUSIVE BANCA - P |  | M | 2.0 | R$ 36,17
1750 | PIA ACO INOXIDAVEL 200 X 60CM C/2 CUBAS | Material | UN | 1.0 | R$ 240,44
74051/001 | CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 128.97
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 0.5 | R$ 0,46
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 9,93
3280 | CAIXA GORDURA DUPLA CONCRETO PRE MOLDADO CIRCULAR COM TAMPA D = 61CM | Material | UN | 1.0 | R$ 94,12
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 7,38
74051/002 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 59.6
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 0.8 | R$ 0,46
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 7,38
11881 | CAIXA GORDURA SIMPLES CONCRETO PRE MOLDADO CIRCULAR COM TAMPA D = 40CM | Material | UN | 1.0 | R$ 24,61
74052/001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 156.75
1847 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA GROSSA SEM PENEIRAR 1:3 PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.004 | R$ 332,86
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 9,93
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 8,08
11253 | CAIXA DE PASSAGEM N 4 PADRAO TELEBRAS DIM 60 X 60 X 12CM EM CHAPA DE ACO GALV | Material | UN | 1.0 | R$ 110,74
74052/002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 109.32
1847 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA GROSSA SEM PENEIRAR 1:3 PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.0035 | R$ 332,86
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.75 | R$ 9,93
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 7,38
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.75 | R$ 8,08
11251 | CAIXA DE PASSAGEM N 3 PADRAO TELEBRAS DIM 40 X 40 X 12CM EM CHAPA DE ACO GALV | Material | UN | 1.0 | R$ 69,71
74052/003 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 68.27
1847 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA GROSSA SEM PENEIRAR 1:3 PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.0005 | R$ 332,86
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 9,93
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 7,38
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 8,08
11250 | CAIXA DE PASSAGEM N 2 PADRAO TELEBRAS DIM 20 X 20 X 12CM EM CHAPA DE ACO GALV | Material | UN | 1.0 | R$ 38,49
74052/004 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA SEM PORTA, 4 CIRCUITOS, INCLUSIVE ACESSORIOS |  | UN | 1.0 | 93.75
1847 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA GROSSA SEM PENEIRAR 1:3 PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.003 | R$ 332,86
850 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 15MM (1/2'') | Material | CJ | 4.0 | R$ 0,64
2369 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 15A | Material | UN | 4.0 | R$ 8,00
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.6 | R$ 9,93
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 9,93
5095 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR SEM BARRAMENTO, SEM PORTA, P/4 DISJUNTORES UNIPOLARES EM 1CHAPA DE ACO GALV | Material | UN | 1.0 | R$ 15,53
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 7,38
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.6 | R$ 8,08
74052/005 | QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO |  | UN | 1.0 | 820.4
1847 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA GROSSA SEM PENEIRAR 1:3 PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.04 | R$ 332,86
425 | GRAMPO P/ HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CABO 6 A 50MM2 | Material | UN | 2.0 | R$ 2,55
851 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4'') | Material | CJ | 23.0 | R$ 0,81
855 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 25MM (1'') | Material | CJ | 4.0 | R$ 1,19
868 | CABO DE COBRE NU 25MM2 MEIO-DURO | Material | M | 7.0 | R$ 11,52
2389 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 20A | Material | UN | 16.0 | R$ 7,73
2392 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 50A | Material | UN | 1.0 | R$ 52,77
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 5.8 | R$ 9,93
3380 | HASTE DE TERRA EM ACO REVESTIDO DE COBRE DN 5/8'' X 3000MM C/ CONECTOR | Material | UN | 2.0 | R$ 29,07
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 2.5 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.38 | R$ 7,38
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 5.8 | R$ 8,08
12075 | CAIXA P/ MEDICAO DE DEMANDA E ENERGIA REATIVA EM CHAPA 18 ESTAMPADA , PADRAO DE CONCESSIONARIA 1LOCAL | Material | UN | 1.0 | R$ 310,67
20012 | DISJUNTOR MONOFASICO 35A, 2KA (220V) | Material | UN | 1.0 | R$ 5,85
74053/001 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA) |  | M³ | 1.0 | 283.04
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.3365 | R$ 48,50
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 67.47 | R$ 0,46
4730 | PEDRA-DE-MÃO OU PEDRA RACHÃO P/ MURO ARRIMO/FUNDAÇÃO/ENROCAMENTO ETC | Material | M³ | 1.2 | R$ 76,98
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 7.0 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 7,38
74053/002 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:8 (CIMENTO E AREIA) |  | M³ | 1.0 | 273.66
4730 | PEDRA-DE-MÃO OU PEDRA RACHÃO P/ MURO ARRIMO/FUNDAÇÃO/ENROCAMENTO ETC | Material | M³ | 1.2 | R$ 76,98
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 7.0 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 7,38
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.35 | R$ 48,50
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 45.64 | R$ 0,46
74053/003 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:10 (CIMENTO E AREIA) |  | M³ | 1.0 | 269.7
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.356 | R$ 48,50
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 36.4 | R$ 0,46
4730 | PEDRA-DE-MÃO OU PEDRA RACHÃO P/ MURO ARRIMO/FUNDAÇÃO/ENROCAMENTO ETC | Material | M³ | 1.2 | R$ 76,98
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 7.0 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 7,38
74054/001 | PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) |  | UN | 1.0 | 87.22
938 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2 | Material | M | 20.0 | R$ 0,67
1872 | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " | Material | UN | 1.0 | R$ 1,27
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 3.4 | R$ 9,93
2687 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 16MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV | Material | M | 8.0 | R$ 0,88
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 3.4 | R$ 7,38
7555 | INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Material | UN | 1.0 | R$ 4,70
10569 | CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4" X 4" FUNDO MOVEL, EM CHAPA GALVANIZADA" | Material | UN | 1.0 | R$ 1,58
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | Material | UN | 0.4 | R$ 0,95
74054/002 | PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA) |  | UN | 1.0 | 73.98
939 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2 | Material | M | 11.0 | R$ 1,00
1872 | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " | Material | UN | 1.0 | R$ 1,27
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 9,93
2687 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 16MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV | Material | M | 5.0 | R$ 0,88
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 7,38
7528 | TOMADA EMBUTIR 2P UNIVERSAL REDONDA 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Material | UN | 1.0 | R$ 5,00
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | Material | UN | 0.4 | R$ 0,95
74054/003 | PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA) |  | UN | 1.0 | 146.04
1008 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 6MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | Material | M | 16.0 | R$ 2,93
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 3.4 | R$ 9,93
2689 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV | Material | M | 5.0 | R$ 1,12
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 3.4 | R$ 7,38
13347 | CONJUNTO ARSTOP P/ AR CONDICIONADO C/ DISJUNTOR 25A | Material | UN | 1.0 | R$ 34,33
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | Material | UN | 0.4 | R$ 0,95
74055/001 | TANQUE MARMORE SINTETICO 22 LITROS, COM CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 92.11
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1.6 | R$ 9,93
4351 | PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON S-8 | Material | UN | 4.0 | R$ 1,71
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 1.6 | R$ 8,14
11690 | TANQUE MARMORE SINTETICO 22L | Material | UN | 1.0 | R$ 56,36
74055/002 | TANQUE MARMORE SINTETICO 22 LITROS, COM VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4" X 1.1/2" CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 98.68
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1.85 | R$ 9,93
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.02 | R$ 2,00
4351 | PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON S-8 | Material | UN | 4.0 | R$ 1,71
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 1.85 | R$ 8,14
6152 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4" X 1.1/2" C/SAIDA LISA 40MM P/ TANQUE | Material | UN | 1.0 | R$ 2,01
11690 | TANQUE MARMORE SINTETICO 22L | Material | UN | 1.0 | R$ 56,36
74056/001 | BANCADA (TAMPO) MARMORE SINTETICO 120X60CM COM CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 98.61
73541 | COLOCACAO BANCA MARMORE/GRANITO/ACO INOX EXCLUSIVE BANCA - P |  | M | 1.2 | R$ 36,17
541 | BANCA MARMORE SINTETICO 120 X 60CM C/ CUBA | Material | UN | 1.0 | R$ 55,21
74056/002 | BANCADA (TAMPO) MARMORE SINTETICO 150X50CM COM CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 128.16
73541 | COLOCACAO BANCA MARMORE/GRANITO/ACO INOX EXCLUSIVE BANCA - P |  | M | 1.5 | R$ 36,17
542 | BANCA MARMORE SINTETICO 150 X 50CM C/ CUBA | Material | UN | 1.0 | R$ 73,91
74056/003 | BANCA DE MARMORE SINTETICO 120X60CM COM CUBA, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E VALVULA PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 120.1
4884 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.0054 | R$ 344,39
541 | BANCA MARMORE SINTETICO 120 X 60CM C/ CUBA | Material | UN | 1.0 | R$ 55,21
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 2.9 | R$ 9,93
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.04 | R$ 2,00
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 2.9 | R$ 8,14
6146 | SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO COPO 1 1/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 6,94
6155 | VALVULA PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR P/ PIA DE COZINHA | Material | UN | 1.0 | R$ 3,61
74057/001 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 69.9
4351 | PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON S-8 | Material | UN | 2.0 | R$ 1,71
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1.35 | R$ 9,93
6130 | AJUDANTE INSTALADOR HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1.35 | R$ 8,14
10425 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM OU EQUIV-PADRAO POPULAR | Material | UN | 1.0 | R$ 42,09
74057/002 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 92.57
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 2.1 | R$ 9,93
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.04 | R$ 2,00
4351 | PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON S-8 | Material | UN | 2.0 | R$ 1,71
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 2.1 | R$ 8,14
6149 | SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO COPO 1" | Material | UN | 1.0 | R$ 7,02
6158 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" SEM UNHO C/ LADRAO P/ LAVATORIO | Material | UN | 1.0 | R$ 2,01
10425 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM OU EQUIV-PADRAO POPULAR | Material | UN | 1.0 | R$ 42,09
74058/001 | TORNEIRA DE BOlA REAL 1/2 COM BALAO METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 36.76
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.28 | R$ 9,93
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.28 | R$ 8,14
11826 | TORNEIRA DE BOIA REAL 1/2" C/ BALAO METALICO | Material | UN | 1.0 | R$ 31,61
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.047 | R$ 2,00
74058/002 | TORNEIRA DE BOlA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 48.89
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.65 | R$ 9,93
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.03 | R$ 2,00
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.65 | R$ 8,14
11824 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4" C/ BALAO PLASTICO OU METALICO | Material | UN | 1.0 | R$ 37,08
74058/003 | TORNEIRA DE BOlA REAL 1 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 51.76
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.34 | R$ 9,93
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.06 | R$ 2,00
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.34 | R$ 8,14
11825 | TORNEIRA DE BOIA REAL 1" C/ BALAO PLASTICO | Material | UN | 1.0 | R$ 45,50
74058/004 | TORNEIRA DE BÓIA REAL 2" COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 109.74
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.54 | R$ 9,93
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.12 | R$ 2,00
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.54 | R$ 8,14
11767 | TORNEIRA DE BOIA REAL 2" C/ BALAO PLASTICO | Material | UN | 1.0 | R$ 99,74
74059/001 | LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 6.13
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.18 | R$ 9,93
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.18 | R$ 8,14
12724 | LUVA COBRE SEM ANEL DE SOLDA REF. 600 D = 22 MM | Material | UN | 1.0 | R$ 2,82
12732 | SOLDA P/ TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G | Material | UN | 0.0012 | R$ 44,36
74059/002 | LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 35MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1.0 | 18.87
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.29 | R$ 9,93
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.29 | R$ 8,14
12726 | LUVA COBRE SEM ANEL DE SOLDA REF. 600 D = 35 MM | Material | UN | 1.0 | R$ 13,54
12732 | SOLDA P/ TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G | Material | UN | 0.0021 | R$ 44,36
74060/001 | COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 9.96
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.18 | R$ 9,93
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.18 | R$ 8,14
12715 | COTOVELO COBRE S/ANEL SOLDA REF 607 22MM | Material | UN | 1.0 | R$ 6,65
12732 | SOLDA P/ TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G | Material | UN | 0.0012 | R$ 44,36
74060/002 | COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 28MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 12.46
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.18 | R$ 9,93
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.18 | R$ 8,14
12716 | COTOVELO COBRE S/ANEL SOLDA REF 607 28MM | Material | UN | 1.0 | R$ 9,14
12732 | SOLDA P/ TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G | Material | UN | 0.0016 | R$ 44,36
74060/003 | COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 35MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 29.83
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.29 | R$ 8,14
12717 | COTOVELO COBRE S/ANEL SOLDA REF 607 35MM | Material | UN | 1.0 | R$ 24,50
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.29 | R$ 9,93
12732 | SOLDA P/ TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G | Material | UN | 0.0021 | R$ 44,36
74060/004 | COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 6.04
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.18 | R$ 9,93
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.18 | R$ 8,14
12714 | COTOVELO COBRE S/ANEL SOLDA REF 607 15MM | Material | UN | 1.0 | R$ 2,73
12732 | SOLDA P/ TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G | Material | UN | 0.0014 | R$ 44,36
74061/001 | TUBO DE COBRE CLASSE "E" 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 15.41
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.139 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.139 | R$ 7,38
12713 | TUBO COBRE CLASSE "E" DN 15 MM | Material | M | 1.1 | R$ 11,82
74061/002 | TUBO DE COBRE CLASSE "E" 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 20.77
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.154 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.154 | R$ 7,38
12743 | TUBO COBRE CLASSE "E" DN 22 MM | Material | M | 1.1 | R$ 16,46
74061/003 | TUBO DE COBRE CLASSE "E" 28MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 24.81
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.165 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.165 | R$ 7,38
12744 | TUBO COBRE CLASSE "E" DN 28 MM | Material | M | 1.1 | R$ 19,96
74061/004 | TUBO DE COBRE CLASSE "E" 35MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 35.95
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.176 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.176 | R$ 7,38
12745 | TUBO COBRE CLASSE "E" DN 35 MM | Material | M | 1.1 | R$ 29,91
74061/005 | TUBO DE COBRE CLASSE "E" 42MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 56.91
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.198 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.198 | R$ 7,38
12746 | TUBO COBRE CLASSE "E" DN 42 MM | Material | M | 1.1 | R$ 48,62
74061/006 | TUBO DE COBRE CLASSE "E" 54MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 70.09
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.242 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.242 | R$ 7,38
12747 | TUBO COBRE CLASSE "E" DN 54 MM | Material | M | 1.1 | R$ 59,91
74061/007 | TUBO DE COBRE CLASSE "E" 66MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 97.49
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.286 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.286 | R$ 7,38
12748 | TUBO COBRE CLASSE "E" DN 66 MM | Material | M | 1.1 | R$ 84,13
74061/008 | TUBO DE COBRE CLASSE "E" 79MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 137.94
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.33 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.33 | R$ 7,38
12749 | TUBO COBRE CLASSE "E" DN 79 MM | Material | M | 1.1 | R$ 120,21
74061/009 | TUBO DE COBRE CLASSE "E" 104MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 196.9
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.44 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.44 | R$ 7,38
12742 | TUBO COBRE CLASSE "E" DN 104 MM | Material | M | 1.1 | R$ 172,08
74062/001 | PONTO INTERRUPTOR SIMPLESITOMADA COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2" |  | PT | 1.0 | 80.67
73543 | BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 1/2" - P |  | CJ | 2.0 | R$ 0,82
938 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2 | Material | M | 12.0 | R$ 0,67
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 3.15 | R$ 9,93
2556 | CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" | Material | UN | 1.0 | R$ 0,79
2673 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 15MM - 1/2" | Material | M | 3.0 | R$ 1,34
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 3.15 | R$ 8,08
7556 | CONJUNTO EMBUTIR 1 INTERRUPTOR SIMPLES 1 TOMADA 2P UNIVERSAL 10A/250V C/ PLACA, TP SILENTOQUE 1PIAL OU EQUIV | Material | UN | 1.0 | R$ 8,97
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | Material | UN | 0.5 | R$ 0,95
74062/002 | PONTO INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES 1 TOMADA COM ELETRODUTO PVC 3/4" E CAIXA 4X2" |  | PT | 1.0 | 92.94
73542 | BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" - P |  | CJ | 2.0 | R$ 0,99
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 3.2 | R$ 9,93
2556 | CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" | Material | UN | 1.0 | R$ 0,79
2674 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" | Material | M | 3.3 | R$ 1,83
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 3.2 | R$ 8,08
939 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2 | Material | M | 13.2 | R$ 1,00
7558 | CONJUNTO EMBUTIR 2 INTERRUPTORES SIMPLES 1 TOMADA 2P UNIVERSAL 10A/250V C/ PLACA, TP SILENTOQUE 1PIAL OU EQUIV | Material | UN | 1.0 | R$ 11,87
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | Material | UN | 1.5 | R$ 0,95
74062/003 | PONTO INTERRUPTOR SIMPLES 1 TOMADA COM ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 3/4" E CAIXA 4X2" |  | PT | 1.0 | 102.16
73542 | BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" - P |  | CJ | 2.0 | R$ 0,99
939 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2 | Material | M | 12.0 | R$ 1,00
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 3.5 | R$ 9,93
2556 | CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" | Material | UN | 1.0 | R$ 0,79
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 3.5 | R$ 8,08
7556 | CONJUNTO EMBUTIR 1 INTERRUPTOR SIMPLES 1 TOMADA 2P UNIVERSAL 10A/250V C/ PLACA, TP SILENTOQUE 1PIAL OU EQUIV | Material | UN | 1.0 | R$ 8,97
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | Material | UN | 0.5 | R$ 0,95
21128 | ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT LEVE PAREDE 0,90MM - 3/4" NBR 13057 | Material | M | 3.0 | R$ 4,97
74063/001 | PONTO LUZ PAREDE (ARANDELA) ELETRODUTO PVC 3/4" |  | PT | 1.0 | 65.99
73542 | BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" - P |  | CJ | 2.0 | R$ 0,99
938 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2 | Material | M | 5.0 | R$ 0,67
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 9,93
2674 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" | Material | M | 2.5 | R$ 1,83
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 8,08
10569 | CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4" X 4" FUNDO MOVEL, EM CHAPA GALVANIZADA" | Material | UN | 1.0 | R$ 1,58
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | Material | UN | 0.5 | R$ 0,95
74063/002 | PONTO LUZ PAREDE (ARANDELA) ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4" |  | PT | 1.0 | 83.28
73542 | BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" - P |  | CJ | 2.0 | R$ 0,99
938 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2 | Material | M | 5.0 | R$ 0,67
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 3.6 | R$ 9,93
2440 | ELETRODUTO FERRO ESMALTADO LEVE ESP. PAREDE 0,75MM - 3/4" | Material | M | 2.0 | R$ 5,53
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 3.6 | R$ 8,08
10569 | CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4" X 4" FUNDO MOVEL, EM CHAPA GALVANIZADA" | Material | UN | 1.0 | R$ 1,58
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | Material | UN | 0.5 | R$ 0,95
74064/001 | PINTURA FUNDO OXIDO DE FERROIZARCAO, DUAS DEMAOS, PARA FERRO |  | M² | 1.0 | 11.57
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 10,71
4783 | PINTOR | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV | Material | L | 0.24 | R$ 18,28
74064/002 | PINTURA FUNDO OXIDO DE FERROIZARCAO, UMA DEMAO, PARA FERRO |  | M² | 1.0 | 7.31
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 10,71
4783 | PINTOR | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV | Material | L | 0.12 | R$ 18,28
74065/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO |  | M² | 1.0 | 15.03
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.35 | R$ 10,71
3767 | LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA | Material | UN | 0.4 | R$ 0,31
4783 | PINTOR | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material | L | 0.04 | R$ 9,00
6086 | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA | Material | GL | 0.056 | R$ 30,77
7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO | Material | L | 0.24 | R$ 21,25
74065/002 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO |  | M² | 1.0 | 14.91
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.35 | R$ 10,71
3767 | LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA | Material | UN | 0.4 | R$ 0,31
4783 | PINTOR | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material | L | 0.04 | R$ 9,00
6086 | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA | Material | GL | 0.056 | R$ 30,77
7311 | TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO | Material | L | 0.24 | R$ 20,77
74065/003 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO |  | M² | 1.0 | 14.63
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.35 | R$ 10,71
3767 | LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA | Material | UN | 0.4 | R$ 0,31
4783 | PINTOR | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material | L | 0.04 | R$ 9,00
6086 | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA | Material | GL | 0.056 | R$ 30,77
7292 | TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO | Material | L | 0.24 | R$ 19,59
74066/001 | IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL A BASE DE ELASTOMERO PARA MARQUISES, TERRACOS, CALHAS, LAJES E JARDINEIRAS, 3 DEMAOS |  | M² | 1.0 | 39.87
141 | IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL A BASE DE ELASTÔMERO IGOLFLEX PRETO SIKA OU EQUIVALENTE | Material | KG | 2.0 | R$ 11,68
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 10,71
12873 | IMPERMEABILIZADOR | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 9,93
74066/002 | IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL A BASE ACRILICA PARA CALHAS, LAJES, JARDINEIRAS E MARQUISES, SEIS DEMAOS |  | M² | 1.0 | 180.93
140 | IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL DE BASE ACRILICA PARA COBERTURA EM GERAL IGOLFLEX BRANCO SIKA OU 1EQUIVALENTE | Material | KG | 6.0 | R$ 22,31
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 1.68 | R$ 10,71
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.68 | R$ 7,38
12873 | IMPERMEABILIZADOR | Mão de Obra | H | 1.68 | R$ 9,93
74067/001 | JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, SEM BANDEIRA, LINHA 25 |  | M² | 1.0 | 341.22
4885 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.006 | R$ 296,42
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 1.1 | R$ 10,71
597 | JANELA ALUMINIO CORRER SERIE 25 FLS P/ VIDRO S/ BANDEIRA 160CM X 110CM | Material | M² | 1.0 | R$ 305,87
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93
6110 | SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 1.1 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 7,38
74067/002 | JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25 |  | M² | 1.0 | 424.49
4885 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.006 | R$ 296,42
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 1.1 | R$ 10,71
598 | JANELA ALUMINIO CORRER SERIE 25 FLS P/ VIDRO C/ BANDEIRA VIDRO 160 X 110CM | Material | M² | 1.0 | R$ 389,14
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93
6110 | SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 1.1 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 7,38
74067/003 | JANELA ALUMINIO DE CORRER, VENEZIANA, COM BANDEIRA, LINHA 25 |  | M² | 1.0 | 510.99
4885 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.006 | R$ 296,42
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 1.1 | R$ 10,71
596 | JANELA ALUMINIO CORRER SERIE 25 VENEZIANA C/ BANDEIRA 160 X 110CM | Material | M² | 1.0 | R$ 475,64
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93
6110 | SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 1.1 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 7,38
74067/004 | JANELA ALUMINIO DE CORRER, VENEZIANA, SEM BANDEIRA, LINHA 25 |  | M² | 1.0 | 445.13
4885 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.006 | R$ 296,42
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 1.1 | R$ 10,71
595 | JANELA ALUMINIO CORRER SERIE 25 VENEZIANA S/ BANDEIRA 160 X 110CM | Material | M² | 1.0 | R$ 409,78
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93
6110 | SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 1.1 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 7,38
74068/001 | CONJUNTO FERRAGENS CILINDRO 330/ROSETA 303/MACANETA TIPO ALAVANCA LATAO CROMADO LA FONTE |  | UN | 1.0 | 337.33
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 1.3 | R$ 10,71
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 1.3 | R$ 9,93
11478 | FECHADURA LA FONTE 330-ST-55MM C/ CILINDRO P/ PORTA EXT (SOMENTE A MAQUINA, SEM ESPELHO E SEM 1MACANETA) | Material | UN | 1.0 | R$ 254,52
11519 | MACANETA ALAVANCA - ACAB PADRAO MEDIO | Material | PAR | 2.0 | R$ 23,34
11577 | ROSETA LATAO CROMADO TIPO 303 LA FONTE P/ FECHADURA PORTA | Material | UN | 2.0 | R$ 4,65
74068/002 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR |  | UN | 1.0 | 52.83
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 1.3 | R$ 10,71
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 1.3 | R$ 9,93
3080 | FECHADURA EMBUTIR EXTERNA (C/ CILINDRO) COMPLETA - LINHA POPULAR | Material | CJ | 1.0 | R$ 26,00
74068/003 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR |  | UN | 1.0 | 170.48
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 1.3 | R$ 10,71
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 1.3 | R$ 9,93
3089 | FECHADURA EMBUTIR EXTERNA (C/ CILINDRO) COMPLETA - ACAB SUPERIOR (LINHA LUXO) | Material | CJ | 1.0 | R$ 143,65
74068/004 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR |  | UN | 1.0 | 145.95
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 1.8 | R$ 10,71
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 1.8 | R$ 9,93
3080 | FECHADURA EMBUTIR EXTERNA (C/ CILINDRO) COMPLETA - LINHA POPULAR | Material | CJ | 1.0 | R$ 26,00
3108 | FECHO DE EMBUTIR (TP UNHA) C/ ALAVANCA LATAO CROMADO - 22CM | Material | UN | 2.0 | R$ 41,40
74068/005 | FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAS EXTERNAS, FERRO PINTADO COM MACANETA |  | UN | 1.0 | 47.89
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 10,71
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93
3082 | FECHADURA SOBREPOR FERRO PINTADO C/ MACANETA, CHAVE GRANDE TP HAGA 1137 OU EQUIV | Material | CJ | 1.0 | R$ 37,57
74068/006 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO |  | UN | 1.0 | 102.67
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 1.3 | R$ 10,71
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 1.3 | R$ 9,93
3081 | FECHADURA EMBUTIR EXTERNA (C/ CILINDRO) COMPLETA - ACAB PADRAO MEDIO | Material | CJ | 1.0 | R$ 75,84
74069/001 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR |  | UN | 1.0 | 46.71
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 1.3 | R$ 10,71
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 1.3 | R$ 9,93
3097 | FECHADURA EMBUTIR P/ PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA - LINHA POPULAR | Material | CJ | 1.0 | R$ 19,88
74069/002 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR |  | UN | 1.0 | 243.7
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 1.3 | R$ 10,71
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 1.3 | R$ 9,93
3092 | FECHADURA EMBUTIR TP GORGES (CHAVE GRANDE) P/PORTA INTERNA, COMPLETA - LINHA LUXO | Material | CJ | 1.0 | R$ 98,38
3098 | FECHADURA EMBUTIR P/ PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA - ACAB SUPERIOR (LINHA LUXO) | Material | CJ | 1.0 | R$ 118,49
74070/001 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR |  | UN | 1.0 | 125.21
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 1.3 | R$ 10,71
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 1.3 | R$ 9,93
3092 | FECHADURA EMBUTIR TP GORGES (CHAVE GRANDE) P/PORTA INTERNA, COMPLETA - LINHA LUXO | Material | CJ | 1.0 | R$ 98,38
74070/002 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS 2 FOLHAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR |  | UN | 1.0 | 139.4
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 1.8 | R$ 10,71
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 1.8 | R$ 9,93
3090 | FECHADURA EMBUTIR TP GORGES (CHAVE GRANDE) P/PORTA INTERNA, COMPLETA - LINHA POPULAR | Material | CJ | 1.0 | R$ 19,45
3108 | FECHO DE EMBUTIR (TP UNHA) C/ ALAVANCA LATAO CROMADO - 22CM | Material | UN | 2.0 | R$ 41,40
74070/003 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR |  | UN | 1.0 | 46.28
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 1.3 | R$ 10,71
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 1.3 | R$ 9,93
3090 | FECHADURA EMBUTIR TP GORGES (CHAVE GRANDE) P/PORTA INTERNA, COMPLETA - LINHA POPULAR | Material | CJ | 1.0 | R$ 19,45
74070/004 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO |  | UN | 1.0 | 72.69
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 1.3 | R$ 10,71
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 1.3 | R$ 9,93
3093 | FECHADURA EMBUTIR TP GORGES (CHAVE GRANDE) P/PORTA INTERNA, COMPLETA - ACAB PADRAO MEDIO | Material | CJ | 1.0 | R$ 45,86
74071/001 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO CHAPA CORRUGADA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES |  | M² | 1.0 | 348.07
4885 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.006 | R$ 296,42
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 10,71
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93
4914 | PORTA ALUMINIO ABRIR, PERFIL SERIE 25, CHAPA CORRUGADA C/ GUARNICAO 87 X 210CM | Material | M² | 1.0 | R$ 307,19
6110 | SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 1.3 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 7,38
74071/002 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES |  | M² | 1.0 | 349.5
4885 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.006 | R$ 296,42
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 10,71
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93
4917 | PORTA ALUMINIO ABRIR, PERFIL SERIE 25, TP VENEZIANA C/ GUARNICAO 87 X 210CM | Material | M² | 1.0 | R$ 308,62
6110 | SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 1.3 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 7,38
74072/001 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA |  | M | 1.0 | 49.56
4885 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.003 | R$ 296,42
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 1.7 | R$ 10,71
4360 | BRACADEIRA C/ PARAFUSO D = 3/4" | Material | UN | 2.0 | R$ 1,20
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.6 | R$ 7,38
7700 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 3/4" (20MM) E = 2,65MM - 1,58KG/M | Material | M | 1.1 | R$ 14,78
74072/002 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA |  | M | 1.0 | 95.78
4885 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.003 | R$ 296,42
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 1.7 | R$ 10,71
4364 | BRACADEIRA C/ PARAFUSO D = 2 1/2" | Material | UN | 2.0 | R$ 2,91
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.6 | R$ 7,38
7701 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2.1/2" (65MM) E=3,65MM - 6,51KG/M | Material | M | 1.0 | R$ 59,06
74072/003 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 11/4" COM BRACADEIRA |  | M | 1.0 | 64.42
4885 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.003 | R$ 296,42
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 1.7 | R$ 10,71
4371 | BRACADEIRA C/ PARAFUSO D = 1 1/4" | Material | UN | 2.0 | R$ 2,29
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.6 | R$ 7,38
7698 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/4" (32MM) E=3,25MM - 3,14KG/M | Material | M | 1.0 | R$ 28,94
74073/001 | ALCAPAO EM FERRO 0,6MXO,6M, INCLUSO FERRAGENS |  | UN | 1.0 | 64.45
4885 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.002 | R$ 296,42
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.36 | R$ 10,71
567 | CANTONEIRA FERRO GALV 1" X 1/8" - (1,20KG/M) | Material | M | 2.4 | R$ 8,56
1327 | CHAPA ACO FINA A FRIO PRETA 24MSG E = 0,61 MM - 4,89KG/M2 | Material | KG | 0.36 | R$ 3,91
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.29 | R$ 9,93
6110 | SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 0.36 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.29 | R$ 7,38
11447 | DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" C/ ANEIS | Material | UN | 2.0 | R$ 14,73
74073/002 | ALCAPAO EM FERRO 0,7MX0,7M, INCLUSO FERRAGENS |  | UN | 1.0 | 73.27
4885 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.003 | R$ 296,42
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.49 | R$ 10,71
567 | CANTONEIRA FERRO GALV 1" X 1/8" - (1,20KG/M) | Material | M | 2.8 | R$ 8,56
1327 | CHAPA ACO FINA A FRIO PRETA 24MSG E = 0,61 MM - 4,89KG/M2 | Material | KG | 0.49 | R$ 3,91
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93
6110 | SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 0.49 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 7,38
11447 | DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" C/ ANEIS | Material | UN | 2.0 | R$ 14,73
74074/001 | FORMA PINHO 3A P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROV 2 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA, NÃO INCLUÍDO DESMOLDANTE |  | M² | 1.0 | 46.74
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 1.3 | R$ 10,71
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 1.3 | R$ 9,93
4509 | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | Material | M | 1.75 | R$ 2,84
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.15 | R$ 7,50
6188 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M² | 0.55 | R$ 25,12
74074/002 | FORMA PINHO 3A P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA, NÃO INCLUÍDO DEMOLDANTE |  | M² | 1.0 | 40.29
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 1.3 | R$ 10,71
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 1.3 | R$ 9,93
4509 | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | Material | M | 1.16 | R$ 2,84
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.15 | R$ 7,50
6188 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M² | 0.36 | R$ 25,12
74074/003 | FORMA PINHO 3A P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROV 5 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA, NÃO INCLUÍDO DESMOLDANTE |  | M² | 1.0 | 35.47
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 1.3 | R$ 10,71
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 1.3 | R$ 9,93
4509 | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | Material | M | 0.7 | R$ 2,84
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.15 | R$ 7,50
6188 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M² | 0.22 | R$ 25,12
74074/004 | FORMA PINHO 3A P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO S/ REAPROVEITAMENTO - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA, NÃO INCLUÍDO DESMOLDANTE |  | M² | 1.0 | 65.53
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 1.3 | R$ 10,71
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 1.3 | R$ 9,93
4509 | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | Material | M | 3.5 | R$ 2,84
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.15 | R$ 7,50
6188 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M² | 1.1 | R$ 25,12
74075/001 | FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ ESTRUTURA REAPROV 2 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA |  | M² | 1.0 | 82.55
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 1.35 | R$ 10,71
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 1.35 | R$ 9,93
1357 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M (12MM) P/ FORMA CONCRETO | Material | UN | 0.264463 | R$ 40,44
4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | Material | M | 3.0 | R$ 5,53
4509 | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | Material | M | 2.3 | R$ 2,84
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.25 | R$ 7,50
6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M | 2.4 | R$ 7,54
7332 | AGENTE DE DESFORMA P/ CONCRETO TP DESMOL CD - OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE | Material | L | 0.1 | R$ 8,98
74075/002 | FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA |  | M² | 1.0 | 65.29
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 1.35 | R$ 10,71
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 1.35 | R$ 9,93
1357 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M (12MM) P/ FORMA CONCRETO | Material | UN | 0.177686 | R$ 40,44
4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | Material | M | 2.0 | R$ 5,53
4509 | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | Material | M | 1.53 | R$ 2,84
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.25 | R$ 7,50
6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M | 1.6 | R$ 7,54
7332 | AGENTE DE DESFORMA P/ CONCRETO TP DESMOL CD - OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE | Material | L | 0.1 | R$ 8,98
74075/003 | FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ ESTRUTURA REAPROV 5 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA |  | M² | 1.0 | 54.78
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 1.35 | R$ 10,71
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 1.35 | R$ 9,93
1357 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M (12MM) P/ FORMA CONCRETO | Material | UN | 0.107438 | R$ 40,44
4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | Material | M | 1.2 | R$ 5,53
4509 | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | Material | M | 1.53 | R$ 2,84
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.25 | R$ 7,50
6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M | 1.17 | R$ 7,54
7332 | AGENTE DE DESFORMA P/ CONCRETO TP DESMOL CD - OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE | Material | L | 0.1 | R$ 8,98
74075/004 | FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ ESTRUTURA REAPROV 8 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA |  | M² | 1.0 | 45.57
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 1.35 | R$ 10,71
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 1.35 | R$ 9,93
1357 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M (12MM) P/ FORMA CONCRETO | Material | UN | 0.066116 | R$ 40,44
4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | Material | M | 1.2 | R$ 5,53
4509 | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | Material | M | 1.53 | R$ 2,84
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.25 | R$ 7,50
6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M | 0.17 | R$ 7,54
7332 | AGENTE DE DESFORMA P/ CONCRETO TP DESMOL CD - OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE | Material | L | 0.1 | R$ 8,98
74075/005 | FORMA MADEIRA COMP RESINADA 14MM P/ ESTRUTURA REAPROV 2 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA |  | M² | 1.0 | 84.86
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 1.35 | R$ 10,71
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 1.35 | R$ 9,93
1355 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M X 14MM P/ FORMA CONCRETO | Material | M² | 0.64 | R$ 20,32
4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | Material | M | 3.0 | R$ 5,53
4509 | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | Material | M | 2.3 | R$ 2,84
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.25 | R$ 7,50
6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M | 2.4 | R$ 7,54
7332 | AGENTE DE DESFORMA P/ CONCRETO TP DESMOL CD - OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE | Material | L | 0.1 | R$ 8,98
74075/006 | FORMA MADEIRA COMP RESINADA 14MM P/ ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA |  | M² | 1.0 | 66.84
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 1.35 | R$ 10,71
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 1.35 | R$ 9,93
1355 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M X 14MM P/ FORMA CONCRETO | Material | M² | 0.43 | R$ 20,32
4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | Material | M | 2.0 | R$ 5,53
4509 | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | Material | M | 1.53 | R$ 2,84
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.25 | R$ 7,50
6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M | 1.6 | R$ 7,54
7332 | AGENTE DE DESFORMA P/ CONCRETO TP DESMOL CD - OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE | Material | L | 0.1 | R$ 8,98
74075/007 | FORMA MADEIRA COMP RESINADA 14MM P/ ESTRUTURA REAPROV 5 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA |  | M² | 1.0 | 55.72
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 1.35 | R$ 10,71
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 1.35 | R$ 9,93
1355 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M X 14MM P/ FORMA CONCRETO | Material | M² | 0.26 | R$ 20,32
4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | Material | M | 1.2 | R$ 5,53
4509 | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | Material | M | 1.53 | R$ 2,84
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.25 | R$ 7,50
6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M | 1.17 | R$ 7,54
7332 | AGENTE DE DESFORMA P/ CONCRETO TP DESMOL CD - OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE | Material | L | 0.1 | R$ 8,98
74075/008 | FORMA MADEIRA COMP RESINADA 14MM P/ ESTRUTURA REAPROV 8 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA |  | M² | 1.0 | 53.69
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 1.35 | R$ 10,71
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 1.35 | R$ 9,93
1355 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M X 14MM P/ FORMA CONCRETO | Material | M² | 0.16 | R$ 20,32
4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | Material | M | 1.2 | R$ 5,53
4509 | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | Material | M | 1.53 | R$ 2,84
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.25 | R$ 7,50
6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M | 1.17 | R$ 7,54
7332 | AGENTE DE DESFORMA P/ CONCRETO TP DESMOL CD - OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE | Material | L | 0.1 | R$ 8,98
74076/001 | FORMA PINHO 3A P/ FUNDAÇÃO RADIER REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA, NÃO INCLUÍDO DESMOLDANTE |  | M² | 1.0 | 22.47
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.09 | R$ 9,93
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.09 | R$ 10,71
4509 | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | Material | M | 0.93 | R$ 2,84
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.003 | R$ 7,50
6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M | 2.38 | R$ 7,54
74076/002 | FORMA PINHO 3A P/ FUNDAÇÃO RADIER REAPROV 5 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA, NÃO INCLUÍDO DESMOLDANTE |  | M² | 1.0 | 14.25
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.09 | R$ 10,71
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.09 | R$ 9,93
4509 | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | Material | M | 0.56 | R$ 2,84
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.003 | R$ 7,50
6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M | 1.43 | R$ 7,54
74076/003 | FORMA PINHO 3A P/ FUNDAÇÃO RADIER REAPROV 10 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA, NÃO INCLUÍDO DESMOLDANTE |  | M² | 1.0 | 8.1
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.09 | R$ 10,71
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.09 | R$ 9,93
4509 | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | Material | M | 0.28 | R$ 2,84
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.003 | R$ 7,50
6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M | 0.72 | R$ 7,54
74077/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO |  | M² | 1.0 | 5.7
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | Material | KG | 0.02 | R$ 8,71
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 9,93
4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | Material | M | 0.36 | R$ 5,53
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.01 | R$ 7,50
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 7,38
10567 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA | Material | M | 0.32 | R$ 5,39
74077/002 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. |  | M² | 1.0 | 2.35
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | Material | KG | 0.02 | R$ 8,71
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 9,93
4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | Material | M | 0.036 | R$ 5,53
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.01 | R$ 7,50
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 7,38
10567 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA | Material | M | 0.032 | R$ 5,39
74077/003 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. |  | M² | 1.0 | 3.22
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | Material | KG | 0.02 | R$ 8,71
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 9,93
4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | Material | M | 0.12 | R$ 5,53
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.01 | R$ 7,50
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 7,38
10567 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA | Material | M | 0.1067 | R$ 5,39
74078/001 | AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS CIMACO 30KG PEDRA-DE-MAO H=10CM |  | M² | 1.0 | 18.77
4730 | PEDRA-DE-MÃO OU PEDRA RACHÃO P/ MURO ARRIMO/FUNDAÇÃO/ENROCAMENTO ETC | Material | M³ | 0.1 | R$ 76,98
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 7,38
74078/002 | AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS CIMACO 30KG PEDRA-DE-MAO H=5CM |  | M² | 1.0 | 9.38
4730 | PEDRA-DE-MÃO OU PEDRA RACHÃO P/ MURO ARRIMO/FUNDAÇÃO/ENROCAMENTO ETC | Material | M³ | 0.05 | R$ 76,98
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.75 | R$ 7,38
74079/001 | PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO JUNTAS DEDILATACAO |  | M² | 1.0 | 31.12
4885 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.02 | R$ 296,42
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 1.0 | R$ 0,46
3671 | JUNTA DILATACAO PLASTICA P/ PISO H=20MM E=3,0MM | Material | M | 1.36 | R$ 1,00
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.35 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.35 | R$ 7,38
74079/002 | CIMENTADO LISO QUEIMADO E=2CM C/ JUNTA BATIDA CIM/AREIA 1:3 |  | M² | 1.0 | 30.72
4884 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.02 | R$ 344,39
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 1.0 | R$ 0,46
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.35 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.35 | R$ 7,38
74080/001 | PONTO INTERRUPTOR SOBREPOR APARENTE 1 SECA0 C/12,00M FIO 2,5MM2 |  | UN | 1.0 | 74.78
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 4.0 | R$ 9,93
11056 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CAB CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30MM (1.1/4") | Material | UN | 2.0 | R$ 0,12
11891 | FIO/CORDAO COBRE ISOLADO PARALELO OU TORCIDO 2 X 2,5MM2, TIPO PLASTIFLEX PIRELLI OU EQUIV | Material | M | 12.0 | R$ 2,60
11945 | BUCHA NYLON S-4 | Material | UN | 2.0 | R$ 0,03
12128 | INTERRUPTOR SOBREPOR 1 TECLA SIMPLES, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Material | UN | 1.0 | R$ 3,41
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | Material | UN | 0.16 | R$ 0,95
74081/001 | PILAR MADEIRA DE LEI 15X15XI00CM COLOCADO, INCLUSIVE BASE CONCRETO |  | M | 1.0 | 91.03
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.032 | R$ 45,00
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.24 | R$ 9,93
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 16.6 | R$ 0,46
4481 | PECA DE MADEIRA (MASSARANDUBA) 7,5 X 15CM (3 X 6") NAO APARELHADA | Material | M | 2.2 | R$ 29,87
4734 | SEIXO ROLADO PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO | Material | M³ | 0.043 | R$ 134,39
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 9,93
5064 | PREGO DE ACO 2 1/2 X 10 | Material | KG | 0.02 | R$ 7,50
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.94 | R$ 7,38
74082/001 | REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W |  | UN | 1.0 | 147.69
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 9,93
3749 | LAMPADA VAPOR MERCURIO 250W | Material | UN | 1.0 | R$ 18,00
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 8,08
12317 | REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXT | Material | UN | 1.0 | R$ 45,51
13390 | REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM 1ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL 1PARA FIXACAO. | Material | UN | 1.0 | R$ 48,16
74083/001 | INSTALACAO PONTO LUZ APARENTE SOBRE MADEIRAMENTO, FIO 2,5MM, FITA ISOLANTE, BUCHAS DE NYLON E PARAFUSOS, CLEATS E BOCAL DE PORCELANA |  | UN | 1.0 | 77.24
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 4.0 | R$ 9,93
11056 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CAB CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30MM (1.1/4") | Material | UN | 2.0 | R$ 0,12
11891 | FIO/CORDAO COBRE ISOLADO PARALELO OU TORCIDO 2 X 2,5MM2, TIPO PLASTIFLEX PIRELLI OU EQUIV | Material | M | 12.0 | R$ 2,60
11945 | BUCHA NYLON S-4 | Material | UN | 2.0 | R$ 0,03
12296 | BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO DE PORCELANA | Material | UN | 1.0 | R$ 1,63
20256 | ROLDANAS PLASTICAS/PVC OU CLEATS TAMANHO MEDIO P/ INSTALACAO ELETR APARENTE | Material | UN | 2.0 | R$ 2,10
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | Material | UN | 0.2 | R$ 0,95
74084/001 | PORTA CADEADO COM CADEADO DE ACO 45MM |  | UN | 1.0 | 31.87
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 10,71
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93
5088 | PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO | Material | UN | 1.0 | R$ 4,78
5089 | CADEADO ACO GRAFITADO OXIDADO ENVERNIZADO 45MM | Material | UN | 1.0 | R$ 21,93
74086/001 | LIMPEZA LOUCAS E METAIS |  | UN | 1.0 | 12.6
13 | ESTOPA | Material | KG | 0.15 | R$ 5,05
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material | L | 0.25 | R$ 9,00
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.3 | R$ 7,38
74087/001 | PEITORIL EM ARDOSIA, LARGURA 15CM |  | M | 1.0 | 9.42
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.0019 | R$ 45,00
1106 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | Material | KG | 0.13 | R$ 0,41
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 0.7 | R$ 0,46
1380 | CIMENTO BRANCO | Material | KG | 0.0188 | R$ 1,53
4715 | PEDRA ARDOSIA CINZA IRREGULAR | Material | M² | 0.1525 | R$ 13,18
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 7,38
74088/001 | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO |  | M² | 1.0 | 28.63
1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" P/ TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRULA 1PVC - CONICAS) | Material | CJ | 1.42 | R$ 0,17
4299 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 110MM P/ TELHA FIBROCIMENTO | Material | UN | 1.42 | R$ 0,70
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.22 | R$ 7,38
7194 | TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM - 2,44 X 1,10M | Material | M² | 1.15 | R$ 20,51
12869 | TELHADISTA | Mão de Obra | H | 0.22 | R$ 9,93
74089/001 | TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | M | 1.0 | 22.03
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 9,93
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 8,14
9841 | TUBO PVC PBV SERIE R P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM | Material | M | 1.0 | R$ 16,47
74090/001 | TUBO PVC ROSCÁVEL ÁGUA FRIA 3" (75MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | M | 1.0 | 75.78
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1.4 | R$ 9,93
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.192 | R$ 2,00
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 1.4 | R$ 8,14
9857 | TUBO PVC ROSCAVEL EB-892 P/ AGUA FRIA PREDIAL 3" | Material | M | 1.15 | R$ 43,56
74090/002 | TUBO PVC ROSCÁVEL AGUA FRIA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 14.46
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.14 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.14 | R$ 7,38
9866 | TUBO PVC ROSCAVEL EB-892 P/ AGUA FRIA PREDIAL 1" | Material | M | 1.221 | R$ 9,86
74091/001 | VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2.1/2" 200PSI - EXTREMIDADES COM ROSCA- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 75.15
118 | PASTA VEDA JUNTAS LATA C/ 0,50 KG TIPO PASTA NIAGARA OU SIMILAR | Material | UN | 0.035 | R$ 42,63
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 9,93
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.12 | R$ 2,00
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 8,14
12657 | VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2 1/2" 200PSI - EXTREMIDADES C/ ROSCA" | Material | UN | 1.0 | R$ 58,96
74092/001 | AUTOMATICO DE BOlA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 52.01
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 8,08
7588 | AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR 10A/250V | Material | UN | 1.0 | R$ 34,00
74093/001 | VALVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4"- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 65.53
118 | PASTA VEDA JUNTAS LATA C/ 0,50 KG TIPO PASTA NIAGARA OU SIMILAR | Material | UN | 0.024 | R$ 42,63
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.55 | R$ 9,93
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.07 | R$ 2,00
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.55 | R$ 8,14
10233 | VALVULA PE C/ CRIVO BRONZE 1 1/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 54,43
74094/001 | LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA |  | UN | 1.0 | 17.98
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 8,08
12266 | LUMINARIA PHILLIPS TIPO SPOT | Material | UN | 1.0 | R$ 8,92
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | Material | UN | 0.06 | R$ 0,95
74095/001 | ACABAMENTO DESEMPOLADO DE LAJE DE CONCRETO SIMPLES |  | M² | 1.0 | 7.45
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.75 | R$ 9,93
74096/001 | IMPERMEABILIZACAO COM ASFALTO ELASTOMERICO EM CALHAS E LAJES DESCOBERTAS, 3 DEMAOS, ESTRUTURADO COM VEU DE POLIESTER |  | M² | 1.0 | 34.42
6225 | IMPERMEABILIZACAO CALHAS/LAJES DESCOBERTA C/3 DEMAOS VEDAPREN PRETO |  | M² | 1.0 | R$ 21,91
4030 | VEU POLIESTER | Material | M² | 0.5 | R$ 7,71
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 7,38
74097/001 | IMPERMEABILIZACAO COM ASFALTO ELASTOMERICO EM CALHAS E LAJES DESCOBERTAS, TRES DEMAOS |  | M² | 1.0 | 21.91
626 | ASFALTO ELASTOMERICO TP DENVERPREN OU SIMILAR | Material | KG | 1.02 | R$ 8,85
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 7,38
74098/001 | RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM |  | M | 1.0 | 21.54
37 | ACO CA-60 - 4,6MM | Material | KG | 0.6292 | R$ 4,35
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | Material | KG | 0.01144 | R$ 8,71
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.01314 | R$ 48,50
378 | ARMADOR OU FERREIRO | Mão de Obra | H | 0.004 | R$ 9,93
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.18 | R$ 9,93
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 5.82 | R$ 0,46
2692 | DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA | Material | L | 0.0204 | R$ 10,59
2742 | PECA DE MADEIRA ROLICA D = 15CM P/ ESCORAMENTOS | Material | M | 0.36 | R$ 10,32
4509 | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | Material | M | 0.1836 | R$ 2,84
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.0164 | R$ 95,00
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 9,93
5064 | PREGO DE ACO 2 1/2 X 10 | Material | KG | 0.024 | R$ 7,50
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.36 | R$ 7,38
6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra | H | 0.22004 | R$ 7,99
6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M | 0.2604 | R$ 7,54
74099/001 | VERGA, CONTRAVERGA, OU CINTA EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, PREP. MECANICO, FORMA CANALETA (15X20X20), AÇO CA 60 5.0 (TAXA DE FERRAGEM = 45,13 KG/M3). |  | M³ | 1.0 | 890.78
53590 | LANCAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA |  | M³ | 1.0 | R$ 108,69
6275 | BLOCO CONCR PREMOLD TP CANALETA 15X20X20CM ASSENT C/ARG 1:6 CIM/AREIA. |  | M | 37.5939 | R$ 7,14
73972/002 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANCAMENTO |  | M³ | 1.0 | R$ 319,94
39 | ACO CA-60 - 5,0MM | Material | KG | 45.1374 | R$ 4,29
74100/001 | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO |  | M² | 1.0 | 131.54
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.061 | R$ 48,50
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 4.83 | R$ 0,46
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 9,93
4948 | PORTAO FERRO C/ VARA 1/2" C/REQUADRO | Material | M² | 1.0 | R$ 100,39
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 7,38
74101/001 | VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA PVC DE SOBREPOR, ENGATE PLASTICO, TUBO DE DESCIDA E BOLSA DE BORRACHA |  | UN | 1.0 | 194.98
377 | TAMPO PLASTICO STANDARD P/ VASO SANITARIO | Material | UN | 1.0 | R$ 16,89
1030 | CAIXA DESCARGA PLASTICA, EXTERNA, COMPLETA COM TUBO DE DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, BOIA E 1SUPORTE PARA FIXACAO - CAPACIDADE 9L | Material | UN | 1.0 | R$ 19,95
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 3.4 | R$ 9,93
4351 | PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON S-8 | Material | UN | 4.0 | R$ 1,71
6140 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL P/ VASO SANITARIO 1.1/2" (40MM) | Material | UN | 1.0 | R$ 1,65
10420 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA - PADRAO POPULAR | Material | UN | 1.0 | R$ 93,75
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 7,38
74102/001 | CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTI-OXIDANTE |  | M | 1.0 | 42.87
31 | ACO CA-50 1/2" (12,70 MM) | Material | KG | 4.8 | R$ 3,66
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.29 | R$ 10,71
3768 | LIXA P/ FERRO | Material | UN | 0.6 | R$ 1,38
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93
4783 | PINTOR | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material | L | 0.252 | R$ 9,00
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 7,38
6160 | SOLDADOR | Mão de Obra | H | 0.29 | R$ 9,93
7308 | FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV | Material | GL | 0.04 | R$ 65,80
10997 | ELETRODO AWS E-7018 (OK 48.04; WI 718) D=4MM (SOLDA ELETRICA) | Material | KG | 0.12 | R$ 14,40
74104/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,OCM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO |  | UN | 1.0 | 96.21
6014 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.0165 | R$ 356,82
6028 | ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.0228 | R$ 257,92
6045 | CONCRETO FCK=15MPA CONTROLE C ,EXCLUINDO O LANCAMENTO, PREPARO COM BETONEIRA, UTILIZANDO BRITA 1 E 2. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDAÇÕES) |  | M³ | 0.018 | R$ 304,02
6087 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA |  | UN | 1.0 | R$ 19,61
74019/001 | ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) |  | M³ | 0.216 | R$ 23,99
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 0.8 | R$ 0,46
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.9 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.65 | R$ 7,38
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM | Material | UN | 75.886 | R$ 0,30
74105/001 | REVESTIMENTO DE TETOS COM GESSO CORRIDO DISTORCIDO |  | M² | 1.0 | 8.24
3315 | GESSO | Material | KG | 6.0 | R$ 0,30
6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra | H | 0.16 | R$ 7,99
12872 | GESSEIRO | Mão de Obra | H | 0.52 | R$ 9,93
74106/001 | IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS |  | M² | 1.0 | 6.14
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 7,38
7319 | TINTA ASFALTICA P/ CONCRETO E ARGAMASSA TIPO NEUTROLIN OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE | Material | L | 0.4 | R$ 7,97
74107/001 | ESCORAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA |  | M² | 1.0 | 20.05
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 10,71
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93
4433 | PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM NAO APARELHADA | Material | M | 0.35 | R$ 15,65
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.05 | R$ 7,50
6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M | 0.23 | R$ 7,54
74108/001 | PISO CERAMICO GRES 1A PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM |  | M² | 1.0 | 34.88
4885 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.02 | R$ 296,42
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 1.3 | R$ 0,46
4760 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 7,38
10519 | CERAMICA TP GRES EXTRA OU 1A QUALIDADE P/ PISO PEI-4 | Material | M² | 1.1 | R$ 15,87
74109/001 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS |  | M² | 1.0 | 13.97
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.35 | R$ 10,71
4783 | PINTOR | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93
7340 | IMUNIZANTE P/MADEIRA TIPO PENTOX SUPER INCOLOR DA MONTANA OU MARCA EQUIVALENTE | Material | L | 0.24 | R$ 26,03
74110/001 | ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 14X19X29CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), INCLUSO ACO CA-60 |  | M² | 1.0 | 43.75
39 | ACO CA-60 - 5,0MM | Material | KG | 0.1 | R$ 4,29
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.025 | R$ 48,50
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 10.875 | R$ 0,46
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38
10610 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO - 14 X 19 X 29 CM | Material | UN | 18.0 | R$ 1,10
74111/001 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE |  | M | 1.0 | 52.68
1381 | ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS | Material | KG | 0.135 | R$ 0,26
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 7,38
20248 | SOLEIRA MARMORE DE 3 X 5CM | Material | M | 1.0 | R$ 50,42
74112/001 | LAJE MACICA CONCRETO FCK=25MPA E=8CM, INCL. FORMA PLASTIFICADA 18MM / ESCORAMENTO MAD SERRADA C/REAP. 12X E 95,0KG ACO CA-50/60 1M3 |  | M³ | 1.0 | 1.465,79
73942/002 | ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,OMM. |  | KG | 95.0 | R$ 6,62
73972/001 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=2sMPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO |  | M³ | 1.0 | R$ 331,52
73979/002 | FORMA PLANA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 18MM PARA LAJE MACICA REAP. 12XINCL. ESCORAMENTO/MONT/DESMONTAGEM |  | M² | 12.5 | R$ 31,70
74157/003 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS |  | M³ | 1.0 | R$ 108,69
74113/001 | ASSENTO PARA VASO SANITARIO INFANTIL DE PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 18.79
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 7,38
11761 | ASSENTO P/ VASO SANITARIO INFANTIL DE PLASTICO | Material | UN | 1.0 | R$ 17,31
74114/001 | PONTO PARA CHUVEIRO ELETRICO COM CAIXA, ELETRODUTO E FIO |  | PT | 1.0 | 72.73
73543 | BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 1/2" - P |  | CJ | 2.0 | R$ 0,82
944 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 4,0MM2 | Material | M | 16.0 | R$ 1,60
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 9,93
2556 | CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" | Material | UN | 1.0 | R$ 0,79
2673 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 15MM - 1/2" | Material | M | 5.0 | R$ 1,34
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 8,08
7549 | ESPELHO EM PVC 4X2" | Material | UN | 1.0 | R$ 1,50
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | Material | UN | 0.5 | R$ 0,95
74115/001 | CONCRETO PARA LASTRO |  | M³ | 1.0 | 299.34
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 189.0 | R$ 0,46
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.507 | R$ 95,00
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | Material | M³ | 0.507 | R$ 98,36
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 7,38
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.427 | R$ 48,50
74116/001 | FIO ISOLADO PVC 750V 4 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 3.79
944 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 4,0MM2 | Material | M | 1.02 | R$ 1,60
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.12 | R$ 9,93
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.12 | R$ 8,08
74117/001 | FIO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 3
939 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2 | Material | M | 1.02 | R$ 1,00
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.11 | R$ 9,93
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.11 | R$ 8,08
74118/001 | CERCA VIVA DE HISBICO, CEDRIHO, CALIAMDRA, ACALIFA - FORNEC. E PLANTIO |  | M | 1.0 | 9.29
360 | MUDAS RASTEIRAS DA REGIAO | Material | UN | 4.0 | R$ 2,00
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.175 | R$ 7,38
74119/001 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2- DRENOS E FILTROS MM |  | M³ | 1.0 | 107.13
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 1.05 | R$ 95,00
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38
74120/001 | ESCAVACAO MANUAL PICONSTRUCAO DE FOSSA SEPTICA TIPO OMS, DI = 200 CM, HI = 240 CM |  | M³ | 1.0 | 336.97
6430 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (FUNDACAES RASAS,=2.00 M) |  | M³ | 15.22 | R$ 22,14
74121/001 | JUNTA DE DILATACAO COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO 1X1CM |  | M | 1.0 | 23.5
142 | SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO SIKAFLEX 1A PLUS OU EQUIVALENTE | Material | 310ML | 0.334 | R$ 56,27
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 7,38
74122/001 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ESTACA PRE-MOLDADA - 20 TONELADAS |  | M | 1.0 | 118.03
2763 | ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO INCLUSIVE CRAVACAO E EMENDAS - 20T | Material | M | 1.1025 | R$ 103,04
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38
74123/001 | APARELHO MISTURADOR CROMADO PARA BIDE COM DUCHA COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 328.11
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1.4 | R$ 9,93
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 1.0 | R$ 2,00
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 1.4 | R$ 8,14
7600 | APARELHO MISTURADOR CROMADO P/ BIDE C/ DUCHA | Material | CJ | 1.0 | R$ 258,13
11683 | ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2" x 30CM | Material | UN | 2.0 | R$ 21,34
74123/003 | APARELHO MISTURADOR CROMADO PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 341.96
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 1.4 | R$ 10,71
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1.4 | R$ 9,93
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.094 | R$ 2,00
11771 | APARELHO MISTURADOR CROMADO P/ PIA REF 1258 | Material | UN | 1.0 | R$ 312,88
74124/001 | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1X1X1,40M COLETOR D=40 A 50CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS |  | UN | 1.0 | 1.452,73
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 1.3 | R$ 230,17
73302 | FORMA MADEIRA 1,4 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. |  | M² | 13.0 | R$ 45,39
73391 | BARRA DE ACO CA-25 REDONDA DIAM DE 6,3 A 8,00MM (1/4 A 5/16) SEM SALIENCIA OU MOSSA |  | KG | 24.0 | R$ 5,07
73393 | CORTE ACO CA-25 DIAM 6,3 A 8,OMM |  | KG | 48.0 | R$ 1,73
73396 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG |  | UN | 2.0 | R$ 75,20
73397 | EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM |  | M² | 1.0 | R$ 16,48
73398 | BARRA ACO CA-25 DIAM MAIOR OU IGUAL 10MM |  | KG | 24.0 | R$ 4,49
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 4.0 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 7,38
74124/002 | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,10X1,10X1,40M COLETOR D=60CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIMIAREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS |  | UN | 1.0 | 1.666,74
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 1.7 | R$ 230,17
73302 | FORMA MADEIRA 1,4 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. |  | M² | 14.0 | R$ 45,39
73391 | BARRA DE ACO CA-25 REDONDA DIAM DE 6,3 A 8,00MM (1/4 A 5/16) SEM SALIENCIA OU MOSSA |  | KG | 28.0 | R$ 5,07
73393 | CORTE ACO CA-25 DIAM 6,3 A 8,OMM |  | KG | 56.0 | R$ 1,73
73396 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG |  | UN | 2.0 | R$ 75,20
73397 | EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM |  | M² | 1.21 | R$ 16,48
73398 | BARRA ACO CA-25 DIAM MAIOR OU IGUAL 10MM |  | KG | 28.0 | R$ 4,49
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 5.0 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 7.5 | R$ 7,38
74124/003 | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,20Xl,20Xl,40M COLETOR D=70CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIMIAREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS |  | UN | 1.0 | 1.797,56
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 1.8 | R$ 230,17
73302 | FORMA MADEIRA 1,4 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. |  | M² | 15.0 | R$ 45,39
73391 | BARRA DE ACO CA-25 REDONDA DIAM DE 6,3 A 8,00MM (1/4 A 5/16) SEM SALIENCIA OU MOSSA |  | KG | 32.0 | R$ 5,07
73393 | CORTE ACO CA-25 DIAM 6,3 A 8,OMM |  | KG | 64.0 | R$ 1,73
73396 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG |  | UN | 2.0 | R$ 75,20
73397 | EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM |  | M² | 1.4 | R$ 16,48
73398 | BARRA ACO CA-25 DIAM MAIOR OU IGUAL 10MM |  | KG | 32.0 | R$ 4,49
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 5.5 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 7.8 | R$ 7,38
74124/004 | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,30X1,30X1,40M COLETOR D=80CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS |  | UN | 1.0 | 2.010,70
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 1.9 | R$ 230,17
73302 | FORMA MADEIRA 1,4 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. |  | M² | 18.0 | R$ 45,39
73391 | BARRA DE ACO CA-25 REDONDA DIAM DE 6,3 A 8,00MM (1/4 A 5/16) SEM SALIENCIA OU MOSSA |  | KG | 35.5 | R$ 5,07
73393 | CORTE ACO CA-25 DIAM 6,3 A 8,OMM |  | KG | 71.0 | R$ 1,73
73396 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG |  | UN | 2.0 | R$ 75,20
73397 | EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM |  | M² | 1.7 | R$ 16,48
73398 | BARRA ACO CA-25 DIAM MAIOR OU IGUAL 10MM |  | KG | 35.5 | R$ 4,49
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 5.4 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 8.4 | R$ 7,38
74124/005 | POCO VISITA CONCRETO ARMADO P/AG PLUV 1,40X1,40X1,50M COLETOR D=90CM PAREDE E=15CM BASE CONCRETO FCK=10MPA REVESTIDO C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS |  | UN | 1.0 | 2.383,10
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 2.2 | R$ 230,17
73302 | FORMA MADEIRA 1,4 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. |  | M² | 21.0 | R$ 45,39
73391 | BARRA DE ACO CA-25 REDONDA DIAM DE 6,3 A 8,00MM (1/4 A 5/16) SEM SALIENCIA OU MOSSA |  | KG | 41.0 | R$ 5,07
73393 | CORTE ACO CA-25 DIAM 6,3 A 8,OMM |  | KG | 82.0 | R$ 1,73
73396 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG |  | UN | 3.0 | R$ 75,20
73397 | EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM |  | M² | 1.96 | R$ 16,48
73398 | BARRA ACO CA-25 DIAM MAIOR OU IGUAL 10MM |  | KG | 41.0 | R$ 4,49
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 6.2 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 9.5 | R$ 7,38
74124/006 | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,50X1,50X1,60M COLETOR D= 1M PA REDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS |  | UN | 1.0 | 2.611,97
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 2.35 | R$ 230,17
73302 | FORMA MADEIRA 1,4 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. |  | M² | 24.0 | R$ 45,39
73391 | BARRA DE ACO CA-25 REDONDA DIAM DE 6,3 A 8,00MM (1/4 A 5/16) SEM SALIENCIA OU MOSSA |  | KG | 44.0 | R$ 5,07
73393 | CORTE ACO CA-25 DIAM 6,3 A 8,OMM |  | KG | 88.0 | R$ 1,73
73396 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG |  | UN | 3.0 | R$ 75,20
73397 | EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM |  | M² | 2.25 | R$ 16,48
73398 | BARRA ACO CA-25 DIAM MAIOR OU IGUAL 10MM |  | KG | 44.0 | R$ 4,49
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 6.9 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 10.5 | R$ 7,38
74124/007 | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,60X1,60X1,70M COLETOR D=1,10M PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIMIAREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS |  | UN | 1.0 | 2.827,84
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 2.65 | R$ 230,17
73302 | FORMA MADEIRA 1,4 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. |  | M² | 26.0 | R$ 45,39
73391 | BARRA DE ACO CA-25 REDONDA DIAM DE 6,3 A 8,00MM (1/4 A 5/16) SEM SALIENCIA OU MOSSA |  | KG | 47.0 | R$ 5,07
73393 | CORTE ACO CA-25 DIAM 6,3 A 8,OMM |  | KG | 94.0 | R$ 1,73
73396 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG |  | UN | 3.0 | R$ 75,20
73397 | EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM |  | M² | 2.56 | R$ 16,48
73398 | BARRA ACO CA-25 DIAM MAIOR OU IGUAL 10MM |  | KG | 47.0 | R$ 4,49
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 7.5 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 11.3 | R$ 7,38
74124/008 | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,70X1,70X1,80M COLETOR D=1,20M PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIMIAREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS |  | UN | 1.0 | 3.647,62
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS |  | M³ | 2.8 | R$ 230,17
73302 | FORMA MADEIRA 1,4 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. |  | M² | 28.0 | R$ 45,39
73391 | BARRA DE ACO CA-25 REDONDA DIAM DE 6,3 A 8,00MM (1/4 A 5/16) SEM SALIENCIA OU MOSSA |  | KG | 50.0 | R$ 5,07
73393 | CORTE ACO CA-25 DIAM 6,3 A 8,OMM |  | KG | 100.0 | R$ 1,73
73396 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG |  | UN | 4.0 | R$ 75,20
73398 | BARRA ACO CA-25 DIAM MAIOR OU IGUAL 10MM |  | KG | 2.89 | R$ 4,49
73397 | EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM |  | M² | 50.0 | R$ 16,48
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 8.0 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 12.0 | R$ 7,38
74125/001 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA |  | M² | 1.0 | 182.91
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 9,93
4375 | BUCHA NYLON S-6 | Material | UN | 8.0 | R$ 0,05
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 7,38
11059 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CAB CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50MM (2") " | Material | UN | 8.0 | R$ 0,25
11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | Material | M² | 1.0 | R$ 138,67
20017 | ALIZAR / GUARNICAO 5 X 1,5CM MADEIRA CEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA OU SIMILAR | Material | M | 4.2 | R$ 1,72
74125/002 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO |  | M² | 1.0 | 248.4
148 | ADITIVO À BASE DE EMULSÃO DE POLÍMERO SINTÉTICO PARA ARGAMASSA E CHAPISCO SIKAFIX SUPER OU 1EQUIVALENTE | Material | L | 0.18 | R$ 8,96
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 1.8 | R$ 10,71
587 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1 X 3/4" E = 1/8" | Material | KG | 1.54 | R$ 20,70
1344 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 1,1M X 6MM P/ FORMA CONCRETO | Material | UN | 1.05 | R$ 37,23
10489 | VIDRACEIRO | Mão de Obra | H | 1.8 | R$ 9,93
11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | Material | M² | 1.0 | R$ 138,67
74126/001 | GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 181.34
73541 | COLOCACAO BANCA MARMORE/GRANITO/ACO INOX EXCLUSIVE BANCA - P |  | M | 1.0 | R$ 36,17
11795 | GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM | Material | M² | 0.6 | R$ 241,95
74126/002 | GRANITO AMENDOA POLIDO PARA BANCADA E=2,0 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 216.22
73541 | COLOCACAO BANCA MARMORE/GRANITO/ACO INOX EXCLUSIVE BANCA - P |  | M | 1.0 | R$ 36,17
11794 | GRANITO AMENDOA POLIDO PARA BANCADA ESP = 2 CM | Material | M² | 0.6 | R$ 300,09
74127/001 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 6.37
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.02 | R$ 2,00
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 8,14
6153 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" S/ UNHO (P/ PIA, TANQUE OU LAVAT SEM LADRAO) | Material | UN | 1.0 | R$ 1,81
74127/002 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" PARA LAVATORIO COM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 6.57
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.02 | R$ 2,00
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 8,14
6158 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" SEM UNHO C/ LADRAO P/ LAVATORIO | Material | UN | 1.0 | R$ 2,01
74127/003 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/2"X1.1/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 6.57
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.02 | R$ 2,00
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 8,14
6152 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4" X 1.1/2" C/SAIDA LISA 40MM P/ TANQUE | Material | UN | 1.0 | R$ 2,01
74128/001 | SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2"X2"- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 113.85
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.02 | R$ 2,00
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 8,14
6150 | SIFAO EM METAL CROMADO 1 1/2 X 2" | Material | UN | 1.0 | R$ 109,29
74128/002 | SIFAO EM METAL CROMADO 1"X1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 91.46
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.02 | R$ 2,00
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 8,14
6137 | SIFAO EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 86,90
74128/003 | SIFAO EM METAL CROMADO 1"X1.1/4"- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 119.06
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.02 | R$ 2,00
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 8,14
11760 | SIFAO EM METAL CROMADO 1 X 1 1/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 109,98
74129/001 | CUBA DE ACO INOXIDAVEL 46,5X30,0X11,5CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 62.79
73540 | COLOCACAO CUBA LOUCA/ACO INOX EXCLUSIVE CUBA/COMPLEMENTO - P |  | UN | 1.0 | R$ 18,07
1743 | CUBA ACO INOXIDAVEL NUM 1 (46,5X30,0X11,5) CM | Material | UN | 1.0 | R$ 44,72
74129/002 | CUBA DE ACO INOXIDAVEL 56,0X33,0X11,5CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 71.12
73540 | COLOCACAO CUBA LOUCA/ACO INOX EXCLUSIVE CUBA/COMPLEMENTO - P |  | UN | 1.0 | R$ 18,07
1747 | CUBA ACO INOXIDAVEL NUM 2 (56,0X33,0X11,5) CM | Material | UN | 1.0 | R$ 53,05
74129/003 | CUBA DE ACO INOXIDAVEL 40,0X34,0X11,5CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 67.54
73540 | COLOCACAO CUBA LOUCA/ACO INOX EXCLUSIVE CUBA/COMPLEMENTO - P |  | UN | 1.0 | R$ 18,07
1744 | CUBA ACO INOXIDAVEL NUM 3 (40,0X34,0X11,5) CM | Material | UN | 1.0 | R$ 49,47
74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 10.24
2370 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 30A | Material | UN | 1.0 | R$ 9,00
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.125 | R$ 9,93
74130/002 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A SOA 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 12.91
2386 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 40A | Material | UN | 1.0 | R$ 11,67
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.125 | R$ 9,93
74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A SOA 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 50.04
2388 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 50A | Material | UN | 1.0 | R$ 48,55
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 9,93
74130/004 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A SOA 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 59.97
2392 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 50A | Material | UN | 1.0 | R$ 52,77
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 8,08
74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 84.39
2373 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100A | Material | UN | 1.0 | R$ 77,19
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 8,08
74130/006 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 215.96
2391 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A | Material | UN | 1.0 | R$ 208,76
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 8,08
74130/007 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 911.64
2393 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250A/600V, TIPO FXD SIEMENS OU EQUIV | Material | UN | 1.0 | R$ 904,44
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 8,08
74130/008 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 1.167,94
2379 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400A/600V, TIPO JXD/40KA SIEMENS OU EQUIV | Material | UN | 1.0 | R$ 1.160,74
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 8,08
74130/009 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 2.630,40
2376 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600A/600V, TIPO LXD/40KA SIEMENS OU EQUIV 1TEMA DE SEPARACAO LIQUIDOS, MONTADA SOBRE CAMINHAO**CAIXA** | Material | UN | 1.0 | R$ 2.623,20
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 8,08
74130/010 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 699.55
2377 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200A/600V, TIPO FXD/35KA SIEMENS OU EQUIV | Material | UN | 1.0 | R$ 692,35
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 8,08
74131/001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM PORTA, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 46.01
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 7,38
12035 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR SEM BARRAMENTO P/ 3 DISJUNTORES UNIPOLARES, EM CHAPA DE ACO 1GALV | Material | UN | 1.0 | R$ 11,39
74131/002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM PORTA, PARA 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 51.89
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 7,38
13400 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR SEM BARRAMENTO P/ 6 DISJUNTORES UNIPOLARES, S/ PORTA, EM 1CHAPA DE ACO GALV, | Material | UN | 1.0 | R$ 17,27
74131/003 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM PORTA, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 75.29
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 2.5 | R$ 9,93
13401 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR SEM BARRAMENTO, P/12 DISJUNTORES UNIPOLARES, S/ PORTA EM 1CHAPA DE ACO GALV | Material | UN | 1.0 | R$ 32,01
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.5 | R$ 7,38
74131/004 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 234.22
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 7,38
12038 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 18 DISJUNTORES UNIPOLARES, EM 1CHAPA DE ACO GALV | Material | UN | 1.0 | R$ 182,29
74131/005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 274.42
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 3.5 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 3.5 | R$ 7,38
12040 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 24 DISJUNTORES UNIPOLARES, EM 1CHAPA DE ACO GALV | Material | UN | 1.0 | R$ 213,83
74131/006 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 394.95
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 5.0 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 5.0 | R$ 7,38
12041 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 32 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA 1DE ACO GALV | Material | UN | 1.0 | R$ 308,40
74131/007 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 450.99
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 7,38
12042 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 40 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA 1DE ACO GALV COM CHAVE GERAL TRIFASICA | Material | UN | 1.0 | R$ 347,13
74131/008 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 597.65
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 6.5 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 6.5 | R$ 7,38
12043 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 50 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA 1DE ACO GALV | Material | UN | 1.0 | R$ 485,13
74132/001 | INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA |  | UN | 1.0 | 114.86
851 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4'') | Material | CJ | 4.0 | R$ 0,81
939 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2 | Material | M | 12.0 | R$ 1,00
1872 | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " | Material | UN | 1.0 | R$ 1,27
1879 | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 1,70
1891 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 0,98
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 4.0 | R$ 9,93
2674 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" | Material | M | 6.0 | R$ 1,83
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 5.0 | R$ 7,38
7555 | INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Material | UN | 1.0 | R$ 4,70
12001 | CAIXA PVC OCTOGONAL - 4" | Material | UN | 1.0 | R$ 3,37
74132/002 | INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2", 12M FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA |  | UN | 1.0 | 101.54
850 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 15MM (1/2'') | Material | CJ | 4.0 | R$ 0,64
939 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2 | Material | M | 12.0 | R$ 1,00
1870 | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 0,98
1872 | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " | Material | UN | 1.0 | R$ 1,27
1901 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 0,65
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 3.5 | R$ 9,93
2673 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 15MM - 1/2" | Material | M | 6.0 | R$ 1,34
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 4.5 | R$ 7,38
7555 | INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Material | UN | 1.0 | R$ 4,70
12001 | CAIXA PVC OCTOGONAL - 4" | Material | UN | 1.0 | R$ 3,37
74132/003 | INSTALACAO CONJUNTO 2 PONTOS LUZ EQUIVALENTE 5 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 33M FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA |  | UN | 1.0 | 207.53
851 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4'') | Material | CJ | 10.0 | R$ 0,81
939 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2 | Material | M | 33.0 | R$ 1,00
1872 | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " | Material | UN | 1.0 | R$ 1,27
1879 | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 1,70
1891 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" | Material | UN | 3.0 | R$ 0,98
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 6.6 | R$ 9,93
2674 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" | Material | M | 15.0 | R$ 1,83
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 7.6 | R$ 7,38
7555 | INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Material | UN | 1.0 | R$ 4,70
12001 | CAIXA PVC OCTOGONAL - 4" | Material | UN | 2.0 | R$ 3,37
74132/004 | INSTALACAO CONJUNTO 2 PONTOS LUZ EQUIVALENTE 5 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2", 33M FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA |  | UN | 1.0 | 184.17
850 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 15MM (1/2'') | Material | CJ | 10.0 | R$ 0,64
939 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2 | Material | M | 33.0 | R$ 1,00
1870 | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 0,98
1872 | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " | Material | UN | 1.0 | R$ 1,27
1901 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1/2" | Material | UN | 3.0 | R$ 0,65
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 9,93
2673 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 15MM - 1/2" | Material | M | 15.0 | R$ 1,34
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 6.7 | R$ 7,38
7555 | INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Material | UN | 1.0 | R$ 4,70
12001 | CAIXA PVC OCTOGONAL - 4" | Material | UN | 2.0 | R$ 3,37
74132/005 | INSTALACAO CONJUNTO 3 PONTOS LUZ EQUIVALENTE 6 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4" SOM FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO DE ALVENARIA |  | UN | 1.0 | 280.94
851 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4'') | Material | CJ | 14.0 | R$ 0,81
939 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2 | Material | M | 50.0 | R$ 1,00
1872 | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " | Material | UN | 1.0 | R$ 1,27
1879 | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 1,70
1891 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" | Material | UN | 3.0 | R$ 0,98
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 9.0 | R$ 9,93
2674 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" | Material | M | 18.0 | R$ 1,83
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 9.5 | R$ 7,38
7560 | CONJUNTO EMBUTIR 3 INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Material | UN | 1.0 | R$ 11,16
12001 | CAIXA PVC OCTOGONAL - 4" | Material | UN | 3.0 | R$ 3,37
74132/006 | INSTALACAO CONJUNTO 3 PONTOS LUZ EQUIVALENTE 6 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2", SOM FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO EM ALVENARIA |  | UN | 1.0 | 251.46
850 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 15MM (1/2'') | Material | CJ | 14.0 | R$ 0,64
939 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2 | Material | M | 50.0 | R$ 1,00
1870 | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 0,98
1872 | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " | Material | UN | 1.0 | R$ 1,27
1901 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1/2" | Material | UN | 3.0 | R$ 0,65
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 8.0 | R$ 9,93
2673 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 15MM - 1/2" | Material | M | 18.0 | R$ 1,34
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 8.6 | R$ 7,38
7560 | CONJUNTO EMBUTIR 3 INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Material | UN | 1.0 | R$ 11,16
12001 | CAIXA PVC OCTOGONAL - 4" | Material | UN | 3.0 | R$ 3,37
74132/007 | INSTALACAO CONJUNTO 4 PONTOS LUZ EQUIVALENTE 7 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", SOM FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO EM ALVENARIA |  | UN | 1.0 | 293.66
851 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4'') | Material | CJ | 18.0 | R$ 0,81
939 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2 | Material | M | 50.0 | R$ 1,00
1872 | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " | Material | UN | 1.0 | R$ 1,27
1879 | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 1,70
1891 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" | Material | UN | 3.0 | R$ 0,98
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 9.0 | R$ 9,93
2674 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" | Material | M | 21.0 | R$ 1,83
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 7,38
7559 | CONJUNTO EMBUTIR 2 INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Material | UN | 1.0 | R$ 8,09
12001 | CAIXA PVC OCTOGONAL - 4" | Material | UN | 4.0 | R$ 3,37
74132/008 | INSTALACAO CONJUNTO 4 PONTOS LUZ EQUIVALENTE 7 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2", SOM FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA |  | UN | 1.0 | 268.47
850 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 15MM (1/2'') | Material | CJ | 18.0 | R$ 0,64
939 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2 | Material | M | 50.0 | R$ 1,00
1870 | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 0,98
1872 | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " | Material | UN | 1.0 | R$ 1,27
1901 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1/2" | Material | UN | 3.0 | R$ 0,65
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 8.5 | R$ 9,93
2673 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 15MM - 1/2" | Material | M | 21.0 | R$ 1,34
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 9.3 | R$ 7,38
7559 | CONJUNTO EMBUTIR 2 INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Material | UN | 1.0 | R$ 8,09
12001 | CAIXA PVC OCTOGONAL - 4" | Material | UN | 4.0 | R$ 3,37
74132/009 | INSTALACAO CONJUNTO 5 PONTOS LUZ EQUIVALENTE 8 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 57M FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA |  | UN | 1.0 | 335.21
851 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4'') | Material | CJ | 20.0 | R$ 0,81
939 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2 | Material | M | 57.0 | R$ 1,00
1872 | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " | Material | UN | 1.0 | R$ 1,27
1879 | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 1,70
1891 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" | Material | UN | 3.0 | R$ 0,98
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 10.0 | R$ 9,93
2674 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" | Material | M | 24.0 | R$ 1,83
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 11.5 | R$ 7,38
7560 | CONJUNTO EMBUTIR 3 INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Material | UN | 1.0 | R$ 11,16
12001 | CAIXA PVC OCTOGONAL - 4" | Material | UN | 5.0 | R$ 3,37
74132/010 | INSTALACAO CONJUNTO 5 PONTOS LUZ EQUIVALENTE 8 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2", 57M FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA |  | UN | 1.0 | 307.98
850 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 15MM (1/2'') | Material | CJ | 20.0 | R$ 0,64
939 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2 | Material | M | 57.0 | R$ 1,00
1870 | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 0,98
1872 | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " | Material | UN | 1.0 | R$ 1,27
1901 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1/2" | Material | UN | 3.0 | R$ 0,65
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 9.7 | R$ 9,93
2673 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 15MM - 1/2" | Material | M | 24.0 | R$ 1,34
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 10.5 | R$ 7,38
7560 | CONJUNTO EMBUTIR 3 INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Material | UN | 1.0 | R$ 11,16
12001 | CAIXA PVC OCTOGONAL - 4" | Material | UN | 5.0 | R$ 3,37
74132/011 | INSTALACAO CONJUNTO 6 PONTOS LUZ EQUIVALENTE 9 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 66M FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA |  | UN | 1.0 | 387.63
851 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4'') | Material | CJ | 22.0 | R$ 0,81
939 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2 | Material | M | 66.0 | R$ 1,00
1872 | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " | Material | UN | 1.0 | R$ 1,27
1879 | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 1,70
1891 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" | Material | UN | 3.0 | R$ 0,98
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 12.5 | R$ 9,93
2674 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" | Material | M | 27.0 | R$ 1,83
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 12.6 | R$ 7,38
7560 | CONJUNTO EMBUTIR 3 INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Material | UN | 1.0 | R$ 11,16
12001 | CAIXA PVC OCTOGONAL - 4" | Material | UN | 6.0 | R$ 3,37
74132/012 | INSTALACAO CONJUNTO 6 PONTOS LUZ EQUIVALENTE 9 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2", 66M FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA |  | UN | 1.0 | 353.12
850 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 15MM (1/2'') | Material | CJ | 22.0 | R$ 0,64
939 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2 | Material | M | 66.0 | R$ 1,00
1870 | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 0,98
1872 | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " | Material | UN | 1.0 | R$ 1,27
1901 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1/2" | Material | UN | 3.0 | R$ 0,65
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 11.5 | R$ 9,93
2673 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 15MM - 1/2" | Material | M | 27.0 | R$ 1,34
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 11.8 | R$ 7,38
7560 | CONJUNTO EMBUTIR 3 INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Material | UN | 1.0 | R$ 11,16
12001 | CAIXA PVC OCTOGONAL - 4" | Material | UN | 6.0 | R$ 3,37
74132/013 | INSTALACAO CONJUNTO 8 PONTOS LUZ EQUIVALENTE 10 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 80M FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA |  | UN | 1.0 | 459.88
851 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4'') | Material | CJ | 32.0 | R$ 0,81
939 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2 | Material | M | 80.0 | R$ 1,00
1872 | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " | Material | UN | 2.0 | R$ 1,27
1879 | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 1,70
1891 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" | Material | UN | 2.0 | R$ 0,98
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 14.0 | R$ 9,93
2674 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" | Material | M | 30.0 | R$ 1,83
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 15.0 | R$ 7,38
7559 | CONJUNTO EMBUTIR 2 INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Material | UN | 2.0 | R$ 8,09
12001 | CAIXA PVC OCTOGONAL - 4" | Material | UN | 8.0 | R$ 3,37
74132/014 | INSTALACAO CONJUNTO 2 PONTOS LUZ EQUIVALENTE 3 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4, 20M FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ |  | UN | 1.0 | 176.96
851 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4'') | Material | CJ | 4.0 | R$ 0,81
939 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2 | Material | M | 20.0 | R$ 1,00
1891 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" | Material | UN | 2.0 | R$ 0,98
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 7.0 | R$ 9,93
2674 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" | Material | M | 9.0 | R$ 1,83
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 8.0 | R$ 7,38
12001 | CAIXA PVC OCTOGONAL - 4" | Material | UN | 2.0 | R$ 3,37
74132/015 | INSTALACAO CONJUNTO 2 PONTOS LUZ EQUIVALENTE 3 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2", 20M FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ |  | UN | 1.0 | 171.21
850 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 15MM (1/2'') | Material | CJ | 4.0 | R$ 0,64
939 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2 | Material | M | 20.0 | R$ 1,00
1901 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1/2" | Material | UN | 2.0 | R$ 0,65
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 7.0 | R$ 9,93
2673 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 15MM - 1/2" | Material | M | 9.0 | R$ 1,34
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 8.0 | R$ 7,38
12001 | CAIXA PVC OCTOGONAL - 4" | Material | UN | 2.0 | R$ 3,37
74132/016 | INSTALACAO CONJUNTO 3 PONTOS LUZ EQUIVALENTE 5 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 30M FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ |  | UN | 1.0 | 226.59
851 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4'') | Material | CJ | 6.0 | R$ 0,81
939 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2 | Material | M | 30.0 | R$ 1,00
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 8.0 | R$ 9,93
2674 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" | Material | M | 15.0 | R$ 1,83
2685 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 25MM - 1" | Material | M | 3.0 | R$ 2,77
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 9.0 | R$ 7,38
12001 | CAIXA PVC OCTOGONAL - 4" | Material | UN | 3.0 | R$ 3,37
74132/017 | INSTALACAO CONJUNTO 3 PONTOS LUZ EQUIVALENTE 5 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2", 30M FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ |  | UN | 1.0 | 211.86
850 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 15MM (1/2'') | Material | CJ | 6.0 | R$ 0,64
939 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2 | Material | M | 30.0 | R$ 1,00
1901 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1/2" | Material | UN | 3.0 | R$ 0,65
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 8.0 | R$ 9,93
2673 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 15MM - 1/2" | Material | M | 15.0 | R$ 1,34
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 9.0 | R$ 7,38
12001 | CAIXA PVC OCTOGONAL - 4" | Material | UN | 3.0 | R$ 3,37
74132/018 | INSTALACAO CONJUNTO 4 PONTOS LUZ EQUIVALENTE 6 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 40M FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ |  | UN | 1.0 | 223.49
851 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4'') | Material | CJ | 16.0 | R$ 0,81
939 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2 | Material | M | 40.0 | R$ 1,00
1891 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" | Material | UN | 3.0 | R$ 0,98
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 7.0 | R$ 9,93
2674 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" | Material | M | 18.0 | R$ 1,83
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 7.0 | R$ 7,38
12001 | CAIXA PVC OCTOGONAL - 4" | Material | UN | 4.0 | R$ 3,37
74132/019 | INSTALACAO CONJUNTO 4 PONTOS LUZ EQUIVALENTE 6 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2", 40M FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ |  | UN | 1.0 | 197.98
850 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 15MM (1/2'') | Material | CJ | 16.0 | R$ 0,64
939 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2 | Material | M | 40.0 | R$ 1,00
1901 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1/2" | Material | UN | 3.0 | R$ 0,65
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 6.25 | R$ 9,93
2673 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 15MM - 1/2" | Material | M | 18.0 | R$ 1,34
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 6.25 | R$ 7,38
12001 | CAIXA PVC OCTOGONAL - 4" | Material | UN | 4.0 | R$ 3,37
74132/020 | INSTALACAO CONJUNTO 5 PONTOS LUZ EQUIVALENTE 7 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 45M FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ |  | UN | 1.0 | 257.9
851 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4'') | Material | CJ | 20.0 | R$ 0,81
939 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2 | Material | M | 45.0 | R$ 1,00
1891 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" | Material | UN | 3.0 | R$ 0,98
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 8.0 | R$ 9,93
2674 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" | Material | M | 21.0 | R$ 1,83
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 8.0 | R$ 7,38
12001 | CAIXA PVC OCTOGONAL - 4" | Material | UN | 5.0 | R$ 3,37
74132/021 | INSTALACAO CONJUNTO 5 PONTOS LUZ EQUIVALENTE 7 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2", 45M FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ |  | UN | 1.0 | 231.1
12001 | CAIXA PVC OCTOGONAL - 4" | Material | UN | 5.0 | R$ 3,37
850 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 15MM (1/2'') | Material | CJ | 20.0 | R$ 0,64
939 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2 | Material | M | 45.0 | R$ 1,00
1901 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1/2" | Material | UN | 3.0 | R$ 0,65
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 7.3 | R$ 9,93
2673 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 15MM - 1/2" | Material | M | 21.0 | R$ 1,34
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 7.3 | R$ 7,38
74132/022 | INSTALACAO 1 CONJUNTO 6 PONTOS LUZ EQUIVALENTE 8 VARAS ELETRODUTO PVC 3/4 RIGIDO, 53M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ |  | UN | 1.0 | 302.35
851 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4'') | Material | CJ | 22.0 | R$ 0,81
939 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2 | Material | M | 53.0 | R$ 1,00
1891 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" | Material | UN | 3.0 | R$ 0,98
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 9.5 | R$ 9,93
2674 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" | Material | M | 24.0 | R$ 1,83
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 9.5 | R$ 7,38
12001 | CAIXA PVC OCTOGONAL - 4" | Material | UN | 6.0 | R$ 3,37
74132/023 | INSTALACAO 1 CONJUNTO 6 PONTOS LUZ EQUIVALENTE 8 VARAS ELETRODUTO PVC 1/2", 53M FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ |  | UN | 1.0 | 268.55
850 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 15MM (1/2'') | Material | CJ | 22.0 | R$ 0,64
939 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2 | Material | M | 53.0 | R$ 1,00
1901 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1/2" | Material | UN | 3.0 | R$ 0,65
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 8.5 | R$ 9,93
2673 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 15MM - 1/2" | Material | M | 24.0 | R$ 1,34
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 8.5 | R$ 7,38
12001 | CAIXA PVC OCTOGONAL - 4" | Material | UN | 6.0 | R$ 3,37
74132/024 | INSTALACAO 1 CONJUNTO 8 PONTOS LUZ EQUIVALENTE 9 VARAS ELETRODUTO PVC 3/4", 57M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ |  | UN | 1.0 | 343.01
939 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2 | Material | M | 57.0 | R$ 1,00
1891 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" | Material | UN | 2.0 | R$ 0,98
851 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4'') | Material | CJ | 32.0 | R$ 0,81
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 10.5 | R$ 9,93
2674 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" | Material | M | 27.0 | R$ 1,83
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 10.5 | R$ 7,38
12001 | CAIXA PVC OCTOGONAL - 4" | Material | UN | 8.0 | R$ 3,37
74133/001 | EMASSAMENTO COM MASA A BASE OLEO EM PAREDES, UMA DEMAO |  | M² | 1.0 | 7.96
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 10,71
3767 | LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA | Material | UN | 0.4 | R$ 0,31
4053 | MASSA BASE A OLEO | Material | GL | 0.12 | R$ 22,62
4783 | PINTOR | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93
74133/002 | EMASSAMENTO COM MASA A BASE OLEO EM PAREDES, DUAS DEMAOS |  | M² | 1.0 | 9.93
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 10,71
3767 | LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA | Material | UN | 0.5 | R$ 0,31
4053 | MASSA BASE A OLEO | Material | GL | 0.16 | R$ 22,62
4783 | PINTOR | Mão de Obra | H | 0.35 | R$ 9,93
74134/001 | EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO |  | M² | 1.0 | 4.9
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.13 | R$ 10,71
3767 | LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA | Material | UN | 0.25 | R$ 0,31
4056 | MASSA ACRILICA P/ PAREDES INTERIOR/EXTERIOR | Material | GL | 0.098 | R$ 16,77
4783 | PINTOR | Mão de Obra | H | 0.18 | R$ 9,93
74134/002 | EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS |  | M² | 1.0 | 9.66
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 10,71
3767 | LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA | Material | UN | 0.5 | R$ 0,31
4056 | MASSA ACRILICA P/ PAREDES INTERIOR/EXTERIOR | Material | GL | 0.2 | R$ 16,77
4783 | PINTOR | Mão de Obra | H | 0.35 | R$ 9,93
74135/001 | BANCADA (TAMPO)MARMORE BRANCO NACIONAL E = 3CM, LARGURA 50CM, POLIDONACIONAL E = 3CM, LARGURA 50CM, POLIDO COM FURO PARA CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 265.36
73541 | COLOCACAO BANCA MARMORE/GRANITO/ACO INOX EXCLUSIVE BANCA - P |  | M | 1.0 | R$ 36,17
545 | BANCA MARMORE BRANCO NACIONAL E = 3CM, POLIDO C/ FURO PARA CUBA | Material | M² | 0.5 | R$ 458,38
74135/002 | MARMORE BRANCO POLIDO PARA BANCADA (TAMPO) E=3CM, LARGURA 60CM ENGASTADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO NACIONAL E = 3CM, LARGURA 55CM, POLIDO COM FURO PARA CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 288.28
73541 | COLOCACAO BANCA MARMORE/GRANITO/ACO INOX EXCLUSIVE BANCA - P |  | M | 1.0 | R$ 36,17
545 | BANCA MARMORE BRANCO NACIONAL E = 3CM, POLIDO C/ FURO PARA CUBA | Material | M² | 0.55 | R$ 458,38
74135/003 | BANCADA{ TAMPO) MARMORE BRANCO NACIONAL E = 3CM, LARGURA 60CM, POLIDO COM FURO PARA CUBA |  | M | 1.0 | 311.2
73541 | COLOCACAO BANCA MARMORE/GRANITO/ACO INOX EXCLUSIVE BANCA - P |  | M | 1.0 | R$ 36,17
545 | BANCA MARMORE BRANCO NACIONAL E = 3CM, POLIDO C/ FURO PARA CUBA | Material | M² | 0.6 | R$ 458,38
74135/004 | BANCADA (TAMPO) MARMORE BRANCO NACIONAL E = 3CM, LARGURA 62CM, POLIDO COM FURO PARA CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 320.37
73541 | COLOCACAO BANCA MARMORE/GRANITO/ACO INOX EXCLUSIVE BANCA - P |  | M | 1.0 | R$ 36,17
545 | BANCA MARMORE BRANCO NACIONAL E = 3CM, POLIDO C/ FURO PARA CUBA | Material | M² | 0.62 | R$ 458,38
74135/005 | BANCADA (TAMPO) MARMORE BRANCO NACIONAL E = 3CM, LARGURA 67CM, POLIDO COM FURO PARA CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 343.28
73541 | COLOCACAO BANCA MARMORE/GRANITO/ACO INOX EXCLUSIVE BANCA - P |  | M | 1.0 | R$ 36,17
545 | BANCA MARMORE BRANCO NACIONAL E = 3CM, POLIDO C/ FURO PARA CUBA | Material | M² | 0.67 | R$ 458,38
74136/001 | PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 14 |  | M² | 1.0 | 273.4
4885 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.006 | R$ 296,42
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 10,71
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 9,93
4944 | PORTA ACO ENROLAR TIPO GRADE - FABRICADA C/ PERFIL "U" VIRADO/CHAPA 16 OU PERFIL ESTEIRA GRILL 1REFORCADA TIJOLINHO - ACAB GALV NATURAL - 2,0 X 2,50M - MANUAL - COMPLETA - COLOCADA" | Material | M² | 1.0 | R$ 217,00
6110 | SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 1.8 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38
74136/002 | PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO TIJOLINHO, VAZADA, CHAPA 24 RAIADA LARGA |  | M² | 1.0 | 298.6
4885 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.006 | R$ 296,42
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 10,71
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 9,93
4943 | PORTA ACO ENROLAR CHAPA 24 VAZADA TIJOLINHO OU EQUIV C/ RETANG OU CIRCULO - ACAB GALV NATURAL - 12,0 X 2,50M - MANUAL - COMPLETA - COLOCADA | Material | M² | 1.0 | R$ 242,20
6110 | SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 1.8 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38
74136/003 | PORTA DE ACO DE ENROLAR ONDULADA CHAPA 24 RAIADA LARGA |  | M² | 1.0 | 196.4
4885 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.006 | R$ 296,42
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 10,71
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 9,93
4910 | PORTA ACO ENROLAR CHAPA 24 RAIADA LARGA - ACAB GALV NATURAL - 2,0 X 2,50M - MANUAL - COMPLETA - 1COLOCADA | Material | M² | 1.0 | R$ 140,00
6110 | SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 1.8 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38
74137/001 | CONCRETO IMPORTADO USINA DOSADO RACIONALMENTE 10MPA INCL TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20M EM CARRINHOS ADENSAMENTO E ACABAMENTO. |  | M³ | 1.0 | 325.4
73565 | LANCAMENTO CONCRETO P/PECAS ARMADAS PROD 2 M3/H INCL APENAS TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M COLOCACAO ADENS E ACAB. |  | M³ | 1.0 | R$ 37,85
1522 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 11,0 MPA | Material | M³ | 1.0 | R$ 287,55
74137/002 | CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL FCK=15MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20M (PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDAÇÕES) |  | M³ | 1.0 | 345.35
73565 | LANCAMENTO CONCRETO P/PECAS ARMADAS PROD 2 M3/H INCL APENAS TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M COLOCACAO ADENS E ACAB. |  | M³ | 1.0 | R$ 37,85
1523 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 15,0MPA | Material | M³ | 1.0 | R$ 307,50
74137/003 | CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL FCK=20MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20M (PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E ACABAMENTO |  | M³ | 1.0 | 361.97
73565 | LANCAMENTO CONCRETO P/PECAS ARMADAS PROD 2 M3/H INCL APENAS TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M COLOCACAO ADENS E ACAB. |  | M³ | 1.0 | R$ 37,85
1524 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 20,0 MPA | Material | M³ | 1.0 | R$ 324,12
74137/004 | CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL FCK=25MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20M (PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. |  | M³ | 1.0 | 386.9
73565 | LANCAMENTO CONCRETO P/PECAS ARMADAS PROD 2 M3/H INCL APENAS TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M COLOCACAO ADENS E ACAB. |  | M³ | 1.0 | R$ 37,85
1527 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 25,0 MPA | Material | M³ | 1.0 | R$ 349,05
74138/001 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO. (CONFORME NBR6118 PERMITIDO APENAS EM FUNDAÇÕES) |  | M³ | 1.0 | 344.33
73468 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.0125 | R$ 295,32
1523 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 15,0MPA | Material | M³ | 1.05 | R$ 307,50
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.6 | R$ 7,38
74138/002 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO. |  | M³ | 1.0 | 361.78
73468 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.0125 | R$ 295,32
1524 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 20,0 MPA | Material | M³ | 1.05 | R$ 324,12
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.6 | R$ 7,38
74138/003 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO |  | M³ | 1.0 | 387.96
73468 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.0125 | R$ 295,32
1527 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 25,0 MPA | Material | M³ | 1.05 | R$ 349,05
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.6 | R$ 7,38
74138/004 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO. |  | M³ | 1.0 | 421.3
73468 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.0125 | R$ 295,32
1525 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 30,0 MPA | Material | M³ | 1.05 | R$ 380,80
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.6 | R$ 7,38
74138/006 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, PARA ENCHIMENTO ENTRE O TUBO E CAMISA TUNEL LINE |  | M³ | 1.0 | 344.33
73468 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.0125 | R$ 295,32
1523 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 15,0MPA | Material | M³ | 1.05 | R$ 307,50
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.6 | R$ 7,38
74138/007 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=18MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMEMTO. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS EM FUNDAÇÕES) |  | M³ | 1.0 | 357.43
73468 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.0125 | R$ 295,32
1528 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 18,0 MPA | Material | M³ | 1.05 | R$ 319,97
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.6 | R$ 7,38
74138/008 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=24MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO. |  | M³ | 1.0 | 422.94
73468 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 - PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.0125 | R$ 295,32
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.6 | R$ 7,38
11142 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 24,0 MPA | Material | M³ | 1.05 | R$ 382,36
74139/001 | PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO COM LAMINADO TEXTURIZADO 0,80X1,60M, INCLUSO MARCO, DOBRADICAS E TARJETA TIPO LIVRE 1 OCUPADO |  | UN | 1.0 | 220.4
7100 | LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO COLADO EM COMPENSADO ESPESSURA 1,3MM |  | M² | 2.57 | R$ 28,80
194 | MARCO/ARO/BATENTE SIMPLES / GRADE CANTO 7 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA REGIONAL 2A | Material | JG | 0.59 | R$ 20,63
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 2.2 | R$ 10,71
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 1.8 | R$ 9,93
2427 | DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" SEM ANEIS | Material | UN | 2.0 | R$ 14,43
4350 | BUCHA NYLON S-8 C/ PARAF ROSCA SOBERBA ACO ZINCADO CAB CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 75MM | Material | UN | 4.0 | R$ 0,41
11131 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA CEDRO/CEDRINHO, SUMAUMA, VIROLA BRANCA OU EQUIV 2,2 X 1,6M X 20MM 1P/ARMARIOS | Material | M² | 1.28 | R$ 31,61
11457 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO P/ PORTA BANHEIRO | Material | UN | 1.0 | R$ 21,83
74139/002 | PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO COM LAMINADO TEXTURIZADO 0,60X1,60M, INCLUSO MARCO, DOBRADICAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO |  | UN | 1.0 | 142.04
7100 | LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO COLADO EM COMPENSADO ESPESSURA 1,3MM |  | M² | 0.2 | R$ 28,80
194 | MARCO/ARO/BATENTE SIMPLES / GRADE CANTO 7 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA REGIONAL 2A | Material | JG | 0.59 | R$ 20,63
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 2.2 | R$ 10,71
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 1.8 | R$ 9,93
2427 | DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" SEM ANEIS | Material | UN | 2.0 | R$ 14,43
4350 | BUCHA NYLON S-8 C/ PARAF ROSCA SOBERBA ACO ZINCADO CAB CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 75MM | Material | UN | 4.0 | R$ 0,41
11131 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA CEDRO/CEDRINHO, SUMAUMA, VIROLA BRANCA OU EQUIV 2,2 X 1,6M X 20MM 1P/ARMARIOS | Material | M² | 0.96 | R$ 31,61
11457 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO P/ PORTA BANHEIRO | Material | UN | 1.0 | R$ 21,83
74140/001 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 1,00 KM |  | M³ | 1.0 | 2.04
1133 | CAMINHÃO BASCULANTE 5,0M3/11T DIESEL TIPO MERCEDES 142HP LK-1214 OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO) | Equipamento | H | 0.045 | R$ 36,77
4260 | PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP CAP. 1,91M3 * TIPO CASE W - 20 EOU EQUIV (INCL | Equipamento | H | 0.003 | R$ 108,00
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.008 | R$ 7,38
74140/002 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 5,00 KM |  | M³ | 1.0 | 7.49
1133 | CAMINHÃO BASCULANTE 5,0M3/11T DIESEL TIPO MERCEDES 142HP LK-1214 OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO) | Equipamento | H | 0.1932 | R$ 36,77
4260 | PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP CAP. 1,91M3 * TIPO CASE W - 20 EOU EQUIV (INCL | Equipamento | H | 0.003 | R$ 108,00
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.008 | R$ 7,38
74140/003 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 10,00 KM |  | M³ | 1.0 | 8.85
1133 | CAMINHÃO BASCULANTE 5,0M3/11T DIESEL TIPO MERCEDES 142HP LK-1214 OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO) | Equipamento | H | 0.2302 | R$ 36,77
4260 | PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP CAP. 1,91M3 * TIPO CASE W - 20 EOU EQUIV (INCL | Equipamento | H | 0.003 | R$ 108,00
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.008 | R$ 7,38
74141/001 | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/IKN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. |  | M² | 1.0 | 61.52
73444 | PREPARO DE CONCRETO COM MISTURA E AMASSAMENTO EM 1 BETONEIRA 320L COM PRODUCAO DE 2M3/H, EXCLUSIVE MATERIAIS. |  | M³ | 0.035 | R$ 37,25
73528 | LANCAMENTO CONCRETO P/PECAS ARMADAS PROD 2 M3/H INCL TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M VERT C/TORRE ATE 10M GUINCHO COLO CACAO ADENS E ACAB. |  | M³ | 0.035 | R$ 54,61
73358 | CONCRETO DOSADO 20 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS. |  | M³ | 0.035 | R$ 268,37
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93
3741 | LAJE PRE-MOLDADA DE FORRO CONVENCIONAL SOBRECARGA 100KG/M2 VAO ATE 4,50M | Material | M² | 1.0 | R$ 28,57
4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | Material | M | 1.1 | R$ 5,53
5075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | Material | KG | 0.02 | R$ 6,98
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 7,38
6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M | 0.3 | R$ 7,54
74142/001 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, ESPAÇAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO N014 CLASSE 250 - FORNEC E COLOCO |  | M | 1.0 | 26.69
342 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG - 2,60MM - 48,00 G/M | Material | KG | 0.18 | R$ 9,04
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93
339 | ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG - CLASSE 250 | Material | M | 4.0 | R$ 0,43
4102 | MOURAO CONCRETO RETO TP ALAMBRADO 10 X 10CM H = 3M | Material | UN | 0.35 | R$ 42,70
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38
74142/002 | ESPAÇAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO N014 CLASSE 250 - FORNEC E COLOCO |  | M | 1.0 | 21.84
339 | ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG - CLASSE 250 | Material | M | 4.0 | R$ 0,43
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93
4433 | PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM NAO APARELHADA | Material | M | 1.0 | R$ 15,65
5076 | GRAMPO DE ACO P/ FIXACAO CERCA DE ARAME FARPADO | Material | KG | 0.03 | R$ 9,10
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 7,38
74142/003 | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPAÇAMENTO DE 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO N014 CLASSE 250 - FORNEC E COLOCo |  | M | 1.0 | 25.06
339 | ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG - CLASSE 250 | Material | M | 8.0 | R$ 0,43
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 9,93
4433 | PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM NAO APARELHADA | Material | M | 1.0 | R$ 15,65
5076 | GRAMPO DE ACO P/ FIXACAO CERCA DE ARAME FARPADO | Material | KG | 0.06 | R$ 9,10
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38
74142/004 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 7,5X7,5CM, ESPAÇAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO N014 CLASSE 250 - FORNEC E COLOCo |  | M | 1.0 | 33.28
340 | ARAME FARPADO 16 BWG 4 X 4" - 23,50 KG/ROLO 500M | Material | M | 12.1 | R$ 0,43
345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG - 1,24MM - 9,0 G/M | Material | KG | 0.11 | R$ 7,02
4111 | ESCORA OU MOURAO DE CONCRETO 10X10CM H = 2,30M | Material | UN | 0.08 | R$ 29,14
4114 | MOURAO CONCRETO "T" H = 2,78M P/ 8FIOS + 0,45M P/ 3FIOS" | Material | UN | 0.4 | R$ 43,91
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38
74143/001 | CERCA CI POSTES RETOS DE CONCRETO (ESTICADORES RETOS) DE 15X15 CM, ALT. DE 2,3 A 2,5 M, COM ESCORAS DE 10 X 10 CM NOS CANTOS, COM 12 FIOS DE ARAME LISO (PARA DIVISÃO DE TERRENOS URBANOS) |  | M | 1.0 | 32.18
333 | ARAME GALVANIZADO 14 BWG - 2,10MM - 27,20 G/M | Material | KG | 0.0656 | R$ 9,83
346 | ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (ROLO 1000M- 45KG-700KGF) | Material | KG | 0.4536 | R$ 8,02
4107 | MOURAO CONCRETO RETO 15X15CM H = 2,30M | Material | UN | 0.42 | R$ 35,62
4111 | ESCORA OU MOURAO DE CONCRETO 10X10CM H = 2,30M | Material | UN | 0.16 | R$ 29,14
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.335 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.671 | R$ 7,38
74143/002 | CERCA CI POSTES RETOS DE CONCRETO (ESTICADORES RETOS) DE 15X15 CM, ALT. DE 2,3 A 2,5 M, COM ESCORAS DE 10 X 10 CM NOS CANTOS, COM 09 FIOS DE ARAME LISO (PARA DIVISÃO DE TERRENOS URBANOS) |  | M | 1.0 | 31.11
333 | ARAME GALVANIZADO 14 BWG - 2,10MM - 27,20 G/M | Material | KG | 0.0492 | R$ 9,83
346 | ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (ROLO 1000M- 45KG-700KGF) | Material | KG | 0.3402 | R$ 8,02
4107 | MOURAO CONCRETO RETO 15X15CM H = 2,30M | Material | UN | 0.42 | R$ 35,62
4111 | ESCORA OU MOURAO DE CONCRETO 10X10CM H = 2,30M | Material | UN | 0.16 | R$ 29,14
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.335 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.671 | R$ 7,38
74144/001 | PILAR EM MADEIRA IA (15X15X2,70CM) INCL 3 DEMAOS VERNIZ SEM COLOCACAO |  | UN | 1.0 | 185.09
6082 | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS |  | M² | 1.35 | R$ 10,46
4478 | PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 7,5 X 15CM (3X6") NAO APARELHADA | Material | M | 5.45 | R$ 31,37
74144/002 | SUPORTE APOIO CAIXA D AGUA BARROTES MADEIRA DE 1 |  | UN | 1.0 | 31.3
4433 | PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM NAO APARELHADA | Material | M | 2.0 | R$ 15,65
74145/001 | PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVERICOMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO OXIDO DE FERROIZARCAO |  | M² | 1.0 | 11.02
3768 | LIXA P/ FERRO | Material | UN | 0.55 | R$ 1,38
4783 | PINTOR | Mão de Obra | H | 0.21 | R$ 9,93
5320 | REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ | Material | L | 0.044 | R$ 27,55
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.11 | R$ 7,38
7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO | Material | L | 0.176 | R$ 21,25
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV | Material | L | 0.132 | R$ 18,28
74146/001 | TANQUE LOUCA BRANCO SEM COLUNA, COMPLETO INCLUSIVE TORNEIRA METALICA |  | UN | 1.0 | 221.84
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 9,93
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.075 | R$ 2,00
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 8,14
6149 | SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO COPO 1" | Material | UN | 1.0 | R$ 7,02
6152 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4" X 1.1/2" C/SAIDA LISA 40MM P/ TANQUE | Material | UN | 1.0 | R$ 2,01
7568 | BUCHA NYLON S-10 C/ PARAFUSO ACO ZINC ROSCA SOBERBA CAB CHATA 5,5 X 65MM | Material | UN | 2.0 | R$ 0,33
1380 | CIMENTO BRANCO | Material | KG | 0.3 | R$ 1,53
7603 | TORNEIRA METAL AMARELO 1/2" OU 3/4" CURTA REF 1120 P/ TANQUE | Material | UN | 1.0 | R$ 12,08
10423 | TANQUE LOUCA BRANCA SUSPENSO - 18L OU EQUIV | Material | UN | 1.0 | R$ 145,25
74147/001 | PISO EM BLOCO SEXTAVADO 30X30CM, ESPESSURA 8CM, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA ESPESSURA 6CM |  | M² | 1.0 | 28.96
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.0604 | R$ 48,50
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 0.5635 | R$ 0,46
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.16 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.35 | R$ 7,38
11117 | BLOCO SEXTAVADO COMUM DE CONCRETO COM 35MPA (TIPO BLOKRET) E = 8,0CM 30 X 30CM DE ACORDO COM A 1NBR-9780 / 9781 | Material | UN | 12.0 | R$ 1,80
74148/001 | LAVATORIO EM BANCA MARMORE BRANCO 80X55CM COM CUBA EMBUTIR OVAL |  | UN | 1.0 | 350.55
6013 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.004 | R$ 325,34
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 7,38
1380 | CIMENTO BRANCO | Material | KG | 1.1 | R$ 1,53
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 9,93
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.084 | R$ 2,00
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 7,38
6141 | ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30CM | Material | UN | 1.0 | R$ 2,15
6145 | SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO COPO 40 MM | Material | UN | 1.0 | R$ 6,62
6158 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" SEM UNHO C/ LADRAO P/ LAVATORIO | Material | UN | 1.0 | R$ 2,01
10427 | LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR OVAL LOUCA BRANCA 50 X 55CM OU EQUIV - C/ LADRAO - PADRAO ALTO | Material | UN | 1.0 | R$ 54,09
11692 | MARMORE BRANCO POLIDO P/ BANCADA E = 3CM | Material | M² | 0.44 | R$ 433,17
13415 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF 1193 P/ LAVATORIO - PADRAO POPULAR | Material | UN | 1.0 | R$ 31,35
74149/001 | PIA COZINHA EM BANCA GRANITO CINZA 1,20XO,60M/CUBA INOX/TORNEIRA PAREDE |  | UN | 1.0 | 336.54
6013 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.005 | R$ 325,34
1380 | CIMENTO BRANCO | Material | KG | 1.1 | R$ 1,53
1743 | CUBA ACO INOXIDAVEL NUM 1 (46,5X30,0X11,5) CM | Material | UN | 1.0 | R$ 44,72
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 2.15 | R$ 9,93
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.113 | R$ 2,00
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 7,38
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 2.15 | R$ 8,14
6146 | SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO COPO 1 1/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 6,94
6155 | VALVULA PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR P/ PIA DE COZINHA | Material | UN | 1.0 | R$ 3,61
11795 | GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM | Material | M² | 0.72 | R$ 241,95
13416 | TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" REF 1158 P/ PIA COZ - PADRAO POPULAR | Material | UN | 1.0 | R$ 30,06
74150/001 | VALETA E SAlDAS LATERAIS D AGUA {EXECUTADA CIMOTONIVELADORA |  | M | 1.0 | 0.71
6246 | MOTONIVELADORA 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T - CHP DIURNO |  | CHP | 0.00431 | R$ 158,74
4083 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | Mão de Obra | H | 0.002155 | R$ 10,62
74151/001 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL IA CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. |  | M³ | 1.0 | 2.87
6243 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CHI DIURNO |  | CHI | 0.005421 | R$ 75,32
6242 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CHP DIURNO |  | CHP | 0.003925 | R$ 178,86
6250 | TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6 153HP (VU= 10ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.009346 | R$ 168,35
4083 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | Mão de Obra | H | 0.004673 | R$ 10,62
6128 | AJUDANTE GERAL | Mão de Obra | H | 0.018692 | R$ 7,38
74152/001 | ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA IA CAT UTILIZANDO TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305 HP CI LAMINA (VU=10ANOS I 20.000H) |  | M³ | 1.0 | 3.32
6236 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T (VU=10ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.006061 | R$ 372,36
6242 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CHP DIURNO |  | CHP | 0.004667 | R$ 178,86
6243 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CHI DIURNO |  | CHI | 0.001394 | R$ 75,32
6128 | AJUDANTE GERAL | Mão de Obra | H | 0.012121 | R$ 7,38
4083 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | Mão de Obra | H | 0.00303 | R$ 10,62
74153/001 | ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL IA. CATEGORIA |  | M² | 1.0 | 0.21
6246 | MOTONIVELADORA 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T - CHP DIURNO |  | CHP | 0.001185 | R$ 158,74
4083 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | Mão de Obra | H | 0.000592 | R$ 10,62
6128 | AJUDANTE GERAL | Mão de Obra | H | 0.00237 | R$ 7,38
74154/001 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE IA CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305 HP E CACAMBA 5M3, DMT 50 A 200M |  | M³ | 1.0 | 4.47
6236 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T (VU=10ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.003454 | R$ 372,36
6239 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T (VU=10ANOS) -CHI DIURNO |  | CHI | 0.000562 | R$ 161,89
6242 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CHP DIURNO |  | CHP | 0.004016 | R$ 178,86
6246 | MOTONIVELADORA 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T - CHP DIURNO |  | CHP | 0.000201 | R$ 158,74
6247 | MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140HP (VU=8ANOS/16.000H) - CHI DIURNO |  | CHI | 0.003815 | R$ 71,53
6256 | CAMINHAO BASCULANTE 204CV (VU=7ANOS/14.000H) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.013333 | R$ 139,18
6257 | CAMINHAO BASCULANTE 204CV (VU=7ANOS/14.000H) - CHI DIURNO |  | CHI | 0.002731 | R$ 38,47
4083 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | Mão de Obra | H | 0.002008 | R$ 10,62
6128 | AJUDANTE GERAL | Mão de Obra | H | 0.012048 | R$ 7,38
74155/001 | ESCAVACAO E TRANSP MAT IA CAT DMT SOM CITRATOR EST CAT D8 CI LAMINA |  | M³ | 1.0 | 1.32
6236 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T (VU=10ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.003448 | R$ 372,36
4083 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | Mão de Obra | H | 0.001035 | R$ 10,62
6128 | AJUDANTE GERAL | Mão de Obra | H | 0.003448 | R$ 7,38
74155/002 | ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2A CAT DMT SOM COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR |  | M³ | 1.0 | 2.57
6236 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T (VU=10ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.006667 | R$ 372,36
4083 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | Mão de Obra | H | 0.003333 | R$ 10,62
6128 | AJUDANTE GERAL | Mão de Obra | H | 0.006667 | R$ 7,38
74156/001 | ESTACA A TRADO{BROCA) D=25CM CICONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO |  | M | 1.0 | 38.05
6045 | CONCRETO FCK=15MPA CONTROLE C ,EXCLUINDO O LANCAMENTO, PREPARO COM BETONEIRA, UTILIZANDO BRITA 1 E 2. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDAÇÕES) |  | M³ | 0.05 | R$ 304,02
33 | ACO CA-50 5/16" (7,94 MM) | Material | KG | 0.98 | R$ 3,98
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | Material | KG | 0.02 | R$ 8,71
378 | ARMADOR OU FERREIRO | Mão de Obra | H | 0.08 | R$ 9,93
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.1 | R$ 7,38
74156/002 | ESTACA A TRADO{BROCA) D=25CM CICONCRETO FCK=15MPA SEM ACO MOLDADA IN-LOCO |  | M | 1.0 | 78.86
6045 | CONCRETO FCK=15MPA CONTROLE C ,EXCLUINDO O LANCAMENTO, PREPARO COM BETONEIRA, UTILIZANDO BRITA 1 E 2. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDAÇÕES) |  | M³ | 0.25 | R$ 304,02
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.05 | R$ 7,38
74156/003 | ESTACA A TRADO (BROCA) D=20CM CICONCRETO FCK=15MPA (SEM ARMAÇÃO) |  | M | 1.0 | 27.53
6045 | CONCRETO FCK=15MPA CONTROLE C ,EXCLUINDO O LANCAMENTO, PREPARO COM BETONEIRA, UTILIZANDO BRITA 1 E 2. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDAÇÕES) |  | M³ | 0.031416 | R$ 304,02
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.1 | R$ 7,38
74157/001 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES. |  | M³ | 1.0 | 56.98
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 5.0 | R$ 7,38
10485 | VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE | Equipamento | H | 0.3 | R$ 0,74
74157/002 | LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRACAO |  | M³ | 1.0 | 108.91
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 5.0 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 8.0 | R$ 7,38
10485 | VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE | Equipamento | H | 0.3 | R$ 0,74
74157/003 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS |  | M³ | 1.0 | 108.69
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 5.0 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 8.0 | R$ 7,38
74157/004 | LANCAMENTOIAPLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES |  | M³ | 1.0 | 56.76
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 5.0 | R$ 7,38
74158/001 | CONSERVACAO DE CALHAS METALICAS |  | M | 1.0 | 7.99
1108 | CALHA CHAPA GALVANIZADA NUM 24 L = 33CM | Material | M | 0.3 | R$ 13,84
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.05 | R$ 7,50
6128 | AJUDANTE GERAL | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 7,38
74159/001 | SOLEIRA EM ARDOSIA, LARGURA 15CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA |  | M | 1.0 | 13.02
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.0023 | R$ 45,00
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 1.4 | R$ 0,46
1380 | CIMENTO BRANCO | Material | KG | 0.028 | R$ 1,53
4715 | PEDRA ARDOSIA CINZA IRREGULAR | Material | M² | 0.123 | R$ 13,18
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.63 | R$ 7,38
74160/001 | PISO EM PEDRA ARDOSIA IRREGULAR, ESPESSURA lCM, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM REJUNTE EM CIMENTO BRANCO |  | M² | 1.0 | 26.95
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.0304 | R$ 45,00
1106 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | Material | KG | 1.83 | R$ 0,41
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 10.65 | R$ 0,46
1380 | CIMENTO BRANCO | Material | KG | 0.25 | R$ 1,53
4715 | PEDRA ARDOSIA CINZA IRREGULAR | Material | M² | 1.05 | R$ 13,18
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.37 | R$ 7,38
74161/001 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO |  | M² | 1.0 | 3.36
6013 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.005 | R$ 325,34
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 7,38
74162/001 | CAIXA DE CONCRETO, ALTURA = 1,00 METRO, DIAMETRO REGISTRO < 150 MM |  | UN | 1.0 | 73.19
5652 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO MINIMO 150 KG/M3 (1:4:5) |  | M³ | 0.08 | R$ 267,18
73979/004 | DESFORMA DE ESTRUTURAS, H=I,sOM |  | M² | 0.58 | R$ 7,77
73989/001 | FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL, E = 14 MM. |  | M² | 0.58 | R$ 52,30
74164/004 | LASTRO DE BRITA |  | M³ | 0.07 | R$ 114,51
74254/003 | ARMACAO (CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50/~0 (NAO INCLUI O ACO) DIAM. DE 6,0 (1/4 ) A 12,5 (1/2 ) MM |  | KG | 5.0 | R$ 1,79
74163/001 | PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ PNEUMATICA |  | M | 1.0 | 26.4
248 | AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL | Mão de Obra | H | 0.72 | R$ 10,71
1512 | COMPRESSOR DE AR DIESEL REBOCAVEL 250 A 275PCM | Equipamento | H | 0.36 | R$ 12,67
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 0.36 | R$ 12,42
4250 | OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA | Mão de Obra | H | 0.36 | R$ 11,38
4780 | PERFURATRIZ PNEUMATICA P/ ROCHA TIPO ATLAS COPCO RH-658 - 24,0KG OU EQUIV | Equipamento | H | 0.36 | R$ 2,89
6176 | OPERADOR DE SONDAGEM | Mão de Obra | H | 0.36 | R$ 12,55
74163/002 | PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO |  | M | 1.0 | 51.09
248 | AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL | Mão de Obra | H | 2.8 | R$ 10,71
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra | H | 1.4 | R$ 12,42
4778 | PERFURATRIZ PNEUMATICA P/ ROCHA TIPO ATLAS COPCO RH-571 - 17,0KG OU EQUIV | Equipamento | H | 1.4 | R$ 2,65
74164/001 | LASTRO DE BRITA NO 2 APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG |  | M³ | 1.0 | 114.51
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 1.05 | R$ 95,00
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 7,38
74164/002 | CAMADA DE BRITA PIPROTECAO DA LAJE DE COBERTURA |  | M³ | 1.0 | 160.3
248 | AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL | Mão de Obra | H | 1.97 | R$ 10,71
3355 | ELEVADOR DE OBRA C/ TORRE 2,0 X 2,0M H=15,0M CARGA MAX 1500KG CABINE ABERTA P/ TRANSPORTE DE 1MATERIAL C/ GUINCHO EMBREAGEM COM ENGRENAGEM ELETRICO TRIFASICO 10CV (INCL 1MONT/DESMONT/MANUT) | Equipamento | H | 1.97 | R$ 5,04
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 1.05 | R$ 95,00
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 4.0 | R$ 7,38
74164/003 | EXECUÇÃO DE BALDRAME EM CONCRETO CICLOPICO 1:3 C/30% PEDRA-DE-MAO CAVAS ATE 80 CM DE LARGURA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE FORMAS |  | M³ | 1.0 | 373.09
6105 | PREPARO MECANICO E LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO qCLÓPICO 1:3;5, COM 30% DE PEDRA DE MAO, CAVAS ATE 80CM DE LARGURA. |  | M³ | 1.0 | R$ 254,47
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 8.0 | R$ 7,38
74164/004 | LASTRO DE BRITA |  | M³ | 1.0 | 114.51
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 1.05 | R$ 95,00
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 7,38
74165/001 | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 15.32
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.005 | R$ 24,39
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 8,14
9835 | TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 40MM | Material | M | 1.5 | R$ 2,76
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.0075 | R$ 28,89
74165/002 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 21.04
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0025 | R$ 24,39
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.75 | R$ 8,14
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.75 | R$ 9,93
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.0037 | R$ 28,89
9838 | TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 50MM | Material | M | 1.4 | R$ 5,23
74165/003 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 28.62
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1.05 | R$ 9,93
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 1.05 | R$ 8,14
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0057 | R$ 24,39
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.0087 | R$ 28,89
9837 | TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 75MM | Material | M | 1.4 | R$ 6,61
74165/004 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 30.67
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0083 | R$ 24,39
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.013 | R$ 28,89
9836 | TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM | Material | M | 1.3 | R$ 8,00
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 1.09 | R$ 8,14
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1.09 | R$ 9,93
74166/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 104.78
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.002 | R$ 45,00
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 2.0 | R$ 0,46
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93
3279 | CAIXA INSPECAO CONCRETO PRE MOLDADO CIRCULAR COM TAMPA D = 60CM H=60CM | Material | UN | 1.0 | R$ 59,73
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 7,38
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 8,14
74166/002 | CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 171.2
6037 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA) + 130KG CIMENTO, PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.01 | R$ 234,00
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38
12530 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,30M | Material | UN | 2.0 | R$ 46,22
13113 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,10M | Material | UN | 2.0 | R$ 14,08
13114 | ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,15M | Material | UN | 1.0 | R$ 21,02
74167/001 | FORNECIMENTOIASSENTAMENTO DE MANTA GEOTEXTIL RT-31 (ANT OP-60) BIDIM |  | M² | 1.0 | 17.14
4018 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER RT 31 TIPO BIDIM OU EQUIV | Material | M² | 1.05 | R$ 15,06
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.18 | R$ 7,38
74168/001 | TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 49.04
305 | ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 150MM | Material | UN | 0.167 | R$ 6,00
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 8,14
9840 | TUBO PVC PBV SERIE R P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 150MM | Material | M | 1.05 | R$ 39,21
74168/002 | TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 30.92
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.68 | R$ 8,14
9841 | TUBO PVC PBV SERIE R P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM | Material | M | 1.1 | R$ 16,47
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.68 | R$ 9,93
299 | ANEL BORRACHA P/ TUBO SERIE R DN 100MM | Material | UN | 0.33 | R$ 1,55
74169/001 | REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 184.6
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1.15 | R$ 9,93
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.115 | R$ 2,00
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 2.82 | R$ 8,14
10904 | REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO P/ HIDRANTES DE INCENDIO PREDIAL D = 2 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 150,00
74172/001 | FIO ISOLADO PVC 750V 10 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 6.61
937 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 10MM2 | Material | M | 1.02 | R$ 4,01
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.14 | R$ 9,93
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.14 | R$ 8,08
74173/001 | FIO ISOLADO PVC 750V 6 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 4.7
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.13 | R$ 9,93
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.13 | R$ 8,08
940 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 6MM2 | Material | M | 1.02 | R$ 2,31
74174/001 | REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 85.84
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.95 | R$ 9,93
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.188 | R$ 2,00
6015 | REGISTRO GAVETA 1.1/2" REF 1509-C - C/ CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES | Material | UN | 1.0 | R$ 68,30
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.95 | R$ 8,14
74175/001 | REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 53.09
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.61 | R$ 9,93
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.12 | R$ 2,00
6013 | REGISTRO GAVETA 1" REF 1509-C - C/ CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES | Material | UN | 1.0 | R$ 41,83
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.61 | R$ 8,14
74176/001 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 46.18
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.61 | R$ 9,93
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.094 | R$ 2,00
6005 | REGISTRO GAVETA 3/4" REF 1509-C - C/ CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES | Material | UN | 1.0 | R$ 34,97
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.61 | R$ 8,14
74177/001 | REGISTRO GAVETA 1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 45.49
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.61 | R$ 9,93
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.056 | R$ 2,00
6006 | REGISTRO GAVETA 1/2" REF 1509-C - C/ CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES | Material | UN | 1.0 | R$ 34,36
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.61 | R$ 8,14
74178/001 | REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 381.93
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1.48 | R$ 9,93
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.414 | R$ 2,00
6027 | REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATAO REF 1502-B | Material | UN | 1.0 | R$ 354,36
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 1.48 | R$ 8,14
74179/001 | REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 229.36
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1.15 | R$ 9,93
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.32 | R$ 2,00
6012 | REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO REF 1502-B | Material | UN | 1.0 | R$ 207,94
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 1.15 | R$ 8,14
74180/001 | REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 158.27
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1.15 | R$ 9,93
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.282 | R$ 2,00
6011 | REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO REF 1502-B | Material | UN | 1.0 | R$ 136,93
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 1.15 | R$ 8,14
74181/001 | REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 70.27
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.85 | R$ 9,93
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.226 | R$ 2,00
6028 | REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO REF 1502-B | Material | UN | 1.0 | R$ 54,46
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.85 | R$ 8,14
74182/001 | REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 52.07
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.85 | R$ 9,93
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.1838 | R$ 2,00
6010 | REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO REF 1502-B | Material | UN | 1.0 | R$ 36,34
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.85 | R$ 8,14
74183/001 | REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 44.53
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.85 | R$ 9,93
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.15 | R$ 2,00
6017 | REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO REF 1502-B | Material | UN | 1.0 | R$ 28,87
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.85 | R$ 8,14
74184/001 | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 31.2
6019 | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO REF 1502-B | Material | UN | 1.0 | R$ 21,20
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.54 | R$ 9,93
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.12 | R$ 2,00
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.54 | R$ 8,14
74185/001 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 24.97
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.54 | R$ 9,93
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.094 | R$ 2,00
6016 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO REF 1502-B | Material | UN | 1.0 | R$ 15,02
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.54 | R$ 8,14
74186/001 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 30.67
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0083 | R$ 24,39
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1.09 | R$ 9,93
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 1.09 | R$ 8,14
9836 | TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM | Material | M | 1.3 | R$ 8,00
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.013 | R$ 28,89
74187/001 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 28.62
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0057 | R$ 24,39
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1.05 | R$ 9,93
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 1.05 | R$ 8,14
9837 | TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 75MM | Material | M | 1.4 | R$ 6,61
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.0087 | R$ 28,89
74188/001 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 21.04
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0025 | R$ 24,39
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.75 | R$ 9,93
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.75 | R$ 8,14
9838 | TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 50MM | Material | M | 1.4 | R$ 5,23
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.0037 | R$ 28,89
74190/001 | IMPERMEABILIZACAO COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO EM LAJES SUPERIORES |  | M² | 1.0 | 91.37
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.1095 | R$ 45,00
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 35.4 | R$ 0,46
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.33 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.66 | R$ 7,38
7317 | MASTIQUE BETUMINOSO P/ VEDACAO TP CARBOPLASTICO 3 OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE | Material | KG | 2.6 | R$ 10,93
11607 | FELTRO ONDALIT LARGURA = 1,00 M | Material | M | 1.15 | R$ 7,74
74191/001 | SOLEIRA DE CIMENTO ALISADO, LARGURA 15CM, COM IMPERMEABILIZANTE |  | M | 1.0 | 2.55
123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA SIKA1 OU EQUIVALENTE | Material | L | 0.03 | R$ 3,99
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 0.87 | R$ 0,46
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.13 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 7,38
74192/001 | SOLEIRA DE MARMORITE PRE-MOLDADA, LARGURA 15CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA |  | M | 1.0 | 37.72
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.0023 | R$ 45,00
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 1.4 | R$ 0,46
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.63 | R$ 7,38
10856 | SOLEIRA PREMOLDADA DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA - LARG = 15 CM | Material | M | 1.0 | R$ 26,37
74193/001 | VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA |  | UN | 1.0 | 289.45
1380 | CIMENTO BRANCO | Material | KG | 0.2 | R$ 1,53
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 2.1 | R$ 9,93
4384 | PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA NYLON S-10 | Material | UN | 2.0 | R$ 6,85
6092 | JUNTA PLASTICA DE VEDACAO - BISNAGA 250G | Material | KG | 0.1 | R$ 26,85
6130 | AJUDANTE INSTALADOR HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 8,14
10422 | VASO SANITARIO SIFONADO C/CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO | Material | UN | 1.0 | R$ 235,63
74194/001 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO |  | M | 1.0 | 188.09
6025 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CAL E AREIA MEDIANAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.02 | R$ 180,50
6110 | SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 3.4 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 3.1 | R$ 7,38
7697 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/2" (40MM) E=3,25MM - 3,61KG/M | Material | M | 4.0 | R$ 31,96
74195/001 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16" |  | M | 1.0 | 249.89
6025 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CAL E AREIA MEDIANAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.003 | R$ 180,50
550 | BARRA FERRO RETANGULAR CHATA QUALQUER BITOLA X E = 3/16" | Material | KG | 55.0 | R$ 4,03
6110 | SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 1.6 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.6 | R$ 7,38
74196/001 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 5X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM ACO CA-25 |  | M² | 1.0 | 84.44
22 | ACO CA-25 1/4" (6,35 MM) | Material | KG | 0.54 | R$ 4,42
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.004 | R$ 48,50
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 1.47 | R$ 0,46
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.88 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.04 | R$ 7,38
10577 | ELEMENTO VAZADO CONCRETO 50 X 50 X 5 CM C/ FUROS QUADRADOS | Material | UN | 4.0 | R$ 13,71
74197/001 | FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90Xl,10Xl,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM |  | UN | 1.0 | 1.005,60
33 | ACO CA-50 5/16" (7,94 MM) | Material | KG | 26.334 | R$ 3,98
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 1.832 | R$ 10,71
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | Material | KG | 0.458 | R$ 8,71
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.343 | R$ 48,50
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.402 | R$ 45,00
378 | ARMADOR OU FERREIRO | Mão de Obra | H | 1.832 | R$ 9,93
1106 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | Material | KG | 30.849 | R$ 0,41
1357 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M (12MM) P/ FORMA CONCRETO | Material | UN | 1.0 | R$ 40,44
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 200.784 | R$ 0,46
4509 | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | Material | M | 7.0 | R$ 2,84
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.236 | R$ 95,00
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | Material | M³ | 0.079 | R$ 98,36
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 19.12 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 33.387 | R$ 7,38
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM | Material | UN | 570.0 | R$ 0,30
7325 | IMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO E ARGAMASSA TP VEDACIT OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE | Material | KG | 3.008 | R$ 7,07
10532 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO | Equipamento | H | 0.269 | R$ 0,81
74198/001 | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM |  | UN | 1.0 | 494.81
33 | ACO CA-50 5/16" (7,94 MM) | Material | KG | 10.776 | R$ 3,98
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.75 | R$ 10,71
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | Material | KG | 0.187 | R$ 8,71
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.205 | R$ 45,00
378 | ARMADOR OU FERREIRO | Mão de Obra | H | 0.75 | R$ 9,93
1106 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | Material | KG | 10.203 | R$ 0,41
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 55.307 | R$ 0,46
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.254 | R$ 95,00
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | Material | M³ | 0.032 | R$ 98,36
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 9.829 | R$ 9,93
4752 | POCEIRO | Mão de Obra | H | 16.569 | R$ 10,58
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 12.917 | R$ 7,38
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM | Material | UN | 1.222 | R$ 0,30
10532 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO | Equipamento | H | 0.11 | R$ 0,81
74198/002 | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM |  | UN | 1.0 | 633.87
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.979 | R$ 10,71
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | Material | KG | 0.245 | R$ 8,71
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.259 | R$ 45,00
1106 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | Material | KG | 11.948 | R$ 0,41
33 | ACO CA-50 5/16" (7,94 MM) | Material | KG | 14.074 | R$ 3,98
378 | ARMADOR OU FERREIRO | Mão de Obra | H | 0.979 | R$ 9,93
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 70.859 | R$ 0,46
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.352 | R$ 95,00
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | Material | M³ | 0.042 | R$ 98,36
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 11.639 | R$ 9,93
4752 | POCEIRO | Mão de Obra | H | 22.552 | R$ 10,58
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 15.456 | R$ 7,38
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM | Material | UN | 1.443 | R$ 0,30
10532 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO | Equipamento | H | 0.144 | R$ 0,81
74199/001 | CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL |  | M² | 1.0 | 23.89
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.022 | R$ 48,50
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 9.57 | R$ 0,46
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.42 | R$ 7,38
74200/001 | VERGA 10Xl0CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. |  | M | 1.0 | 11.71
73942/001 | ARMAÇÃO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) AÇO CA-60 DIAM.7,0 À 8,OMM |  | KG | 0.72 | R$ 5,99
73972/002 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANCAMENTO |  | M³ | 0.01 | R$ 319,94
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.075 | R$ 9,93
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.02 | R$ 9,93
5069 | PREGO DE ACO 17 X 27 | Material | KG | 0.01 | R$ 6,94
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.06 | R$ 7,38
6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra | H | 0.123 | R$ 7,99
6188 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M² | 0.07 | R$ 25,12
74201/001 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,OCM, PREPARO MECANICO |  | M² | 1.0 | 15.54
6028 | ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.02 | R$ 257,92
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38
74202/001 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA |  | M² | 1.0 | 53.28
73972/002 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANCAMENTO |  | M³ | 0.033 | R$ 319,94
74157/003 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS |  | M³ | 0.033 | R$ 108,69
39 | ACO CA-60 - 5,0MM | Material | KG | 0.471 | R$ 4,29
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.16 | R$ 9,93
3736 | LAJE PRE-MOLDADA DE FORRO CONVENCIONAL SOBRECARGA 100KG/M2 VAO ATE 3,50M | Material | M² | 1.0 | R$ 25,00
4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | Material | M | 0.29 | R$ 5,53
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.35 | R$ 9,93
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.03 | R$ 7,50
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.36 | R$ 7,38
6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra | H | 0.16 | R$ 7,99
6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M | 0.17 | R$ 7,54
74202/002 | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA |  | M² | 1.0 | 60.44
73972/002 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANCAMENTO |  | M³ | 0.043 | R$ 319,94
74157/003 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS |  | M³ | 0.043 | R$ 108,69
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.16 | R$ 9,93
4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | Material | M | 0.29 | R$ 5,53
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.03 | R$ 7,50
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.44 | R$ 7,38
6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra | H | 0.16 | R$ 7,99
6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M | 0.17 | R$ 7,54
39 | ACO CA-60 - 5,0MM | Material | KG | 0.471 | R$ 4,29
3743 | LAJE PRE-MOLDADA DE PISO CONVENCIONAL SOBRECARGA 200KG/M2 VAO ATE 3,50M | Material | M² | 1.0 | R$ 26,79
74203/001 | REMOCAO DE MATERIAL lA. CATEGORIA, EM CAMINHA0 BASCULANTE, D.M.T.=6 KM (INCLUSIVE CARGA MECANICA E DESCARGA). |  | M³ | 1.0 | 9.49
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0699 | R$ 107,91
5944 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CHP DIURNO |  | CHP | 0.007 | R$ 227,21
5961 | CAMINHA0 BASCULANTE, 162HP, 6M3 - 12T (VU=5ANOS) - CHI DIURNO |  | CHI | 0.007 | R$ 33,29
4083 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | Mão de Obra | H | 0.007 | R$ 10,62
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.007 | R$ 7,38
74204/001 | TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T.= 6,0 KM |  | M³ | 1.0 | 7.45
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.069 | R$ 107,91
74205/001 | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL lA. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) |  | M³ | 1.0 | 1.98
5847 | TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,lT - CHP DIURNO |  | CHP | 0.00794 | R$ 233,41
4083 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | Mão de Obra | H | 0.0069 | R$ 10,62
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.0069 | R$ 7,38
74206/001 | CAIXA COLETORA, 1,20Xl,20Xl,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA |  | UN | 1.0 | 889.61
22 | ACO CA-25 1/4" (6,35 MM) | Material | KG | 23.92 | R$ 4,42
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | Material | KG | 0.416 | R$ 8,71
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.6648 | R$ 45,00
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | Material | M³ | 0.334 | R$ 98,36
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 248.6 | R$ 0,46
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 20.73 | R$ 9,93
5064 | PREGO DE ACO 2 1/2 X 10 | Material | KG | 0.05 | R$ 7,50
6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | Mão de Obra | H | 27.5 | R$ 7,99
6188 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M² | 0.7 | R$ 25,12
7271 | TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM | Material | UN | 420.0 | R$ 0,38
74206/002 | CAIXA COLETORA, 0,25 X 0,85 X 1,0 M (REF.DR- 01/0BRAS RE) |  | UN | 1.0 | 459.57
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.098 | R$ 107,91
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.474 | R$ 48,50
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 83.41 | R$ 0,46
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.115 | R$ 95,00
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 7.79 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 27.84 | R$ 7,38
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM | Material | UN | 313.0 | R$ 0,30
74207/001 | TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM |  | M³ | 1.0 | 12.41
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.115 | R$ 107,91
74208/001 | CONSTRU DE MEIO-FIO D PEDRASGRANITIC, REJUNT C/ ARGAMA DECIMEN E AREIA 1:2 E LINHA D AGUA D PARALELEPI,ASSENTA SOB MIST D CIMENT E AREIA 1:6, C/ 6,0 C/ D ESPESSURA E REJUNT C/ARGAMA D CIMENT E AREIA 1:2, INCLUSIV BAS DE CONCRET 1:4:8 C/l0,0 CM D ESPESSUR |  | M | 1.0 | 36.07
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.042 | R$ 48,50
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 12.61 | R$ 0,46
4386 | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO - 30 A 35 PECAS/M2 | Material | UN | 12.0 | R$ 0,30
4392 | MEIO-FIO OU GUIA GRANITICO OU BASALTICO | Material | M | 1.0 | R$ 8,40
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.022 | R$ 95,00
4759 | CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE BLOKRET) | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 8,61
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.1 | R$ 7,38
74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  | M² | 1.0 | 169.64
5652 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO MINIMO 150 KG/M3 (1:4:5) |  | M³ | 0.01 | R$ 267,18
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93
4083 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 10,62
4417 | PECA DE MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 2,5 X 7,5CM (1 X 3") NAO APARELHADA | Material | M | 1.0 | R$ 4,27
4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | Material | M | 4.0 | R$ 5,53
4813 | PLACA DE OBRA (IDENTIFICACAO) PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA NUM 22 (NAO INCLUI 1COLOCACAO) | Material | M² | 1.0 | R$ 113,00
5075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | Material | KG | 0.11 | R$ 6,98
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 7,38
74210/001 | BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) |  | M² | 1.0 | 230.76
74019/001 | ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) |  | M³ | 0.06 | R$ 23,99
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.02 | R$ 48,50
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 9,93
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 3.62 | R$ 0,46
2418 | DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 2 1/2" SEM ANEIS | Material | UN | 0.33 | R$ 7,90
2745 | PECA DE MADEIRA ROLICA (EUCALIPTO) D = 10CM | Material | M | 4.5 | R$ 2,58
4403 | PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 1 X 5CM NAO APARELHADA | Material | M | 5.0 | R$ 1,15
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 9,93
5064 | PREGO DE ACO 2 1/2 X 10 | Material | KG | 0.5 | R$ 7,50
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 8.0 | R$ 7,38
6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M | 8.0 | R$ 7,54
7213 | TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA VOGATEX OU FIBROTEX 4MM 2,44 X 0,50M | Material | M² | 1.2 | R$ 12,75
11467 | FECHADURA SOBREPOR FERRO PINTADO CHAVE GRANDE | Material | UN | 0.11 | R$ 7,13
74211/001 | LINHA D AGUA EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, REJUNTADOS C/ AR CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 |  | M | 1.0 | 20.49
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.04 | R$ 48,50
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 11.37 | R$ 0,46
4386 | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO - 30 A 35 PECAS/M2 | Material | UN | 12.0 | R$ 0,30
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.022 | R$ 95,00
4759 | CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE BLOKRET) | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 8,61
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.684 | R$ 7,38
74212/001 | MÓDULO TÍPICO> POÇO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO, DIAMETRO 0,60 M - PROFUNDIDADE 1,60 METROS |  | UN | 1.0 | 2.492,05
31 | ACO CA-50 1/2" (12,70 MM) | Material | KG | 15.213 | R$ 3,66
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | Material | KG | 0.2766 | R$ 8,71
366 | AREIA FINA | Material | M³ | 0.0905 | R$ 45,00
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.5336 | R$ 45,00
378 | ARMADOR OU FERREIRO | Mão de Obra | H | 1.383 | R$ 9,93
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 27.77 | R$ 9,93
1374 | PO 1 P/ TRATAM ESPECIAL (SIST IMPERM) CIMENTO ESPECIAL PEGA RAPIDA HEY'DI, VIAPOL OU EQUIV | Material | KG | 4.5237 | R$ 2,92
1375 | PO 2 P/ TRATAM ESPECIAL (SIST IMPERM) CIMENTO ESPECIAL PEGA ULTRA RAPIDA HEY'DI, VIAPOL OU EQUIV | Material | KG | 4.8254 | R$ 7,08
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 274.4991 | R$ 0,46
1453 | COMPACTADOR SOLOS C/ PLACA VIBRATÓRIA MOTOR DIESEL/GASOLINA 7 A 10HP 400KG NÃO REVERSÍVEL TIPO 1DYNAPAC CM-20 OU EQUIV | Equipamento | H | 0.2675 | R$ 4,32
1524 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 20,0 MPA | Material | M³ | 0.1398 | R$ 324,12
2727 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA C/ CLAMSHEL SOBRE PNEUS (INCL MANUTENCAO/OPERACAO) | Equipamento | H | 0.1625 | R$ 148,21
4509 | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | Material | M | 0.6346 | R$ 2,84
4722 | PEDRA BRITADA N. 3 OU 38 MM | Material | M³ | 0.2667 | R$ 85,53
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 27.6153 | R$ 9,93
6044 | RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 75,1HP C/CONVERSOR DE TORQUE TIPO CASE 580-L 4 X 4 1OU EQUIV (INCL MANUTENCAO/OPERACAO) | Equipamento | H | 0.0279 | R$ 120,96
6090 | SELADOR LATEX PVA | Material | L | 2.1111 | R$ 7,75
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 40.8632 | R$ 7,38
6128 | AJUDANTE GERAL | Mão de Obra | H | 27.4926 | R$ 7,38
6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M | 0.9062 | R$ 7,54
6240 | TAMPAO FOFO 83KG CARGA MAX 30000KG DIAM ABERT 600MM P/ POCO VISITA DE REDE DE AGUA PLUVIAL, 1ESGOTO ETC | Material | UN | 1.0 | R$ 736,33
1133 | CAMINHÃO BASCULANTE 5,0M3/11T DIESEL TIPO MERCEDES 142HP LK-1214 OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO) | Equipamento | H | 0.1374 | R$ 36,77
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 4.2138 | R$ 7,50
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM | Material | UN | 791.6555 | R$ 0,30
7313 | TINTA BETUMINOSA P/ CONCRETO E ALVENARIA TP NEUTROL 45 OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE | Material | L | 2.906 | R$ 10,31
7325 | IMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO E ARGAMASSA TP VEDACIT OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE | Material | KG | 0.26 | R$ 7,07
10485 | VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE | Equipamento | H | 0.0577 | R$ 0,74
74214/001 | MÓDULO TÍPICO> POÇO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO, DIAMETRO 1,20 M - PROFUNDIDADE ATE 2,00 METROS |  | UN | 1.0 | 3.534,52
31 | ACO CA-50 1/2" (12,70 MM) | Material | KG | 128.546 | R$ 3,66
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | Material | KG | 2.3372 | R$ 8,71
366 | AREIA FINA | Material | M³ | 0.2092 | R$ 45,00
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.8895 | R$ 45,00
378 | ARMADOR OU FERREIRO | Mão de Obra | H | 11.686 | R$ 9,93
1133 | CAMINHÃO BASCULANTE 5,0M3/11T DIESEL TIPO MERCEDES 142HP LK-1214 OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO) | Equipamento | H | 0.352785 | R$ 36,77
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 4.9927 | R$ 9,93
1374 | PO 1 P/ TRATAM ESPECIAL (SIST IMPERM) CIMENTO ESPECIAL PEGA RAPIDA HEY'DI, VIAPOL OU EQUIV | Material | KG | 11.1588 | R$ 2,92
1375 | PO 2 P/ TRATAM ESPECIAL (SIST IMPERM) CIMENTO ESPECIAL PEGA ULTRA RAPIDA HEY'DI, VIAPOL OU EQUIV | Material | KG | 10.4614 | R$ 7,08
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 490.4154 | R$ 0,46
1453 | COMPACTADOR SOLOS C/ PLACA VIBRATÓRIA MOTOR DIESEL/GASOLINA 7 A 10HP 400KG NÃO REVERSÍVEL TIPO 1DYNAPAC CM-20 OU EQUIV | Equipamento | H | 0.6302 | R$ 4,32
1524 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 20,0 MPA | Material | M³ | 0.927 | R$ 324,12
2727 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA C/ CLAMSHEL SOBRE PNEUS (INCL MANUTENCAO/OPERACAO) | Equipamento | H | 0.3967 | R$ 148,21
4509 | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | Material | M | 1.9203 | R$ 2,84
4722 | PEDRA BRITADA N. 3 OU 38 MM | Material | M³ | 0.8847 | R$ 85,53
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 48.836 | R$ 9,93
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.7681 | R$ 7,50
6044 | RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 75,1HP C/CONVERSOR DE TORQUE TIPO CASE 580-L 4 X 4 1OU EQUIV (INCL MANUTENCAO/OPERACAO) | Equipamento | H | 0.068 | R$ 120,96
6090 | SELADOR LATEX PVA | Material | L | 4.882 | R$ 7,75
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 76.9053 | R$ 7,38
6128 | AJUDANTE GERAL | Mão de Obra | H | 16.6787 | R$ 7,38
6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M | 2.7421 | R$ 7,54
6240 | TAMPAO FOFO 83KG CARGA MAX 30000KG DIAM ABERT 600MM P/ POCO VISITA DE REDE DE AGUA PLUVIAL, 1ESGOTO ETC | Material | UN | 1.0 | R$ 736,33
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM | Material | UN | 1.423 | R$ 0,30
7313 | TINTA BETUMINOSA P/ CONCRETO E ALVENARIA TP NEUTROL 45 OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE | Material | L | 4.6496 | R$ 10,31
7325 | IMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO E ARGAMASSA TP VEDACIT OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE | Material | KG | 1.045 | R$ 7,07
10485 | VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE | Equipamento | H | 0.1915 | R$ 0,74
74214/002 | MÓDULO TÍPICO> POÇO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO, DIAMETRO 1,20 M - PROFUNDIDADE ATE 4,00 METROS. |  | UN | 1.0 | 4.732,25
31 | ACO CA-50 1/2" (12,70 MM) | Material | KG | 128.546 | R$ 3,66
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | Material | KG | 2.3372 | R$ 8,71
366 | AREIA FINA | Material | M³ | 0.3958 | R$ 45,00
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 1.6454 | R$ 45,00
378 | ARMADOR OU FERREIRO | Mão de Obra | H | 11.686 | R$ 9,93
1133 | CAMINHÃO BASCULANTE 5,0M3/11T DIESEL TIPO MERCEDES 142HP LK-1214 OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO) | Equipamento | H | 0.236 | R$ 36,77
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 4.9927 | R$ 9,93
1374 | PO 1 P/ TRATAM ESPECIAL (SIST IMPERM) CIMENTO ESPECIAL PEGA RAPIDA HEY'DI, VIAPOL OU EQUIV | Material | KG | 19.7918 | R$ 2,92
1375 | PO 2 P/ TRATAM ESPECIAL (SIST IMPERM) CIMENTO ESPECIAL PEGA ULTRA RAPIDA HEY'DI, VIAPOL OU EQUIV | Material | KG | 21.1114 | R$ 7,08
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 914.5356 | R$ 0,46
1453 | COMPACTADOR SOLOS C/ PLACA VIBRATÓRIA MOTOR DIESEL/GASOLINA 7 A 10HP 400KG NÃO REVERSÍVEL TIPO 1DYNAPAC CM-20 OU EQUIV | Equipamento | H | 1.1937 | R$ 4,32
1524 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 20,0 MPA | Material | M³ | 0.927 | R$ 324,12
2727 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA C/ CLAMSHEL SOBRE PNEUS (INCL MANUTENCAO/OPERACAO) | Equipamento | H | 0.1394 | R$ 148,21
4509 | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | Material | M | 1.9203 | R$ 2,84
4722 | PEDRA BRITADA N. 3 OU 38 MM | Material | M³ | 0.8847 | R$ 85,53
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 86.9967 | R$ 9,93
6044 | RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 75,1HP C/CONVERSOR DE TORQUE TIPO CASE 580-L 4 X 4 1OU EQUIV (INCL MANUTENCAO/OPERACAO) | Equipamento | H | 0.1394 | R$ 120,96
6090 | SELADOR LATEX PVA | Material | L | 9.2362 | R$ 7,75
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 135.7592 | R$ 7,38
6128 | AJUDANTE GERAL | Mão de Obra | H | 16.6787 | R$ 7,38
6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M | 2.7421 | R$ 7,54
6240 | TAMPAO FOFO 83KG CARGA MAX 30000KG DIAM ABERT 600MM P/ POCO VISITA DE REDE DE AGUA PLUVIAL, 1ESGOTO ETC | Material | UN | 1.0 | R$ 736,33
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM | Material | UN | 2.682 | R$ 0,30
7313 | TINTA BETUMINOSA P/ CONCRETO E ALVENARIA TP NEUTROL 45 OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE | Material | L | 8.875 | R$ 10,31
7325 | IMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO E ARGAMASSA TP VEDACIT OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE | Material | KG | 1.045 | R$ 7,07
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.7681 | R$ 7,50
10485 | VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE | Equipamento | H | 0.1915 | R$ 0,74
74215/001 | MODULO TIPO: REDE DE AGUA, COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC DEFOFO 200MM EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA,COMPREENDENDO:LOCACAO, CADASTRAMENTO DE INTERFERENCIAS, ESCAVACAO E REATERRO COMPACTADO DE VALA, EXCETO ROCHA, ATE 1,50 M. |  | M | 1.0 | 156.26
244 | AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | Mão de Obra | H | 0.008 | R$ 5,24
1133 | CAMINHÃO BASCULANTE 5,0M3/11T DIESEL TIPO MERCEDES 142HP LK-1214 OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO) | Equipamento | H | 0.009073 | R$ 36,77
1160 | VEICULO COMERCIAL LEVE - CAPACIDADE DE CARGA ATE 700 KG COM MOTOR A GASOLINA TIPO VW-SAVEIRO OU 1SIMILAR | Equipamento | H | 0.01 | R$ 8,86
1453 | COMPACTADOR SOLOS C/ PLACA VIBRATÓRIA MOTOR DIESEL/GASOLINA 7 A 10HP 400KG NÃO REVERSÍVEL TIPO 1DYNAPAC CM-20 OU EQUIV | Equipamento | H | 0.03191 | R$ 4,32
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.125 | R$ 9,93
2727 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA C/ CLAMSHEL SOBRE PNEUS (INCL MANUTENCAO/OPERACAO) | Equipamento | H | 0.0161 | R$ 148,21
6044 | RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 75,1HP C/CONVERSOR DE TORQUE TIPO CASE 580-L 4 X 4 1OU EQUIV (INCL MANUTENCAO/OPERACAO) | Equipamento | H | 0.028 | R$ 120,96
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.6598 | R$ 7,38
7592 | TOPOGRAFO | Mão de Obra | H | 0.004 | R$ 15,71
9829 | TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 200MM | Material | M | 1.1 | R$ 130,65
74215/002 | MODULO TIPO: REDE DE AGUA, COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC DEFOFO 150MM EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA,COMPREENDENDO:LOCACAO, CADASTRAMENTO DE INTERFERENCIAS, ESCAVACAO E REATERRO COMPACTADO DE VALA, EXCETO ROCHA, ATE 1,50 M. |  | M | 1.0 | 92.63
244 | AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | Mão de Obra | H | 0.008 | R$ 5,24
1133 | CAMINHÃO BASCULANTE 5,0M3/11T DIESEL TIPO MERCEDES 142HP LK-1214 OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO) | Equipamento | H | 0.007831 | R$ 36,77
1160 | VEICULO COMERCIAL LEVE - CAPACIDADE DE CARGA ATE 700 KG COM MOTOR A GASOLINA TIPO VW-SAVEIRO OU 1SIMILAR | Equipamento | H | 0.01 | R$ 8,86
1453 | COMPACTADOR SOLOS C/ PLACA VIBRATÓRIA MOTOR DIESEL/GASOLINA 7 A 10HP 400KG NÃO REVERSÍVEL TIPO 1DYNAPAC CM-20 OU EQUIV | Equipamento | H | 0.0283 | R$ 4,32
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 9,93
2727 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA C/ CLAMSHEL SOBRE PNEUS (INCL MANUTENCAO/OPERACAO) | Equipamento | H | 0.014 | R$ 148,21
6044 | RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 75,1HP C/CONVERSOR DE TORQUE TIPO CASE 580-L 4 X 4 1OU EQUIV (INCL MANUTENCAO/OPERACAO) | Equipamento | H | 0.0023 | R$ 120,96
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.5734 | R$ 7,38
7592 | TOPOGRAFO | Mão de Obra | H | 0.004 | R$ 15,71
9828 | TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 150MM | Material | M | 1.1 | R$ 76,77
74215/003 | MODULO TIPO: REDE DE AGUA, COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC DEFOFO 100MM EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA,COMPREENDENDO:LOCACAO, CADASTRAMENTO DE INTERFERENCIAS, ESCAVACAO E REATERRO COMPACTADO DE VALA, EXCETO ROCHA, ATE 1,50 M. |  | M | 1.0 | 49.05
244 | AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | Mão de Obra | H | 0.008 | R$ 5,24
1133 | CAMINHÃO BASCULANTE 5,0M3/11T DIESEL TIPO MERCEDES 142HP LK-1214 OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO) | Equipamento | H | 0.007531 | R$ 36,77
1160 | VEICULO COMERCIAL LEVE - CAPACIDADE DE CARGA ATE 700 KG COM MOTOR A GASOLINA TIPO VW-SAVEIRO OU 1SIMILAR | Equipamento | H | 0.01 | R$ 8,86
1453 | COMPACTADOR SOLOS C/ PLACA VIBRATÓRIA MOTOR DIESEL/GASOLINA 7 A 10HP 400KG NÃO REVERSÍVEL TIPO 1DYNAPAC CM-20 OU EQUIV | Equipamento | H | 0.0275 | R$ 4,32
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.07 | R$ 9,93
2727 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA C/ CLAMSHEL SOBRE PNEUS (INCL MANUTENCAO/OPERACAO) | Equipamento | H | 0.0134 | R$ 148,21
6044 | RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 75,1HP C/CONVERSOR DE TORQUE TIPO CASE 580-L 4 X 4 1OU EQUIV (INCL MANUTENCAO/OPERACAO) | Equipamento | H | 0.0023 | R$ 120,96
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.5296 | R$ 7,38
7592 | TOPOGRAFO | Mão de Obra | H | 0.004 | R$ 15,71
9825 | TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 100MM | Material | M | 1.1 | R$ 37,81
74216/001 | RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO DN 100MM - FORNECIMENTO, INSTALACAO, ESCAVACAO E REATERRO |  | M | 1.0 | 41.8
73964/006 | REATERRO MANUAL DE VALAS |  | M³ | 0.75 | R$ 22,14
73965/015 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M |  | M³ | 0.75 | R$ 22,14
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.034 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.034 | R$ 7,38
9836 | TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM | Material | M | 1.0 | R$ 8,00
74216/002 | RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM TUBO CERAMICO ESGOTO DN 100MM - FORNECIMENTO, INSTALACAO, ESCAVACAO E REATERRO |  | M | 1.0 | 45.61
73964/006 | REATERRO MANUAL DE VALAS |  | M³ | 0.75 | R$ 22,14
73965/015 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M |  | M³ | 0.75 | R$ 22,14
14 | ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOS CONCRETO/CERAMICO | Material | KG | 0.06 | R$ 4,91
509 | ASFALTO OXIDADO P/ IMPERM C/ COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25 | Material | KG | 0.086 | R$ 4,18
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 7,38
7706 | TUBO CERAMICA ESG EB-5 PB DN 100 | Material | M | 1.0 | R$ 9,15
74217/001 | HIDROMETRO 3,00M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 95.36
1160 | VEICULO COMERCIAL LEVE - CAPACIDADE DE CARGA ATE 700 KG COM MOTOR A GASOLINA TIPO VW-SAVEIRO OU 1SIMILAR | Equipamento | H | 0.125 | R$ 8,86
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93
12773 | HIDROMETRO 3,0 M3/H DN 1/2" MONOJATO | Material | UN | 1.0 | R$ 91,18
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.047 | R$ 2,00
74217/002 | HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 125.35
1160 | VEICULO COMERCIAL LEVE - CAPACIDADE DE CARGA ATE 700 KG COM MOTOR A GASOLINA TIPO VW-SAVEIRO OU 1SIMILAR | Equipamento | H | 0.125 | R$ 8,86
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.047 | R$ 2,00
12774 | HIDROMETRO 5 M3/H DN 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 121,17
74217/003 | HIDROMETRO 1,50M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 91.14
1160 | VEICULO COMERCIAL LEVE - CAPACIDADE DE CARGA ATE 700 KG COM MOTOR A GASOLINA TIPO VW-SAVEIRO OU 1SIMILAR | Equipamento | H | 0.125 | R$ 8,86
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.047 | R$ 2,00
12769 | HIDROMETRO 1,5 M3/H | Material | UN | 1.0 | R$ 86,96
74218/001 | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 47.05
5651 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES |  | M² | 0.013 | R$ 33,88
5652 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO MINIMO 150 KG/M3 (1:4:5) |  | M³ | 0.03 | R$ 267,18
63 | KIT CAVALETE PVC C/ REGISTRO 3/4" | Material | UN | 1.0 | R$ 33,25
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.075 | R$ 2,00
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 7,38
74219/001 | PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES |  | M² | 1.0 | 44.11
1143 | CAMINHAO TRUCADO (3 EIXOS) C/ CARROCERIA MADEIRA FIXA CAP. CARGA *10 A 12T* (INCL MANUT/OPERACAO) | Equipamento | H | 0.1 | R$ 42,64
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93
4472 | PECA DE MADEIRA (PEROBA) 1A QUALIDADE 6 X 16CM NAO APARELHADA | Material | M | 0.7619 | R$ 25,04
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.2 | R$ 7,50
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 7,38
6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M | 0.4285 | R$ 7,54
74219/002 | TRAVESSIA DE MADEIRA PARA VEICULOS |  | M² | 1.0 | 32.94
1143 | CAMINHAO TRUCADO (3 EIXOS) C/ CARROCERIA MADEIRA FIXA CAP. CARGA *10 A 12T* (INCL MANUT/OPERACAO) | Equipamento | H | 0.1 | R$ 42,64
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93
4493 | PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM NAO APARELHADA | Material | M | 0.8 | R$ 5,13
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.2 | R$ 7,50
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 7,38
6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M | 0.9333 | R$ 7,54
74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL |  | M² | 1.0 | 33.06
1106 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | Material | KG | 0.6 | R$ 0,41
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 9,93
1351 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M X 6MM P/ FORMA CONCRETO | Material | UN | 0.227273 | R$ 23,46
4493 | PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM NAO APARELHADA | Material | M | 1.58 | R$ 5,13
4783 | PINTOR | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.15 | R$ 7,50
5333 | OLEO DE LINHACA | Material | L | 0.022 | R$ 14,51
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.95 | R$ 7,38
74221/001 | SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA |  | M | 1.0 | 1.3
939 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2 | Material | M | 0.3 | R$ 1,00
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.05 | R$ 9,93
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KW/H | 0.24 | R$ 0,33
4815 | BALDE VERMELHO P/ SINALIZACAO | Material | UN | 0.009 | R$ 3,71
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.05 | R$ 7,38
12201 | LAMPADA INCANDESCENTE 40W | Material | UN | 0.009 | R$ 0,78
12294 | BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO CONTRA INTEMPERIES C/ RABICHO | Material | UN | 0.009 | R$ 1,84
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | Material | UN | 0.0012 | R$ 0,95
74222/001 | ESCAVACAO MECANICA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE lA CATEGORIA COM USO EXCLUSIVO DE TRATOR SOBRE ESTEIRAS 153HP,DMT ATE 50M |  | M³ | 1.0 | 3.9
6250 | TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6 153HP (VU= 10ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0222 | R$ 168,35
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.0222 | R$ 7,38
74223/001 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30Xl00CM {FACE SUPERIOR X FACE IN FERIORXAL TURAXCOM PRIM ENTO ),REJ UNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. |  | M | 1.0 | 26.64
5617 | ARGAMASSA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO PENEIRADA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.0013 | R$ 279,55
73964/006 | REATERRO MANUAL DE VALAS |  | M³ | 0.019 | R$ 22,14
73965/015 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M |  | M³ | 0.045 | R$ 22,14
4059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 100 X 30 X 15 X 12CM | Material | M | 1.0 | R$ 15,00
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38
74223/002 | MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 |  | M | 1.0 | 14.36
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.005 | R$ 48,50
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 0.98 | R$ 0,46
4392 | MEIO-FIO OU GUIA GRANITICO OU BASALTICO | Material | M | 1.0 | R$ 8,40
4759 | CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE BLOKRET) | Mão de Obra | H | 0.32 | R$ 8,61
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.34 | R$ 7,38
74224/001 | POÇO DE VISITA EM CONCRETO ESTRUTURAL - DRENAGEM PLUVIAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 90X150X80CM (LARGXCOMPXALT.) , PARA REDE DE 600 MM, EXCLUSO TAMPÃO E CHAMINÉ. |  | UN | 1.0 | 1.376,71
5619 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, INCLUSIVE APLICAÇÃO E ADENSAMENTO. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDAÇÕES) |  | M³ | 1.62 | R$ 378,48
5621 | FORMA PARA PAREDES E LAJES DE GALERIAS CELULARES, NÃO INCLUIDO DESMOLDANTE |  | M² | 12.68 | R$ 49,07
5622 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE |  | M² | 2.28 | R$ 2,44
5875 | RETRO-ESCAVADEIRA, 74HP - (VU = 6 ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.1702 | R$ 84,58
5877 | RETRO-ESCAVADEIRA, 74HP (VU = 6 ANOS) - CHI DIURNO |  | CHI | 0.0426 | R$ 34,80
6013 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO |  | M³ | 0.0186 | R$ 325,34
73942/002 | ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,OMM. |  | KG | 16.4 | R$ 6,62
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.2128 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.4255 | R$ 7,38
74225/001 | CAIXA DE GORDURA EM PVC 250X230X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 52.66
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 9,93
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 8,14
11880 | CAIXA GORDURA PVC 250 X 230 X 75MM C/ TAMPA E PORTA TAMPA | Material | UN | 1.0 | R$ 25,55
74226/001 | BANCADA DE MARMORE POLIDO BRANCO E=3,OCM, LARGURA 45CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 217.95
4884 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.0015 | R$ 344,39
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.3 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.3 | R$ 7,38
11692 | MARMORE BRANCO POLIDO P/ BANCADA E = 3CM | Material | M² | 0.45 | R$ 433,17
74227/001 | CAIXA DESCARGA PLASTICA, EMBUTIR, COMPLETA, COM ESPELHO CROMADO E TUBO BENGALA PVC PARA LIGACAO EM CAIXA DESCARGA DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 196.92
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 2.9 | R$ 9,93
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 2.9 | R$ 8,14
11694 | CAIXA DESCARGA PLASTICA, EMBUTIR, COMPLETA, COM ESPELHO CROMADO - CAPACIDADE 12 A 14 L | Material | UN | 1.0 | R$ 140,49
12613 | TUBO BENGALA PVC P/ LIGACAO CX DESCARGA EMBUTIR - 40MM X 73CM | Material | UN | 1.0 | R$ 4,03
74229/001 | DIVISORIA EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS |  | M² | 1.0 | 573.99
4885 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.0033 | R$ 296,42
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 2.3 | R$ 10,71
1380 | CIMENTO BRANCO | Material | KG | 0.7 | R$ 1,53
4755 | MARMORISTA/GRANITEIRO | Mão de Obra | H | 4.8 | R$ 9,93
10629 | MARMORE BRANCO POLIDO P/ DIVISORIAS E = 3CM | Material | M² | 1.0 | R$ 499,64
74230/001 | ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 17.11
377 | TAMPO PLASTICO STANDARD P/ VASO SANITARIO | Material | UN | 1.0 | R$ 16,89
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.03 | R$ 7,38
74231/001 | LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 82.82
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 7,38
12268 | LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, CORPO REFLETOR EM ALUMINIO FUNDIDO, PORTA LAMPADA E27 1COM BRACO METALICO DE 1,50M | Material | UN | 1.0 | R$ 48,20
74232/001 | PORTA DE CHAPA DE ACO PRE-ZINCADA, DE ABRIR, 0,87X2,lCM, COM POSTIGO PARA VIDRO |  | UN | 1.0 | 416.41
5617 | ARGAMASSA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO PENEIRADA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.01 | R$ 279,55
6110 | SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 2.7 | R$ 9,93
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 3.0 | R$ 10,71
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.4 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.7 | R$ 7,38
11153 | PORTA CHAPA DOBRADA ACO PRE-ZINCADO OU C/ ADICAO DE COBRE ABRIR C/ POSTIGO P/ VIDRO 87 X 210CM | Material | M² | 1.68 | R$ 195,37
74233/001 | FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO |  | M² | 1.0 | 3.82
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 10,71
4783 | PINTOR | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 9,93
6085 | SELADOR ACRILICO | Material | L | 0.19 | R$ 6,65
74234/001 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 231.73
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Material | UN | 0.076 | R$ 2,00
4351 | PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON S-8 | Material | UN | 2.0 | R$ 1,71
6021 | REGISTRO PRESSAO 1/2" REF 1416 - C/ CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES | Material | UN | 1.0 | R$ 31,59
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 3.2 | R$ 8,14
10432 | MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA C/PERTENCES | Material | UN | 1.0 | R$ 138,74
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 3.2 | R$ 9,93
74235/001 | PISO EM PEDRA PORTUGUESA 60% BRANCA 40% PRETA, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E SAIBRO), INCLUSO ACERTO DO TERRENO |  | M² | 1.0 | 65.3
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 15.0 | R$ 0,46
4708 | PEDRA PORTUGUESA PRETA | Material | M² | 0.42 | R$ 21,33
4717 | PEDRA PORTUGUESA BRANCA | Material | M² | 0.63 | R$ 36,84
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 9,93
6076 | SAIBRO ( COLETADO NO COMÉRCIO ) | Material | M³ | 0.1 | R$ 50,00
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.8 | R$ 7,38
74236/001 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS |  | M² | 1.0 | 9.91
1147 | CAMINHAO PIPA 6.000L C/ BARRA ESPARGIDORA (INCL MANUTENCAO/OPERACAO) | Equipamento | H | 0.000023 | R$ 32,58
3324 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS (NAO INCLUI PLANTIO) | Material | M² | 0.9 | R$ 7,45
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 7,38
6128 | AJUDANTE GERAL | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 7,38
7253 | TERRA VEGETAL | Material | M³ | 0.015 | R$ 66,00
74237/001 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15Xl0CM X H=23CM), INCLUI ESC.E ACERTO FAIXA 0,45M |  | M | 1.0 | 40.93
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO |  | CHP | 0.1 | R$ 107,91
5961 | CAMINHA0 BASCULANTE, 162HP, 6M3 - 12T (VU=5ANOS) - CHI DIURNO |  | CHI | 0.233 | R$ 33,29
6045 | CONCRETO FCK=15MPA CONTROLE C ,EXCLUINDO O LANCAMENTO, PREPARO COM BETONEIRA, UTILIZANDO BRITA 1 E 2. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDAÇÕES) |  | M³ | 0.0546 | R$ 304,02
7006 | EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS 14HP - CHP |  | CHP | 0.033333 | R$ 17,39
7011 | ESCAVACAO E ACERTO MANUAL NA FAIXA DE 0,45M DE LARGURA P/ EXECUCAO DE MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS |  | M | 1.0 | R$ 3,04
4083 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | Mão de Obra | H | 0.042 | R$ 10,62
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.06993 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.024497 | R$ 7,38
10508 | VIGIA NOTURNO | Mão de Obra | H | 0.105 | R$ 8,02
74238/001 | PORTAO EM TELA RIGIDA E MOLDURA EM ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR 2X3,50MX1,80M, INCLUSO CADEADO, FUNDO OXIDO FERRO/ZARCAO UMA DEMAO E PINTURA ESMALTE DUAS DEMAOS |  | UN | 1.0 | 2.438,76
6067 | PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/l DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO |  | M² | 12.6 | R$ 19,54
2744 | PECA DE MADEIRA ROLICA D = 15CM - H = 4,0M | Material | UN | 2.0 | R$ 60,37
5089 | CADEADO ACO GRAFITADO OXIDADO ENVERNIZADO 45MM | Material | UN | 1.0 | R$ 21,93
6110 | SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 20.16 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 11.56 | R$ 7,38
6160 | SOLDADOR | Mão de Obra | H | 7.56 | R$ 9,93
7167 | TELA ARAME GALV FIO 14 BWG (2,11MM) MALHA 2" (5x5cm) QUADRADA OU LOSANGO H = 2,0M | Material | M² | 12.6 | R$ 9,00
7696 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2" (50MM) E=3,65MM - 5,10KG/M | Material | M | 35.0 | R$ 44,64
11462 | GONZO SOBREPOR LATAO P/ JANELA PIVOTANTE (CAPELINHA) | Material | PAR | 1.0 | R$ 13,46
74238/002 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS |  | M² | 1.0 | 570.61
6388 | MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHP DIURNO EXCLUSIVE OPERADOR |  | H | 3.82 | R$ 33,95
6389 | MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHI DIURNO EXCLUSIVE OPERADOR |  | H | 0.67 | R$ 10,48
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 4.5 | R$ 10,71
6110 | SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 7.0 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 7.0 | R$ 7,38
6160 | SOLDADOR | Mão de Obra | H | 4.5 | R$ 9,93
7167 | TELA ARAME GALV FIO 14 BWG (2,11MM) MALHA 2" (5x5cm) QUADRADA OU LOSANGO H = 2,0M | Material | M² | 1.1 | R$ 9,00
7697 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/2" (40MM) E=3,25MM - 3,61KG/M | Material | M | 1.4318 | R$ 31,96
10997 | ELETRODO AWS E-7018 (OK 48.04; WI 718) D=4MM (SOLDA ELETRICA) | Material | KG | 3.37 | R$ 14,40
21010 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 25MM ( 1" ) E = 2,65MM - 2,11KG/M | Material | M | 6.7407 | R$ 17,16
74239/001 | P/ EFLUENTE LIQUIDO DA FOSSA SEPTICA, D INT = 300CM / H INT = 660 CM |  | UN | 1.0 | 12.826,35
6508 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL, P/ CONSTRUCAO DE SUMIDOURO P/EFLUENTE LIQUIDO DA FOSSA SEPTICA, D INT = 300 CM E H INT = 660 CM |  | M² | 1.0 | R$ 170,48
6509 | CONCRETO ARMADO FCK = 18 MPA,P/CONSTRUCAO DE SUMIDOURO P/ |  | M³ | 1.0 | R$ 480,28
6510 | CONCRETO ARMADO FCK=18 MPA,P/CONSTRUCAO DA LAJE SUPERIOR DO SUMIDOURO P/EFLUENTE LIQUIDO DA FOSSA SEPTICA D INT = 300 CM H INT = 660 CM |  | M³ | 1.0 | R$ 53,36
6511 | CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, P/CONSTRUCAO DA TAMPA DO POCO DE VISTORIA DO SUMIDOURO P/E FLUENTE LIQUIDO DA FOSSA SEPTICA D INT = 300 CM / H INT = 660 CM |  | M³ | 1.0 | R$ 78,64
6512 | ALVENARIA EM TIJOLOS, E=10 CM, P/ CONSTRUCAO DE SUMIDOURO P/ EFLUENTE LIQUIDO DA FOSSA SEPTICA, D INT = 300 CM E H INT = 660 CM |  | M² | 1.0 | R$ 110,96
6513 | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO P/CONSTRUCAO DE SUMIDOURO P/EFLUENTE LIQUIDO DA FOSSA SEPTICA D INT = 300 CM, H INT = 660 CM |  | M³ | 1.0 | R$ 7.636,89
6515 | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 P/ENVOLTORIA INTERNA DO SUMIDOURO P/ O EFLUENTE LIQUIDO DA FOSSA SEPTICA, D INT = 300 CM H INT = 660 CM |  | M³ | 1.0 | R$ 2.243,19
6517 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE ESGOTO P/CONSTRUCAO DE SUMIDOURO P/EFLUENTE LIQUIDO DA FOSSA SEPTICA, D INT = 300 CM H INT = 660 CM |  | M | 1.0 | R$ 42,77
6521 | ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS, E = 20 CM, P/CONSTRUCAO DE SUMIDOURO P/EFLUENTE LIQUIDO DA FOSSA SEPTICA, D INT = 300 CM, H INT = 660 CM |  | M² | 1.0 | R$ 1.322,12
6507 | ESCAVACAO MECANICA P/CONSTRUCAO DE SUMIDOURO P/EFL |  | M³ | 1.0 | R$ 687,66
74240/001 | D INT = 200 CM, H INT = 240 CM |  | UN | 1.0 | 3.531,11
6447 | CONCRETO SIMPLES, FCK=13,5 MPA, P/CONSTRUCAO DE FOSSA SEPTICA TIPO OMS, D INT = 200 MM, H INT = 240 CM |  | M³ | 1.0 | R$ 370,26
6448 | CONCRETO FCK=15 MPA P/ TAMPA DO POCO DE VISTORIA DA FOSSA SEPTICA TIPO OMS, D INT=200 CM, H INT=240 CM |  | M³ | 1.0 | R$ 411,56
6449 | ALVENARIA DE TIJOLOS, E=10 CM,P/POCO DE VISTORIA DA FOSSA D INT = 80 CM, H INT = 70 CM |  | M² | 1.0 | R$ 110,96
6504 | CONCRETO ARMADO FCK = 18 MPA,P/CONSTRUCAO DE FOSSA SEPTICA TIPO OMS D=200 CM / H INT = 240 CM |  | M³ | 1.0 | R$ 480,28
6505 | EMBOCO INTERNO P/ CONSTRUCAO DE FOSA SEPTICA TIPO OMS D = 200CM H INT = 240 CM |  | M² | 1.0 | R$ 324,45
6506 | CONCRETO ARMADO, FCK 18 MPA, P/CONSTRUCAO DE FOSSA SEPTICA TIPO OMS, D INT = 200 CM / H INT = 240 CM |  | M³ | 1.0 | R$ 53,36
6518 | AQUISICAO DE MATERIAL PVC P/ A CONSTRUCAO DE FOSSA SEPTICA TIPO OMS, D INT = 200 CM / H INT = 240 CM |  | UN | 1.0 | R$ 242,29
6520 | ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS, E=20 CM, P/CONSTRUCAO |  | M² | 1.0 | R$ 1.200,98
74120/001 | ESCAVACAO MANUAL PICONSTRUCAO DE FOSSA SEPTICA TIPO OMS, DI = 200 CM, HI = 240 CM |  | M³ | 1.0 | R$ 336,97
74241/001 | EMPILHAMENTO DE SOLO ORGANICO RETIRADO NA AREA DO ATERRO COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM 160HP. |  | M³ | 1.0 | 3.37
6543 | TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR - D6 - LIMPEZA DE AREA |  | CHP | 0.013 | R$ 223,75
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.06 | R$ 7,38
6128 | AJUDANTE GERAL | Mão de Obra | H | 0.002 | R$ 7,38
74242/001 | BARRACAO DE OBRA EM TABUAS DE MADEIRA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO - SANITARIAS E ELETRICAS |  | M² | 1.0 | 146.76
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.03 | R$ 48,50
938 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2 | Material | M | 0.0153 | R$ 0,67
1030 | CAIXA DESCARGA PLASTICA, EXTERNA, COMPLETA COM TUBO DE DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, BOIA E 1SUPORTE PARA FIXACAO - CAPACIDADE 9L | Material | UN | 0.03 | R$ 19,95
1031 | TUBO DE DESCIDA (DESCARGA) EXTERNO PVC P/ CX DESCARGA EXTERNA - 40MM X 1,60M | Material | UN | 0.03 | R$ 3,33
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.95 | R$ 9,93
1357 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M (12MM) P/ FORMA CONCRETO | Material | UN | 0.51 | R$ 40,44
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 12.67 | R$ 0,46
1966 | CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM | Material | UN | 0.03 | R$ 15,48
2425 | DOBRADICA ACO ZINCADO 3 X 3" SEM ANEIS | Material | UN | 4.9 | R$ 4,30
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.16 | R$ 9,93
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.16 | R$ 9,93
3080 | FECHADURA EMBUTIR EXTERNA (C/ CILINDRO) COMPLETA - LINHA POPULAR | Material | CJ | 0.09 | R$ 26,00
3764 | LAMPADA INCANDESCENTE 60W | Material | UN | 0.15 | R$ 0,78
4083 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | Mão de Obra | H | 0.16 | R$ 10,62
4425 | PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 6 X 12CM NAO APARELHADA | Material | M | 0.03 | R$ 20,06
4430 | PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 5 X 6CM NAO APARELHADA | Material | M | 1.3 | R$ 8,34
4509 | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | Material | M | 3.83 | R$ 2,84
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | Material | M³ | 0.03 | R$ 98,36
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.36 | R$ 9,93
5069 | PREGO DE ACO 17 X 27 | Material | KG | 0.28 | R$ 6,94
5088 | PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO | Material | UN | 0.09 | R$ 4,78
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.9 | R$ 7,38
6140 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL P/ VASO SANITARIO 1.1/2" (40MM) | Material | UN | 0.03 | R$ 1,65
6141 | ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30CM | Material | UN | 0.06 | R$ 2,15
6146 | SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO COPO 1 1/4" | Material | UN | 0.03 | R$ 6,94
6158 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" SEM UNHO C/ LADRAO P/ LAVATORIO | Material | UN | 0.03 | R$ 2,01
7191 | TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA VOGATEX 4MM 2,44 X 0,50M | Material | UN | 1.53 | R$ 13,11
7608 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES | Material | UN | 0.03 | R$ 5,04
9836 | TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM | Material | M | 0.31 | R$ 8,00
9868 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM | Material | M | 0.37 | R$ 2,46
10420 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA - PADRAO POPULAR | Material | UN | 0.03 | R$ 93,75
10425 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM OU EQUIV-PADRAO POPULAR | Material | UN | 0.03 | R$ 42,09
11753 | REGISTRO PRESSAO 3/4" BRUTO REF 1400 | Material | UN | 0.03 | R$ 14,71
11865 | CAIXA D'AGUA FIBROCIMENTO REDONDA C/ TAMPA 500L | Material | UN | 0.03 | R$ 144,84
12128 | INTERRUPTOR SOBREPOR 1 TECLA SIMPLES, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Material | UN | 0.15 | R$ 3,41
12296 | BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO DE PORCELANA | Material | UN | 0.15 | R$ 1,63
13415 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF 1193 P/ LAVATORIO - PADRAO POPULAR | Material | UN | 0.03 | R$ 31,35
74243/001 | LIMPEZA GERAL DE QUADRA POLIESPORTIVA |  | M² | 1.0 | 1.03
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.14 | R$ 7,38
74244/001 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADA EM TUBO D.E AÇO GALV. C/COSTURA DIN 2440, DIAMETRO 2", E TELA EM ARAME GALVANIZADO 14 BWG, MALHA QUADRADA COM ABERTURA DE 2". |  | M² | 1.0 | 100.92
333 | ARAME GALVANIZADO 14 BWG - 2,10MM - 27,20 G/M | Material | KG | 0.07 | R$ 9,83
335 | ARAME GALVANIZADO 10 BWG - 3,40MM - 71,30 G/M | Material | KG | 0.15 | R$ 9,04
2701 | MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 12,88
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,99
7167 | TELA ARAME GALV FIO 14 BWG (2,11MM) MALHA 2" (5x5cm) QUADRADA OU LOSANGO H = 2,0M | Material | M² | 1.05 | R$ 9,00
7696 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2" (50MM) E=3,65MM - 5,10KG/M | Material | M | 1.68 | R$ 44,64
74245/001 | PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS EM QUADRAS POLI ESPORTIVAS |  | M² | 1.0 | 7.38
4783 | PINTOR | Mão de Obra | H | 0.35 | R$ 9,93
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 7,38
7348 | TINTA ACRILICA PARA PISO | Material | L | 0.17 | R$ 12,11
74246/001 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W |  | UN | 1.0 | 200.92
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 9,93
3752 | LAMPADA VAPOR METALICO 400W BASE E-40 | Material | UN | 1.0 | R$ 75,74
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 8,08
12273 | PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS | Material | UN | 1.0 | R$ 36,73
12318 | REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT | Material | UN | 1.0 | R$ 52,43
74247/001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO,FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 182.92
852 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 32MM (1 1/4'') | Material | CJ | 1.0 | R$ 1,83
853 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 40MM (1 1/2'') | Material | CJ | 1.0 | R$ 1,86
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 3.5 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 3.5 | R$ 7,38
7568 | BUCHA NYLON S-10 C/ PARAFUSO ACO ZINC ROSCA SOBERBA CAB CHATA 5,5 X 65MM | Material | UN | 1.0 | R$ 0,33
7583 | BUCHA NYLON S-8 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,8 X 50MM | Material | UN | 1.0 | R$ 0,17
13393 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 12 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA 1DE ACO GALV | Material | UN | 1.0 | R$ 118,14
74248/001 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40 CM |  | UN | 1.0 | 57.61
34 | ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) | Material | KG | 1.512 | R$ 3,76
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | Material | KG | 0.0432 | R$ 8,71
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.032544 | R$ 45,00
378 | ARMADOR OU FERREIRO | Mão de Obra | H | 0.1728 | R$ 9,93
1106 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | Material | KG | 1.94688 | R$ 0,41
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.32 | R$ 9,93
1350 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M X 10MM P/ FORMA CONCRETO | Material | UN | 0.033058 | R$ 33,00
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 8.96 | R$ 0,46
2692 | DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA | Material | L | 0.064 | R$ 10,59
4083 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | Mão de Obra | H | 0.02 | R$ 10,62
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 0.015437 | R$ 2,31
4222 | GASOLINA COMUM | Material | L | 0.001101 | R$ 4,04
4509 | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | Material | M | 0.224 | R$ 2,84
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.013024 | R$ 95,00
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.168 | R$ 9,93
5069 | PREGO DE ACO 17 X 27 | Material | KG | 0.064 | R$ 6,94
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.79875 | R$ 7,38
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.4928 | R$ 7,38
7267 | TIJOLO CERAMICO FURADO 6 FUROS 10 X 15 X 20CM | Material | UN | 22.4 | R$ 0,33
10537 | BETONEIRA 320 LITROS, SEM CARREGADOR, MOTOR A DIESEL DE 5,5 HP | Equipamento | UN | 0.000003 | R$ 6.104,68
11652 | VIBRADOR DE IMERSAO MARCA DYNAPAC MOD. AZ - 25, DIAM 25MM, OU SIMILAR C/MOTOR A GASOLINA DYNAPAC 1AG-12 A GASOLINA 3,5 HP EQUIV (INCL MANUTENCAO/OPERACAO) | Material | UN | 0.000003 | R$ 2.410,15
74249/001 | LASTRO DE BRITA 25MM, ESPESSURA 3CM, INCLUSO COMPACTACAO MANUAL |  | M² | 1.0 | 3.97
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.036 | R$ 95,00
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.075 | R$ 7,38
74250/001 | FORRO DE MADEIRA TIPO CEDRINHO, LARGURA DAS TABUAS 10CM, ESPESSURA lCM, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO |  | M² | 1.0 | 24.33
3286 | FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIV C/ FRISO MACHO/FEMEA - DIMENSOES APROX 10 X 1CM (SEM COLOC) | Material | M² | 0.6 | R$ 21,36
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.15 | R$ 7,50
6128 | AJUDANTE GERAL | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93
74250/002 | FORRO DE MADEIRA TIPO PINUS, LARGURA DAS TABUAS 10 CM, ESPESSURA lCM, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO E MEIA-CANA |  | M² | 1.0 | 32.29
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93
3283 | FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIV C/ FRISO MACHO/FEMEA - DIMENSOES APROX 10 X 1CM (SEM COLOC) | Material | M² | 1.1 | R$ 10,48
4496 | PECA DE MADEIRA (PINHO) 2A QUALIDADE 5 X 5CM NAO APARELHADA | Material | M | 2.7042 | R$ 2,40
4509 | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | Material | M | 0.6859 | R$ 2,84
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.0316 | R$ 7,50
5066 | PREGO DE ACO 12 X 12 | Material | KG | 0.0326 | R$ 9,36
6128 | AJUDANTE GERAL | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38
13587 | MEIA CANA MAD APARELHADA P/ FORRO PAULISTA 1" X 1" (PINUS) | Material | M | 1.2 | R$ 1,16
74251/001 | TRATAMENTO DE SUP. CONC. APARENTE C/VERNIZ |  | M² | 1.0 | 6.72
4783 | PINTOR | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 9,93
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 7,38
10481 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE | Material | L | 0.29 | R$ 15,49
74252/001 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 8.45
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93
2685 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 25MM - 1" | Material | M | 1.1 | R$ 2,77
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 8,08
74253/001 | RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO |  | M | 1.0 | 10.03
73964/006 | REATERRO MANUAL DE VALAS |  | M³ | 0.18 | R$ 22,14
73965/015 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M |  | M³ | 0.18 | R$ 22,14
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.04 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.04 | R$ 7,38
9813 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, NBR-8417, DIAMETRO EXT. 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, 1P/ LIGACAO PREDIAL DE AGUA | Material | M | 1.0 | R$ 1,37
74254/001 | ARMACAO_ (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA ,E COLOCAÇAO) ACO CA-50 DIAM. 16,0 (5/8 ) A 25,OMM (1 ) |  | KG | 1.0 | 5.48
30 | ACO CA-50 3/4" (19,05 MM) | Material | KG | 1.1 | R$ 3,60
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | Material | KG | 0.03 | R$ 8,71
378 | ARMADOR OU FERREIRO | Mão de Obra | H | 0.07 | R$ 9,93
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | Mão de Obra | H | 0.07 | R$ 7,99
74254/002 | ARMACAO {FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4 ) À 12,5MM{1/2 ) |  | KG | 1.0 | 6.19
34 | ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) | Material | KG | 1.1 | R$ 3,76
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | Material | KG | 0.03 | R$ 8,71
378 | ARMADOR OU FERREIRO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 9,93
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 7,99
74254/003 | ARMACAO (CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50/~0 (NAO INCLUI O ACO) DIAM. DE 6,0 (1/4 ) A 12,5 (1/2 ) MM |  | KG | 1.0 | 1.79
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 7,99
378 | ARMADOR OU FERREIRO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 9,93
74254/004 | CORTE/DOBRA E COLOCACAO DE ARMADURA ACO CA-50/60 (NAO INCLUI O ACO), EM DIAM. E 16,0 (5/8") A 25,0 (1") MM. |  | KG | 1.0 | 1.25
378 | ARMADOR OU FERREIRO | Mão de Obra | H | 0.07 | R$ 9,93
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | Mão de Obra | H | 0.07 | R$ 7,99
74255/001 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE (NAO INCLUI O CUSTO CUSTO IMPRODUTIVO DO CAMINHA0 BASCULANTE) |  | M³ | 1.0 | 4.43
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38
74255/002 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE (INCLUI O CUSTO IMPRODUTIVO DIURNO DO CAMINHAO BASCULANTE C/ CACAMBA 4,OM3) |  | M³ | 1.0 | 10.88
6156 | CAMINHAO BASCULANTE 4,OM3 TOCO 162CV PBT=11800KG - CHI DIURNO |  | CHI | 0.2 | R$ 32,25
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38
74255/003 | CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2 SERVENTES) EM CAMINHAO BASCULANTE C/ CACAMBA DE 4,OM3 INCLUINDO DESCARGA MECÂNICA |  | M³ | 1.0 | 18.16
6156 | CAMINHAO BASCULANTE 4,OM3 TOCO 162CV PBT=11800KG - CHI DIURNO |  | CHI | 0.375 | R$ 32,25
6878 | CAMINHAO BASCULANTE 4,OM3 TOCO 162CV PBT=11800KG - CHP DIURNO |  | M³ | 0.005 | R$ 105,75
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.75 | R$ 7,38
74259 | ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO |  | M² | 1.0 | 0.02
74022/002 | ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL- MATERIAL BETUMINOSO |  | UN | 0.00002 | R$ 69,08
74022/003 | ENSAIO DE DETERMINACAO DA PENEIRACAO - EMULSAO ASFALTICA |  | UN | 0.00002 | R$ 62,80
74022/004 | ENSAIO DE DETERMINACAO DA SEDIMENTACAO - EMULSAO ASFALTICA |  | UN | 0.00004 | R$ 69,08
74022/027 | ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO |  | UN | 0.0004 | R$ 21,98
74022/047 | ENSAIO DE RESIDUO POR EVAPORACAO - EMULSAO ASFALTICA |  | UN | 0.00002 | R$ 31,40
74022/048 | ENSAIO DE CARGA DA PARTICULA - EMULSAO ASFALTICA |  | UN | 0.00002 | R$ 23,55
74260 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DN=1/2" COM LUVAS SIMPLES E UNIAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 51.52
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1.2 | R$ 9,93
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | Material | UN | 0.25 | R$ 4,61
3908 | LUVA FERRO GALV ROSCA 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 2,38
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 8,14
7691 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1/2" (15MM) E = 2,65MM - 1,22KG/M | Material | M | 1.6 | R$ 10,84
9883 | UNIAO FERRO GALV ROSCA 1/2" | Material | UN | 1.0 | R$ 10,59
74313 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 3.54
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 7,38
9867 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 20MM | Material | M | 1.0 | R$ 1,81
74314 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 4.54
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.12 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.12 | R$ 7,38
9868 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM | Material | M | 1.0 | R$ 2,46
74315 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 7.85
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.13 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.13 | R$ 7,38
9869 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 32MM | Material | M | 1.0 | R$ 5,60
74316 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 11.1
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 7,38
9874 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 40MM | Material | M | 1.0 | R$ 7,64
74317 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 13.11
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.24 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.24 | R$ 7,38
9875 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 50MM | Material | M | 1.0 | R$ 8,96
74318 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 21.84
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 7,38
9873 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 60MM | Material | M | 1.0 | R$ 16,65
74319 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 42.68
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.48 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.48 | R$ 7,38
9872 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 85MM | Material | M | 1.0 | R$ 34,37
75030/001 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 11.19
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0008 | R$ 24,39
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 8,14
9868 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM | Material | M | 1.6 | R$ 2,46
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.0003 | R$ 28,89
75030/002 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 16.57
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0011 | R$ 24,39
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.45 | R$ 9,93
9869 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 32MM | Material | M | 1.5 | R$ 5,60
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.45 | R$ 8,14
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.0005 | R$ 28,89
75030/003 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 20.54
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0012 | R$ 24,39
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.0005 | R$ 28,89
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 8,14
9874 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 40MM | Material | M | 1.5 | R$ 7,64
75030/004 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 23.45
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0017 | R$ 24,39
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 8,14
9875 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 50MM | Material | M | 1.4 | R$ 8,96
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.0007 | R$ 28,89
75030/005 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 36.04
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0022 | R$ 24,39
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 8,14
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.0008 | R$ 28,89
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.7 | R$ 9,93
9873 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 60MM | Material | M | 1.4 | R$ 16,65
75030/006 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 52.33
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0022 | R$ 24,39
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 9,93
9871 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 75MM | Material | M | 1.4 | R$ 25,53
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.0008 | R$ 28,89
248 | AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 10,71
75030/007 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 85MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 62.87
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Material | UN | 0.0035 | R$ 24,39
9872 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 85MM | Material | M | 1.3 | R$ 34,37
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | Material | UN | 0.0013 | R$ 28,89
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 8,14
75051/001 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 3.54
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 7,38
9867 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 20MM | Material | M | 1.0 | R$ 1,81
75051/002 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 4.54
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.12 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.12 | R$ 7,38
9868 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM | Material | M | 1.0 | R$ 2,46
75381/001 | COBERTURA COM TELHA CHAPA AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESP=0,5MM |  | M² | 1.0 | 14.83
1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" P/ TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRULA 1PVC - CONICAS) | Material | CJ | 1.42 | R$ 0,17
25007 | TELHA CHAPA ACO ONDULADA ZINCADA E = 0,5 MM | Material | M² | 1.17 | R$ 9,27
11029 | HASTE RETA P/ GANCHO FG C/ ROSCA - 1/4" X 30CM - P/ FIXACAO TELHA METALICA - INCL PORCA E ARRUELAS DE 1VEDACAO | Material | CJ | 0.22 | R$ 0,82
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 0.22 | R$ 12,88
4381 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 8 X 100MM | Material | UN | 1.42 | R$ 0,51
76445/003 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X10X20CM, ASSTADOS COM ARGA |  | M² | 1.0 | 46.89
4889 | ARGAMASSA TRACO 1:8 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.023 | R$ 221,15
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 7,38
7270 | TIJOLO CERAMICO FURADO 4 FUROS 10 X 10 X 20CM | Material | UN | 48.0 | R$ 0,33
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.5 | R$ 9,93
79466 | PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS -260901 |  | M² | 1.0 | 7.48
3767 | LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA | Material | UN | 0.4 | R$ 0,31
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material | L | 0.033 | R$ 9,00
10480 | VERNIZ POLIURETANO FOSCO | Material | L | 0.22 | R$ 18,33
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.0822 | R$ 7,38
4783 | PINTOR | Mão de Obra | H | 0.2437 | R$ 9,93
79477 | ESCAVACAO EM ROCHA C/PERFURACAO MANUAL E EXPLOSIVO |  | M³ | 1.0 | 189.64
647 | BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO | Material | H | 5.4 | R$ 13,51
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 14.85 | R$ 7,38
11429 | ESTOPIM DUPLO | Material | M | 3.0 | R$ 1,31
2759 | ESPOLETA SIMPLES | Material | UN | 3.0 | R$ 0,71
2364 | DINAMITE 2" - 60% " | Material | KG | 0.2 | R$ 5,18
79478 | ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE |  | M³ | 1.0 | 21.62
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 2.93 | R$ 7,38
79480 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE |  | M³ | 1.0 | 1.9
7626 | TRATOR DE ESTEIRAS ATE 90HP C/ LAMINA PESO OPERACIONAL * 9T * (INCL MANUT/OPERACAO) | Equipamento | H | 0.0176 | R$ 108,00
79484 | ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA |  | M³ | 1.0 | 30.38
368 | AREIA P/ ATERRO | Material | M³ | 1.15 | R$ 24,94
4091 | MOTONIVELADORA 140 A 155HP (INCL MANUT/OPERACAO) | Equipamento | H | 0.005 | R$ 130,50
7642 | TRATOR DE PNEUS ATE 75HP (INCL MANUT/OPERACAO) | Equipamento | H | 0.01 | R$ 29,70
1147 | CAMINHAO PIPA 6.000L C/ BARRA ESPARGIDORA (INCL MANUTENCAO/OPERACAO) | Equipamento | H | 0.01 | R$ 32,58
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.015 | R$ 7,38
6063 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, PRESSAO VARIAVEL, AUTOPROPELIDO 145HP, PESO VAZIO/C/ LASTRO 9,8/27 T, 1P/ SELAGEM ASFALTICA, TIPO DYNAPAC CP-27 OU EQUIV (INCL MANUTENCAO/OPERACAO) | Equipamento | H | 0.005 | R$ 62,58
79488 | REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECÂNICO |  | M³ | 1.0 | 4.04
1443 | COMPACTADOR SOLOS C/ PLACA VIBRATÓRIA 135 A 156KG C/ MOTOR DIESEL / GASOLINA 4 A 6HP NÃO 1REVERSÍVEL TIPO DYNAPAC CM-13 OU EQUIV | Equipamento | H | 0.2 | R$ 3,60
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.45 | R$ 7,38
79489 | REATERRO MANUAL SEM APILOAMENTO |  | M³ | 1.0 | 3.32
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.45 | R$ 7,38
79499/002 | PINTURA POSTE RETO DE ACO 7 A 9M C/1 DEMAO TINTA GRAFITE C/PROPRIE DADES DE PRIMER E ACABAMENTO - OBS: COM ALTO TEOR DE ZARCAO |  | UN | 1.0 | 21.9
3768 | LIXA P/ FERRO | Material | UN | 1.5 | R$ 1,38
4783 | PINTOR | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 9,93
7293 | TINTA GRAFITE ESMALTE PROTETORA DE SUPERFICIE METALICA | Material | L | 0.468 | R$ 20,19
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.6 | R$ 7,38
79501/1 | FORNECIMENTO DE PERFIL DUPLO"I"OU"H" ATE 8"INCL EMENDA LONG O CUSTO JAESTA MULTIPLICADO POR 2(DOIS). |  | KG | 1.0 | 10.84
1 | ACETILENO (CILINDRO DE 7 A 9KG) | Material | KG | 0.0017 | R$ 33,00
2 | OXIGENIO | Material | M³ | 0.015 | R$ 12,72
4766 | PERFIL ACO ESTRUTURAL "I" - 6" X 3 3/8" (QUALQUER ESPESSURA) | Material | KG | 2.1 | R$ 4,31
10999 | ELETRODO AWS E-6013 (OK 46.00; WI 613) D = 4MM ( SOLDA ELETRICA ) | Material | KG | 0.07 | R$ 13,07
6160 | SOLDADOR | Mão de Obra | H | 0.046 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.023 | R$ 7,38
8259 | TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 95.75
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.8 | R$ 7,38
9834 | TUBO PVC DRENAGEM CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 | Material | M | 1.0 | R$ 87,86
83394 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 622.85
73341 | GUINDAUTO CAPAC 3,5T APROX 2M ALCANCE VERT 7M (CP) SOBRE CHASSIS DE CAMINHA0 (EXCL ESTE) EXCL OPERADOR |  | H | 1.5 | R$ 20,24
73355 | ALUGUEL CAMINHA0 CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTORISTA |  | H | 1.5 | R$ 39,52
6045 | CONCRETO FCK=15MPA CONTROLE C ,EXCLUINDO O LANCAMENTO, PREPARO COM BETONEIRA, UTILIZANDO BRITA 1 E 2. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDAÇÕES) |  | M³ | 0.2 | R$ 304,02
12372 | POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" , 200KG, H = 11M | Material | UN | 1.0 | R$ 428,13
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 7,38
83395 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 150KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 513.84
73341 | GUINDAUTO CAPAC 3,5T APROX 2M ALCANCE VERT 7M (CP) SOBRE CHASSIS DE CAMINHA0 (EXCL ESTE) EXCL OPERADOR |  | H | 1.25 | R$ 20,24
73355 | ALUGUEL CAMINHA0 CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTORISTA |  | H | 1.25 | R$ 39,52
6045 | CONCRETO FCK=15MPA CONTROLE C ,EXCLUINDO O LANCAMENTO, PREPARO COM BETONEIRA, UTILIZANDO BRITA 1 E 2. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDAÇÕES) |  | M³ | 0.25 | R$ 304,02
74157/003 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS |  | M³ | 0.25 | R$ 108,69
5049 | POSTE DE CONCRETO DUPLO "T", TIPO "D", 150KG, H = 9M | Material | UN | 1.0 | R$ 291,68
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 7,38
83396 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 630.88
73341 | GUINDAUTO CAPAC 3,5T APROX 2M ALCANCE VERT 7M (CP) SOBRE CHASSIS DE CAMINHA0 (EXCL ESTE) EXCL OPERADOR |  | H | 1.25 | R$ 20,24
73355 | ALUGUEL CAMINHA0 CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTORISTA |  | H | 1.25 | R$ 39,52
6045 | CONCRETO FCK=15MPA CONTROLE C ,EXCLUINDO O LANCAMENTO, PREPARO COM BETONEIRA, UTILIZANDO BRITA 1 E 2. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDAÇÕES) |  | M³ | 0.15 | R$ 304,02
74157/003 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS |  | M³ | 0.15 | R$ 108,69
5033 | POSTE DE CONCRETO DUPLO "T", TIPO "B" , 300KG, H = 9M | Material | UN | 1.0 | R$ 450,00
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 7,38
83397 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 754.63
73341 | GUINDAUTO CAPAC 3,5T APROX 2M ALCANCE VERT 7M (CP) SOBRE CHASSIS DE CAMINHA0 (EXCL ESTE) EXCL OPERADOR |  | H | 1.25 | R$ 20,24
73355 | ALUGUEL CAMINHA0 CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTORISTA |  | H | 1.25 | R$ 39,52
6045 | CONCRETO FCK=15MPA CONTROLE C ,EXCLUINDO O LANCAMENTO, PREPARO COM BETONEIRA, UTILIZANDO BRITA 1 E 2. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDAÇÕES) |  | M³ | 0.15 | R$ 304,02
74157/003 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS |  | M³ | 0.15 | R$ 108,69
5056 | POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" ,TIPO "B", 500KG, H = 9M | Material | UN | 1.0 | R$ 573,75
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 7,38
83398 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | NU | 1.0 | 708.91
73341 | GUINDAUTO CAPAC 3,5T APROX 2M ALCANCE VERT 7M (CP) SOBRE CHASSIS DE CAMINHA0 (EXCL ESTE) EXCL OPERADOR |  | H | 1.375 | R$ 20,24
73355 | ALUGUEL CAMINHA0 CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTORISTA |  | H | 1.375 | R$ 39,52
6045 | CONCRETO FCK=15MPA CONTROLE C ,EXCLUINDO O LANCAMENTO, PREPARO COM BETONEIRA, UTILIZANDO BRITA 1 E 2. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDAÇÕES) |  | M³ | 0.175 | R$ 304,02
74157/003 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS |  | M³ | 0.175 | R$ 108,69
5057 | POSTE DE CONCRETO DUPLO "T", TIPO "B", 300KG, H = 10M | Material | UN | 1.0 | R$ 510,24
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 7,38
83411 | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1 1/4" (32MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 9.48
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.08 | R$ 9,93
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.08 | R$ 8,08
12057 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO CONDUITE D = 1 1/4" | Material | M | 1.05 | R$ 7,66
83412 | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1 1/2" (40MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 10.71
12056 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO CONDUITE D = 1 1/2" | Material | M | 1.05 | R$ 8,66
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.09 | R$ 9,93
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.09 | R$ 8,08
83413 | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 2" (50MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 14.59
12061 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO CONDUITE D = 2" | Material | M | 1.05 | R$ 12,01
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.11 | R$ 9,93
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.11 | R$ 8,08
83414 | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 2 1/2" (65MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 17.83
12060 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO CONDUITE D = 2 1/2" | Material | M | 1.05 | R$ 14,75
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.13 | R$ 9,93
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.13 | R$ 8,08
83415 | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 3" (75MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 25.97
12062 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO CONDUITE D = 3" | Material | M | 1.05 | R$ 22,16
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 9,93
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 8,08
83416 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 1,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 2.07
993 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 1,5MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | Material | M | 1.0 | R$ 1,34
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.04 | R$ 9,93
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.04 | R$ 8,08
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | Material | UN | 0.0056 | R$ 0,95
83417 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 2.63
1022 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 2,5MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | Material | M | 1.0 | R$ 1,72
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.05 | R$ 9,93
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.05 | R$ 8,08
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | Material | UN | 0.0056 | R$ 0,95
83418 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 3.97
1021 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 4MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | Material | M | 1.0 | R$ 2,87
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.061 | R$ 9,93
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.061 | R$ 8,08
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | Material | UN | 0.0056 | R$ 0,95
83419 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 4.84
994 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 6MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | Material | M | 1.0 | R$ 3,57
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.07 | R$ 9,93
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.07 | R$ 8,08
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | Material | UN | 0.0056 | R$ 0,95
83420 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 6.92
1020 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 10MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | Material | M | 1.0 | R$ 5,48
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.08 | R$ 9,93
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.08 | R$ 8,08
83421 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 9.84
995 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | Material | M | 1.0 | R$ 8,22
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.09 | R$ 9,93
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.09 | R$ 8,08
83422 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 14.48
996 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 25MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | Material | M | 1.0 | R$ 12,68
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 9,93
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.1 | R$ 8,08
83423 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 19.4
1019 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 35MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | Material | M | 1.0 | R$ 16,70
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 9,93
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.15 | R$ 8,08
83424 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 26.22
1018 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 50MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV 175 A 500 E PN-16 DN 75 A 400 | Material | M | 1.0 | R$ 22,62
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 9,93
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.2 | R$ 8,08
83425 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 70MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 36.11
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 9,93
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.25 | R$ 8,08
977 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 70MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | Material | M | 1.0 | R$ 31,61
83431 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 95MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 49.69
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 9,93
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 8,08
998 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 95MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | Material | M | 1.0 | R$ 44,29
83432 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 120MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 57.47
1017 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 120MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | Material | M | 1.0 | R$ 51,17
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.35 | R$ 9,93
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.35 | R$ 8,08
83433 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 150MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 72.2
999 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 150MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | Material | M | 1.0 | R$ 65,00
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 9,93
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.4 | R$ 8,08
83434 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 185MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 87.76
1000 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 185MM2 (1 CONDUTOR)TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | Material | M | 1.0 | R$ 79,66
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.45 | R$ 9,93
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.45 | R$ 8,08
83435 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 240MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 116.9
1015 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 240MM2 (1 CONDUTOR)TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | Material | M | 1.0 | R$ 107,89
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 9,93
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.5 | R$ 8,08
83436 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 300MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 1.0 | 138.26
1001 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 300MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | Material | M | 1.0 | R$ 128,35
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.55 | R$ 9,93
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.55 | R$ 8,08
83443 | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA |  | UN | 1.0 | 28.99
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.02 | R$ 45,00
1106 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | Material | KG | 1.65 | R$ 0,41
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 4.6 | R$ 0,46
4722 | PEDRA BRITADA N. 3 OU 38 MM | Material | M³ | 0.003 | R$ 85,53
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.05 | R$ 7,38
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM | Material | UN | 29.0 | R$ 0,30
1358 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M X 17MM P/ FORMA CONCRETO | Material | M² | 0.04 | R$ 23,59
39 | ACO CA-60 - 5,0MM | Material | KG | 0.14 | R$ 4,29
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.00126 | R$ 48,50
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.00146 | R$ 95,00
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.69 | R$ 9,93
83444 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 4,0 M3 |  | TXKM | 1.0 | 0.71
5623 | CAMINHAO BASCULANTE 4,OM3 TOCO 162CV PBT=11800KG - JUROS |  | H | 0.00636 | R$ 5,11
5624 | CAMINHAO BASCULANTE 4,OM3 TOCO 162CV PBT=11800KG - OPERACAO |  | H | 0.00605 | R$ 59,04
53781 | CAMINHAO BASCULANTE 4,OM3 TOCO 162CV PBT=11800KG - DEPRECIACAO |  | H | 0.00636 | R$ 15,98
53782 | CAMINHAO BASCULANTE 4,OM3 TOCO 162CV PBT=11800KG - MANUTENCAO |  | H | 0.00605 | R$ 15,98
4093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | Mão de Obra | H | 0.00636 | R$ 12,10
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.00636 | R$ 7,38
83445 | CAMINHAO TANQUE (PIPA) 6.000 L, DIESEL, 132 CV, COM MOTORISTA. |  | CHP | 1.0 | 83.37
1152 | CAMINHAO PIPA 6.000L TOCO FORD F-12000 POTENCIA 162CV - PBT=11800KG - CARGA UTIL + TANQUE = 7480KG - 1DIST ENTRE EIXOS 4928MM - INCL TANQUE DE ACO P/ TRANSP DE AGUA | Equipamento | UN | 0.000196 | R$ 161.174,68
4094 | MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 12,80
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 15.0 | R$ 2,31
4227 | OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) | Material | L | 0.264 | R$ 10,25
4229 | GRAXA | Material | KG | 0.132 | R$ 12,27
83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA |  | UN | 1.0 | 93.43
39 | ACO CA-60 - 5,0MM | Material | KG | 2.156 | R$ 4,29
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.0653 | R$ 45,00
1106 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | Material | KG | 3.0096 | R$ 0,41
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 18.5084 | R$ 0,46
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | Material | M³ | 0.0365 | R$ 98,36
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.6789 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 4.4832 | R$ 7,38
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM | Material | UN | 60.48 | R$ 0,30
83447 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA |  | UN | 1.0 | 99.69
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.07 | R$ 45,00
1106 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | Material | KG | 5.78 | R$ 0,41
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 16.47 | R$ 0,46
4722 | PEDRA BRITADA N. 3 OU 38 MM | Material | M³ | 0.006 | R$ 85,53
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 2.42 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 4.1 | R$ 7,38
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM | Material | UN | 89.0 | R$ 0,30
1358 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M X 17MM P/ FORMA CONCRETO | Material | M² | 0.08 | R$ 23,59
39 | ACO CA-60 - 5,0MM | Material | KG | 0.56 | R$ 4,29
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.00504 | R$ 48,50
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.00584 | R$ 95,00
83448 | CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA |  | UN | 1.0 | 150.77
1106 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | Material | KG | 8.25 | R$ 0,41
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.1 | R$ 45,00
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 24.09 | R$ 0,46
4722 | PEDRA BRITADA N. 3 OU 38 MM | Material | M³ | 0.008 | R$ 85,53
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM | Material | UN | 138.0 | R$ 0,30
1358 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M X 17MM P/ FORMA CONCRETO | Material | M² | 0.1 | R$ 23,59
39 | ACO CA-60 - 5,0MM | Material | KG | 0.875 | R$ 4,29
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.00819 | R$ 48,50
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.00949 | R$ 95,00
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 3.8 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 6.04 | R$ 7,38
83449 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA |  | UN | 1.0 | 213.1
1106 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | Material | KG | 11.0 | R$ 0,41
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.01242 | R$ 48,50
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.01314 | R$ 95,00
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.15 | R$ 45,00
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 34.69 | R$ 0,46
4722 | PEDRA BRITADA N. 3 OU 38 MM | Material | M³ | 0.012 | R$ 85,53
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 5.01 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 8.81 | R$ 7,38
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM | Material | UN | 200.0 | R$ 0,30
1358 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M X 17MM P/ FORMA CONCRETO | Material | M² | 0.12 | R$ 23,59
39 | ACO CA-60 - 5,0MM | Material | KG | 1.26 | R$ 4,29
83450 | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA |  | UN | 1.0 | 255.6
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 43.5 | R$ 0,46
4722 | PEDRA BRITADA N. 3 OU 38 MM | Material | M³ | 0.02 | R$ 85,53
1358 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M X 17MM P/ FORMA CONCRETO | Material | M² | 0.16 | R$ 23,59
367 | AREIA GROSSA | Material | M³ | 0.02016 | R$ 48,50
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | Material | M³ | 0.02336 | R$ 95,00
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.17 | R$ 45,00
1106 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | Material | KG | 12.4 | R$ 0,41
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 5.7 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 10.7 | R$ 7,38
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM | Material | UN | 230.0 | R$ 0,30
39 | ACO CA-60 - 5,0MM | Material | KG | 2.24 | R$ 4,29
83643 | BOMBA SUBMERSIVEL TRIFASICA 1CV PARA DRENAGEM, DE ATM=8MCA E Q=21,6M3/H A ATM=14MCA A Q=7M3/H |  | UN | 1.0 | 1.707,17
2437 | MONTADOR ELETROMECANICO | Mão de Obra | H | 6.7 | R$ 13,45
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 4.8 | R$ 10,71
10591 | BOMBA SUBMERSIVEL P/ DRENAGEM SCHNEIDER BCS-220, 1CV TRIFÁSICA, SAIDA2", C/ 1,5M DE CABO ELETR., 1AMT=8MCA Q=21,6M³/H A AMT=14MCA Q=7M³/H | Equipamento | UN | 1.0 | R$ 1.565,65
83724 | ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM. |  | KG | 1.0 | 0.83
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 0.03 | R$ 12,88
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.06 | R$ 7,38
83725 | ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 350 A 600 MM. |  | KG | 1.0 | 0.62
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 0.012 | R$ 12,88
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.03 | R$ 7,38
3367 | GUINDASTE AUTO-PROPELIDO, SOBRE PNEUS, C/ LANCA TELESCOPICA CAP * 15T * (INCL 1MANUTENCAO/OPERACAO) | Equipamento | H | 0.002 | R$ 122,37
83726 | ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 700 A 1200 MM. |  | KG | 1.0 | 0.43
3367 | GUINDASTE AUTO-PROPELIDO, SOBRE PNEUS, C/ LANCA TELESCOPICA CAP * 15T * (INCL 1MANUTENCAO/OPERACAO) | Equipamento | H | 0.00072 | R$ 122,37
2700 | MONTADOR | Mão de Obra | H | 0.0108 | R$ 12,88
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.027 | R$ 7,38
83867 | ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO |  | M² | 1.0 | 30.13
4466 | PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 5 X 15CM NAO APARELHADA | Material | M | 0.1053 | R$ 20,89
2742 | PECA DE MADEIRA ROLICA D = 15CM P/ ESCORAMENTOS | Material | M | 0.0702 | R$ 10,32
3997 | MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA | Material | M³ | 0.0035 | R$ 2.785,33
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.56 | R$ 7,50
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.537 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.074 | R$ 7,38
83868 | ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO |  | M² | 1.0 | 69.79
4466 | PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 5 X 15CM NAO APARELHADA | Material | M | 1.342 | R$ 20,89
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 0.671 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.342 | R$ 7,38
2742 | PECA DE MADEIRA ROLICA D = 15CM P/ ESCORAMENTOS | Material | M | 0.0702 | R$ 10,32
3997 | MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA | Material | M³ | 0.0069 | R$ 2.785,33
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | Material | KG | 0.7 | R$ 7,50
9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1.0 | 34.28
1368 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM PLASTICO TP DUCHA 110/220V | Material | UN | 1.0 | R$ 27,51
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.45 | R$ 9,93
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX50M | Material | UN | 0.01 | R$ 8,73
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0.3 | R$ 7,38
9536 | FORRO DE BEIRAL EM MADEIRA TIPO CEDRINHO, INCLUSO TESTEIRA ALTURA15CM E MEIA-CANA |  | M² | 1.0 | 68.95
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 1.3 | R$ 9,93
3286 | FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIV C/ FRISO MACHO/FEMEA - DIMENSOES APROX 10 X 1CM (SEM COLOC) | Material | M² | 1.1 | R$ 21,36
3288 | MEIA CANA MAD P/ FORRO PAULISTA 1" X 1" (CEDRINHO OU EQUIV) | Material | M | 2.3 | R$ 2,01
4502 | PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA | Material | M | 2.25 | R$ 1,95
5066 | PREGO DE ACO 12 X 12 | Material | KG | 0.15 | R$ 9,36
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 7,38
6204 | PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 2,5 X 15CM (1 X 6") NAO APARELHADA | Material | M | 2.5 | R$ 5,90
9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  | M² | 1.0 | 1.18
3 | ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA) | Material | L | 0.05 | R$ 2,97
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 0.14 | R$ 7,38
9540 | ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 50A |  | UN | 1.0 | 740.68
379 | ARRUELA QUADRADA ACO GALV D = 38MM ESP= 3MM DFURO= 18 MM | Material | UN | 2.0 | R$ 1,48
420 | CINTA FG DE 150MM P/ FIXACAO DE CAIXA MEDICAO. | Material | UN | 2.0 | R$ 15,15
985 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 10MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | Material | M | 36.0 | R$ 4,91
1072 | CAIXA DE PROTECAO P/ MEDIDOR MONOFASICO E DISJUNTOR EM CHAPA DE FERRO GALV | Material | UN | 1.0 | R$ 45,93
1091 | ARMACAO VERTICAL C/ HASTE E CONTRA-PINO EM CHAPA DE FERRO GALV 3/16" C/ 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR" | Material | UN | 1.0 | R$ 10,83
1568 | GRAMPO PARALELO BIMETALICO P/ CABO 10MM2 C/ 1 PARAF | Material | UN | 2.0 | R$ 8,72
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 9,93
2673 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 15MM - 1/2" | Material | M | 2.0 | R$ 1,34
2685 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 25MM - 1" | Material | M | 9.0 | R$ 2,77
3380 | HASTE DE TERRA EM ACO REVESTIDO DE COBRE DN 5/8'' X 3000MM C/ CONECTOR | Material | UN | 1.0 | R$ 29,07
3398 | ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA VIDRADA PIBT72X72 | Material | UN | 1.0 | R$ 3,94
4336 | PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO ROSCA INTEIRA 5/8" X 3" C/ PORCA E ARRUELA DE PRESSAO/MEDIA | Material | UN | 2.0 | R$ 1,57
5054 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 100KG, H = 7M | Material | UN | 1.0 | R$ 250,06
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 6.0 | R$ 7,38
11576 | ROLDANA LATAO P/ JANELA GUILHOTINA | Material | UN | 1.0 | R$ 26,77
13387 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 50A | Material | UN | 1.0 | R$ 12,01
9691 | PISO EM GRANILITE BRANCO, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO |  | M² | 1.0 | 59.27
234 | AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA P/ PISO INDUSTRIAL | Material | KG | 16.0 | R$ 0,57
1380 | CIMENTO BRANCO | Material | KG | 8.0 | R$ 1,53
3671 | JUNTA DILATACAO PLASTICA P/ PISO H=20MM E=3,0MM | Material | M | 1.0 | R$ 1,00
4755 | MARMORISTA/GRANITEIRO | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 9,93
6115 | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 2.0 | R$ 7,38
10764 | MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO DE PISO | Equipamento | H | 1.0 | R$ 2,29
9875 | COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA |  | M² | 1.0 | 58.1
370 | AREIA MEDIA | Material | M³ | 0.019 | R$ 45,00
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | Material | KG | 2.28 | R$ 0,46
4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.0 | R$ 9,93
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | Mão de Obra | H | 1.12 | R$ 7,38
7272 | ELEMENTO VAZADO CERAMICO 9 X 20 X 20CM | Material | UN | 25.0 | R$ 1,52