## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Estacionamento DECOM 00000-01-KEL
LOCAL: UFPB - Campus I
ANEXO IV
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 1267.68
1.1 | Locação topográfica e nivelamento (para estacionamento, pavimentação) | m² | 810 | 1.3 | 1053
1.2 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4 | 89.45 | 214.68
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 193.34
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 7 | 27.62 | 193.34
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 377.46
3.1 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada - mesa e bancos | m³ | 3.52 | 18.24 | 64.2
3.2 | Embasamento em alvenaria de uma vez - mesa e bancos | m² | 6.9 | 45.4 | 313.26
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 441.32
4.1 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 22 | 20.06 | 441.32
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 1637.86
5.1 | Prateleira em concreto armado e=0,05 - Fck = 30MPa (mesas e bancos) | m² | 21 | 77.9935 | 1637.86
6.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 60378.22
6.1 | Calçada de contorno em concreto Fck=30MPa | m² | 273.95 | 80.03 | 21924.22
6.2 | Regularização de subleito | m² | 810 | 0.77 | 623.7
6.3 | Regularização de superfície (raspagem - compensação de cortes e aterros )com altura média de 30,0 cm | m² | 810 | 1.16 | 939.6
6.4 | Escavação carga e transporte de material de 1ª categoria c/ carregadeira | m³ | 162 | 5.98 | 968.76
6.5 | Meio-fio concreto (0,12x0,30x1,00m), com rejuntamento traço 1:3 | m | 162 | 18.13 | 2937.06
6.6 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia | m² | 810 | 31.72 | 25693.2
6.7 | Pavimento intertravado de concreto - cor natural - bloco com 4cm para pedestre | m² | 192 | 32.66 | 6270.72
6.8 | Lastro de brita 1 e 2 - 15CM | m³ | 8.55 | 119.41 | 1020.96
7.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 916.44
7.1 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 - para mesas e bancos | m² | 21 | 43.64 | 916.44
8.0 | PINTURA |  |  |  | 3038.72
8.1 | Pintura para sinalização da área dos deficientes nos estacionamentos - tinta base acrílica p/ 2 anos | m² | 104.5 | 20.47 | 2139.12
8.2 | Pintura a cal em meio fio | m | 162 | 4.72 | 764.64
8.3 | Textura acrílica em parede externa com 1 demão - para banco do jardim | m² | 13.8 | 9.78 | 134.96
9.0 | DRENAGEM |  |  |  | 476
9.1 | Lastro de Concreto Magro para descidas d'água - e = 5 cm | m² | 10 | 20.6 | 206
9.2 | Saída dágua, com paralelepípedos e meio fio de concreto | m² | 10 | 27 | 270
10.0 | DIVERSOS |  |  |  | 729
10.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 810 | 0.9 | 729
| T O T A L |  |  | (R$) | 69456.04
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 13143.3758
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 56312.6642
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 810
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 85.7482
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.
Note on F55: Divisão de Obras 1: Deve ser um número inteiro

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Estacionamento DECOM 00000-01-KEL
LOCAL: UFPB - Campus I
ANEXO V
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Locação topográfica e nivelamento (para estacionamento, pavimentação) | m² | 810
1.2 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 7
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada - mesa e bancos | m³ | 3.52
3.2 | Embasamento em alvenaria de uma vez - mesa e bancos | m² | 6.9
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 22
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Prateleira em concreto armado e=0,05 - Fck = 30MPa (mesas e bancos) | m² | 21
6.0 | PAVIMENTAÇÃO
6.1 | Calçada de contorno em concreto Fck=30MPa | m² | 273.95
6.2 | Regularização de subleito | m² | 810
6.3 | Regularização de superfície (raspagem - compensação de cortes e aterros )com altura média de 30,0 cm | m² | 810
6.4 | Escavação carga e transporte de material de 1ª categoria c/ carregadeira | m³ | 162
6.5 | Meio-fio concreto (0,12x0,30x1,00m), com rejuntamento traço 1:3 | m | 162
6.6 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia | m² | 810
6.7 | Pavimento intertravado de concreto - cor natural - bloco com 4cm para pedestre | m² | 192
6.8 | Lastro de brita 1 e 2 - 15CM | m³ | 8.55
7.0 | REVESTIMENTO
7.1 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 - para mesas e bancos | m² | 21
8.0 | PINTURA
8.1 | Pintura para sinalização da área dos deficientes nos estacionamentos - tinta base acrílica p/ 2 anos | m² | 104.5
8.2 | Pintura a cal em meio fio | m | 162
8.3 | Textura acrílica em parede externa com 1 demão - para banco do jardim | m² | 13.8
9.0 | DRENAGEM
9.1 | Lastro de Concreto Magro para descidas d'água - e = 5 cm | m² | 10
9.2 | Saída dágua, com paralelepípedos e meio fio de concreto | m² | 10
10.0 | DIVERSOS
10.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 810
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: Estacionamento DECOM 00000-01-KEL
LOCAL: UFPB - Campus I
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60
|  | % | 100% | 0% | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 1267.68 | 0 | 1267.68
|  | % | 80% | 20% | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 154.672 | 38.668 | 193.34
|  | % | 70% | 30% | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 264.222 | 113.238 | 377.46
|  | % | 70% | 30% | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 308.924 | 132.396 | 441.32
|  | % | 50% | 50% | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 818.93 | 818.93 | 1637.86
|  | % | 50% | 50% | 100%
06.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 30189.11 | 30189.11 | 60378.22
|  | % |  | 100% | 100%
07.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 916.44 | 916.44
|  | % | 20% | 80% | 100%
08.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 607.744 | 2430.976 | 3038.72
|  | % | 20% | 80% | 100%
09.00 | DRENAGEM | DIAS
|  | R$ | 95.2 | 380.8 | 476
|  | % |  | 100% | 100%
10.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 729 | 729
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 33706.482 | 35749.558 | 69456.04
|  | ACUMULADO | 33706.482 | 69456.04
|  | PERCENTUAL | 48.53% | 100%